## แผน
แผนการดำเนินงานโครงการ
ลำดับ | การดำเนินงาน |  | TOR | ระยะเวลา ตาม TOR | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ระยะเวลาโครงการ (270 วัน)
ปี 2568
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ธ.ค. |  |  |  | ม.ค. |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | แผนและแนวทางการศึกษาตามขอบเขตงานในโครงการ
| รายงานเบื้องต้น (Inception Report) |  |  |  | 24 ธ.ค. 67 | bar: ธ.ค. 4
2 | งานบริหารโครงการ/การนัดประชุม
30 วัน (23 ก.พ. 65) | bar: ม.ค. 1
| 2.3 | จัดตั้งคณะทำงานภายในกรมทางหลวงร่วมกัน |  |  | 6 ม.ค. 68 | 17 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 1 to ม.ค. 2
| 2.4 | ประชุมหารือกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมทางหลวง เรื่องการวิเคราะห์ความเสียงน้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม |  |  | 6 ม.ค. 68 | 17 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 1 to ม.ค. 2
| 2.5 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) |  |  | 13 ม.ค. 68 | 17 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 2
| 2.6 | ประชุมรับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) ส่วนภูมิภาค (สทล. แขวง/หมวด) ในรูปแบบ Online | 4.1.1 | 90 วัน (24 เม.ย. 65) | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 4
| 2.7 | ประชุมรับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) ส่วนกลาง ฝ่ายบริหาร และสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ Onsite |  |  | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 4
| 2.8 | ประชุมสำนักที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรมทางหลวง | 4.1.2 | 90 วัน (24 เม.ย. 65) | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 4
3 | การประสานงานรวบรวมข้อมูลภายใน/ภายนอกกรมทางหลวง
| 3.1 | สรุปข้อมูลที่ใช้ภายในโครงการทั้งภายใน และภายนอกกรมทางหลวง (อ้างอิงข้อ 1.4,1.6-1.8) |  |  | 10 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 2 to ม.ค. 3
4 | งานส่วนที่ 1 งานศึกษาทบทวนการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ และระบบที่เกี่ยวข้อง
| 4.1 | ศึกษาการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management System) ที่ใช้ทั้งในและต่างประเทศ | 4.1.3 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | 9 ธ.ค. 67 | 17 ม.ค. 68 | bar: ธ.ค. 2 to ม.ค. 2
|  |  | 4.1.4 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | bar: ธ.ค. 3 to ก.พ. 2
| 4.5 | ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงานของระบบเดิม รวบรวมปัญหาอุปสรรคผลกระทบ ข้อเสนอแนะต่างๆ | 4.1.5 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | 2 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 1 to ม.ค. 4
| 4.6 | รับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) ข้อกำจัด และเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |  |  | 2 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 1 to ม.ค. 4
| 4.7 | ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากล | 4.1.6 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | 9 ธ.ค. 68 | 17 ม.ค. 68 | bar: ธ.ค. 2 to ม.ค. 2
| 4.8 | ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล ระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม |  |  | 9 ธ.ค. 68 | 17 ม.ค. 68 | bar: ธ.ค. 2 to ม.ค. 2
|  |  | 4.1.7 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | bar: ธ.ค. 3 to ก.พ. 2
| 4.11 | ศึกษาระบบการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Web Service ที่ให้บริการบนเครือข่าย | 4.1.8 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 9 ธ.ค. 67 | 17 ม.ค. 68 | bar: ธ.ค. 2 to ม.ค. 2
4.12 | bar: ม.ค. 2 to ก.พ. 1
| 4.13 |  | 4.1.9 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | bar: ก.พ. 4
| รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) |  |  |  | 8 มี.ค. 68 | bar: มี.ค. 1
5 | งานส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
| 5.1 | แนวทางการพัฒนาหน้าจอแสดงผลรองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบน Web Browser เวอร์ชั่นปัจจุบัน | 4.1.10 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 23 ธ.ค. 67 | 17 ม.ค. 68 | bar: ธ.ค. 3 to ม.ค. 2
| 5.2 | แนวทางการพัฒนาโปรแกรมฝั่ง Server ด้วยภาษาโปรแกรมมิ่ง Java, Python, JSP หรือภาษา อื่น ๆ ที่เทียบเท่า |  |  | 23 ธ.ค. 67 | 17 ม.ค. 68 | bar: ธ.ค. 3 to ม.ค. 2
5.3 | bar: ม.ค. 1 to ก.พ. 2
5.4 | bar: ม.ค. 1 to ก.พ. 2
5.5 | bar: ม.ค. 2 to ก.พ. 3
5.6 | bar: ม.ค. 2 to ก.พ. 3
5.7 | bar: ม.ค. 4 to ก.พ. 3
5.8 | bar: ม.ค. 4 to ก.พ. 3
5.9 | bar: ม.ค. 4 to ก.พ. 3
5.1 | bar: ก.พ. 4
5.11 | bar: ก.พ. 4
| รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) |  |  |  | 8 มี.ค. 68 | bar: มี.ค. 1
6 | งานส่วนที่ 3 งานวิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัย และดินโคลนถล่มในเขตทางหลวง
| 6.1 | กำหนดเกณฑ์ และคัดเลือกพื้นที่ศึกษาสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง แบบจำลองประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม |  |  | 6 ม.ค. 68 | 17 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 1 to ม.ค. 2
| 6.2 | นำเสนอพื้นที่ศึกษาสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแบบจำลองประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม |  |  | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 3 to ม.ค. 4
| 6.3 | วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัย/ดินโคลนถล่ม และนำเสนอกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน (Workflow Process) |  |  | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 3 to ม.ค. 4
| 6.4 | รวบรวมข้อมูล (Data Collection) ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการทำนายและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตทางหลวงและพื้นที่รอบข้าง |  |  | 6 ม.ค. 68 | 17 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 1 to ม.ค. 2
| 6.5 | ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภาพดาวเทียม ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต ค่าพิกัด และความถูกต้องเชิงตำแหน่ง |  |  | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 3 to ม.ค. 4
| 6.6 | จัดเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) ก่อนนำเข้าโมเดล |  |  | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค.68 | bar: ม.ค. 3 to ม.ค. 4
6.7 | bar: ก.พ. 1 to ก.พ. 3
6.8 | bar: ก.พ. 4
6.9 | bar: มี.ค. 1 to มี.ค. 2
6.1 | bar: มี.ค. 3 to มี.ค. 4
6.11 | bar: เม.ย. 1 to เม.ย. 4
6.12 | bar: พ.ค. 1
| รายงานขั้นกลาง (Interim Report) |  |  |  | 8 พ.ค. 68 | bar: พ.ค. 1
7 | งานส่วนที่ 4 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS)
7.1 | bar: มี.ค. 1 to มี.ค. 4
7.2 | bar: เม.ย. 1 to เม.ย. 4
7.3 | bar: มี.ค. 1 to มี.ค. 4
7.4 | bar: เม.ย. 1 to พ.ค. 2
7.5 | bar: เม.ย. 1 to พ.ค. 2
7.6 | bar: พ.ค. 1 to มิ.ย. 2
7.7 | bar: พ.ค. 1 to มิ.ย. 2
7.8 | bar: พ.ค. 3 to มิ.ย. 2
7.9 | bar: มิ.ย. 1 to มิ.ย. 2
7.1 | bar: มิ.ย. 2 to มิ.ย. 3
7.11 | bar: มิ.ย. 1 to มิ.ย. 2
7.12 | bar: มิ.ย. 2 to มิ.ย. 3
7.13 | bar: มิ.ย. 3 to มิ.ย. 4
7.14 | bar: มิ.ย. 1 to มิ.ย. 4
| รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) |  |  |  | 5 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1
8 | งานส่วนที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทดสอบระบบ
| 8.1 | เชื่อมโยง Service ที่ใช้ภายในโครงการ |  |  | 1 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 1 to มิ.ย. 2
| 8.2 | จัดทำ Service การแจ้งเหตุการณ์ สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | 9 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 2 to มิ.ย. 3
| 8.3 | ทำ Service การวิเคราะห์ความเสี่ยงอุทกภัย และดินโคลนถล่ม สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | 9 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 2 to มิ.ย. 3
| 8.4 | ทำ Service การแจ้งภัยแล้ง สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  | 9 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 2 to มิ.ย. 3
| 8.5 | ทำ Service การของบกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 4.1.11 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 9 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 2 to มิ.ย. 4
| 8.6 | ทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ หรือการทำ UAT (User Acceptance Test) |  |  | 16 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 3 to มิ.ย. 4
| ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) |  |  |  | 6 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 1
9 | งานส่วนที่ 6 การสัมานา จัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ และการประสานงาน
| 9.1 | ประสานออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนา |  |  | 1 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1
| 9.2 | ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ท่าน |  |  | 21 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 3
| 9.3 | ประสานออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม |  |  | 1 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1
| 9.4 | จัดอบรม ทบทวน การใช้งานแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน |  |  | 28 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 4
| 9.5 | ประสานออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ |  |  | 1 ก.ค. 68 | 4 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1
| 9.6 | จัดอบรมผู้ดูแลระบบ แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน พร้อมทั้งคู่มือการดูแลรักษาระบบ |  |  | 28 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 4
| 9.7 | ประชุมสรุป concept ของสื่อวีดีทัศน์การเรียนรู้การใช้งานระบบ และ สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ |  |  | 20 ม.ค. 68 | 31 ม.ค. 68 | bar: ม.ค. 3 to ม.ค. 4
| 9.8 | ร่าง Story board สื่อวีดีทัศน์การเรียนรู้การใช้งานระบบ และ สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ |  |  | 3 ก.พ. 68 | 14 ก.พ. 68 | bar: ก.พ. 1 to ก.พ. 2
| 9.9 | ประชุมนำเสนอ ร่างวิดีโอ ครั้งที่ 1 |  |  | 17 ก.พ. 68 | 28 ก.พ. 68 | bar: ก.พ. 3 to ก.พ. 4
| 9.1 | ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากกรม story board draft ครั้งที่ 1 |  |  | 3 มี.ค. 68 | 14 มี.ค. 68 | bar: มี.ค. 1 to มี.ค. 2
| 9.11 | ประชุมนำเสนอร่างวิดีโอ ครั้งที่ 2 |  |  | 7 เม.ย. 68 | 18 เม.ย. 68 | bar: เม.ย. 1 to เม.ย. 2
| 9.12 | จัดทำร่างวิดีโอ ครั้งที่ 1 (Concept) |  |  | 21 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | bar: เม.ย. 3 to เม.ย. 4
| 9.13 | พิจารณาจัดทำร่างวิดีโอ ครั้งที่ 1 |  |  | 5 พ.ค. 68 | 16 พ.ค. 68 | bar: พ.ค. 1 to พ.ค. 2
| 9.14 | ปรับแก้ร่างวิดีโอตามข้อเสนอแนะของกรม |  |  | 19 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | bar: พ.ค. 3 to พ.ค. 4
| 9.15 | จัดทำร่างวิดีโอ ครั้งที่ 2 (Concept+ปรับแก้ Commet) |  |  | 2 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 1 to มิ.ย. 2
| 9.16 | จัดทำร่างวิดีโอ ครั้งที่ 3 (จัดทำ วิดีโอฉบับสมบูรณ์) |  |  | 16 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 3 to มิ.ย. 4
| 9.17 | จัดส่งสื่อวีดีทัศน์การเรียนรู้การใช้งานระบบ และ สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ |  |  | 7 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1 to ก.ค. 2
| 9.18 | ร่างเอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ตามมาตรฐาน ICT |  |  | 7 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1 to ก.ค. 2
| 9.19 | นำเสนอเอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ตามมาตรฐาน ICT ให้พิจารณา |  |  | 21 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 3
| 9.2 | นำส่งเอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ตามมาตรฐาน ICT |  |  | 28 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 4
| 9.21 | ร่างคู่มือการวิเคราะห์แบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง จำนวน 5 เล่ม |  |  | 7 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1 to ก.ค. 2
| 9.22 | นำเสนอคู่มือการวิเคราะห์แบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง จำนวน 5 เล่ม |  |  | 21 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 3
| 9.23 | นำส่งคู่มือการวิเคราะห์แบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง จำนวน 5 เล่ม |  |  | 28 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 4
| ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) |  |  |  | 6 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 1
10 | งานส่วนที่ 7 การเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server
| 10.1 | ประสานจัดหา Cloud Server สำหรับใช้ในการประมวลผล |  |  | 1 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | bar: เม.ย. 1 to เม.ย. 4
| 10.2 | นำเสนอรายละเอียดสเปค Cloud Server ให้กรมพิจารณา |  |  | 9 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 | bar: พ.ค. 1 to พ.ค. 4
| 10.3 | ทำหนังสือประสานเข้าร่วมเครือข่าย Network กรมทางหลวง |  |  | 1 มิ.ย. 68 | 30 มิ.ย. 68 | bar: มิ.ย. 1 to มิ.ย. 4
| 10.4 | ส่งมอบ Cloud Server สำหรับใช้ในการประมวลผล |  |  | 1 ก.ค. 68 | 31 ก.ค. 68 | bar: ก.ค. 1 to ก.ค. 4
| ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) |  |  |  | 6 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 1
11 | การส่งมอบคู่มือในโครงการ
| 11.1 | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ให้กรมพิจารณา |  |  | 4 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 1 to ส.ค. 2
| 11.2 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ฉบับสมบูรณ์ 15 ฉบับ |  |  | 18 ส.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 3 to ส.ค. 4
| 11.3 | ร่างคู่มือการใช้งานระบบให้กรมพิจารณา |  |  | 4 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 1 to ส.ค. 2
| 11.4 | คู่มือการใช้งานระบบ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ |  |  | 18 ส.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 3 to ส.ค. 4
| 11.5 | ร่างคู่มือการคู่มือการดูแลระบบสารสนเทศ |  |  | 4 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 1 to ส.ค. 2
| 11.6 | คู่มือการดูแลระบบสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ |  |  | 18 ส.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 3 to ส.ค. 4
| 11.7 | ร่างคู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ |  |  | 4 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 1 to ส.ค. 2
| 11.8 | คู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ |  |  | 18 ส.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 | bar: ส.ค. 3 to ส.ค. 4
|  | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) |  |  | 5 ก.ย. 68 | bar: ก.ย. 1