## แผน
แผนการดำเนินงานโครงการ
ลำดับ | การดำเนินงาน |  | TOR | ระยะเวลา ตาม TOR | ร้อยละ ของงาน | ระยะเวลาโครงการ (270 วัน)
ปี 2568
[6 empty] | ธ.ค. |  |  |  | ม.ค. |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย.
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1 | งานส่วนที่ 1 งานศึกษาทบทวนการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ และระบบที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 0
3.92
| 1.1 | ศึกษาการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management System) ที่ใช้ทั้งในและต่างประเทศ |  | 30 วัน (23 ก.พ. 65) | 1.24 | ธ.ค. 2: 1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.02; ม.ค. 2: 0.02
[5 empty] | 1.22 | ธ.ค. 2: 1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.02
| 1.2 | ศึกษาแนวทาง วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนและรายละเอียดการเสนอแผนความต้องการงบประมาณกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน | 4.1.1 | 90 วัน (24 เม.ย. 65) | 0.8 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1; ก.พ. 2: 0.1
[5 empty] | 0.3 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1
| 1.3 | ศึกษาทบทวนแบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง | 4.1.2 | 90 วัน (24 เม.ย. 65) | 0.8 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1; ก.พ. 2: 0.1
[5 empty] | 0.3 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1
| 1.4 | ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ำ และ สถานีเฝ้าระวัง ของทางหลวงในแต่สายทาง | 4.1.3 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | 0.8 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1; ก.พ. 2: 0.1
[5 empty] | 0.3 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1
| 1.5 | ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงานของระบบเดิม รวบรวมปัญหาอุปสรรคผลกระทบ ข้อเสนอแนะต่างๆ | 4.1.4 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | 0.35 | ม.ค. 1: 0.05; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1
[5 empty] | 0.05 | ม.ค. 1: 0.05
| 1.6 | รับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) ข้อกำจัด และเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 4.1.5 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | 0.35 | ม.ค. 1: 0.05; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1
[5 empty] | 0.05 | ม.ค. 1: 0.05
| 1.7 | ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากล | 4.1.6 | 150 วัน (23 มิ.ย. 65) | 0.5 | ธ.ค. 2: 0.1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1
[5 empty] | 0.4 | ธ.ค. 2: 0.1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1
| 1.8 | ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล ระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม | 4.1.7 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 0.5 | ธ.ค. 2: 0.1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1
[5 empty] | 0.4 | ธ.ค. 2: 0.1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1
| 1.9 | ศึกษาศักยภาพของข้อมูลดาวเทียมและคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับ การประมวลผล | 4.1.8 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 0.8 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1; ก.พ. 2: 0.1
[5 empty] | 0.3 | ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1
| 1.1 | ศึกษา ทบทวนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ | 4.1.9 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 0.4 | ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1
0
| 1.11 | ศึกษาระบบการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Web Service ที่ให้บริการบนเครือข่าย | 4.1.10 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 0.5 | ธ.ค. 2: 0.1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1
[5 empty] | 0.4 | ธ.ค. 2: 0.1; ธ.ค. 3: 0.1; ธ.ค. 4: 0.1; ม.ค. 1: 0.1
| 1.12 | ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ ค้นหา และ จัดทำเส้นทางเลี่ยงที่เหมาะสม (Network analysis) กรณีเกิดอุทกภัย หรือ ดินโคลนถล่ม | 4.1.11 | 210 วัน (22 ส.ค. 65) | 0.6 | ม.ค. 1: 0.2; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1
[5 empty] | 0.2 | ม.ค. 1: 0.2
2 | งานส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ |  |  |  | 7.77
1.02
| 2.1 | แนวทางการพัฒนาหน้าจอแสดงผลรองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบน Web Browser เวอร์ชั่นปัจจุบัน |  | 30 วัน (23 ก.พ 65) | 0.6 | ธ.ค. 3: 0.2; ธ.ค. 4: 0.2; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1
[5 empty] | 0.5 | ธ.ค. 3: 0.2; ธ.ค. 4: 0.2; ม.ค. 1: 0.1
| 2.2 | การพัฒนาโปรแกรมฝั่ง Server ด้วยภาษาโปรแกรมมิ่ง Java, Python, JSP หรือภาษา อื่น ๆ ที่เทียบเท่า | 4.2.1.1 | 90 วัน (24 เม.ย 65) | 0.6 | ธ.ค. 3: 0.2; ธ.ค. 4: 0.2; ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1
[5 empty] | 0.5 | ธ.ค. 3: 0.2; ธ.ค. 4: 0.2; ม.ค. 1: 0.1
| 2.3 | แนวทางการปรับปรุง การแสดงข้อมูลในหน้าจอระบบการรายงานข้อมูลภัยพิบัติ | 4.2.1.2 |  | 0.86 | ม.ค. 1: 0.01; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.15; ม.ค. 4: 0.2; ก.พ. 1: 0.2; ก.พ. 2: 0.2
[5 empty] | 0.01 | ม.ค. 1: 0.01
| 2.4 | แนวทางการปรับปรุง หน้าจอ งานภัยพิบัติ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |  | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 0.91 | ม.ค. 1: 0.01; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.2; ม.ค. 4: 0.2; ก.พ. 1: 0.2; ก.พ. 2: 0.2
[5 empty] | 0.01 | ม.ค. 1: 0.01
| 2.5 | นำเสนอพื้นที่ศึกษาสำหรับการพัฒนาแบบจำลอง และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแบบจำลองประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม |  | 660 วัน (15 พ.ย 66) | 0.4 | ม.ค. 3: 0.2; ม.ค. 4: 0.2
0
| 2.6 | แนวทางการปรับปรุงหน้าจอ การวิเคราะห์ สำหรับการใช้งานระบบประมวลผลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม | 4.2.1.4 | 90 วัน (24 เม.ย 65) | 1.1 | ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.2; ม.ค. 4: 0.2; ก.พ. 1: 0.2; ก.พ. 2: 0.2; ก.พ. 3: 0.2
0
| 2.7 | แนวทางการพัฒนาหน้าจอ งบประมาณ สำหรับการเสนอแผนความต้องการงบประมาณกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน |  | 290 วัน (11 พ.ย. 65) | 1.1 | ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.2; ม.ค. 4: 0.2; ก.พ. 1: 0.2; ก.พ. 2: 0.2; ก.พ. 3: 0.2
0
| 2.8 | แนวทาพัฒนาการการคัดกรองข้อมูล เพื่อการส่งออกรายงานเหตุการณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสม |  | 690 วัน (15 ธ.ค 66) | 0.6 | ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1; ก.พ. 2: 0.2; ก.พ. 3: 0.2
0
| 2.9 | แนวทางการเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานระบบ โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบของกราฟ ตาราง และมีเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับดูบนระบบ |  | 690 วัน (15 ธ.ค 66) | 0.6 | ม.ค. 4: 0.1; ก.พ. 1: 0.1; ก.พ. 2: 0.2; ก.พ. 3: 0.2
0
| 2.1 | เสนอกรอบแนวทางการพัฒนาระบบฯ และแนวทางการเชื่อมโยงระบบ | 4.2.3 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 1 | ก.พ. 3: 0.5; ก.พ. 4: 0.5
0
3 | งานส่วนที่ 3 งานวิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง |  |  |  | 21.2
0.4
| 3.1 | การพัฒนาแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกภัยในเขตทางหลวง |  |  | 0
0
| 1) | วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุทกภัย ในเขตทางหลวง และนำเสนอกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน (Workflow Process) |  |  | 0.4 | ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1
[5 empty] | 0.1 | ม.ค. 1: 0.1
| 2) | รวบรวมข้อมูล (Data Collection) ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการทำนายและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตทางหลวงและพื้นที่รอบข้าง | 4.3.2 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 0.4 | ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.1
[5 empty] | 0.1 | ม.ค. 1: 0.1
| 3) | พัฒนาแบบจำลองการทำนายและการประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในเขตทางหลวง | 4.3.1.1 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 4.8 | ก.พ. 1: 0.3; ก.พ. 2: 0.3; ก.พ. 3: 0.5; ก.พ. 4: 0.5; มี.ค. 1: 0.5; มี.ค. 2: 0.5; มี.ค. 3: 0.5; มี.ค. 4: 0.5; เม.ย. 1: 0.3; เม.ย. 2: 0.3; เม.ย. 3: 0.3; เม.ย. 4: 0.3
0
| 4) | สร้างแผนที่ความเสี่ยงอุทกภัย (Flood Susceptibility Mapping) |  |  | 3.2 | มี.ค. 1: 0.5; มี.ค. 2: 0.5; มี.ค. 3: 0.5; มี.ค. 4: 0.5; เม.ย. 1: 0.3; เม.ย. 2: 0.3; เม.ย. 3: 0.3; เม.ย. 4: 0.3
0
| 5) | ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภาพดาวเทียม ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต ค่าพิกัด และความถูกต้องเชิงตำแหน่ง | 4.3.1.2 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 0.4 | ม.ค. 3: 0.2; ม.ค. 4: 0.2
0
| 3.2 | การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านดินโคลนถล่มในเขตทางหลวง |  | 90 วัน (24 เม.ย 65) | 0
0
| 1) | วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดดินโคลนถล่ม ในเขตทางหลวง และนำเสนอกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน (Workflow Process) | 4.3.3 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 0.35 | ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.05
[5 empty] | 0.1 | ม.ค. 1: 0.1
| 2) | รวบรวมข้อมูล (Data Collection) ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการทำนายและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มในเขตทางหลวงและพื้นที่รอบข้าง |  |  | 0.35 | ม.ค. 1: 0.1; ม.ค. 2: 0.1; ม.ค. 3: 0.1; ม.ค. 4: 0.05
[5 empty] | 0.1 | ม.ค. 1: 0.1
| 3) | พัฒนาแบบจำลองการทำนายและการประเมินความเสี่ยงการเกิดดินโคลนถล่มในเขตทางหลวง |  |  | 7.7 | ก.พ. 1: 1; ก.พ. 2: 1; ก.พ. 3: 1.3; ก.พ. 4: 2; มี.ค. 1: 0.3; มี.ค. 2: 0.3; มี.ค. 3: 0.3; มี.ค. 4: 0.3; เม.ย. 1: 0.3; เม.ย. 2: 0.3; เม.ย. 3: 0.3; เม.ย. 4: 0.3
0
| 4) | สร้างแผนที่ความเสี่ยงดินถล่ม (Landslide Susceptibility Mapping) |  |  | 3.2 | มี.ค. 1: 0.5; มี.ค. 2: 0.5; มี.ค. 3: 0.5; มี.ค. 4: 0.5; เม.ย. 1: 0.3; เม.ย. 2: 0.3; เม.ย. 3: 0.3; เม.ย. 4: 0.3
0
| 5) | ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภาพดาวเทียม ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต ค่าพิกัด และความถูกต้องเชิงตำแหน่ง |  |  | 0.4 | ม.ค. 3: 0.2; ม.ค. 4: 0.2
0
4 | งานส่วนที่ 4 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS) |  |  |  | 44.6
0
| 4.1 | ปรับปรุง และพัฒนาระบบเว็บไซต์ฝั่ง Client ตามมาตรฐาน HTML5, CSS3 และ JavaScript ให้รองรับการใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | 4.4.1 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 4 | bar: มี.ค. 1 to มี.ค. 4
0
| 4.2 | ปรับปรุง และพัฒนา ระบบสืบค้นข้อมูล ออกแบบการรายงานสรุปเหตุการณ์น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม | 4.4.2 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 4 | bar: เม.ย. 1 to เม.ย. 4
0
| 4.3 | ปรับปรุง และพัฒนา ระบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ (Big Data) |  |  | 4 | bar: มี.ค. 1 to มี.ค. 4
0
| 4.4 | ปรับปรุงและพัฒนา หน้าจอ ระบบการรายงานข้อมูลภัยพิบัติ (หน้าหลัก) |  |  | 6 | bar: เม.ย. 1 to พ.ค. 2
0
| 4.5 | ปรับปรุงและพัฒนาการหน้าจอ งานภัยพิบัติ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |  |  | 6 | bar: เม.ย. 1 to พ.ค. 2
0
| 4.6 | ปรับปรุง หน้าจอการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความเสียง การเกิดอุทกภัยและ ดินโคลนถล่ม |  |  | 8 | พ.ค. 1: 1; พ.ค. 2: 1; พ.ค. 3: 2; พ.ค. 4: 2; มิ.ย. 1: 1; มิ.ย. 2: 1
0
| 4.7 | ปรับปรุงและพัฒนาหน้าจอ งบประมาณ เพื่อเสนอของบกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน |  |  | 8 | พ.ค. 1: 1; พ.ค. 2: 1; พ.ค. 3: 2; พ.ค. 4: 2; มิ.ย. 1: 1; มิ.ย. 2: 1
0
| 4.8 | ที่ปรึกษาจะต้องปรับปรุงระบบให้สามารถพิมพ์แผนที่ตามพื้นที่รับผิดชอบได้ |  |  | 2 | bar: มิ.ย. 1 to มิ.ย. 2
0
| 4.9 | สามารถส่งออกรายงานและสรุปผลในรูปแบบไฟล์ เอกสารดิจิทัล ตารางแสดงข้อมูลตามกรมทางหลวงกำหนด | 4.4.3 | 270 วัน (21 ต.ค 65) | 2.6 | มิ.ย. 1: 0.3; มิ.ย. 2: 0.3; มิ.ย. 3: 1; มิ.ย. 4: 1
0
5 | งานส่วนที่ 5 การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทดสอบระบบ |  |  |  | 3.6
0
| 5.1 | พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จากการศึกษาในข้อ 4.1 | 4.5.1 |  | 2.6 | มิ.ย. 1: 0.3; มิ.ย. 2: 0.3; มิ.ย. 3: 1; มิ.ย. 4: 1
0
| 5.2 | ดำเนิน นำเสนอ การทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ หรือการทำ UAT (User Acceptance Test) | 4.5.2 |  | 1 | มิ.ย. 3: 0.5; มิ.ย. 4: 0.5
0
6 | งานส่วนที่ 6 การสัมานา จัดทำคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ และการประสานงาน |  |  |  | 11.99
0
| 6.1 | ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ท่าน | 4.6.1.1 | 690 วัน (15 ธ.ค 66) | 1.2 | ก.ค. 1: 0.3; ก.ค. 2: 0.3; ก.ค. 3: 0.3; ก.ค. 4: 0.3
0
| 6.2 | ดำเนินการจัดอบรม ทบทวน การใช้งานแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการสื่อสารทางไกล (Zoom Meeting) จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน | 4.6.1.2 | 690 วัน (15 ธ.ค 66) | 1.2 | ก.ค. 1: 0.3; ก.ค. 2: 0.3; ก.ค. 3: 0.3; ก.ค. 4: 0.3
0
| 6.3 | ดำเนินการจัดอบรมผู้ดูแลระบบ แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน พร้อมทั้งคู่มือการดูแลรักษาระบบ | 4.6.1.3 | 690 วัน (15 ธ.ค 66) | 1.2 | ก.ค. 1: 0.3; ก.ค. 2: 0.3; ก.ค. 3: 0.3; ก.ค. 4: 0.3
0
| 6.4 | สื่อวีดีทัศน์การเรียนรู้การใช้งานระบบ และ สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและพัฒนาระบบ อย่างละ ไม่น้อยกว่า 5 นาที | 4.6.1.4 | 690 วัน (15 ธ.ค 66) | 1.19 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0
| 6.5 | จัดทำเอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประมวลผลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ตามมาตรฐาน ICT |  | 720 วัน (14 ม.ค 67) | 1.2 | ก.ค. 1: 0.3; ก.ค. 2: 0.3; ก.ค. 3: 0.3; ก.ค. 4: 0.3
0
| 6.6 | จัดทำคู่มือการวิเคราะห์แบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง จำนวน 5 เล่ม | 4.6.2 | 720 วัน (14 ม.ค 67) | 1.2 | ก.ค. 1: 0.3; ก.ค. 2: 0.3; ก.ค. 3: 0.3; ก.ค. 4: 0.3
0
| 6.7 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) ฉบับสมบูรณ์ 15 ฉบับ |  |  | 1.2 | ส.ค. 1: 0.3; ส.ค. 2: 0.3; ส.ค. 3: 0.3; ส.ค. 4: 0.3
0
| 6.8 | คู่มือการใช้งานระบบ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ |  |  | 1.2 | ส.ค. 1: 0.3; ส.ค. 2: 0.3; ส.ค. 3: 0.3; ส.ค. 4: 0.3
0
| 6.9 | คู่มือการดูแลระบบสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ |  |  | 1.2 | ส.ค. 1: 0.3; ส.ค. 2: 0.3; ส.ค. 3: 0.3; ส.ค. 4: 0.3
0
| 6.1 | จัดทำคู่มือการวิเคราะห์แบบจำลองประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในเขตทางหลวง จำนวน 5 เล่ม |  |  | 1.2 | ส.ค. 1: 0.3; ส.ค. 2: 0.3; ส.ค. 3: 0.3; ส.ค. 4: 0.3
0
7 | งานส่วนที่ 7 การเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server |  |  |  | 3.2
0
| 7.1 | ดำเนินการใช้บริการระบบ Cloud Server และทดสอบระบบ | 4.7.1 | 290 วัน (11 พ.ย. 65) | 3.2 | เม.ย. 1: 0.1; เม.ย. 2: 0.1; เม.ย. 3: 0.1; เม.ย. 4: 0.1; พ.ค. 1: 0.2; พ.ค. 2: 0.2; พ.ค. 3: 0.2; พ.ค. 4: 0.2; มิ.ย. 1: 0.2; มิ.ย. 2: 0.2; มิ.ย. 3: 0.2; มิ.ย. 4: 0.2; ก.ค. 1: 0.3; ก.ค. 2: 0.3; ก.ค. 3: 0.3; ก.ค. 4: 0.3
0
|  |  | % แผนงานประจำเดือน |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.64 | 2.12 | 2.56 | 2.71 | 2.91 | 2.91 | 3.3 | 3.3 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.23 | 3.84 | 3.84 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0
|  |  | % แผนงานสะสม |  | 100 | 0 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 5.34 | 7.46 | 10.02 | 12.73 | 15.64 | 18.55 | 21.85 | 25.15 | 28.96 | 32.77 | 36.58 | 40.39 | 44.7 | 49.01 | 53.32 | 57.63 | 61.84 | 66.06 | 70.29 | 74.52 | 78.36 | 82.2 | 85 | 87.8 | 89.7 | 91.6 | 93.4 | 95.2 | 96.4 | 97.6 | 98.8 | 100 | 100
|  |  | % ผลงานประจำเดือน |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % ผลงานสะสม |  | 5.34 | 0 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34