## สรุป (สทล.๑)
แบบรายงานแผน/ผลการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)
ลำ | แขวงการทาง/ | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม (ต้น) |  | รวมพื้นที่
ดับ | สำนักงานบำรุงทาง | สายทาง | สถานที่ปลูก | ขนิดพันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  |  |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา)
ที่ |  | (สายทาง) | (แห่ง) |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๙ - ๐ - ๗๑ | 9 | 0 | 71
2 | แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๓ - ๐ - ๖๙ | 3 | 0 | 69
3 | แขวงการทางลำปาง | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๓๗ - ๒ - ๑๙ | 37 | 2 | 19
4 | แขวงการทางลำพูน | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๑๘ - ๐ - ๐ | 18 | 0 | 0
5 | แขวงการทางแม่ฮ่องสอน | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | ๑๐ - ๐ - ๐ | 10 | 0 | 0
6 | แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓ | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๑๒ - ๐ - ๐ | 12 | 0 | 0
7 | สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ ๒ | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๖๓ - ๐ - ๒๔ | 63 | 0 | 24
รวมทั้งสิ้น |  | 17 | 18 | 23 | - | - | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ๑๕๒ - ๓ - ๘๓ | 152 | 2 | 183
[14 empty] | 152 | 3 | 83

## รวม สทล.1
แบบรายงานแผน/ผลการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)
ลำ | ทางหลวงหมายเลข ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่
ดับ | ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น) |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา) | หมายเหตุ
ที่ |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สามแยกฮอด - | ขี้เหล็กอเมริกัน | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | ๙ - ๐ - ๗๑
| สะพานห้วยบง ระหว่าง | อินทนิลน้ำ | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300
| กม.๒๐+๓๐๐ - กม.๒๐+๖๐๑ | พญาสัตบรรณ | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100
รวมปลูกทั้งสิ้น ๑ สาย จำนวน ๑ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๙ - ๐ - ๗๑
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน กม.๗๗+๙๗๕ | อินทนิลน้ำ | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | ๒ - ๐ - ๐
| (ต่อเขตแขวงฯลำพูน) - เชียงใหม่ | เสลา
ที่ กม.๘๙+๐๓๕ ด้านขวาทาง
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน ต่อเขต | อินทนิลน้ำ | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | ๑ - ๐ - ๖๙
| เทศบาลนครเชียงใหม่ - กม.๓๐+๙๐๔ | เสลา
(ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ ๓) ที่ กม.๒๑+๖๒๐
ด้านซ้ายทาง
รวมปลูกทั้งสิ้น ๒ สาย จำนวน ๒ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๓ - ๐ - ๖๙
แขวงการทางลำปาง
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ดอนชัย - สบปราบ | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | ๒๔ - ๑ - ๕๐
| ระหว่าง กม.๖๒๒+๙๘๗ - กม.๖๒๓+๒๔๗ | ประดู่กิ่งอ่อน | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125
ด้านขวาทาง
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สบปราบ - ต้นมื่น | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | ๗ - ๒ - ๖๕
| ระหว่าง กม.๖๕๘+๓๗๗ - กม.๖๕๘+๔๗๒ | ประดู่กิ่งอ่อน | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150
ด้านขวาทาง
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน กม.๓๗+๐๐๐ | ขนุน | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | ๕ - ๒ - ๔
| (ต่อเขตแขวงฯ แพร่) - บรรจบทางหลวง | สะเดา | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10
| หมายเลข 1 (ลำปาง) ระหว่าง | ทรงบาดาล | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 65
กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๐+ ๗๕๐ ด้านซ้ายทาง
รวมปลูกทั้งสิ้น ๓ สาย จำนวน ๓ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๓๗ - ๒ - ๑๙
แขวงการทางลำพูน
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน กม.๒๘+๕๐๗ | สะเดา | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | ๑๐ - ๐ - ๐
(ต่อเขตแขวงฯ ลำปาง) - ลี้ ที่ กม.๔๑+๒๐๐
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ลี้ - บ้านปาง | สะเดา | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | ๕ - ๐ - ๐
ระหว่าง กม.๖๒+๗๐๐ - กม.๖๒+๘๐๐
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน บ้านปาง - | สะเดา | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ๓ - ๐ - ๐
บ้านแพะ ระหว่าง กม.๑๒๐+๔๘๕ -
กม.๑๒๐+๖๘๕
รวมปลูกทั้งสิ้น ๓ สาย จำนวน ๓ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๑๘ - ๐ - ๐
แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน กิ่วคอหมา - | ชงโค | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | ๒ - ๐ - ๐
แม่นะ ที่ กม. ๙๙+๗๒๐ (ด่านแม่ยะ)
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน แม่นะ - | ชงโค | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | ๕ - ๐ - ๐
แม่ละนา ระหว่าง กม.๙๙+๗๕๐ - กม.๑๐๐+๐๐๐
(ตรงข้ามหน้าหมวดการทางปาย)
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ขุนยวง - ห้วยโป่ง | ไม้สัก | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ๓ - ๐ - ๐
ที่ กม. ๑๙๖+๗๕๖
รวมปลูกทั้งสิ้น ๓ สาย จำนวน ๓ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | ๑๐ - ๐ - ๐
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอน สะพานน้ำปุย - | สะเดา | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | ๕ - ๐ - ๐
| พร้าว ที่ กม.๘๘+๒๗๐ | พะยอม | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100
|  | พยุง | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอน แยกทางหลวง | สะเดา | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ๒ - ๐ - ๐
| หมายเลข ๑๐๗(ปิงโค้ง) - พร้าว | ขี้เหล็ก | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140
ที่ กม.๒๒+๘๐๐
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แยกทาง | ขี้เหล็ก | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ๕ - ๐ - ๐
| หลวงหมายเลข ๑๑๗๘(แม่จา) - ต่อทาง | สะเดา | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50
| อบต. เปียงหลวง ที่ กม.๕๗+๔๖๐ | พยุง | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40
รวมปลูกทั้งสิ้น ๓ สาย จำนวน ๓ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๑๒ - ๐ - ๐
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ ๒
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ทุ่งศาลา - แม่กา | มะรุม | - | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | ๒ - ๐ -๐
| ที่ กม.๘๐๓ + ๖๓๓ | แคนา | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10
|  | นีออน | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40
|  | ชวนชม | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10
|  | ฤาษีผสม | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10
|  | เฟื่องฟ้า | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน ต่อเขตเทศบาล | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500
นครลำปางควบคุม - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองแจ้ห่ม
ระหว่าง
| - กม. ๑๔ + ๔๙๘ - กม.๑๔ + ๕๙๘ | [9 empty] | ๔ - ๓ - ๙๙
| - กม. ๒๑ + ๘๐๐ - กม.๒๒ + ๑๐๐ | [9 empty] | ๕๖ - ๐ - ๒๕
รวมปลูกทั้งสิ้น ๒ สาย จำนวน ๓ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | ๖๓ - ๐ - ๒๔
รวมสำนักทางหลวงที่ ๑ ปลูกทั้งสิ้น ๑๗ สาย จำนวน ๑๘ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ๑๕๒ - ๓ - ๘๓

## ขท.เชียงใหม่ที่ ๑
แบบรายงานแผนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
ลำ | ทางหลวงหมายเลข |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่
ดับ | ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น) |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา)
ที่ |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน | ขี้เหล็กอเมริกัน | - | - | - | - | 300 | - | 300 | - | ๙ - ๐ - ๗๑
| สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง ระหว่าง | อินทนิลน้ำ | - | - | - | - | 300 | - | 300 | -
| กม.๒๐+๓๐๐ - กม.๒๐+๖๐๑ | พญาสัตบรรณ | - | - | - | - | 100 | - | 100 | -
รวมปลูกทั้งสิ้น......... ๑.......สาย จำนวน....... ๑.........แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | ๙ - ๐ - ๗๑

## ขท.เชียงใหม่ที่ ๒
แบบรายงานแผนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
ลำ | ทางหลวงหมายเลข |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่
ดับ | ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น) |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา)
ที่ |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน กม.๗๗+๙๗๕ | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 350 | - | 350 | - | ๒ - ๐ - ๐
(ต่อเขตแขวงฯลำพูน) - เชียงใหม่ ที่
กม.๘๙+๐๓๕ ด้านขวาทาง
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน ต่อเขต | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 350 | - | 350 | - | ๑ - ๐ - ๖๙
เทศบาลนครเชียงใหม่ - กม.๓๐+๙๐๔
(ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ ๓) ที่
กม.๒๑+๖๒๐ ด้านซ้ายทาง
รวมปลูกทั้งสิ้น ๒ สาย จำนวน ๒ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | ๓ - ๐ - ๖๙

## ขท.ลำปาง
แบบรายงานแผนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน แขวงการทางลำปาง
ลำ | ทางหลวงหมายเลข |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่
ดับ | ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น) |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา)
ที่ |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 150 | - | 150 | - | ๒๔ - ๑ - ๕๐
| ดอนชัย - สบปราบ ระหว่าง | ประดู่กิ่งอ่อน | - | - | - | - | 125 | - | 125 | -
กม.๖๒๒+๙๘๗ - กม.๖๒๓+๒๔๗
ด้านขวาทาง
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 150 | - | 150 | - | ๗ - ๒ - ๖๕
| สบปราบ - ต้นมื่น ระหว่าง | ประดู่กิ่งอ่อน | - | - | - | - | 150 | - | 150 | -
กม.๖๕๘+๓๗๗ - กม.๖๕๘+๔๗๒
ด้านขวาทาง
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน | ขนุน | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | ๕ - ๒ - ๔
| กม.๓๗+๐๐๐(ต่อเขตแขวงฯแพร่) - | สะเดา | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -
| บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ลำปาง) | ทรงบาดาล | - | - | - | - | 65 | - | 65 | -
ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๐+ ๗๕๐
ด้านซ้ายทาง
รวมปลูกทั้งสิ้น....๓......สาย จำนวน.......๓.........แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | ๓๗ - ๒ - ๑๙

## ขท.ลำพูน
แบบรายงานแผนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน แขวงการทางลำพูน
ลำ | ทางหลวงหมายเลข |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่
ดับ | ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น) |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา)
ที่ |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน กม.๒๘+๕๐๗ | ต้นสะเดา | - | - | - | - | 300 | - | 300 | - | ๑๐ - ๐ - ๐
(ต่อเขตแขวงฯลำปาง) - ลี้ ที่ กม.๔๑+๒๐๐
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน ลี้ - บ้านปาง | ต้นสะเดา | - | - | - | - | 300 | - | 300 | - | ๕ - ๐ - ๐
ระหว่าง กม.๖๒+๗๐๐ - กม.๖๒+๘๐๐
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอน บ้านปาง - | ต้นสะเดา | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | ๓ - ๐ - ๐
บ้านแพะ ระหว่าง กม.๑๒๐+๔๘๕ -
กม.๑๒๐+๖๘๕
รวมปลูกทั้งสิ้น.........๓........สาย จำนวน......๓..........แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | ๑๘ - ๐ - ๐

## ขท.แม่ฮ่องสอน
แบบรายงานแผนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน แขวงการทางแม่ฮ่องสอน
ลำ | ทางหลวงหมายเลข |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่
ดับ | ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น) |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา)
ที่ |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ | ต้นชงโค | - | - | - | - | 150 | - | 150 | - | ๒ - ๐ - ๐
ที่ กม. ๙๙+๗๒๐ (ด่านแม่ยะ)
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน แม่นะ - แม่ละนา | ต้นชงโค | - | - | - | - | 350 | - | 350 | - | ๕ - ๐ - ๐
ระหว่าง กม.๙๙+๗๕๐ - กม.๑๐๐+๐๐๐
(ตรงข้ามหน้าหมวดการทางปาย)
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ขุนยวง - | ต้นไม้สัก | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | ๓ - ๐ - ๐
ห้วยโป่ง ที่ กม. ๑๙๖+๗๕๖
รวมปลูกทั้งสิ้น ๓ สาย จำนวน ๓ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | ๑๐ - ๐ - ๐

## ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
แบบรายงานแผนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
ลำ | ทางหลวงหมายเลข ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่ (ไร่-งาน-ตร.วา)
ดับ |  | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น)
ที่ |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอน | ต้นสะเดา | - | - | - | - | 70 | - | 70 | - | ๕ - ๐ - ๐
| สะพานน้ำปุย - พร้าว ที่ กม.๘๘+๒๗๐ | ต้นพะยอม | - | - | - | - | 100 | - | 100 | -
|  | ต้นพยุง | - | - | - | - | 100 | - | 100 | -
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๐ ตอน | ต้นสะเดา | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | ๒ - ๐ - ๐
| แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๗(ปิงโค้ง) - | ต้นขี้เหล็ก | - | - | - | - | 140 | - | 140 | -
พร้าว ที่ กม.๒๒+๘๐๐
3 | ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แยกทาง | ต้นขี้เหล็ก | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | ๕ - ๐ - ๐
| หลวงหมายเลข ๑๑๗๘(แม่จา) - ต่อทาง | ต้นสะเดา | - | - | - | - | 50 | - | 50 | -
| อบต. เปียงหลวง ที่ กม.๕๗+๔๖๐ | ต้นพยุง | - | - | - | - | 40 | - | 40 | -
รวมปลูกทั้งสิ้น ๓ สาย จำนวน ๓ แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | ๑๒ - ๐ - ๐

## สน.บท.ลำปางที่ ๒
แบบรายงานแผน/ผลการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ ๒
ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข |  | จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก (ต้น) | [5 empty] | รวม |  | รวมพื้นที่
| ชื่อตอน/ที่ กม.-กม. | พันธุ์ไม้ | ซ้ายทาง |  | ขวาทาง |  | ที่ดินสงวนนอกเขตทาง |  | (ต้น) |  | (ไร่ - งาน - ตร.วา)
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน ทุ่งศาลา - แม่กา | มะรุม | - | - | - | - | 70 | - | 70 | - | ๒ - ๐ -๐
| ที่ กม.๘๐๓ + ๖๓๓ | แคนา | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -
|  | นีออน | - | - | - | - | 40 | - | 40 | -
|  | ชวนชม | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -
|  | ฤาษีผสม | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -
|  | เฟื่องฟ้า | - | - | - | - | 60 | - | 60 | -
2 | ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน | ราชพฤกษ์ | - | - | - | - | 500 | - | 500 | -
ต่อเขตเทศบาลนครลำปางควบคุม -
จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองแจ้ห่ม ระหว่าง
| - กม. ๑๔ + ๔๙๘ - กม.๑๔ + ๕๙๘ | [9 empty] | ๔ - ๓ - ๙๙
| - กม. ๒๑ + ๘๐๐ - กม.๒๒ + ๑๐๐ | [9 empty] | ๕๖ - ๐ - ๒๕
รวมปลูกทั้งสิ้น.....๒.......สาย จำนวน......๓........แห่ง |  |  | - | - | - | - | 700 | - | 700 | - | ๖๓ - ๐ - ๒๔

## สรุปพันธุ์พืช
แบบรายงานแผนการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)
1 | ขี้เหล็กอเมริกัน
2 | อินทนิลน้ำ
3 | พญาสัตบรรณ
4 | ราชพฤกษ์
5 | ประดู่กิ่งอ่อน
6 | ขนุน
7 | สะเดา
8 | ทรงบาดาล
9 | ชงโค
10 | สัก
11 | พะยอม
12 | พยุง
13 | ขี้เหล็ก
14 | มะรุม
15 | แคนา
16 | นีออน
17 | ชวนชม
18 | ฤาษีผสม
19 | เฟื่องฟ้า