## 33 โครงการ กำลังดำเนินการ
โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (33 โครงการ) - กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ID | ลำดับ | หน่วยงาน | จังหวัด | สทล./สงล. | ทางหลวงหมายเลข | ชื่อตอนควบคุม | ช่วง กม. - กม. | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผู้รับจ้าง | วันเริ่มต้น สัญญา | วันสิ้นสุด สัญญา | (%ผลงาน) | วัน
Code |  |  |  | สงล. | หมายเลข |  |  |  |  | สัญญา | สัญญา |  | แล้วเสร็จ
1127 | 1 | ชัยนาท | ชัยนาท | สทล.10 | 1 | ดอนรังนก - สี่แยกเข้าชัยนาท | 271+500 - 279+450 (เป็นแห่งๆ) | 39.167 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่งจำกัด | 1955-01-31 | 1955-04-29 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1128 | 2 | ชัยนาท | ชัยนาท | สทล.10 | 1 | สี่แยกเข้าชัยนาท - บ้านกล้วย | 285+700 - 291+114 (เป็นแห่งๆ) | 40.786 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหัญคา | 20120 | 20208 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1136 | 3 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | ชัยนาท | สทล.10 | 32 | โพนางดำออก - สี่แยกหางน้ำสาคร | สะพาน (กม.126+661 ขาขึ้น) | 9.94 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 20081 | 20179 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1955-01-31
1105 | 4 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 1 | หางน้ำ(ม่วงหัก) - สี่แยกเดชาติวงศ์ และ สี่แยกเดชาติวงค์ - หนองเบน | 339+276 - 345+667 ขาขึ้น ขาล่อง เป็นตอนๆ | 84.3614 | บริษัท ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด | 20128 | 20216 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1106 | 5 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | นครสวรรค์ | สทล.9 | 1 | นครสวรรค์ - กำแพงเพชร | สะพาน (กม.346+993 LT, 346+993 RT) | 13 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 20081 | 20179 | 89%
1119 | 6 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 122 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก | 0+200 - 11+000 ขาขึ้น เป็นตอนๆ | 77.8891 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าซุง สยามคอนสตรัคชั่น | 20127 | 20215 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1120 | 7 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 122 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก | 0+200 - 11+000 ขาล่อง เป็นตอนๆ | 83.8749 | บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1955-02-09 | 1955-05-08 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1123 | 8 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 117 | นครสวรรค์ - กม.38+628(ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 0+000 - 3+425 U-turn ขาขึ้น ขาล่อง | 69.8976 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วพิตา | 1955-02-07 | 1955-05-06 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1113 | 9 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 9 | บางบัวทอง - กม.58+869(ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 35+000 - 37+000 เป็นตอนๆ | 79.085 | บริษัท ไทยวัฒน์ วิศวการทาง จำกัด | 1955-01-28 | 1955-05-26 | 78%
1114 | 10 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 345 | สะพานนนทบุรี - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางบัวทอง) ตอน 1 | 2+700 - 10+547 LT. | 70.7693 | บริษัท โอ.เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด | 20117 | 20235 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 11/4/55
1115 | 11 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 345 | สะพานนนทบุรี - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางบัวทอง) ตอน 2 | 2+700 - 10+547 RT. | 68.879 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | 20117 | 20235 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 26/4/55
1117 | 12 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 340 | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2 ) | 25+659 - 32+000 LT | 85.96 | บริษัท ซีโก้ ทรานสปอร์ต จำกัด | 20117 | 20235 | 69.4%
1118 | 13 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 340 | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2 ) | 25+659 - 32+000 RT | 83.8906 | บริษัท สระบุรีวณิชากร จำกัด | 20117 | 20235 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 11/4/55
1129 | 14 | ปทุมธานี | ปทุมธานี | สทล.11 | 346 | สามแยกบางพูน - ทางแยกเข้าจังหวัดปทุมธานี | 0+000 - 19+000 เป็นช่วงๆ | 89.53 | บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด | 20117 | 20235 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 16/4/55
1130 | 15 | ปทุมธานี | ปทุมธานี | สทล.11 | 305 | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145 (ต่อสน.บท. นครนายก) | 0+000 - 5+000 | 111.2282 | บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด | 20123 | 20243 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
1108 | 16 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 32 | บางปะอิน - นครหลวง (ตอน 1) | 0+000 - 4+000 9+000 - 10+000 | 74.726 | บริษัท พะเยาใบทอง จำกัด | 20117 | 20235 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 14/5/55
1109 | 17 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 32 | บางปะอิน - นครหลวง (ตอน 2) | 21+000 - 22+600 22+700 - 24+000 24+400 - 26+000 | 89.32 | บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด | 20117 | 20235 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 14/5/55
1110 | 18 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 1 | ประตูน้ำพระอินทร์ - วังน้อย (ตอน 1) | 51+200 - 57+000 | 94.9391 | บริษํท บัญชากิจ จำกัด | 20117 | 20235 | 96.83%
1111 | 19 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 1 | วังน้อย - หนองแค (ตอน 2) | 65+000 - 68+000 | 70.957 | บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด | 20117 | 20235 | 94.83%
1112 | 20 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 1 | วังน้อย - หนองแค (ตอน 3) | 73+000 - 74+000 77+000 - 78+000 | 46.954 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสถาพรขนส่ง | 20117 | 20235 | 84%
1121 | 21 | ลพบุรีที่ 1 | ลพบุรี | สทล.9 | 311 | ต่อเขตเทศบาลเมืองลพบุรี - กม.165+700 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) | 159+047 - 165+700 | 59.8638 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาพระงามคอนสตรัคชั่น | 20120 | 20209 | 100%
1122 | 22 | ลพบุรีที่ 1 | ลพบุรี | สทล.9 | 311 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | 8+500 - 19+000 | 70.3616 | บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด | 20120 | 20209 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 11/4/55
1137 | 23 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | ลพบุรี | สทล.9 | 311 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | สะพาน (กม.15+985) | 3.16 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | 20081 | 20179 | 99%
1133 | 24 | สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | สทล.9 | 11 | อินทร์บุรี - กม.14+600 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)) | 3+463 - 5+452 | 46.8943 | บริษัท กิมแซจุ้ย จำกัด | 20129 | 20217 | 99.57%
1116 | 25 | กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2 | สุพรรณบุรี | สทล.10 | 340 | ลาดบัวหลวง (ต่อเขตสน.บท.นนทบุรี) - สาลี (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) | 55+400 - 65+400 | 32.996 | บริษัท แสงชัยโชค จำกัด | 20120 | 20208 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 14/5/55
1107 | 26 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 32 | นครหลวง - ทางแยกต่างระดับอ่างทอง | 26+000 - 41+800 | 49.875 | บริษัทเอส.เค.วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด | 20120 | 20208 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 5/4/55
1131 | 27 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 347 | กม.50+000(ต่อเขตแขวงฯอยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะหัน) | 50+000 - 50+500 | 3.4882 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชากร | 20115 | 20183 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 10/4/55
1132 | 28 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 329 | บางปะหัน - กม.6+250 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) | 44+000 - 47+000 | 17.562 | บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด | 20120 | 20188 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 11/4/55
1134 | 29 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 3064 | ต่อทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง - คอสะพานข้ามแม่น้ำน้อยฝั่งเหนือ (โพธิ์ทอง) | 1+182 - 9+125 | 41.199 | บริษัท ไมล์สโตน คอนตรัคชั่น จำกัด | 20120 | 20238 | 90%
1135 | 30 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 3267 | แยกทางหลวงหมายเลข 32 (สี่แยกอ่างทอง) - กม.5+468 (เจ้าปลุก)(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) | 3+000 - 5+468 | 5.8328 | บริษํท เอส.พี.เค คอนสตรัลชั่น จำกัด | 20113 | 20181 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 3/4/55
1124 | 31 | อุทัยธานี | อุทัยธานี | สทล.10 | 333 | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 3+800 - 8+700 RT | 37.308 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | 20120 | 20208 | 97.81%
1125 | 32 | อุทัยธานี | อุทัยธานี | สทล.10 | 333 | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 8+700 - 13+500 RT | 38.137 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | 20119 | 20208 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงาน 27/4/55
1126 | 33 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | อุทัยธานี | สทล.10 | 333 | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | สะพาน (กม.6+159) | 10.3316 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | 20081 | 20179 | 97.8%
จำนวน 33 แผนงาน