## Sheet1
งาน | รหัสแขวงฯ | หน่วยงาน | รหัสงาน | ลักษณะงาน | ลำดับ | ทล. | ตอน | สทล. | ชื่อตอน | เริ่มต้น กม. | เริ่มต้น |  | สิ้นสุด |  | name |  |  | สิ้นสุด กม. | จำนวน | ทิศ ทาง | หน่วย | สทล/สงล อนุมัติ | สผ/สร/สป เห็นชอบ | ประกาศ | เปิดซอง | ผู้รับจ้าง รับราคา | อนุมัติ เงินงวด | ลงวันที่ | เลขที่ | เริ่มต้น สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | สัญญา (บาท) | สัญญา (บาท) | ผลงาน (%) | เบิก-จ่าย ปี 58 /ทั้งสิ้น | วันส่ง มอบงาน | [15 empty] | เริ่มต้น
| 110 (5) | สำนักก่อสร้างทางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1 | 1 | 1700 |  | ตาก - ปากทางเขื่อน | 543+700 | 543 | 700 | 0 | 0 | 117000543 | 10543 | 0 | 0+000 | 0 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 543 | 700
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 33 | 1 | 0100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองดอนชัย - สบปราบ หจก. วังทองรีเสิรช์ (รหัส งปม. 08006A1030410157) | 541+728 | 541 | 728 | 541 | 978 | 101000541 | 10541 | 0 | 541+978 | 1 |  | แห่ง | 24 ธ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 6 พ.ค.52 | 21 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.5(พ.1)/40/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1951000 | 1887984 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 26 | 400
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 14 | 1012 | 100 |  | ฮอด - วังลุงดอยเต่า - ฮอด (รหัส งปม. 08006A1030410153) | 0+000 66+438 | 0 | 0 | 1 | 223 | 101201000000 | 10120000 | 0 | 1+223 67+784 | 39255 |  | ตร.ม. | 18 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ค.51 | 28 ก.ค.51 | 18 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/31/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 9998000 | 9997684 | 100 | 1854420 | 4 ธ.ค.52 | 1.999 | 1.998 | 1.998 | 1.997 | 1.997 | 1.855 | 1998000 | 90 | วัน | 1854420 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 627
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 20 | 1099 | 200 |  | อมก๋อย-แม่ตื่น | 52+000 54+900 | 52 | 0 | 52 | 143 | 109902000052 | 10990052 | 0 | 52+143 54+950 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 24 พ.ค.53 | 16 มิ.ย.53 | 21 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/22/2553 | 31 ก.ค.53 | 27 ธ.ค.53 | 2772000 | 2758000 | 100 | 2177677.12 | 24 ธ.ค.52 | 2.272 | 2.272 | 2.182 | 2.177 | 2.177 | 2.272 | 2272000 | 90 | วัน | 2177677.12 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 240
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 22 | 1263 | 200 |  | ปางอุ๋ง (ต่อเขตแขวงฯแม่ฮ่องสอน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1088 (แม่นาจร) | 10+350 21+590 | 10 | 350 | 10 | 370 | 126302000010 | 12630010 | 0 | 10+370 21+610 | 1 |  | แห่ง | - | 10 พ.ค.53 | 22 มิ.ย.53 | 8 ก.ค.53 | 22 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/25/2553 | 31 ก.ค.53 | 26 ม.ค.54 | 3590000 | 3573648 | 100 | 13568303.24 | 11 พ.ย.52 | 13.64 | 13.64 | 13.581 | 13.569 | 13.569 | 13.569 | 13640000 | 120 | วัน | 13568303.24 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 71 | 600
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 34 | 1 | 0100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองดอนชัย - สบปราบ (รหัส งปม. 08006A1030410158) | 541+850 | 541 | 850 | 0 | 0 | 101000541 | 10541 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 9 ธ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 6 พ.ค.51 | 21 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.5(พ.1)/38/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 2000000 | 1999200 | 100 | 1337000 | 22 ก.ย.53 | 1.337 | 1.375 | 1.34 | 1.34 | 1.337 | 1.375 | 1375000 | 180 | วัน | 1337000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 627
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 37 | 1 | 2100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองดอนชัย - สบปราบ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเกาะคา (รหัส งปม. 0822668002420110) | 642+617 | 642 | 617 | 644 | 762 | 121000642 | 10642 | 0 | 644+762 | 171700 |  | ตร.ม. | 5 ก.พ.53 | 15 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 31 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | 22 เม.ย.53 | 24 พ.ค.53 | คค0615/12/2553 | 25 พ.ค.53 | 21 ก.ย.53 | 21324788 | 21324788 | 100 | 25367503.94 | 16 ธ.ค.52 | 29.952 | 29.845 | 29.86 | 29.844 | 29.844 | 29.845 | 29845000 | 120 | วัน | 29844171.14 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 36 | 0
| 523 (5) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 38 | 1 | 2200 |  | ต้นมื่น - สามัคคี | 702+909 | 702 | 909 | 705 | 980 | 122000702 | 10702 | 0 | 705+980 | 0 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 9358759 | 30 พ.ย.52 | 9.382 | 9.359 | 9.359 | 9.358 | 9.358 | 9.359 | 9359000 | 90 | วัน | 9358759 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 0
| 528 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 109 | 1 | 2400 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองลำปาง-กม.647+000 (รหัส งปม. 08006A1030420417) | 732+343 | 732 | 343 | 736 | 072(NB.SB.) | 124000732 | 10732 | 0 | 736+072(NB.SB.) | 78320 |  | ตร.ม. | 8 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 30 พ.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | คค 0616.7/พ.1/4/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 10000000 | 9999368 | 100 | 1337000 | 22 ก.ย.53 | 1.337 | 1.375 | 1.375 | 1.34 | 1.337 | 1.375 | 1375000 | 180 | วัน | 1337000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 31 | 415
| 528 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 110 | 1 | 2400 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองลำปาง-กม.647+000 (รหัส งปม. 08006A1030420334) | 606+776 - 632+400(SB, 606+776(710+393) | 606 | 776 - 632 | 609 | 243(712 | 124000606 | 10606 | 0 | 609+243(712+860)SB. | 85500 |  | ตร.ม. | 4 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | คค 0616.7/พ.1/3/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 10000000 | 9997833 | 100 | 0 | 15 พ.ย.53 | 9.451 | 9.451 | 9.451 | 9.424 | 9.424 | 9.424 | 9451000 | 120 | วัน | 9313127.39 |  | (1 เม.ย.53) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 36 | 930
| 528 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 111 | 1 | 2500 |  | กม.647+000 - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองงาว (รหัส งปม. 0800668014420003) | 649+700 | 649 | 700 | 655 | 870 | 125000649 | 10649 | 0 | 655+870 | 12.28 |  | กม. | - | 20 เม.ย.52 | 28 เม.ย.52 | 26 พ.ค.52 | 18 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | คค.0616.7/พ.1/9/2553 | 19 มี.ค.53 | 14 ก.ย.53 | 90000000 | 89647533 | 100 | 0 | 7 เม.ย.54 | 10.917 | 10.917 | 0 | 10.844 | 10.844 | 10.917 | 13573300 | 150 | วัน | 10844177.41 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 41 | 945
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 142 | 1 | 2801 |  | บ้านดอย - ทางแยกไปอ.แม่สรวย - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย (รหัส งปม. 0800668014420004) | 786+753 | 786 | 753 | 825 | 600 | 128010786 | 10786 | 0 | 825+600 | 19.4 |  | กม. | - | 1 ธ.ค.52 | 6 พ.ค.53 | 9 มิ.ย.53 | 30 มิ.ย.53 | 7 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 16/53 | 12 ส.ค.53 | 8 เม.ย.54 | 90000000 | 89979354.45 | 100 | 0 | - | 4.635 | 4.635 | 4.635 | 4.635 | 4.309 | 4.592 | 4738000 | 120 | วัน | 4218818.08 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 43 | 185
| 533 (2) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 143 | 1 | 3000 |  | แม่จัน - กลางสะพานแม่น้ำสาย (รหัส งปม. 08006A1030410411) | 882+000 - 888+000(กม.ใหม่ กม.985+617 - 991+617) | 882 | 000 - 888 | 0 | 0 | 130000882 | 10882 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 39/52 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 29 ธ.ค.52 | 2000000 | 1662000 | 100 | 0 | - | 26.143 | 26.143 | 26.143 | 0 | 25.669 | 26.143 | 26296000 | 180 | วัน | 25669629.08 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 46 | 65
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 148 | 1 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองพะเยา (รหัส งปม. 08006A1030410180) | 735+600 | 735 | 600 | 738 | 850(NB) | 101000735 | 10735 | 0 | 738+850(NB) | 37282 |  | ตร.ม. | 17 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 31 ม.ค.51 | 14 ก.พ.51 | 14 ก.พ.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พย./17/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 9975000 | 9974427.95 | 100 | 9997444.27 | 17 ธ.ค.52 | 12.012 | 9.998 | 9.998 | 9.997 | 9.997 | 9.998 | 9998000 | 120 | วัน | 9997444.27 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 535 (1) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 150 | 1 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองพะเยา - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองพะเยา - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองแม่ใจ (รหัส งปม. 0822668002420040) | 749+100 | 749 | 100 | 752 | 100 | 101000749 | 10749 | 0 | 752+100 | 33035 |  | ตร.ม. | 14 ธ.ค.52 | 29 มิ.ย.52 | 21 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | พย.1/13/2553 | 29 ม.ค.53 | 28 เม.ย.53 | 10364425 | 10364424.83 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.53 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 657000 | 120 | วัน | 644000.07 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 15 | 600
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 151 | 1 | 0100 |  | ทางเดิมเข้าเมืองพะเยาสายเก่า (รหัส งปม. 08006A1030410182) | 856+780 | 856 | 780 | 857 | 24 | 101000856 | 10856 | 0 | 857+024 | 1 |  | แห่ง | 3 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 27 ต.ค.52 | 30 ก.ย.52 | พย./32/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1708000 | 1687668 | 100 | 11646353.52 | 1 ต.ค.52 | 11.713 | 11.648 | 11.662 | 11.647 | 11.647 | 11.647 | 11648000 | 120 | วัน | 11646353.52 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 40 | 870
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 325 | 1 | 0100 |  | วังเจ้า - ตาก (รหัส งปม. 08006A1030410222) | 417+267 | 417 | 267 | 418 | 600 | 101000417 | 10417 | 0 | 418+600 | 22890 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/30/52 | 17 ก.ย.52 | 16 มี.ค.53 | 1821000 | 1820377 | 100 | 8319488 | 30 พ.ย.52 | 8.35 | 8.32 | 8.35 | 8.319 | 8.319 | 8.32 | 8320000 | 90 | วัน | 8319488 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 47 | 222
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 326 | 1 | 0100 |  | ทางแยกไปเขื่อนภูมิพล - กม.479+644 (รหัส งปม. 08006A1030410213) | 470+650 | 470 | 650 | 474 | 644 | 101000470 | 10470 | 0 | 474+644 | 34450 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/35/2552 | 18 ก.ย.52 | 17 มี.ค.53 | 3765000 | 3764998 | 100 | 9381084 | 5 พ.ค.53 | 9.381 | 9.381 | 9.396 | 9.381 | 9.381 | 9.381 | 9381084 | 90 | วัน | 9381084 |  |  |  | 0 | วัน | 28 | 100
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 327 | 1 | 0100 |  | วังเจ้า - ตาก (รหัส งปม. 08006A1030420456) | 509+776 | 509 | 776 | 513 | 176 | 101000509 | 10509 | 0 | 513+176 | 42200 |  | ตร.ม. | 12 ต.ค.52 | 25 มิ.ย.52 | 27 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ตก.1/4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 24695000 | 24029445 | 100 | 0 | 15 ต.ค.53 | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.83 | 0.83 | 832000 | 90 | วัน | 820488 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 11 | 700
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 328 | 1 | 0100 |  | วังเจ้า - ตาก (รหัส งปม. 08006A1030420355) | 504+576 - 509+376 SB | 504 | 576 - 509 | 509 | 376 | 101000504 | 10504 | 0 | 509+376 | 59400 |  | ตร.ม. | 17 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 4 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/32/52 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 29120000 | 28293305 | 99.99 | 0 | - | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 2.759 | 2.758 | 2772000 | 150 | วัน | 2724881.16 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 52 | 0
| 512 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 329 | 1 | 1600 |  | วังเจ้า - ตาก (รหัส งปม. 0800668014420010) | 492+751 | 492 | 751 | 509 | 776 | 116000492 | 10492 | 0 | 509+776 | 9.425 |  | กม. | 25 ก.พ.53 | 27 ก.พ.52 | 16 มี.ค.52 | 2 เม.ย.52 | 18 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 29 มี.ค.53 | ตก1/13/53 | 30 มี.ค.53 | 23 ม.ค.54 | 80000000 | 79942700 | 75.53 | 0 | - | 7.294 | 7.294 | 7.294 | 7.294 | 7.259 | 7.259 | 7294000 | 180 | วัน | 6722967.71 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 61 | 750
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 330 | 1 | 1700 |  | ตาก - ทางแยกไปเขื่อนภูมิพล (รหัส งปม. 08006A1030410211) | 427+300 | 427 | 300 | 439 | 500 | 117000427 | 10427 | 0 | 439+500 | 38775 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/34/52 | 18 ก.ย.52 | 17 มี.ค.53 | 4239000 | 4238429 | 100 | 0 | 12 พ.ย.53 | 3.573 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.573 | 3.573 | 3590000 | 180 | วัน | 3563652.83 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 10 | 350
| 512 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 331 | 1 | 1700 |  | ตาก - ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล (รหัส งปม. 0800668014420050) | 527+517 | 527 | 517 | 554 | 617 | 117000527 | 10527 | 0 | 554+617 | 12.15 |  | กม. | - | 5 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 19 ก.พ.53 | 8 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | ตก.1/15/53 | 20 เม.ย.53 | 13 ก.พ.54 | 70000000 | 69630836 | 100 | 1931999 | 24 ก.พ.53 | 1.931 | 1.945 | 1.944 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1945000 | 120 | วัน | 1931999 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 77 | 975
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 363 | 1 | 1302 |  | กม.282+600 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - แยกเข้าขาณุวรลักษบุรี - แยกเข้าคลองขลุง - แยกเข้ากำแพงเพชร - กม.389+055 (ต่อเขตแขวงฯ ตากที่ 1) | 297+361 | 297 | 361 | 389 | 53 | 113020297 | 10297 | 0 | 389+053 | 19530 |  | ตร.ม. | 31 ต.ค.51 | 10 ก.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | คค 0645.3/กพ./1/53 | 22 ธ.ค.52 | 20 เม.ย.53 | 1494045 | 1494045 | 100 | 4179890 | 13 ม.ค.53 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.179 | 4.179 | 4.18 | 4190000 | 90 | วัน | 4179890 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 94 | 617
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 365 | 1 | 1400 |  | คลองขลุง - นครชุม (รหัส งปม. 0800668014420008) | 442+000 | 442 | 0 | 458 | 239 | 114000442 | 10442 | 0 | 458+239 | 11.6 |  | กม. | 23 ก.พ.52 | 25 ก.พ.52 | 16 มี.ค.52 | 2 เม.ย.53 | 26 ก.พ.53 | 8 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | คค 0645.3/กพ./31/2553 | 20 เม.ย.53 | 16 ต.ค.53 | 89869000 | 89827797 | 100 | 1983866 | 29 ม.ค.53 | 1.983 | 1.983 | 1.996 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1983866 | 120 | วัน | 1983866 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 366 | 1 | 1400 |  | คลองขลุง - นครชุม (รหัส งปม. 08006A1030420349) | 442+000 | 442 | 0 | 445 | 145 LT(เป็นตอนๆ) | 114000442 | 10442 | 0 | 445+145 LT(เป็นตอนๆ) | 36825 |  | ตร.ม. | 28 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0818.4/กพ./42/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 27936000 | 27908042 | 100 | 1775900 | 4 มี.ค.53 | 1.775 | 1.775 | 1.787 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1775900 | 120 | วัน | 1775900 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 35
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 367 | 1 | 1500 |  | นครชุม - วังเจ้า (รหัส งปม. 0800668014420009) | 478+650 | 478 | 650 | 490 | 626 | 115000478 | 10478 | 0 | 490+626 | 11.976 |  | กม. | 22 ก.พ.52 | 26 ก.พ.52 | 16 มี.ค.52 | 2 เม.ย.52 | 2 มี.ค.53 | 8 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | คค.0645.3/กพ./30/53 | 20 เม.ย.53 | 26 ก.ย.53 | 90000000 | 89950136 | 100 | 24696917.63 | 5 ส.ค.53 | 24.696 | 24.696 | 24.715 | 24.696 | 24.696 | 24.696 | 24696956 | 90 | วัน | 24696917.63 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 13 | 993
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 368 | 1 | 1500 |  | แยกเข้าคลองขลุง - แยกเข้ากำแพงเพชร (รหัส งปม. 08006A1030420213) | 337+700 - | 337 | -700 | 341 | 600 (RT) | 115000337 | 10337 | 0 | 341+600 (RT) | 45130 |  | ตร.ม. | 29 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ค.51 | 4 ส.ค.51 | 19 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ./50/2552 | 19 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 29980000 | 29980000 | 100 | 9303639 | 13 ม.ค.53 | 9.33 | 9.304 | 9.33 | 9.303 | 9.303 | 9.304 | 9304000 | 120 | วัน | 9303639 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 54 | 0
| 431 (2) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1024 | 1 | 0502 |  | แยกโรงเรียนสุธีวิยา - วงเวียนเทพสตรีลพบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410568) | 138+740 | 138 | 740 | 142 | 100 | 105020138 | 10138 | 0 | 142+100 | 24.864 |  |  | - | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 9 ก.พ.52 | 9 ก.ค.52 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ลบ.1/33/52 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 2000000 | 957264 | 100 | 9213033.15 | 24 พ.ย.52 | 11.4 | 11.066 | 11.4 | 11.065 | 11.065 | 11.066 | 11066000 | 120 | วัน | 10872849.15 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 445
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1025 | 1 | 0502 |  | แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - วงเวียนเทพสตรีลพบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410506) | 151+090 | 151 | 90 | 153 | 600 | 105020151 | 10151 | 0 | 153+600 | 24.975 |  |  | 11 พ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ลบ.1/2/53 | 5 ม.ค.53 | 5 มี.ค.53 | 1223775 | 1223775 | 100 | 1374695 | 2 พ.ย.52 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | 1380000 | 90 | วัน | 1374695 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 7 | 565
| 431 (6) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1026 | 1 | 0600 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง | 174150 | 174150 |  | 188490 |  | 106174150 | 184150 | 0 | 188490 | 1 |  | แห่ง | 23 เม.ย.53 | 23 มี.ค.53 | - | - | - | 15 ก.ค.53 | - |  | - |  | 50000 | 0 | 100 | 10785665.3 | 5 ก.พ.53 | 12.74 | 12.69 | 12.74 | 12.689 | 12.689 | 12.69 | 12690000 | 180 | วัน | 12689018 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 5 | 635
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1027 | 1 | 0600 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง | 155+645 | 155 | 645 | 157 | 225 | 106000155 | 10155 | 0 | 157+225 | 1.59 |  | กม. | 30 เม.ย.53 | 24 ส.ค.53 | 2 ก.ค.53 | 23 ก.ค.53 | 23 ก.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 24 ส.ค.53 | ลบ.1/31/53 | 25 ส.ค.53 | 22 ธ.ค.53 1 ก.พ.54 | 14757000 | 14603838 | 100 | 12809339.49 | 13 ม.ค.53 | 12.9 | 12.82 | 12.9 | 12.819 | 12.819 | 12.82 | 12820000 | 180 | วัน | 12809339.49 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 295
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1028 | 1 | 0700 |  | โคกสำโรง - ลำพยนต์ | 193+421 | 193 | 421 | 199 | 220 | 107000193 | 10193 | 0 | 199+220 | 66800 |  | ตร.ม. | 15 ม.ค.53 | 15 ม.ค.53 | - | 15 มี.ค.53 | 9 เม.ย.53 | 31 พ.ค.53 | 10 มิ.ย.53 | ลบ.1/26/53 | 11 มิ.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 8600000 | 8589718 | 100 | 1886496 | 9 ธ.ค.52 | 1.995 | 1.951 | 1.951 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1951000 | 90 | วัน | 1886496 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 541 | 728
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1036 | 1 | 0302 |  | หนองแค -สระบุรี | 79+000 | 79 | 0 | 84 | 500 | 103020079 | 10079 | 0 | 84+500 | 80580 | MRT | ตร.ม. | 4 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | 26 ม.ค.53 | 27 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 15 มี.ค.53 | สบ.18/2553 | 16 มี.ค.53 | 13 มิ.ย.53 | 9984468 | 9984468 | 100 | 1999192 | 22 ธ.ค.52 | 1.999 | 2 | 2 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2000000 | 120 | วัน | 1999192 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 541 | 850
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1037 | 1 | 0302 |  | หนองแค -สระบุรี | 96+000 | 96 | 0 | 105 | 0 | 103020096 | 10096 | 0 | 105+000 | 80270 | FRT | ตร.ม. | 24 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 13 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | สบ.16/2553 | 5 มี.ค.53 | 2 มิ.ย.53 | 9987438 | 9987438 | 100 | 57519612.06 | 24 ก.ย.53 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 90000000 | 180 | วัน | 89789978.09 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 11 | วัน | 534 | 0
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1038 | 1 | 0302 |  | หนองแค-สระบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410513) | 79+000 | 79 | 0 | 82 | 0 | 103020079 | 10079 | 0 | 82+000 | 135315 |  | กก. | 29 มิ.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สบ.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 2000000 | 1996897 | 100 | 89713968.93 | 5 มี.ค.53 | 90 | 90 | 90 | 89.793 | 89.793 | 89.793 | 90000000 | 180 | วัน | 89713968.93 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 554 | 800
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1039 | 1 | 0302 |  | หนองแค-สระบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410511) | 105+000 | 105 | 0 | 107 | 350 | 103020105 | 10105 | 0 | 107+350 | 125200 |  | กก. | 23 พ.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สบ.3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 1803000 | 1801856 | 100 | 21324788 | 21 ก.ย.53 | 21.324 | 21.324 | 21.324 | 21.324 | 21.324 | 21.324 | 21324788 | 120 | วัน | 21324788 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 642 | 617
| 432 (2) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1040 | 1 | 0501 |  | แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค - กม.144+095 (รหัส งปม. 08006A1030410569) | 130+000 | 130 | 0 | 133 | 500 | 105010130 | 10130 | 0 | 133+500 | 135350 |  | กก. | 29 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สบ.29/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 2000000 | 1997770 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 702 | 909
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1041 | 1 | 0501 |  | แยกสวนพฤกษ์พุแค - แยกโรงเรียนสุธีวิทยาคม (รหัส งปม. 08006A1030410508) | 134+000 | 134 | 0 | 137 | 605 | 105010134 | 10134 | 0 | 137+605 | 135350 |  | กก. | 29 มิ.ย.52 | 18 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สบ.4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 1998000 | 1997640.5 | 100 | 1757970 | 20 ต.ค.52 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1979000 | 90 | วัน | 1757970 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 4 | 200
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1074 | 1 | 1100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ - ทางแยกไปลาดยาว (รหัส งปม. 08006A1030420137) | 343+000 | 343 | 0 | 346 | 815 | 111000343 | 10343 | 0 | 346+815 | 49260 |  | ตร.ม. | 12 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.51 | 15 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นว.1/43/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 29955000 | 29954649 | 100 | 1743180 | 27 ต.ค.52 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1957000 | 90 | วัน | 1743180 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 6 | 300
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1075 | 1 | 1200 |  | หนองเบน - โนนปอแดง (รหัส งปม. 08006A1031420014) | 363+251 | 363 | 251 | 376 | 176 | 112000363 | 10363 | 0 | 376+176 | 8 |  | กม. | 3 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | นว.1/17/2553 | 21 ม.ค.53 | 20 พ.ค.53 | 65000000 | 64812730 | 100 | 1757970 | 29 ต.ค.52 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.757 | 1.757 | 1965000 | 90 | วัน | 1757970 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 11 | 500
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1086 | 1 | 0802 |  | บ.ห้วยแห้ง - กม.263+122 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) (รหัส งปม. 08006A1030410005) | 262+090 | 262 | 90 | 263 | 122 | 108020262 | 10262 | 0 | 263+122 | 1 |  | แห่ง | 4 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 26 มิ.ย.51 | 9 ก.ค.51 | 29 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นว.2/25/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1170000 | 1170000 | 100 | 1938235 | 10 มี.ค.53 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1938235 | 120 | วัน | 1938235 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 13 | 400
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1087 | 1 | 0801 |  | ลำพยนต์ - ห้วยแห้ง | 218+812 | 218 | 812 | 230 | 450 | 108010218 | 10218 | 0 | 230+450 | 77665 |  | ตร.ม. | 28 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 10 มี.ค.53 | 3 พ.ค.53 | นว.2/8/2553 | 4 พ.ค.53 | 31 ส.ค.53 | 9983399 | 9983399 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 14 | 0
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1088 | 1 | 0801 |  | ลำพยนต์ - ห้วยแห้ง | 230+740 | 230 | 740 | 234 | 380 | 108010230 | 10230 | 0 | 234+380 | 34200 |  | ตร.ม. | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 1 เม.ย.53 | 20 ม.ค.53 | 21 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 15 ก.พ.53 | นว.2/5/2553 | 16 ก.พ.53 | 15 มิ.ย.53 | 9644300 | 9644300 | 100 | 1757970 | 2 พ.ย.52 | 1.979 | 1.979 | 1.999 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1979000 | 90 | วัน | 1757970 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 18 | 550
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1148 | 1 | 0100 |  | กม.263+122 - สี่แยกเข้าชัยนาท (รหัส งปม. 08006A1030410073) | 271+000(บริเวณต่างระดับชัยนาท) | 271 | 000(บริเวณต่างระดับชัยนาท) |  |  | 101000271 | 10271 | 0 |  | 26300 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 เม.ย.51 | 14 พ.ค.51 | 25 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | ชน.11/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 ธ.ค.52 | 1866000 | 1865075 | 100 | 1598400 | 21 ก.ย.52 | 1.998 | 1.674 | 1.998 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1674000 | 90 | วัน | 1598400 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 29 | 500
| 446 (3) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1149 | 1 | 0901 |  | รังนก - สี่แยกเข้าชัยนาท (รหัส งปม. 08006A1030420461) | 271+561 | 271 | 561 | 280 | 451 | 109010271 | 10271 | 0 | 280+451 | 88800 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 11 มิ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | ชน.2/53 | 16 ม.ค.53 | 15 เม.ย.53 26 เม.ย.53 | 29600000 | 29580000 | 100 | 9949567 | 19 มี.ค.53 | 9.944 | 9.949 | 0 | 0 | 9.949 | 9.949 | 9949567 | 120 | วัน | 9949567 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 17 | 550
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1201 | 1 | 0301 |  | วังน้อย - หนองแค (รหัส งปม. 0800668014420033) | 66+000 | 66 | 0 | 79 | 0 | 103010066 | 10066 | 0 | 79+000 | 13 | FLT | กม. | - | 18 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | 29 มิ.ย.52 | 5 มี.ค.53 | 11 มี.ค.53 | 23 เม.ย.53 | อย.19/2553 | 24 เม.ย.53 | 19 พ.ย.53 | 70000000 | 69710000 | 100 | 9983143 | 25 พ.ย.52 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9988000 | 120 | วัน | 9983143 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1240 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ (รหัส งปม. 08006A1030420492) | 28+500 | 28 | 500 | 35 | 0 | 102010028 | 10028 | 0 | 35+000 | 157000 |  | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | ปธ.3/53 | 16 ม.ค.53 | 15 พ.ค.53 | 22956000 | 22537611 | 100 | 1289963.63 | 16 ก.ย.53 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1375000 | 180 | วัน | 1289963.63 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 90 | วัน | 5 | 500(LT)
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1241 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ (รหัส งปม. 08006A1030420499) | 40+420 | 40 | 420 | 41 | 260 | 102010040 | 10040 | 0 | 41+260 | 2 |  | แห่ง | 20 ต.ค.52 | 28 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 19 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | ปธ.6/53 | 16 ม.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 10000000 | 9524130 | 100 | 9932564.88 | 1 ธ.ค.52 | 10 | 9.961 | 9.961 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9961000 | 240 | วัน | 9932564.88 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 55 | 200
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1242 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ (รหัส งปม. 08006A1030410532) | 43+000 | 43 | 0 | 51 | 820 | 102010043 | 10043 | 0 | 51+820 | 25500 |  | ม. | 20 ต.ค.52 | 27 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 12 ม.ค.52 | 12 ก.พ.52 | 29 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | ปธ.10/53 | 23 ม.ค.53 | 22 พ.ค.53 | 2000000 | 1861500 | 100 | 9955324.96 | 9 ธ.ค.52 | 10 | 9.961 | 10 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9961000 | 240 | วัน | 9955324.96 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 36 | 566
| 416 (2) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1243 | 1 | 0201 |  | กม.27+710 (ต่อเขตแขวงฯ กรุงเทพ) - บางปะอิน (รหัส งปม. 08006A1030410478) | 43+000 - 51+820(ทางหลักด้านขวาทาง) | 43 | 000 - 51 | 0 | 0 | 102010043 | 10043 | 0 | 0+000 | 25100 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ปธ.15/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1990000 | 1200000 | 100 | 3991818 | 7 ธ.ค.52 | 3.996 | 3.996 | 3.996 | 3.991 | 3.991 | 3.996 | 3996000 | 90 | วัน | 3991818 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 47 | 475
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 36 | 1 | 1900 |  | สบปราบ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเกาะคา (รหัส งปม. 08006A1031420001) | 554+800 571+000 | 554 | 800 | 561 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 561+000 577+000 | 12.2 |  | กม. | 19 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 19 มี.ค.52 | 27 เม.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0615.5(พ.1)/32/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 90000000 | 89793368 | 100 | 8529495.46 | 26 ม.ค.53 | 9.2 | 8.603 | 9.2 | 9.176 | 9.176 | 8.603 | 8603000 | 150 | วัน | 8529495.46 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 73 | 500
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 149 | 1 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองพะเยา - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองพะเยา - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองแม่ใจ (รหัส งปม. 08006A1030420153) | 738+925 746+850 | 738 | 925 | 740 | 182 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 740+182 749+100 | 63986 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 19 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 20 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พย./16/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 25487000 | 25486813.81 | 100 | 8978567.92 | 16 ก.ย.53 | 8.996 | 8.996 | 8.995 | 8.98 | 8.978 | 8.978 | 8996000 | 120 | วัน | 8978567.92 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 28 | 507
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 35 | 1 1 | 100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองดอนชัย - สบปราบ (รหัส งปม. 0800668014420001) | 534+000 534+000 | 534 | 0 | 539 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 539+000 541+100 | 139344 |  | ตร.ม. | 13 มี.ค.52 | 17 มี.ค.52 | 20 เม.ย.52 | 22 พ.ค.52 | 18 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 19 มี.ค.53 | คค0616(พ.1)/11/2553 | 20 มี.ค.53 | 15 ก.ย.53 26 ก.ย.53 | 90000000 | 89790089 | 100 | 6209358.47 | 14 ม.ค.53 | 8 | 6.21 | 6.21 | 6.209 | 6.209 | 6.21 | 6210000 | 120 | วัน | 6209358.47 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 7 | วัน | 0 | 111.825
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 361 | 1 1 | 1400 |  | คลองขลุง - นครชุม (รหัส งปม. 08006A1030420448) | 430+576 438+576 | 430 | 576 | 433 | 776 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 433+776 439+276 | 43940 |  | ตร.ม. | 16 มี.ค.52 | 16 มิ.ย.52 | 18 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค.0645.3/กพ.3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 29914000 | 29887010 | 100 | 11459065.92 | 24 ธ.ค.52 | 11.521 | 11.521 | 11.521 | 11.513 | 11.513 | 11.521 | 11521000 | 120 | วัน | 11459065.92 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 146 | 200
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 362 | 1 1 | 1300 |  | แยกเข้าขาณุวรลักษบุรี - แยกเข้าคลองขลุง - แยกเข้ากำแพงเพชร (รหัส งปม. 08006A1030420211) | 309+000 324+441 | 309 | 0 | 310 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 310+000 326+791 | 37890 |  | ตร.ม. | 13 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 6 มิ.ย.51 | 25 มิ.ย.51 | 31 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ./41/2552 | 10 ก.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 24240000 | 24240000 | 100 | 1408798 | 5 ก.พ.53 | 1.408 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.408 | 1.408 | 1408798 | 90 | วัน | 1408798 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 3 | 0
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 364 | 1 1 | 1300 |  | กม.282+600 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - แยกเข้าขาณุวรลักษบุรี - แยกเข้าคลองขลุง (รหัส งปม. 08006A1030420210) | 282+600 295+000 | 282 | 600 | 285 | 650 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 285+650 295+625 | 43845 |  | ตร.ม. | 28 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 มิ.ย.51 | 26 มิ.ย.51 | 23 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ.51/2552 | 19 ก.ย.52 | 6 ม.ค.53 | 29849000 | 29848439 | 100 | 8836068.71 | 15 พ.ย.53 | 13.048 | 13.154 | 13.055 | 13.05 | 13.048 | 13.048 | 13154000 | 120 | วัน | 13032012.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 200
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1073 | 1 1 | 1100 |  | สี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน - โนนปอแดง (รหัส งปม. 0800668014420026) | 349+042 352+116 | 349 | 42 | 356 | 476 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 356+476 381+076 | 15.587 |  | กม. | 18 พ.ย.52 | 13 ก.พ.52 | 20 ก.พ.52 | 12 มี.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 15 ม.ค.53 | นว.1/14/2553 | 16 ม.ค.53 | 14 ก.ค.53 | 90000000 | 89740680 | 100 | 8839044.5 | 30 พ.ย.53 | 25.392 | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 25.392 | 25970000 | 122 | วัน | 25391996.88 |  |  |  | 0 | วัน | 36 | 223
| 522 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 29 | 1001 | 0102 |  | แม่โจ้ - กม.34+140 (รหัส งปม. 08006A1030420182) | 9+445 | 9 | 445 | 11 | 500 | 100101020009 | 10010009 | 0 | 11+500 | 28477 |  | ตร.ม. | 19 ม.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 28 ก.พ.51 | 20 มี.ค.51 | 9 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.2/พ.1/14/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 11066000 | 11065440 | 100 | 9133992.78 | 30 ก.ย.52 | 9.138 | 9.135 | 9.138 | 9.134 | 9.134 | 9.135 | 9135000 | 150 | วัน | 9133992.78 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 235
| 527 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 99 | 1001 | 0100 |  | สะพานน้ำปุย - พร้าว (รหัส งปม. 08006A1030420184) | 84+431 91+050 | 84 | 431 | 90 | 100 | 100101000084 | 10010084 | 0 | 90+100 93+657 | 79430 |  | ตร.ม. | 28 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.พ.51 | 12 มี.ค.51 | 17 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | คค0616.3/38/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 28396000 | 28395014 | 100 | 24570061.08 | 16 พ.ย.52 | 24.648 | 24.648 | 24.648 | 24.571 | 24.574 | 24.648 | 24648000 | 180 | วัน | 24570061.08 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 11 | 500
| 527 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 98 | 1001 1001 | 0200 0200 |  | กม.34+140 - สะพานน้ำปุย (รหัส งปม. 08006A1030420183) | 55+365 60+000 | 55 | 365 | 60 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 60+000 64+000 | 78880 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.พ.51 | 3 มี.ค.51 | 6 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | คค0615.3/37/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 28782000 | 28781840 | 100 | 9687916.94 | 17 พ.ย.52 | 9.7 | 9.688 | 9.7 | 9.7 | 9.687 | 9.688 | 9688000 | 120 | วัน | 9687916.94 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 18 | 175
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 8 | 1009 | 0100 |  | แม่กลาง-ดอยอินทนนท์ (รหัส งปม. 08006A1030410102) | 21+000 | 21 | 0 | 31 | 0 | 100901000021 | 10090021 | 0 | 31+000 | 89325 |  | ตร.ม. | 28 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 25 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/45/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 9359000 | 9359000 | 100 | 24838197 | 14 ธ.ค.52 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 24.838 | 24.838 | 24.92 | 24920000 | 180 | วัน | 24838197 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 17 | 700
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 9 | 1009 | 0100 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางจอมทอง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ (รหัส งปม. 08006A1030410393) | 31+415 | 31 | 415 |  |  | 100901000031 | 10090031 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 30 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/4/2553 | 9 ม.ค.53 | 7 ก.ค.53 | 1375000 | 1337000 | 100 | 9818920.97 | 13 ม.ค.53 | 10 | 9.819 | 10 | 9.971 | 9.971 | 9.819 | 9819000 | 120 | วัน | 9818920.97 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 16 | 650
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 10 | 1009 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) - ดอยอินทนนท์ | 36+930 | 36 | 930 | 37 | 10 | 100901000036 | 10090036 | 0 | 37+010 | 1 |  | แห่ง | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 23 เม.ย.53 | 17 พ.ค.53 | 21 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/24/2553 | 31 ก.ค.53 | 27 พ.ย.53 | 9451000 | 9424352 | 100 | 0 | 23 พ.ค.53 | 9.98 | 10 | 9.999 | 9.981 | 9.98 | 9.98 | 9980368 | 120 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 53 | 900
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 11 | 1009 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) - ดอยอินทนนท์ | 41+945 | 41 | 945 | 42 | 715 | 100901000041 | 10090041 | 0 | 42+715 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.ค.53 | 6 ก.ค.53 | 30 ส.ค.53 | - | 28 ก.ย.53 | 11 ส.ค.53 | 30 ก.ย.53 | คค 0616.1/พ.1/31/2553 | 1 ต.ค.53 | 27 ก.พ.54 | 13573300 | 10844313 | 0 | 0 | 10 พ.ย.53 | 16.974 | 16.996 | 16.996 | 16.996 | 16.974 | 16.974 | 16996700 | 120 | วัน | 16974340.62 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 166050
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 12 | 1009 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) - ดอยอินทนนท์ | 43+185 | 43 | 185 | 43 | 245 | 100901000043 | 10090043 | 0 | 43+245 | 1 |  | แห่ง | 18 มิ.ย.53 | 24 ก.พ.53 | 13 ก.ค.53 | 5 ส.ค.53 | 10 ส.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 31 ส.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/29/2553 | 1 ก.ย.53 | 29 ธ.ค.53 | 4738000 | 4309514 | 100 | 39742229.35 | 31 ส.ค.53 | 40.538 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.538 | 42000000 | 243 | วัน | 40538098.16 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 86 | 200
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 13 | 1009 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) - ดอยอินทนนท์ | 46+065 | 46 | 65 | 46 | 110 | 100901000046 | 10090046 | 0 | 46+110 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.ค.53 | 6 ก.ค.53 | 30 ส.ค.53 | - | - | 11 ส.ค.53 | 30 ก.ย.53 | คค 0616.1/พ.1/30/2553 | 1 ต.ค.53 | 29 มี.ค.54 | 26296000 | 25669699 | 100 | 15932760.89 | 17 พ.ค.53 | 15.954 | 16 | 16 | 15.933 | 15.933 | 15.954 | 16000000 | 120 | วัน | 15932760.89 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 109 | 0
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 124 | 101 | 0100 |  | ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย (รหัส งปม. 08006A1030420446) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 125 | 10101000000 | 1010000 | 0 | 1+125 | 13270 |  | ตร.ม. | 4 พ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | คค 0617.1(พ.1)/2/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 5700000 | 5689452 | 0 | 0 | 5 ม.ค.54 | 6.986 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.986 | 6.986 | 6998600 | 120 | วัน | 6986286.45 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 174550
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 125 | 101 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ และ ต่อเขตเทศบาลแพร่ควบคุม - ร้องกวาง (รหัส งปม. 0800668014420005) | 130+061 | 130 | 61 | 142 | 625 | 10101000130 | 1010130 | 0 | 142+625 | 12.564 |  | กม. | 13 พ.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 29 พ.ค.52 | 30 มิ.ย.52 | 18 ก.พ.53 | 18 พ.ย.52 | 19 มี.ค.53 | คค 0617.1(พ.1)/12/2553 | 20 มี.ค.53 | 14 พ.ย.53 1 ธ.ค.53 | 80000000 | 79979129 | 100 | 9894567 | 17 มิ.ย.53 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9894567 | 120 | วัน | 9894567 |  |  |  | 11 | วัน | 159 | 500
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 126 | 101 | 0800 |  | ห้วยบ่อแก้ว - แยกเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย (รหัส งปม. 08006A1030420155) | 104+000 | 104 | 0 | 110 | 275 | 10108000104 | 1010104 | 0 | 110+275 | 63130 |  | ตร.ม. | 4 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 22 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | คค 0617.1(พ.1)/21/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 19994000 | 18550054 | 100 | 12985841.56 | 25 ธ.ค.52 | 13 | 12.989 | 13 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | 13000000 | 120 | วัน | 12985841.56 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 164 | 0
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 127 | 101 | 1000 |  | ต่อเขตเทศบาลแพร่ควบคุม - ร้องกวาง (รหัส งปม. 08006A1030410185) | 137+577 | 137 | 577 | 137 | 820LT. | 10110000137 | 1010137 | 0 | 137+820LT. | 243 |  | ม. | 4 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 28 มี.ค.51 | 11 เม.ย.51 | 22 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/20/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 1119000 | 1118155 | 100 | 14990940.15 | 30 ก.ค.53 | 14.991 | 15 | 15 | 14.991 | 14.991 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14990940.15 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 169 | 850
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 128 | 101 | 1100 |  | ร้องกวาง - กม.194+436(ต่อเขตจังหวัดแพร่/น่าน) (รหัส งปม. 08006A1030410197) | 175+050 | 175 | 50 | 179 | 990 | 10111000175 | 1010175 | 0 | 179+990 | 2920 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/24/2552 | 26 ก.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 762000 | 761280 | 0 | 0 | 30 พ.ย.53 | 1.944 | 2 | 2 | 2 | 1.944 | 1.944 | 2000000 | 90 | วัน | 1944940.41 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 174 | 76
| 536 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 162 | 101 | 1200 |  | กม.194+436 (ต่อเขตแขวงฯ แพร่) - เวียงสา (รหัส งปม. 08006A1030410170) | 221+709 | 221 | 709 | 224 | 259 | 10112000221 | 1010221 | 0 | 224+259 | 7031 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค 0617.5(พ1)/14/2552 | 26 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 1793000 | 1789348 | 25 | 9894567 | 21 ก.ค.53 | 9.894 | 9.894 | 9.9 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9894519 | 120 | วัน | 9894567 |  |  | e-Auction | 11 | วัน | 189 | 500
| 513 (2) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 420 | 101 | 0202 |  | กม.395+288 (ต่อเขตแขวงฯ กำแพงเพชร) - คีรีมาศ (รหัส งปม. 08006A1030410279) | 395+288 | 395 | 288 | 399 | 300 | 10102020395 | 1010395 | 0 | 399+300 | 38420 |  | ตร.ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ม.ค.51 | 14 ก.พ.51 | 18 ก.พ.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0619.3/สท/28/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9830000 | 9829067.56 | 100 | 9893965 | 28 มิ.ย.53 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9893965 | 120 | วัน | 9893965 |  |  |  | 0 | วัน | 249 | 300
| 513 (2) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 421 | 101 | 0202 |  | กม.395+268 (ต่อเขตแขวงฯ กำแพงเพชร) - คีรีมาศ (รหัส งปม. 08006A1030410280) | 399+300 - 403+050(เป็นตอนๆ) | 399 | 300 - 403 | 403 | 50 | 10102020399 | 1010399 | 0 | 403+050 | 37600 |  | ตร.ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 13 พ.ค.51 | 15 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0619.3/สท/26/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9970000 | 9811000 | 100 | 4995688 | 3 มิ.ย.53 | 4.995 | 5 | 5 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4995688 | 90 | วัน | 4995688 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 422 | 101 | 0203 |  | กม.395+288 (ต่อเขตแขวงฯ กำแพงเพชร) - คีรีมาศ | 403+050 | 403 | 50 | 406 | 450 | 10102030403 | 1010403 | 0 | 406+450 | 33760 |  | ตร.ม. | 7 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 29 ม.ค.53 | คค0619.3/สท./23/2553 | 30 ม.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 9980000 | 9980000 | 100 | 1931215 | 4 มิ.ย.53 | 1.931 | 2 | 1.995 | 1.931 | 1.931 | 1.995 | 2000000 | 120 | วัน | 1931215 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 88 | 0
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 423 | 101 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลสุโขทัย-ต่อทางหลวงเทศบาลเมืองสวรรคโลก (รหัส งปม. 0800668002420035) | 3+780 | 3 | 780 | 9 | 000( | 10104010003 | 1010003 | 0 | 9+000( | 62200 |  | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 27 ก.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | คค0619.3/สท./22/2553 | 23 ม.ค.53 | 23 มี.ค.53 | 17338800 | 17338800 | 0 | 2205486 | 23 ก.พ.54 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.703 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14685407.52 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 102800
| 513 (2) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 424 | 101 | 0701 |  | ห้วยแม่เทิน - กม.75+675 (ต่อเขตแขวงแพร่) (รหัส งปม. 08006A1030420301) | 69+200 | 69 | 200 | 75 | 675 | 10107010069 | 1010069 | 0 | 75+675 | 64980 |  | ตร.ม. | 22 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 12 มี.ค.52 | 20 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0619.3/สท/33/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 24950000 | 24949784 | 100 | 1934168 | 22 มี.ค.53 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 1934168 | 60 | วัน | 1934168 |  |  |  | 0 | วัน | 172 | 311
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 480 | 102 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลอุตรดิตถ์ควบคุม - กม.19+770 (ต่อเขตแขวงฯ สุโขทัย) (รหัส งปม. 08006A1030410295) | 7+000 | 7 | 0 | 10 | 900 | 10201000007 | 1020007 | 0 | 10+900 | 35400 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 25 ม.ค.51 | 6 ก.พ.51 | 6 ก.พ.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/29/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1970000 | 1969180 | 100 | 1998540 | 22 มี.ค.53 | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1998540 | 60 | วัน | 1998540 |  |  |  | 0 | วัน | 179 | 650
| 533 (2) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 145 | 1020 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย) - โป่งเกลือ (ต่อเขตแขวงฯ เชียงรายที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420192) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 500 | 102001000000 | 10200000 | 0 | 3+500 | 64550 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 23 มิ.ย.51 | 15 ก.ค.51 | 23 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 24/52 | 16 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 18100000 | 18099467 | 100 | 9895702 | 28 มิ.ย.53 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9.895 | 9895702 | 120 | วัน | 9895702 |  |  |  | 0 | วัน | 181 | 800
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 152 | 1021 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (แม่ต๋ำ) - จุน (รหัส งปม. 08006A1030420199) | 7+000 | 7 | 0 | 12 | 125 | 102101000007 | 10210007 | 0 | 12+125 | 34096 |  | ตร.ม. | 17 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 19 มี.ค.51 | 10 เม.ย.51 | 25 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พย./18/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 27673000 | 27672503.34 | 69.42 | 5994981 | 9 ก.ย.53 | 5.994 | 6 | 6 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 6000000 | 90 | วัน | 5994981 |  |  |  | 0 | วัน | 201 | 700
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 153 | 1021 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (แม่ต๋ำ) - จุน (รหัส งปม. 08006A1030420198) | 12+000 | 12 | 0 | 15 | 225 | 102101000012 | 10210012 | 0 | 15+225 | 33935 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ย.51 | 26 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พย./19/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 10693000 | 10647713.19 | 100 | 4995337 | 11 มิ.ย.53 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4.995 | 4995337 | 90 | วัน | 4995337 |  |  |  | 11 | วัน | 0 | 200
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 130 | 1022 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลแพร่ควบคุม - กม.23+735 (ต่อทางของทางหลวงชนบทควบคุม) (รหัส งปม. 08006A1030410199) | 15+000 | 15 | 0 | 23 | 0 | 102201010015 | 10220015 | 0 | 23+000 | 7051 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/27/2252 | 26 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 1912000 | 1910770 | 0 | 5093835.48 | 4 พ.ย.53 | 6.95 | 6.965 | 6.965 | 6.965 | 6.95 | 6.95 | 6965000 | 120 | วัน | 6950332 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 34150
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 06200 | งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ | 131 | 1023 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลแพร่ควบคุม - สามแยกบ้านปิน (รหัส งปม. 08006A1030410205) | 8+500 | 8 | 500 | 14 | 800 | 102301000008 | 10230008 | 0 | 14+800 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 15 ก.ย.51 | 23 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/30/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 7705000 | 7049229 | 0 | 0 | - | 11.919 | 11.954 | 11.954 | 11.954 | 11.919 | 11.919 | 11954600 | 120 | วัน | 8232033.7 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 35020
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 132 | 1023 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองแพร่ควบคุม - สามแยกบ้านปิน (รหัส งปม. 08006A1030420346) | 12+000 | 12 | 0 | 20 | 780 | 102301000012 | 10230012 | 0 | 20+780 | 82604 |  | ตร.ม. | 3 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | คค 0617.1(พ.1)/29/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 22500000 | 22488132 | 0 | 1024166.21 | 4 พ.ย.53 | 2.016 | 2.099 | 2.099 | 2.099 | 2.016 | 2.016 | 2099700 | 90 | วัน | 2016287.01 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 36450
| 531 (6) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 133 | 1024 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1101(สวนเขื่อน)-น้ำตกแม่แคม | 9+000 | 9 | 0 | 11 | 500 | 102401000009 | 10240009 | 0 | 11+500 | 1 |  | แห่ง | 30 ต.ค.52 | 7 พ.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 17 ส.ค.53 | 9 ก.ย.53 | คค 0617.1(พ.1)/21/2553 | 10 ก.ย.53 | 9 ต.ค.53 | 215000 | 101610 | 0 | 4510435.59 | 4 พ.ย.53 | 6.955 | 6.966 | 6.966 | 6.966 | 6.955 | 6.955 | 6966000 | 90 | วัน | 6955490 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 39875
| 531 (6) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 134 | 1024 | 0200 |  | น้ำตกแม่แคม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1342(ปากห้วยอ้อย) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 500 | 102402000000 | 10240000 | 0 | 1+500 | 1 |  | แห่ง | 30 ต.ค.52 | 7 พ.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 17 ส.ค.53 | 9 ก.ย.53 | คค0617.1(พ.1)/20/2553 | 10 ก.ย.53 | 9 ต.ค.53 | 300000 | 164383 | 0 | 2020506.21 | 26 ต.ค.53 | 2.474 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.474 | 2.474 | 2481500 | 60 | วัน | 2474333.5 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 40090
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 135 | 1024 | 0200 |  | น้ำตกแม่แคม - บรรจบทางหลวงหมายเลข1342 (รหัส งปม. 08006A1030410201) | 1+600 | 1 | 600 | 6 | 500 | 102402000001 | 10240001 | 0 | 6+500 | 8505 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/26/2552 | 26 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 1570000 | 1563740 | 100 | 1370713 | 7 ก.ย.53 | 1.37 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.37 | 1.37 | 1376000 | 90 | วัน | 1370713 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 40230
| 536 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 163 | 1026 | 0100 |  | นาน้อย - นาหมื่น (รหัส งปม. 08006A1030410172) | 7+575 | 7 | 575 | 13 | 0 | 102601000007 | 10260007 | 0 | 13+000 | 6430 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค 0617.5(พ1)/15/2552 | 26 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 1724000 | 1720321 | 0 | 4612471.12 | 4 พ.ย.53 | 7.488 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.488 | 7.488 | 7500000 | 90 | วัน | 7488191.51 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 40480
| 528 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 112 | 103 | 0200 |  | คอสะพานห้วยบ่อทองฝั่งเหนือ-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (งาว) (รหัส งปม. 08006A1030410162) | 0+000 0+066 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10302000000 | 1030000 | 0 | 0+009 0+078 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 | 86800 |  | ตร.ม. | 21 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 26 มี.ค.51 | 28 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0616.7/พ.1/16/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 พ.ค.53 | 9970000 | 9969648 | 0 | 0 | 30 พ.ย.53 | 5.492 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.492 | 5.492 | 5498000 | 120 | วัน | 5492869 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 41100
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 129 | 103 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101(ร้องกวาง) - ห้วยบ่อทอง (รหัส งปม. 08006A1030420439) | 13+000 | 13 | 0 | 17 | 700 | 10301000013 | 1030013 | 0 | 17+700 | 47416 |  | ตร.ม. | 4 พ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | คค 0617.1(พ.1)/1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 12840000 | 12828854 | 0 | 0 | 20 ธ.ค.53 | 12.968 | 12.998 | 12.998 | 12.998 | 12.968 | 12.968 | 12998900 | 120 | วัน | 12896772.54 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 43170
| 524 (6) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 57 | 1030 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 106 (ป่าเห็ว) - ริมปิง | 9+200 | 9 | 200 | 12 | 480 | 103001000009 | 10300009 | 0 | 12+480 | 1 |  | แห่ง | 9 มี.ค.53 | 22 มี.ค.53 | 4 พ.ค.53 | 18 พ.ค.53 | 3 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 22 ก.ค.53 | คค 0616.4/16/2553 | 23 ก.ค.53 | 19 พ.ย.53 | 13154000 | 13048942 | 0 | 0 | 10 พ.ย.53 | 4.493 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.493 | 4.493 | 4500000 | 120 | วัน | 4493819 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 44620
| 528 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 113 | 1035 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลลำปางควบคุม - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองแจ้ห่ม (รหัส งปม. 08006A1030410117) | 4+800 | 4 | 800 | 7 | 400 | 103501010004 | 10350004 | 0 | 7+400 | 32700 |  | ตร.ม. | 22 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 28 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.7/พ.1/14/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 7333000 | 7332322 | 100 | 5484866.12 | 29 เม.ย.53 | 5.484 | 5.5 | 5.5 | 5.484 | 5.484 | 5.5 | 5500000 | 120 | วัน | 5484866.12 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 375
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 47 | 1036 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (บ้านฟ่อน) - สถานีรถไฟแม่ทะ (รหัส งปม. 08006A1030410408) | 0+000 | 0 | 0 | 26 | 347 | 103601010000 | 10360000 | 0 | 26+347 | 182580 |  | ตร.ม. | 27 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 4 พ.ค.52 | 27 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.5(พ.1)/31/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 9988000 | 9983143 | 100 | 9979499 | 8 พ.ค.53 | 9.979 | 10 | 10 | 9.979 | 9.979 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9979499 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 523 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 48 | 1037 | 0101 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางลำปางที่ 3 แขวงการทางลำปาง จ.ลำปาง (รหัส งปม. 08006A1030410381) | 5+500(LT) | 5 | 500(LT) |  |  | 103701010005 | 10370005 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 16 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 5 มี.ค.53 | 19 มี.ค.53 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ดำเนินการเอง | 30 ธ.ค.52 | 27 มิ.ย.53 25 ก.ย.53 | 1375000 | 1375000 | 100 | 10915650 | 16 ม.ค.53 | 10.97 | 10.97 | 0 | 10.915 | 10.915 | 10.97 | 10970000 | 120 | วัน | 10915650 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 60 | 880
| 528 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 114 | 1039 | 0100 |  | ก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 จ.ลำปาง (รหัส งปม. 08006A1030410402) | 3+570 | 3 | 570 |  |  | 103901000003 | 10390003 | 0 |  | 5 |  | แห่ง | 30 ต.ค.52 | 13 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | คค 0616.7/พ.1/2/2553 | 8 ม.ค.53 | 6 ก.ค.53 | 4542000 | 3780000 | 100 | 1852866 | 25 ธ.ค.52 | 1.988 | 1.998 | 0 | 1.997 | 1.997 | 1.853 | 1998000 | 90 | วัน | 1852866 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 76 | 200
| 557 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 481 | 1045 | 0101 |  | ต่อทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ - กม.7+500 (ต่อเขตแขวงฯอุตรดิตถ์ที่ 2 ) (รหัส งปม. 08006A1030420478) | 4+336 | 4 | 336 | 7 | 320 | 104501010004 | 10450004 | 0 | 7+320 | 32260 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | อต.1/ม.2/3/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 12467000 | 12454000 | 100 | 24601962.25 | 14 ม.ค.53 | 28.943 | 28.944 | 0 | 28.943 | 28.943 | 28.944 | 28944000 | 120 | วัน | 28943485 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 47 | 0
| 558 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 495 | 1045 | 0200 |  | ร่วมจิต - เขื่อนสิริกิติ์ (รหัส งปม. 08006A1030410292) | 30+000 | 30 | 0 | 35 | 0 | 104502000030 | 10450030 | 0 | 35+000 | 41000 |  | ตร.ม. | 2 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ค.51 | 30 ก.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.2/ม.2/18/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 9637000 | 9637000 | 100 | 15606744.96 | 13 ต.ค.52 | 28.781 | 28.782 | 0 | 28.781 | 28.781 | 28.782 | 28782000 | 120 | วัน | 28781840 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 55 | 365
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 482 | 1047 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ป่าขนุน) - น้ำพี้ (รหัส งปม. 08006A1030420307) | 7+000 12+800 | 7 | 0 | 10 | 625 | 104701000007 | 10470007 | 0 | 10+625 15+500 | 58325 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 21 ส.ค.51 | 4 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/38/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 19960000 | 19959480 | 100 | 23933135.12 | 4 พ.ย.52 | 28.396 | 28.396 | 0 | 28.395 | 28.395 | 28.396 | 28396000 | 120 | วัน | 28192387.22 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 84 | 431
| 557 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 483 | 1047 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ป่าขนุน) - น้ำพี้ (รหัส งปม. 08006A1030410526) | 15+500 | 15 | 500 | 18 | 900 | 104701000015 | 10470015 | 0 | 18+900 | 32120 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | อต.1/ม.2/4/2553 | 7 ม.ค.53 | 7 มี.ค.53 | 9490000 | 9487800 | 100 | 1788954 | 21 ธ.ค.52 | 1.788 | 1.989 | 0 | 1.998 | 1.998 | 1.789 | 1989000 | 90 | วัน | 1788954 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 14 | 300 RT.(หมวดาการทางแม่แตง)
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 484 | 1047 | 0100 |  | น้ำพี้ - ห้วยหูด (รหัส งปม. 08006A1030410296) | 55+700 | 55 | 700 | 59 | 300 | 104701000055 | 10470055 | 0 | 59+300 | 33290 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 25 ม.ค.51 | 6 ก.พ.51 | 16 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/30/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1860000 | 1859490 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.53 | 14.947 | 14.947 | 14.868 | 15.019 | 14.868 | 14.868 | 14947000 | 120 | วัน | 14868486.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 10600
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 496 | 1047 | 0100 |  | ห้วยหูด - ฟากท่า | 71+500 | 71 | 500 | 75 | 0 | 104701000071 | 10470071 | 0 | 75+000 | 29750 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 29 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | อต.2/ม.2/2/2553 | 24 ธ.ค.52 | 22 เม.ย.53 | 7295300 | 7295300 | 100 | 0 | 11 ต.ค.53 | 1.835 | 1.835 | 1.812 | 1.832 | 1.812 | 1.812 | 1835000 | 120 | วัน | 1812736.52 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 22175
| 558 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 497 | 1047 | 0100 |  | ห้วยหูด - ฟากท่า (รหัส งปม. 08006A1030420314) | 78+000 | 78 | 0 | 88 | 400 | 104701000078 | 10470078 | 0 | 88+400 | 85200 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 21 ส.ค.51 | 10 ก.ย.51 | 26 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | อต.2/ม.2/22/2552 | 30 ก.ย.52 | 26 ก.พ.53 | 29781000 | 28688000 | 100 | 0 | 1 พ.ย.53 | 1.999 | 1.999 | 1.995 | 2.003 | 1.995 | 1.995 | 1999000 | 120 | วัน | 1994972.35 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 23200
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 498 | 1047 | 0400 |  | ฟากท่า - ม่วงเจ็ดต้น (รหัส งปม. 0800668002420043) | 132+000 | 132 | 0 | 137 | 0 | 104704000132 | 10470132 | 0 | 137+000 | 45500 |  | ตร.ม. | 17 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | อต.2/ม.2/1/2553 | 24 ธ.ค.52 | 22 เม.ย.53 | 14287500 | 14287500 | 100 | 22640662.05 | 24 ธ.ค.52 | 26.805 | 26.805 | 0 | 26.636 | 26.636 | 26.805 | 26805000 | 120 | วัน | 26636073 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 5 | 200
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 49 | 1048 | 0100 |  | กม.40+315 (ต่อเขตแขวงฯ สุโขทัย) - เสลี่ยมหวาน (รหัส งปม. 08006A1030410113) | 55+200 | 55 | 200 | 68 | 150 | 104801000055 | 10480055 | 0 | 68+150 | 141415 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 21 มี.ค.51 | 18 เม.ย.51 | 28 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0616.5(พ,1)/28/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 พ.ค.53 | 9961000 | 9960468 | 100 | 0 | 23 ธ.ค.53 | 2.904 | 2.904 | 2.902 | 3.07 | 2.902 | 2.902 | 2904000 | 120 | วัน | 2902275.86 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 15200
| 513 (6) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 426 | 1048 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองทุ่งเสลี่ยม | 32+110 | 32 | 110 | 37 | 13 | 104801000032 | 10480032 | 0 | 37+013 | 37080 |  | ตร.ม. | 12 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 28 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 10 ก.ย.53 | คค0619.2/สท/35/2553 | 11 ก.ย.53 | 19 ธ.ค.53 | 20000000 | 19869390 | 100 | 0 | 19 ม.ค.54 | 0.933 | 0.933 | 0.898 | 0.902 | 0.898 | 0.898 | 933000 | 120 | วัน | 0 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 22500
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 334 | 105 | 0100 |  | ห้วยตาหมื่น - กม.49+500 (ต่อเขตแขวงฯตาก2) (รหัส งปม. 08006A1030420216) | 21+700 | 21 | 700 | 35 | 800 | 10501000021 | 1050021 | 0 | 35+800 | 99000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ต.ค.52 | 8 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/24/52 | 9 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 10023000 | 10022565 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.53 | 2.492 | 2.492 | 2.49 | 2.524 | 2.49 | 2.49 | 2492000 | 120 | วัน | 2488474.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 19900
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 335 | 105 | 0100 |  | ห้วยตาหมื่น - กม.49+500 (ต่อเขตแขวงฯตาก2) (รหัส งปม. 08006A1030410215) | 38+000 | 38 | 0 | 39 | 750 | 10501000038 | 1050038 | 0 | 39+750 | 26250 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | คค0618.2/27/52 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 7367000 | 7346000 | 100 | 13792027 | 28 ก.ค.53 | 13.792 | 13.792 | 13.792 | 13.792 | 13.792 | 13.792 | 13792027 | 120 | วัน | 13792027 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 400
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 336 | 105 | 0100 |  | ห้วยตาหมื่น - กม.49+500 (ต่อเขตแขวงฯตากที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410129) | 43+025 - 43+025 | 43 | 025 - 43 | 45 | 300 | 10501000043 | 1050043 | 0 | 45+300 | 31000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/33/52 | 18 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 8886000 | 8885972 | 100 | 9941532.63 | 24 ก.พ.53 | 9.999 | 10 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9941532.63 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 732 | 343
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 346 | 105 | 0100 |  | แม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด (รหัส งปม. 08006A1030420458) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501000000 | 1050000 | 0 | 0+000 | 26684 |  | ตร.ม. | 19 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ย.51 | 26 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0619.6/ตก.2/52/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 11800000 | 11091839 | 100 | 9997833 | 15 ก.พ.53 | 9.997 | 10 | 10 | 9.997 | 9.997 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9997833 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 606 | 776 - 632 | 400(SB, 606 | 776(710 | 393)
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 347 | 105 | 0100 |  | แม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด (รหัส งปม. 08006A1030420226) | 9+490 | 9 | 490 | 13 | 300 | 10501000009 | 1050009 | 0 | 13+300 | 38100 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 1 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0619.6/ตก.2//47/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 17010000 | 15989400 | 100 | 89643596.15 | 11 ส.ค.53 | 89.647 | 89.647 | 90 | 89.647 | 89.647 | 89.647 | 90000000 | 180 | วัน | 89643596.15 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 649 | 700
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 348 | 105 | 0100 |  | แม่ระมาด - ท่าสองยาง (รหัส งปม. 08006A1030410362) | 45+475 | 45 | 475 | 45 | 525 | 10501000045 | 1050045 | 0 | 45+525 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.พ.52 | 6 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | คค 0645.2/ตก.2/28/2553 | 1 เม.ย.53 | 30 พ.ค.53 | 1379000 | 1379000 | 100 | 9969648 | 18 ก.พ.53 | 9.969 | 9.97 | 9.97 | 9.969 | 9.969 | 9.97 | 9970000 | 240 | วัน | 9969648 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 349 | 105 | 0100 |  | ห้วยแม่ละเมา - แม่น้ำเมย (รหัส งปม. 08006A1030410234) | 54+700 | 54 | 700 | 58 | 250 | 10501000054 | 1050054 | 0 | 58+250 | 46300 |  | ตร.ม. | 28 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ค.51 | 25 ก.ค.51 | - | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0619.6/ตก.2/46/2552 | 10 ก.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 5502000 | 5502000 | 100 | 7332322 | 4 ธ.ค.52 | 7.332 | 7.333 | 7.332 | 7.332 | 7.332 | 7.332 | 7333000 | 240 | วัน | 7332322 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 800
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 350 | 105 | 0100 |  | แยกเข้าแม่ระมาด - กม.65+046 (รหัส งปม. 08006A1030410228) | 55+000 | 55 | 0 | 55 | 750 | 10501000055 | 1050055 | 0 | 55+750 | 1149 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 2 ก.ย.51 | 3 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | คค 6019.6/ตก.2/58/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 388000 | 337312 | 100 | 3780000 | 6 ก.ค.53 | 3.78 | 4.542 | 4.519 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 4542000 | 180 | วัน | 3780000 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 570
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 351 | 105 | 0100 |  | แยกเข้าแระมาด - กม.65+046 - ท่าสองยาง (รหัส งปม. 08006A1030410227) | 65+570 | 65 | 570 | 65 | 950 | 10501000065 | 1050065 | 0 | 65+950 | 1501 |  | ตร.ม. | 10 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 2 ก.ย.51 | 3 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0619.6/ตก.2/60/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 508000 | 480000 | 100 | 17130619 | 19 มี.ค.53 | 17.13 | 17.131 | 18 | 17.13 | 17.13 | 17.131 | 17131000 | 240 | วัน | 17130619 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 48 | 732
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 352 | 105 | 0100 |  | ห้วยแม่ละเมา - แม่น้ำเมย (รหัส งปม. 08006A1030420159) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501000000 | 1050000 | 0 | 0+000 | 46922 |  | ตร.ม. | 19 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ย.51 | 26 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | คค0619.6/ตก.2/48/2552 | 10 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 15232000 | 13861120 | 100 | 9982953 | 29 ก.ย.53 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 10000000 | 120 | วัน | 9982953 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 0
| 514 (6) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 353 | 105 | 0200 |  | แยกแม่ระมาด - แม่หละ | 40+650 | 40 | 650 | 40 | 850 | 10502000040 | 1050040 | 0 | 40+850 | 1 |  | แห่ง | 26 ต.ค.52 | 12 มี.ค.53 | 7 มิ.ย.53 | 21 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 2 ส.ค.53 | คค0645.2/ตก.2/31/2553 | 3 ส.ค.53 | 30 พ.ย.53 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | 15 ต.ค.53 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.399 | 6.399 | 6.399 | 6400000 | 120 | วัน | 6399289 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 35270
| 511 (6) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 393 | 1055 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลกงไกรลาศ - หนองตูม | 3+550 | 3 | 550 | 0 | 0 | 105501000003 | 10550003 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 17 พ.ค.53 | - | - | - | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | ***** | 1 ส.ค.53 | 1 ธ.ค.53 | 3829000 | 3829000 | 0 | 0 | - | 0 | 17.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17579000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 43550
| 511 (6) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 394 | 1055 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลกงไกรลาศ - หนองตูม | 7+327 | 7 | 327 | 0 | 0 | 105501000007 | 10550007 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 16 ม.ค.52 | 17 พ.ค.53 | 22 มิ.ย.53 | 22 มิ.ย.53 | 14 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 5 ส.ค.53 | คค 0619.1/พล/31/2553 | 6 ส.ค.53 | 21 ก.พ.54 12 เม.ย.54 | 4479400 | 4359000 | 100 | 414041.19 | 27 ส.ค.53 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 500000 | 30 | วัน | 414041.19 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 45100
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 46 | 106 | 0100 |  | สามแยกดอนชัย-กม.28+507 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) | 17+550 | 17 | 550 | 28 | 507 | 10601000017 | 1060017 | 0 | 28+507 | 89000 |  | ตร.ม. | 4 ก.พ.52 | 29 มิ.ย.52 | 12 มิ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 22 ก.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค0616.5(พ.1)/2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 9949567 | 9949567 | 100 | 13347558 | 24 มิ.ย.53 | 13.347 | 13.348 | 14 | 13.348 | 13.347 | 13.347 | 13348000 | 240 | วัน | 13347558 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 14 | 0
| 524 (6) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 53 | 106 | 0200 |  | กม.28+507(ต่อเขตแขวงฯ ลำปาง)-ลี้ | 28+507 | 28 | 507 | 33 | 500 | 10602000028 | 1060028 | 0 | 33+500 | 1 |  | แห่ง | 9 มี.ค.52 | 3 พ.ค.53 | 18 พ.ค.53 | 7 มิ.ย.53 | 9 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 22 ก.ค.53 | คค 0616.4/17/2553 | 23 ก.ค.53 | 19 พ.ย.53 | 8996000 | 8978935 | 100 | 14641545.73 | 19 พ.ค.53 | 15.733 | 15.76 | 15.744 | 15.733 | 15.733 | 15.733 | 15760000 | 120 | วัน | 14641545.73 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 56 | 550
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 54 | 106 | 0400 |  | บ้านปาง - บ้านแพะ (รหัส งปม. 08006A1030410163) | 0+111.825 | 0 | 111.825 | 112 | 525 | 10604000000 | 1060000 | 0 | 112+525 | 7495 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.50 | 17 ม.ค.51 | 24 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 6016.4/20/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 14 ม.ค.53 | 6210000 | 6209358.47 | 100 | 29281093.39 | 24 ธ.ค.52 | 29.3 | 29.283 | 29.3 | 29.281 | 29.281 | 29.281 | 29283000 | 120 | วัน | 29281093.39 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 45 | 0
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 55 | 106 | 0500 |  | บ้านแพะ - ต่อเขตเทศบาลลำพูน (รหัส งปม. 08006A1030420340) | 146+200 | 146 | 200 | 153 | 900 | 10605000146 | 1060146 | 0 | 153+900 | 38995 |  | ตร.ม. | 18 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.4/28/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 11521000 | 11513957 | 100 | 14839355.48 | 15 ม.ค.53 | 14.937 | 14.929 | 14.937 | 14.928 | 14.928 | 14.928 | 14929000 | 120 | วัน | 14839355.48 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 69 | 300
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 395 | 1063 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - ต่อเขตเทศบาลบางกระทุ่ม (รหัส งปม. 0800668002420073) | 7+430 | 7 | 430 | 12 | 700 | 106301000007 | 10630007 | 0 | 12+700 | 47865 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ที่ คค 0619.1/2/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 19863000 | 19863000 | 100 | 5333303.38 | 5 เม.ย.53 | 5.689 | 5.7 | 5.699 | 5.689 | 5.689 | 5.689 | 5700000 | 90 | วัน | 5333303.38 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 396 | 1063 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลกควบคุม - ต่อเขตสุขาภิบาลบางกระทุ่มควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420271) | 16+255 | 16 | 255 | 21 | 500 | 106301000016 | 10630016 | 0 | 21+500 | 48465 |  | ตร.ม. | 11 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/36/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 18559000 | 18558884 | 100 | 27423269.82 | 15 ธ.ค.53 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 80000000 | 240 | วัน | 79979094.65 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 17 | วัน | 130 | 61
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 397 | 1063 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลกควบคุม - ต่อเขตสุขาภิบาลบางกระทุ่มควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410238) | 4+350 | 4 | 350 | 5 | 700 | 106301000004 | 10630004 | 0 | 5+700 | 12290 |  | ตร.ม. | 4 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 เม.ย.51 | 23 เม.ย.51 | 24 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/46/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 5350000 | 5349190 | 100 | 18550054 | 9 พ.ย.52 | 18.55 | 19.994 | 20 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 19994000 | 90 | วัน | 18550054 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 104 | 0
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 398 | 1064 1058 126 | 0100 0100 0202 |  | ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลกควบคุม - บึงพระ(หจก.เบญญวัฒน์) (รหัส งปม. 08006A1030410252) | 2+342 1+527.80 18+569 | 2 | 342 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0+000 0+000 0+000 | 11910 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 11 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 31 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/49/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 710000 | 709545 | 100 | 1108985 | 15 ธ.ค.52 | 1.12 | 1.119 | 1.12 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1119000 | 90 | วัน | 1108985 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 137 | 577
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 399 | 1065 | 0101 |  | บางระกำ - บรรจบทางหลวง117 | 16+842 | 16 | 842 | 17 | 910 | 106501010016 | 10650016 | 0 | 17+910 | 27022 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 4 ก.พ.53 | คค 0619.1/พล/23/2553 | 2 มิ.ย.53 | 30 ส.ค.53 | 7330800 | 7330800 | 100 | 761280 | 16 ธ.ค.52 | 0.762 | 0.762 | 0.762 | 0.761 | 0.761 | 0.761 | 762000 | 60 | วัน | 761280 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 175 | 50
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 401 | 1065 | 0102 |  | กม.32+762 (ต่อเขตจังหวัดกำแพงเพชร/พิษณุโลก) - บางระกำ (รหัส งปม. 08006A1030410241) | 40+500 | 40 | 500 | 40 | 500 | 106501020040 | 10650040 | 0 | 40+500 | 18000 |  | ตร.ม. | 29 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 29 ส.ค.51 | 16 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0618.1/พล/38/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 9680000 | 9001300 | 100 | 12828854 | 25 มี.ค.53 | 12.828 | 12.84 | 12.839 | 12.828 | 12.828 | 12.828 | 12840000 | 90 | วัน | 12828854 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 0
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 402 | 1065 | 0101 |  | บางระกำ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 (รหัส งปม. 08006A1030420463) | 10+600 | 10 | 600 | 12 | 750 | 106501010010 | 10650010 | 0 | 12+750 | 45150 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ที่ คค 0619.1/พล./6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 4 พ.ค.53 | 18180000 | 18174400 | 100 | 1910770 | 24 ก.พ.53 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1912000 | 90 | วัน | 1910770 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 0
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 400 | 1065 1065 | 0102 0102 |  | กม.32+762 - บางระกำ (รหัส งปม. 08006A1030410520) | 48+335 50+915 | 48 | 335 | 50 | 300 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 50+300 52+050 | 31667 |  | ตร.ม. | 21 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ที่ คค 0619.1/9/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 9912000 | 9903500 | 100 | 7024887.19 | 22 ก.พ.53 | 7.705 | 7.705 | 7.705 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7705000 | 120 | วัน | 7024887.19 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 500
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 474 | 1068 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1068(วังจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1070(ไผ่ท่าโพ) (รหัส งปม. 08006A1030420316) | 0+445 | 0 | 445 | 5 | 686 | 106801000000 | 10680000 | 0 | 5+686 | 47169 |  | ตร.ม. | 14 ส.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค.0619.5/พจ./3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 4 เม.ย.53 | 18284000 | 17282000 | 100 | 22488132 | 14 ธ.ค.52 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.488 | 22.488 | 22.5 | 22500000 | 90 | วัน | 22488132 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 0
| 552 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 530 | 1069 | 0100 |  | กม.38+584 - (ต่อเขตจังหวัดพิจิตร/เพชรบูรณ์) - ดงขุย (รหัส งปม. 08006A1030420305) | 38+584 | 38 | 584 | 43 | 400 | 106901000038 | 10690038 | 0 | 43+400 | 48650 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 22 ก.พ.52 | 21 มี.ค.52 | 21 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บพ.31/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 17300000 | 17300000 | 100 | 101610 | 14 ก.ย.53 | 0.215 | 0.215 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 215000 | 30 | วัน | 101610 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 9 | 0
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 25 | 107 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ - กม.30+904 (ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ 3) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10701010000 | 1070000 | 0 | 0+000 | 25818 |  | ม. | 13 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | คค 0616.2/พ.1/2/2553 | 29 ธ.ค.52 | 27 เม.ย.53 | 1983866 | 1983866 | 100 | 164383 | 14 ก.ย.53 | 0.164 | 0.3 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 300000 | 30 | วัน | 164383 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 527 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 95 | 107 | 0100 |  | แม่แตง - สะพานห้วยเตย - ต่อทาง อบต.สันทรายควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420143) | 60+880 | 60 | 880 | 138 | 370 | 10701000060 | 1070060 | 0 | 138+370 | 94750 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 29 ก.พ.51 | 14 มี.ค.51 | 9 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0616.3/46/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 10970000 | 10915650 | 100 | 1563740 | 2 ก.พ.53 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1570000 | 90 | วัน | 1563740 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 600
| 527 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 96 | 107 | 0201 |  | แม่แตง - กม.77+000 (รหัส งปม. 08006A1030410108) | 76+200 | 76 | 200 | 0 | 0 | 10702010076 | 1070076 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 19 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 10 เม.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.3/51/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1998000 | 1852866 | 100 | 1787565 | 15 ธ.ค.52 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1788000 | 90 | วัน | 1787565 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 138
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 369 | 1072 | 0302 |  | กม.65+000 (ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1117 (คลองลาน) (รหัส งปม. 08006A1030410355) | 87+500 | 87 | 500 | 88 | 150 | 107203020087 | 10720087 | 0 | 88+150 | 6800 |  | ตร.ม. | 19 พ.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.4/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 พ.ค.53 | 3992000 | 3991799 | 100 | 9882289.52 | 2 ก.ค.53 | 9.882 | 9.882 | 9.882 | 9.882 | 9.882 | 9.882 | 9882507 | 90 | วัน | 9882289.52 |  |  |  | 11 | วัน | 4 | 600
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 370 | 1072 1242 | 0302 0100 |  | กม.65+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1117 (คลองลาน)แยกทางหลวงหมายเลข 1 (โค้งวิไล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072 (เขาน้ำอุ่น) (รหัส งปม. 08006A1030420157) | 84+720 34+000 | 84 | 720 | 96 | 300 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 96+300 35+693 | 53158 |  | ตร.ม. | 7 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | 1 ก.ย.51 | 15 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0618.4/กพ./34/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 21585000 | 21584200 | 100 | 9883049.69 | 25 มิ.ย.53 | 9.883 | 9.883 | 9.899 | 9.899 | 9.883 | 9.883 | 9883534 | 90 | วัน | 9883049.69 |  |  |  | 11 | วัน | 19 | 0
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 371 | 1074 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (สลกบาตร) - กม.44+515 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) (รหัส งปม. 08006A1030420451) | 0+585 | 0 | 585 | 8 | 375 | 107401010000 | 10740000 | 0 | 8+375 | 69786 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.5/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 เม.ย.53 | 28826000 | 28799909 | 100 | 7491333.52 | 30 เม.ย.53 | 7.494 | 7.5 | 7.494 | 7.494 | 7.493 | 7.494 | 7494826 | 90 | วัน | 7491333.52 |  |  |  | 0 | วัน | 32 | 400
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 372 | 1074 1074 | 0101 0101 |  | แยกตอนควบคุมทางหลวงหมายเลข 10740101-กม.11+050(ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030410336) | 0+000 9+334 | 0 | 0 | 0 | 400 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0+400 11+050 | 19044 |  | ตร.ม. | 3 มี.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 4 ก.ย.52 | 24 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | คค.0645.3/กพ./29/53 | 31 มี.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 7800000 | 7800000 | 100 | 183597 | 14 ก.ย.53 | 0.183 | 0.4 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 400000 | 30 | วัน | 183597 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 27 | 305
| 110 (5) | สำนักก่อสร้างทางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 2 | 108 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลนครเชียงใหม่ - สะพานแม่ขาน | 26+400 | 26 | 400 | 29 | 500 | 10801000026 | 1080026 | 0 | 29+500 | 0 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 980689.25 | 19 ม.ค.53 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1233000 | 90 | วัน | 980689.25 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 20
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 3 | 108 | 0100 |  | สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง (รหัส งปม. 08006A1030410155) | 1+627 | 1 | 627 | 1 | 627 | 10801000001 | 1080001 | 0 | 1+627 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.พ.51 | 12 มี.ค.51 | 1 เม.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/48/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1998000 | 1855000 | 100 | 0 | 23 มิ.ย.54 | 89.979 | 90 | 89.979 | 89.979 | 89.979 | 89.979 | 90000000 | 240 | วัน | 89970334.44 |  | (6 พ.ค.53) | e-Auction | 0 | วัน | 786 | 753
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 4 | 108 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - สะพานแม่ขาน (รหัส งปม. 08006A1030410550) | 13+240 | 13 | 240 | 14 | 70 | 10801000013 | 1080013 | 0 | 14+070 | 2470 |  | ตร.ม. | 28 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/32/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 2272000 | 2177893 | 100 | 1210575.83 | - | 0 | 2 | 2 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 2000000 | 60 | วัน | 1210575.83 |  | (31 ส.ค.52) |  | 30 | วัน | 882 | 000 - 888 | 000(กม.ใหม่ กม.985 | 617 - 991 | 617)
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 5 | 108 | 0100 |  | สะพานห้วยอีลิง-สามแยกฮอด (รหัส งปม. 08006A1030420139) | 71+600 | 71 | 600 | 77 | 200 | 10801000071 | 1080071 | 0 | 77+200 | 49977 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 20 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/33/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 13640000 | 13569715 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.53 | 2.415 | 2.459 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2500000 | 90 | วัน | 2415829 |  |  |  | 0 | วัน | 131 | 75
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6 | 108 | 0300 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางฮอดที่ 1 แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ (รหัส งปม. 08006A1030410394) | 1+627 | 1 | 627 |  |  | 10803000001 | 1080001 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 27 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/3/2553 | 9 ม.ค.53 | 7 ก.ค.53 | 1375000 | 1337000 | 100 | 18099451.29 | 15 ธ.ค.52 | 0 | 18.1 | 18.1 | 18.099 | 18.099 | 18.099 | 18100000 | 90 | วัน | 18099451.29 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 7 | 108 | 0500 |  | สะพานห้วยบง - กม.68+500 (ต่อเขตแขวงฯ แม่ฮ่องสอน) (รหัส งปม. 08006A1030420141) | 36+000 | 36 | 0 | 44 | 600 | 10805000036 | 1080036 | 0 | 44+600 | 77400 |  | ตร.ม. | 19 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 19 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/34/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 29845000 | 29844448 | 100 | 17791324.75 | - | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.792 | 17.792 | 17.792 | 17800000 | 120 | วัน | 17791324.75 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 500 - 22 | 860(เป็นช่วงๆ)
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 65 | 108 | 0090 |  | ห้วยหยวก-ขุนยวม | 166050 | 166050 |  | 173225 |  | 10801066050 | 1246050 | 0 | 173225 | 1 |  | แห่ง | - | 11 มี.ค.53 | 27 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 17 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 5 ส.ค.53 | คค.0616.6/34/2553 | 6 ส.ค.53 | 3 ธ.ค.53 | 16996700 | 16974410 | 100 | 18227336.34 | 4 มิ.ย.53 | 18.258 | 18.264 | 18.258 | 18.258 | 18.258 | 18.258 | 18258039 | 131 | วัน | 18227336.34 |  |  |  | 11 | วัน | 0 | 204.26
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 66 | 108 | 0100 |  | กม.68+500 (ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ 1) - แม่สะเรียง (รหัส งปม. 08006A1030420332) | 86+200 | 86 | 200 | 89 | 500 | 10801000086 | 1080086 | 0 | 89+500 | 1 |  | แห่ง | 20 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | ----- | 5 ม.ค.53 | 4 ก.ย.53 | 42000000 | 40538100 | 100 | 9973799.18 | 4 ธ.ค.52 | 9.979 | 9.975 | 9.979 | 9.975 | 9.974 | 9.975 | 9975000 | 90 | วัน | 9973799.18 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 735 | 600
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 67 | 108 | 0700 |  | อ.แม่สะเรียง - อ.แม่ลาน้อย (รหัส งปม. 08006A1030420416) | 109+000 | 109 | 0 | 114 | 800 | 10807000109 | 1080109 | 0 | 114+800 | 24780 |  | ตร.ม. | 13 ต.ค.52 | 14 ต.ค.52 | 1 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 0616.6/2/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 19 พ.ค.53 | 16000000 | 15933888 | 100 | 25484232.08 | 7 ม.ค.53 | 25.654 | 25.487 | 25.653 | 25.486 | 25.486 | 27.673 | 25487000 | 120 | วัน | 25484232.08 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 738 | 925
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 68 | 108 | 0900 |  | ห้วยหยวก-ขุนยวม | 174550 | 174550 |  | 174615 |  | 10809174550 | 1254550 | 0 | 174615 | 1 |  | แห่ง | - | 11 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 20 เม.ย.53 | 27 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 8 ก.ย.53 | คค.0616.6/43/2553 | 9 ก.ย.53 | 6 ม.ค.54 | 6998600 | 6986287 | 100 | 10364424.83 | 5 เม.ย.53 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10.364 | 10364425 | 90 | วัน | 10364424.83 |  |  |  | 0 | วัน | 749 | 100
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 69 | 108 | 0900 |  | อ.แม่สะเรียง - บ.ห้วยหยวก | 159+500 | 159 | 500 | 162 | 225 | 10809000159 | 1080159 | 0 | 162+225 | 25268 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 15 มี.ค.53 | 0616.6/19/2553 | 16 มี.ค.53 | 13 ก.ค.53 24 ก.ค.53 | 9894567 | 9894567 | 100 | 1687668 | 2 ก.พ.53 | 1.709 | 1.708 | 1.708 | 1.707 | 1.707 | 1.708 | 1708000 | 120 | วัน | 1687668 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 856 | 780
| 526 (2) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 70 | 108 | 0900 |  | บ.ห้วยหยวก - อ.ขุนยวม (รหัส งปม. 08006A1030420167) | 164+000 | 164 | 0 | 166 | 0 | 10809000164 | 1080164 | 0 | 166+000 | 19409 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.50 | 18 ม.ค.51 | 7 ก.พ.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 0616.6/32/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 13000000 | 12988491.07 | 100 | 27672005.45 | 28 ม.ค.53 | 27.682 | 27.673 | 27.681 | 27.672 | 27.672 | 27.673 | 27673000 | 150 | วัน | 27672005.45 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 0
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 71 | 108 | 0900 |  | บ.ห้วยหยวก - อ.ขุนยวม (รหัส งปม. 08006A1030420543) | 169+850 | 169 | 850 | 172 | 305 | 10809000169 | 1080169 | 0 | 172+305 | 15087 |  | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 0616.6/1/2553 | 9 ม.ค.53 | 19 ก.ค.53 30 ก.ค.53 | 15000000 | 14991457 | 100 | 10647067.13 | 21 ธ.ค.52 | 10.696 | 10.693 | 10.692 | 10.693 | 10.692 | 10.693 | 10693000 | 120 | วัน | 10647067.13 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 72 | 108 | 0900 |  | ห้วยหยวก-ขุนยวม | 174+076 | 174 | 76 | 0 | 0 | 10809000174 | 1080174 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 พ.ค.53 | 21 มิ.ย.53 | 5 ก.ค.53 | 5 ก.ค.53 | 15 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | คค.0616.6/42/2553 | 9 ก.ย.53 | 7 ธ.ค.53 | 2000000 | 1944949 | 100 | 0 | 29 พ.ย.53 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 1900000 | 60 | วัน | 1881032.32 |  |  |  | 0 | วัน | 29 | 150
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 73 | 108 | 0900 |  | บ.ห้วยหยวก - อ.ขุนยวม | 189+500 | 189 | 500 | 192 | 0 | 10809000189 | 1080189 | 0 | 192+000 | 23486 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 0616.6/15/2553 | 6 มี.ค.53 | 3 ก.ค.53 14 ก.ค.53 | 9894519 | 9894519 | 100 | 0 | 9 พ.ย.53 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 1900000 | 40 | วัน | 1863160 |  |  |  | 0 | วัน | 32 | 400
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 74 | 108 | 1101 |  | บ.ห้วยโป่ง - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม | 249+300 | 249 | 300 | 251 | 500 | 10811010249 | 1080249 | 0 | 251+500 | 21833 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 0616.6/17/2553 | 12 มี.ค.53 | 9 ก.ค.53 | 9893965 | 9893965 | 100 | 4986766.97 | 15 ม.ค.53 | 5.874 | 5.874 | 5.874 | 5.869 | 5.869 | 5.874 | 5874000 | 120 | วัน | 4986766.97 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 0
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 179 | 1080 | 0201 |  | ท่าวังผา - ทุ่งช้าง (รหัส งปม. 08006A1030420195) | 42+000 | 42 | 0 | 44 | 225 | 108002010042 | 10800042 | 0 | 44+225 | 60164 |  | ตร.ม. | 7 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 17 มี.ค.51 | 10 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค 0617.6(พ.1)/38/2552 | 26 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 23341000 | 23340951 | 100 | 1993890.68 | 17 พ.ย.52 | 2.098 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 2098000 | 60 | วัน | 1993890.68 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 0
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 180 | 1080 | 0201 |  | ท่าวังผา - ทุ่งช้าง | 61+700 | 61 | 700 | 0 | 0 | 108002010061 | 10800061 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ก.ค.53 | - | - | - | 30 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | ***** | 1 ส.ค.53 | 1 ธ.ค.53 | 3822700 | 3822700 | 100 | 13779391.99 | 8 มี.ค.53 | 13.8 | 13.808 | 13.807 | 13.802 | 13.8 | 13.8 | 13808000 | 120 | วัน | 13779391.99 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 800
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 181 | 1080 | 0201 |  | ท่าวังผา - ทุ่งช้าง | 72+737 | 72 | 737 | 0 | 0 | 108002010072 | 10800072 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ก.ค.53 | - | - | - | 30 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | ***** | 1 ส.ค.53 | 1 ธ.ค.53 | 3834000 | 3834000 | 100 | 13248566.17 | 12 มี.ค.53 | 13.307 | 13.46 | 13.313 | 13.307 | 13.307 | 13.307 | 13460000 | 120 | วัน | 13248566.17 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 30 | 350
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 182 | 1080 | 0401 |  | บ.ปอน - บ.ปางหก (รหัส งปม. 08006A1030420315) | 104+000 | 104 | 0 | 111 | 0 | 108004010104 | 10800104 | 0 | 111+000 | 55948 |  | ตร.ม. | 14 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 8 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 27 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0671.6(พ.1)/37/2552 | 26 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 24498000 | 23968298 | 100 | 5939626.65 | 15 ม.ค.53 | 5.946 | 5.946 | 5.945 | 5.942 | 5.941 | 5.946 | 5946000 | 120 | วัน | 5939626.65 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 0
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 185 | 1081 | 0400 |  | ผักเฮือก - บ.เวร - ทางแยกไปน้ำช้าง (รหัส งปม. 08006A1030410415) | 78+000 | 78 | 0 | 100 | 100 | 108104000078 | 10810078 | 0 | 100+100 | 131952 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0617.6(พ.1)/43/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6400000 | 6133071 | 100 | 1096989.12 | - | 1.097 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1097000 | 60 | วัน | 1096989.12 |  |  |  | 0 | วัน | 6 | 800
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 186 | 1081 | 0400 |  | บ.ผักเฮือก - บ.เวร (เป็นช่วง ๆ) (รหัส งปม. 08006A1030410176) | 93+850 | 93 | 850 | 98 | 650 | 108104000093 | 10810093 | 0 | 98+650 | 5567 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0617.6(พ.1)/46/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1835000 | 1800924.5 | 100 | 1789348 | 21 ธ.ค.52 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.789 | 1.789 | 1.793 | 1793000 | 90 | วัน | 1789348 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 221 | 709
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 187 | 1081 | 0502 |  | ทางแยกไปน้ำช้าง - บ.ห้วยโก๋น (เป็นช่วง ๆ) (รหัส งปม. 08006A1030410174) | 132+988 | 132 | 988 | 137 | 150 | 108105020132 | 10810132 | 0 | 137+150 | 4166.42 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0617.6(พ.1)/48/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1540000 | 1497827.99 | 100 | 1720321 | 22 ธ.ค.52 | 1.724 | 1.724 | 1.724 | 1.72 | 1.72 | 1.724 | 1724000 | 90 | วัน | 1720321 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 575
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 184 | 1081 1081 | 0301 0400 |  | หลักลาย - ผักเฮือก - บ. เวร (รหัส งปม. 0822668002420042) | 70+000 72+000 | 70 | 0 | 72 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 72+000 78+000 | 48000 |  | ตร.ม. | 29 พ.ค.52 | 10 ก.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | คค 0617.6(พ.1)/7/2553 | 29 ม.ค.53 | 28 เม.ย.53 | 14991444 | 14991444 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.53 | 2.996 | 3 | 3 | 2.999 | 2.996 | 3 | 3000000 | 120 | วัน | 2995951.8 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 25 | 0
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 06200 | งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ | 183 | 1081 1350 1350 1350 | 0300 0100 0100 0100 |  | บ.หลักลาย - บ.ผักเฮือกบ.สบมาง - ส่วนทางหลวงโครงข่ายพื้นที่ตำหนักภูฟ้า สาย 1 - 3 (รหัส งปม. 08006A1030410173) | 57+000 0+000 0+000 0+000 | 57 | 0 | 60 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 60+000 2+100 0+750 1+030 | 28342 |  | ตร.ม. | 4 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ----- | 1 ต.ค.52 | 27 ก.ค.53 | 1191000 | 1191000 | 100 | 24978780.26 | 7 ม.ค.53 | 24.98 | 24.98 | 24.999 | 24.979 | 24.979 | 24.98 | 24980000 | 120 | วัน | 24978780.26 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 900
| 558 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 499 | 1083 | 0200 |  | กม.44+800 (ต่อเขตแขวงฯ น่านที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (ปางไฮ) (รหัส งปม. 08006A1030420311) | 51+000 | 51 | 0 | 55 | 0 | 108302000051 | 10830051 | 0 | 55+000 | 37000 |  | ตร.ม. | 29 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.51 | 9 เม.ย.51 | 26 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.2/ม.2/20/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 12739000 | 12739000 | 100 | 12986319 | 4 ธ.ค.52 | 12.987 | 12.987 | 12.999 | 12.986 | 12.986 | 12.987 | 12987000 | 120 | วัน | 12986319 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 30 | 300
| 558 (6) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 500 | 1083 | 0200 |  | กม.44+800(ต่อเขตแขวงฯน่านที่1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (ปางไฮ) | 60+525 | 60 | 525 | 60 | 725 | 108302000060 | 10830060 | 0 | 60+725 | 1 |  | แห่ง | 27 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 29 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | 17 ส.ค.53 | 8 ก.ย.53 | คค.0619.6/อต.2/20/2553 | 9 ก.ย.53 | 6 ม.ค.54 | 2000000 | 1976000 | 100 | 5918416.19 | 2 เม.ย.53 | 6 | 6 | 5.923 | 5.919 | 5.918 | 6 | 6000000 | 110 | วัน | 5918416.19 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 0
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 501 | 1083 | 0200 |  | กม.44+800(ต่อเขตแขวงฯน่านที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123(ปางไฮ) (รหัส งปม. 08006A1030410529) | 60+000 - 60+700 | 60 | 000 - 60 | 66 | 363 | 108302000060 | 10830060 | 0 | 66+363 | 40550 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อต.2/ม.2/7/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 2561000 | 2558824 | 100 | 5926327.19 | 10 พ.ค.53 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 5926328 | 110 | วัน | 5926327.19 |  |  |  | 0 | วัน | 32 | 700
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 373 | 1084 | 0201 |  | กม.4+185 (ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่ 1) - ขาณุวรลักษบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410209) | 1+025 | 1 | 25 | 4 | 185 | 108402010001 | 10840001 | 0 | 4+185 | 28440 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0618.4/กพ./37/52 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 7621000 | 7621000 | 100 | 353649.4 | 28 พ.ค.53 | 0.355 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 356000 | 150 | วัน | 353649.4 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 20
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 374 | 1084 | 0400 |  | ท่ามะเขือ - บ้านโคน - ต่อเขตเทศบาลกำแพงเพชรควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420348) | 14+200 | 14 | 200 | 35 | 000(เป็นตอนๆ) | 108404000014 | 10840014 | 0 | 35+000(เป็นตอนๆ) | 75240 |  | ตร.ม. | 16 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 5 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ./58/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 26837000 | 26738960 | 100 | 0 | 20 ม.ค.54 | 19.766 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.766 | 20000000 | 150 | วัน | 19766352.13 |  |  |  | 0 | วัน | 7 | 667
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 375 | 1084 | 0400 |  | ท่ามะเขือ - บ้านโคน (รหัส งปม. 08006A1030410345) | 27+000 | 27 | 0 | 29 | 880 | 108404000027 | 10840027 | 0 | 29+880 | 31980 |  | ตร.ม. | 6 พ.ค.52 | 23 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | คค 0645.3/กพ./7/53 | 12 ม.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 9950000 | 9950000 | 100 | 13444138 | 11 มี.ค.53 | 13.455 | 13.455 | 13.455 | 13.455 | 13.455 | 13.455 | 13455000 | 120 | วัน | 13444138 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 0
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 376 | 1084 | 0500 |  | บ้านโคน - ต่อเขตเทศบาลกำแพงเพชรควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410207) | 4+525 | 4 | 525 | 7 | 735 | 108405000004 | 10840004 | 0 | 7+735 | 35927 |  | ตร.ม. | 29 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 19 มิ.ย.51 | 1 ก.ค.51 | 23 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0618.4/กพ./35/52 | 10 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 1997000 | 1996271 | 100 | 8429985 | 18 พ.ค.53 | 8.434 | 8.434 | 8.434 | 8.434 | 8.434 | 8.429 | 8429985 | 180 | วัน | 8429985 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 67 | 0
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 403 | 1086 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลพิษณุโลกควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11 (รหัส งปม. 08006A1030410147) | 4+700 | 4 | 700 | 6 | 451 | 108601010004 | 10860004 | 0 | 6+451 | 32547 |  | ตร.ม. | 4 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 2 ก.พ.51 | 18 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/47/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 9593000 | 9592833 | 100 | 16891057.52 | 26 เม.ย.53 | 16.893 | 16.9 | 16.893 | 16.893 | 16.893 | 16.893 | 16900000 | 120 | วัน | 16891057.52 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 75 | 800
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 404 | 1086 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11 (รหัส งปม. 08006A1030410265) | 3+450 | 3 | 450 | 3 | 840 | 108601010003 | 10860003 | 0 | 3+840 | 390 |  | ม. | 30 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 พ.ค.51 | 15 พ.ค.51 | 28 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/52/2552 | 19 ก.ย.52 | 15 ก.พ.53 | 1966000 | 1966000 | 100 | 29799472.35 | 14 มิ.ย.53 | 29.8 | 29.81 | 29.8 | 29.799 | 29.799 | 29.8 | 29800339 | 120 | วัน | 29799472.35 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 0 | 615
| 524 (6) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 58 | 1087 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 106 (ลี้) - ก้อทุ่ง | 36+223 | 36 | 223 | 0 | 0 | 108701000036 | 10870036 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มิ.ย.53 | - | - | - | 30 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | ***** | 1 ส.ค.53 | 30 พ.ย.53 | 25970000 | 25392000 | 100 | 29422450.28 | 5 เม.ย.53 | 29.428 | 29.437 | 29.428 | 29.428 | 29.428 | 29.428 | 29437000 | 180 | วัน | 29422450.28 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 800
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 15 | 1088 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (ออบหลวง) - ต่อเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มควบคุม | 15+600 | 15 | 600 | 16 | 0 | 108801000015 | 10880015 | 0 | 16+000 | 1 |  | แห่ง | 23 มี.ค.53 | 23 มี.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 2 ส.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 23 ส.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/28/2553 | 24 ส.ค.53 | 21 ธ.ค.53 | 657000 | 656035 | 100 | 0 | 30 ธ.ค.53 | 6.181 | 6.181 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 6181000 | 61 | วัน | 6180794.53 |  |  |  | 0 | วัน | 45 | 368
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 17 | 1088 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มควบคุม - แม่นาจร (รหัส งปม. 08006A1030410152) | 47+222 | 47 | 222 | 65 | 975 | 108801000047 | 10880047 | 0 | 65+975 | 117100 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.52 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 18 มี.ค.51 | 31 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/44/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 8320000 | 8319488 | 100 | 11430485.9 | 27 พ.ย.52 | 0 | 11.437 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11437000 | 120 | วัน | 11430485.9 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 34 | 500 - 37 | 273
| 521 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 16 | 1088 | 0100 |  | แยกสาย 108 (ออบหลวง) - ต่อเขตเทศบาลแม่แจ่ม (รหัส งปม. 08006A1030420140) | 40+870 43+400 | 40 | 870 | 43 | 300 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 43+300 45+000 | 35550 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 20 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.1/พ.1/35/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 11648000 | 11647612 | 100 | 1054600 | 26 ต.ค.52 | 0 | 1.055 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1.054 | 1055000 | 90 | วัน | 1054600 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 1
| 527 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 97 | 109 | 0100 |  | กม.31+425 (ต่อเขตจังหวัดเชียงราย/เชียงใหม่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 107 (ฝาง) (รหัส งปม. 08006A1030420144) | 47+000 | 47 | 0 | 55 | 0 | 10901000047 | 1090047 | 0 | 55+000 | 72220 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.51 | 26 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0616.3/40/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 28944000 | 28943485 | 100 | 23242138.02 | 21 ม.ค.53 | 23.355 | 23.341 | 23.355 | 23.341 | 23.34 | 23.341 | 23341000 | 120 | วัน | 23242138.02 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 42 | 0
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 354 | 1090 | 0100 |  | บ.ปะละทะ - บ.กะแง่คี | 31+500 | 31 | 500 | 35 | 0 | 109001000031 | 10900031 | 0 | 35+000 | 8795 |  | ลบ.ม. | 30 มิ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | คค 0645.2/ตก.2/17/2553 | 4 ก.พ.53 | 4 เม.ย.53 | 3392438 | 3392438 | 100 | 2538038.4 | 30 พ.ย.53 | 3.822 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 3822700 | 123 | วัน | 3822695.49 |  |  |  | 0 | วัน | 61 | 700
| 514 (6) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 355 | 1090 | 0101 |  | บ.ซอโอ - กม.65+500 | 36+000 | 36 | 0 | 37 | 200 | 109001010036 | 10900036 | 0 | 37+200 | 1 |  | แห่ง | 26 ต.ค.52 | 12 มี.ค.53 | 18 พ.ค.53 | 3 มิ.ย.53 | 11 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 2 ส.ค.53 | คค 0645.2/ตก.2/32/2553 | 3 ส.ค.53 | 30 พ.ย.53 | 2000000 | 1998000 | 100 | 3124364 | 29 ต.ค.53 | 3.834 | 3.834 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 3834000 | 123 | วัน | 3833977.3 |  |  |  | 0 | วัน | 72 | 737
| 536 (6) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 164 | 1091 | 0400 |  | บ้านหลวง-น่าน | 25+000 | 25 | 0 | 27 | 0 | 109104000025 | 10910025 | 0 | 27+000 | 2 |  | กม. | 27 พ.ค.53 | 9 มิ.ย.53 | 21 ก.ค.53 | 16 ส.ค.53 | 18 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | 0617.5(พ.1)/16/2553 | 16 ก.ย.53 | 13 ม.ค.54 | 3000000 | 2996416.97 | 100 | 23967713.76 | 22 ม.ค.53 | 24.529 | 24.498 | 24.529 | 23.968 | 23.968 | 24.498 | 24498000 | 120 | วัน | 23967713.76 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 104 | 0
| 535 (6) | แขวงทางหลวงพะเยา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 154 | 1093 | 0201 |  | บ้านฮวก-กม.40+426.579BK/12+000AH (ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่2) | 29+150 | 29 | 150 | 29 | 675 | 109302010029 | 10930029 | 0 | 29+675 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.53 | - | - | - | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | ***** | 1 ต.ค.53 | 29 พ.ย.53 | 1900000 | 1881032.32 | 100 | 1190893.65 | - | 1.191 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 1191000 | 300 | วัน | 1190893.65 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 57 | 0
| 535 (6) | แขวงทางหลวงพะเยา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 155 | 1093 | 0201 |  | บ้านฮวก - กม.40+426.579BK/12+000AH (ต่อเขตแขวงฯ เชียงรายที่ 2) | 32+400 | 32 | 400 | 32 | 775 | 109302010032 | 10930032 | 0 | 32+775 | 1 |  | แห่ง | - | 3 พ.ค.53 | - | - | - | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | ***** | 1 ต.ค.53 | 9 พ.ย.53 | 1900000 | 1897000 | 100 | 14584319.04 | 28 ส.ค.53 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 14991444 | 90 | วัน | 14584319.04 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 70 | 0
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 169 | 1093 | 0100 |  | กม.29+000 - ผาตั้ง (รหัส งปม. 08006A1030410347) | 9+020 | 9 | 20 | 9 | 45 | 109301000009 | 10930009 | 0 | 9+045 | 1 |  | แห่ง | 20 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ดำเนินการเอง | 30 ธ.ค.52 | 28 พ.ค.53 | 356000 | 355000 | 100 | 6051073.03 | 22 มี.ค.53 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.133 | 6.133 | 6.4 | 6400000 | 90 | วัน | 6051073.03 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 78 | 0
| 537 (6) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 170 | 1093 | 0300 |  | กม.29+000 - ผาตั้ง | 7+667 | 7 | 667 | 14 | 5 | 109303000007 | 10930007 | 0 | 14+005 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.53 | - | - | - | 27 ส.ค.53 | 31 ส.ค.53 | ***** | 1 ก.ย.53 | 31 ม.ค.54 | 20000000 | 19766400 | 100 | 1800924.5 | 13 ม.ค.53 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.8 | 1.8 | 1.835 | 1835000 | 90 | วัน | 1800924.5 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 93 | 850
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 75 | 1095 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองปาย | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 300 | 109501000000 | 10950000 | 0 | 3+300 | 7 |  | แห่ง | 11 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 0616.6/16/2553 | 6 มี.ค.53 | 3 มิ.ย.53 | 4995688 | 4995688 | 100 | 1497827.99 | 28 ธ.ค.52 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.497 | 1.497 | 1.54 | 1540000 | 90 | วัน | 1497827.99 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 132 | 988
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 76 | 1095 | 0100 |  | แม่มาลัย-ปาย(ต่อเขต แขวงฯ เชียงใหม่ที่ 3 (64+400)-บ.แม่นะ) (รหัส งปม. 08006A1030410510) | 88+000 | 88 | 0 | 88 | 300 | 109501000088 | 10950088 | 0 | 88+300 | 1 |  | แห่ง | 13 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 26 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 0616.6/3/2553 | 9 ม.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 2000000 | 1931215 | 100 | 3399080.5 | 29 ต.ค.53 | 3.999 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 3999990 | 31 | วัน | 3999981.4 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 77 | 1095 | 0300 |  | ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ 3 (กม.64+400) - แม่นะ | 102800 | 102800 |  | 103675 |  | 109503102800 | 11052800 | 0 | 103675 | 1 |  | แห่ง | - | 27 พ.ค.53 | - | - | - | 15 ก.ค.53 | 16 ก.ย.53 | คค0616.6/45/2553 | 17 ก.ย.53 | 14 ม.ค.54 | 15000000 | 14703244 | 100 | 2124487.23 | 28 มิ.ย.53 | 2.124 | 2.124 | 2.13 | 2.125 | 2.124 | 2.124 | 2124560 | 90 | วัน | 2124487.23 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 35 | 0
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 78 | 1095 | 0500 |  | ทางแยกเข้า บ.แม่ละนา - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม (รหัส งปม. 080065800 E1132) | 172+311 | 172 | 311 | 180 | 700 | 109505000172 | 10950172 | 0 | 180+700 | 5194 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 8 ก.พ.53 | 0616.6/11/2553 | 9 ก.พ.53 | 9 เม.ย.53 | 1934168 | 1934168 | 100 | 1932950 | 30 ธ.ค.52 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.932 | 1.932 | 1.979 | 1979000 | 90 | วัน | 1932950 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 9 | 790
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 06200 | งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ | 79 | 1095 | 0500 |  | ทางแยกเข้า บ.แม่ละนา - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม (รหัส งปม. 080065800 E1132) | 179+650 | 179 | 650 | 188 | 125 | 109505000179 | 10950179 | 0 | 188+125 | 2175 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 8 ก.พ.53 | 0616.6/12/2553 | 9 ก.พ.53 | 9 เม.ย.53 | 1998540 | 1998540 | 100 | 12389499.89 | 4 ธ.ค.52 | 10.786 | 10.787 | 10.786 | 10.774 | 10.774 | 10.774 | 10774130 | 90 | วัน | 12389499.89 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 28 | 100
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 80 | 1095 | 0500 |  | ทางแยกเข้า บ.แม่ละนา - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม (รหัส งปม. 080065800 E1132) | 181+800 | 181 | 800 | 184 | 775 | 109505000181 | 10950181 | 0 | 184+775 | 21841 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 0616.6/18/2553 | 12 มี.ค.53 | 9 ก.ค.53 | 9895702 | 9895702 | 100 | 1959331 | 28 ธ.ค.52 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.959 | 1.959 | 1.994 | 1994000 | 90 | วัน | 1959331 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 39 | 738
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 81 | 1095 | 0500 |  | ทางแยกเข้า บ.แม่ละนา - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (รหัส งปม. 080065800 E1132) | 201+700 | 201 | 700 | 202 | 700 | 109505000201 | 10950201 | 0 | 202+700 | 860 |  | เมตร | 11 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | 0616.6/21/2553 | 19 มี.ค.53 | 16 มิ.ย.53 | 6000000 | 5994981 | 100 | 0 | 10 ม.ค.54 | 54.173 | 55 | 55 | 54.173 | 54.173 | 54.173 | 55000000 | 180 | วัน | 54173438.56 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 758 | 596
| 527 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 100 | 1095 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 107 (แม่มาลัย) - ป่าแป๋ (รหัส งปม. 08006A1030410111) | 14+300 RT.(หมวดาการทางแม่แตง) | 14 | 300 RT.(หมวดาการทางแม่แตง) | 0 | 0 | 109501000014 | 10950014 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 19 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 10 เม.ย.51 | 30 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.3/53/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1989000 | 1788954 | 100 | 9629000 | 5 ต.ค.52 | 9.629 | 9.633 | 0 | 9.629 | 9.629 | 9.629 | 9633000 | 90 | วัน | 9629000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 163 | 548
| 527 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 101 | 1095 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 107(แม่มาลัย)-ป่าแป๋ | 10600 | 10600 |  | 14650 |  | 109501020600 | 10960600 | 0 | 14650 | 1 |  | แห่ง | 15 มี.ค.53 | 1 เม.ย.53 | 30 เม.ย.53 | 24 พ.ค.53 | 1 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 16 ส.ค.53 | คค0616.3/27/2553 | 17 ส.ค.53 | 14 ธ.ค.53 | 14947000 | 14868653 | 100 | 1876590 | 2 มี.ค.53 | 1.876 | 2 | 2 | 1.876 | 1.876 | 1.876 | 2000000 | 90 | วัน | 1876590 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 500
| 527 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 102 | 1095 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 107(แม่มาลัย)-ป่าแป๋ | 22175 | 22175 |  | 22985 |  | 109501032175 | 10972175 | 0 | 22985 | 1 |  | แห่ง | 9 มี.ค.53 | 14 ก.ค.53 | 19 เม.ย.53 | 4 พ.ค.53 | 14 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 19 ส.ค.53 | คค0616.3/28/2553 | 20 ส.ค.53 | 17 ธ.ค.53 | 1835000 | 1812914 | 100 | 24978900 | 27 พ.ค.53 | 24.978 | 24.992 | 24.992 | 24.978 | 24.978 | 24.978 | 24992000 | 120 | วัน | 24978900 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 500
| 527 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 103 | 1095 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 107(แม่มาลัย)-ป่าแป๋ | 23200 | 23200 |  | 23370 |  | 109501033200 | 10973200 | 0 | 23370 | 1 |  | แห่ง | 15 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | 20 เม.ย.53 | 6 พ.ค.53 | 14 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 19 ส.ค.53 | คค0616.3/29/2553 | 20 ส.ค.53 | 17 ธ.ค.53 | 1999000 | 1995000 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.53 | 0 | 20 | 20 | 19.767 | 19.767 | 19.767 | 20000000 | 120 | วัน | 19767033 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 55 | 700
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 18 | 1099 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (บ่อหลวง) - อมก๋อย | 28+100 | 28 | 100 | 40 | 900 | 109901000028 | 10990028 | 0 | 40+900 | 114750 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 4 ก.พ.53 | คค 0616.1/พ.1/14/2553 | 5 ก.พ.53 | 5 พ.ค.53 | 9381084 | 9381084 | 100 | 19758783.55 | 26 เม.ย.53 | 19.759 | 20 | 20 | 19.759 | 19.759 | 19.759 | 20000000 | 120 | วัน | 19758783.55 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 37 | 241
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 19 | 1099 | 0200 |  | อมก๋อย-แม่ตื่น | 11+700 | 11 | 700 | 11 | 750 | 109902000011 | 10990011 | 0 | 11+750 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 12 มี.ค.53 | 5 เม.ย.53 | 12 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/26/2553 | 31 ก.ค.53 | 28 ต.ค.53 | 832000 | 830000 | 100 | 24983634.79 | 6 ก.ค.53 | 25 | 25 | 25 | 24.984 | 24.984 | 24.984 | 25000000 | 120 | วัน | 24983634.79 |  |  |  | 0 | วัน | 47 | 0
| 521 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 21 | 1099 | 0200 |  | อมก๋อย-แม่ตื่น | 61+750 | 61 | 750 | 61 | 925 | 109902000061 | 10990061 | 0 | 61+925 | 1 |  | แห่ง | 13 ม.ค.53 | 13 ม.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 12 พ.ค.53 | 15 ก.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | คค 0616.1/พ.1/23/2553 | 31 ก.ค.53 | 26 ม.ค.54 | 7294000 | 7259353 | 100 | 26269000 | 21 ธ.ค.52 | 26.371 | 26.371 | 26.269 | 26.269 | 26.269 | 26.269 | 26371000 | 120 | วัน | 26269000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 300
| 522 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 23 | 11 | 1600 |  | กม.77+975(ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน)-เชียงใหม่ (รหัส งปม. 08006A1030410551) | 77+975 | 77 | 975 | 84 | 500 | 1116000077 | 110077 | 0 | 84+500 | 25140 |  | ม. | 21 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 14 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | คค 0616.2/พ.1/8/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 1945000 | 1931999 | 100 | 24980219.53 | 31 พ.ค.53 | 24.984 | 25 | 25 | 24.984 | 24.984 | 24.984 | 25000000 | 123 | วัน | 24980219.53 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 150
| 522 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 24 | 11 | 1600 |  | สะพานลำน้ำไชยสถาน - เชียงใหม่ (รหัส งปม. 08006A1030410154) | 94+617 | 94 | 617 | 96 | 750 | 1116000094 | 110094 | 0 | 96+750 | 7054 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | คค0616.2/พ.1/24/2552 | 29 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 4190000 | 4179890 | 100 | 4989711 | 6 ก.ค.53 | 5 | 4.989 | 4.989 | 4.989 | 4.989 | 4.989 | 4989711 | 90 | วัน | 4989711 |  |  |  | 0 | วัน | 20 | 0
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 39 | 11 | 1300 |  | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง - กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) (รหัส งปม. 08006A1030410160) | 4+200 | 4 | 200 | 6 | 300 | 1113000004 | 110004 | 0 | 6+300 | 17235 |  | ต้น | 3 ธ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.52 | 10 เม.ย.51 | 29 เม.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.5/(พ))/35/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1979000 | 1757970 | 100 | 5214874.69 | 28 ธ.ค.52 | 5.221 | 5.221 | 5.215 | 5.215 | 5.215 | 5.215 | 5221000 | 90 | วัน | 5214874.69 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 34 | 0
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 40 | 11 | 1300 |  | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง - กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) (รหัส งปม. 08006A1030410161) | 6+300 | 6 | 300 | 8 | 800 | 1113000006 | 110006 | 0 | 8+800 | 17090 |  | ต้น | 24 ธ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 24 ก.ค.51 | 7 ส.ค.51 | 28 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.5(พ.1)/36/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1957000 | 1747180 | 100 | 26381374 | 26 เม.ย.53 | 26.381 | 26.403 | 26.403 | 26.381 | 26.381 | 26.381 | 26403000 | 120 | วัน | 26381374 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 650
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 41 | 11 | 1300 |  | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง - กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) (รหัส งปม. 08006A1030410115) | 11+500 | 11 | 500 | 14 | 0 | 1113000011 | 110011 | 0 | 14+000 | 17235 |  |  | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 มิ.ย.51 | 24 มิ.ย.51 | 8 ก.ค.51 | 30 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.5(พ)/39/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1965000 | 1757970 | 100 | 29231481 | 22 ม.ค.53 | 29.309 | 29.232 | 29.309 | 29.231 | 29.231 | 29.231 | 29232000 | 120 | วัน | 29231481 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 800
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 42 | 11 | 1300 |  | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง - กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) | 13+400 | 13 | 400 | 20 | 200 | 1113000013 | 110013 | 0 | 20+200 | 25168 |  | เมตร | 21 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค0616.5(พ.1)/1/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1938235 | 1938235 | 100 | 17597204.34 | 11 ธ.ค.52 | 17.87 | 17.846 | 17.87 | 17.599 | 17.599 | 17.599 | 17846000 | 90 | วัน | 17597204.34 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 525
| 523 (5) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 43 | 11 | 1300 |  | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง-กม.37+301(ต่อเขตแขวงฯลำพูน) | 14+000 | 14 | 0 | 16 | 475 | 1113000014 | 110014 | 0 | 16+475 | 0 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 1997638 | 11 ธ.ค.52 | 2 | 2 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 2000000 | 90 | วัน | 1997638 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 32 | 210
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 44 | 11 | 1300 |  | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง - กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) (รหัส งปม. 08006A1030410159) | 18+550 | 18 | 550 | 20 | 650 | 1113000018 | 110018 | 0 | 20+650 | 17235 |  | ต้น | 24 ธ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 6 พ.ค.51 | 21 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค0616.5(พ.1)/37/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1979000 | 1757970 | 100 | 3048305.34 | 20 ธ.ค.52 | 0 | 3.05 | 3.05 | 3.048 | 3.048 | 3.048 | 3050000 | 120 | วัน | 3048305.34 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 116 | 400
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 45 | 11 | 1300 |  | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง - กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน) (รหัส งปม. 08006A1030410156) | 29+500 | 29 | 500 | 37 | 301 | 1113000029 | 110029 | 0 | 37+301 | 99900 |  | กก. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 25 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0616.5(พ.1)/23/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1674000 | 1598400 | 100 | 1995000 | 17 พ.ค.52 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1995000 | 120 | วัน | 1995000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 141 | 0
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 05100 | งานปรับปรุงผิวจราจร | 51 | 11 | 1400 |  | กม.37+301 (ต่อเขตจ.ลำปาง/ลำพูน) - สามแยกดอยติ-กม.77+975 (ต่อเขตจ.ลำพูน/เชียงใหม่) (รหัส งปม. 08006A1030410165) | 47+475 | 47 | 475 | 48 | 325 | 1114000047 | 110047 | 0 | 48+325 | 10200 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | คค 0616.4/26/2552 | 22 ก.ย.52 | 20 ธ.ค.52 | 3996000 | 3991818 | 100 | 1996533 | 8 ธ.ค.52 | 0 | 1.998 | 1.998 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1998500 | 120 | วัน | 1996533 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 156 | 543
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 122 | 11 | 1100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข101 - เขตจังหวัดแพร่/ลำปาง (รหัส งปม. 08006A1030420201) | 45+000 | 45 | 0 | 56 | 550 | 1111000045 | 110045 | 0 | 56+550 | 80110 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 22 ก.พ.51 | 13 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 17 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/22/2552 | 18 ก.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 29283000 | 29281179 | 100 | 281761.2 | 25 ต.ค.53 | 0 | 1.88 | 1.88 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1998300 | 120 | วัน | 1878408 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 165 | 100
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 435 | 11 | 0502 |  | กม.34+500 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (วังทอง) | 15+000 | 15 | 0 | 20 | 500 | 1105020015 | 110015 | 0 | 20+500 | 117778 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | พล2/2/2553 | 22 ธ.ค.52 | 21 มี.ค.53 | 8006500 | 8006500 | 100 | 1966522.7 | 26 ม.ค.53 | 0 | 1.987 | 1.987 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1987100 | 120 | วัน | 1966522.7 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 22 | 0
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 436 | 11 | 0601 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ร้องโพธิ์) - กม.47+617 (ต่อเขตแขวงฯ อุตรดิตถ์) | 19+935 | 19 | 935 | 22 | 600 | 1106010019 | 110019 | 0 | 22+600 | 32800 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/4/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 9962000 | 9962000 | 100 | 1987000 | 17 พ.ค.53 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1999000 | 120 | วัน | 1987000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 28 | 0
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 477 | 11 | 0700 |  | กม.47+617 (ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่ 2) - ห้วยน้ำชำ (รหัส งปม. 08006A1030410291) | 52+252 | 52 | 252 | 0 | 0 | 1107000052 | 110052 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 29 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 27 ต.ค.52 | 30 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/43/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1998000 | 1967800 | 100 | 26787207.77 | 4 พ.ย.52 | 0 | 27.128 | 26.787 | 26.787 | 26.787 | 26.787 | 27128000 | 134 | วัน | 26787207.77 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 111 | 500
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 478 | 11 | 0700 |  | กม.47+617 (ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่ 2) - ห้วยน้ำชำ - ป่ากล้วย (รหัส งปม. 0800668014420020) | 63+760 | 63 | 760 | 102 | 650 | 1107000063 | 110063 | 0 | 102+650 | 9.405 |  | กม. | 17 ก.พ.52 | 20 มี.ค.52 | 4 มี.ค.52 | 26 มี.ค.52 | 15 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | คค 0619.5(อต.1)/15/2553 | 6 มี.ค.53 | 28 ก.พ.54 | 94911000 | 94889700 | 100 | 22086089.2 | 18 มิ.ย.53 | 0 | 22.087 | 22.087 | 22.086 | 22.086 | 22.086 | 22087000 | 300 | วัน | 22086089.2 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 350 - 3 | 950
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 479 | 11 | 0900 |  | ป่ากล้วย - กม.131+770 (ต่อเขตแขวงฯ แพร่) (รหัส งปม. 08006A1030410137) | 107+950 108+800 | 107 | 950 | 108 | 350 | 1109000107 | 110107 | 0 | 108+350 109+875 | 18760 |  | ตร.ม. | 18 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ย.51 | 25 ก.ย.51 | 24 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/39/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 5945000 | 5723200 | 100 | 1417431.81 | 26 ม.ค.53 | 0 | 1.476 | 1.476 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1475000 | 120 | วัน | 1417431.81 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000-1 | 6300 | 000-0 | 2000 | 000-0 | 3930 | 418-0 | 5730 | 000-0 | 184
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1049 | 11 | 0101 |  | อินทร์บุรี - กม.14+775 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ ที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420430) | 3+000 | 3 | 0 | 4 | 900 | 1101010003 | 110003 | 0 | 4+900 | 22735 |  | ตร.ม. | 17 ส.ค.52 | 5 พ.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | สห.2/2553 | 14 ม.ค.53 | 12 มิ.ย.53 | 23730000 | 23606719 | 100 | 19975497.62 | 7 เม.ย.53 | 19.975 | 20 | 20 | 19.975 | 19.975 | 19.975 | 20000000 | 128 | วัน | 19975497.62 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 972
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1050 | 11 | 0101 |  | อินทร์บุรี - กม.14+775 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ ที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420040) | 4+900 | 4 | 900 | 7 | 250 | 1101010004 | 110004 | 0 | 7+250 | 28200 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 2 เม.ย.51 | 2 พ.ค.51 | 13 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สห.13/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 19945000 | 19944219 | 100 | 1993375.37 | 23 ธ.ค.52 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1999000 | 120 | วัน | 1993375.37 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 975
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1051 | 11 | 0101 |  | อินทร์บุรี - กม.14+600 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420441) | 0+763.301 | 0 | 763.301 | 3 | 0 | 1101010000 | 110000 | 0 | 3+000 | 26775 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | สห. 8/2553 | 16 ม.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 24634000 | 24514824 | 100 | 299296.95 | 8 พ.ย.53 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1999000 | 120 | วัน | 1995303.75 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 4 | 600
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1089 | 11 | 0100 |  | กม.14+600 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) - ตากฟ้า | 25+800 - 38+800 | 25 | 800 - 38 | 0 | 0 | 1101000025 | 110025 | 0 | 0+000 | 24700 |  | ม. | - | 24 ส.ค.52 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 14 ต.ค.53 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1995000 | 120 | วัน | 1992900 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 42 | 20
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1090 | 11 | 0102 |  | กม.14+775 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) - ตากฟ้า (รหัส งปม. 08006A1030420020) | 14+775 | 14 | 775 | 17 | 190 | 1101020014 | 110014 | 0 | 17+190 | 2.404 |  | กม. | 4 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 15 พ.ค.51 | 6 มิ.ย.51 | 26 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นว.2/24/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 19804000 | 19803450 | 100 | 1831000 | 23 ก.ย.52 | 1.831 | 1.998 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1998100 | 120 | วัน | 1831000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 38 | 450
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1091 | 11 | 0102 |  | กม.14+600 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) - ตากฟ้า | 20+450 | 20 | 450 | 22 | 820 | 1101020020 | 110020 | 0 | 22+820 | 126146 |  | ตร.ม. | 10 มี.ค.53 | 10 มี.ค.53 | 2 มิ.ย.53 | 15 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 12 ก.ค.53 | 29 ก.ค.53 | นว.2/13/2553 | 30 ก.ค.53 | 27 ต.ค.53 | 1983452 | 1983452 | 100 | 29738698 | 8 ธ.ค.52 | 29.738 | 29.999 | 29.999 | 29.738 | 29.738 | 29.738 | 29999800 | 141 | วัน | 29738698 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 47 | 369
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1092 | 11 | 0102 |  | กม.14+775 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) - ตากฟ้า (รหัส งปม. 08006A1030420021) | 22+820 | 22 | 820 | 25 | 800 | 1101020022 | 110022 | 0 | 25+800 | 2.98 |  | กม. | 9 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 6 ต.ค.51 | 7 มี.ค.51 | 7 พ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นว.2/23/2552 | 10 ม.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 28374000 | 28373819 | 100 | 0 | 23 ก.ย.52 | 1.828 | 1.999 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1999400 | 120 | วัน | 1828000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 58 | 215
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1093 | 11 | 0202 |  | ตากฟ้า - กม.71+665 - คลองวังมะเดื่อ (รหัส งปม. 0800668014420049) | 41+300 | 41 | 300 | 111 | 500 | 1102020041 | 110041 | 0 | 111+500 | 9.9 |  | กม. | 23 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 17 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 9 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 5 เม.ย.53 | นว.2/7/2553 | 6 เม.ย.53 | 2 ต.ค.53 13 ต.ค.53 | 70000000 | 69644225 | 100 | 0 | 23 ก.ย.52 | 0 | 1.999 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1999400 | 120 | วัน | 1830000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 10
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1094 | 11 | 0201 |  | ตากฟ้า-กม.71+665 (รหัส งปม. 08006A1030420022) | 66+456 | 66 | 456 | 69 | 800 | 1102010066 | 110066 | 0 | 69+800 | 11305 |  | ตร.ม. | 3 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 พ.ย.50 | 3 ธ.ค.50 | 13 ธ.ค.50 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.2/21/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 27 พ.ค.53 | 24500000 | 24499239.04 | 100 | 29911200 | 25 มี.ค.53 | 29.911 | 29.911 | 29.911 | 29.911 | 29.911 | 29.911 | 29911200 | 141 | วัน | 29911200 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 76 | 390
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1095 | 11 | 0202 |  | กม.71+665 - คลองวังมะเดื่อ (รหัส งปม. 08006A1030420023) | 95+450 | 95 | 450 | 98 | 0 | 1102020095 | 110095 | 0 | 98+000 | 2.55 |  | กม. | 3 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 17 เม.ย.51 | 12 พ.ค.51 | 21 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.2/22/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 27 พ.ค.53 | 26957000 | 26956080 | 100 | 1977800 | 9 ก.พ.53 | 1.977 | 1.981 | 1.981 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1981000 | 120 | วัน | 1977800 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 76 | 500
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 121 | 11 | 1100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101 - กม.37+000 (ต่อเขตแขวงฯ ลำปาง) (รหัส งปม. 08006A1030420442) | 56+550 60+270 | 56 | 550 | 58 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 58+000 62+575 | 40697 |  | ตร.ม. | 4 พ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 4 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | คค 0617.1(พ.1)/3/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 15760000 | 15733220.2 | 100 | 0 | 10 ม.ค.54 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1996300 | 120 | วัน | 1994200 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 80 | 393
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 52 | 11 11 | 1500 1500 |  | สามแยกดอยติ - กม .77+975 (ต่อเขต จ.ลำพูน/เชียงใหม่) (รหัส งปม. 08006A1030410166) | 73+500 74+385 | 73 | 500 | 74 | 50 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 74+050 77+975 | 15300 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 11 มี.ค.51 | 11 มี.ค.51 | 4 เม.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.4/16/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 8603000 | 8602570.96 | 100 | 0 | 23 ก.ย.52 | 0 | 1.999 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1999600 | 120 | วัน | 1828000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 5
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 123 | 11 11 11 | 1100 1100 1100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101 - เขตจังหวัดแพร่/ลำปาง (รหัส งปม. 08006A1030420200) | 69+300 71+000 0+000 | 69 | 300 | 71 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 71+000 72+400 0+000 | 33530 |  | ตร.ม. | 22 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 2 ก.ค.51 | 15 ก.ค.51 | 17 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | คค 0617.1(พ.1)/23/2552 | 18 ก.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 14929000 | 14928496 | 100 | 24976592 | 17 ธ.ค.52 | 0 | 25 | 24.976 | 24.976 | 24.976 | 24.976 | 25000000 | 132 | วัน | 24976592 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 800
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 136 | 1101 | 0100 |  | ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโฮ้งควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข1022 (ป่าแดง) (รหัส งปม. 08006A1030410203) | 3+138 | 3 | 138 | 3 | 527LT. | 110101000003 | 11010003 | 0 | 3+527LT. | 389 |  | ม. | 4 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 28 มี.ค.51 | 11 เม.ย.51 | 22 เม.ย.51 | 16 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/19/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 1788000 | 1787565 | 100 | 19979777 | 21 ธ.ค.52 | 20 | 20 | 19.979 | 19.979 | 19.979 | 19.979 | 20000000 | 123 | วัน | 19979777 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 31 | 100
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 405 | 1104 | 0300 |  | พญาแมน - พรหมพิราม (รหัส งปม. 08006A1030410328) | 65+023 | 65 | 23 | 0 | 0 | 110403000065 | 11040065 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 26 ต.ค.52 | 2 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ที่ คค 0619.1/พล/4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 685000 | 683800 | 100 | 18789081.45 | 21 มิ.ย.53 | 18.789 | 18.811 | 18.811 | 18.789 | 18.789 | 18.789 | 18811000 | 120 | วัน | 18789081.45 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 860
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 485 | 1104 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1040 (วังกะพี้) - แยกเข้าพิชัย (รหัส งปม. 08006A1030420308) | 20+500 23+200 | 20 | 500 | 23 | 200 | 110401000020 | 11040020 | 0 | 23+200 25+700 | 47980 |  | ตร.ม. | 22 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 22 เม.ย.51 | 8 พ.ค.51 | 6 ก.พ.52 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/33/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 ม.ค.53 | 14924000 | 14923100 | 100 | 18752672 | 7 มิ.ย.53 | 18.752 | 18.752 | 18.811 | 18.752 | 18.752 | 18.752 | 18752672 | 120 | วัน | 18752672 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 15 | 225
| 558 (6) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 502 | 1106 | 0100 |  | วังสีสูบ - บรรจบทางหลวงหมายเลข1045 (ผาเลือด) | 18+531 | 18 | 531 | 0 | 0 | 110601000018 | 11060018 | 0 | 0+000 | 1100 |  | ตร.ม. | 22 มี.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 31 พ.ค.53 | 31 พ.ค.53 | 15 มิ.ย.53 | 17 ส.ค.53 | 8 ก.ย.53 | คค.0619.6/อต.2/19/2553 | 9 ก.ย.53 | 7 ธ.ค.53 | 500000 | 499900 | 100 | 16911973 | 22 ต.ค.52 | 0 | 19.68 | 18.135 | 18.135 | 18.135 | 18.135 | 19680000 | 129 | วัน | 16911973 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 800
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 337 | 1107 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชิงสะพานกิตติขจร) - เจดีย์ยุทธหัตถี (รหัส งปม. 08006A1030410217) | 12+034 | 12 | 34 | 16 | 500 | 110701000012 | 11070012 | 0 | 16+500 | 30835 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ต.ค.52 | 8 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/26/52 | 9 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 8973000 | 8972414 | 100 | 19718385.14 | 22 ต.ค.52 | 0 | 19.746 | 19.718 | 19.718 | 19.718 | 0 | 19746000 | 133 | วัน | 19718385.14 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 23 | 725
| 512 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 338 | 1107 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชิงสะพานกิติขจร) - เจดีย์ยุทธหัตถี | 16+500 | 16 | 500 | 20 | 150 | 110701000016 | 11070016 | 0 | 20+150 | 29325 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | ตก.1/11/53 | 20 ก.พ.53 | 20 พ.ค.53 | 9359808 | 9359808 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.53 | 0 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.996 | 1.996 | 1998900 | 120 | วัน | 1996900 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 22 | 800
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 377 | 1109 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (วังเจ้า) - โละโคะ (รหัส งปม. 08006A1030410143) | 1+410 | 1 | 410 | 26 | 616 (LT.)(เป็นตอนๆ) | 110901000001 | 11090001 | 0 | 26+616 (LT.)(เป็นตอนๆ) | 6000 |  | ตร.ม. | 26 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ./39/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1699000 | 1648011 | 100 | 0 | 25 ก.ย.52 | 0 | 21.459 | 21.459 | 20.495 | 20.495 | 20.495 | 21459000 | 129 | วัน | 20495000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 450
| 519 (2) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 468 | 111 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 111 (สากเหล็ก) - พิจิตร (รหัส งปม. 08006A1030410235) | 13+400 | 13 | 400 | 15 | 965 | 11101000013 | 1110013 | 0 | 15+965 | 23300 |  | ตร.ม. | 22 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 มี.ค.51 | 11 เม.ย.51 | 18 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค.0619.5/พจ./27/2552 | 10 ก.ย.52 | 22 ม.ค.53 | 8076000 | 8076000 | 100 | 17978138 | 25 มี.ค.53 | 17.978 | 18 | 18 | 17.978 | 17.978 | 17.978 | 18000000 | 120 | วัน | 17978138 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 212
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 469 | 111 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สากเหล็ก) - พิจิตร (รหัส งปม. 08006A1030410372) | 16+040 | 16 | 40 |  |  | 11101000016 | 1110016 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 13 ต.ค.52 | 20 ต.ค.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | ดำเนินการเอง | 5 ม.ค.53 | 5 เม.ย.53 | 8100000 | 7949200 | 100 | 18793814 | 7 ธ.ค.52 | 0 | 18.811 | 18.811 | 18.793 | 18.793 | 18.793 | 18811000 | 120 | วัน | 18793814 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 890
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 378 | 1112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (สลกบาตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072 (วังปลาอ้าว) (รหัส งปม. 08006A1030420214) | 24+630 | 24 | 630 | 38 | 973(เป็นช่วงๆ) | 111201000024 | 11120024 | 0 | 38+973(เป็นช่วงๆ) | 70317 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 15 ก.ย.51 | 15 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ./52/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 29640000 | 29174000 | 100 | 69926524.57 | 6 ก.ย.53 | 69.962 | 69.962 | 69.962 | 69.962 | 69.962 | 69.962 | 70000000 | 233 | วัน | 69926524.57 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 90 | 950
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 406 | 1114 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สันติบันเทิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1063 (รหัส งปม. 08006A1030410267) | 4+635 | 4 | 635 | 5 | 0 | 111401000004 | 11140004 | 0 | 5+000 | 356 |  | ม. | 1 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ม.ค.51 | 15 พ.ค.51 | 28 พ.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/53/2552 | 19 ก.ย.52 | 15 ก.พ.53 | 1795000 | 1795000 | 100 | 1680000 | 15 ธ.ค.52 | 0 | 1.99 | 1.99 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 1990000 | 120 | วัน | 1680000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 78 | 000 - 78 | 112(ด้านขวาทางบริเวณหมวดการทางสว่างแดนดิน
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 440 | 1115 | 0100 |  | กม.11+761 (ต่อเขต จ.พิษณุโลก/พิจิตร) - บ้านมุง (รหัส งปม. 08006A1030410132) | 13+150 - 16+73017+925 - 20+970 | 13 | 150 - 16 | 0 | 0 | 111501000013 | 11150013 | 0 | 0+000 | 60465 |  | ตร.ม. | 23 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | 8 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 28 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | พล2/54/2552 ลว. 18 กย. 52 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 23407000 | 23407000 | 100 | 21107332.99 | 8 มี.ค.53 | 0 | 24.833 | 24.833 | 24.832 | 24.832 | 24.833 | 24833000 | 180 | วัน | 21107332.99 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 54 | 117.500 - 55 | 50
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 379 | 1116 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1 (นครชุม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1109 (เด่นคา) (รหัส งปม. 08006A1030410344) | 0+000 | 0 | 0 | 2 | 685 | 111601000000 | 11160000 | 0 | 2+685 | 23553 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.52 | 23 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.8/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 เม.ย.53 | 9998000 | 9997000 | 100 | 0 | 1 พ.ย.53 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.418 | 1.418 | 1500000 | 120 | วัน | 1418267 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 145539.6
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 06200 | งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ | 380 | 1116 | 0100 |  | งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ | 7+123 | 7 | 123 | 7 | 444 RT. | 111601000007 | 11160007 | 0 | 7+444 RT. | 1 |  | แห่ง | 27 ม.ค.53 | 4 ก.พ.53 | - | - | - | 19 ก.พ.53 | - | ดำเนินการเอง | 4 พ.ค.53 | 2 ก.ค.53 | 1202000 | 1202000 | 100 | 16941000 | 4 ธ.ค.52 | 0 | 17.94 | 18.338 | 16.941 | 16.941 | 16.941 | 17940000 | 120 | วัน | 16941000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 000 - 9 | 745
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 381 | 1117 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (คลองแม่ลาย) - คลองลาน - ขุนน้ำเย็น (รหัส งปม. 08006A1030410144) | 28+111 | 28 | 111 | 56 | 100 (LT., RT.) | 111701000028 | 11170028 | 0 | 56+100 (LT., RT.) | 1 |  | แห่ง | 10 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ./40/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1699000 | 1614330 | 100 | 20588983 | 23 พ.ย.52 | 0 | 20.589 | 20.627 | 20.588 | 20.588 | 20.058 | 20589000 | 128 | วัน | 20588983 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 22 | 518 - 27 | 526(รวมสะพาน 2 แห่งยาว 75 เมตร)
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 382 | 1117 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (คลองแม่ลาย) - คลองลาน (รหัส งปม. 08006A1030410358) | 42+137 | 42 | 137 | 42 | 137 | 111701000042 | 11170042 | 0 | 42+137 | 76.73 |  | ตร.ม. | 29 ม.ค.52 | 6 ก.พ.52 | 22 มิ.ย.52 | 3 ก.ค.52 | 30 ก.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.9/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 เม.ย.53 | 1213000 | 1116500 | 100 | 24956805.73 | 28 ม.ค.53 | 0 | 24.957 | 24.98 | 24.956 | 24.956 | 24.957 | 24957000 | 256 | วัน | 24956805.73 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 250 - 32 | 250(รวมสะพาน 4 แห่ง ยาว 124 เมตร)
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 384 | 1117 | 0200 |  | คลองลาน - ขุนน้ำเย็น (รหัส งปม. 08006A1030410361) | 70+750 | 70 | 750 | 75 | 0 | 111702000070 | 11170070 | 0 | 75+000 | 29750 |  | ตร.ม. | 19 พ.ค.52 | 22 พ.ค.52 | 1 มิ.ย.52 | 17 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 29 ธ.ค.53 | 11 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.10/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 พ.ค.53 | 9988000 | 9985000 | 100 | 29638016 | 18 มี.ค.53 | 29.638 | 30 | 30 | 29.653 | 29.638 | 29.638 | 30000000 | 144 | วัน | 29638016 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 650
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 385 | 1117 | 0200 |  | คลองลาน - ขุนน้ำเย็น (รหัส งปม. 08006A1030410330) | 85+400 86+200 86+325 88+425 88+600 88+650 88+700 | 85 | 400 | 85 | 400 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 85+400 86+200 86+325 88+425 88+600 88+650 88+700 | 7 |  | แห่ง | 19 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.11/2553 | 12 ม.ค.53 | 10 ก.ค.53 | 4558000 | 4539000 | 100 | 1979405 | 6 ม.ค.53 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.979 | 1.979 | 1.98 | 1980000 | 120 | วัน | 1979405 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 633 - 5 | 558
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 383 | 1117 1117 1117 1117 1117 1117 | 0200 0200 0200 0200 0200 0200 |  | คลองลาน - ขุนน้ำเย็น (รหัส งปม. 08006A1030410329) | 69+100 73+450 75+200 0+000 79+225 81+080 | 69 | 100 | 69 | 100 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 69+100 73+450 75+200 0+000 79+225 81+080 | 6 |  | แห่ง | 29 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.12/2553 | 12 ม.ค.53 | 10 ก.ค.53 | 6957000 | 6196944 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.53 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14.939 | 14.939 | 15000000 | 120 | วัน | 14938850.88 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 7522
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1100 | 1119 | 0102 |  | ทางแยกเข้าน้ำสาด (รหัส งปม. 08006A1030420011) | 0+006 | 0 | 6 | 4 | 387 | 111901020000 | 11190000 | 0 | 4+387 | 39429 |  | ตร.ม. | 4 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 30 เม.ย.51 | 26 พ.ค.51 | 12 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.2/17/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 28 มี.ค.53 | 15339000 | 15338500 | 100 | 1997691 | 5 พ.ย.52 | 0 | 1.998 | 1.999 | 1.997 | 1.997 | 1.998 | 1998000 | 120 | วัน | 1997691 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 290 - 0 | 655(ด้านขวาทาง)
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1099 | 1119 | 0101 |  | หนองบัว - ท่าตะโก (รหัส งปม. 08006A1030420019) | 38+450 48+146 49+200 50+200 58+700 | 38 | 450 | 40 | 930 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 40+930 49+000 49+900 51+000 60+000 | 55206 |  | ตร.ม. | 9 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 10 เม.ย.50 | 24 ต.ค.50 | 19 พ.ย.50 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.2/18/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 27 พ.ค.53 | 19930000 | 19929195.86 | 100 | 9279778 | 28 ก.ค.53 | 9.363 | 9.279 | 9.363 | 9.28 | 9.279 | 9.279 | 9279778 | 151 | วัน | 9279778 |  |  |  | 0 | วัน | 97 | 785
| 523 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 50 | 1124 | 0100 |  | กม.36+566 (ต่อเขตแขวงฯ แพร่) - เถิน (รหัส งปม. 08006A1030410112) | 36+566 | 36 | 566 | 52 | 0 | 112401000036 | 11240036 | 0 | 52+000 | 141280 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 21 มี.ค.51 | 18 เม.ย.51 | 28 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0616.5 (พ.1)/29/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 พ.ค.53 | 9961000 | 9960048 | 100 | 26237748 | 30 ต.ค.52 | 26.254 | 26.254 | 26.237 | 26.237 | 26.237 | 26.237 | 26254000 | 157 | วัน | 26237748 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 178 | 0
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 137 | 1125 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1177 (นาปลากั้ง) - วังชิ้น | 4+600 | 4 | 600 | 8 | 550 | 112501000004 | 11250004 | 0 | 8+550 | 36767 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 25 ม.ค.53 | 12 ก.พ.53 | 31 มี.ค.53 | คค 0617.1(พ.1)/15/2553 | 1 เม.ย.53 | 29 มิ.ย.53 10 ก.ค.53 | 9882507 | 9882507 | 100 | 1745947 | 5 เม.ย.53 | 1.745 | 1.748 | 1.748 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1748000 | 120 | วัน | 1745947 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 135 | 600
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 138 | 1125 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1177 (นาปลากั้ง) - วังชิ้น | 19+000 | 19 | 0 | 23 | 0 | 112501000019 | 11250019 | 0 | 23+000 | 35828 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 25 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | คค 0617.1(พ.1)/14/2553 | 1 เม.ย.53 | 29 มิ.ย.53 10 ก.ค.53 | 9883534 | 9883534 | 100 | 0 | 13 ม.ค.54 | 0 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.751 | 1.751 | 1754000 | 120 | วัน | 1751000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 135 | 690
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 171 | 1126 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (พาน) - ป่าแดด (รหัส งปม. 08006A1030420419) | 27+000 | 27 | 0 | 31 | 560 | 112601000027 | 11260027 | 0 | 31+560 | 44400 |  | ตร.ม. | 14 ก.ย.52 | 14 ต.ค.52 | 23 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ขท.ชร.2/3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 13455000 | 13455000 | 100 | 1961674 | 2 พ.ย.52 | 1.999 | 1.997 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1997000 | 120 | วัน | 1961674 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 129 | 600
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 470 | 113 | 0100 |  | ทางแยกไปบางมูลนาก - ต่อเขตเทศบาลพิจิตรควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410360) | 25+100 | 25 | 100 | 26 | 0 | 11301000025 | 1130025 | 0 | 26+000 | 24288 |  | ตร.ม. | 4 ส.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | คค.0619.5/พจ./4/2553 | 7 ม.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 9436000 | 9400000 | 100 | 1535400 | 30 ต.ค.52 | 0 | 1.941 | 1.856 | 0 | 1.856 | 1.856 | 1941000 | 120 | วัน | 1535400 |  | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 132 | 300-132 | 600 LT(บริเวณหน้าแขวงการทางหนองคายที่ 2)
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 339 | 1132 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101 (พรานกระต่าย) - กม.29+950 (ต่อเขตแขวงฯ ตากที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030410221) | 5+604 | 5 | 604 | 8 | 300 | 113201000005 | 11320005 | 0 | 8+300 | 24264 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/25/52 | 9 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 6853000 | 6852661 | 100 | 1628000 | - | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1628000 | 120 | วัน | 1628000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 147 | 200
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 59 | 1136 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 106 (เหมืองง่า) (รหัส งปม. 08006A1030410124) | 0+235 | 0 | 235 | 1 | 965 | 113601000000 | 11360000 | 0 | 1+965 | 21040 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.ค.51 | 4 ก.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.4/17/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 9135000 | 9134617 | 100 | 1987165.25 | 10 พ.ย.52 | 0 | 1.989 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1989000 | 120 | วัน | 1987165.25 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 227 | 500 - 228 | 55
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 56 | 114 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองลำพูน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11 (ดอยติ) | 3+000 | 3 | 0 | 4 | 900 | 11401000003 | 1140003 | 0 | 4+900 | 18000 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | คค 06164/1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1408798 | 1408798 | 100 | 27513342.39 | 28 เม.ย.53 | 27.537 | 27.517 | 27.516 | 27.516 | 27.516 | 27.516 | 27517000 | 210 | วัน | 27513342.39 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 57 | 100
| 522 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 30 | 1141 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ดอนจั่น)-เชียงใหม่ (รหัส งปม. 08006A1030410406) | 7+565 | 7 | 565 | 2 | 696 | 114101000007 | 11410007 | 0 | 2+696 | 19620 |  | ตร.ม. | 5 ก.พ.52 | 19 ส.ค.52 | 9 ก.ค.52 | 30 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | คค 0616.2/พ.1/17/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 1380000 | 1374695 | 100 | 16585163 | 24 ธ.ค.52 | 16.594 | 16.586 | 16.585 | 16.585 | 16.585 | 16.585 | 16586000 | 120 | วัน | 16585163 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 48 | 0
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 441 | 1143 | 0100 |  | นครไทย - ชาติตระการ | 10+950 | 10 | 950 | 13 | 575 | 114301000010 | 11430010 | 0 | 13+575 | 31655 |  | ตร.ม. | - | 25 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | พล2/15/2553 | 17 มี.ค.53 | 15 พ.ค.53 | 9975000 | 9975000 | 100 | 1962000 | 18 พ.ย.52 | 0 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1962000 | 120 | วัน | 1962000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 64 | 230 - 64 | 835
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 442 | 1143 | 0100 |  | นครไทย - ชาติการ (รหัส งปม. 08006A1030420319) | 14+000 | 14 | 0 | 17 | 973 | 114301000014 | 11430014 | 0 | 17+973 | 44685 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/5/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 13690000 | 13683500 | 100 | 29984275 | 8 มิ.ย.53 | 29.984 | 29.999 | 29.999 | 29.984 | 29.984 | 29.984 | 29999000 | 164 | วัน | 29984275 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 85 | 376
| 515 (6) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 443 | 1143 | 0100 |  | นครไทย-ชาติตระการ | 19+264 | 19 | 264 | 19 | 925 | 114301000019 | 11430019 | 0 | 19+925 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ธ.ค.52 | 9 ก.ค.53 | 2 ส.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 19 ส.ค.53 | พล.2/30/53 | 20 ส.ค.53 | 16 เม.ย.54 | 17786000 | 17659000 | 100 | 23560000 | 10 ก.พ.53 | 23.945 | 23.928 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23928000 | 152 | วัน | 23560000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 104 | 265
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 444 | 1143 | 0100 |  | นครไทย - ชาติการ - กม.71+000(ต่อเขตแขวงอุตรดิตถ์ที่1) (รหัส งปม. 08006A1030410334) | 29+405 | 29 | 405 | 68 | 925 | 114301000029 | 11430029 | 0 | 68+925 | 6410 |  | ตร.ม. | 18 พ.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/11/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1729000 | 1727849 | 100 | 1979010 | 2 พ.ย.52 | 1.999 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1980000 | 120 | วัน | 1979010 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 113
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 445 | 1143 | 0100 |  | ชาติตระการ - กม.71+000 (ต่อเขตแขวงฯ อุตรดิตถ์ที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030410366) | 36+000 | 36 | 0 | 38 | 835 | 114301000036 | 11430036 | 0 | 38+835 | 31482 |  | ตร.ม. | 21 พ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 20 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/6/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 9641000 | 9596000 | 100 | 19986472 | 22 มิ.ย.53 | 19.986 | 20 | 20 | 19.986 | 19.986 | 19.986 | 20000000 | 145 | วัน | 19986472 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 32 | 700
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 446 | 1143 | 0100 |  | ชาติตระการ - กม.71+000 (ต่อเขตแขวงฯ อุตรดิตถ์ที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030410377) | 45+650 | 45 | 650 | 48 | 830 | 114301000045 | 11430045 | 0 | 48+830 | 35274 |  | ตร.ม. | 26 มี.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/13/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 9991000 | 9989750 | 100 | 1941812 | 18 พ.ย.52 | 1.9 | 1.997 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1997000 | 120 | วัน | 1941812 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 775
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 447 | 1143 | 0100 |  | นครไทย - ชาติตระการ (รหัส งปม. 08006A1030410272) | 24+800 - 27+300 | 24 | 800 - 27 | 0 | 0 | 114301000024 | 11430024 | 0 | 0+000 | 28148 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.พ.51 | 12 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/46/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 7553000 | 7552300 | 100 | 26613256.88 | 16 ก.พ.53 | 26.653 | 26.653 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26653000 | 135 | วัน | 26613256.88 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 91 | 542
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 448 | 1143 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ท่างาม)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1143(โป่งแค) (รหัส งปม. 08006A1030410268) | 58+275 | 58 | 275 | 63 | 0 | 114301000058 | 11430058 | 0 | 63+000 | 52437 |  | ตร.ม. | 14 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 พ.ค.51 | 23 มิ.ย.51 | 25 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/44/2552 ลว.9 กย. 52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 3100000 | 3099500 | 100 | 27681398 | 5 เม.ย.53 | 27.681 | 27.713 | 27.713 | 27.681 | 27.681 | 27.681 | 27713000 | 137 | วัน | 27681398 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 117 | 894
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 449 | 1143 | 0201 |  | ชาติตระการ - ต่อเขต จ.พิษณุโลก/อุตรดิตถ์ (กม.71+000) (รหัส งปม. 08006A1030420284) | 48+830 - 52+700 | 48 | 830 - 52 | 0 | 0 | 114302010048 | 11430048 | 0 | 0+000 | 43156 |  | ตร.ม. | 10 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | 8 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/45/2552 ลว.9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 13877000 | 13321600 | 100 | 0 | 25 พ.ย.53 | 0 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.499 | 11.499 | 11510000 | 131 | วัน | 11499789 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 186
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 450 | 1143 | 0201 |  | ชาติตระการ - ต่อเขต จ.พิษณุโลก/อุตรดิตถ์ (กม.71+000) (รหัส งปม. 08006A1030420162) | 66+000 - 71+000 | 66 | 000 - 71 | 0 | 0 | 114302010066 | 11430066 | 0 | 0+000 | 48680 |  | ตร.ม. | 15 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 27 ก.พ.51 | 20 มี.ค.51 | 27 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/40/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 18419000 | 18418500 | 100 | 1830702.22 | 14 มิ.ย.53 | 1.847 | 1.996 | 1.994 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1996000 | 120 | วัน | 1830702.22 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 100
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1101 | 1145 | 0100 |  | แยดทางหลวงหมายเลข 1 (นิคมตากฟ้า) - ท่าตะโก (รหัส งปม. 08006A1030420013) | 16+450 | 16 | 450 | 21 | 821 | 114501000016 | 11450016 | 0 | 21+821 | 64752 |  | ตร.ม. | 4 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 2 มิ.ย.51 | 12 พ.ค.51 | 25 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.2/19/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 23102000 | 23101847 | 100 | 1961674 | 18 พ.ย.52 | 1.999 | 1.997 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 1997000 | 120 | วัน | 1961674 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 37 | 800
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 60 | 1147 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข11(สันป่าฝ้าย) - กม.22+300 (ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420335) | 11+500 | 11 | 500 | 18 | 175 | 114701010011 | 11470011 | 0 | 18+175 | 60075 |  | ตร.ม. | 4 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | คค 0616.4/21/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 มี.ค.53 | 24648000 | 24571892 | 100 | 0 | 20 ม.ค.54 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10.965 | 10.965 | 11000000 | 120 | วัน | 10964843.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 19 | 26
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 61 | 1147 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สันป่าฝ้าย) - กม.22+300 (รหัส งปม. 08006A1030410164) | 18+175 | 18 | 175 | 20 | 600 | 114701010018 | 11470018 | 0 | 20+600 | 20925 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 12 ธ.ค.50 | 12 ธ.ค.50 | 8 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.4/18/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 9688000 | 9687916.94 | 100 | 0 | 15 พ.ย.53 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.997 | 1.997 | 1999000 | 120 | วัน | 1997058 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 7 | 200
| 533 (2) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 146 | 1149 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1(ห้วยไคร้) - พระธาตุดอยตุง (สายใหม่) (รหัส งปม. 08006A1030420341) | 11+500 - 22+860(เป็นช่วงๆ) | 11 | 500 - 22 | 0 | 0 | 114901000011 | 11490011 | 0 | 0+000 | 92200 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 26 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 38/52 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 17800000 | 17792089.52 | 100 | 0 | 9 ธ.ค.53 | 0 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.986 | 1.986 | 1988000 | 120 | วัน | 1986580 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 14 | 800
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 147 | 1149 1149 1149 | 0104 0104 0104 |  | ทางเดิมเข้าพระตำหนักดอยตุง (รหัส งปม. 0800668002420087) | 0+204.260 0+145.475 13+225.680 | 0 | 204.26 | 1 | 262.731 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1+262.731 13+413.750 13+912.887 | 9450 |  | ตร.ม. | - | 13 ก.ค.52 | 1 ต.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 4 ก.พ.53 | 4/53 | 5 ก.พ.53 | 15 มิ.ย.53 26 มิ.ย.53 | 18258039 | 18258038.58 | 100 | 0 | 28 ม.ค.54 | 0 | 12 | 12 | 12 | 11.979 | 11.979 | 12000000 | 120 | วัน | 11937497.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 38 | 647
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 471 | 115 | 0100 |  | กม.56+215 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) - สามง่าม (รหัส งปม. 08006A1030420545) | 62+000 | 62 | 0 | 67 | 0 | 11501000062 | 1150062 | 0 | 67+000 | 49000 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค.0619.5/พจ./2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 15 มี.ค.53 | 15295000 | 15293000 | 100 | 0 | 31 ม.ค.54 | 79.894 | 79.894 | 79.894 | 79.894 | 79.894 | 79.894 | 80000000 | 258 | วัน | 79893807.12 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 210 | 219
| 519 (2) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 472 | 115 | 0401 |  | ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร (รหัส งปม. 08006A1030420239) | 2+171.57 | 2 | 171.57 | 12 | 500 | 11504010002 | 1150002 | 0 | 12+500 | 51490 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ม.ค.51 | 26 ก.พ.51 | 29 ก.พ.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค.0619.5/พจ./31/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 19480000 | 19480000 | 100 | 24801949.71 | 2 พ.ย.52 | 24.815 | 24.815 | 24.815 | 24.802 | 24.802 | 24.802 | 24803000 | 157 | วัน | 24801949.71 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 227 | 795
| 528 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 115 | 1154 | 0200 |  | ห้วยแม่ใส - ต่อเขตเทศบาลตำบลดอนไชยควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420150) | 48+732 | 48 | 732 | 65 | 903 | 115402000048 | 11540048 | 0 | 65+903 | 163542 |  | ตร.ม. | 8 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0616.7/พ.1/15/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 พ.ค.53 | 17131000 | 17130619 | 100 | 1573768.98 | 26 เม.ย.53 | 0 | 1.94 | 1.944 | 1.94 | 1.94 | 0 | 1940000 | 120 | วัน | 1573768.98 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 234 | 23
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 139 | 1154 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 103 (สอง) - กม.48+732(ต่อเขต สน.บท.ลำปางที่ 2) | 32+400 | 32 | 400 | 43 | 300 | 115401000032 | 11540032 | 0 | 43+300 | 106217 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 25 ม.ค.53 | 12 ก.พ.53 | 22 มี.ค.53 | คค 0617.1(พ.1)/13/2553 | 23 มี.ค.53 | 20 มิ.ย.53 | 7494826 | 7493563 | 100 | 1969191 | 14 ต.ค.52 | 0 | 1.97 | 1.993 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1970000 | 120 | วัน | 1969191 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 25 | 800
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 172 | 1155 | 0100 |  | กม.65+000 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (บ้านลุง) | 67+000 | 67 | 0 | 69 | 450 | 115501000067 | 11550067 | 0 | 69+450 | 1 |  | แห่ง | - | 19 พ.ย.52 | 25 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 22 ม.ค.53 | 10 มี.ค.53 | 7 เม.ย.53 | ขท.ชร.2/33/2553 | 8 เม.ย.53 | 4 ต.ค.53 | 8429985 | 8429985 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.53 | 0 | 17 | 0 | 16.953 | 16.941 | 16.941 | 17000000 | 143 | วัน | 16941011.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 173 | 1155 | 0100 |  | กม.65+000 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (บ้านลุง) (รหัส งปม. 08006A1030420422) | 75+800 78+765 | 75 | 800 | 78 | 600 | 115501000075 | 11550075 | 0 | 78+600 81+280 | 36750 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ขท.ชร.2/5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 16900000 | 16893680 | 100 | 1963000 | 18 มี.ค.53 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1963000 | 120 | วัน | 1963000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 238 | 525
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 62 | 1156 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข106(สบทา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1010(ท่าลี่) (รหัส งปม. 08006A1030420337) | 17+700 | 17 | 700 | 25 | 321 | 115601000017 | 11560017 | 0 | 25+321 | 62995 |  | ตร.ม. | 4 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | คค 0616.4/22/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 มี.ค.53 | 24920000 | 24838197 | 100 | 69919926 | 1 ก.ย.53 | 69.919 | 69.919 | 69.919 | 69.919 | 69.919 | 69.919 | 70000000 | 220 | วัน | 69919926 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 243 | 130
| 528 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 116 | 1157 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1039 (ท่าล้อ)-ห้วยเป้ง-เมืองปาน | 8+000 | 8 | 0 | 20 | 970 | 115701000008 | 11570008 | 0 | 20+970 | 120450 |  | ตร.ม. | 29 ธ.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 29 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | 2 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 17 มิ.ย.53 | คค 0616.7/พ.1/11/2553 | 18 มิ.ย.53 | 15 ต.ค.53 | 10000000 | 9982953 | 100 | 1720382.82 | 21 ธ.ค.52 | 1.981 | 1.98 | 1.981 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1980000 | 120 | วัน | 1720382.82 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 267 | 395
| 528 (6) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 117 | 1157 | 0200 |  | ห้วยแป้ง-เมืองปาน | 35270 | 35270 |  | 36420 |  | 115702035270 | 11605270 | 0 | 36420 | 1 |  | แห่ง | - | 27 พ.ค.53 | 10 มิ.ย.53 | 3 ส.ค.53 | 3 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 23 ส.ค.53 | คค 0616.7/พ.1/12/2553 | 24 ส.ค.53 | 21 ธ.ค.53 | 6400000 | 6399289 | 100 | 0 | 8 ธ.ค.53 | 0 | 1.901 | 0 | 1.901 | 1.9 | 1.9 | 1998000 | 120 | วัน | 1899725.06 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 218 | 40
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 188 | 1162 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1026(เวียงสา)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1243(น้ำมวบ) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116201000000 | 11620000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ก.ค.53 | - | - | - | 30 ก.ค.53 | 31 ส.ค.53 | ***** | 1 ก.ย.53 | 1 ต.ค.53 | 3999990 | 3999990 | 100 | 0 | 21 ม.ค.54 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.869 | 1.869 | 1900000 | 120 | วัน | 1823997.91 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 218 | 280
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 503 | 1163 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1045 (ร่วมจิต) - ท่าปลา (รหัส งปม. 08006A1030410559) | 12+375 | 12 | 375 | 13 | 190 | 116301000012 | 11630012 | 0 | 13+190 | 1 |  | แห่ง | 22 ก.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 10 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อต.2/ม.2/5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 571000 | 560210.45 | 100 | 1997320 | 5 พ.ย.52 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998000 | 120 | วัน | 1997320 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 798
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 486 | 1166 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1104 (วังโป่ง) - ดารา (รหัส งปม. 08006A1030410138) | 15+900 | 15 | 900 | 18 | 463 | 116601000015 | 11660015 | 0 | 18+463 | 24020 |  | ตร.ม. | 3 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/31/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 5688860 | 5688860 | 100 | 17938388 | 8 ก.พ.53 | 17.938 | 18 | 17.938 | 17.938 | 1.798 | 17.938 | 18000000 | 120 | วัน | 17938388 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 400
| 536 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 165 | 1168 | 0100 |  | น่าน - แม่จริม (รหัส งปม. 08006A1030420194) | 19+900 | 19 | 900 | 28 | 500 | 116801000019 | 11680019 | 0 | 28+500 | 64620 |  | ตร.ม. | 1 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 21 มี.ค.51 | 4 ก.พ.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | คค 0617.5(พ1)/9/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 24980000 | 24979002 | 100 | 247850 | 24 ก.ย.53 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.247 | 0.247 | 400000 | 2 | วัน | 247850 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 14 | 122
| 536 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 166 | 1169 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1168 (ท่าล้อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (น้ำยาว) (รหัส งปม. 08006A1030420193) | 30+300 | 30 | 300 | 38 | 180 | 116901000030 | 11690030 | 0 | 38+180 | 55760 |  | ตร.ม. | 22 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 13 มี.ค.51 | 4 ส.ค.51 | 28 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | คค 0617.5(พ1)/11/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 12987000 | 12986319 | 100 | 1624230.44 | 20 ต.ค.52 | 0 | 1.991 | 1.999 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1991000 | 120 | วัน | 1624230.44 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 28 | 233
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 392 | 117 | 0400 |  | กม.101+550 (ต่อเขตจังหวัดพิจิตร/พิษณุโลก) - พิษณุโลก (รหัส งปม. 08006A1030410427) | 116+300 | 116 | 300 | 118 | 800 | 11704000116 | 1170116 | 0 | 118+800 | 23823 |  | ตร.ม. | 5 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0619.1/พล/60/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1911000 | 1904084 | 100 | 0 | 28 ม.ค.54 | 0 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 0 | 0 | 120 | วัน | 1674900 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 29 | 353
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 473 | 117 117 | 0200 0300 |  | กม.38+628 - (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - กม.64+000 และ ตอน กม.64+000 - 101+550 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) (รหัส งปม. 0800668014420011) | 47+640 64+000 | 47 | 640 | 64 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 64+000 81+000 | 33.36 |  | กม. | 25 ก.พ.52 | 20 ก.พ.52 | 9 มี.ค.52 | 31 มี.ค.52 | 15 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 19 มี.ค.53 | คค.0619.5/พจ./18/2553 | 20 มี.ค.53 | 30 ต.ค.53 | 80000000 | 79700000 | 100 | 28147047.69 | 7 พ.ค.53 | 28.147 | 28.167 | 28.147 | 28.147 | 28.147 | 28.147 | 28167000 | 140 | วัน | 28147047.69 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 100
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1076 | 117 117 | 0100 0100 |  | นครสวรรค์ - คอสะพานคลองบ้านพลังด้านใต้ (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) (รหัส งปม. 08006A1030420008) | 15+500 26+924 | 15 | 500 | 18 | 700 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18+700 31+625 | 91413 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.พ.51 | 13 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นว.1/42/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 28000000 | 27999727 | 100 | 0 | 8 ธ.ค.53 | 0 | 1.998 | 0 | 1.998 | 1.9 | 1.9 | 1998000 | 120 | วัน | 1900273 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 21 | 875
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 391 | 117 126 | 0400 0101 |  | กม.101+550 (ต่อเขตจังหวัดพิจิตร/พิษณุโลก) - พิษณุโลกทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ (รหัส งปม. 08006A1030410256) | 113+000 13+894 | 113 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0+000 0+000 | 8605 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 11 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 31 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/48/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 513000 | 512800 | 100 | 0 | 8 ธ.ค.53 | 0 | 1.998 | 0 | 1.998 | 1.995 | 1.995 | 1998000 | 120 | วัน | 1995688.1 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 22 | 115
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 174 | 1174 | 0100 |  | แม่ต๋ำน้อย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020(ทุ่งงิ้ว) (รหัส งปม. 0800668002420075) | 0+615 | 0 | 615 | 9 | 897 | 117401000000 | 11740000 | 0 | 9+897 | 83249 |  | ตร.ม. | - | 26 ต.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 27 ม.ค.53 | 27 ม.ค.53 | 10 มี.ค.53 | 11 เม.ย.53 | ขท.ชร.2/32/2553 | 8 เม.ย.53 | 5 ส.ค.53 | 29800339 | 29799472.35 | 100 | 19167644.38 | 25 พ.ค.53 | 19.167 | 19.168 | 19.168 | 19.167 | 19.167 | 19.167 | 19176000 | 120 | วัน | 19167644.38 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 54 | 929
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 176 | 1174 | 0302 |  | แม่ต๋ำน้อย-บรรจบทางหลวงหมายเลข1020(ชมภู) | 45+368 | 45 | 368 | 0 | 0 | 117403020045 | 11740045 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ก.ค.53 | - | - | - | 30 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | ***** | 1 ส.ค.53 | 30 ก.ย.53 | 6181000 | 6181000 | 100 | 12439000 | 28 ก.ค.53 | 12.5 | 12.5 | 12.439 | 12.439 | 12.439 | 12.439 | 12500000 | 120 | วัน | 12439000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 4
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 175 | 1174 | 0301 |  | แม่ต๋ำน้อย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020(ทุ่งงิ้ว) (รหัส งปม. 08006A1030420425) | 24+800 30+025 37+200 | 24 | 800 | 26 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 26+000 34+000 40+678 | 77490 |  | ตร.ม. | 14 ก.ย.52 | 14 ต.ค.52 | 29 ต.ค.52 | 25 พ.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ขท.ชร.2/4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 29437000 | 29428189 | 100 | 1990300 | 14 มี.ค.53 | 1.99 | 1.995 | 1.991 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1995000 | 120 | วัน | 1990300 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 41 | 750
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 340 | 1175 | 0100 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 (รหัส งปม. 08006A1030410424) | 25+300 - 27+925 | 25 | 300 - 27 | 27 | 600 | 117501000025 | 11750025 | 0 | 27+600 | 16100 |  | ตร.ม. | 4 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/37/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 3040000 | 3036576 | 100 | 1836000 | 11 ธ.ค.52 | 0 | 1.992 | 1.994 | 1.992 | 1.992 | 0 | 1992000 | 120 | วัน | 1836000 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 12 | 800
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 356 | 1175 | 0100 |  | กม.60+000 (ต่อเขตแขวงฯ ตาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 105 (แม่ระมาด) (รหัส งปม. 08006A1030410230) | 80+680 | 80 | 680 | 80 | 800 | 117501000080 | 11750080 | 0 | 80+800 | 605 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 2 ก.ย.51 | 3 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0619.6/59/2552 | 19 ก.ย.52 | 2 พ.ย.52 | 204000 | 167000 | 100 | 0 | 18 ม.ค.54 | 0 | 1.996 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1999000 | 120 | วัน | 1996290 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 6 | 800
| 527 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 104 | 1178 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 107 (บ.แม่ข้อน) - บ.นาหวาย (รหัส งปม. 08006A1030420146) | 5+200 | 5 | 200 | 13 | 0 | 117801000005 | 11780005 | 0 | 13+000 | 70350 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.51 | 26 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0616.3/39/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 26805000 | 26636073 | 100 | 0 | 14 ต.ค.53 | 0 | 1.996 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1996000 | 120 | วัน | 1996000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 4 | 500
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 26 | 118 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่) -กม.20+000 | 0+035 | 0 | 35 | 2 | 0 | 11801010000 | 1180000 | 0 | 2+000 | 23100 |  | เมตร | 13 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | คค 0606.2/พ.1/1/2553 | 24 ธ.ค.52 | 22 เม.ย.53 | 1775900 | 1775900 | 100 | 1933000 | 4 พ.ย.52 | 0 | 1.992 | 1.995 | 1.991 | 1.933 | 1.933 | 1992000 | 120 | วัน | 1933000 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 16 | 550
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 27 | 118 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่) - กม. 20+000 (รหัส งปม. 0822668002420119) | 13+993 | 13 | 993 | 16 | 300 | 11801010013 | 1180013 | 0 | 16+300 | 56643 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 26 เม.ย.53 | 12 พ.ค.53 | คค 0616.2/พ.1/15/2553 | 13 พ.ค.53 | 10 ส.ค.53 | 24696956 | 24696956 | 100 | 29367254 | 29 ต.ค.52 | 0 | 29.368 | 0 | 0 | 29.367 | 29.367 | 29368000 | 161 | วัน | 29367254 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 0
| 533 (6) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 144 | 118 | 0500 |  | กม.113+000 - แม่สรวย | 131+075 | 131 | 75 | 131 | 350 | 11805000131 | 1180131 | 0 | 131+350 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.ค.53 | 18 ส.ค.53 | 3 ก.ย.53 | 14 ก.ย.53 | 27 ส.ค.53 | 23 ก.ย.53 | 17/53 | 24 ก.ย.53 | 22 ธ.ค.53 | 2500000 | 2415829 | 100 | 18158762.24 | 3 พ.ย.52 | 0 | 18.159 | 0 | 0 | 18.158 | 18.158 | 18159000 | 144 | วัน | 18158762.24 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 14 | 0
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1078 | 1182 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) (รหัส งปม. 08006A1030410002) | 9+900 | 9 | 900 | 10 | 850 | 118201000009 | 11820009 | 0 | 10+850 | 18156 |  | ตร.ม. | 4 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 6 มี.ค.51 | 19 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.1/53/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1900000 | 1900000 | 100 | 8246337.15 | 8 ธ.ค.53 | 54.975 | 55 | 54.975 | 54.975 | 54.975 | 54.975 | 55000000 | 220 | วัน | 54975581 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 486 | 306
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1079 | 1182 1182 | 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) | 11+540 18+430 | 11 | 540 | 11 | 664 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 11+664 20+050 | 16095 |  | ตร.ม. | 30 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 8 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 19 มี.ค.53 | นว.1/25/53 | 20 มี.ค.53 | 27 มิ.ย.53 | 4986852 | 4986852 | 100 | 13089734 | 17 ก.พ.53 | 13.089 | 13.09 | 13.09 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13090000 | 141 | วัน | 13089734 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 524 (2) | แขวงทางหลวงลำพูน | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 63 | 1184 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 106 (แม่อาว) - ทุ่งข้าวหาง (รหัส งปม. 08006A1030410118) | 16+650 | 16 | 650 | 34 | 475 | 118401000016 | 11840016 | 0 | 34+475 | 131420 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 มี.ค.51 | 27 มี.ค.51 | 10 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | คค 0616.4/23/2552 | 22 ก.ย.52 | 19 ม.ค.53 | 9819000 | 9818920.97 | 100 | 9989880 | 16 ส.ค.53 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9989880 | 150 | วัน | 9989880 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 98 | 625
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 64 | 1184 | 0200 |  | ทุ่งข้าวหาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1274 (ดอนมูล) (รหัส งปม. 082266800242017) | 53+900 | 53 | 900 | 67 | 300 | 118402000053 | 11840053 | 0 | 67+300 | 121318 |  | ตร.ม. | 14 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 2 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | คค 0616.4/14/2553 | 6 ก.พ.53 | 5 มิ.ย.53 | 9980368 | 9980368 | 100 | 1684620 | 25 ม.ค.53 | 1.997 | 1.999 | 1.999 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1999000 | 120 | วัน | 1684620 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 156 | 1188 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1091(ปง) - น้ำปุก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148 (ห้วยอ่วม) (รหัส งปม. 08006A1030410120) | 19+000 | 19 | 0 | 24 | 600 | 118801000019 | 11880019 | 0 | 24+600 | 23531 |  | ตร.ม. | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 2 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | พย./28/2552 | 22 ก.ย.52 | 19 ม.ค.53 | 5874000 | 5869282.76 | 100 | 1990000 | 16 พ.ย.52 | 1.99 | 1.995 | 1.995 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1995000 | 120 | วัน | 1990000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 157 | 1188 | 0201 |  | น้ำปุก - กม.35+000 (ต่อเขตแขวงฯ น่านที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410417) | 28+000 | 28 | 0 | 33 | 500 | 118802010028 | 11880028 | 0 | 33+500 | 33000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 28 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ----- | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 2098000 | 2098000 | 100 | 0 | 15 ก.พ.54 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 19.987 | 19.987 | 19999000 | 153 | วัน | 19987075 |  |  | e-Auction | 7 | วัน | 0 | 0
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 189 | 1188 | 0202 |  | น้ำปุก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148 (ห้วยอ่วม) | 35+000 | 35 | 0 | 40 | 325 | 118802020035 | 11880035 | 0 | 40+325 | 47924.82 | FLT | ตร.ม. | 4 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 26 ม.ค.53 | 17 ก.พ.53 | 19 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | คค.0617.6(พ.1)/9/2553 | 25 มี.ค.53 | 22 มิ.ย.53 | 2124560 | 2124560 | 100 | 1665144 | 22 ธ.ค.52 | 1.665 | 1.994 | 1.994 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1994000 | 120 | วัน | 1665144 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 522 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 31 | 1189 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ป่าแดด) - กม. 5+600 (รหัส งปม. 08006A1030420142) | 5+635 | 5 | 635 | 10 | 628 | 118901020005 | 11890005 | 0 | 10+628 | 33570 |  | ตร.ม. | 19 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.พ.51 | 10 มี.ค.51 | 9 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0616.2/พ.1/13/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 12690000 | 12689018 | 100 | 9623774 | 30 ส.ค.53 | 9.63 | 9.63 | 9.623 | 9.623 | 9.623 | 9.623 | 9630000 | 180 | วัน | 9623774 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 82 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง - บ.แม่สามแลบ (รหัส งปม. 08006580 E 1132) | 0+200 | 0 | 200 | 2 | 25 | 119401000000 | 11940000 | 0 | 2+025 | 13057 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 0616.6/14/2553 | 6 มี.ค.53 | 3 มิ.ย.53 14 มิ.ย.53 | 4995337 | 4995337 | 100 | 1996000 | 16 ก.พ.53 | 1.996 | 1.999 | 1.999 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1996000 | 120 | วัน | 1996000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 83 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 34150 | 34150 |  | 34350 |  | 119401034150 | 11974150 | 0 | 34350 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 20 เม.ย.53 | 27 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 3 ส.ค.53 | คค.0616.6/33/2553 | 4 ส.ค.53 | 1 ธ.ค.53 | 6965000 | 6950332 | 100 | 1978408 | 11 ม.ค.53 | 1.978 | 1.979 | 1.98 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1979000 | 120 | วัน | 1978408 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 84 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 35020 | 35020 |  | 35130 |  | 119401035020 | 11975020 | 0 | 35130 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มี.ค.53 | 27 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 17 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | คค 0616.6/41/2553 | 12 ส.ค.53 | 9 ธ.ค.53 | 11954600 | 11919866 | 100 | 18747000 | 21 ธ.ค.52 | 18.747 | 19.528 | 19.977 | 18.747 | 18.747 | 18.747 | 19977000 | 146 | วัน | 18747000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 85 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 36450 | 36450 |  | 36525 |  | 119401036450 | 11976450 | 0 | 36525 | 1 |  | แห่ง | - | 15 มี.ค.53 | 24 มิ.ย.53 | 13 ก.ค.53 | 14 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 9 ส.ค.53 | คค0616.6/37/2553 | 10 ส.ค.53 | 7 พ.ย.53 | 2099700 | 2016287 | 100 | 1741044 | 23 พ.ย.52 | 1.741 | 1.929 | 1.944 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1944600 | 120 | วัน | 1741044 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 86 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 39875 | 39875 |  | 39975 |  | 119401039875 | 11979875 | 0 | 39975 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 8 เม.ย.53 | 23 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 10 ส.ค.53 | คค.0616/39/2553 | 11 ส.ค.53 | 8 พ.ย.53 | 6966000 | 6955490 | 100 | 1325676 | 29 ต.ค.52 | 1.325 | 1.563 | 1.563 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1563000 | 120 | วัน | 1325676 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 87 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 40090 | 40090 |  | 40140 |  | 119401040090 | 11980090 | 0 | 40140 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 20 เม.ย.53 | 27 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 3 ส.ค.53 | คค.0616.6/32/2553 | 4 ส.ค.53 | 2 ต.ค.53 | 2481500 | 2474809 | 100 | 0 | 28 ม.ค.54 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.436 | 1.436 | 1441000 | 180 | วัน | 1436423 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 88 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 40230 | 40230 |  | 40270 |  | 119401040230 | 11980230 | 0 | 40270 | 1 |  | แห่ง | - | 11 มี.ค.53 | 3 พ.ค.53 | 15 พ.ค.53 | 24 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 2 ส.ค.53 | คค.0616.6/31/2553 | 3 ส.ค.53 | 31 ต.ค.53 | 1376000 | 1370713 | 100 | 16445539.05 | 10 พ.ย.52 | 19.347 | 19.364 | 19.364 | 19.347 | 19.347 | 19.347 | 19364000 | 151 | วัน | 19347693 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 89 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 40480 | 40480 |  | 40610 |  | 119401040480 | 11980480 | 0 | 40610 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 8 เม.ย.53 | 23 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 9 ส.ค.53 | คค.0616.6/38/2553 | 10 ก.ย.53 | 8 ธ.ค.53 | 7500000 | 7488823 | 100 | 0 | 1 พ.ย.53 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.996 | 1.996 | 1999000 | 120 | วัน | 1996560 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 90 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 41100 | 41100 |  | 41200 |  | 119401041100 | 11981100 | 0 | 41200 | 1 |  | แห่ง | - | 11 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 20 เม.ย.53 | 27 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 5 ส.ค.53 | คค.0616.6/35/2553 | 6 ส.ค.53 | 3 ธ.ค.53 | 5498000 | 5492869 | 100 | 0 | 9 พ.ย.53 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.869 | 3.869 | 3899000 | 120 | วัน | 3869000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 15 | 450
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 91 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 43170 | 43170 |  | 43280 |  | 119401043170 | 11983170 | 0 | 43280 | 1 |  | แห่ง | - | 11 มี.ค.53 | 2 มิ.ย.53 | 14 มิ.ย.53 | 22 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | คค.0616.6/40/2553 | 12 ส.ค.53 | 9 ธ.ค.53 | 12998900 | 12968596 | 100 | 1853229 | 22 ธ.ค.52 | 1.853 | 1.901 | 1.901 | 1.853 | 1.853 | 1.853 | 1901000 | 120 | วัน | 1853229 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 526 (6) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 92 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 44620 | 44620 |  | 44680 |  | 119401044620 | 11984620 | 0 | 44680 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 8 เม.ย.53 | 23 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 5 ส.ค.53 | คค.0616.6/36/2553 | 6 ส.ค.53 | 3 ธ.ค.53 | 4500000 | 4493819 | 100 | 1659526 | 30 ต.ค.52 | 1.659 | 1.996 | 1.996 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1996000 | 120 | วัน | 1659526 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 487 | 1196 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1104 (วังโป่ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 102 (รหัส งปม. 08006A1030410290) | 16+500 | 16 | 500 | 17 | 500 | 119601000016 | 11960016 | 0 | 17+500 | 9450 |  | ตร.ม. | 1 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 12 ธ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/27/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1996000 | 1995870 | 100 | 1753899 | 23 พ.ย.52 | 1.753 | 1.798 | 1.8 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1800000 | 120 | วัน | 1753899 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 193 | 12 | 2200 |  | คำชะอี - มุกดาหาร | 758+596 | 758 | 596 | 775 | 920 | 1222000758 | 120758 | 0 | 775+920 | 12.391 |  | กม. | 26 มิ.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 7 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 14 มิ.ย.53 | 9 เม.ย.53 | 14 ก.ค.53 | มห/พ.1/24/53 | 15 ก.ค.53 | 10 ม.ค.54 | 55000000 | 54173652 | 100 | 19904072 | 24 พ.ย.52 | 19.904 | 19.905 | 19.905 | 19.904 | 19.904 | 19.904 | 19905000 | 148 | วัน | 19904072 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 512 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 332 | 12 | 0100 |  | ตาก - หนองเสือ | 114+834 | 114 | 834 | 116 | 434 | 1201000114 | 120114 | 0 | 116+434 | 29950 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | ตก1/12/53 | 20 ก.พ.53 | 20 พ.ค.53 | 9614922 | 9614922 | 100 | 15724280.9 | 10 พ.ย.52 | 18.499 | 18.5 | 18.522 | 18.499 | 18.499 | 18.499 | 18500000 | 148 | วัน | 18499154 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 333 | 12 | 0401 |  | ตาก - กม.82+100 (ต่อเขตแขวงฯ สุโขทัย) (รหัส งปม. 08006A1030420224) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204010000 | 120000 | 0 | 0+000 | 29950 |  | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/28/2552 | 9 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 10094000 | 10093816 | 100 | 464160 | 8 ต.ค.52 | 0.464 | 0.465 | 0.466 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 466200 | 90 | วัน | 464160 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 2
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 342 | 12 | 0100 |  | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา | 7+745 | 7 | 745 | 9 | 53 | 1201000007 | 120007 | 0 | 9+053 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.ค.52 | 27 ก.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 10 ก.พ.53 | คค 0645.2/ตก.2/18/2553 | 11 ก.พ.53 | 21 เม.ย.53 | 1646600 | 1646600 | 100 | 1820377 | 3 พ.ย.52 | 1.82 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821000 | 181 | วัน | 1820377 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 417 | 267
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 343 | 12 | 0100 |  | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา | 9+541 | 9 | 541 | 0 | 0 | 1201000009 | 120009 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 9 มิ.ย.52 | 27 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 10 ก.พ.53 | คค 0645.2/ตก.2/19/2553 | 11 ก.พ.53 | 21 เม.ย.53 | 1761091 | 1761091 | 100 | 3764998 | 22 ต.ค.52 | 3.764 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 3.764 | 3765000 | 181 | วัน | 3764998 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 470 | 650
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 344 | 12 | 0100 |  | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา | 9+967 | 9 | 967 | 9 | 975 | 1201000009 | 120009 | 0 | 9+975 | 7829.55 |  | เมตร | 16 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | คค 0645.2/ตก.2/22/2553 | 26 ก.พ.53 | 26 พ.ค.53 | 744000 | 744000 | 100 | 24029086.81 | 29 มี.ค.53 | 24.029 | 24.695 | 24.029 | 24.029 | 24.029 | 24.695 | 24695000 | 90 | วัน | 24029086.81 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 509 | 776
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 345 | 12 | 0100 |  | กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา (รหัส งปม. 0822668002420014) | 17+438 | 17 | 438 | 31 | 75 | 1201000017 | 120017 | 0 | 31+075 | 128630 |  | ตร.ม. | 14 ก.ย.52 | 26 ต.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | 13 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | 2 มี.ค.53 | คค 0645.2/ตก.2/23/2553 | 3 มี.ค.53 | 30 มิ.ย.53 | 16995000 | 16995000 | 100 | 28293305 | 14 ธ.ค.52 | 28.293 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 29120000 | 90 | วัน | 28293305 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 504 | 576 - 509 | 376 SB
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 389 | 12 | 0801 |  | พิษณุโลก - กม.6+000 (ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410237) | 0+504 | 0 | 504 | 2 | 0 | 1208010000 | 120000 | 0 | 2+000 | 19421 |  | ม. | 8 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 11 ส.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 8 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | คค 0619.1/พล/57/2552 | 22 ก.ย.52 | 20 ธ.ค.52 | 1446000 | 1445054 | 100 | 0 | 7 พ.ย.53 | 79.942 | 79.942 | 79.942 | 79.942 | 79.942 | 79.942 | 80000000 | 300 | วัน | 79942700 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 492 | 751
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 390 | 12 | 0700 |  | กม.35+505 - พิษณุโลก (รหัส งปม. 08006A1030410262) | 48+000 | 48 | 0 | 51 | 400 | 1207000048 | 120048 | 0 | 51+400 | 1 |  | แห่ง | 26 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 21 ก.ค.51 | 5 ส.ค.51 | 7 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/59/2552 | 1 ต.ค.52 | 7 มิ.ย.53 | 7995000 | 7928628 | 100 | 4238429 | 22 ต.ค.52 | 4.238 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 4239000 | 181 | วัน | 4238429 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 427 | 300
| 513 (2) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 418 | 12 | 0500 |  | วังวน - สุโขทัย (รหัส งปม. 08006A1030410428) | 153+434 | 153 | 434 | 157 | 34 | 1205000153 | 120153 | 0 | 157+034 | 30727 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | คค01619.3/สท/37/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 1999000 | 1995000 | 100 | 0 | 8 พ.ย.53 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 70000000 | 300 | วัน | 69630836 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 527 | 517
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 419 | 12 | 0600 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับพนักงาน 5 ชั้น 16 ห้อง แขวงการทางสุโขทัย จ.สุโขทัย (รหัส งปม. 08006A1030420327) | 177+223 | 177 | 223 | 177 | 223 | 1206000177 | 120177 | 0 | 177+223 | 1 |  | แห่ง | 13 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค0619.3/สท./2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ต.ค.53 | 15000000 | 14988900 | 100 | 9614922 | 17 พ.ค.53 | 9.62 | 9.614 | 9.62 | 9.614 | 9.614 | 9.614 | 9614922 | 90 | วัน | 9614922 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 114 | 834
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 437 | 12 | 0100 |  | พิษณุโลก - ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์(กม.90+239) (รหัส งปม. 08006A1030410331) | 45+500 | 45 | 500 | 65 | 700 | 1201000045 | 120045 | 0 | 65+700 | 4534 |  | ตร.ม. | 18 พ.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/8/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1246000 | 1240795 | 100 | 10093816 | 28 ม.ค.53 | 9.62 | 10.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10094000 | 121 | วัน | 10093816 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 438 | 12 | 0100 |  | พิษณุโลก - ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์(กม.90+239) (รหัส งปม. 08006A1030410332) | 67+000 69+215 | 67 | 0 | 67 | 800 | 1201000067 | 120067 | 0 | 67+800 70+546 | 5416 |  | ตร.ม. | 16 พ.ค.52 | 18 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/9/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1629000 | 1628500 | 100 | 10022565 | 26 ต.ค.52 | 10.022 | 10.023 | 0 | 0 | 0 | 10.022 | 10023000 | 181 | วัน | 10022565 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 700
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 439 | 12 | 0701 |  | บ้านแยง - กม.90+239 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์) (รหัส งปม. 08006A1030410270) | 85+650 - 88+850 | 85 | 650 - 88 | 0 | 0 | 1207010085 | 120085 | 0 | 0+000 | 33496 |  | ตร.ม. | 17 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.พ.51 | 21 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/43/2552 ลว.9 กย.52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9859000 | 9858800 | 100 | 7330746.49 | 8 ธ.ค.52 | 7.366 | 7.367 | 0 | 0 | 0 | 7.367 | 7367000 | 90 | วัน | 7330746.49 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 38 | 0
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 644 | 12 | 1400 |  | ห้วยสนามทราย - ชุมแพ (รหัส งปม. 0800668002420062) | 466+457 | 466 | 457 | 470 | 407 | 1214000466 | 120466 | 0 | 470+407 | 42482 |  | ตร.ม. | 17 มี.ค.52 | 6 พ.ย.52 | 22 ก.ค.52 | 8 ก.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | ขก.2/1/2553 | 26 ธ.ค.52 | 6 ก.ย.53 | 27917881 | 27917881 | 100 | 8885972 | 8 ธ.ค.52 | 8.885 | 8.886 | 0 | 0 | 0 | 8.886 | 8886000 | 91 | วัน | 8885972 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 43 | 025 - 43 | 25
| 647 (6) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 728 | 12 | 1801 |  | ห้วยสีดา - ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ | 623000 | 623000 |  | 625000 |  | 1218633000 | 743000 | 0 | 625000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 8 มี.ค.53 | กส.36/2553 | 8 เม.ย.53 | 12 ม.ค.53 | 1500000 | 1494908 | 100 | 8972414 | 8 ต.ค.52 | 8.972 | 8.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973000 | 91 | วัน | 8972414 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 34
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 427 | 1201 | 0100 |  | สวรรคโลก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 101 (ป่ากล้วย) | 4+375 | 4 | 375 | 8 | 600 | 120101000004 | 12010004 | 0 | 8+600 | 33850 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | คค0619.3/สท./1/2553 | 22 ธ.ค.52 | 19 ก.พ.53 | 9979302 | 9979302 | 100 | 9359808 | 20 พ.ค.53 | 9.366 | 9.359 | 9.366 | 9.359 | 9.359 | 9.359 | 9359808 | 90 | วัน | 9359808 |  |  |  | 0 | วัน | 16 | 500
| 535 (3) | แขวงทางหลวงพะเยา | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 158 | 1202 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา) - กม.33+922 (ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420433) | 26+800 | 26 | 800 | 30 | 350 | 120201000026 | 12020026 | 0 | 30+350 | 31950 |  | ตร.ม. | 12 พ.ค.52 | 10 ก.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | พย./1/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 13808000 | 13800506.08 | 100 | 6852661 | 5 ต.ค.52 | 6.852 | 6.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853000 | 91 | วัน | 6852661 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 604
| 535 (3) | แขวงทางหลวงพะเยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 159 | 1202 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา) - กม.33+922 (ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420437) | 30+350 | 30 | 350 | 33 | 922 | 120201000030 | 12020030 | 0 | 33+922 | 32148 |  | ตร.ม. | 2 มิ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | พย./2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 13460000 | 13307870.98 | 100 | 3036576 | 23 ธ.ค.52 | 3.036 | 3.04 | 3.04 | 3.036 | 0 | 3.04 | 3040000 | 90 | วัน | 3036576 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 25 | 300 - 27 | 925
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 488 | 1204 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (บึงหลัก) - พิชัย (รหัส งปม. 08006A1030420309) | 17+700 21+900 | 17 | 700 | 22 | 214.01 | 120401010017 | 12040017 | 0 | 22+214.01 23+000 | 47800 |  | ตร.ม. | 23 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 19 มิ.ย.51 | 10 ก.ค.51 | 10 ก.พ.52 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/32/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 ม.ค.53 | 14096000 | 14095500 | 100 | 17429248 | 27 ต.ค.52 | 17.266 | 17.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17773000 | 90 | วัน | 17429248 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 375
| 557 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 489 | 1204 | 101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข11( บึงหลัก ) - พิชัย (รหัส งปม. 08006A1030410527) | 23+000 | 23 | 0 | 28 | 0 | 120401010023 | 12040023 | 0 | 28+000 | 48003 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | อต.1/ม.2/1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 9556200 | 9556200 | 100 | 1252376.1 | 27 พ.ค.53 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1646600 | 70 | วัน | 1252376.1 |  |  |  | 0 | วัน | 7 | 745
| 552 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 531 | 1205 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 113 (ชนแดน) - วังโป่ง (รหัส งปม. 08006A1030410277) | 14+900 | 14 | 900 | 17 | 818 | 120501000014 | 12050014 | 0 | 17+818 | 26262 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ค.52 | 22 ก.ค.52 | 22 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บพ.29/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1353000 | 1353000 | 100 | 1524091 | 19 พ.ค.53 | 0 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1761091 | 70 | วัน | 1524091 |  |  |  | 0 | วัน | 9 | 541
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 357 | 1206 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1090 - (บ.ซอโอ) - พบพระ-บ.วะเล่ย์ (รหัส งปม. 08006A1030410232) | 0+840 | 0 | 840 | 10 | 475 | 120601000000 | 12060000 | 0 | 10+475 | 3577 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ก.ย.51 | 17 ก.ย.51 | 24 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0619.6/ตก.2/55/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 1197000 | 969327 | 100 | 744000 | 22 มี.ค.53 | 0.746 | 0.744 | 0.746 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 744000 | 90 | วัน | 744000 |  |  |  | 0 | วัน | 9 | 967
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 358 | 1206 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1090 (บ.ซอโอ) - พบพระ - บ.วะเล่ย์ (รหัส งปม. 08006A1030410225) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120601000000 | 12060000 | 0 | 0+000 | 72310 |  | ตร.ม. | 28 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ค.51 | 21 ก.ค.51 | - | 25 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | คค0619.6/ตก.2/56/2552 | 19 ก.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 9124000 | 9124000 | 100 | 16994994.85 | 24 มิ.ย.53 | 16.995 | 16.995 | 16.995 | 16.995 | 16.995 | 16.995 | 16995000 | 120 | วัน | 16994994.85 |  |  |  | 0 | วัน | 17 | 438
| 522 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 28 | 121 | 0202 |  | กม.48+040 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 108 (หางดง) (รหัส งปม. 08006A1030420180) | 54+000 | 54 | 0 | 59 | 130 | 12102020054 | 1210054 | 0 | 59+130 | 117200 |  | ตร.ม. | 25 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0616.2/พ.1/20/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 9304000 | 9303639 | 100 | 11091839 | 17 พ.ย.52 | 11.83 | 11.8 | 11.83 | 11.091 | 11.091 | 11.104 | 11800000 | 60 | วัน | 11091839 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 490 | 1214 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1204 (บ้านแก่ง) - กม.13+000 (รหัส งปม. 08006A1030410286) | 1+700 | 1 | 700 | 6 | 0 | 121401000001 | 12140001 | 0 | 6+000 | 38500 |  | ตร.ม. | 2 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/34/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 1978000 | 1978000 | 100 | 15989160.82 | 21 ธ.ค.52 | 17.285 | 17.01 | 17.285 | 15.989 | 15.989 | 15.989 | 17010000 | 120 | วัน | 15989160.82 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 490
| 557 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 491 | 1214 | 0102 |  | กม.13+000 - บ่อทอง (รหัส งปม. 08006A1030410525) | 13+000 | 13 | 0 | 16 | 950 | 121401020013 | 12140013 | 0 | 16+950 | 32410 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | อต.1/ม.2/2/2553 | 30 ธ.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 1978000 | 1957720 | 100 | 1356230 | 2 ก.ค.53 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1.379 | 1379000 | 60 | วัน | 1356230 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 45 | 475
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 492 | 1214 | 0102 |  | กม.13+000 - บ่อทอง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1047 (วังผาชัน) (รหัส งปม. 08006A1030410288) | 21+050 24+680 | 21 | 50 | 24 | 92 | 121401020021 | 12140021 | 0 | 24+092 25+830 | 37550 |  | ตร.ม. | 8 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 13 มิ.ย.51 | 19 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/35/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 9925000 | 9925000 | 100 | 5502000 | 30 ต.ค.52 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 5.502 | 5502000 | 69 | วัน | 5502000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 54 | 700
| 531 (6) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 140 | 1216 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101(ห้วยแก๊ต)-นาน้อย | 27+305 | 27 | 305 | 33 | 425 | 121601000027 | 12160027 | 0 | 33+425 | 1 |  | แห่ง | 26 ต.ค.52 | 7 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 30 มิ.ย.53 | 30 มิ.ย.53 | 17 ส.ค.53 | 9 ก.ย.53 | คค0617.1(พ.1)/19/2553 | 10 ก.ย.53 | 9 ต.ค.53 | 400000 | 183597 | 100 | 337312 | 5 พ.ย.52 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.337 | 0.337 | 0.388 | 388000 | 60 | วัน | 337312 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 55 | 0
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1077 | 122 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030420010) | 9+400 | 9 | 400 | 13 | 650 | 12201000009 | 1220009 | 0 | 13+650 | 51648 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 10 มี.ค.51 | 31 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นว.1/44/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 28502000 | 28501710 | 100 | 480000 | 17 พ.ย.52 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.48 | 0.48 | 0.508 | 508000 | 60 | วัน | 480000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 65 | 570
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 452 | 1237 | 0100 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค (รหัส งปม. 08006A1030420298) | 10+700 - 18+200 | 10 | 700 - 18 | 0 | 0 | 123701000010 | 12370010 | 0 | 0+000 | 48102 |  | ตร.ม. | 20 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 13 ก.พ.51 | 6 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/38/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 18915000 | 18914613 | 100 | 13861120 | 12 พ.ย.52 | 15.236 | 15.232 | 15.236 | 13.861 | 13.861 | 13.861 | 15232000 | 70 | วัน | 13861120 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 453 | 1237 | 0100 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค (รหัส งปม. 08006A1030420299) | 18+750 - 25+700 | 18 | 750 - 25 | 0 | 0 | 123701000018 | 12370018 | 0 | 0+000 | 43091 |  | ตร.ม. | 7 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 6 พ.ค.51 | 30 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/39/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 17639000 | 17638700 | 100 | 4000000 | 3 ก.ย.53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000000 | 120 | วัน | 4000000 |  |  |  | 0 | วัน | 40 | 650
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 454 | 1237 | 0100 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค (รหัส งปม. 08006A1030420288) | 26+200 - 34+300 | 26 | 200 - 34 | 0 | 0 | 123701000026 | 12370026 | 0 | 0+000 | 48600 |  | ตร.ม. | 15 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.พ.51 | 25 ก.พ.51 | 5 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/47/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 19859000 | 19858661 | 100 | 1934086 | 2 เม.ย.53 | 3.419 | 3.392 | 3.419 | 3.392 | 3.392 | 3.392 | 3392438 | 60 | วัน | 1934086 |  |  |  | 0 | วัน | 31 | 500
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 455 | 1237 | 0100 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค (รหัส งปม. 08006A1030410145) | 13+150 - 18+737(เป็นแห่งๆ) | 13 | 150 - 18 | 0 | 0 | 123701000013 | 12370013 | 0 | 0+000 | 3342 |  | ตร.ม. | 16 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 13 ส.ค.51 | 27 ส.ค.51 | 5 ก.ย.51 | 25 ก.พ.52 | 14 ก.ย.52 | พล2/51/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 ธ.ค.52 | 1219000 | 1010082 | 100 | 0 | 4 ต.ค.53 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 2000000 | 120 | วัน | 1998000 |  |  |  | 0 | วัน | 36 | 0
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 456 | 1237 | 0100 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค (รหัส งปม. 08006A1030410276) | 22+850 - 48+825(เป็นแห่งๆ) | 22 | 850 - 48 | 0 | 0 | 123701000022 | 12370022 | 0 | 0+000 | 5114 |  | ตร.ม. | 29 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 มิ.ย.51 | 14 ก.ค.51 | 25 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | พล2/50/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 ธ.ค.52 | 1786000 | 1518100 | 100 | 167000 | 30 ต.ค.52 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.167 | 0.167 | 0.204 | 204000 | 45 | วัน | 167000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 80 | 680
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 457 | 1237 | 0101 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค (รหัส งปม. 08006A1030410273) | 35+000 - 38+200 | 35 | 000 - 38 | 0 | 0 | 123701010035 | 12370035 | 0 | 0+000 | 19864 |  | ตร.ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 10 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 9 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/48/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 9513000 | 9512600 | 100 | 969327 | 24 พ.ย.52 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 0.969 | 0.969 | 1.197 | 1197000 | 90 | วัน | 969327 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 840
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 451 | 1237 1237 | 0100 0100 |  | ชาติตระการ-บ่อภาค (รหัส งปม. 0800668002420052) | 47+000 55+000 | 47 | 0 | 47 | 500 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 47+500 58+198 | 21838 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/3/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 12684000 | 12684000 | 100 | 9124000 | 30 ต.ค.52 | 9.124 | 9.124 | 9.124 | 9.124 | 9.124 | 9.124 | 9124000 | 82 | วัน | 9124000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 504 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (น้ำปาด) - ห้วยมุ่น (รหัส งปม. 08006A1030410351) | 4+900 | 4 | 900 | 5 | 100 | 123901000004 | 12390004 | 0 | 5+100 | 1 |  | แห่ง | 22 ต.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 24 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อต.2/ม.2/6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1961000 | 1960000 | 100 | 11736792.6 | - | 14 | 13.986 | 14 | 11.737 | 11.737 | 11.737 | 13986000 | 107 | วัน | 11736792.6 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 0
| 558 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 505 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (น้ำปาด) - ห้วยมุ่น (รหัส งปม. 08006A1030420312) | 27+500 | 27 | 500 | 34 | 0 | 123901000027 | 12390027 | 0 | 34+000 | 40000 |  | ตร.ม. | 29 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | 28 เม.ย.51 | 2 พ.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.2/ม.2/19/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 11121000 | 11120000 | 100 | 2557800 | - | 21 | 19.16 | 21 | 17.052 | 17.052 | 17.152 | 19160000 | 120 | วัน | 2557800 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 53 | 500
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 506 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (น้ำปาด) - ห้วยมุ่น (รหัส งปม. 08006A1030410530) | 40+000 | 40 | 0 | 46 | 289 | 123901000040 | 12390040 | 0 | 46+289 | 40000 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อต.2/ม.2/4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 2538000 | 2506600 | 100 | 29887010 | 23 มี.ค.53 | 29.887 | 29.914 | 29.914 | 29.887 | 29.887 | 29.887 | 29914000 | 120 | วัน | 29887010 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 430 | 576
| 536 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 167 | 1243 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1168 (นาเซีย) - น้ำมวบ (รหัส งปม. 08006A1030410514) | 16+000 | 16 | 0 | 27 | 500 | 124301010016 | 12430016 | 0 | 27+500 | 93430 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 12 พ.ย.52 | 12 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | คค 0617.5(พ.1)/5/2553 | 8 ม.ค.53 | 27 เม.ย.53 | 6000000 | 5918416.19 | 100 | 24239969.8 | 13 ม.ค.53 | 24.24 | 24.24 | 0 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24240000 | 100 | วัน | 24239969.8 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 309 | 0
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 168 | 1243 | 0200 |  | น้ำมวบ - ต่อเขตจังหวัดน่าน/อุตรดิตถ์ | 32+700 | 32 | 700 | 43 | 0 | 124302000032 | 12430032 | 0 | 43+000 | 94450 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | คค 0617.5(พ.1)/13/2553 | 6 ก.พ.53 | 26 พ.ค.53 | 5926328 | 5926327.19 | 100 | 1494045 | 25 ก.พ.53 | 1.494 | 1.494 | 1.523 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | 1494045 | 120 | วัน | 1494045 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 297 | 361
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 493 | 1246 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1214 (แสนขัน) (รหัส งปม. 08006A1030410289) | 11+850 | 11 | 850 | 7 | 700BK | 124601000011 | 12460011 | 0 | 7+700BK | 35500 |  | ตร.ม. | 6 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ค.51 | 29 ก.ค.51 | 4 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/36/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 9919000 | 9919000 | 100 | 29848220.55 | 28 ธ.ค.52 | 29.848 | 29.849 | 0 | 29.848 | 29.848 | 29.848 | 29849000 | 110 | วัน | 29848220.55 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 282 | 600
| 527 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 105 | 1249 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 107 \n(บ.แม่งอน) - ดอยอ่างขาง | 15200 | 15200 |  | 15850 |  | 124901025200 | 12505200 | 0 | 15850 | 1 |  | แห่ง | 15 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 16 มิ.ย.53 | 17 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 9 ส.ค.53 | คค0616.3/23/2553 | 10 ส.ค.53 | 7 ธ.ค.53 | 2904000 | 2902608 | 100 | 89827797 | 23 ก.ค.53 | 89.827 | 89.869 | 89.827 | 89.827 | 89.827 | 89.827 | 89869000 | 180 | วัน | 89827797 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 442 | 0
| 513 (6) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 425 | 125 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย | 15+750 | 15 | 750 | 18 | 650 | 12501000015 | 1250015 | 0 | 18+650 | 60360 |  | ตร.ม. | 12 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | 15 มิ.ย.53 | 5 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 31 ส.ค.53 | คค 0619.2/สท./33/2553 | 1 ก.ย.53 | 9 ธ.ค.53 | 25000000 | 24974649 | 100 | 27907984.62 | 30 ธ.ค.52 | 27.908 | 27.936 | 0 | 27.908 | 27.908 | 27.908 | 27936000 | 120 | วัน | 27907984.62 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 442 | 0
| 528 (6) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 118 | 1252 | 0200 |  | กม.23+475 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1287 | 43550 | 43550 |  | 46510 |  | 125202043550 | 12563550 | 0 | 46510 | 1 |  | แห่ง | - | 19 เม.ย.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 17579000 | 0 | 100 | 89950136 | 22 ก.ย.53 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 90000000 | 160 | วัน | 89950136 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 478 | 650
| 528 (6) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 119 | 1252 | 0200 |  | กม.23+742.728(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่2)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1287(ช่องกอม) | 45100 | 45100 |  | 0 | 0 | 125202045100 | 12565100 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 เม.ย.53 | - | - | - | 15 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | งานดำเนินการเอง | 15 ก.ค.53 | 13 ส.ค.53 | 500000 | 500000 | 100 | 29979786.77 | 27 ม.ค.53 | 29.98 | 29.98 | 0 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29980000 | 100 | วัน | 29979786.77 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 337 | -700
| 557 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 494 | 1254 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1166 (บ.ดารา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 (รหัส งปม. 08006A1030410139) | 0+035 | 0 | 35 | 1 | 50 | 125401000000 | 12540000 | 0 | 1+050 | 9000 |  | ตร.ม. | 7 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 3 ม.ค.51 | 16 ม.ค.51 | 25 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.1/ม.2/28/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1967000 | 1964900 | 100 | 3991725 | 29 ก.ค.53 | 3.991 | 3.992 | 3.992 | 3.991 | 3.991 | 3.991 | 3992000 | 120 | วัน | 3991725 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 87 | 500
| 513 (2) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 428 | 1255 | 0102 |  | กม.6+640 (ต่อเขตแขวงฯ อุตรดิตถ์ที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1180 (ศรีนคร) (รหัส งปม. 08006A1030410431) | 6+640 | 6 | 640 | 8 | 751 | 125501020006 | 12550006 | 0 | 8+751 | 19050 |  | ตร.ม. | 17 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค0619.3/สท/36/2552 | 26 ก.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 6211000 | 5909744 | 100 | 21584200 | 9 พ.ย.52 | 21.584 | 21.585 | 0 | 21.584 | 21.584 | 21.584 | 21585000 | 90 | วัน | 21584200 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 84 | 720
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 93 | 1263 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข108 ( อ.ขุนยวม ) - บ.ปางอุ๋ง (รหัส งปม. 08006A1030410407) | 7+375 | 7 | 375 | 20 | 37 | 126301000007 | 12630007 | 0 | 20+037 | 65949 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 0616.6/5/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 5500000 | 5484869 | 100 | 28799619.47 | 23 มี.ค.53 | 28.799 | 28.826 | 28.826 | 28.799 | 28.799 | 28.779 | 28826000 | 90 | วัน | 28799619.47 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 585
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 94 | 1265 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1095(อ.ปาย ) - บ.วัดจันทร์ (รหัส งปม. 08006A1030420333) | 0+000 | 0 | 0 | 14 | 150 | 126501000000 | 12650000 | 0 | 14+150 | 119212 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 0616.6/4/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 10000000 | 9979499 | 100 | 7797342.15 | 21 มิ.ย.53 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7800000 | 90 | วัน | 7797342.15 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 458 | 1268 | 0201 |  | ต่อเขต จ.เลย/พิษณุโลก (กม.40+200) - ต่อเขต จ.พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (กม.68+200) (รหัส งปม. 08006A1030420292) | 40+200 - 47+000 | 40 | 200 - 47 | 0 | 0 | 126802010040 | 12680040 | 0 | 0+000 | 40800 |  | ตร.ม. | 15 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 19 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | พล2/49/2552 | 15 ก.ย.52 | 12 พ.ค.53 | 19700000 | 19700000 | 100 | 7621000 | 1 ก.พ.53 | 7.621 | 7.621 | 0 | 7.621 | 7.621 | 0 | 7621000 | 180 | วัน | 7621000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 25
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 459 | 1268 | 0201 |  | ต่อเขตจังหวัดเลย/พิษณุโลก(กม.40+200)-ต่อเขตจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถ์(กม.68+200) (รหัส งปม. 08006A1030420294) | 47+800 - 54+850 | 47 | 800 - 54 | 0 | 0 | 126802010047 | 12680047 | 0 | 0+000 | 42300 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 10 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | พล2/53/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 19969000 | 19170164 | 100 | 26738920.74 | 12 ม.ค.53 | 26.738 | 26.837 | 26.738 | 26.738 | 26.738 | 26.738 | 26837000 | 120 | วัน | 26738920.74 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 200
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 460 | 1268 | 0201 |  | กม.40+200 (ต่อเขต จ.เลย/จ.พิษณุโลก) - กม.68+200 (ต่อเขต จ.พิษณุโลก/อุตรดิตถิ์) (รหัส งปม. 08006A1030410278) | 43+575 - 52+000(เป็นแห่งๆ) | 43 | 575 - 52 | 0 | 0 | 126802010043 | 12680043 | 0 | 0+000 | 3685 |  | ตร.ม. | 29 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 มิ.ย.51 | 14 ก.ค.51 | 31 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | พล2/56/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 1402000 | 1135620 | 100 | 9950000 | 12 มี.ค.52 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9950000 | 60 | วัน | 9950000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 0
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 461 | 1268 | 0201 |  | ต่อเขต จ.เลย/จ.พิษณุโลก (กม.40+200) ต่อเขต จ.พิษณุโลก/อุตรดิตถ์ (กม.68+200) (รหัส งปม. 08006A1030410133) | 64+875 - 68+150 RT(เป็นตอนๆ) | 64 | 875 - 68 | 0 | 0 | 126802010064 | 12680064 | 0 | 0+000 | 5264 |  | ตร.ม. | 28 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 29 ก.ค.51 | 17 ส.ค.51 | 26 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | พล2/52/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 ธ.ค.52 | 1991000 | 1809700 | 100 | 1996271 | 27 ต.ค.52 | 1.996 | 1.997 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1997000 | 70 | วัน | 1996271 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 525
| 558 (2) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 507 | 1268 | 0300 |  | ฟากนา - ห้วยมุ่น (รหัส งปม. 08006A1030420313) | 28+800 | 28 | 800 | 34 | 0 | 126803000028 | 12680028 | 0 | 34+000 | 37000 |  | ตร.ม. | 2 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 มี.ค.51 | 4 เม.ย.51 | 23 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อต.2/ม.2/17/2552 | 9 ต.ค.52 | 1 ก.ค.53 | 11537000 | 11536460 | 100 | 1648011 | 6 ม.ค.53 | 1.648 | 1.699 | 0 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1699000 | 120 | วัน | 1648011 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 410
| 522 (2) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 32 | 1269 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 121 (หางดง) - สะเมิง (รหัส งปม. 08006A1030420166) | 0+295 | 0 | 295 | 13 | 500 | 126901000000 | 12690000 | 0 | 13+500 | 118700 |  | ตร.ม. | 25 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 23 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0616.2/พ.1/19/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 มี.ค.53 | 12820000 | 12819585 | 100 | 29174000 | 26 พ.ย.52 | 29.174 | 29.64 | 29.174 | 29.174 | 29.174 | 29.174 | 29640000 | 120 | วัน | 29174000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 630
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 429 | 1272 | 0100 |  | คีรีมาศ - เมืองเก่า (รหัส งปม. 08006A1030420322) | 10+125 | 10 | 125 | 13 | 950 | 127201000010 | 12720010 | 0 | 13+950 | 34430 |  | ตร.ม. | 4 ก.พ.52 | 26 ก.พ.52 | 3 มี.ค.52 | 19 มี.ค.52 | 30 มี.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค0619.3/สท./4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 14564000 | 12969690 | 100 | 9988649.59 | 21 พ.ค.53 | 9.997 | 9.998 | 9.998 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 9998000 | 90 | วัน | 9988649.59 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 407 | 1275 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 (รหัส งปม. 08006A1030410239) | 13+200 | 13 | 200 | 16 | 930 | 127501000013 | 12750013 | 0 | 16+930 | 33570 |  | ตร.ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 14 มี.ค.52 | 3 เม.ย.51 | 4 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค 0619.1/พล/45/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 7983000 | 7982178 | 100 | 1157830.77 | - | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1202000 | 60 | วัน | 1157830.77 |  |  |  | 0 | วัน | 7 | 123
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 408 | 1275 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหวงหมายเลข 1104 (รหัส งปม. 08006A1030410244) | 18+640 | 18 | 640 | 20 | 64 | 127501000018 | 12750018 | 0 | 20+64 | 18150 |  | ตร.ม. | 4 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 27 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 25 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/40/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 7268000 | 7267600 | 100 | 1614330 | 7 ม.ค.53 | 1.614 | 1.699 | 0 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | 1699000 | 120 | วัน | 1614330 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 111
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 409 | 1275 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1086 บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 (รหัส งปม. 08006A1030420273) | 38+974 | 38 | 974 | 0 | 0 | 127501000038 | 12750038 | 0 | 0+000 | 50080 |  | ตร.ม. | 31 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 4 มิ.ย.51 | 23 มิ.ย.51 | 1 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/42/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 18794000 | 18793690 | 100 | 1116500 | 4 พ.ค.53 | 1.116 | 1.213 | 1.213 | 1.212 | 1.212 | 1.116 | 1213000 | 90 | วัน | 1116500 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 42 | 137
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 410 | 1275 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 (รหัส งปม. 08006A1030420464) | 28+480 | 28 | 480 | 33 | 500 | 127501000028 | 12750028 | 0 | 33+500 | 45421 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.52 | 29 ต.ค.52 | 18 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ที่ คค 0619.1/พล/3/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 19093000 | 18368000 | 100 | 3284347.54 | 8 ต.ค.53 | 6.196 | 6.957 | 6.957 | 6.196 | 6.196 | 6.196 | 6957000 | 180 | วัน | 6196944 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 69 | 100
| 517 (2) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 386 | 1280 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 115 (ทุ่งมหาชัย) - ละหาน (รหัส งปม. 08006A1030420215) | 6+100 | 6 | 100 | 13 | 680 | 128001000006 | 12800006 | 0 | 13+680 | 69120 |  | ตร.ม. | 15 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 22 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 25 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0618.4/กพ./36/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 23868000 | 23867503 | 100 | 9985000 | 7 เม.ย.53 | 9.985 | 9.988 | 9.988 | 9.985 | 9.985 | 9.985 | 9988000 | 120 | วัน | 9985000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 70 | 750
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 387 | 1280 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 115 (ทุ่งมหาชัย) - ระหาน (รหัส งปม. 08006A1030420454) | 18+500 | 18 | 500 | 27 | 50 | 128001000018 | 12800018 | 0 | 27+050 | 74430 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.22 | 11 ม.ค.53 | คค0645.3/กพ.6/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 เม.ย.53 | 27927000 | 27897600 | 100 | 0 | 8 ต.ค.53 | 4.539 | 4.558 | 4.558 | 4.539 | 4.539 | 4.558 | 4558000 | 180 | วัน | 4539000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 85 | 400
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 359 | 1288 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1167 (บ.หนองหลวง) - บ.เปิ่งเคลิ่ง (รหัส งปม. 08006A1030420158) | 16+000 | 16 | 0 | 20 | 0 | 128801000016 | 12880016 | 0 | 20+000 | 33600 |  | ตร.ม. | 27 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ก.ย.51 | 24 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.51 | คค 0619.6/ตก.2/51/2552 | 19 ก.ย.52 | 3 ม.ค.53 | 13986000 | 11737000 | 100 | 23867503 | 9 ก.พ.53 | 23.867 | 23.868 | 0 | 23.867 | 23.867 | 23.867 | 23868000 | 90 | วัน | 23867503 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 100
| 514 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 360 | 1288 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1167 (บ.หนองหลวง) - บ.เปิ่งเคลิ่ง (รหัส งปม. 08006A1030420228) | 53+500 | 53 | 500 | 60 | 0 | 128802000053 | 12880053 | 0 | 60+000 | 46200 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0619.6/ตก.2/53/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 19160000 | 17052000 | 100 | 27897468.7 | 9 มี.ค.53 | 27.897 | 27.927 | 27.927 | 27.897 | 27.897 | 27.927 | 27927000 | 90 | วัน | 27897468.7 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 500
| 535 (2) | แขวงทางหลวงพะเยา | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 160 | 1292 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1021 (ห้วยข้าวก่ำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1126 (บ.น้ำจุน) (รหัส งปม. 08006A1030410418) | 11+000 | 11 | 0 | 13 | 620 | 129201000011 | 12920011 | 0 | 13+620 | 24048 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 4 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | พย./27/2552 | 22 ก.ย.52 | 19 ม.ค.53 | 5946000 | 5941469.38 | 100 | 10104552 | 22 ก.ย.53 | 15.172 | 15.2 | 15.19 | 15.172 | 15.172 | 15.172 | 15200000 | 300 | วัน | 15170866.4 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 537 (2) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 177 | 1292 | 0100 |  | กม.29+114 (ต่อเขตแขวงฯ พะเยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020(แม่ลอยไร่) (รหัส งปม. 08006A1030420343) | 34+500 - 37+273 | 34 | 500 - 37 | 0 | 0 | 129201000034 | 12920034 | 0 | 0+000 | 27352 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | ขท.ชร.2/33/2552 | 24 ก.ย.52 | 21 ม.ค.53 | 11437000 | 11430985 | 100 | 1445054 | 16 ธ.ค.52 | 1.445 | 1.446 | 1.446 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1446000 | 90 | วัน | 1445054 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 504
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 411 | 1293 | 0200 |  | กม.35+550 (ต่อเขตจังหวัดสุโขทัย/พิษณุโลก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1065 (บางระกำ) (รหัส งปม. 08006A1030410364) | 28+000 | 28 | 0 | 28 | 264 | 129302000028 | 12930028 | 0 | 28+264 | 1 |  | แห่ง | 20 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1 ก.ค.53 | ที่ คค 0619.1/14/2553 | 8 ม.ค.53 | 21 ก.พ.53 | 841000 | 784922 | 100 | 6867931.25 | 30 ธ.ค.52 | 7.93 | 7.995 | 7.928 | 7.928 | 7.928 | 7.928 | 7995000 | 250 | วัน | 6867931.25 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 48 | 0
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 412 | 1293 | 0200 |  | กม.23+000 (ต่อเขตแขวงฯ สุโขทัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1065 (บางระกำ) | 34+750 | 34 | 750 | 38 | 350 | 129302000034 | 12930034 | 0 | 38+350 | 32841 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 9 มี.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ที่ คค 0619.1/7/2553 | 31 ธ.ค.52 | 15 มี.ค.53 | 1939000 | 1939000 | 100 | 512800 | 16 พ.ย.52 | 0.512 | 0.513 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 513000 | 60 | วัน | 512800 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 113 | 0
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 430 | 1293 | 0100 |  | สุโขทัย - กม.23+000 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) (รหัส งปม. 08006A1030410374) | 5+450 | 5 | 450 | 7 | 900 | 129301000005 | 12930005 | 0 | 7+900 | 22180 |  | ตร.ม. | 13 พ.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค0619.3/สท./5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 9075000 | 9059960 | 100 | 1904084 | 3 พ.ย.52 | 1.904 | 1.911 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1911000 | 90 | วัน | 1904084 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 116 | 300
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 431 | 1293 | 0100 |  | สุโขทัย - กม.23+000 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) (รหัส งปม. 08006A1030410375) | 8+900 | 8 | 900 | 11 | 450 | 129301000008 | 12930008 | 0 | 11+450 | 35430 |  | ตร.ม. | 19 ก.ย.52 | 21 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | คค0619.3/สท./6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 9853000 | 9837674 | 100 | 3625335.52 | 30 ก.ย.53 | 3.829 | 3.829 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 3829000 | 123 | วัน | 3828998.22 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 3 | 550
| 513 (6) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 432 | 1294 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1201(เมืองเก่า)-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย | 13500 | 13500 |  | 18310 |  | 129401013500 | 12953500 | 0 | 18310 | 40170 |  | ตร.ม. | 12 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 28 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 31 ส.ค.53 | คค 0619.2/สท./34/2553 | 1 ก.ย.53 | 9 ธ.ค.53 | 20000000 | 19979600 | 100 | 0 | 21 พ.ค.54 | 4.479 | 4.479 | 4.479 | 4.479 | 4.359 | 4.359 | 4479400 | 200 | วัน | 4359000 |  |  | ประกวดราคา | 50 | วัน | 7 | 327
| 513 (2) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 433 | 1294 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1201 - ป่าคา (รหัส งปม. 08006A1030410281) | 9+838 - 13+500(เป็นตอนๆ) | 9 | 838 - 13 | 13 | 500 | 129401000009 | 12940009 | 0 | 13+500 | 30640 |  | ตร.ม. | 4 ก.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 13 พ.ค.51 | 15 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0619.3/สท/27/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 8280000 | 8279329 | 100 | 19863000 | 4 มี.ค.53 | 19.874 | 19.874 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19863000 | 120 | วัน | 19863000 |  |  |  | 0 | วัน | 7 | 430
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 413 | 1295 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กกไม้แดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1115 (เนินมะปราง) (รหัส งปม. 08006A1030420257) | 7+025 | 7 | 25 | 12 | 585 | 129501000007 | 12950007 | 0 | 12+585 | 50540 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 13 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 4 พ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0618.1/พล/39/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 17415000 | 17414839 | 100 | 18558884 | 25 พ.ย.52 | 18.558 | 18.559 | 18.558 | 18.558 | 18.558 | 18.558 | 18559000 | 120 | วัน | 18558884 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 255
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 462 | 1296 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ท่างาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1143 (โป่งแค) | 13+550 | 13 | 550 | 16 | 900 | 129601000013 | 12960013 | 0 | 16+900 | 31306 |  | ตร.ม. | 12 พ.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | พล2/1/2553 | 18 ธ.ค.52 | 17 มี.ค.53 | 9817400 | 9817400 | 100 | 5349190 | 30 ธ.ค.52 | 5.349 | 5.35 | 5.349 | 5.349 | 5.349 | 5.349 | 5350000 | 120 | วัน | 5349190 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 350
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 463 | 1296 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11(ท่างาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1143(โป่งแค) (รหัส งปม. 08006A1030410333) | 13+600 | 13 | 600 | 38 | 75 | 129601000013 | 12960013 | 0 | 38+075 | 2697 |  | ตร.ม. | 18 พ.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/12/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 708000 | 707500 | 100 | 709545 | 16 พ.ย.52 | 0.709 | 0.71 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | 0.709 | 710000 | 60 | วัน | 709545 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 342
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 464 | 1296 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ท่างาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1143 (โป่งแค) (รหัส งปม. 08006A1030410269) | 6+650 - 10+500 | 6 | 650 - 10 | 0 | 0 | 129601000006 | 12960006 | 0 | 0+000 | 35082 |  | ตร.ม. | 7 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 18 ส.ค.51 | 18 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/42/2552 ลว.9 กย.52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 2320000 | 2252000 | 100 | 7330800 | 26 พ.ค.53 | 7.331 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7330800 | 90 | วัน | 7330800 |  |  |  | 0 | วัน | 16 | 842
| 515 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 465 | 1296 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ท่างาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1143 (โป่งแค) (รหัส งปม. 08006A1030420295) | 37+800 - 41+800 | 37 | 800 - 41 | 0 | 0 | 129601000037 | 12960037 | 0 | 0+000 | 34740 |  | ตร.ม. | 4 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 22 ก.พ.51 | 18 มี.ค.51 | 27 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พล2/41/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 14972000 | 14971400 | 100 | 9903500 | 10 มี.ค.53 | 9.903 | 9.912 | 9.912 | 9.903 | 9.903 | 9.903 | 9912000 | 90 | วัน | 9903500 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 48 | 335
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 475 | 1304 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 113(หัวดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11 (ยางสามต้น) (รหัส งปม. 08006A1030410326) | 6+000 | 6 | 0 | 14 | 0 | 130401000006 | 13040006 | 0 | 14+000 | 71640 |  | ตร.ม. | 14 ส.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | คค.0619.5/พจ./5/2553 | 7 ม.ค.53 | 6 พ.ค.53 | 25953000 | 25940000 | 100 | 9001300 | 14 ธ.ค.52 | 9.001 | 9.68 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 9680000 | 90 | วัน | 9001300 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 40 | 500
| 519 (2) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 476 | 1304 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 113 (หัวดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11 (ยางสามต้น) (รหัส งปม. 08006A1030410131) | 3+222 | 3 | 222 | 5 | 621.309 | 130401010003 | 13040003 | 0 | 5+621.309 | 22569 |  | ตร.ม. | 6 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.51 | 16 ก.ย.51 | 18 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค.0619.5/พจ./25/2552 | 10 ก.ย.52 | 29 ต.ค.52 | 9720000 | 9720000 | 100 | 18113854.6 | 25 พ.ค.53 | 18.174 | 18.18 | 18.18 | 18.174 | 18.174 | 18.174 | 18180000 | 125 | วัน | 18113854.6 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 600
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 414 | 1309 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ป่าแดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1275 (หนองตม) (รหัส งปม. 08006A1030410247) | 3+425 | 3 | 425 | 5 | 950 | 130901000003 | 13090003 | 0 | 5+950 | 22875 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 3 พ.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 27 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/41/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 8503000 | 8502458 | 100 | 9592833 | 18 พ.ย.52 | 9.592 | 9.593 | 9.592 | 9.592 | 9.592 | 9.592 | 9593000 | 90 | วัน | 9592833 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 700
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 415 | 1309 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ป่าแดง) - บรรจบสาย 1275 (หนองตม) (รหัส งปม. 08006A1030410248) | 6+500 | 6 | 500 | 12 | 230 | 130901000006 | 13090006 | 0 | 12+230 | 27195 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.51 | 4 ม.ค.51 | 4 ก.พ.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/37/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 9968000 | 9968000 | 100 | 1966000 | 5 พ.ย.52 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1966000 | 150 | วัน | 1966000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 450
| 511 (2) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 416 | 1310 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (ทับยายเชียง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1275 (พรหมพิราม) (รหัส งปม. 08006A1030410250) | 9+650 | 9 | 650 | 12 | 230 | 131001000009 | 13100009 | 0 | 12+230 | 23220 |  | ตร.ม. | 3 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 17 มี.ค.51 | 4 เม.ย.51 | 8 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ที่ คค 0619.1/พล/44/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 9771000 | 9770880 | 100 | 683800 | 27 เม.ย.53 | 0.683 | 0.685 | 0.685 | 0.683 | 0.683 | 0.683 | 685000 | 120 | วัน | 683800 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 65 | 23
| 527 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 106 | 1322 | 0100 |  | 29.94 | 22500 | 22500 |  | 22560 |  | 132201022500 | 13242500 | 0 | 22560 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.ย.53 | 4 ม.ค.53 | 21 เม.ย.53 | 5 ต.ค.53 | 5 ธ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 23 ส.ค.53 | คค0616.3/30/2553 | 24 ส.ค.53 | 21 ธ.ค.53 | 933000 | 898801 | 100 | 1795000 | 18 พ.ย.52 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1795000 | 150 | วัน | 1795000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 635
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 417 | 1325 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขื่อนนเรศวร | 12+550 | 12 | 550 | 16 | 588 | 132501000012 | 13250012 | 0 | 16+588 | 32304 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 9 มี.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ที่ คค 0619.1/8/2552 | 31 ธ.ค.52 | 15 มี.ค.53 | 1944800 | 1944800 | 100 | 7982178 | 12 พ.ย.52 | 7.982 | 7.983 | 7.982 | 7.982 | 7.982 | 7.982 | 7983000 | 180 | วัน | 7982178 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 200
| 512 (2) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 341 | 1327 | 0100 |  | บ้านด่านลานหอย - ทุ่งเสลี่ยม (รหัส งปม. 08006A1030420354) | 12+375 | 12 | 375 | 17 | 72 | 132701000012 | 13270012 | 0 | 17+072 | 42300 |  | ตร.ม. | 25 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 4 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค0618.2/ตก.1/31/52 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 17773000 | 17429248 | 100 | 7267600 | 11 ธ.ค.52 | 7.267 | 7.268 | 7.267 | 7.267 | 7.267 | 7.267 | 7268000 | 90 | วัน | 7267600 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 640
| 513 (2) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 434 | 1332 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101 (นาไผ่ล้อม) - ถ้ำแม่ย่า (รหัส งปม. 08006A1030420303) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 605 | 133201000000 | 13320000 | 0 | 4+605 | 42510 |  | ตร.ม. | 8 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 12 มี.ค.52 | 20 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | คค0619.3/สท/29/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 15639000 | 15638820 | 100 | 18793637.53 | 2 ธ.ค.52 | 18.793 | 18.794 | 18.793 | 18.793 | 18.793 | 18.793 | 18794000 | 120 | วัน | 18793637.53 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 38 | 974
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 190 | 1333 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 10810301 - สบมาง(เดิม) (ทางหลวงหมายเลข 13330100 ตอน แม่สะนาน - สบมาง (ใหม่) ระหว่าง กม.9+790 - 14+775 (เป็นช่วงๆ) (รหัส งปม. 08006A1030410179) | 9+790 | 9 | 790 | 14 | 775 | 133301000009 | 13330009 | 0 | 14+775 | 5770 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0617.6(พ.1)/45/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1979000 | 1932950 | 100 | 18365738.62 | 26 มี.ค.53 | 18.368 | 19.093 | 19.093 | 18.368 | 18.368 | 18.368 | 19093000 | 120 | วัน | 18365738.62 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 480
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 191 | 1333 | 0200 |  | สบมาง - ผักเฮือก (รหัส งปม. 08006A1030420344) | 28+100 | 28 | 100 | 32 | 815 | 133302000028 | 13330028 | 0 | 32+815 | 37720 |  | ตร.ม. | 8 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 24 ก.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | คค 0617.6(พ.1)/40/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 10774130 | 10774130 | 100 | 784922 | 4 ก.พ.53 | 0.841 | 0.841 | 0.841 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 841000 | 45 | วัน | 784922 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 0
| 539 (2) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 192 | 1333 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 10810301 - สบมาง(เดิม) สบมาง - ผักเฮือก (ใหม่) เป็นช่วง ๆ (รหัส งปม. 08006A1030410178) | 39+738 | 39 | 738 | 42 | 915 | 133302000039 | 13330039 | 0 | 42+915 | 6038 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | คค 0617.6(พ.1)/47/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1994000 | 1959331 | 100 | 1939000 | 26 ก.พ.53 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1939000 | 75 | วัน | 1939000 |  |  |  | 0 | วัน | 34 | 750
| 528 (2) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 120 | 1335 | 0200 |  | บ้านแลง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1035 (แจ้งห่ม) (รหัส งปม. 08006A1030420151) | 14+000 | 14 | 0 | 19 | 400 | 133502000014 | 13350014 | 0 | 19+400 | 48600 |  | ตร.ม. | 22 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 26 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | คค 0616.7/พ.1/17/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 พ.ค.53 27 พ.ค.53 | 13348000 | 13347558 | 100 | 17414839 | 11 ธ.ค.52 | 17.414 | 17.415 | 17.414 | 17.414 | 17.414 | 17.414 | 17415000 | 120 | วัน | 17414839 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 25
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 508 | 1339 | 0100 |  | บ.สวน - บ.ปากกาย | 33+660 | 33 | 660 | 35 | 558 | 133901000033 | 13390033 | 0 | 35+558 | 17000 |  | ตร.ม. | 12 มิ.ย.52 | 8 มิ.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | อต.2/ม.2/3/2553 | 24 ธ.ค.52 | 22 เม.ย.53 | 4414600 | 4414600 | 100 | 8502458 | 23 ก.พ.53 | 8.502 | 8.503 | 8.502 | 8.502 | 8.502 | 8.502 | 8503000 | 240 | วัน | 8502458 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 425
| 527 (6) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 107 | 1340 | 0100 |  | หนองอุก - บ้านหลวง | 19900 | 19900 |  | 20300 |  | 134001019900 | 13419900 | 0 | 20300 | 1 |  | แห่ง | 23 มี.ค.53 | 7 เม.ย.53 | 22 เม.ย.53 | 17 พ.ค.53 | 18 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 9 ส.ค.53 | คค0616.3/24/2553 | 10 ส.ค.53 | 7 ธ.ค.53 | 2492000 | 2490936 | 100 | 9968000 | 23 มี.ค.53 | 9.968 | 9.968 | 9.968 | 9.968 | 9.968 | 9.968 | 9968000 | 240 | วัน | 9968000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 500
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 108 | 1340 | 0200 |  | บ.หนองอุก - บ้านหลวง (รหัส งปม. 0822668002420109) | 3+400 | 3 | 400 | 35 | 262 | 134002000003 | 13400003 | 0 | 35+262 | 172500 |  | ตร.ม. | 29 ธ.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 5 ก.พ.53 | 3 มี.ค.53 | 3 มี.ค.53 | 22 เม.ย.53 | 25 พ.ค.53 | คค0616.3/18/2553 | 26 พ.ค.53 | 22 ก.ย.53 | 13792027 | 13792027 | 100 | 9770880 | 22 ธ.ค.52 | 9.77 | 9.771 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9771000 | 120 | วัน | 9770880 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 650
| 531 (2) | แขวงทางหลวงแพร่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 141 | 1342 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1134 (ห้วยขึม) - ปากห้วยอ้อย (รหัส งปม. 08006A1030410204) | 16+020 | 16 | 20 | 18 | 500 | 134201000016 | 13420016 | 0 | 18+500 | 4588 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | คค0617.1(พ.1)/25/2552 | 26 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 1233000 | 1230702 | 100 | 1937989 | 23 มี.ค.53 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 1944800 | 75 | วัน | 1937989 |  |  |  | 0 | วัน | 12 | 550
| 535 (1) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 161 | 1345 1345 | 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1210 - กม.22+200 | 6+800 13+500 | 6 | 800 | 8 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8+000 22+200 | 59400 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | - | - | - | 12 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | ลงเลขสัญญา | 23 ก.พ.53 | 23 เม.ย.53 | 1097000 | 1097000 | 100 | 1995000 | 6 พ.ย.52 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1999000 | 60 | วัน | 1995000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 153 | 434
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 302 | 2 | 1401 |  | น้ำสวย - การเคหะแห่งชาติ (รหัส งปม. 0800668014420056) | 486+306 | 486 | 306 | 498 | 506 | 214010486 | 20486 | 0 | 498+506 | 8.5 |  | กม. | 11 มิ.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 22 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 31 พ.ค.53 | 10 มิ.ย.53 | 9 ก.ค.53 | นค.12/2553 | 10 ก.ค.53 | 14 ก.พ.54 | 55000000 | 54975581 | 100 | 9004638 | 19 ม.ค.54 | 14.988 | 15 | 15 | 14.988 | 14.988 | 14.988 | 15000000 | 300 | วัน | 14939882.46 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 177 | 223
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 577 | 2 | 1000 |  | สี่แยกขอนแก่น - กม.21+000 (รหัส งปม. 08006A1030420219) | 8+054 | 8 | 54 | 9 | 750 | 210000008 | 20008 | 0 | 9+750 | 45100 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 18 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 22 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | ขก.1/20/2552 | 17 ก.ย.52 | 31 ม.ค.53 31 พ.ค.53 | 20471000 | 20471000 | 100 | 8339350 | 20 ต.ค.52 | 9.995 | 9.83 | 9.995 | 9.829 | 9.829 | 9.829 | 9830000 | 60 | วัน | 9811000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 395 | 288
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 578 | 2 | 1101 |  | กม.21+000 - กม.51+355 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) (รหัส งปม. 08006A1030420217) | 28+000 | 28 | 0 | 29 | 800 | 211010028 | 20028 | 0 | 29+800 | 39600 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 18 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 22 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.55 | ขก.1/21/2552 | 18 ก.ย.52 | 1 ก.พ.53 1 มิ.ย.53 | 22533000 | 22532383 | 100 | 8354707.43 | 21 ต.ค.52 | 9.99 | 9.97 | 9.99 | 9.811 | 9.811 | 9.811 | 9970000 | 60 | วัน | 9829067.56 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 399 | 300 - 403 | 050(เป็นตอนๆ)
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 579 | 2 | 1101 |  | กม.21+000 - กม.60+630 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) (รหัส งปม. 0800668014420013) | 42+000 | 42 | 0 | 47 | 420 | 211010042 | 20042 | 0 | 47+420 | 5.42 |  | กม. | 12 ก.พ.53 | 9 พ.ย.52 | 2 มี.ค.52 | 25 มี.ค.52 | 26 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | ขก.1/10/2553 | 23 ก.พ.53 | 20 ก.ย.53 1 ต.ค.53 | 80000000 | 79909965 | 100 | 9980000 | 2 เม.ย.53 | 9.993 | 9.98 | 9.993 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9980000 | 60 | วัน | 9980000 |  |  |  | 0 | วัน | 403 | 50
| 621 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 580 | 2 | 1101 |  | หินลาด - โนนสะอาด (รหัส งปม. 08006A1030420450) | 367+428 | 367 | 428 | 369 | 678 | 211010367 | 20367 | 0 | 369+678 | 58933 |  | ตร.ม. | 26 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | 10 ก.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | ขก1/9/2553 | 13 ม.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 29980000 | 29947593 | 100 | 17338800 | 23 มี.ค.53 | 17.54 | 17.338 | 17.54 | 17.338 | 17.338 | 17.338 | 17338800 | 60 | วัน | 17338800 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 3 | 780
| 621 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 581 | 2 | 1101 |  | หินลาด - โนนสะอาด (รหัส งปม. 08006A1030420453) | 375+208 | 375 | 208 | 377 | 408 | 211010375 | 20375 | 0 | 377+408 | 48840 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ขก.1/1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 14 มิ.ย.53 25 มิ.ย.53 | 30000000 | 29303475 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.52 | 24.99 | 24.95 | 24.99 | 24.949 | 24.949 | 24.949 | 24950000 | 90 | วัน | 3742467.6 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 69 | 200
| 621 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 582 | 2 | 1101 |  | หินลาด - โนนสะอาด (รหัส งปม. 08006A1030420449) | 377+408 | 377 | 408 | 379 | 628 | 211010377 | 20377 | 0 | 379+628 | 48840 |  | ตร.ม. | 15 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | 24 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | ขก1/8/2553 | 13 ม.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 29937000 | 29918180 | 100 | 3746197.3 | 12 พ.ย.53 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.974 | 24.974 | 25000000 | 100 | วัน | 24974503.56 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 15 | 750
| 623 (3) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 591 | 2 | 0100 |  | น้ำฆ้อง - ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี (รหัส งปม. 08006A1030420473) | 439+814 | 439 | 814 | 443 | 234 | 201000439 | 20439 | 0 | 443+234 | 40114 |  | ตร.ม. | 27 ต.ค.52 | 4 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อด.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 14 มิ.ย.53 | 29995000 | 29967790 | 100 | 2980408.5 | 20 ธ.ค.53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.869 | 19.869 | 20000000 | 100 | วัน | 19867865.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 32 | 110
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 592 | 2 | 0100 |  | สามแยกน้ำฆ้อง - ต่อทางเทสบาลนครอุดรธานีควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420241) | 100+550 - 105+550 (RT) | 100 | 550 - 105 | 0 | 0 | 201000100 | 20100 | 0 | 0+000 | 54275 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | อด.25/52 | 18 ก.ย.52 | 14 ก.พ.53 | 29757000 | 28777556 | 100 | 9979302 | 15 ก.พ.53 | 9.991 | 9.979 | 9.991 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 9979302 | 60 | วัน | 9979302 |  |  |  | 0 | วัน | 4 | 375
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 593 | 2 | 1102 |  | กม.51+355 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) - สามแยกน้ำฆ้อง - ต่อทางเทศบาลนครอุดรธานีควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420249) | 79+900 | 79 | 900 | 82 | 340 | 211020079 | 20079 | 0 | 82+340 | 45500 |  | ตร.ม. | 25 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ค.51 | 5 ส.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | อด.30/52 | 1 ต.ค.52 | 15 ก.พ.53 | 20421000 | 20420560 | 100 | 5909744 | 19 พ.ย.52 | 5.922 | 6.211 | 5.922 | 5.909 | 5.909 | 5.909 | 6211000 | 60 | วัน | 5909744 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 640
| 623 (3) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 594 | 2 | 1102 |  | โนนสะอาด - น้ำฆ้อง (รหัส งปม. 08006A1030420472) | 408+904 | 408 | 904 | 412 | 654 | 211020408 | 20408 | 0 | 412+654 | 43240 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 9 ม.ค.52 | 23 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | อด.1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 13 มิ.ย.53 | 29994000 | 29814990 | 100 | 12969690 | 2 เม.ย.53 | 12.969 | 14.564 | 14.564 | 12.969 | 12.969 | 12.969 | 14564000 | 90 | วัน | 12969690 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 125
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 595 | 2 | 1102 |  | กม.51+355 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) - สามแยกน้ำฆ้อง (รหัส งปม. 08006A1030420147) | 21+355 - 55+750 (ด้านขวาทาง) | 21 | 355 - 55 | 0 | 0 | 211020021 | 20021 | 0 | 0+000 | 48850 |  | ตร.ม. | 30 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 9 มี.ค.51 | 18 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | อด.32/52 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 29792000 | 28324715.5 | 100 | 9059960 | 26 ก.พ.53 | 9.059 | 9.075 | 9.075 | 9.059 | 9.059 | 9.059 | 9075000 | 60 | วัน | 9059960 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 450
| 623 (3) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 596 | 2 | 1200 |  | น้ำฆ้อง - ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานี (รหัส งปม. 08006A1031420002) | 427+284 | 427 | 284 | 433 | 984 | 212000427 | 20427 | 0 | 433+984 | 5.3 |  | กม. | 6 มี.ค.52 | 6 ต.ค.52 | 15 มิ.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อด.3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 59738100 | 59677237 | 100 | 9837674 | 24 ก.พ.53 | 9.837 | 9.853 | 9.853 | 9.837 | 9.837 | 9.837 | 9853000 | 60 | วัน | 9837674 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 900
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 597 | 2 | 1201 |  | สามแยกน้ำฆ้อง - ต่อเขตเทศบาลนครอุดรธานีควบคุม (รหัส งปม. 0800668014420018) | 82+600 | 82 | 600 | 89 | 400 | 212010082 | 20082 | 0 | 89+400 | 6.8 |  | กม. | 12 ก.พ.53 | 11 มิ.ย.52 | 2 มี.ค.52 | 25 มี.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 2 มี.ค.53 | อด.12/2553 | 3 มี.ค.53 | 28 ก.ย.53 | 88754000 | 88641909 | 100 | 2996940 | 24 พ.ย.53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.979 | 19.979 | 20000000 | 100 | วัน | 19979548.11 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 13500
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 598 | 2 | 1201 |  | สามแยกน้ำฆ้อง - ต่อทางเทศบาลนครอุดรธานีควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420242) | 105+550 - 111+450(ด้านขวาทาง) | 105 | 550 - 111 | 0 | 0 | 212010105 | 20105 | 0 | 0+000 | 64900 |  | ตร.ม. | 4 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ก.พ.51 | 30 พ.ค.51 | 6 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อด.21/52 | 18 ก.ย.52 | 14 ก.พ.53 | 29595000 | 29594380 | 100 | 7037429.65 | 5 พ.ย.52 | 8.299 | 8.28 | 8.299 | 8.279 | 8.279 | 8.279 | 8280000 | 60 | วัน | 8279329 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 838 - 13 | 500(เป็นตอนๆ)
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 661 | 2 | 0702 |  | หนองแวงโสกพระ - พล (รหัส งปม. 0822668002420120) | 258+934 | 258 | 934 | 262 | 784 (LT.) | 207020258 | 20258 | 0 | 262+784 (LT.) | 42650 |  | ตร.ม. | 28 ก.ค.52 | 4 ม.ค.53 | 25 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 26 เม.ย.53 | 21 พ.ค.53 | บผ.12/2553 | 22 พ.ค.53 | 28 ต.ค.53 | 27872417 | 27872417 | 100 | 1918231.39 | 22 ต.ค.52 | 15.666 | 15.639 | 15.666 | 15.638 | 15.638 | 15.638 | 15639000 | 90 | วัน | 15638820 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 662 | 2 | 0800 |  | พล - บ้านไผ่ (รหัส งปม. 08006A1030420363) | 286+599 | 286 | 599 | 291 | 200 | 208000286 | 20286 | 0 | 291+200 | 50761 |  | ตร.ม. | 24 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บผ.20/2552 | 1 ต.ค.52 | 26 ก.พ.53 | 24987000 | 24961280 | 100 | 8006500 | 2 ก.พ.53 | 8.006 | 8.006 | 8.011 | 8.006 | 8.006 | 8.006 | 8006500 | 90 | วัน | 8006500 |  |  |  | 0 | วัน | 15 | 0
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 663 | 2 | 0800 |  | สี่แยก อ.พล - สี่แยกบ้านไผ่ (รหัส งปม. 08006A1030420275) | 389+100 | 389 | 100 | 392 | 500 | 208000389 | 20389 | 0 | 392+500 | 37136 |  | ตร.ม. | 3 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | 25 เม.ย.51 | 2 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | บผ.17/2552 | 30 ก.ย.52 | 11 ก.พ.53 18 ก.พ.53 | 19545000 | 19544056 | 100 | 9962000 | 17 มิ.ย.53 | 9.967 | 9.962 | 9.967 | 9.962 | 9.962 | 9.962 | 9962000 | 90 | วัน | 9962000 |  |  |  | 0 | วัน | 19 | 935
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 664 | 2 | 0800 |  | สี่แยก อ.พล - สี่แยกบ้านไผ่ - กม.34+335 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่ 1) (รหัส งปม. 0800668014420014) | 399+200 | 399 | 200 | 429 | 0 | 208000399 | 20399 | 0 | 429+000 | 15.5 |  | กม. | - | 9 พ.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 23 มี.ค.52 | 15 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | บผ.10/2553 | 10 มี.ค.53 | 5 ต.ค.53 | 85000000 | 84806235 | 100 | 1240794.75 | 18 ก.พ.53 | 1.24 | 1.246 | 1.246 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1246000 | 90 | วัน | 1240794.75 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 45 | 500
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 665 | 2 | 0901 |  | บ้านไผ่ - ท่าพระ (รหัส งปม. 08006A1030420362) | 296+552 | 296 | 552 | 300 | 750(LT) | 209010296 | 20296 | 0 | 300+750(LT) | 47160 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 3 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บผ.26/2552 | 1 ต.ค.52 | 16 มี.ค.53 | 30000000 | 29837490 | 100 | 1628500 | 23 มี.ค.53 | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.628 | 1.628 | 1.629 | 1629000 | 90 | วัน | 1628500 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 67 | 0
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 666 | 2 | 0901 |  | บ้านไผ่ - ท่าพระ (รหัส งปม. 08006A1030420462) | 302+450 | 302 | 450 | 306 | 658(LT) | 209010302 | 20302 | 0 | 306+658(LT) | 47930 |  | ตร.ม. | 6 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | บผ.1/2553 | 29 ธ.ค.52 | 13 มิ.ย.53 | 30000000 | 29978744 | 100 | 9858800 | 6 พ.ย.52 | 0 | 9.859 | 0 | 9.858 | 9.858 | 9.858 | 9859000 | 60 | วัน | 9858800 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 85 | 650 - 88 | 850
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 667 | 2 | 0901 |  | สี่แยกบ้านไผ่ - กม.34+335 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420276) | 402+500 | 402 | 500 | 407 | 400 | 209010402 | 20402 | 0 | 407+400 | 53900 |  | ตร.ม. | 2 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | 25 เม.ย.51 | 2 พ.ค.51 | 27 ก.ย.51 | 30 ก.ย.52 | บผ.25/2552 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 27 มิ.ย.53 | 27735000 | 27734126 | 100 | 23404377.44 | 23 ก.พ.53 | 0 | 23.412 | 23.412 | 23.407 | 23.407 | 23.407 | 23407000 | 120 | วัน | 23404377.44 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 13 | 150 - 16 | 73017 | 925 - 20 | 970
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 668 | 2 | 0901 |  | สี่แยกบ้านไผ่ - กม.34+335 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420277) | 410+800 | 410 | 800 | 414 | 200 | 209010410 | 20410 | 0 | 414+200 | 36960 |  | ตร.ม. | 3 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 29 พ.ค.51 | 26 มิ.ย.51 | 1 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | บผ.16/2552 | 30 ก.ย.52 | 11 ก.พ.53 | 19805000 | 19608482 | 100 | 9975000 | 24 พ.ค.53 | 9.98 | 9.975 | 9.98 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9975000 | 60 | วัน | 9975000 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 10 | 950
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 669 | 2 | 0901 |  | สี่แยกบ้านไผ่ - กม.34+335 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420278) | 429+000 | 429 | 0 | 34 | 335 | 209010429 | 20429 | 0 | 34+335 | 54054 |  | ตร.ม. | 3 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 มี.ค.51 | 10 เม.ย.51 | 22 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | บผ.15/2552 | 30 ก.ย.52 | 26 ก.พ.53 | 27583000 | 27582646 | 100 | 13360569.4 | 27 เม.ย.53 | 13.683 | 13.69 | 13.69 | 13.683 | 13.683 | 13.683 | 13690000 | 90 | วัน | 13360569.4 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 14 | 0
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 670 | 2 | 0902 |  | บ้านไผ่ - ท่าพระ (รหัส งปม. 0800668014420045) | 306+658 | 306 | 658 | 324 | 928 | 209020306 | 20306 | 0 | 324+928 | 16.45 |  | กม. | 4 มิ.ย.52 | 6 พ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 1 ก.พ.53 | 8 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | บผ.11/2553 | 11 มี.ค.53 | 6 ต.ค.53 | 125000000 | 124910583 | 100 | 0 | 12 เม.ย.54 | 17.786 | 17.786 | 17.786 | 17.659 | 17.659 | 17.659 | 17786000 | 240 | วัน | 17640333.72 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 19 | 264
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 878 | 2 | 0100 |  | กม.0+400 - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 08006A1030420124) | 35+000 38+375 | 35 | 0 | 36 | 400 | 201000035 | 20035 | 0 | 36+400 40+325 | 33300 |  | ตร.ม. | 14 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 23 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.30/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 มิ.ย.53 | 29911000 | 29910667.84 | 100 | 1727848.96 | 2 เม.ย.53 | 1.727 | 1.729 | 1.729 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1729000 | 90 | วัน | 1727848.96 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 29 | 405
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 879 | 2 | 0100 |  | กม.0+400 - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 08006A1030420115) | 40+325 | 40 | 325 | 42 | 200 | 201000040 | 20040 | 0 | 42+200 | 21437 |  | ตร.ม. | 14 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 14 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.31/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 มิ.ย.53 | 19894000 | 19893823.82 | 100 | 9591202 | 2 เม.ย.53 | 9.596 | 9.641 | 9.641 | 9.596 | 9.596 | 9.596 | 9641000 | 90 | วัน | 9591202 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 36 | 0
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 880 | 2 | 0100 |  | ทางแยกไปพิมาย - กม.472+622 (รหัส งปม. 08006A1030420113) | 52+400 448+011 | 52 | 400 | 60 | 11 | 201000052 | 20052 | 0 | 60+011 448+337 | 88230 |  | ตร.ม. | 14 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 19 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.24/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 มิ.ย.53 | 29881000 | 29880181.21 | 100 | 9989750 | 26 มี.ค.53 | 9.989 | 9.991 | 9.991 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9991000 | 120 | วัน | 9989750 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 45 | 650
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 881 | 2 | 0100 |  | 2, 202, 205, 206, 207, 2067, 2068, 2150, 2160, 2175, 2226, 2285, 2369 และ 2384 (รหัส งปม. 08006A1030410095) | 2, 202, 205, 206, 207, 2067, 2068, 2150, 2160, 2175, 2226, 2285, 2369 และ 2384 | 2, 202, 205, 206, 207, 2067, 2068, 2150, 2160, 2175, 2226, 2285, 2369 และ 2384 |  | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0+000 | 20116 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ย.51 | 24 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.37/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1202000 | 1201931 | 100 | 948596.66 | 14 ต.ค.52 | 0 | 7.553 | 7.553 | 7.552 | 7.552 | 7.552 | 7553000 | 60 | วัน | 7552300 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 24 | 800 - 27 | 300
| 611 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 882 | 2 | 0405 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาตอนล่าง - ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาตอนบน (รหัส งปม. 08006A1030420525) | 9+660 14+000 | 9 | 660 | 10 | 600 | 204050009 | 20009 | 0 | 10+600 15+100 | 22199 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 28 ก.ค.52 | 29 ก.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 1 นร.3/2553 | 23 ธ.ค.52 | 21 พ.ค.53 | 20844000 | 20637544.89 | 100 | 0 | 29 ก.ย.52 | 3.211 | 3.1 | 0 | 3.099 | 3.099 | 3.099 | 3100000 | 60 | วัน | 3099500 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 58 | 275
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 883 | 2 | 0502 |  | กม.0+653 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 0800668014420022) | 4+000 | 4 | 0 | 11 | 700 | 205020004 | 20004 | 0 | 11+700 | 7.9 |  | กม. | 13 ก.พ.52 | 6 พ.ย.52 | 9 มี.ค.52 | 31 มี.ค.52 | 10 ก.พ.53 | 17 ก.พ.53 | 2 มี.ค.53 | 1 นร 18/2553 | 3 มี.ค.53 | 28 ก.ย.53 | 89951300 | 89610309.22 | 100 | 13315581.5 | 27 ต.ค.52 | 0 | 13.877 | 0 | 13.321 | 13.321 | 13.321 | 13877000 | 90 | วัน | 13315581.5 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 48 | 830 - 52 | 700
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 884 | 2 | 0502 |  | กม.0+400 - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 08006A1030420128) | 28+645 | 28 | 645 | 31 | 730 | 205020028 | 20028 | 0 | 31+730 | 34533 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 2 มิ.ย.51 | 24 มิ.ย.51 | 2 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.25/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 29743000 | 29742565 | 100 | 18402389.19 | 14 ธ.ค.52 | 0 | 18.419 | 18.419 | 18.418 | 18.418 | 18.418 | 18419000 | 120 | วัน | 18402389.19 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 66 | 000 - 71 | 0
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 885 | 2 | 0502 |  | กม.0+400 - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 08006A1030420126) | 29+000 | 29 | 0 | 31 | 750 | 205020029 | 20029 | 0 | 31+750 | 32006 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 พ.ค.51 | 17 มิ.ย.51 | 26 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.26/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 มิ.ย.53 | 29744000 | 29743217.27 | 100 | 12674411.74 | 22 เม.ย.53 | 12.684 | 12.684 | 13.09 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12684000 | 120 | วัน | 12674411.74 |  |  |  | 0 | วัน | 47 | 0
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 887 | 2 | 0502 |  | กม.0+400 - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 08006A1030420122) | 40+200 | 40 | 200 | 43 | 80 | 205020040 | 20040 | 0 | 43+080 | 32045 |  | ตร.ม. | 30 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 9 เม.ย.51 | 12 พ.ค.51 | 20 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 มิ.ย.53 | 29676000 | 29675423.47 | 100 | 18914613 | 11 พ.ย.52 | 0 | 18.915 | 0 | 18.914 | 18.914 | 18.914 | 18915000 | 120 | วัน | 18914613 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 10 | 700 - 18 | 200
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 888 | 2 | 0502 |  | กม.0+400 - ทางแยกไปพิมายและบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟทั้ง 2 ข้าง (บริเวณ กม.12+031) (รหัส งปม. 08006A1030420114) | 44+620 | 44 | 620 | 46 | 750 | 205020044 | 20044 | 0 | 46+750 | 36205 |  | ตร.ม. | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 30 มิ.ย.51 | 24 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 1 นร.47/2552 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 29297000 | 29296779.65 | 100 | 17638700 | 11 พ.ย.52 | 0 | 17.639 | 0 | 17.638 | 17.638 | 17.638 | 17639000 | 120 | วัน | 17638700 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 18 | 750 - 25 | 700
| 611 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 889 | 2 | 0600 |  | ทางแยกไปพิมาย - กม.357+435 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)) (รหัส งปม. 08006A1031420010) | 472+900 339+470 351+200 | 472 | 900 | 473 | 422 | 206000472 | 20472 | 0 | 473+422 350+164 357+435 | 82636 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.52 | 22 ก.ค.52 | 29 ก.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 29 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 1 นร.6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 พ.ค.53 9 มิ.ย.53 | 60000000 | 59613678.92 | 100 | 18431771 | 30 ธ.ค.52 | 0 | 19.859 | 19.858 | 19.858 | 19.858 | 19.858 | 19859000 | 120 | วัน | 19858661 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 26 | 200 - 34 | 300
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 890 | 2 | 0601 |  | ทางแยกไปพิมาย - พล (รหัส งปม. 08006A1030420116) | 466+025 339+470 350+164 | 466 | 25 | 473 | 422 | 206010466 | 20466 | 0 | 473+422 339+700 351+200 | 85176 |  | ตร.ม. | 28 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 8 ก.ค.51 | 15 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 1 นร.46/2552 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 29877000 | 29838593.3 | 100 | 1010082 | 17 ธ.ค.52 | 0 | 1.219 | 0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1219000 | 90 | วัน | 1010082 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 13 | 150 - 18 | 737(เป็นแห่งๆ)
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 908 | 2 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองปากช่อง-ทางแยกไปชัยภูมิ (รหัส งปม. 0800668002410002) | 174+600 | 174 | 600 | 176 | 200 | 201000174 | 20174 | 0 | 176+200 | 32935 |  | ตร.ม. | 24 พ.ย.52 | 12 ม.ค.52 | 1 มิ.ย.53 | 1 ม.ค.53 | 2 เม.ย.53 | 3 เม.ย.53 | 17 มี.ค.53 | นร.17/2553 | 18 มี.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 9886421 | 9886420.08 | 100 | 3024055.2 | 4 ม.ค.53 | 0 | 1.786 | 0 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1786000 | 90 | วัน | 3024055.2 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 22 | 850 - 48 | 825(เป็นแห่งๆ)
| 612 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 909 | 2 | 0100 |  | ทางแยกไปชัยภูมิ - ทางแยกเข้าสูงเนิน (รหัส งปม. 08006A1030420527) | 211+400 | 211 | 400 | 216 | 0 | 201000211 | 20211 | 0 | 216+000 | 32120 |  | ตร.ม. | 28 ต.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | นร.3/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 29959182 | 29959181.15 | 100 | 6526768.86 | 30 ธ.ค.52 | 0 | 9.513 | 0 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9513000 | 120 | วัน | 9505568.01 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 35 | 000 - 38 | 200
| 612 (5) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 910 | 2 | 0300 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ (รหัส งปม. 0800668708420001) | 183+462 | 183 | 462 | 187 | 950 | 203000183 | 20183 | 0 | 187+950 | 68354 |  | ตร.ม. | 2 ก.ย.53 | 31 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 3 ก.พ.54 | 30 ก.ย.53 | นร.29/2553 | 1 ต.ค.53 | 28 ม.ค.54 | 0 | 29857988.8 | 100 | 19700000 | 25 พ.ย.52 | 0 | 19.707 | 19.707 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19700000 | 240 | วัน | 19700000 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 40 | 200 - 47 | 0
| 612 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 913 | 2 | 0302 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ (รหัส งปม. 08006A1030420381) | 207+361 | 207 | 361 | 208 | 525 | 203020207 | 20207 | 0 | 208+525 | 35000 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นร.28/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 4 ก.พ.53 | 19964960 | 19964959.27 | 100 | 16294639.4 | 4 ก.พ.53 | 0 | 19.969 | 19.969 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19969000 | 120 | วัน | 19170164 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 47 | 800 - 54 | 850
| 612 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 914 | 2 | 0303 |  | ทางเลี่ยงเมืองปากช่อง (รหัส งปม. 08006A1030420379) | 10+000 16+050 | 10 | 0 | 12 | 0 | 203030010 | 20010 | 0 | 12+000 18+875 | 59312 |  | ตร.ม. | 10 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นร.20/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 29997000 | 29947603.83 | 100 | 1135620 | 15 ก.พ.53 | 0 | 1.402 | 1.402 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1402000 | 90 | วัน | 1135620 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 43 | 575 - 52 | 000(เป็นแห่งๆ)
| 612 (6) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 915 | 2 | 0401 |  | ทางแยกไปชัยภูมิ - ทางแยกไปสูงเนิน (รหัส งปม. 909097300874) | 110+962 | 110 | 962 | 113 | 962 | 204010110 | 20110 | 0 | 113+962 | 1 | FRT | แห่ง | 9 มี.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | 23 เม.ย.53 | 30 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 20 ก.ค.53 | 2 นร 25/2553 | 21 ก.ค.53 | 17 พ.ย.53 | 18906177 | 18906176.67 | 100 | 3604017.55 | 4 ม.ค.53 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 1.809 | 1.809 | 1991000 | 90 | วัน | 3604017.55 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 64 | 875 - 68 | 150 RT(เป็นตอนๆ)
| 612 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 916 | 2 | 0401 |  | ทางแยกไปชัยภูมิ-ทางแยกเข้าสูงเนิน (รหัส งปม. 08006A1030420203) | 219+000 | 219 | 0 | 221 | 0 | 204010219 | 20219 | 0 | 221+000 | 15804 |  | ตร.ม. | 28 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 25 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นร.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19935000 | 19934484.37 | 100 | 9817328.06 | 5 ม.ค.53 | 9.82 | 9.817 | 9.82 | 9.817 | 9.817 | 9.817 | 9817400 | 90 | วัน | 9817328.06 |  |  |  | 0 | วัน | 13 | 550
| 612 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 917 | 2 | 0401 |  | ทางแยกไปชัยภูมิ - ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา สะพานกลับรถ และทางหลวงหมายเลข 224, แยกทางหลวงหมายเลข 2 - คอสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลฝั่งใต้ (รหัส งปม. 08006A1030410119) | 221+850 223+600 236+450 239+550 257+645 | 221 | 850 | 221 | 850 | 204010221 | 20221 | 0 | 221+850 223+600 236+450 239+550 257+645 | 18530 |  | ตร.ม. | 29 ธ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 ก.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 30 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นร.19/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 1108000 | 1107167.5 | 100 | 707500 | 18 ก.พ.53 | 0.707 | 0.708 | 0.708 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 708000 | 90 | วัน | 707500 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 13 | 600
| 612 (6) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 919 | 2 | 0402 |  | ทางแยกไปสูงเนิน - ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา (รหัส งปม. 909097300874) | 132+600 | 132 | 600 | 132 | 795 | 204020132 | 20132 | 0 | 132+795 | 1 |  | แห่ง | 11 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | 21 พ.ค.53 | 3 มิ.ย.53 | 3 มิ.ย.53 | 11 ส.ค.53 | 30 ส.ค.53 | นร.27/2553 | 31 ส.ค.53 | 28 พ.ย.53 | 960950 | 960500 | 100 | 2252000 | 6 พ.ย.52 | 0 | 2.32 | 0 | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2320000 | 60 | วัน | 2252000 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 650 - 10 | 500
| 612 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 920 | 2 | 0402 |  | ทางแยกเข้าสูงเนิน - ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา (รหัส งปม. 08006A1030420202) | 232+500 | 232 | 500 | 236 | 0 | 204020232 | 20232 | 0 | 236+000 | 16645 |  | ตร.ม. | 20 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 7 ส.ค.51 | 15 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นร.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 26582000 | 26581249.24 | 100 | 12725690 | 18 มี.ค.53 | 0 | 14.972 | 0 | 14.971 | 14.971 | 14.971 | 14972000 | 120 | วัน | 14971400 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 37 | 800 - 41 | 800
| 612 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 922 | 2 | 0501 |  | สามแยกนครราชสีมา - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 08006A1031420011) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 205010000 | 20000 | 0 | 4+000 | 10178 |  | ตร.ม. | 11 มิ.ย.52 | 12 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นร.5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.ค.53 | 59877093 | 59877092.21 | 100 | 14940258.3 | 11 มิ.ย.53 | 14.941 | 15.166 | 15.166 | 14.941 | 14.941 | 14.941 | 15166000 | 120 | วัน | 14940258.3 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 16 | 500
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1043 | 2 | 0100 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก (รหัส งปม. 0800668014420027) | 24+000 | 24 | 0 | 30 | 675 | 201000024 | 20024 | 0 | 30+675 | 6 |  | กม. | 24 เม.ย.52 | 4 พ.ค.52 | 6 พ.ค.52 | 1 มิ.ย.52 | 19 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 20 เม.ย.53 | สบ.24/2553 | 21 เม.ย.53 | 16 ธ.ค.53 | 55000000 | 54805407 | 100 | 1750910 | 2 เม.ย.53 | 1.75 | 1.753 | 1.753 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1753000 | 90 | วัน | 1750910 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 17 | 250
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1044 | 2 | 0100 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก | 20+500 | 20 | 500 | 29 | 0 | 201000020 | 20020 | 0 | 29+000 | 70410 |  | ตร.ม. | 24 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 3 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | สบ.20/2553 | 27 มี.ค.53 | 24 มิ.ย.53 5 ก.ค.53 | 8989465 | 8989465 | 100 | 8075731 | 7 ธ.ค.52 | 8.079 | 8.076 | 8.079 | 8.076 | 8.076 | 8.076 | 8076000 | 135 | วัน | 8075731 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 400
| 432 (2) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1045 | 2 | 0100 |  | ทางใน INTERCHANGE มวกเหล็ก (รหัส งปม. 08006A1030410420) | 35+500 | 35 | 500 | 0 | 0 | 201000035 | 20035 | 0 | 0+000 | 67000 |  | กก. | 31 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สบ.28/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 992000 | 990179 | 100 | 7826592.87 | 25 พ.ค.53 | 7.949 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 7.949 | 8100000 | 91 | วัน | 7948917.57 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 40
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 576 | 2 | 0100 |  | สี่แยกขอนแก่น - กม.21+000 และ ตอน กม.21+000 - กม.60+630 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) (รหัส งปม. 0800668014420012) | 12+200 21+000 | 12 | 200 | 17 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 17+000 24+000 | 7.8 |  | กม. | 11 ก.พ.53 | 9 พ.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 23 มี.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | ขก1/11/2553 | 26 ก.พ.53 | 23 ก.ย.53 4 ต.ค.53 | 85000000 | 84591196 | 100 | 9400000 | 29 มี.ค.53 | 9.4 | 9.436 | 9.436 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9436000 | 70 | วัน | 9400000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 25 | 100
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 912 | 2 2 | 0300 0300 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ (รหัส งปม. 0800668002420080) | 187+950 193+200 | 187 | 950 | 190 | 275 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 190+275 196+000 | 74617 | MRT | ตร.ม. | 11 เม.ย.52 | 16 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | นร.1/2553 | 22 ธ.ค.52 | 20 เม.ย.53 | 29951324 | 29951323.72 | 100 | 15293000 | 5 มี.ค.53 | 15.293 | 15.295 | 15.295 | 15.293 | 15.293 | 15.293 | 15295000 | 75 | วัน | 15293000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 62 | 0
| 612 (6) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 918 | 2 2 | 0402 0402 |  | ทางแยกไปสูงเนิน - ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา (รหัส งปม. 909097300874) | 119+462 119+462 | 119 | 462 | 123 | 212 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 123+212 123+212 | 1 | FRT FLT | แห่ง | 9 มี.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 11 พ.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 20 ก.ค.53 | 2 นร 26/2553 | 21 ก.ค.53 | 17 พ.ย.53 | 18973091 | 18973090.59 | 100 | 19480000 | 12 พ.ย.52 | 19.505 | 19.48 | 19.505 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19480000 | 90 | วัน | 19480000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 171.57
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1042 | 2 2 | 0100 0100 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก | 23+000 30+675 | 23 | 0 | 24 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 24+000 35+772 | 70235 |  | แห่ง | 24 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 18 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | สบ.17/2553 | 5 มี.ค.53 | 2 มิ.ย.53 | 8989266 | 8989266 | 100 | 28341162.53 | 25 ต.ค.53 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 80000000 | 225 | วัน | 79699999.99 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 47 | 640
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 886 | 2 2 2 | 0502 |  | กม.0+653 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) - ทางแยกไปพิมาย (รหัส งปม. 0800668014420023) | 31+730 37+000 42+200 | 31 | 730 | 34 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 34+000 40+200 45+550 | 8.82 |  | กม. | - | 20 ก.พ.52 | 16 มี.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 1 ก.พ.53 | 8 ก.พ.53 | 11 ก.พ.53 | 1 นร.16/53 | 12 ก.พ.53 | 9 ก.ย.53 | 85067400 | 84730241.8 | 100 | 17282000 | 2 เม.ย.53 | 17.282 | 18.284 | 18.284 | 17.282 | 17.282 | 17.282 | 18284000 | 95 | วัน | 17282000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 445
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 921 | 2 2 2 | 0404 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาตอนล่าง - ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาตอนบน (รหัส งปม. 0800668014420024) | 1+150 1+150 13+000 | 1 | 150 | 6 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6+000 5+000 14+000 | 123180 | MLT MRT | ตร.ม. | 11 เม.ย.52 | 18 ก.พ.52 | 2 มี.ค.52 | 24 มี.ค.52 | 1 ก.พ.53 | 8 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | นร.14/2553 | 23 ก.พ.53 | 21 ส.ค.53 | 89006608 | 89006607.46 | 100 | 25535336 | 14 มิ.ย.53 | 25.94 | 25.953 | 25.953 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | 25953000 | 120 | วัน | 25535336 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 0
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 911 | 2 2 2 2 | 0300 0300 0300 0300 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ (รหัส งปม. 0800668002420129) | 203+450 205+700 205+000 207+000 | 203 | 450 | 204 | 400 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 204+400 207+533 205+525 208+060 | 58291 | MLT | ตร.ม. | 9 เม.ย.53 | 25 พ.ค.53 | 6 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 2 มิ.ย.53 | 4 มิ.ย.53 | นร.22/2553 | 5 มิ.ย.53 | 2 ต.ค.53 | 0 | 29913246.47 | 100 | 9720000 | 25 พ.ย.52 | 9.88 | 9.72 | 9.88 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9720000 | 50 | วัน | 9720000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 222
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 660 | 2 2 23 | 0702 0800 0101 |  | หนองแวงโสกพระ - พลพล - บ้านไผ่ทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ | 257+657 291+646 2+990 | 257 | 657 | 263 | 382 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 263+382 293+378 2+990 | 4715 |  | ตร.ม. | - | 26 ก.พ.53 | - | 7 เม.ย.53 | 12 พ.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | บผ.13/2553 | 29 มิ.ย.53 | 26 ต.ค.53 | 14996838 | 14996838 | 100 | 1967800 | 16 พ.ค.53 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.997 | 1.997 | 1.988 | 1998000 | 180 | วัน | 1967800 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 252
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 511 | 2008 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21 (หล่มสัก) - น้ำก้อ (รหัส งปม. 08006A1030420173) | 0+425 | 0 | 425 | 4 | 700 | 200801000000 | 20080000 | 0 | 4+700 | 38360 |  | ตร.ม. | 15 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.51 | 18 ก.ย.51 | 24 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/62/2552 | 10 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 12098000 | 11591680 | 100 | 64873916.7 | 30 ธ.ค.53 | 94.889 | 94.889 | 94.889 | 94.889 | 94.889 | 94.889 | 94911000 | 360 | วัน | 94889442.55 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 63 | 760
| 647 (6) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 738 | 2009 | 0200 |  | ห้วยยางดง - ท่าคันโท | 22885 | 22885 |  | 34500 |  | 200902022885 | 20112885 | 0 | 34500 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 8 มี.ค.53 | กส.35/2553 | 8 เม.ย.53 | 12 ม.ค.53 | 800000 | 792000 | 100 | 5672328.96 | 11 ธ.ค.52 | 5.945 | 5.945 | 5.945 | 5.944 | 5.723 | 5.945 | 5945000 | 90 | วัน | 5672328.96 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 107 | 950
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 739 | 2009 | 0200 |  | ห้วยยางดง - ท่าคันโท (รหัส งปม. 08006A1030420170) | 52+000 | 52 | 0 | 55 | 600 | 200902000052 | 20090052 | 0 | 55+600 | 32862 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 31 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | กส.39/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 16879000 | 16045000 | 100 | 1969180 | 1 ธ.ค.52 | 1.971 | 1.97 | 1.971 | 1.969 | 1.969 | 1.97 | 1970000 | 90 | วัน | 1969180 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 0
| 554 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 538 | 201 | 0100 |  | สามแยกหน้าแขวงฯ เลยที่ 1 - สามแยกไปเชียงกลม (บ.ธาตุจอมศรี) (รหัส งปม. 08006A1030420164) | 10+900 | 10 | 900 | 13 | 500 | 20101000010 | 2010010 | 0 | 13+500 | 0 |  | ตร.ม. | 3 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 28456000 | 28456000 | 100 | 12454000 | 24 มี.ค.53 | 12.454 | 12.467 | 12.467 | 12.454 | 12.454 | 12.467 | 12467000 | 90 | วัน | 12454000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 336
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 539 | 201 | 0100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง - ทางแยกไปพวยเด้งตาดข่า - ทางแยกไปอุดรธานี (รหัส งปม. 0800668014420046) | 136+700 | 136 | 700 | 179 | 500 | 20101000136 | 2010136 | 0 | 179+500 | 6 |  | กม. | 6 ธ.ค.52 | 16 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 3 มี.ค.53 | 10 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | ลย.16/2553 | 26 มี.ค.53 | 20 พ.ย.53 | 70000000 | 69976800 | 100 | 16965558 | 16 ธ.ค.52 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.959 | 19.959 | 19.96 | 19960000 | 90 | วัน | 16965558 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 0
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 617 | 201 | 0402 |  | เลี่ยงเมืองชัยภูมิ (รหัส งปม. 0800668014420016) | 0+000 | 0 | 0 | 6 | 503 | 20104020000 | 2010000 | 0 | 6+503 | 6.503 |  | กม. | - | 6 พ.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 23 มี.ค.52 | 26 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | ชภ.(จ)10/2553 | 11 มี.ค.53 | 6 ต.ค.53 | 84961000 | 81021376 | 100 | 9487800 | 7 มี.ค.53 | 9.487 | 9.49 | 9.49 | 9.488 | 9.487 | 9.49 | 9490000 | 60 | วัน | 9487800 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 500
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 618 | 201 | 0500 |  | แยกไปภูเขียว - ภูดิน (รหัส งปม. 08006A1030420262) | 12+000 | 12 | 0 | 18 | 0 | 20105000012 | 2010012 | 0 | 18+000 | 54046 |  | ตร.ม. | 4 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ต.ค.52 | 27 ส.ค.51 | 18 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | ชภ.33/2552 | 18 ก.ย.52 | 11 ก.พ.53 | 23104000 | 21905032 | 100 | 1859490 | 25 พ.ย.52 | 1.862 | 1.86 | 1.862 | 1.859 | 1.859 | 1.86 | 1860000 | 90 | วัน | 1859490 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 55 | 700
| 626 (5) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 619 | 201 | 0501 |  | แยกไปภูเขียว - กม.35+884 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 0+672 | 0 | 672 | 1 | 680 | 20105010000 | 2010000 | 0 | 1+680 | 0 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 14863400 | 18 ม.ค.53 | 15.511 | 14.924 | 15.511 | 15.509 | 14.923 | 14.924 | 14924000 | 120 | วัน | 14863400 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 20 | 500
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 645 | 201 | 0502 |  | กม.35+884 (ต่อเขตแขวงฯชัยภูมิ) - ภูดิน (รหัส งปม. 08006A1030410439) | 43+600 - 44+258 | 43 | 600 - 44 | 43 | 600 | 20105020043 | 2010043 | 0 | 43+600 | 5922 |  | ตร.ม. | 30 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ก.พ.52 | 10 มี.ค.52 | 23 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | ขก2/18/2552 | 16 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 1975000 | 1571565 | 100 | 5688860 | 7 ธ.ค.52 | 5.953 | 5.953 | 5.953 | 5.952 | 5.688 | 5.688 | 5688860 | 90 | วัน | 5688860 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 900
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 646 | 201 | 0600 |  | ภูดิน - สี่แยกภูเขียว (รหัส งปม. 08006A1030410434) | 62+800 - 63+466 | 62 | 800 - 63 | 62 | 800 | 20106000062 | 2010062 | 0 | 62+800 | 5994 |  | ตร.ม. | 30 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ก.พ.52 | 3 ต.ค.52 | 30 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | ขก2/23/2552 | 16 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 1975000 | 1571293 | 100 | 1960378.65 | 24 พ.ย.52 | 1.998 | 1.996 | 1.998 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1996000 | 90 | วัน | 1960378.65 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 500
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 647 | 201 | 0702 |  | แยกภูเขียว - สี่แยกชุมแพ (รหัส งปม. 08006A1030420274) | 90+862 | 90 | 862 | 94 | 0 | 20107020090 | 2010090 | 0 | 94+000 | 26813 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | 4 พ.ย.51 | 5 มี.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | ขก.2/28/2552 | 29 ก.ย.52 | 2 มิ.ย.53 | 17839000 | 17838610 | 100 | 8205192 | 11 ม.ค.53 | 14.928 | 14.096 | 14.928 | 14.925 | 14.095 | 14.096 | 14096000 | 120 | วัน | 8205192 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 700
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 648 | 201 | 0900 |  | ห้วยแย - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง (รหัส งปม. 08006A1030420269) | 122+000 - 124+670 | 122 | 000 - 124 | 0 | 0 | 20109000122 | 2010122 | 0 | 0+000 | 30170 |  | ตร.ม. | 22 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 1 ก.ค.51 | 16 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | ขก.2/29/2552 | 29 ก.ย.52 | 17 ก.พ.53 | 19960000 | 19959440 | 100 | 9556200 | 24 ก.พ.53 | 9.556 | 9.646 | 9.56 | 9.556 | 9.556 | 9.556 | 9556200 | 90 | วัน | 9556200 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 23 | 0
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 923 | 201 | 0200 |  | ทางแยกเข้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) (รหัส งปม. 0800668002420094) | 59+625 | 59 | 625 | 64 | 50 | 20102000059 | 2010059 | 0 | 64+050 | 43966 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | นร.2/2553 | 25 ธ.ค.52 | 23 เม.ย.53 | 19796988 | 19796987.01 | 100 | 1978000 | 13 พ.ย.52 | 1.979 | 1.978 | 1.979 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1978000 | 90 | วัน | 1978000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 700
| 554 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 540 | 201 210 | 1100 0300 |  | ทางแยกไปพวยเด้ง (ตาดข่า) - ทางแยกไปอุดรธานีกม.24+800 (ต่อเขตจังหวัดหนองบัวลำภู/เลย) - แยกทางหลวงหมายเลข 201 (บุ่งไสล่) (รหัส งปม. 08006A1030410287) | 182+780 0+500 | 182 | 780 | 183 | 540 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 183+540 2+800 | 2 |  | แห่ง | 25 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 19 ส.ค.51 | 9 ม.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ลย.29/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1730068 | 1729611 | 100 | 1957720 | 9 ก.พ.53 | 1.957 | 1.978 | 1.978 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1978000 | 60 | วัน | 1957720 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 0
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 512 | 2010 | 0100 |  | ต่อทาง อบต.ห้วยไร่ - ท่าอิบุญ | 11+399 | 11 | 399 | 0 | 0 | 201001000011 | 20100011 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 30 มิ.ย.53 | - | - | - | 31 ส.ค.53 | 31 ส.ค.53 | ***** | 1 ก.ย.53 | 29 ธ.ค.53 | 6286500 | 6286500 | 100 | 9925000 | 9 ธ.ค.52 | 9.929 | 9.925 | 9.929 | 9.925 | 9.925 | 9.925 | 9925000 | 90 | วัน | 9925000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 50
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 513 | 2016 | 0100 |  | กม.53+800 (ต่อเขตจังหวัดเลย/เพชรบูรณ์) - ตาดกลอย (รหัส งปม. 08006A1030410274) | 59+300 | 59 | 300 | 61 | 570 | 201601000059 | 20160059 | 0 | 61+570 | 21125 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 10 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 9 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/59/2552 | 10 ก.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 5215000 | 5214826 | 100 | 9861367.83 | 22 ธ.ค.52 | 9.925 | 9.919 | 9.925 | 9.919 | 9.919 | 9.919 | 9919000 | 120 | วัน | 9861367.83 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 850
| 551 (6) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 514 | 2016 | 0302 |  | กม.53+800(ต่อเขตแขวงฯเลยที่1) - ตาดกลอย | 61+625 | 61 | 625 | 61 | 687.5 | 201603020061 | 20160061 | 0 | 61+687.5 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.53 | 12 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 4 ส.ค.53 | พช.1/24/2553 | 5 ส.ค.53 | 2 ธ.ค.53 | 3191000 | 3078640 | 100 | 1964900 | 23 พ.ย.52 | 1.974 | 1.967 | 1.974 | 1.967 | 1.964 | 1.996 | 1967000 | 90 | วัน | 1964900 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 35
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 543 | 2016 | 0200 |  | หนองเขียด - เลยวังใล (รหัส งปม. 08006A1030410553) | 28+285 | 28 | 285 | 32 | 400 | 201602000028 | 20160028 | 0 | 32+400 | 39370 |  | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ลย.4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 9197000 | 9194300 | 100 | 9637000 | 20 พ.ย.52 | 9.637 | 9.637 | 10.362 | 9.637 | 9.637 | 9.637 | 9637000 | 120 | วัน | 9637000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 30 | 0
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 678 | 202 | 0600 |  | พยัคฆภูมิพิสัย - กม.72+273 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) (รหัส งปม. 08006A1030420235) | 67+220 | 67 | 220 | 72 | 273 | 20206000067 | 2020067 | 0 | 72+273 | 50652 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 12 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 31 มี.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | มค.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 1 ก.พ.53 | 22311000 | 22310620 | 100 | 7295300 | 5 ก.พ.53 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | 7295300 | 120 | วัน | 7295300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 71 | 500
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 696 | 202 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ยโสธร) - คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก (ต่อเขตแขวงอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 | 2+400 | 2 | 400 | 5 | 75 | 20201000002 | 2020002 | 0 | 5+075 | 27000 |  | ตร.ม. | 9 ก.ย.52 | 12 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 12 ก.พ.53 | ยส.26/2553 | 13 ก.พ.53 | 13 พ.ค.53 | 9834960 | 9834960 | 100 | 28688000 | 19 ม.ค.53 | 28.688 | 29.781 | 29.937 | 29.784 | 28.688 | 28.688 | 29781000 | 150 | วัน | 28688000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 78 | 0
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 698 | 202 | 0100 |  | กม.70+000 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) - สุวรรณภูมิ (รหัส งปม. 08006A1030420484) | 70+730 | 70 | 730 | 74 | 450 | 20201000070 | 2020070 | 0 | 74+450 | 33562 |  | ตร.ม. | 6 ม.ค.53 | 24 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | ยส.6/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 เม.ย.53 | 16331000 | 16086598 | 100 | 14287500 | 22 เม.ย.53 | 14.357 | 14.287 | 14.29 | 14.287 | 14.287 | 14.287 | 14287500 | 120 | วัน | 14287500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 132 | 0
| 633 (2) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 700 | 202 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ยโสธร) - คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก (รหัส งปม. 08006A1030420002) | 7+275 - 12+000(เป็นตอนๆ) | 7 | 275 - 12 | 0 | 0 | 20201000007 | 2020007 | 0 | 0+000 | 48140 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.51 | 18 ก.ย.51 | 26 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ยส.30/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 19939000 | 18499253 | 100 | 12739000 | 5 ก.พ.53 | 12.739 | 12.739 | 12.872 | 12.739 | 12.739 | 12.739 | 12739000 | 120 | วัน | 12739000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 51 | 0
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 702 | 202 | 0800 |  | สุวรรณภูมิ - ยโสธร (รหัส งปม. 0800668002420065) | 5+175 | 5 | 175 | 9 | 500 | 20208000005 | 2020005 | 0 | 9+500 | 46390 |  | ตร.ม. | 8 ก.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 4 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 8 ก.ย.53 | 14 ธ.ค.53 | 7 ม.ค.53 | ยส.2/2553 | 8 ม.ค.53 | 17 เม.ย.53 | 19779000 | 19779000 | 100 | 0 | 5 ม.ค.54 | 2 | 2 | 2 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 2000000 | 120 | วัน | 1976000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 60 | 525
| 635 (2) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 716 | 202 | 0702 |  | กม.72+273 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) - กม.70+000 (ต่อเขตแขวงฯ ยโสธร) (รหัส งปม. 08006A1030420078) | 52+625 | 52 | 625 | 59 | 375 | 20207020052 | 2020052 | 0 | 59+375 | 54200 |  | ตร.ม. | 6 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 27 มิ.ย.51 | 25 ก.ค.51 | 15 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บท.รอ.26/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 24974000 | 24973793 | 100 | 2558824 | 24 มี.ค.53 | 2.561 | 2.561 | 2.561 | 2.558 | 2.558 | 2.561 | 2561000 | 120 | วัน | 2558824 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 60 | 000 - 60 | 700
| 634 (2) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 835 | 202 | 1000 |  | คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันตก (ต่อเขตแขวงฯ ยโสธร) - สี่แยกอำนาจเจริญ (รหัส งปม. 08006A1030420107) | 42+075 | 42 | 75 | 48 | 800 | 20210000042 | 2020042 | 0 | 48+800 | 66560 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.52 | 20 มี.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | อจ.33/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 24803000 | 24800882 | 100 | 0 | 15 พ.ย.53 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.513 | 0.499 | 0.499 | 500000 | 90 | วัน | 499900 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 18 | 531
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 891 | 202 | 0100 |  | สี่แยกบ้านสีดา - บ้าน กม.ศูนย์ (รหัส งปม. 08006A1030420131) | 74+500 492+150 | 74 | 500 | 77 | 400 | 20201000074 | 2020074 | 0 | 77+400 493+651 | 44101 |  | ตร.ม. | 30 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 9 เม.ย.51 | 12 พ.ค.51 | 20 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.28/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19755000 | 19754547.32 | 100 | 560210.45 | 12 เม.ย.53 | 0.56 | 0.571 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 571000 | 120 | วัน | 560210.45 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 12 | 375
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 892 | 202 | 0200 |  | กม.25+660 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) - แยกเข้าบัวใหญ่ (รหัส งปม. 0822668002420021) | 37+100 | 37 | 100 | 46 | 400 | 20202000037 | 2020037 | 0 | 46+400 | 102890 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 18 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 1 นร 21/2553 | 27 มี.ค.53 | 24 มิ.ย.53 | 9961088 | 9961087.72 | 100 | 1960000 | 26 มี.ค.53 | 1.96 | 1.961 | 1.961 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1961000 | 120 | วัน | 1960000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 4 | 900
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 697 | 202 202 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ยโสธร) - คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก (ต่อเขตแขวงอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 | 13+000 28+100 | 13 | 0 | 15 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 15+000 28+720 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 21 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | ยส.30/2553 | 19 มี.ค.53 | 16 มิ.ย.53 | 9896952 | 9896952 | 100 | 11120000 | 14 ม.ค.53 | 11.12 | 11.12 | 11.277 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11121000 | 120 | วัน | 11120000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 500
| 633 (2) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 699 | 202 202 | 0702 0800 |  | กม.70+000 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) - สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ - ยโสธร (รหัส งปม. 08006A1030420105) | 74+450 0+000 | 74 | 450 | 75 | 180 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 75+180 3+100 | 59345 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 5 ก.ย.51 | 6 เม.ย.51 | 13 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ยส.28/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 พ.ค.53 | 24956000 | 24955890 | 100 | 2506600 | 14 มี.ค.53 | 2.506 | 2.538 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 2538000 | 120 | วัน | 2506600 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 40 | 0
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 715 | 202 202 | 0701 0701 |  | กม.72+273 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) - กม.70+000 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) (รหัส งปม. 0800668002420095) | 59+112 63+825 | 59 | 112 | 63 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 63+000 67+000 | 61912 |  | ตร.ม. | 27 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | - | 7 ส.ค.52 | 30 ก.ย.52 | 22 เม.ย.53 | 26 พ.ค.53 | บท.26/2553 | 27 พ.ค.53 | 23 ก.ย.53 | 27596477 | 27596477 | 100 | 11536460 | 19 ม.ค.53 | 11.536 | 11.536 | 11.683 | 11.536 | 11.536 | 11.537 | 11537000 | 120 | วัน | 11536460 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 800
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 834 | 202 202 | 1000 1000 |  | คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก - สี่แยกอำนาจเจริญ (รหัส งปม. 0800668002420068) | 34+030 34+950 | 34 | 30 | 34 | 625 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 34+625 37+855 | 35460 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 19 ก.พ.53 | อจ.17/2553 | 20 ก.พ.53 | 30 พ.ค.53 | 19098899 | 19098899 | 100 | 4414600 | 22 ก.พ.53 | 4.414 | 4.414 | 4.414 | 4.414 | 4.414 | 4.414 | 4414600 | 120 | วัน | 4414600 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 33 | 660
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 701 | 202 215 | 0800 0201 |  | สุวรรณภูมิ - ยโสธรสุวรรณภูมิ - กม.21+259 (รหัส งปม. 08006A1030420481) | 3+100 1+355 | 3 | 100 | 5 | 175 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5+175 3+650 | 43780 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.51 | 16 ก.ค.52 | - | - | 31 ส.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | ยส.3/2553 | 8 ม.ค.53 | 17 เม.ย.53 | 20000000 | 19725840 | 100 | 28718600 | 5 พ.ย.52 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 28.718 | 28.718 | 28.718 | 29980000 | 144 | วัน | 28718600 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 201 | 896
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 600 | 2021 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ดงไร่) - บ้านผือ (รหัส งปม. 08006A1030420248) | 28+000 | 28 | 0 | 33 | 0 | 202101000028 | 20210028 | 0 | 33+000 | 40542 |  | ตร.ม. | 4 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 23 ก.ค.51 | 19 ส.ค.51 | 18 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อด.17/52 | 18 ก.ย.52 | 29 ม.ค.53 | 19090000 | 18206314 | 100 | 5262000 | 10 ต.ค.52 | 5.782 | 5.782 | 5.782 | 5.782 | 5.262 | 5.262 | 5782000 | 98 | วัน | 5262000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 221 | 502
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 601 | 2021 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ดงไร่) - บ้านผือ (รหัส งปม. 08006A1030420250) | 2+100 - 3+500 | 2 | 100 - 3 | 0 | 0 | 202101000002 | 20210002 | 0 | 0+000 | 31700 |  | ตร.ม. | 20 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 30 ก.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 26 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | อด.23/52 | 18 ก.ย.52 | 14 ก.พ.53 | 22070000 | 21855225 | 100 | 11591680 | 1 ธ.ค.52 | 12.098 | 12.098 | 12.098 | 11.591 | 11.591 | 11.591 | 12098000 | 109 | วัน | 11591680 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 425
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 263 | 2026 2094 | 0200 0202 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 222 (หนองหิ้ง) - เหล่าหลวงกม.27+675 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)) บรรจบทางหลวงหมายเลข 2026 (เซกา) (รหัส งปม. 08006A1030410055) | 19+113 44+640 | 19 | 113 | 20 | 502 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20+502 45+251 | 99950 |  | กก. | 6 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 21 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 22 พ.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.27/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1980000 | 1980000 | 100 | 3527290.82 | 24 ธ.ค.53 | 6.286 | 6.286 | 0 | 0 | 6.286 | 6.286 | 6286500 | 120 | วัน | 6286404.22 |  |  |  | 0 | วัน | 11 | 399
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 541 | 203 | 0402 |  | กม.20+000 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)) - สามแยกหน้าแขวงฯ เลยที่ 1 (รหัส งปม. 0822668002420113) | 12+500 | 12 | 500 | 20 | 0 | 20304020012 | 2030012 | 0 | 20+000 | 68700 |  | ตร.ม. | 23 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 22 เม.ย.53 | 28 เม.ย.53 | ลย.19/2553 | 29 เม.ย.53 | 26 ส.ค.53 | 19333800 | 19333800 | 100 | 5214826 | 9 พ.ย.52 | 5.215 | 5.215 | 0 | 0 | 5.214 | 5.215 | 5215000 | 100 | วัน | 5214826 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 59 | 300
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 552 | 203 | 0100 |  | โคกงาม - กม.46+500 (หนองบง) (รหัส งปม. 0800668002420044) | 48+250 | 48 | 250 | 49 | 650 | 20301000048 | 2030048 | 0 | 49+650 | 40000 |  | ตร.ม. | 17 มิ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ลย.2/3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 20 เม.ย.53 | 12486600 | 12486600 | 100 | 0 | - | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 3191000 | 120 | วัน | 3071382.85 |  |  |  | 0 | วัน | 61 | 625
| 555 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 554 | 203 | 0100 |  | กม.111+889 (ต่อเขตจังหวัดเพชรบูรณ์/เลย) - โคกงาม (รหัส งปม. 08006A1030420175) | 94+800 | 94 | 800 | 98 | 350 | 20301000094 | 2030094 | 0 | 98+350 | 32500 |  | ตร.ม. | 21 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 27 ส.ค.51 | 18 ก.ย.51 | 18 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.2/26/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 11654000 | 10509600 | 100 | 8125338 | 13 ต.ค.52 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.125 | 8.126 | 8430000 | 103 | วัน | 8125338 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 50
| 555 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 553 | 203 2014 | 0202 0100 |  | กม.111+889 (ต่อเขตจังหวัดเพชรบูรณ์/เลย) - โคกงามแยกทางหลวงหมายเลข 203 (โป่งซี) - ด่านซ้าย (รหัส งปม. 08006A1030420310) | 89+925 0+000 | 89 | 925 | 91 | 290 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 91+290 0+375 | 38500 |  | ตร.ม. | 13 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 21 เม.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.2/25/2552 | 10 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 11801000 | 11671200 | 100 | 10057950 | 14 ธ.ค.52 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.057 | 10.057 | 10.057 | 10510000 | 116 | วัน | 10057950 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 42 | 200
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 286 | 2032 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ท่าดอกแก้ว) - ศรีสงคราม (รหัส งปม. 08006A1030420420) | 8+400 | 8 | 400 | 12 | 6 | 203201000008 | 20320008 | 0 | 12+006 | 32543 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 9 ม.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | นพ.4/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 18000000 | 17938388 | 100 | 8318100 | 29 พ.ย.52 | 0 | 8.319 | 0 | 0 | 8.318 | 8.319 | 8319000 | 110 | วัน | 8318100 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 800
| 644 (6) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 287 | 2032 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ท่าดอกแก้ว) - ศรีสงคราม | 14+122 | 14 | 122 | 29 | 508 | 203201000014 | 20320014 | 0 | 29+508 | 1 |  | แห่ง | - | 5 ก.ค.53 | 5 ก.ค.53 | 5 ก.ค.53 | 2 ส.ค.53 | 13 ก.ย.53 | 22 ก.ย.53 | 644/60/53/324 | 23 ก.ย.53 | 24 ก.ย.53 | 400000 | 247850 | 100 | 8125800 | 22 พ.ย.52 | 8.126 | 8.126 | 8.126 | 8.125 | 8.125 | 8.125 | 8126000 | 103 | วัน | 8125800 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 200
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 288 | 2032 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ท่าดอกแก้ว) - ศรีสงคราม (รหัส งปม. 08006A1030410122) | 28+233 | 28 | 233 | 28 | 498 | 203201000028 | 20320028 | 0 | 28+498 | 1 |  | แห่ง | 21 ส.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 3 มิ.ย.51 | 12 มิ.ย.51 | 27 มี.ค.53 | 30 ก.ย.52 | นพ. 48/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1991000 | 1990999 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.53 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1.963 | 1963000 | 150 | วัน | 1960111 |  |  |  | 0 | วัน | 2 | 275
| 644 (5) | แขวงทางหลวงนครพนม | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 289 | 2032 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ท่าดอกแก้ว) - ศรีสงคราม | 29+353 | 29 | 353 | 29 | 462 | 203201000029 | 20320029 | 0 | 29+462 | 0 |  | คัน | - | - | 15 ก.ย.53 | 28 ก.ย.53 | 28 ก.ย.53 | - | 30 ก.ย.53 | นพ.38/2553 | 1 ต.ค.53 | 28 ม.ค.54 | 0 | 1995500 | 100 | 14124680 | 17 ก.พ.53 | 14.124 | 14.3 | 14.3 | 14.124 | 14.124 | 14.124 | 14124680 | 120 | วัน | 14124680 |  |  |  | 0 | วัน | 27 | 885
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 290 | 2033 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 223 (นาแก) - หนองฮี (รหัส งปม. 08006A1030420414) | 3+100 | 3 | 100 | 9 | 0 | 203301000003 | 20330003 | 0 | 9+000 | 53927 |  | ตร.ม. | 28 พ.ค.52 | 15 มิ.ย.52 | 1 ก.ค.52 | 20 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | นพ. 8/2553 | 30 ธ.ค.52 | 18 พ.ค.53 | 28167000 | 28147200 | 100 | 10115531.71 | 28 ธ.ค.52 | 10.122 | 10.122 | 0 | 0 | 10.121 | 10.122 | 10122000 | 119 | วัน | 10115531.71 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 30 | 0
| 644 (6) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 291 | 2033 | 0200 |  | หนองฮี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22 (หนองญาติ) | 21+875 | 21 | 875 | 22 | 115 | 203302000021 | 20330021 | 0 | 22+115 | 1 |  | แห่ง | - | 22 ก.ย.52 | - | 29 ก.ย.52 | 29 ต.ค.52 | 6 ก.ย.53 | 20 ก.ย.53 | นพ.32/2553 | 21 ก.ย.53 | 18 ม.ค.54 | 1998000 | 1900500 | 100 | 1361246.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1500000 | 120 | วัน | 1361246.5 |  |  |  | 0 | วัน | 33 | 500
| 644 (6) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 292 | 2033 | 0200 |  | หนองฮี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22 (หนองญาติ) | 22+115 | 22 | 115 | 22 | 365 | 203302000022 | 20330022 | 0 | 22+365 | 1 |  | แห่ง | - | 22 ธ.ค.52 | - | 30 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 20 ก.ย.53 | นพ.35/2553 | 21 ก.ย.53 | 18 ม.ค.54 | 1998000 | 1995900 | 100 | 11288700 | 13 ก.ย.52 | 11.529 | 11.529 | 11.529 | 11.529 | 11.288 | 11.288 | 11529000 | 108 | วัน | 11288700 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 470 - 3 | 52516 | 700 - 20 | 0
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 293 | 2033 | 0200 |  | หนองฮี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22 (หนองญาติ) (รหัส งปม. 08006A1030420418) | 54+929 | 54 | 929 | 56 | 858 | 203302000054 | 20330054 | 0 | 56+858 | 34722 |  | ตร.ม. | 28 ก.ย.52 | 26 ต.ค.52 | 2 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 25 ม.ค.53 | นพ. 16/2553 | 26 ม.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 19176000 | 19167772 | 100 | 19729900 | 30 พ.ย.52 | 0 | 20 | 20 | 19.729 | 19.729 | 19.729 | 20000000 | 90 | วัน | 19729900 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 118 | 630
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 195 | 2034 | 0100 |  | มุกดาหาร - ชานุมาน (รหัส งปม. 08006A1030410554) | 1+500 | 1 | 500 | 4 | 560 | 203401000001 | 20340001 | 0 | 4+560 | 99700 |  | ตร.ม. | 20 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | มห./พ.1/2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 2000000 | 1876590 | 100 | 19999361 | 30 พ.ย.52 | 0 | 20 | 20 | 19.999 | 19.999 | 19.999 | 20000000 | 90 | วัน | 19999361 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 144 | 0
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 653 | 2037 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลผักปัง - เกษตรสมบูรณ์ (รหัส งปม. 08006A1030420270) | 6+9000 | 6 | 9000 | 12 | 0 | 203701000006 | 20370006 | 0 | 12+000 | 40800 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | 18 ส.ค.51 | 31 ก.ค.52 | 29 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | ขก.2/30/2552 | 29 ก.ย.52 | 8 ก.พ.53 | 18505000 | 17805357 | 100 | 9796700 | 28 เม.ย.53 | 9.8 | 9.796 | 9.8 | 9.796 | 9.796 | 9.796 | 9796700 | 90 | วัน | 9796700 |  |  |  | 0 | วัน | 124 | 900
| 621 (6) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 584 | 2039 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (น้ำพอง) - กระนวน | 29+700 | 29 | 700 | 31 | 34 | 203901000029 | 20390029 | 0 | 31+034 | 1 |  | แห่ง | 17 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 8 เม.ย.53 | 28 เม.ย.53 | 7 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 20 ก.ค.53 | ขก.1/16/2553 | 21 ก.ค.53 | 3 ม.ค.54 11 ม.ค.54 | 28366000 | 28260678 | 100 | 9796850 | 8 เม.ย.53 | 9.8 | 9.796 | 9.8 | 9.796 | 9.796 | 9.796 | 9796850 | 90 | วัน | 9796850 |  |  |  | 0 | วัน | 133 | 600 RT
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 221 | 2042 | 0100 |  | กุฉินารายณ์ - กม.59+150 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) (รหัส งปม. 08006A1030410039) | 38+450 | 38 | 450 | 38 | 908 | 204201000038 | 20420038 | 0 | 38+908 | 5038 |  | ตร.ม. | 13 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 11 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 33/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1998100 | 1831000 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.53 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 90000000 | 300 | วัน | 53213769.51 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 140 | 809
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 703 | 2043 | 0200 |  | อาจสามารถ - พนมไพร | 40+750 | 40 | 750 | 44 | 100 | 204302000040 | 20430040 | 0 | 44+100 | 26800 |  | ตร.ม. | - | 10 ส.ค.53 | 10 ส.ค.53 | 3 ก.ย.53 | 6 ก.ย.53 | 14 ก.ย.53 | 16 ก.ย.53 | ยส.63/2553 | 17 ก.ย.53 | 15 ธ.ค.53 | 14883637 | 14883637 | 100 | 769700 | 18 มี.ค.53 | 0.774 | 0.769 | 0.774 | 0.774 | 0.769 | 0.769 | 769700 | 30 | วัน | 769700 |  |  |  | 0 | วัน | 169 | 760
| 635 (2) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 722 | 2043 | 0100 |  | ร้อยเอ็ด - กม.24+500 (ต่อเขตแขวงฯ ยโสธร) - จ.ร้อยเอ็ด (รหัส งปม. 08006A1030420370) | 12+350 | 12 | 350 | 19 | 500 | 204301000012 | 20430012 | 0 | 19+500 | 57300 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บท.รอ.28/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 25336000 | 25309080 | 100 | 17300000 | 30 พ.ย.52 | 0 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17300000 | 120 | วัน | 17300000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 38 | 584
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 05200 | งานขยายทางจราจร | 682 | 2045 | 0100 |  | วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย (รหัส งปม. 08006A1030420238) | 36+392 | 36 | 392 | 37 | 800 | 204501000036 | 20450036 | 0 | 37+800 | 27810 |  | ตร.ม. | 30 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ข.มค.33/2552 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 21827000 | 19803203 | 100 | 1352640 | 30 พ.ย.52 | 0 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1353000 | 90 | วัน | 1352640 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 900
| 622 (6) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 683 | 2045 | 0102 |  | กม.20+200 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) - วาปีปทุม\nวาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย | 35+960 | 35 | 960 | 37 | 325 | 204501020035 | 20450035 | 0 | 37+325 | 2010 |  | เมตร | 23 ก.พ.53 | 7 พ.ค.53 | 31 พ.ค.53 | 21 มิ.ย.53 | 22 มิ.ย.53 | 27 ส.ค.53 | 8 ก.ย.53 | มค.23/2553 | 9 ก.ย.53 | 7 ธ.ค.53 | 11373000 | 11359641 | 100 | 9615600 | 12 พ.ค.53 | 9.8 | 9.615 | 9.8 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9615600 | 90 | วัน | 9615600 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 222 | 2046 | 0100 |  | กม.47+299 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) - กุฉินารายณ์ (รหัส งปม. 08006A1030420429) | 47+369 | 47 | 369 | 56 | 700 | 204601000047 | 20460047 | 0 | 56+700 | 50587 |  | ตร.ม. | 26 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 46/2552 | 1 ต.ค.52 | 18 ก.พ.53 | 29999800 | 29738698 | 100 | 9704700 | 12 พ.ค.53 | 9.8 | 9.704 | 9.999 | 9.704 | 9.704 | 9.704 | 9704700 | 90 | วัน | 9704700 |  |  |  | 0 | วัน | 11 | 100
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 223 | 2046 | 0100 |  | กม.47+299 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) - กุฉินารายณ์ (รหัส งปม. 08006A1030410042) | 58+215 | 58 | 215 | 58 | 452 | 204601000058 | 20460058 | 0 | 58+452 | 5143 |  | ตร.ม. | 13 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 29 ส.ค.51 | 15 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 35/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1999400 | 1828000 | 100 | 19813555.07 | 9 ก.ค.53 | 20 | 19.994 | 20 | 19.994 | 19.994 | 19.994 | 19994600 | 90 | วัน | 19813555.07 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 22 | 500
| 635 (3) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 723 | 2046 2046 2046 | 0201 0201 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (เสลภูมิ) - โพนทอง - กม.47+299 (ต่อเขตกาฬสินธุ์) (รหัส งปม. 08006A1030420491) | 17+150 26+600 43+880 | 17 | 150 | 28 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28+800 28+675 47+229 | 68188 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | 22 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | บท.รอ.03/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 29982000 | 29817235 | 100 | 5882226.46 | 4 ธ.ค.52 | 0 | 6.294 | 6.294 | 6.294 | 0 | 5.882 | 6294000 | 120 | วัน | 5882226.46 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 34 | 425
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 196 | 2047 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (กุดแห่) (รหัส งปม. 08006A1030420480) | 5+500 | 5 | 500 | 11 | 300 | 204701000005 | 20470005 | 0 | 11+300 | 54110 |  | ตร.ม. | 20 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ม.ค.53 | มห/พ.1/15/2553 | 30 ม.ค.53 | 29 พ.ค.53 | 24992000 | 24978900 | 100 | 20296344 | 23 ธ.ค.52 | 0 | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 20.297 | 20297000 | 120 | วัน | 20296344 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 32 | 275 - 34 | 425 35 | 000 - 37 | 89844 | 083 - 45 | 783
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 804 | 2049 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ม่วงสามสิบ) - พนา (รหัส งปม. 0800668002420101) | 0+000 - 0+525 LT, RT, | 0 | 000 - 0 | ,5 | 100 - 5 | 204901000000 | 20490000 | 0 | ,5+100 - 5+800 LT, RT(เป็นช่วงๆ) | 2425 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | 25 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | อบ.24/2553 | 30 มี.ค.53 | 26 ส.ค.53 | 11909500 | 11909500 | 100 | 12091000 | 11 ธ.ค.52 | 0 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.091 | 12.091 | 12320000 | 120 | วัน | 12091000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 557
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 620 | 205 | 0200 |  | กม.281+900 (ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)) - ทางแยกไปบำเหน็จณรงค์ (รหัส งปม. 08006A1030420365) | 292+000 | 292 | 0 | 292 | 900 | 20502000292 | 2050292 | 0 | 292+900 | 63236 |  | ตร.ม. | 12 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ต.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 37/2552 | 30 ก.ย.52 | 15 มี.ค.53 | 29712000 | 29690900 | 100 | 24661667.2 | 8 มี.ค.53 | 29.947 | 29.94 | 29.947 | 28.456 | 28.456 | 28.456 | 28456000 | 180 | วัน | 24661667.2 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 10 | 900
| 611 (5) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 893 | 205 | 0700 |  | กม.339+500 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) - โนนไทย (รหัส งปม. 0800668708420001) | 365+538 | 365 | 538 | 368 | 960 | 20507000365 | 2050365 | 0 | 368+960 | 49635 |  | ตร.ม. | 2 ก.ย.53 | 31 ก.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 3 ก.พ.54 | 30 ก.ย.53 | 1 นร.28/2553 | 1 ต.ค.53 | 28 ม.ค.54 | 0 | 19551706.96 | 100 | 28167994.61 | 29 มิ.ย.53 | 69.976 | 69.976 | 69.976 | 69.976 | 69.976 | 69.976 | 70000000 | 240 | วัน | 28167994.61 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 136 | 700
| 431 (6) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1030 | 205 | 0100 |  | บ้านหมี่-ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง | 10+200 | 10 | 200 | 17 | 900 | 20501000010 | 2050010 | 0 | 17+900 | 1 |  | แห่ง | 23 เม.ย.53 | 23 มี.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 159000 | 0 | 100 | 1729611 | 11 ก.พ.52 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.729 | 1.73 | 1730068 | 90 | วัน | 1729611 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 182 | 780
| 435 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1068 | 205 | 0400 |  | ต่อทางของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ - สามแยกลำสนธิ (รหัส งปม. 0800668002420066) | 260+000 - 266+000 | 260 | 000 - 266 | 266 | 0 | 20504000260 | 2050260 | 0 | 266+000 | 65461 |  | ตร.ม. | 7 ก.ย.52 | 28 ก.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | ลบ.2/(สร.)/1/2553 | 23 ธ.ค.52 | 21 เม.ย.53 | 22823279 | 22823279 | 100 | 16540678.17 | 14 พ.ค.53 | 19.333 | 19.333 | 19.34 | 19.333 | 19.333 | 19.333 | 19333800 | 120 | วัน | 16540678.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 12 | 500
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 805 | 2050 | 0100 |  | อุบลราชธานี - ตระการพืชผล | 4+250 | 4 | 250 | 5 | 50 | 205001000004 | 20500004 | 0 | 5+050 | 23000 |  | ตร.ม. | 18 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 11 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | อบ.23/2553 | 30 มี.ค.53 | 27 มิ.ย.53 | 9889170 | 9889170 | 100 | 0 | 11 มิ.ย.53 | 29.45 | 29.44 | 29.54 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29440000 | 180 | วัน | 4416000 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 5 | วัน | 21 | 100
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 806 | 2050 | 0100 |  | อุบลราชธานี - ตระการพืชผล | 5+050 | 5 | 50 | 6 | 185 | 205001000005 | 20500005 | 0 | 6+185 | 21500 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 11 ม.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | อบ.19/2553 | 25 ก.พ.53 | 25 พ.ค.53 | 9894960 | 9894960 | 100 | 9194300 | 19 ม.ค.53 | 9.194 | 9.197 | 9.197 | 0 | 9.194 | 9.197 | 9197000 | 120 | วัน | 9194300 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 28 | 285
| 634 (2) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 836 | 2050 | 0201 |  | ตระการพืชผล - เขมราฐ (รหัส งปม. 08006A1030420374) | 7+950 | 7 | 950 | 10 | 800 | 205002010007 | 20500007 | 0 | 10+800 | 36300 |  | ตร.ม. | 13 ก.พ.52 | 9 ก.ย.52 | 31 มี.ค.52 | 23 เม.ย.52 | 6 พ.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | อจ.34/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 18692000 | 18075600 | 100 | 6466900 | 12 เม.ย.52 | 6.466 | 6.579 | 6.579 | 6.466 | 6.466 | 6.466 | 6466900 | 120 | วัน | 6466900 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 37 | 0
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 629 | 2051 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลชัยภูมิควบคุม - ตาดโตน (รหัส งปม. 08006A1030420261) | 10+000 | 10 | 0 | 16 | 0 | 205101000010 | 20510010 | 0 | 16+000 | 52056 |  | ตร.ม. | 18 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 23 พ.ค.52 | 20 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 24/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ม.ค.53 | 20046000 | 20045570 | 100 | 29128360 | 25 ก.พ.53 | 29.142 | 29.142 | 29.142 | 29.128 | 29.128 | 29.142 | 29142000 | 120 | วัน | 29128360 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 41 | 400
| 626 (3) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 630 | 2054 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข202(ลาดใหญ่)-บรรจบทางหลวงหมายเลข201(ช่องสามหมอ) (รหัส งปม. 08006A1030410350) | 15+538 | 15 | 538 | 0 | 0 | 205401000015 | 20540015 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 5 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ชภ.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 551000 | 550712 | 100 | 18553630 | 13 พ.ย.52 | 21.828 | 21.828 | 21.83 | 21.827 | 21.827 | 21.827 | 21827800 | 150 | วัน | 21827800 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 15 | 0
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 631 | 2054 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 202 (ลาดใหญ่) - ช่องสามหมอ (รหัส งปม. 08006A1030420265) | 1+000 - 7+000 | 1 | 000 - 7 | 0 | 0 | 205401000001 | 20540001 | 0 | 0+000 | 48777 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 30 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 23/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ม.ค.53 | 20534000 | 20533080 | 100 | 17693400 | 2 ก.ค.53 | 17.693 | 17.693 | 17.693 | 17.693 | 17.693 | 17.693 | 17693400 | 180 | วัน | 17693400 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 38 | 750
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 632 | 2054 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 202 (ลาดใหญ่) - ช่องสามหมอ (รหัส งปม. 08006A1030420260) | 20+000 - 33+500(เป็นแห่งๆ) | 20 | 000 - 33 | 0 | 0 | 205401000020 | 20540020 | 0 | 0+000 | 62160 |  | ตร.ม. | 21 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 16 ก.ค.51 | 1 ก.ค.51 | 16 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 22/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ม.ค.53 | 20013000 | 20012220 | 100 | 11819760 | 12 ม.ค.52 | 15.062 | 15.06 | 15.062 | 15.059 | 13.905 | 13.905 | 13905600 | 120 | วัน | 13905600 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 614 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 925 | 206 | 0202 |  | กม.3+500 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (หินดาด) (รหัส งปม. 08006A1030420529) | 9+322 | 9 | 322 | 13 | 850 | 20602020009 | 2060009 | 0 | 13+850 | 41185 |  | ตร.ม. | 28 ต.ค.52 | 22 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 30 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 3 นร. 2/2553 | 25 ธ.ค.52 | 23 เม.ย.53 4 พ.ค.53 | 19175000 | 19164341.4 | 100 | 1323759.5 | 12 ต.ค.52 | 8.902 | 8.549 | 8.55 | 8.549 | 8.549 | 8.549 | 8549000 | 120 | วัน | 8549000 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 600
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 962 | 2061 | 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 202 - กม.31+400 (รหัส งปม. 08006A1030410026) | 30+610 | 30 | 610 | 31 | 400 | 206102010030 | 20610030 | 0 | 31+400 | 6194 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 11 ก.พ.51 | 25 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 14 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.30/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1980000 | 1979054.3 | 100 | 18172761.18 | 22 ต.ค.53 | 21.502 | 21.364 | 0 | 0 | 0 | 21.364 | 21364900 | 120 | วัน | 23115037.64 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 28 | 800
| 626 (3) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 633 | 2065 | 0100 |  | ลำชี (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2054 (คอนสวรรค์) (รหัส งปม. 08006A1030410341) | 35+256 | 35 | 256 | 0 | 0 | 206501000035 | 20650035 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 15 ต.ค.52 | 20 ต.ค.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 31 ธ.ค.52 | ***** | 1 ม.ค.53 | 27 ก.ย.53 | 2363000 | 2330000 | 100 | 9567400 | 28 ม.ค.53 | 9.567 | 9.567 | 9.567 | 9.567 | 9.567 | 9.567 | 9567400 | 120 | วัน | 9567400 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 19 | 150
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 672 | 2065 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแมว (รหัส งปม. 08006A1030420321) | 21+400 | 21 | 400 | 22 | 800 | 206501000021 | 20650021 | 0 | 22+800 | 12530 |  | ตร.ม. | 2 ก.ค.52 | 16 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 5 ม.ค.53 | บผ.4/2553 | 6 ม.ค.53 | 4 มิ.ย.53 15 มิ.ย.53 | 13535000 | 12818493 | 100 | 12486600 | 16 มี.ค.53 | 12.486 | 12.486 | 0 | 0 | 12.486 | 12.486 | 12486600 | 111 | วัน | 12486600 |  |  |  | 0 | วัน | 48 | 250
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 894 | 2067 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลโนนสูงควบคุม - ต่อเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสงควบคุม (รหัส งปม. 0800668002410002) | 6+500 | 6 | 500 | 17 | 925 | 206701000006 | 20670006 | 0 | 17+925 | 104076 |  | ตร.ม. | 1 ธ.ค.52 | 4 ธ.ค.52 | 1 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 1 นร 20/2553 | 27 มี.ค.53 | 24 มิ.ย.53 | 9864632 | 9864631.07 | 100 | 11671200 | 8 ธ.ค.52 | 11.671 | 11.801 | 0 | 0 | 11.671 | 11.671 | 11801000 | 109 | วัน | 11671200 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 89 | 925
| 617 (5) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 964 | 2073 | 0100 |  | ลำปลายมาศ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) (รหัส งปม. 0800668708420001) | 12+800 | 12 | 800 | 13 | 300 | 207301000012 | 20730012 | 0 | 13+300 | 5000 |  | ตร.ม. | 28 ก.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 21 ก.ย.53 | 24 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | บร.58/2553 | 10 ต.ค.53 | 8 ธ.ค.53 | 0 | 1912540 | 100 | 10509600 | 27 พ.ย.52 | 10.509 | 11.654 | 0 | 10.509 | 10.509 | 10.509 | 11654000 | 106 | วัน | 10509600 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 94 | 800
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 965 | 2073 | 0100 |  | ลำปลายมาศ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) (รหัส งปม. 08006A1030420388) | 20+150 | 20 | 150 | 25 | 500 | 207301000020 | 20730020 | 0 | 25+500 | 54180 |  | ตร.ม. | 3 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บร.54/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 23248600 | 23222481.1 | 100 | 9533350 | 23 ธ.ค.52 | 9.533 | 10.811 | 9.533 | 0 | 0 | 9.533 | 10811000 | 105 | วัน | 9533350 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 830
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 966 | 2073 | 0100 |  | ลำปลายมาศ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) (รหัส งปม. 08006A1030420532) | 26+800 | 26 | 800 | 32 | 0 | 207301000026 | 20730026 | 0 | 32+000 | 53234 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 24 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | บร.1/2553 | 14 ม.ค.53 | 13 พ.ค.53 | 22747100 | 22723591.51 | 100 | 9545679.65 | 24 พ.ย.52 | 9.598 | 9.964 | 0 | 0 | 9.598 | 9.598 | 9964000 | 107 | วัน | 9545679.65 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 370
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 963 | 2073 2073 | 0100 0100 |  | ลำปลายมาศ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) (รหัส งปม. 0800668002420045) | 6+000 8+500 | 6 | 0 | 7 | 462 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 7+462 10+170 | 32020 |  | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 30 มิ.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 3 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 5 ก.พ.53 | บร.21/2553 | 7 ก.พ.53 | 7 เม.ย.53 | 9983508 | 9983507.22 | 100 | 9995000 | 10 ธ.ค.52 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9995000 | 105 | วัน | 9995000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 22 | 325
| 617 (5) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 967 | 2074 | 0100 |  | บุรีรัมย์ - คูเมือง (รหัส งปม. 0800668001200001) | 33+750 | 33 | 750 | 34 | 0 | 207401000033 | 20740033 | 0 | 34+000 | 4900 |  | ตร.ม. | 28 ก.ค.53 | 7 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 21 ก.ย.53 | 24 ก.ย.53 | 14 ธ.ค.53 | 21 ธ.ค.53 | บร.10/2554 | 22 ธ.ค.53 | 19 ก.พ.54 | 0 | 1970090 | 100 | 12872700 | 17 พ.ค.53 | 12.872 | 12.878 | 12.872 | 12.872 | 12.872 | 12.872 | 12878000 | 128 | วัน | 12872700 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 0
| 617 (5) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 968 | 2074 | 0200 |  | คูเมือง - ต่อทางของเทศบาลตำบลพุทไธสง (รหัส งปม. 0800668708420001) | 38+550 | 38 | 550 | 38 | 800 | 207402000038 | 20740038 | 0 | 38+800 | 4900 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 10 ก.ย.53 | 23 ก.ย.53 | 27 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | บร.59/2553 | 8 ต.ค.53 | 6 ธ.ค.53 | 0 | 1875650 | 100 | 25556860 | 29 ม.ค.53 | 25.556 | 26.991 | 0 | 0 | 0 | 25.556 | 26991000 | 134 | วัน | 25556860 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 000 - 15 | 17 | 000 - 19 | 0
| 615 (5) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 777 | 2076 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ท่าตูม) - รัตนบุรี | 12+530 | 12 | 530 | 13 | 60 | 207601010012 | 20760012 | 0 | 13+060 | 4790 |  | ตร.ม. | 16 ส.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 22 ก.ย.53 | 23 ก.ย.53 | 3 ก.พ.54 | 30 ก.ย.53 | สร.30/2553 | 1 ต.ค.53 | 29 พ.ย.53 | 0 | 1965410 | 100 | 0 | 14 ต.ค.53 | 11.081 | 11.081 | 0 | 10.081 | 11.081 | 11.081 | 11081800 | 161 | วัน | 11081800 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 778 | 2076 | 0201 |  | ม่วงหมาก - กม.21+472 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 08006A1030420538) | 21+472 | 21 | 472 | 28 | 200 | 207602010021 | 20760021 | 0 | 28+200 | 61472 |  | ตร.ม. | 11 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | สร.4/2553 | 25 ธ.ค.52 | 23 พ.ค.53 | 29850000 | 28119033.24 | 100 | 15856232.07 | 4 ม.ค.53 | 18.661 | 19.594 | 0 | 18.661 | 18.661 | 18.661 | 19594000 | 136 | วัน | 18655420.67 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 53 | 400
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 779 | 2079 2079 | 0100 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลรัตนบุรี - ศีขรภูมิ (รหัส งปม. 08006A1030420156) | 12+600 17+250 | 12 | 600 | 16 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 16+000 18+130 | 39525 |  | ตร.ม. | 8 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 27 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 19711000 | 18528765.03 | 100 | 16594943.92 | 21 ธ.ค.52 | 19.523 | 19.524 | 19.523 | 19.523 | 19.523 | 19.523 | 19524000 | 136 | วัน | 19523507.32 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 77 | 440
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 780 | 2081 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ตาฮะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) (รหัส งปม. 08006A1030420391) | 26+000 | 26 | 0 | 30 | 750 | 208101000026 | 20810026 | 0 | 30+750 | 42950 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สร.51/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 20000000 | 19616327.36 | 100 | 29928614.54 | 21 ธ.ค.52 | 29.928 | 29.929 | 29.928 | 29.928 | 29.928 | 29.928 | 29929000 | 167 | วัน | 29928614.54 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 39 | 435
| 615 (5) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 781 | 2081 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) - ลำตะพังชู (ต่อเขตแขวงฯบุรีรัมย์) | 11+250 | 11 | 250 | 11 | 784 | 208102000011 | 20810011 | 0 | 11+784 | 4906 |  | ตร.ม. | 23 ส.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 22 ก.ย.53 | 23 ก.ย.53 | 3 ก.พ.54 | 30 ก.ย.53 | สร.31/2553 | 1 ต.ค.53 | 29 พ.ย.53 | 0 | 1966339.5 | 100 | 24530502 | 30 พ.ย.52 | 24.53 | 24.556 | 24.556 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24556000 | 150 | วัน | 24530502 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 100
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 704 | 2083 | 0100 |  | กม.40+194(ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (คำเขื่อนแก้ว) | 48+850 | 48 | 850 | 49 | 700 | 208301000048 | 20830048 | 0 | 49+700 | 16850 |  | ตร.ม. | - | 22 ธ.ค.52 | 13 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 21 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 12 ก.พ.53 | ยส.24/2553 | 13 ก.พ.53 | 13 พ.ค.53 | 5999713 | 5999713 | 100 | 27770173 | 29 มี.ค.53 | 27.77 | 27.771 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27771000 | 137 | วัน | 27770173 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 633 (6) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 705 | 2083 | 0202 |  | กม.40+194(ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (คำเขื่อนแก้ว) | 58+500 | 58 | 500 | 60 | 500 | 208302020058 | 20830058 | 0 | 60+500 | 1 |  | แห่ง | - | - | 31 พ.ค.53 | 18 มิ.ย.53 | 21 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 2 ส.ค.53 | ยส.60/2553 | 3 ส.ค.53 | 31 ต.ค.53 | 9800000 | 9794130 | 100 | 1808895 | 6 ม.ค.53 | 1.808 | 1.963 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1963000 | 120 | วัน | 1808895 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 176 (LT)
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 870 | 2083 | 0100 |  | ส้มป่อยน้อย - ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง (รหัส งปม. 08006A1030420095) | 18+800 | 18 | 800 | 22 | 700 | 208301000018 | 20830018 | 0 | 22+700 | 71715 |  | ตร.ม. | 6 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 29 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ศก31/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 29506000 | 29505997 | 100 | 24579300 | 25 มี.ค.53 | 24.579 | 24.647 | 24.579 | 24.579 | 24.579 | 24.579 | 24647000 | 120 | วัน | 24579300 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 400
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 871 | 2083 | 0201 |  | ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - กม.40+194 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) (รหัส งปม. 08006A1030420494) | 33+535 | 33 | 535 | 40 | 194 | 208302010033 | 20830033 | 0 | 40+194 | 60230 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.51 | 3 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 28 ส.ค.39 | 16 ธ.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | ศก 1 /53 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 24595000 | 23328100 | 100 | 14623182 | 29 ม.ค.53 | 14.623 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 14.623 | 16020000 | 125 | วัน | 14623182 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 795
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 843 | 2085 | 0100 |  | กันทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลตำบลกันทรลักษ์ควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420082) | 3+300 | 3 | 300 | 10 | 600 | 208501000003 | 20850003 | 0 | 10+600 | 66300 |  | ตร.ม. | 24 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 23 ก.ค.51 | 15 ส.ค.51 | 26 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ศก.2/31/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 25268000 | 25267370 | 100 | 1374550 | 2 ก.ค.53 | 1.375 | 1.375 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | 1375000 | 180 | วัน | 1374550 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 355
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 844 | 2085 | 0100 |  | กันทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลตำบลกันทรลักษ์ควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420501) | 10+750 | 10 | 750 | 11 | 550 | 208501000010 | 20850010 | 0 | 11+550 | 1.1 |  | กม. | 18 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ศก.2/08/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 พ.ค.53 | 13000000 | 12876000 | 100 | 19524637.83 | 1 ธ.ค.52 | 21.501 | 21.853 | 21.853 | 21.501 | 21.501 | 21.501 | 21853000 | 143 | วัน | 21501718 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 300
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 845 | 2085 | 0100 |  | กันทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลตำบลกันทรลักษ์ควบคุม | 22+430 | 22 | 430 | 23 | 0 | 208501000022 | 20850022 | 0 | 23+000 | 26200 |  | ตร.ม. | 1 ต.ค.52 | 12 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 2 มี.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 3 ส.ค.53 | ศก.2/14/2553 | 3 ก.ย.53 | 6 มิ.ย.53 | 1976954 | 1976954 | 100 | 16985149.65 | 30 พ.ย.52 | 19.982 | 19.983 | 19.993 | 19.982 | 19.982 | 19.982 | 19983000 | 137 | วัน | 19982529 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 925
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 846 | 2085 | 0100 |  | กันทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลตำบลกันทรลักษ์ (รหัส งปม. 08006A1030420544) | 29+025 | 29 | 25 | 34 | 600 | 208501000029 | 20850029 | 0 | 34+600 | 50175 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 8 ก.ค.52 | 9 ก.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | ศก.2/01/2553 | 24 ธ.ค.52 | 2 เม.ย.53 | 22309000 | 22118817 | 100 | 24857273 | 23 มิ.ย.53 | 24.857 | 24.864 | 24.857 | 24.857 | 24.857 | 24.857 | 24864000 | 152 | วัน | 24857273 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 22 | 900
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 847 | 2085 2085 | 0100 0100 |  | กันทรารมย์ - ต่อเขตเทศบาลตำบลกันทรลักษณ์ (รหัส งปม. 0800668002420097) | 38+500 44+560 | 38 | 500 | 39 | 728 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 39+728 48+832 | 49980 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | ศก.2/17/2553 | 17 มี.ค.53 | 14 ก.ค.53 | 24794100 | 24794100 | 100 | 16347890 | 14 ม.ค.53 | 16.347 | 17.95 | 16.347 | 0 | 16.347 | 16.347 | 17950000 | 131 | วัน | 16347890 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 700
| 642 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 243 | 2091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (สว่างแดนดิน) - โคกสี (รหัส งปม. 08006A1030420068) | 6+000 - 9+745 | 6 | 000 - 9 | 0 | 0 | 209101000006 | 20910006 | 0 | 0+000 | 33705 |  | ตร.ม. | 11 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 29 ก.ย.51 | 1 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สด.21/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 17940000 | 16941000 | 100 | 0 | 16 พ.ย.53 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9996700 | 90 | วัน | 9996700 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 12 | 210
| 642 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 244 | 2094 | 0201 |  | อากาศอำนวย - กม.27+675 {ต่อเขตแขวงฯหนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)} (รหัส งปม. 08006A1030420066) | 22+518 - 27+526(รวมสะพาน 2 แห่งยาว 75 เมตร) | 22 | 518 - 27 | 0 | 0 | 209402010022 | 20940022 | 0 | 0+000 | 45547 |  | ตร.ม. | 18 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 28 มี.ค.51 | 5 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สด.20/2552 | 10 ก.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 20589000 | 20588983 | 100 | 1374550 | 2 ก.ค.53 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | 1375000 | 180 | วัน | 1374550 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 188
| 643 (3) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 264 | 2094 | 0202 |  | กม.27+675 {ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)} - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2026 (เซกา) (รหัส งปม. 08006A1030420440) | 32+700 | 32 | 700 | 36 | 780 | 209402020032 | 20940032 | 0 | 36+780 | 37020 |  | ตร.ม. | 20 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 16 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | บก.5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 24 พ.ค.53 | 20000000 | 19986472 | 100 | 84589230 | 27 ก.ย.53 | 84.591 | 84.591 | 84.591 | 84.591 | 84.591 | 84.591 | 85000000 | 210 | วัน | 84589230 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 11 | วัน | 12 | 200
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 265 | 2095 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 222 (บ้านเอือด) - บ้านโซ่ (รหัส งปม. 08006A1030410056) | 21+775 | 21 | 775 | 22 | 129 | 209501000021 | 20950021 | 0 | 22+129 | 354 |  | ม. | 29 ก.ย.49 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บก.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1997000 | 1941812 | 100 | 20470935.1 | 15 มี.ค.52 | 20.796 | 20.471 | 20.796 | 20.471 | 20.471 | 20.471 | 20471000 | 137 | วัน | 20470935.1 |  | (31 ส.ค.52) |  | 120 | วัน | 8 | 54
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 314 | 2095 | 0200 |  | กม.33+500 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 (บึงกาฬ) - บรรจบทางสาย 212 (ปากคาด) (รหัส งปม. 08006A1030410100) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209502000000 | 20950000 | 0 | 0+000 | 242 |  | ม. | 7 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 5 ก.ย.51 | 31 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นค.32/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1563000 | 1325676 | 100 | 22532327.39 | 14 มี.ค.53 | 22.532 | 22.533 | 22.904 | 22.532 | 22.532 | 22.532 | 22533000 | 137 | วัน | 22532327.39 |  | (31 ส.ค.52) |  | 120 | วัน | 28 | 0
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 266 | 2096 | 0400 |  | บ้านม่วง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 222 (คำตากล้า) (รหัส งปม. 08006A1030420357) | 91+542 | 91 | 542 | 97 | 525 | 209604000091 | 20960091 | 0 | 97+525 | 57940 |  | ตร.ม. | 29 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 10 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.33/2552 | 1 ต.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 26653000 | 26620448 | 100 | 79909959.47 | 10 ก.ย.53 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 79.909 | 80000000 | 210 | วัน | 79909959.47 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 11 | วัน | 42 | 0
| 643 (3) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 267 | 2096 | 0400 |  | บ้านม่วง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 222 (คำตากล้า) (รหัส งปม. 08006A1030420443) | 117+894 | 117 | 894 | 124 | 970 | 209604000117 | 20960117 | 0 | 124+970 | 56608 |  | ตร.ม. | 30 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | บก.1/2553 | 26 ธ.ค.52 | 11 พ.ค.53 | 27713000 | 27681398 | 100 | 29945938.8 | 25 มิ.ย.53 | 29.947 | 29.98 | 0 | 0 | 29.947 | 29.947 | 29980000 | 167 | วัน | 29945938.8 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 367 | 428
| 624 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 609 | 2096 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลบ้านดุงควบคุม - หนองกา (รหัส งปม. 08006A1030410249) | 57+400 - 57+400(LT) | 57 | 400 - 57 | 57 | 400 - 57 | 209601000057 | 20960057 | 0 | 57+400 - 57+700 57+700(LT) | 300 |  | ม. | 7 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 29 ก.พ.51 | 12 มี.ค.51 | 12 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | อด.2/16/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 1894000 | 1811364 | 100 | 29303356.09 | 8 ก.ค.53 | 29.303 | 30 | 29.303 | 29.303 | 29.303 | 29.303 | 30000000 | 167 | วัน | 29303356.09 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 375 | 208
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 565 | 2097 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (นาคำไฮ) - บ้านข้าวสาร (รหัส งปม. 08006A1030410275) | 0+000 | 0 | 0 | 6 | 570 | 209701000000 | 20970000 | 0 | 6+570 | 60625 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.51 | 1 เม.ย.51 | 8 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นภ./จ/18/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ม.ค.53 | 27771000 | 27770173 | 100 | 29917966.98 | 25 มิ.ย.53 | 29.918 | 29.937 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | 29937000 | 167 | วัน | 29917966.98 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 377 | 408
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 566 | 2097 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (นาคำไฮ) - บ้านข้าวสาร (รหัส งปม. 08006A1030420283) | 26+176 (LT) | 26 | 176 (LT) | 26 | 496 | 209701000026 | 20970026 | 0 | 26+496 | 320 |  | ม. | 1 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 18 มี.ค.51 | 16 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | นภ./จ/23/2552 | 15 ก.ย.52 | 12 ม.ค.53 | 1963000 | 1808895 | 100 | 23839247.41 | 8 พ.ย.52 | 24.315 | 24.315 | 23.839 | 23.839 | 23.839 | 23.839 | 24315000 | 150 | วัน | 23839247.41 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 925
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 509 | 21 | 0801 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองวังชมภู (ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) - เพชรบูรณ์ (รหัส งปม. 08006A1030420176) | 201+896 | 201 | 896 | 207 | 0 | 2108010201 | 210201 | 0 | 207+000 | 108350 |  | ตร.ม. | 15 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.51 | 15 ส.ค.51 | 18 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/58/2552 | 10 ก.ย.52 | 31 ม.ค.53 | 29980000 | 28718600 | 100 | 0 | 14 ม.ค.54 | 0 | 28.366 | 0 | 0 | 0 | 52.822 | 28366000 | 167 | วัน | 27074324.21 |  |  | e-Auction | 8 | วัน | 29 | 700
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 510 | 21 | 0801 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองวังชมภู (ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) - เพชรบูรณ์ (รหัส งปม. 08006A1030410282) | 221+502 | 221 | 502 | 222 | 250 | 2108010221 | 210221 | 0 | 222+250 | 17890 |  | ตร.ม. | 15 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.51 | 18 ก.ย.51 | 24 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/51/2552 | 10 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 5782000 | 5262000 | 98.8 | 0 | 10 ก.พ.54 | 0 | 24.572 | 0 | 0 | 0 | 52.822 | 24572000 | 0 | วัน | 8857362.38 |  |  | e-Auction | 150 | วัน | 46 | 280.5
| 552 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 524 | 21 | 0100 |  | กม.87+062(ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์) - แยกเข้าวิเชียรบุรี (รหัส งปม. 08006A1030420358) | 118+630 | 118 | 630 | 124 | 900 | 2101000118 | 210118 | 0 | 124+900 | 83094 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | บพ.33/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 20000000 | 19729900 | 100 | 22246286.04 | 30 ธ.ค.52 | 23.571 | 23.571 | 0 | 22.251 | 22.251 | 22.251 | 23571000 | 148 | วัน | 22246286.04 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 795
| 552 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 525 | 21 | 0100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองเขาท่าเกย - หนองไผ่ (รหัส งปม. 08006A1030420304) | 144+000 | 144 | 0 | 149 | 700 | 2101000144 | 210144 | 0 | 149+700 | 61170 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 มิ.ย.52 | 24 ก.ค.52 | 24 มิ.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บพ.32/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 20000000 | 19999980 | 100 | 15529718.46 | 5 ก.พ.53 | 16.106 | 16.106 | 15.529 | 15.529 | 15.529 | 15.529 | 16106000 | 125 | วัน | 15529718.46 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 200
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 526 | 21 | 0601 |  | แยกเข้าวิเชียรบุรี-กม.139+340(จุดสุดเลี่ยงเมืองเขาท่าเกย) | 124+900 | 124 | 900 | 127 | 900RT | 2106010124 | 210124 | 0 | 127+900RT | 33358 |  | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | บพ 9/2553 | 27 ก.พ.53 | 27 พ.ค.53 | 9796700 | 9796700 | 100 | 20728515.5 | 22 ธ.ค.52 | 20.728 | 21.412 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 20.728 | 21412000 | 141 | วัน | 20728515.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 450
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 527 | 21 | 0601 |  | แยกเข้าวิเชียรบุรี - กม.139+340 (จุดสุดเลี่ยงเมืองเขาท่าเกย) | 133+600 RT | 133 | 600 RT | 136 | 600RT | 2106010133 | 210133 | 0 | 136+600RT | 33914 |  | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | บพ.6/2553 | 17 ก.พ.53 | 17 พ.ค.53 | 9796850 | 9796850 | 100 | 3139181.7 | 20 ก.พ.53 | 22.176 | 22.154 | 22.176 | 22.153 | 22.153 | 20.927 | 22154000 | 174 | วัน | 3139181.7 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 500
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 529 | 21 | 0701 |  | หนองไผ่ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองวังชมภู | 169+760 | 169 | 760 | 170 | 000LT | 2107010169 | 210169 | 0 | 170+000LT | 1 |  | แห่ง | 18 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | บพ. 7/2553 | 17 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | 769700 | 769700 | 100 | 1837291 | 21 ธ.ค.52 | 1.965 | 1.965 | 1.964 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1965000 | 120 | วัน | 1837291 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 33 | 334 - 33 | 634 LT.
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1029 | 21 | 0200 |  | กม.0+357 (ต่อเขตแขวงฯ สระบุรี)-ทางแยกไปพัฒนานิคม (รหัส งปม. 0800668002420032) | 4+000 | 4 | 0 | 13 | 750 | 2102000004 | 210004 | 0 | 13+750 | 70550 |  | ตร.ม. | 20 พ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | ลบ.1/1/53 | 23 ธ.ค.52 | 21 เม.ย.53 | 19932299 | 19932299 | 100 | 29949295.73 | 8 มิ.ย.53 | 29.967 | 29.995 | 0 | 29.967 | 29.967 | 29.995 | 29995000 | 166 | วัน | 29949295.73 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 439 | 814
| 435 (6) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1067 | 21 | 0400 |  | ทางแยกไปโคกสำโรง(ม่วงค่อม) - กม.87+062 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่2(บึงสามพัน)) | 73400 | 73400 |  | 73635 |  | 2104073400 | 283400 | 0 | 73635 | 1 |  | แห่ง | 22 มี.ค.53 | 23 มี.ค.53 | 17 พ.ค.53 | 15 มิ.ย.53 | 21 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 28 ก.ค.53 | ลบ.2(สร.)/8/2553 | 29 ก.ค.53 | 26 ต.ค.53 | 2000000 | 1994913 | 63.24 | 14753340 | 18 มี.ค.53 | 28.777 | 29.757 | 29.822 | 29.756 | 29.756 | 28.777 | 29757000 | 150 | วัน | 14753340 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 100 | 550 - 105 | 550 (RT)
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 528 | 21 21 21 21 21 | 0603 |  | กม.139+340 (จุดสุดทางเลี่ยงเมืองเขาท่าเกย) - หนองไผ่,หนองไผ่ - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองวังชมภู,ซับสมบูรณ์ - ซับบอน (รหัส งปม. 0800668014420019) | 140+809 146+000 154+000 164+000 46+000 | 140 | 809 | 140 | 989 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 140+989 154+000 164+000 167+000 46+241 | 21.42 |  | กม. | 17 ก.พ.52 | 24 ก.พ.52 | 12 มี.ค.52 | 21 เม.ย.52 | 3 มี.ค.53 | 10 มี.ค.53 | 2 เม.ย.53 | บพ.11/2553 | 3 เม.ย.53 | 27 ม.ค.54 | 90000000 | 87820000 | 0.03 | 0 | - | 20.421 | 20.421 | 20.421 | 20.42 | 20.42 | 20.421 | 20421000 | 138 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 79 | 900
| 554 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 542 | 210 | 0100 |  | กม.24+800 (ต่อเขตจังหวัดหนองบัวลำภู/เลย) - แยกสาย 201 (บุ่งไสล่) (รหัส งปม. 08006A1030420165) | 21+100 | 21 | 100 | 22 | 600 | 21001000021 | 2100021 | 0 | 22+600 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 4 เม.ย.51 | 2 พ.ค.51 | 6 พ.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ลย.28/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 มี.ค.53 2 เม.ย.53 | 29440000 | 29440000 | 45.44 | 0 | - | 29.817 | 29.994 | 29.817 | 29.817 | 29.817 | 29.817 | 29994000 | 166 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 408 | 904
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 561 | 210 | 0200 |  | ทางแยกไป ศรีบุญเรือง - คอสะพานห้วยพะเนียงฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030420152) | 53+400 | 53 | 400 | 50 | 700 | 21002000053 | 2100053 | 0 | 50+700 | 27129 |  | ตร.ม. | 30 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นภ./จ/20/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 19594000 | 18661257.3 | 65.94 | 0 | 4 มี.ค.53 | 29.789 | 29.792 | 29.789 | 29.761 | 28.324 | 28.324 | 29792000 | 150 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 355 - 55 | 750 (ด้านขวาทาง)
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 562 | 210 | 0201 |  | ทางแยกไป ศรีบุญเรือง - กม.37+877 (รหัส งปม. 08006A1030420291) | 77+440 | 77 | 440 | 74 | 900 | 21002010077 | 2100077 | 0 | 74+900 | 46579 |  | ตร.ม. | 1 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 23 มิ.ย.51 | 6 มิ.ย.51 | 25 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นภ./จ/21/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 19524000 | 19523756 | 100 | 59672089.61 | 14 มิ.ย.53 | 59.677 | 59.738 | 59.677 | 59.677 | 59.677 | 59.677 | 59738100 | 180 | วัน | 59672089.61 | (ขอใช้ผล) | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 427 | 284
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 599 | 210 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (เก่าน้อย) - ต่อเขต สน.บท.หนองบัวลำภู (รหัส งปม. 08006A1030410242) | 124+343 | 124 | 343 | 122 | 567 | 21001010124 | 2100124 | 0 | 122+567 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 23 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อด.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1923700 | 1920000 | 26.49 | 0 | - | 88.641 | 88.641 | 88.641 | 88.641 | 88.641 | 88.641 | 88754000 | 210 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 82 | 600
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 224 | 2101 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2042 (ห้วยผึ้ง) - นาคู (รหัส งปม. 08006A1030410038) | 0+010 | 0 | 10 | 0 | 255 | 210101000000 | 21010000 | 0 | 0+255 | 5253 |  | ตร.ม. | 13 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 2 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 36/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1999400 | 1830000 | 0 | 0 | 22 มี.ค.53 | 29.777 | 29.595 | 29.594 | 29.594 | 29.594 | 29.594 | 29595000 | 150 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 105 | 550 - 111 | 450(ด้านขวาทาง)
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 294 | 2105 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณุนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) (รหัส งปม. 0822668002420029) | 0+004 | 0 | 4 | 12 | 97 | 210501000000 | 21050000 | 0 | 12+097 | 101868 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 26 ม.ค.53 | 9 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | 2 เม.ย.53 | นพ.24/2553 | 3 เม.ย.53 | 31 ก.ค.53 | 12500000 | 12439000 | 100 | 1920000 | 17 ธ.ค.52 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1923700 | 120 | วัน | 1920000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 124 | 343
| 554 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 544 | 2108 | 0100 |  | เชียงกลม - ปากชม (รหัส งปม. 08006A1030410285) | 37+000 | 37 | 0 | 38 | 700 | 210801000037 | 21080037 | 0 | 38+700 | 15350 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 มี.ค.51 | 18 เม.ย.51 | 21 ก.พ.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.20/2552 | 9 ต.ค.52 | 1 ก.ค.53 | 6466900 | 6466900 | 100 | 18128386.74 | 21 ม.ค.53 | 19.107 | 19.09 | 19.09 | 18.206 | 18.206 | 18.206 | 19090000 | 134 | วัน | 18128386.74 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 0
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 545 | 2108 | 0200 |  | เชียงกลม - ปากชม (รหัส งปม. 08006A1030420467) | 41+400 | 41 | 400 | 48 | 750 | 210802000041 | 21080041 | 0 | 48+750 | 0 |  | - | 26 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 3 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ลย.3/2552 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 29142000 | 29128360 | 100 | 21845679.32 | 8 ก.พ.53 | 22.072 | 22.07 | 22.07 | 22.069 | 21.855 | 22.07 | 22070000 | 150 | วัน | 21845679.32 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 100 - 3 | 500
| 646 (3) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 303 | 211 | 0100 |  | ศรีเชียงใหม่ - สังคม (รหัส งปม. 08006A1030420318) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21101000000 | 2110000 | 0 | 0+000 | 32341 |  | ตร.ม. | 21 ต.ค.52 | 24 มี.ค.52 | 27 เม.ย.52 | 18 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นค.1/2553 | 31 ธ.ค.52 | 20 พ.ค.53 | 13090000 | 13089734 | 100 | 21784114.16 | 19 ม.ค.53 | 22.281 | 22.274 | 22.274 | 22.273 | 21.797 | 22.274 | 22274000 | 144 | วัน | 21784114.16 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 500 - 17 | 38219 | 230 - 20 | 800
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 304 | 211 | 0100 |  | สังคม - กม.112+000 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 1) (รหัส งปม. 082266800242031) | 98+625 | 98 | 625 | 107 | 630 | 21101000098 | 2110098 | 0 | 107+630 | 72040 |  | ตร.ม. | 16 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 25 ม.ค.53 | 29 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 19 มี.ค.53 | นค.9/2553 | 20 มี.ค.53 | 16 ส.ค.53 | 9989880 | 9989880 | 100 | 24760578.47 | 8 ก.พ.53 | 24.876 | 25.942 | 25.973 | 25.973 | 24.876 | 24.876 | 25942000 | 154 | วัน | 24760578.47 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 000 - 33 | 200
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 305 | 211 | 0100 |  | บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (โซน A) (รหัส งปม. 08006A1030410135) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21101000000 | 2110000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 30 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 26 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นค.33/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1999000 | 1997000 | 100 | 19868925.38 | 12 ก.พ.53 | 19.896 | 19.889 | 19.89 | 19.89 | 19.888 | 19.888 | 19889000 | 137 | วัน | 19868925.38 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 722 - 7 | 200
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 306 | 211 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (หนองสองห้อง) - ท่าบ่อ และ ตอน ท่าบ่อ - ศรีเชียงใหม่ (รหัส งปม. 08006A1030410130) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21101010000 | 2110000 | 0 | 0+000 | 99462 |  | ตร.ม. | 6 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ค.51 | 22 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | นค.26/2552 | 18 ก.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 1995000 | 1990000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 9 | 750
| 646 (6) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 307 | 211 | 0200 |  | 19987075 | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21102000000 | 2110000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 27 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 1 ก.ค.53 | 7 ก.ย.53 | 21 ก.ย.53 | นค.18/2553 | 22 ก.ย.53 | 21 ก.พ.54 28 ก.พ.54 | 19999000 | 19987075 | 100 | 1808603 | - | 1.942 | 1.939 | 1.942 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | 1939000 | 90 | วัน | 1808603 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 530 - 27 | 850(ด้านซ้ายทาง)
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 308 | 211 | 0300 |  | ศรีเชียงใหม่ - สังคม (รหัส งปม. 08006A1030410101) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21103000000 | 2110000 | 0 | 0+000 | 312 |  | ม. | 7 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 5 ก.ย.51 | 31 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นค.29/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1994000 | 1665144 | 100 | 23695289 | 20 ต.ค.52 | 23.708 | 23.696 | 23.708 | 23.695 | 23.695 | 23.695 | 23696000 | 148 | วัน | 23695289 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 6 | 269
| 621 (6) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 585 | 2110 | 0102 |  | กม.37+200 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - กระนวน | 46+280.5 | 46 | 280.5 | 46 | 980.5 | 211001020046 | 21100046 | 0 | 46+980.5 | 1 |  | แห่ง | 17 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 7 เม.ย.53 | 28 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 20 ก.ค.53 | ขก.1/15/2553 | 21 ก.ค.53 | 20 ก.ค.53 17 ธ.ค.53 | 24572000 | 24559306 | 100 | 19967848.12 | 24 พ.ย.52 | 19.972 | 19.972 | 19.972 | 19.971 | 19.971 | 0 | 19972000 | 137 | วัน | 19967848.12 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 93 | 300 - 93 | 300
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 740 | 2110 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 209 (ยางตลาด) - กม.27+200 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 000 LT(เป็นช่วงๆ) | 211001000000 | 21100000 | 0 | 1+000 LT(เป็นช่วงๆ) | 300 |  | ม. | 30 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | - | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | กส.14/2553 | 4 ก.พ.53 | 3 มิ.ย.53 | 1994000 | 1994000 | 100 | 1811364 | 28 ต.ค.52 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.811 | 1.811 | 0 | 1894000 | 120 | วัน | 1811364 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 57 | 400 - 57 | 400(LT)
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 741 | 2110 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 209 (ยางตลาด) - กม.37+250 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1) | 25+900 | 25 | 900 | 27 | 000 LT(เป็นช่วงๆ) | 211001000025 | 21100025 | 0 | 27+000 LT(เป็นช่วงๆ) | 330 |  | ม. | - | 30 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | - | 20 ม.ค.53 | 8 ก.พ.53 | กส.20/2553 | 9 ก.พ.53 | 8 มิ.ย.53 | 1994000 | 1994000 | 100 | 28564028.96 | 12 พ.ย.52 | 29.374 | 29.374 | 29.374 | 28.564 | 28.564 | 0 | 29374000 | 165 | วัน | 28564028.96 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 590
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 742 | 2110 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 209 (ยางตลาด) - กม.37+200 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ) (รหัส งปม. 08006A1030410404) | 7+046 | 7 | 46 | 7 | 378 | 211001010007 | 21100007 | 0 | 7+378 | 372 |  | ม. | 28 ก.ย.52 | 14 ต.ค.52 | 26 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | กส.5/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 1994000 | 1990360 | 100 | 0 | - | 19.243 | 19.243 | 0 | 0 | 0 | 19.023 | 19023808 | 135 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 35 | 0
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 848 | 2111 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (พยุห์) - ขุนหาญ (รหัส งปม. 0800668002420102) | 16+635 | 16 | 635 | 19 | 635 | 211101000016 | 21110016 | 0 | 19+635 | 27360 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 26 ม.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 3 พ.ค.53 | 16 มี.ค.53 | ศก.2/16/2553 | 17 มี.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 13902122 | 13902122 | 100 | 21186698.64 | 12 ก.พ.53 | 21.188 | 21.188 | 21.188 | 21.187 | 2.187 | 0 | 21188000 | 141 | วัน | 21186698.64 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 340
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 849 | 2111 2111 | 0102 0102 |  | กม.20+000 - ขุนหาญ | 20+000 21+270 | 20 | 0 | 20 | 300 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 20+300 23+930 | 26650 |  | ตร.ม. | 18 มิ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 31 ก.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | ศก.2/02/2553 | 29 ธ.ค.52 | 28 มี.ค.53 | 9067905 | 9067905 | 100 | 19620519 | 11 ธ.ค.52 | 19.621 | 19.621 | 19.621 | 19.62 | 1.962 | 0 | 19621000 | 136 | วัน | 19620519 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 0
| 634 (2) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 837 | 2112 | 0201 |  | ปากห้วยม่วง - นาโพธิ์กลาง (รหัส งปม. 08006A1030420118) | 70+000 - 90+065 | 70 | 000 - 90 | 95 | 186 | 211202010070 | 21120070 | 0 | 95+186 | 45570 |  | ตร.ม. | 27 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | อจ.32/2552 | 30 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 22358000 | 22330600 | 100 | 1370000 | 30 มิ.ย.53 | 1.37 | 1.375 | 1.375 | 1.37 | 1.37 | 1.375 | 1375000 | 120 | วัน | 1370000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 780
| 555 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 555 | 2114 | 0100 |  | ด่านซ้าย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2195 (ปากหมัน) (รหัส งปม. 08006A1030420177) | 5+830 | 5 | 830 | 9 | 175 | 211401000005 | 21140005 | 0 | 9+175 | 30100 |  | ตร.ม. | 21 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 27 ส.ค.51 | 18 ก.ย.51 | 18 ก.ย.51 | 25 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | ลย.2/30/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 10811000 | 9533350 | 100 | 18853228.8 | 11 ธ.ค.52 | 18.854 | 18.854 | 18.854 | 18.853 | 18.853 | 0 | 18854000 | 134 | วัน | 18853228.8 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 400
| 555 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 556 | 2114 | 0100 |  | ด่านซ้าย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2195 (ปากหมัน) (รหัส งปม. 08006A1030410293) | 13+370 | 13 | 370 | 15 | 690 | 211401000013 | 21140013 | 0 | 15+690 | 21000 |  | ตร.ม. | 13 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 17 มี.ค.51 | 10 เม.ย.51 | 11 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.2/24/2552 | 10 ก.ย.52 | 25 ธ.ค.52 | 9964000 | 9598400 | 100 | 21047457 | 12 ก.พ.53 | 21.048 | 27.048 | 27.048 | 27.047 | 27.047 | 0 | 21048000 | 140 | วัน | 21047457 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 32 | 0
| 555 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 557 | 2114 | 0100 |  | ด่านซ้าย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2195 (ปากหมัน) (รหัส งปม. 08006A1030410294) | 22+325 | 22 | 325 | 26 | 790 | 211401000022 | 21140022 | 0 | 26+790 | 31380 |  | ตร.ม. | 1 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 17 มิ.ย.51 | 13 มิ.ย.51 | 13 มิ.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | ลย.2/32/2552 | 26 ก.ย.52 | 8 ม.ค.53 | 9995000 | 9995000 | 0 | 0 | - | 81.021 | 81.021 | 81.021 | 81.021 | 81.021 | 81.021 | 84961000 | 210 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 635 (2) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 724 | 2116 | 0202 |  | กม.46+900 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - โพนทอง (รหัส งปม. 08006A1030420121) | 65+888 | 65 | 888 | 70 | 370 | 211602020065 | 21160065 | 0 | 70+370 | 66100 |  | ตร.ม. | 7 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 21 พ.ค.51 | 16 มิ.ย.51 | 25 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | บท.รอ.23/2553 | 29 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 29897000 | 29896161.4 | 100 | 21904549.14 | 29 ธ.ค.52 | 21.905 | 23.104 | 21.905 | 21.905 | 21.905 | 21.905 | 23104000 | 147 | วัน | 21904549.14 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 0
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 743 | 2116 | 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (บ้านบ่อ) - กม.46+900 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด (รหัส งปม. 08006A1030410106) | 45+595 | 45 | 595 | 45 | 855 | 211602010045 | 21160045 | 0 | 45+855 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.51 | 15 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กส.50/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1895000 | 1895000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 672
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 744 | 2116 | 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (บ้านบ่อ) - กม.46+900 (ต่อเขต สน.บท.ร้อยเอ็ด) (รหัส งปม. 08006A1030410141) | 49+000 | 49 | 0 | 45 | 400 | 211602010049 | 21160049 | 0 | 45+400 | 5400 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 28 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | กส.33/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 1992000 | 1865000 | 100 | 29690900 | 23 พ.ย.52 | 29.69 | 29.712 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29712000 | 167 | วัน | 29690900 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 292 | 0
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 969 | 2117 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ตะโก) - ตาเป็ก (รหัส งปม. 08006A1030420050) | 1+650 | 1 | 650 | 5 | 486 | 211701000001 | 21170001 | 0 | 5+486 | 42617 |  | ตร.ม. | 8 ส.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 20 ส.ค.51 | 12 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บร.50/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 18887479 | 18887478.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5993000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 109035
| 639 (2) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 194 | 212 | 1302 |  | กม.195+355 (ต่อเขตแขวงฯนครพนม) - สี่แยกเข้ามุกดาหาร - กม.116+800 (รหัส งปม. 08006A1030410443) | 163+548 | 163 | 548 | 164 | 600 | 21213020163 | 2120163 | 0 | 164+600 | 24600 |  | ตร.ม. | 26 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 10 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | มด./พ.1/18/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 9633000 | 9629000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14151000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 110360
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 250 | 212 | 0100 |  | กม.97+785 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) - ทางแยกไปโนนสว่าง (ไคสี) (รหัส งปม. 082266800242027) | 97+785 | 97 | 785 | 105 | 161 | 21201000097 | 2120097 | 0 | 105+161 | 73430 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 21 ม.ค.53 | 22 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 19 มี.ค.53 | บก.15/2553 | 20 มี.ค.53 | 17 ส.ค.53 | 9279778 | 9279778 | 100 | 29062430 | 9 เม.ย.53 | 29.062 | 29.608 | 29.062 | 29.062 | 29.062 | 29.608 | 29608000 | 166 | วัน | 29062430 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 99 | 0
| 643 (3) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 252 | 212 | 0400 |  | ทางแยกไปโนนสว่าง(ไคสี)- สี่แยกบึงกาฬ (รหัส งปม. 08006A1030410337) | 135+600 | 135 | 600 | 135 | 600 | 21204000135 | 2120135 | 0 | 135+600 | 150 |  | เมตร | 7 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 22 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | บก.6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1748000 | 1745947 | 100 | 1374000 | 30 มิ.ย.53 | 1.374 | 1.375 | 1.375 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | 1375000 | 120 | วัน | 1374000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 144 | 80
| 643 (6) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 253 | 212 | 0400 |  | ทางแยกไปโนนสว่าง (ไคสี) - สี่แยกบึงกาฬ | 135+690 | 135 | 690 | 135 | 815 | 21204000135 | 2120135 | 0 | 135+815 | 1 |  | แห่ง | - | 7 พ.ค.53 | 30 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 16 ก.ย.53 | บก.24/2553 | 17 ก.ย.53 | 14 ม.ค.54 | 1754000 | 1751000 | 100 | 16334473.61 | 9 มิ.ย.53 | 16.334 | 18.026 | 16.334 | 16.334 | 16.334 | 16.334 | 18026000 | 131 | วัน | 16334473.61 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 128 | 000 - 132 | 0
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 254 | 212 | 0400 |  | ทางแยกไปโนนสว่าง (บ.ไคสี) - สี่แยกบึงกาฬ (รหัส งปม. 08006A1030410085) | 129+600 | 129 | 600 | 131 | 700 | 21204000129 | 2120129 | 0 | 131+700 | 5008 |  | ตร.ม. | 22 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 11 มี.ค.51 | 28 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บก.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1997000 | 1845045 | 100 | 20931200 | 18 พ.ย.52 | 20.931 | 20.932 | 20.931 | 20.932 | 20.931 | 20.932 | 20932000 | 137 | วัน | 20931200 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 155 | 700
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 255 | 212 | 0400 |  | ทางแยกไปโนนสว่าง(บ.ไคสี) - สี่แยกบึงกาฬ (รหัส งปม. 08006A1030410094) | 132+300-132+600 LT(บริเวณหน้าแขวงการทางหนองคายที่ 2) | 132 | 300-132 | 0 | 0 | 21204000132 | 2120132 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | 29 ส.ค.51 | 8 ก.ย.51 | 27 ต.ค.52 | 30 ก.ย.52 | บก.39/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1941000 | 1856000 | 0 | 0 | - | 122.174 | 122.174 | 122.174 | 122.174 | 122.174 | 122.174 | 123000000 | 210 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 132 | 000 - 159 | 708/BK/152 | 935AH - 161 | 000BK/18 | 185AH - 12 | 600 (เป็นช่วงๆ)
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 257 | 212 | 0702 |  | กม.213+074 - คอสะพานห้วยทรายฝั่งตะวันออก (รหัส งปม. 08006A1030410052) | 227+500 - 228+055 | 227 | 500 - 228 | 0 | 0 | 21207020227 | 2120227 | 0 | 0+000 | 5000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 30 มิ.ย.51 | 9 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.29/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1989000 | 1988917 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9820000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 109930
| 644 (6) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 279 | 212 | 1001 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทน-นครพนม | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 630 | 21210010000 | 2120000 | 0 | 1+630 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.53 | 7 มิ.ย.53 | 23 มิ.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | 21 ก.ย.53 | 21 ก.ย.53 | นพ.36/2553 | 22 ก.ย.53 | 11 ก.พ.54 | 17000000 | 16941187 | 100 | 19949351.24 | 11 ก.พ.53 | 20.045 | 20.046 | 20.045 | 20.045 | 20.045 | 20.046 | 20046000 | 137 | วัน | 19949351.24 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 280 | 212 | 1100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร | 238+525 | 238 | 525 | 238 | 893LT | 21211000238 | 2120238 | 0 | 238+893LT | 368 |  | ม. | 18 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 7 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | นพ. 9/2553 | 14 ม.ค.53 | 13 พ.ค.53 | 1963000 | 1963000 | 100 | 502110 | 31 พ.ค.53 | 0.55 | 0.551 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.551 | 551000 | 90 | วัน | 502110 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 538
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 281 | 212 | 1100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร (รหัส งปม. 0800668014420055) | 243+130 | 243 | 130 | 269 | 312 | 21211000243 | 2120243 | 0 | 269+312 | 26.182 |  | กม. | - | 9 พ.ย.52 | 12 มิ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 3 มี.ค.53 | 1 เม.ย.53 | 2 เม.ย.53 | นพ.23/2553 | 3 เม.ย.53 | 8 พ.ย.53 | 70000000 | 69919926 | 100 | 20532892.71 | 4 พ.ย.52 | 20.533 | 20.534 | 20.533 | 20.533 | 20.533 | 20.533 | 20534000 | 137 | วัน | 20532892.71 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 000 - 7 | 0
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 282 | 212 | 1100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร (รหัส งปม. 08006A1030410091) | 267+395 | 267 | 395 | 267 | 669 | 21211000267 | 2120267 | 0 | 267+669 | 1 |  | แห่ง | 21 ส.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 22 พ.ค.51 | 5 มิ.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 27 ต.ค.52 | 30 ก.ย.52 | นพ. 50/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1980000 | 1979600 | 100 | 20012220 | 11 ม.ค.53 | 20.012 | 20.013 | 20.012 | 20.012 | 20.012 | 20.013 | 20013000 | 137 | วัน | 20012220 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 20 | 000 - 33 | 500(เป็นแห่งๆ)
| 644 (6) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 283 | 212 | 1201 |  | สามแยกไปเรณูนคร - บ้านต้อง | 218+040 | 218 | 40 | 218 | 280 | 21212010218 | 2120218 | 0 | 218+280 | 1 |  | แห่ง | - | 22 ก.ย.52 | - | 29 ก.ย.52 | 29 ต.ค.52 | 6 ก.ย.53 | 20 ก.ย.53 | นพ.34/2553 | 21 ก.ย.53 | 18 ม.ค.54 | 1998000 | 1900000 | 0 | 2320904.57 | 30 ก.ย.53 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2330000 | 270 | วัน | 2320904.57 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 35 | 256
| 644 (6) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 284 | 212 | 1201 |  | สามแยกไปเรณูนคร - บ้านต้อง | 218+280 | 218 | 280 | 218 | 520 | 21212010218 | 2120218 | 0 | 218+520 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ต.ค.52 | - | 9 ต.ค.52 | 2 พ.ย.52 | 6 ก.ย.53 | 17 ก.ย.53 | นพ.30/2553 | 18 ก.ย.53 | 15 ม.ค.54 | 1900000 | 1869000 | 100 | 28967610.02 | 26 ต.ค.52 | 28.967 | 28.968 | 28.967 | 28.967 | 28.967 | 28.968 | 28968000 | 164 | วัน | 28967610.02 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 0
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 285 | 212 | 1202 |  | ทางเลี่ยงองค์พระธาตุพนม (รหัส งปม. 08006A1030410123) | 0+798 | 0 | 798 | 1 | 170 | 21212020000 | 2120000 | 0 | 1+170 | 372 |  | ม. | 5 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 18 มี.ค.51 | 18 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นพ. 36/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1998000 | 1997320 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29694000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 31000
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 05200 | งานขยายทางจราจร | 309 | 212 | 0100 |  | ทางแยกไปโซ่พิสัย - กม.97+000 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21201000000 | 2120000 | 0 | 0+000 | 13360 |  | ตร.ม. | 14 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 11 ก.พ.53 | 11 ก.พ.53 | 11 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | นค.10/2553 | 30 มี.ค.53 | 25 ก.ย.53 | 9630000 | 9623774 | 100 | 19819652 | 25 พ.ย.52 | 19.819 | 19.82 | 19.819 | 19.819 | 19.819 | 19.82 | 19820000 | 139 | วัน | 19819652 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 50 | 500
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 310 | 212 | 0102 |  | สี่แยกหนองคาย - สี่แยกโพนพิสัย | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21201020000 | 2120000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 3 ส.ค.52 | 18 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | นค.7/2553 | 2 ก.พ.53 | 1 มิ.ย.53 | 1996000 | 1996000 | 100 | 1474000 | 26 ม.ค.53 | 1.474 | 1.584 | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.584 | 1584500 | 120 | วัน | 1474000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 600
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 311 | 212 | 0102 |  | สี่แยกหนองคาย - สี่แยกโพนพิสัย (รหัส งปม. 08006A1030410297) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21201020000 | 2120000 | 0 | 0+000 | 16750 |  | ตร.ม. | 15 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 3 เม.ย.52 | 22 เม.ย.52 | 25 เม.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นค.28/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1979000 | 1978408 | 0 | 0 | - | 0 | 29.953 | 0 | 0 | 0 | 29.953 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 28 | 100
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 312 | 212 | 0200 |  | สี่แยกโพนพิสัย-ทางแยกไปโซ่พิสัย(ปากคาด) (รหัส งปม. 08006A1030420134) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21202000000 | 2120000 | 0 | 0+000 | 38184 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 2 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 28 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นค.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 23 ก.พ.53 | 19977000 | 18747000 | 0 | 0 | - | 0 | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063000 | 0 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 25 | 890 - 26 | 300 (LT,RT)
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 313 | 212 | 0301 |  | ทางแยกไปโซ่พิสัย (ปากคาด) - กม.97+785 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 ) (รหัส งปม. 08006A1030410103) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21203010000 | 2120000 | 0 | 0+000 | 4597.18 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 5 ก.ย.51 | 31 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นค.30/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1944600 | 1741044 | 100 | 24706950 | 27 พ.ย.52 | 24.706 | 24.707 | 24.706 | 24.706 | 24.706 | 24.707 | 24707000 | 152 | วัน | 24706950 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 42 | 500
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 256 | 212 212 | 0500 0500 |  | สี่แยกบึงกาฬ - คอสะพานห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030410051) | 147+200 164+771 | 147 | 200 | 147 | 750 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 147+750 165+302 | 13140 |  | ตร.ม. | 15 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.51 | 9 เม.ย.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บก.21/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1628000 | 1628000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 48 | 400
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 251 | 212 212 212 | 0600 0600 0600 |  | คอสะพานห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก - ทางแยกไปเซกา (เหล่าหลวง) (รหัส งปม. 08006A1030420356) | 178+000 188+000 191+600 | 178 | 0 | 181 | 225 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 181+225 189+800 192+280 | 48707 |  | ตร.ม. | 15 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 23 ส.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.35/2552 | 1 ต.ค.52 | 6 มี.ค.53 | 26254000 | 26237748 | 100 | 21965491.66 | 19 ต.ค.52 | 21.965 | 22.097 | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 22.097 | 22097000 | 144 | วัน | 21965491.66 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 49 | 900
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 278 | 212 223 | 0903 0300 |  | จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทน - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทนกม.47+190 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) - ทางแยกไปหนองฮี (นาแก) - บ้านต้อง (รหัส งปม. 08006A1030410058) | 25+800 48+720 | 25 | 800 | 27 | 100 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 27+100 50+043 | 24311 |  | ม. | 11 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 28 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | นพ. 38/2552 | 12 ก.ย.52 | 9 ม.ค.53 | 1970000 | 1969191 | 100 | 28616308.4 | 23 พ.ย.52 | 28.616 | 28.617 | 0 | 28.616 | 28.616 | 28.617 | 28617000 | 163 | วัน | 28616308.4 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 57 | 500
| 617 (6) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 970 | 2120 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลละหานทราย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (ส้มป่อย) (รหัส งปม. 909097300874) | 112+300 | 112 | 300 | 116 | 551 | 212001000112 | 21200112 | 0 | 116+551 | 1 |  | แห่ง | 11 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 27 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | บร.54/2553 | 26 ส.ค.53 | 23 ธ.ค.53 | 19999700 | 19978688.85 | 100 | 27917733.21 | 6 พ.ค.53 | 27.917 | 27.917 | 27.917 | 27.917 | 27.917 | 27.917 | 27917881 | 166 | วัน | 27917733.21 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 466 | 457
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 782 | 2122 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ปักจริง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2283 (มะโน) (รหัส งปม. 08006A1030420541) | 7+900 | 7 | 900 | 13 | 0 | 212201000007 | 21220007 | 0 | 13+000 | 46278 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | สร.3/2553 | 25 ธ.ค.52 | 23 เม.ย.53 | 20000000 | 19990989.27 | 100 | 1571565 | 2 พ.ย.52 | 1.571 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.571 | 1.571 | 1975000 | 90 | วัน | 1571565 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 43 | 600 - 44 | 258
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 783 | 2124 | 0103 |  | ทางเดิมเข้าบัวเชด (รหัส งปม. 08006A1030410092) | 14+050 | 14 | 50 | 14 | 780 | 212401030014 | 21240014 | 0 | 14+780 | 6716 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.พ.51 | 26 ก.พ.51 | 3 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.25/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1964000 | 1963918.8 | 100 | 1569051.35 | 2 พ.ย.52 | 1.571 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.571 | 1.571 | 1975000 | 90 | วัน | 1569051.35 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 62 | 800 - 63 | 466
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 850 | 2127 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลตำบลขุนหาญ - สำโรงเกียรติ (รหัส งปม. 08006A1030420080) | 2+500 6+000 | 2 | 500 | 5 | 700 | 212701000002 | 21270002 | 0 | 5+700 10+350 | 53000 |  | ตร.ม. | 24 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 27 พ.ค.51 | 20 มิ.ย.51 | 7 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ศก.2/32/2552 | 9 ต.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 22252000 | 22251295 | 100 | 17838512.36 | 21 เม.ย.53 | 17.838 | 17.839 | 17.838 | 17.838 | 17.838 | 17.839 | 17839000 | 131 | วัน | 17838512.36 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 90 | 862
| 636 (6) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 851 | 2128 | 0100 |  | ขุนหาญ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2341 (กันทรอม) | 7+430 | 7 | 430 | 8 | 861 | 212801000007 | 21280007 | 0 | 8+861 | 1 |  | แห่ง | 18 มี.ค.53 | 18 มี.ค.53 | 10 พ.ค.53 | 16 มิ.ย.53 | 21 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 21 ก.ค.53 | ศก.2/22/2553 | 22 ก.ค.53 | 19 ต.ค.53 | 4500000 | 4495179 | 100 | 19959381.27 | 23 ก.ค.53 | 19.959 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.959 | 19.959 | 19960000 | 142 | วัน | 19959381.27 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 122 | 000 - 124 | 670
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 852 | 2128 | 0100 |  | ขุนหาญ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2341 (กันทรอม) (รหัส งปม. 08006A1030420117) | 0+000 - 9+967(เป็นตอนๆ) | 0 | 000 - 9 | 0 | 0 | 212801000000 | 21280000 | 0 | 0+000 | 79177 |  | ตร.ม. | 1 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.51 | 4 ต.ค.51 | 25 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | ศก.2/36/2552 | 18 ก.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 24868000 | 24867320 | 100 | 11699536.65 | 24 ก.พ.53 | 11.699 | 11.705 | 11.705 | 11.699 | 11.699 | 11.699 | 11705000 | 109 | วัน | 11699536.65 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 0
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 212 | 213 | 0100 |  | สี่แยกเขื่อนน้ำพุง - ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนครควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410036) | 22+000 | 22 | 0 | 23 | 550 | 21301000022 | 2130022 | 0 | 23+550 | 16116 |  | ตร.ม. | 7 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 เม.ย.51 | 18 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 40/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1987100 | 1985384 | 100 | 28655958.87 | 2 ต.ค.53 | 28.656 | 28.657 | 28.657 | 28.657 | 28.656 | 28.656 | 28657000 | 163 | วัน | 28655958.87 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 79 | 900 - 72 | 300
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 213 | 213 | 0100 |  | สี่แยกเขื่อนน้ำพุ - ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนครควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410047) | 28+000 | 28 | 0 | 30 | 0 | 21301000028 | 2130028 | 0 | 30+000 | 1 |  | แห่ง | 7 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 เม.ย.51 | 28 พ.ค.51 | 28 พ.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 52/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1999000 | 1987000 | 100 | 0 | 22 ม.ค.53 | 19.989 | 19.99 | 1.999 | 1.999 | 19.989 | 19.989 | 19990000 | 137 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 85 | 550 - 79 | 900
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 214 | 213 | 0100 |  | กม. 86+000 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - สี่แยกเขื่อนน้ำพุง (รหัส งปม. 08006A1030420345) | 111+500 | 111 | 500 | 117 | 100 | 21301000111 | 2130111 | 0 | 117+100 | 53300 |  | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 45/2552 | 1 ต.ค.52 | 11 ก.พ.53 | 27128000 | 26787236 | 100 | 1819744 | 17 ธ.ค.52 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1840000 | 120 | วัน | 1819744 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 79 | 787 - 79 | 487 LT
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 215 | 213 | 0100 |  | กม.107+725 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - สี่แยกเขื่อนน้ำพุง (รหัส งปม. 08006A1030420063) | 2+350 - 3+950 | 2 | 350 - 3 | 0 | 0 | 21301000002 | 2130002 | 0 | 0+000 | 31800 |  | ตร.ม. | 13 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.พ.51 | 13 มี.ค.51 | 18 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 29/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.ค.53 | 22087000 | 22086221 | 100 | 0 | 22 ก.พ.53 | 17.805 | 18.505 | 18.505 | 18.505 | 17.805 | 17.805 | 18505000 | 133 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 9000
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 216 | 213 | 0100 |  | ทางแยกเข้าพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์แยกทางตอนควบคุมหมายเลข 02130501 - กองมหาดเล็กรักษาพระองค์แยกทางตอนควบคุมหมายเลข 02130501 - ตำหนักฟ้าชาย - ตำหนักปีกไม้แยกทางตอนควบคุมหมายเลข 02130501 - สนามเฮลิคอปเตอร์ (รหัส งปม. 08006A1030410034) | 0+000-1+6300+000-0+2000+000-0+3930+418-0+5730+000-0+184 | 0 | 000-1 | 0 | 0 | 21301000000 | 2130000 | 0 | 0+000 | 11328 |  | ตร.ม. | 7 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 มี.ค.51 | 4 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 39/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1475000 | 1474412 | 100 | 15052012.4 | 11 มิ.ย.52 | 15.053 | 15.125 | 15.125 | 15.125 | 15.053 | 15.053 | 15125000 | 123 | วัน | 15052012.4 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 340
| 622 (6) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 679 | 213 | 0101 |  | 10.72 | 3+575 | 3 | 575 | 4 | 870 | 21301010003 | 2130003 | 0 | 4+870 | 2395 |  | เมตร | 24 พ.ค.53 | 1 มิ.ย.53 | 8 มิ.ย.53 | 5 ก.ค.53 | 13 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | มค.25/2553 | 16 ก.ย.53 | 13 ม.ค.54 | 30000000 | 29929359 | 100 | 23125662.47 | 12 เม.ย.52 | 23.126 | 24.344 | 24.344 | 24.344 | 23.126 | 23.126 | 24344000 | 151 | วัน | 23125662.47 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 0
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 730 | 213 | 0102 |  | กม.22+378 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) - ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410149) | 33+225 | 33 | 225 | 0 | 0 | 21301020033 | 2130033 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ค.51 | 22 ก.ค.51 | 29 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กส.56/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1962000 | 1921000 | 100 | 1103373 | 29 ธ.ค.52 | 1.103 | 1.401 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1401000 | 120 | วัน | 1103373 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 889-20 | 66
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 731 | 213 | 0102 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - สี่แยกตลาดสมเด็จ (รหัส งปม. 08006A1030410151) | 79+157 | 79 | 157 | 0 | 0 | 21301020079 | 2130079 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ค.51 | 22 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 27 ต.ค.52 | 30 ก.ย.52 | กส.60/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1964000 | 1964000 | 100 | 1573395 | 11 ก.พ.52 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.573 | 1.573 | 1999000 | 90 | วัน | 1573395 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 36 | 260 - 36 | 930
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 729 | 213 213 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ด้านใต้ (รหัส งปม. 0800668014420006) | 0+000 0+000 | 0 | 0 | 6 | 160 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6+160 7+500 | 7.5 |  | กม. | - | 26 พ.ย.52 | 3 เม.ย.52 | 13 พ.ค.52 | 18 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 4 พ.ค.53 | กส.24/2553 | 5 พ.ค.53 | 22 พ.ย.53 | 95000000 | 94910751 | 100 | 1570490 | 6 พ.ย.52 | 1.57 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.57 | 1.57 | 1999000 | 90 | วัน | 1570490 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 0 | 603
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 295 | 2132 | 0100 |  | กม.20+212(ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 1)-ศรีสงคราม (รหัส งปม. 08006A1030410353) | 41+750 | 41 | 750 | 41 | 930 | 213201000041 | 21320041 | 0 | 41+930 | 360 |  | ม. | 2 ต.ค.52 | 14 ต.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 2 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | นพ. 12/2553 | 14 ม.ค.53 | 13 พ.ค.53 | 1995000 | 1990300 | 100 | 0 | 8 ก.พ.53 | 1.471 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.471 | 1.471 | 1867000 | 120 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 23 | 541 - 23 | 775(LT)
| 629 (3) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 567 | 2133 | 0100 |  | ภูเวียง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 228 (ศรีบุญเรือง) (รหัส งปม. 08006A1030420468) | 10+400 | 10 | 400 | 16 | 261 | 213301000010 | 21330010 | 0 | 16+261 | 53169 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | นภ.(จ)/04/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 24647000 | 24579300 | 100 | 0 | 6 ต.ค.53 | 14.996 | 15 | 0 | 14.996 | 14.996 | 14.996 | 14996838 | 120 | วัน | 14996695.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 257 | 657
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 568 | 2133 | 0100 |  | ภูเวียง - บรรจบทางตอนควบคุมหมายเลข 228 (ศรีบุญเรือง) (รหัส งปม. 08006A1030420285) | 17+795 | 17 | 795 | 21 | 290 | 213301000017 | 21330017 | 0 | 21+290 | 3.495 |  | กม. | 25 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.51 | 1 เม.ย.51 | 8 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นภ./จ/34/2552 | 30 ก.ย.52 | 1 ก.พ.53 | 16020000 | 14623182 | 100 | 0 | 18 ต.ค.53 | 27.873 | 27.901 | 27.872 | 27.872 | 27.872 | 27.872 | 27872417 | 160 | วัน | 27872294.85 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 258 | 934
| 629 (3) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 569 | 2133 | 0100 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางหนองนาคำ สำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (รหัส งปม. 08006A1030410570) | 018+355 | 18 | 355 | 18 | 355 | 213301000018 | 21330018 | 0 | 018+355 | 1 |  | แห่ง | 16 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | นภ(จ)/02/2553 | 7 ม.ค.53 | 5 ก.ค.53 | 1375000 | 1374550 | 100 | 24961048.74 | 8 ก.พ.53 | 24.961 | 24.987 | 24.961 | 24.961 | 24.961 | 24.961 | 24987000 | 149 | วัน | 24961048.74 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 286 | 599
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 821 | 2134 | 0100 |  | กม.35+800 (ต่อเขตแขวงฯ อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) - ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านด่าน (รหัส งปม. 08006A1030420520) | 52+500 | 52 | 500 | 56 | 0 | 213401000052 | 21340052 | 0 | 56+000 | 32040 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 10 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.2/e/05/53 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 15695000 | 15656153 | 100 | 19543994.43 | 17 มี.ค.53 | 19.544 | 19.545 | 19.545 | 19.545 | 19.544 | 19.545 | 19545000 | 135 | วัน | 19543994.43 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 7 | วัน | 389 | 100
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 822 | 2134 | 0100 |  | กม.35+800 (ต่อเขตแขวงฯ อำนาจเจริญฯ) - ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านด่านควบคุม | 56+000 | 56 | 0 | 57 | 950 | 213401000056 | 21340056 | 0 | 57+950 | 2.483 |  | กม. | - | 30 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 19 ม.ค.53 | 27 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 30 มี.ค.53 | อบ.2/e/23/53 | 31 มี.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 9990000 | 9988359 | 100 | 32210784 | 24 ก.ย.53 | 84.806 | 84.806 | 84.806 | 84.806 | 84.806 | 84.806 | 85000000 | 210 | วัน | 84805542.34 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 399 | 200
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 823 | 2134 | 0402 |  | กม.35+800 (ต่อเขตแขวงฯ อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) - ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านด่าน (รหัส งปม. 08006A1030410546) | 43+000 | 43 | 0 | 43 | 550 | 213404020043 | 21340043 | 0 | 43+550 | 384 |  | ม. | 14 ก.ค.52 | 23 ก.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | อบ.2/01/53 | 25 ธ.ค.52 | 24 มี.ค.53 | 1995000 | 1862396 | 100 | 29837489.98 | 19 ก.พ.53 | 29.837 | 30 | 29.837 | 29.837 | 29.837 | 29.837 | 30000000 | 167 | วัน | 29837489.98 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 296 | 552
| 639 (6) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 197 | 2136 | 0202 |  | กม.42+800(ต่อเขตแขวงฯ ยโสธร)-เลิงนกทา | 55+700 | 55 | 700 | 59 | 525 | 213602020055 | 21360055 | 0 | 59+525 | 1 |  | แห่ง | 12 มี.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | 12 ก.ค.53 | 30 มิ.ย.53 | 16 ส.ค.53 | มห/พ.1/26/2553 | 17 ส.ค.53 | 14 ธ.ค.53 | 20000000 | 19767033 | 100 | 29978363.77 | 9 ส.ค.53 | 29.978 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.978 | 30000000 | 167 | วัน | 29978363.77 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 302 | 450
| 635 (2) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 717 | 214 | 0300 |  | ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย (รหัส งปม. 08006A1030420120) | 26+600 | 26 | 600 | 31 | 140 | 21403000026 | 2140026 | 0 | 31+140 | 55200 |  | ตร.ม. | 20 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 พ.ค.51 | 6 มิ.ย.51 | 16 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บท.รอ.27/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 พ.ค.53 | 24966000 | 24964680 | 100 | 27734087.57 | 16 มี.ค.53 | 27.734 | 27.735 | 27.735 | 27.735 | 27.734 | 27.735 | 27735000 | 150 | วัน | 27734087.57 |  | (31 ส.ค.52) |  | 120 | วัน | 402 | 500
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 763 | 214 | 0600 |  | ท่าตูม - จอมพระ (รหัส งปม. 08006A1030420034) | 39+995 | 39 | 995 | 43 | 600 | 21406000039 | 2140039 | 0 | 43+600 | 46950 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.พ.51 | 29 ก.พ.51 | 6 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | สร.35/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 พ.ค.53 | 19888000 | 19887917.5 | 100 | 19608401.93 | 9 ก.พ.53 | 19.608 | 19.805 | 19.805 | 19.805 | 19.608 | 19.805 | 19805000 | 135 | วัน | 19608401.93 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 410 | 800
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 764 | 214 | 0600 |  | ท่าตูม - จอมพระ (รหัส งปม. 08006A1030420037) | 46+710 | 46 | 710 | 51 | 160 | 21406000046 | 2140046 | 0 | 51+160 | 44890 |  | ตร.ม. | 20 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 23 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สร.49/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 พ.ค.53 | 19715000 | 19714125.82 | 100 | 27224900.24 | 4 มี.ค.53 | 27.583 | 27.583 | 27.583 | 27.583 | 27.582 | 27.583 | 27583000 | 150 | วัน | 27224900.24 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 429 | 0
| 615 (5) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 766 | 214 | 0502 |  | แยกบ้านตาฮะ - ท่าตูม | 36+520 | 36 | 520 | 37 | 0 | 21405020036 | 2140036 | 0 | 37+000 | 4.8 |  | ตร.ม. | 2 ส.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 22 ก.ย.53 | 25 ก.ย.53 | 3 ก.พ.54 | 30 ก.ย.53 | สร.29/2553 | 1 ต.ค.53 | 29 พ.ย.53 | 0 | 1946040 | 100 | 39151337.29 | 24 ก.ย.53 | 124.91 | 124.91 | 124.91 | 124.91 | 124.91 | 124.91 | 125000000 | 210 | วัน | 124909925.18 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 306 | 658
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 767 | 214 | 0700 |  | จอมพระ - สุรินทร์ (รหัส งปม. 08006A1030420038) | 9+300 | 9 | 300 | 13 | 900 | 21407000009 | 2140009 | 0 | 13+900 | 47220 |  | ตร.ม. | 3 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 21 ก.ค.51 | 15 ส.ค.51 | 27 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สร.50/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 21337000 | 21058004.3 | 100 | 0 | - | 78.816 | 78.816 | 78.816 | 78.816 | 78.816 | 78.816 | 80000000 | 210 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 615 (6) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 768 | 214 | 0801 |  | สุรินทร์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) | 25+160 | 25 | 160 | 27 | 0 | 21408010025 | 2140025 | 0 | 27+000 | 1 |  | แห่ง | 22 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 23 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 20 ก.ค.53 | สร.24/2553 | 21 ก.ค.53 | 17 พ.ย.53 | 0 | 14981200 | 100 | 12818492.24 | 15 มิ.ย.53 | 12.818 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 12.818 | 13.535 | 13535000 | 150 | วัน | 12818492.24 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 21 | 400
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 770 | 214 | 0803 |  | ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ใหม่) | 11+236 | 11 | 236 | 0 | 0 | 21408030011 | 2140011 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 29974429.48 | 31 ส.ค.53 | 29.974 | 29.99 | 29.974 | 29.974 | 29.974 | 29.974 | 29990000 | 167 | วัน | 29974429.48 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 20 | 600
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 769 | 214 214 | 0803 0803 |  | ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ใหม่) (รหัส งปม. 08006A1030420035) | 4+400 8+056 | 4 | 400 | 7 | 477 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 7+477 9+596 | 46346 |  | ตร.ม. | 19 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 23 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | สร.34/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 พ.ค.53 | 19394000 | 19393596.81 | 100 | 16397788.36 | 22 ธ.ค.52 | 16.398 | 16.399 | 16.399 | 16.399 | 16.398 | 16.399 | 16399000 | 127 | วัน | 16397788.36 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 23 | 450
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 765 | 214 214 219 214 | 0801 0803 0402 0600 |  | สุรินทร์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท)ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ใหม่)ท่าตูม - จอมพระกม.104+025 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) - กม.86+310 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) (รหัส งปม. 08006A1030410558) | 0+672.1+070.2+390 11+236 103+94 53+488 | 0 | 672.1 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0+000 0+000 0+000 0+000 | 13577 |  | ตร.ม. | 28 เม.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | สร.11/2553 | 7 ม.ค.53 | 7 มี.ค.53 | 814700 | 811225.75 | 100 | 21732265 | 19 ม.ค.53 | 21.732 | 21.733 | 21.733 | 21.733 | 21.732 | 21.733 | 21733000 | 142 | วัน | 21732265 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 840
| 554 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 546 | 2141 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ตาดข่า) - พวยเด้ง (รหัส งปม. 08006A1030420306) | 15+000 | 15 | 0 | 26 | 100 | 214101000015 | 21410015 | 0 | 26+100 | 101900 |  | ตร.ม. | 12 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.51 | 4 ส.ค.51 | 4 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.18/2552 | 9 ต.ค.52 | 2 มิ.ย.53 | 21827800 | 21827800 | 100 | 19976588.8 | 15 มิ.ย.53 | 19.976 | 19.977 | 19.977 | 19.976 | 19.976 | 19.976 | 19977000 | 137 | วัน | 19976588.8 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 20 | 625
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 547 | 2141 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ตากข่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2400 (ภูป่าไผ่) (รหัส งปม. 08006A1030420331) | 38+750 | 38 | 750 | 40 | 0 | 214101000038 | 21410038 | 0 | 40+000 | 1.25 |  | กม. | 14 พ.ค.52 | 28 พ.ค.52 | 17 มิ.ย.52 | 6 ต.ค.52 | 7 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ลย.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 17693400 | 17693400 | 100 | 13681834.59 | 16 พ.ย.52 | 13.682 | 13.683 | 13.682 | 13.682 | 13.682 | 13.683 | 13683000 | 119 | วัน | 13681834.59 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 69 | 970
| 643 (6) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 268 | 2145 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2026 (หนองยาง) - บ้านซาง | 4+186 | 4 | 186 | 6 | 500 | 214501000004 | 21450004 | 0 | 6+500 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 6 ก.ย.53 | 16 ก.ย.53 | บก.22/2553 | 17 ก.ย.53 | 25 ม.ค.54 | 11510000 | 11499789 | 100 | 22308567.57 | 26 ต.ค.52 | 22.31 | 22.311 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.311 | 22311000 | 145 | วัน | 22308567.57 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 67 | 220
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 570 | 2146 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (หนองบัวลำภู) - โนนสัง (รหัส งปม. 08006A1030420286) | 28+300 | 28 | 300 | 35 | 356 | 214601000028 | 21460028 | 0 | 35+356 | 65804 |  | ตร.ม. | 9 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 2 ก.ค.51 | 16 ก.ค.51 | 30 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | นภ./จ/25/2552 | 15 ก.ย.52 | 4 ก.พ.53 | 21853000 | 21501718 | 100 | 0 | 15 ส.ค.54 | 0 | 30 | 29.928 | 29.919 | 29.919 | 29.919 | 30000000 | 120 | วัน | 29918832.06 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 575
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 571 | 2146 | 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21460100 - เขื่อนอุบลรัตน์ (รหัส งปม. 08006A1030420290) | 6+925 | 6 | 925 | 15 | 250 | 214602010006 | 21460006 | 0 | 15+250 | 60104 |  | ตร.ม. | 5 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 มี.ค.51 | 8 เม.ย.51 | 17 เม.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นภ./จ/19/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ม.ค.53 | 19983000 | 19982529 | 100 | 0 | 11 ต.ค.53 | 0 | 28 | 27.952 | 27.952 | 27.952 | 27.952 | 28000000 | 120 | วัน | 27952597 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 47 | 551
| 635 (6) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 718 | 215 | 0100 |  | ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ | 21+650 | 21 | 650 | 25 | 700 | 21501000021 | 2150021 | 0 | 25+700 | 49100 |  | ตร.ม. | - | 18 มี.ค.53 | 12 เม.ย.53 | 12 พ.ค.53 | 19 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 21 ก.ค.53 | บท.รอ29/2553 | 22 ก.ค.53 | 18 พ.ย.53 | 24999000 | 24932903 | 100 | 19584417 | 26 พ.ค.53 | 19.584 | 20.485 | 20.485 | 19.584 | 19.584 | 19.584 | 19584417 | 139 | วัน | 19584417 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 51 | 265
| 635 (6) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 719 | 215 | 0100 |  | ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ | 37+200 | 37 | 200 | 38 | 820 | 21501000037 | 2150037 | 0 | 38+820 | 19520 |  | ตร.ม. | - | 10 มิ.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | 21 ก.ค.53 | 21 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 19 ส.ค.53 | บท.รอ.31/2553 | 20 ส.ค.53 | 17 พ.ย.53 | 10189310 | 10200000 | 100 | 19795142.49 | 15 ธ.ค.52 | 0 | 21.827 | 19.803 | 19.803 | 19.803 | 10.518 | 21827000 | 150 | วัน | 19795142.49 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 36 | 392
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 586 | 2152 | 0100 |  | เชียงยืน - กระนวน (รหัส งปม. 08006A1030420145) | 28+795 | 28 | 795 | 34 | 170 | 215201000028 | 21520028 | 0 | 34+170 | 48375 |  | ตร.ม. | 27 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 30 ก.ค.51 | 27 ส.ค.51 | 2 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ขก.1/27/2552 | 1 ต.ค.52 | 25 ก.พ.53 | 23571000 | 22251861 | 100 | 0 | - | 0 | 11.373 | 11.373 | 11.359 | 11.359 | 11.359 | 11373000 | 90 | วัน | 6893455.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 35 | 960
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 587 | 2152 | 0201 |  | กระนวน - กม.23+400 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) (รหัส งปม. 08006A1030420222) | 18+200 | 18 | 200 | 22 | 200 | 215202010018 | 21520018 | 0 | 22+200 | 33125 |  | ตร.ม. | 10 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.51 | 7 ส.ค.51 | 30 ก.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ขก.1/25/2552 | 1 ต.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 16106000 | 15529825 | 100 | 17154566.28 | 18 ม.ค.53 | 18.234 | 18.235 | 18.234 | 18.234 | 18.234 | 18.235 | 18235000 | 132 | วัน | 17154566.28 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 432
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 745 | 2156 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ยางตลาด) - หัวงัว (บ้านเสียว) (รหัส งปม. 08006A1030420413) | 3+000 | 3 | 0 | 8 | 688 | 215601000003 | 21560003 | 0 | 8+688 | 51442 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 6 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | กส.1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 8 พ.ค.53 | 27000000 | 24474600 | 100 | 21784186.01 | 24 ธ.ค.52 | 21.807 | 21.785 | 21.784 | 21.784 | 21.784 | 21.785 | 21785000 | 142 | วัน | 21784186.01 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 746 | 2156 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ยางตลาด) - หัวงัว (บ้านเสียว) | 8+000 | 8 | 0 | 9 | 628 RT(เป็นช่วงๆ) | 215601000008 | 21560008 | 0 | 9+628 RT(เป็นช่วงๆ) | 322 |  | ม. | - | 30 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | - | 20 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | กส.18/2553 | 6 ก.พ.53 | 5 มิ.ย.53 | 1953100 | 1953100 | 0 | 929000 | - | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1126000 | 150 | วัน | 929000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 279.2
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 747 | 2156 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ยางตลาด) - หัวงัว (บ้านเสียว) (รหัส งปม. 08006A1030410142) | 8+688 | 8 | 688 | 9 | 268 | 215601000008 | 21560008 | 0 | 9+268 | 5220 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 28 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | กส.35/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 1944000 | 1796000 | 100 | 21181323 | 18 มี.ค.53 | 21.941 | 21.182 | 21.181 | 21.181 | 21.181 | 21.181 | 21182000 | 143 | วัน | 21181323 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 120 | วัน | 7 | 710
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 896 | 2160 | 0300 |  | บ้านเหลื่อม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (แก้งสนามนาง) (รหัส งปม. 08006A1030420133) | 1+525 | 1 | 525 | 6 | 300 | 216003000001 | 21600001 | 0 | 6+300 | 43735 |  | ตร.ม. | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 18 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.29/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19766000 | 19760502.58 | 100 | 28941830.88 | 9 ธ.ค.52 | 29.991 | 29.978 | 28.984 | 28.984 | 28.984 | 29.978 | 29978000 | 167 | วัน | 28941830.88 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 277
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 897 | 2160 | 0300 |  | บ้านเหลื่อม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (แก้งสนามนาง) (รหัส งปม. 0800668002420078) | 8+100 | 8 | 100 | 12 | 900 | 216003000008 | 21600008 | 0 | 12+900 | 43863 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 1 นร.2/2553 | 18 ธ.ค.52 | 16 เม.ย.53 | 20898699 | 20898698.23 | 100 | 9292568.26 | 9 ธ.ค.52 | 9.993 | 9.99 | 9.296 | 9.296 | 9.296 | 9.296 | 9990000 | 120 | วัน | 9292568.26 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 145
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 895 | 2160 2160 | 0200 0200 |  | คง - บ้านเหลื่อม (รหัส งปม. 0800668002410002) | 10+500 21+000 | 10 | 500 | 19 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19+000 28+300 | 142200 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 27 ม.ค.53 | 1 นร.14/2553 | 28 ม.ค.53 | 27 เม.ย.53 | 9261320 | 9261319.94 | 100 | 21395029.11 | 28 ธ.ค.52 | 0 | 22.164 | 21.408 | 21.408 | 21.408 | 22.164 | 22164000 | 144 | วัน | 21395029.11 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 728
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 971 | 2165 | 0100 |  | โคกสะอาด - โนนเจริญ (รหัส งปม. 08006A1030420049) | 0+000 4+750 | 0 | 0 | 4 | 690 | 216501000000 | 21650000 | 0 | 4+690 5+200 | 46369 |  | ตร.ม. | 21 มี.ค.51 | 23 เม.ย.51 | 20 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 11 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.33/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19893000 | 19892430.46 | 100 | 0 | 15 พ.ย.53 | 0 | 4.228 | 4.228 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4228000 | 90 | วัน | 4225000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 270
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 973 | 2166 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลหนองกี่ควบคุม - โนนศรีคูณ (รหัส งปม. 08006A1030420386) | 14+200 | 14 | 200 | 19 | 160 | 216601000014 | 21660014 | 0 | 19+160 | 45670 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 3 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.37/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 20171963 | 20171926.23 | 100 | 8768635.9 | 22 ธ.ค.52 | 8.779 | 8.77 | 8.769 | 8.769 | 8.769 | 9.296 | 8770000 | 95 | วัน | 8768635.9 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 400
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 974 | 2166 | 0200 |  | โนนศรีคูณ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 266 (หนองผะองค์) (รหัส งปม. 08006A1030410029) | 48+103 | 48 | 103 | 48 | 880 | 216602000048 | 21660048 | 0 | 48+880 | 6993 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.51 | 15 ก.พ.51 | 24 มี.ค.51 | 18 พ.ค.51 | 20 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.32/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1987000 | 1986553.1 | 100 | 28978295 | 7 มิ.ย.53 | 28.978 | 29.197 | 28.978 | 28.978 | 28.978 | 28.978 | 29197000 | 162 | วัน | 28978295 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 65
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 975 | 2166 | 0200 |  | โนนศรีคูณ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (หนองผะองค์) (รหัส งปม. 08006A1030420387) | 28+400 | 28 | 400 | 35 | 190 | 216602000028 | 21660028 | 0 | 35+190 | 61330 |  | ตร.ม. | 3 ส.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บร.53/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 27000000 | 26560460.54 | 0 | 585000 | - | 0.632 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 632000 | 90 | วัน | 585000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 502.4
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 976 | 2166 | 0200 |  | โนนศรีคูณ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (หนองผะองค์) (รหัส งปม. 08006A1030410027) | 35+190 | 35 | 190 | 35 | 950 | 216602000035 | 21660035 | 0 | 35+950 | 6660 |  | ตร.ม. | 25 ก.พ.51 | 10 เม.ย.51 | 28 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 16 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.28/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1993000 | 1992108 | 100 | 21974033 | 19 ก.พ.53 | 0 | 24.055 | 21.977 | 21.977 | 21.977 | 21.977 | 24055000 | 149 | วัน | 21974033 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 711 - 21 | 106
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 972 | 2166 2166 | 0100 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ควบคุม - โนนศรีคูณ (รหัส งปม. 0800668002420096) | 6+040 10+000 | 6 | 40 | 8 | 970 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8+970 11+820 | 43696 |  | ตร.ม. | 2 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | 5 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | บร.26/2553 | 27 มี.ค.53 | 24 ก.ค.53 | 19964579 | 19964578.25 | 100 | 9834960 | 29 มี.ค.53 | 9.834 | 9.834 | 9.834 | 9.834 | 9.834 | 9.834 | 9834960 | 90 | วัน | 9834960 |  |  |  | 0 | วัน | 2 | 400
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 872 | 2168 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - กม.31+000 (รหัส งปม. 08006A1030420093) | 17+600 | 17 | 600 | 27 | 750 | 216801000017 | 21680017 | 0 | 27+750 | 61810 |  | ตร.ม. | 28 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 26 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ศก 25/52 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 28327000 | 27628559 | 100 | 9896952 | 9 มิ.ย.53 | 9.896 | 9.896 | 9.896 | 9.896 | 9.896 | 9.896 | 9896952 | 90 | วัน | 9896952 |  |  |  | 0 | วัน | 13 | 0
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 873 | 2168 | 0200 |  | กม.31+000-บรรจบทางหลวงหมายเลข 226(กันทรารมย์) (รหัส งปม. 08006A1030420372) | 10+450 | 10 | 450 | 17 | 600 | 216802000010 | 21680010 | 0 | 17+600 | 64665 |  | ตร.ม. | 25 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 25 ก.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ศก 26/52 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 28870000 | 28242200 | 100 | 16086598 | 15 มี.ค.53 | 16.086 | 16.331 | 16.098 | 16.098 | 16.098 | 16.331 | 16331000 | 90 | วัน | 16086598 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 70 | 730
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 198 | 2169 | 0200 |  | กุดชุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข2047(เลิงนกทา) (รหัส งปม. 08006A1030420475) | 37+241 | 37 | 241 | 39 | 300 | 216902000037 | 21690037 | 0 | 39+300 | 40145 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | มห./พ.1/1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 20000000 | 19759077 | 100 | -12194 | 7 เม.ย.53 | 24.955 | 24.956 | 25 | 24.955 | 24.955 | 24.988 | 24956000 | 240 | วัน | -12194 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 74 | 450
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 199 | 2169 | 0200 |  | กุดชุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2047 (เลิงนกทา) (รหัส งปม. 0800668002420089) | 47+000 | 47 | 0 | 49 | 760 | 216902000047 | 21690047 | 0 | 49+760 | 1 |  | แห่ง | 9 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 9 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 15 มี.ค.53 | มห/พ.1/19/2553 | 16 มี.ค.53 | 13 ก.ค.53 | 25000000 | 24984510 | 100 | 18499253 | 25 พ.ย.52 | 19.939 | 19.939 | 0 | 18.499 | 18.499 | 18.499 | 19939000 | 120 | วัน | 18499253 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 275 - 12 | 000(เป็นตอนๆ)
| 639 (2) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 200 | 2169 | 0200 |  | กุดชุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข2047(เลิงนกทา) (รหัส งปม. 08006A1030420369) | 52+300 | 52 | 300 | 56 | 270 | 216902000052 | 21690052 | 0 | 56+270 | 53920 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | มด./พ.1/23/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 26371000 | 26269000 | 100 | 19725840 | 20 เม.ย.53 | 19.725 | 20 | 19.725 | 19.725 | 19.725 | 19.997 | 20000000 | 100 | วัน | 19725840 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 100
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 706 | 2169 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลยโสธรควบคุม - กุดชุม | 8+165 | 8 | 165 | 9 | 765 | 216901000008 | 21690008 | 0 | 9+765 | 1 |  | แห่ง | - | 22 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.53 | - | 27 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | ยส.29/2553 | 17 มี.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 9984665 | 9984665 | 100 | 19779000 | 15 มี.ค.53 | 19.779 | 19.779 | 19.779 | 19.779 | 19.779 | 19.779 | 19779000 | 100 | วัน | 19779000 |  |  |  | 0 | วัน | 5 | 175
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 707 | 2169 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลยโสธรควบคุม-กุดชุม (แขวงอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) | 9+765 | 9 | 765 | 11 | 975 | 216901000009 | 21690009 | 0 | 11+975 | 26520 |  | ตร.ม. | - | 8 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 21 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | ยส.31/2553 | 19 มี.ค.53 | 16 มิ.ย.53 | 9893354 | 9893354 | 100 | 0 | 28 ต.ค.53 | 14.883 | 14.883 | 14.883 | 14.883 | 14.883 | 14.883 | 14883637 | 90 | วัน | 14833637 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 40 | 750
| 632 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 818 | 217 | 0100 |  | สี่แยกไปเดชอุดม (วารินชำราบ) - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร (รหัส งปม. 08006A1030410078) | 35+100 | 35 | 100 | 36 | 770 | 21701000035 | 2170035 | 0 | 36+770 | 34000 |  | ตร.ม. | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | อบ.2/ 32 /2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 1800000 | 1793200 | 100 | 5999713 | 27 เม.ย.53 | 6.022 | 5.999 | 6.022 | 6.022 | 5.999 | 5.999 | 5999713 | 90 | วัน | 5999713 |  |  |  | 0 | วัน | 48 | 850
| 632 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 819 | 217 | 0100 |  | สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก (รหัส งปม. 08006A1030410080) | 54+240 | 54 | 240 | 56 | 100 | 21701000054 | 2170054 | 0 | 56+100 | 18800 |  | ตร.ม. | 25 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 10 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | อบ.2/ 24 /2552 | 26 ก.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 1797000 | 1796700 | 100 | 9794130 | 28 ก.ย.53 | 0 | 0 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | 9.794 | 9800000 | 90 | วัน | 9794130 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 58 | 500
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 853 | 2171 | 0100 |  | แยกทางของ อบจ.อุบลราชธานี (ท่าโพธิ์ศรี) - น้ำยืน (รหัส งปม. 08006A1030420500) | 0+500 7+396 | 0 | 500 | 2 | 250 | 217101000000 | 21710000 | 0 | 2+250 12+546 | 69335 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | 7 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ศก.2/06/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 29029000 | 28972399 | 100 | 9984665 | 26 เม.ย.53 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9984665 | 90 | วัน | 9984665 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 165
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 854 | 2171 | 0100 |  | แยกทางของ อบจ.อุบลราชธานี (ท่าโพธิ์ศรี) - น้ำยืน (รหัส งปม. 08006A1030420495) | 12+546 | 12 | 546 | 17 | 946 | 217101000012 | 21710012 | 0 | 17+946 | 60350 |  | ตร.ม. | 11 พ.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ศก.2/09/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 26366000 | 26196060 | 100 | 9893354 | 16 มิ.ย.53 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9893354 | 90 | วัน | 9893354 |  |  |  | 0 | วัน | 9 | 765
| 632 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 824 | 2172 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (ดอนจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (โนนเรียง) (รหัส งปม. 08006A1030410564) | 1+600 | 1 | 600 | 1 | 825 | 217201000001 | 21720001 | 0 | 1+825 | 400 |  | ม. | 14 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | อบ.2/ 28 /2552 | 29 ก.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 2000000 | 1843500 | 100 | 4984946 | 7 เม.ย.53 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4984946 | 90 | วัน | 4984946 |  |  |  | 0 | วัน | 18 | 250
| 632 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 825 | 2172 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (ดอนจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (โนนเรียง) (รหัส งปม. 08006A1030410565) | 14+250 | 14 | 250 | 14 | 500 | 217201000014 | 21720014 | 0 | 14+500 | 400 |  | ม. | 14 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | อบ.2/ 25 /2552 | 26 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 2000000 | 1842400 | 100 | 28900597 | 17 มี.ค.53 | 28.9 | 29 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29 | 29000000 | 120 | วัน | 28900597 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 39 | 25
| 632 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 826 | 2172 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (ดอนจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (โนนเรียง) (รหัส งปม. 08006A1030410566) | 31+225 | 31 | 225 | 31 | 550 | 217201000031 | 21720031 | 0 | 31+550 | 400 |  | ม. | 14 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | อบ.2/ 27 /2552 | 29 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 2000000 | 1843460 | 100 | 24968084 | 17 มี.ค.53 | 24.968 | 24.969 | 24.968 | 24.968 | 24.968 | 24.968 | 24969000 | 240 | วัน | 24968084 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 940
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 827 | 2173 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (นิคมลำโดมน้อย) - ต่อเขตเทศบาลบ้านด่าน | 5+930 | 5 | 930 | 8 | 509.5 | 217301000005 | 21730005 | 0 | 8+509.50 | 18400 |  | ตร.ม. | - | 4 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 19 ม.ค.53 | 27 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 30 มี.ค.53 | อบ.2/e/24/2553 | 31 มี.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 9929932 | 9929932 | 100 | 9889881 | 24 มิ.ย.53 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9889881 | 90 | วัน | 9889881 |  |  |  | 0 | วัน | 27 | 75
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 828 | 2173 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217(นิคมลำโดมน้อย)ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านด่าน | 8+509.500 | 8 | 509.5 | 10 | 665 | 217301000008 | 21730008 | 0 | 10+665 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ธ.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 18 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | อบ.2/e/25/2553 | 31 มี.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 6100000 | 6099142 | 100 | 7984367 | 5 เม.ย.53 | 8 | 7.984 | 7.984 | 7.984 | 7.984 | 7.984 | 7984367 | 90 | วัน | 7984367 |  |  |  | 0 | วัน | 32 | 325
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 588 | 2183 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2039 (น้ำพอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 209 (ท่าหิน) (รหัส งปม. 08006A1030420225) | 9+450 | 9 | 450 | 14 | 500 | 218301000009 | 21830009 | 0 | 14+500 | 46059 |  | ตร.ม. | 24 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.51 | 25 ส.ค.51 | 25 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ขก.1/24/2552 | 1 ต.ค.52 | 18 ก.พ.53 | 21412000 | 20728645 | 100 | 7990265 | 28 มิ.ย.53 | 7.99 | 7.99 | 0 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 8000000 | 90 | วัน | 7990265 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 23 | 600
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 589 | 2183 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2039 (น้ำพอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 209 (ท่าหิน) (รหัส งปม. 08006A1030420220) | 14+500 | 14 | 500 | 19 | 600 | 218301000014 | 21830014 | 0 | 19+600 | 46495 |  | ตร.ม. | 30 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.51 | 3 ก.ย.51 | 18 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ขก.1/26/2552 | 1 ก.ย.52 | 21 ก.พ.53 | 22154000 | 20927878 | 100 | 94615000.96 | 4 พ.ค.53 | 0 | 95 | 95 | 94.617 | 94.617 | 95 | 95000000 | 240 | วัน | 94615000.96 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 128 | 500
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 590 | 2183 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2039 (น้ำพอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 209 (ท่าหิน) (รหัส งปม. 08006A1030410224) | 33+334 - 33+634 LT. | 33 | 334 - 33 | 0 | 0 | 218301000033 | 21830033 | 0 | 0+000 | 300 |  | ม. | 7 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.51 | 19 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | ขก.1/19/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 1965000 | 1837291 | 100 | 27589645.17 | 13 ก.ค.53 | 27.596 | 27.596 | 27.596 | 27.596 | 27.596 | 27.596 | 27596477 | 120 | วัน | 27589645.17 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 59 | 112
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 296 | 2185 | 0102 |  | กม.7+563 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)) - นาหว้า (รหัส งปม. 08006A1030410126) | 12+800 | 12 | 800 | 12 | 959 | 218501020012 | 21850012 | 0 | 12+959 | 318 |  | ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 24 เม.ย.51 | 8 พ.ค.51 | 20 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นพ .34/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1992000 | 1836000 | 100 | 24954474.45 | 1 ธ.ค.52 | 0 | 24.974 | 24.974 | 24.973 | 24.973 | 24.973 | 24974000 | 120 | วัน | 24954474.45 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 625
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 634 | 2187 | 0100 |  | กม.9+340 - หนองแวง (รหัส งปม. 08006A1030420264) | 18+000 | 18 | 0 | 25 | 500 | 218701000018 | 21870018 | 0 | 25+500 | 68391 |  | ตร.ม. | 16 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 มิ.ย.51 | 11 ก.ค.51 | 21 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 29/2552 | 10 ก.ย.52 | 20 ก.พ.53 | 28968000 | 28967994 | 100 | 0 | 3 มิ.ย.53 | 0 | 24.966 | 24.966 | 24.964 | 24.964 | 24.964 | 24966000 | 240 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 600
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 654 | 2187 | 0100 |  | หนองเรือ - หนองแวง (รหัส งปม. 08006A1030420360) | 9+340 | 9 | 340 | 12 | 940 | 218701000009 | 21870009 | 0 | 12+940 | 32700 |  | ตร.ม. | 27 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | ขก.2/19/2552 | 16 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 15125000 | 15053828 | 100 | 24897267.12 | 1 ก.ย.53 | 0 | 24.999 | 24.999 | 24.999 | 24.999 | 24.932 | 24999000 | 120 | วัน | 24897267.12 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 21 | 650
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 655 | 2187 | 0100 |  | หนองเรือ - หนองแวง (รหัส งปม. 08006A1030420149) | 28+000 | 28 | 0 | 34 | 0 | 218701000028 | 21870028 | 0 | 34+000 | 54167 |  | ตร.ม. | 7 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 31 ก.ค.51 | 18 ส.ค.51 | 18 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ขก.2/14/2552 | 9 ต.ค.52 | 2 ก.ค.53 | 24344000 | 23126378 | 100 | 10187676.05 | 15 ก.ย.53 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10189310 | 90 | วัน | 10187676.05 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 37 | 200
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 656 | 2187 | 0100 |  | หนองเรือ-หนองแวง (รหัส งปม. 08006A1030410114) | 19+889-20+066 | 19 | 889-20 | 20 | 66 | 218701000019 | 21870019 | 0 | 20+066 | 177 |  | ม. | 30 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ย.51 | 26 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | ขก.2/17/2552 | 12 ก.ย.52 | 9 ม.ค.53 | 1401000 | 1103373 | 100 | 69741226.44 | 20 ส.ค.53 | 69.741 | 69.741 | 69.741 | 69.741 | 69.741 | 69.741 | 69996000 | 150 | วัน | 69741226.44 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 657 | 2187 | 0100 |  | หนองเรือ - หนองแวง (รหัส งปม. 08006A1030410429) | 36+260 - 36+930 | 36 | 260 - 36 | 36 | 260 | 218701000036 | 21870036 | 0 | 36+260 | 6030 |  | ตร.ม. | 30 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 2 มี.ค.52 | 12 มี.ค.52 | 30 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | ขก.2/24/2552 | 16 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 1999000 | 1573395 | 100 | 0 | 22 ก.ย.53 | 13.644 | 13.644 | 13.644 | 13.598 | 13.598 | 13.598 | 13598432 | 120 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 4 | 100
| 622 (6) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 680 | 219 | 0600 |  | นาเชือก - ต่อเขตเทศบาลตำบลบรบือ | 47+551 | 47 | 551 | 66 | 825 | 21906000047 | 2190047 | 0 | 66+825 | 51096 |  | ตร.ม. | 7 พ.ค.53 | 11 พ.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 1 ก.ค.53 | 2 ก.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 31 ส.ค.53 | มค.22/2553 | 1 ก.ย.53 | 29 ธ.ค.53 | 28000000 | 27592597 | 100 | 25302687.2 | 22 ธ.ค.52 | 0 | 25.336 | 25.336 | 25.309 | 25.309 | 25.309 | 25336000 | 120 | วัน | 25302687.2 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 350
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 681 | 219 | 0600 |  | นาเชือก - ต่อเขตเทศบาลตำบลบรบือควบคุม (รหัส งปม. 0800668002420057) | 51+265 | 51 | 265 | 55 | 835 | 21906000051 | 2190051 | 0 | 55+835 | 41130 |  | ตร.ม. | 1 ธ.ค.51 | 23 พ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | 24 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | มค.15/2553 | 21 ม.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 19584417 | 19584417 | 100 | 29796695 | 8 มี.ค.53 | 29.817 | 29.982 | 29.982 | 29.817 | 29.817 | 29.817 | 29982000 | 120 | วัน | 29796695 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 150
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 771 | 219 | 0402 |  | กม.104+025 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) - กม.86+310 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) (รหัส งปม. 08006A1030420540) | 86+700 | 86 | 700 | 90 | 800 | 21904020086 | 2190086 | 0 | 90+800 | 45280 |  | ตร.ม. | 3 ส.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | สร.5/2553 | 29 ธ.ค.52 | 27 เม.ย.53 | 20250000 | 19807970.16 | 100 | 4484424.15 | 5 ก.พ.53 | 0 | 29.897 | 29.897 | 29.896 | 29.896 | 29.896 | 29897000 | 121 | วัน | 4484424.15 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 65 | 888
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 947 | 219 | 0101 |  | นิคมบ้านกรวด - ต่อทางเทศบาลตำบลประโคนชัยควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410030) | 8+020 | 8 | 20 | 10 | 200 | 21901010008 | 2190008 | 0 | 10+200 | 23001 |  | ตร.ม. | 11 ม.ค.51 | 9 ก.พ.51 | 28 ก.พ.51 | 19 มี.ค.51 | 19 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.34/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 8360000 | 8359617.73 | 100 | 29433920.86 | 31 ส.ค.53 | 0 | 29.498 | 29.498 | 29.498 | 29.498 | 29.449 | 29498000 | 120 | วัน | 29433920.86 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 10 | 950
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 948 | 219 | 0300 |  | บุรีรัมย์ - หนองบัวเจ้าป่า (รหัส งปม. 08006A1030420181) | 124+215 | 124 | 215 | 128 | 500 | 21903000124 | 2190124 | 0 | 128+500 | 48201 |  | ตร.ม. | 8 ม.ค.51 | 10 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.38/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 17577000 | 17576565.6 | 100 | 24594393.69 | 6 พ.ค.53 | 24.617 | 25 | 24.617 | 24.617 | 24.617 | 24.617 | 25000000 | 120 | วัน | 24594393.69 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 0
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 949 | 219 | 0101 |  | นิคมบ้านกรวด - ต่อทางเทศบาลตำบลประโคนชัยควบคุม (รหัส งปม. 0800668002420053) | 19+900 | 19 | 900 | 22 | 975 | 21901010019 | 2190019 | 0 | 22+975 | 59150 |  | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 30 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 16 มี.ค.53 | บร.27/2553 | 18 มี.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 25776360 | 25776359.65 | 100 | 0 | 3 ก.พ.53 | 0 | 25.255 | 25.255 | 25.213 | 25.213 | 25.213 | 25255000 | 120 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 100
| 617 (5) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 950 | 219 | 0200 |  | แสลงโทน - ต่อเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (รหัส งปม. 0800668001200001) | 1+700 | 1 | 700 | 1 | 900 | 21902000001 | 2190001 | 0 | 1+900 | 4120 |  | ตร.ม. | 3 ก.ย.53 | 7 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 21 ก.ย.53 | 24 ก.ย.53 | 14 ธ.ค.53 | 21 ธ.ค.53 | บร9/2554 | 22 ธ.ค.53 | 19 ก.พ.54 | 0 | 1960032 | 100 | 0 | 31 ต.ค.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 120 | วัน | 1494908 |  |  |  | 0 | วัน | 623000
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 951 | 219 | 0200 |  | แสลงโทน - ต่อเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ควบคุม (รหัส งปม. 0800668002420121) | 3+350 | 3 | 350 | 4 | 825 | 21902000003 | 2190003 | 0 | 4+825 | 1 |  | แห่ง | 30 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 3 พ.ค.53 | บร.32/2553 | 4 พ.ค.53 | 30 ก.ย.53 | 27952139 | 27952138.02 | 100 | 0 | 12 ส.ค.53 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 94.91 | 95000000 | 202 | วัน | 80657279.8 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 952 | 219 | 0200 |  | แสลงโทน - ต่อเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ควบคุม (รหัส งปม. 0800668002420122) | 6+125 | 6 | 125 | 6 | 925 | 21902000006 | 2190006 | 0 | 6+925 | 0.8 |  | กม. | 30 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | บร.33/2553 | 8 พ.ค.53 | 4 ต.ค.53 | 17769313 | 17769312.2 | 100 | 1671000 | 15 ธ.ค.52 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962000 | 120 | วัน | 1671000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 33 | 225
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 953 | 219 | 0401 |  | หนองบัวเจ้าป่า - กม.104+025 (ต่อเขตจังหวัดบุรีรัมย์/สุรินทร์) (รหัส งปม. 08006A1030420179) | 104+350 109+556 112+520 113+650 104+350 | 104 | 350 | 105 | 300 | 21904010104 | 2190104 | 0 | 105+300 111+400 113+100 115+140 104+595 | 55725 | MRT ULT | ตร.ม. | 22 ม.ค.51 | 6 ก.พ.51 | 25 ก.พ.51 | 14 มี.ค.51 | 17 มี.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บร.52/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 พ.ค.53 | 19907000 | 19906998.6 | 100 | 1823000 | 15 ธ.ค.52 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964000 | 120 | วัน | 1823000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 79 | 157
| 617 (5) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 954 | 219 | 0401 |  | หนองบัวเจ้าป่า - กม.104+025 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) (รหัส งปม. 0800668708420001) | 105+680 | 105 | 680 | 106 | 145 | 21904010105 | 2190105 | 0 | 106+145 | 5015 |  | ตร.ม. | 23 ก.ค.53 | 9 ก.ย.53 | 10 ก.ย.53 | 23 ก.ย.53 | 27 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | บร.60/2553 | 10 ต.ค.53 | 8 ธ.ค.53 | 0 | 1952601.25 | 100 | 0 | - | 17.689 | 17.981 | 17.711 | 17.689 | 17.689 | 17.689 | 17981000 | 180 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 63 | 668.5
| 555 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 558 | 2195 | 0100 |  | น้ำพร - ปากคาน (รหัส งปม. 08006A1030420470) | 13+000 | 13 | 0 | 20 | 500 | 219501000013 | 21950013 | 0 | 20+500 | 45500 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.52 | 16 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 2 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ลย.2/4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 7 พ.ค.53 | 12878000 | 12872700 | 100 | 1748530 | 16 พ.ย.52 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956000 | 120 | วัน | 1748530 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000(LT)
| 555 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 559 | 2195 | 0100 |  | ปากหมัน - เหมืองแพร่ (รหัส งปม. 08006A1030420178) | 11+000 - 15+00017+000 - 19+000 | 11 | 000 - 15 | 0 | 0 | 219501000011 | 21950011 | 0 | 0+000 | 53200 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.ย.51 | 15 ก.ย.51 | 17 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.2/31/2552 | 10 ก.ย.52 | 21 ม.ค.53 | 26991000 | 25556860 | 100 | 1819880 | 16 พ.ย.52 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932000 | 120 | วัน | 1819880 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 000(RT)
| 634 (3) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 838 | 2197 | 0100 |  | กุดข้าวปุ้น - นาไฮ (รหัส งปม. 08006A1030410541) | 0+000 1+807 | 0 | 0 | 1 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1+004 2+795 | 17928 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อจ.4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 9740000 | 9729100 | 100 | 14993554 | 30 ธ.ค.52 | 0 | 14.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14994000 | 120 | วัน | 14993554 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 73 | 150
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 673 | 2199 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (กุดรู) (รหัส งปม. 08006A1030420459) | 20+600 | 20 | 600 | 29 | 0 | 219901000020 | 21990020 | 0 | 29+000 | 75750 |  | ตร.ม. | 7 เม.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | บผ.2/2553 | 29 ธ.ค.52 | 31 ส.ค.53 | 29990000 | 29974490 | 100 | 14958243 | 12 ม.ค.53 | 0 | 14.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14959000 | 120 | วัน | 14958243 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 78 | 800
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05100 | งานปรับปรุงผิวจราจร | 208 | 22 | 0100 |  | สี่แยกธาตุนาเวง - สามแยกไปท่าอุเทน (กุสมาลย์) (รหัส งปม. 08006A1030410425) | 116+400 | 116 | 400 | 116 | 400 | 2201000116 | 220116 | 0 | 116+400 | 2500 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 48/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 3050000 | 3048370 | 100 | 0 | 28 ก.ค.53 | 9.931 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 9.931 | 9931463 | 120 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 209 | 22 | 0100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองพรรณานิคม - สามแยกหน้าแขวงฯ สกลนครที่ 1 (รหัส งปม. 08006A1030410046) | 141+000 | 141 | 0 | 150 | 0 | 2201000141 | 220141 | 0 | 150+000 | 1 |  | แห่ง | 13 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | - | 29 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | สน 42/2552 | 29 ก.ย.52 | 26 ม.ค.53 | 1995000 | 1995000 | 100 | 0 | 11 เม.ย.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 120 | วัน | 792000 |  |  |  | 0 | วัน | 22885
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 210 | 22 | 0100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองพรรณานิคม - สามแยกหน้าแขวงฯ สกลนครที่ 1 (รหัส งปม. 08006A1030410044) | 156+543 | 156 | 543 | 156 | 836 | 2201000156 | 220156 | 0 | 156+836 | 685 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 16 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 38/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1998500 | 1996553 | 100 | 16045000 | 11 ม.ค.53 | 0 | 16.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16879000 | 120 | วัน | 16045000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 0
| 641 (6) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 211 | 22 | 0500 |  | สี่แยกธาตุนาเวง - สามแยกไปอุเทน (กุสุมาลย์) | 165+100 | 165 | 100 | 165 | 449 | 2205000165 | 220165 | 0 | 165+449 | 1 |  | แห่ง | - | 4 มิ.ย.53 | 30 ก.ย.52 | 14 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 27 ส.ค.53 | 6 ก.ย.53 | สน25/2553 | 7 ก.ย.53 | 4 ม.ค.54 | 1998300 | 1878408 | 85 | 1994000 | 7 มิ.ย.53 | 1.994 | 2 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1994000 | 120 | วัน | 1994000 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 642 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 240 | 22 | 0301 |  | สี่แยกตลาดสว่างแดนดิน - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองม่วงไข่ (รหัส งปม. 08006A1030410049) | 78+000 - 78+112(ด้านขวาทางบริเวณหมวดการทางสว่างแดนดิน | 78 | 000 - 78 | 0 | 0 | 2203010078 | 220078 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 3 ส.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 30 ก.ค.52 | 20 ส.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 27 ต.ค.52 | 30 ก.ย.52 | สด.27/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1990000 | 1886000 | 100 | 1994000 | 30 เม.ย.53 | 1.994 | 2 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1994000 | 120 | วัน | 1994000 |  |  |  | 0 | วัน | 25 | 900
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 275 | 22 | 0602 |  | กม.198+470 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม (รหัส งปม. 0800668014420007) | 210+219 | 210 | 219 | 239 | 850 | 2206020210 | 220210 | 0 | 239+850 | 29.631 |  | กม. | 30 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 3 เม.ย.52 | 13 พ.ค.52 | 15 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 19 เม.ย.53 | นพ.25/2553 | 20 เม.ย.53 | 2 ม.ค.54 | 80000000 | 79894659 | 100 | 1990360 | 25 มี.ค.53 | 1.99 | 1.994 | 1.994 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1994000 | 120 | วัน | 1990360 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 46
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 276 | 22 | 0700 |  | คอสะพานห้วยฮูเม่นฝั่งตะวันตก - ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม (รหัส งปม. 08006A1030420154) | 227+795 | 227 | 795 | 230 | 325 | 2207000227 | 220227 | 0 | 230+325 | 50420 |  | ตร.ม. | 4 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.พ.51 | 26 ก.พ.51 | 13 มี.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | นพ. 40/2552 | 29 ก.ย.52 | 4 มี.ค.53 | 24803000 | 24802127 | 100 | 1786000 | 9 พ.ย.52 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895000 | 120 | วัน | 1786000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 45 | 595
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 277 | 22 | 0700 |  | คอสะพานห้วยฮูเม่นฝั่งตะวันตก - ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม (รหัส งปม. 08006A1030410121) | 234+023 | 234 | 23 | 234 | 87 | 2207000234 | 220234 | 0 | 234+087 | 1 |  | แห่ง | 16 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 21 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 16 มิ.ย.51 | 27 ต.ค.52 | 30 ก.ย.52 | นพ. 49/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1940000 | 1940000 | 100 | 0 | 25 ก.ย.52 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992000 | 120 | วัน | 1865000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 49 | 0
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 239 | 22 22 22 | 0301 0301 0401 |  | สี่แยกตลาดสว่างแดนดิน - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองพรรณานิคม (รหัส งปม. 0800668014420044) | 90+950 96+700 111+615 | 90 | 950 | 93 | 450 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 93+450 101+500 120+000 | 15.685 |  | กม. | 5 มิ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 12 มิ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 25 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 22 มี.ค.53 | สด.16/2553 | 23 มี.ค.53 | 10 พ.ย.53 | 70000000 | 69962000 | 100 | 24474600 | 9 เม.ย.53 | 24.474 | 27 | 24.474 | 24.474 | 24.474 | 24.474 | 27000000 | 130 | วัน | 24474600 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 0
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 864 | 220 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ขุขันธ์) - แยกทางหลวงหมายเลข 2167 (ตรางสวาย) - ต่อเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (รหัส งปม. 08006A1031420009) | 8+000 | 8 | 0 | 51 | 0 | 22001010008 | 2200008 | 0 | 51+000 | 30.69 |  | กม. | 1 มิ.ย.52 | 5 มิ.ย.52 | 16 มิ.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ศก 2/2553 | 30 ธ.ค.52 | 26 ส.ค.53 | 127000000 | 126381437 | 100 | 1953100 | 8 มิ.ย.53 | 1.953 | 2 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1953100 | 120 | วัน | 1953100 |  |  |  | 0 | วัน | 8 | 0
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 865 | 220 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ขุขันธ์) - แยกทางหลวงหมายเลข 2167 (ตรางสวาย) - ต่อเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษควบคุมแยกทางหลวงหมายเลข 220 (ตรางสวาย) - ปรางค์กู่ (รหัส งปม. 08006A1030420097) | 36+200 | 36 | 200 | 43 | 100 | 22001010036 | 2200036 | 0 | 43+100 | 74780 |  | ตร.ม. | 3 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.พ.51 | 15 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ศก18/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 24963000 | 24962864 | 100 | 0 | 22 ก.ย.52 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944000 | 120 | วัน | 1796000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 688
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 866 | 220 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ขุขันธ์) - แยกทางหลวงหมายเลข 2167 (ตรางสวาย) (รหัส งปม. 08006A1030420098) | 51+100 | 51 | 100 | 56 | 0 | 22001010051 | 2200051 | 0 | 56+000 | 53300 |  | ตร.ม. | 9 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 23 มิ.ย.51 | 3 ก.ย.52 | 29 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ศก27/52 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 23300000 | 23203361.93 | 100 | 1994000 | 8 มิ.ย.53 | 1.994 | 2 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1994000 | 120 | วัน | 1994000 |  |  |  | 0 | วัน | 5 | 0
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 867 | 220 | 0102 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางศรีสะเกษ แขวงการทางศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ (รหัส งปม. 08006A1030410378) | 12+575 | 12 | 575 |  |  | 22001020012 | 2200012 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 3 พ.ย.52 | 12 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ศก 4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1375000 | 1370000 | 100 | 14918391.68 | 24 ธ.ค.52 | 0 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14920000 | 120 | วัน | 14918391.68 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 874 | 2201 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 220 (ขุขันธ์) - ละลม (รหัส งปม. 08006A1030420003) | 0+695 | 0 | 695 | 5 | 850 | 220101000000 | 22010000 | 0 | 5+850 | 47170 |  | ตร.ม. | 2 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.พ.51 | 15 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ศก 17/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 17389000 | 17389000 | 100 | 16079000 | 11 ม.ค.53 | 0 | 16.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16885000 | 120 | วัน | 16079000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 0
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 684 | 2202 | 0101 |  | ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียงควบคุม - บ้านขี (รหัส งปม. 08006A1030420233) | 4+432 | 4 | 432 | 8 | 865 | 220201010004 | 22020004 | 0 | 8+865 | 39897 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 19 ก.พ.51 | 17 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | ข.มค.28/2552 | 17 ก.ย.52 | 26 ม.ค.53 | 18235000 | 18234446 | 100 | 0 | 11 พ.ค.53 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 120 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 685 | 2203 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 (คันธาร์ราษฎร์) - บ้านมะค่า (รหัส งปม. 08006A1030420227) | 0+000 | 0 | 0 | 9 | 405 | 220301000000 | 22030000 | 0 | 9+405 | 75240 |  | ตร.ม. | 17 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 23 พ.ค.52 | 20 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ข.มค.25/2552 | 10 ก.ย.52 | 29 ม.ค.53 | 21785000 | 21784651 | 100 | 0 | 18 พ.ย.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999900 | 120 | วัน | 1834200 |  |  |  | 0 | วัน | 42000
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 977 | 2208 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 219 (ประโคนชัย) - โคกขมิ้น (รหัส งปม. 08006A1030420053) | 2+925 3+108.675 5+290.826 5+332.406 | 2 | 925 | 3 | 108.49 | 220801010002 | 22080002 | 0 | 3+108.490 5+285.508 5+327.088 7+800 | 44208 |  | ตร.ม. | 21 มี.ค.51 | 23 เม.ย.51 | 28 ก.พ.51 | 17 มิ.ย.51 | 18 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.35/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 18866000 | 18865746.35 | 100 | 25451263.54 | 8 ก.พ.53 | 0 | 25.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25927000 | 135 | วัน | 25451263.54 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 200
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 978 | 2208 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 219 (ประโคนชัย) - โคกขมิ้น (รหัส งปม. 08006A1030420052) | 16+350 | 16 | 350 | 20 | 900 | 220801010016 | 22080016 | 0 | 20+900 | 42350 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 18 ส.ค.51 | 1 ก.ย.51 | 18 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บร.51/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 19038099 | 19038098.41 | 100 | 0 | 24 ต.ค.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 120 | วัน | 1091900 |  |  |  | 0 | วัน | 5000
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 842 | 221 | 0100 |  | บ้านไฮ - ทางแยกไปกันทรลักษณ์ | 39+000 | 39 | 0 | 41 | 600 | 22101000039 | 2210039 | 0 | 41+600 | 29585 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 12 ก.ย.52 | 1 ส.ค.53 | 12 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | ศก.2/13/2553 | 23 ก.พ.53 | 23 พ.ค.53 | 9920951 | 9920951 | 100 | 27937098.66 | 5 ม.ค.53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 135 | วัน | 27937098.66 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 868 | 221 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษควบคุม - กม.21+620 (ต่อเขต สน.บท.ศรีสะเกษที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410539) | 0+683 | 0 | 683 | 1 | 683 | 22101000000 | 2210000 | 0 | 1+683 | 1 |  | แห่ง | 5 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ศก 3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 1985000 | 1983930.2 | 100 | 1994000 | 4 พ.ค.53 | 1.994 | 2 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1994000 | 120 | วัน | 1994000 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 27 | 700
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 515 | 2215 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21 (บุ่งน้ำเต้า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 (รหัส งปม. 08006A1030410283) | 12+050 | 12 | 50 | 14 | 600 | 221501000012 | 22150012 | 0 | 14+600 | 26470 |  | ตร.ม. | 2 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 1 ส.ค.51 | 25 ส.ค.51 | 28 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/61/2552 | 10 ก.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 8430000 | 8125800 | 100 | 1995820 | 4 พ.ค.53 | 1.995 | 2 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1995820 | 120 | วัน | 1995820 |  |  |  | 0 | วัน | 18 | 600
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 516 | 2216 | 0100 |  | ซำม่วง - ตาดกลอย (รหัส งปม. 08006A1030420296) | 42+200 | 42 | 200 | 46 | 700 | 221601000042 | 22160042 | 0 | 46+700 | 31500 |  | ตร.ม. | 29 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.51 | 3 ก.ย.51 | 10 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | พช.1/64/2552 | 30 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 10510000 | 10057950 | 100 | 0 | 4 ส.ค.53 | 9.893 | 9.893 | 0 | 0 | 0 | 9.893 | 9893025 | 120 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 18 | 483
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 517 | 2216 | 0200 |  | กม.10+000 - ซำม่วง (รหัส งปม. 08006A1030410146) | 24+800 | 24 | 800 | 28 | 300 | 221602000024 | 22160024 | 0 | 28+300 | 24500 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 17 ก.ย.51 | 22 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/60/2552 | 10 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 8319000 | 8318100 | 100 | 0 | 25 ก.ย.52 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991000 | 120 | วัน | 1891000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 924 | 2217 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ด่านขุนทด) - กม.23+446 (ต่อเขตฯ แขวงชัยภูมิ) (รหัส งปม. 0800668002420025) | 2+000 | 2 | 0 | 13 | 525 | 221701010002 | 22170002 | 0 | 13+525 | 106994 |  | ตร.ม. | 26 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 13 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 3 มี.ค.53 | นร.16/2553 | 4 มี.ค.53 | 1 ก.ค.53 | 9984132 | 9984131.94 | 100 | 1696000 | 17 พ.ย.52 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893000 | 120 | วัน | 1696000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 466
| 642 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 245 | 2218 | 0200 |  | กุดบาก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วาริชภูมิ) (รหัส งปม. 08006A1030420067) | 24+250 - 32+250(รวมสะพาน 4 แห่ง ยาว 124 เมตร) | 24 | 250 - 32 | 0 | 0 | 221802000024 | 22180024 | 0 | 0+000 | 56000 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 8 เม.ย.51 | 21 พ.ค.51 | 6 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สด.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 พ.ค.53 | 24957000 | 24956834 | 100 | 19887685.75 | 8 ธ.ค.52 | 19.918 | 19.888 | 19.918 | 19.89 | 19.887 | 19.888 | 19888000 | 240 | วัน | 19887685.75 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 187 | 650
| 642 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 05200 | งานขยายทางจราจร | 241 | 222 | 0201 |  | วานรนิวาส - กม.57+816 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)) (รหัส งปม. 08006A1030420110) | 54+117.500 - 55+050 | 54 | 117.500 - 55 | 0 | 0 | 22202010054 | 2220054 | 0 | 0+000 | 21200 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.พ.51 | 27 ก.พ.51 | 10 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บก.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 24833000 | 24832647 | 100 | 23232689.29 | 12 มี.ค.53 | 23.232 | 23.283 | 23.232 | 23.235 | 23.232 | 23.232 | 23283000 | 120 | วัน | 23232689.29 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 196 | 880
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 258 | 222 | 0202 |  | วานรนิวาส - ทางแยกไปเซกา (รหัส งปม. 08006A1030420069) | 57+100 | 57 | 100 | 58 | 700 | 22202020057 | 2220057 | 0 | 58+700 | 23000 |  | ตร.ม. | 8 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 8 เม.ย.51 | 6 พ.ค.51 | 20 พ.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 27517000 | 27516851 | 100 | 19887917.5 | 21 เม.ย.53 | 19.914 | 19.888 | 19.914 | 19.89 | 19.887 | 19.888 | 19888000 | 240 | วัน | 19887917.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 39 | 995
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 259 | 222 | 0202 |  | วานรนิวาส - กม.57+816 {ต่อเขตแขวงฯหนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)} (รหัส งปม. 08006A1030420108) | 48+000 | 48 | 0 | 52 | 0 | 22202020048 | 2220048 | 0 | 52+000 | 36075 |  | ตร.ม. | 18 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 27 พ.ค.51 | 23 มิ.ย.51 | 4 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.32/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 16586000 | 16585163 | 100 | 19714125.82 | 14 พ.ค.53 | 19.731 | 19.715 | 19.73 | 19.716 | 19.714 | 19.715 | 19715000 | 240 | วัน | 19714125.82 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 46 | 710
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 260 | 222 | 0300 |  | ทางแยกไปเซกา - ทางแยกบ้านเอือด (รหัส งปม. 08006A1030410053) | 64+230 - 64+835 | 64 | 230 - 64 | 0 | 0 | 22203000064 | 2220064 | 0 | 0+000 | 5460 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 13 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 1 เม.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.28/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1962000 | 1962000 | 100 | 811225.75 | 8 มี.ค.53 | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 0.811 | 0.811 | 0.814 | 814700 | 60 | วัน | 811225.75 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 672.1 | 70.2 | 390
| 643 (3) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 261 | 222 | 0400 |  | ทางแยกเข้าบ้านเอือด - บึงกาฬ (รหัส งปม. 08006A1030420415) | 85+376 | 85 | 376 | 91 | 897 | 22204000085 | 2220085 | 0 | 91+897 | 59175 |  | ตร.ม. | 1 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | บก.4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 12 มิ.ย.53 | 29999000 | 29984275 | 100 | 0 | 29 พ.ย.53 | 1.96 | 1.96 | 1.952 | 1.946 | 1.946 | 1.96 | 0 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 36 | 520
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 262 | 222 | 0400 |  | ทางแยกไปบ้านเอือด - บึงกาฬ (รหัส งปม. 08006A1030420104) | 104+265 | 104 | 265 | 109 | 0 | 22204000104 | 2220104 | 0 | 109+000 | 44749 |  | ตร.ม. | 11 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บก.31/2552 | 1 ต.ค.52 | 1 มี.ค.53 | 23928000 | 23560000 | 100 | 21058004.3 | 14 ม.ค.53 | 21.359 | 21.337 | 21.352 | 21.338 | 21.058 | 21.058 | 21337000 | 120 | วัน | 21058004.3 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 300
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 898 | 2223 | 0100 |  | ชุมพวง - ตลาดไทร (รหัส งปม. 08006A1030410191) | 18+150 | 18 | 150 | 18 | 900 | 222301000018 | 22230018 | 0 | 18+900 | 6750 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | 11 เม.ย.51 | 25 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.32/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1993000 | 1974506 | 100 | 0 | 17 พ.ย.53 | 15 | 15 | 14.995 | 14.983 | 14.981 | 14.981 | 0 | 120 | วัน | 14980612.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 25 | 160
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 899 | 2223 | 0100 |  | ชุมพวง - ตลาดไทร (รหัส งปม. 08006A1030410188) | 22+503 | 22 | 503 | 23 | 194 | 222301000022 | 22230022 | 0 | 23+194 | 6454 |  | ตร.ม. | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ก.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 1 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.33/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1962000 | 1886274.75 | 100 | 19246205.45 | 27 พ.ค.53 | 19.415 | 19.394 | 19.415 | 19.395 | 19.393 | 19.394 | 19394000 | 240 | วัน | 19246205.45 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 400
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 900 | 2223 | 0200 |  | ตลาดไทร - ลำปลายมาศ (รหัส งปม. 08006A1030410186) | 24+550 | 24 | 550 | 25 | 315 | 222302000024 | 22230024 | 0 | 25+315 | 6885 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 21 เม.ย.51 | 8 พ.ค.51 | 21 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.34/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1995000 | 1949809.99 | 0 | 0 | - | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 11 | 236
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 979 | 2223 | 0202 |  | กม.25+315 (ต่อเขตจังหวัดนครราชสีมา/บุรีรัมย์) - ลำปรายมาศ (รหัส งปม. 08006A1030410025) | 27+580 | 27 | 580 | 28 | 350 | 222302020027 | 22230027 | 0 | 28+350 | 6930 |  | ตร.ม. | 10 ม.ค.51 | 11 ก.พ.52 | 18 ก.พ.51 | 4 มี.ค.51 | 7 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.31/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1985000 | 1984726.9 | 100 | 19807970.16 | 9 เม.ย.53 | 19.807 | 20.25 | 19.829 | 19.81 | 19.807 | 19.807 | 20250000 | 120 | วัน | 19807970.16 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 86 | 700
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 980 | 2223 | 0202 |  | กม.25+315 (ต่อเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 1/บุรีรัมย์) - ลำปลายมาศ (รหัส งปม. 08006A1030410028) | 36+250 | 36 | 250 | 37 | 10 | 222302020036 | 22230036 | 0 | 37+010 | 6840 |  | ตร.ม. | 25 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 16 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.29/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1940000 | 1939862 | 100 | 4918000 | 30 ก.ย.53 | 4.927 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 4928000 | 270 | วัน | 4918000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 32 | 660
| 435 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1069 | 2224 | 0300 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางมวกเหล็กที่ 2 แขวงการทางลพบุรีที่ 2 จ.ลพบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410386) | 18+666 | 18 | 666 | 18 | 775 | 222403000018 | 22240018 | 0 | 18+775 | 1 |  | แห่ง | 17 ก.ย.52 | 28 ต.ค.52 | 3 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | ลบ.2/(สร.)/3/2553 | 8 ม.ค.53 | 5 ส.ค.53 | 1375000 | 1269000 | 100 | 19881710.67 | 25 ธ.ค.52 | 19.906 | 19.882 | 19.906 | 19.882 | 19.881 | 19.882 | 19882000 | 240 | วัน | 19881710.67 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 45 | 500
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 901 | 2226 | 0100 |  | ชุมพวง-กม.26+750(ต่อเขตแขวงฯบุรีรัมย์) (รหัส งปม. 0800668002410002) | 13+090 | 13 | 90 | 22 | 900 | 222601000013 | 22260013 | 0 | 22+900 | 107326 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 19 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 1 นร 22/2553 | 27 มี.ค.53 | 24 มิ.ย.53 | 9933999 | 9933998.77 | 100 | 19822574.71 | 23 พ.ย.52 | 19.855 | 19.83 | 19.852 | 19.832 | 19.822 | 19.83 | 19830000 | 120 | วัน | 19822574.71 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 24 | 0
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 981 | 2226 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2074 (ทางพาดพุทไธสง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) (รหัส งปม. 080066800240002) | 32+200 | 32 | 200 | 35 | 150 | 222602000032 | 22260032 | 0 | 35+150 | 26756 |  | ตร.ม. | 12 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | 19 พ.ค.53 | 10 มิ.ย.53 | 10 มิ.ย.53 | 1 ก.ค.53 | 9 ก.ค.53 | บร.45/2553 | 14 ก.ค.53 | 11 ต.ค.53 | 9866098 | 9866097.48 | 100 | 0 | 27 ก.ย.52 | 19.833 | 19.8 | 19.832 | 19.802 | 19.799 | 19.8 | 19800000 | 240 | วัน | 19799893.6 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 32 | 500
| 617 (6) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 982 | 2226 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2074 (ทางพาดพุทไธสง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) (รหัส งปม. 909097300874) | 43+700 | 43 | 700 | 49 | 150 | 222602000043 | 22260043 | 0 | 49+150 | 1 |  | แห่ง | 12 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 27 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 23 ก.ค.53 | บร.48/2553 | 24 ก.ค.53 | 20 พ.ย.53 | 24999900 | 24970517.32 | 0 | 0 | - | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 32 | 660
| 617 (5) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 983 | 2226 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2074 (ทางพาดพุทไธสง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) (รหัส งปม. 0800668001200001) | 51+634 | 51 | 634 | 52 | 150 | 222602000051 | 22260051 | 0 | 52+150 | 4644 |  | ตร.ม. | 28 ก.ค.53 | 7 ก.ย.53 | 10 ก.ย.53 | 23 ก.ย.53 | 27 ก.ย.53 | 14 ธ.ค.53 | 17 ก.พ.54 | บร.29/2554 | 18 ก.พ.54 | 18 เม.ย.54 | 0 | 1915692 | 100 | 0 | 29 พ.ย.53 | 1.979 | 1.979 | 1.971 | 1.965 | 1.965 | 1.979 | 0 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 12 | 530
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 984 | 2226 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2074 (ทางพาดพุทไธสง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) (รหัส งปม. 080066800240002) | 56+590 | 56 | 590 | 60 | 0 | 222602000056 | 22260056 | 0 | 60+000 | 30900 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | บร.19/2553 | 23 ม.ค.53 | 22 พ.ค.53 | 9983352 | 9983351.07 | 100 | 28118808.7 | 25 ก.พ.53 | 28.119 | 29.85 | 28.171 | 28.163 | 28.119 | 28.119 | 29850000 | 150 | วัน | 28118808.7 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 21 | 472
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 708 | 2227 | 0100 |  | พนมไพร - มหาชนะชัย | 18+250 | 18 | 250 | 19 | 725 | 222701000018 | 22270018 | 0 | 19+725 | 13375 |  | ตร.ม. | - | 8 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 21 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | ยส.28/2553 | 17 มี.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 4984946 | 4984946 | 100 | 0 | 29 ก.ย.52 | 19.735 | 19.711 | 19.728 | 19.711 | 18.528 | 18.528 | 19711000 | 120 | วัน | 18528765.03 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 12 | 600
| 643 (3) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 269 | 2229 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2092 (กุดเรือคำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2096 (บ้านม่วง) (รหัส งปม. 08006A1030410516) | 0+100 | 0 | 100 | 0 | 431 | 222901000000 | 22290000 | 0 | 0+431 | 317 |  | ม. | 20 ต.ค.52 | 25 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 24 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | บก.17/2553 | 1 เม.ย.53 | 29 ก.ค.53 | 1996000 | 1847973 | 100 | 19616327.36 | 1 ก.พ.53 | 19.636 | 20 | 19.636 | 19.617 | 19.616 | 19.636 | 20000000 | 120 | วัน | 19616327.36 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 26 | 0
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 217 | 223 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนคร - กม.47+1901 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) (รหัส งปม. 08006A1030420431) | 9+972 | 9 | 972 | 13 | 550 | 22301000009 | 2230009 | 0 | 13+550 | 45849 |  | ตร.ม. | 22 ต.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สน 2/2553 | 24 ธ.ค.52 | 30 เม.ย.53 | 20000000 | 19975539 | 100 | 0 | 22 พ.ย.53 | 1.982 | 1.982 | 1.972 | 1.966 | 1.966 | 1.982 | 0 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 11 | 250
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 218 | 223 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนครควบคุม - กม.32+900 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) (รหัส งปม. 08006A1030420064) | 10+975 | 10 | 975 | 11 | 77 | 22301000010 | 2230010 | 0 | 11+077 | 720 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 20 มี.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 37/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1999000 | 1996600 | 100 | 19990989.27 | 24 ก.พ.53 | 19.99 | 20 | 19.999 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 20000000 | 120 | วัน | 19990989.27 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 900
| 641 (6) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 219 | 223 | 0200 |  | ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนคร - กม.47+190 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) | 4+600 | 4 | 600 | 5 | 55 | 22302000004 | 2230004 | 0 | 5+055 | 1 |  | แห่ง | - | 4 มิ.ย.53 | 30 ก.ย.52 | 14 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 27 ส.ค.53 | 6 ก.ย.53 | สน23/2553 | 7 ก.ย.53 | 4 ม.ค.54 | 1999000 | 1995313 | 100 | 0 | 30 ก.ย.52 | 1.966 | 1.964 | 1.966 | 1.963 | 1.963 | 1.964 | 1964000 | 180 | วัน | 1963918.8 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 14 | 50
| 641 (6) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 220 | 223 | 0200 |  | นาคู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 213 (สร้างค้อ) | 42+020 | 42 | 20 | 0 | 0 | 22302000042 | 2230042 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.53 | 9 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 27 ส.ค.53 | 6 ก.ย.53 | สน 24/2553 | 7 ก.ย.53 | 4 ม.ค.54 | 1995000 | 1992900 | 100 | 19937966.47 | 18 พ.ค.53 | 19.96 | 19.937 | 19.96 | 19.939 | 19.937 | 19.937 | 19937967 | 120 | วัน | 19937966.47 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 2 | 205
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 315 | 2230 | 0102 |  | กม.3+144(ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223001020000 | 22300000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.ค.53 | 1 ก.ค.53 | 8 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 28 ต.ค.53 | 30 ก.ค.53 | 30 ส.ค.53 | นค.16/2553 | 31 ส.ค.53 | 26 ก.พ.54 | 1441000 | 1436423 | 100 | 19776513.48 | 23 ก.พ.53 | 19.776 | 19.998 | 19.828 | 19.778 | 19.776 | 19.776 | 19998000 | 120 | วัน | 19776513.48 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 300
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 316 | 2230 | 0102 |  | กม.3+144 (ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่) (รหัส งปม. 08006A1030420163) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223001020000 | 22300000 | 0 | 0+000 | 43251 |  | ตร.ม. | 29 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 8 เม.ย.51 | 6 พ.ค.51 | 22 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นค.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ก.พ.53 | 19364000 | 19347693 | 100 | 20497485 | 23 เม.ย.53 | 20.687 | 20.5 | 20.497 | 20.497 | 20.497 | 20.497 | 20500000 | 120 | วัน | 20497485 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 11 | 950
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 317 | 2230 | 0102 |  | กม.3+144(ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223001020000 | 22300000 | 0 | 0+000 | 360 |  | เมตร | 7 ก.ค.53 | 7 ก.ค.53 | 8 ต.ค.52 | 21 ต.ค.55 | 28 ต.ค.52 | 30 ก.ค.53 | 6 ส.ค.53 | นค.15/2553 | 7 ส.ค.53 | 4 ธ.ค.53 | 1999000 | 1996560 | 100 | 19238055.76 | 17 พ.ย.52 | 19.848 | 19.826 | 19.84 | 19.828 | 19.238 | 19.238 | 19826000 | 120 | วัน | 19238055.76 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 17 | 350
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 318 | 2230 | 0102 |  | กม.3+144(ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่) | 15+450 | 15 | 450 | 15 | 798 | 223001020015 | 22300015 | 0 | 15+798 | 696 |  | เมตร | 9 ก.ค.53 | 9 ก.ค.53 | 21 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 17 ส.ค.53 | 24 ส.ค.53 | 7 ก.ย.53 | นค.17/2553 | 8 ก.ย.53 | 5 ม.ค.54 | 3899000 | 3869000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.52 | 1.996 | 1.982 | 1.972 | 1.97 | 1.884 | 1.982 | 1982000 | 90 | วัน | 1884544.6 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 31 | 360
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 319 | 2230 | 0102 |  | กม.3+144 (ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่) (รหัส งปม. 08006A1030410136) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223001020000 | 22300000 | 0 | 0+000 | 343 |  | ม. | 22 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 6 มี.ค.51 | 31 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นค.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1901000 | 1853229 | 100 | 19927144.61 | 24 ก.พ.53 | 19.942 | 19.942 | 19.942 | 19.93 | 19.927 | 19.927 | 19927145 | 120 | วัน | 19927144.61 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 24 | 50
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 674 | 2233 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2199 (ดอนหัน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (ท่านางแนว) (รหัส งปม. 08006A1030420280) | 23+450 | 23 | 450 | 29 | 900 | 223302000023 | 22330023 | 0 | 29+900 | 58691 |  | ตร.ม. | 10 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | บผ.18/2552 | 30 ก.ย.52 | 3 ก.พ.53 | 16399000 | 16398073 | 100 | 18881880.29 | 29 ก.ย.52 | 19.567 | 19.541 | 19.564 | 19.542 | 18.357 | 17.587 | 19541000 | 120 | วัน | 18881880.29 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 0
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 875 | 2234 2167 | 0102 0200 |  | กม.11+290 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - บ้านพอก ปรางค์กู่- บรรจบทางหลวงหมายเลข 2234(บ้านพอก) (รหัส งปม. 08006A1030420090) | 12+650 29+700 | 12 | 650 | 17 | 860 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 17+860 31+413 | 63000 |  | ตร.ม. | 25 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 26 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ส.ค.52 | ศก 23/52 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 28823000 | 28239914 | 100 | 19811948.24 | 22 ธ.ค.52 | 19.837 | 19.813 | 19.837 | 19.815 | 19.812 | 19.813 | 19813000 | 120 | วัน | 19811948.24 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 17 | 850
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 784 | 2234 2234 2234 | 0101 0101 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 226 (สำโรงทาบ) - กม.11+290 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 0800668002420082) | 2+205 4+801 6+098 | 2 | 205 | 4 | 840 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4+840 5+966 7+250 | 45057 |  | ตร.ม. | 22 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 16 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | สร.15/2553 | 19 ม.ค.53 | 18 พ.ค.53 | 19937967 | 19937966.47 | 100 | 19359868.47 | 24 ก.พ.53 | 19.38 | 19.381 | 19.38 | 19.364 | 19.364 | 19.364 | 19381000 | 150 | วัน | 19359868.47 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 24 | 400
| 622 (3) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 686 | 2237 | 0100 |  | โกสุมพิสัย - เชียงยืน (รหัส งปม. 08006A1030410340) | 10+279.20 | 10 | 279.2 | 0 | 0 | 223701000010 | 22370010 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 ต.ค.52 | 20 ต.ค.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 31 ธ.ค.52 | ----- | 1 ม.ค.53 | 30 พ.ค.53 | 1165000 | 1126000 | 100 | 19615363.77 | 6 ม.ค.53 | 19.654 | 19.627 | 19.645 | 19.628 | 0 | 19.627 | 19627000 | 240 | วัน | 19615363.77 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 33 | 500
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 687 | 2237 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 208 (อ.โกสุมพิสัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 209 (อ.เชียงยืน) (รหัส งปม. 08006A1030420237) | 7+710 | 7 | 710 | 13 | 0 | 223701010007 | 22370007 | 0 | 13+000 | 47610 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 12 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 13 มี.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ข.มค.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 20 ก.พ.53 20 มิ.ย.53 | 21182000 | 21181323 | 100 | 0 | 28 ก.ย.52 | 17.601 | 17.587 | 17.601 | 17.588 | 17.586 | 17.587 | 17587000 | 240 | วัน | 17586470.6 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 100
| 624 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 610 | 2239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ (รหัส งปม. 08006A1030420252) | 15+590 | 15 | 590 | 23 | 0 | 223901000015 | 22390015 | 0 | 23+000 | 59754 |  | ตร.ม. | 17 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อด.2/18/2552 | 18 ก.ย.52 | 1 มี.ค.53 | 29374000 | 28564032 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.53 | 15 | 15 | 14.925 | 14.91 | 14.908 | 14.908 | 0 | 150 | วัน | 14908277.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 29 | 0
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 611 | 2239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (บ้านต้อง) - ศรีธาตุ (รหัส งปม. 0800668002420060) | 35+000 | 35 | 0 | 39 | 900 | 223901000035 | 22390035 | 0 | 39+900 | 39300 |  | ตร.ม. | - | 6 พ.ย.52 | - | - | - | 14 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | อด2/3/2553 | 12 ม.ค.53 | 26 พ.ค.53 | 19023808 | 19023808 | 100 | 0 | 28 ก.ย.52 | 19.962 | 19.944 | 19.962 | 19.945 | 19.943 | 19.944 | 19944000 | 240 | วัน | 19943778.09 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 100
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 926 | 224 | 0100 |  | คอสะพานข้ามแยกทางรถไฟหัวทะเลฝั่งใต้ - ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัยควบคุม และทางหลวงหมายเลข 226 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจักราช (รหัส งปม. 08006A1030410087) | 0+350 | 0 | 350 | 2 | 0 | 22401000000 | 2240000 | 0 | 2+000 | 24144 |  | ม. | 19 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 18 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 28 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 3 นร.11/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1811000 | 1810446.2 | 100 | 1945054.98 | 10 พ.ย.52 | 1.991 | 1.946 | 1.947 | 1.945 | 1.945 | 1.946 | 1946000 | 90 | วัน | 1945054.98 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 927 | 224 | 0100 |  | คอสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลฝั่งใต้ - ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัยควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410003) | 17+286 | 17 | 286 | 20 | 262 | 22401000017 | 2240017 | 0 | 20+262 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 1 พ.ค.51 | 15 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 3 นร.25/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1884000 | 1721294.37 | 100 | 17988551.85 | 12 ก.พ.53 | 17.988 | 18 | 18 | 17.988 | 17.988 | 18 | 18000000 | 90 | วัน | 17988551.85 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 254 | 0
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 928 | 224 | 0100 |  | คอสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลฝั่งใต้ - ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัยควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410086) | 27+340 | 27 | 340 | 28 | 336 | 22401000027 | 2240027 | 0 | 28+336 | 1 |  | แห่ง | 27 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 3 นร.24/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 5340000 | 4829985.72 | 100 | 9904421 | 15 ม.ค.53 | 9.904 | 9.904 | 9.904 | 9.904 | 9.904 | 9.904 | 9904421 | 90 | วัน | 9904421 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 249 | 700
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 929 | 224 | 0100 |  | ครบุรี - กม.44+628 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) (รหัส งปม. 0800668002410002) | 42+000 | 42 | 0 | 44 | 628 | 22401000042 | 2240042 | 0 | 44+628 | 1 |  | แห่ง | 26 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | 9 ก.พ.53 | 17 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 15 มี.ค.53 | 3 นร.16/2553 | 16 มี.ค.53 | 13 ก.ค.53 | 8932058 | 8932057.35 | 100 | 18645893 | 23 ธ.ค.52 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 18.645 | 18.645 | 18.645 | 18648000 | 90 | วัน | 18645893 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 233 | 300 - 236 | 400
| 614 (6) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 930 | 224 | 0400 |  | ครบุรี - กม.44+628 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) (รหัส งปม. 909097300874) | 14+800 | 14 | 800 | 17 | 750 | 22404000014 | 2240014 | 0 | 17+750 | 1 |  | แห่ง | 12 มี.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | 23 เม.ย.53 | 30 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 23 ก.ค.53 | 3 นร.25/2553 | 24 ก.ค.53 | 19 ม.ค.54 | 29714200 | 29673154.62 | 100 | 0 | 27 มิ.ย.53 | 0.738 | 0.738 | 0.743 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 738280 | 90 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 315
| 614 (6) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 931 | 224 | 0400 |  | ครบุรี - กม.44+628 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) (รหัส งปม. 909097300874) | 22+100 | 22 | 100 | 23 | 300 | 22404000022 | 2240022 | 0 | 23+300 | 1 |  | แห่ง | 12 มี.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 19 พ.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 28 ก.ค.53 | 3 นร.27/2553 | 29 ก.ค.53 | 25 พ.ย.53 | 11882300 | 11863758.85 | 100 | 27168870 | 11 ธ.ค.52 | 27.487 | 27.478 | 27.478 | 27.168 | 27.168 | 27.168 | 27170000 | 90 | วัน | 27168870 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 31 | 500
| 614 (6) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 932 | 224 | 0400 |  | ครบุรี - กม.44+628 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) (รหัส งปม. 909097300874) | 25+500 | 25 | 500 | 27 | 825 | 22404000025 | 2240025 | 0 | 27+825 | 1 |  | แห่ง | 22 เม.ย.53 | 22 เม.ย.53 | 17 พ.ค.53 | 9 มิ.ย.53 | 17 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 28 ก.ค.53 | 3 นร.26/2553 | 29 ก.ค.53 | 25 พ.ย.53 | 20285800 | 20258043.38 | 100 | 24989390 | 27 พ.ค.53 | 24.989 | 25 | 25 | 24.989 | 24.989 | 25 | 25000000 | 150 | วัน | 24989390 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 36 | 0
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 957 | 224 | 0801 |  | นิคมบ้านกรวด - กม.37+816 (ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์) (รหัส งปม. 0800668002410002) | 40+050 | 40 | 50 | 54 | 729 | 22408010040 | 2240040 | 0 | 54+729 | 103713 |  | ตร.ม. | 2 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | 17 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 20 เม.ย.53 | บร.28/2553 | 21 เม.ย.53 | 19 ก.ค.53 | 9888729 | 9888728.9 | 100 | 11909500 | 9 ส.ค.53 | 11.909 | 11.909 | 11.909 | 11.909 | 11.909 | 11.909 | 11909500 | 150 | วัน | 11909500 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 0 | 525 LT, RT,
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 955 | 224 224 | 0500 0500 |  | กม.44+628 (ต่อเขต สน.บท.นครราชสีมาที่3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (ปะคำ) (รหัส งปม. 080066800241002) | 44+628 53+500 | 44 | 628 | 53 | 795 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 53+795 55+750 | 108278 |  | ตร.ม. | 2 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 29 มี.ค.53 | 17 พ.ค.53 | บร.35/2553 | 18 พ.ค.53 | 15 ส.ค.53 | 9891062 | 9891061.2 | 100 | 9889170 | 4 พ.ค.53 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9889170 | 90 | วัน | 9889170 |  |  |  | 0 | วัน | 4 | 250
| 617 (2) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 956 | 224 224 219 | 0700 0801 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลละหานทรายควบคุม - นิคมบ้านกรวดนิคมบ้านกรวด - ตาเมียงนิคมบ้านกรวด - ต่อทางเทศบาลตำบลประโคนชัยควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420051) | 149+039 54+925 25+030 | 149 | 39 | 149 | 139 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 149+139 56+582 25+276 | 38057 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 27 ก.พ.51 | 4 เม.ย.51 | 12 พ.ค.51 | 13 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บร.36/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 16158000 | 16157879.24 | 100 | 9894680.33 | 21 เม.ย.53 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9894960 | 90 | วัน | 9894680.33 |  |  |  | 0 | วัน | 5 | 50
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 532 | 2244 | 0100 |  | งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ตอนควบคุม0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 21 (มอดินแดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2211 (ศรีเทพน้อย) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 400 | 224401000000 | 22440000 | 0 | 3+400 | 1 |  | แห่ง | 9 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | บพ.4/2553 | 17 ก.พ.53 | 17 พ.ค.53 | 9615600 | 9615600 | 100 | 7426190 | 10 มิ.ย.53 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.426 | 7.426 | 7.426 | 7426190 | 150 | วัน | 7426190 |  |  |  | 0 | วัน | 3 | 200
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 533 | 2244 | 0100 |  | ตอนควบคุม0100 ตอนแยกทางหลวง21 มอดินแดง-บรรจบทางหลวงหมายเลข2211(ศรีเทพน้อย) | 11+100 | 11 | 100 | 14 | 500 | 224401000011 | 22440011 | 0 | 14+500 | 1 |  | แห่ง | 19 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | บพ.5/2553 | 17 ก.พ.53 | 17 พ.ค.53 | 9704700 | 9704700 | 100 | 26958530.15 | 22 ก.พ.53 | 26.959 | 27 | 27 | 26.959 | 26.959 | 27 | 27000000 | 150 | วัน | 26958530.15 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 900
| 628 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 675 | 2246 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 - กม.27+175 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420282) | 5+840 | 5 | 840 | 11 | 0 | 224601010005 | 22460005 | 0 | 11+000 | 47505 |  | ตร.ม. | 16 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 10 ก.ค.51 | 16 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บผ.24/2552 | 1 ต.ค.52 | 19 ก.พ.53 | 21733000 | 21732265 | 100 | 11118290.89 | 17 มี.ค.53 | 11.118 | 11.127 | 11.127 | 11.118 | 11.118 | 11.118 | 11127000 | 90 | วัน | 11118290.89 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 115
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 829 | 2248 | 0100 |  | กม.41+000 (ต่อเขต สน.บท.ศรีสะเกษที่ 2) - โนนสูง - นาจะหลวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (บุณฑริก) (รหัส งปม. 08006A1031420007) | 41+000 74+329 | 41 | 0 | 72 | 0 | 224801000041 | 22480041 | 0 | 72+000 77+000 | 33.671 |  | กม. | 3 เม.ย.52 | 9 เม.ย.52 | 27 เม.ย.52 | 20 พ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.2/e/04/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 80000000 | 79618102 | 100 | 29978171.04 | 31 พ.ค.53 | 29.978 | 30 | 30 | 29.978 | 29.978 | 30 | 30000000 | 180 | วัน | 29978171.04 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 900
| 632 (6) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 830 | 2248 | 0500 |  | นาจะหลวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (บุณฑริก) | 95725 | 95725 |  | 102830 |  | 224805095725 | 22575725 | 0 | 102830 | 1 |  | แห่ง | 5 มี.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 28 ม.ค.53 | - | - | 15 ก.ค.53 | 6 ก.ย.53 | อบ.2/e/29/2553 | 7 ก.ย.53 | 4 ม.ค.54 | 24970000 | 24948352 | 100 | 123250075.12 | 15 ก.ค.53 | 123.25 | 125 | 125 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 125000000 | 240 | วัน | 123250075.12 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 855 | 2248 | 0100 |  | บ้านด่าน - น้ำยืน (รหัส งปม. 08006A1030420497) | 19+773 22+500 | 19 | 773 | 21 | 867 | 224801000019 | 22480019 | 0 | 21+867 26+400 | 63800 |  | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ศก.2/07/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 25501000 | 25335300 | 100 | 9869640 | 4 มิ.ย.53 | 9.9 | 9.869 | 9.869 | 9.869 | 9.869 | 9.869 | 9869640 | 90 | วัน | 9869640 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 500
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 856 | 2248 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซรอล) - บ้านด่าน (รหัส งปม. 08006A1030410089) | 5+800 - 6+578 | 5 | 800 - 6 | 0 | 0 | 224801000005 | 22480005 | 0 | 0+000 | 7015 |  | ตร.ม. | 11 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 ส.ค.51 | 27 ส.ค.51 | 26 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ศก.2/34/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 1950000 | 1916840 | 100 | 29785060.12 | 5 ก.พ.53 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.785 | 29.785 | 29.785 | 29785430 | 120 | วัน | 29785060.12 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 554 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 548 | 2249 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2138 (ไร่ทาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2108 (สงเปือย) (รหัส งปม. 08006A1030420171) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 450 | 224901000000 | 22490000 | 0 | 3+450 | 31150 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 29 ส.ค.51 | 23 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.21/2552 | 9 ต.ค.52 | 1 ก.ค.53 | 13905600 | 13905600 | 100 | 24984037.24 | 28 เม.ย.53 | 24.988 | 25 | 24.988 | 24.988 | 24.988 | 25 | 25000000 | 120 | วัน | 24984037.24 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 626 (6) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 621 | 225 | 0600 |  | กิ่วเขา-วังกระทะ | 109035 | 109035 |  | 109115 |  | 22506109035 | 2359035 | 0 | 109115 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 5993000 | 0 | 100 | 24854692.75 | 14 ม.ค.53 | 24.863 | 25 | 25 | 24.863 | 24.863 | 24.863 | 25000000 | 120 | วัน | 24854692.75 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 625
| 626 (6) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 622 | 225 | 0600 |  | กิ่วเขา-วังกระทะ | 110360 | 110360 |  | 110600 |  | 22506110360 | 2360360 | 0 | 110600 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 14151000 | 0 | 100 | 3431750 | 15 มิ.ย.53 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.431 | 3.431 | 3.431 | 3431750 | 150 | วัน | 3431750 |  |  |  | 0 | วัน | 31 | 400
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 623 | 225 | 0600 |  | กิ่วเขา - วังกะทะ (รหัส งปม. 08006A1030420268) | 99+000 | 99 | 0 | 104 | 650 | 22506000099 | 2250099 | 0 | 104+650 | 76480 |  | ตร.ม. | 30 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 24 มิ.ย.51 | 22 ก.ค.51 | 30 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 31/2552 | 15 ก.ย.52 | 27 ก.พ.53 | 29608000 | 29062430 | 75 | 0 | - | 69.984 | 69.984 | 0 | 0 | 69.984 | 69.984 | 70000000 | 240 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 5 | 700
| 626 (3) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 624 | 225 | 0600 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางภักดีชุมพล แขวงการทางชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (รหัส งปม. 08006A1030410395) | 144+080 | 144 | 80 | 144 | 80 | 22506000144 | 2250144 | 0 | 144+080 | 1 |  | แห่ง | 20 ต.ค.52 | 11 มี.ค.52 | 26 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ชภ.(จ)3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1375000 | 1374000 | 100 | 1788802 | 9 ธ.ค.52 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1800000 | 60 | วัน | 1788802 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 35 | 100
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 625 | 225 | 0600 |  | กิ่วเขา - วังกะทะ - หลุบโพธิ์ (รหัส งปม. 08006A1030420148) | 128+000 - 132+000 | 128 | 000 - 132 | 132 | 0 | 22506000128 | 2250128 | 0 | 132+000 | 37109 |  | ตร.ม. | 29 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 36/2552 | 30 ก.ย.52 | 7 ก.พ.53 | 18026000 | 16334481.85 | 100 | 0 | 26 พ.ย.52 | 1.966 | 1.797 | 1.966 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1797000 | 60 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 54 | 240
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 626 | 225 | 0700 |  | วังกะทะ - หลุบโพธิ์ (รหัส งปม. 08006A1030420263) | 155+700 | 155 | 700 | 160 | 200 | 22507000155 | 2250155 | 0 | 160+200 | 50600 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | 25 เม.ย.51 | 2 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 27/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ม.ค.53 | 20932000 | 20931200 | 100 | 27254805.92 | 28 เม.ย.53 | 27.255 | 27.3 | 27.3 | 27.255 | 27.255 | 27.255 | 27300000 | 120 | วัน | 27254805.92 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 175
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 627 | 225 | 0700 |  | วังกะทะ - หลุบโพธิ์ - ชัยภูมิ (รหัส งปม. 0800668014420017) | 132+000 - 159+708/BK/152+935AH - 161+000BK/18+185AH - 12+600 (เป็นช่วงๆ) | 132 | 000 - 159 | 0 | 0 | 22507000132 | 2250132 | 0 | 0+000 | 33.598 |  | กม. | - | 9 พ.ย.52 | 25 ก.พ.52 | 23 มี.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 17 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | ชภ.(จ)9/2553 | 10 มี.ค.53 | 5 ต.ค.53 | 123000000 | 122174150 | 100 | 15655869.92 | 9 มี.ค.53 | 15.656 | 15.695 | 15.695 | 15.656 | 15.656 | 15.656 | 15695000 | 90 | วัน | 15655869.92 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 500
| 626 (6) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 628 | 225 | 9999 |  | กิ่วเขา-วังกระทะ | 109930 | 109930 |  | 110210 |  | 22600099930 | 2359930 | 0 | 110210 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 9820000 | 0 | 100 | 9988359 | 25 มิ.ย.53 | 9.99 | 9.99 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9990000 | 90 | วัน | 9988359 |  |  |  | 0 | วัน | 56 | 0
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1096 | 225 | 0102 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลชุมแสง (รหัส งปม. 0822668002420116) | 10+000 | 10 | 0 | 38 | 334 | 22501020010 | 2250010 | 0 | 38+334 | 121360 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 27 ม.ค.53 | 11 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 22 เม.ย.53 | 31 พ.ค.53 | นว.2/9/2553 | 1 มิ.ย.53 | 28 ก.ย.53 | 14994700 | 14994700 | 100 | 1862396 | 4 ก.พ.53 | 1.862 | 1.995 | 1.995 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1995000 | 90 | วัน | 1862396 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 43 | 0
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1097 | 225 | 0103 |  | ทางเลี่ยงเมืองชุมแสง (รหัส งปม. 0800668002420033) | 0+000 | 0 | 0 | 10 | 516 | 22501030000 | 2250000 | 0 | 10+516 | 70000 |  | ตร.ม. | 7 ก.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | นว.2/1/2553 | 22 ธ.ค.52 | 20 เม.ย.53 | 16990600 | 16990600 | 100 | 1822005 | 2 พ.ย.52 | 0 | 2 | 0 | 1.843 | 1.843 | 0 | 2000000 | 60 | วัน | 1822005 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 600
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1098 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว | 23+000 | 23 | 0 | 31 | 825 | 22502000023 | 2250023 | 0 | 31+825 | 32600 |  | ตร.ม. | 30 พ.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 1 ธ.ค.53 | 28 ม.ค.53 | 29 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | นว./2/6/2553 | 6 มี.ค.53 | 3 ก.ค.53 | 9564000 | 9564000 | 100 | 1842400 | 29 ธ.ค.52 | 1.98 | 2 | 0 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 2000000 | 90 | วัน | 1842400 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 250
| 554 (2) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 549 | 2250 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2250 (หนองคัน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2016 (หนองอีเก้ง) (รหัส งปม. 08006A1030410284) | 1+600 | 1 | 600 | 6 | 0 | 225001000001 | 22500001 | 0 | 6+000 | 40300 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 4 ก.พ.51 | 29 ก.พ.51 | 29 ก.พ.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ลย.19/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 8549000 | 8549000 | 100 | 1843460 | 23 ธ.ค.52 | 1.981 | 2 | 1.981 | 1.843 | 1.843 | 1.981 | 2000000 | 90 | วัน | 1843460 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 31 | 225
| 435 (2) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1070 | 2256 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ชัยบาดาล) - กม.37+183 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420025) | 32+300 | 32 | 300 | 33 | 200 | 225601000032 | 22560032 | 0 | 33+200 | 1864 |  | ม. | 18 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 พ.ย.50 | 29 พ.ย.50 | 18 ธ.ค.50 | 25 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | ลบ.2/(สร.)/22/2552 | 29 ก.ย.52 | 26 ม.ค.53 2 ก.พ.53 | 10185000 | 10184962 | 100 | 9929932 | 25 มิ.ย.53 | 9.929 | 9.99 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9929932 | 90 | วัน | 9929932 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 5 | 930
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 518 | 2258 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21 (นางั่ว) - ต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410271) | 13+200 | 13 | 200 | 17 | 0 | 225801010013 | 22580013 | 0 | 17+000 | 26600 |  | ตร.ม. | 20 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 21 พ.ค.51 | 16 มิ.ย.51 | 19 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/55/2552 | 10 ก.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 8126000 | 8125338 | 100 | 6099142 | 14 มิ.ย.53 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6.099 | 6100000 | 90 | วัน | 6099142 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 8 | 509.5
| 551 (6) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 519 | 2258 | 0103 |  | ทางแยกเข้าพระตำหนักเขาค้อ | 2+275 | 2 | 275 | 2 | 800 | 225801030002 | 22580002 | 0 | 2+800 | 1 |  | แห่ง | 5 มี.ค.52 | 12 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | 9 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 25 ส.ค.53 | พช.1/25/2553 | 26 ส.ค.53 | 22 ม.ค.54 | 1963000 | 1963000 | 100 | 79618102 | 29 มิ.ย.53 | 79.618 | 80 | 80 | 79.618 | 79.618 | 79.618 | 80000000 | 180 | วัน | 79618102 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 41 | 0
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 709 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (โพนสูง) (รหัส งปม. 08006A1030420486) | 39+025 | 39 | 25 | 46 | 185 | 225901000039 | 22590039 | 0 | 46+185 | 64876 |  | ตร.ม. | 14 ธ.ค.52 | 24 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | ยส.7/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 29000000 | 28900597 | 100 | 24948101.17 | 27 ก.ย.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.948 | 24.948 | 24970000 | 120 | วัน | 24948101.17 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 95725
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 772 | 226 | 0800 |  | ศรีขรภูมิ - สำโรงทาบ (รหัส งปม. 08006A1030410325) | 32+660 | 32 | 660 | 0 | 0 | 22608000032 | 2260032 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 29 มิ.ย.52 | 3 พ.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | - | 30 ก.ย.52 | 1 ต.ค.52 | ........ | 1 ม.ค.53 | 27 ก.ย.53 | 4928000 | 4918000 | 100 | 1795300 | 9 ธ.ค.52 | 1.953 | 1.796 | 1.953 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1796000 | 60 | วัน | 1795300 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 773 | 226 | 0800 |  | ศีขรภูมิ - สำโรงทาบ (รหัส งปม. 08006A1030420036) | 45+500 | 45 | 500 | 49 | 800 | 22608000045 | 2260045 | 0 | 49+800 | 47500 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 28 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | สร.33/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 พ.ค.53 | 19882000 | 19881710.67 | 100 | 23239503.15 | 7 เม.ย.53 | 23.273 | 23.76 | 23.273 | 23.239 | 23.239 | 23.239 | 23760000 | 100 | วัน | 23239503.15 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 774 | 226 | 0700 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ควบคุม - ศีขรภูมิ (รหัส งปม. 08006A1030420032) | 24+000 | 24 | 0 | 28 | 0 | 22607000024 | 2260024 | 0 | 28+000 | 45066 |  | ตร.ม. | 22 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 8 ก.ค.51 | 31 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.28/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 19830000 | 19822574.71 | 100 | 24494758.38 | 3 พ.ย.52 | 24.546 | 24.546 | 24.546 | 24.494 | 24.494 | 24.494 | 24546000 | 100 | วัน | 24494758.38 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 500
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 775 | 226 | 0800 |  | ศิขรภูมิ - สำโรงทาบ (รหัส งปม. 08006A1030420033) | 32+500 | 32 | 500 | 34 | 700 | 22608000032 | 2260032 | 0 | 34+700 | 46796 |  | ตร.ม. | 2 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 17 มี.ค.51 | 8 เม.ย.51 | 22 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19800000 | 19799893.6 | 100 | 19098765.8 | 23 เม.ย.53 | 19.11 | 19.11 | 19.109 | 19.098 | 19.098 | 19.098 | 19098899 | 100 | วัน | 19098765.8 |  |  |  | 0 | วัน | 34 | 30
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 776 | 226 | 0800 |  | ศีขรภูมิ - สำโรงทาบ | 32+660 | 32 | 660 | 0 | 0 | 22608000032 | 2260032 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ส.ค.53 | - | - | - | 14 ก.ย.53 | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 24800882 | 21 ม.ค.53 | 24.957 | 24.803 | 24.957 | 24.8 | 24.8 | 24.803 | 24803000 | 120 | วัน | 24800882 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 42 | 75
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 869 | 226 | 1002 |  | ส้มป่อยน้อย - ต่อเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษควบคุมส้มป่อยน้อย - ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง (รหัส งปม. 08006A1030420091) | 13+000 | 13 | 0 | 18 | 541 | 22610020013 | 2260013 | 0 | 18+541 | 70710 |  | ตร.ม. | 25 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 ส.ค.51 | 26 ส.ค.51 | 15 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ศก 28/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 28700000 | 27764845.17 | 100 | 18074409.48 | 21 ม.ค.53 | 18.161 | 18.692 | 18.161 | 18.075 | 18.075 | 18.075 | 18692000 | 120 | วัน | 18074409.48 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 950
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 933 | 226 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข224 (นครราชสีมา) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจักราช (รหัส งปม. 08006A1030410001) | 11+939 | 11 | 939 | 13 | 997 | 22601000011 | 2260011 | 0 | 13+997 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 1 พ.ค.51 | 15 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 30 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 3 นร.27/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1438798.1 | 1438798.1 | 100 | 22330600 | 23 ธ.ค.52 | 22.358 | 22.358 | 22.358 | 22.33 | 22.33 | 22.358 | 22358000 | 100 | วัน | 22330600 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 70 | 000 - 90 | 65
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 934 | 226 | 0100 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองจักรราช-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง (รหัส งปม. 0800668002410002) | 40+000 | 40 | 0 | 51 | 800 | 22601000040 | 2260040 | 0 | 51+800 | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 22 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 2 เม.ย.53 | 3 นร.18/2553 | 3 เม.ย.53 | 1 ก.ค.53 | 9867774 | 9867773.7 | 100 | 9729100 | 25 ก.พ.53 | 9.729 | 9.74 | 9.74 | 9.729 | 9.729 | 9.729 | 9740000 | 90 | วัน | 9729100 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05500 | งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ | 958 | 226 | 0302 |  | กม.78+700 (ต่อเขตสน.บท.นครราชสีมาที่ 3) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองลำปลายมาศ | 88+322 | 88 | 322 | 0 | 0 | 22603020088 | 2260088 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 4 พ.ค.53 | 4 พ.ค.53 | - | - | - | 30 ส.ค.53 | 30 ส.ค.53 |  | 31 ส.ค.53 | 26 ก.พ.54 | 0 | 22822000 | 100 | 17880829 | 29 มิ.ย.53 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.88 | 17.88 | 17880829 | 90 | วัน | 17880829 |  |  |  | 0 | วัน | 256 | 245
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 959 | 226 | 0501 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 218 (กระสัง) - บ้านพลวง (รหัส งปม. 0800668002420123) | 120+649 | 120 | 649 | 122 | 575 | 22605010120 | 2260120 | 0 | 122+575 | 1.93 |  | กม. | 30 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 15 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | 23 มี.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 25 พ.ค.53 | บร.36/2553 | 26 พ.ค.53 | 22 ต.ค.53 | 26738423 | 26738422.17 | 100 | 14994632 | 1 ก.พ.53 | 15 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14994632 | 90 | วัน | 14994632 |  |  |  | 0 | วัน | 271 | 240
| 617 (5) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 960 | 226 | 0601 |  | ทางแยกเข้ากระสัง - กม.155+865 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) (รหัส งปม. 0800668708420001) | 150+050 | 150 | 50 | 150 | 600 | 22606010150 | 2260150 | 0 | 150+600 | 4950 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.53 | 6 ก.ย.53 | 10 ก.ย.53 | 23 ก.ย.53 | 27 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | บร.57/2553 | 8 ต.ค.53 | 6 ธ.ค.53 | 0 | 1868222.5 | 100 | 20518851.08 | 18 ธ.ค.52 | 20.519 | 21.203 | 21.3 | 20.519 | 20.519 | 21.203 | 21203000 | 100 | วัน | 20518851.08 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 267 | 000 - 271 | 240
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 785 | 2262 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2076 (ม่วงหมาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (สำโรงทาบ) (รหัส งปม. 08006A1030420542) | 3+300 | 3 | 300 | 8 | 150 | 226201000003 | 22620003 | 0 | 8+150 | 44395 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | สร.6/2553 | 29 ธ.ค.52 | 27 เม.ย.53 | 19998000 | 19776513.48 | 100 | 9912114.2 | 7 เม.ย.53 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9920951 | 90 | วัน | 9912114.2 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 39 | 0
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 786 | 2262 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2076 (ม่วงหมาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (สำโรงทาบ) (รหัส งปม. 08006A1030420537) | 11+950 | 11 | 950 | 17 | 0 | 226201000011 | 22620011 | 0 | 17+000 | 45989 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สร.9/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 20500000 | 20497485 | 100 | 25267370 | 11 ธ.ค.52 | 25.267 | 25.268 | 25.291 | 25.267 | 25.267 | 25.268 | 25268000 | 120 | วัน | 25267370 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 300
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 787 | 2262 2262 | 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2076 (ม่วงหมาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (สำโรงทาบ) (รหัส งปม. 08006A1030420030) | 17+350 23+250 | 17 | 350 | 19 | 175 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 19+175 25+900 | 40660 |  | ตร.ม. | 3 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 21 ก.ค.51 | 15 ส.ค.51 | 5 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | สร.36/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 ม.ค.53 | 19826000 | 19238055.16 | 100 | 12831375.34 | 27 พ.ค.53 | 12.876 | 13 | 13 | 12.878 | 12.876 | 12.876 | 13000000 | 150 | วัน | 12831375.34 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 750
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 788 | 2262 2262 2262 | 0100 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2076 (ม่วงหมาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (สำโรงทาบ) (รหัส งปม. 08006A1030410125) | 31+360 32+800 33+425 | 31 | 360 | 31 | 760 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 31+760 32+890 33+590 | 5895 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ค.51 | 31 ก.ค.51 | 27 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.26/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1982000 | 1884544.6 | 100 | 3950539.6 | 27 เม.ย.53 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1976954 | 90 | วัน | 3950539.6 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 22 | 430
| 629 (3) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 572 | 2263 | 0200 |  | กม.21+412 (ต่อเขตแขวงฯอุดรธานี) - ทุ่งตาลเลียน (รหัส งปม. 08006A1030420466) | 22+900 | 22 | 900 | 29 | 300 | 226302000022 | 22630022 | 0 | 29+300 | 58050 |  | ตร.ม. | 27 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นภ.(จ)/01/2553 | 31 ธ.ค.52 | 31 พ.ค.53 | 24864000 | 24857273 | 100 | 22118063.14 | 26 ก.พ.53 | 22.118 | 22.309 | 22.309 | 22.118 | 22.118 | 22.118 | 22309000 | 100 | วัน | 22118063.14 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 29 | 25
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 602 | 2263 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลนครอุดรธานีควบคุม - กุดจับ (รหัส งปม. 08006A1030420246) | 13+500 - 17+38219+230 - 20+800 | 13 | 500 - 17 | 0 | 0 | 226301000013 | 22630013 | 0 | 0+000 | 49221 |  | ตร.ม. | 18 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 8 มี.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | อด.22/52 | 18 ก.ย.52 | 8 ก.พ.53 | 22274000 | 21797860 | 100 | 24784694.87 | 6 ก.ค.53 | 24.948 | 24.948 | 24.948 | 24.948 | 24.794 | 24.794 | 24794100 | 120 | วัน | 24784694.87 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 38 | 500
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 320 | 2266 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 211 (ศรีเชียงใหม่) - กม.27+000 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) (รหัส งปม. 08006A1030410098) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601010000 | 22660000 | 0 | 0+000 | 313 |  | ม. | 7 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 5 ก.ย.51 | 31 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นค.31/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1996000 | 1659526 | 100 | 13876141.82 | 27 พ.ค.53 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.902 | 13.902 | 13902122 | 90 | วัน | 13876141.82 |  |  |  | 0 | วัน | 16 | 635
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 321 | 2266 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 211 (ศรีเชียงใหม่) - กม.27+000 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) (รหัส งปม. 08006A1030410140) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226601010000 | 22660000 | 0 | 0+000 | 329 |  | ม. | 22 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ก.พ.51 | 6 มี.ค.51 | 31 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นค.24/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1800000 | 1753899 | 100 | 9067905 | 8 ก.พ.53 | 9.067 | 9.067 | 9.067 | 9.067 | 9.067 | 9.067 | 9067905 | 90 | วัน | 9067905 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 20 | 0
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 603 | 2266 | 0102 |  | กม.27+000 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2348 (กลางใหญ่) (รหัส งปม. 08006A1030420247) | 27+000 - 33+200 | 27 | 000 - 33 | 0 | 0 | 226601020027 | 22660027 | 0 | 0+000 | 57904 |  | ตร.ม. | 4 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 ก.ค.51 | 25 ส.ค.51 | 29 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อด.18/52 | 18 ก.ย.52 | 18 ก.พ.53 | 25942000 | 24876913 | 100 | 22247235 | 18 พ.ย.52 | 22.251 | 22.252 | 22.282 | 22.251 | 22.251 | 22.252 | 22252000 | 100 | วัน | 22247235 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 500
| 643 (2) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 270 | 2267 | 0102 |  | กม.37+763 (ต่อเขตแขวงฯหนองคายที่1) - โซ่พิสัย (รหัส งปม. 08006A1030410057) | 37+800 | 37 | 800 | 38 | 160 | 226701020037 | 22670037 | 0 | 38+160 | 361 |  | ม. | 15 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บก.19/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1997000 | 1961674 | 100 | 4495179 | 22 ก.ย.53 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.495 | 4.495 | 4.495 | 4500000 | 90 | วัน | 4495179 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 430
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 322 | 2267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (สี่แยกโพนพิสัย) - โซ่พิสัย (รหัส งปม. 08006A1030420160) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226701000000 | 22670000 | 0 | 0+000 | 40775 |  | ตร.ม. | 11 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 26 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นค.25/2552 | 10 ก.ย.52 | 4 ก.พ.53 | 19905000 | 19904072 | 100 | 24865102.86 | 29 ต.ค.52 | 24.867 | 24.868 | 25.257 | 24.867 | 24.867 | 24.868 | 24868000 | 120 | วัน | 24865102.86 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 9 | 967(เป็นตอนๆ)
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 323 | 2267 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (สี่แยกโพนพิสัย) - กม.37+763 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)) (รหัส งปม. 08006A1030420161) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226701010000 | 22670000 | 0 | 0+000 | 40404 |  | ตร.ม. | 6 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นค.21/2552/ | 10 ก.ย.52 | 4 ก.พ.53 | 18500000 | 18499154 | 100 | 28932755.79 | 29 เม.ย.53 | 28.972 | 29.029 | 29.029 | 28.972 | 28.972 | 28.972 | 29029000 | 120 | วัน | 28932755.79 | (ขอใช้ผล) | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 500
| 642 (6) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 242 | 227 | 0601 |  | กม.120+850 (ต่อเขต สน.บท. อุดรธานีที่ 2) - วาริชภูมิ | 145539.6 | 145539.6 |  | 145665.1 |  | 22706155539.6 | 2415539.6 | 0 | 145665.1 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.52 | 7 พ.ค.53 | 30 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 7 ก.ย.53 | สด.21/2553 | 8 ก.ย.53 | 5 ม.ค.54 | 1500000 | 1418267 | 100 | 26195239.44 | 2 เม.ย.53 | 26.196 | 26.366 | 26.366 | 26.196 | 26.196 | 26.196 | 26366000 | 120 | วัน | 26195239.44 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 546
| 624 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 608 | 227 | 0500 |  | กม.83+967 (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) - กม.120+850 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420259) | 93+300 - 93+300 | 93 | 300 - 93 | 98 | 700 | 22705000093 | 2270093 | 0 | 98+700 | 43650 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 12 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 7 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | อด.2/12/2552 | 16 ก.ย.52 | 30 ม.ค.53 | 19972000 | 19971332 | 100 | 25335300 | 29 เม.ย.53 | 25.335 | 25.501 | 25.501 | 25.335 | 25.335 | 25.335 | 25501000 | 120 | วัน | 25335300 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 773
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 732 | 227 | 0100 |  | ดงแหลม - คำพิมูล (รหัส งปม. 08006A1030420554) | 63+668.5 | 63 | 668.5 | 65 | 200 | 22701000063 | 2270063 | 0 | 65+200 | 12850 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | กส.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 17981000 | 17689524 | 100 | 1916840 | 4 พ.ย.52 | 1.916 | 1.95 | 1.963 | 1.916 | 1.916 | 1.95 | 1950000 | 60 | วัน | 1916840 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 800 - 6 | 578
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 733 | 227 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - สามแยกภูสิงห์ (รหัส งปม. 08006A1030410148) | 0+000(LT) | 0 | 000(LT) | 0 | 0 | 22701000000 | 2270000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 22 ก.ค.51 | 5 ส.ค.51 | 29 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กส.53/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1956000 | 1873000 | 100 | 1993150 | 8 ก.พ.53 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1993150 | 60 | วัน | 1993150 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 5 | 772
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 734 | 227 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - สามแยกภูสิงห์ (รหัส งปม. 08006A1030410150) | 4+000(RT) | 4 | 000(RT) | 0 | 0 | 22701000004 | 2270004 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 17 มิ.ย.51 | 1 ก.ค.51 | 29 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กส.52/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1932000 | 1921000 | 100 | 1969991.5 | 21 ต.ค.52 | 1.969 | 1.97 | 1.972 | 1.969 | 1.969 | 1.97 | 1970000 | 45 | วัน | 1969991.5 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 5 | 772
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 735 | 227 | 0400 |  | คำพิมูล - กม.83+967 (ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420172) | 73+150 | 73 | 150 | 77 | 0 | 22704000073 | 2270073 | 0 | 77+000 | 30800 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.51 | 4 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | กส.38/2552 | 18 ก.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 14994000 | 14993554 | 100 | 19247000 | 11 ธ.ค.52 | 19.247 | 19.533 | 20 | 19.247 | 19.247 | 19.248 | 19533000 | 100 | วัน | 19247000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 570 - 18 | 590
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 736 | 227 | 0400 |  | คำพิมูล - กม.83+967 (ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420174) | 78+800 | 78 | 800 | 82 | 850 | 22704000078 | 2270078 | 0 | 82+850 | 32370 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 17 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | กส.37/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 14959000 | 14958243 | 100 | 24689072 | 19 พ.ย.52 | 24.689 | 25 | 25 | 24.689 | 24.689 | 25 | 25000000 | 120 | วัน | 24689072 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 610 - 27 | 393
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 737 | 227 | 6378 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - สามแยกภูสิงห์ (รหัส งปม. 082266800242034) | 0+000 | 0 | 0 | 6 | 500 | 22763780000 | 2270000 | 0 | 6+500 | 80400 |  | ตร.ม. | - | 1 ก.พ.53 | - | - | - | 26 เม.ย.53 | 7 มิ.ย.53 | กส.25/2553 | 8 มิ.ย.53 | 5 ต.ค.53 | 9931463 | 9931463 | 100 | 21849069 | 14 ธ.ค.52 | 22.051 | 22.051 | 22.051 | 21.849 | 21.849 | 21.849 | 22051000 | 100 | วัน | 21849069 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 209 | 611
| 435 (2) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1071 | 2272 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205(หนองยายโต๊ะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2089 (รหัส งปม. 08006A1030410412) | 0+006 | 0 | 6 | 4 | 540 | 227201000000 | 22720000 | 0 | 4+540 | 40255 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ลบ.2/(สร.)/26/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1980000 | 1965638 | 100 | 0 | 15 พ.ย.53 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.489 | 4.489 | 4500000 | 120 | วัน | 4486452.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 221 | 400
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 520 | 2275 | 0800 |  | ห้วยใหญ่ - บ.กลาง (รหัส งปม. 0800668002420076) | 27+885 | 27 | 885 | 32 | 700 | 227508000027 | 22750027 | 0 | 32+700 | 36140 |  | ตร.ม. | 3 พ.ย.52 | 10 ก.ค.52 | 10 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 19 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 5 ม.ค.53 | พช.1/3/2553 | 6 ม.ค.53 | 5 พ.ค.53 | 14124680 | 14124680 | 100 | 27483630.15 | 17 พ.ย.09 | 28.643 | 28.643 | 29.046 | 27.628 | 27.628 | 27.628 | 28643000 | 120 | วัน | 27483630.15 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 235 | 980
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 534 | 2275 | 0100 |  | กม.12+000 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)) - แยกไปศรีเทพ (รหัส งปม. 0822668002420112) | 22+500 | 22 | 500 | 30 | 75 | 227501000022 | 22750022 | 0 | 30+075 | 79575 |  | ตร.ม. | 2 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 22 เม.ย.53 | 17 พ.ค.53 | บพ.13/2553 | 18 พ.ค.53 | 15 ส.ค.53 | 19994600 | 19994600 | 100 | 126380018.64 | 22 มี.ค.53 | 126.381 | 126.381 | 127 | 126.381 | 126.381 | 126.381 | 127000000 | 240 | วัน | 126380018.64 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 0
| 552 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 535 | 2275 | 0100 |  | แยกไปศรีเทพ - แยกเข้าวิเชียรบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410134) | 34+425 | 34 | 425 | 35 | 0 | 227501000034 | 22750034 | 0 | 35+000 | 13400 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 9 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บพ.30/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 6294000 | 5882600 | 100 | 24962864 | 28 ต.ค.52 | 24.963 | 24.963 | 24.994 | 24.962 | 24.962 | 24.962 | 24963000 | 120 | วัน | 24962864 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 36 | 200
| 552 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 536 | 2275 | 0100 |  | แยกไปศรีเทพ - แยกไปวิเชียรบุรี (รหัส งปม. 08006A1030420300) | 32+275 - 34+425 35+000 - 37+89844+083 - 45+783 | 32 | 275 - 34 | 0 | 0 | 227501000032 | 22750032 | 0 | 0+000 | 60732 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 3 เม.ย.52 | 2 พ.ค.52 | 2 พ.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บพ.28/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 20297000 | 20297000 | 100 | 23203361.93 | 28 ต.ค.52 | 23.3 | 23.3 | 23.324 | 23.203 | 23.324 | 23.324 | 23300000 | 120 | วัน | 23203361.93 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 51 | 100
| 644 (6) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 297 | 2276 | 0100 |  | ปลาปาก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) | 6+800 | 6 | 800 | 7 | 162 | 227601000006 | 22760006 | 0 | 7+162 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ส.ค.52 | - | 29 ก.ย.52 | 29 ต.ค.52 | 6 ก.ย.53 | 20 ก.ย.53 | นพ.33/2553 | 21 ก.ย.53 | 18 ม.ค.54 | 1999000 | 1996290 | 100 | 1370000 | 29 เม.ย.53 | 1.37 | 1.375 | 1.375 | 1.37 | 1.37 | 1.375 | 1375000 | 120 | วัน | 1370000 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 12 | 575
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 201 | 2277 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - บ้านบาก (รหัส งปม. 08006A1030420477) | 9+150 | 9 | 150 | 15 | 600 | 227701000009 | 22770009 | 0 | 15+600 | 52838 |  | ตร.ม. | 20 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 27 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ม.ค.53 | มห/พ.1/16/2553 | 30 ม.ค.53 | 1 มิ.ย.53 | 25000000 | 24984320 | 100 | 1983930.2 | 9 ก.พ.53 | 1.985 | 1.985 | 1.984 | 1.983 | 1.983 | 1.985 | 1985000 | 90 | วัน | 1983930.2 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 683
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 202 | 2277 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - บ้านบาก - เลิงนกทา | 20+000 | 20 | 0 | 24 | 550 | 227701000020 | 22770020 | 0 | 24+550 | 1 |  | แห่ง | 9 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | 18 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 7 เม.ย.53 | มห/พ.1/20/2553 | 8 เม.ย.53 | 6 ก.ค.53 | 4989711 | 4989711 | 100 | 27764712.65 | 4 พ.ย.09 | 28.7 | 28.7 | 29.86 | 27.764 | 27.764 | 27.764 | 28700000 | 120 | วัน | 27764712.65 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 13 | 0
| 639 (2) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 203 | 2277 | 0200 |  | บ้านบาก - เลิงนกทา (รหัส งปม. 08006A1030410077) | 34+000 | 34 | 0 | 35 | 500 | 227702000034 | 22770034 | 0 | 35+500 | 6400 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.ย.51 | 27 ก.พ.51 | 6 มี.ค.51 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | มด./พ.1/20/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 5221000 | 5215000 | 100 | 29505874.29 | 10 พ.ย.09 | 29.506 | 29.506 | 29.534 | 29.505 | 29.505 | 29.505 | 29506000 | 120 | วัน | 29505874.29 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 18 | 800
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 563 | 228 | 0200 |  | ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง - กม.4+500 (รหัส งปม. 08006A1030420289) | 39+435 | 39 | 435 | 32 | 860 | 22802000039 | 2280039 | 0 | 32+860 | 73990 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ค.51 | 5 มิ.ย.51 | 12 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | นภ./จ/28/2552 | 18 ก.ย.52 | 3 มี.ค.53 | 29929000 | 29928615 | 100 | 23328100 | 29 มี.ค.53 | 23.328 | 23.328 | 24.595 | 23.328 | 23.328 | 23.328 | 24595000 | 120 | วัน | 23328100 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 33 | 535
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 564 | 228 | 0300 |  | ศรีบุญเรือง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู) (รหัส งปม. 08006A1030420368) | 13+100 | 13 | 100 | 8 | 0 | 22803000013 | 2280013 | 0 | 8+000 | 57183 |  | ตร.ม. | 12 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 8 เม.ย.52 | 22 เม.ย.52 | 26 พ.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นภ./จ/32/2552 | 30 ก.ย.52 | 26 ก.พ.53 | 24556000 | 24530502 | 100 | 27494857.25 | 8 ก.พ.53 | 28.327 | 28.327 | 29.268 | 27.628 | 27.628 | 27.494 | 28327000 | 120 | วัน | 27494857.25 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 17 | 600
| 627 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 649 | 228 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - ห้วยสายหนัง - กม.49+155 (ต่อเขตสน.บท.หนองบัวลำภู) (รหัส งปม. 08006A1030420457) | 52+000 | 52 | 0 | 49 | 155 | 22801000052 | 2280052 | 0 | 49+155 | 24552 |  | ตร.ม. | 11 พ.ค.52 | 11 ต.ค.52 | 17 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1 ก.ค.53 | ขก.2/2/2553 | 1 ส.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 11705000 | 11699967 | 100 | 28242200 | 27 ม.ค.53 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.242 | 28.242 | 28.242 | 28870000 | 120 | วัน | 28242200 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 10 | 450
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 650 | 228 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - ห้วยสายหนัง (รหัส งปม. 08006A1030420272) | 79+900 - 72+300 | 79 | 900 - 72 | 79 | 900 | 22801000079 | 2280079 | 0 | 79+900 | 69000 |  | ตร.ม. | 11 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ค.51 | 28 ก.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ขก.2/12/2552 | 10 ก.ย.52 | 19 ก.พ.53 | 28657000 | 28656600 | 100 | 17389000 | 29 ก.ย.09 | 17.389 | 17.389 | 17.402 | 17.389 | 17.389 | 17.389 | 17389000 | 120 | วัน | 17389000 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 695
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 651 | 228 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - ห้วยสายหนัง (รหัส งปม. 08006A1030410263) | 85+550 - 79+900 | 85 | 550 - 79 | 85 | 550 | 22801000085 | 2280085 | 0 | 85+550 | 51170 |  | ตร.ม. | 1 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ก.พ.51 | 3 พ.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ขก.2/13/2552 | 9 ต.ค.52 | 24 ม.ค.53 | 19990000 | 19989177 | 100 | 28239914 | 2 ธ.ค.52 | 28.823 | 28.823 | 29.646 | 28.239 | 28.239 | 28.239 | 28823000 | 120 | วัน | 28239914 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 12 | 650
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 652 | 228 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - ห้วยสายหนัง (รหัส งปม. 08006A1030410260) | 79+787 - 79+487 LT | 79 | 787 - 79 | 0 | 0 | 22801000079 | 2280079 | 0 | 0+000 | 300 |  | ม. | 3 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 มิ.ย.51 | 19 มิ.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | ขก.2/16/2552 | 12 ก.ย.52 | 9 ม.ค.53 | 1840000 | 1820467 | 100 | 19774653.07 | 15 ธ.ค.52 | 19.798 | 19.798 | 19.95 | 19.797 | 19.797 | 19.797 | 19798000 | 120 | วัน | 19774653.07 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 12 | 0
| 642 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 246 | 2280 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2091 (สนามชัย) - ท่าสีไค (รหัส งปม. 08006A1030420435) | 0+650 | 0 | 650 | 6 | 325 | 228001000000 | 22800000 | 0 | 6+325 | 64475 |  | ตร.ม. | 10 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สด.1/2553 | 31 ธ.ค.52 | 23 พ.ค.53 | 30000000 | 29638016 | 100 | 7383695.49 | 29 ก.ย.53 | 7.383 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 7.383 | 7460000 | 210 | วัน | 7383695.49 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 215
| 642 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 247 | 2281 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2091 (โคกคอน) - ท่าห้วยหลัว (รหัส งปม. 08006A1030410048) | 3+633 - 5+558 | 3 | 633 - 5 | 0 | 0 | 228101000003 | 22810003 | 0 | 0+000 | 17325 |  | ตร.ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 2 พ.ค.51 | 22 เม.ย.51 | 4 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สด.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1980000 | 1979405 | 100 | 29910667.84 | 9 ก.พ.53 | 29.957 | 29.911 | 29.957 | 29.957 | 29.91 | 29.911 | 29911000 | 270 | วัน | 29910667.84 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 35 | 0
| 643 (6) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 271 | 2281 | 0102 |  | กม.12+200 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) - ท่าห้วยหลัว | 19+026 | 19 | 26 | 21 | 156 | 228101020019 | 22810019 | 0 | 21+156 | 1 |  | แห่ง | - | 4 มิ.ย.53 | 4 มิ.ย.53 | 7 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 27 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | บก.20/2553 | 16 ก.ย.53 | 13 ม.ค.54 | 11000000 | 10965121 | 100 | 19893823.82 | 9 ก.พ.53 | 19.932 | 19.894 | 19.928 | 19.928 | 19.893 | 19.894 | 19894000 | 270 | วัน | 19893823.82 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 40 | 325
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 789 | 2283 | 0100 |  | สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (บ้านด่าน) (รหัส งปม. 0800668002420091) | 24+050 | 24 | 50 | 29 | 14 | 228301000024 | 22830024 | 0 | 29+014 | 45046 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สร.1/2553 | 24 ธ.ค.52 | 22 เม.ย.53 | 19927145 | 19927144.61 | 100 | 29880181.21 | 9 ธ.ค.52 | 29.932 | 29.881 | 29.929 | 29.929 | 29.88 | 29.881 | 29881000 | 270 | วัน | 29880181.21 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 52 | 400
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 204 | 2287 | 0200 |  | หนองแคน - กกตูม (รหัส งปม. 08006A1030420317) | 27+650 | 27 | 650 | 33 | 300 | 228702000027 | 22870027 | 0 | 33+300 | 53570 |  | ตร.ม. | 20 ต.ค.52 | 26 ต.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 5 ม.ค.53 | มห/พ.1/3/2553 | 6 ม.ค.53 | 5 พ.ค.53 | 26403000 | 26381374 | 100 | 1201931 | 8 ธ.ค.52 | 1.207 | 1.202 | 1.206 | 1.206 | 1.201 | 1.202 | 1202000 | 90 | วัน | 1201931 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 2, 202, 205, 206, 207, 2067, 2068, 2150, 2160, 2175, 2226, 2285, 2369 และ 2384
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 225 | 2287 | 0100 |  | กม. 75+700 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) - โพนพิสัย (รหัส งปม. 0800668002420074) | 76+390 | 76 | 390 | 83 | 40 | 228701000076 | 22870076 | 0 | 83+040 | 35247 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.52 | 9 พ.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 17 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 27 ม.ค.53 | สน 15/2553 | 28 ม.ค.53 | 17 มิ.ย.53 | 29911200 | 29911200 | 100 | 20637543.28 | 2 มี.ค.53 | 20.843 | 20.844 | 20.67 | 20.67 | 20.637 | 20.637 | 20844000 | 150 | วัน | 20637543.28 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 660
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 226 | 2287 | 0100 |  | กม.75+500 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) - โพนพิสัย (รหัส งปม. 08006A1030410405) | 76+500 | 76 | 500 | 76 | 500 | 228701000076 | 22870076 | 0 | 76+500 | 1 |  | แห่ง | 20 ก.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สน 6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1981000 | 1977800 | 100 | 89610305.74 | 20 ส.ค.53 | 89.61 | 89.61 | 89.61 | 89.61 | 89.61 | 89.61 | 89951300 | 210 | วัน | 89610305.74 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 0
| 641 (6) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 227 | 2287 | 0302 |  | กม.75+700 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) - โพนพิสัย | 80+393 | 80 | 393 | 80 | 800 | 228703020080 | 22870080 | 0 | 80+800 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มิ.ย.53 | 9 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 27 ส.ค.53 | 6 ก.ย.53 | สน 26/2553 | 7 ก.ย.53 | 4 ม.ค.54 | 1996300 | 1994200 | 100 | 29742565 | 22 ธ.ค.52 | 29.766 | 29.743 | 29.754 | 29.754 | 29.742 | 29.743 | 29743000 | 150 | วัน | 29742565 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 28 | 645
| 624 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 612 | 2289 | 0102 |  | กม.16+700 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - วังสามหมอ (รหัส งปม. 08006A1030420253) | 17+340 | 17 | 340 | 25 | 0 | 228901020017 | 22890017 | 0 | 25+000 | 69560 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ค.36 | 5 ส.ค.51 | 5 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | อด.2/14/2552 | 16 ก.ย.52 | 3 ก.พ.53 | 21188000 | 21187525 | 100 | 29743217.27 | 20 ต.ค.52 | 29.771 | 29.744 | 29.757 | 29.757 | 29.743 | 29.744 | 29744000 | 270 | วัน | 29743217.27 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 29 | 0
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 671 | 229 | 0102 |  | กม.29+878 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) - มัญจาคีรี (รหัส งปม. 0800668014420015) | 0+000 | 0 | 0 | 18 | 100 | 22901020000 | 2290000 | 0 | 18+100 | 20.034 |  | กม. | 18 ก.พ.52 | 9 พ.ย.52 | 2 มี.ค.52 | 25 มี.ค.52 | 18 ม.ค.53 | 27 ม.ค.53 | 25 ก.พ.53 | บผ.9/2553 | 26 ก.พ.53 | 23 ก.ย.53 | 80000000 | 78816230 | 100 | 84730241.8 | 7 ก.ค.53 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 84.73 | 85067400 | 210 | วัน | 84730241.8 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 31 | 730
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 228 | 2291 | 0100 |  | กุฉินารายณ์ - นาคู (รหัส งปม. 08006A1030410037) | 0+005 | 0 | 5 | 0 | 240 | 229101000000 | 22910000 | 0 | 0+240 | 5165 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 11 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 34/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1999600 | 1828000 | 100 | 29675423.47 | 15 ธ.ค.52 | 29.729 | 29.676 | 29.717 | 29.717 | 29.675 | 29.676 | 29676000 | 270 | วัน | 29675423.47 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 40 | 200
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 229 | 2291 | 0100 |  | กุฉินารายณ์ - นาคู (รหัส งปม. 08006A1030420351) | 7+800 | 7 | 800 | 13 | 390 | 229101000007 | 22910007 | 0 | 13+390 | 50705 |  | ตร.ม. | 21 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 49/2552 | 1 ต.ค.52 | 9 ก.พ.53 | 25000000 | 24976592 | 100 | 29296779.65 | 12 ม.ค.53 | 29.349 | 29.297 | 29.325 | 29.325 | 29.296 | 29.297 | 29297000 | 150 | วัน | 29296779.65 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 44 | 620
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 230 | 2291 | 0100 |  | นาคู - บรรจบทางหลวงหมายเลข 213 (สร้างค้อ) (รหัส งปม. 08006A1030420350) | 31+100 | 31 | 100 | 35 | 340 | 229101000031 | 22910031 | 0 | 35+340 | 39805 |  | ตร.ม. | 21 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 51/2552 | 1 ต.ค.52 | 31 ม.ค.53 | 20000000 | 19979777 | 100 | 59613645.46 | 9 มิ.ย.53 | 59.613 | 60 | 59.753 | 59.753 | 59.613 | 59.613 | 60000000 | 150 | วัน | 59613645.46 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 472 | 900
| 639 (2) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 205 | 2292 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2287 (ก้านดงเหลือง) - โนนตูม (รหัส งปม. 08006A1030420099) | 3+800 | 3 | 800 | 17 | 743 | 229201000003 | 22920003 | 0 | 17+743 | 59500 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 28 มี.ค.51 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | มด./พ.1/21/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 29232000 | 29231481 | 100 | 29838354.76 | 18 ธ.ค.52 | 29.925 | 29.877 | 29.923 | 29.923 | 29.876 | 29.838 | 29877000 | 150 | วัน | 29838354.76 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 466 | 25
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 939 | 2298 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24- สระมะค่า (รหัส งปม. 0800668002410002) | 0+200 | 0 | 200 | 13 | 400 | 229801000000 | 22980000 | 0 | 13+400 | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 22 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 15 มี.ค.53 | 3 นร.15/2553 | 16 มี.ค.53 | 13 มิ.ย.53 | 9819415 | 9819414.05 | 100 | 19754547.32 | 28 ก.ย.52 | 19.786 | 19.755 | 19.786 | 19.786 | 19.754 | 19.755 | 19755000 | 240 | วัน | 19754547.32 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 74 | 500
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 748 | 2299 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) | 5+000 | 5 | 0 | 6 | 500 RT(เป็นช่วงๆ) | 229901000005 | 22990005 | 0 | 6+500 RT(เป็นช่วงๆ) | 327 |  | ม. | - | 30 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | - | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | กส.16/2553 | 4 ก.พ.53 | 3 มิ.ย.53 | 1994000 | 1994000 | 100 | 9961087.72 | 22 มิ.ย.53 | 9.977 | 9.961 | 9.977 | 9.977 | 9.961 | 9.961 | 9961088 | 90 | วัน | 9961087.72 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 37 | 100
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 749 | 2299 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) (รหัส งปม. 08006A1030420168) | 10+000 | 10 | 0 | 14 | 500 | 229901000010 | 22990010 | 0 | 14+500 | 32725 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 17 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | กส.36/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 14920000 | 14919931 | 100 | 0 | 16 ธ.ค.53 | 19.551 | 19.781 | 19.575 | 19.575 | 19.551 | 19.551 | 19551800 | 120 | วัน | 19551704.56 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 365 | 538
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 750 | 2299 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) (รหัส งปม. 08006A1030420169) | 17+000 | 17 | 0 | 21 | 700 | 229901000017 | 22990017 | 0 | 21+700 | 32900 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 31 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | กส.40/2552 | 18 ก.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 16885000 | 16079000 | 100 | 9864631.07 | 2 มิ.ย.53 | 9.883 | 9.864 | 9.883 | 9.883 | 9.864 | 9.864 | 9864632 | 90 | วัน | 9864631.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 500
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 677 | 23 | 0301 |  | ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (รหัส งปม. 08006A1030420236) | 69+970 | 69 | 970 | 72 | 645 | 2303010069 | 230069 | 0 | 72+645 | 29425 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.51 | 31 มี.ค.51 | 8 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ข.มค.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ม.ค.53 | 13683000 | 13682200 | 100 | 9261319.94 | 22 ก.พ.53 | 9.281 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9261320 | 90 | วัน | 9261319.94 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 10 | 500
| 635 (2) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 714 | 23 | 0402 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 232 (ด้านทิศตะวันออก) - ทางแยกไปโพนทอง (รหัส งปม. 08006A1031420021) | 128+500 | 128 | 500 | 131 | 430 | 2304020128 | 230128 | 0 | 131+430 | 18.5 |  | กม. | 5 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | - | 29 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บท.รอ.29/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 พ.ค.53 | 95000000 | 95000000 | 100 | 19760502.58 | 2 พ.ย.52 | 19.807 | 19.766 | 19.797 | 19.797 | 19.765 | 19.766 | 19766000 | 240 | วัน | 19760502.58 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 525
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 798 | 23 | 0100 |  | จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเขื่องใน - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420505) | 254+000 | 254 | 0 | 259 | 0 | 2301000254 | 230254 | 0 | 259+000 | 50000 |  | ตร.ม. | 2 พ.ย.52 | 4 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.7/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 18000000 | 17988729 | 100 | 20898698.23 | 26 ม.ค.53 | 20.898 | 20.898 | 20.936 | 20.936 | 20.898 | 20.898 | 20898699 | 120 | วัน | 20898698.23 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 100
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 799 | 23 | 0702 |  | กม.230+770(ต่อเขตแขวงฯยโสธร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเขื่องใน (รหัส งปม. 0800668002420046) | 249+700 | 249 | 700 | 251 | 100 | 2307020249 | 230249 | 0 | 251+100 | 27500 |  | ตร.ม. | 2 ก.ค.52 | 13 พ.ย.52 | 27 ก.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | อบ.1/2553 | 24 ธ.ค.52 | 23 มี.ค.53 | 9904421 | 9904421 | 100 | 1974506 | 29 ต.ค.52 | 1.993 | 1.993 | 1.997 | 1.996 | 1.994 | 1.993 | 1993000 | 120 | วัน | 1974506 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 18 | 150
| 631 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 800 | 23 | 0702 |  | กม.230+770 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเขื่องใน (รหัส งปม. 08006A1030420375) | 233+300 - 236+400 | 233 | 300 - 236 | 244 | 750 - 245 | 2307020233 | 230233 | 0 | 244+750 - 245+600(เป็นช่วงๆ) | 39100 |  | ตร.ม. | 6 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | อบ.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 18648000 | 18645893 | 100 | 1886274.75 | 29 ต.ค.52 | 1.999 | 1.962 | 1.963 | 1.963 | 1.961 | 1.962 | 1962000 | 90 | วัน | 1886274.75 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 22 | 503
| 621 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 583 | 230 | 0100 |  | วงแหวนรอบเมืองขอนแก่น (ด้านทิศใต้) (รหัส งปม. 08006A1030420223) | 4+925 | 4 | 925 | 8 | 282 | 23001000004 | 2300004 | 0 | 8+282 | 63115 |  | ตร.ม. | 13 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 2 ก.ค.51 | 16 ก.ค.51 | 1 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | ขก.1/18/2552 | 17 ก.ย.52 | 13 ก.พ.53 | 24315000 | 23839583 | 100 | 1949809.99 | 29 ต.ค.52 | 1.997 | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.992 | 1.995 | 1995000 | 120 | วัน | 1949809.99 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 24 | 550
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 688 | 2300 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หนองแหน) - หนองเขื่อน (รหัส งปม. 08006A1030420232) | 4+277 | 4 | 277 | 11 | 444 | 230001000004 | 23000004 | 0 | 11+444 | 64535 |  | ตร.ม. | 2 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ค.51 | 5 ส.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | ข.มค.27/2552 | 17 ก.ย.52 | 2 มี.ค.53 | 29978000 | 28984537 | 100 | 9933998.77 | 24 มิ.ย.53 | 9.949 | 9.933 | 9.949 | 9.933 | 9.933 | 9.933 | 9933999 | 90 | วัน | 9933998.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 13 | 90
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 676 | 2301 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) (รหัส งปม. 08006A1030420320) | 20+625 | 20 | 625 | 26 | 325 | 230101000020 | 23010020 | 0 | 26+325 | 45194 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.52 | 7 พ.ค.52 | 19 พ.ค.52 | 11 มิ.ย.52 | 24 มิ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | บผ.5/2553 | 9 ม.ค.53 | 25 พ.ค.53 5 มิ.ย.53 | 19977000 | 19976589 | 100 | 1925954.21 | 16 ธ.ค.52 | 1.994 | 1.991 | 1.994 | 1.994 | 1.99 | 1.991 | 1991000 | 120 | วัน | 1925954.21 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 19 | 665
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 940 | 2309 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24-หนองยายเทียม (รหัส งปม. 0800668002410002) | 0+200 | 0 | 200 | 11 | 14 | 230901000000 | 23090000 | 0 | 11+014 | 87007 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 22 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 15 มี.ค.53 | 3 นร.14/2553 | 16 มี.ค.53 | 13 มิ.ย.53 | 7888935 | 7888934.93 | 100 | 1820408.75 | 15 ธ.ค.52 | 1.998 | 1.971 | 1.972 | 1.972 | 1.97 | 1.904 | 1971000 | 90 | วัน | 1820408.75 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 4 | 975
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 801 | 231 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันตกส่วนเหนือ | 0+315 | 0 | 315 | 2 | 80 | 23101010000 | 2310000 | 0 | 2+080 | 12400 | FRT | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | 11 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | อบ.22/2553 | 30 มี.ค.53 | 27 มิ.ย.53 | 738280 | 738280 | 100 | 1915531.3 | 15 ธ.ค.52 | 1.989 | 1.982 | 1.985 | 1.985 | 1.981 | 1.982 | 1982000 | 120 | วัน | 1915531.3 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 30 | 550
| 631 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 802 | 231 | 0100 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออกส่วนใต้ (รหัส งปม. 08006A1030420376) | 31+500 | 31 | 500 | 36 | 000(เป็นช่วงๆ) | 23101000031 | 2310031 | 0 | 36+000(เป็นช่วงๆ) | 69500 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 29 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | อบ.31/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 27170000 | 27168870 | 100 | 1978591.75 | 2 ก.พ.53 | 1.978 | 1.978 | 1.983 | 1.983 | 1.978 | 1.978 | 1978592 | 60 | วัน | 1978591.75 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 32 | 0
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 803 | 231 | 0203 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออกส่วนเหนือ (รหัส งปม. 08006A1030420510) | 36+000 | 36 | 0 | 41 | 000(เป็นช่วงๆ) | 23102030036 | 2310036 | 0 | 41+000(เป็นช่วงๆ) | 64200 |  | ตร.ม. | 2 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 พ.ค.53 | 25000000 | 24989390 | 100 | 19849421.7 | 28 ก.ย.52 | 19.899 | 19.85 | 19.881 | 19.881 | 19.849 | 19.85 | 19850000 | 240 | วัน | 19849421.7 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 17 | 150 - 22 | 0
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 820 | 231 | 0201 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก (รหัส งปม. 08006A1030420517) | 17+175 | 17 | 175 | 22 | 200 | 23102010017 | 2310017 | 0 | 22+200 | 63622 |  | ตร.ม. | 9 มิ.ย.52 | 19 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.2/e/02/53 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 27300000 | 27255350 | 100 | 2721399.84 | 12 เม.ย.54 | 15.2 | 15.2 | 15.193 | 15.193 | 15.118 | 15.2 | 15200000 | 270 | วัน | 9524899.44 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน
| 624 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 613 | 2312 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลหนองหานควบคุม - สุมเส้า (รหัส งปม. 08006A1030420256) | 18+000 | 18 | 0 | 23 | 0 | 231201000018 | 23120018 | 0 | 23+000 | 45500 |  | ตร.ม. | 28 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.50 | 31 มี.ค.50 | 31 มี.ค.50 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | อด.2/11/2552 | 16 ก.ย.52 | 29 ม.ค.53 | 19621000 | 19620519 | 100 | 9886420.08 | 13 ก.ค.53 | 9.899 | 9.886 | 9.886 | 9.886 | 9.886 | 9.886 | 9886421 | 120 | วัน | 9886420.08 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 174 | 600
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 604 | 2313 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านเหล่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2316 (ท่ายม) (รหัส งปม. 08006A1030420245) | 1+722 - 7+200 | 1 | 722 - 7 | 0 | 0 | 231301000001 | 23130001 | 0 | 0+000 | 49445 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 18 มี.ค.51 | 10 เม.ย.51 | 22 เม.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | อด.31/52 | 10 ม.ค.52 | 14 ก.พ.53 | 19889000 | 19888044 | 100 | 29959181.15 | 2 เม.ย.53 | 29.959 | 30 | 29.998 | 29.959 | 29.959 | 29.959 | 29959182 | 120 | วัน | 29959181.15 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 211 | 400
| 629 (2) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 573 | 2315 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 210 - อูบมุง (รหัส งปม. 08006A1030420293) | 8+700 | 8 | 700 | 12 | 700 | 231501000008 | 23150008 | 0 | 12+700 | 36686 |  | ตร.ม. | 25 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ส.ค.51 | 29 ส.ค.51 | 25 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นภ./จ/33/2552 | 30 ก.ย.52 | 7 ก.พ.53 | 17950000 | 16347890 | 100 | 0 | 25 พ.ย.53 | 29.857 | 29.857 | 29.887 | 29.862 | 29.857 | 29.857 | 29858000 | 120 | วัน | 29857988.8 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 183 | 462
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 985 | 2317 | 0101 |  | หนองกี่ - กม.13+286(ต่อเขต สน.บท.นครราชสีมาที่ 3) (รหัส งปม. 08006A1030420531) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 400 | 231701010000 | 23170000 | 0 | 4+400 | 44150 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | บร.2/2553 | 14 ม.ค.53 | 13 พ.ค.53 | 19025200 | 19004996.53 | 100 | 29913246.47 | 13 ก.ค.53 | 29.913 | 29.913 | 29.913 | 29.913 | 29.913 | 29.913 | 29913247 | 120 | วัน | 29913246.47 | (ขอใช้ผล) | (2 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 203 | 450
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 05200 | งานขยายทางจราจร | 721 | 232 | 0200 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) (รหัส งปม. 0800668002420085) | 4+100 | 4 | 100 | 4 | 837 | 23202000004 | 2320004 | 0 | 4+837 | 0.737 |  | กม. | 13 ก.ค.52 | 23 พ.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | บท.รอ.01/2553 | 26 ธ.ค.52 | 24 เม.ย.53 | 13598432 | 13598432 | 100 | 29951323.72 | 16 ก.พ.53 | 29.951 | 29.951 | 29.951 | 29.951 | 29.951 | 29.951 | 29951324 | 120 | วัน | 29951323.72 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 187 | 950
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 720 | 232 232 232 232 232 232 232 | 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้) (รหัส งปม. 0800668014420021) | 0+000 0+250 4+873 12+502 15+681 120+57 121+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0+000 4+100 12+000 0+000 0+000 0+000 121+600 | 10.84 |  | กม. | - | 23 พ.ย.52 | 27 เม.ย.52 | 25 พ.ค.52 | 26 ก.พ.53 | 8 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | บท.รอ.24/2553 | 20 เม.ย.53 | 16 ก.ย.53 | 69996000 | 69741315 | 100 | 19964959.27 | 28 ม.ค.53 | 19.964 | 20 | 19.964 | 19.964 | 19.964 | 19.964 | 19964960 | 120 | วัน | 19964959.27 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 7 | วัน | 207 | 361
| 435 (2) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1072 | 2321 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ใหม่สามัคคี)กม. 34 + 301 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030410413) | 30+175 | 30 | 175 | 34 | 301 | 232101010030 | 23210030 | 0 | 34+301 | 37134 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ลบ.2/(สร.)/27/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1950000 | 1936494 | 100 | 29947603.83 | 5 ต.ค.52 | 29.947 | 29.997 | 29.947 | 29.947 | 29.947 | 29.997 | 29997000 | 120 | วัน | 29947603.83 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 10 | 0
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 689 | 2322 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข23(บ.โสกขุ่น)-โกสุมพิสัย (รหัส งปม. 08006A1030420230) | 12+145 | 12 | 145 | 14 | 545 | 232201000012 | 23220012 | 0 | 14+545 | 19200 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 12 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ข.มค.32/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 9990000 | 9296209 | 100 | 18906112.12 | 24 ก.ย.53 | 18.906 | 18.983 | 18.92 | 18.92 | 18.906 | 18.906 | 18906177 | 120 | วัน | 18906112.12 |  | (30 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 110 | 962
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 690 | 2322 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ.โสกขุ่น) - โกสุมพิสัย (รหัส งปม. 08006A1030410107) | 17+728 | 17 | 728 | 23 | 528 | 232201000017 | 23220017 | 0 | 23+528 | 46400 |  | ตร.ม. | 16 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 16 ก.ค.51 | 13 ส.ค.51 | 19 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ข.มค.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 31 ม.ค.53 | 22164000 | 21408358 | 100 | 19934484.37 | 3 พ.ย.52 | 19.934 | 19.935 | 19.934 | 19.934 | 19.934 | 19.935 | 19935000 | 240 | วัน | 19934484.37 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 219 | 0
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 790 | 2328 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2283 (โคกไทร) - บ้านจารย์ (รหัส งปม. 08006A1030420029) | 1+000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 232801000001 | 23280001 | 0 | 5+000 | 36173 |  | ตร.ม. | 26 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ค.51 | 7 ส.ค.51 | 28 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.31/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 19541000 | 18881880.29 | 100 | 1107167.5 | 9 พ.ย.52 | 1.107 | 1.108 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.108 | 1108000 | 60 | วัน | 1107167.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 221 | 850
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 791 | 2328 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2283 (โคกไทร) - บ้านจารย์ (รหัส งปม. 08006A1030420041) | 17+850 | 17 | 850 | 21 | 625 | 232801000017 | 23280017 | 0 | 21+625 | 34220 |  | ตร.ม. | 18 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 9 มิ.ย.51 | 1 ก.ค.51 | 9 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | สร.32/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 ม.ค.53 | 19813000 | 19812395.94 | 100 | 18973050.52 | 24 ก.ย.53 | 18.973 | 18.984 | 18.983 | 18.973 | 18.973 | 18.973 | 18973091 | 120 | วัน | 18973050.52 |  | (30 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 119 | 462
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 792 | 2328 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2283 (โคกไทร) - บ้านจารย์ (รหัส งปม. 08006A1030420392) | 24+400 | 24 | 400 | 28 | 0 | 232801000024 | 23280024 | 0 | 28+000 | 32830 |  | ตร.ม. | 22 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สร.48/2552 | 30 ก.ย.52 | 26 ก.พ.53 | 19381000 | 19364232.5 | 100 | 0 | 29 พ.ย.53 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 960950 | 90 | วัน | 960500 |  | (30 มิ.ย.53) | สอบราคา | 0 | วัน | 132 | 600
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 793 | 2328 | 0200 |  | บ้านจารย์ - กม.42+620(ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 08006A1030420043) | 33+500 | 33 | 500 | 37 | 200 | 232802000033 | 23280033 | 0 | 37+200 | 34140 |  | ตร.ม. | 22 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 31 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | สร.43/2552 | 15 ก.ย.52 | 12 พ.ค.53 | 19627000 | 19626680.02 | 100 | 26581249.24 | 7 ต.ค.52 | 26.581 | 26.778 | 26.582 | 26.582 | 26.581 | 26.582 | 26582000 | 150 | วัน | 26581249.24 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 232 | 500
| 624 (3) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 614 | 2329 | 0100 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางเพ็ญ สำนักงานบำรุงทางอุดรธานีที่ 2 จ.อุดรธานี (รหัส งปม. 08006A1030410382) | 2+780 | 2 | 780 |  |  | 232901000002 | 23290002 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 20 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อด2/2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1375000 | 1370000 | 100 | 89005630.82 | 21 มิ.ย.53 | 89.006 | 89.006 | 89.006 | 89.006 | 89.006 | 89.006 | 89006608 | 180 | วัน | 89005630.82 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 150
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 466 | 2331 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2013 (นครไทย) - ภูหินร่องกล้า (รหัส งปม. 08006A1030420323) | 16+500 | 16 | 500 | 20 | 725 | 233101000016 | 23310016 | 0 | 20+725 | 29575 |  | ตร.ม. | 22 พ.ค.52 | 22 พ.ค.52 | 8 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/7/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 15166000 | 14941700 | 100 | 59877072.78 | 5 เม.ย.53 | 59.877 | 60 | 59.877 | 59.877 | 59.877 | 59.877 | 59877093 | 210 | วัน | 59877072.78 |  | (12 ม.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 467 | 2331 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2013(นครไทย) - ภูหินร่องกล้า (รหัส งปม. 08006A1030410335) | 17+250 | 17 | 250 | 27 | 950 | 233101000017 | 23310017 | 0 | 27+950 | 5519 |  | ตร.ม. | 18 พ.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | พล2/10/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 1753000 | 1750910 | 100 | 19796987.01 | 19 ก.พ.53 | 19.796 | 19.796 | 19.796 | 19.796 | 19.796 | 19.796 | 19796988 | 120 | วัน | 19796987.01 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 59 | 625
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 521 | 2331 | 0201 |  | โจ๊ะโหวะ - กม.35+100 (ต่อเขตจังหวัดพิษณุโลก/เลย) (รหัส งปม. 08006A1030420297) | 30+000 | 30 | 0 | 35 | 100 | 233102010030 | 23310030 | 0 | 35+100 | 35700 |  | ตร.ม. | 12 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 19 มี.ค.51 | 11 เม.ย.51 | 21 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/54/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ม.ค.53 | 10122000 | 10121047 | 100 | 9984131.94 | 25 พ.ค.53 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9984132 | 120 | วัน | 9984131.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 2 | 0
| 551 (6) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 522 | 2331 | 0201 |  | โจ๊ะโหวะ - กม.35+100(ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่2) | 33+500 | 33 | 500 | 34 | 600 | 233102010033 | 23310033 | 0 | 34+600 | 1 |  | แห่ง | - | 5 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | 9 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 22 ก.ค.53 | พช.1/23/2553 | 23 ก.ค.53 | 19 พ.ย.53 | 1500000 | 1361246.5 | 100 | 19164341.4 | 12 พ.ค.53 | 19.164 | 19.175 | 19.175 | 19.164 | 19.164 | 19.164 | 19175000 | 120 | วัน | 19164341.4 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 9 | 322
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 794 | 2333 2333 | 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (สำโรงทาบ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2079 (ศรีสำโรง) (รหัส งปม. 08006A1030420028) | 0+100 25+100 | 0 | 100 | 3 | 700 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3+700 25+840 | 40146 |  | ตร.ม. | 11 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 19 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.21/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 17587000 | 17586470.6 | 100 | 1810446.2 | 17 พ.ย.52 | 1.81 | 1.811 | 1.811 | 1.81 | 1.81 | 1.811 | 1811000 | 180 | วัน | 1810446.2 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 350
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 795 | 2334 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (จอมพระ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2079 (ศีขรภูมิ) | 29+000 | 29 | 0 | 30 | 650 | 233401000029 | 23340029 | 0 | 30+650 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.ค.53 | 5 ก.ค.53 | 9 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 3 ก.ย.53 | 14 ก.ย.53 | 17 ก.ย.53 | สร.28/2553 | 18 ก.ย.53 | 14 ก.พ.54 | 0 | 14908684 | 100.02 | 1533422.57 | 21 ม.ค.53 | 0 | 1.883 | 1.884 | 1.721 | 1.721 | 1.722 | 1884000 | 180 | วัน | 1721290.57 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 17 | 286
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 857 | 2335 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซรอล) -สำโรงเกียรติ | 5+772 | 5 | 772 | 11 | 214 | 233501000005 | 23350005 | 0 | 11+214 | 37000 |  | ตร.ม. | 12 มิ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 9 มี.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | ศก.2/03/2553 | 29 ธ.ค.52 | 26 ก.พ.53 | 1993150 | 1993150 | 100 | 4829985.72 | 14 ม.ค.53 | 0 | 5.34 | 4.835 | 4.829 | 4.829 | 5.34 | 5340000 | 120 | วัน | 4829985.72 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 27 | 340
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 858 | 2335 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซรอล) - สำโรงเกียรติ (รหัส งปม. 08006A1030420077) | 0+000 - 5+772 | 0 | 000 - 5 | 0 | 0 | 233501000000 | 23350000 | 0 | 0+000 | 40170 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 9 ต.ค.51 | 19 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | ศก.2/35/2552 | 17 ก.ย.52 | 31 ต.ค.52 | 1970000 | 1969991.5 | 0 | 0 | 7 เม.ย.53 | 8.95 | 8.932 | 8.932 | 8.932 | 8.932 | 8.932 | 8932058 | 120 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 42 | 0
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 859 | 2335 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซรอล) - สำโรงเกียรติ (รหัส งปม. 08006A1030410088) | 12+570 - 18+590 | 12 | 570 - 18 | 0 | 0 | 233501000012 | 23350012 | 0 | 0+000 | 41950 |  | ตร.ม. | 28 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 22 ส.ค.51 | 9 ธ.ค.51 | 19 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ศก.2/42/2552 | 10 ม.ค.52 | 1 ส.ค.53 | 19533000 | 19247000 | 100 | 0 | 10 ม.ค.54 | 29.673 | 29.714 | 29.712 | 29.673 | 29.673 | 29.673 | 29714200 | 180 | วัน | 29673120.4 |  | (30 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 14 | 800
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 860 | 2335 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซอล) - สำโรงเกียรติ กม.20+293 - 27+393 (รหัส งปม. 08006A1030420373) | 18+610 - 27+393 | 18 | 610 - 27 | 0 | 0 | 233501000018 | 23350018 | 0 | 0+000 | 62000 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ศก.2/41/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 25000000 | 24689072 | 100 | 0 | 24 พ.ย.53 | 11.882 | 11.882 | 11.88 | 11.863 | 11.863 | 11.863 | 11882300 | 120 | วัน | 11863757.2 |  | (30 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 22 | 100
| 647 (6) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 752 | 2336 | 0201 |  | นามน - กุฉินารายณ์ | 42000 | 42000 |  | 43000 |  | 233602052000 | 23402000 | 0 | 43000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 20 ส.ค.53 | กส.37/2553 | 21 ส.ค.53 | 18 ธ.ค.53 | 1999900 | 1834200 | 100 | 0 | 24 พ.ย.53 | 20.258 | 20.285 | 20.285 | 20.258 | 20.258 | 20.258 | 20285800 | 120 | วัน | 20258042.64 |  | (30 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 25 | 500
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 753 | 2336 | 0201 |  | นามน - กุฉินารายณ์ (รหัส งปม. 08006A1030420001) | 17+200 | 17 | 200 | 25 | 900 | 233602010017 | 23360017 | 0 | 25+900 | 54330 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กส.54/2552 | 1 ต.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 25927000 | 25452857 | 99.97 | 1197697.27 | 25 ก.พ.53 | 0 | 1.65 | 1.65 | 1.438 | 1.438 | 1.439 | 1438798.1 | 180 | วัน | 1438789.27 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 11 | 939
| 647 (6) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 754 | 2336 | 0202 |  | แยกทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 23360201 (แสนสุข) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2046 (ดงมัน) | 5000 | 5000 |  | 5300 |  | 233602025000 | 23365000 | 0 | 5300 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 8 มี.ค.53 | กส.34/2553 | 8 เม.ย.53 | 12 ม.ค.53 | 1100000 | 1091900 | 100 | 9867773.7 | 21 มิ.ย.53 | 9.884 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 9867774 | 90 | วัน | 9867773.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 40 | 0
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 755 | 2336 | 0202 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23360201 (บ.แสนสุข) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2046 (ดงมัน) (รหัส งปม. 08006A1030420342) | 0+000 | 0 | 0 | 6 | 720 | 233602020000 | 23360000 | 0 | 6+720 | 53760 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 11 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กส.49/2552 | 1 ต.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 28000000 | 27938015 | 100 | 19757284.44 | 9 ก.พ.53 | 19.758 | 19.758 | 19.758 | 19.757 | 19.757 | 19.758 | 19758000 | 240 | วัน | 19757284.44 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 78 | 83
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 751 | 2336 2336 | 0100 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (หนองผ้าอ้อม) - นามน - กุฉินารายณ์ | 0+000 9+750 | 0 | 0 | 4 | 710 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4+710 15+170 | 81730 |  | ตร.ม. | - | 3 เม.ย.53 | - | - | - | 6 ส.ค.53 | 7 ส.ค.53 | กส.31/2553 | 7 ก.ย.53 | 11 พ.ค.53 | 0 | 9893660 | 100 | 19362404.8 | 9 พ.ย.52 | 0 | 19.401 | 19.401 | 19.362 | 19.362 | 19.362 | 19628000 | 120 | วัน | 19362404.8 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 81 | 750
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 231 | 2339 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ศรีวิชา) - เต่างอย (รหัส งปม. 08006A1030420427) | 0+860 | 0 | 860 | 6 | 400 | 233901000000 | 23390000 | 0 | 6+400 | 49200 |  | ตร.ม. | 27 พ.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 24 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | สน18/53 | 30 มี.ค.53 | 27 ก.ค.53 | 18811000 | 18789083 | 100 | 19542271.8 | 4 ก.พ.53 | 19.542 | 19.543 | 19.543 | 19.542 | 19.542 | 19.543 | 19543000 | 240 | วัน | 19542271.8 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 83 | 500
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 232 | 2339 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213(ศรีวิชา) - เต่างอย (รหัส งปม. 0800668002420072) | 15+225 | 15 | 225 | 19 | 300 | 233901000015 | 23390015 | 0 | 19+300 | 37060 |  | ตร.ม. | 22 ต.ค.52 | 28 ต.ค.52 | 20 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 10 ก.พ.53 | สน 17/2553 | 11 ก.พ.53 | 10 มิ.ย.53 | 18752672 | 18752672 | 100 | 19986675.83 | 11 ม.ค.53 | 0 | 19.986 | 19.999 | 19.986 | 19.986 | 19.987 | 19987000 | 240 | วัน | 19986675.83 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 86 | 490
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 233 | 2339 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ศรีวิชา) - เต่างอย - กม.37+395 (ต่อเขตแขวงฯมุกดาหาร)แยกทางหลวงหมายเลข 223 (โนนหอม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2339 (เต่างอย) (รหัส งปม. 08006A1030420060) | 19+800 | 19 | 800 | 23 | 725 | 233901000019 | 23390019 | 0 | 23+725 | 47114 |  | ตร.ม. | 13 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน 30/2552 | 10 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 19680000 | 18135000 | 100 | 9819414.05 | 31 พ.ค.53 | 9.837 | 9.819 | 9.819 | 9.819 | 9.819 | 9.819 | 9819415 | 90 | วัน | 9819414.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 200
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 234 | 2339 | 0100 |  | เต่างอย - กม.37+395 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) (รหัส งปม. 08006A1030420347) | 23+725 | 23 | 725 | 37 | 312 | 233901000023 | 23390023 | 0 | 37+312 | 50587 |  | ตร.ม. | 11 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 47/2552 | 1 ต.ค.52 | 10 ก.พ.53 | 19746000 | 19718390 | 100 | 7888934.93 | 31 พ.ค.53 | 7.905 | 7.888 | 7.888 | 7.888 | 7.888 | 7.888 | 7888935 | 90 | วัน | 7888934.93 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 200
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 235 | 2339 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ศรีวิชา) - เต่างอย | 22+800 | 22 | 800 | 23 | 425 | 233901010022 | 23390022 | 0 | 23+425 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.ค.53 | 1 ก.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 30 ก.ค.53 | 9 ส.ค.53 | สน 22/2553 | 10 ส.ค.53 | 7 ธ.ค.53 | 1998900 | 1996900 | 100 | 8817024.14 | 6 ส.ค.53 | 8.832 | 8.817 | 8.817 | 8.817 | 8.817 | 8.817 | 8817025 | 120 | วัน | 8817024.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 265
| 431 (6) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1031 | 2340 | 0202 |  | กม.36+600(ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่2)บรรจบทางหลวงหมายเลข3326(สระโบสถ์) | 52+700 | 52 | 700 | 53 | 0 | 234002020052 | 23400052 | 0 | 53+000 | 1 |  | แห่ง | 23 เม.ย.53 | 23 มี.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 124650 | 0 | 100 | 19130248.77 | 25 ม.ค.53 | 19.21 | 19.21 | 19.203 | 19.168 | 19.168 | 19.168 | 19168447 | 120 | วัน | 19130248.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 5 | 350
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 876 | 2341 | 0100 |  | ไพรพัฒนา - โคกตาล (รหัส งปม. 08006A1030420084) | 12+000 | 12 | 0 | 16 | 79 | 234101000012 | 23410012 | 0 | 16+079 | 82100 |  | ตร.ม. | 7 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.51 | 28 ส.ค.51 | 15 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ศก 19/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 19798000 | 19797496 | 100 | 1958000 | 24 ธ.ค.52 | 0 | 1.996 | 1.961 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1996000 | 90 | วัน | 1958000 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 9 | 135
| 642 (6) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 248 | 2342 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (สว่างแดนดิน) - ส่องดาว | 7522 | 7522 |  | 10950 |  | 234201007522 | 23427522 | 0 | 10950 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | 1 มิ.ย.53 | 1 มิ.ย.53 | 30 มิ.ย.53 | 27 ส.ค.53 | 16 ก.ย.53 | สด.22/2553 | 17 ก.ย.53 | 14 ม.ค.54 | 15000000 | 14939175 | 100 | 1369000 | 7 ก.ค.53 | 1.374 | 1.375 | 1.374 | 1.374 | 1.369 | 1.374 | 1375000 | 210 | วัน | 1369000 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 34 | 416
| 642 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 249 | 2342 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (สว่างแดนดิน) - ส่องดาว (รหัส งปม. 08006A1030410050) | 0+290 - 0+655(ด้านขวาทาง) | 0 | 290 - 0 | 0 | 0 | 234201000000 | 23420000 | 0 | 0+000 | 365 |  | ม. | 10 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.51 | 17 ก.ย.51 | 11 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สด.19/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1998000 | 1997691 | 100 | 1360000 | 7 มิ.ย.53 | 1.374 | 1.375 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1.374 | 1375000 | 210 | วัน | 1360000 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 236 | 2346 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ดอนเชียงบาน) - กม.17+212 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) (รหัส งปม. 08006A1030420061) | 8+450 | 8 | 450 | 13 | 620 | 234601000008 | 23460008 | 0 | 13+620 | 46816 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 2 ก.ย.51 | 31 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สน28/2552 | 10 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 21459000 | 20495000 | 100 | 64667583.28 | 14 ก.ค.53 | 64.865 | 64.865 | 64.865 | 64.657 | 64.667 | 64.667 | 65000000 | 180 | วัน | 64667583.28 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 50 | 400
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 237 | 2346 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ดอนเชียงบาน) - กม.26+100 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) (รหัส งปม. 08006A1030420424) | 17+212 | 17 | 212 | 21 | 70 | 234601000017 | 23460017 | 0 | 21+070 | 35247 |  | ตร.ม. | 17 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 22 ต.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สน 3/2553 | 24 ธ.ค.52 | 22 เม.ย.53 | 18000000 | 17978138 | 100 | 8359617.73 | 23 ก.พ.53 | 8.37 | 8.37 | 8.367 | 8.36 | 8.359 | 8.36 | 8360000 | 180 | วัน | 8359617.73 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 20
| 641 (2) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 238 | 2346 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ดอนเชียงบาน) - กม.26+100 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) (รหัส งปม. 08006A1030420353) | 21+890 | 21 | 890 | 26 | 0 | 234601000021 | 23460021 | 0 | 26+000 | 36701 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สน 50/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 18811000 | 18793814 | 100 | 17576565.6 | 6 พ.ค.53 | 17.593 | 17.593 | 17.593 | 17.578 | 17.576 | 17.577 | 17577000 | 240 | วัน | 17576565.6 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 124 | 215
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 298 | 2346 | 0200 |  | นาหว้า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2132 (ดงขวาง) | 4+500 | 4 | 500 | 4 | 900 | 234602000004 | 23460004 | 0 | 4+900 | 1 |  | แห่ง | - | 21 ต.ค.52 | - | 28 ก.ย.52 | 28 ต.ค.52 | 30 ก.ค.53 | 23 ส.ค.53 | นพ.29/2553 | 24 ส.ค.53 | 21 ธ.ค.53 | 1996000 | 1996000 | 100 | 25776359.65 | 24 มิ.ย.53 | 25.806 | 25.806 | 25.8 | 25.78 | 25.776 | 25.776 | 25776360 | 120 | วัน | 25776359.65 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 19 | 900
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 605 | 2348 | 0100 |  | บ้านผือ - น้ำโสม | 9+750 | 9 | 750 | 14 | 450 | 234801000009 | 23480009 | 0 | 14+450 | 299350 |  | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 17 ก.พ.54 | 1.968 | 1.968 | 1.966 | 1.96 | 1.96 | 1.968 | 1968000 | 60 | วัน | 1950611.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 700
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 606 | 2348 | 0100 |  | บ้านผือ - น้ำโสม (รหัส งปม. 08006A1030410243) | 27+530 - 27+850(ด้านซ้ายทาง) | 27 | 530 - 27 | 0 | 0 | 234801000027 | 23480027 | 0 | 0+000 | 320 |  | ม. | 2 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.พ.51 | 13 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | อด.19/52 | 18 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 1939000 | 1808603 | 100 | 27932502.33 | 25 มิ.ย.53 | 27.99 | 27.99 | 27.981 | 27.952 | 27.952 | 27.952 | 27952139 | 150 | วัน | 27932502.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 350
| 624 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 615 | 2350 | 0100 |  | หนองหาน - กุมภวาปี (รหัส งปม. 08006A1030420255) | 17+400 | 17 | 400 | 22 | 0 | 235001000017 | 23500017 | 0 | 22+000 | 41833 |  | ตร.ม. | 29 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 2 ก.ค.51 | 29 ก.ค.51 | 29 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อด.2/17/2552 | 18 ก.ย.52 | 29 ม.ค.53 | 18854000 | 18853508 | 100 | 17769147.65 | 5 ก.ค.53 | 17.844 | 17.844 | 17.784 | 17.769 | 17.769 | 17.769 | 17769313 | 150 | วัน | 17769147.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 125
| 633 (2) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 710 | 2351 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมานเลข 2083 (พลไว) - กม. 35+200 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 08006A1030420106) | 8+940 | 8 | 940 | 15 | 250 | 235101010008 | 23510008 | 0 | 15+250 | 56950 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 14 ก.พ.51 | 3 พ.ค.51 | 14 มี.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ยส.29/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 พ.ค.53 | 24969000 | 24968084 | 100 | 19906998.6 | 17 พ.ค.53 | 19.907 | 19.907 | 19.925 | 19.906 | 19.906 | 19.907 | 19907000 | 240 | วัน | 19906998.6 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 104 | 350
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 711 | 2351 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (พลไว) - กม.35+200 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) | 27+075 | 27 | 75 | 30 | 62 | 235101000027 | 23510027 | 0 | 30+062 | 20340 |  | ตร.ม. | 17 ธ.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 27 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | 21 ม.ค.53 | 11 มี.ค.53 | 5 เม.ย.53 | ยส.35/2553 | 6 เม.ย.53 | 4 ก.ค.53 | 9889881 | 9889881 | 100 | 0 | 16 พ.ย.53 | 1.96 | 1.96 | 1.959 | 1.952 | 1.952 | 1.96 | 1960000 | 60 | วัน | 1951491.25 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 105 | 680
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 712 | 2351 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (พลไว) - กม.35+200 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) | 32+325 | 32 | 325 | 34 | 580 | 235101000032 | 23510032 | 0 | 34+580 | 20395 |  | ตร.ม. | - | 29 ธ.ค.52 | 27 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | 21 ม.ค.53 | 11 มี.ค.53 | 19 มี.ค.53 | ยส.32/2553 | 20 มี.ค.53 | 17 มิ.ย.53 | 7984367 | 7984367 | 100 | 9891061.2 | 2 ส.ค.53 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9.891 | 9.891 | 9.891 | 9891062 | 90 | วัน | 9891061.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 44 | 628
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 713 | 2351 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (พลไว ) - กม.35+200 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) | 23+600 | 23 | 600 | 25 | 860 | 235101010023 | 23510023 | 0 | 25+860 | 20340 |  | ตร.ม. | - | 23 ธ.ค.52 | 19 ก.พ.53 | 12 มี.ค.53 | 15 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | 6 พ.ค.53 | ยส.36/2553 | 7 พ.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 8000000 | 7990265 | 100 | 16157879.24 | 6 พ.ค.53 | 16.173 | 16.173 | 16.173 | 16.158 | 16.157 | 16.158 | 16158000 | 240 | วัน | 16157879.24 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 149 | 39
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 574 | 2352 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2097 (นาด่าน) - สุวรรณคูหา | 12+210 | 12 | 210 | 14 | 300 | 235201000012 | 23520012 | 0 | 14+300 | 19516 |  | ตร.ม. | 1 ก.ค.53 | 29 ก.ค.53 | 29 ก.ค.53 | 29 ก.ค.53 | 29 ก.ค.53 | 10 ส.ค.53 | 20 ส.ค.53 | นภ(จ)/14/2553 | 21 ส.ค.53 | 18 พ.ย.53 | 9996700 | 9996700 | 100 | 9886599.19 | 19 ก.ค.53 | 9.898 | 9.898 | 9.888 | 9.889 | 9.888 | 9.888 | 9888729 | 90 | วัน | 9886599.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 40 | 50
| 629 (3) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 575 | 2352 | 0100 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางสุวรรณคูหา สำนักงานบำรุงทางหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู (รหัส งปม. 08006A1030410383) | 2+188 | 2 | 188 | 2 | 188 | 235201000002 | 23520002 | 0 | 2+188 | 1 |  | แห่ง | 16 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 2 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | นภ.(จ)/03/2553 | 7 ม.ค.53 | 5 ก.ค.53 | 1375000 | 1374550 | 100 | 0 | 14 ก.พ.54 | 22.822 | 22.822 | 0 | 0 | 0 | 22.822 | 0 | 180 | วัน | 21473118.28 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 88 | 322
| 626 (6) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 635 | 2354 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (วะตะแบก) - ซับใหญ่ | 31000 | 31000 |  | 45000 |  | 235401031000 | 23571000 | 0 | 45000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 29694000 | 0 | 100 | 5489409.26 | 28 ก.ค.53 | 26.772 | 26.772 | 26.771 | 26.741 | 26.738 | 26.738 | 26738423 | 150 | วัน | 5489409.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 120 | 649
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 636 | 2354 | 0200 |  | ซับใหญ่ - หนองบัวระเหว (รหัส งปม. 08006A1030420267) | 50+500 | 50 | 500 | 58 | 500 | 235402000050 | 23540050 | 0 | 58+500 | 72665 |  | ตร.ม. | 11 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ค.51 | 5 มิ.ย.51 | 12 มิ.ย.51 | 14 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 30/2552 | 15 ก.ย.52 | 31 ม.ค.53 | 19820000 | 19819652 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.53 | 1.875 | 1.875 | 1.874 | 1.868 | 1.868 | 1.875 | 1875000 | 60 | วัน | 1868222.5 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 150 | 50
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 941 | 2356 | 0100 |  | เสิงสาง - ต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (รหัส งปม. 0800668002410002) | 0+265 | 0 | 265 | 3 | 75 | 235601000000 | 23560000 | 0 | 3+075 | 26143 |  | ตร.ม. | 26 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | 18 มี.ค.53 | 24 พ.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 3 นร.19/2553 | 4 มิ.ย.53 | 1 ต.ค.53 | 8817025 | 8817024.14 | 100 | 13983910.79 | 24 พ.ค.53 | 13.998 | 13.998 | 13.983 | 13.983 | 13.983 | 13.983 | 13983911 | 120 | วัน | 13983910.79 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 105 | 525 - 105 | 525
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 637 | 2359 | 0100 |  | หนองบัวแดง - กม.41+628 (รหัส งปม. 08006A1030410567) | 21+600 | 21 | 600 | 21 | 835 | 235901000021 | 23590021 | 0 | 21+835 | 235 |  | ม. | 17 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 38/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 1584500 | 1474000 | 100 | 1979054.3 | 19 พ.ย.52 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.979 | 1.979 | 1.98 | 1980000 | 180 | วัน | 1979054.3 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 30 | 610
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 638 | 2359 | 0100 |  | หนองบัวแดง - กม.41+628 | 28+100 | 28 | 100 | 35 | 500 | 235901000028 | 23590028 | 0 | 35+500 | 67718 |  | ตร.ม. | - | 6 พ.ค.53 | - | - | - | 2 มิ.ย.53 | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 9830611.36 | 17 มี.ค.53 | 9.994 | 9.994 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9983508 | 60 | วัน | 9830611.36 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 0
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 639 | 2359 | 0100 |  | หนองบัวแดง - กม.41+628 (รหัส งปม. 08006A1030410255) | 25+890 - 26+300 (LT,RT) | 25 | 890 - 26 | 0 | 0 | 235901000025 | 23590025 | 0 | 0+000 | 670 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | - | - |  | - |  | 5063000 | 0 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.53 | 1.92 | 1.92 | 1.918 | 1.912 | 1.912 | 1.92 | 1920000 | 60 | วัน | 1912540 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 12 | 800
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 640 | 2359 | 0200 |  | กม.41+628 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 (วังใหญ่) (รหัส งปม. 08006A1030420125) | 42+500 | 42 | 500 | 49 | 0 | 235902000042 | 23590042 | 0 | 49+000 | 59524 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 3 เม.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 25/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ก.พ.53 | 24707000 | 24706950 | 100 | 23222481.1 | 14 ธ.ค.52 | 23.248 | 23.248 | 23.248 | 23.248 | 23.222 | 23.248 | 23248600 | 120 | วัน | 23222481.1 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 20 | 150
| 626 (5) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 641 | 2359 | 0200 |  | กม.41+628 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 (วังใหญ่) | 48+400 | 48 | 400 | 48 | 685 | 235902000048 | 23590048 | 0 | 48+685 | 0 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 22723591.51 | 15 มี.ค.53 | 22.747 | 22.747 | 22.747 | 22.725 | 22.723 | 22.723 | 22747100 | 120 | วัน | 22723591.51 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 26 | 800
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 642 | 2359 | 0200 |  | กม.41+628 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 (วังใหญ่) (รหัส งปม. 08006A1030420123) | 49+900 | 49 | 900 | 56 | 0 | 235902000049 | 23590049 | 0 | 56+000 | 56066 |  | ตร.ม. | 10 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 16 ก.ค.51 | 13 ส.ค.51 | 31 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28/2552 | 10 ก.ย.52 | 31 ม.ค.53 | 22097000 | 21965786 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.53 | 1.976 | 1.976 | 1.976 | 1.97 | 1.97 | 0 | 1976000 | 60 | วัน | 1970090 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 33 | 750
| 626 (2) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 643 | 2359 | 0200 |  | กม.41+628 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 (วังใหญ่) (รหัส งปม. 08006A1030420266) | 57+500 | 57 | 500 | 67 | 0 | 235902000057 | 23590057 | 0 | 67+000 | 87405 |  | ตร.ม. | 26 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | 16 พ.ค.51 | 22 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 26/2552 | 10 ก.ย.52 | 19 ก.พ.53 | 28617000 | 28616629 | 100 | 0 | 16 พ.ย.53 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.875 | 1.875 | 1.883 | 1883000 | 60 | วัน | 1875650 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 38 | 550
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 658 | 2366 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2037 (เกษตรสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2055 (ร่องแสนคำ) (รหัส งปม. 08006A1030410433) | 0+000 - 0+603 | 0 | 000 - 0 | 0 | 0 | 236601000000 | 23660000 | 0 | 0+000 | 6080 |  | ตร.ม. | 30 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.พ.52 | 3 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | ขก.2/22/2552 | 16 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 1999000 | 1570490 | 100 | 18866136.15 | 11 ม.ค.53 | 19.973 | 19.973 | 19.951 | 19.936 | 19.934 | 18.887 | 18887479 | 120 | วัน | 18866136.15 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 650
| 622 (6) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 691 | 2367 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามควบคุม - บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) | 1+270 | 1 | 270 | 2 | 0 | 236701000001 | 23670001 | 0 | 2+000 | 730 |  | เมตร | 24 ก.พ.53 | 7 พ.ค.53 | 21 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 22 มิ.ย.53 | 27 ส.ค.53 | 8 ก.ย.53 | มค.24/2553 | 9 ก.ย.53 | 7 ธ.ค.53 | 4228000 | 4225000 | 100 | 0 | 10 พ.ย.53 | 19.978 | 19.999 | 19.98 | 19.98 | 19.978 | 19.978 | 19999700 | 120 | วัน | 19974779.5 |  | (30 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 112 | 300
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 692 | 2367 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามควบคุม - บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) (รหัส งปม. 08006A1030410231) | 5+400 | 5 | 400 | 18 | 205 | 236701000005 | 23670005 | 0 | 18+205 | 17550 |  | ตร.ม. | 13 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 21 พ.ค.51 | 17 มิ.ย.51 | 20 มิ.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ข.มค.36/2552 | 1 ต.ค.52 | 3 ม.ค.53 | 8770000 | 8769185 | 100 | 19892430.46 | 3 มี.ค.53 | 19.93 | 19.893 | 19.919 | 19.892 | 19.892 | 19.893 | 19893000 | 240 | วัน | 19892430.46 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 756 | 2367 | 0100 |  | บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กมลาไสย) | 27+700 | 27 | 700 | 28 | 500 RT(เป็นช่วงๆ) | 236701000027 | 23670027 | 0 | 28+500 RT(เป็นช่วงๆ) | 340 |  | ม. | - | 30 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | - | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | กส.15/2553 | 4 ก.พ.53 | 3 มิ.ย.53 | 1994000 | 1994000 | 100 | 19964578.25 | 21 ก.ค.53 | 19.996 | 19.996 | 19.985 | 19.966 | 19.964 | 19.964 | 19964579 | 120 | วัน | 19964578.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 40
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 757 | 2367 | 0200 |  | บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กมลาไสย) | 18+600 | 18 | 600 | 19 | 500RT(เป็นช่วงๆ) | 236702000018 | 23670018 | 0 | 19+500RT(เป็นช่วงๆ) | 338 |  | ม. | - | 30 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | - | 20 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | กส.17/2553 | 6 ก.พ.53 | 5 มิ.ย.53 | 1995820 | 1995820 | 100 | 20171926.23 | 26 ต.ค.52 | 20.204 | 20.204 | 20.192 | 20.173 | 20.171 | 20.171 | 20171963 | 120 | วัน | 20171926.23 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 14 | 200
| 632 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 831 | 2368 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2112 - ผาแต้มแยกทางหลวงหมายเลข 2112 - บรรจบทางตอนควบคุมหมายเลข 23680101 (รหัส งปม. 08006A1030410079) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 174 | 236801010000 | 23680000 | 0 | 1+174 | 18200 |  | ตร.ม. | 25 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 ก.ย.51 | 9 ก.ย.51 | 29 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | อบ.2/ 23 /2552 | 26 ก.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 1796000 | 1795300 | 100 | 1986553.1 | 26 ต.ค.52 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.986 | 1.986 | 1.987 | 1987000 | 180 | วัน | 1986553.1 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 48 | 103
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 902 | 2369 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลปะคำควบคุม - บ้านเหลื่อม (รหัส งปม. 08006A1030410189) | 19+665 | 19 | 665 | 20 | 240 | 236901000019 | 23690019 | 0 | 20+240 | 5175 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 3 เม.ย.51 | 24 เม.ย.51 | 1 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.35/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1991000 | 1925954.21 | 100 | 26560460.54 | 6 พ.ย.52 | 26.588 | 26.588 | 26.588 | 26.563 | 26.56 | 27 | 27000000 | 120 | วัน | 26560460.54 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 28 | 400
| 639 (2) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 206 | 2370 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (นิคมคำสร้อย) - หนองสูง (รหัส งปม. 08006A1030420100) | 6+525 | 6 | 525 | 10 | 500 | 237001000006 | 23700006 | 0 | 10+500 | 36000 |  | ตร.ม. | 15 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ก.ย.51 | 13 มี.ค.51 | 19 มี.ค.51 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | มด./พ.1/24/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 17846000 | 17599000 | 100 | 1992108 | 26 ต.ค.52 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.992 | 1.992 | 1.993 | 1993000 | 180 | วัน | 1992108 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 35 | 190
| 639 (2) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 207 | 2370 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข212(นิคมคำสร้อย)-หนองสูง (รหัส งปม. 08006A1030410563) | 32+210 | 32 | 210 | 32 | 750 | 237001000032 | 23700032 | 0 | 32+750 | 4860 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 10 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | มด./พ.1/22/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 2000000 | 1997638 | 100 | 18823021.01 | 3 พ.ค.53 | 18.9 | 18.9 | 18.888 | 18.866 | 18.865 | 18.866 | 18866000 | 240 | วัน | 18823021.01 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 2 | 925
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 796 | 2371 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 226 (ศีขรภูมิ) - สังขะ (รหัส งปม. 08006A1030420112) | 0+100 | 0 | 100 | 5 | 300 | 237101000000 | 23710000 | 0 | 5+300 | 47797 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 28 ม.ค.51 | 18 ก.พ.51 | 26 ก.พ.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สร.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19944000 | 19943778.09 | 100 | 19023267.02 | 3 ก.พ.53 | 20.083 | 20.083 | 20.082 | 20.064 | 20.064 | 19.038 | 19038099 | 120 | วัน | 19023267.02 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 16 | 350
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 877 | 2373 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 226 (โนนสำนัก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2168 (ดอกไม้งาม) (รหัส งปม. 08006A1030410327) | 2+215 | 2 | 215 | 0 | 0 | 237301000002 | 23730002 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 15 ต.ค.52 | 21 ต.ค.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 1 ม.ค.53 | ----- | 2 ม.ค.53 | 30 ก.ค.53 | 7460000 | 7383700 | 100 | 1984307.86 | 26 ต.ค.52 | 1.997 | 1.997 | 1.989 | 1.984 | 1.984 | 1.985 | 1985000 | 180 | วัน | 1984307.86 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 27 | 580
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 986 | 2378 2378 2378 | 0101 0101 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 219- กม.19+036 (ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์) (รหัส งปม. 080066800240002) | 19+036 27+000 36+500 | 19 | 36 | 21 | 596 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 21+596 34+400 39+190 | 107465 |  | ตร.ม. | 2 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 29 มี.ค.53 | 17 พ.ค.53 | บร.34/2553 | 18 พ.ค.53 | 15 ส.ค.53 | 9861167 | 9861166.46 | 100 | 1939862 | 26 ต.ค.52 | 1.939 | 1.94 | 1.944 | 1.939 | 1.939 | 1.94 | 1940000 | 180 | วัน | 1939862 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 36 | 250
| 622 (3) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 693 | 2380 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2040 (บ.หนองปลิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2045 (บ.สนาม) (รหัส งปม. 08006A1030420465) | 7+065 | 7 | 65 | 19 | 470 | 238001000007 | 23800007 | 0 | 19+470 | 60825 |  | ตร.ม. | 17 ก.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | มค.1/2553 | 29 ธ.ค.52 | 8 มิ.ย.53 | 29197000 | 28978295 | 100 | 9865912.68 | 6 ส.ค.53 | 9.877 | 9.877 | 9.877 | 9.866 | 9.866 | 9.9 | 9866098 | 90 | วัน | 9865912.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 32 | 200
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 807 | 2382 | 0100 |  | เขื่องใน - กม.21+130 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) | 3+200 | 3 | 200 | 3 | 940 | 238201000003 | 23820003 | 0 | 3+940 | 1470 |  | ตร.ม. | 25 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | 25 ม.ค.53 | 29 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | อบ.20/2553 | 6 มี.ค.53 | 2 ส.ค.53 | 7426190 | 7426190 | 100 | 24966141.17 | 6 ก.ย.53 | 24.97 | 24.996 | 24.97 | 24.971 | 24.97 | 24.97 | 24999900 | 120 | วัน | 24966141.17 |  | (30 มิ.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 43 | 700
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 808 | 2382 | 0100 |  | เขื่องใน - กม.21+130 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 08006A1030420512) | 8+900 | 8 | 900 | 16 | 843(เป็นช่วงๆ) | 238201000008 | 23820008 | 0 | 16+843(เป็นช่วงๆ) | 67000 |  | ตร.ม. | 2 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 พ.ค.53 | 27000000 | 26959155 | 100 | 0 | 28 ก.พ.54 | 1.948 | 1.924 | 1.922 | 1.915 | 1.915 | 1.409 | 1924000 | 60 | วัน | 1914835.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 51 | 634
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 810 | 2383 | 0101 |  | เขื่องใน - ม่วงสามสิบ (รหัส งปม. 08006A1030420514) | 19+900 | 19 | 900 | 26 | 464 | 238301010019 | 23830019 | 0 | 26+464 | 62000 |  | ตร.ม. | 2 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 30000000 | 29978240 | 100 | 9983351.07 | 8 มี.ค.53 | 9.993 | 9.993 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9983352 | 120 | วัน | 9983351.07 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 56 | 590
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 809 | 2383 2383 2383 | 0101 0102 0103 |  | เขื่องใน - ม่วงสามสิบทางเดิมช่วง กม.0+000 - 1+235.162ทางเดิมช่วง กม.3+185.642 - กม.4+976.224 (รหัส งปม. 08006A1030420508) | 5+115 0+000 3+185.642 | 5 | 115 | 5 | 745 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5+745 1+235.162 4+976.224 | 32000 |  | ตร.ม. | 1 ก.ค.52 | 30 ก.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | อบ.2/2553 | 29 ธ.ค.52 | 28 มี.ค.53 | 11127000 | 11118702 | 100 | 19004996.53 | 6 พ.ค.53 | 19.025 | 19.025 | 19.024 | 19.006 | 19.004 | 19.004 | 19025200 | 120 | วัน | 19004996.53 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 903 | 2384 | 0100 |  | โคกสี - ตะโก (รหัส งปม. 08006A1030410109) | 4+975 | 4 | 975 | 5 | 496 | 238401000004 | 23840004 | 0 | 5+496 | 4723 |  | ตร.ม. | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ก.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 1 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 1 นร.45/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1971000 | 1820408.75 | 100 | 9861166.46 | 30 มิ.ย.53 | 9.897 | 9.897 | 9.87 | 9.862 | 9.861 | 9.861 | 9861167 | 90 | วัน | 9861166.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 19 | 36
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 904 | 2384 | 0100 |  | โคกสี - ตะโก (รหัส งปม. 08006A1030410110) | 30+550 | 30 | 550 | 31 | 105 | 238401000030 | 23840030 | 0 | 31+105 | 4995 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 3 เม.ย.51 | 24 เม.ย.51 | 1 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.36/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1982000 | 1915531.3 | 100 | 17224386.87 | 14 พ.ค.53 | 17.342 | 17.342 | 17.342 | 17.325 | 17.323 | 17.226 | 17226000 | 120 | วัน | 17224386.87 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 25 | 580
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 905 | 2384 | 0100 |  | โคกสี - ตะโก (รหัส งปม. 0800668002410003) | 32+000 | 32 | 0 | 32 | 675 | 238401000032 | 23840032 | 0 | 32+675 | 5778 |  | ตร.ม. | 24 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 1 นร.4/2553 | 24 ธ.ค.52 | 21 ก.พ.53 | 1978592 | 1978591.75 | 100 | 2203921.92 | 27 เม.ย.53 | 2.275 | 2.275 | 2.274 | 2.204 | 2.203 | 2.21 | 2275000 | 120 | วัน | 2203921.92 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 906 | 2384 | 0100 |  | โคกสี - ตะโก (รหัส งปม. 08006A1030420132) | 17+150 - 22+000 | 17 | 150 - 22 | 0 | 0 | 238401000017 | 23840017 | 0 | 0+000 | 44789 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 4 เม.ย.51 | 6 พ.ค.51 | 14 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 1 นร.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19850000 | 19849421.7 | 100 | 0 | 7 เม.ย.54 | 8.734 | 8.734 | 8.721 | 8.721 | 8.685 | 8.734 | 8750000 | 90 | วัน | 8609873.67 |  |  | e-Auction | 18 | วัน | 157 | 900
| 627 (2) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 659 | 2389 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลแก้งคร้อควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2187 (สระพัง) (รหัส งปม. 08006A1030410116) | 23+541 - 23+775(LT) | 23 | 541 - 23 | 23 | 541 | 238901000023 | 23890023 | 0 | 23+541 | 234 |  | ม. | 30 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ย.51 | 26 ก.ย.51 | 25 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | ขก.2/15/2552 | 12 ก.ย.52 | 9 ม.ค.53 | 1867000 | 1471193 | 100 | 8656620.18 | 29 ก.ย.52 | 8.852 | 8.853 | 8.855 | 8.853 | 8.852 | 8.853 | 8853000 | 120 | วัน | 8656620.18 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 160 | 800
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 299 | 2390 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (บ.โนนสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2032 (ปฏิรูป) (รหัส งปม. 08006A1030410127) | 16+550 | 16 | 550 | 16 | 888 | 239001000016 | 23900016 | 0 | 16+888 | 338 |  | ม. | 17 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 1 พ.ค.51 | 14 พ.ค.51 | 27 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นพ. 35/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1992000 | 1933900 | 100 | 14458364.34 | 16 พ.ย.52 | 14.458 | 14.459 | 14.474 | 14.459 | 14.458 | 14.459 | 14459000 | 180 | วัน | 14458364.34 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 71 | 400
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 300 | 2390 2390 | 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (บ.โนนสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2032 (ปฎิรูป) (รหัส งปม. 08006A1030420071) | 1+000 7+072 | 1 | 0 | 5 | 660 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5+660 8+400 | 55250 |  | ตร.ม. | 13 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 2 มิ.ย.51 | 25 มิ.ย.51 | 4 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นพ. 33/2552 | 10 ก.ย.52 | 17 ก.พ.53 | 29368000 | 29367254 | 100 | 79729660.25 | 15 ก.ย.53 | 79.798 | 79.798 | 79.798 | 79.798 | 79.798 | 79.798 | 80000000 | 300 | วัน | 79729660.25 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 58 | 870
| 644 (2) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 301 | 2390 2390 | 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (บ.โนนสมบูรณ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2032 (ปฎิรูป) (รหัส งปม. 08006A1030420072) | 14+000 18+000 | 14 | 0 | 17 | 300 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 17+300 18+520 | 35670 |  | ตร.ม. | 11 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.พ.51 | 26 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นพ. 44/2552 | 1 ต.ค.52 | 21 ก.พ.53 | 18159000 | 18158776 | 100 | 0 | 11 มี.ค.54 | 69.563 | 69.563 | 69.563 | 69.563 | 69.563 | 69.563 | 70000000 | 200 | วัน | 69563072.88 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 93 | 590
| 622 (3) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 694 | 2391 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 209 (บ.กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ.เขื่อน) (รหัส งปม. 08006A1030410342) | 19+502.40 | 19 | 502.4 | 0 | 0 | 239101000019 | 23910019 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 ต.ค.52 | 20 ต.ค.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 31 ธ.ค.52 | ----- | 1 ม.ค.53 | 31 มี.ค.53 | 641000 | 632000 | 100 | 19987449.32 | 6 พ.ย.52 | 19.996 | 19.988 | 19.996 | 19.99 | 19.987 | 19.988 | 19988000 | 200 | วัน | 19987449.32 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 44 | 0
| 622 (2) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 695 | 2391 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 209 (กู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2237 (บ.เขื่อน) (รหัส งปม. 08006A1030420229) | 15+711 - 21+106 | 15 | 711 - 21 | 0 | 0 | 239101000015 | 23910015 | 0 | 0+000 | 48635 |  | ตร.ม. | 25 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 31 ก.ค.51 | 28 ส.ค.51 | 2 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ข.มค.35/2552 | 1 ต.ค.52 | 26 ก.พ.53 | 24055000 | 21977261 | 100 | 14937771.39 | 8 ก.พ.53 | 14.934 | 15 | 14.937 | 14.937 | 14.937 | 14.937 | 15000000 | 90 | วัน | 14937771.39 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 56 | 0
| 635 (6) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 725 | 2392 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (จตุรพักตรพิมาน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2269 (ปทุมรัตต์) | 10+950 | 10 | 950 | 17 | 640 | 239201000010 | 23920010 | 0 | 17+640 | 58620 |  | ตร.ม. | - | 18 มี.ค.53 | 12 เม.ย.53 | 19 เม.ย.53 | 19 เม.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 21 ก.ค.53 | บท.รอ.30/2553 | 22 ก.ค.53 | 18 พ.ย.53 | 29498000 | 29449904 | 99.56 | 29765579.14 | 18 พ.ค.53 | 29.898 | 30 | 29.929 | 29.9 | 29.898 | 29.898 | 30000000 | 120 | วัน | 29765579.14 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 48 | 250
| 635 (3) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 726 | 2392 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (จตุรพักตรพิมาน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2269 (ปทุมรัตน์) (รหัส งปม. 08006A1030420489) | 28+000 36+610 | 28 | 0 | 33 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 33+000 37+750 | 55460 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | บท.รอ.02/2553 | 29 ธ.ค.52 | 27 เม.ย.53 | 25000000 | 24617363 | 100 | 69821930.33 | 5 ส.ค.53 | 69.842 | 69.842 | 69.842 | 69.842 | 69.842 | 69.842 | 70000000 | 200 | วัน | 69821930.33 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 126 | 300
| 624 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 616 | 2393 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2239 (คำกุง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วังสามหมอ) (รหัส งปม. 08006A1030420258) | 32+000 | 32 | 0 | 39 | 740 | 239302000032 | 23930032 | 0 | 39+740 | 69971 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.50 | 26 ธ.ค.50 | 26 ธ.ค.50 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | อด.2/13/2553 | 16 ก.ย.52 | 2 ก.พ.53 | 21048000 | 21047457 | 100 | 12276151.28 | 2 พ.ย.52 | 13.17 | 12.737 | 12.74 | 12.737 | 12.736 | 12.28 | 12737000 | 90 | วัน | 12276151.28 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 500
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 832 | 2396 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (เหล่าอินทร์แปลง) - หนองแสง (รหัส งปม. 08006A1030420519) | 10+000 | 10 | 0 | 17 | 0 | 239601000010 | 23960010 | 0 | 17+000 | 49500 |  | ตร.ม. | 9 มิ.ย.52 | 31 ก.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.2/e/03/53 | 31 ธ.ค.52 | 9 เม.ย.53 | 23760000 | 23239698 | 100 | 14954131.85 | 18 ก.พ.53 | 14.959 | 15 | 14.965 | 14.96 | 14.96 | 14.959 | 15000000 | 90 | วัน | 14954131.85 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 175
| 632 (2) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 833 | 2396 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (เหล่าอินทร์แปลง) - หนองแสง (รหัส งปม. 08006A1030420378) | 24+500 | 24 | 500 | 32 | 0 | 239601000024 | 23960024 | 0 | 32+000 | 53000 |  | ตร.ม. | 9 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | อบ.2/ 26 /2552 | 26 ก.ย.52 | 3 ม.ค.53 | 24546000 | 24494820 | 100 | 16418132.89 | 7 ม.ค.53 | 16.418 | 16.525 | 16.423 | 16.42 | 16.418 | 16.418 | 16525000 | 120 | วัน | 16418132.89 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 29 | 350
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 560 | 2399 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2115 (โคกใหญ่)-วังยาว (รหัส งปม. 0822668002420115) | 0+000 | 0 | 0 | 19 | 148 | 239901000000 | 23990000 | 0 | 19+148 | 213500 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.53 | 2 ก.พ.53 | 26 พ.ค.53 | 19 มิ.ย.53 | 19 มี.ค.53 | 22 เม.ย.53 | 20 พ.ค.53 | ลย.2/15/2553 | 21 พ.ค.53 | 28 ต.ค.53 | 11081800 | 11081800 | 100 | 12960693.32 | 29 มิ.ย.53 | 12.961 | 12.96 | 12.967 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12960839 | 90 | วัน | 12960693.32 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 36 | 500
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 817 | 24 | 0100 |  | กม.311+500 (ต่อเขต สน.บท.ศรีสะเกษที่ 2) - สามแยกไปเดชอุดม - วารินชำราบ (รหัส งปม. 0800668014420047) | 5+700 | 5 | 700 | 11 | 200 | 2401000005 | 240005 | 0 | 11+200 | 10.9 |  | กม. | - | 13 พ.ย.52 | 28 ก.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 8 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 24 พ.ค.53 | อบ.2/e/26/53 | 25 พ.ค.53 | 19 ม.ค.54 | 70000000 | 69984350 | 100 | 9557114.87 | 28 ม.ค.53 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.557 | 9.557 | 9.558 | 9558000 | 120 | วัน | 9557114.87 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 600
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 840 | 24 | 0802 |  | กม.243+266 (ต่อเขตแขวงการทางศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2085 (รหัส งปม. 0800668002420047) | 271+240 | 271 | 240 | 275 | 450 | 2408020271 | 240271 | 0 | 275+450 | 42370 |  | ตร.ม. | 16 มิ.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | ศก.2/04/53 | 29 ธ.ค.52 | 28 มี.ค.53 | 14994632 | 14994632 | 100 | 9782798.19 | 8 มี.ค.53 | 9.819 | 9.819 | 9.818 | 9.811 | 9.811 | 9.811 | 9811753 | 120 | วัน | 9782798.19 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 257 | 310
| 636 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 841 | 24 | 0802 |  | กม.243+266 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2085 (รหัส งปม. 08006A1030420081) | 267+000 - 271+240 | 267 | 000 - 271 | 0 | 0 | 2408020267 | 240267 | 0 | 0+000 | 45250 |  | ตร.ม. | 8 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.51 | 17 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ศก.2/33/2552 | 9 ต.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 21203000 | 20519095 | 100 | 10445754.12 | 14 ต.ค.52 | 19.994 | 19.994 | 19.992 | 19.987 | 19.987 | 19.988 | 19988000 | 150 | วัน | 19987711.94 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 270 | 101
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 861 | 24 | 0702 |  | กม.209+611 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - แยกเข้าขุขันธ์ (รหัส งปม. 08006A1030420371) | 209+611 | 209 | 611 | 214 | 405 | 2407020209 | 240209 | 0 | 214+405 | 50290 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 3 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ศก 24/2552 | 30 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 22051000 | 21849069 | 100 | 58983573.32 | 30 มิ.ย.53 | 59.008 | 59.008 | 58.983 | 58.983 | 58.983 | 58.983 | 58983815 | 180 | วัน | 58983573.32 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 340 - 11 | 277BK/270 | 101AH - 284 | 000 (ขาขึ้น)
| 638 (6) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 862 | 24 | 0702 |  | กม.209+611 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - แยกเข้าขุขันธ์ | 221+400 | 221 | 400 | 222 | 200 | 2407020221 | 240221 | 0 | 222+200 | 1 |  | แห่ง | 30 มี.ค.53 | 8 เม.ย.53 | 27 เม.ย.53 | 24 พ.ค.53 | 1 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 2 ส.ค.53 | ศก9/2553 | 3 ส.ค.53 | 30 พ.ย.53 | 4500000 | 4489330 | 100 | 14080122.61 | 27 พ.ย.52 | 14.083 | 14.083 | 14.083 | 14.08 | 14.08 | 14.081 | 14081000 | 180 | วัน | 14080122.61 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 2 | 885
| 638 (2) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 863 | 24 | 0801 |  | แยกเข้าขุพันธุ์ - กม.243+266 (ต่อเขต สน.บท.ศรีสะเกษที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420096) | 235+980 | 235 | 980 | 243 | 0 | 2408010235 | 240235 | 0 | 243+000 | 70700 |  | ตร.ม. | 28 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 22 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ศก 29/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 28643000 | 27628559 | 100 | 9945243.24 | 17 พ.ย.52 | 9.947 | 9.947 | 9.947 | 9.945 | 9.945 | 9.946 | 9946000 | 180 | วัน | 9945243.24 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 12 | 0
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 987 | 24 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 219 - กม.19+036 (ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์) (รหัส งปม. 08006A1030420533) | 25+580 34+000 | 25 | 580 | 27 | 400 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 27+400 36+500 | 39145 |  | ตร.ม. | 27 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | บร.3/2553 | 14 ม.ค.53 | 13 พ.ค.53 | 17226000 | 17224386.87 | 100 | 9966398.31 | 22 ธ.ค.52 | 9.969 | 9.969 | 9.969 | 9.966 | 9.966 | 9.967 | 9967000 | 180 | วัน | 9966398.31 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 55 | 750
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 761 | 24 24 | 0600 0701 |  | สี่แยกปราสาท - กม.209+611 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 08006A1030420031) | 187+650 189+331 | 187 | 650 | 188 | 645 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 188+645 192+880 | 47143 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | สร.44/2552 | 16 ก.ย.52 | 13 พ.ค.53 | 19888000 | 19887685.75 | 100 | 3424817.99 | 29 ต.ค.52 | 3.429 | 3.429 | 3.428 | 3.424 | 3.424 | 3.425 | 3425000 | 120 | วัน | 3424817.99 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 42 | 785
| 615 (3) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 762 | 24 24 | 0701 0701 |  | แยกเข้าสังขะ - กม.209+611 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 08006A1030420539) | 196+880 208+000 | 196 | 880 | 200 | 500 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 200+500 209+596 | 52870 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.52 | 23 ก.ค.52 | 24 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สร.2/2553 | 24 ธ.ค.52 | 22 เม.ย.53 | 23283000 | 23232689.29 | 100 | 9958824.42 | 2 มี.ค.53 | 9.963 | 9.963 | 9.962 | 9.958 | 9.958 | 9.959 | 9959000 | 240 | วัน | 9958824.42 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 18 | 653
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 839 | 24 24 | 0802 0802 |  | กม.243+266 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2085 (รหัส งปม. 0800668002420092) | 256+245 265+205 | 256 | 245 | 258 | 50 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 258+050 267+000 | 36115 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 25 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | ศก.2/18/2553 | 1 เม.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | 17880829 | 17880829 | 100 | 9985395.26 | 16 พ.ย.52 | 9.989 | 9.989 | 9.988 | 9.985 | 9.985 | 9.986 | 9986000 | 240 | วัน | 9985395.26 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 21 | 853
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 946 | 24 24 24 24 24 | 0301 0301 0301 0301 0301 |  | ทางแยกไปลำปลายมาศ (หนองกี่) - ทางแยกไปบุรีรัมย์ (ถนนหัก) (รหัส งปม. 08006A1031420012) | 50+400 59+900 68+620 69+825 71+555 | 50 | 400 | 53 | 200 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 53+200 65+700 68+945 70+200 73+500 | 11.245 | MLT MRT | กม. | 19 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | บร.7/2553 | 20 ม.ค.53 | 18 ก.ค.53 | 65000000 | 64667830.27 | 100 | 10732102.81 | 29 ต.ค.52 | 14.943 | 14.943 | 14.943 | 14.936 | 14.936 | 14.937 | 14937000 | 240 | วัน | 14936318.57 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 150
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 550 | 2400 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข201(หนองหิน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข210(เอราวัณ) | 28+800 | 28 | 800 | 33 | 900 | 240001000028 | 24000028 | 0 | 33+900 | 46743 |  | ตร.ม. | 3 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | - | - | - | 22 มิ.ย.53 | 20 ก.ค.53 | ลย.20/2553 | 21 ก.ค.53 | 17 พ.ย.53 | 21364900 | 21364900 | 100 | 9815156.04 | 1 ก.พ.53 | 9.842 | 9.842 | 9.841 | 9.837 | 9.837 | 9.837 | 9837423 | 90 | วัน | 9815156.04 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 27 | 860
| 552 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 537 | 2401 | 0100 |  | หนองไผ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2398 (ซับพุทรา) (รหัส งปม. 08006A1030420302) | 0+557 | 0 | 557 | 7 | 0 | 240101000000 | 24010000 | 0 | 7+000 | 57987 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 9 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | บพ.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 12320000 | 12091000 | 100 | 9799731.38 | 19 ก.พ.53 | 9.832 | 9.832 | 9.832 | 9.828 | 9.828 | 9.828 | 9828280 | 90 | วัน | 9799731.38 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 46 | 450
| 551 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 523 | 2402 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2326 (ดงมูลเหล็ก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2215 (จางวาง) (รหัส งปม. 08006A1030420287) | 2+470 - 3+52516+700 - 20+000 | 2 | 470 - 3 | 0 | 0 | 240201000002 | 24020002 | 0 | 0+000 | 37685 |  | ตร.ม. | 2 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 ก.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 28 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พช.1/53/2552 | 10 ก.ย.52 | 26 ธ.ค.52 | 11529000 | 11288700 | 100 | 9907119.68 | 27 พ.ย.52 | 9.909 | 9.909 | 9.909 | 9.907 | 9.907 | 9.911 | 9911000 | 120 | วัน | 9907119.68 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 21 | 130
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 811 | 2404 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านสว่าง) - กม.18+480 (ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) (รหัส งปม. 08006A1031420008) | 0+000 | 0 | 0 | 18 | 480 | 240401000000 | 24040000 | 0 | 18+480 | 18.48 |  | กม. | 3 เม.ย.52 | 28 เม.ย.52 | 3 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.9/2553 | 31 ธ.ค.52 | 27 ส.ค.53 | 125000000 | 123250254 | 100 | 5588728.1 | 3 พ.ย.52 | 9.901 | 9.901 | 9.9 | 9.894 | 9.894 | 9.901 | 9901000 | 120 | วัน | 9894620.41 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 24 | 280
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 812 | 2405 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านไผ่ - กลางใหญ่)แยกทางหลวงหมายเลข 23 - ทุ่งใหญ่ | 0+500 | 0 | 500 | 6 | 825 | 240501000000 | 24050000 | 0 | 6+825 | 25200 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 30 ธ.ค.52 | 21 ม.ค.53 | 11 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | อบ.25/2553 | 30 มี.ค.53 | 27 มิ.ย.53 | 9869640 | 9869640 | 100 | 4968855.12 | 2 ก.พ.53 | 4.972 | 4.972 | 4.972 | 4.968 | 4.968 | 4.968 | 4968856 | 90 | วัน | 4968855.12 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 31 | 740
| 615 (2) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 797 | 2407 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 224 (ตาเมียง) - ปราสาทตาเมือน (รหัส งปม. 08006A1030410007) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 300 | 240701000000 | 24070000 | 0 | 3+300 | 29686 |  | ตร.ม. | 3 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 21 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สร.52/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1946000 | 1945054.98 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.53 | 15 | 15 | 14.98 | 14.97 | 14.969 | 14.969 | 14969140 | 120 | วัน | 14969139.98 |  | (17 ก.ย.53) | e-Auction | 0 | วัน | 49 | 0
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 813 | 2408 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2404 (นาคำใหญ่) - โพนเมือง (รหัส งปม. 0800668002420090) | 0+000 | 0 | 0 | 9 | 000(เป็นตอนๆ) | 240801000000 | 24080000 | 0 | 9+000(เป็นตอนๆ) | 72000 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 11 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 21 ม.ค.53 | อบ.18/2553 | 22 ม.ค.53 | 21 พ.ค.53 | 29785430 | 29785430 | 100 | 9640674.54 | 30 พ.ย.52 | 9.646 | 9.646 | 9.646 | 9.64 | 9.64 | 9.641 | 9641000 | 240 | วัน | 9640674.54 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 54 | 590
| 623 (2) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 607 | 2411 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2098 (บ้านผือ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2021 (หายโศก) (รหัส งปม. 08006A1030420244) | 0+000 - 6+269 | 0 | 000 - 6 | 0 | 0 | 241101000000 | 24110000 | 0 | 0+000 | 58714 |  | ตร.ม. | 27 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 13 มี.ค.51 | 8 เม.ย.51 | 17 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อด.16/52 | 9 ต.ค.52 | 2 เม.ย.53 | 23696000 | 23695289 | 100 | 11411213.79 | 1 ก.พ.53 | 11.418 | 11.418 | 11.416 | 11.411 | 11.411 | 11.412 | 11412000 | 240 | วัน | 11411213.79 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 814 | 2413 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านเอ้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2383 (หนองขอน) (รหัส งปม. 08006A1030420516) | 0+000 | 0 | 0 | 13 | 150 | 241301000000 | 24130000 | 0 | 13+150 | 78500 |  | ตร.ม. | 2 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.8/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 25000000 | 24988125 | 100 | 9851431.94 | 29 มี.ค.53 | 9.859 | 9.867 | 9.867 | 9.859 | 9.859 | 9.859 | 9859796 | 90 | วัน | 9851431.94 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 80
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 815 | 2413 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านเอ้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2383 (หนองขอน) (รหัส งปม. 08006A1030420509) | 15+625 | 15 | 625 | 24 | 941 | 241301000015 | 24130015 | 0 | 24+941 | 72000 |  | ตร.ม. | 6 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อบ.3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 25000000 | 24863864 | 100 | 19918992.79 | 30 เม.ย.53 | 19.926 | 19.926 | 19.925 | 19.918 | 19.918 | 19.918 | 19918993 | 120 | วัน | 19918992.79 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 11 | วัน | 15 | 0
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 551 | 2414 | 0102 |  | กม.19+150 (ต่อเขตแขวงฯ อุดรธานี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2108 (บ้านกลาง) (รหัส งปม. 08006A1030410523) | 19+150 | 19 | 150 | 22 | 200 | 241401020019 | 24140019 | 0 | 22+200 | 31350 |  | - | 5 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.53 | 30 ธ.ค.52 | ลย.5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 9567400 | 9567400 | 99.1 | 2323567.11 | 5 ส.ค.53 | 2.904 | 3 | 2.967 | 2.966 | 2.965 | 3 | 3000000 | 60 | วัน | 2323567.11 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3ง | 0
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 816 | 2415 2415 2415 | 0200 0200 0200 |  | หนองยอ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2049 (หนองช้างใหญ่) | 31+400 32+940 33+800 | 31 | 400 | 31 | 600 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 31+600 33+000 33+950 | 670 | MRT | เมตร | 25 พ.ย.52 | 2 ก.พ.53 | 16 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | 19 มี.ค.53 | 5 เม.ย.53 | 22 เม.ย.53 | อบ.29/2553 | 23 เม.ย.53 | 19 ก.ย.53 | 3431750 | 3431750 | 100 | 957264 | 19 พ.ย.52 | 0.957 | 2 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 2000000 | 60 | วัน | 957264 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 138 | 740
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 759 | 2416 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 - เขื่อนลำปาว (รหัส งปม. 08006A1030410104) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 670 | 241601000000 | 24160000 | 0 | 0+670 | 5360 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ย.51 | 16 ก.ย.51 | 28 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | กส.34/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 1991000 | 1891000 | 100 | 1223775 | 16 ก.พ.53 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1223775 | 60 | วัน | 1223775 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 151 | 90
| 647 (2) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 760 | 2416 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 213 - เขื่อนลำปาว (รหัส งปม. 08006A1030410105) | 0+466 | 0 | 466 | 0 | 616 | 241601000000 | 24160000 | 0 | 0+616 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.51 | 15 ก.ย.51 | 29 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กส.51/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 1893000 | 1805000 | 0 | 0 | 20 ส.ค.53 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 50000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 174150
| 643 (6) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 272 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย ) - ห้วยคอม | 7+200 | 7 | 200 | 7 | 557 | 241701000007 | 24170007 | 0 | 7+557 | 1 |  | แห่ง | - | 7 พ.ค.53 | 9 ต.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 6 ก.ย.53 | 10 ก.ย.53 | บก.19/2553 | 11 ก.ย.53 | 8 ม.ค.54 | 1999000 | 1997058 | 100 | 0 | 30 มิ.ย.54 | 14.603 | 14.757 | 14.757 | 14.603 | 14.603 | 14.603 | 14757000 | 120 | วัน | 13841228.33 |  |  | ประกวดราคา | 41 | วัน | 155 | 645
| 643 (6) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 273 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย ) - ห้วยคอม | 14+800 | 14 | 800 | 15 | 155 | 241701000014 | 24170014 | 0 | 15+155 | 1 |  | แห่ง | - | 7 พ.ค.53 | 9 ต.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 6 ก.ย.53 | 16 ก.ย.53 | บก.23/2553 | 17 ก.ย.53 | 14 ม.ค.54 | 1988000 | 1986580 | 100 | 0 | 8 ก.ย.23 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 8600000 | 90 | วัน | 0 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 193 | 421
| 643 (6) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 274 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย ) - ห้วยคอม | 38+647 | 38 | 647 | 39 | 828 | 241701000038 | 24170038 | 0 | 39+828 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 6 ก.ย.53 | 16 ก.ย.53 | บก.21/2553 | 17 ก.ย.53 | 14 ม.ค.54 | 12000000 | 11979979 | 100 | 19878952.7 | 12 ก.พ.53 | 19.974 | 19.932 | 19.932 | 19.932 | 19.932 | 19.932 | 19932299 | 120 | วัน | 19878952.7 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 4 | 0
| 635 (2) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 727 | 2418 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2136 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (หนองพอก) (รหัส งปม. 08006A1030420119) | 1+100 | 1 | 100 | 7 | 400 | 241801000001 | 24180001 | 0 | 7+400 | 55100 |  | ตร.ม. | 15 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 5 มี.ค.51 | 31 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | บท.รอ.25/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 25255000 | 25213264 | 0 | 0 | - | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 10 | 200
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 943 | 2421 | 0100 |  | เขื่อนลำพระเพลิง - ทางหลวงหมายเลข 304 (รหัส งปม. 08006A1030420384) | 9+135 | 9 | 135 | 9 | 540 | 242101000009 | 24210009 | 0 | 9+540 | 3775 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 5 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 3 นร.23/2552 | 26 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 1996000 | 1958000 | 0 | 0 | - | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124650 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 52 | 700
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 942 | 2421 2421 | 0100 0100 |  | เขื่อนลำพระเพลิง - ทางหลวงหมายเลข 304 (รหัส งปม. 0800668002420049) | 5+350 9+540 | 5 | 350 | 9 | 135 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 9+135 9+850 | 37296 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 13 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 3 นร. 1/2553 | 18 ธ.ค.52 | 16 เม.ย.53 | 19168447 | 19168446.03 | 100 | 17750508.77 | 22 ม.ค.53 | 17.958 | 17.959 | 17.959 | 17.958 | 17.958 | 17.959 | 17959000 | 240 | วัน | 17750508.77 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 417 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1251 | 3 | 0100 |  | บางนา - สะพานคลองด่านฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030410540) | 18+500 | 18 | 500 | 21 | 0 | 301000018 | 30018 | 0 | 21+000 | 117648 |  | กก. | 18 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สป.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 2000000 | 1880015.04 | 100 | 9465137 | 22 มิ.ย.53 | 9.9 | 9.465 | 9.465 | 9.465 | 9.465 | 9.465 | 9465537 | 90 | วัน | 9465137 |  |  |  | 0 | วัน | 82 | 200
| 417 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1252 | 3 | 0100 |  | สี่แยกบางนา - สะพานข้ามคลองด่านฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030410371) | 19+490 | 19 | 490 | 19 | 490 | 301000019 | 30019 | 0 | 19+490 | 1 |  | แห่ง | - | 16 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 31 ธ.ค.52 |  | 1 ม.ค.53 | 1 มี.ค.53 | 204000 | 204000 | 100 | 3994018.48 | 31 มี.ค.53 | 4 | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 3.994 | 3994635 | 60 | วัน | 3994018.48 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 25 | 970
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1253 | 3 | 0100 |  | 100 | 19+490 | 19 | 490 | 0 | 0 | 301000019 | 30019 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | 12 ก.ค.53 | 30 ก.ย.53 | 1598000 | 0 | 100 | 9483580.53 | 1 มิ.ย.53 | 9.954 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9520740 | 90 | วัน | 9483580.53 |  |  |  | 0 | วัน | 10 | 100
| 417 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1254 | 3 | 0100 |  | บางนา - สะพานคลองด่านฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030410536) | 24+500 | 24 | 500 | 26 | 900 | 301000024 | 30024 | 0 | 26+900 | 25300 |  | ม. | 30 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 9 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | สป.34/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 1998000 | 1870429 | 100 | 9984084.08 | 11 มิ.ย.53 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9984468 | 90 | วัน | 9984084.08 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 79 | 0
| 423 (2) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1310 | 3 | 1100 |  | สะพานข้ามคลองนายายอามฝั่งตะวันตก - สี่แยกเข้าจันทบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410012) | 290+500 | 290 | 500 | 292 | 0 | 311000290 | 30290 | 0 | 292+000 | 22396 |  | ตร.ม. | 24 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.50 | 11 ม.ค.51 | 21 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | จบ.29/2552 | 10 ก.ย.52 | 17 เม.ย.53 | 4995000 | 4994347.05 | 100 | 9987438 | 22 เม.ย.53 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 9987438 | 90 | วัน | 9987438 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 96 | 0
| 423 (3) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1311 | 3 | 1100 |  | ป่าเตียน - สี่แยกเข้าจันทบุรี (รหัส งปม. 08006A1030420513) | 310+950 | 310 | 950 | 314 | 100 | 311000310 | 30310 | 0 | 314+100 | 69665 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.52 | 4 มิ.ย.52 | 31 ก.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | จบ.1/2553 | 8 ม.ค.53 | 6 มิ.ย.53 | 29878000 | 28174430 | 100 | 1996897 | 16 ก.พ.53 | 1.996 | 2 | 1.999 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 2000000 | 60 | วัน | 1996897 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 79 | 0
| 423 (2) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1312 | 3 | 1200 |  | สี่แยกเข้าจันทบุรี - แยกเข้าขลุง (รหัส งปม. 08006A1030410013) | 334+850 | 334 | 850 | 335 | 870 | 312000334 | 30334 | 0 | 335+870 | 22150 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.50 | 23 ม.ค.51 | 30 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | จบ.28/2552 | 10 ก.ย.52 | 17 เม.ย.53 | 4993000 | 4992025 | 100 | 1801856 | 15 ก.พ.53 | 1.801 | 1.803 | 1.803 | 1.801 | 1.801 | 1.803 | 1803000 | 60 | วัน | 1801856 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 105 | 0
| 425 (2) | แขวงทางหลวงตราด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1316 | 3 | 0100 |  | แยกเข้าขลุง - กม.375+533 (รหัส งปม. 08006A1030420055) | 372+000 | 372 | 0 | 375 | 533 | 301000372 | 30372 | 0 | 375+533 | 82900 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 18 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ตร.19/52 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 27532000 | 27036900 | 100 | 1997770 | 10 พ.ย.52 | 1.997 | 2 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.999 | 2000000 | 60 | วัน | 1997770 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 130 | 0
| 426 (2) | แขวงทางหลวงระยอง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1324 | 3 | 0100 |  | กม.186+307 (ต่อเขตสน.บท.ชลบุรีที่ 2 ควบคุม) - ต่อทางของเทศบาลนครระยองควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410062) | 189+580 - 191+580 | 189 | 580 - 191 | 0 | 0 | 301000189 | 30189 | 0 | 0+000 | 44000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 7 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | รย.24/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 มี.ค.53 | 4971000 | 4970525 | 100 | 1997640.5 | 24 ก.พ.53 | 1.997 | 1.998 | 1.998 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1998000 | 60 | วัน | 1997640.5 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 134 | 0
| 426 (3) | แขวงทางหลวงระยอง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1325 | 3 | 0800 |  | คลองไผ่ - ต่อทางของเทศบาลนครระยอง (รหัส งปม. 08006A1030410500) | 203+200 | 203 | 200 | 206 | 0 | 308000203 | 30203 | 0 | 206+000 | 55000 |  | ตร.ม. | 11 เม.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 12 ก.พ.52 | 25 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | รย.7/2553 | 21 ม.ค.53 | 20 พ.ค.53 | 7566000 | 7566000 | 100 | 8989266 | 18 พ.ค.53 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.989 | 8.989 | 8.989 | 8989266 | 90 | วัน | 8989266 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 23 | 0
| 426 (3) | แขวงทางหลวงระยอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1326 | 3 | 0900 |  | ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง (รหัส งปม. 08006A1030420523) | 223+650 | 223 | 650 | 226 | 650 | 309000223 | 30223 | 0 | 226+650 | 52000 |  | ตร.ม. | 30 มิ.ย.52 | 30 มิ.ย.52 | 3 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | รย.13/2553 | 23 ม.ค.53 | 22 พ.ค.53 | 29587000 | 29472784 | 100 | 0 | 16 ธ.ค.53 | 54.805 | 54.805 | 54.805 | 54.805 | 54.805 | 54.805 | 55000000 | 240 | วัน | 54802601.45 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 24 | 0
| 426 (1) | แขวงทางหลวงระยอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1327 | 3 | 0900 |  | ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง (รหัส งปม. 0800668002420028) | 242+800 | 242 | 800 | 245 | 200 | 309000242 | 30242 | 0 | 245+200 | 35200 |  | ตร.ม. | - | 13 ส.ค.52 | - | - | - | 14 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | รย.3/53 | - |  | 13899702 | 13899702 | 100 | 8989465 | 5 ก.ค.53 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.989 | 8.989 | 8.989 | 8989465 | 90 | วัน | 8989465 |  |  | e-Auction | 11 | วัน | 20 | 500
| 426 (2) | แขวงทางหลวงระยอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1328 | 3 | 0900 |  | ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง (รหัส งปม. 08006A1030420526) | 232+000-232+000 | 232 | 000-232 | 236 | 0 | 309000232 | 30232 | 0 | 236+000 | 61000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 27 ส.ค.51 | - | 2 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ณญ.20/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 29938000 | 29841076 | 100 | 990179 | 10 พ.ย.52 | 0.992 | 0.992 | 0.991 | 0.99 | 0.99 | 0.991 | 992000 | 60 | วัน | 990179 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 35 | 500
| 426 (2) | แขวงทางหลวงระยอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1329 | 3 | 0900 |  | ต่อทางของเทศบาลนครระยองควบคุม - ทางแยกเนินดินแดง (รหัส งปม. 08006A1030420058) | 240+000 - 242+800 | 240 | 000 - 242 | 0 | 0 | 309000240 | 30240 | 0 | 0+000 | 59400 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รย.28/52 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 29299000 | 29163800 | 100 | 9987416.46 | 2 ส.ค.53 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 9987524 | 90 | วัน | 9987416.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 650
| 428 (6) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1334 | 3 | 0500 |  | ต่อทางของเทศบาลเมือศรีราชา-ต่อทางของเมืองพัทยา | 127+700 | 127 | 700 | 127 | 812 | 305000127 | 30127 | 0 | 127+812 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.ค.53 | 6 ก.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 298000 | 0 | 100 | 29960844 | 27 พ.ค.53 | 29.997 | 29.997 | 29.994 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29960844 | 60 | วัน | 29960844 |  |  | e-Auction | 11 | วัน | 15 | 200
| 428 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1335 | 3 | 0600 |  | ศรีราชา - ต่อทางเมืองพัทยา (บางละมุง) (รหัส งปม. 08006A1030410022) | 137+175(สะพานข้ามแยกกะทิงลาย) | 137 | 175(สะพานข้ามแยกกะทิงลาย) | 0 | 0 | 306000137 | 30137 | 0 | 0+000 | 26500 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 9 มิ.ย.51 | 20 มิ.ย.51 | 3 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.2/17/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 1880000 | 1879875 | 100 | 19946110.28 | 12 พ.ย.52 | 19.947 | 19.947 | 19.95 | 19.946 | 19.946 | 19.947 | 19947000 | 60 | วัน | 19946110.28 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 27 | 750
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1336 | 3 | 0700 |  | ทางแยกเข้าสัตหีบ - คลองไผ่ (รหัส งปม. 0800668002420030) | 183+000 | 183 | 0 | 186 | 307(คันทางขวา) | 307000183 | 30183 | 0 | 186+307(คันทางขวา) | 50000 |  | ตร.ม. | 14 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 9 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | ชบ.2/1/2553 | 25 ธ.ค.52 | 23 เม.ย.53 | 16999900 | 16699900 | 100 | 23606573 | 9 มิ.ย.53 | 23.606 | 23.73 | 23.73 | 23.613 | 23.606 | 23.606 | 23730000 | 150 | วัน | 23606573 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 0
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1080 | 3001 3001 | 0100 0100 |  | ค่ายทหาร - สถานนีรถไฟนครสวรรค์ แยกทางหลวงหมายเลข 1 (พยุหะคีรี) - ต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก (รหัส งปม. 08006A1030410410) | 2+350 1+380 | 2 | 350 | 4 | 280 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 4+280 1+808 | 22730 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นว.1/58/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6634000 | 6633587 | 100 | 19938693.3 | 24 ธ.ค.52 | 19.944 | 19.945 | 19.944 | 19.944 | 19.944 | 19.944 | 19945000 | 150 | วัน | 19938693.3 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 900
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1102 | 3004 | 0102 |  | กม.15+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ท่าตะโก (รหัส งปม. 08006A1030420014) | 26+300 | 26 | 300 | 34 | 500 | 300401020026 | 30040026 | 0 | 34+500 | 56100 |  | ตร.ม. | 9 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 มี.ค.51 | 22 เม.ย.51 | 25 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.2/20/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 6 ก.ค.53 | 19740000 | 19739620 | 100 | 24514767.08 | 10 มิ.ย.53 | 24.514 | 24.634 | 24.52 | 24.52 | 24.514 | 24.514 | 24634000 | 150 | วัน | 24514767.08 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 763.301
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1081 | 3005 | 0100 |  | ทางไปท่าตากุ๋ย - โกรกพระ | 4+588 | 4 | 588 | 4 | 898 | 300501000004 | 30050004 | 0 | 4+898 | 2995 |  | ตร.ม. | 11 เม.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 1 ส.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 9 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 1 เม.ย.53 | นว.1/26/2553 | 2 เม.ย.53 | 30 ก.ค.53 | 3886794 | 3886794 | 100 | 1785000 | 9 พ.ย.52 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.785 | 1930000 | 90 | วัน | 1785000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 118 | 800
| 447 (6) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1162 | 3011 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 333(บ้านไร่)-บ้านใต้ | 10239 | 10239 |  | 0 | 0 | 301101010239 | 30120239 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 3000000 | 0 | 100 | 1250000 | 18 พ.ย.52 | 1.25 | 1.25 | 1.267 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1250000 | 90 | วัน | 1250000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 158 | 664
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1082 | 3013 | 0200 |  | กม.29+284 (ต่อเขตแขวงฯ อุทัยธานี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072 (รหัส งปม. 08006A1030420007) | 29+284 | 29 | 284 | 37 | 25 | 301302000029 | 30130029 | 0 | 37+025 | 60017 |  | ตร.ม. | 14 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 17 เม.ย.51 | 12 พ.ค.51 | 14 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.1/55/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 พ.ค.53 | 19627000 | 19626860 | 100 | 0 | 21 ต.ค.53 | 1.372 | 1.375 | 1.375 | 1.372 | 1.372 | 1.375 | 1375000 | 210 | วัน | 1372000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 83 | 900
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1163 | 3013 | 0100 |  | หนองฉาง - กม.29+284 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030410084) | 26+000 | 26 | 0 | 29 | 284 | 301301000026 | 30130026 | 0 | 29+284 | 32840 |  | ตร.ม. | 20 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 22 เม.ย.51 | 21 พ.ค.51 | 22 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อน.18/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 7986000 | 7985500 | 100 | 1785000 | 28 ต.ค.52 | 1.926 | 1.927 | 1.95 | 1.789 | 1.785 | 1.785 | 1927000 | 90 | วัน | 1785000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 131 | 925
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1193 | 302 | 0100 |  | แยกเกษตรศาสตร์ - แคราย (รหัส งปม. 08006A1030410363) | 1+750 | 1 | 750 | 1 | 750 | 30201000001 | 3020001 | 0 | 1+750 | 1 |  | แห่ง | - | 3 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 |  | 1 มี.ค.53 | 29 เม.ย.53 | 874000 | 874000 | 100 | 1201538 | 7 พ.ค.53 | 1.201 | 1.262 | 1.262 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1262000 | 90 | วัน | 1201538 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 87 | 342(บริเวณสะพานต่างระดับสิงห์บุรีเหนือ)
| 431 (2) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1032 | 3024 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (บ้านหมี่) - เขาช่องลม (รหัส งปม. 08006A1030420024) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302401000000 | 30240000 | 0 | 0+000 | 45047 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 มี.ค.51 | 8 เม.ย.51 | 17 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | ลบ.1/26/52 | 29 ก.ย.52 | 26 พ.ค.53 | 17959000 | 17958592 | 100 | 1844880 | 12 พ.ย.52 | 1.844 | 1.871 | 1.871 | 1.844 | 1.844 | 1.871 | 1871000 | 90 | วัน | 1844880 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 93 | 625
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1062 | 3028 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 311 (บางงา) - กม.24+806 (บ้านหมี่) (รหัส งปม. 08006A1030420436) | 0+000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 302801000000 | 30280000 | 0 | 5+000 | 30325 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | สห.11/2553 | 19 ม.ค.53 | 18 พ.ค.53 | 19230000 | 19142063 | 100 | 1899910 | 8 ก.พ.53 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.899 | 1.899 | 1.997 | 1997000 | 90 | วัน | 1899910 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 103 | 320
| 433 (1) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1063 | 3028 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 311(บางงา) - กม.24+806(บ้านหมี่) (รหัส งปม. 0800668002420063) | 6+509 | 6 | 509 | 12 | 600 | 302801000006 | 30280006 | 0 | 12+600 | 61905 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 10 ก.พ.53 | สห.16/2553 | 11 ก.พ.53 | 10 มิ.ย.53 | 22494659 | 22494659 | 100 | 25638038.22 | 16 ธ.ค.52 | 25.638 | 26 | 26 | 26 | 25.639 | 26 | 26000000 | 180 | วัน | 25638038.22 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 170 | 450
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1064 | 3028 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3028 (บางงา) - กม.24+806 (บ้านหมี่) (รหัส งปม. 08006A1030420138) | 18+600 | 18 | 600 | 24 | 806 | 302801000018 | 30280018 | 0 | 24+806 | 62500 |  | ตร.ม. | 1 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.51 | 22 ก.ย.51 | 25 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สห.17/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 26795000 | 25583263 | 100 | 29711331.24 | 15 ม.ค.53 | 29.717 | 29.802 | 29.802 | 29.717 | 29.717 | 29.802 | 29802000 | 120 | วัน | 29711331.24 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 165 | 700
| 417 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1262 | 303 | 0100 |  | ดาวคะนอง - ป้อมพระจุล (รหัส งปม. 08006A1030410537) | 6+463 | 6 | 463 | 8 | 700 | 30301000006 | 3030006 | 0 | 8+700 | 25300 |  | ม. | 30 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 พ.ย.52 | 9 ส.ค.52 | 23 ก.ย.52 | สป.40/2552 | 24 ก.ย.52 | 22 พ.ย.52 | 1998000 | 1869670 | 100 | 59972291.42 | 1 ก.ค.53 | 59.972 | 60 | 59.999 | 59.972 | 59.972 | 59.972 | 60000000 | 180 | วัน | 59972291.42 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 172 | 100 - 177 | 0
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1065 | 3032 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีควบคุม - กม.32+362(ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420042) | 2+425 | 2 | 425 | 4 | 0 | 303201000002 | 30320002 | 0 | 4+00 | 1 |  | แห่ง | 18 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 2 เม.ย.51 | 6 พ.ค.51 | 25 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สห.20/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 27 พ.ค.53 | 16857000 | 16856286 | 100 | 19141491.49 | 17 พ.ค.53 | 19.142 | 19.23 | 19.23 | 19.143 | 19.142 | 19.142 | 19230000 | 120 | วัน | 19141491.49 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1153 | 3039 | 0100 |  | ทางแยกเข้าหันคา (รหัส งปม. 08006A1030410072) | 5+000 | 5 | 0 | 17 | 159 | 303901000005 | 30390005 | 0 | 17+159 | 12700 |  | ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 21 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 25 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | ชน.9/2552 | 15 ก.ย.52 | 14 ต.ค.52 | 1017000 | 959794 | 100 | 22494659 | 10 มิ.ย.53 | 22.57 | 22.57 | 22.494 | 22.494 | 22.494 | 22.494 | 22494659 | 120 | วัน | 22494659 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 509
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 935 | 304 | 0800 |  | กม.55+207 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - ทางแยกไปตะขบ (รหัส งปม. 08006A1030420004) | 78+083 85+940 92+625 | 78 | 83 | 80 | 650 | 30408000078 | 3040078 | 0 | 80+650 86+490 93+500 | 45177 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 30 มิ.ย.51 | 14 ก.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 30 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 3 นร.20/2552 | 26 ก.ย.52 | 23 พ.ค.53 | 19758000 | 19757284.44 | 100 | 25582708.25 | 3 พ.ย.52 | 25.583 | 26.795 | 26.794 | 26.794 | 26.794 | 25.583 | 26795000 | 90 | วัน | 25582708.25 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 18 | 600
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 936 | 304 | 0800 |  | กม.55+207 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - ทางแยกไปตะขบ (รหัส งปม. 08006A1030420383) | 81+750 | 81 | 750 | 85 | 250 | 30408000081 | 3040081 | 0 | 85+250 | 41959 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 30 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 3 นร.22/2552 | 26 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 19628000 | 19362404.8 | 100 | 16856033.4 | 4 ก.พ.53 | 16.856 | 16.857 | 16.887 | 16.857 | 16.856 | 16.857 | 16857000 | 120 | วัน | 16856033.4 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 120 | วัน | 2 | 425
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 937 | 304 | 0800 |  | กม.55+207 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - ทางแยกไปตะขบ (รหัส งปม. 08006A1030420017) | 83+500 92+000 93+500 | 83 | 500 | 85 | 940 | 30408000083 | 3040083 | 0 | 85+940 95+625 94+000 | 41590 |  | ตร.ม. | 2 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 17 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 3 นร.21/2552 | 26 ก.ย.52 | 23 พ.ค.53 | 19543000 | 19542271.8 | 100 | 27171488.84 | 20 ต.ค.52 | 27.172 | 27.173 | 27.209 | 0 | 27.172 | 27.173 | 27173000 | 90 | วัน | 27171488.84 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 808
| 614 (2) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 938 | 304 | 0800 |  | กม.55+207 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - ทางแยกไปตะขบ (รหัส งปม. 08006A1030420018) | 86+490 | 86 | 490 | 90 | 0 | 30408000086 | 3040086 | 0 | 90+000 | 42125 |  | ตร.ม. | 6 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 26 พ.ค.51 | 9 มิ.ย.51 | 26 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 3 นร.12/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 19987000 | 19986675.83 | 23.48 | 1994913 | 21 ก.ย.53 | 0 | 2 | 2 | 1.997 | 1.994 | 2 | 2000000 | 90 | วัน | 1994913 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 73400
| 618 (2) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 991 | 304 | 0500 |  | คลองรั้ง - กม.93+300 (รหัส งปม. 08006A1030420016) | 71+400 | 71 | 400 | 75 | 675 | 30405000071 | 3040071 | 0 | 75+675 | 53973 |  | ตร.ม. | 15 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 มี.ค.51 | 10 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ปจ.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 14459000 | 14458364.34 | 100 | 22823279 | 10 มี.ค.53 | 22.85 | 22.85 | 0 | 22.823 | 22.823 | 22.823 | 22823279 | 0 | วัน | 22823279 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 260 | 000 - 266 | 0
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 992 | 304 | 0501 |  | คลองรั้ง - กม.93+300 (รหัส งปม. 0800668014420025) | 58+870 | 58 | 870 | 85 | 850 | 30405010058 | 3040058 | 0 | 85+850 | 15.492 |  | กม. | 17 ธ.ค.51 | 10 พ.ย.52 | 23 มี.ค.52 | 21 เม.ย.52 | 3 มี.ค.53 | 10 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | ปจ.16/2553 | 1 เม.ย.53 | 25 ม.ค.54 | 80000000 | 79798989.27 | 97.3 | 1269000 | 23 ก.ย.53 | 1.269 | 1.375 | 1.375 | 1.269 | 1.269 | 1.375 | 1375000 | 210 | วัน | 1269000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 666
| 618 (2) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 994 | 304 | 0700 |  | คอสะพานฝั่งใต้ - กม.30+794 - กม.55+362 (รหัส งปม. 08006A1030420012) | 44+000 | 44 | 0 | 48 | 250 | 30407000044 | 3040044 | 0 | 48+250 | 45900 |  | ตร.ม. | 8 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 11 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 28 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ปจ.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 28 มี.ค.53 | 19988000 | 19987449.32 | 100 | 10184962 | 2 ก.พ.53 | 10.184 | 10.185 | 10.191 | 10.184 | 10.184 | 10.185 | 10185000 | 120 | วัน | 10184962 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 7 | วัน | 32 | 300
| 618 (3) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 995 | 304 | 401 |  | กม.54+700 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - คลองรั้ง (รหัส งปม. 08006A1030420534) | 56+000 | 56 | 0 | 61 | 150 | 30404010056 | 3040056 | 0 | 61+150 | 46540 |  | ตร.ม. | 25 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 15000000 | 14937967.27 | 100 | 1965638 | 11 พ.ย.52 | 1.978 | 1.98 | 1.975 | 1.965 | 1.965 | 1.98 | 1980000 | 90 | วัน | 1965638 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 6
| 618 (3) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 996 | 304 | 700 |  | คอสะพานฝั่งใต้ (กม.30+794) -กม.55+362(ต่อเขต สน.บท.นครรราชสีมาที่ 3) (รหัส งปม. 08006A1030420535) | 48+250 | 48 | 250 | 55 | 362 | 30407000048 | 3040048 | 0 | 55+362 | 76935 |  | ตร.ม. | 25 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ปจ.3/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 9 พ.ค.53 | 30000000 | 29898410.57 | 100 | 1936494 | 26 พ.ย.55 | 1.949 | 1.95 | 1.947 | 1.938 | 1.936 | 1.95 | 1950000 | 90 | วัน | 1936494 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 30 | 175
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1194 | 304 | 0100 |  | หลักสี่ - ปากเกร็ด (รหัส งปม. 08006A1030410369) | 1+898 | 1 | 898 |  |  | 30401000001 | 3040001 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | - | 3 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 1 มี.ค.53 | ดำเนินการเอง | 2 มี.ค.53 | 30 เม.ย.53 | 620000 | 620000 | 100 | 89740207.03 | 8 เม.ย.53 | 89.74 | 89.74 | 89.761 | 89.74 | 89.74 | 89.74 | 90000000 | 180 | วัน | 89740207.03 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 349 | 42
| 411 (2) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 05100 | งานปรับปรุงผิวจราจร | 1195 | 304 | 0100 |  | หลักสี่ - มีนบุรี (รามอินทรา) (รหัส งปม. 08006A1030420059) | 0+300 - 5+250(ด้านซ้ายทางและขวาทาง) | 0 | 300 - 5 | 0 | 0 | 30401000000 | 3040000 | 0 | 0+000 | 15100 |  | ตร.ม. | 3 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 19 ก.ย.51 | 19 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | กท.15/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 20300000 | 20299628 | 100 | 7857319.49 | 27 ต.ค.52 | 29.954 | 29.955 | 29.982 | 29.954 | 29.954 | 29.955 | 29955000 | 120 | วัน | 29954523.57 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 343 | 0
| 411 (1) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1196 | 304 | 0103 |  | อนุสาวรีย์หลักสี่ - แยกเข้ามีนบุรี | 8+085 | 8 | 85 | 0 | 0 | 30401030008 | 3040008 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 64812031.84 | 25 พ.ค.53 | 64.812 | 65 | 64.846 | 64.812 | 64.812 | 64.812 | 65000000 | 120 | วัน | 64812031.84 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 363 | 251
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1197 | 304 | 0201 |  | มีนบุรี - กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006A1030420483) | 51+000 | 51 | 0 | 56 | 0 | 30402010051 | 3040051 | 0 | 56+000 | 71400 |  | ตร.ม. | - | 28 ต.ค.52 | 23 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.53 | กท4/53 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 30000000 | 29981000 | 100 | 27999657.86 | 17 มี.ค.53 | 28.037 | 28 | 28.019 | 27.999 | 27.999 | 28 | 28000000 | 240 | วัน | 27999657.86 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 15 | 500
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1285 | 304 | 0202 |  | กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพฯ) - ต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410018) | 58+000 | 58 | 0 | 60 | 700 | 30402020058 | 3040058 | 0 | 60+700 | 32000 | MRT | ตร.ม. | 10 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 4 มี.ค.51 | 11 มี.ค.51 | 28 มี.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ฉช 33/2552 | 10 ก.ย.52 | 28 มี.ค.53 | 9890000 | 8428438 | 100 | 28501492.62 | 26 พ.ย.52 | 28.527 | 28.502 | 28.516 | 28.501 | 28.501 | 28.502 | 28502000 | 240 | วัน | 28501492.62 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 400
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1286 | 304 | 0202 |  | กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพฯ) - ต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410019) | 61+500 | 61 | 500 | 63 | 300 | 30402020061 | 3040061 | 0 | 63+300 | 22000 | MRT | ตร.ม. | 26 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 22 เม.ย.51 | 15 พ.ค.51 | 20 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ฉช 36/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 6995000 | 5919189.44 | 100 | 1899843.65 | 20 พ.ย.52 | 1.92 | 1.9 | 1.901 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1900000 | 90 | วัน | 1899843.65 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 9 | 900
| 421 (3) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1287 | 304 | 0202 |  | กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพฯ) - ต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราควบคุมทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา (รหัส งปม. 08006A1030410557) | 71+600 | 71 | 600 | 75 | 754 | 30402020071 | 3040071 | 0 | 75+754 | 16500 |  | ม. | 27 พ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 26 ม.ค.53 | ฉช 16/2553 | 27 ม.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 1308000 | 790000 | 100 | 4986800.65 | 5 ก.ค.53 | 5 | 4.986 | 4.99 | 4.986 | 4.986 | 4.986 | 4986852 | 100 | วัน | 4986800.65 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 11 | 540
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1288 | 304 | 0300 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราควบคุม - กม.54+700 (รหัส งปม. 08006A1030410016) | 22+300 | 22 | 300 | 23 | 300 | 30403000022 | 3040022 | 0 | 23+300 | 13000 | MRT | ตร.ม. | 10 ม.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 26 พ.ย.50 | 21 ธ.ค.50 | 26 ธ.ค.50 | 8 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | ฉช 37/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 ธ.ค.52 | 4970000 | 4970000 | 100 | 6627197.48 | 6 พ.ย.52 | 6.634 | 6.634 | 6.849 | 6.633 | 6.633 | 6.634 | 6634000 | 90 | วัน | 6627197.48 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 2 | 350
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1289 | 304 | 0300 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราควบคุม - กม.54+700 (รหัส งปม. 08006A1030410017) | 31+500 | 31 | 500 | 33 | 0 | 30403000031 | 3040031 | 0 | 33+000 | 18000 | MRT | ตร.ม. | 10 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 10 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 26 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ฉช 35/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 6994000 | 5969241.74 | 100 | 3885670.73 | 22 ก.ย.53 | 3.886 | 3.886 | 3.887 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 3886794 | 120 | วัน | 3885670.73 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 4 | 588
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1290 | 304 | 0300 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราควบคุม - กม.54+700 (รหัส งปม. 08006A1030410014) | 38+000 | 38 | 0 | 46 | 0 | 30403000038 | 3040038 | 0 | 46+000 | 92000 | MLT | ตร.ม. | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 10 มิ.ย.51 | 2 ก.ค.51 | 7 ก.ค.51 | 3 พ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ฉช 32/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 9962000 | 9811887 | 100 | 19625996.05 | 27 พ.ค.53 | 19.626 | 19.627 | 19.631 | 19.626 | 19.626 | 19.627 | 19627000 | 240 | วัน | 19625996.05 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 29 | 284
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1291 | 304 | 0300 |  | ทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา (รหัส งปม. 08006A1030410494) | 0+216 0+000 0+000 | 0 | 216 | 0 | 745 | 30403000000 | 3040000 | 0 | 0+745 0+300 0+280 | 17000 |  | ตร.ม. | 19 พ.ค.52 | 30 มิ.ย.52 | 27 ก.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ฉช41/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 5268000 | 5263839 | 100 | 2899439.34 | 20 พ.ย.52 | 2.899 | 2.9 | 3.304 | 2.899 | 0 | 2.9 | 2900000 | 180 | วัน | 2899439.34 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 13 | 707
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 993 | 304 304 | 0600 0600 |  | สี่แยกกบินทร์บุรี(ใหม่)-คอสะพานฝั่งใต้ (กม.30+794) (รหัส งปม. 0800668014420052) | 93+590 0+000 | 93 | 590 | 94 | 105 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 94+105 20+500 | 17.2 |  | กม. | 25 มิ.ย.52 | 6 พ.ย.52 | 3 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 9 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | ปจ17/2553 | 1 เม.ย.53 | 17 ต.ค.53 | 70000000 | 69563275.84 | 100 | 16397483 | 7 เม.ย.53 | 16.416 | 16.398 | 16.402 | 16.397 | 16.397 | 16.398 | 16398000 | 240 | วัน | 16397483 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 5 | 0
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1046 | 3041 3041 | 0100 0200 |  | ต่อทางเทศบาลสระบุรีควบคุม - เสาไห้เสาไห้ - หนองแซง | 6+650 0+000 | 6 | 650 | 10 | 978 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 10+978 7+121 | 81140 |  | ตร.ม. | 19 พ.ย.52 | 1 ก.พ.53 | 15 ก.พ.53 | 12 มี.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 10 พ.ค.53 | 25 พ.ค.53 | สบ.26/2553 | 26 พ.ค.53 | 23 ส.ค.53 | 9987524 | 9987524 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.53 | 4.959 | 4.959 | 4.961 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 4959692 | 120 | วัน | 4959643.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 1 | 815
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1216 | 305 | 0200 |  | องค์รักษ์ - นครนายก (รหัส งปม. 08006A1030410470) | 44+300 | 44 | 300 | 47 | 17 | 30502000044 | 3050044 | 0 | 47+017 | 29887 |  | ตร.ม. | 22 ต.ค.52 | 28 ต.ค.52 | 27 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | นย.11/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 เม.ย.53 | 3500000 | 3448764 | 100 | 1076874.24 | 13 พ.ย.52 | 1.558 | 1.17 | 1.558 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1170000 | 90 | วัน | 1076874.24 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 262 | 90
| 414 (2) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1217 | 305 | 0200 |  | องครักษ์ - นครนายก | 57+905 - 63+250 RT., 63+750 - 72+665 RT., 70+900 - 72+665 LT. (เป็นตอนๆ) | 57 | 905 - 63 | 0 | 0 | 30502000057 | 3050057 | 0 | 0+000 | 16.245 |  | กม. | - | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นย.25/2552 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 60000000 | 59326000 | 100 | 9983232.79 | 20 ส.ค.53 | 9.994 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9983399 | 120 | วัน | 9983232.79 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 218 | 812
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1247 | 305 | 0100 |  | รังสิต - ธัญบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410370) | 11+320 | 11 | 320 | 11 | 320 | 30501000011 | 3050011 | 0 | 11+320 | 1 |  | แห่ง | - | 3 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 31 มี.ค.53 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.53 | 30 เม.ย.53 | 1023000 | 1023000 | 100 | 9644300 | 26 พ.ค.53 | 9.65 | 9.644 | 9.65 | 9.644 | 9.644 | 9.644 | 9644300 | 120 | วัน | 9644300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 230 | 740
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1248 | 305 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145 (ต่อเขต สน.บท.นครนายก) (รหัส งปม. 08006A1030420397) | 8+500 | 8 | 500 | 15 | 145 | 30501010008 | 3050008 | 0 | 15+145 | 53000 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 19 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | ปธ.7/53 | 16 ม.ค.53 | 15 พ.ค.53 | 8000000 | 7999022 | 0 | 0 | - | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 25 | 800 - 38 | 800
| 416 (2) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1249 | 305 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145 (ต่อเขต สน.บท.นครนายก) (รหัส งปม. 08006A1030410477) | 4+920 - 9+165 | 4 | 920 - 9 | 0 | 0 | 30501010004 | 3050004 | 0 | 0+000 | 0 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | - | 28 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ปธ.19/52 | 1 ต.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 30000000 | 29562301 | 100 | 19802630.71 | 28 ม.ค.53 | 19.838 | 19.804 | 19.838 | 19.803 | 19.803 | 19.804 | 19804000 | 120 | วัน | 19802630.71 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 14 | 775
| 414 (1) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1215 | 305 305 305 | 0102 0102 0102 |  | กม.15+145 (ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - องค์รักษ์ | 34+476 50+845 51+300 | 34 | 476 | 40 | 986 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 40+986 53+100 52+000 | 9.465 |  | กม. | - | 16 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 27 พ.ค.53 | 10 มิ.ย.53 | 22 มิ.ย.53 | นย.24/53 | 23 มิ.ย.53 | 19 พ.ย.53 | 60000000 | 59914345 | 100 | 1982767.52 | 16 ก.ย.53 | 1.999 | 1.999 | 1.986 | 0 | 1.983 | 1.983 | 1983452 | 90 | วัน | 1982767.52 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 20 | 450
| 414 (1) | แขวงทางหลวงนครนายก | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1218 | 3052 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 - เขาชะโงก | 0+000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 305201000000 | 30520000 | 0 | 6+000 | 25500 |  | ม. | - | 18 พ.ย.52 | - | - | 22 มี.ค.53 | 3 พ.ย.53 | 22 มี.ค.53 | นย20/2553 | 23 มี.ค.53 | 20 มิ.ย.53 | 1824333 | 1824333 | 100 | 35205374.52 | 27 ม.ค.53 | 28.4 | 28.374 | 28.4 | 28.373 | 28.373 | 28.374 | 28374000 | 120 | วัน | 35205374.52 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 22 | 820
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1208 | 3056 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 309 (สามเรือน) - ภาชี | 13+890 | 13 | 890 | 17 | 479 | 305601000013 | 30560013 | 0 | 17+479 | 32310 |  | ตร.ม. | 5 มี.ค.53 | 3 ต.ค.53 | - | - | - | 8 มิ.ย.53 | 12 ก.ค.53 | อย.29/53 | 13 ก.ค.53 | 10 ก.ย.53 | 0 | 9943400 | 38.28 | 69641636.86 | 24 ก.ย.53 | 69.644 | 69.644 | 69.644 | 69.644 | 69.644 | 69.644 | 70000000 | 180 | วัน | 69641636.86 | (ขอใช้ผล) |  |  | 11 | วัน | 41 | 300
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1271 | 306 | 0102 |  | แคราย - สะพานคลองบ้านใหม่ (ต่อเขต แขวงฯปทุมธานี) (รหัส งปม. 08006A1030410474) | 7+909 | 7 | 909 | 20 | 601 | 30601020007 | 3060007 | 0 | 20+601 | 2940 |  | ตร.ม. | 11 พ.ค.52 | 11 ต.ค.52 | 24 พ.ย.52 | 22 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | นบ.3/2553 | 5 ม.ค.53 | 4 พ.ค.53 | 5500000 | 5459809.37 | 100 | 24499229.25 | 25 มี.ค.53 | 25.199 | 24.5 | 25.199 | 24.499 | 24.499 | 24.5 | 24500000 | 120 | วัน | 24499229.25 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 120 | วัน | 66 | 456
| 618 (2) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 998 | 3069 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีควบคุม - ต่อเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420009) | 9+500 | 9 | 500 | 12 | 488 | 306901000009 | 30690009 | 0 | 12+488 | 26892 |  | ตร.ม. | 21 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 22 ส.ค.51 | 16 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ปจ.20/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 12737000 | 12276151.28 | 100 | 26955259.23 | 7 เม.ย.53 | 26.98 | 26.957 | 26.98 | 26.956 | 26.956 | 26.957 | 26957000 | 120 | วัน | 26955259.23 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 120 | วัน | 95 | 450
| 618 (3) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 999 | 3079 | 0101 |  | โคกขวาง (ศรีมหาโพธิ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข304 (คลองรั้ง) (รหัส งปม. 08006A1030420536) | 8+175 | 8 | 175 | 10 | 5 | 307901010008 | 30790008 | 0 | 10+005 | 33638 |  | ตร.ม. | 30 มิ.ย.52 | 24 ก.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ปจ.2/2553 | 30 ธ.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 15000000 | 14959296.04 | 100 | 14994621.96 | 6 ก.ย.53 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14994700 | 120 | วัน | 14994621.96 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 10 | 0
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1202 | 308 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บางปะอิน | 0+001 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30801000000 | 3080000 | 0 | 0+002 | 0 |  | ตร.ม. | - | 3 ต.ค.53 | - | - | - | 16 มิ.ย.53 | 13 ก.ค.53 | อย.30/53 | 14 ก.ค.53 | 11 ก.ย.53 | 0 | 9851000 | 100 | 16990243.51 | 5 มี.ค.53 | 17 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16990600 | 120 | วัน | 16990243.51 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 444 (3) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1124 | 3085 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3209 (ยางเกาะ) - ลำทราย (รหัส งปม. 08006A1030420445) | 11+025 | 11 | 25 | 19 | 310 | 308501000011 | 30850011 | 0 | 19+310 | 81855 |  | ตร.ม. | 22 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | กจ(ส)2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 21656000 | 21646000 | 100 | 9564000 | 3 มิ.ย.53 | 9.57 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9564000 | 120 | วัน | 9564000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 23 | 0
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1134 | 3086 | 0100 |  | หนองปรือ - ด่านช้าง (รหัส งปม. 08006A1030410068) | 96+700 | 96 | 700 | 101 | 700 | 308601000096 | 30860096 | 0 | 101+700 | 45000 |  | ตร.ม. | 7 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 18 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 20 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/32/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9296000 | 9295740 | 100 | 19929074.2 | 25 มี.ค.53 | 19.929 | 19.93 | 20 | 19.929 | 19.929 | 19.93 | 19930000 | 120 | วัน | 19929074.2 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 120 | วัน | 38 | 450
| 445 (3) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1135 | 3086 | 0102 |  | ทุ่งมะสังข์ (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี) - บ่อพลอย - หนองปรือ (รหัส งปม. 08006A1031420016) | 11+850 | 11 | 850 | 52 | 700 | 308601020011 | 30860011 | 0 | 52+700 | 24.413 |  | กม. | 30 ต.ค.52 | 3 เม.ย.52 | 30 ต.ค.52 | 20 มิ.ย.52 | 29 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | สพ2/16/2553 | 1 เม.ย.53 | 28 ส.ค.53 | 80000000 | 79825186 | 100 | 15338448.58 | 25 มี.ค.53 | 15.37 | 15.339 | 15.37 | 15.338 | 15.338 | 15.339 | 15339000 | 90 | วัน | 15338448.58 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 90 | วัน | 0 | 6
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1136 | 3086 | 0102 |  | กม.8+400(ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี)-บ่อพลอย (รหัส งปม. 08006A1030410066) | 12+500 | 12 | 500 | 15 | 775 | 308601020012 | 30860012 | 0 | 15+775 | 32750 |  | ตร.ม. | 7 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 27 พ.ย.50 | 26 ธ.ค.50 | 27 ธ.ค.50 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/26/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 7734000 | 7733954.5 | 100 | 23101610.23 | 26 ม.ค.53 | 23.101 | 23.102 | 23.119 | 23.101 | 23.101 | 23.102 | 23102000 | 120 | วัน | 23101610.23 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 16 | 450
| 335 (3) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1405 | 3087 | 0100 |  | ราชบุรี - เขางู - เลี่ยงเมืองจอมบึง (รหัส งปม. 08006A1031420020) | 6+125 | 6 | 125 | 9 | 300 | 308701000006 | 30870006 | 0 | 9+300 | 8.75 |  | กม. | 9 พ.ย.52 | 18 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 23 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 24 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | รบ.17/2553 | 1 เม.ย.53 | 27 ต.ค.53 10 ก.พ.54 | 75000000 | 74974100 | 91.39 | 19739113.22 | 29 มิ.ย.53 | 19.739 | 19.74 | 19.751 | 19.739 | 19.739 | 19.74 | 19740000 | 120 | วัน | 19739113.22 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 131 | วัน | 26 | 300
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1406 | 3087 | 0100 |  | ชัฎป่าหวาย-เหมืองผาปกค้างคาว | 33+900 | 33 | 900 | 44 | 332 | 308701000033 | 30870033 | 0 | 44+332 | 104320 |  | ตร.ม. | 19 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | 12 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 2 มี.ค.53 | รบ.15/2553 | 3 มี.ค.53 | 31 พ.ค.53 | 9897755 | 9897755 | 100 | 27700001.55 | 19 เม.ย.53 | 0 | 14.989 | 14.989 | 14.973 | 14.973 | 14.989 | 14989000 | 90 | วัน | 27700001.55 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 90 | วัน | 16 | 500
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1407 | 3087 | 0101 |  | ราชบุรี - เขางู -จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจอมบึง (รหัส งปม. 08006A1030410257) | 0+300 - 2+825 LT., RT. | 0 | 300 - 2 | 0 | 0 | 308701010000 | 30870000 | 0 | 0+000 | 38560 |  | ตร.ม. | 28 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 6 เม.ย.51 | 6 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | รบ.14/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9989000 | 9976085 | 100 | 1830053 | 19 ต.ค.52 | 1.983 | 1.983 | 0 | 1.83 | 1.83 | 1.983 | 1983000 | 60 | วัน | 1830053 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 160 | 500
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1440 | 3088 | 0100 |  | ราชบุรี - วัดเพลง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3093 (รหัส งปม. 08006A1030410261) | 0+000AH | 0 | 000AH | 7 | 94 | 308801000000 | 30880000 | 0 | 7+094 | 84094 |  | ตร.ม. | 3 พ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 18 มิ.ย.51 | 25 ก.ค.51 | 8 ม.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | สส.16/2552 | 10 ก.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 4984000 | 4963816 | 100 | 2989000 | 29 มี.ค.53 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2989000 | 60 | วัน | 2989000 |  |  |  | 0 | วัน | 87 | 150
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1408 | 3089 | 0101 |  | เขางู - กม.27+800 (โคกสูง) (รหัส งปม. 08006A1030410258) | 3+302 | 3 | 302 | 7 | 500 LT., RT. | 308901010003 | 30890003 | 0 | 7+500 LT., RT. | 16800 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 23 มิ.ย.51 | 9 ก.ค.51 | 16 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.32/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 9995000 | 9994273 | 100 | 1948000 | 23 ธ.ค.52 | 1.949 | 1.949 | 0 | 1.948 | 1.948 | 1.949 | 1949000 | 90 | วัน | 1948000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1409 | 3089 | 0200 |  | โคกสูง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 323 (เบิกไพร) (รหัส งปม. 08006A1030420188) | 83+685.87 | 83 | 685.87 | 83 | 685.87BK / 37 | 308902000083 | 30890083 | 0 | 83+685.87BK / 37+483.84AH - 80+325 | 36020 |  | ตร.ม. | 19 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.51 | 24 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | รบ.13/2552 | 10 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 18431000 | 17525922 | 100 | 20286315.35 | 28 ก.ค.53 | 20.288 | 20.288 | 20.3 | 20.3 | 20.288 | 20.288 | 20300000 | 90 | วัน | 20286315.35 |  |  |  | 0 | วัน | 53 | 560
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1203 | 309 | 0100 |  | สี่แยกวังน้อย - ต่อทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควบคุม | 17+000 | 17 | 0 | 19 | 240 | 30901000017 | 3090017 | 0 | 19+240 | 24960 |  | ม. | - | 29 ก.ค.52 | - | - | - | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | อย.14/53 | 3 มี.ค.53 | 1 เม.ย.53 | 1846544 | 1846544 | 100 | 1928951 | 9 ต.ค.52 | 1.928 | 1.929 | 0 | 0 | 1.928 | 1.929 | 1929000 | 30 | วัน | 1928951 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 138 | 0
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1204 | 309 | 0101 |  | สี่แยกวังน้อย - ต่อเขตทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (รหัส งปม. 08006A1030420406) | 0+000 0+966 | 0 | 0 | 0 | 966 | 30901010000 | 3090000 | 0 | 0+966 11+700 | 169000 |  | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | อย.7/2553 | 5 ม.ค.53 | 4 เม.ย.53 | 15500000 | 15432326 | 100 | 1995229 | 30 ต.ค.52 | 1.998 | 1.998 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.998 | 1998000 | 60 | วัน | 1995229 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 93 | 0
| 415 (6) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1238 | 3091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข4-ต่อทางเขตทางบาลเมืองสมุทรสาคร | 0 | 0 |  | 2300 |  | 309101000000 | 30910000 | 0 | 2300 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.53 | - | - | 28 ก.ค.53 | 20 ก.ย.53 | 27 ก.ย.53 | สค21/2553 | 28 ก.ย.53 | 25 ม.ค.54 24 ก.พ.54 | 4500000 | 4495900 | 100 | 1990329 | 13 พ.ย.52 | 1.991 | 1.991 | 0 | 1.99 | 1.99 | 1.991 | 1991000 | 60 | วัน | 1990329 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 415 (6) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1239 | 3091 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข4-ต่อทางเขตทางบาลเมืองสมุทรสาคร | 18000 | 18000 |  | 19500 |  | 309101028000 | 30928000 | 0 | 19500 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.53 | - | - | 23 ส.ค.53 | 20 ก.ย.53 | 27 ก.ย.53 | สค.22/2553 | 28 ก.ย.53 | 25 ม.ค.54 1 ก.พ.54 | 6000000 | 5995000 | 100 | 1990800 | 16 พ.ย.52 | 1.991 | 1.991 | 0 | 1.99 | 1.99 | 1.991 | 1991000 | 60 | วัน | 1990800 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 500
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1190 | 31 | 0100 |  | ดินแดง - ดอนเมือง (สะพานข้ามแยกสุทธิสาร) (รหัส งปม. 08006A1030410365) | 8+149.16 | 8 | 149.16 | 8 | 149.16 | 3101000008 | 310008 | 0 | 8+149.16 | 2 |  | แห่ง | - | 6 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ดำเนินการเอง | 2 ม.ค.53 | 31 พ.ค.53 | 4725000 | 4725000 | 100 | 29474807.82 | 20 ก.ย.53 | 29.486 | 29.475 | 29.475 | 29.475 | 29.475 | 29.475 | 29475000 | 120 | วัน | 29474807.82 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 600
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1191 | 31 | 0100 |  | ดินแดง - ดอนเมือง (สะพานข้ามแยกลาดพร้าว) (รหัส งปม. 08006A1030410367) | 10+691.25 10+691.25 | 10 | 691.25 | 10 | 691.25 | 3101000010 | 310010 | 0 | 10+691.25 10+691.25 | 2 | FRT FLT | แห่ง | - | 16 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ดำเนินการเอง | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 3042000 | 3042000 | 100 | 14011978.65 | 17 ก.ย.53 | 14.012 | 14.012 | 14.012 | 14.012 | 14.012 | 14.012 | 14012000 | 90 | วัน | 14011978.65 |  |  |  | 0 | วัน | 4 | 0
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1192 | 31 | 0100 |  | ดินแดง - ดอมเมือง (สะพานข้ามแยกลาดพร้าว) | 10+691.25 | 10 | 691.25 | 10 | 691.25 | 3101000010 | 310010 | 0 | 10+691.25 | 1 |  | แห่ง | - | 16 พ.ย.52 | - | - | - | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | ดำเนินการเอง | 11 ม.ค.53 | 11 มี.ค.53 | 2121000 | 2121000 | 100 | 29485918.24 | 17 ธ.ค.52 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.486 | 29.486 | 29.5 | 29500000 | 90 | วัน | 29485918.24 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 0
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1059 | 311 | 0100 |  | กม.165+700 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 1) - กม.186+617 (สิงห์บุรี) (รหัส งปม. 08006A1030420552) | 170+450 178+350 | 170 | 450 | 172 | 100 | 31101000170 | 3110170 | 0 | 172+100 179+725 | 62315 |  | ตร.ม. | 17 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สห.32/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 26000000 | 25638544 | 100 | 14473058 | 20 พ.ย.52 | 14.474 | 14.474 | 0 | 0 | 14.474 | 14.474 | 14474000 | 60 | วัน | 14473058 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 816
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1060 | 311 | 0103 |  | กม.165+700 (ต่อเขตแชวงฯ ลพบุรีที่ 1) - กม.186+617 (สิงห์บุรี) (รหัส งปม. 08006A1030420352) | 165+700 | 165 | 700 | 168 | 700 | 31101030165 | 3110165 | 0 | 168+700 | 61800 |  | ตร.ม. | 11 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สห.30/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 29802000 | 29717422 | 100 | 9463991.54 | 2 พ.ย.52 | 9.5 | 9.626 | 0 | 9.496 | 9.496 | 9.5 | 9626000 | 45 | วัน | 9463991.54 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 470
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1061 | 311 | 0103 |  | กม.165+700 (ต่อเขตแชวงฯ ลพบุรีที่ 1) - กม.186+617 (สิงห์บุรี) (รหัส งปม. 08006A1031420015) | 172+100 - 177+000 | 172 | 100 - 177 | 177 | 0 | 31101030172 | 3110172 | 0 | 177+000 | 8.7 |  | กม. | 28 ต.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 26 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | 19/2553 | 1 เม.ย.53 | 27 ก.ย.53 | 60000000 | 59972706 | 100 | 8297806.38 | 12 ต.ค.52 | 8.298 | 8.298 | 8.3 | 0 | 8.297 | 8.298 | 8298000 | 60 | วัน | 8297806.38 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 775
| 411 (1) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1199 | 3119 | 0100 |  | มีนบุรี - ลาดกระบัง (ร่มเกล้า) | 0+000 | 0 | 0 | 9 | 800 | 311901000000 | 31190000 | 0 | 9+800 | 25500 |  | ม. | - | 26 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 1 ก.ค.53 | 19 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | กท.14/53 | 15 ก.พ.53 | 15 เม.ย.53 | 1918663 | 1918663 | 100 | 15987916.99 | 25 ธ.ค.52 | 16 | 16 | 0 | 15.988 | 15.988 | 16 | 16000000 | 90 | วัน | 15987916.99 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 50
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1294 | 3121 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลบางคล้าควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (รหัส งปม. 08006A1030410015) | 7+200 | 7 | 200 | 8 | 700 | 312101000007 | 31210007 | 0 | 8+700 | 15000 |  | ตร.ม. | 26 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 21 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ฉช 34/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 4995000 | 4339674 | 100 | 10997480 | 15 ต.ค.52 | 10.998 | 10.998 | 0 | 0 | 10.997 | 10.998 | 10998000 | 60 | วัน | 10997480 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 125
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1295 | 3121 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลบางคล้าควบคุม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 | 9+275 | 9 | 275 | 11 | 75 | 312101000009 | 31210009 | 0 | 11+075 | 17000 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 1 พ.ย.53 | 13 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 15 มี.ค.53 | ฉช 23/2553 | 16 มี.ค.53 | 13 ก.ค.53 | 9923045 | 9923045 | 100 | 20483317.02 | 2 พ.ย.52 | 20.484 | 20.484 | 0 | 0 | 20.484 | 20.484 | 20484000 | 120 | วัน | 20483317.02 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 250
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1339 | 3126 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (ที่กม.185+583.54) ท่าเรือ (บริเวณคลังสินค้า) (รหัส งปม. 0822668002420012) | 5+230 | 5 | 230 | 11 | 163 | 312601010005 | 31260005 | 0 | 11+163 | 78000 |  | ตร.ม. | - | 3 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | 19 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | ชบ.2/10/2553 | 27 ก.พ.53 | 26 มิ.ย.53 | 9592777 | 9592777 | 100 | 79940894.07 | 4 ส.ค.53 | 79.941 | 79.941 | 79.941 | 79.941 | 79.941 | 79.941 | 80000000 | 120 | วัน | 79940894.07 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 116 | 245
| 428 (3) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1340 | 3134 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (เสม็ด) - ต่อทางเทศบาลเมืองแสนสุขควบคุม (รหัส งปม. 08006A1031420018) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 975 | 313401000000 | 31340000 | 0 | 3+975 | 3.975 |  | กม. | 30 ต.ค.52 | 3 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 28 ก.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ชบ.2/3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ต.ค.53 6 ก.ค.54 | 0 | 79822600 | 100 | 0 | 2 พ.ย.53 | 59.895 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.895 | 59.895 | 59910000 | 120 | วัน | 59894907.09 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 500
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1308 | 3138 | 0101 |  | บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (รหัส งปม. 08006A1030420045) | 7+000-10+000 | 7 | 000-10 | 0 | 0 | 313801010007 | 31380007 | 0 | 0+000 | 33500 |  | ตร.ม. | 17 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 18 ธ.ค.50 | 24 ม.ค.51 | 17 ม.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.28/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 14967000 | 14966545 | 100 | 28715068 | 29 ธ.ค.52 | 28.715 | 28.716 | 28.715 | 28.715 | 28.715 | 28.715 | 28716000 | 90 | วัน | 28715068 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 43 | 0
| 426 (2) | แขวงทางหลวงระยอง | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1331 | 3138 | 0200 |  | หนองขาม-กม.56+458 (รหัส งปม. 08006A1030420057) | 27+500-31+000 | 27 | 500-31 | 0 | 0 | 313802000027 | 31380027 | 0 | 0+000 | 39100 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 22 พ.ย.50 | 11 ธ.ค.50 | 3 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | รย.18/52 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 13581000 | 13580319 | 100 | 21644727.05 | 4 ก.พ.53 | 21.646 | 21.656 | 21.656 | 21.646 | 21.646 | 21.646 | 21656000 | 60 | วัน | 21644727.05 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 25
| 426 (2) | แขวงทางหลวงระยอง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1332 | 3139 | 0100 |  | ต่อทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองควบคุม (บ้านแลง) - หาดใหญ่ (รหัส งปม. 08006A1030410033) | 7+000 - 13+000 | 7 | 000 - 13 | 0 | 0 | 313901000007 | 31390007 | 0 | 0+000 | 72000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 26 มี.ค.51 | - | 13 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | รย.23/52 | 19 ก.ย.52 | 17 มี.ค.53 | 7856000 | 7855144 | 100 | 7930960 | 30 ต.ค.52 | 7.93 | 8 | 0 | 7.93 | 7.93 | 8 | 8000000 | 30 | วัน | 7930960 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 200
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1292 | 314 | 0100 |  | บางปะกง-ต่อเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410561) | 0+000 | 0 | 0 | 16 | 900 | 31401000000 | 3140000 | 0 | 16+900 | 10000 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 31 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ฉช 43/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 2800000 | 2795000 | 100 | 4994700 | 12 พ.ค.53 | 5 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 4994700 | 60 | วัน | 4994700 |  |  |  | 0 | วัน | 42 | 775
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1293 | 314 | 0200 |  | ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ (คันทางด้านซ้าย) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 31402000000 | 3140000 | 0 | 0+500 | 25000 | MLT | ตร.ม. | 18 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 22 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 12 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | ฉช 22/2553 | 6 มี.ค.53 | 3 มิ.ย.53 | 4000000 | 3966000 | 100 | 11100000 | 30 ต.ค.52 | 11.1 | 11.25 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.112 | 11250000 | 30 | วัน | 11100000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 560
| 425 (2) | แขวงทางหลวงตราด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1317 | 3148 | 0100 |  | กม.3+296 (ต่อเขตเทศบาลเมืองตราคควบคุม) - กม.18+850 (ต่อเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบควบคุม) (รหัส งปม. 08006A1030420054) | 8+500 - 10+92512+587 - 17+925 | 8 | 500 - 10 | 17 | 925 | 314801000008 | 31480008 | 0 | 17+925 | 85500 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 18 ก.ย.51 | 29 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ตร.30/52 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 29409000 | 29409000 | 100 | 1871785 | 29 ต.ค.52 | 1.873 | 1.872 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1.871 | 1872000 | 45 | วัน | 1871785 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 97 | 300
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1300 | 315 | 0100 |  | ต่อทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี-ทางแยกเข้าพนัสนิคม (รหัส งปม. 08006A1030410496) | 5+350 | 5 | 350 | 12 | 0 | 31501000005 | 3150005 | 0 | 12+000 | 10000 |  | ม. | 30 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ค.52 | 30 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ชบ.38/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 995000 | 984000 | 100 | 1873721 | 25 ก.ย.52 | 1.986 | 1.985 | 1.873 | 1.873 | 1.873 | 1.873 | 1985000 | 30 | วัน | 1873721 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 136 | 0
| 425 (2) | แขวงทางหลวงตราด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1318 | 3156 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3148 (แหลมงอบ) - บางกระดาน (รหัส งปม. 08006A1030420065) | 0+020 | 0 | 20 | 6 | 500 | 315601000000 | 31560000 | 0 | 6+500 | 65150 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 2 พ.ค.51 | 30 พ.ค.51 | 27 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | ตร.22/52 | 18 ก.ย.52 | 15 พ.ค.53 | 24646000 | 24646000 | 100 | 1756094 | 9 มี.ค.53 | 1.758 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1756094 | 30 | วัน | 1756094 |  |  |  | 0 | วัน | 59 | 650 - 59 | 650
| 425 (2) | แขวงทางหลวงตราด | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1319 | 3157 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3158 (ท่าจอด) - ช้างทูน (รหัส งปม. 08006A1030410023) | 7+790 | 7 | 790 | 24 | 0 | 315701000007 | 31570007 | 0 | 24+000 | 84600 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 23 เม.ย.51 | 21 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ตร.20/52 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 9889000 | 9889000 | 100 | 19980000 | 27 ก.ค.53 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19980000 | 90 | วัน | 19980000 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 425 (2) | แขวงทางหลวงตราด | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1320 | 3157 | 0200 |  | ช้างทูน - ด่านชุมพล บรรจบทางหลวงหมายเลข 318 (แหลมค้อ) (รหัส งปม. 08006A1030420056) | 52+285 | 52 | 285 | 60 | 960 | 315702000052 | 31570052 | 0 | 60+960 | 78235 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.50 | 14 ม.ค.51 | 23 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ตร.18/52 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 13197000 | 13196540.56 | 100 | 24988625.66 | 8 ธ.ค.52 | 25 | 24.989 | 24.988 | 24.988 | 24.988 | 24.989 | 24989000 | 90 | วัน | 24988625.66 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 150
| 425 (2) | แขวงทางหลวงตราด | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1321 | 3157 | 0300 |  | ด่านชุมพล-บรรจบทางหลวงหมายเลข318(แหลมค้อ) (รหัส งปม. 08006A1030410032) | 70+285 | 70 | 285 | 76 | 0 | 315703000070 | 31570070 | 0 | 76+000 | 51435 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 29 พ.ย.50 | 26 ธ.ค.50 | 28 ธ.ค.50 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ตร.17/52 | 9 ต.ค.52 | 5 ก.ค.53 | 8957000 | 8956737.11 | 100 | 19719360.86 | 8 ธ.ค.52 | 19.725 | 19.72 | 19.719 | 19.719 | 19.719 | 19.72 | 19720000 | 90 | วัน | 19719360.86 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 400
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1380 | 3169 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านชายทะเล | 7+660 | 7 | 660 | 9 | 50 | 316901000007 | 31690007 | 0 | 9+050 | 28495 |  | ตร.ม. | 12 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 2 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 3 พ.ย.53 | 26 มี.ค.53 | หห.16/2553 | 27 มี.ค.53 | 24 มิ.ย.53 | 9725690 | 9725690 | 100 | 9295740 | 8 พ.ย.52 | 9.3 | 9.296 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.296 | 9296000 | 60 | วัน | 9295740 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 96 | 700
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1381 | 3169 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านชายทะเล(ตอน2) | 10+850 | 10 | 850 | 12 | 825 | 316901000010 | 31690010 | 0 | 12+825 | 30135 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 5 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | หห.18/2533 | 30 มี.ค.53 | 28 พ.ค.53 | 9795970 | 9795970 | 100 | 79825056.47 | 14 ก.ย.53 | 79.825 | 80 | 79.825 | 79.85 | 79.825 | 79.825 | 80000000 | 150 | วัน | 79825056.47 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 850
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1449 | 3174 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านท่า (รหัส งปม. 08006A1030420240) | 0+000 - 14+190(เป็นตอนๆ) | 0 | 000 - 14 | 0 | 0 | 317401000000 | 31740000 | 0 | 0+000 | 70620 |  | ตร.ม. | 3 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ธ.ค.51 | 6 ต.ค.51 | 24 มิ.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | พบ.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 19978000 | 19959300 | 100 | 7733954.5 | 7 ต.ค.52 | 7.75 | 7.734 | 7.733 | 7.733 | 7.733 | 7.734 | 7734000 | 60 | วัน | 7733954.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 500
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1450 | 3176 | 0100 |  | เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก | 0+475 | 0 | 475 | 3 | 500 | 317601000000 | 31760000 | 0 | 3+500 | 24200 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 8 ก.พ.53 | พบ.16/2553 | 9 ก.พ.53 | 9 เม.ย.53 | 7731365 | 7731365 | 100 | 1908357 | 30 ต.ค.52 | 1.91 | 1.91 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.91 | 1910000 | 30 | วัน | 1908357 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1451 | 3176 | 0100 |  | เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030420243) | 3+500 | 3 | 500 | 12 | 500 | 317601000003 | 31760003 | 0 | 12+500 | 72000 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ธ.ค.51 | 6 ต.ค.51 | 24 มิ.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | พบ.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 19938000 | 19907550 | 100 | 26362257.43 | 8 ธ.ค.52 | 27.06 | 27.06 | 27.033 | 27.033 | 27.033 | 27.06 | 27060000 | 90 | วัน | 26362257.43 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 0
| 338 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1452 | 3187 | 0100 |  | เขื่อนเพชร - บางกุฬา (รหัส งปม. 08006A1030420426) | 14+850 | 14 | 850 | 19 | 850 | 318701000014 | 31870014 | 0 | 19+850 | 45000 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 6 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 28 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | พบ.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 17530000 | 17526110 | 100 | 1985726 | 25 ม.ค.53 | 1.985 | 1.987 | 1.987 | 1.985 | 1.985 | 1.987 | 1987000 | 60 | วัน | 1985726 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 25 | 600
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1453 | 3187 | 0100 |  | เขื่อนเพชร-บางกุฬา (รหัส งปม. 08006A1030420251) | 19+850 | 19 | 850 | 19 | 850 - 24 | 318701000019 | 31870019 | 0 | 19+850 - 24+850 | 45000 |  | ตร.ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 23 เม.ย.51 | 26 พ.ค.51 | 19 มิ.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | พบ.24/2552 | 10 ก.ย.52 | 16 ก.พ.53 | 14754000 | 14680647 | 100 | 21543256.37 | 15 ก.ค.53 | 21.544 | 21.544 | 21.544 | 21.544 | 21.544 | 21.544 | 21544800 | 90 | วัน | 21543256.37 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 23 | 700
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 997 | 319 319 | 0102 0101 |  | กม.126+300 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (ปากพลี) (รหัส งปม. 0800668014420048) | 126+300 149+770 | 126 | 300 | 140 | 700 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 140+700 151+184 | 172134 |  | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 6 พ.ย.52 | 3 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 17 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | ปจ.15/2553 | 10 มี.ค.53 | 25 ก.ย.53 | 70000000 | 69842375.55 | 100 | 21772542.4 | 17 ธ.ค.52 | 21.784 | 21.773 | 21.772 | 21.772 | 21.772 | 21.773 | 21773000 | 90 | วัน | 21772542.4 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 250
| 426 (2) | แขวงทางหลวงระยอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1333 | 3191 | 0200 |  | ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (รหัส งปม. 08006A1030420073) | 0+000 - 5+700 | 0 | 000 - 5 | 0 | 0 | 319102000000 | 31910000 | 0 | 0+000 | 51300 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 24 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 6 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | รย.19/52 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 12560000 | 12559728 | 100 | 15896690 | 20 พ.ย.52 | 15.943 | 15.938 | 15.938 | 15.938 | 15.938 | 15.938 | 15938000 | 90 | วัน | 15896690 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 350
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1112 | 3195 | 0101 |  | โพธิ์พระยา - กม.8+450 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) (รหัส งปม. 0822668002420125) | 0+600 | 0 | 600 | 3 | 720 | 319501010000 | 31950000 | 0 | 3+720 | 65500 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 8 พ.ย.52 | 21 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 26 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | สพ.15/2553 | 8 พ.ค.53 | 4 ก.ย.53 | 29475000 | 29475000 | 100 | 5211629.5 | 15 พ.ย.52 | 5.217 | 5.212 | 5.211 | 5.211 | 5.211 | 5.212 | 5212000 | 60 | วัน | 5211629.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 0
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1113 | 3195 | 0101 |  | โพธิ์พระยา - กม.8+450 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) (รหัส งปม. 0822668002420126) | 4+000 | 4 | 0 | 5 | 0 | 319501010004 | 31950004 | 0 | 5+000 | 24418 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.52 | 8 มิ.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 26 เม.ย.53 | 1 มิ.ย.53 | สพ.18/53 | 2 มิ.ย.53 | 30 ส.ค.53 | 14012000 | 14012000 | 100 | 17482874.5 | 20 ต.ค.52 | 17.487 | 17.484 | 17.483 | 17.483 | 17.483 | 17.484 | 17484000 | 75 | วัน | 17482874.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1033 | 3196 | 0301 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) - กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) | 82+200 | 82 | 200 | 89 | 410 | 319603010082 | 31960082 | 0 | 89+410 | 83885 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | 10 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 15 มี.ค.53 | ลบ.1/18/53 | 16 มี.ค.53 | 13 มิ.ย.53 | 9465537 | 9465537 | 100 | 9316990 | 15 มี.ค.53 | 9.316 | 9.32 | 9.316 | 9.316 | 9.316 | 9.316 | 9320000 | 60 | วัน | 9316990 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 600
| 438 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1103 | 3196 | 0102 |  | กม.2+100(ต่อเขตแขวงฯชัยนาท-กม.30+500(ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420015) | 16+500 | 16 | 500 | 21 | 119 | 319601020016 | 31960016 | 0 | 21+119 | 41400 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 มี.ค.51 | 17 เม.ย.51 | 24 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.2/16/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 28 มี.ค.53 | 14989000 | 14973309 | 100 | 19963412.99 | 20 ต.ค.52 | 19.967 | 19.964 | 19.963 | 19.963 | 19.963 | 19.964 | 19964000 | 90 | วัน | 19963412.99 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 25 | 800
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1009 | 3198 | 0100 |  | แยกเข้าแซร์ออ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (รหัส งปม. 08006A1030410045) | 42+785 | 42 | 785 | 44 | 107 | 319801000042 | 31980042 | 0 | 44+107 | 11898 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.51 | 30 ม.ค.51 | 29 ก.พ.51 | 20 มี.ค.51 | 11 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.30/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 3425000 | 3424817.99 | 100 | 1983820 | 16 ต.ค.52 | 1.987 | 1.984 | 1.983 | 1.983 | 1.983 | 1.984 | 1984000 | 30 | วัน | 1983820 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 0
| 444 (2) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1125 | 3199 | 0102 |  | ลาดหญ้า - น้ำตกเอราวัณ (รหัส งปม. 08006A1030410430) | 1+200 27+450 | 1 | 200 | 2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2+000 30+030 | 40000 |  | ตร.ม. | 11 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 23 ส.ค.52 | 24 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กจ.(ส)14/2552 | 1 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 8000000 | 7930960 | 100 | 1865075 | 12 เม.ย.52 | 1.897 | 1.866 | 1.897 | 1.865 | 1.865 | 1.866 | 1866000 | 90 | วัน | 1865075 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 271 | 000(บริเวณต่างระดับชัยนาท)
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1052 | 32 | 0100 |  | กม.118+800 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) - ทางแยกเข้าสิงห์บุรี (รหัส งปม. 08006A1030410008) | 118+800 | 118 | 800 | 122 | 150 | 3201000118 | 320118 | 0 | 122+150 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.51 | 3 ก.ย.51 | 17 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สห21/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1930000 | 1785000 | 100 | 29577132.9 | 21 พ.ค.53 | 29.58 | 29.6 | 29.6 | 29.58 | 29.58 | 29.6 | 29600000 | 90 | วัน | 29577132.9 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 11 | วัน | 271 | 561
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1053 | 32 | 0100 |  | ทางแยกเข้าสิงห์บุรี - กม.163+473 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) (รหัส งปม. 08006A1030410006) | 158+664 | 158 | 664 |  |  | 3201000158 | 320158 | 0 |  | 18100 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.ค.51 | 31 ก.ค.51 | 31 ก.ค.51 | 27 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สห.14/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1250000 | 1250000 | 100 | 1919169 | 29 ก.ค.53 | 1.92 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1919169 | 60 | วัน | 1919169 |  |  |  | 60 | วัน | 133 | 670
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1054 | 32 | 0300 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางสิงห์บุรี สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (รหัส งปม. 08006A1030410387) | 83+900 | 83 | 900 |  |  | 3203000083 | 320083 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 27 ต.ค.52 | 28 ม.ค.52 | 30 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | สห.4/2553 | 14 ม.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 1375000 | 1372000 | 100 | 1846718 | 2 ม.ค.53 | 1.846 | 1.848 | 1.848 | 1.846 | 1.846 | 1.848 | 1848000 | 45 | วัน | 1846718 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 155 | 750
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1055 | 32 | 0300 |  | กม.118+800 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง - อยุธยา) - ทางแยกเข้าสิงห์บุรี (รหัส งปม. 08006A1030410009) | 131+925 | 131 | 925 | 135 | 332 | 3203000131 | 320131 | 0 | 135+332 | 1 |  | แห่ง | 3 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.51 | 17 ก.ย.51 | 17 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สห.19/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1927000 | 1785000 | 100 | 1995000 | 11 ก.พ.53 | 1.995 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.995 | 1.996 | 1996000 | 45 | วัน | 1995000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 180 | 0
| 433 (1) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1056 | 32 | 0300 |  | ไชยภูมิ - ทางแยกเข้าสิงห์บุรี | 87+342(บริเวณสะพานต่างระดับสิงห์บุรีเหนือ) | 87 | 342(บริเวณสะพานต่างระดับสิงห์บุรีเหนือ) | 0 | 0 | 3203000087 | 320087 | 0 | 0+000 | 17480 |  | ตร.ม. | - | 20 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 12 ก.พ.53 | สห.17/2553 | 13 ก.พ.53 | 13 พ.ค.53 | 1262000 | 1201538 | 100 | 959794 | 25 ก.ย.52 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0.959 | 0.959 | 1.017 | 1017000 | 30 | วัน | 959794 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 0
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1057 | 32 | 0400 |  | ทางแยกเข้าสิงห์บุรี - โพนางดำออก (รหัส งปม. 08006A1030410426) | 93+625 | 93 | 625 | 97 | 200 | 3204000093 | 320093 | 0 | 97+200 | 3 |  | แห่ง | 16 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | 1 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สห. 18/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1871000 | 1871000 | 100 | 19509800.75 | 26 ก.พ.53 | 19.516 | 19.51 | 19.516 | 19.509 | 19.509 | 19.51 | 19510000 | 90 | วัน | 19509800.75 |  | (31 ส.ค.52) |  | 90 | วัน | 3 | 400
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1058 | 32 | 0400 |  | ทางแยกเข้าสิงห์บุรี - โพนางดำออก (รหัส งปม. 08006A1030410010) | 103+320 | 103 | 320 |  |  | 3204000103 | 320103 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 30 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 8 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 1 ก.ค.52 | 27 ต.ค.52 | 27 พ.ย.52 | สห. 1/2553 | 28 พ.ย.52 | 25 ก.พ.53 | 1997000 | 1899910 | 100 | 9823640 | 3 พ.ค.53 | 9.823 | 9.823 | 9.83 | 9.824 | 9.823 | 9.823 | 9823640 | 60 | วัน | 9823640 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 10 | 900
| 446 (1) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1150 | 32 | 0500 |  | โพนางดำออก - สี่แยกหางน้ำสาคร | 133+670 | 133 | 670 | 133 | 670 | 3205000133 | 320133 | 0 | 133+670 | 2300 |  | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 9 พ.ย.52 | 27 เม.ย.53 | 31 พ.ค.53 | ชน.14/2553 | 1 มิ.ย.53 | 30 ก.ค.53 28 ก.ย.53 | 1919169 | 1919169 | 100 | 9736800 | 11 พ.ย.52 | 9.737 | 9.737 | 9.739 | 9.736 | 9.736 | 9.737 | 9737000 | 60 | วัน | 9736800 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 600
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1181 | 32 | 0100 |  | ทางแยกต่างระดับอ่างทอง - กม.118+800 (ต่อเขตสำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี) (รหัส งปม. 08006A1030410096) | 102+060 | 102 | 60 |  |  | 3201000102 | 320102 | 0 |  | 16000 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ย.51 | 16 ส.ค.51 | 9 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อท.20/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 1135000 | 1134800 | 100 | 9918530 | 13 พ.ย.52 | 9.918 | 9.919 | 9.92 | 9.918 | 9.918 | 9.919 | 9919000 | 60 | วัน | 9918530 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 700
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1296 | 3200 | 0101 |  | ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว (รหัส งปม. 0800668002420026) | 8+000 | 8 | 0 | 13 | 400 | 320001010008 | 32000008 | 0 | 13+400 | 67000 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | ฉช 2/2553 | 19 ธ.ค.52 | 17 เม.ย.53 | 29777000 | 29777000 | 100 | 19793596.9 | 20 ม.ค.53 | 19.804 | 19.795 | 19.804 | 19.794 | 19.794 | 19.795 | 19795000 | 90 | วัน | 19793596.9 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 90 | วัน | 3 | 0
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1454 | 3203 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - หุบกระพง (รหัส งปม. 08006A1030410445) | 0+000 - 3+000 | 0 | 000 - 3 | 0 | 0 | 320301000000 | 32030000 | 0 | 0+000 | 24000 |  | ตร.ม. | 6 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | พบ.36/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 7781000 | 7777700 | 100 | 24717574.28 | 5 ก.ค.53 | 24.718 | 24.734 | 24.718 | 24.718 | 24.718 | 24.734 | 24734000 | 90 | วัน | 24717574.28 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 87 | 0
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1455 | 3205 | 0100 |  | วัดจันทร์ - ไร่สัตว์ (รหัส งปม. 08006A1030410447) | 0+000 - 2+500 | 0 | 000 - 2 | 0 | 0 | 320501000000 | 32050000 | 0 | 0+000 | 22500 |  | ตร.ม. | 6 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 23 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | พบ.31/2552 | 29 ก.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 7270000 | 7264800 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.53 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 79.979 | 80000000 | 180 | วัน | 79979000 | (ขอใช้ผล) |  |  | 59 | วัน | 24 | 100
| 337 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1441 | 3206 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) - ท่ายาง (รหัส งปม. 08006A1030420444) | 0+050 | 0 | 50 | 2 | 935 | 320601000000 | 32060000 | 0 | 2+935 | 34365 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 30 ก.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | สส.12/2553 | 13 ม.ค.53 | 13 มี.ค.53 | 10000000 | 9990000 | 100 | 9894350.77 | 2 ส.ค.53 | 9.9 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9894680 | 45 | วัน | 9894350.77 |  |  |  | 0 | วัน | 83 | 75
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1442 | 3206 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) - ท่ายาง (รหัส งปม. 08006A1030410264) | 10+800 | 10 | 800 | 25 | 50 | 320601000010 | 32060010 | 0 | 25+050 | 127900 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 มิ.ย.51 | 25 ก.ค.51 | 8 ม.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | สส.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 7970000 | 7969269.19 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 10239
| 335 (3) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1410 | 3208 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เขาวัง) - น้ำพุ (รหัส งปม. 08006A1031420019) | 3+550 | 3 | 550 | 8 | 495 | 320801000003 | 32080003 | 0 | 8+495 | 4.945 |  | กม. | 9 พ.ย.52 | 30 เม.ย.52 | 26 พ.ค.52 | 6 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | รบ.10/2553 | 13 ม.ค.53 | 11 ก.ค.53 22 ก.ค.53 | 60000000 | 59564557 | 100 | 7985500 | 18 พ.ย.52 | 7.986 | 7.986 | 7.988 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7986000 | 60 | วัน | 7985500 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 0
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1126 | 3209 | 0200 |  | หนองตากยา - ด่านมะขามเตี้ย | 42+775 | 42 | 775 | 52 | 600 | 320902000042 | 32090042 | 0 | 52+600 | 90000 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 12 มี.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | กจ.(ส)8/2553 | 5 มี.ค.53 | 3 พ.ค.53 | 4994700 | 4994700 | 100 | 149273 | 16 ส.ค.53 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 150000 | 0 | วัน | 149273 |  |  |  | 0 | วัน | 39555
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1104 | 321 | 0100 |  | กม.143+000 (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2 ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 340 (รหัส งปม. 08006A1030410074) | 160+500 | 160 | 500 | 162 | 500 | 32101000160 | 3210160 | 0 | 162+500 | 24200 |  | ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ.21/52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 1983000 | 1830053 | 100 | 14380640 | 12 พ.ย.52 | 14.38 | 14.381 | 14.383 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14381000 | 60 | วัน | 14380640 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 200
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1128 | 321 | 0100 |  | กม.88+500 (ต่อเขตแขวงฯนครปฐม) - สามแยกอู่ทอง (รหัส งปม. 08006A1030410070) | 97+300 | 97 | 300 | 104 | 200(เป็นแห่งๆ) | 32101000097 | 3210097 | 0 | 104+200(เป็นแห่งๆ) | 1215 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 13 มี.ค.51 | 26 มี.ค.51 | 2 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | สพ2/36/2552 | 18 ก.ย.52 | 1 พ.ย.52 | 1872000 | 1871785 | 100 | 24400000 | 4 พ.ค.53 | 24.4 | 24.428 | 24.428 | 24.4 | 24.4 | 24.428 | 24428000 | 90 | วัน | 24400000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 0
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1129 | 321 | 0100 |  | สามแยกอู่ทอง - กม.143+000 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่1) (รหัส งปม. 08006A1030410067) | 136+000 | 136 | 0 | 143 | 0 | 32101000136 | 3210136 | 0 | 143+000 | 24800 |  | ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 13 มี.ค.51 | 26 มี.ค.51 | 3 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/31/2552 | 10 ก.ย.52 | 9 ต.ค.52 | 1985000 | 1873721 | 100 | 9894900 | 3 ส.ค.53 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9894900 | 60 | วัน | 9894900 |  |  |  | 0 | วัน | 23 | 200
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1130 | 321 | 0200 |  | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขากำแพงแสง(ต่อเขตแขวงฯ นครปฐม) - สามแยกจรเข้สามพัน | 59+650 - 59+650 | 59 | 650 - 59 | 63 | 900 | 32102000059 | 3210059 | 0 | 63+900 | 25100 |  | ม. | 18 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 1 ก.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 15 ก.พ.53 | สพ2/13/53 | 16 ก.พ.53 | 17 มี.ค.53 | 1756094 | 1756094 | 100 | 9894700 | 10 ส.ค.53 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9894700 | 60 | วัน | 9894700 |  |  |  | 0 | วัน | 30 | 445
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1423 | 321 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) กม.88+500 (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410432) | 78+050 | 78 | 50 | 82 | 500(ซ้ายทาง-ขวาทาง เป็นแห่งๆ) | 32101000078 | 3210078 | 0 | 82+500(ซ้ายทาง-ขวาทาง เป็นแห่งๆ) | 24700 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 22 ก.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นฐ.26/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1978000 | 1743700 | 100 | 9788379.4 | 17 ส.ค.53 | 9.788 | 9.788 | 9.788 | 9.788 | 9.788 | 9.788 | 9788660 | 45 | วัน | 9788379.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 33 | 225
| 336 (3) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1424 | 321 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) กม.88+500 (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) (ตอนควบคุมใหม่) มาลัยแมน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขากำแพงแสน(ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410512) | 83+100 | 83 | 100 | 85 | 500 | 32101000083 | 3210083 | 0 | 85+500 | 24950 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 22 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นฐ.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 1997000 | 1752300 | 100 | 7656000 | 13 พ.ย.52 | 7.656 | 7.656 | 7.658 | 0 | 7.656 | 7.656 | 7656000 | 60 | วัน | 7656000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 37 | 453
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1105 | 321 321 | 0400 0400 |  | ดอนแจง - สุพรรณบุรี | 87+150 98+150 | 87 | 150 | 95 | 150 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 95+150 99+150 | 80970 |  | ม. | 10 ก.ค.52 | 3 ธ.ค.52 | 12 พ.ย.52 | 1 ก.ค.53 | 1 พ.ย.53 | 3 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | สพ.7/53 | 25 ก.พ.53 | 25 เม.ย.53 | 2989000 | 2989000 | 100 | 9827740 | 20 ก.ค.53 | 9.833 | 9.827 | 9.833 | 9.833 | 9.827 | 9.827 | 9827740 | 45 | วัน | 9827740 |  |  |  | 0 | วัน | 14 | 390
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1154 | 3211 | 0100 |  | หันคา - กม.32+630 (ต่อเขตแขวงฯ อุทัยธานี) (รหัส งปม. 08006A1030420092) | 3+400 | 3 | 400 | 10 | 500 | 321101000003 | 32110003 | 0 | 10+500 | 64400 |  | ตร.ม. | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 พ.ค.51 | 6 ธ.ค.51 | 13 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 24 ก.ย.52 | ชน.14/2552 | 25 ก.ย.52 | 23 ธ.ค.52 23 มี.ค.53 | 19510000 | 19509850 | 100 | 0 | 15 ต.ค.53 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9900000 | 45 | วัน | 9893885 |  |  |  | 0 | วัน | 25 | 385
| 446 (1) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1155 | 3211 | 0100 |  | หัยคา - กม.32+630 (ต่อเขตแขวงฯ อุทัยธานี) | 10+900 | 10 | 900 | 21 | 600 | 321101000010 | 32110010 | 0 | 21+600 | 96800 |  | ตร.ม. | 20 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 19 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | ชน.11/53 | 5 มี.ค.53 | 3 พ.ค.53 | 9823640 | 9823640 | 100 | 10289030 | 19 ต.ค.52 | 10.293 | 10.29 | 10.292 | 10.289 | 10.289 | 10.289 | 10290000 | 60 | วัน | 10289030 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 39 | 700
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1156 | 3211 | 0100 |  | หันคา - กม.32+630 (รหัส งปม. 08006A1030410099) | 21+600 | 21 | 600 | 32 | 630 | 321101000021 | 32110021 | 0 | 32+630 | 99400 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 29 ม.ค.51 | 26 ก.พ.51 | 28 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | ชน.8/2552 | 15 ก.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 9737000 | 9736800 | 100 | 0 | 29 ต.ค.53 | 9.9 | 9.99 | 0 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9900000 | 60 | วัน | 9893105 |  |  |  | 0 | วัน | 50 | 900
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1157 | 3212 3212 | 0101 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (คุ้งสำเภา) - กม.19+455 (ต่อเขตจังหวัดชัยนาท/นครสวรรค์) (รหัส งปม. 08006A1030410071) | 6+700 10+200 | 6 | 700 | 8 | 450 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 8+450 19+412 | 101200 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 13 ก.พ.51 | 3 พ.ย.51 | 13 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 30 ก.ย.52 | ชน.15/52 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 9919000 | 9918530 | 100 | 9893778.84 | 16 ก.ย.53 | 9.9 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9893843 | 45 | วัน | 9893778.84 |  |  |  | 0 | วัน | 52 | 400
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1158 | 3213 | 0100 |  | วัดสิงห์ - หนองมะโมง (รหัส งปม. 08006A1030420094) | 3+000 | 3 | 0 | 10 | 0 | 321301000003 | 32130003 | 0 | 10+000 | 63750 |  | ตร.ม. | 18 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 18 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | ชน.13/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 17 มี.ค.53 | 19795000 | 19794340 | 100 | 20239240 | 17 ธ.ค.52 | 0 | 20.24 | 20.247 | 20.239 | 20.239 | 20.239 | 20240000 | 90 | วัน | 20239240 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 447 (6) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1164 | 3213 | 0202 |  | กม.32+545 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 333 | 39555 | 39555 |  | 40150 |  | 321302059555 | 32169555 | 0 | 40150 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.53 | - | - | - | 15 ก.ค.53 | - |  | - |  | 150000 | 150000 | 100 | 10621340 | 3 พ.ย.52 | 10.628 | 10.622 | 10.627 | 10.621 | 10.621 | 10.621 | 10622000 | 60 | วัน | 10621340 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 38 | 474
| 333 (2) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1382 | 3217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ยางชุม (รหัส งปม. 08006A1030410233) | 10+000 | 10 | 0 | 17 | 375 | 321701000010 | 32170010 | 0 | 17+375 | 66375 |  | ตร.ม. | 14 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 22 พ.ค.51 | 6 ธ.ค.51 | 24 มิ.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | หห.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 4550000 | 4531116 | 100 | 9893594 | 8 ก.ย.53 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9893594 | 60 | วัน | 9893594 |  |  |  | 0 | วัน | 6 | 0
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1106 | 322 | 0100 |  | อู่ยา - ดอนเจดีย์ (รหัส งปม. 08006A1030410446) | 0+000 | 0 | 0 | 5 | 900 | 32201000000 | 3220000 | 0 | 5+900 | 27800 |  | ม. | 19 ก.พ.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สพ.29/52 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1949000 | 1948000 | 100 | 9893849 | 31 ส.ค.53 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9893849 | 60 | วัน | 9893849 |  |  |  | 0 | วัน | 14 | 677
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1083 | 3220 | 0102 |  | กม.13+707 (ต่อเขตแขวงฯ อุทัยธานี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3319 (โกรกพระ) (รหัส งปม. 08006A1030420005) | 13+707 | 13 | 707 | 17 | 941 | 322001020013 | 32200013 | 0 | 17+941 | 31500 |  | ตร.ม. | 4 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 3 มี.ค.51 | 25 มี.ค.51 | 27 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.1/54/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 มี.ค.53 | 2900000 | 2899682 | 100 | 9893785.54 | 23 ก.ค.53 | 9.9 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9.893 | 9893800 | 45 | วัน | 9893785.54 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1047 | 3224 | 0100 |  | แก่งคอย - แสลงพัน (รหัส งปม. 0800668002420098) | 15+200 | 15 | 200 | 23 | 300 | 322401000015 | 32240015 | 0 | 23+300 | 73690 |  | ตร.ม. | 28 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 19 ม.ค.53 | 4 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | สบ.19/2553 | 19 มี.ค.53 | 17 พ.ค.53 28 พ.ค.53 | 29960844 | 29960844 | 100 | 1134800 | 13 พ.ย.52 | 1.134 | 1.135 | 1.139 | 1.134 | 1.134 | 1.135 | 1135000 | 60 | วัน | 1134800 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 102 | 60
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1121 | 323 | 0201 |  | กม.87+232 (ต่อเขตแขวงฯ ราชบุรี) - แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (รหัส งปม. 0800668014420028) | 116+245 87+400 | 116 | 245 | 117 | 463 | 32302010116 | 3230116 | 0 | 117+463 115+050 | 17 |  | กม. | 11 มิ.ย.52 | 25 พ.ค.52 | 26 มิ.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 19 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 26 มี.ค.53 | กจ(ส)9/2553 | 27 มี.ค.53 | 24 ก.ค.53 | 80000000 | 79941000 | 100 | 20099821.1 | 10 ก.พ.53 | 20.1 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20500000 | 75 | วัน | 20099821.1 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 444 (2) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1123 | 323 | 0400 |  | หนองบัว-ไทรโยคน้อย-ไทรโยคใหญ่ (รหัส งปม. 08006A1030420079) | 43+000 | 43 | 0 | 48 | 0 | 32304000043 | 3230043 | 0 | 48+000 | 106400 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กจ(ส)15/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 28716000 | 28715078 | 100 | 28993029.81 | 17 ธ.ค.52 | 28.994 | 28.994 | 29 | 28.993 | 28.993 | 28.994 | 28994000 | 90 | วัน | 28993029.81 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1131 | 323 | 0203 |  | ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (รหัส งปม. 0800668002420067) | 0+000 | 0 | 0 | 12 | 953(LT,RT) | 32302030000 | 3230000 | 0 | 12+953(LT,RT) | 44000 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 25 มี.ค.53 | 28 เม.ย.53 | กจ(ส)10/2553 | 29 เม.ย.53 | 27 ก.ค.53 | 19980000 | 19980000 | 100 | 1658493 | 9 ต.ค.52 | 1.67 | 1.67 | 1.771 | 1.669 | 1.669 | 1.67 | 1670000 | 30 | วัน | 1658493 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1122 | 323 323 323 323 | 0400 0400 0400 0400 |  | หนองบัว - ไทรโยคน้อย (รหัส งปม. 0800668014420029) | 0+500 5+000 22+100 42+000 | 0 | 500 | 2 | 662 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 2+662 15+100 26+200 43+000 | 17.362 |  | กม. | 11 มิ.ย.52 | 8 มิ.ย.52 | 26 มิ.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 4 มิ.ย.53 | 10 มิ.ย.53 | 5 ก.ค.53 | กจ.15/2553 | 6 ก.ค.53 | 2 พ.ย.53 | 59910000 | 59895000 | 100 | 526320.1 | 1 พ.ย.52 | 0.539 | 0.539 | 0.556 | 0.531 | 0.531 | 0.539 | 539000 | 45 | วัน | 526320.1 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 50 | 519
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1425 | 3233 | 0100 |  | นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข3036 (วัดสามง่าม) (รหัส งปม. 08006A1030410229) | 10+845 | 10 | 845 | 13 | 700 | 323301000010 | 32330010 | 0 | 13+700 | 28935 |  | ตร.ม. | 10 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 17 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นฐ.16/2552 | 10 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 17909000 | 17759700 | 100 | 1798750 | 5 มี.ค.53 | 1.798 | 1.8 | 1.8 | 1.798 | 1.798 | 1.8 | 1800000 | 60 | วัน | 1798750 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 100
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1426 | 3233 | 0100 |  | นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) (รหัส งปม. 08006A1030420234) | 16+555 | 16 | 555 | 19 | 800 | 323301000016 | 32330016 | 0 | 19+800 | 25695 |  | ตร.ม. | 7 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 17 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นฐ.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 17803000 | 17598800 | 100 | 4995018 | 22 ต.ค.52 | 4.996 | 4.996 | 5 | 4.995 | 4.995 | 4.996 | 4996000 | 60 | วัน | 4995018 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 910
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1282 | 3242 | 0102 |  | กม.13+746(ต่อเขตแขวงการทางสมุทรสาคร) - ต่อทางของกรุงเทพมหานคร (กม.19+650) (รหัส งปม. 08006A1030410376) | 19+218.15 19+218.15 | 19 | 218.15 | 19 | 218.15 | 324201020019 | 32420019 | 0 | 19+218.15 19+218.15 | 1 | FLT FRT | แห่ง | 21 ส.ค.52 | 2 พ.ย.52 | - | - | - | 24 มี.ค.53 | 31 พ.ค.53 | ดำเนินการเอง | 1 มิ.ย.53 | 31 ส.ค.53 | 1642000 | 1642000 | 100 | 27895714.01 | 15 เม.ย.53 | 27.896 | 27.896 | 27.896 | 27.896 | 27.896 | 27.896 | 27896000 | 120 | วัน | 27895714.01 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 34 | 563
| 422 (3) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1309 | 3246 | 0100 |  | พนัสนิคม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (เกาะโพธิ์) (รหัส งปม. 08006A1030420515) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 800 | 324601000000 | 32460000 | 0 | 3+800 | 43800 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | ชบ.8/2553 | 19 ม.ค.53 | 18 พ.ค.53 | 26973000 | 26888000 | 100 | 11434043.2 | 8 ต.ค.52 | 11.722 | 11.722 | 11.73 | 11.435 | 11.435 | 11.722 | 11722000 | 75 | วัน | 11434043.2 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 150
| 423 (2) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1313 | 3249 | 0200 |  | คลองตะเคียน - ตาเลียว (รหัส งปม. 08006A1030410011) | 23+958 | 23 | 958 | 33 | 500 | 324902000023 | 32490023 | 0 | 33+500 | 85600 |  | ตร.ม. | 10 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 6 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 9 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | จบ.30/2552 | 10 ก.ย.52 | 2 ม.ค.53 | 9832000 | 9817765 | 100 | 4725000 | 31 พ.ค.53 | 4.725 | 4.725 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 4725000 | 150 | วัน | 4725000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 149.16
| 423 (1) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1314 | 3249 | 0300 |  | ตาเลียว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3322 ( แพร่งขาหยั่ง ) (รหัส งปม. 0822668002420008) | 50+000 | 50 | 0 | 58 | 275 | 324903000050 | 32490050 | 0 | 58+275 | 75800 |  | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 19 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | จบ.14/2553 | 10 มี.ค.53 | 2 ก.ค.53 | 9941902 | 9941902 | 100 | 0 | - | 3.042 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 3042000 | 60 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 691.25
| 337 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1435 | 325 | 0100 |  | สามแยกอีจาง - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ (รหัส งปม. 08006A1030420447) | 0+475 | 0 | 475 | 1 | 318 | 32501000000 | 3250000 | 0 | 1+318 | 16659 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 16 มิ.ย.52 | 26 ส.ค.52 | 24 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | สส.1/2553 | 7 ม.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 11000000 | 10998000 | 100 | 2121000 | 30 ธ.ค.52 | 2.121 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 2121000 | 60 | วัน | 2121000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 691.25
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1436 | 325 | 0100 |  | สามแยกอีจาง - บางแพ - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ (รหัส งปม. 08006A1030420281) | 1+750 | 1 | 750 | 3 | 250 | 32501000001 | 3250001 | 0 | 3+250 | 29142 |  | ตร.ม. | 28 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 มิ.ย.51 | 15 ก.ค.51 | 1 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สส.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 18328000 | 17650500 | 100 | 874000 | 29 เม.ย.53 | 0.874 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 874000 | 60 | วัน | 874000 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 750
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1437 | 325 | 0100 |  | สามแยกอีจาง - บางแพ - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ (รหัส งปม. 08006A1030410266) | 3+250 | 3 | 250 | 6 | 0 | 32501000003 | 3250003 | 0 | 6+000 | 55343 |  | ตร.ม. | 28 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 มิ.ย.51 | 30 มิ.ย.51 | 28 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | สส.14/2552 | 10 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 15500000 | 14907491 | 100 | 0 | - | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 620000 | 60 | วัน | 0 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 898
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1438 | 325 | 0100 |  | สามแยกอีจาง - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ (รหัส งปม. 08006A1030410479) | 6+000 | 6 | 0 | 8 | 500 | 32501000006 | 3250006 | 0 | 8+500 | 34369 |  | ตร.ม. | 6 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 31 ก.ค.52 | 9 ม.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สส.24/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 9999000 | 9998000 | 100 | 7068547.52 | 24 ธ.ค.52 | 20.299 | 20.3 | 20.299 | 20.299 | 20.299 | 20.299 | 20300000 | 120 | วัน | 7068547.52 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 300 - 5 | 250(ด้านซ้ายทางและขวาทาง)
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1439 | 325 | 0100 |  | คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ - ต่อเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (รหัส งปม. 08006A1030410480) | 25+900 - 37+355(เป็นแห่งๆ) | 25 | 900 - 37 | 0 | 0 | 32501000025 | 3250025 | 0 | 0+000 | 33100 |  | ตร.ม. | 6 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 31 ก.ค.52 | 9 ม.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สส.25/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 9999000 | 9995000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 8 | 85
| 417 (6) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1263 | 3256 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บรรจบถนนอ่อนนุช(ลาดกระบัง) | 11725 | 11725 |  | 12500 |  | 325601011725 | 32571725 | 0 | 12500 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.53 | - | 25 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | สป.31/2553 | 31 ก.ค.53 | 28 ต.ค.53 | 300000 | 299594 | 100 | 0 | 9 มิ.ย.53 | 29.981 | 30 | 0 | 0 | 29.981 | 29.981 | 30000000 | 180 | วัน | 0 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 51 | 0
| 421 (2) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1297 | 3259 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3245 (สนามชัยเขต) - หนองจอก (รหัส งปม. 08006A1030410035) | 46+600 | 46 | 600 | 49 | 437 | 325901010046 | 32590046 | 0 | 49+437 | 26500 |  | ตร.ม. | 15 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 9 ก.ย.51 | 10 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ฉช 42/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 9687000 | 7739829 | 100 | 0 | - | 1.917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000000 | 60 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 300
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1114 | 3260 | 0202 |  | มะขามล้ม (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี ที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 321 (วัดป่าเลไลยก์ ) (รหัส งปม. 08006A1030420380) | 21+000 | 21 | 0 | 30 | 30 | 326002020021 | 32600021 | 0 | 30+030 | 88400 |  | ตร.ม. | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ค.52 | 20 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | สพ.24/52 | 22 ก.ย.52 | 20 ธ.ค.52 | 29500000 | 29486000 | 100 | 1918663 | 31 มี.ค.53 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1.918 | 1918663 | 60 | วัน | 1918663 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1137 | 3260 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (หนองวัลย์เปรียง) - บรรจบทางเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (รหัส งปม. 08006A1030410438) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 600 | 326001000000 | 32600000 | 0 | 4+600 | 26140 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สพ2/42/2552 | 1 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 1910000 | 1908357 | 100 | 1917370 | 31 มี.ค.53 | 1.917 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 1917370 | 60 | วัน | 1917370 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 4 | 900(ด้านขวาทาง)
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1138 | 3260 | 0201 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง - มะขามล้ม(ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420366) | 7+000 | 7 | 0 | 14 | 0 | 326002010007 | 32600007 | 0 | 14+000 | 70000 |  | ตร.ม. | 22 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/30/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 27060000 | 27033000 | 100 | 0 | 18 พ.ย.53 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | 69.71 | 70000000 | 210 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 66 | 0
| 432 (2) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1048 | 3261 | 0102 |  | กม.21+120 (ต่อเขต จ.ปทุมธานี/สระบุรี) - อ.หนองแค (รหัส งปม. 08006A1030420026) | 27+750 | 27 | 750 | 32 | 600 | 326101020027 | 32610027 | 0 | 32+600 | 53350 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 13 พ.ค.51 | 5 มิ.ย.51 | 10 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สบ.27/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 19947000 | 19946139 | 100 | 0 | 8 ก.ย.53 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.851 | 0 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 1
| 448 (3) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1186 | 3267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 (สี่แยกอ่างทอง)-กม.5+468(เจ้าปลุก)(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) (รหัส งปม. 08006A1030410522) | 1+100 | 1 | 100 | 3 | 120 | 326701000001 | 32670001 | 0 | 3+120 | 119850 |  | กก. | 27 ต.ค.52 | 2 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 5 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 31 ธ.ค.52 | อท.7/2553 | 1 ม.ค.53 | 1 มี.ค.53 | 1800000 | 1798750 | 100 | 1846544 | 21 มี.ค.53 | 1.847 | 1.846 | 0 | 0 | 1.846 | 1.846 | 1846544 | 30 | วัน | 1846544 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 17 | 0
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 758 | 3267 3267 | 0200 |  | บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 214 (กมลาไสย) | 18+483 31+830 | 18 | 483 | 27 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 27+000 32+310 | 80013 |  | ตร.ม. | - | 26 พ.ย.52 | - | - | - | 26 เม.ย.53 | 7 มิ.ย.53 | กส.26/2553 | 8 มิ.ย.53 | 5 ต.ค.53 | 9893025 | 9893025 | 100 | 15432326 | 26 มี.ค.53 | 15.432 | 15.5 | 15.5 | 15.432 | 15.432 | 15.5 | 15500000 | 90 | วัน | 15432326 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1264 | 3268 | 0100 |  | สำโรง - บางบ่อ | 3+951 | 3 | 951 | 6 | 300 | 326801000003 | 32680003 | 0 | 6+300 | 25650 |  | ม. | 11 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | สป.18/2553 | 10 มี.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 1895535 | 1895535 | 100 | 29867234.69 | 16 มี.ค.53 | 29.867 | 30 | 30 | 29.87 | 29.867 | 29.867 | 30000000 | 120 | วัน | 29867234.69 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 20 | 269
| 425 (3) | แขวงทางหลวงตราด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1322 | 3271 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (เนินสูง) - ทางหลวงหมายเลข 3157(ด่านชุมพล) (รหัส งปม. 08006A1030420518) | 18+800 | 18 | 800 | 24 | 815 | 327101000018 | 32710018 | 0 | 24+815 | 55300 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 30 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ตร.1/53 | 31 ธ.ค.52 | 29 พ.ค.53 | 23968000 | 23904600 | 100 | 0 | 6 ส.ค.53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.942 | 0.944 | 0 | 30 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 20 | 643
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1411 | 3274 | 0100 |  | สามแยกบัวขาว (จอมบึง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3209 (แก้มอ้น) (รหัส งปม. 08006A1030420189) | 0+575 | 0 | 575 | 5 | 750 | 327401000000 | 32740000 | 0 | 5+750 | 52540 |  | ตร.ม. | 19 ส.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.51 | 24 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | รบ.16/2552 | 10 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 19857000 | 18270683 | 100 | 892450 | 14 ม.ค.53 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.892 | 0.892 | 1.8 | 1800000 | 30 | วัน | 892450 |  | (1 ธ.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 35 | 890
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1165 | 3282 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3011 (บ้านไร่) - น้ำพุ (รหัส งปม. 08006A1030410081) | 0+200 | 0 | 200 | 6 | 100 | 328201000000 | 32820000 | 0 | 6+100 | 53510 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 12 พ.ค.51 | 6 มิ.ย.51 | 11 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | อน.16/2552 | 16 ก.ย.52 | 14 พ.ย.52 | 14381000 | 14380640 | 100 | 0 | 25 ส.ค.53 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 13 | 890
| 447 (3) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1166 | 3282 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3011 (บ้านไร่) - น้ำพุ (รหัส งปม. 08006A1030420549) | 14+000 | 14 | 0 | 20 | 700 | 328201000014 | 32820014 | 0 | 20+700 | 60300 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 4 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 22 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | อน.3/2553 | 16 ม.ค.53 | 15 เม.ย.53 | 24428000 | 24400000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 16 | 720
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1167 | 3282 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 333 (บ้านไร่) - น้ำพุ | 23+200 | 23 | 200 | 25 | 725 | 328201000023 | 32820023 | 0 | 25+725 | 22725 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | 9 ก.พ.53 | 3 เม.ย.53 | 28 เม.ย.53 | อน.17/2553 | 29 เม.ย.53 | 27 มิ.ย.53 | 9894900 | 9894900 | 100 | 25402722 | 2 ธ.ค.52 | 0 | 26.047 | 26.069 | 26.05 | 26.046 | 26.047 | 26047000 | 90 | วัน | 25402722 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 000 - 8 | 075(เป็นตอนๆ)
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1168 | 3282 | 0200 |  | น้ำพุ - ลานสัก | 30+445 | 30 | 445 | 33 | 225 | 328202000030 | 32820030 | 0 | 33+225 | 25020 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 1 ธ.ค.53 | 5 ก.พ.53 | 9 ก.พ.53 | 3 เม.ย.53 | 29 เม.ย.53 | อน.18/2553 | 30 เม.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 9894700 | 9894700 | 100 | 29896900 | 21 ธ.ค.09 | 0 | 30 | 30 | 29.896 | 29.896 | 30 | 30000000 | 120 | วัน | 29896900 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 000 - 13 | 000(เป็นตอนๆ)
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1169 | 3282 | 0200 |  | น้ำพุ - ลานสัก | 33+225 | 33 | 225 | 36 | 550 | 328202000033 | 32820033 | 0 | 36+550 | 30825 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 25 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 28 เม.ย.53 | อน.16/2553 | 29 เม.ย.53 | 12 มิ.ย.53 | 9788660 | 9788660 | 100 | 11970269.73 | 9 พ.ย.52 | 0 | 11.971 | 12 | 11.972 | 11.97 | 11.971 | 11971000 | 120 | วัน | 11970269.73 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000-10 | 000(เป็นตอนๆ)
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1170 | 3282 | 0200 |  | น้ำพุ - ลานสัก (รหัส งปม. 08006A1030410083) | 37+453 | 37 | 453 | 42 | 0 | 328202000037 | 32820037 | 0 | 42+000 | 26433 |  | ตร.ม. | 20 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 10 มิ.ย.51 | 2 ก.ค.51 | 9 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | อน.17/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 พ.ย.52 | 7656000 | 7656000 | 100 | 0 | 22 ส.ค.53 | 0 | 15.687 | 15.666 | 15.666 | 15.666 | 0 | 0 | 120 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 118 | 525 - 120 | 000 LT
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1205 | 329 | 0200 |  | ภาชี - บางปะหัน (รหัส งปม. 08006A1030420511) | 20+269 | 20 | 269 | 27 | 100 | 32902000020 | 3290020 | 0 | 27+100 | 74890 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.52 | 3 ก.ค.52 | 27 ก.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | อย.2/2553 | 29 ธ.ค.52 | 27 เม.ย.53 | 30000000 | 29867430 | 100 | 0 | - | 30 | 30 | 30 | 29.929 | 29.929 | 29.929 | 29929404 | 120 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 120 | 0
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1187 | 3298 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 347 (รหัส งปม. 08006A1030410097) | 0+910 | 0 | 910 | 1 | 473 | 329801000000 | 32980000 | 0 | 1+473 | 12100 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 16 พ.ค.51 | 16 มิ.ย.51 | 18 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อท.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 4996000 | 4995018 | 100 | 0 | - | 59.914 | 60 | 59.914 | 59.914 | 59.914 | 59.914 | 60000000 | 150 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 34 | 476
| 425 (2) | แขวงทางหลวงตราด | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1323 | 3299 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3157 (ช้างทูน) - ทางของกรมพัฒนาและเสริมสร้างพลังงาน (โชคดี) (รหัส งปม. 08006A1030410024) | 0+000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 329901000000 | 32990000 | 0 | 9+000 | 84600 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 23 เม.ย.51 | 21 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ตร.21/52 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 9888000 | 9888000 | 100 | 3418791.92 | 8 เม.ย.53 | 3.448 | 3.5 | 3.5 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 3500000 | 90 | วัน | 3418791.92 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 44 | 300
| 618 (6) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 989 | 33 | 0301 |  | สี่แยกเข้าปราจีนบุรี - สี่แยกไปนครราชสีมา (ใหม่) (รหัส งปม. 909097300874) | 157+900 | 157 | 900 | 158 | 600 | 3303010157 | 330157 | 0 | 158+600 | 1 |  | แห่ง | 4 มิ.ย.53 | 9 มิ.ย.53 | 1 ก.ย.53 | 20 ก.ย.53 | 21 ก.ย.53 | 27 ส.ค.53 | 23 ก.ย.53 | ปจ.24/2553 | 24 ก.ย.53 | 22 ธ.ค.53 9 ม.ค.54 | 8750000 | 8685760.64 | 100 | 59326000 | - | 60 | 60 | 60 | 59.326 | 59.326 | 59.326 | 60000000 | 150 | วัน | 59326000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 57 | 905 - 63 | 250 RT., 63 | 750 - 72 | 665 RT., 70 | 900 - 72 | 665 LT. (เป็นตอนๆ)
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1002 | 33 | 0501 |  | ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร (รหัส งปม. 08006A1030410043) | 4+600 | 4 | 600 | 7 | 340(ขาขึ้น) | 3305010004 | 330004 | 0 | 7+340(ขาขึ้น) | 29480 |  | ตร.ม. | 18 เม.ย.51 | 23 พ.ค.51 | 4 มิ.ย.51 | 24 มิ.ย.51 | 22 มิ.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สก.37/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 9558000 | 9557114.87 | 100 | 0 | - | 2 | 1.824 | 0 | 0 | 1.974 | 1.824 | 1824333 | 90 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 619 (3) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1003 | 33 | 0501 |  | ทางแยกไปจันทบุรี(สระแก้ว)-ทางแยกไปวัฒนานคร (รหัส งปม. 08006A1030410549) | 257+310 | 257 | 310 | 260 | 100 | 3305010257 | 330257 | 0 | 260+100 | 32450 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ต.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สก.6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 9811753 | 9811752.17 | 100 | 29961665.51 | - | 0 | 30 | 30 | 29.961 | 29.961 | 29.961 | 30000000 | 120 | วัน | 29961665.51 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 33 | 800 - 39 | 206
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1004 | 33 | 0501 |  | ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร (รหัส งปม. 08006A1030420111) | 270+101 | 270 | 101 | 276 | 310(ขาล่อง) | 3305010270 | 330270 | 0 | 276+310(ขาล่อง) | 63775 |  | ตร.ม. | 8 พ.ค.51 | 9 มิ.ย.51 | 3 ก.ค.51 | 30 ก.ค.51 | 21 เม.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.24/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 19988000 | 19987711.94 | 100 | 2542400 | - | 4.54 | 4.542 | 4.542 | 4.54 | 4.54 | 4.542 | 4542000 | 180 | วัน | 2542400 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 40 | 381
| 619 (3) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1005 | 33 | 0501 |  | ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร - เขตแดน (อรัญประเทศ) (รหัส งปม. 08006A1031420013) | 7+340 - 11+277BK/270+101AH - 284+000 (ขาขึ้น) | 7 | 340 - 11 | 276 | 310 - 284 | 3305010007 | 330007 | 0 | 276+310 - 284+000 (ขาล่อง) (เป็นตอนๆ) | 195201 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 22 ก.ค.52 | 29 ก.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 22 ต.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สก.43/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 58983815 | 58983814.33 | 100 | 1370000 | - | 1.37 | 1.375 | 1.375 | 1.353 | 1.353 | 1.375 | 1375000 | 120 | วัน | 1370000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 40 | 381
| 414 (1) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1213 | 33 | 0100 |  | กม.111+833 (ต่อเขตแขวงฯ สระบุรี) - บ้านนา | 118+525 - 120+000 LT | 118 | 525 - 120 | 0 | 0 | 3301000118 | 330118 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 มี.ค.53 | 5 มิ.ย.53 | - | 25 พ.ค.53 | 22 มิ.ย.53 | 31 ธ.ค.52 | 12 ก.ค.53 | 25/2553 | 13 ก.ค.53 | 9 พ.ย.53 | 0 | 15666671 | 99.88 | 0 | - | 1.353 | 1.375 | 1.375 | 1.353 | 1.353 | 1.375 | 1375000 | 120 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 117 | 153
| 414 (1) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1214 | 33 | 0103 |  | บ้านนา - นครนายก (รหัส งปม. 0800668002420059) | 120+000 | 120 | 0 | 122 | 000LT.RT. | 3301030120 | 330120 | 0 | 122+000LT.RT. | 57000 |  | ตร.ม. | - | 29 ก.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | นย.17/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 29929404 | 29929404 | 100 | 1965740 | 11 พ.ย.52 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995000 | 90 | วัน | 1965740 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 30 | 820
| 618 (2) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 990 | 33 33 | 0301 0301 |  | สี่แยกเข้าปราจีนบุรี - สี่แยกไปนครราชสีมา (ใหม่) (รหัส งปม. 08006A1030410004) | 160+800 164+800 | 160 | 800 | 162 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 162+800 165+800 | 29890 |  | ตร.ม. | 10 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.พ.51 | 4 มี.ค.51 | 10 มี.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ปจ.19/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 8853000 | 8852642.71 | 100 | 1924510 | 11 พ.ย.52 | 0 | 1.925 | 1.995 | 1.924 | 1.924 | 1.925 | 1925000 | 90 | วัน | 1924510 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 30 | 900
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1404 | 330 | 0100 |  | ทางแยกเข้าเมืองราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410259) | 0+855 RT | 0 | 855 RT | 0 | 0 | 33001000000 | 3300000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 26 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 25 ม.ค.51 | 6 ก.พ.51 | 8 ก.พ.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | รบ.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 9 ต.ค.52 | 300000 | 300000 | 100 | 1798692 | 13 พ.ย.52 | 0 | 1.799 | 1.995 | 1.798 | 1.798 | 1.799 | 1799000 | 90 | วัน | 1798692 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 36 | 420
| 445 (3) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1139 | 3306 | 0100 |  | หนองปรือ - สระกระโจม (รหัส งปม. 08006A1030410552) | 25+600 | 25 | 600 | 29 | 515 | 330601000025 | 33060025 | 0 | 29+515 | 35235 |  | ตร.ม. | 27 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 4 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | สพ.2/1/53 | 9 ม.ค.53 | 9 มี.ค.53 | 1987000 | 1985726 | 100 | 1992500 | 3 มี.ค.53 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.992 | 1.992 | 1.995 | 1996000 | 90 | วัน | 1992500 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 420
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1010 | 3308 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 348 (โคกเพ็ก) - ต่อเขตจังหวัดสระแก้ว/บุรีรัมย์ (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) (รหัส งปม. 08006A1030410059) | 18+653 | 18 | 653 | 21 | 853 | 330801000018 | 33080018 | 0 | 21+853 | 25600 |  | ตร.ม. | 10 ม.ค.51 | 23 ม.ค.51 | 22 ก.พ.51 | 13 มี.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.25/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 9959000 | 9958824.42 | 100 | 1965740 | 12 พ.ย.52 | 0 | 2 | 1.995 | 1.965 | 1.965 | 1.995 | 2000000 | 90 | วัน | 1965740 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 420
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1011 | 3308 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 348 (โคกเพ็ก) - ต่อเขตจังหวัดสระแก้ว/บุรีรัมย์ (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) (รหัส งปม. 08006A1030410060) | 21+853 | 21 | 853 | 25 | 33 | 330801000021 | 33080021 | 0 | 25+033 | 25440 |  | ตร.ม. | 4 มี.ค.51 | 22 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 28 พ.ค.51 | 23 มิ.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.28/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 9986000 | 9985395.26 | 100 | 29906503.06 | 22 ธ.ค.52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30000000 | 90 | วัน | 29906503.06 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 660
| 411 (1) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1200 | 3312 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 - กม.12+348 (ต่อเขต สน.บท.นครนายก) | 0+000 - 4+900(ด้านขวาทาง) | 0 | 000 - 4 | 0 | 0 | 331201010000 | 33120000 | 0 | 0+000 | 25500 |  | ม. | - | 18 พ.ย.52 | - | - | - | 3 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | กท.13/2553 | 13 ก.พ.53 | 13 เม.ย.53 | 1917370 | 1917370 | 100 | 29510781.59 | 22 ธ.ค.52 | 0 | 30 | 30 | 29.511 | 29.511 | 30 | 30000000 | 90 | วัน | 29510781.59 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 660
| 414 (2) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1219 | 3312 | 0100 |  | กม.12+348 (ต่อเขตแขวงฯ กรุงเทพ) - คลอง 16 (พระอาจารย์) (รหัส งปม. 08006A1030420393) | 33+800 - 39+206 | 33 | 800 - 39 | 0 | 0 | 331201000033 | 33120033 | 0 | 0+000 | 47860 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 24 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | นย.13/2552 | 11 ก.ย.52 | 8 ม.ค.53 | 30000000 | 29961678 | 100 | 24453394.82 | 21 ม.ค.53 | 0 | 25 | 25 | 24.458 | 24.458 | 25 | 25000000 | 150 | วัน | 24453394.82 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 60
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1171 | 3319 3319 | 0102 0102 |  | กม.14+390 (ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่1) - ทัพทัน | 14+390 23+719 | 14 | 390 | 24 | 453 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 24+453 24+370 | 45306 |  | ตร.ม. | 20 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 12 ก.ย.52 | 30 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 12 ก.ค.53 | อน.34/2553 | 13 ก.ค.53 | 26 ส.ค.53 | 9827740 | 9827740 | 100 | 60448994.4 | - | 0 | 70 | 70 | 69.067 | 69.067 | 70 | 70000000 | 180 | วัน | 60448994.4 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 300
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1107 | 333 | 0200 |  | สระกระโจม (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2) - ด่านช้าง (รหัส งปม. 0800668002420100) | 53+560 | 53 | 560 | 59 | 600 | 33302000053 | 3330053 | 0 | 59+600 | 63930 |  | ตร.ม. | 25 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 11 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | 17 พ.ค.53 | สพ.17/2553 | 18 พ.ค.53 | 15 ส.ค.53 | 20300000 | 20288000 | 100 | 29432614.02 | 11 ม.ค.53 | 29.504 | 29.559 | 0 | 0 | 29.504 | 29.559 | 29559000 | 120 | วัน | 29432614.02 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 600
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1132 | 333 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (อู่ทอง) - กม.33+800 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณุบรีที่ 1) (รหัส งปม. 08006A1030420089) | 3+150 | 3 | 150 | 8 | 950 | 33301000003 | 3330003 | 0 | 8+950 | 70200 |  | ตร.ม. | 18 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.51 | 15 ก.ย.51 | 17 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/33/52 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 24989000 | 24988700 | 100 | 1997000 | 14 ธ.ค.52 | 0 | 2 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 2000000 | 90 | วัน | 1997000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 39 | 300
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1133 | 333 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (อู่ทอง) - กม.33+800 (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่1) (รหัส งปม. 08006A1030420088) | 16+400 | 16 | 400 | 21 | 500 | 33301000016 | 3330016 | 0 | 21+500 | 62000 |  | ตร.ม. | 18 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 7 มี.ค.51 | 18 ก.ย.52 | 10 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | สพ2/35/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 19720000 | 19719400 | 100 | 14938761.34 | 26 มี.ค.53 | 14.939 | 14.958 | 0 | 14.939 | 14.939 | 14.958 | 15000000 | 90 | วัน | 14938761.34 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 400
| 447 (3) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1159 | 333 | 0100 |  | กม.83+075 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่1 ) - วังหิน (รหัส งปม. 08006A1030420548) | 87+000 | 87 | 0 | 92 | 700 | 33301000087 | 3330087 | 0 | 92+700 | 68400 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 4 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | อน.9/2553 | 23 ม.ค.53 | 22 เม.ย.53 | 24734000 | 24718000 | 100 | 729640 | 21 ต.ค.52 | 0 | 1.12 | 0.739 | 0.729 | 0.729 | 0.739 | 1120000 | 90 | วัน | 729640 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 22 | 90
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1161 | 333 | 0400 |  | กม.83+075 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) - วังหิน | 83+075 | 83 | 75 | 85 | 825 | 33304000083 | 3330083 | 0 | 85+825 | 33000 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.52 | 12 ก.พ.52 | 29 ธ.ค.52 | 25 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 6 พ.ค.53 | อน.26/2553 | 7 พ.ค.53 | 20 มิ.ย.53 | 9894680 | 9894680 | 100 | 1992340 | 22 เม.ย.53 | 2 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 1.992 | 1992340 | 90 | วัน | 1992340 |  |  |  | 0 | วัน | 31 | 850
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1160 | 333 333 333 | 0400 |  | กม.83+075 (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่1) - วังหิน - สามแยกไปหนองฉาง (รหัส งปม. 0800668014420030) | 24+100 41+200 44+700 | 24 | 100 | 35 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 35+800 43+850 47+250 | 16 |  | กม. | 11 มิ.ย.52 | 3 เม.ย.52 | 18 พ.ค.52 | 10 มิ.ย.52 | 3 มี.ค.53 | 10 มี.ค.53 | 30 เม.ย.53 | อน.22/2553 | 5 ม.ค.53 | 27 ต.ค.53 31 ส.ค.53 | 80000000 | 79979000 | 100 | 1987000 | 18 พ.ย.52 | 0 | 1.989 | 1.989 | 1.987 | 1.987 | 1.989 | 1989000 | 90 | วัน | 1987000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 32 | 750
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1034 | 3333 | 0100 |  | โคกตูม - แม่น้ำป่าสัก | 25+970 | 25 | 970 | 29 | 579 | 333301000025 | 33330025 | 0 | 29+579 | 32946 |  | ตร.ม. | 28 ก.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 30 พ.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | ลบ.1/14/53 | 2 ก.พ.53 | 2 เม.ย.53 | 3994635 | 3994635 | 100 | 0 | 16 ก.พ.54 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.495 | 4.495 | 4500000 | 120 | วัน | 1447033.95 |  |  | e-Auction | 30 | วัน | 0
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1443 | 3337 | 0200 |  | ทุ่งหลวง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3206 (หินสี) (รหัส งปม. 08006A1030420279) | 11+900 | 11 | 900 | 17 | 620 | 333702000011 | 33370011 | 0 | 17+620 | 51480 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.51 | 9 เม.ย.51 | 17 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | สส.20/2552 | 17 ก.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 19790000 | 19789328 | 100 | 0 | 30 ม.ค.54 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.995 | 5.995 | 6000000 | 120 | วัน | 1648581.83 |  |  | e-Auction | 7 | วัน | 18000
| 448 (3) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1182 | 334 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 (แยกต่างระดับอ่างทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง) (รหัส งปม. 08006A1030420469) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 160 | 33401000000 | 3340000 | 0 | 1+160 | 52500 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 13 ก.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | อท.2/2553 | 24 ธ.ค.52 | 8 มี.ค.53 | 20500000 | 20100000 | 100 | 14254844.85 | 15 พ.ค.53 | 22.537 | 22.956 | 0 | 0 | 0 | 22.537 | 22956000 | 120 | วัน | 14254844.85 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 28 | 500
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1183 | 334 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง (รหัส งปม. 08006A1030420136) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 865 | 33401000000 | 3340000 | 0 | 4+865 | 93300 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | อท.22/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 28994000 | 28993054 | 100 | 9524130 | 25 มิ.ย.53 | 9.524 | 10 | 0 | 0 | 9.524 | 9.524 | 10000000 | 150 | วัน | 9524130 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 40 | 420
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1184 | 334 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 (แยกต่างระดับอ่างทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง) (รหัส งปม. 08006A1030410093) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 160 | 33401000000 | 3340000 | 0 | 1+160 | 9608 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 29 เม.ย.51 | 16 พ.ค.51 | 22 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อท.16/2552 | 9 ต.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 1670000 | 1658493 | 100 | 1861500 | 12 ก.พ.53 | 1.861 | 2 | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 1.861 | 2000000 | 120 | วัน | 1861500 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 43 | 0
| 417 (6) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1265 | 3344 | 0100 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สมุทรปราการ) | 10500 | 10500 |  | 14500 |  | 334401010500 | 33450500 | 0 | 14500 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 7 ม.ค.53 | 8 มี.ค.53 | 8 พ.ย.53 | 23 ส.ค.53 | สป.33/2553 | 24 ส.ค.53 | 20 ม.ค.54 | 35000000 | 34951700 | 100 | 1200000 | 26 ต.ค.52 | 0 | 1.99 | 1.99 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1990000 | 120 | วัน | 1200000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 43 | 000 - 51 | 820(ทางหลักด้านขวาทาง)
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1266 | 3344 | 0100 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สมุทรปราการ) | 11+000 | 11 | 0 | 13 | 380 | 334401000011 | 33440011 | 0 | 13+380 | 22979 |  | เมตร | 28 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 16 มิ.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ธ.ค.53 | 30 ก.ค.53 | สป30/2553 | 31 ก.ค.53 | 28 ก.ย.53 | 0 | 1699297.05 | 0 | 0 | - | 0.797 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 797900 | 95 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 59 | 577
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1267 | 3344 | 0100 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานครควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สมุทรปราการ) | 16+800 | 16 | 800 | 20 | 211 | 334401000016 | 33440016 | 0 | 20+211 | 24331 |  | ม. | 28 ธ.ค.52 | 17 มี.ค.53 | 24 พ.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 7 ธ.ค.53 | 2 ส.ค.53 | สป32/2553 | 3 ส.ค.53 | 1 ต.ค.53 | 0 | 1794411.25 | 100 | 1784600 | 23 พ.ย.52 | 0 | 2 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 2000000 | 90 | วัน | 1784600 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 58 | 869 - 82 | 822(เป็นตอนๆ)
| 618 (2) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1000 | 3347 3347 | 0102 0102 |  | กม.15+400 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บ้านสร้าง (รหัส งปม. 08006A1030420390) | 29+350 32+367 | 29 | 350 | 32 | 238 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 32+238 32+773 | 33306 |  | ตร.ม. | 13 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 30 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ปจ.21/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 16525000 | 16418132.89 | 100 | 1966000 | 8 เม.ย.53 | 1.966 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000000 | 120 | วัน | 1966000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 82 | 300
| 338 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1456 | 3349 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - หนองญ้าปล้อง (รหัส งปม. 08006A1030410359) | 17+500 21+000 21+400 | 17 | 500 | 18 | 700 | 334901000017 | 33490017 | 0 | 18+700 21+300 21+600 | 1 |  | แห่ง | 19 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | พบ.1/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 1139000 | 1062991 | 100 | 0 | - | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 1023000 | 30 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 320
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1115 | 3351 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3318 (เก้าห้อง) - กม.18+600 (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030420127) | 9+816 | 9 | 816 | 14 | 470 | 335101000009 | 33510009 | 0 | 14+470 | 43166 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | สพ.25/52 | 22 ก.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 14474000 | 14473058 | 100 | 7979022 | 10 พ.ค.53 | 7.999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8000000 | 120 | วัน | 7979022 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 500
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1116 | 3351 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3318(เก้าห้อง) - กม.18+600(ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2)) (รหัส งปม. 08006A1030410444) | 14+470 | 14 | 470 | 18 | 660 | 335101010014 | 33510014 | 0 | 18+660 | 37356 |  | ตร.ม. | 17 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | สพ.23/52 | 19 ก.ย.52 | 2 พ.ย.52 | 9626000 | 9496000 | 100 | 29562244.57 | 15 มี.ค.53 | 0 | 30 | 29.994 | 29.562 | 0 | 29.562 | 30000000 | 180 | วัน | 29562244.57 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 4 | 920 - 9 | 165
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1140 | 3351 | 0103 |  | บางแม่หม้าย (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่1 ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3422 (บางสาม) (รหัส งปม. 0822668002420124) | 23+700 | 23 | 700 | 32 | 0 | 335101030023 | 33510023 | 0 | 32+000 | 80850 |  | ตร.ม. | 29 ธ.ค.52 | 6 ต.ค.52 | 23 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 27 ก.ค.52 | 26 เม.ย.53 | 5 ก.ค.53 | สพ.2/18/2553 | 8 พ.ค.53 | 5 ส.ค.53 | 21544800 | 21544800 | 0 | 0 | - | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 600 - 4 | 500
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1427 | 3351 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3095 (นครปฐม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางเลน) (รหัส งปม. 08006A1030420339) | 6+000 | 6 | 0 | 10 | 200 | 335101000006 | 33510006 | 0 | 10+200 | 42000 |  | ตร.ม. | 6 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 27 ก.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.29/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 15000000 | 14996000 | 100 | 1880015.04 | 5 ก.พ.53 | 1.88 | 2 | 1.882 | 1.88 | 1.88 | 2 | 2000000 | 90 | วัน | 1880015.04 |  | (12 ม.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 18 | 500
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1428 | 3351 | 0100 |  | กม.1+406(ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่2) - บางเลน (รหัส งปม. 08006A1030410409) | 12+500 | 12 | 500 | 14 | 500 | 335101000012 | 33510012 | 0 | 14+500 | 18000 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.35/2552 | 1 ต.ค.52 | 14 พ.ย.52 | 6467000 | 6464600 | 100 | 202488.04 | 25 ก.พ.53 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 204000 | 60 | วัน | 202488.04 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 490
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1429 | 3351 | 0202 |  | กม.1+406 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) - บางเลน (รหัส งปม. 08006A1030410226) | 10+000 | 10 | 0 | 12 | 500 | 335102020010 | 33510010 | 0 | 12+500 | 22500 |  | ตร.ม. | 3 ต.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 25 มี.ค.51 | 11 เม.ย.51 | 21 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นฐ.14/2552 | 10 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 5770000 | 5769796 | 100 | 1598000 | 30 ก.ย.53 | 0 | 1.598 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 1598000 | 81 | วัน | 1598000 |  |  |  | 0 | วัน | 19 | 490
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1430 | 3351 | 0202 |  | กม.1+406 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) - บางเลน (รหัส งปม. 08006A1030420231) | 14+500 | 14 | 500 | 18 | 0 | 335102020014 | 33510014 | 0 | 18+000 | 31500 |  | ตร.ม. | 10 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 6 เม.ย.51 | 16 มิ.ย.51 | 7 ม.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | นฐ.15/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 10589000 | 10588870 | 100 | 0 | 20 พ.ย.52 | 1.998 | 1.998 | 1.948 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1998000 | 60 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 24 | 500
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1035 | 3353 | 0100 |  | วงษ์สว่าง - ต่อทาง อบต.ตระคร้อควบคุม | 10+100 | 10 | 100 | 18 | 841 | 335301000010 | 33530010 | 0 | 18+841 | 79100 |  | ตร.ม. | 11 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | 10 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 15 มี.ค.53 | ลบ.1/17/53 | 16 มี.ค.53 | 13 มิ.ย.53 | 9520740 | 9520740 | 100 | 0 | 6 ม.ค.53 | 0 | 6.767 | 6.77 | 6.766 | 6.766 | 6.766 | 6767000 | 120 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 150 - 30 | 624(Exit, Entrance)
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1141 | 3356 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (ทุ่งคอก) - พระแท่นดงรัง (รหัส งปม. 08006A1030420083) | 0+250 | 0 | 250 | 8 | 500(เป็นตอนๆ)00 | 335601000000 | 33560000 | 0 | 8+500(เป็นตอนๆ)00 | 72200 |  | ตร.ม. | 18 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 30 มิ.ย.51 | 22 ก.ค.51 | 24 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | สพ2/38/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 21773000 | 21772590 | 100 | 0 | 14 ม.ค.53 | 1.732 | 1.8 | 1.732 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1800000 | 90 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 100
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1142 | 3356 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (ทุ่งคอก) - พระแท่นดงรัง (รหัส งปม. 08006A1030420085) | 9+350 | 9 | 350 | 14 | 143 | 335601000009 | 33560009 | 0 | 14+143 | 48500 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 1 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 6 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/27/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 15938000 | 15938000 | 100 | 0 | 22 ธ.ค.53 | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 9.968 | 9.983 | 10000000 | 120 | วัน | 9968161.89 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 500
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1012 | 3366 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33(ท่าข้าม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3511(หนองเอี่ยน) (รหัส งปม. 08006A1030420109) | 0+150 | 0 | 150 | 4 | 610 | 336601000000 | 33660000 | 0 | 4+610 | 35680 |  | ตร.ม. | 8 ม.ค.51 | 28 ม.ค.51 | 15 ก.พ.51 | 11 มี.ค.51 | 24 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 14937000 | 14936318.57 | 100 | 73793835.61 | 4 ส.ค.53 | 73.793 | 73.793 | 73.793 | 73.793 | 73.793 | 73.793 | 74000000 | 120 | วัน | 73793835.61 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 14 | 300
| 448 (1) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1188 | 3372 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3373 (สามโก้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 (รหัส งปม. 0800668002420084) | 34+563 | 34 | 563 | 39 | 763 | 337202000034 | 33720034 | 0 | 39+763 | 46800 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 30 มิ.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | อท.1/2553 | 17 ธ.ค.52 | 15 เม.ย.53 | 27896000 | 27896000 | 100 | 93856000.63 | 20 ส.ค.53 | 93.856 | 93.856 | 93.856 | 93.856 | 93.856 | 93.856 | 94000000 | 120 | วัน | 93856000.63 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 23 | 0
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1189 | 3373 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - กม.11+670 (รหัส งปม. 08006A1030420135) | 0+150 | 0 | 150 | 2 | 800 | 337301010000 | 33730000 | 0 | 2+800 | 26800 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.51 | 29 ส.ค.51 | 9 เม.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อท.17/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 11722000 | 11435563 | 100 | 29975811.27 | 7 พ.ค.53 | 29.976 | 30 | 29.998 | 29.976 | 29.976 | 29.976 | 30000000 | 120 | วัน | 29975811.27 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 11 | วัน | 24 | 0
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1234 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลจ 4 (นครชัยศรี) (รหัส งปม. 08006A1030420398) | 18+400 24+780 | 18 | 400 | 24 | 400 | 33802020018 | 3380018 | 0 | 24+400 30+800 | 120000 |  | ตร.ม. | 20 ต.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 25 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สค.4/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 15000000 | 14939266 | 100 | 1440000 | 25 ม.ค.53 | 1.443 | 1.5 | 1.443 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1500000 | 90 | วัน | 1440000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 000 -14 | 450(ด้านขวาทาง) ,1 | 500(ด้านขวาทาง,ด้านซ้ายทาง)
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1235 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) (รหัส งปม. 08006A1030410488) | 22+090 | 22 | 90 | 24 | 780 | 33802020022 | 3380022 | 0 | 24+780 | 9860 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | สค.25/2552 | 22 ก.ย.52 | 20 ธ.ค.52 | 1120000 | 729640 | 100 | 0 | 20 พ.ย.52 | 1.998 | 1.998 | 1.948 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1998000 | 60 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 6 | 463
| 419 (1) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1281 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 16+834 | 16 | 834 | 0 | 0 | 33802010016 | 3380016 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ก.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 299594 | 3 ก.ย.53 | 0 | 0.3 | 0 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 300000 | 90 | วัน | 299594 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 11725
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1236 | 338 3414 3415 | 0202 0100 0100 |  | กม.17+830 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี),ต่อทางเทศบาลเมืองอ้อมน้อยควบคุม - บรรจบเขตการรถไฟแห่งประเทศไทย,แยกทางหลวงหมายเลข 4 -บรรจบแม่น้ำนครชัยศรี | 31+850 0+985 0+000 | 31 | 850 | 33 | 984 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 33+984 10+752 5+153 | 26600 |  | ม. | - | 6 ส.ค.52 | - | - | 15 ธ.ค.52 | 11 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | สค.17/53 | 18 มี.ค.53 | 15 มิ.ย.53 | 1992340 | 1992340 | 100 | 1895535 | 24 มี.ค.53 | 2 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1895535 | 60 | วัน | 1895535 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 3 | 951
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1143 | 3390 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข3086(หนองรี)-บ่อยาง (รหัส งปม. 08006A1030410069) | 9+000 | 9 | 0 | 12 | 0 | 339001000009 | 33900009 | 0 | 12+000 | 26200 |  | ตร.ม. | 7 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 27 พ.ย.50 | 25 ธ.ค.50 | 21 พ.ย.50 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | สพ2/34/2552 | 17 ก.ย.52 | 15 พ.ย.52 | 5212000 | 5211629.5 | 100 | 5242755 | 27 ม.ค.54 | 0 | 35 | 0 | 34.951 | 34.951 | 34.965 | 35000000 | 150 | วัน | 21308399.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 10500
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1013 | 3395 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลวัฒนานคร - คลองหาด (รหัส งปม. 0800668002410002) | 27+860 | 27 | 860 | 31 | 0 | 339501000027 | 33950027 | 0 | 31+000 | 34640 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 10 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | สก.3/2553 | 23 ธ.ค.52 | 22 มี.ค.53 | 9837423 | 9837422.04 | 100 | 1699297.05 | 23 ส.ค.53 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.699 | 1.7 | 0 | 60 | วัน | 1699297.05 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 11 | 0
| 619 (3) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1014 | 3395 | 0201 |  | อ.คลองหาด - กม.50+100 (ต่อเขตจังหวัดสระแก้ว/จันทบุรี) (รหัส งปม. 08006A1030410548) | 46+450 | 46 | 450 | 50 | 100 | 339502010046 | 33950046 | 0 | 50+100 | 33150 |  | ตร.ม. | 11 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 20 ต.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สก.7/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 9828280 | 9828279.65 | 100 | 1794411.25 | 24 ก.ย.53 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.794 | 1.794 | 0 | 60 | วัน | 1794411.25 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 16 | 800
| 417 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 05400 | งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง | 1255 | 34 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตจังหวัดสมุทรปราการ/ฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006A1030410063) | 16+150 - 30+624(Exit, Entrance) | 16 | 150 - 30 | 30 | 624 | 3401000016 | 340016 | 0 | 30+624 | 12 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | 14 ต.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | สป.32/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 6767000 | 6766997.6 | 100 | 1864300 | 13 ก.พ.53 | 1.864 | 1.993 | 0 | 0 | 1.993 | 1.993 | 1993000 | 45 | วัน | 1864300 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 0
| 417 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1256 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตจังหวัดสมุทรปราการ/ฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006A1030410482) | 0+100 | 0 | 100 | 6 | 7000 | 3401010000 | 340000 | 0 | 6+7000+100 - 6+780(ด้านซ้ายทาง) | 12 |  | แห่ง | 31 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | สป39/2552 | 23 ก.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 1800000 | 1730400 | 100 | 1909130 | 15 พ.ค.53 | 1.909 | 1.914 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | 1.914 | 1914000 | 45 | วัน | 1909130 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 43 | 700
| 417 (6) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1257 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข3(บางนา)-กม.35600(ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) | 8+500 | 8 | 500 | 9 | 900 | 3401010008 | 340008 | 0 | 9+900 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 7 ก.ย.53 | 8 ต.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ส.ค.53 | สป.35/2553 | 31 ส.ค.53 | 28 ธ.ค.53 | 10000000 | 9968223.29 | 100 | 0 | 11 พ.ค.52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.996 | 2000000 | 0 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 44 | 000 - 47 | 500(เป็นแห่งๆ)
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1259 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 0800668014420032) | 23+000 | 23 | 0 | 35 | 600 | 3401010023 | 340023 | 0 | 35+600 | 12.6 | FRT | กม. | 18 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | 8 พ.ค.52 | 9 มี.ค.52 | 19 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 26 เม.ย.53 | สป.21/2553 | 27 เม.ย.53 | 24 ส.ค.53 | 94000000 | 93856329 | 100 | 5459809.37 | 4 พ.ค.53 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.464 | 5.5 | 5500000 | 120 | วัน | 5459809.37 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 909
| 417 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1260 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตจังหวัดสมุทรปราการ/ฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006A1030420506) | 24+000 | 24 | 0 | 27 | 500 | 3401010024 | 340024 | 0 | 27+500 | 51057 | MRT | ตร.ม. | 8 มิ.ย.50 | 16 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | สป.1/2553 | 29 ธ.ค.52 | 27 เม.ย.53 8 พ.ค.53 | 30000000 | 29976029 | 100 | 0 | 24 ต.ค.52 | 0 | 3.98 | 0 | 3.979 | 3.979 | 3.979 | 3980000 | 45 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 255
| 417 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1261 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3(บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) , ทางแยกเข้าท่าอากาสยานสากลกรุงเทพฯแห่งที่2(สุวรรณภูมิ) ด้านใต้ (รหัส งปม. 08006A1030410483) | 5+000 -14+450(ด้านขวาทาง) ,1+500(ด้านขวาทาง,ด้านซ้ายทาง) | 5 | 000 -14 | 0 | 0 | 3401010005 | 340005 | 0 | 0+000 | 10 |  | แห่ง | 31 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | สป.38/2552 | 23 ก.ย.52 | 21 ธ.ค.52 | 1500000 | 1440000 | 100 | 0 | 17 ม.ค.54 | 19.66 | 19.67 | 0 | 0 | 19.66 | 19.66 | 19660470 | 120 | วัน | 14240365.55 | (ขอใช้ผล) |  |  | 125 | วัน | 38 | 500
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1283 | 34 | 0201 |  | กม.35+600(ต่อเขตแขวงฯสมุทรปราการ) - กม.52+900 (ต่อเขตแขวงฯชลบุรี) ทางหลักขาเข้ากรุงเทพฯ | 35+600 | 35 | 600 | 42 | 600 | 3402010035 | 340035 | 0 | 42+600 | 7 | MRT | กม. | 29 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | 15 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 2 มิ.ย.53 | 10 มิ.ย.53 | 25 ส.ค.53 | ฉช.28/2553 | 26 ส.ค.53 | 21 ก.พ.54 | 55000000 | 54566500 | 100 | 1862279 | 20 พ.ค.53 | 2 | 1.862 | 1.864 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1862279 | 45 | วัน | 1862279 |  |  |  | 0 | วัน | 20 | 520
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1284 | 34 | 0201 |  | กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรปราการ) - กม.52+900 (ต่อเขตแขวงฯ ชลบุรี)ทางหลักขาออกกรุงเทพฯ (รหัส งปม. 0800668014420034) | 35+600 | 35 | 600 | 49 | 600 | 3402010035 | 340035 | 0 | 49+600 | 14 | MLT | กม. | 28 เม.ย.52 | 18 พ.ค.52 | 6 ก.ย.52 | 7 มี.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 3 ส.ค.53 | 17 มี.ค.53 | ฉช 25/2553 | 18 มี.ค.53 | 23 ต.ค.53 | 90000000 | 89756000 | 100 | 29376323 | 7 ม.ค.53 | 30 | 30 | 29.376 | 29.376 | 29.376 | 29.376 | 30000000 | 120 | วัน | 29376323 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 900
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1298 | 34 | 0202 |  | กม.52+900 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทราควบคุม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (รหัส งปม. 08006A1030410021) | 55+000 - 57+92552+900 - 57+925 | 55 | 000 - 57 | 0 | 0 | 3402020055 | 340055 | 0 | 0+000 | 25000 |  | ตร.ม. | 19 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ค.51 | 1 ส.ค.51 | 6 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1470000 | 1470000 | 100 | 1992358 | 29 ต.ค.52 | 2 | 2 | 2 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 2000000 | 60 | วัน | 1992358 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1299 | 34 | 0202 |  | กม.52+900 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทราควบคุม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (รหัส งปม. 08006A1030420046) | 52+900 - 56+855(ทางหลักขาเข้า กทม.)52+900 - 57+925(ทางขนานขาเข้า กทม.) | 52 | 900 - 56 | 0 | 0 | 3402020052 | 340052 | 0 | 0+000 | 118099 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ค.51 | - | 21 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.29/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 29971000 | 29970500 | 100 | 9479827.5 | 16 พ.ค.53 | 9.48 | 9.5 | 9.5 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9500000 | 100 | วัน | 9479827.5 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 800
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1258 | 34 34 34 34 | 0101 0101 0101 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 0800668014420031) | 14+300 27+700 33+000 33+800 | 14 | 300 | 16 | 100 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 16+100 32+000 35+600 35+600 | 10.5 | MLT FLT | กม. | 18 พ.ค.52 | 22 พ.ค.52 | 6 ต.ค.52 | 13 ก.ค.52 | 8 มี.ค.53 | 8 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | สป.20/2553 | 20 เม.ย.53 | 17 ส.ค.53 | 74000000 | 73793883 | 100 | 5989994 | 9 เม.ย.53 | 5.99 | 6 | 6 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 6000000 | 130 | วัน | 5989994 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 5 | 250
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1108 | 340 | 0100 |  | ศรีประจันต์ - ปากน้ำ (รหัส งปม. 08006A1030410076) | 138+000 | 138 | 0 | 143 | 800 | 34001000138 | 3400138 | 0 | 143+800 | 10294 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ.18/52 | 10 ก.ย.52 | 9 ต.ค.52 | 1929000 | 1928951 | 100 | 0 | 18 ต.ค.53 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.088 | 4.088 | 4090000 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 200
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1109 | 340 | 0301 |  | สาลี (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2)) - สุพรรณบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410450) | 93+000 | 93 | 0 | 94 | 900 | 34003010093 | 3400093 | 0 | 94+900 | 27710 |  | ม. | 29 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สพ.27/52 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 1998000 | 1995229 | 100 | 29547605.57 | 24 ธ.ค.52 | 30 | 30 | 30 | 29.547 | 29.547 | 29.547 | 30000000 | 120 | วัน | 29547605.57 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 0
| 446 (3) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1151 | 340 | 0600 |  | กม.152+500 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ชัยนาท) (รหัส งปม. 08006A1030410519) | 155+750 | 155 | 750 | 167 | 300 | 34006000155 | 3400155 | 0 | 167+300 | 25640 |  | ม. | 27 ต.ค.52 | 11 ก.พ.52 | 19 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | ชน.1/53 | 16 ม.ค.53 | 3 ม.ค.53 | 1848000 | 1846718 | 0 | 0 | - | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 16 | 834
| 446 (3) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1152 | 340 | 0600 |  | กม.152+500 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ชัยนาท) (รหัส งปม. 08006A1030410518) | 180+000 | 180 | 0 | 189 | 500 | 34006000180 | 3400180 | 0 | 189+500 | 27700 |  | ม. | 27 ต.ค.52 | 2 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | ชน.3/53 | 16 ม.ค.53 | 1 มี.ค.53 | 1996000 | 1995000 | 100 | 0 | - | 1.642 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 1642000 | 92 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 218.15
| 418 (2) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1272 | 340 | 0101 |  | บางบัวทอง(กม.25+659)-กม.54+100(ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่2) (รหัส งปม. 08006A1030410041) | 27+255 | 27 | 255 | 0 | 0 | 34001010027 | 3400027 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 19 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 19 พ.ย.50 | 18 ธ.ค.50 | 19 ธ.ค.50 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นบ 15/2552 | 10 ก.ย.52 | 24 ต.ค.52 | 3980000 | 3979235.67 | 0 | 0 | - | 54.566 | 55 | 54.606 | 54.566 | 54.566 | 54.566 | 55000000 | 180 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 35 | 600
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1273 | 340 | 0101 |  | กม.25+659 (บางบัวทอง) - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2) (รหัส งปม. 0800668002420077) | 38+500 | 38 | 500 | 54 | 100 | 34001010038 | 3400038 | 0 | 54+100 | 15.6 |  | กม. | - | 8 พ.ย.52 | - | - | 15 ส.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 2 เม.ย.53 | นบ.5/53 | 2 พ.ค.53 | 6 เม.ย.53 1 ม.ค.54 | 19660470 | 19660470 | 80.34 | 46352200.84 | 22 ต.ค.53 | 89.756 | 89.756 | 89.756 | 89.756 | 89.756 | 89.756 | 90000000 | 220 | วัน | 46352200.84 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 35 | 600
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1431 | 3403 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข35 ยกกระบัตร - หลักสี่ (รหัส งปม. 08006A1030410509) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 600 | 340301000000 | 34030000 | 0 | 3+600 | 32400 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.37/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 9900000 | 9760000 | 100 | 8428438 | 23 ก.ย.52 | 9.89 | 9.89 | 9.892 | 8.428 | 9.889 | 8.428 | 9890000 | 200 | วัน | 8428438 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 58 | 0
| 336 (3) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1432 | 3404 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3097 ยกกระบัตร (รหัส งปม. 08006A1030410507) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 806 | 340401000000 | 34040000 | 0 | 1+806 | 16254 |  | ตร.ม. | 22 ต.ค.52 | 28 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 4 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นฐ.1/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 ม.ค.53 | 1556000 | 1506400 | 100 | 5919189.44 | 19 ต.ค.52 | 6.995 | 6.995 | 6.999 | 5.919 | 5.919 | 5.919 | 6995000 | 180 | วัน | 5919189.44 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 61 | 500
| 423 (2) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1315 | 3408 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (ดอนสำโรง) - แตงแม (รหัส งปม. 08006A1030420044) | 7+000 | 7 | 0 | 11 | 800 | 340801000007 | 34080007 | 0 | 11+800 | 38400 |  | ตร.ม. | 26 ก.พ.51 | 10 มี.ค.51 | 14 พ.ค.51 | 9 มิ.ย.51 | 8 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | จบ.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 15000000 | 14966933.5 | 100 | 790000 | 11 มี.ค.53 | 1.308 | 1.298 | 1.298 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1308000 | 90 | วัน | 790000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 71 | 600
| 338 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1457 | 3410 | 0100 |  | เขาลูกช้าง - ห้วยโสก (รหัส งปม. 08006A1030420432) | 14+500 | 14 | 500 | 24 | 500 | 341001000014 | 34100014 | 0 | 24+500 | 46800 |  | ตร.ม. | 19 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 1 ส.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 1 ธ.ค.53 | พบ.14/2553 | 13 ม.ค.53 | 12 ก.ค.53 | 15769000 | 15764305 | 100 | 4970000 | 29 ก.ย.52 | 4.985 | 4.97 | 4.972 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4970000 | 90 | วัน | 4970000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 22 | 300
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1209 | 3412 | 0200 |  | บางบาล - ผักไห่ | 16+720 | 16 | 720 | 0 | 0 | 341202000016 | 34120016 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 11938483.48 | 29 ก.ย.52 | 7 | 6.994 | 6.999 | 5.969 | 5.969 | 5.969 | 6994000 | 180 | วัน | 11938483.48 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 31 | 500
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1458 | 3416 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข.3301 - กม.7+108 (รหัส งปม. 08006A1030410236) | 0+000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 341601000000 | 34160000 | 0 | 5+000 | 30000 |  | ตร.ม. | 3 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 5 ธ.ค.51 | 28 พ.ค.51 | 24 มิ.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | พบ.26/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1806000 | 1805990 | 100 | 9775809.91 | 29 ก.ย.52 | 9.811 | 9.962 | 9.971 | 9.811 | 9.811 | 9.811 | 9962000 | 90 | วัน | 9775809.91 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 38 | 0
| 444 (2) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1127 | 3429 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3209 (กองผสมสัตว์) (รหัส งปม. 08006A1030420359) | 1+560 | 1 | 560 | 7 | 0 | 342901000001 | 34290001 | 0 | 7+000 | 25030 |  | ตร.ม. | 11 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 22 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กจ(ส)16/2552 | 1 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 11250000 | 11100000 | 100 | 10527678 | 29 ต.ค.52 | 5.268 | 5.268 | 5.267 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5268000 | 90 | วัน | 10527678 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 216
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1172 | 3438 | 0100 |  | กม.83+075 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) - วังหิน | 25+385 | 25 | 385 | 28 | 585 | 343801000025 | 34380025 | 0 | 28+585 | 30000 |  | ตร.ม. | 2 มี.ค.53 | 1 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | 27 เม.ย.53 | 29 เม.ย.53 | 1 มิ.ย.53 | 5 ส.ค.53 | อน.37/2553 | 6 ส.ค.53 | 19 ก.ย.53 | 9900000 | 9893885 | 100 | 2795000 | 11 พ.ย.52 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.795 | 2.795 | 2800000 | 90 | วัน | 2795000 |  | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1173 | 3438 | 0100 |  | ลานสัก - กม.55+725 (รหัส งปม. 08006A1030420101) | 39+700 | 39 | 700 | 50 | 940 | 343801000039 | 34380039 | 0 | 50+940 | 104688 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 4 ต.ค.51 | 4 มี.ค.51 | 6 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | อน.15/2552 | 23 ก.ย.52 | 21 พ.ย.52 | 10290000 | 10289030 | 0 | 0 | 15 มิ.ย.53 | 3.966 | 4 | 3.97 | 3.966 | 3.966 | 3.966 | 4000000 | 90 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1174 | 3438 | 0201 |  | ลานสัก - กม.55+725 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 50+900 | 50 | 900 | 52 | 400 | 343802010050 | 34380050 | 0 | 52+400 | 22050 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | 7 มิ.ย.53 | 8 มิ.ย.53 | 8 มิ.ย.53 | 5 ส.ค.53 | อน.36/2553 | 6 ส.ค.53 | 4 ต.ค.53 | 9900000 | 9893105 | 100 | 4339674 | 9 ต.ค.52 | 4.995 | 4.995 | 4.999 | 4.339 | 4.339 | 4.339 | 4995000 | 90 | วัน | 4339674 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 200
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1175 | 3438 | 0201 |  | ลานสัก - กม. 55+725 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 52+400 | 52 | 400 | 55 | 725 | 343802010052 | 34380052 | 0 | 55+725 | 29925 |  | ตร.ม. | 19 พ.ย.52 | 2 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 26 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | 30 เม.ย.53 | อน.21/2553 | 1 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 9893843 | 9893843 | 100 | 9923045 | 26 พ.ค.53 | 9.938 | 9.938 | 9.924 | 9.923 | 9.923 | 9.923 | 9923045 | 120 | วัน | 9923045 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 9 | 275
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1301 | 344 | 0100 |  | ชลบุรี-บ้านบึง (รหัส งปม. 08006A1030410498) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 900 | 34401000000 | 3440000 | 0 | 1+900 | 10000 |  | ม. | 25 พ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ค.52 | 30 ก.ค.52 | 15 ก.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ชบ.39/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 995000 | 984000 | 100 | 29777000 | 19 ก.พ.53 | 29.8 | 29.777 | 29.784 | 29.777 | 29.777 | 29.777 | 29777000 | 120 | วัน | 29777000 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 0
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1302 | 344 | 0200 |  | บ้านบึง - กม.62+600 (ต่อเขตแขวงฯ ระยองควบคุม) (รหัส งปม. 08006A1030420047) | 21+700 - 25+800 | 21 | 700 - 25 | 0 | 0 | 34402000021 | 3440021 | 0 | 0+000 | 89440 |  | ตร.ม. | 12 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 3 มิ.ย.51 | 1 ก.ค.51 | 22 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.30/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 29941000 | 29940827.85 | 100 | 7739786.18 | 28 ต.ค.52 | 9.971 | 9.687 | 9.687 | 7.739 | 7.739 | 7.739 | 9687000 | 90 | วัน | 7739786.18 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 46 | 600
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1303 | 344 | 0200 |  | บ้านบึง - กม.62+600 (ต่อเขตแขวงฯ ระยองควบคุม) (รหัส งปม. 08006A1030410020) | 39+500 - 47+000 (ด้านซ้ายทาง) | 39 | 500 - 47 | 0 | 0 | 34402000039 | 3440039 | 0 | 0+000 | 82500 |  | ตร.ม. | 21 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 31 มี.ค.51 | 23 เม.ย.51 | - | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.31/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 9485000 | 9485000 | 100 | 1470000 | 4 ธ.ค.52 | 1.5 | 1.47 | 1.5 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1470000 | 90 | วัน | 1470000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 55 | 000 - 57 | 92552 | 900 - 57 | 925
| 422 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1304 | 344 | 0200 |  | บ้านบึง - กม.62+600(ต่อเขตแขวงฯระยองควบคุม) (รหัส งปม. 08006A1030410031) | 57+800 - 62+600(ด้านซ้ายทาง)61+000 - 62+600(ด้านขวาทาง) | 57 | 800 - 62 | 0 | 0 | 34402000057 | 3440057 | 0 | 0+000 | 70400 |  | ตร.ม. | 21 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 22 เม.ย.51 | 16 มิ.ย.51 | 20 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.32/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 8195000 | 8194713 | 100 | 29970455.56 | 23 ธ.ค.52 | 29.982 | 29.971 | 29.977 | 0 | 29.97 | 29.97 | 29971000 | 120 | วัน | 29970455.56 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 900 - 56 | 855(ทางหลักขาเข้า กทม.)52 | 900 - 57 | 925(ทางขนานขาเข้า กทม.)
| 426 (3) | แขวงทางหลวงระยอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1330 | 344 | 0300 |  | กม.62+600(ต่อเขตแขวง ฯชลบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แกลง) (รหัส งปม. 08006A1030410545) | 79+500 | 79 | 500 | 80 | 500 | 34403000079 | 3440079 | 0 | 80+500 | 15900 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 13 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | รย.10/2553 | 21 ม.ค.53 | 20 เม.ย.53 | 4996000 | 4977539 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.52 | 0.995 | 0.995 | 0.994 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 995000 | 90 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 350
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1144 | 3443 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 324 (ตลาดใหม่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3306 (เลาขวัญ) (รหัส งปม. 08006A1030420086) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344301000000 | 34430000 | 0 | 0+000 | 57800 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 10 มิ.ย.51 | 2 ก.ค.51 | 4 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/28/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 17484000 | 17483190 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.52 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.994 | 0.984 | 0.984 | 995000 | 90 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1015 | 3446 | 0100 |  | เลียบชายแดนไทย/กัมพูชาช่วงคลองลึก-สันรอชะงัน (รหัส งปม. 08006A1030410064) | 21+130 | 21 | 130 | 24 | 280 | 344601000021 | 34460021 | 0 | 24+280 | 28644 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | สก.35/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 9911000 | 9907119.68 | 100 | 29139054.16 | 19 ก.พ.53 | 29.952 | 29.941 | 29.952 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29941000 | 120 | วัน | 29139054.16 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 700 - 25 | 800
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1016 | 3446 | 0100 |  | เลียบชายแดนไทย/กัมพูชาช่วงคลองลึก - สันรอชะงัน (รหัส งปม. 08006A1030410469) | 24+280 | 24 | 280 | 28 | 350 | 344601000024 | 34460024 | 0 | 28+350 | 28490 |  | ตร.ม. | 12 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | 24 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 24 ก.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.34/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 9901000 | 9894620.41 | 0 | 9485000 | 6 พ.ค.53 | 9.491 | 9.485 | 9.491 | 0 | 9.485 | 9.485 | 9485000 | 240 | วัน | 9485000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 39 | 500 - 47 | 000 (ด้านซ้ายทาง)
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1017 | 3446 | 0100 |  | เลียบชายแดนไทย/กัมพูชาช่วงคลองลึก-สันรอชะงัน (รหัส งปม. 0800668002410002) | 31+740 | 31 | 740 | 45 | 0 | 344601000031 | 34460031 | 0 | 45+000 | 92820 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | สก.2/2553 | 23 ธ.ค.52 | 22 มี.ค.53 | 4968856 | 4968855.12 | 100 | 8194713 | 29 ก.ย.52 | 8.203 | 8.195 | 8.203 | 8.194 | 8.194 | 8.194 | 8195000 | 240 | วัน | 8194713 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 57 | 800 - 62 | 600(ด้านซ้ายทาง)61 | 000 - 62 | 600(ด้านขวาทาง)
| 619 (5) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1018 | 3446 | 0100 |  | เลียบชายแดนไทย/กัมพูชา ช่วงคลองลึก - สันรอชะงัน (รหัส งปม. 0800668701200001) | 49+000 | 49 | 0 | 54 | 490 | 344601000049 | 34460049 | 0 | 54+490 | 38430 |  | ตร.ม. | 31 ส.ค.53 | 2 ก.ย.53 | 8 ก.ย.53 | 23 ก.ย.53 | 27 ก.ย.53 | 2 ก.พ.54 | 30 ก.ย.53 | สก.23/2553 | 1 ต.ค.53 | 28 ม.ค.54 | 0 | 14969139.98 | 31 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.549 | 0.55 | 0 | 90 | วัน | 0 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 500
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1019 | 3446 | 0100 |  | เลียบชายแดนไทย/กัมพูชาช่วงคลองลึก-สันรอชะงัน (รหัส งปม. 08006A1030410061) | 54+590 | 54 | 590 | 58 | 250 | 344601000054 | 34460054 | 0 | 58+250 | 25620 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.51 | 17 มี.ค.51 | 28 มี.ค.51 | 23 เม.ย.51 | 23 มิ.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 9641000 | 9640674.54 | 100 | 0 | 23 ส.ค.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1990000 | 90 | วัน | 0 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 0 | 000 - 13 | 000(บริเวณเกาะกลาง)
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1210 | 3454 | 0300 |  | เสนา - ผักไห่ (รหัส งปม. 08006A1030420075) | 0+000 - 8+075(เป็นตอนๆ) | 0 | 000 - 8 | 0 | 0 | 345403000000 | 34540000 | 0 | 0+000 | 63670 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 8 ม.ค.51 | 27 ส.ค.51 | 9 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อย.25/52 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 26047000 | 26402722 | 100 | 844725 | 5 มี.ค.53 | 0 | 0.859 | 0.859 | 0.844 | 0.844 | 0.848 | 859000 | 60 | วัน | 844725 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 848
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1066 | 3454 3454 | 0101 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3251 (ชันสูตร) - กม.28+443 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง - อยุธยา) (รหัส งปม. 08006A1030420039) | 7+808 17+000 | 7 | 808 | 12 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 12+000 20+900 | 97800 |  | ตร.ม. | 29 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 28 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สห. 12/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 27173000 | 27172124 | 100 | 14966543.75 | 21 เม.ย.53 | 14.967 | 14.967 | 14.967 | 14.966 | 14.966 | 14.966 | 14967000 | 240 | วัน | 14966543.75 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 000-10 | 0
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1176 | 3456 | 0100 |  | บึงคอกช้าง - ลานสัก (รหัส งปม. 08006A1030420103) | 0+000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 345601000000 | 34560000 | 0 | 6+000 | 53676 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ก.พ.51 | 17 มี.ค.51 | 21 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | อน.23/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 20240000 | 20239240 | 100 | 0 | 10 มิ.ย.53 | 26.888 | 26.973 | 26.91 | 26.888 | 26.888 | 26.888 | 26973000 | 120 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1177 | 3456 | 0100 |  | บึงคอกช้าง - ลานสัก (รหัส งปม. 08006A1030420102) | 38+474 | 38 | 474 | 50 | 106 | 345601000038 | 34560038 | 0 | 50+106 | 104688 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.พ.51 | 4 มี.ค.51 | 6 มี.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อน.20/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 10622000 | 10621340 | 100 | 4994347.05 | 23 ธ.ค.52 | 5 | 4.995 | 4.995 | 4.994 | 4.994 | 4.995 | 4995000 | 220 | วัน | 4994347.05 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 290 | 500
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1178 | 3456 | 0200 |  | บึกคอกช้าง - ลานสัก | 6+000 | 6 | 0 | 8 | 500 | 345602000006 | 34560006 | 0 | 8+500 | 22500 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | 29 เม.ย.53 | อน.19/2553 | 30 เม.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 9893594 | 9893594 | 100 | 27798771.14 | 16 ก.ค.53 | 29.878 | 29.878 | 29.878 | 28.174 | 28.174 | 28.174 | 29878000 | 150 | วัน | 27798771.14 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 310 | 950
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1179 | 3456 | 0200 |  | บึกคอกช้าง - ลานสัก | 14+677 | 14 | 677 | 17 | 227 | 345602000014 | 34560014 | 0 | 17+227 | 22698 |  | ตร.ม. | 25 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | 30 เม.ย.53 | อน.20/2553 | 1 พ.ค.53 | 29 มิ.ย.53 | 9893849 | 9893849 | 100 | 4992025 | 27 พ.ย.52 | 5 | 4.993 | 4.992 | 4.992 | 4.992 | 4.993 | 4993000 | 220 | วัน | 4992025 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 334 | 850
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1383 | 3459 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ปากคลองบ้านกรูด | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 200 | 345901000000 | 34590000 | 0 | 3+200 | 28800 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 8 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 9 มี.ค.53 | หห.12/2553 | 10 มี.ค.53 | 28 พ.ค.53 | 9789140 | 9789140 | 100 | 0 | 28 ก.ย.52 | 9.832 | 9.832 | 9.818 | 9.817 | 9.817 | 9.818 | 9832000 | 115 | วัน | 9817765 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 23 | 958
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1384 | 3459 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ปากคลองบ้านกรูด | 3+200 | 3 | 200 | 5 | 775 | 345901000003 | 34590003 | 0 | 5+775 | 23175 |  | ตร.ม. | 15 ม.ค.53 | 22 ม.ค.53 | 23 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | 23 มี.ค.53 | 5 เม.ย.53 | 27 เม.ย.53 | หห.22/2553 | 28 เม.ย.53 | 6 ก.ค.53 | 9784680 | 9784680 | 92.5 | 9941902 | 18 มิ.ย.53 | 10 | 9.941 | 9.941 | 9.941 | 9.941 | 9.941 | 9941902 | 115 | วัน | 9941902 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 50 | 0
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1385 | 3459 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (สามแยกบ้านกรูด) - ปากคลองบ้านกรูด | 5+775 | 5 | 775 | 9 | 0 | 345901000005 | 34590005 | 0 | 9+000 | 28625 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | หห.15/2553 | 25 มี.ค.53 | 12 มิ.ย.53 | 9769100 | 9769100 | 100 | 14929361 | 5 ม.ค.53 | 15 | 14.999 | 14.966 | 14.966 | 14.966 | 14.967 | 15000000 | 150 | วัน | 14929361 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 7 | 0
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1250 | 346 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกเข้า จ.ปทุมธานี | 0+600 - 4+500 | 0 | 600 - 4 | 0 | 0 | 34601000000 | 3460000 | 0 | 0+000 | 50000 |  | ตร.ม. | 26 มี.ค.53 | 26 มี.ค.53 | - | - | - | 1 ก.ค.53 | 13 ก.ค.53 | ปท.23/53 | - |  | 0 | 30000000 | 100 | 27036900 | 8 ก.พ.53 | 27.532 | 27.532 | 27.536 | 27.532 | 27.532 | 27.532 | 27532000 | 150 | วัน | 27036900 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 372 | 0
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1274 | 346 | 0302 |  | กม.20+000 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - ทางหลวงหมายเลข 340 | 20+520 | 20 | 520 | 25 | 600 | 34603020020 | 3460020 | 0 | 25+600 | 25157 |  | ตร.ม. | 16 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 24 ก.พ.53 | 3 ก.ย.53 | 24 มี.ค.53 | 4 พ.ค.53 | 20 เม.ย.53 | นบ.13/2553 | 21 เม.ย.53 | 6 พ.ค.53 | 1862279 | 1862279 | 100 | 28652545 | 27 ก.พ.53 | 0 | 29.409 | 29.433 | 29.409 | 29.409 | 28.652 | 29409000 | 150 | วัน | 28652545 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 8 | 500 - 10 | 92512 | 587 - 17 | 925
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1117 | 3460 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 322 (สระแก้ว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 333 (หนองโดก) (รหัส งปม. 08006A1030410075) | 9+775 | 9 | 775 | 12 | 766 | 346001000009 | 34600009 | 0 | 12+766 | 27025 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ.16/52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 8298000 | 8297954.62 | 100 | 24646000 | 26 ม.ค.53 | 0 | 24.646 | 24.795 | 24.646 | 24.646 | 24.646 | 24646000 | 240 | วัน | 24646000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 20
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1118 | 3460 3460 | 0101 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 322 (สระแก้ว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 333 (หนองโดก)ต่อทางของกรมทางหลวงชนบท - ดงดำ (รหัส งปม. 08006A1030420382) | 10+050 0+370 | 10 | 50 | 10 | 900 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 10+900 2+270 | 27390 |  | ตร.ม. | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 3 ก.ค.52 | 20 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สพ.31/52 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 16000000 | 15988000 | 100 | 9889000 | 29 ก.ย.52 | 0 | 9.889 | 9.896 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9889000 | 180 | วัน | 9889000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 790
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1185 | 347 | 0104 |  | บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะหัน (รหัส งปม. 08006A1030410560) | 50+519 0+000 | 50 | 519 | 50 | 794 | 34701040050 | 3470050 | 0 | 50+794 0+762 | 7900 |  | ตร.ม. | 23 ธ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 3 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | อท.21/2552 | 18 ก.ย.52 | 1 พ.ย.52 | 539000 | 531100 | 100 | 13196540.56 | 19 ก.พ.53 | 0 | 13.197 | 13.199 | 13.197 | 13.197 | 13.197 | 13197000 | 240 | วัน | 13196540.56 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 52 | 285
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1206 | 347 | 0102 |  | กม.20+643(ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - กม.50+000 (ต่อเขตสน.บท.อ่างทอง - อยุธยา) | 20+643 | 20 | 643 | 30 | 400 | 34701020020 | 3470020 | 0 | 30+400 | 25500 |  | ม. | 25 พ.ย.52 | 30 ธ.ค.52 | - | 18 มี.ค.53 | 21 เม.ย.53 | 8 ส.ค.53 | 9 ก.ค.53 | อย.28/2553 | 10 ก.ค.53 | 8 ส.ค.53 | 0 | 942953.88 | 100 | 8950271.57 | 26 เม.ย.53 | 0 | 8.956 | 8.959 | 8.956 | 8.956 | 8.957 | 8957000 | 240 | วัน | 8950271.57 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 70 | 285
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1207 | 347 | 0102 |  | กม.20+643(ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - กม.50+000 (ต่อเขตสน.บท.อ่างทอง - อยุธยา) (รหัส งปม. 08006A1030410543) | 35+890 | 35 | 890 | 49 | 141 | 34701020035 | 3470035 | 0 | 49+141 | 23676 | FRT | ม. | 16 ต.ค.52 | 27 ต.ค.52 | 3 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | อย.5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 ม.ค.53 | 1800000 | 892450 | 6 | 0 | - | 0 | 23.904 | 23.91 | 23.904 | 23.904 | 23.904 | 23968000 | 150 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 800
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1211 | 3470 | 0100 |  | ภาชี - ท่าเรือ (รหัส งปม. 08006A1030420407) | 3+000 - 13+000(เป็นตอนๆ) | 3 | 000 - 13 | 0 | 0 | 347001000003 | 34700003 | 0 | 0+000 | 76986 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.52 | 26 ส.ค.51 | 28 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อย.26/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 30000000 | 29896900 | 100 | 9888000 | 29 ก.ย.52 | 0 | 9.888 | 9.896 | 9.888 | 9.888 | 9.888 | 9888000 | 180 | วัน | 9888000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 445 (3) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1145 | 3472 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 333 (อู่ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุงเหนือ) (รหัส งปม. 08006A1030410517) | 10+600 | 10 | 600 | 19 | 626 | 347201000010 | 34720010 | 0 | 19+626 | 93000 |  | ตร.ม. | 27 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | สพ.2/2/53 | 16 ม.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 9320000 | 9316990 | 100 | 4970525 | 30 ต.ค.52 | 4.971 | 4.971 | 4.983 | 4.97 | 4.97 | 4.971 | 4971000 | 180 | วัน | 4970525 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 189 | 580 - 191 | 580
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1084 | 3473 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3013 (หนองจิกรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3438 (รหัส งปม. 08006A1030420006) | 5+000 | 5 | 0 | 10 | 0 | 347301000005 | 34730005 | 0 | 10+000 | 45000 |  | ตร.ม. | 22 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 12 มิ.ย.51 | 17 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นว.1/56/2552 | 30 ก.ย.52 | 27 พ.ค.53 | 16398000 | 16397483 | 0 | 0 | 20 พ.ค.53 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566000 | 120 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 203 | 200
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1212 | 3477 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 308 (บางปะอิน) - ต่อทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยาควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030420076) | 0+000-10+000(เป็นตอนๆ) | 0 | 000-10 | 0 | 0 | 347701000000 | 34770000 | 0 | 0+000 | 43990 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 11 มิ.ย.50 | 29 พ.ย.50 | 12 เม.ย.50 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | อย.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 11971000 | 11970269.73 | 0 | 0 | 7 มิ.ย.53 | 29.587 | 29.587 | 29.587 | 29.472 | 29.472 | 29.472 | 29587000 | 120 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 223 | 650
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1020 | 3479 | 0100 |  | ทับพริก - เขาตาง็อก (รหัส งปม. 08006A1030420070) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 500 | 347901000000 | 34790000 | 0 | 4+500 | 40500 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.51 | 11 ม.ค.51 | 6 ก.พ.51 | 5 มี.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.26/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 11412000 | 11411213.79 | 0 | 0 | - | 13.899 | 13.899 | 0 | 0 | 0 | 13.899 | 13899702 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 242 | 800
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 961 | 348 | 0400 |  | ส้มป่อย - ต่อเขตเทศบาลตำบลปะคำควบคุม (รหัส งปม. 0800668002420083) | 105+525 - 105+525 | 105 | 525 - 105 | 109 | 0 | 34804000105 | 3480105 | 0 | 109+000 | 31275 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | บร.20/2553 | 7 ก.พ.53 | 6 มิ.ย.53 | 13983911 | 13983910.79 | 0 | 0 | - | 29.938 | 29.938 | 29.938 | 29.841 | 29.841 | 29.841 | 29938000 | 120 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 232 | 000-232 | 0
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1006 | 348 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (อรัญประเทศ) - ตาพระยา (รหัส งปม. 08006A1030420062) | 2+885 | 2 | 885 | 7 | 0 | 34801010002 | 3480002 | 0 | 7+000 | 50325 |  | ตร.ม. | 15 ก.พ.51 | 24 มี.ค.51 | 25 เม.ย.51 | 20 พ.ค.51 | 23 มิ.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.32/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 14081000 | 14080122.61 | 0 | 29162127.97 | - | 29.299 | 29.299 | 29.299 | 29.298 | 29.298 | 29.163 | 29299000 | 120 | วัน | 29162127.97 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 240 | 000 - 242 | 800
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1007 | 348 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (อรัญประเทศ) - ตาพระยา (รหัส งปม. 08006A1030410040) | 12+000 | 12 | 0 | 15 | 50 | 34801010012 | 3480012 | 0 | 15+050 | 34700 |  | ตร.ม. | 6 มี.ค.51 | 22 เม.ย.51 | 7 พ.ค.51 | 28 พ.ค.51 | 11 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.31/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 9946000 | 9945243.24 | 0 | 0 | 20 เม.ย.53 | 49.96 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.977 | 4.977 | 4996000 | 90 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 79 | 500
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1146 | 3480 | 0100 |  | ปลักประดู่ - ท่าลำใย (รหัส งปม. 08006A1030420087) | 25+800 | 25 | 800 | 34 | 0 | 348001000025 | 34800025 | 0 | 34+000 | 57500 |  | ตร.ม. | 18 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 6 พ.ค.51 | 29 พ.ค.51 | 2 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ2/29/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 19964000 | 19963580 | 23.69 | 13580312.73 | - | 0 | 13.581 | 13.777 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13581000 | 180 | วัน | 13580312.73 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 27 | 500-31 | 0
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1001 | 3481 | 0201 |  | บางขนาก (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บ้านสร้าง (รหัส งปม. 0822668002420114) | 36+500 | 36 | 500 | 39 | 900 | 348102010036 | 34810036 | 0 | 39+900 | 41036 |  | ตร.ม. | 25 มิ.ย.52 | 4 ก.พ.53 | 11 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 22 เม.ย.53 | 6 พ.ค.53 | ปจ.19/2553 | 7 พ.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 12960839 | 12960838.18 | 100 | 7854859 | - | 0 | 7.856 | 7.867 | 7.855 | 7.855 | 7.855 | 7856000 | 180 | วัน | 7854859 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 000 - 13 | 0
| 619 (3) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1021 | 3486 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข348(กุดเตย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข348(บ้านใหม่ไทยถาวร) (รหัส งปม. 08006A1030410556) | 0+080 | 0 | 80 | 2 | 970 | 348601000000 | 34860000 | 0 | 2+970 | 31990 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 20 ต.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สก.5/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 9859796 | 9859795.94 | 0 | 12559728 | - | 0 | 12.56 | 14.98 | 12.559 | 12.559 | 12.559 | 12560000 | 180 | วัน | 12559728 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 5 | 700
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1022 | 3486 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข348(กุดเตย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข348(บ้านใหม่ไทยถาวร) (รหัส งปม. 0800668002420055) | 15+000 | 15 | 0 | 19 | 844 | 348601000015 | 34860015 | 0 | 19+844 | 54400 |  | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 30 มิ.ย.52 | 16 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | สก.1/2553 | 23 ธ.ค.52 | 21 เม.ย.53 2 พ.ค.53 | 19918993 | 19918992.79 | 0 | 0 | - | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298000 | 0 | วัน | 0 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 127 | 700
| 338 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1459 | 3499 | 0100 |  | เขื่อนเพชร - แก่งกระจาน (รหัส งปม. 08006A1030420428) | 0+000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 349901000000 | 34990000 | 0 | 5+000 | 45000 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 6 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 28 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | พบ.3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 17535000 | 17530725 | 100 | 3759750 | 17 พ.ย.52 | 1.88 | 1.88 | 1.886 | 1.879 | 1.879 | 1.88 | 1880000 | 150 | วัน | 3759750 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 137 | 175(สะพานข้ามแยกกะทิงลาย)
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1460 | 3499 | 0101 |  | ทางเลี่ยงเขื่อนเพชร (รหัส งปม. 08006A1030410245) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 550 | 349901010000 | 34990000 | 0 | 1+550 | 11200 |  | ตร.ม. | 3 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 29 เม.ย.51 | 29 พ.ค.51 | 6 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | พบ.25/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 4889000 | 4753897 | 100 | 16690842.96 | 5 เม.ย.53 | 16.999 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16.699 | 16999900 | 120 | วัน | 16690842.96 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 183 | 0
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1228 | 35 | 0102 |  | กม.14+660 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030420402) | 14+660 | 14 | 660 | 19 | 0 | 3501020014 | 350014 | 0 | 19+000 | 47700 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สค.35/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30000000 | 29908096 | 0 | 0 | - | 0 | 0.891 | 0 | 0.889 | 0.888 | 0 | 891000 | 0 | วัน | 0 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 27 | 840
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1229 | 35 | 0102 |  | กม.14+660 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030420403) | 14+660 | 14 | 660 | 18 | 650 | 3501020014 | 350014 | 0 | 18+650 | 44150 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สค.36/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30000000 | 29511012 | 100 | 20254164.5 | 14 ม.ค.53 | 20.926 | 20.855 | 20.873 | 20.854 | 20.854 | 20.855 | 20855000 | 120 | วัน | 20254164.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 7 | วัน | 16 | 200 - 21 | 592(คันทางขวา)
| 419 (2) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1276 | 35 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303(ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) (รหัส งปม. 08006A1030410466) | 0+000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3501010000 | 350000 | 0 | 2+000 | 26950 |  | ตร.ม. | 22 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 29 ก.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ธบ.21/52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 2000000 | 1992358 | 100 | 9475952.67 | 1 มิ.ย.53 | 0 | 9.592 | 9.604 | 9.592 | 9.592 | 9.592 | 9592777 | 120 | วัน | 9475952.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 5 | 230
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1277 | 35 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303(ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) (รหัส งปม. 08006A1030410462) | 3+800 | 3 | 800 | 6 | 200 | 3501010003 | 350003 | 0 | 6+200 | 21200 | FLT | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | ธบ04./53 | 5 ม.ค.53 | 14 เม.ย.53 | 9500000 | 9480000 | 91.63 | 11973390 | - | 80 | 80 | 79.865 | 79.822 | 79.822 | 79.822 | 79822600 | 300 | วัน | 11973390 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 253 | วัน | 0 | 0
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1278 | 35 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303(ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) (รหัส งปม. 08006A1030410464) | 5+250 | 5 | 250 | 8 | 830 | 3501010005 | 350005 | 0 | 8+830 | 12650 | FRT | ตร.ม. | 9 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | ธบ.5/53 | 5 ม.ค.53 | 14 พ.ค.53 | 6000000 | 5990000 | 100 | 10306193.3 | 21 ธ.ค.53 | 14.946 | 15 | 14.946 | 14.946 | 14.946 | 15 | 15000000 | 300 | วัน | 14435493.7 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 230 | 900LT.
| 419 (1) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1279 | 35 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303 (ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 9+200 | 9 | 200 | 9 | 700 | 3501010009 | 350009 | 0 | 9+700 | 0.5 |  | กม. | 4 พ.ค.53 | 4 ก.ค.53 | 17 มิ.ย.53 | 9 ก.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 12 ก.ค.53 | 20 ส.ค.53 | ธบ.30/2553 | 20 ส.ค.53 | 18 ต.ค.53 | 4090000 | 4088000 | 100 | 19993758 | 26 พ.ค.53 | 19.993 | 20 | 19.993 | 19.993 | 19.993 | 19.993 | 20000000 | 100 | วัน | 19993758 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 452 | 25
| 419 (2) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1280 | 35 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303(ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) (รหัส งปม. 08006A1030420389) | 12+000 | 12 | 0 | 14 | 660 | 3501010012 | 350012 | 0 | 14+660 | 39300 | FLT | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ธบ.20/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 30000000 | 29547675 | 100 | 9994227 | 27 ต.ค.52 | 10 | 10 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 60 | วัน | 9994227 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 440 | 950 - 443 | 150 LT. (กม.เก่า)426 | 673-428 | 963 LT.(กม.ใหม่)
| 337 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1434 | 35 | 0100 |  | คอสะพานบางประจันฝั่งตะวันออก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) (ทางคู่ขนาน) (รหัส งปม. 08006A1030420396) | 62+150 | 62 | 150 | 67 | 600 | 3501000062 | 350062 | 0 | 67+600 | 48285 |  | ตร.ม. | 6 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 29 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สส.22/2552 | 1 ต.ค.52 | 19 ธ.ค.52 | 29999000 | 29990000 | 100 | 64293020.77 | 21 ก.ย.53 | 68.361 | 70 | 70 | 68.361 | 68.361 | 68.361 | 70000000 | 110 | วัน | 64293020.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 429 | 938
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1230 | 35 35 | 0102 0102 |  | กม.14+660 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030420404) | 16+060 14+660 | 16 | 60 | 18 | 650 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18+650 15+500 | 37600 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สค.37/2552 | 1 ต.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 25000000 | 24458719 | 100 | 89875997.12 | 27 ส.ค.53 | 89.941 | 89.941 | 89.941 | 89.941 | 89.941 | 89.941 | 90000000 | 210 | วัน | 89875997.12 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 436 | 827
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1232 | 35 35 | 0102 0102 |  | กม.14+660 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030420074) | 27+600 27+600 | 27 | 600 | 28 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 28+800 29+100 | 39200 |  | ตร.ม. | 6 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 25 มี.ค.52 | 25 เม.ย.52 | 1 พ.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สค.24/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 29559000 | 29504850 | 100 | 9980330 | 6 พ.ย.52 | 10 | 9.995 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9995000 | 120 | วัน | 9980330 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 455 | 250
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1233 | 35 35 35 | 0201 0201 0201 |  | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - กม.53+875 (ต่อเขต สน.บท.สมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410490) | 39+300 53+200 53+600 | 39 | 300 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0+000 0+000 0+000 | 1100 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | สค.29/2552 | 29 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 2000000 | 1997000 | 100 | 9971543 | 20 ต.ค.52 | 10 | 9.993 | 9.971 | 9.971 | 9.971 | 9.971 | 9993000 | 60 | วัน | 9971543 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 464 | 150
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1231 | 35 35 35 35 | 0102 0102 0102 0102 |  | กม.14+660 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1031420003) | 24+300 24+000 26+800 27+000 | 24 | 300 | 27 | 600 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 27+600 27+600 27+500 27+500 | 80560 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 21 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สค.38/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 มี.ค.53 | 70000000 | 69067542 | 100 | 9994585 | 27 ม.ค.53 | 9.994 | 10 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 60 | วัน | 9994585 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 825
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1119 | 3502 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3350 (สระบัวก่ำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3496 (ดอนไร่) (รหัส งปม. 08006A1030420130) | 0+125 | 0 | 125 | 23 | 878 | 350201000000 | 35020000 | 0 | 23+878 | 46066 |  | ตร.ม. | 18 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ.19/52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 10998000 | 10997480 | 52.22 | 0 | - | 82.756 | 85 | 85 | 82.756 | 82.756 | 82.756 | 85000000 | 130 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 20 | 950
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1180 | 3504 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3456 (คลองข่อย) - กม. 15+805 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่1) | 0+000 | 0 | 0 | 15 | 452 | 350401000000 | 35040000 | 0 | 15+452 | 30285 |  | ตร.ม. | 20 พ.ย.52 | 12 ก.พ.52 | 28 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | 5 มิ.ย.53 | อน.27/2553 | 5 ก.ค.53 | 18 ส.ค.53 | 9893800 | 9893800 | 100 | 0 | 27 พ.ย.52 | 10 | 9.995 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9995000 | 60 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 255
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1147 | 3505 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (หางตลาด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3260 (ศรีสำราญ) (รหัส งปม. 08006A1030410065) | 4+000 | 4 | 0 | 8 | 500 | 350501000004 | 35050004 | 0 | 8+500 | 46200 |  | ตร.ม. | 25 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 27 ก.ย.51 | 11 มี.ค.51 | 19 มี.ค.51 | 25 ก.ย.10 | 18 ก.ย.52 | สพ2/37/2552 | 19 ก.ย.52 | 18 ต.ค.52 | 1984000 | 1983820 | 100 | 9982189 | 7 ธ.ค.52 | 10 | 9.996 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9996000 | 120 | วัน | 9982189 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 653
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1120 | 3507 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3487 (โพธิ์พระยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3038 (บ้านกล้วย) (รหัส งปม. 08006A1030420129) | 0+250 | 0 | 250 | 4 | 500 | 350701000000 | 35070000 | 0 | 4+500 | 38250 |  | ตร.ม. | 13 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | - | - | - | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สพ.17/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 20484000 | 20483690 | 100 | 9980037 | 4 ธ.ค.52 | 10 | 9.995 | 9.819 | 9.819 | 9.819 | 9.819 | 9995000 | 120 | วัน | 9980037 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 31 | 215
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1198 | 351 | 0100 |  | แยกทางของกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3202(บึงกุ่ม) (รหัส งปม. 08006A1030410528) | 3+300 | 3 | 300 | 6 | 200 | 35101000003 | 3510003 | 0 | 6+200 | 25500 |  | ม. | 20 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | กท5/53 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 2000000 | 1917327 | 100 | 19215088 | 15 ธ.ค.52 | 20 | 19.984 | 19.215 | 19.215 | 19.215 | 19.215 | 19984000 | 200 | วัน | 19215088 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 32 | 30
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1085 | 3522 | 0100 |  | ทางแยกเข้าพยุหะคีรี | 1+815 | 1 | 815 | 2 | 215 | 352201000001 | 35220001 | 0 | 2+215 | 4285 |  | ตร.ม. | 12 เม.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 1 ส.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 9 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 19 มี.ค.53 | นว.1/24/2553 | 20 มี.ค.53 | 17 ก.ค.53 | 4959692 | 4959692 | 100 | 19203917 | 24 ม.ค.53 | 20 | 19.984 | 19.203 | 19.203 | 19.203 | 19.203 | 19984000 | 200 | วัน | 19203917 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 40 | 527
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1110 | 357 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีด้านตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030410452) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 200 | 35701020000 | 3570000 | 0 | 4+200 | 28000 |  | ม. | 17 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 14 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | สพ.28/52 | 29 ก.ย.52 | 27 พ.ย.52 | 1991000 | 1990329 | 58.33 | 0 | - | 68.504 | 70 | 70 | 68.504 | 68.504 | 68.504 | 70000000 | 110 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 44 | 640
| 441 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1111 | 357 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีด้านตะวันตก (รหัส งปม. 08006A1030410454) | 19+500 | 19 | 500 | 24 | 500 | 35701020019 | 3570019 | 0 | 24+500 | 28000 |  | ม. | 2 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สพ.30/52 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 1991000 | 1990800 | 82.88 | 0 | - | 68.381 | 70 | 70 | 68.381 | 68.381 | 68.381 | 70000000 | 110 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 46 | 50
| 619 (2) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1008 | 359 359 | 0200 0200 |  | เขตจังหวัดปราจีนบุรี/สระแก้ว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (คลองยาง) (รหัส งปม. 08006A1030410054) | 55+750 58+450 | 55 | 750 | 57 | 975 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 57+975 59+150 | 35100 |  | ตร.ม. | 6 มี.ค.51 | 1 เม.ย.51 | 4 เม.ย.51 | 6 พ.ค.51 | 11 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สก.29/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 9967000 | 9966398.31 | 100 | 18192656.67 | 25 พ.ย.53 | 78.253 | 80 | 80 | 78.253 | 78.253 | 78.253 | 80000000 | 120 | วัน | 78253100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 57 | 50
| 428 (2) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1338 | 36 | 0100 |  | ทางหลวงหมายเลข 3 (กะทิงลาย) - กม.21+592 (ต่อเขตแขวงฯ ระยองควบคุม) (รหัส งปม. 08006A1030420048) | 16+200 - 21+592(คันทางขวา) | 16 | 200 - 21 |  |  | 3601000016 | 360016 | 0 |  | 62100 |  | ตร.ม. | 3 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 26 พ.ค.51 | 11 มิ.ย.51 | 24 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชบ.2/18/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 14 ม.ค.53 | 20855000 | 20854216 | 100 | 0 | 9 ธ.ค.53 | 73.645 | 75 | 75 | 73.645 | 73.645 | 73.645 | 75000000 | 115 | วัน | 73645272.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 57 | 950
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1305 | 361 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 0+500 | 0 | 500 | 0 | 800 | 36101000000 | 3610000 | 0 | 0+800 | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.53 | - | 7 ก.ค.53 | 23 ส.ค.53 | 7 ก.ย.53 | 30 ก.ค.53 | 13 ก.ย.53 | ชบ.18/2553 | 14 ก.ย.53 | 12 ธ.ค.53 | 0 | 549512 | 100 | 9982056 | 14 ธ.ค.52 | 10 | 9.995 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9995000 | 120 | วัน | 9982056 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 55 | 0
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1306 | 361 | 0100 |  | เลี่ยงเมืองชลบุรี | 0+000 - 13+000(บริเวณเกาะกลาง) | 0 | 000 - 13 | 0 | 0 | 36101000000 | 3610000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 28 เม.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 27 เม.ย.53 | 31 พ.ค.53 | ชบ.17/2553 | 1 มิ.ย.53 | 29 ส.ค.53 | 1990000 | 1990000 | 100 | 4928327.41 | 9 ธ.ค.53 | 69.082 | 70 | 70 | 69.082 | 69.082 | 69.082 | 70000000 | 115 | วัน | 69081989.76 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 71 | 620
| 422 (3) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1307 | 361 | 0403 |  | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410571) | 8+848 11+611 13+631 | 8 | 848 | 8 | 848 | 36104030008 | 3610008 | 0 | 8+848 11+611 13+631 | 11900 |  | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | ชบ.1/2553 | 8 ม.ค.53 | 8 มี.ค.53 | 859000 | 844725 | 100 | 9928015 | 20 พ.ย.52 | 10 | 9.995 | 9.928 | 9.928 | 9.928 | 9.928 | 9995000 | 130 | วัน | 9928015 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 72 | 950
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1223 | 4 | 0101 |  | สามพราน - นครชัยศรี (รหัส งปม. 08006A1030410486) | 30+820 | 30 | 820 | 36 | 320 | 401010030 | 40030 | 0 | 36+320 | 26600 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | สค.26/2552 | 25 ก.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 1995000 | 1965740 | 100 | 59962500 | 10 ส.ค.53 | 59.962 | 59.962 | 59.962 | 59.962 | 59.962 | 59.962 | 60000000 | 150 | วัน | 59962500 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 334 | 0
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1224 | 4 | 0101 |  | สามพราน - นครชัยศรี (รหัส งปม. 08006A1030410485) | 30+900 | 30 | 900 | 36 | 200 | 401010030 | 40030 | 0 | 36+200 | 26600 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 11 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | สค.30/2552 | 29 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 1925000 | 1924510 | 100 | 14769369.97 | 29 ธ.ค.52 | 15 | 15 | 14.728 | 14.728 | 14.728 | 14.728 | 15000000 | 90 | วัน | 14769369.97 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 346 | 125
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1225 | 4 | 0101 |  | สามพราน - นครชัยศรี (รหัส งปม. 08006A1030410487) | 36+420 | 36 | 420 | 41 | 67 | 401010036 | 40036 | 0 | 41+067 | 26600 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | สค.31/2552 | 29 ก.ย.52 | 27 ธ.ค.52 | 1799000 | 1798692 | 100 | 14772480 | 26 เม.ย.53 | 14.772 | 15 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 15000000 | 89 | วัน | 14772480 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 356 | 961
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1226 | 4 | 0101 |  | สามพราน - นครชัยศรี (รหัส งปม. 08006A1030410542) | 26+420 | 26 | 420 | 31 | 300 | 401010026 | 40026 | 0 | 31+300 | 153000 |  | กก. | 20 ต.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 12 ส.ค.52 | 12 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สค.3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | 1996000 | 1992500 | 100 | 9796000 | 21 พ.ค.53 | 9.8 | 9.796 | 9.796 | 9.796 | 9.796 | 9.796 | 9796000 | 60 | วัน | 9796000 |  |  |  | 0 | วัน | 374 | 168
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1227 | 4 | 0101 |  | สามพราน - นครชัยศรี (รหัส งปม. 08006A1030410484) | 26+420 | 26 | 420 | 30 | 800 | 401010026 | 40026 | 0 | 30+800 | 26600 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | สค.27/2552 | 25 ก.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 2000000 | 1965740 | 100 | 9856500 | 19 พ.ค.53 | 9.856 | 9.856 | 9.8 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9856500 | 70 | วัน | 9856500 |  |  |  | 0 | วัน | 392 | 700
| 415 (2) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1237 | 4 | 0101 |  | สามพราน - นครชัยศรี (รหัส งปม. 08006A1030410489) | 32+750 | 32 | 750 | 35 | 100 | 401010032 | 40032 | 0 | 35+100 | 152500 |  | กก. | - | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | สค.28/2552 | 25 ก.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 1989000 | 1987000 | 100 | 59988500 | 10 ส.ค.53 | 59.988 | 59.988 | 59.988 | 59.988 | 59.988 | 59.988 | 60000000 | 150 | วัน | 59988500 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 308 | 150
| 332 (3) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1342 | 4 | 0100 |  | สะพานห้วยแพรกบางทะลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะ (รหัส งปม. 08006A1030420412) | 452+025 | 452 | 25 | 454 | 452 | 401000452 | 40452 | 0 | 454+452 | 30120 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 12 มิ.ย.52 | 23 ก.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 24 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | ชพ.12/2553 | 1 เม.ย.53 | 9 ก.ค.53 | 20000000 | 19993758 | 100 | 0 | 28 ก.ย.52 | 18.375 | 17.975 | 17.456 | 17.456 | 17.456 | 17.456 | 17975000 | 75 | วัน | 16574100 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 244 | 050 - 246 | 50246 | 560 - 249 | 540
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1343 | 4 | 0100 |  | น้ำรอด - ไชยราช (รหัส งปม. 08006A1030420336) | 440+950 - 443+150 LT. (กม.เก่า)426+673-428+963 LT.(กม.ใหม่) | 440 | 950 - 443 | 0 | 0 | 401000440 | 40440 | 0 | 0+000 | 25260 |  | ตร.ม. | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ต.ค.52 | 8 พ.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ชพ.32/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 10000000 | 9994227 | 100 | 18317174.39 | 12 พ.ย.53 | 69.815 | 70 | 70 | 69.815 | 69.815 | 69.815 | 70000000 | 110 | วัน | 69806743.74 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 326 | 0
| 332 (4) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1344 | 4 | 1300 |  | น้ำรอด - ไชยราช (รหัส งปม. 08006A2031420022) | 429+938 435+813 440+238 443+504 440+116 | 429 | 938 | 436 | 350.413 | 413000429 | 40429 | 0 | 436+350.413 437+838 441+063 444+113 440+933 | 10.688 |  | กม. | 2 พ.ย.53 | 25 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 30 เม.ย.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 29 ก.ค.53 | ชพ.17/2553 | 30 ก.ค.53 | 16 พ.ย.53 | 70000000 | 68361290 | 100 | 10444576.02 | 16 ธ.ค.53 | 88.724 | 90 | 90 | 88.724 | 88.724 | 88.724 | 90000000 | 140 | วัน | 88724256.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 338 | 850
| 332 (1) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1345 | 4 | 1502 |  | กม.436+827 - สะพานห้วยแพรกบางทะลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะ (รหัส งปม. 0800668014420035) | 436+827 | 436 | 827 | 450 | 600 | 415020436 | 40436 | 0 | 450+600 | 14.31 |  | กม. | 11 ธ.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 28 เม.ย.52 | 29 พ.ค.52 | 18 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 25 มี.ค.53 | ชพ.11/2553 | 26 มี.ค.53 | 21 ต.ค.53 | 90000000 | 89941300 | 100 | 14726853.99 | 29 ธ.ค.52 | 15 | 15 | 14.769 | 14.769 | 14.769 | 14.769 | 15000000 | 90 | วัน | 14726853.99 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 338 | 958
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1346 | 4 | 1600 |  | สะพานห้วยแพรกบางทะลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะ (รหัส งปม. 08006A1030410212) | 455+250 | 455 | 250 | 457 | 691 LT | 416000455 | 40455 | 0 | 457+691 LT | 27920 |  | ตร.ม. | 4 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 18 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 13 พ.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ชพ.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 9995000 | 9980330 | 100 | 11744141.39 | 26 พ.ย.53 | 79.342 | 80 | 80 | 79.342 | 79.342 | 79.342 | 80000000 | 120 | วัน | 79339953.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 365 | 475
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1347 | 4 | 1600 |  | สะพานห้วยแพรกบางทะลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะ (รหัส งปม. 08006A1030410214) | 464+150 | 464 | 150 | 464 | 150 - 466 | 416000464 | 40464 | 0 | 464+150 - 466+666 LT. | 27980 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 7 มี.ค.51 | 24 ก.ค.51 | 29 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ชพ.21/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9993000 | 9971543 | 100 | 14765779.57 | 23 ก.พ.53 | 14.772 | 15 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 14.772 | 15000000 | 89 | วัน | 14765779.57 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 376 | 308
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1362 | 4 | 0100 |  | ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก (รหัส งปม. 0800668014420036) | 334+000 | 334 | 0 | 346 | 50 | 401000334 | 40334 | 0 | 346+050 | 8.32 |  | กม. | 11 ธ.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 2 เม.ย.52 | 7 พ.ค.52 | 15 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | หห.13/2553 | 19 มี.ค.53 | 15 ส.ค.53 | 60000000 | 59962500 | 100 | 49257812.3 | 27 ก.ย.53 | 49.258 | 50 | 50 | 49.258 | 49.258 | 49.258 | 50000000 | 140 | วัน | 49257812.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 381 | 650
| 333 (2) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1363 | 4 | 0100 |  | ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก (รหัส งปม. 08006A1030420367) | 346+125 | 346 | 125 | 348 | 100 Rt. | 401000346 | 40346 | 0 | 348+100 Rt. | 22025 |  | ตร.ม. | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | หห.24/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15000000 | 14728960 | 100 | 19221750.72 | 16 พ.ย.53 | 88.611 | 90 | 90 | 88.611 | 88.611 | 88.611 | 90000000 | 140 | วัน | 88610379.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 386 | 600
| 333 (3) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1364 | 4 | 0100 |  | ทับสะแก - บางสะพาน (รหัส งปม. 08006A1030420423) | 356+961 | 356 | 961 | 358 | 906LT. | 401000356 | 40356 | 0 | 358+906LT. | 22795 |  | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 19 มิ.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 23 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 31 ธ.ค.52 | หห.1/2553 | 1 ม.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 15000000 | 14772480 | 100 | 14987333.85 | 8 มิ.ย.53 | 14.987 | 15 | 15 | 14.987 | 14.987 | 14.987 | 14987690 | 90 | วัน | 14987333.85 |  |  |  | 0 | วัน | 391 | 600
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1365 | 4 | 0100 |  | ทับสะแก - บางสะพาน | 374+168 | 374 | 168 | 376 | 308 | 401000374 | 40374 | 0 | 376+308 | 23540 |  | ตร.ม. | 29 ธ.ค.52 | 5 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 9 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 29 มี.ค.53 | หห.17/2553 | 30 มี.ค.53 | 28 พ.ค.53 | 9796000 | 9796000 | 100 | 9776700 | 18 พ.ค.53 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9776700 | 60 | วัน | 9776700 |  |  |  | 0 | วัน | 392 | 700
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1366 | 4 | 0100 |  | บางสะพาน - น้ำรอด (รหัส งปม. 08006A1028410213) | 392+700 | 392 | 700 | 394 | 860 | 401000392 | 40392 | 0 | 394+860 | 23760 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 12 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | หห.20/2553 | 31 มี.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 9856500 | 9856500 | 100 | 21018806 | 18 พ.ย.52 | 23.15 | 22.044 | 21.018 | 21.018 | 21.018 | 21.018 | 22044000 | 90 | วัน | 21018806 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 393 | 310
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1367 | 4 | 0900 |  | กุยบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก (รหัส งปม. 0800668014420037) | 308+150 | 308 | 150 | 328 | 0 | 409000308 | 40308 | 0 | 328+000 | 9.355 |  | กม. | 11 ธ.ค.52 | 20 พ.ย.52 | 7 เม.ย.52 | 20 พ.ค.52 | 26 ก.พ.53 | 8 มี.ค.53 | 23 มี.ค.53 | หห.14/2553 | 24 มี.ค.53 | 20 ส.ค.53 | 60000000 | 59988500 | 100 | 14251400 | 21 พ.ย.52 | 15.5 | 14.539 | 14.251 | 14.251 | 14.251 | 14.251 | 14539000 | 90 | วัน | 14251400 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 394 | 225
| 333 (2) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1368 | 4 | 0900 |  | จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน - สี่แยกปราณบุรี (รหัส งปม. 08006A1030420185) | 244+050 - 246+050246+560 - 249+540 | 244 | 050 - 246 | 0 | 0 | 409000244 | 40244 | 0 | 0+000 | 54780 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.51 | 16 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | หห.16/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 17975000 | 17456400 | 100 | 9715557.14 | 23 มิ.ย.53 | 9.725 | 9.725 | 9.725 | 9.725 | 9.725 | 9.725 | 9725690 | 90 | วัน | 9715557.14 |  |  |  | 0 | วัน | 7 | 660
| 333 (4) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1369 | 4 | 1000 |  | ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก (รหัส งปม. 08006A2031420011) | 326+000 | 326 | 0 | 334 | 0 | 410000326 | 40326 | 0 | 334+000 | 8.975 |  | กม. | 11 ก.พ.53 | 12 เม.ย.53 | 26 เม.ย.53 | 19 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 8 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | หห.26/2553 | 31 ก.ค.53 | 17 พ.ย.53 | 70000000 | 69815600 | 100 | 9795970 | 27 พ.ค.53 | 9.795 | 9.795 | 9.8 | 9.795 | 9.795 | 9.795 | 9795970 | 60 | วัน | 9795970 |  |  |  | 0 | วัน | 10 | 850
| 333 (4) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1370 | 4 | 1000 |  | ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก (รหัส งปม. 08006A2031420012) | 338+850 | 338 | 850 | 360 | 312 | 410000338 | 40338 | 0 | 360+312 | 14.787 |  | กม. | 11 ก.พ.53 | 31 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | 18 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 8 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | หห.25/2553 | 31 ก.ค.53 | 17 ธ.ค.53 | 90000000 | 88724600 | 100 | 0 | 28 ก.ย.52 | 4.555 | 4.55 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4550000 | 150 | วัน | 4531116 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 333 (2) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1371 | 4 | 1000 |  | ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก (รหัส งปม. 08006A1030420364) | 338+958 | 338 | 958 | 340 | 988 RT | 410000338 | 40338 | 0 | 340+988 RT | 22630 |  | ตร.ม. | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | หห.23/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15000000 | 14769370 | 100 | 9789140 | 11 พ.ค.53 | 9.789 | 9.789 | 9.789 | 9.789 | 9.789 | 9.789 | 9789140 | 80 | วัน | 9789140 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 333 (4) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1372 | 4 | 1100 |  | ทับสะแก - บางสะพาน (รหัส งปม. 08006A2031420013) | 365+475 | 365 | 475 | 381 | 150 | 411000365 | 40365 | 0 | 381+150 | 11.998 |  | กม. | 11 ก.พ.53 | 4 ธ.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 19 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 8 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | หห.29/2553 | 31 ก.ค.53 | 27 พ.ย.53 | 80000000 | 79342000 | 100 | 9783269.63 | 12 พ.ค.53 | 9.784 | 9.784 | 9.784 | 9.784 | 9.784 | 9.784 | 9784680 | 70 | วัน | 9783269.63 |  |  |  | 0 | วัน | 3 | 200
| 333 (3) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1373 | 4 | 1100 |  | ทับสะแก - บางสะพาน (รหัส งปม. 08006A1030420421) | 376+308 | 376 | 308 | 378 | 323LT. | 411000376 | 40376 | 0 | 378+323LT. | 22465 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 6 ธ.ค.52 | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 30 ธ.ค.52 | 31 ธ.ค.52 | หห.2/2553 | 1 ม.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 15000000 | 14772900 | 100 | 9769100 | 12 พ.ค.53 | 9.769 | 9.769 | 9.769 | 9.769 | 9.769 | 9.769 | 9769100 | 80 | วัน | 9769100 |  |  |  | 0 | วัน | 5 | 775
| 333 (4) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1374 | 4 | 1100 |  | ทับสะแก - บางสะพาน (รหัส งปม. 08006A2031420014) | 381+650 | 381 | 650 | 386 | 100 | 411000381 | 40381 | 0 | 386+100 | 8.2 |  | กม. | 11 ก.พ.53 | 4 พ.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 6 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 8 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | หห.27/2553 | 31 ก.ค.53 | 17 ธ.ค.53 | 50000000 | 49258100 | 100 | 0 | 26 ก.พ.53 | 2 | 2 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2000000 | 45 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 67 | 337
| 333 (4) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1375 | 4 | 1100 |  | ทับสะแก - บางสะพาน (รหัส งปม. 08006A2031420015) | 386+600 | 386 | 600 | 398 | 500 | 411000386 | 40386 | 0 | 398+500 | 14.085 |  | กม. | 11 ก.พ.53 | 25 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 6 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 8 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | หห.28/2553 | 31 ก.ค.53 | 17 ธ.ค.53 | 90000000 | 88611100 | 100 | 21030590.48 | 22 ธ.ค.52 | 45 | 45.284 | 43.686 | 43.686 | 43.686 | 43.686 | 45284000 | 120 | วัน | 21030590.48 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 67 | 337
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1377 | 4 | 1200 |  | บางสะพาน - น้ำรอด | 392+700 | 392 | 700 | 394 | 860 | 412000392 | 40392 | 0 | 394+860 | 23760 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 5 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 9 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | 12 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | หห.21/2553 | 31 มี.ค.53 | 29 พ.ค.53 | 9776700 | 9776700 | 100 | 7131183.14 | 18 พ.ย.52 | 7.226 | 7.227 | 7.219 | 7.219 | 7.219 | 7.219 | 7227000 | 50 | วัน | 7131183.14 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 70 | 152
| 333 (2) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1378 | 4 | 1300 |  | ทางแยกเข้าทับสะแก - ทางแยกไปบางสะพาน (รหัส งปม. 08006A1030420187) | 393+310 | 393 | 310 | 396 | 000 RT. | 413000393 | 40393 | 0 | 396+000 RT. | 29590 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.51 | 15 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | หห.20/2552 | 22 ก.ย.52 | 20 ธ.ค.52 | 22044000 | 21018806 | 100 | 8040224.54 | 25 พ.ย.52 | 8.152 | 8.153 | 8.141 | 8.141 | 8.141 | 8.141 | 8153000 | 60 | วัน | 8040224.54 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 73 | 15
| 333 (2) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1379 | 4 | 1301 |  | ทางแยกเข้าทับสะแก - ทางแยกไปบางสะพาน (รหัส งปม. 08006A1030420186) | 394+225 397+550 | 394 | 225 | 396 | 0 | 413010394 | 40394 | 0 | 396+000 398+700 | 37510 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.51 | 16 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | หห.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 14539000 | 14251400 | 100 | 8429843.16 | 25 พ.ย.52 | 8.5 | 8.5 | 8.494 | 8.494 | 8.494 | 8.494 | 8500000 | 50 | วัน | 8429843.16 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 75 | 679
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 06500 | งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง | 1386 | 4 | 0103 |  | สระกระเทียม - หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี - กม.112+887 (รหัส งปม. 08006A1030410475) | 67+337 | 67 | 337 | 112 | 887LT.RT. | 401030067 | 40067 | 0 | 112+887LT.RT. | 95240 |  | ตร.ม. | 11 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.35/2552 | 1 ต.ค.52 | 14 พ.ย.52 | 2000000 | 1999087.6 | 100 | 7551915.75 | 5 พ.ย.52 | 8.05 | 8.05 | 8.047 | 8.047 | 8.047 | 8.047 | 8050000 | 60 | วัน | 7551915.75 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 78 | 0
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1387 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี-ชินสีห์ (รหัส งปม. 08006A1030420394) | 67+337 | 67 | 337 | 112 | 887 | 402000067 | 40067 | 0 | 112+887 | 3 |  | แห่ง | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.38/2552 | 10 ม.ค.52 | 9 พ.ค.52 | 45284000 | 43686993.94 | 100 | 4368705.13 | 25 พ.ย.52 | 4.622 | 4.623 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 4623000 | 50 | วัน | 4368705.13 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 78 | 750
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1388 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410458) | 70+152 | 70 | 152 | 71 | 773 | 402000070 | 40070 | 0 | 71+773 | 17831 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 8 พ.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.30/2552 | 1 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 7227000 | 7219325 | 100 | 7897769.72 | 6 พ.ย.52 | 8 | 8 | 7.998 | 7.998 | 7.998 | 7.998 | 8000000 | 60 | วัน | 7897769.72 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 82 | 0
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1389 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410455) | 73+015 | 73 | 15 | 74 | 800Lt. | 402000073 | 40073 | 0 | 74+800Lt. | 20265 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 8 พ.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.31/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 8153000 | 8141957 | 100 | 3512650.1 | 25 พ.ย.52 | 4.184 | 4.185 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4.173 | 4185000 | 50 | วัน | 3512650.1 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 85 | 850
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1390 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410463) | 75+679 | 75 | 679 | 75 | 679 - 77 | 402000075 | 40075 | 0 | 75+679 - 77+175Rt. | 21522 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 8 พ.ค.52 | 8 มิ.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.26/2552 | 1 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 8500000 | 8494830 | 100 | 11106348.16 | 25 พ.ย.52 | 12.2 | 12.2 | 11.636 | 11.636 | 11.636 | 11.636 | 12200000 | 65 | วัน | 11106348.16 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 86 | 400
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1391 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410460) | 78+000 | 78 | 0 | 79 | 688Rt. | 402000078 | 40078 | 0 | 79+688Rt. | 20188 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 8 พ.ค.52 | 8 มิ.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.29/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 8050000 | 8047812 | 100 | 8399955.9 | 3 ธ.ค.52 | 8.5 | 8.5 | 8.494 | 8.494 | 8.494 | 8.494 | 8500000 | 60 | วัน | 8399955.9 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 89 | 650
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1392 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410456) | 78+750 | 78 | 750 | 78 | 750 - 79 | 402000078 | 40078 | 0 | 78+750 - 79+688Lt. | 11278 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 8 มี.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.24/2552 | 1 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 4623000 | 4617954 | 100 | 7677939.2 | 25 พ.ย.52 | 7.8 | 7.8 | 7.794 | 7.794 | 7.794 | 7.794 | 7800000 | 60 | วัน | 7677939.2 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 92 | 925
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1393 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410461) | 82+000 | 82 | 0 | 82 | 000 - 83 | 402000082 | 40082 | 0 | 82+000 - 83+750Rt. | 19790 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 8 มี.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.28/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 8000000 | 7998388 | 100 | 0 | 12 ก.พ.53 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 138000 | 60 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 83 | 400Lt.
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1394 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410457) | 85+850 | 85 | 850 | 85 | 850 - 86 | 402000085 | 40085 | 0 | 85+850 - 86+700Lt. | 10118 |  | ตร.ม. | 4 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 8 มี.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.23/2552 | 1 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 4185000 | 4173977 | 100 | 0 | 12 ก.พ.53 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 137000 | 60 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 82 | 700 Lt.
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1395 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030420385) | 86+400 | 86 | 400 | 86 | 400 - 88 | 402000086 | 40086 | 0 | 86+400 - 88+500Rt. | 31382 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 8 ต.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 4 ธ.ค.52 | 12200000 | 11636897 | 100 | 0 | 12 ก.พ.53 | 0.274 | 0.275 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 275000 | 60 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 83 | 800 Lt. ,Rt.
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1396 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410459) | 89+650 | 89 | 650 | 91 | 400Rt. | 402000089 | 40089 | 0 | 91+400Rt. | 21071 |  | ตร.ม. | 6 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.25/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 8500000 | 8494797 | 100 | 0 | 12 ก.พ.53 | 0.274 | 0.274 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 274000 | 60 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 96 | 800 Lt. , RT.
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1397 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410465) | 92+925 | 92 | 925 | 92 | 925 - 94 | 402000092 | 40092 | 0 | 92+925 - 94+675Rt. | 19250 |  | ตร.ม. | 6 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 22 ก.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.27/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 7800000 | 7794989 | 100 | 3724200.41 | 25 พ.ย.52 | 3.774 | 3.775 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3775000 | 50 | วัน | 3724200.41 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 103 | 475
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1398 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410471) | 83+400Lt. | 83 | 400Lt. | 0 | 0 | 402000083 | 40083 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.36/2552 | 10 ม.ค.52 | 10 มี.ค.52 | 138000 | 137055 | 100 | 59745995.27 | 5 ส.ค.53 | 59.983 | 59.983 | 59.983 | 59.983 | 59.983 | 59.983 | 60000000 | 130 | วัน | 59745995.27 | (ขอใช้ผล) |  |  | 11 | วัน | 71 | 200
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1399 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410468) | 82+700 Lt. | 82 | 700 Lt. | 0 | 0 | 402000082 | 40082 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.36/2552 | 10 ม.ค.52 | 10 มี.ค.52 | 137000 | 137055 | 100 | 0 | 25 พ.ย.52 | 0.301 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 300000 | 30 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 855 RT
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1400 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410472) | 83+800 Lt. ,Rt. | 83 | 800 Lt. ,Rt. | 0 | 0 | 402000083 | 40083 | 0 | 0+000 | 2 |  | แห่ง | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.36/2552 | 10 ม.ค.52 | 10 มี.ค.52 | 275000 | 272995 | 100 | 33578053.54 | 9 ก.พ.54 | 74.974 | 75 | 75 | 74.974 | 74.974 | 74.974 | 75000000 | 210 | วัน | 74940424.7 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 106 | วัน | 6 | 125
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1401 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410473) | 96+800 Lt. , RT. | 96 | 800 Lt. , RT. | 0 | 0 | 402000096 | 40096 | 0 | 0+000 | 2 |  | แห่ง | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 9 ต.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.36/2552 | 10 ม.ค.52 | 10 มี.ค.52 | 274000 | 272995 | 100 | 9897755 | 4 มิ.ย.53 | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 9897755 | 90 | วัน | 9897755 |  |  |  | 0 | วัน | 33 | 900
| 335 (2) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1402 | 4 | 0301 |  | ทางแยกไปราชบุรี - ชินสีห์ (รหัส งปม. 08006A1030410467) | 103+475 | 103 | 475 | 103 | 475 - 104 | 403010103 | 40103 | 0 | 103+475 - 104+300Rt. | 9075 |  | ตร.ม. | 6 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 6 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รบ.33/2552 | 1 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 3775000 | 3770984 | 100 | 9976085 | 12 ต.ค.52 | 10 | 9.989 | 9.976 | 9.976 | 9.976 | 9.976 | 9989000 | 60 | วัน | 9976085 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 300 - 2 | 825 LT., RT.
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1413 | 4 | 0202 |  | กม.41+067 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครปฐม(ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410419) | 41+067 | 41 | 67 | 45 | 580 Rt. | 402020041 | 40041 | 0 | 45+580 Rt. | 23110 |  | ม. | 6 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.31/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1850000 | 1849500 | 100 | 9522870.2 | 17 ธ.ค.52 | 10 | 9.995 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9995000 | 120 | วัน | 9522870.2 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 302
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1414 | 4 | 0202 |  | กม.41+067 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครปฐม (ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410435) | 41+067 | 41 | 67 | 43 | 500Lt. , Rt. | 402020041 | 40041 | 0 | 43+500Lt. , Rt. | 124800 |  | กก. | 6 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นฐ.23/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1874000 | 1814200 | 100 | 17525827.32 | 10 พ.ย.52 | 20 | 18.431 | 17.525 | 17.525 | 17.525 | 17.525 | 18431000 | 80 | วัน | 17525827.32 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 83 | 685.87
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1415 | 4 | 0202 |  | กม.41+067 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครปฐม (ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410436) | 44+000 | 44 | 0 | 46 | 000Lt. , Rt. | 402020044 | 40044 | 0 | 46+000Lt. , Rt. | 104000 |  | กก. | 6 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 9 ส.ค.52 | 29 ก.ย.52 | นฐ.21/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 1895000 | 906000 | 100 | 59506311.8 | 22 ก.ค.53 | 59.564 | 60 | 59.564 | 59.564 | 59.564 | 59.564 | 60000000 | 180 | วัน | 59506311.8 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 11 | วัน | 3 | 550
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1416 | 4 | 0202 |  | กม.41+067 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครปฐม (ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410421) | 45+580 | 45 | 580 | 48 | 015Lt. , Rt. | 402020045 | 40045 | 0 | 48+015Lt. , Rt. | 24838 |  | ม. | 9 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 9 ม.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.27/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 1990000 | 1913000 | 100 | 18270683 | 16 ธ.ค.52 | 20 | 19.857 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 19857000 | 85 | วัน | 18270683 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 575
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1417 | 4 | 0202 |  | กม.41+067 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครปฐม(ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410437) | 46+000 | 46 | 0 | 48 | 500Lt. , Rt. | 402020046 | 40046 | 0 | 48+500Lt. , Rt. | 24860 |  | ม. | 6 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 17 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1990000 | 1987514 | 100 | 919920 | 3 ธ.ค.52 | 1.586 | 1.586 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 1586000 | 90 | วัน | 919920 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 54 | 76
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1418 | 4 | 0202 |  | กม.41+067 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครปฐม (ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410422) | 49+000 | 49 | 0 | 52 | 500Lt. , Rt. | 402020049 | 40049 | 0 | 52+500Lt. , Rt. | 24920 |  | ม. | 9 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.32/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1995000 | 1991876 | 100 | 1849500 | 3 ธ.ค.52 | 1.85 | 1.85 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1850000 | 60 | วัน | 1849500 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 41 | 67
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1419 | 4 | 0203 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครปฐม (ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410440) | 54+076 | 54 | 76 | 59 | 750เกาะกลาง | 402030054 | 40054 | 0 | 59+750เกาะกลาง | 78960 |  | ตร.ม. | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.30/2552 | 10 ม.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 15000000 | 13365000 | 100 | 1814200 | 3 ธ.ค.52 | 1.874 | 1.874 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1874000 | 90 | วัน | 1814200 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 41 | 67
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1420 | 4 | 0203 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครปฐม (ตอนควบคุมใหม่) - นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030420361) | 54+076 | 54 | 76 | 59 | 750Lt. , Rt. | 402030054 | 40054 | 0 | 59+750Lt. , Rt. | 24920 |  | ม. | 6 ม.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.33/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1995000 | 1993208 | 100 | 906000 | 26 พ.ย.52 | 1.562 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 1895000 | 60 | วัน | 906000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 44 | 0
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1421 | 4 | 0301 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองนครปฐม - กม.68+247 (ต่อเขตแขวงฯราชบุรี)(ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410414) | 60+400 | 60 | 400 | 60 | 400 - 62 | 403010060 | 40060 | 0 | 60+400 - 62+200Lt. | 31500 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.28/2552 | 1 ต.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 9757000 | 9710000 | 100 | 1552760 | 4 ธ.ค.52 | 1.99 | 1.99 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1990000 | 90 | วัน | 1552760 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 45 | 580
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1422 | 4 | 0301 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองนครปฐม - กม.68+247 (ต่อเขตแขวงฯราชบุรี)(ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410416) | 62+700 | 62 | 700 | 62 | 700 - 64 | 403010062 | 40062 | 0 | 62+700 - 64+860 64+860LT | 27440 |  | ตร.ม. | 19 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 17 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นฐ.36/2552 | 1 ต.ค.52 | 9 ธ.ค.52 | 9026000 | 8974300 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.52 | 1.99 | 1.99 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1990000 | 60 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 46 | 0
| 337 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1433 | 4 | 410 |  | ชินสีห์-บางเค็ม (รหัส งปม. 08006A1030420395) | 112+887 | 112 | 887 | 126 | 0 | 404100112 | 40112 | 0 | 126+000 | 130831 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 17 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | สส.8/2553 | 12 ม.ค.53 | 21 เม.ย.53 | 16499000 | 16497000 | 100 | 1991876 | 13 พ.ย.52 | 1.995 | 1.995 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1995000 | 60 | วัน | 1991876 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 49 | 0
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1444 | 4 | 0801 |  | ชะอำ - ปราณบุรี(แนวใหม่) (รหัส งปม. 08006A1030410448) | 187+800 | 187 | 800 | 188 | 100 | 408010187 | 40187 | 0 | 188+100 | 1 |  | แห่ง | 8 พ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 9 ม.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | พบ.35/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 6000000 | 5728482 | 100 | 7133622.93 | 25 ม.ค.53 | 15 | 15 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 15000000 | 120 | วัน | 7133622.93 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 54 | 76
| 338 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1445 | 4 | 0802 |  | สี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน (รหัส งปม. 08006A1030410441) | 206+430 | 206 | 430 | 209 | 340 | 408020206 | 40206 | 0 | 209+340 | 77786 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 17 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | พบ. 13/2553 | 13 ม.ค.53 | 13 มี.ค.53 | 9868000 | 9864830 | 100 | 1993208 | 3 ธ.ค.52 | 1.995 | 1.995 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1995000 | 60 | วัน | 1993208 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 54 | 76
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 06300 | งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง | 1446 | 4 | 0802 |  | สี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน (รหัส งปม. 08006A1030410451) | 208+774 213+072 214+550 218+521 220+325 | 208 | 774 | 208 | 774 | 408020208 | 40208 | 0 | 208+774 213+072 214+550 218+521 220+325 | 180 |  | ม. | 11 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | พบ.34/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 3960000 | 3933990 | 100 | 9710000 | 19 ต.ค.52 | 9.757 | 9.757 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9757000 | 70 | วัน | 9710000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 60 | 400
| 338 (2) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 06300 | งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง | 1447 | 4 | 0802 |  | สี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน (รหัส งปม. 08006A1030410449) | 216+285 | 216 | 285 | 220 | 500 | 408020216 | 40216 | 0 | 220+500 | 4875 |  | ตร.ม. | 25 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 8 พ.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | พบ.21/2552 | 5 ก.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 1538000 | 1294875 | 100 | 8855545.61 | 3 ธ.ค.52 | 9.026 | 9.026 | 8.974 | 8.974 | 8.974 | 8.974 | 9026000 | 70 | วัน | 8855545.61 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 62 | 700
| 338 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1448 | 4 | 0802 |  | สี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน (รหัส งปม. 08006A1030410442) | 217+185 | 217 | 185 | 220 | 100 | 408020217 | 40217 | 0 | 220+100 | 77814 |  | ตร.ม. | 29 ต.ค.52 | 17 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | พบ.12/2553 | 13 ม.ค.53 | 13 มี.ค.53 | 9908000 | 9904980 | 100 | 1743700 | 4 ธ.ค.52 | 1.977 | 1.978 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1978000 | 90 | วัน | 1743700 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 78 | 50
| 322 (3) | แขวงทางหลวงตรัง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1476 | 4 | 100 |  | ตรัง - เขาพับผ้า (รหัส งปม. 08006A1030410491) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401000000 | 40000 | 0 | 0+000 | 23035 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 19/2553 | 15 ม.ค.53 | 15 มี.ค.53 | 3000000 | 2770000 | 100 | 1752300 | 27 ม.ค.53 | 1.752 | 1.997 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1997000 | 60 | วัน | 1752300 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 83 | 100
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1477 | 4 | 3600 |  | ตรัง - เขาพับผ้า | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436000000 | 40000 | 0 | 0+000 | 90000 |  | ตร.ม. | - | 5 มี.ค.52 | 3 ก.ค.52 | 15 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 4/2553 | 30 ธ.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 1783000 | 1782346 | 100 | 17758911.89 | 10 พ.ย.52 | 17.933 | 17.909 | 0 | 0 | 0 | 17.759 | 17909000 | 70 | วัน | 17758911.89 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 845
| 322 (6) | แขวงทางหลวงตรัง | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1478 | 4 | 3600 |  | ตรัง - เขาพับผ้า | 1107+616 | 1107 | 616 | 1108 | 14 | 436001107 | 41107 | 0 | 1108+014 | 3 |  | แห่ง | - | 2 เม.ย.53 | - | - | 30 มิ.ย.53 | - | 6 ก.ย.53 | ตง 31/2553 | 7 ก.ย.53 | 5 ธ.ค.53 | 8000000 | 7995000 | 100 | 17597844.6 | 10 พ.ย.52 | 17.934 | 17.803 | 17.598 | 17.598 | 17.598 | 17.598 | 17803000 | 70 | วัน | 17597844.6 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 16 | 555
| 322 (2) | แขวงทางหลวงตรัง | 05500 | งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ | 1479 | 4 | 3801 |  | ต่อเขตเทศบาลนครตรังควบคุม (อนุสาวรีย์พระยารัษฏา ) -กม.42+319 (ต่อเขตแขวงฯพัทลุง) (รหัส งปม. 08006A1030410181) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438010000 | 40000 | 0 | 0+000 | 80 |  | ม. | 8 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 14 ส.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | ตง 30/2552 | 25 ก.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 2000000 | 1999812 | 100 | 14996000 | 19 ต.ค.52 | 15 | 15 | 14.996 | 14.996 | 14.996 | 14.996 | 15000000 | 60 | วัน | 14996000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 0
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1531 | 4 | 3200 |  | ตลาดเก่า - ทางแยกเข้าลำทับ (รหัส งปม. 0800668002420051) | 966+607 | 966 | 607 | 978 | 424 | 432000966 | 40966 | 0 | 978+424 | 78000 |  | ตร.ม. | 11 ธ.ค.52 | 1 มิ.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 2 ก.พ.53 | กบ.18/2553 | 3 ก.พ.53 | 2 มิ.ย.53 | 25600000 | 25600000 | 100 | 0 | 19 พ.ย.52 | 6.467 | 6.467 | 6.464 | 6.464 | 6.464 | 6.464 | 6467000 | 45 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 500
| 327 (2) | แขวงทางหลวงพังงา | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1557 | 4 | 0100 |  | 0. (รหัส งปม. 08006A1030410562) | 22+400 | 22 | 400 | 23 | 204 | 401000022 | 40022 | 0 | 23+204 | 686 |  | ม. | - | 9 ก.ย.52 | 22 พ.ย.52 | 12 ธ.ค.50 | 22 พ.ย.50 | 27 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | พง.27/2552 | 29 ก.ย.52 | 26 พ.ค.53 24 ส.ค.53 | 856000 | 854005 | 100 | 5769796 | 30 พ.ย.52 | 9.77 | 5.77 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5770000 | 70 | วัน | 5769796 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 327 (2) | แขวงทางหลวงพังงา | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1558 | 4 | 0100 |  | คุระบุรี - ทางแยกไปสุราษฎร์ธานี (รหัส งปม. 08006A1030410200) | 748+910 | 748 | 910 | 775 | 570 | 401000748 | 40748 | 0 | 775+570 | 1750 |  | ม. | 23 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 21 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พง.20/2552 | 10 ก.ย.52 | 4 มิ.ย.53 5 มิ.ย.53 | 1664000 | 1663409 | 100 | 10588870 | 15 ธ.ค.52 | 14.916 | 10.589 | 10.588 | 10.588 | 10.588 | 10.588 | 10589000 | 90 | วัน | 10588870 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 500
| 327 (3) | แขวงทางหลวงพังงา | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1559 | 4 | 2500 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางตะกั่วป่า สำนักงานบำรุงทางพังงา จ.พังงา (รหัส งปม. 08006A1030410391) | 765+627 | 765 | 627 |  |  | 425000765 | 40765 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 26 ต.ค.52 | 11 มี.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 25 ธ.ค.52 | 1 มิ.ย.53 | 29 ธ.ค.52 | 1 ส.ค.53 | พง 5/2553 | 1 ก.ย.53 | 5 ส.ค.53 2 ก.พ.55 | 1375000 | 1372666.89 | 100 | 9760000 | 6 พ.ย.52 | 9.9 | 9.9 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9900000 | 60 | วัน | 9760000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 327 (2) | แขวงทางหลวงพังงา | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1560 | 4 | 2502 |  | กม.707+110 (ต่อเขตแขวงฯ ระนอง) - คุระบุรี (รหัส งปม. 08006A1030410198) | 709+625 | 709 | 625 | 718 | 900 | 425020709 | 40709 | 0 | 718+900 | 1915 |  | ม. | 8 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 4 พ.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 21 พ.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | พง.19/2552 | 9 ต.ค.52 | 6 เม.ย.53 23 ต.ค.53 | 1924000 | 1886540.25 | 100 | 1453676 | 12 ก.พ.53 | 1.506 | 1.556 | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 1556000 | 30 | วัน | 1453676 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 327 (3) | แขวงทางหลวงพังงา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1561 | 4 | 2800 |  | คลองบางดินสอ-ทางแยกไปนบปริง (รหัส งปม. 08006A1030420476) | 879+809 | 879 | 809 | 885 | 55 | 428000879 | 40879 | 0 | 885+055 | 57730 |  | ตร.ม. | 3 ส.ค.52 | 18 มิ.ย.52 | 31 ส.ค.52 | - | 23 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | พง 3/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 เม.ย.53 | 25222000 | 25213975 | 100 | 16496646.6 | 20 พ.ค.53 | 16.497 | 16.499 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16.497 | 16499000 | 100 | วัน | 16496646.6 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 112 | 887
| 327 (6) | แขวงทางหลวงพังงา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1562 | 4 | 2900 |  | ทางแยกไปนบปริง - ทับปุด | 887+852 | 887 | 852 | 893 | 750 | 429000887 | 40887 | 0 | 893+750 | 41700 |  | ตร.ม. | 25 พ.ค.53 | - | - | 20 ก.ค.53 | 24 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | พง.19/2553 | 16 ก.ย.53 | 13 ม.ค.54 | 20000000 | 19993662.88 | 100 | 29990000 | 21 ธ.ค.52 | 29.999 | 29.999 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29999000 | 80 | วัน | 29990000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 62 | 150
| 327 (6) | แขวงทางหลวงพังงา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1563 | 4 | 2900 |  | ทางแยกไปนบปริง - ทับปุด | 898+260 | 898 | 260 | 904 | 807 | 429000898 | 40898 | 0 | 904+807 | 50530 |  | ตร.ม. | 27 พ.ค.53 | - | - | 20 ก.ค.53 | 24 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | พง.18/2553 | 16 ก.ย.53 | 13 ม.ค.54 | 21539000 | 21527780.21 | 100 | 10977369.35 | 22 มี.ค.53 | 10.998 | 11 | 10.998 | 10.998 | 10.998 | 10.998 | 11000000 | 70 | วัน | 10977369.35 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 475
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1570 | 4 | 0100 |  | อนุสาวรีย์ จปร. - กระบุรี (รหัส งปม. 08006A1031420005) | 543+000 | 543 | 0 | 553 | 400 | 401000543 | 40543 | 0 | 553+400 | 10.4 |  | กม. | 13 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 2 เม.ย.52 | 7 พ.ค.52 | - | 8 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | รน.43/52 | 30 ก.ย.52 | 27 ม.ค.53 | 50000000 | 48786760 | 100 | 17569844.05 | 9 ธ.ค.52 | 18.331 | 18.328 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 18328000 | 90 | วัน | 17569844.05 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 750
| 331 (3) | แขวงทางหลวงระนอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1571 | 4 | 0100 |  | กระบุรี - สะพานคลองละอุ่น (รหัส งปม. 08006A1030410515) | 558+700 | 558 | 700 | 560 | 200 | 401000558 | 40558 | 0 | 560+200 | 15600 |  | ตร.ม. | 6 ม.ค.52 | 6 ธ.ค.52 | 15 ก.ค.52 | 27 ก.ค.52 | 8 มี.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | รน.5/53 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 7165000 | 7032300 | 100 | 14805216.51 | 20 พ.ย.52 | 15.504 | 15.5 | 14.907 | 14.907 | 14.907 | 14.907 | 15500000 | 70 | วัน | 14805216.51 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 250
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1572 | 4 | 0100 |  | สะพานคลองละอุ่น - ทางแยกเข้าเมืองระนอง (รหัส งปม. 0800668014420038) | 583+430 | 583 | 430 | 597 | 0 | 401000583 | 40583 | 0 | 597+000 | 13.57 |  | กม. | 13 พ.ย.52 | 1 มิ.ย.52 | 7 เม.ย.52 | 20 พ.ค.52 | 5 มี.ค.53 | 11 มี.ค.53 | 25 มี.ค.53 | รน.17/2553 | 26 มี.ค.53 | 23 ก.ค.53 | 60000000 | 58802500 | 100 | 9968136.53 | 19 พ.ย.52 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9999000 | 60 | วัน | 9968136.53 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 6 | 0
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1573 | 4 | 0100 |  | ทางแยกเข้าเมืองระนอง - ทางแยกเข้าพะโต๊ะ (รหัส งปม. 08006A1030420377) | 611+925 | 611 | 925 | 614 | 400 | 401000611 | 40611 | 0 | 614+400 | 27380 |  | ตร.ม. | 12 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 30 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ส.ค.52 | รน.44/52 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 10000000 | 9798500 | 100 | 9995000 | 15 ธ.ค.52 | 9.999 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 60 | วัน | 9995000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 25 | 900 - 37 | 355(เป็นแห่งๆ)
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1574 | 4 | 1800 |  | กระบุรี - สะพานคลองละอุ่น (รหัส งปม. 08006A1030410251) | 560+200 | 560 | 200 | 563 | 0 | 418000560 | 40560 | 0 | 563+000 | 28700 |  | ตร.ม. | 18 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 2 เม.ย.51 | 28 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | รน.36/52 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9985000 | 9970190 | 100 | 4963816 | 3 ธ.ค.52 | 4.99 | 4.984 | 4.963 | 4.963 | 4.963 | 4.963 | 4984000 | 72 | วัน | 4963816 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000AH
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1575 | 4 | 2100 |  | สะพานคลองละอุ่น - ทางแยกเข้าเมืองระนอง (รหัส งปม. 08006A1030420254) | 598+500 | 598 | 500 | 603 | 0 | 421000598 | 40598 | 0 | 603+000 | 46000 |  | ตร.ม. | 4 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 20 พ.ค.51 | 10 มิ.ย.51 | 2 ก.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ส.ค.52 | รน.35/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 14995000 | 14985600 | 100 | 9990000 | 12 มี.ค.53 | 9.99 | 10 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 10000000 | 60 | วัน | 9990000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 50
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1576 | 4 | 2201 |  | ทางเลี่ยงเมืองระนอง (รหัส งปม. 08006A1030410253) | 609+465 | 609 | 465 | 611 | 907 | 422010609 | 40609 | 0 | 611+907 | 24937 |  | ตร.ม. | 7 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 10 เม.ย.51 | 2 พ.ค.51 | 6 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | รน.34/52 | 10 ก.ย.52 | 9 ต.ค.52 | 9977000 | 9954100 | 100 | 7969269.19 | 9 ธ.ค.52 | 7.99 | 7.97 | 7.969 | 7.969 | 7.969 | 7.969 | 7970000 | 90 | วัน | 7969269.19 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 800
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1587 | 4 | 3902 |  | คูหา - ควนลัง | 1222+000 | 1222 | 0 | 1222 | 239 | 439021222 | 41222 | 0 | 1222+239 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 1 มิ.ย.53 | 22 มิ.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 4 ส.ค.53 | สข.31/2553 | 5 ส.ค.53 | 2 ธ.ค.53 14 มี.ค.54 | 3500000 | 3500000 | 100 | 19451769.98 | 18 ธ.ค.52 | 19.8 | 19.79 | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 19790000 | 93 | วัน | 19451769.98 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 900
| 311 (3) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1588 | 4 | 4000 |  | คูหา-ควนลัง (รหัส งปม. 08006A1030420521) | 1224+259 | 1224 | 259 | 1227 | 629 | 440001224 | 41224 | 0 | 1227+629 | 36410 | FRT | ตร.ม. | 20 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สข.3/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 25000000 | 24892600 | 100 | 5528724.6 | 29 ธ.ค.52 | 6 | 6 | 5.728 | 5.728 | 5.728 | 5.728 | 6000000 | 90 | วัน | 5528724.6 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 187 | 800
| 311 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1589 | 4 | 4000 |  | คูหา - ควนลัง (รหัส งปม. 08006A1030420410) | 1243+650 | 1243 | 650 | 1244 | 845 | 440001243 | 41243 | 0 | 1244+845 | 30590 |  | ตร.ม. | 14 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 5 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สข.29/2552 | 1 ต.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 10000000 | 9958100 | 100 | 9731639 | 9 เม.ย.53 | 9.864 | 9.868 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9.864 | 9868000 | 60 | วัน | 9731639 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 206 | 430
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1590 | 4 | 4000 |  | ควนลัง -พังลา | 1243+439 | 1243 | 439 | 1244 | 239 | 440001243 | 41243 | 0 | 1244+239 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 22 มี.ค.53 | 10 พ.ค.53 | 26 พ.ค.53 | 31 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 6 ส.ค.53 | สข.36/2553 | 7 ส.ค.53 | 4 ธ.ค.53 11 เม.ย.54 | 6000000 | 5819900 | 100 | 3933990 | 29 ธ.ค.52 | 3.945 | 3.96 | 3.933 | 3.933 | 3.933 | 3.933 | 3960000 | 90 | วัน | 3933990 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 208 | 774
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1591 | 4 | 4100 |  | ควนลัง -พังลา | 1245+239 | 1245 | 239 | 1268 | 400 | 441001245 | 41245 | 0 | 1268+400 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 24 พ.ค.53 | 11 มิ.ย.53 | 25 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 4 ส.ค.53 | สข.30/2553 | 5 ส.ค.53 | 1 ม.ค.54 22 เม.ย.54 | 10122000 | 10116700 | 100 | 1294875 | 11 เม.ย.53 | 1.333 | 1.538 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1538000 | 90 | วัน | 1294875 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 216 | 285
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1592 | 4 | 4100 |  | ควนลัง-พังลา | 1249+214 | 1249 | 214 | 1249 | 639 | 441001249 | 41249 | 0 | 1249+639 | 1 |  | แห่ง | 19 มี.ค.53 | 22 มี.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 9 มิ.ย.53 | 11 มิ.ย.53 | 8 มิ.ย.53 | 23 มิ.ย.53 | สข.26/2553 | 25 ส.ค.53 | 22 พ.ย.53 25 ก.พ.54 | 1236914 | 1236800 | 100 | 9771249 | 9 เม.ย.53 | 9.904 | 9.908 | 9.904 | 9.904 | 9.904 | 9.904 | 9908000 | 60 | วัน | 9771249 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 217 | 185
| 314 (2) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1653 | 4 | 4000 |  | สามแยกท่ามิหรำ - ทางแยกไปปากพะยูน (รหัส งปม. 08006A1030420208) | 37+000 | 37 | 0 | 41 | 0 | 440000037 | 40037 | 0 | 41+000 | 50403 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 19 ส.ค.51 | 3 ก.ย.51 | 22 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พท 17/2552 | 10 ก.ย.52 | 17 ธ.ค.52 | 28871000 | 26881200 | 100 | 19835568.63 | 22 ธ.ค.52 | 19.988 | 19.978 | 19.959 | 19.959 | 19.959 | 19.959 | 19978000 | 120 | วัน | 19835568.63 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 14 | 190(เป็นตอนๆ)
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1686 | 4 | 4200 |  | พังลา - คลองพรวน | 1290+500 | 1290 | 500 | 1291 | 0 | 442001290 | 41290 | 0 | 1291+000 | 2777 |  | ตร.ม. | 16 ธ.ค.52 | 7 พ.ค.53 | 14 พ.ค.53 | 26 พ.ค.53 | - | 11 ส.ค.53 | 1 ก.ย.53 | สข.2/27/2553 | 2 ก.ย.53 | 31 ต.ค.53 | 977504 | 977504 | 100 | 7731362.31 | 30 มี.ค.53 | 7.74 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7731365 | 60 | วัน | 7731362.31 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 475
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1687 | 4 | 4200 |  | พังลา - คลองพรวน | 1300+322 | 1300 | 322 | 1300 | 397 | 442001300 | 41300 | 0 | 1300+397 | 450 |  | ตร.ม. | 16 ธ.ค.52 | 7 พ.ค.53 | 12 พ.ค.53 | 25 พ.ค.53 | - | 11 ส.ค.53 | 1 ก.ย.53 | สข.2/26/2553 | 2 ก.ย.53 | 18 ธ.ค.53 | 839456 | 839456 | 100 | 19845627.5 | 11 ธ.ค.52 | 19.945 | 19.938 | 19.907 | 19.907 | 19.907 | 19.907 | 19938000 | 75 | วัน | 19845627.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 500
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1403 | 4 323 | 0101 |  | จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองดอนกระเบื้อง - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองดอนกระเบื้อง,สามแยกกระจับ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง (รหัส งปม. 0800668014420040) | 71+200 72+180 | 71 | 200 | 74 | 175 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 74+175 76+000 | 4.8 |  | กม. | 2 ธ.ค.52 | 3 ต.ค.52 | 24 มี.ค.52 | 27 เม.ย.52 | 19 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 18 มี.ค.53 | รบ.16/2553 | 19 มี.ค.53 | 26 ก.ค.53 6 ส.ค.53 | 60000000 | 59983000 | 100 | 17526110 | 8 เม.ย.53 | 17.526 | 17.53 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17.526 | 17530000 | 120 | วัน | 17526110 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 850
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1376 | 4 4 | 1200 1200 |  | บางสะพาน - น้ำรอด (รหัส งปม. 0800668002420088) | 391+600 406+874 | 391 | 600 | 392 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 392+800 407+675 | 23450 | MLT MRT | ตร.ม. | 12 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | 2 ก.พ.53 | 16 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | หห.19/2553 | 31 มี.ค.53 | 28 มิ.ย.53 | 14987690 | 14987690 | 100 | 14616353.97 | 3 ธ.ค.52 | 14.83 | 14.754 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14754000 | 160 | วัน | 14616353.97 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 850
| 336 (2) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1412 | 4 4 | 0102 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครปฐม (ตอนควบคุมใหม่) นครชัยศรี - สระกระเทียม (รหัส งปม. 08006A1030410423) | 54+076 54+076 | 54 | 76 | 59 | 750 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 59+750 59+750 | 24920 | MLT MRT | ตร.ม. | 6 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | นฐ.22/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 1586000 | 919920 | 100 | 7777596.5 | 3 ธ.ค.52 | 7.781 | 7.781 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7781000 | 60 | วัน | 7777596.5 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 3 | 0
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1688 | 4 4 | 4200 4200 |  | พังลา - คลองพรวน (รหัส งปม. 0822668002420005) | 1297+000 1297+000 | 1297 | 0 | 1304 | 434 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1304+434 1302+822 | 130325 | FRT FLT | ตร.ม. | 4 พ.ย.52 | 15 พ.ค.52 | - | 19 ม.ค.53 | 4 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 19 มี.ค.53 | สข.2/22/2553 | 20 มี.ค.53 | 28 ต.ค.53 | 17515200 | 17515200 | 100 | 7242939 | 14 ธ.ค.52 | 7.27 | 7.27 | 7.264 | 7.264 | 7.264 | 7.264 | 7270000 | 60 | วัน | 7242939 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 000 - 2 | 500
| 314 (2) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1652 | 4 4 4 | 3800 3800 3800 |  | พัทลุง - ห้วยทราย (รหัส งปม. 08006A1030420408) | 1159+801 1161+889 1163+239 | 1159 | 801 | 1161 | 739 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1161+739 1163+239 1167+556 | 88715 |  | ตร.ม. | 21 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | พท 20/2552 | 26 ก.ย.52 | 4 ก.พ.53 | 27788000 | 26314000 | 100 | 1062991 | 7 เม.ย.53 | 1.062 | 1.139 | 1.139 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1139000 | 90 | วัน | 1062991 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 17 | 500
| 323 (2) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1544 | 4 4 4 4206 4156 4038 4037 | 3100 3200 3300 0100 0100 0100 0100 |  | เส้นทางต่างๆ ในความควบคุมของแขวงการทางกระบี่ (รหัส งปม. 08006A1030410184) | 942+007 966+607 1002+845 0+000 0+000 0+000 0+000 | 942 | 7 | 966 | 607 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 966+607 1002+845 0+000 27+094 40+475 27+000 33+450 | 12800 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 4 ส.ค.51 | 19 ส.ค.51 | 21 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | กบ.22/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 992000 | 992000 | 100 | 2364645 | 12 ก.ค.53 | 15.764 | 15.769 | 15.764 | 15.764 | 15.764 | 15.764 | 15769000 | 150 | วัน | 2364645 |  | (12 ม.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 500
| 331 (3) | แขวงทางหลวงระนอง | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1577 | 4006 | 0100 |  | กม.4+980 - หลังสวน (รหัส งปม. 08006A1030420434) | 12+950 | 12 | 950 | 15 | 225 | 400601000012 | 40060012 | 0 | 15+225 | 20550 |  | ตร.ม. | 1 มิ.ย.52 | 6 ธ.ค.52 | 15 ก.ค.52 | 27 ก.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 24 ธ.ค.53 | 30 ธ.ค.52 | รน.6/53 | 31 ธ.ค.52 | 10 มี.ค.53 | 10000000 | 9710688 | 100 | 1805990 | 11 ธ.ค.52 | 1.807 | 1.806 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1806000 | 90 | วัน | 1805990 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 331 (3) | แขวงทางหลวงระนอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1578 | 4006 | 0100 |  | กม.4+980 - หลังสวน (รหัส งปม. 08006A1030420438) | 21+500 | 21 | 500 | 25 | 0 | 400601000021 | 40060021 | 0 | 25+000 | 31700 |  | ตร.ม. | 6 ม.ค.52 | 6 ธ.ค.52 | 20 ก.ค.52 | 8 เม.ย.52 | 20 ส.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | รน.4/53 | 31 ธ.ค.52 | 15 มี.ค.53 | 15000000 | 14754900 | 100 | 17200043.02 | 3 พ.ค.53 | 17.53 | 17.535 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17535000 | 120 | วัน | 17200043.02 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1579 | 4006 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) - กม.68+100 (รหัส งปม. 08006A1030410246) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 980 | 400601010000 | 40060000 | 0 | 4+980 | 44820 |  | ตร.ม. | 17 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 18 มิ.ย.51 | 7 ต.ค.51 | 15 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | รน.40/52 | 22 ก.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 3479000 | 3477000 | 100 | 4578643.99 | 14 ธ.ค.52 | 4.89 | 4.889 | 4.753 | 4.753 | 4.753 | 4.753 | 4889000 | 150 | วัน | 4578643.99 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 329 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1527 | 4009 | 0100 |  | เลี่ยงเมืองเวียงสระ (รหัส งปม. 08006A1030410533) | 0+000 | 0 | 0 | 2 | 40000 | 400901000000 | 40090000 | 0 | 2+040000 | 24512 |  | ตร.ม. | 26 มิ.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | สฎ.3/8/2553 | 16 ม.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 6546000 | 6545450 | 100 | 5356074.55 | 31 ม.ค.54 | 15 | 15 | 15 | 14.877 | 14.877 | 15 | 15000000 | 300 | วัน | 8703621.13 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1462 | 401 | 0100 |  | ท่าแพ - ท่าศาลา (รหัส งปม. 0822668002420118) | 0+000 | 0 | 0 | 5 | 100 | 40101000000 | 4010000 | 0 | 5+100 | 98000 |  | ตร.ม. | 24 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 16 ก.พ.53 | 11 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 22 เม.ย.53 | 11 พ.ค.53 | นศ.19/2553 | 12 พ.ค.53 | 9 ส.ค.53 | 13894316 | 13894316 | 100 | 13894316 | 7 ก.ค.53 | 13.9 | 13.894 | 13.9 | 13.9 | 13.894 | 13.894 | 13894316 | 90 | วัน | 13894316 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 321 (6) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1463 | 401 | 1001 |  | สิชล - ท่าศาลา | 97800 | 97800 |  | 101000 |  | 40110107800 | 4107800 | 0 | 101000 | 1 |  | แห่ง | 21 ม.ค.53 | 12 พ.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 28 มิ.ย.53 | 1 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 3 ส.ค.53 | นศ.24/2553 | 4 ส.ค.53 | 2 ต.ค.53 | 9500000 | 9475274 | 100 | 0 | 24 ส.ค.54 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.475 | 9.5 | 9500000 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 97800
| 325 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1492 | 401 | 0602 |  | เลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี (รหัส งปม. 08006A1030420488) | 0+800.00 | 0 | 800 | 8 | 975 | 40106020000 | 4010000 | 0 | 8+975.00 | 90800 |  | ตร.ม. | 13 พ.ย.52 | 3 ก.ค.52 | 17 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | สฏ.3/2553 | 19 ม.ค.53 | 19 มี.ค.53 | 27795000 | 27388244 | 100 | 9835548 | 4 มี.ค.53 | 9.838 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | 9835548 | 60 | วัน | 9835548 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 328 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1510 | 401 | 0700 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี - กาญจนดิษฐ์ (รหัส งปม. 08006A1030420205) | 26+410 | 26 | 410 | 32 | 0 | 40107000026 | 4010026 | 0 | 32+000 | 68700 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 30 ม.ค.51 | 18 ม.ค.51 | 25 ม.ค.52 | 28 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สฎ.2/38/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 20905000 | 20904761.43 | 100 | 0 | 5 ต.ค.53 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.825 | 1.83 | 1830000 | 60 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 4149
| 327 (3) | แขวงทางหลวงพังงา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1565 | 401 | 0100 |  | ทางแยกไปตะกั่วป่า - สะพาน กม.121+914 - สะพาน กม.91+150 (รหัส งปม. 08006A1030420479) | 117+957 | 117 | 957 | 122 | 781 | 40101000117 | 4010117 | 0 | 122+781 | 43184 |  | ตร.ม. | - | 7 มี.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 21 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | พง.4/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 เม.ย.53 28 มี.ค.54 | 20122000 | 20093990 | 100 | 0 | 7 ก.ย.53 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.488 | 9.5 | 9500000 | 60 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 0
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1566 | 401 | 0100 |  | ทางแยกไปตะกั่วป่า - กม.113+050 (ต่อเขตสน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3) (รหัส งปม. 0800668002420015) | 138+000 | 138 | 0 | 145 | 542 | 40101000138 | 4010138 | 0 | 145+542 | 75975 |  | ตร.ม. | 23 ก.ค.52 | 1 มิ.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 24 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | พง.2/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 25388654 | 25388654 | 100 | 0 | 10 ก.ย.53 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.895 | 0.9 | 900000 | 60 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 17000
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1464 | 4013 | 0100 |  | ปากพนังฝั่งตะวันตก - ปากพนังฝั่งตะวันออก (รหัส งปม. 0822668002420009) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 300 | 401301000000 | 40130000 | 0 | 3+300 | 36000 |  | ตร.ม. | 12 มี.ค.52 | 2 ธ.ค.52 | 17 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | นศ1/2553 | 25 ธ.ค.52 | 22 ก.พ.53 | 9835548 | 9835548 | 100 | 0 | 18 ส.ค.53 | 7.301 | 7.301 | 7.301 | 7.301 | 7.259 | 7.259 | 7259600 | 150 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 12 | 330
| 321 (6) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1465 | 4013 | 0300 |  | ปากพนังฝั่งตะวันตก - ปากพนังฝั่งตะวันออก | 4149 | 4149 |  | 4382 |  | 401303004149 | 40134149 | 0 | 4382 | 1 |  | แห่ง | 21 ม.ค.53 | 12 พ.ค.53 | 26 พ.ค.53 | 30 มิ.ย.53 | 8 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 6 ส.ค.53 | นศ.27/2553 | 7 ส.ค.53 | 5 ต.ค.53 | 1830000 | 1825000 | 100 | 13989503 | 20 พ.ย.52 | 13.989 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13990000 | 120 | วัน | 13989503 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 0
| 321 (6) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1466 | 4015 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4016 (บ้านตาล) - ลานสกา | 0 | 0 |  | 5750 |  | 401501000000 | 40150000 | 0 | 5750 | 1 |  | แห่ง | 21 ม.ค.53 | 12 พ.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 30 มิ.ย.53 | 2 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 3 ส.ค.53 | นศ.25/2553 | 4 ส.ค.53 | 2 ต.ค.53 | 9500000 | 9488674 | 100 | 18162794 | 14 ธ.ค.52 | 0 | 18.163 | 0 | 0 | 18.162 | 18.163 | 18163000 | 90 | วัน | 18162794 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 724
| 321 (6) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1467 | 4015 | 0201 |  | ลานสกา - กม.24+070 (ต่อเขตแขวงนครศรีธรรมราชที่ 2) | 17000 | 17000 |  | 17500 |  | 401502027000 | 40167000 | 0 | 17500 | 1 |  | แห่ง | 21 ม.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | 2 ก.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 3 ส.ค.53 | นศ.26/2553 | 4 ส.ค.53 | 2 ต.ค.53 | 900000 | 895670 | 100 | 17377675 | 17 พ.ค.53 | 17.412 | 17.421 | 17.421 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17421000 | 120 | วัน | 17377675 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 500
| 326 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1500 | 4015 | 0202 |  | กม.24+070 (ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 1) - ฉวาง (รหัส งปม. 08006A1030410492) | 41+750 | 41 | 750 | 44 | 258 | 401502020041 | 40150041 | 0 | 44+258 | 30321 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 9 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ทส.19/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1984000 | 1979695.5 | 100 | 0 | 26 ต.ค.53 | 10.578 | 10.578 | 10.578 | 10.578 | 9.528 | 10.525 | 10578700 | 45 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 3200
| 329 (6) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1528 | 4015 | 0302 |  | กม.19+559 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2) - บ้านส้อง | 22875 | 22875 |  | 22950 |  | 401503042875 | 40172875 | 0 | 22950 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | 8 มิ.ย.53 | 9 ก.พ.53 | 27 ส.ค.53 | 10 ก.ย.53 | สฎ.3/28/2553 | 11 ก.ย.53 | 9 ธ.ค.53 28 ม.ค.54 | 3600000 | 3564800 | 100 | 13896434.34 | 23 ธ.ค.52 | 14.002 | 14.006 | 0 | 0 | 14.002 | 0 | 14006000 | 60 | วัน | 13896434.34 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1468 | 4016 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4015 (บ้านตาล) - นบพิตำ (นาเหรง) | 12+330 | 12 | 330 | 12 | 880 | 401602000012 | 40160012 | 0 | 12+880 | 0.55 |  | กม. | 21 ต.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 4 ม.ค.53 | 15 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | 4 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | นศ.18/2553 | 17 มี.ค.53 | 13 ส.ค.53 | 7259600 | 7259600 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.995 | 2.995 | 3000000 | 120 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 7882.2
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1545 | 402 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองภูเก็ต (รหัส งปม. 0822668002420013) | 0+000 | 0 | 0 | 5 | 600 | 40201000000 | 4020000 | 0 | 5+600 | 76000 |  | ตร.ม. | 25 มิ.ย.52 | 1 มิ.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 22 ก.ย.52 | 29 มี.ค.53 | 14 ธ.ค.52 | 30 มี.ค.53 | ภก.9/2553 | 31 มี.ค.53 | 4 มิ.ย.53 | 23440000 | 23440000 | 100 | 0 | 30 ส.ค.53 | 1.413 | 1.498 | 1.498 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1413000 | 200 | วัน | 0 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (2) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1546 | 402 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 402 (บางคู) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4022 (ระเงง) (รหัส งปม. 08006A1030410187) | 1+385 | 1 | 385 | 2 | 700 | 40201000001 | 4020001 | 0 | 2+700 | 5175 |  | ตร.ม. | 8 ต.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ม.ค.51 | 27 มิ.ย.51 | 24 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ภก.52/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1998000 | 1950975 | 100 | 2770000 | 15 มี.ค.53 | 2.77 | 3 | 2.994 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3000000 | 60 | วัน | 2770000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (2) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1547 | 402 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลภูเก็ตควบคุม - สะพานสารสิน (รหัส งปม. 08006A1030420196) | 10+000 | 10 | 0 | 15 | 700RT | 40201000010 | 4020010 | 0 | 15+700RT | 57000 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 14 ก.ค.51 | 5 ส.ค.51 | 22 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ภก.34/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 19 ก.พ.53 | 29989000 | 27556429.4 | 100 | 1782346 | 8 มี.ค.53 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | 1783000 | 60 | วัน | 1782346 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (2) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1548 | 402 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลภูเก็ตควบคุม - สะพานสารสิน (รหัส งปม. 08006A1030410192) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40201000000 | 4020000 | 0 | 0+000 | 5270 |  | ตร.ม. | 28 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 มิ.ย.51 | 27 มิ.ย.51 | 24 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ภก.51/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1998000 | 1964392.5 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.53 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 8000000 | 90 | วัน | 7956226.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 1107 | 616
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1549 | 402 | 0100 |  | สะพานสารสิน - ต่อเขตเทศบาลภูเก็ตควบคุม | 31+950 | 31 | 950 | 32 | 825RT | 40201000031 | 4020031 | 0 | 32+825RT | 11100 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | - | 26 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 2 มิ.ย.53 | ภก 20/2553 | 4 มิ.ย.53 | 1 ต.ค.53 | 4500000 | 4498000 | 100 | 1999812 | 9 พ.ย.52 | 1.999 | 2 | 2 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2000000 | 60 | วัน | 1999812 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (2) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1550 | 402 | 0300 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 402 (บางคู) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4022 (ระเงง) (รหัส งปม. 08006A1030410322) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40203000000 | 4020000 | 0 | 0+000 | 5000 |  | ตร.ม. | 3 มิ.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 13 มิ.ย.51 | 27 มิ.ย.51 | 28 ก.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | ภก.54/2552 | 19 ก.ย.52 | 16 ม.ค.53 | 1941000 | 1888025 | 100 | 9875000 | 8 มี.ค.53 | 9.875 | 9.88 | 9.88 | 9.875 | 9.875 | 9.875 | 9880000 | 60 | วัน | 9875000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (2) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1551 | 4021 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลภูเก็ตควบคุม - สามแยกนาบอน (รหัส งปม. 08006A1030410175) | 16+860 | 16 | 860 | 18 | 325 | 402101000016 | 40210016 | 0 | 18+325 | 22500 |  | ตร.ม. | 12 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 22 ก.พ.51 | 17 มี.ค.51 | 19 มี.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ภก.35/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 9996000 | 9995514 | 100 | 1792222 | 18 มี.ค.53 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1793000 | 60 | วัน | 1792222 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (2) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1552 | 4023 | 0100 |  | 79.076 (รหัส งปม. 08006A1030410193) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402301000000 | 40230000 | 0 | 0+000 | 5120 |  | ตร.ม. | 28 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 13 มิ.ย.51 | 27 มิ.ย.51 | 24 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | ภก.55/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 มี.ค.53 | 1997000 | 1952870 | 100 | 9980000 | 8 มี.ค.53 | 9.984 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9980000 | 60 | วัน | 9980000 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 322 (3) | แขวงทางหลวงตรัง | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1480 | 403 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ต้นม่วง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) (รหัส งปม. 08006A1030410524) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40301000000 | 4030000 | 0 | 0+000 | 41000 |  | ตร.ม. | - | 11 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | 16/2553 | 14 ม.ค.53 | 14 มี.ค.53 | 9880000 | 9875000 | 100 | 802900 | 3 มิ.ย.53 | 0.802 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.802 | 0.802 | 806000 | 90 | วัน | 802900 |  |  |  | 0 | วัน | (1)14 | 432~25 | 500
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1481 | 403 | 0400 |  | ต่อเขตเทศบาลนครตรังควบคุม (บ.บางรัก) - ต่อเขตเทศบาลเมืองกันตรังควบคุม (สามแยกประปา) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40304000000 | 4030000 | 0 | 0+000 | 90500 |  | ตร.ม. | - | 5 มี.ค.52 | 3 ก.ค.52 | 15 ก.ค.52 | 7 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 5/2553 | 30 ธ.ค.52 | 27 ก.พ.53 | 1793000 | 1792222 | 100 | 8089779 | 17 พ.ย.52 | 8.089 | 8.09 | 9 | 8.089 | 8.089 | 8.089 | 8090000 | 60 | วัน | 8089779 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1553 | 4032 | 0100 |  | ตะกั่วป่า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4090 (รหัส งปม. 08006A1030420485) | 1+820 | 1 | 820 | 7 | 358 | 403201000001 | 40320001 | 0 | 7+358 | 20700 |  | ตร.ม. | - | 13 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | ภก.1/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 14000000 | 13000000 | 100 | 1998900 | 30 ต.ค.52 | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1999000 | 30 | วัน | 1998900 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 323 (3) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1532 | 4033 4202 | 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4034(ในสระ)แยกทางหลวงหมายเลข 4034 (ช่องพลี) - หาดนพรัตน์ธารา (รหัส งปม. 08006A1030420460) | 0+000 0+000 | 0 | 0 | 5 | 310 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 5+310 5+462 | 68500 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.52 | 22 มิ.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 23 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | กบ.7/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 23051000 | 22963516.22 | 100 | 1884500 | 30 ต.ค.52 | 1.884 | 1.885 | 1.885 | 1.884 | 1.884 | 1.884 | 1885000 | 30 | วัน | 1884500 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 323 (3) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1533 | 4037 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เหนือคลอง) - กม.33+450(ต่อเขตสน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3) (รหัส งปม. 08006A1030420452) | 8+000 | 8 | 0 | 15 | 0 | 403701000008 | 40370008 | 0 | 15+000 | 69960 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | กบ.6/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 24711000 | 24702736 | 100 | 3215615.11 | - | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 18030901 | 180 | วัน | 17945916.44 |  |  |  | 0 | วัน | 2 | 450
| 323 (2) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1534 | 4037 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (เหนือคลอง) - กม.33+450 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3) (รหัส งปม. 08006A1030420399) | 18+000 | 18 | 0 | 24 | 100 | 403701000018 | 40370018 | 0 | 24+100 | 43000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กบ.35/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 12500000 | 12490454 | 100 | 812474.16 | 26 ก.พ.53 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 0.926 | 926000 | 30 | วัน | 812474.16 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 326 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1501 | 4038 | 0300 |  | ทุ่งใหญ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 (รหัส งปม. 08006A1030410493) | 56+945 | 56 | 945 | 60 | 260 | 403803000056 | 40380056 | 0 | 60+260 | 31764 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ทส.17/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1952000 | 1947617.08 | 100 | 926100.2 | 16 ก.ค.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928269 | 30 | วัน | 926100.2 |  |  |  | 0 | วัน | 33 | 500
| 323 (2) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1535 | 4038 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองท่อม) - ลำทับ (รหัส งปม. 08006A1030420400) | 0+000 | 0 | 0 | 22 | 0 | 403801000000 | 40380000 | 0 | 22+000 | 76500 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กบ.31/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 25869000 | 25862388 | 100 | 1375000 | 9 ส.ค.53 | 1.373 | 1.375 | 1.375 | 1.373 | 1.373 | 1.375 | 1375000 | 150 | วัน | 1375000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1536 | 4038 | 0200 |  | ลำทับ - ทุ่งใหญ่ | 30+000 | 30 | 0 | 35 | 0 | 403802000030 | 40380030 | 0 | 35+000 | 28500 |  | ตร.ม. | 20 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 20 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 16 มี.ค.53 | กบ.20/2553 | 17 มี.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 9894577 | 9894577 | 100 | 59971723 | 10 ก.ย.53 | 59.971 | 60 | 60 | 59.971 | 0 | 59.971 | 60000000 | 120 | วัน | 59971723 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 95 | 163
| 323 (2) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1537 | 4038 4038 4206 4206 | 0100 0100 0100 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4(คลองท่อม) - ลำทับแยกทางหลวงหมายเลข 4(ห้วยน้ำขาว) - เกาะกลาง (รหัส งปม. 08006A1030410171) | 0+800 9+390 18+910 20+900 | 0 | 800 | 1 | 630 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1+630 9+750 19+070 21+500 | 4875 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.51 | 21 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | กบ.20/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1994000 | 1993875 | 100 | 27388244 | 21 เม.ย.53 | 27.388 | 27.795 | 27.795 | 27.388 | 27.388 | 27.388 | 27795000 | 60 | วัน | 27388244 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 800
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1683 | 4052 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบางตำบลกำแพง (ละงู) - ท่าเรือปากบารา | 8+000 | 8 | 0 | 8 | 940 | 405201000008 | 40520008 | 0 | 8+940 | 1447.5 |  | ตร.ม. | 15 มิ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 31 ธ.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | สต.2/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 1898724 | 1898724 | 100 | 17457754 | 25 มิ.ย.53 | 17.457 | 18 | 18 | 17.457 | 0 | 17.457 | 24640000 | 60 | วัน | 17457754 | (ขอใช้ผล) |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1703 | 4054 | 0101 |  | สะเดา - ปาดังเบซาร์ | 2+100 | 2 | 100 | 2 | 325 | 405401010002 | 40540002 | 0 | 2+325 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.53 | 15 มิ.ย.53 | 7 มิ.ย.53 | 8 พ.ย.53 | - | 8 พ.ย.53 | 9 ม.ค.53 | สข.2/28/2553 | 9 ก.พ.53 | 30 พ.ย.53 | 1077000 | 1077000 | 100 | 16079058 | 25 มี.ค.53 | 16.079 | 16.088 | 16.088 | 16.079 | 16.079 | 16.079 | 16089000 | 60 | วัน | 16079058 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1704 | 4054 | 0101 |  | สะเดา - ปาดังเบซาร์ | 3+600 | 3 | 600 | 3 | 900 | 405401010003 | 40540003 | 0 | 3+900 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 6 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | - | 1 ก.ย.53 | 1 ก.ย.53 | สข.2/29/2553 | 2 ก.ย.53 | 30 พ.ย.53 | 1077000 | 1077000 | 100 | 0 | 22 ก.ย.52 | 1.937 | 1.94 | 1.94 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1938000 | 30 | วัน | 1937434 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 26 | 550
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1659 | 4055 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสควบคุม - ระแงะ (รหัส งปม. 08006A1030420496) | 104+708 | 104 | 708 | 107 | 450.8 | 405501010104 | 40550104 | 0 | 107+450.80 | 48700 |  | ตร.ม. | 7 พ.ย.51 | 13 ม.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 8 ต.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | นธ6/2553 | 12 ม.ค.53 | 2 ก.ค.53 | 15053000 | 14239087 | 100 | 21255993 | 20 เม.ย.53 | 21.255 | 21.264 | 21.264 | 21.255 | 21.255 | 21.255 | 21264000 | 60 | วัน | 21255993 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1660 | 4055 | 0102 |  | ระแงะ-ดุซงญอ | 12+980 | 12 | 980 | 15 | 0 | 405501020012 | 40550012 | 0 | 15+000 | 25035 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | 11 ม.ค.53 | 11 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | นธ24/53 | 10 มี.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 9899482 | 9899482 | 100 | 46970345.72 | - | 79.049 | 77.049 | 77.049 | 77.049 | 77.049 | 77.049 | 79602000 | 120 | วัน | 71512860.08 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 250 | 0
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1661 | 4057 4057 | 0100 0100 |  | ตากใบ - ต่อทางของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (รหัส งปม. 080066800242004) | 13+655 28+200 | 13 | 655 | 14 | 415 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 14+415 31+500 | 83170 |  | ตร.ม. | 30 มิ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | นธ5/2553 | 26 ธ.ค.52 | 13 ก.ค.53 | 29679647 | 29679647 | 100 | 7968237 | 7 ก.ค.53 | 7.972 | 7.968 | 7.972 | 7.968 | 7.968 | 7.968 | 7968237 | 30 | วัน | 7968237 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 275 | 829
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1662 | 4058 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลยี่งอ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4107 (มะเรือโบ) | 4+800 | 4 | 800 | 8 | 0 | 405801000004 | 40580004 | 0 | 8+000 | 25600 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | 11 ม.ค.53 | 11 ม.ค.53 | 19 ก.พ.53 | 9 มี.ค.53 | นธ25/53 | 10 มี.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 9899380 | 9899380 | 100 | 4984454.78 | 3 พ.ค.53 | 4.993 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4.984 | 4984455 | 30 | วัน | 4984454.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 241 | 700
| 318 (3) | แขวงทางหลวงสตูล | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1678 | 406 | 0100 |  | ควนเนียง - ท่าชะมวง (รหัส งปม. 08006A1030420530) | 0+000 | 0 | 0 | 8 | 750 | 40601000000 | 4060000 | 0 | 8+750 | 83500 |  | ตร.ม. | 28 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 7 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | สต.6/2553 | 12 ม.ค.53 | 10 ก.ค.53 | 29492000 | 29490000 | 100 | 0 | 27 พ.ย.52 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.979 | 1.979 | 1.984 | 1984000 | 60 | วัน | 1979695.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 41 | 750
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1679 | 406 | 0100 |  | ควนเนียง - ท่าชะมวง | 9+000 | 9 | 0 | 9 | 853 | 40601000009 | 4060009 | 0 | 9+853 | 1591 |  | ตร.ม. | 15 มิ.ย.52 | 10 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | สต.1/2553 | 30 ธ.ค.52 | 28 เม.ย.53 | 1895961 | 1895961 | 100 | 0 | 27 พ.ย.52 | 1.951 | 1.952 | 1.951 | 1.947 | 1.947 | 1.952 | 1952000 | 60 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 56 | 945
| 318 (3) | แขวงทางหลวงสตูล | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1680 | 406 | 0300 |  | ท่าชะมวง - ท่าเรือเกาะนก (รหัส งปม. 08006A1030410547) | 50+250 | 50 | 250 | 51 | 360 | 40603000050 | 4060050 | 0 | 51+360 | 10878 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | สต.4/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 เม.ย.53 | 3567000 | 3567000 | 100 | 0 | 27 พ.ย.52 | 1.973 | 1.993 | 1.993 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1993000 | 60 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 700
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1681 | 406 | 0301 |  | ค่ายรวมมิตร - ต่อทางเทศบาลเมืองสตูล | 60+800 | 60 | 800 | 63 | 775 | 40603010060 | 4060060 | 0 | 63+775 | 29925 |  | ตร.ม. | 5 ก.พ.52 | 4 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | สต.15/2553 | 23 ก.พ.53 | 23 พ.ค.53 | 9898000 | 9898000 | 100 | 0 | 27 พ.ย.52 | 1.973 | 1.974 | 1.973 | 1.969 | 1.969 | 1.974 | 1974000 | 60 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 19 | 300
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1682 | 406 | 0301 |  | ค่ายรวมมิตร - ต่อทางเทศบาลเมืองสตูล | 74+200 | 74 | 200 | 75 | 490 | 40603010074 | 4060074 | 0 | 75+490 | 23420 |  | ตร.ม. | 19 ธ.ค.52 | 4 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 22 ก.พ.53 | สต.16/2553 | 23 ก.พ.53 | 23 เม.ย.53 | 7998000 | 7998000 | 100 | 1994191 | 10 ส.ค.52 | 0 | 1.996 | 0 | 1.994 | 1.994 | 1.995 | 1995000 | 30 | วัน | 1994191 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 9 | 200 - 13 | 25
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1619 | 4060 | 0102 |  | กม.16+875 (ต่อเขตแขวงฯ ปัตตานี) - แยกตะโล๊ะหะลอ (รหัส งปม. 08006A1030420504) | 20+000 | 20 | 0 | 24 | 0 | 406001020020 | 40600020 | 0 | 24+000 | 32000 |  | ตร.ม. | - | 17 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ยล.12/53 | 31 ธ.ค.52 | 14 ก.ค.53 | 11840000 | 11839000 | 100 | 28776127.41 | 7 พ.ค.53 | 28.776 | 28.783 | 28.782 | 28.776 | 28.776 | 28.776 | 28783000 | 120 | วัน | 28776127.41 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 30
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1620 | 4060 | 0102 |  | กม.16+875 (ต่อเขตแขวงฯ ปัตตานี) - แยกตะโล๊ะหะลอ | 24+000 | 24 | 0 | 26 | 730 | 406001020024 | 40600024 | 0 | 26+730 | 2.73 |  | กม. | - | 17 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 2 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | ยล.2/2553 | 22 ธ.ค.52 | 26 มิ.ย.53 | 7999000 | 7999000 | 100 | 0 | 27 พ.ย.52 | 1.979 | 1.98 | 1.979 | 1.975 | 1.975 | 1.98 | 1980000 | 60 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 393
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1663 | 4062 | 0100 |  | โต๊ะโม๊ะ - บูเก๊ะตา (รหัส งปม. 08006A1030410348) | 20+987 | 20 | 987 | 0 | 0 | 406201000020 | 40620020 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 25 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | นธ.11/2553 | 16 ม.ค.53 | 7 ก.ย.53 | 4539000 | 4480475 | 100 | 826605 | - | 1.413 | 1.413 | 1.492 | 1.475 | 1.475 | 1.413 | 1413000 | 180 | วัน | 1250505 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 289 | 300
| 317 (6) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1664 | 4062 | 0400 |  | กุมุง - ไอร์ตากอ | 37800 | 37800 |  | 0 | 0 | 406204037800 | 40657800 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 6000000 | 0 | 100 | 14988988.81 | 24 มี.ค.53 | 14.988 | 14.988 | 19.989 | 14.988 | 14.988 | 14.988 | 14988989 | 60 | วัน | 14988988.81 |  |  |  | 0 | วัน | 105 | 000RT.
| 317 (6) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1665 | 4062 | 0400 |  | กุมุง - ไอร์ตากอ | 38202 | 38202 |  | 0 | 0 | 406204038202 | 40658202 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 1540000 | 0 | 100 | 1725000 | 30 ต.ค.52 | 0 | 1.729 | 1.727 | 1.725 | 1.725 | 1.729 | 1729000 | 60 | วัน | 1725000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 120 | 000-120 | 000 RT
| 317 (6) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1666 | 4062 | 0400 |  | กุมุง - ไอร์ตากอ | 38333 | 38333 |  | 0 | 0 | 406204038333 | 40658333 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 4500000 | 0 | 100 | 20904761.43 | 17 ธ.ค.52 | 0 | 20.905 | 20.908 | 20.904 | 20.904 | 20.905 | 20905000 | 120 | วัน | 20904761.43 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 26 | 410
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1667 | 4062 | 0400 |  | กุมุง - ไอร์ตากอ | 38+140 | 38 | 140 | 37 | 850 | 406204000038 | 40620038 | 0 | 37+850 | 2 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 1988000 | 19 ม.ค.53 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1.988 | 1988000 | 60 | วัน | 1988000 |  |  |  | 0 | วัน | 7 | 500
| 317 (6) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1668 | 4062 | 0600 |  | โต๊ะโม๊ะ - บูเก๊ะตา | 176150 | 176150 |  | 0 | 0 | 406206176150 | 40796150 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 2 เม.ย.53 | 29 ก.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | นธ43/2553 | 12 ส.ค.53 | 27 ก.พ.54 | 474100 | 465592 | 100 | 1908162.3 | 27 ม.ค.53 | 1.912 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1908163 | 60 | วัน | 1908162.3 |  |  |  | 0 | วัน | 11 | 500
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1621 | 4063 | 0101 |  | แยกทางหลวงสาย 410 (ปรามิแต) - บรรจบสาย 4066 (โกตาบารู) | 7+200 | 7 | 200 | 8 | 564 | 406301010007 | 40630007 | 0 | 8+564 | 25779 |  | ตร.ม. | - | 16 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | ยล.17/2553 | 29 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | 9899208 | 9899208 | 100 | 82493988.37 | 28 ธ.ค.52 | 0 | 83 | 82.5 | 82.496 | 82.496 | 82.496 | 83000000 | 90 | วัน | 82493988.37 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 0
| 312 (2) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1622 | 4066 | 0100 |  | โกตาบารู - รามัน (รหัส งปม. 08006A1030420197) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 672 | 406601000000 | 40660000 | 0 | 3+672 | 32625 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 29 พ.ค.51 | 11 มิ.ย.51 | 30 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | ยล.11/52 | 19 ก.ย.52 | 17 มี.ค.53 | 10790000 | 10790000 | 100 | 1990725 | 27 ม.ค.53 | 1.995 | 1.99 | 1.991 | 1.991 | 1.99 | 1.99 | 1990725 | 60 | วัน | 1990725 |  |  |  | 0 | วัน | 30 | 0
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1623 | 4068 | 0100 |  | ลำใหม่-ลำพะยา | 3+100 | 3 | 100 | 6 | 250 | 406801000003 | 40680003 | 0 | 6+250 | 25200 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | ยล.15/2553 | 29 ม.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 9323000 | 9323000 | 100 | 1995000 | 14 ม.ค.53 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1995000 | 60 | วัน | 1995000 |  |  |  | 0 | วัน | 39 | 800
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1597 | 407 | 0100 |  | คลองหวะ - สงขลา | 0+050 | 0 | 50 | 0 | 200 | 40701000000 | 4070000 | 0 | 0+200 | 1 |  | แห่ง | 11 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 24 พ.ค.53 | 11 มิ.ย.53 | 25 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 29 ก.ค.53 | สข.29/2553 | 30 ก.ค.53 | 24 ก.พ.54 29 มี.ค.54 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | - | 0 | 1.998 | 0 | 1.901 | 0.19 | 1.9 | 1900600 | 90 | วัน | 1900600 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 44 | 700
| 311 (3) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1598 | 407 | 0100 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางหาดใหญ่ที่ 2 แขวงการทางสงขลา จ.สงขลา (รหัส งปม. 08006A1030410401) | 0+622 | 0 | 622 | 0 | 689 | 40701000000 | 4070000 | 0 | 0+689 | 1 | FLT | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | สข.11/2553 | 12 ม.ค.53 | 10 มิ.ย.53 | 1375000 | 1374400 | 100 | 0 | - | 0 | 1.997 | 0 | 1.928 | 1.927 | 1.927 | 1927440 | 90 | วัน | 1927440 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 47 | 330
| 311 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1599 | 407 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครสงขลาควบคุม - ต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410503) | 3+970 | 3 | 970 | 5 | 300 | 40701000003 | 4070003 | 0 | 5+300 | 1.33 |  | กม. | 2 ก.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 13 ก.พ.52 | 2 มี.ค.52 | 6 มี.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สข.28/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 6214000 | 6241000 | 100 | 1134000 | 11 ม.ค.53 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1134000 | 60 | วัน | 1134000 |  |  |  | 0 | วัน | 4 | 300
| 311 (3) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1600 | 407 | 0100 |  | งานซ่อมทางให้คืนสู่สภาพเดิม ตอน คลองหวะ - สงขลา (รหัส งปม. 08006A1030410356) | 10+900 | 10 | 900 | 11 | 425 | 40701000010 | 4070010 | 0 | 11+425 | 1 |  | แห่ง | 4 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | สข.13/2553 | 12 ม.ค.53 | 12 มี.ค.53 | 300000 | 300000 | 100 | 1990000 | 17 ส.ค.53 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1990000 | 60 | วัน | 1990000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1601 | 407 | 0100 |  | คลองหวะ - สงขลา | 13+650 | 13 | 650 | 22 | 225 | 40701000013 | 4070013 | 0 | 22+225 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 12 เม.ย.53 | 28 เม.ย.53 | 11 พ.ค.53 | 14 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 6 ส.ค.53 | สข.35/2553 | 7 ส.ค.53 | 4 ธ.ค.53 21 ม.ค.54 | 426250 | 425800 | 0 | 60403724.47 | 1 ต.ค.53 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 90000000 | 120 | วัน | 80914800.02 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 71 | วัน | 224 | 550
| 311 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1602 | 407 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครสงขลาควบคุม - ต่อเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ควบคุม (รหัส งปม. 08006A1030410504) | 18+563 | 18 | 563 | 0 | 0 | 40701000018 | 4070018 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | - | - |  | - |  | 6450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724000 | 0 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 225 | 982
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1624 | 4070 | 0101 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางยะหา แขวงการทางยะลา จ.ยะลา (รหัส งปม. 08006A1030410396) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407001010000 | 40700000 | 0 | 0+004 | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ยล.8/53 | 31 ธ.ค.52 | 26 ก.ย.53 | 1375000 | 1373000 | 100 | 6215265.41 | 9 ก.ค.53 | 7.412 | 7.453 | 7.412 | 7.412 | 7.412 | 7.412 | 7453000 | 120 | วัน | 6215265.41 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 5 | วัน | 226 | 087 RT
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1625 | 4071 | 0101 |  | โกตาบารู-กม.13+248 | 1+300 | 1 | 300 | 4 | 70 | 407101010001 | 40710001 | 0 | 4+070 | 24930 |  | แห่ง | 16 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | ยล.14/2553 | 29 ม.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 9323000 | 9323000 | 100 | 9626194.81 | 22 ธ.ค.52 | 0 | 9.627 | 9.626 | 9.626 | 9.626 | 9.626 | 9627000 | 120 | วัน | 9626194.81 |  | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 244 | 300
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1626 | 4077 | 0100 |  | ยะหา - บันนังสตา | 10+050 | 10 | 50 | 13 | 50 | 407701000010 | 40770010 | 0 | 13+050 | 25672 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 1 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.19/2533 | 25 มี.ค.53 | 30 ก.ย.53 | 9429000 | 9429000 | 100 | 28432056.38 | 4 ก.พ.53 | 0 | 28.433 | 28.432 | 28.432 | 28.432 | 28.432 | 28433000 | 150 | วัน | 28432056.38 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 247 | 291
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1627 | 4077 | 0100 |  | ยะหา - บันนังสตา | 13+050 | 13 | 50 | 15 | 488 | 407701000013 | 40770013 | 0 | 15+488 | 19054 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 1 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.20/2553 | 25 มี.ค.53 | 26 ก.ย.53 | 7195500 | 7195500 | 100 | 5109827.08 | - | 5.148 | 5.155 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | 5.148 | 5155000 | 90 | วัน | 5109827.08 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 80 | 450
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1628 | 4077 | 0100 |  | ยะหา - บันนังสตา | 16+100 | 16 | 100 | 18 | 632 | 407701000016 | 40770016 | 0 | 18+632 | 20256 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 1 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.21/2553 | 25 มี.ค.53 | 27 ก.ย.53 | 7350000 | 7350000 | 100 | 2614536.04 | 29 เม.ย.53 | 8.274 | 8.285 | 8.274 | 8.274 | 8.274 | 8.274 | 8285000 | 90 | วัน | 2614536.04 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 81 | 350
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1603 | 408 | 0601 |  | ทางแยกเข้าเขาแดง - ทางหลวงหมายเลข 407 (น้ำกระจาย) | 3+730 | 3 | 730 | 10 | 170 | 40806010003 | 4080003 | 0 | 10+170 | 14430 | FRT | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 22 ม.ค.53 | 5 ก.พ.53 | 12 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 19 มี.ค.53 | สข.24/2553 | 20 มี.ค.53 | 17 มิ.ย.53 | 971000 | 956380 | 100 | 6545450 | 19 มี.ค.53 | 6.545 | 6.546 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | 6546000 | 60 | วัน | 6545450 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1604 | 408 | 0602 |  | ทางหลวงหมายเลข 407(น้ำกระจาย) - สามแยกทุ่งหวัง | 13+620 | 13 | 620 | 13 | 650 | 40806020013 | 4080013 | 0 | 13+650 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 12 เม.ย.53 | 28 เม.ย.53 | 11 พ.ค.53 | 14 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 4 ส.ค.53 | สข.32/2553 | 5 ส.ค.53 | 2 พ.ย.53 | 149250 | 148977 | 100 | 0 | 27 ม.ค.54 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.564 | 3.6 | 3600000 | 90 | วัน | 3222325.33 |  |  | e-Auction | 50 | วัน | 22875
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1605 | 408 | 0602 |  | ทางหลวงหมายเลข 407(น้ำกระจาย) - สามแยกทุ่งหวัง | 15+978 | 15 | 978 | 15 | 978 | 40806020015 | 4080015 | 0 | 15+978 | 1 |  | แห่ง | 11 มี.ค.53 | 12 เม.ย.53 | 28 เม.ย.53 | 11 พ.ค.53 | 14 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 4 ส.ค.53 | สข.33/2553 | 5 ส.ค.53 | 2 ธ.ค.53 | 600000 | 594193 | 100 | 1885144 | 21 ต.ค.52 | 1.855 | 1.886 | 1.885 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1886000 | 30 | วัน | 1885144 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 94 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1702 | 408 | 0800 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 43 - นาทวี | 31+000 | 31 | 0 | 33 | 370 | 40808000031 | 4080031 | 0 | 33+370 | 1224 |  | ลบ.ม. | 4 พ.ค.53 | 1 มิ.ย.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 1615895.6 | 24 ก.พ.53 | 1.615 | 1.772 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1772000 | 90 | วัน | 1615895.6 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 4
| 312 (2) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1629 | 4082 | 0100 |  | ต่อเขเทศบาลนครยะลา - บรรจบทางสาย 4071 (โต๊ะปะเก๊ะ) (รหัส งปม. 08006A1030420409) | 0+600 | 0 | 600 | 3 | 626 | 408201000000 | 40820000 | 0 | 3+626 | 22730 |  | ตร.ม. | 17 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ยล.15/52 | 30 ก.ย.52 | 4 พ.ค.53 | 21000000 | 20707000 | 100 | 25600000 | 7 ก.ค.53 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25600000 | 120 | วัน | 25600000 |  |  |  | 0 | วัน | 966 | 607
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1630 | 4082 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครยะลา - บรรจบทางสาย 4071 (โต๊ะปะเก๊ะ) | 5+718 | 5 | 718 | 7 | 0 | 408201000005 | 40820005 | 0 | 7+000 | 25379 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.23/2553 | 25 มี.ค.53 | 30 ก.ย.53 | 8951000 | 8951000 | 100 | 22963516.22 | 17 ก.พ.53 | 22.963 | 23.051 | 23.032 | 23.032 | 22.963 | 22.963 | 23051000 | 120 | วัน | 22963516.22 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 0 | 0
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1631 | 4082 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครยะลา - บรรจบทางสาย 4071 (โต๊ะปะเก๊ะ) | 7+000 | 7 | 0 | 10 | 0 | 408201000007 | 40820007 | 0 | 10+000 | 26188 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.22/2553 | 25 มี.ค.53 | 2 ต.ค.53 | 9275000 | 9275000 | 100 | 24702736 | 4 มิ.ย.53 | 24.702 | 24.711 | 24.702 | 24.702 | 24.702 | 24.702 | 24711000 | 120 | วัน | 24702736 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 0
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1632 | 4082 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครยะลา - บรรจบทางสาย 4071 (โต๊ะปะเก๊ะ) | 10+000 | 10 | 0 | 12 | 0 | 408201000010 | 40820010 | 0 | 12+000 | 16800 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 2 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | 24 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.24/2553 | 25 มี.ค.53 | 24 ก.ย.53 | 6069800 | 6069800 | 100 | 12490454 | 19 พ.ย.52 | 12.5 | 12.5 | 12.494 | 12.49 | 12.49 | 12.5 | 12500000 | 60 | วัน | 12490454 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1705 | 4085 | 0101 |  | เทพา - สะบ้าย้อย | 3+800 | 3 | 800 | 5 | 0 | 408501010003 | 40850003 | 0 | 5+000 | 900 |  | ลบ.ม. | 31 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 25862388 | 12 ม.ค.53 | 25.896 | 25.869 | 25.868 | 25.862 | 25.862 | 25.869 | 25869000 | 120 | วัน | 25862388 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1706 | 4085 | 0101 |  | เทพา - สะบ้าย้อย | 14+000 | 14 | 0 | 15 | 0 | 408501010014 | 40850014 | 0 | 15+000 | 935 |  | ลบ.ม. | 24 พ.ค.53 | 9 มิ.ย.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 9894573.79 | 11 มิ.ย.53 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9894577 | 90 | วัน | 9894573.79 |  |  |  | 0 | วัน | 30 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1707 | 4085 | 0202 |  | สะบ้าย้อย - กม. 43+470 (ต่อเขตแขวงฯ ยะลา) | 25+000 | 25 | 0 | 27 | 0 | 408502020025 | 40850025 | 0 | 27+000 | 867 |  | ลบ.ม. | 31 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 1993875 | 23 มี.ค.53 | 1.994 | 1.994 | 1.998 | 1.993 | 1.993 | 1.994 | 1994000 | 120 | วัน | 1993875 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 800
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1609 | 409 | 0102 |  | กม.39+094 - สามแยกบ้านเนียง | 41+007 | 41 | 7 | 41 | 564 | 40901020041 | 4090041 | 0 | 41+564 | 10056 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | ยล.16/2553 | 29 ม.ค.53 | 8 ส.ค.53 | 3775442 | 3775442 | 100 | 46986460.01 | 5 เม.ย.53 | 47.002 | 47.002 | 0 | 46.986 | 46.986 | 47.002 | 47002000 | 120 | วัน | 46986460.01 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 0
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1610 | 409 | 0200 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับพนักงาน 5 ชั้น 16 ห้อง แขวงการทางยะลา จ.ยะลา (รหัส งปม. 08006A1030420329) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40902000000 | 4090000 | 0 | 0+003 | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 28 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ยล.9/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ก.ย.53 | 15000000 | 14955000 | 100 | 24044000 | 25 ม.ค.53 | 24.057 | 24.057 | 24.052 | 24.044 | 24.044 | 24.057 | 24057000 | 120 | วัน | 24044000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1554 | 4090 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (รหัส งปม. 08006A1030420482) | 8+000 | 8 | 0 | 16 | 0 | 409001000008 | 40900008 | 0 | 16+000 | 82000 |  | ตร.ม. | - | 13 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | ภก.2/2553 | 9 ม.ค.53 | 8 พ.ค.53 | 30000000 | 24800000 | 100 | 1884556.85 | 12 เม.ย.53 | 1.979 | 1.979 | 1.983 | 1.978 | 1.978 | 1.978 | 1979000 | 120 | วัน | 1884556.85 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 415
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1555 | 4090 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) | 16+800 | 16 | 800 | 19 | 200 | 409001000016 | 40900016 | 0 | 19+200 | 24800 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 23 ก.พ.53 | 31 มี.ค.53 | 31 มี.ค.53 | 26 เม.ย.53 | 17 พ.ค.53 | ภก.16/2553 | 18 พ.ค.53 | 14 ก.ย.53 | 9800000 | 9790000 | 100 | 1988762.5 | 17 ก.พ.53 | 1.989 | 1.989 | 1.993 | 1.988 | 1.988 | 1.989 | 1989000 | 120 | วัน | 1988762.5 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 200
| 327 (2) | แขวงทางหลวงพังงา | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1567 | 4090 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา) (รหัส งปม. 08006A1030410202) | 37+459 | 37 | 459 | 42 | 200 | 409001000037 | 40900037 | 0 | 42+200 | 2106 |  | ม. | 10 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 11 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 21 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พง.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 มี.ค.53 | 1961000 | 1899612 | 100 | 1992413.5 | 10 พ.ค.53 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 0 | 1.992 | 1992414 | 30 | วัน | 1992413.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 6 | 160
| 327 (6) | แขวงทางหลวงพังงา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1568 | 4090 | 0102 |  | กม.35+850(ต่อเขตแขวงฯภูเก็ต) - ทางหลวงหมายเลข 4 (พังงา) | 46+240 | 46 | 240 |  |  | 409001020046 | 40900046 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 25 พ.ค.53 | - | - | 19 ก.ค.53 | 10 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | พง.17/2553 | 16 ก.ย.53 | 14 ธ.ค.53 | 1122000 | 1119667 | 100 | 1992413.5 | 14 พ.ค.53 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1992414 | 30 | วัน | 1992413.5 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1580 | 4091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข4(บางสีกิ้ม) - ละอุ่น (รหัส งปม. 08006A1030410453) | 10+076 | 10 | 76 | 12 | 438 | 409101000010 | 40910010 | 0 | 12+438 | 22260 |  | ตร.ม. | 1 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 15 ก.ค.52 | 28 ก.ค.52 | 3 ส.ค.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | รน.45/52 | 1 ต.ค.52 | 14 พ.ย.52 | 8169000 | 7984500 | 100 | 992000 | 20 ต.ค.52 | 0.992 | 0.992 | 0.998 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 992000 | 90 | วัน | 992000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 942 | 7
| 331 (2) | แขวงทางหลวงระนอง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1581 | 4091 | 0102 |  | ละอุ่น - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4139 (ปากแพรก) (รหัส งปม. 08006A1030410254) | 0+700 | 0 | 700 | 2 | 875 | 409101020000 | 40910000 | 0 | 2+875 | 20575 |  | ตร.ม. | 17 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.ค.51 | 22 ก.ค.51 | 4 ส.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | รน.37/52 | 22 ก.ย.52 | 9 พ.ย.52 | 1577000 | 1574897 | 100 | 23440000 | 10 มิ.ย.53 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23440000 | 60 | วัน | 23440000 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1633 | 4092 | 0101 |  | รามัน - กม.17+000 (รหัส งปม. 08006A1030420503) | 13+050 | 13 | 50 | 17 | 0 | 409201010013 | 40920013 | 0 | 17+000 | 36000 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 1 ก.ย.52 | 3 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ยล.6/53 | 30 ธ.ค.52 | 16 ก.ค.53 | 12966000 | 12966000 | 100 | 1950975 | 11 ส.ค.53 | 1.998 | 1.998 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1998000 | 180 | วัน | 1950975 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 1 | 385
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1634 | 4092 | 0101 |  | รามัน - กม.17+000 (รหัส งปม. 08006A1030410544) | 1+930 | 1 | 930 | 3 | 200 | 409201010001 | 40920001 | 0 | 3+200 | 11430 |  | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 3 ธ.ค.52 | 4 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ยล.11/53 | 31 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 4277400 | 4276840 | 100 | 27556428.22 | 22 ก.พ.53 | 29.989 | 29.989 | 0 | 0 | 27.556 | 27.556 | 29989000 | 120 | วัน | 27556428.22 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 43 | วัน | 10 | 0
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1635 | 4092 | 0101 |  | รามัน - กม.17+000 (รหัส งปม. 08006A1030420507) | 5+648 | 5 | 648 | 10 | 0 | 409201010005 | 40920005 | 0 | 10+000 | 39168 |  | ตร.ม. | - | 17 พ.ย.52 | 26 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ยล.10/53 | 31 ธ.ค.52 | 19 ก.ค.53 | 15000000 | 14299020 | 100 | 1964392.5 | 25 พ.ค.53 | 1.998 | 1.998 | 0 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1998000 | 180 | วัน | 1964392.5 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1636 | 4092 | 0101 |  | รามัน - กม.17+000 (รหัส งปม. 08006A1030420502) | 10+000 | 10 | 0 | 13 | 50 | 409201010010 | 40920010 | 0 | 13+050 | 27600 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 2 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ยล.5/53 | 30 ธ.ค.52 | 9 ก.ค.53 | 10000000 | 9999000 | 100 | 0 | - | 4.5 | 4.498 | 0 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4500000 | 120 | วัน | 4498000 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 31 | 950
| 321 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1469 | 4094 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 408 (บ่อล้อ) - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองเชียรใหญ่ (รหัส งปม. 08006A1030420190) | 5+000 | 5 | 0 | 9 | 426 | 409401000005 | 40940005 | 0 | 9+426 | 41300 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 1 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 3 ต.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | นศ16/2552 | 16 ต.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 13990000 | 13989503 | 100 | 1888025 | 11 ส.ค.53 | 0 | 1.941 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1941000 | 120 | วัน | 1888025 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 332 (3) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1348 | 41 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ทางแยกเข้าสวี (รหัส งปม. 08006A1030420338) | 7+825 | 7 | 825 | 9 | 935 | 4101000007 | 410007 | 0 | 9+935 | 24080 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 19 มิ.ย.52 | 10 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ชพ.2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 ก.พ.53 | 10000000 | 9994585 | 100 | 9995514 | 11 ธ.ค.52 | 0 | 9.996 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9996000 | 180 | วัน | 9995514 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 16 | 860
| 332 (4) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1349 | 41 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ทางแยกเข้าสวี (รหัส งปม. 08006A2031420017) | 20+950 28+855 33+500 | 20 | 950 | 24 | 255 | 4101000020 | 410020 | 0 | 24+255 31+215 42+045 | 14.21 | MLT | กม. | 2 พ.ย.53 | 31 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | 17 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 29 ก.ค.53 | ชพ.18/2553 | 30 ก.ค.53 | 6 ธ.ค.53 | 85000000 | 82756400 | 100 | 1852870 | 10 ส.ค.53 | 1.997 | 1.997 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1997000 | 180 | วัน | 1852870 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1350 | 41 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ทางแยกเข้าสวี (รหัส งปม. 08006A1030410216) | 24+255 | 24 | 255 | 24 | 255 - 26 | 4101000024 | 410024 | 0 | 24+255 - 26+653 26+653LT. | 26380 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 7 ก.พ.51 | 23 ก.ค.51 | 24 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ชพ.24/2552 | 10 ก.ย.52 | 8 พ.ย.52 | 9995000 | 9980037 | 100 | 13000000 | 8 มี.ค.53 | 13 | 14 | 0 | 13 | 13 | 14 | 14000000 | 120 | วัน | 13000000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 1 | 820
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1351 | 41 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ทางแยกเข้าสวี (รหัส งปม. 08006A1030410218) | 26+653 | 26 | 653 | 28 | 855 LT | 4101000026 | 410026 | 0 | 28+855 LT | 26140 |  | ตร.ม. | 4 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 17 เม.ย.51 | 29 เม.ย.51 | 5 ธ.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | ชพ.27/2552 | 16 ก.ย.52 | 13 ม.ค.53 | 9996000 | 9982189 | 100 | 24800000 | 16 ก.พ.53 | 24.8 | 30 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 30 | 30000000 | 120 | วัน | 24800000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | ประกวดราคา | 0 | วัน | 8 | 0
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1352 | 41 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ทางแยกเข้าสวี (รหัส งปม. 08006A1030410219) | 31+215 | 31 | 215 | 31 | 215 - 33 | 4101000031 | 410031 | 0 | 31+215 - 33+500 33+500LT | 26020 |  | ตร.ม. | 19 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 28 เม.ย.51 | 23 เม.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 9 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | ชพ.28/2552 | 16 ก.ย.52 | 13 ม.ค.53 | 9995000 | 9819699 | 100 | 9790000 | 9 ส.ค.53 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9800000 | 120 | วัน | 9790000 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 16 | 800
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1353 | 41 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ทางแยกเข้าสวี - กม.55+000 (รหัส งปม. 08006A1030420218) | 32+030 39+330 | 32 | 30 | 33 | 358 | 4101000032 | 410032 | 0 | 33+358 40+527 | 29240 |  | ตร.ม. | 10 ก.ย.50 | 9 ก.ย.52 | 11 ก.ค.50 | 23 พ.ย.50 | 13 ธ.ค.50 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ชพ.19/2552 | 10 ก.ย.52 | 28 มี.ค.53 | 19984000 | 19215088 | 100 | 4997519 | 8 ก.ค.53 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 5000000 | 90 | วัน | 4997519 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 0 | 0
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1354 | 41 | 0100 |  | ทางแยกเข้าสวี - กม.55+000 (รหัส งปม. 08006A1030420221) | 40+527 43+965 | 40 | 527 | 42 | 340 | 4101000040 | 410040 | 0 | 42+340 44+700 | 29520 |  | ตร.ม. | 9 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 8 พ.ย.50 | 26 พ.ย.50 | 13 ธ.ค.50 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ชพ.22/2552 | 9 ต.ค.52 | 28 มี.ค.53 | 19984000 | 19203917 | 100 | -1997638 | - | 0.856 | 0.856 | 0.854 | 0.854 | 0.854 | 0.855 | 856000 | 240 | วัน | -1997638 |  | (31 ส.ค.52) |  | 90 | วัน | 22 | 400
| 332 (4) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1355 | 41 | 0200 |  | ทางแยกเข้าสวี - ทางแยกเข้าหลังสวน (รหัส งปม. 08006A2031420018) | 44+640 | 44 | 640 | 55 | 0 | 4102000044 | 410044 | 0 | 55+000 | 10.36 |  | กม. | 2 พ.ย.53 | 25 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | 5 เม.ย.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 29 ก.ค.53 | ชพ.19/2553 | 30 ก.ค.53 | 16 พ.ย.53 | 70000000 | 68504110 | 100 | 1581902.4 | - | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 1664000 | 180 | วัน | 1581902.4 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 30 | วัน | 748 | 910
| 332 (4) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1356 | 41 | 0200 |  | ทางแยกเข้าสวี - ทางแยกเข้าหลังสวน (รหัส งปม. 08006A2031420019) | 46+050 | 46 | 50 | 57 | 100 | 4102000046 | 410046 | 0 | 57+100 | 11.05 |  | กม. | 2 พ.ย.53 | 5 เม.ย.53 | 20 เม.ย.53 | 18 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 29 ก.ค.53 | ชพ.20/2553 | 30 ก.ค.53 | 16 พ.ย.53 | 70000000 | 68381800 | 62.61 | 711743.3 | - | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.372 | 1.372 | 1.375 | 1375000 | 120 | วัน | 993544.1 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 400 | วัน | 765 | 627
| 332 (4) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1357 | 41 | 0300 |  | ทางแยกเข้าสวี - ทางแยกเข้าหลังสวน (รหัส งปม. 08006A2031420020) | 57+050 70+090 | 57 | 50 | 67 | 650 | 4103000057 | 410057 | 0 | 67+650 70+875 | 11.385 | MLT | กม. | 2 พ.ย.53 | 31 มี.ค.53 | 19 เม.ย.53 | 17 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 29 ก.ค.53 | ชพ.21/2553 | 30 ก.ค.53 | 26 พ.ย.53 | 80000000 | 78253100 | 100 | 565962 | - | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 1924000 | 180 | วัน | 565962 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 200 | วัน | 709 | 625
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1359 | 41 | 0202 |  | ทางแยกเข้าสวี - แยกเข้าหลังสวน (รหัส งปม. 08006A1030410220) | 55+000 | 55 | 0 | 55 | 000 - 57 | 4102020055 | 410055 | 0 | 55+000 - 57+020 57+020LT | 25440 |  | ตร.ม. | 3 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 9 เม.ย.51 | 28 เม.ย.51 | 13 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | ชพ.29/2552 | 16 ก.ย.52 | 13 ม.ค.53 | 9995000 | 9982056 | 100 | 25213975 | 7 เม.ย.53 | 25.213 | 25.222 | 25.222 | 25.215 | 25.215 | 25.213 | 25222000 | 90 | วัน | 25213975 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 879 | 809
| 332 (2) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1361 | 41 | 0300 |  | ทางแยกเข้าหลังสวน - ต่อเขตจังหวัดชุมพร/สุราษฎร์ธานี (รหัส งปม. 08006A1030410223) | 72+950 | 72 | 950 | 74 | 073 RT | 4103000072 | 410072 | 0 | 74+073 RT | 12980 |  | ตร.ม. | 4 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 เม.ย.51 | 20 พ.ค.51 | 21 พ.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | ชพ.20/2552 | 10 ก.ย.52 | 17 ม.ค.53 | 9995000 | 9928015 | 99.42 | 0 | 25 ม.ค.54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.993 | 42.661 | 20000000 | 120 | วัน | 22876558.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 887 | 852
| 326 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1497 | 41 | 0100 |  | อ.ฉวาง - ต่อทาง อบจ.นครศรีธรรมราชควบคุม (รหัส งปม. 0800668014420041) | 250+000 254+000 259+000 | 250 | 0 | 251 | 0 | 4101000250 | 410250 | 0 | 251+000 259+000 260+725 | 7.725 |  | กม. | 2 มิ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 5 มี.ค.53 | 17 มี.ค.53 | 20 เม.ย.53 | ทส.16/2553 | 21 เม.ย.53 | 18 ส.ค.53 | 79602000 | 77049739.24 | 100.13 | 0 | 25 ม.ค.54 | 0 | 0 | 0 | 21.539 | 21.527 | 42.661 | 21539000 | 120 | วัน | 15856235.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 898 | 260
| 326 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1498 | 41 | 0100 |  | อ.ฉวาง - ต่อทาง อบจ.นครศรีธรรมราชควบคุม | 275+829 | 275 | 829 | 278 | 0 | 4101000275 | 410275 | 0 | 278+000 | 24996 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 2 ก.พ.53 | 22 ก.พ.53 | 5 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 24 พ.ค.53 | 7 มิ.ย.53 | ทส.21/2553 | 8 มิ.ย.53 | 7 ก.ค.53 | 7968237 | 7968237 | 100 | 0 | 15 ก.พ.54 | 0 | 0 | 0 | 12.401 | 12.397 | 38.871 | 12401900 | 120 | วัน | 12397822.64 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 8 | 615
| 326 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1499 | 41 | 1001 |  | อ.ทุ่งสง - อ.ร่อนพิบูลย์ | 241+700 | 241 | 700 | 243 | 58 | 4110010241 | 410241 | 0 | 243+058 | 15780 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 21 ม.ค.53 | 4 มี.ค.53 | 30 มี.ค.53 | ทส.14/2553 | 31 มี.ค.53 | 29 เม.ย.53 | 4984455 | 4984454.78 | 100 | 19824432.86 | - | 20.093 | 20.122 | 20.122 | 20.115 | 20.115 | 20.093 | 20122000 | 90 | วัน | 19824432.86 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 150 | วัน | 117 | 957
| 326 (3) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1507 | 41 | 0900 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางทุ่งสง แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2 จ.นครศรีธรรมราช (รหัส งปม. 08006A1030410380) | 289+300 | 289 | 300 | 289 | 379 | 4109000289 | 410289 | 0 | 289+379 | 1 |  | แห่ง | 25 ก.ย.52 | 20 ต.ค.52 | 1 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | ทส.10/2553 | 13 ม.ค.53 | 11 ก.ค.53 | 1413000 | 1413000 | 0 | 0 | - | 25.388 | 25.388 | 27.216 | 25.388 | 25.388 | 25.388 | 25388654 | 120 | วัน | 0 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 138 | 0
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1520 | 41 | 0100 |  | กม.210+255 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 2) - กม.250+000 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)) (รหัส งปม. 0800668014420042) | 224+550 | 224 | 550 | 232 | 000(SB.NB.) | 4101000224 | 410224 | 0 | 232+000(SB.NB.) | 4.104 |  | กม. | 24 มี.ค.52 | 1 ธ.ค.52 | 15 ก.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 18 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 30 มี.ค.53 | สฎ.3/16/2553 | 31 มี.ค.53 | 28 ก.ค.53 7 ต.ค.53 | 90000000 | 89970000 | 100 | 5413895 | 29 เม.ย.53 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 1961000 | 180 | วัน | 5413895 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 37 | 459
| 329 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1521 | 41 | 0100 |  | อ.เวียงสระ - ต่อเขตจ.สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช (รหัส งปม. 08006A1030410177) | 225+982 | 225 | 982 | 0 | 0 | 4101000225 | 410225 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ก.ย.52 | - | - | - | - | - |  | - |  | 724000 | 0 | 100 | 0 | 29 พ.ย.53 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 1.119 | 42.661 | 1122000 | 90 | วัน | 1119667 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 46 | 240
| 329 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1522 | 41 | 0100 |  | เวียงสระ - กม.250+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410343) | 226+087 RT | 226 | 087 RT | 0 | 0 | 4101000226 | 410226 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 27 มี.ค.52 | 14 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | สฎ.3/7/2553 | 16 ม.ค.53 | 15 พ.ค.53 20 พ.ค.53 | 7453000 | 7412700 | 100 | 0 | 7 ก.พ.54 | 0 | 0 | 0 | 26.48 | 26.473 | 3887.137 | 26480000 | 120 | วัน | 26473549.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 5 | 600
| 329 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1523 | 41 | 0800 |  | อ.ฉวาง - ต่อทาง อบจ.นครศรีธรรมราช (รหัส งปม. 08006A1030410195) | 244+300 | 244 | 300 | 245 | 500 | 4108000244 | 410244 | 0 | 245+500 | 13200 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 6 มิ.ย.51 | 20 มิ.ย.52 | 20 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | สฏ.3/28/2552 | 17 ก.ย.52 | 14 ม.ค.53 | 9627000 | 9626194.81 | 100 | 48786424.37 | 28 ม.ค.53 | 49 | 50 | 49 | 48.786 | 48.786 | 48.786 | 50000000 | 120 | วัน | 48786424.37 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 543 | 0
| 329 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1524 | 41 | 0800 |  | อ.ฉวาง - ต่อทาง อบจ.นครศรีธรรมราช (รหัส งปม. 08006A1030420204) | 247+291 | 247 | 291 | 250 | 500 | 4108000247 | 410247 | 0 | 250+500 | 40449 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 2 มิ.ย.51 | 17 มิ.ย.51 | 27 มิ.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | สฎ.3/27/2552 | 17 ก.ย.52 | 13 ก.พ.53 | 28433000 | 28432056.42 | 100 | 6928863.44 | 23 ก.พ.53 | 7.032 | 7.165 | 7.165 | 7.032 | 7.032 | 7.032 | 7165000 | 60 | วัน | 6928863.44 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 558 | 700
| 314 (1) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1654 | 41 | 1100 |  | ท่าประจะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (พัทลุง) (รหัส งปม. 0800668014420053) | 54+174 | 54 | 174 | 69 | 174 | 4111000054 | 410054 | 0 | 69+174 | 27 |  | กม. | - | 16 ก.ค.52 | 4 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 26 ก.พ.53 | 25 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | พท 23/2553 | 28 ส.ค.53 | 23 ก.พ.54 | 70000000 | 67709400 | 100 | 58736796.32 | 23 ก.ค.53 | 58.802 | 58.802 | 58.802 | 58.802 | 58.802 | 58.802 | 60000000 | 120 | วัน | 58736796.32 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 583 | 430
| 332 (4) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1358 | 41 41 | 0200 0300 |  | ทางแยกเข้าสวี - ทางแยกเข้าหลังสวน (รหัส งปม. 08006A2031420021) | 57+950 74+073 | 57 | 950 | 66 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 66+000 76+062 | 10.039 | MRT | กม. | 2 พ.ย.53 | 5 เม.ย.53 | 20 เม.ย.53 | 18 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 30 ก.ค.53 | ชพ.22/2553 | 31 ก.ค.53 | 22 พ.ย.53 | 75000000 | 73645300 | 100 | 9611698.04 | 13 ต.ค.52 | 10 | 10 | 10 | 9.798 | 9.798 | 9.987 | 10000000 | 60 | วัน | 9611698.04 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 611 | 925
| 332 (4) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1360 | 41 41 | 0300 |  | ทางแยกเข้าหลังสวน - กม.95+163 (ต่อเขตแขวงฯ สุราษฎร์ธานี) (รหัส งปม. 08006A2031420016) | 71+620 77+400 | 71 | 620 | 73 | 200 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 73+200 86+000 | 10.18 | MLT | กม. | 2 พ.ย.53 | 12 เม.ย.53 | 26 เม.ย.53 | 19 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 30 ก.ค.53 | ชพ.23/2553 | 31 ก.ค.53 | 22 พ.ย.53 | 70000000 | 69082000 | 100 | 9970190 | 30 ก.ย.52 | 9.985 | 9.985 | 9.99 | 9.97 | 9.97 | 9.985 | 9985000 | 60 | วัน | 9970190 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 560 | 200
| 325 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1491 | 41 41 | 0400 0501 |  | ละแม ( ต่อเขตแขวงฯชุมพร ) - ไชยา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 ( พุนพิน ) (รหัส งปม. 08006A1031420017) | 95+163 149+603 | 95 | 163 | 127 | 400 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 127+400 171+931 | 286420 |  | ตร.ม. | 22 มิ.ย.52 | 15 ก.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | - | 29 ธ.ค.52 | 22 ก.พ.53 | สฏ.11/2553 | 23 ก.พ.53 | 22 มิ.ย.53 | 60000000 | 59971723 | 100 | 14985600 | 30 ก.ย.52 | 14.995 | 14.995 | 15 | 14.985 | 14.985 | 14.995 | 14995000 | 120 | วัน | 14985600 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 598 | 500
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1611 | 410 | 0401 |  | กม.73+822 - กม.103+593 | 87+200 | 87 | 200 | 88 | 950 | 41004010087 | 4100087 | 0 | 88+950 | 15777 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 24 มี.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.26/2553 | 25 มี.ค.53 | 23 ก.ย.53 | 6003400 | 6003400 | 100 | 9954100 | 30 ก.ย.52 | 9.997 | 9.977 | 9.977 | 9.954 | 9.977 | 9.977 | 9977000 | 30 | วัน | 9954100 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 609 | 465
| 312 (6) | แขวงทางหลวงยะลา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1612 | 410 | 0401 |  | กม. 73+822 - กม. 103+593 | 90560 | 90560 |  | 90600 |  | 41004100560 | 4190560 | 0 | 90600 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 10000000 | 0 | 100 | 9710688 | 10 มี.ค.53 | 9.71 | 10 | 10 | 9.844 | 9.844 | 9.71 | 10000000 | 70 | วัน | 9710688 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 12 | 950
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1613 | 410 | 0401 |  | กม.73+822 - กม.103+593 | 85+000 | 85 | 0 | 87 | 200 | 41004010085 | 4100085 | 0 | 87+200 | 13563 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 24 มี.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.25/2553 | 25 มี.ค.53 | 21 ก.ย.53 | 5153700 | 5153700 | 100 | 14480140.16 | 15 มี.ค.53 | 14.754 | 15 | 15 | 14.754 | 14.754 | 14.754 | 15000000 | 75 | วัน | 14480140.16 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 21 | 500
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1614 | 410 | 0401 |  | กม.73+822 - กม.103+593 | 88+950 | 88 | 950 | 89 | 950 | 41004010088 | 4100088 | 0 | 89+950 | 9000 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 3 ก.พ.53 | 24 มี.ค.53 | 25 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.27/2553 | 25 มี.ค.53 | 18 ก.ย.53 | 3427700 | 3427700 | 100 | 3477000 | 30 พ.ย.52 | 3.511 | 3.479 | 3.511 | 3.477 | 3.477 | 3.479 | 3479000 | 60 | วัน | 3477000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1615 | 410 | 0401 |  | กม.73+822 - กม.103+593 | 89+950 | 89 | 950 | 91 | 200 | 41004010089 | 4100089 | 0 | 91+200 | 11750 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 4 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.28/2553 | 25 มี.ค.53 | 20 ก.ย.53 | 4465000 | 4465000 | 100 | 7984500 | 13 ต.ค.52 | 8.169 | 8.169 | 8.169 | 7.984 | 7.984 | 8.142 | 8169000 | 45 | วัน | 7984500 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 76
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1616 | 410 | 0401 |  | กม.73+822 - กม.103+593 | 91+200 | 91 | 200 | 92 | 932 | 41004010091 | 4100091 | 0 | 92+932+ | 15588 |  | ตร.ม. | 9 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 4 ก.พ.53 | 25 ก.พ.53 | 26 ก.พ.53 | 10 มี.ค.53 | 24 มี.ค.53 | ยล.29/2553 | 25 มี.ค.53 | 23 ก.ย.53 | 5950000 | 5950000 | 100 | 1574897 | 12 พ.ย.52 | 1.589 | 1.577 | 1.589 | 1.574 | 1.574 | 1.577 | 1577000 | 45 | วัน | 1574897 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 700
| 312 (3) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1617 | 410 | 0402 |  | กม.103+593 - 119+106 (รหัส งปม. 08006A1030410538) | 103+539 | 103 | 539 | 106 | 320 | 41004020103 | 4100103 | 0 | 106+320 | 24770 |  | ตร.ม. | 6 พ.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 2 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | ยล.7/53 | 30 ธ.ค.52 | 7 ก.ค.53 | 9497000 | 9495744 | 100 | 0 | 22 พ.ย.53 | 0 | 0 | 3.3 | 3.284 | 3.284 | 3.3 | 3300000 | 120 | วัน | 3284439 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 18 | 988
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1618 | 410 | 0402 |  | กม.103+593 - 119+106 | 113+350 | 113 | 350 | 115 | 850 | 41004020113 | 4100113 | 0 | 115+850 | 23650 |  | ตร.ม. | - | 18 ส.ค.52 | 20 ส.ค.52 | 1 ก.ย.52 | 2 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | ยล.3/2553 | 22 ธ.ค.52 | 28 มิ.ย.53 | 9299500 | 9299500 | 100.01 | 0 | 8 ธ.ค.53 | 0 | 0 | 1.5 | 1.499 | 1.499 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1499000 |  |  | ประกวดราคา | 10 | วัน | 21 | 120
| 313 (3) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1646 | 410 | 0100 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางปานาเระ แขวงการทางปัตตานี จ.ปัตตานี (รหัส งปม. 08006A1030410399) | 33+571 | 33 | 571 | 33 | 571 | 41001000033 | 4100033 | 0 | 33+571 | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ปน.8/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ก.ย.53 | 1375000 | 1370000 | 100 | 0 | 15 พ.ย.53 | 0 | 0 | 1.3 | 1.299 | 1.299 | 1.3 | 1300000 | 120 | วัน | 1299000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 24 | 75
| 329 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1529 | 4110 | 0202 |  | ต่อเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี/นครศรีธรรมราช - อ.พระแสง (รหัส งปม. 08006A1030410206) | 94+000 | 94 | 0 | 97 | 120 | 411002020094 | 41100094 | 0 | 97+120 | 28400 |  | ตร.ม. | 28 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 15 พ.ค.51 | 27 พ.ค.51 | 23 มิ.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | สฎ.3/26/2552 | 17 ก.ย.52 | 16 ต.ค.52 | 1886000 | 1885144 | 71.14 | 0 | 22 มี.ค.54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17.994 | 19.5 | 17994396 | 180 | วัน | 0 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 30 | 25
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1684 | 4111 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลควนเนียง - ปากจ่า (รหัส งปม. 0800668002420006) | 0+919 | 0 | 919 | 11 | 195 | 411101000000 | 41110000 | 0 | 11+195 | 93222 |  | ตร.ม. | 5 ก.พ.52 | 1 ธ.ค.52 | - | 24 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.52 | สต.3/2553 | 7 ม.ค.53 | 6 พ.ค.53 | 26432700 | 26432700 | 92.9 | 3630150 | - | 13.445 | 15 | 13.445 | 13.445 | 13.445 | 13.445 | 15000000 | 270 | วัน | 7394750 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1708 | 4113 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 42 (นาทวี) - ประกอบ | 18+900 | 18 | 900 | 18 | 900 | 411301010018 | 41130018 | 0 | 18+900 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.53 | 17 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 30 ก.ค.53 | - | 11 ส.ค.53 | 1 ก.ย.53 | สข.2/30/2553 | 2 ก.ย.53 | 16 ต.ค.53 | 466000 | 466000 | 100 | 0 | 14 มี.ค.54 | 3.5 | 3.5 | 3.504 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3500000 | 120 | วัน | 3499997.92 |  |  | e-Auction | 102 | วัน | 1222 | 0
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1669 | 4115 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (ดุซงญอ) - จือมอ | 32+550 | 32 | 550 | 34 | 375 | 411501000032 | 41150032 | 0 | 34+375 | 16425 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.52 | 12 ก.พ.53 | 6 ก.พ.52 | 12 ก.พ.52 | 17 ก.พ.52 | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | นธ16/2553 | 4 ก.พ.53 | 13 ก.ค.53 | 5997000 | 5997000 | 100 | 24831157.27 | 20 เม.ย.53 | 24.906 | 25 | 24.898 | 24.892 | 24.892 | 24.892 | 25000000 | 120 | วัน | 24831157.27 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 1224 | 259
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1670 | 4115 | 0100 |  | จือมอ - นิคมพัฒนาภาคใต้ (รหัส งปม. 08006A1030410349) | 37+538 | 37 | 538 | 0 | 0 | 411501000037 | 41150037 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 28 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | นธ 9/2553 | 11 ม.ค.53 | 11 มี.ค.53 | 400000 | 399997.7 | 100 | 9957237.85 | 8 ม.ค.53 | 10 | 10 | 10 | 9.958 | 9.958 | 9.958 | 10000000 | 100 | วัน | 9957237.85 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1243 | 650
| 326 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1502 | 4116 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4110(โคกบก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151(บ่อน้ำร้อน) (รหัส งปม. 08006A1030410495) | 0+700 | 0 | 700 | 4 | 300 | 411601000000 | 41160000 | 0 | 4+300 | 32880 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 14 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ทส.21/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1993000 | 1988703 | 94.39 | 1264902.46 | 26 ส.ค.54 | 6 | 6 | 6.004 | 5.819 | 5.819 | 6 | 6000000 | 120 | วัน | 5088462.43 |  |  | e-Auction | 128 | วัน | 1243 | 439
| 314 (2) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1655 | 4122 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ป่าบอนเหนือ) - โล๊ะจังกระ (รหัส งปม. 08006A1030420209) | 7+050 | 7 | 50 | 17 | 500 | 412201000007 | 41220007 | 0 | 17+500 | 94050 |  | ตร.ม. | 18 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 17 มิ.ย.51 | 2 ก.ค.51 | 28 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | พท 16/2552 | 10 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 27198000 | 27197940 | 99.45 | 0 | 23 พ.ค.54 | 10.122 | 10.122 | 10.119 | 10.116 | 10.116 | 10.122 | 10122000 | 150 | วัน | 9781607.65 |  |  | e-Auction | 111 | วัน | 1245 | 239
| 318 (3) | แขวงทางหลวงสตูล | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1685 | 4137 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 406 (ทุ่งตำเสา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 416 (รหัส งปม. 08006A1030420528) | 14+917.80 | 14 | 917.8 | 25 | 0 | 413701000014 | 41370014 | 0 | 25+000 | 81135 |  | ตร.ม. | 28 ต.ค.52 | 11 พ.ย.52 | 22 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | 7 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | สต.5/2553 | 12 ม.ค.53 | 10 มิ.ย.53 | 29880000 | 29879000 | 100 | 939067.77 | 25 ก.พ.54 | 1.236 | 1.236 | 1.244 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1236914 | 90 | วัน | 1236704.71 |  |  | ประกวดราคา | 95 | วัน | 1249 | 214
| 331 (6) | แขวงทางหลวงระนอง | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1582 | 4139 | 0200 |  | เขาค่าย (สวี) - ปากแพรก (ละอุ่น) | 18+988 | 18 | 988 | 19 | 40 | 413902000018 | 41390018 | 0 | 19+040 | 1 |  | แห่ง | - | - | 27 เม.ย.53 | 24 พ.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 16 ส.ค.53 | รน.25/2553 | 17 ส.ค.53 | 14 ธ.ค.53 | 3300000 | 3284439 | 100 | 20050414.83 | 18 พ.ย.52 | 20.053 | 20.051 | 20.053 | 20.05 | 20.05 | 20.051 | 20051000 | 240 | วัน | 20050414.83 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 390
| 331 (6) | แขวงทางหลวงระนอง | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1583 | 4139 | 0200 |  | เขาค่าย (สวี) - ปากแพรก (ละอุ่น) | 21+120 | 21 | 120 | 0 | 0 | 413902000021 | 41390021 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | 10 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 25 มิ.ย.53 | 11 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | รน.26/2553 | 28 ส.ค.53 | 25 ธ.ค.53 4 ม.ค.54 | 1500000 | 1499000 | 100 | 9956665.95 | 10 พ.ค.53 | 10 | 10 | 9.963 | 9.961 | 9.961 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9956665.95 |  | (1 ธ.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 3 | 0
| 331 (6) | แขวงทางหลวงระนอง | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1584 | 4139 | 0200 |  | เขาค่าย (สวี) - ปากแพรก (ละอุ่น) | 24+075 | 24 | 75 | 24 | 117 | 413902000024 | 41390024 | 0 | 24+117 | 1 |  | แห่ง | 11 มี.ค.53 | - | 10 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 25 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 16 ส.ค.53 | รน.24/2553 | 17 ส.ค.53 | 14 ธ.ค.53 | 1300000 | 1299000 | 100 | 9979283.14 | 22 มิ.ย.53 | 10 | 10 | 9.986 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 9979500 | 120 | วัน | 9979283.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน | 13 | 533
| 331 (6) | แขวงทางหลวงระนอง | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1585 | 4139 | 0200 |  | เขาค่าย (สวี) - ปากแพรก (ละอุ่น) | 30+025 | 30 | 25 | 30 | 100 | 413902000030 | 41390030 | 0 | 30+100 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | 7 ก.พ.53 | 8 พ.ย.53 | 8 พ.ย.53 | 27 ส.ค.53 | รน.27/53 | 28 ส.ค.53 | 23 ก.พ.54 | 17994396 | 17994396 | 100 | 14998488.18 | 26 พ.ย.52 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15000000 | 150 | วัน | 14998488.18 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 24 | 270
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1606 | 414 | 0101 |  | น้ำกระจาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 (ควนลัง) | 0+000 | 0 | 0 | 1 | 50 | 41401010000 | 4140000 | 0 | 1+050 | 1 |  | แห่ง | 11 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 14 มิ.ย.53 | 25 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 6 ส.ค.53 | สข.37/2553 | 7 ส.ค.53 | 2 ก.พ.54 28 พ.ค.54 | 15000000 | 14983700 | 100 | 2250000 | 29 มี.ค.54 | 15 | 15 | 15.023 | 15 | 15 | 15 | 15000000 | 210 | วัน | 14732775.04 |  |  | e-Auction | 33 | วัน | 0 | 50
| 311 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1607 | 414 | 0101 |  | น้ำกระจาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 (ควนลัง) (รหัส งปม. 08006A1030420411) | 2+706 | 2 | 706 | 6 | 0 | 41401010002 | 4140002 | 0 | 6+000 | 36234 | FRT | ตร.ม. | 14 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 28 ส.ค.52 | 15 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | สข.27/2552 | 26 ก.ย.52 | 23 ม.ค.53 | 24851000 | 24721000 | 100 | 1374400 | 9 มิ.ย.53 | 1.375 | 1.375 | 1.378 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | 1375000 | 150 | วัน | 1374400 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 0 | 622
| 321 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1470 | 4140 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา - นบพิตำ (รหัส งปม. 08006A1030420191) | 0+724 | 0 | 724 | 6 | 0 | 414001000000 | 41400000 | 0 | 6+000 | 42800 |  | ตร.ม. | 14 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ค.51 | 25 ส.ค.51 | 27 ส.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | นศ17/2552 | 16 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 18163000 | 18162794 | 100 | 6209369.61 | 28 ม.ค.53 | 6.424 | 6.214 | 6.424 | 6.213 | 6.213 | 6.214 | 6214000 | 120 | วัน | 6209369.61 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 3 | 970
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1709 | 4145 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองแงะ) - กม. 25+000 | 0+000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 414501000000 | 41450000 | 0 | 2+000 | 1 |  | แห่ง | 27 ส.ค.53 | 2 ก.ย.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 100 | 300000 | 21 ก.พ.53 | 0.3 | 0.3 | 0.305 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 300000 | 60 | วัน | 300000 |  | (1 ธ.ค.52) | สอบราคา | 0 | วัน | 10 | 900
| 321 (3) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1471 | 4151 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 408(บ่อล้อ) - กุมแป (รหัส งปม. 08006A1030420471) | 0+500 | 0 | 500 | 5 | 0 | 415101000000 | 41510000 | 0 | 5+000 | 40000 |  | ตร.ม. | 27 มี.ค.52 | 30 มิ.ย.52 | 3 ส.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | นศ.3/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 17421000 | 17412500 | 100 | 0 | 21 ม.ค.54 | 0.426 | 0.426 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.426 | 426250 | 120 | วัน | 404728 |  |  | สอบราคา | 48 | วัน | 13 | 650
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1493 | 4153 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองไทร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4008 (พุนพิน) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 775 | 415301000000 | 41530000 | 0 | 3+775 | 101800 |  | ตร.ม. | 3 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 13 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | - | 3 มิ.ย.53 | 10 มิ.ย.53 | สฏ.15/2553 | 11 มิ.ย.53 | 9 ส.ค.53 | 24640000 | 17454754 | 0 | 0 | - | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450000 | 0 | วัน | 0 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 18 | 563
| 323 (3) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1538 | 4156 | 0100 |  | เขาพนม - ทุ่งใหญ่ (รหัส งปม. 08006A1030420455) | 8+000 | 8 | 0 | 27 | 0 | 415601000008 | 41560008 | 0 | 27+000 | 153500 |  | ตร.ม. | 16 ก.ย.52 | 18 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | กบ.8/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 47002000 | 46986460.15 | 100 | 956380 | 8 พ.ค.53 | 0.971 | 0.971 | 0.964 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 971000 | 90 | วัน | 956380 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 3 | 730
| 313 (2) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1647 | 4157 | 0200 |  | ปานาเระ - สายบุรี (รวมทางแยกเข้าหมู่บ้านและย่านชุมชน) (รหัส งปม. 08006A1030410208) | 1+950 | 1 | 950 | 6 | 255 | 415702000001 | 41570001 | 0 | 6+255 | 30135 |  | ตร.ม. | 30 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 27 พ.ย.50 | 6 ธ.ค.50 | 7 ธ.ค.50 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | ปน.12/2552 | 18 ก.ย.52 | 1 เม.ย.53 | 9763000 | 9762848 | 100 | 0 | 10 ก.ย.53 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0.148 | 0.148 | 0.149 | 149250 | 90 | วัน | 138911.16 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 13 | 620
| 313 (6) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1648 | 4157 | 0200 |  | ปะนาเระ - สายบุรี | 4+318 | 4 | 318 | 0 | 0 | 415702000004 | 41570004 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 2 เม.ย.53 | 20 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 1 ก.ย.53 | ปน.24/2553 | 2 ก.ย.53 | 28 ก.พ.54 | 793800 | 793761.6 | 100 | 533296.46 | 9 ก.ย.53 | 0.6 | 0.6 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.6 | 600000 | 120 | วัน | 533296.46 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน | 15 | 978
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1649 | 4157 | 0200 |  | ปะนาเระ - สายบุรี | 6+255 | 6 | 255 | 10 | 940 | 415702000006 | 41570006 | 0 | 10+940 | 32081 |  | ตร.ม. | 13 ก.ค.52 | 1 ธ.ค.53 | 3 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | ปน 6/2553 | 23 ธ.ค.52 | 6 ก.ค.53 | 9948370 | 9948370 | 100 | 0 | 29 พ.ย.54 | 15 | 15 | 14.988 | 14.983 | 14.983 | 15 | 15000000 | 180 | วัน | 13874906.18 |  |  | e-Auction | 115 | วัน | 0 | 0
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1650 | 4157 | 0200 |  | ปะนาเระ - สายบุรี (รหัส งปม. 0800668002420038) | 20+260 - 25+065 | 20 | 260 - 25 | 25 | 65 | 415702000020 | 41570020 | 0 | 25+065 | 39205 |  | ตร.ม. | 13 ก.ค.52 | 1 ธ.ค.52 | 9 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 16 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | ปน 4/2553 | 19 ธ.ค.52 | 6 ก.ค.53 | 13852958 | 13852957.05 | 100 | 24553974.68 | 19 ม.ค.53 | 24.721 | 24.851 | 24.721 | 24.569 | 24.569 | 24.721 | 24851000 | 120 | วัน | 24553974.68 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 2 | 706
| 322 (2) | แขวงทางหลวงตรัง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1484 | 4159 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.นาวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4046 (บ.ต้นชด) (รหัส งปม. 08006A1030410183) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415901000000 | 41590000 | 0 | 0+000 | 29500 |  | ตร.ม. | 11 เม.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 16 มิ.ย.51 | 11 ก.ค.51 | 14 ก.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | ตง 28/2552 | 19 ก.ย.52 | 17 พ.ย.52 | 8090000 | 8089779 | 100 | 0 | 10 พ.ค.54 | 1.242 | 1.242 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.242 | 1242000 | 150 | วัน | 1224246.49 |  |  |  | 102 | วัน | 8 | 700
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1511 | 4169 | 0100 |  | รอบเกาะสมุย | 7+500 | 7 | 500 | 11 | 500 | 416901000007 | 41690007 | 0 | 11+500 | 14200 |  | ม. | 28 พ.ย.52 | 5 มี.ค.52 | 2 ก.ค.52 | 14 ก.ค.52 | 29 ก.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สฎ.2/2/2553 | 24 ธ.ค.52 | 21 ก.พ.53 | 1988000 | 1988000 | 100 | 3775442 | 10 มี.ค.53 | 3.776 | 3.775 | 3.776 | 3.776 | 3.775 | 3.775 | 3775442 | 192 | วัน | 3775442 |  |  |  | 0 | วัน | 41 | 7
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1512 | 4169 | 0100 |  | รอบเกาะสมุย | 11+500 | 11 | 500 | 15 | 0 | 416901000011 | 41690011 | 0 | 15+000 | 13659 |  | ม. | 30 มิ.ย.52 | 13 ธ.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สฎ.2/4/2553 | 24 ธ.ค.52 | 21 ก.พ.53 | 1908163 | 1908162.3 | 77 | 13160400 | 26 เม.ย.53 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.955 | 15 | 15000000 | 270 | วัน | 13160400 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 328 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1513 | 4169 | 0100 |  | รอบเกาะสมุย (รหัส งปม. 08006A1031420006) | 14+000 | 14 | 0 | 34 | 0 | 416901000014 | 41690014 | 0 | 34+000 | 20 |  | กม. | - | 9 ก.ย.52 | 2 ก.ค.52 | 29 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 29 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สฎ.2/41/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 83000000 | 82496470 | 100 | 6003400 | 7 ก.ย.53 | 6.003 | 6.003 | 6.475 | 6.475 | 6.003 | 6.003 | 6003400 | 183 | วัน | 6003400 |  |  |  | 0 | วัน | 87 | 200
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1514 | 4169 | 0100 |  | รอบเกาะสมุย | 30+000 | 30 | 0 | 45 | 900 | 416901000030 | 41690030 | 0 | 45+900 | 14250 |  | ม. | 30 มิ.ย.52 | 13 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 15 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สฎ.2/5/2553 | 24 ธ.ค.52 | 21 ก.พ.53 | 1990725 | 1990725 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 90560
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1515 | 4169 | 0100 |  | รอบเกาะสมุย | 39+800 | 39 | 800 | 43 | 800 | 416901000039 | 41690039 | 0 | 43+800 | 14250 |  | ม. | 28 พ.ย.52 | 5 มี.ค.52 | 2 ก.ค.52 | 14 ก.ค.52 | 29 ก.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สฎ.2/3/2553 | 24 ธ.ค.52 | 21 ก.พ.53 | 1995000 | 1995000 | 100 | 5153700 | 3 ก.ย.53 | 5.153 | 5.153 | 5.55 | 5.55 | 5.153 | 5.153 | 5153700 | 181 | วัน | 5153700 |  |  |  | 0 | วัน | 85 | 0
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1516 | 4169 | 0100 |  | รอบเกาะสมุย | 44+700 | 44 | 700 | 44 | 760 | 416901000044 | 41690044 | 0 | 44+760 | 1 |  | แห่ง | 24 มี.ค.53 | 30 มิ.ย.53 | - | 29 ก.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 14 ก.ย.53 | 20 ก.ย.53 | สฎ.2/16/2553 | 21 ก.ย.53 | 19 ธ.ค.53 | 1900600 | 1900600 | 100 | 3427700 | 8 ก.ย.53 | 3.427 | 3.427 | 3.7 | 3.7 | 3.427 | 3.427 | 3427700 | 178 | วัน | 3427700 |  |  |  | 0 | วัน | 88 | 950
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1517 | 4169 | 0100 |  | รอบเกาะสมุย | 47+330 | 47 | 330 | 47 | 390 | 416901000047 | 41690047 | 0 | 47+390 | 1 |  | แห่ง | 9 มี.ค.53 | 1 ก.ค.53 | - | 29 ก.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 14 ก.ย.53 | 20 ก.ย.53 | สฎ.2/17/2553 | 21 ก.ย.53 | 19 ธ.ค.53 | 1927440 | 1927440 | 100 | 4465000 | 16 ก.ย.53 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | 4465000 | 180 | วัน | 4465000 |  |  |  | 0 | วัน | 89 | 950
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1518 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 4+300 | 4 | 300 | 7 | 0 | 417001000004 | 41700004 | 0 | 7+000 | 8100 |  | ม. | 28 พ.ย.52 | 5 มี.ค.52 | 25 พ.ค.52 | 5 มิ.ย.52 | 30 มิ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 23 ธ.ค.52 | สฎ.2/1/2553 | 24 ธ.ค.52 | 21 ก.พ.53 | 1134000 | 1134000 | 100 | 5950000 | 17 ก.ย.53 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5950000 | 183 | วัน | 5950000 |  |  |  | 0 | วัน | 91 | 200
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1519 | 4174 | 0100 |  | ลิปะน้อย-แหลมโจรคร่ำ | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417401000000 | 41740000 | 0 | 0+000 | 4500 |  | ตร.ม. | 7 ม.ค.53 | 3 พ.ค.53 | 2 มิ.ย.53 | 14 มิ.ย.53 | 24 มิ.ย.53 | 7 ก.ค.53 | 17 ก.ค.53 | สฎ.2/14/2553 | 17 ก.ค.53 | 14 ก.ย.53 | 1990000 | 1990000 | 100 | 9495744 | 8 เม.ย.53 | 9.495 | 9.497 | 9.497 | 9.497 | 9.495 | 9.495 | 9497000 | 190 | วัน | 9495744 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 103 | 539
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1556 | 4175 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4090 - กะปง | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 417501000000 | 41750000 | 0 | 0+700 | 12650 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.53 | 12 ก.พ.53 | 28 เม.ย.53 | 20 พ.ค.53 | 25 พ.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | 18 มิ.ย.53 | ภก 21/2553 | 19 มิ.ย.53 | 16 ก.ย.53 | 5000000 | 4997519 | 100 | 9299500 | 25 มิ.ย.53 | 9.299 | 9.299 | 9.299 | 9.299 | 9.299 | 9.299 | 9299500 | 189 | วัน | 9299500 |  |  |  | 0 | วัน | 113 | 350
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1637 | 4176 | 0100 |  | แยกทางสาย 4077 (ปะแต) - บาละ | 8+400 | 8 | 400 | 11 | 294 | 417601000008 | 41760008 | 0 | 11+294 | 26046 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 8 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | ยล.13/2553 | 29 ม.ค.53 | 8 ส.ค.53 | 9899000 | 9899000 | 100 | 11839000 | 13 ก.ค.53 | 11.839 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.839 | 11.839 | 11840000 | 196 | วัน | 11839000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 20 | 0
| 321 (6) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1472 | 4186 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4140 (โรงเหล็ก) - ต่อทางของ อบต.กรุงชิง | 3200 | 3200 |  | 16564 |  | 418601003200 | 41863200 | 0 | 16564 | 1 |  | แห่ง | 28 เม.ย.53 | 13 พ.ค.53 | 18 ส.ค.53 | 10 ก.ย.53 | 15 ก.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 24 ก.ย.53 | นศ.29/2553 | 25 ก.ย.53 | 8 พ.ย.53 | 10578700 | 9528707 | 100 | 7999000 | 25 มิ.ย.53 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7999000 | 187 | วัน | 7999000 |  |  |  | 0 | วัน | 24 | 0
| 321 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1473 | 4188 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4186 (ห้วยพาน) - เขาหลวง (รหัส งปม. 08006A1030420405) | 0+000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 418801000000 | 41880000 | 0 | 9+000 | 53600 |  | ตร.ม. | 12 มี.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 20 ก.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | นศ 18/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 14006000 | 14002856 | 100 | 9899208 | 10 มี.ค.53 | 0 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9899208 | 0 | วัน | 9899208 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 7 | 200
| 321 (6) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1474 | 4188 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4186 (ห้วยพาน) - เขาหลวง | 7882.2 | 7882.2 |  | 7982.2 |  | 418801007882.2 | 41887882.2 | 0 | 7982.2 | 1 |  | แห่ง | 28 เม.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 21 มิ.ย.53 | 14 ก.ค.53 | 19 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | นศ.28/2553 | 28 ส.ค.53 | 25 ธ.ค.53 | 3000000 | 2995000 | 100 | 10790000 | 4 มี.ค.53 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10790000 | 180 | วัน | 10790000 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1482 | 419 | 0101 |  | แยกทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 419 0101 (บางรัก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 403 (ควนปริง) (รหัส งปม. 0822668002420011) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41901010000 | 4190000 | 0 | 0+000 | 31200 |  | ตร.ม. | - | 2 ธ.ค.52 | 5 ส.ค.52 | 19 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 2/2553 | 26 ธ.ค.52 | 23 ก.พ.53 | 9980000 | 9980000 | 100 | 9323000 | 9 ส.ค.53 | 9.323 | 9.323 | 9.324 | 9.324 | 9.323 | 9.323 | 9323000 | 190 | วัน | 9323000 |  |  |  | 0 | วัน | 3 | 100
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1483 | 419 | 0200 |  | (1) ถนนวงแหวนรอบเมืองตรังด้านทิศตะวันออก, (2) ต่อเขตเทศบาลนครตรัง (บางรัก) - ต่อเขตเทศบาลเมืองกันตัง (สามแยกประปา) | (1)14+432~25+500 | (1)14 | 432~25 | (2)74 | 725~93 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | (2)74+725~93+520 | 10000 |  | ตร.ม. | 15 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 29 ม.ค.53 | 11 ก.พ.53 | 19 ก.พ.53 | 4 มี.ค.53 | 2 เม.ย.53 | 26/53 | 3 เม.ย.53 | 1 ก.ค.53 | 806000 | 802900 | 100 | 906180 | 20 ก.ย.53 | 1.373 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1375000 | 270 | วัน | 906180 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 327 (6) | แขวงทางหลวงพังงา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1569 | 4197 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 415 (เขาต่อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4035(ปลายพระยา) | 5+600 | 5 | 600 | 13 | 200 | 419701000005 | 41970005 | 0 | 13+200 | 68600 |  | ตร.ม. | 25 พ.ค.53 | - | - | 20 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | พง.21/2553 | 1 ต.ค.53 | 28 ม.ค.54 | 26480000 | 26473549.77 | 100 | 9279650 | 2 ส.ค.53 | 9.323 | 9.323 | 9.324 | 9.324 | 9.323 | 9.323 | 9323000 | 190 | วัน | 9279650 |  |  |  | 0 | วัน | 1 | 300
| 313 (2) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1638 | 42 | 0100 |  | กม.69+759(ต่อเขต สน.บท.สงขลาที่ 2) สามแยกนาเกตุ (รหัส งปม. 08006A1030420546) | 69+859 | 69 | 859 | 77 | 400 | 4201000069 | 420069 | 0 | 77+400 | 75410 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | ปน.14/2552 | 30 ก.ย.52 | 8 มิ.ย.53 | 30000000 | 29973000 | 100 | 9429000 | 16 ส.ค.53 | 9.9 | 9.429 | 9.9 | 9.9 | 9.429 | 9.429 | 9429000 | 190 | วัน | 9429000 |  |  |  | 0 | วัน | 10 | 50
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1639 | 42 | 0100 |  | ปัตตานี (ดอนรัก) - ทางแยกไปปะนาเระ (ปาลัส) | 30+200 - 30+200 | 30 | 200 - 30 | 32 | 400(SB) | 4201000030 | 420030 | 0 | 32+400(SB) | 26320 |  | ตร.ม. | 13 ก.ค.52 | 1 ธ.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 11 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | ปน 5/2553 | 23 ธ.ค.52 | 2 ก.ค.53 | 9743757 | 9743757 | 100 | 7195500 | 10 ส.ค.53 | 7.644 | 7.195 | 7.644 | 7.644 | 7.195 | 7.195 | 7195500 | 186 | วัน | 7195500 |  |  |  | 0 | วัน | 13 | 50
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1640 | 42 | 0500 |  | ปัตตานี(ดอนรัก)-ทางแยกไปปะนาเระ(ปาลัส) | 32+400(SB) | 32 | 400(SB) | 34 | 480(SB) | 4205000032 | 420032 | 0 | 34+480(SB) | 22990 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 26 ม.ค.53 | ปน 17/2553 | 27 ม.ค.53 | 3 ส.ค.53 | 8993000 | 8993000 | 100 | 7350000 | 20 ส.ค.53 | 7.355 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7350000 | 187 | วัน | 7350000 |  |  |  | 0 | วัน | 16 | 100
| 313 (3) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1641 | 42 | 0501 |  | ปัตตานี(ดอนรัก)-ทางแยกไป ปะนาเระ (ปาลัส) (รหัส งปม. 08006A1030410535) | 11+470 | 11 | 470 | 13 | 835(SB) | 4205010011 | 420011 | 0 | 13+835(SB) | 24705 |  | ตร.ม. | 13 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 26 ส.ค.52 | - | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ปน.7/2553 | 31 ธ.ค.52 | 9 ก.ค.53 | 7386000 | 7385982 | 100 | 20707000 | 23 ธ.ค.52 | 20.707 | 21 | 21 | 21 | 20.707 | 20.707 | 21000000 | 217 | วัน | 20707000 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 600
| 313 (3) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1642 | 42 | 0601 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางสายบุรี แขวงการทางปัตตานี จ.ปัตตานี (รหัส งปม. 08006A1030410400) | 45+366(NB) | 45 | 366(NB) | 45 | 366(NB) | 4206010045 | 420045 | 0 | 45+366(NB) | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ปน.9/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ก.ย.53 | 1375000 | 1370000 | 100 | 8951000 | 29 ก.ย.53 | 8.951 | 8.951 | 8.951 | 8.951 | 8.951 | 8.951 | 8951000 | 190 | วัน | 8951000 |  |  |  | 0 | วัน | 5 | 718
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1643 | 42 | 0701 |  | สี่แยกสายบุรี-กม.59+570(ต่อเขตแขวงฯนราธิวาส) | 57+479 | 57 | 479 | 59 | 414(SB) | 4207010057 | 420057 | 0 | 59+414(SB) | 22474 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 16 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 20 ม.ค.53 | 28 ม.ค.53 | ปน 18/2553 | 29 ม.ค.53 | 5 ส.ค.53 | 8993962 | 8993961.8 | 100 | 9275000 | 23 ก.ค.53 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9275000 | 192 | วัน | 9275000 |  |  |  | 0 | วัน | 7 | 0
| 313 (6) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1644 | 42 | 9999 |  | กม.69+759 (ต่อเขตสน.บท.สงขลาที่ 2) - สามแยกนาเกตุ | 71721 | 71721 |  | 0 | 0 | 4300061721 | 491721 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 2 เม.ย.53 | 20 ส.ค.53 | 26 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 1 ก.ย.53 | ปน.23/2553 | 2 ก.ย.53 | 28 ก.พ.54 | 370000 | 369931.76 | 100 | 6069800 | 27 ก.ย.53 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6069800 | 184 | วัน | 6069800 |  |  |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 313 (6) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1645 | 42 | 9999 |  | กม.69+759 (ต่อเขตสน.บท.สงขลาที่ 2) - สามแยกนาเกตุ | 76700 | 76700 |  | 0 | 0 | 4300066700 | 496700 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 2 เม.ย.53 | 20 ส.ค.53 | 26 ส.ค.53 | 27 ส.ค.53 | 11 ส.ค.53 | 1 ก.ย.53 | ปน.23/2553 | 2 ก.ย.53 | 28 ก.พ.54 | 530000 | 529902.24 | 100 | 12966000 | 20 ก.ค.53 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12966000 | 199 | วัน | 12966000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 50
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1657 | 42 | 0702 |  | 11.00 (รหัส งปม. 08006A1030410398) | 89+130 | 89 | 130 | 0 | 0 | 4207020089 | 420089 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 19 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 12 ม.ค.53 | นธ.10/2553 | 13 ม.ค.53 | 28 ก.ย.53 | 1375000 | 1374000 | 100 | 4233340 | 12 ก.พ.53 | 4.276 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 4.276 | 4.276 | 4277400 | 180 | วัน | 4233340 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 930
| 317 (2) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1658 | 42 | 0702 |  | กม.59+570 - สามแยกในเมืองนราธิวาส (รหัส งปม. 08006A1030420212) | 65+000 65+176 | 65 | 0 | 68 | 550 | 4207020065 | 420065 | 0 | 68+550 68+550 | 78666 |  | ตร.ม. | 7 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 30 ม.ค.51 | 18 ก.พ.51 | 2 เม.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | นธ32/2552 | 23 ก.ย.52 | 20 พ.ค.53 | 29995000 | 29994812 | 100 | 14259820 | 2 มี.ค.53 | 14.299 | 15 | 15 | 15 | 14.299 | 14.299 | 15000000 | 201 | วัน | 14259820 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 5 | 648
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1689 | 42 | 0200 |  | สามแยกนาทวี - สามแยกคลองแงะ | 11+325 | 11 | 325 | 11 | 400 | 4202000011 | 420011 | 0 | 11+400 | 450 |  | ตร.ม. | 16 ธ.ค.52 | 27 พ.ค.53 | 25 มิ.ย.53 | 7 มิ.ย.53 | - | 8 พ.ย.53 | 9 ม.ค.53 | สข.2/31/2553 | 9 ก.พ.53 | 30 พ.ย.53 | 609000 | 608670 | 100 | 9999000 | 12 ก.ค.53 | 9.999 | 10 | 10 | 10 | 9.999 | 9.999 | 10000000 | 192 | วัน | 9999000 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1690 | 42 | 0200 |  | สามแยกคลองแงะ - สามแยกนาทวี - แยกไปเทพา | 26+000 | 26 | 0 | 29 | 335 | 4202000026 | 420026 | 0 | 29+335 | 420 |  | ลบ.ม. | 14 พ.ค.53 | 14 พ.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 112000 | 0 | 100 | 9899000 | 19 ส.ค.53 | 9.899 | 9.899 | 9.9 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9899000 | 192 | วัน | 9899000 |  |  |  | 0 | วัน | 8 | 400
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1691 | 42 | 0200 |  | สามแยกนาทวี - แยกไปเทพา | 31+500 | 31 | 500 | 32 | 0 | 4202000031 | 420031 | 0 | 32+000 | 390 |  | ลบ.ม. | 14 พ.ค.53 | 27 พ.ค.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 115000 | 0 | 100 | 29972643 | 29 ม.ค.53 | 29.973 | 30 | 29.995 | 29.992 | 29.973 | 30 | 30000000 | 252 | วัน | 29972643 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 69 | 859
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1692 | 42 | 0200 |  | สามแยกนาทวี - แยกไปเทพา | 39+050 | 39 | 50 | 39 | 50 | 4202000039 | 420039 | 0 | 39+050 | 300 |  | ลบ.ม. | 24 พ.ค.53 | 9 มิ.ย.53 | - | - | - | - | - |  | - |  | 105000 | 0 | 100 | 9743757 | 22 ก.พ.53 | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9.743 | 9743757 | 192 | วัน | 9743757 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 30 | 200 - 30 | 200
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1693 | 42 | 0200 |  | สามแยกนาทวี - แยกไปเทพา | 43+475 | 43 | 475 | 43 | 475 | 4202000043 | 420043 | 0 | 43+475 | 1 |  | แห่ง | 6 ต.ค.53 | 17 มิ.ย.53 | 7 พ.ค.53 | 16 ก.ค.53 | - | 8 พ.ย.53 | 9 ม.ค.53 | สข.2/32/2553 | 9 ก.พ.53 | 16 ต.ค.53 | 780000 | 780000 | 100 | 8993000 | 8 มี.ค.53 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8993000 | 189 | วัน | 8993000 |  |  |  | 0 | วัน | 32 | 400(SB)
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1694 | 42 | 0200 |  | สามแยกนาทวี - แยกไปเทพา | 43+475 | 43 | 475 | 43 | 475 | 4202000043 | 420043 | 0 | 43+475 | 1 |  | แห่ง | 10 มิ.ย.53 | 17 มิ.ย.53 | 5 ก.ค.53 | 16 ก.ค.53 | - | - | - |  | - |  | 780000 | 0 | 100 | 7385982 | 11 ก.พ.53 | 7.385 | 7.386 | 7.386 | 7.385 | 0 | 7.385 | 7386000 | 191 | วัน | 7385982 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 11 | 470
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1656 | 42 42 42 | 0702 0702 0702 |  | กม.59+570 (ต่อเขตแขวงฯ ปัตตานี) - สามแยกในเมืองนราธิวาส (รหัส งปม. 0800668014420043) | 80+633 91+290 91+508.60 | 80 | 633 | 87 | 300 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 87+300 91+508.60 93+825 | 9.202 |  | กม. | 26 มี.ค.52 | 27 เม.ย.52 | 2 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | 29 ม.ค.53 | 8 ก.พ.53 | 2 มี.ค.53 | นธ23/53 | 3 มี.ค.53 | 6 เม.ย.54 | 89999000 | 88705000 | 100 | 863100 | 12 พ.ย.53 | 1.37 | 1.375 | 1.375 | 1.37 | 1.37 | 1.375 | 1375000 | 270 | วัน | 1337805 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 45 | 366(NB)
| 323 (2) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1540 | 4201 | 0100 |  | ช่องพลี - อ่าวพระนาง (รหัส งปม. 08006A1030410167) | 1+415 | 1 | 415 | 3 | 350 | 420101000001 | 42010001 | 0 | 3+350 | 4837.5 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | กบ.23/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1979000 | 1978537 | 100 | 8953961.8 | 29 ก.ค.53 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8.993 | 8993962 | 189 | วัน | 8953961.8 |  |  |  | 0 | วัน | 57 | 479
| 323 (2) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1539 | 4201 4203 4204 | 0100 0100 0100 |  | ช่องพลี-อ่าวพระนางสุสานหอย 75 ล้านปี - ต่อทาง อบต. อ่าวพระนางแยกทางหลวงหมายเลข 4034 (ไสไทย) - สุสานหอย 75 ล้านปี (รหัส งปม. 08006A1030420401) | 0+000 0+000 0+000 | 0 | 0 | 3 | 465 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 3+465 3+000 4+925 | 72000 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 31 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | กบ.30/2552 | 1 ต.ค.52 | 28 ม.ค.53 | 24057000 | 24044000 | 100 | 0 | 25 ก.พ.54 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.369 | 0.37 | 370000 | 180 | วัน | 369931.76 |  |  |  | 0 | วัน | 71721
| 323 (2) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1541 | 4203 4203 | 0100 0100 |  | สุสานหอย 75 ล้านปี - ต่อทางของ อบต.อ่าวพระนาง (รหัส งปม. 08006A1030410169) | 0+200 0+200 | 0 | 200 | 1 | 550 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1+550 0+795 | 4862.5 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 10 ก.ย.51 | 23 ก.ย.51 | 30 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | กบ.24/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 1989000 | 1988762.5 | 100 | 0 | 25 ก.พ.54 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.529 | 0.53 | 530000 | 180 | วัน | 529902.24 |  |  |  | 0 | วัน | 76700
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1671 | 4207 4207 | 0100 0100 |  | นิคมพัฒนาภาคใต้ - โต๊ะโม๊ะ (รหัส งปม. 08006A1030420498) | 15+700 18+300 | 15 | 700 | 17 | 850 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 17+850 19+800 | 33650 |  | ตร.ม. | 28 ต.ค.51 | 6 ม.ค.52 | 27 ส.ค.52 | 2 ส.ค.52 | 16 ก.ย.52 | 28 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | นธ7/2553 | 12 ม.ค.53 | 20 มิ.ย.53 | 13948000 | 13016505 | 100 | 1370000 | 16 ก.ย.53 | 0 | 1.375 | 1.375 | 1.37 | 1.37 | 1.375 | 1375000 | 270 | วัน | 1370000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 33 | 571
| 326 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1503 | 4214 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4110 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151 (รหัส งปม. 08006A1030410497) | 19+300 | 19 | 300 | 22 | 805 | 421401000019 | 42140019 | 0 | 22+805 | 32854 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ทส.18/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1974000 | 1969476.5 | 100 | 9762848 | 28 ต.ค.52 | 9.762 | 9.763 | 10 | 10.063 | 9.967 | 9.763 | 9763000 | 196 | วัน | 9762848 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1 | 950
| 317 (6) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1672 | 4217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4115 (ดุซงญอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4241(ไอร์ตากอ) | 6678 | 6678 |  | 0 | 0 | 421701006678 | 42176678 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 2 เม.ย.53 | 2 ส.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | นธ45/2553 | 12 ส.ค.53 | 27 ก.พ.54 | 529800 | 517677 | 100 | 0 | 1 ก.พ.54 | 0 | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 0.793 | 793800 | 180 | วัน | 793761.6 |  |  |  | 0 | วัน | 4 | 318
| 317 (6) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1673 | 4217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4115 (ดุซงญอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4241(ไอร์ตากอ) | 12647 | 12647 |  | 0 | 0 | 421701012647 | 42182647 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 19 มี.ค.53 | 2 ส.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | นธ46/2553 | 12 ส.ค.53 | 27 ก.พ.54 | 294700 | 283784 | 100 | 9930730 | 3 ก.พ.53 | 9.93 | 9.948 | 9.948 | 9.948 | 9.948 | 9.948 | 9948370 | 196 | วัน | 9930730 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 6 | 255
| 317 (6) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1674 | 4217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4115 (ดุซงญอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4241(ไอร์ตากอ) | 13453 | 13453 |  | 13460 |  | 421701013453 | 42183453 | 0 | 13460 | 1 |  | แห่ง | - | - | 2 ส.ค.53 | 1 ส.ค.53 | 4 ส.ค.53 | 15 ก.ค.53 | 11 ส.ค.53 | นธ44/2553 | 12 ส.ค.53 | 27 ก.พ.54 | 447800 | 431194.2 | 100 | 13815358.2 | 29 ม.ค.53 | 13.853 | 13.852 | 13.853 | 13.852 | 13.852 | 13.852 | 13852958 | 200 | วัน | 13815358.2 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 20 | 260 - 25 | 65
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1675 | 4217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4115(ดุซงญอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4241(ไอร์ตากอ) | 10+000 13+500 | 10 | 0 | 11 | 30 | 421701000010 | 42170010 | 0 | 11+030 15+660 | 18960 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.51 | 10 ก.พ.53 | 6 ก.พ.52 | 12 ก.พ.52 | 17 ก.พ.52 | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | นธ 15/2553 | 4 ก.พ.53 | 13 ก.ค.53 | 5996000 | 5996000 | 100 | 10574295 | 6 มิ.ย.54 | 14.999 | 15 | 15 | 14.999 | 14.999 | 15 | 15000000 | 270 | วัน | 15688954 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 149 | วัน | 0 | 0
| 317 (2) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1676 | 4217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4115(ดุซงญอ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4241(ไอร์ตากอ) (รหัส งปม. 08006A1030410210) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421701000000 | 42170000 | 0 | 0+000 | 13300 |  | ตร.ม. | 30 เม.ย.51 | 9 ก.ย.52 | 23 ก.ย.51 | 30 เม.ย.51 | 1 พ.ค.51 | 8 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | นธ33/2552 | 23 ก.ย.52 | 14 ก.พ.53 | 4063000 | 4060179 | 100 | 25425727.43 | 1 ก.พ.53 | 26.314 | 27.788 | 26.314 | 26.314 | 26.314 | 26.314 | 27788000 | 132 | วัน | 25425727.43 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 1159 | 801
| 326 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1504 | 4225 | 0100 |  | กม.9+200 (ต่อเขตแขวงฯ กระบี่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4236 (เคี่ยมงาม) (รหัส งปม. 08006A1030410196) | 9+200 - 13+025 | 9 | 200 - 13 | 0 | 0 | 422501000009 | 42250009 | 0 | 0+000 | 35170 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 27 พ.ค.51 | 3 ก.ค.51 | 23 ก.ค.51 | 9 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | กบ.21/2552 | 9 ต.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 1995000 | 1994191 | 100 | 26421603.97 | 17 ธ.ค.52 | 29.197 | 28.871 | 29.197 | 28.87 | 28.87 | 28.871 | 28871000 | 99 | วัน | 26421603.97 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 37 | 0
| 326 (3) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1505 | 4228 | 0100 |  | แยกสาย 41 (ถ้ำพรรณรา) - ทานพอ (รหัส งปม. 08006A1030420474) | 0+030 | 0 | 30 | 6 | 80 | 422801000000 | 42280000 | 0 | 6+080 | 56354 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 27 ก.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 17 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | ทส.3/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 28783000 | 28776127.41 | 100 | 24761731.52 | 22 ก.พ.54 | 67.709 | 67.709 | 67.709 | 67.709 | 67.709 | 67.709 | 70000000 | 180 | วัน | 67709398.89 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน | 54 | 174
| 326 (2) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1506 | 4230 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ควนไม้แดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4015 (รหัส งปม. 08006A1030410499) | 5+393 | 5 | 393 | 8 | 596 | 423001000005 | 42300005 | 0 | 8+596 | 29369 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 25 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 14 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ทส.20/2552 | 1 ต.ค.52 | 29 พ.ย.52 | 1980000 | 1975000 | 100 | 27197940 | 30 พ.ย.52 | 27.2 | 27.198 | 27.2 | 27.197 | 27.197 | 27.198 | 27198000 | 136 | วัน | 27197940 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 7 | 50
| 322 (2) | แขวงทางหลวงตรัง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1485 | 4235 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4235 (บกหัก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4235 (ปากปรน) (รหัส งปม. 08006A1030410323) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423501000000 | 42350000 | 0 | 0+000 | 35675 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.52 | 8 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ตง 31/2552 | 1 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 1999000 | 1998900 | 100 | 88704965.44 | 14 ก.ย.53 | 88.705 | 88.705 | 88.705 | 88.705 | 88.705 | 88.705 | 89999000 | 400 | วัน | 88704965.44 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 80 | 633
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1677 | 4241 | 0100 |  | นิคมพัฒนาภาคใต้ (สุคิริน) - ต่อเขตของกรมโยธาธิการการควบคุม (ไอร์ตากอ) (รหัส งปม. 08006A1030410354) | 13+575 - 13+700 LT | 13 | 575 - 13 | 0 | 0 | 424101000013 | 42410013 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 26 ต.ค.53 | 11 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | นธ8/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 เม.ย.53 | 2000000 | 1999683 | 100 | 0 | - | 1.374 | 1.375 | 1.375 | 1.374 | 1.374 | 1.375 | 1375000 | 259 | วัน | 1374000 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 89 | 130
| 325 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1494 | 4256 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ห้วยกรวด) - วิภาวดี (รหัส งปม. 08006A1030420490) | 0+000 | 0 | 0 | 4 | 100 | 425601000000 | 42560000 | 0 | 4+100 | 37300 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.52 | 3 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | 31 ก.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | สฏ.4/2553 | 19 ม.ค.53 | 19 มี.ค.53 | 16089000 | 16079058 | 100 | 29994519.38 | 11 มี.ค.53 | 29.994 | 29.995 | 32.306 | 29.994 | 29.994 | 29.995 | 29995000 | 240 | วัน | 29994519.38 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 65 | 0
| 322 (2) | แขวงทางหลวงตรัง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1486 | 4258 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4236 (บ.บ้านชา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 403 (ห้วยนาง) (รหัส งปม. 08006A1030410324) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425801000000 | 42580000 | 0 | 0+000 | 34875 |  | ตร.ม. | 28 ม.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 28 ก.ค.51 | 8 ส.ค.51 | 8 ก.ย.51 | 27 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | ตง 32/2552 | 1 ต.ค.52 | 30 ต.ค.52 | 1885000 | 1884500 | 100 | 14239087 | 8 เม.ย.53 | 14.239 | 15.053 | 14.24 | 14.24 | 14.239 | 14.239 | 15053000 | 172 | วัน | 14239087 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 104 | 708
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 1542 | 4258 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4236 (บ้านซา) | 6+160 | 6 | 160 | 9 | 900 | 425801000006 | 42580006 | 0 | 9+900 | 43000 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.52 | 1 มิ.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | - | 14 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | กบ.11/2553 | 8 ม.ค.53 | 6 ก.พ.53 | 1992414 | 1992413.5 | 100 | 9899482 | 9 ส.ค.53 | 9.9 | 9.899 | 9.923 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9899482 | 150 | วัน | 9899482 |  |  |  | 0 | วัน | 12 | 980
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1487 | 4261 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ป่าเตียว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 404 (ทุ่งค่าย) (รหัส งปม. 0800668002420081) | 2+450 | 2 | 450 | 12 | 430 | 426101000002 | 42610002 | 0 | 12+430 | 9.98 |  | กม. | - | 24 ส.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 6/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ส.ค.53 | 18030901 | 18030901 | 100 | 29307781.6 | 28 เม.ย.53 | 29.998 | 29.679 | 29.68 | 29.679 | 29.679 | 29.679 | 29679647 | 200 | วัน | 29307781.6 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 13 | 655
| 325 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1495 | 4262 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4112 (บางน้ำจืด) - ตะกุกเหนือ (รหัส งปม. 08006A1030410194) | 26+550 | 26 | 550 | 30 | 250 | 426201000026 | 42620026 | 0 | 30+250 | 32580 |  | ตร.ม. | 4 ธ.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 31 มี.ค.51 | 21 เม.ย.51 | 10 ส.ค.52 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สฏ.27/2552 | 10 ก.ย.52 | 9 ต.ค.52 | 1938000 | 1937434 | 100 | 9899380 | 24 พ.ค.53 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9899380 | 150 | วัน | 9899380 |  |  |  | 0 | วัน | 4 | 800
| 325 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1496 | 4265 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (หนองนิล) - คลองสงค์ (รหัส งปม. 08006A1030420493) | 0+000 | 0 | 0 | 5 | 200 | 426501000000 | 42650000 | 0 | 5+200 | 47450 |  | ตร.ม. | 10 พ.ย.52 | 3 ก.ค.52 | 17 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | สฏ.2/2553 | 19 ม.ค.53 | 19 มี.ค.53 | 21264000 | 21255993 | 100 | 4480475 | 20 มิ.ย.53 | 4.48 | 4.539 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.539 | 4539000 | 235 | วัน | 4480475 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 20 | 987
| 322 (3) | แขวงทางหลวงตรัง | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 1488 | 4270 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยยอด) - กม.36+935 (ต่อเขตแขวงฯ พัทลุง) (รหัส งปม. 08006A1030410521) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427001010000 | 42700000 | 0 | 0+000 | 1.5 |  | กม. | 17 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 15 ธ.ค.52 | 17 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 14 ม.ค.53 | 20,21/2553 | 15 ม.ค.53 | 13 ก.พ.53 | 926000 | 926000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 37800
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 1489 | 4270 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยยอด) - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส | 33+500 | 33 | 500 | 34 | 800 | 427001010033 | 42700033 | 0 | 34+800 | 1 |  | แห่ง | - | 12 มี.ค.53 | 21 เม.ย.53 | 4 พ.ค.53 | 12 พ.ค.53 | 8 มิ.ย.53 | - | 27/2553, 28/2553 | 19 มิ.ย.53 | 18 ก.ค.53 | 928269 | 928269 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 38202
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 02300 | งานเสริมผิวลูกรัง | 1543 | 4276 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่าประดู่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4225 (สวนหมาก) | 0+000 | 0 | 0 | 3 | 740 | 427601000000 | 42760000 | 0 | 3+740 | 43000 |  | ตร.ม. | 20 พ.ค.52 | 1 มิ.ย.52 | 11 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 7 ก.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | กบ.12/2553 | 8 ม.ค.53 | 6 ก.พ.53 | 1992414 | 1992413.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 38333
| 311 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1608 | 4287 | 0100 |  | ท่าชะมวง - หาดใหญ่ | 8+700 | 8 | 700 | 22 | 500 | 428701000008 | 42870008 | 0 | 22+500 | 1 |  | แห่ง | 10 มี.ค.53 | 16 มี.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 9 มิ.ย.53 | 11 มิ.ย.53 | 15 ก.ค.53 | 4 ส.ค.53 | สข.34/2553 | 5 ส.ค.53 | 1 ม.ค.54 13 เม.ย.54 | 1242000 | 1241000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 38 | 140
| 311 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1593 | 43 | 0100 |  | สี่แยกคูหา - หาดใหญ่ (รหัส งปม. 08006A1030420206) | 5+390 | 5 | 390 | 8 | 0 | 4301000005 | 430005 | 0 | 8+000 | 28270 | FRT | ตร.ม. | 13 ก.พ.51 | 9 ก.ย.52 | 1 พ.ค.51 | 20 พ.ค.51 | 11 ก.ย.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สข.18/2552 | 10 ก.ย.52 | 7 พ.ค.53 | 20051000 | 20050415 | 100 | 0 | 9 ก.พ.54 | 0.474 | 0.474 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.474 | 474100 | 200 | วัน | 465592 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 176150
| 311 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1596 | 43 | 0200 |  | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (รหัส งปม. 08006A1030420207) | 24+270 | 24 | 270 | 26 | 770LT | 4302000024 | 430024 | 0 | 26+770LT | 24330 |  | ตร.ม. | 26 ต.ค.50 | 9 ก.ย.52 | 19 ธ.ค.50 | 7 ม.ค.51 | 23 ม.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | สข.19/2552 | 10 ก.ย.52 | 6 ก.พ.53 | 15000000 | 15000000 | 100 | 5997000 | 20 พ.ค.53 | 5.997 | 5.997 | 5.997 | 5.997 | 5.997 | 5.997 | 5997000 | 160 | วัน | 5997000 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 32 | 550
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1695 | 43 | 0100 |  | จะนะ - ปากน้ำเทพา (รหัส งปม. 0800668014420054) | 46+100 | 46 | 100 | 66 | 692 | 4301000046 | 430046 | 0 | 66+692 | 11.5 | FLT | กม. | 17 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | 21 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 26 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 2 มี.ค.53 | สข.2/20/2553 | 3 มี.ค.53 | 7 ส.ค.53 | 68895675 | 68895675 | 100 | 399997.7 | 5 มี.ค.53 | 0.399 | 0.4 | 0.401 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 400000 | 60 | วัน | 399997.7 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 37 | 538
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1696 | 43 | 0200 |  | จะนะ - ปากน้ำเทพา | 36+202 | 36 | 202 | 36 | 202 | 4302000036 | 430036 | 0 | 36+202 | 278 |  | ลบ.ม. | 24 พ.ค.53 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 109000 | 0 | 100 | 13011045.32 | 5 มี.ค.53 | 13.016 | 13.948 | 13.017 | 13.016 | 13.016 | 13.016 | 13948000 | 160 | วัน | 13011045.32 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 15 | 700
| 319 (3) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1697 | 43 | 0200 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางเทพา สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 จ.สงขลา (รหัส งปม. 08006A1030410397) | 60+090 | 60 | 90 | 60 | 90 | 4302000060 | 430060 | 0 | 60+090 | 1 | FLT | แห่ง | 29 ม.ค.53 | 19 พ.ย.52 | 9 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | สข.2/3/2553 | 8 ม.ค.53 | 5 ส.ค.53 | 1375000 | 1357900 | 100 | 0 | 7 มี.ค.54 | 0.529 | 0.529 | 0.518 | 0.517 | 0.517 | 0.529 | 529800 | 200 | วัน | 517677 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 6678
| 319 (6) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1698 | 43 | 0301 |  | ปากน้ำเทพา - ปาแด | 65+742 | 65 | 742 | 66 | 742 | 4303010065 | 430065 | 0 | 66+742 | 1 |  | แห่ง | 6 ต.ค.53 | 9 ก.พ.53 | 7 มิ.ย.53 | - | - | 8 พ.ย.53 | 20 ก.ย.53 | สข.2/33/2553 | 21 ก.ย.53 | 11 เม.ย.53 | 981400 | 981400 | 100 | 0 | 7 มี.ค.54 | 0.294 | 0.294 | 0.284 | 0.283 | 0.283 | 0.294 | 294700 | 200 | วัน | 283784 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 12647
| 319 (3) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1699 | 43 | 0302 |  | นาหม่อม-จะนะ (รหัส งปม. 08006A1030420522) | 55+835 | 55 | 835 | 59 | 646 | 4303020055 | 430055 | 0 | 59+646 | 41404 | FLT | ตร.ม. | 14 ก.ค.52 | 22 มิ.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 10 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | สข2/2/2553 | 31 ธ.ค.52 | 28 พ.ค.53 | 29032600 | 29032600 | 100 | 431194.2 | 15 ก.ย.53 | 0.447 | 0 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.447 | 447800 | 200 | วัน | 431194.2 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 13453
| 319 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1700 | 43 | 0102 |  | นาหม่อม - จะนะ (รหัส งปม. 08006A1030420524) | 55+835 | 55 | 835 | 0 | 59.646 | 4301020055 | 430055 | 0 | 0+059.646 | 41404 | FLT | ตร.ม. | 14 ก.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สข.2/23/2552 | 1 ต.ค.52 | 26 ก.พ.53 | 29308000 | 29030000 | 100 | 5996000 | 17 พ.ค.53 | 5.996 | 5.996 | 5.996 | 5.996 | 5.996 | 5.996 | 5996000 | 160 | วัน | 5996000 |  |  |  | 0 | วัน | 10 | 0
| 319 (2) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1701 | 43 | 0400 |  | จะนะ - ปากน้ำเทพา (รหัส งปม. 08006A1030410505) | 59+817 | 59 | 817 | 59 | 817 | 4304000059 | 430059 | 0 | 59+817 | 1 | FRT | แห่ง | 2 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 4 ก.ย.52 | 4 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 25 ก.ย.52 | 30 ก.ย.52 | สข.2/22/2552 | 2 ก.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 143000 | 142800 | 100 | 4060179 | 19 ต.ค.52 | 4.06 | 4.063 | 4.289 | 4.06 | 4.06 | 4.063 | 4063000 | 145 | วัน | 4060179 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 311 (3) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1594 | 43 43 | 0101 0101 |  | งานฉาบผิวแอสฟัลท์ ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม (รหัส งปม. 08006A1030420547) | 3+000 3+000 | 3 | 0 | 6 | 461 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6+461 6+461 | 74866 | FLT FRT | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 11 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | สข.12/2553 | 12 ม.ค.53 | 11 พ.ค.53 | 10000000 | 9961850 | 100 | 1999683 | - | 1.999 | 2 | 2.033 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2000000 | 90 | วัน | 1999683 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 13 | 575 - 13 | 700 LT
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1595 | 43 43 | 0101 0101 |  | หาดใหญ่ - นาหม่อม (รหัส งปม. 0822668002420003) | 13+533 13+533 | 13 | 533 | 18 | 267 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 18+267 15+713 | 74910 | FLT MRT | ตร.ม. | 5 พ.ย.52 | 4 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 11 ม.ค.53 | 13 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | 23 ก.พ.53 | สข.22/2553 | 24 ก.พ.53 | 23 มิ.ย.53 | 9979500 | 9979500 | 100 | 29489999.7 | 17 มี.ค.53 | 29.49 | 29.492 | 29.492 | 29.49 | 29.49 | 29.492 | 29492000 | 180 | วัน | 29489999.7 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 0 | 0
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1508 | 44 | 0400 |  | นาเดิม (ต่อเขตสน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3)- บรรจบทางหลวงหมายเลข 401(กาญจนดิษฐ์) (รหัส งปม. 0822668002420018) | 105+000RT. | 105 | 000RT. | 110 | 500RT. | 4404000105 | 440105 | 0 | 110+500RT. | 66550 |  | ตร.ม. | - | 13 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | 20 ม.ค.53 | 3 ก.พ.53 | สฎ.2/8/2553 | 4 ก.พ.53 | 4 เม.ย.53 | 14988989 | 14988988.81 | 100 | 1895961 | 17 ก.พ.53 | 1.895 | 1.895 | 1.9 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1895961 | 120 | วัน | 1895961 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 9 | 0
| 328 (2) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1509 | 44 | 0400 |  | กม.95+100 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401(กาญจนดิษฐ์) (รหัส งปม. 08006A1030410501) | 120+000-120+000 RT | 120 | 000-120 | 122 | 000RT | 4404000120 | 440120 | 0 | 122+000RT | 24500 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 10 ส.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 2 ก.ย.52 | 27 ก.ย.52 | 29 ก.ย.52 | สฎ.2/40/2552 | 30 ก.ย.52 | 28 พ.ย.52 | 1729000 | 1725000 | 100 | 3566947.08 | 17 มี.ค.53 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 0 | 3.567 | 3.567 | 3567000 | 90 | วัน | 3566947.08 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 50 | 250
| 329 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1525 | 44 | 0100 |  | ไทรโสภา - กม.95+100 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410346) | 80+450 | 80 | 450 | 80 | 870 | 4401000080 | 440080 | 0 | 80+870 | 1 |  | แห่ง | 27 มี.ค.52 | 14 ก.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 19 ม.ค.53 | สฎ.3/11/2553 | 20 ม.ค.53 | 19 เม.ย.53 | 5155000 | 5148400 | 100 | 9848358.2 | 8 เม.ย.53 | 9.898 | 9.898 | 9.9 | 9.898 | 9.898 | 9.898 | 9898000 | 90 | วัน | 9848358.2 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน | 60 | 800
| 329 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1526 | 44 | 0100 |  | ไทรโสภา - กม.95+100 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 2) (รหัส งปม. 08006A1030410339) | 81+350 | 81 | 350 | 81 | 525 | 4401000081 | 440081 | 0 | 81+525 | 1 |  | แห่ง | 27 มี.ค.52 | 14 ก.ค.52 | 10 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 4 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | สฎ.3/10/2553 | 16 ม.ค.53 | 15 เม.ย.53 | 8285000 | 8274974 | 100 | 7997998.44 | 26 เม.ย.53 | 8 | 7.998 | 8 | 7.998 | 7.998 | 7.998 | 7998000 | 60 | วัน | 7997998.44 |  |  |  | 0 | วัน | 74 | 200
| 327 (6) | แขวงทางหลวงพังงา | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1564 | 44 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (อ่าวลึก) - กม.37+200 (ต่อเขตสน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3) | 8+615 | 8 | 615 | 9 | 685 | 4401000008 | 440008 | 0 | 9+685 | 11770 |  | ตร.ม. | 25 พ.ค.53 | - | - | 20 ส.ค.53 | 15 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | 30 ก.ย.53 | พง.20/2553 | 10 ม.ค.53 | 28 ม.ค.54 | 12401900 | 12397822.64 | 100 | 1898724 | 28 ม.ค.53 | 1.898 | 1.898 | 1.9 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1898724 | 120 | วัน | 1898724 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 8 | 0
| 428 (6) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 08102 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (คืนสู่สภาพเดิม) | 1337 | 7 | 0600 |  | ทางแยกต่างระดับหนองขาม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 36(บ้านโป่ง) | 27+840 | 27 | 840 | 41 | 460 | 706000027 | 70027 | 0 | 41+460 | 1 |  | แห่ง | 7 พ.ค.53 | 7 พ.ค.53 | - | 15 มิ.ย.53 | 29 มิ.ย.53 | - | - |  | - |  | 891000 | 0 | 100 | 26432700 | 17 มี.ค.53 | 26.432 | 26.432 | 0 | 26.432 | 26.432 | 26.432 | 26432700 | 120 | วัน | 26432700 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 0 | 919
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1244 | 9 | 0203 |  | ลาดหลุมแก้ว - บรรจบทางหลวงหมายเลข1 (บางปะอิน) | 59+577 | 59 | 577 | 71 | 570(เป็นตอนๆ) | 902030059 | 90059 | 0 | 71+570(เป็นตอนๆ) | 25500 |  | ม. | - | 24 พ.ย.52 | - | - | - | 3 ก.พ.53 | 3 มี.ค.53 | ปธ.20/53 | 4 มี.ค.53 | 6 มิ.ย.53 | 797900 | 797900 | 100 | 29878652.79 | 10 มิ.ย.53 | 29.879 | 29.88 | 29.88 | 29.879 | 29.879 | 29.88 | 29880000 | 150 | วัน | 29878652.79 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 14 | 917.8
| 416 (2) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1245 | 9 | 0203 |  | ลาดหลุมแก้ว - บรรจบทางหลวงหมายเลข1 (บางปะอิน) (รหัส งปม. 08006A1030410481) | 58+869 - 82+822(เป็นตอนๆ) | 58 | 869 - 82 | 0 | 0 | 902030058 | 90058 | 0 | 0+000 | 110000 |  | กก. | - | 9 ก.ย.52 | 26 ส.ค.52 | 9 ก.ย.52 | 18 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 21 ก.ย.52 | ปธ.17/52 | 22 ก.ย.52 | 20 ธ.ค.52 | 2000000 | 1955600 | 100 | 0 | 30 พ.ย.53 | 0 | 0.98 | 0 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 977504 | 60 | วัน | 977504 |  |  |  | 0 | วัน | 1290 | 500
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1246 | 9 | 0300 |  | กม.59+577(ต่อเขตสน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(บางปะอิน) (รหัส งปม. 08006A1030410534) | 82+300 | 82 | 300 | 82 | 855 | 903000082 | 90082 | 0 | 82+855 | 1100 |  | ตร.ม. | 20 ต.ค.52 | 28 ต.ค.52 | 19 พ.ย.52 | 1 ธ.ค.52 | 2 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | ปธ.8/53 | 16 ม.ค.53 | 15 พ.ค.53 | 2000000 | 1966000 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.53 | 0 | 0.84 | 0 | 0.839 | 0.839 | 0.839 | 839456 | 108 | วัน | 839456 |  |  |  | 0 | วัน | 1300 | 322
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1268 | 9 | 0202 |  | ปากเกร็ด - กม.5+099 (ต่อเขตแขวงฯ กรุงเทพ) (รหัส งปม. 08006A1030410531) | 6+000 | 6 | 0 | 6 | 500 | 902020006 | 90006 | 0 | 6+500 | 25500 |  | กม. | 29 ต.ค.52 | 16 ก.ค.52 | 13 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 31 ส.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นบ.1/53 | 31 ธ.ค.52 | 13 ก.พ.53 | 1993000 | 1864300 | 100 | 17515200 | 7 ก.ย.53 | 17.515 | 17.515 | 17.515 | 17.515 | 17.515 | 17.515 | 17515200 | 223 | วัน | 17515200 |  |  |  | 0 | วัน | 1297 | 0
| 418 (2) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1270 | 9 | 0202 |  | บางบัวทอง - กม.58+577 (ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) (รหัส งปม. 08006A1030410476) | 44+000 - 47+500(เป็นแห่งๆ) | 44 | 000 - 47 | 0 | 0 | 902020044 | 90044 | 0 | 0+000 | 153500 |  | กก. | - | 9 ก.ย.52 | 24 ส.ค.52 | 9 เม.ย.52 | - | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | นบ.16/2552 | 9 ต.ค.52 | 11 ส.ค.52 | 2000000 | 1996630 | 100 | 0 | 15 ต.ค.53 | 0 | 0.609 | 0.609 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 609000 | 90 | วัน | 608170 |  |  |  | 0 | วัน | 11 | 325
| 419 (2) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1275 | 9 | 0101 |  | พระประแดง - กม.30+600 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) (รหัส งปม. 08006A1030420487) | 13+900 | 13 | 900 | 19 | 500 | 901010013 | 90013 | 0 | 19+500 | 39300 | FLT | ตร.ม. | 23 มิ.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 27 ก.ค.52 | 24 ส.ค.52 | 28 ส.ค.52 | 8 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | ธบ.19/52 | 10 ก.ย.52 | 7 ม.ค.53 | 30000000 | 29376328 | 0 | 0 | - | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 26 | 0
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 1269 | 9 302 3215 | 0202 0200 0101 |  | บางบัวทอง - กม.59+577 (ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี)ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9ต่อทางของอำเภอบางกรวย - ต่อเขตเทศบาลตำบลราษฎร์นิยม (รหัส งปม. 08006A1030410555) | 43+700 3+800 21+800 | 43 | 700 | 45 | 700 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 45+700 5+000 22+500 | 25800 |  | กม. | 23 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 12 ส.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.53 | - | 24 มี.ค.53 | นบ.10/2553 | 31 มี.ค.53 | 15 พ.ค.53 | 1914000 | 1909130 | 0 | 0 | - | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 31 | 500
| 537 (2) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 178 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงในความควบคุมของแขวงการทางเชียงรายที่ 2 (รหัส งปม. 08006A1030410168) | 0+001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 999999990000 | 99990000 | 0 | 0+000 | 17600 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.ย.52 | 4 ก.ค.52 | 22 ก.ค.52 | 16 ส.ค.52 | 25 ส.ค.52 | 18 ก.ย.52 | ขท.ชร.2/24/2552 | 25 ก.ย.52 | 23 ธ.ค.52 | 1055000 | 1054600 | 0 | 0 | - | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 39 | 50
| 646 (2) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 324 | 9999 | 9999 |  | สะพานทั้งหมดในความควบคุมของแขวงการทางหนองคายที่ 1 (รหัส งปม. 08006A1030410090) | 0+002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 999999990000 | 99990000 | 0 | 0+000 | 7723.25 |  | ตร.ม. | 13 มี.ค.51 | 9 ก.ย.52 | 9 เม.ย.51 | 28 เม.ย.51 | 1 พ.ค.51 | 25 ก.ย.52 | 17 ก.ย.52 | นค.27/2552 | 18 ก.ย.52 | 16 ธ.ค.52 | 466200 | 464160 | 100 | 0 | 25 ม.ค.54 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 | 780000 | 45 | วัน | 604012.04 |  |  |  | 0 | วัน | 43 | 475
| 510 (3) | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 388 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับบริหาร 3 ชั้น 13 ห้อง สำนักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก (รหัส งปม. 08006A1030420553) | 0+000 | 0 | 0 |  |  | 999999990000 | 99990000 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 22 ต.ค.52 | 18 ส.ค.52 | 7 ก.ย.52 | 22 ก.ย.52 | 24 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 6 ม.ค.53 | สทล.4.1/1/2553 | 7 ม.ค.53 | 2 พ.ย.53 | 15200000 | 15172000 | 0 | 0 | - | 0 | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.78 | 0 | 780000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 43 | 475
| 611 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 907 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับพนักงาน 3 ชั้น 13 ห้อง แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา (รหัส งปม. 08006A1030420328) |  |  |  | 0 | 29 | 999999990000 | 99990000 | 0 | 0+029 | 1 |  | แห่ง | 13 ส.ค.52 | 7 ต.ค.52 | 26 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 24 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | 1 นร.7/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ก.ย.53 | 15200000 | 15118888 | 100 | 68895658.99 | 10 ส.ค.53 | 68.895 | 68.895 | 68.895 | 68.895 | 68.895 | 68.895 | 68895675 | 158 | วัน | 68895658.99 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน | 46 | 100
| 614 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 944 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางครบุรี สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 จ.นครราชสีมา (รหัส งปม. 08006A1030410384) | 34+416 | 34 | 416 | 0 | 30 | 999999990034 | 99990034 | 0 | 0+030 | 1 |  | แห่ง | 28 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 11 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 3 นร. 3/2553 | 9 ม.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 1375000 | 1369000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 36 | 202
| 614 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 945 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางปักธงชัยที่ 3 สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมีที่ 3 จ.นครราชสีมา (รหัส งปม. 08006A1030410385) |  |  |  | 0 | 31 | 999999990000 | 99990000 | 0 | 0+031 | 1 |  | แห่ง | 28 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 24 พ.ย.52 | 8 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | 3 นร. 4/2553 | 9 ม.ค.53 | 6 ส.ค.53 | 1375000 | 1360000 | 100 | 1357900 | 5 ส.ค.53 | 1.357 | 1.375 | 1.375 | 1.357 | 1.357 | 1.375 | 1375000 | 210 | วัน | 1357900 |  | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 60 | 90
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 988 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางนางรอง แขวงการทางบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (รหัส งปม. 08006A1030410378) |  |  |  | 0 | 32 | 999999990000 | 99990000 | 0 | 0+032 | 1 |  | แห่ง | 4 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 25 พ.ย.52 | 11 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | บร.8/2553 | 8 ม.ค.53 | 7 พ.ค.53 | 2275000 | 2203921.92 | 100 | 0 | 26 ม.ค.54 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0.981 | 0.981 | 981400 | 45 | วัน | 981400 |  |  |  | 0 | วัน | 65 | 742
| 430 (2) | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1023 | 9999 | 9999 |  | บริเวณสำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) (รหัส งปม. 08006A1030420027) | 3ง+000 | 3ง | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 10 ก.ย.52 | 9 ก.ย.52 | 8 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 28 ก.ย.52 | 8 ต.ค.52 | 16 พ.ย.52 | สทล.9/1/2553 | 17 พ.ย.52 | 15 ม.ค.53 | 3000000 | 2904717 | 100 | 26539972.72 | 27 เม.ย.53 | 29.032 | 29.032 | 29.308 | 29.032 | 29.032 | 29.032 | 29032600 | 149 | วัน | 26539972.72 | (ขอใช้ผล) | (1 ธ.ค.52) |  | 0 | วัน | 55 | 835
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1220 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานบำรุงทางนครนายก จ.นครนายก (รหัส งปม. 08006A1030410403) | 40+381 | 40 | 381 |  |  | 999999990040 | 99990040 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 13 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 8 ม.ค.53 | นย.12/2553 | 9 ม.ค.53 | 7 ก.ค.53 | 4542000 | 4540000 | 100 | 28978208.3 | 23 ธ.ค.52 | 29.03 | 29.308 | 29.308 | 29.03 | 29.03 | 29.308 | 29308000 | 149 | วัน | 28978208.3 | (ขอใช้ผล) | (31 ส.ค.52) | e-Auction | 0 | วัน | 55 | 835
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1221 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางหนองเสือ สำนักงานบำรุงทางนครนายก จ.นครนายก (รหัส งปม. 08006A1030410389) | 40+381 | 40 | 381 |  |  | 999999990040 | 99990040 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 22 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นย.8/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1375000 | 1370000 | 100 | 142800 | - | 0.142 | 0.143 | 0.143 | 0.142 | 0.142 | 0.143 | 143000 | 90 | วัน | 142800 |  | (31 ส.ค.52) |  | 0 | วัน | 59 | 817
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1222 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางปากพลี สำนักงานบำรุงทางนครนายก จ.นครนายก (รหัส งปม. 08006A1030410388) | 117+153 | 117 | 153 |  |  | 999999990117 | 99990117 | 0 |  | 1 |  | แห่ง | 22 ต.ค.52 | 3 พ.ย.52 | 2 ธ.ค.52 | 14 ธ.ค.52 | 15 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | นย.9/2553 | 31 ธ.ค.52 | 29 เม.ย.53 | 1375000 | 1353000 | 0 | 0 | - | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 31 | 0
| 330 (3) | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1341 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับพนักงาน 5 ชั้น 16 ห้อง สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รหัส งปม. 08006A1030420324) | 230+900LT. | 230 | 900LT. | 16 |  | 999999990230 | 99990230 | 0 | 16 | 1 |  | แห่ง | 19 พ.ย.52 | 23 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 7 ม.ค.53 | สทล.13/1/2553 | 8 ม.ค.53 | 3 พ.ย.53 | 15000000 | 14946999 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.53 | 0 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1077000 | 90 | วัน | 1076850.8 |  |  |  | 0 | วัน | 2 | 100
| 320 (3) | สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1461 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับพนักงาน 5 ชั้น 16 ห้อง สำนักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช (รหัส งปม. 08006A1030420325) | 0+000 | 0 | 0 | 10 |  | 999999990000 | 99990000 | 0 | 10 | 1 |  | แห่ง | 19 ส.ค.52 | 20 ต.ค.52 | 3 ธ.ค.52 | 22 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 19 ม.ค.53 | สทล.14.1/1/2553 | 20 ม.ค.53 | 15 พ.ย.53 | 15000000 | 14877984.81 | 100 | 0 | - | 0 | 1.077 | 1.223 | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 1077000 | 90 | วัน | 1076911.94 |  |  |  | 0 | วัน | 3 | 600
| 321 (3) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1475 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางหัวไทรที่ 2 แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช (รหัส งปม. 08006A1030410379) | 0+000 | 0 | 0 | 11 |  | 999999990000 | 99990000 | 0 | 11 | 1 |  | แห่ง | 13 ต.ค.52 | 20 ต.ค.52 | 16 พ.ย.52 | 18 ธ.ค.52 | 21 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 26 ม.ค.53 | นศ.9/2553 | 27 ม.ค.53 | 14 ส.ค.53 | 1413000 | 1413000 | 0 | 0 | - | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 3 | 800
| 322 (3) | แขวงทางหลวงตรัง | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1490 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดการทางวังวิเศษ แขวงการทางตรัง จ.ตรัง (รหัส งปม. 08006A1030410390) | 0+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999999990000 | 99990000 | 0 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 18 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 5 ม.ค.53 | 6 ม.ค.53 | 29 ธ.ค.52 | 13 ม.ค.53 | 15/2553 | 14 ม.ค.53 | 12 มิ.ย.53 | 1375000 | 1373000 | 0 | 0 | - | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 14 | 0
| 329 (3) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1530 | 9999 | 9999 |  | เส้นทางในความรับผิดชอบของสำนักงานบำรุงทางสุราษฎร์ธานีที่ 3 (รหัส งปม. 08006A1030410502) | 0+004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 999999990000 | 99990000 | 0 | 0+000 | 19910 |  | ตร.ม. | 20 ก.พ.52 | 9 ก.ค.52 | 21 ส.ค.52 | 3 ก.ย.52 | 16 ก.ย.52 | 29 ธ.ค.52 | 15 ม.ค.53 | สฎ.3/2/2553 | 16 ม.ค.53 | 15 เม.ย.53 | 1772000 | 1615895.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 25 | 0
| 310 (3) | สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1586 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับพนักงาน 5 ชั้น 16 ห้อง สำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) จ.สงขลา (รหัส งปม. 08006A1030420326) | 0+000 | 0 | 0 | 1 |  | 999999990000 | 99990000 | 0 | 1 | 1 |  | แห่ง | 18 พ.ย.52 | 20 พ.ย.52 | 30 พ.ย.52 | 22 ธ.ค.52 | 25 ธ.ค.52 | 18 ม.ค.53 | 7 ม.ค.53 | สทล.15/2/53 | 8 ม.ค.53 | 4 ต.ค.53 | 15000000 | 13445000 | 100 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 466000 | 45 | วัน | 465996.78 |  |  |  | 0 | วัน | 18 | 900
| 313 (3) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1651 | 9999 | 9999 |  | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับพนักงาน 5 ชั้น 16 ห้อง แขวงการทางปัตตานี จ.ปัตตานี (รหัส งปม. 08006A1030420330) | 0+000 | 0 | 0 | 5 |  | 999999990000 | 99990000 | 0 | 5 | 1 |  | แห่ง | 17 พ.ย.52 | 19 พ.ย.52 | 14 ธ.ค.52 | 18 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 29 ธ.ค.52 | 30 ธ.ค.52 | ปน.10/2553 | 31 ธ.ค.52 | 26 ก.ย.53 22 ก.พ.54 | 15000000 | 14999000 | 0 | 0 | - | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน | 0 | 0