## Sheet1
งาน | รหัสแขวงฯ | หน่วยงาน | รหัสงาน | ลักษณะงาน | ลำดับ | ทล. | ตอน | สทล. | ชื่อตอน | เริ่มต้น |  | name |  | เริ่มต้น กม. | สิ้นสุด กม. | จำนวน | ทิศ ทาง | หน่วย | สทล/สงล อนุมัติ | สผ/สร/สป เห็นชอบ | ประกาศ | เปิดซอง | ผู้รับจ้าง รับราคา | อนุมัติ เงินงวด | ลงวันที่ | เลขที่ | เริ่มต้น สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | สัญญา (บาท) | สัญญา (บาท) | ผลงาน (%) | เบิก-จ่าย ปี 58 /ทั้งสิ้น | วันส่ง มอบงาน | [15 empty] | กันเงิน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1 | 11 | 1201 |  | กม.37+000 (ต่อแขตแขวงฯ แพร่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ลำปาง) | 37 | 150 | 1112010037 | 0 | 37+150 | 37+250 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | - | 19 มี.ค.55 | - | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 4550000 | 4550000 | 100 | 4549968 | 28 ก.ย.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55 | 4550000 | 122 | วัน | 4549968 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2 | 105 | 0200 |  | แยกเข้าแม่ระมาด - แม่หละ | 46 | 425 | 10502000046 | 0 | 46+425 | 46+725 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 12 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 8000000 | 7820900 | 100 | 2916627.4 | 22 พ.ย.55 | 7.82 | 7.82 | 0 | 7.82 | 0 | 7.82 | 7820900 | 120 | วัน | 7820891.4 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 3 | 105 | 0400 |  | แม่ต้าน - แม่สลิดหลวง | 104 | 450 | 10504000104 | 0 | 104+450 | 105+230 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 3000000 | 2833000 | 100 | 1285666 | 22 พ.ย.55 | 2.833 | 2.833 | 0 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | 2833000 | 120 | วัน | 2832916 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 4 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 56 | 50 | 109002000056 | 0 | 56+050 | 56+350 | 1 |  | แห่ง | 2 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 8 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 1450000 | 1450000 | 100 | 337200 | 25 ต.ค.55 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1450000 | 120 | วัน | 1449920 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 5 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 58 | 0 | 109002000058 | 0 | 58+000 | 59+650 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 14 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 2250000 | 2250000 | 100 | 1222580 | 25 ต.ค.55 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2250000 | 120 | วัน | 2249840 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 6 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 60 | 0 | 109002000060 | 0 | 60+000 | 60+330 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 12 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 2250000 | 2250000 | 100 | 2093930 | 29 ต.ค.55 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2250000 | 120 | วัน | 2249930 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 7 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 117 | 720 | 109004000117 | 0 | 117+720 | 117+760 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 12 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 2000000 | 1970000 | 100 | 290000 | 22 พ.ย.55 | 1.97 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.97 | 1970000 | 120 | วัน | 1969995 | (ส่งร่าง) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 8 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 122 | 825 | 109004000122 | 0 | 122+825 | 123+075 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 14 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 30 ก.ย.55 | 2000000 | 1972100 | 100 | 274500 | 22 พ.ย.55 | 2 | 1.972 | 0 | 1.972 | 0 | 1.972 | 1972100 | 82 | วัน | 1972075 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 9 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 123 | 950 | 109004000123 | 0 | 123+950 | 124+300 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 13 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 3000000 | 3000000 | 100 | 655050 | 22 พ.ย.55 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3000000 | 120 | วัน | 2999995 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 10 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 126 | 100 | 109004000126 | 0 | 126+100 | 126+550 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 8 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 1300000 | 1300000 | 100 | 280800 | 22 พ.ย.55 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1300000 | 120 | วัน | 1299990 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 151 (1) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 11 | 1252 | 0200 |  | กม.23+742.728(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่2)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1287(ช่องกอม) | 33 | 700 | 125202000033 | 0 | 33+700 | 40+230 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ม.ค.55 | - | - | - | 2 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 29 ก.ค.55 | 10000000 | 10000000 | 100 | 9999988.79 | 27 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9999988.79 |  |  |  | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 12 | 1252 | 0400 |  | กม.23+472.728 (ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 2) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 1287 (ข่วงกอม) | 43 | 570 | 125204000043 | 0 | 43+570 | 46+390 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ม.ค.55 | - | 27 มี.ค.55 | - | 27 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 27000000 | 26680000 | 100 | 26679968 | 28 ก.ย.55 | 26.68 | 26.68 | 0 | 26.68 | 0 | 26.68 | 26680000 | 122 | วัน | 26679968 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (1) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 13 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ่อเกลือ) ตอน 9 | 22 | 200 | 125601010022 | 0 | 22+200 | 22+550 | 0.35 |  | กม. | - | 20 ม.ค.55 | - | - | - | 2 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 26500000 | 26500000 | 100 | 25043065.34 | 29 ต.ค.55 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 26500000 | 180 | วัน | 26500000 |  |  |  | 0 | วัน
| 151 (1) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 14 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(บ่อเกลือ) ตอน 1 | 30 | 875 | 125601010030 | 0 | 30+875 | 31+075 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ม.ค.55 | - | - | - | 2 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 16000000 | 16000000 | 100 | 15291916.6 | 29 พ.ย.55 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16000000 | 180 | วัน | 16000000 |  |  |  | 0 | วัน
| 151 (1) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 15 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(บ่อเกลือ) ตอน 2 | 31 | 400 | 125601010031 | 0 | 31+400 | 31+650 | 1 |  | แห่ง | - | 2 มี.ค.55 | - | - | - | 2 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 29 ก.ค.55 | 10380000 | 10380000 | 100 | 9498633.2 | 29 พ.ย.55 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 10380000 | 120 | วัน | 10379999.8 |  |  |  | 0 | วัน
| 151 (1) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 16 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(บ่อเกลือ) ตอน 3 | 31 | 700 | 125601010031 | 0 | 31+700 | 32+000 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ม.ค.55 | - | - | - | 2 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 29 ก.ค.55 | 18000000 | 18000000 | 100 | 16701716.3 | 29 พ.ย.55 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18000000 | 120 | วัน | 17935826.3 |  |  |  | 0 | วัน
| 151 (1) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 17 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(บ่อเกลือ) ตอน 4 | 33 | 425 | 125601010033 | 0 | 33+425 | 33+650 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | - | - | - | 2 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 20000000 | 20000000 | 100 | 18698727 | 20 พ.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20000000 | 180 | วัน | 19666552.5 |  |  |  | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 18 | 1267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 105 - แม่ระเมิง | 16 | 100 | 126701000016 | 0 | 16+100 | 16+650 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 12 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 2000000 | 1863200 | 100 | 1845963 | 28 ก.ย.55 | 1.863 | 1.863 | 0 | 2 | 0 | 1.863 | 1863200 | 120 | วัน | 1863143 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 19 | 1267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 105 - แม่ระเมิง | 27 | 250 | 126701000027 | 0 | 27+250 | 27+475 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 6 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 1000000 | 974600 | 100 | 952015 | 28 ก.ย.55 | 0.974 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0.974 | 974600 | 120 | วัน | 974577 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 20 | 1288 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1167 (หนองหลวง)- นุโพ | 10 | 250 | 128801000010 | 0 | 10+250 | 10+600 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 13 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 2000000 | 1836100 | 100 | 526800 | 29 ต.ค.55 | 1.836 | 1.836 | 0 | 2 | 0 | 1.836 | 1863100 | 120 | วัน | 1836060 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 151 (3) | ศูนย์สร้างทางลำปาง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 21 | 1288 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1167 (หนองหลวง)- นุโพ | 13 | 540 | 128801000013 | 0 | 13+540 | 13+615 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | 14 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 2300000 | 2300000 | 100 | 1600320 | 22 พ.ย.55 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2300000 | 120 | วัน | 2299820.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 153 (3) | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 22 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง-บ.แม่สามแลบ | 35 | 375 | 119401000035 | 0 | 35+375 36+800 35+400 35+375 37+000 37+190 | 36+100 37+300 35+472 35+625 37+075 37+290 | 1 |  | กม. | - | 19 มี.ค.55 | - | - | - | 27 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 2 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 35000000 | 32717000 | 100 | 32540683.99 | 13 ก.ย.55 | 32.717 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.717 | 35000000 | 180 | วัน | 32540683.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 153 (3) | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 23 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง-บ.แม่สามแลบ | 41 | 775 | 119401000041 | 0 | 41+775 | 44+775 | 3 |  | กม. | - | 27 มี.ค.55 | - | - | - | 27 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 2 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 35000000 | 32647000 | 100 | 32583727 | 6 ก.ย.55 | 32.647 | 32.647 | 0 | 0 | 0 | 32.647 | 35000000 | 180 | วัน | 32583727 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 153 (1) | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 24 | 2216 | 0300 |  | กม.10+000 - บ.กกกะทอน | 76 | 230 | 221603000076 | 0 | 76+230 | 76+295 | 0.22 |  | กม. | - | 15 มี.ค.55 | - | 21 ก.พ.55 | - | 4 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คลส./ม.2(จ)/15/55 | 4 พ.ค.55 | 30 ก.ย.55 | 18950000 | 18874572.6 | 100 | 11279474.05 | 17 ก.ย.55 | 18.95 | 18.946 | 0 | 18.874 | 0 | 18.874 | 18950000 | 150 | วัน | 18874509.63 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 154 (1) | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 25 | 201 | 0200 |  | ทางแยกเข้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) ตอน 1 | 59 | 500 | 20102000059 | 0 | 59+500 | 62+100 | 3.6 |  | ก.ม. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 154 (1) | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 26 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ่อเกลือ) ตอน 10 | 34 | 700 | 125601010034 | 0 | 34+700 | 34+800 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 14700000 | 0 | 0 | 0 | - | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 154 (1) | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 27 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ่อเกลือ) ตอน 11 | 34 | 900 | 125601010034 | 0 | 34+900 | 35+150 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 31000000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 154 (1) | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 28 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ่อเกลือ) ตอน 12 | 35 | 370 | 125601010035 | 0 | 35+370 | 35+470 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 11050000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 154 (1) | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 29 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(บ่อเกลือ) ตอน 5 | 35 | 525 | 125601010035 | 0 | 35+525 | 35+775 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 12920000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12920000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 157 (1) | ศูนย์สร้างทางสงขลา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 30 | 43 | 0200 |  | จะนะ - ปากน้ำเทพา | 42 | 0 | 4302000042 | 0 | 42+000 | 44+000 | 2 |  | แห่ง | - | 19 มี.ค.55 | 10 ก.ค.55 | - | - | 19 มี.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ศส(พ)79/2555 | 1 ก.ย.55 | 30 ต.ค.55 | 0 | 28666970 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 28.666 | 28.666 | 0 | 0 | 0 | 28.666 | 28666970 | 60 | วัน | 28666970 |  |  |  | 0 | วัน
| 157 (1) | ศูนย์สร้างทางสงขลา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 31 | 4009 | 0201 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง ตอน 1 | 58 | 75 | 400902010058 | 0 | 58+075 | 58+850 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มี.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | - | - | 9 มี.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ศส(พ)66/2555 | 19 ก.ย.55 | 2 พ.ย.55 | 17500000 | 10379612.29 | 99.12 | 0 | 29 ต.ค.55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17500000 | 45 | วัน | 10379612.29 |  |  |  | 0 | วัน
| 158 (1) | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 32 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ่อเกลือ) ตอน 7 | 36 | 100 | 125601010036 | 0 | 36+100 | 36+300 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 32500000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 158 (1) | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 33 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(บ่อเกลือ) ตอน 13 | 36 | 675 | 125601010036 | 0 | 36+675 | 36+825 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 15200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 158 (1) | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 34 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081 (บ่อเกลือ) ตอน 8 | 37 | 370 | 125601010037 | 0 | 37+370 | 37+520 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 220 (7) | สำนักบริหารบำรุงทาง | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 35 | 2383 | 0100 |  | เขื่องใน - ม่วงสามสิบ | 0 | 200 | 238301000000 | 0 | 0+200 | 2+200 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (2) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 36 | 1 | 1100 |  | สี่แยกเดชาติวงค์ - หนองเบน | 346 | 993 | 111000346 | 0 | 346+993 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ธ.ค.54 | - | - | - | 23 ธ.ค.54 | 1 ธ.ค.54 | ***** | 1 ธ.ค.54 | 29 ก.พ.55 | 13000000 | 13000000 | 100 | 12999999.75 | 29 ก.พ.55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13000000 | 91 | วัน | 12999999.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 37 | 12 | 1200 |  | แยกไปหล่มสัก - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | 400 | 293 | 1212000400 | 0 | 400+293 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ก.พ.55 | - | 15 มี.ค.55 | - | 15 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 30 มิ.ย.55 | 3240000 | 3157000 | 100 | 3156897.8 | 21 พ.ค.55 | 3.24 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0 | 3.157 | 3240000 | 91 | วัน | 3156897.8 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (2) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 38 | 32 | 0500 |  | โพนางดำออก - สี่แยกหางน้ำสาคร | 126 | 661 | 3205000126 | 0 | 126+661 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ธ.ค.54 | - | - | - | 23 ธ.ค.54 | 30 ธ.ค.54 | ***** | 1 ม.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 0 | 9940000 | 100 | 9939969.69 | 24 ก.พ.55 | 9.94 | 9.94 | 0 | 0 | 9.94 | 9.94 | 9940000 | 59 | วัน | 9939969.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 39 | 32 | 0500 |  | โพนางดำออก - สี่แยกหางน้ำสาคร | 127 | 510 | 3205000127 | 0 | 127+510 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | - | - | - | 3 ม.ค.55 | 3 ม.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 9444000 | 9444000 | 100 | 9443893.9 | 20 ก.ค.55 | 9.444 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 9444000 | 61 | วัน | 9443893.9 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 40 | 35 | 0102 |  | กม.14+660(ต่อเขตสน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006B0166420001) | 24 | 937(15 | 3501020024 | 0 | 24+937(15+700) | 24+937(15+700) | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 1 ส.ค.56 | 9838000 | 9838000 | 100 | 0 | - | 9.838 | 9.838 | 0 | 0 | 9.838 | 9.838 | 9838000 | 182 | วัน | 9837999.4 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 41 | 35 | 0102 |  | กม.14+660(ต่อเขตสน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006B0168420001) | 26 | 074(29 | 3501020026 | 0 | 26+074(29+745) | 26+074(29+745) | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 1 ส.ค.56 | 4967000 | 4967000 | 100 | 0 | - | 4.967 | 4.967 | 0 | 0 | 4.967 | 4.967 | 4967000 | 182 | วัน | 4966999.1 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 42 | 101 | 0800 |  | เด่นชัย - แพร่ (ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย) | 122 | 200 | 10108000122 |  | 122+200 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 มี.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 19090000 | 19090000 | 100 | 12075458.6 | 28 ธ.ค.55 | 19.09 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 19.09 | 19090000 | 184 | วัน | 19089947.38 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 43 | 105 | 0100 |  | แม่สอด - แยกเข้าแม่ระมาด | 13 | 763 | 10501000013 |  | 13+763 | 14+013 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 2 ก.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 29 มี.ค.55 | - | 21 มี.ค.55 | 29 มิ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.ค.55 | 28 ต.ค.55 | 4500000 | 4500000 | 100 | 3191921.8 | 25 ต.ค.55 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4500000 | 120 | วัน | 4500000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 44 | 105 | 0700 |  | แม่เงา - อ.แม่สะเรียง ตอน 2\n(บ.สบเงา - อ.สบเมย) | 190 | 318 | 10507000190 |  | 190+318 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ***** | 1 มี.ค.55 | 31 ธ.ค.55 | 32000000 | 32000000 | 100 | 31747852.1 | 26 ต.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32000000 | 306 | วัน | 31999953.95 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 45 | 108 | 0600 |  | ฮอด - แม่สะเรียง | 95 | 94 | 10806000095 |  | 95+094 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 มี.ค.55 | 31 ม.ค.56 | 20000000 | 20000000 | 100 | 16705385.27 | 25 ม.ค.56 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20000000 | 337 | วัน | 19999999.27 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 46 | 108 | 0700 |  | แม่สะเรียง - แม่ลาน้อย ตอน 1 | 120 | 625 | 10807000120 |  | 120+625 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ***** | 1 มี.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14000000 | 14000000 | 100 | 13999975.09 | 20 ก.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14000000 | 184 | วัน | 13999975.09 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 47 | 122 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ | 1 | 700 | 12201000001 |  | 1+700 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 30 ก.ย.55 | 15130000 | 13051000 | 100 | 13049999.81 | 20 มิ.ย.55 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 13.051 | 15130000 | 183 | วัน | 13049999.81 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 48 | 225 | 0501 |  | ซับบอน - กม.90+000 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) | 69 | 659 | 22505010069 |  | 69+659 | 71+281 | 2 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ***** | 1 มี.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 28500000 | 28500000 | 100 | 28499999.2 | 20 ก.ค.55 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28500000 | 184 | วัน | 28499999.2 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 49 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) (รหัส งปม. 08006B0155420001) | 30 | 431 | 33802020030 |  | 30+431 | 30+431 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ต.ค.55 | - | - | - | 31 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.56 | 1 ก.ค.56 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | 25 ก.ย.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3000000 | 92 | วัน | 2999944 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 50 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) (รหัส งปม. 08006B0156420001) | 24 | 511.5 | 33802020024 |  | 24+511.50 | 24+511.50 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ต.ค.55 | - | - | - | 31 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 1 ส.ค.56 | 4899000 | 4899000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 4.899 | 4.899 | 0 | 0 | 4.899 | 4.899 | 4899000 | 182 | วัน | 4898998 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 51 | 340 | 0600 |  | กม. 152+500 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1 ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ดอยชัย) | 186 | 736 | 34006000186 |  | 186+736 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | - | - | - | 30 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 2 เม.ย.55 | 31 ต.ค.55 | 6866000 | 6866000 | 100 | 6866000 | 20 ส.ค.55 | 6.866 | 6.866 | 0 | 0 | 0 | 6.866 | 6866000 | 213 | วัน | 6866000 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 52 | 1095 | 0302 |  | ทางเลี่ยงเมืองปาย | 1 | 800 | 109503020001 |  | 1+800 | 2+200 | 0 |  |  | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ***** | 1 มี.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14000000 | 14000000 | 100 | 13999999.2 | 28 ก.ย.55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14000000 | 184 | วัน | 13999999.2 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 53 | 1109 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1\n(วังเจ้า)-โละโคะ | 1 | 410 | 110901000001 |  | 1+410 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 8 ก.พ.55 | 2 ต.ค.55 | - | 3 มิ.ย.55 | - | 21 มี.ค.55 | 1 พ.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 พ.ค.55 | 27 ต.ค.55 | 2120000 | 2120000 | 100 | 1366484 | 28 ก.ย.55 | 2.12 | 2.12 | 0 | 2.12 | 0 | 2.12 | 2120000 | 180 | วัน | 2119982 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 54 | 1118 | 0101 |  | บางมูลนาก - กม. 7+800 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)) | 0 | 225 | 111801010000 |  | 0+225 | 1+625 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | - | 21 มี.ค.55 | 1 ส.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 21000000 | 20777300 | 100 | 4723693.8 | 25 ธ.ค.55 | 20.999 | 20.999 | 0 | 20.999 | 0 | 20.777 | 21000000 | 150 | วัน | 20777280.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 55 | 1129 | 0200 |  | กม.18+860 - เชียงแสน | 49 | 720 | 112902000049 |  | 49+720 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 มี.ค.55 | 30 ต.ค.56 | 33350000 | 33350000 | 100 | 27050484.26 | 25 ม.ค.56 | 33.35 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 33.35 | 33350000 | 609 | วัน | 33349999.26 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 56 | 1146 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1045 (เขื่อนสิริกิติ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1047 (ห้วยหูด) | 2 | 500 | 114601000002 |  | 2+500 | 3+800 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 1 พ.ย.55 | - | 22 ก.พ.55 | - | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ดำเนินการเอง | 1 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 9900000 | 9900000 | 100 | 9714467.5 | 28 ก.ย.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9900000 | 150 | วัน | 9714467.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 57 | 1195 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1048(สวรรคโลก)-สุโขทัย | 18 | 500 | 119501000018 |  | 18+500 | 24+100 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | - | 19 มี.ค.55 | - | 20 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.55 | 30 มิ.ย.55 | 3000000 | 2510000 | 100 | 2510000 | 29 มิ.ย.55 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.51 | 0 | 2.51 | 3000000 | 91 | วัน | 2510000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 58 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1081(ปัว)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(บ่อเกลือ) | 1 | 700 | 125601010001 |  | 1+700 | 1+950 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ***** | 1 มี.ค.55 | 31 ต.ค.55 | 40000000 | 40000000 | 100 | 39994317.44 | 20 ก.ค.55 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40000000 | 245 | วัน | 39999817.44 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 59 | 1289 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1070 (วังสำโรง) - \nบรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 11 | 835 | 128901000011 |  | 11+835 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.พ.55 | - | 22 ก.พ.55 | - | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ดำเนินการเอง | 1 มี.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 5000000 | 4629000 | 100 | 4628908.16 | 20 ก.ค.55 | 4.629 | 5 | 0 | 4.629 | 0 | 4.629 | 5000000 | 92 | วัน | 4628908.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 60 | 1289 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1070 (วังสำโรง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 13 | 475 | 128901000013 |  | 13+475 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.พ.55 | - | 22 ก.พ.55 | - | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ดำเนินการเอง | 1 มี.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20000000 | 18836000 | 100 | 18835980.1 | 20 ก.ค.55 | 18.836 | 20 | 0 | 18.836 | 0 | 18.836 | 20000000 | 184 | วัน | 18835980.1 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 61 | 1324 | 0102 |  | กม.3+000(ต่อเขตแขวงฯสุโขทัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1104(พญาแมน) ตอน 2 | 5 | 500 | 132401020005 |  | 5+500 | 6+400 | 0 |  |  | - | 9 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ***** | 1 มี.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 10000000 | 10000000 | 100 | 8862696.55 | 28 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000000 | 184 | วัน | 9999966.55 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 62 | 1333 | 0100 |  | แม่สะนาน - สบมาง | 1 | 10 | 133301000001 |  | 1+010 | 0+070 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ม.ค.55 | - | - | - | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | ***** | 1 มี.ค.55 | 29 ก.ย.55 | 17000000 | 17000000 | 100 | 14879399.4 | 22 ต.ค.55 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17000000 | 213 | วัน | 16999999.4 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 63 | 2331 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2013 (นครไทย) - ภูหินร่องกล้า | 10 | 200 | 233101000010 |  | 10+200 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 12 ก.ย.55 | - | - | - | 12 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | ดำเนินการเอง | 12 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | 25 ก.พ.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8000000 | 123 | วัน | 7999937.7 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 64 | 2331 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2013 (นครไทย) - ภูหินร่องกล้า | 13 | 508 | 233101000013 |  | 13+508 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 14 ก.ย.55 | - | - | - | 14 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | ดำเนินการเอง | 15 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 | 8000000 | 8000000 | 100 | 649516 | 25 ก.พ.56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8000000 | 123 | วัน | 7999996 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 65 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (คลองบางเตย) (รหัส งปม. 387071.3) | 8 | 942 | 331601000008 |  | 8+942 | 8+942 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 30 ก.ย.56 | 4200000 | 4200000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4200000 | 242 | วัน | 4199841.75 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 66 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (คลองแพรกสาธารณะ) (รหัส งปม. 08006B0163420001) | 6 | 517.3 | 331601000006 |  | 6+517.30 | 6+517.30 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 30 ก.ย.56 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2300000 | 242 | วัน | 2999999.8 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 67 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (รหัส งปม. 08006B0160420001) | 4 | 114.501 | 331601000004 |  | 4+114.501 |  | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 30 ก.ย.56 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3000000 | 242 | วัน | 2999999.9 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 68 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (รหัส งปม. 08006B0161420001) | 4 | 747.78 | 331601000004 |  | 4+747.780 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 30 ก.ย.56 | 2975000 | 2975000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 2.975 | 2.975 | 0 | 0 | 2.975 | 2.975 | 2975000 | 242 | วัน | 2974999.05 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 69 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (รหัส งปม. 08006B0162420001) | 5 | 885.7 | 331601000005 |  | 5+885.700 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 30 ก.ย.56 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2500000 | 242 | วัน | 2499999.2 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 70 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (คลองวัฒนา) (รหัส งปม. 08006B0164420001) | 7 | 415.678 | 331601000007 |  | 7+415.678 | 7+415.678 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ต.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 30 ก.ย.56 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2600000 | 242 | วัน | 2599894 |  |  |  | 0 | วัน
| 718 (5) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 71 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (คลองสุคต) (รหัส งปม. 08006B0158420001) | 9 | 648.333 | 331601000009 |  | 9+648.333 | 9+648.333 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ก.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 30 ก.ย.56 | 6930000 | 6930000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93 | 6.93 | 6930000 | 242 | วัน | 6929937.8 |  |  |  | 0 | วัน
| 719 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 72 | 2376 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (น้ำซึม) - กม.26+825 (ต่อเขตแขวงฯหนองคายที่ 1) | 12 | 588 | 237601000012 |  | 12+588 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | 14 ก.ย.55 | - | ดำเนินการเอง | 14 ก.ย.55 | 12 มี.ค.56 | 1957000 | 1956324.44 | 100 | 299256.44 | - | 1.957 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 1957000 | 180 | วัน | 1956954.44 |  |  |  | 0 | วัน
| 719 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 73 | 2376 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (น้ำซึม) - กม.26+825 (ต่อเขตแขวงฯหนองคายที่ 1) | 15 | 710 | 237601000015 |  | 15+710 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | 14 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | ดำเนินการเอง | 14 ก.ย.55 | 12 มี.ค.56 | 0 | 1576909.18 | 100 | 229645.18 | - | 1.577 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 1577000 | 180 | วัน | 1576909.18 |  |  |  | 0 | วัน
| 719 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 74 | 2376 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (น้ำซึม) - กม.26+825 (ต่อเขตแขวงฯหนองคายที่ 1) | 22 | 620 | 237601000022 |  | 22+620 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | 14 ก.ย.55 | - | ดำเนินการเอง | 14 ก.ย.55 | 12 มี.ค.56 | 0 | 2155990.84 | 100 | 294365.24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 180 | วัน | 1071484.44 |  |  |  | 0 | วัน
| 719 (1) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 75 | 2376 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (น้ำซึม) - กม.26+825 (ต่อเขตแขวงฯหนองคายที่ 1) | 3 | 393 | 237601010003 |  | 3+393 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | 14 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | ดำเนินการเอง | 14 ก.ย.55 | 11 พ.ค.56 | 10500000 | 10500000 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10500000 | 240 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 755 (3) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 76 | 205 | 0100 |  | บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง | 10 | 875 | 20501000010 |  | 10+875 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ม.ค.55 | - | 18 ม.ค.55 | - | 25 ม.ค.55 | 1 พ.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 พ.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 3000000 | 3000000 | 100 | 3000000 | 25 ก.ย.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3000000 | 92 | วัน | 3000000 |  |  |  | 0 | วัน
| 755 (2) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 77 | 311 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | 15 | 985 | 31101020015 |  | 15+985 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | - | - | - | 23 ธ.ค.54 | 23 ธ.ค.54 | ***** | 23 ธ.ค.54 | 31 มี.ค.55 | 3160000 | 3153000 | 100 | 3153000 | 29 มี.ค.55 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 3.16 | 3160000 | 100 | วัน | 3153000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 755 (2) | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 78 | 333 | 0701 |  | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 6 | 159 | 33307010006 |  | 6+159 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ธ.ค.54 | - | - | - | 23 ธ.ค.54 | 23 ธ.ค.54 | ***** | 23 ธ.ค.54 | 31 มี.ค.55 | 10331600 | 10331600 | 100 | 10331600 | 26 ก.ย.55 | 10.331 | 10.331 | 0 | 0 | 10.331 | 10.331 | 10331600 | 100 | วัน | 10331600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 79 | 108 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเชียงใหม่ควบคุม - สะพานแม่ขาน | 16 | 923 | 10801000016 |  | 16+923 | 21+477 | 4 |  | กม. | 18 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/22/2555 | 21 มิ.ย.55 | 18 ต.ค.55 | 31974000 | 31967065 | 100 | 0 | 16 ต.ค.55 | 31.974 | 31.974 | 32.132 | 31.967 | 31.967 | 31.967 | 31974000 | 120 | วัน | 31965400.45 |  | (3 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 80 | 108 | 0101 |  | สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง | 17 | 725 | 10801010017 |  | 17+725 | 17+875 | 1 |  | แห่ง | - | 21 ก.ย.55 | - | - | - | 21 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/38/2555 | 22 ก.ย.55 | 18 ก.พ.56 | 4089600 | 4089600 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 4.461 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 4089600 | 150 | วัน | 4089600 |  |  |  | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 81 | 108 | 0101 |  | ต่อทางเทศบาลนครเชียงใหม่ - สะพานแม่ขาน | 31 | 575 | 10801010031 |  | 31+575 | 34+000 | 1 | MRT | แห่ง | - | 10 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/41/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 9999000 | 9963509 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.967 | 9.963 | 9.963 | 9.963 | 9999000 | 90 | วัน | 9963096.62 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 82 | 108 | 0102 |  | สะพานห้วยบง - กม.68+500 (ต่อเขตแขวงฯแม่ฮ่องสอน) | 57 | 0 | 10801020057 |  | 57+000 | 58+110 | 1 |  | แห่ง | - | 3 มิ.ย.54 | 23 มิ.ย.54 | 21 ก.ค.54 | 26 ก.ค.54 | 14 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/39/2555 | 22 ก.ย.55 | 18 ก.พ.56 | 9814100 | 9814031 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 9.814 | 9.814 | 9.821 | 9.815 | 9.814 | 9.814 | 9814100 | 150 | วัน | 8032171.83 |  | (7 มิ.ย.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 83 | 108 | 0400 |  | สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง | 7 | 800 | 10804000007 |  | 7+800 | 8+050 | 1 |  | แห่ง | 26 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/9/2555 | 3 เม.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 2921000 | 2920808 | 100 | 0 | 27 ก.ค.55 | 2.921 | 2.921 | 2.949 | 2.949 | 2.92 | 2.92 | 2921000 | 120 | วัน | 0 |  | (12 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 84 | 108 | 0400 |  | สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง | 10 | 360 | 10804000010 |  | 10+360 | 10+650 | 1 |  | แห่ง | 22 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/3/2555 | 17 มี.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 2000000 | 1999909 | 100 | 0 | 14 มิ.ย.55 | 2 | 2 | 0 | 2.005 | 1.999 | 2 | 2000000 | 90 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 85 | 108 | 0400 |  | สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง | 18 | 345 | 10804000018 |  | 18+345 | 18+435 | 1 |  | แห่ง | 22 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/2/2555 | 16 มี.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 3730000 | 3729641 | 100 | 3729641 | 4 พ.ค.55 | 3.73 | 3.73 | 3.74 | 3.74 | 3.729 | 3.73 | 3730000 | 90 | วัน | 3729641 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 86 | 108 | 0400 |  | สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง | 26 | 250 | 10804000026 |  | 26+250 | 26+350 | 1 |  | แห่ง | 22 พ.ย.54 | 5 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/13/2555 | 24 เม.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 10010000 | 9999625 | 100 | 9991407.4 | 20 ก.ย.55 | 10.001 | 10.001 | 0 | 10.001 | 9.999 | 9.999 | 10010000 | 150 | วัน | 9991407.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 87 | 108 | 0400 |  | สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง | 3 | 486.5 | 10804000003 |  | 3+486.500 | 3+649.500 | 1 |  | แห่ง | 22 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/1/2555 | 15 มี.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 2499000 | 2498840 | 100 | 2498725.48 | 9 ก.ค.55 | 2.499 | 2.499 | 2.522 | 2.522 | 2.498 | 2.499 | 2499000 | 120 | วัน | 2498725.48 |  | (12 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 88 | 1009 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) - ดอยอินทนนท์ | 40 | 761 | 100901000040 |  | 40+761 | 41+173 | 1 |  | แห่ง | 22 พ.ย.54 | 29 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/16/2555 | 25 เม.ย.55 | 21 ต.ค.55 | 25000000 | 24994115 | 100 | 5823207.4 | 21 พ.ย.55 | 24.997 | 24.997 | 25.226 | 25.226 | 24.994 | 24.994 | 25000000 | 180 | วัน | 24984568.46 |  | (17 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 89 | 1009 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (จอมทอง) - ดอยอินทนนท์ | 42 | 715 | 100901000042 |  | 42+715 | 42+750 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/6/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 6800000 | 6784205 | 100 | 6784039.62 | 1 ส.ค.55 | 6.794 | 6.79 | 6.786 | 6.786 | 6.784 | 6.79 | 6800000 | 120 | วัน | 6784039.62 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 90 | 1010 | 0100 |  | สองแคว - กม.2+140(ต่อเขตแขวงฯลำพูน) | 0 | 0 | 101001000000 |  | 0+000 | 2+031 | 16906 |  | ตร.ม | 19 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/21/2555 | 13 มิ.ย.55 | 10 ต.ค.55 | 11081000 | 11079568 | 100 | 11074900.33 | 14 ก.ย.55 | 11.081 | 11.081 | 11.117 | 11.079 | 11.079 | 11.079 | 11081000 | 120 | วัน | 11074900.33 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 91 | 1012 | 0100 |  | ฮอด - วังลุง | 10 | 600 | 101201000010 |  | 10+600 | 14+720 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/42/2555 | 26 ก.ย.55 | 22 ก.พ.56 | 8428800 | 8428730 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 8.428 | 8.428 | 8.432 | 8.433 | 8.428 | 8.428 | 8428800 | 150 | วัน | 8428730 |  | (16 ส.ค.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 92 | 1088 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข108(ออบหลวง) - ต่อเขตเทศบาลแม่แจ่มควบคุม | 18 | 855 | 108801000018 |  | 18+855 | 21+150 | 20655 |  | ตร.ม | 18 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/23/2555 | 26 มิ.ย.55 | 23 ต.ค.55 | 11189000 | 11184401 | 100 | 11178838.66 | 23 ส.ค.55 | 11.189 | 11.189 | 11.438 | 11.184 | 11.184 | 11.185 | 11189000 | 120 | วัน | 11178838.66 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 93 | 1088 | 0200 |  | ต่อเขตเทศบาลแม่แจ่มควบคุม - แม่นาจร | 49 | 180 | 108802000049 |  | 49+180 | 49+215 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | - | - | - | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | ดำเนินการเอง | 27 มี.ค.55 | 4 มิ.ย.55 | 2500000 | 2500000 | 100 | 2372950.9 | 30 ก.ย.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2500000 | 70 | วัน | 2372950.9 |  |  |  | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 94 | 1088 | 0200 |  | ต่อเขตเทศบาลแม่แจ่มควบคุม - แม่นาจร - แม่ซา | 65 | 975 | 108802000065 |  | 65+975 | 75+000 | 1 |  | แห่ง | 27 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/7/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 14000000 | 13862449 | 100 | 13855730.71 | 2 ก.ค.55 | 13.864 | 13.864 | 14.189 | 14.189 | 13.862 | 13.864 | 14000000 | 120 | วัน | 13855730.71 |  | (18 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 95 | 1088 | 20 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มควบคุม - แม่นาจร - แม่ซา | 71 | 983 | 108800200071 |  | 71+983 78+150 | 78+100 81+350 | 83313 |  | ตร.ม | 18 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/20/2555 | 13 มิ.ย.55 | 10 ต.ค.55 | 11850000 | 11698496 | 100 | 11698175.54 | 19 ส.ค.55 | 11.849 | 11.849 | 12.265 | 11.698 | 11.698 | 11.698 | 11849000 | 120 | วัน | 11698175.54 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 96 | 1088 | 0200 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่มควบคุม - แม่นาจร | 69 | 598 | 108802000069 |  | 69+598 | 69+598 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/11/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 | 2500000 | 2479910 | 100 | 2479805.08 | 6 ก.ค.55 | 2.5 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | 2.48 | 2.5 | 2500000 | 90 | วัน | 2479805.08 |  | (8 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 97 | 1099 | 0200 |  | อมก๋อย - แม่ตื่น | 52 | 290 | 109902000052 |  | 52+290 | 52+370 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/5/2555 | 31 มี.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 7000000 | 6551031 | 100 | 6059962.65 | 20 ส.ค.55 | 6.557 | 6.557 | 6.699 | 6.699 | 6.551 | 6.557 | 7000000 | 150 | วัน | 6059962.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 98 | 1099 | 0200 |  | อมก๋อย - แม่ตื่น | 54 | 0 | 109902000054 |  | 54+000 | 54+095 | 1 |  | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/8/2555 | 3 เม.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 6998000 | 6996954 | 100 | 4806101.21 | 1 ต.ค.55 | 6.997 | 6.997 | 7.032 | 7.032 | 6.996 | 6.997 | 6998000 | 120 | วัน | 6996060.54 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 99 | 1099 | 0200 |  | อมก๋อย - แม่ตื่น | 54 | 450 | 109902000054 |  | 54+450 | 54+490 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/10/2555 | 3 เม.ย.55 | 30 ส.ค.55 | 6000000 | 5999800 | 100 | 5998988.16 | 6 ก.ย.55 | 6 | 6 | 6.092 | 6.092 | 5.999 | 6 | 6000000 | 150 | วัน | 5998988.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 100 | 1099 | 0200 |  | อมก๋อย - แม่ตื่น | 58 | 659 | 109902000058 |  | 58+659 | 58+719 | 1 |  | แห่ง | 29 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/4/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 5000000 | 4760000 | 100 | 4756602.67 | 10 ส.ค.55 | 5 | 5 | 5.039 | 5.039 | 5 | 4.76 | 5000000 | 120 | วัน | 4756602.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 101 | 1103 | 0200 |  | ดอยเต่า - ฮอด | 62 | 275 | 110302000062 |  | 62+275 | 64+250 | 1 |  | แห่ง | - | 28 มิ.ย.55 | 7 มี.ค.55 | 7 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/44/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 9994700 | 9994687 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.994 | 9.994 | 9.998 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9994700 | 120 | วัน | 9994657.43 |  | (28 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (7) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 102 | 1103 | 0200 |  | ดอยเต่า - ฮอด | 64 | 250 | 110302000064 |  | 64+250 | 66+400 | 1 |  | แห่ง | - | 3 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | คค 0616.1/พ.1/25/2555 | 18 ก.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 9999000 | 9998558 | 100 | 0 | 11 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 10.085 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9999000 | 120 | วัน | 9998302.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 103 | 1192 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1009 - แม่แจ่ม | 0 | 0 | 119201000000 |  | 0+000 | 3+220 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 7 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/34/2555 | 14 ก.ย.55 | 12 ธ.ค.55 | 9997000 | 9992247 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 9.997 | 9.997 | 9.996 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 9997000 | 90 | วัน | 9992247 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 104 | 1192 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1009 (อินทนนท์) - แม่แจ่ม | 14 | 845 | 119201000014 |  | 14+845 | 14+895 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ดำเนินการเอง-1_30 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 30 มิ.ย.55 | 1919000 | 1919000 | 100 | 1853224.59 | 30 ก.ย.55 | 1.919 | 1.919 | 1.932 | 0 | 0 | 1.919 | 1919000 | 60 | วัน | 1853224.59 |  | (20 ม.ค.55) |  | 0 | วัน
| 521 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 105 | 1192 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1009 (อินทนนท์) - แม่แจ่ม | 15 | 685 | 119201000015 |  | 15+685 | 15+730 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ดำเนินการเอง-2_30 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 30 มิ.ย.55 | 2500000 | 2492000 | 100 | 2492000 | 25 มิ.ย.55 | 2.492 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 2500000 | 60 | วัน | 2492000 |  |  |  | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 106 | 1192 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1009 - แม่แจ่ม | 17 | 730 | 119201000017 |  | 17+730 | 20+220 | 1 |  | แห่ง | - | 28 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/37/2555 | 18 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989190 | 100 | 1498378.5 | 14 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9988933.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 521 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 107 | 1263 | 200 |  | ปางอุ๋ง(ต่อเขตแขวงฯแม่ฮ่องสอน - บรรจบสาย1088(แม่นาจร) | 2 | 0 | 126302000002 |  | 2+000 10+370 | 10+350 14+350 | 85750 |  | ตร.ม | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค 0616.1/พ.1/40/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 12300000 | 11194118 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 12.294 | 12.294 | 12.722 | 12.722 | 11.194 | 11.194 | 12294000 | 120 | วัน | 11194118 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 108 | 11 | 0203 |  | กม.77+975 (ต่อเขตแขวงฯลำพูน) - เชียงใหม่ | 78 | 50 | 1102030078 |  | 78+050 | 79+800 | 1 | MLT | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/25/2555 | 18 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 23 ม.ค.56 | 9593000 | 9583740 | 100 | 1437561 | 18 ม.ค.56 | 9.593 | 9.593 | 0 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9593000 | 120 | วัน | 9583740 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 109 | 118 | 0200 |  | กม..20+000-กม.52+750(ต่อเขตแขวงเชียงรายที่ 1) | 41 | 0 | 11802000041 |  | 41+000 | 49+000 | 4.3 |  | กม. | 19 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | คค 0616.2/พ.1/13/2555 | 30 พ.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 34000000 | 33992897 | 100 | 5098934.55 | 12 ต.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 33.995 | 33.992 | 33.992 | 34000000 | 120 | วัน | 33992848.21 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (7) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 110 | 121 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 - เลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก | 14 | 200 | 12101010014 |  | 14+200 | 15+308 | 1 |  | แห่ง | - | 5 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | คค 1616.2/พ.1/24/2555 | 15 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 9993000 | 9986068 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.993 | 9.993 | 0 | 9.986 | 9.986 | 9.986 | 9993000 | 120 | วัน | 9986068 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 111 | 121 | 0104 |  | กม.48+040 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 108 (เริ่มจากตลาดต้นพยอม - โรงประปา) | 48 | 50 | 12101040048 |  | 48+050 | 50+000 | 1 | MRT | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/29/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 9596000 | 9549389 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 9.596 | 9.596 | 0 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 9596000 | 120 | วัน | 9549389 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 112 | 1001 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 118 - แม่โจ้ | 2 | 450 | 100101000002 |  | 2+450 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/32/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9994000 | 9987034 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 9.994 | 9.994 | 0 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 9994000 | 120 | วัน | 9984393.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 113 | 1001 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 - กม.34+140 (ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 3) | 11 | 500 | 100101000011 |  | 11+500 | 12+600 | 1 | MLT | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/27/2555 | 18 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 23 ม.ค.56 | 9893000 | 9889593 | 100 | 1483438.95 | 23 ม.ค.56 | 9.893 | 9.893 | 0 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 9893000 | 120 | วัน | 9889593 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 114 | 1001 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 - กม.34+140\n( ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ 3 ) | 2 | 0 | 100101010002 |  | 2+000 | 0+000 | 56000 |  | ตร.ม. | 19 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | คค 0616.2/พ.1/16/2555 | 18 ส.ค.55 | 15 ธ.ค.55 | 10800000 | 10767895 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 10.771 | 10.771 | 0 | 10.91 | 10.767 | 10.767 | 10771000 | 120 | วัน | 10683692.64 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 115 | 1001 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข118 - แม่โจ้ | 12 | 350 | 100101020012 |  | 12+350 | 13+094 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.2พ.1/5/2555 | 21 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 6981000 | 6969620 | 100 | 6969619.67 | 27 เม.ย.55 | 6.981 | 6.981 | 0 | 6.97 | 6.969 | 6.981 | 6981000 | 120 | วัน | 6969619.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 116 | 1004 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ - ดอยสุเทพ(พระตำหนักฯ) | 9 | 580 | 100401000009 |  | 9+580 | 9+620 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/12/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10000000 | 9987405 | 100 | 5495549.63 | 28 ส.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 10000000 | 120 | วัน | 9987405 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 117 | 1147 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (สันป่าฝ้าย) - กม.22+300 (ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 2) | 10 | 325 | 114701000010 |  | 10+325 | 11+475 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 522 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 118 | 1147 | 0200 |  | กม.22+300 (ต่อเขตแขวงฯลำพูน) - สันกำแพง | 29 | 500 | 114702000029 |  | 29+500 | 31+657 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/28/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 9995000 | 9979268 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 9995000 | 120 | วัน | 9979268 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 119 | 1229 | 0100 |  | บ้านใหม่ - เปาสามขา | 7 | 0 | 122901000007 |  | 7+000 | 11+000 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/11/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 12500000 | 11919141 | 100 | 11919127.24 | 17 ก.ค.55 | 11.922 | 11.922 | 0 | 11.919 | 11.919 | 11.922 | 12500000 | 120 | วัน | 11919127.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 120 | 1230 | 0100 |  | บ้านใหม่ - ห้วยแก้ว | 14 | 885 | 123001000014 |  | 14+885 | 15+685 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | คค 0616.2/พ.1/6/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 4840000 | 4837401 | 100 | 4837401 | 18 ก.ค.55 | 4.84 | 4.84 | 0 | 4.837 | 4.837 | 4.84 | 4840000 | 120 | วัน | 4837401 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 522 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 121 | 1269 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 121 (หางดง) - สะเมิง | 33 | 975 | 126901000033 |  | 33+975 | 34+160 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | คค 0616.2/พ.1/7/2555 | 24 มี.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 1000000 | 974000 | 100 | 974000 | 21 พ.ค.55 | 1 | 1 | 0 | 0.974 | 0.974 | 1 | 1000000 | 60 | วัน | 974000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 522 (7) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 122 | 1317 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่) - บ้านสหกรณ์ | 5 | 0 | 131701020005 |  | 5+000 | 6+000 | 1 |  | แห่ง | - | 14 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค 0616.2/พ.1/36/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9705000 | 9692857 | 100 | 0 | 17 ม.ค.56 | 9.705 | 9.705 | 0 | 9.692 | 9.692 | 9.692 | 9705000 | 120 | วัน | 9692857 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 123 | 1 | 1102 |  | 27975 | 640 | 300 | 111020640 |  | 640+300 20+690 | 647+560 26+290 | 27975 |  | ตร.ม. | - | 21 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค0616.5 (พ.1)/33/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 1972000 | 1971250 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 1.972 | 1.972 | 0 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1972000 | 90 | วัน | 1971250 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 124 | 1 | 1900 |  | แม่เชียงราย-ดอนไชย -สบปราบ | 614 | 917 | 119000614 |  | 614+917 | 618+195 | 4.43 |  | กม. | 28 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 17 ก.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/28/2555 | 18 ก.ย.55 | 14 ก.พ.56 | 35000000 | 34996331 | 100 | 5249027.71 | 14 ก.พ.56 | 35 | 35 | 0 | 34.996 | 34.996 | 34.996 | 35000000 | 150 | วัน | 34984571.97 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 125 | 1 | 2200 |  | ต้นมื่น - สามัคคี | 707 | 325 | 122000707 |  | 707+325 | 708+600 | 1 |  | แห่ง | 17 ก.พ.55 | 17 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 17 ก.พ.55 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/12/2555 | 1 พ.ค.55 | 2 พ.ย.55 | 19450000 | 19443091 | 100 | 3377160.05 | 2 พ.ย.55 | 19.443 | 19.45 | 19.451 | 19.894 | 19.443 | 19.443 | 19450000 | 180 | วัน | 19442984.45 | (ขอใช้ผล) | (23 ส.ค.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 126 | 11 | 0201 |  | กม.37+000 (ต่อเขตแขวงฯแพร่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ลำปาง) | 30 | 0 | 1102010030 |  | 30+000 | 31+620 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/30/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9929000 | 9928954 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.929 | 9.929 | 0 | 9.928 | 9.928 | 9.928 | 9929000 | 120 | วัน | 9898556.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 127 | 11 | 1201 |  | กม.37+000 (ต่อแขตแขวงฯ แพร่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ลำปาง) | 7 | 885 | 1112010007 |  | 7+885 | 7+886 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | คค0616.5(พ.1)/8/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 3500000 | 3497425 | 100 | 3220679 | 26 มิ.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.497 | 3.497 | 3.497 | 3500000 | 90 | วัน | 3220679 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 128 | 11 | 1201 |  | กม.37+000 (ต่อแขตแขวงฯ แพร่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (ลำปาง) | 36 | 330 | 1112010036 |  | 36+330 | 36+380 | 1 | FLT | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/10/2555 | 11 เม.ย.55 | 8 ส.ค.55 14 ส.ค.55 | 18000000 | 17993942 | 100 | 17992726.66 | 15 ส.ค.55 | 18 | 18 | 18.221 | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 18000000 | 120 | วัน | 17992726.66 |  | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 6 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 129 | 1034 | 0100 |  | ทางเลี่ยงพระธาตุลำปางหลวง | 0 | 700 | 103401000000 |  | 0+700 | 2+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/29/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 มี.ค.56 | 9500300 | 9500300 | 100 | 0 | 28 ก.พ.56 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9500300 | 180 | วัน | 9500300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (7) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 130 | 1035 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลนครลำปาง - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองแจ้ห่ม | 7 | 400 | 103501010007 |  | 7+400 | 9+440 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 131 | 1037 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครลำปาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1036 (แม่ทะ) | 7 | 785 | 103701000007 |  | 7+785 | 9+978 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/27/2555 | 15 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 9999000 | 9899261 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.899 | 9.999 | 0 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9999000 | 120 | วัน | 9899261 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 132 | 1048 | 0300 |  | เสลี่ยมหวาน - บรรจบทาง\nหลวงหมายเลข 1 (ดอนชัย) | 85 | 145 | 104803000085 |  | 85+145 | 88+125 | 1 |  | แห่ง | 22 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 17 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/11/2555 | 24 เม.ย.55 | 22 ก.ค.55 | 14000000 | 13983407 | 100 | 0 | 10 ส.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 13.986 | 13.983 | 13.983 | 14000000 | 90 | วัน | 13900045.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 133 | 106 | 100 |  | สามแยกดอนชัย - กม.28+507 (ต่อเขตแขวงฯ ลำพูน)\nทางแยกเข้าดอนไชย | 0 | 0 | 10601000000 |  | 0+000 0+000 | 6+800 2+175 | 152365 |  | ตร.ม. | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | คค0616.5(พ.1)/16/2555 | 1 มิ.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 10000000 | 9998404 | 100 | 9998404 | 14 ก.ย.55 | 10 | 9.998 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9998404 | 120 | วัน | 9998404 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 134 | 1102 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1(แม่พริก)-เถิน | 5 | 550 | 110201000005 |  | 5+550 | 27+221 | 33000 |  | ตร.ม. | 15 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 8 พ.ค.45 | 31 พ.ค.45 | 14 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | คค0616.5(พ.1)/20/2555 | 1 ส.ค.55 | 15 พ.ย.55 | 11000000 | 10999455 | 100 | 1649918 | 15 พ.ย.55 | 11 | 11 | 0 | 10.999 | 10.999 | 10.999 | 11000000 | 90 | วัน | 10999166.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 135 | 1274 | 0201 |  | แม่บอน - ต่อเขตสุขาภิบาลเกาะคา | 31 | 330 | 127402010031 |  | 31+330 | 33+800 | 1 |  | แห่ง | - | 28 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | คค0616.5(พ.1)/26/2555 | 14 ก.ย.55 | 11 ม.ค.56 | 9999000 | 9949381 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.949 | 9.949 | 9.949 | 9999000 | 120 | วัน | 9949381 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 523 (7) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 136 | 1348 | 0100 |  | ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 0 | 300 | 134801000000 |  | 0+300 | 3+300 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มิ.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | คค0616.5(พ.1)/22/2555 | 25 ส.ค.55 | 22 ธ.ค.55 | 9999000 | 9972817 | 100 | 0 | 22 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.972 | 9.972 | 9.972 | 9999000 | 120 | วัน | 9972679.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 137 | 11 | 201 |  | ทางหลวงหมายเลข 11 และทางหลวงหมายเลข 114 | 37 | 301 | 1102010037 |  | 37+301 0+332 | 77+975 5+186 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค 0616.4/22/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 1947000 | 1946400 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 1.947 | 1.947 | 0 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1947000 | 90 | วัน | 1946400 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 524 (3) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 138 | 106 | 0300 |  | ลี้-บ้านปาง | 61 | 618 | 10603000061 |  | 61+618 | 62+416 | 1 |  | แห่ง | 20 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | คค 0616.4/2/2555 | 14 มี.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 2996000 | 2995795 | 100 | 2995795 | 17 พ.ค.55 | 2.996 | 2.996 | 3.023 | 3.023 | 2.995 | 2.996 | 2996000 | 120 | วัน | 2995795 |  | (20 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (3) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 139 | 106 | 0300 |  | ลี้-บ้านปาง | 69 | 250 | 10603000069 |  | 69+250 | 70+075 | 1 |  | แห่ง | 26 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | คค 0616.4/1/2555 | 14 มี.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 3870000 | 3869787 | 100 | 3869787 | 17 พ.ค.55 | 3.87 | 3.87 | 3.946 | 3.946 | 3.869 | 3.87 | 3870000 | 120 | วัน | 3869787 |  | (19 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 140 | 106 | 0600 |  | ต่อเขตเทศบาลลำพูนควบคุม - กม.170+093 | 160 | 400 | 10606000160 |  | 160+400 | 162+675 | 20475 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | คค 0616.4/4/2555 | 5 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 11300000 | 11126169 | 100 | 11125892.14 | 21 มิ.ย.55 | 11.127 | 11.127 | 0 | 11.374 | 11.126 | 11.126 | 11127000 | 120 | วัน | 11125892.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 141 | 116 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 114 | 3 | 500 | 11601000003 |  | 3+500 | 9+900 | 5.06 |  | กม. | 10 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 24 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | คค 0616.4/11/2555 | 20 ก.ค.55 | 15 ม.ค.56 | 31970000 | 31964857 | 100 | 4794728.55 | 5 พ.ย.55 | 31.97 | 31.97 | 0 | 31.964 | 31.964 | 31.964 | 31970000 | 180 | วัน | 31964729.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 142 | 116 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 114 | 0 | 175 | 11601010000 |  | 0+175 | 1+200 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | คค 0616.4/18/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 9821500 | 9821417 | 100 | 0 | 6 ม.ค.56 | 9.821 | 9.821 | 11.068 | 10.669 | 9.821 | 9.821 | 9821500 | 120 | วัน | 9664224.97 |  | (9 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 143 | 116 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 114 | 1 | 200 | 11601010001 |  | 1+200 | 3+500 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | คค 0616.4/19/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 9796100 | 9796098 | 100 | 0 | 1 พ.ย.55 | 9.796 | 9.796 | 10.187 | 9.809 | 9.796 | 9.796 | 9796100 | 120 | วัน | 9796098 |  | (9 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (3) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 144 | 1087 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข106(ลี้)-ก้อทุ่ง | 27 | 597 | 108701000027 |  | 27+597 | 27+643 | 1 |  | แห่ง | 26 เม.ย.55 | 5 ม.ค.55 | 5 ต.ค.55 | 23 พ.ค.55 | - | 22 ก.พ.55 | 24 พ.ค.55 | ดำเนินการเอง | 25 พ.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 1087000 | 1087000 | 100 | 1080567.8 | 13 ก.ค.55 | 1.087 | 1.087 | 1.153 | 0.685 | 0 | 1.087 | 1087000 | 90 | วัน | 1080567.8 |  | (20 ม.ค.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 145 | 1156 | 0100 |  | สบทา - ท่าลี่ | 13 | 600 | 115601000013 |  | 13+600 | 15+650 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค 0616.4/20/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 9847800 | 9847746 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 9.847 | 9.847 | 9.864 | 9.864 | 9.847 | 9.847 | 9847800 | 120 | วัน | 9847611.68 |  | (1 ก.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (7) | แขวงทางหลวงลำพูน | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 146 | 1156 | 0100 |  | สบทา - ท่าลี่ | 15 | 650 | 115601000015 |  | 15+650 | 17+700 | 1 |  | แห่ง | - | 25 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | คค 0616.4/12/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 9916000 | 9914805 | 100 | 1487220.75 | 2 ต.ค.55 | 9.916 | 9.916 | 10.022 | 10.022 | 9.914 | 9.914 | 9916000 | 120 | วัน | 9914795 |  | (9 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 147 | 1189 | 0100 |  | กม.5+600 (ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1147 (บ้านธิ) | 0 | 5 | 118901000000 |  | 0+005 | 0+890 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | คค 0616.4/17/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 26 ม.ค.56 | 9998000 | 9919223 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.998 | 9.998 | 9.925 | 9.925 | 9.919 | 9.919 | 9998000 | 120 | วัน | 9918816.59 |  | (13 ก.ค.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 524 (1) | แขวงทางหลวงลำพูน | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 148 | 1274 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 106 (ลี้) - แม่บอน | 22 | 100 | 127401000022 |  | 22+100 | 29+225 | 57000 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | คค 0616.4/7/2555 | 19 มิ.ย.55 | 16 ต.ค.55 | 10986000 | 10985519 | 100 | 7701249.69 | 9 ต.ค.55 | 10.986 | 10.986 | 11.154 | 11.154 | 10.985 | 10.985 | 10986000 | 120 | วัน | 10985519 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 149 | 105 | 0200 |  | แม่เงา - แม่สะเรียง | 214 | 765 | 10502000214 |  | 214+765 | 214+785 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ก.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค 0616.6/53/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 2477400 | 2477400 | 100 | 0 | - | 2.477 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 2477400 | 120 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 150 | 105 | 0200 |  | แม่เงา - แม่สะเรียง | 230 | 0 | 10502000230 |  | 230+000 | 230+110 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ก.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค 0616.6/52/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 3699700 | 3699700 | 100 | 0 | 8 ม.ค.56 | 3.699 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 3699700 | 120 | วัน | 1149358.35 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 151 | 105 | 0700 |  | แม่เงา - อ.แม่สะเรียง ตอน 1 | 196 | 519 | 10507000196 |  | 196+519 | 201+875 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.พ.55 | 10 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | คค 0616.6/32/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 25000000 | 24998475 | 100 | 24998392.76 | 20 ก.ย.55 | 25 | 24.999 | 0 | 24.999 | 24.998 | 24.998 | 25000000 | 120 | วัน | 24998392.76 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 152 | 105 | 0700 |  | สบเงา (กม.190+318) - อ.แม่สะเรียง | 209 | 60 | 10507000209 |  | 209+060 | 209+165 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.6/11/2555 | 21 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 1600000 | 1599769 | 100 | 1599157.35 | 2 ก.ค.55 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.599 | 1.6 | 1600000 | 90 | วัน | 1599157.35 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 153 | 105 | 0700 |  | สบเงา (กม.190+318) -อ.แม่สะเรียง | 221 | 700 | 10507000221 |  | 221+700 | 221+725 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.6/12/2555 | 21 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 1900000 | 1896253 | 100 | 1895809.75 | 2 ก.ค.55 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.896 | 1.9 | 1900000 | 120 | วัน | 1895809.75 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 154 | 105 | 0700 |  | สบเงา (กม.190+318) -อ.แม่สะเรียง | 227 | 950 | 10507000227 |  | 227+950 | 227+990 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.6/10/2555 | 21 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 1000000 | 999940 | 100 | 999438.12 | 2 ก.ค.55 | 1 | 1 | 1.008 | 1 | 0.999 | 1 | 1000000 | 90 | วัน | 999438.12 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 155 | 108 | 0103 |  | แม่สะเรียง - แม่ลาน้อย | 116 | 630 | 10801030116 |  | 116+630 | 117+930 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ***** | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 4987800 | 4987800 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 4.987 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 4987800 | 90 | วัน | 4987006.98 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 156 | 108 | 0104 |  | ห้วยหยวก - ขุนยวม | 154 | 50 | 10801040154 |  | 154+050 | 154+075 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 0616.6/47/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 0 | 4495678 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | วัน | 4495403.01 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 157 | 108 | 0201 |  | ห้วยหยวก - ขุนยวม | 172 | 200 | 10802010172 |  | 172+200 | 172+250 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 0616.6/49/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 0 | 2784731.63 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | วัน | 2784731.63 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 158 | 108 | 0201 |  | ห้วยหยวก - ขุนยวม | 174 | 181 | 10802010174 |  | 174+181 | 176+750 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 0616.6/46/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 0 | 6989088 | 100 | 0 | 7 ม.ค.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | วัน | 6988854.68 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 159 | 108 | 0201 |  | ห้วยหยวก - ขุนยวม | 178 | 800 | 10802010178 |  | 178+800 | 178+900 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 0616.6/50/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 0 | 4896474 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | วัน | 4896474 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 160 | 108 | 0600 |  | ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ 1 (กม.68+500)-อ.แม่สะเรียง | 87 | 175 | 10806000087 |  | 87+175 | 87+195 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.6/7/2555 | 21 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 3000000 | 2999802.21 | 100 | 2999432.5 | 22 มิ.ย.55 | 3 | 3 | 3.008 | 3 | 2.999 | 3 | 3000000 | 150 | วัน | 2999432.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 161 | 108 | 0600 |  | ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ที่ 1 (68+500)-อ.แม่สะเรียง | 92 | 240 | 10806000092 |  | 92+240 | 92+535 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.6/6/2555 | 21 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 5000000 | 4999744 | 100 | 4998770.67 | 22 มิ.ย.55 | 5 | 5 | 5.067 | 5 | 4.999 | 5 | 5000000 | 150 | วัน | 4998770.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 162 | 108 | 0700 |  | แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย ตอน 3 | 114 | 800 | 10807000114 |  | 114+800 | 116+650 | 1 |  | แห่ง | - | 12 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | คค 0616.6/24/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 12000000 | 11994677.91 | 100 | 11973909.05 | 9 ก.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 11.994 | 11.994 | 11.994 | 12000000 | 120 | วัน | 11973909.05 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 163 | 108 | 0700 |  | อ.แม่สะเรียง - อ.แม่ลาน้อย | 117 | 905 | 10807000117 |  | 117+905 | 117+920 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 11 ม.ค.55 | 18 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0616.6/5/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 500000 | 499233 | 100 | 498685.7 | 30 เม.ย.55 | 0.5 | 0.5 | 0.503 | 0.5 | 0.499 | 0.5 | 500000 | 120 | วัน | 498685.7 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 164 | 108 | 0700 |  | แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย ตอน 2 | 118 | 875 | 10807000118 |  | 118+875 | 123+725 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | คค 0616.6/31/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 20000000 | 19997993 | 100 | 19992413.63 | 9 ก.ค.55 | 0 | 19.999 | 0 | 19.999 | 19.997 | 19.997 | 20000000 | 120 | วัน | 19992413.63 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 165 | 108 | 0900 |  | ห้วยหยวก-ขุนยวม ตอน 1 | 164 | 400 | 10809000164 |  | 164+400 | 166+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | คค 0616.6/25/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 16470000 | 16469543 | 100 | 16460565.82 | 30 ส.ค.55 | 16.47 | 16.5 | 0 | 16.469 | 16.469 | 16.469 | 16470000 | 120 | วัน | 16460565.82 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 166 | 108 | 0900 |  | ห้วยหยวก-ขุนยวม ตอน 2 | 181 | 900 | 10809000181 |  | 181+900 | 185+650 | 0 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | คค 0616.6/26/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 15000000 | 14994899 | 100 | 14994546.81 | 10 พ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 15000000 | 120 | วัน | 14994546.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 167 | 108 | 1101 |  | บ.ห้วยโป่ง - ต่อเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนควบคุม | 261 | 225 | 10811010261 |  | 261+225 | 264+329 | 2.94 |  | กม. | 8 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | คค ๐๖๑๖.๖/๔๑/๒๕๕๕ | 31 ก.ค.55 | 27 ธ.ค.55 | 31000000 | 30998058 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 31 | 31 | 31.169 | 0 | 30.998 | 30.998 | 31000000 | 150 | วัน | 30992963.71 |  | (30 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 168 | 1095 | 201 |  | กิ่วคอหมา - แม่นะ - ทางเลี่ยงเมืองปาย | 99 | 443 | 109502010099 |  | 99+443 3+050 | 101+150 3+300 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ***** | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9998700 | 9998700 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 9998700 | 90 | วัน | 9998671.35 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 169 | 1095 | 0300 |  | กิ่วคอหมา-แม่นะ | 102 | 637 | 109503000102 |  | 102+637 | 102+737 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | คค 0616.6/14/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 2000000 | 1999886 | 100 | 1999856.55 | 20 ส.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.999 | 2 | 2000000 | 120 | วัน | 1999856.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 170 | 1095 | 0300 |  | กิ่วคอหมา - แม่นะ | 104 | 750 | 109503000104 |  | 104+750 | 104+786 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | คค 0616.6/13/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 1500000 | 1499529 | 100 | 1499529 | 24 ก.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.499 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1499529 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 171 | 1095 | 0400 |  | แม่นะ - ทางแยกเข้า บ.แม่ละนา | 139 | 719 | 109504000139 |  | 139+719 | 140+019 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 11 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 13 ก.พ.98 | 14 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค0616.6/4/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 2000000 | 1999844 | 100 | 1999844 | 24 ก.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.999 | 2 | 2000000 | 120 | วัน | 1999844 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 172 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 1 | 2 | 25 | 119401000002 |  | 2+025 | 5+175 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | คค 0616.6/23/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 9998700 | 9994429 | 100 | 9993578.03 | 23 พ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9998700 | 120 | วัน | 9993578.03 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 173 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง-แม่สามแลบ | 9 | 250 | 119401000009 |  | 9+250 | 9+650 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.6/9/2555 | 21 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 3500000 | 3499688 | 100 | 3499201.69 | 13 มิ.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 3.582 | 3.5 | 3.499 | 3.5 | 3500000 | 150 | วัน | 3499201.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 174 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง-บ.แม่สามแลบ | 19 | 485 | 119401000019 |  | 19+485 | 19+515 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0616.6/8/2555 | 21 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 3000000 | 2999659 | 100 | 2999480.47 | 22 มิ.ย.55 | 3 | 3 | 3.022 | 3 | 2.999 | 3 | 3000000 | 150 | วัน | 2999480.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 175 | 1194 | 0100 |  | แม่สะเรียง - แม่สามแลบ | 20 | 225 | 119401000020 |  | 20+225 | 20+275 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ก.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ***** | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 6486800 | 6486800 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 6.486 | 6.486 | 0 | 0 | 0 | 6.486 | 6486800 | 90 | วัน | 6475867.7 |  |  |  | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 176 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง-บ.แม่สามแลบ ตอน 2 | 20 | 230 | 119401000020 |  | 20+230 | 20+790 | 1 |  | แห่ง | 23 พ.ย.54 | 5 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค 0616.6/30/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 11000000 | 10998795 | 100 | 7300170.3 | 10 ต.ค.55 | 11 | 11 | 0 | 10.998 | 10.998 | 10.998 | 11000000 | 150 | วัน | 10551183.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 177 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง-บ.แม่สามแลบ ตอน 4 | 23 | 775 | 119401000023 |  | 23+775 | 24+465 | 1 |  | แห่ง | 23 พ.ย.54 | 10 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค 0616.6/29/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 14000000 | 13999381 | 100 | 2515093.11 | 3 ธ.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 13.999 | 13.999 | 13.999 | 14000000 | 150 | วัน | 13550565.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 178 | 1194 | 0100 |  | บ.แม่สะเรียง - บ.แม่สามแลบ | 25 | 505 | 119401000025 |  | 25+505 | 26+010 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | คค 0616.6/21/2555 | 24 เม.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 5000000 | 4999527 | 100 | 1329376.42 | 12 พ.ย.55 | 5 | 5 | 5.048 | 5 | 4.999 | 5 | 5000000 | 150 | วัน | 4999147.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 179 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง - บ.แม่สามแลบ | 28 | 275 | 119401000028 |  | 28+275 | 28+700 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | คค 0616.6/22/2555 | 24 เม.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 8500000 | 8499297 | 100 | 4147241.78 | 19 พ.ย.55 | 8.5 | 8.5 | 8.597 | 8.5 | 8.499 | 8.5 | 8500000 | 150 | วัน | 8498972.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 180 | 1194 | 0100 |  | อ.แม่สะเรียง - บ.แม่สามแลบ ตอน 3 | 30 | 895 | 119401000030 |  | 30+895 | 31+410 | 1 |  | แห่ง | 22 พ.ย.54 | 10 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค 0616.6/28/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 11000000 | 10999619 | 100 | 4302282.76 | 16 ม.ค.56 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10.999 | 10.999 | 11000000 | 150 | วัน | 8551727.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 181 | 1263 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (อ.ขุนยวม) - บ.ปางอุ๋ง | 10 | 855 | 126301000010 |  | 10+855 | 10+875 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค 0616.6/17/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 1500000 | 1499928 | 100 | 1499928 | 23 ก.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.499 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1499928 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 182 | 1265 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1095-บ.วัดจันทร์ | 6 | 710 | 126501000006 |  | 6+710 | 7+010 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค 0616.6/19/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 2500000 | 2499859 | 100 | 2498100.39 | 28 ส.ค.55 | 2.5 | 2.5 | 2.52 | 2.5 | 2.499 | 2.5 | 2500000 | 150 | วัน | 2498100.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 183 | 1265 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1095 - วัดจันทร์ | 9 | 650 | 126501000009 |  | 9+650 | 9+678 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค 0616.6/18/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 1000000 | 999944 | 100 | 999938.94 | 3 ก.ย.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999 | 1 | 1000000 | 150 | วัน | 999938.94 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 184 | 1265 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บ.วัดจันทร์ | 14 | 705 | 126501000014 |  | 14+705 | 14+725 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | คค 0616.6/20/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 1000000 | 999964 | 100 | 999964 | 7 ส.ค.55 | 1 | 1 | 1.011 | 1 | 0.999 | 1 | 1000000 | 90 | วัน | 999964 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 526 (1) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 185 | 1265 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1095-บ.วัดจันทร์ | 17 | 225 | 126501000017 |  | 17+225 | 17+375 | 1 |  | แห่ง | 23 พ.ย.54 | 10 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค 0616.6/27/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 15000000 | 14999237 | 100 | 7291676.79 | 16 ต.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.999 | 14.999 | 15000000 | 120 | วัน | 12285226.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 186 | 1266 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 อ.แม่ลาน้อย - บ.ละอุบ | 9 | 700 | 126601000009 |  | 9+700 | 11+500 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 11 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค0616.6/3/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 9000000 | 8999483 | 100 | 8955947.2 | 31 ส.ค.55 | 9 | 9 | 9.127 | 9 | 8.999 | 9 | 9000000 | 120 | วัน | 8955947.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 187 | 1266 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 อ.แม่ลาน้อย - บ.ละอุบ | 18 | 850 | 126601000018 |  | 18+850 | 20+000 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | คค 0616.6/16/2555 | 23 มี.ค.55 | 19 ส.ค.55 | 8000000 | 7999747.17 | 100 | 7999442.57 | 6 ก.ย.55 | 8 | 8 | 8.181 | 8 | 7.999 | 8 | 8000000 | 150 | วัน | 7999442.57 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 526 (3) | แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 188 | 1266 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 108 อ.แม่ลาน้อย - บ.ละอุบ | 24 | 675 | 126601000024 |  | 24+675 | 24+975 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | คค 0616.6/15/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 2000000 | 1999571 | 100 | 1968148.27 | 3 ก.ย.55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.999 | 2 | 2000000 | 120 | วัน | 1968148.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 189 | 107 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองฝาง | 0 | 100 | 10701000000 |  | 0+100 | 1+815 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | คค0616.3/30/2555 | 18 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 | 9825000 | 9819549 | 100 | 0 | 9 ธ.ค.55 | 9.825 | 9.825 | 0 | 9.819 | 9.819 | 9.819 | 9825000 | 120 | วัน | 9819382.1 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 190 | 107 | 0100 |  | ทุ่งกะลา - แม่ข้อน | 0 | 700 | 10701000000 |  | 0+700 | 2+075 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | คค0616.3/36/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9989000 | 9988982 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 9.989 | 9.989 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9989000 | 120 | วัน | 9988961.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 191 | 107 | 0202 |  | ทุ่งกะลา - แม่ข้อน | 2 | 0 | 10702020002 |  | 2+000 | 11+060 | 4.18 |  | กม. | 30 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | - | 27 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | คค0616.3/27/2555 | 10 ก.ค.55 | 6 ธ.ค.55 | 33000000 | 32987739 | 100 | 28543568.08 | 6 ธ.ค.55 | 33 | 33 | 33.62 | 32.987 | 32.987 | 32.987 | 33000000 | 150 | วัน | 32987739 |  | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 192 | 107 | 0203 |  | ทางแยกเข้าเชียงดาว | 77 | 800 | 10702030077 |  | 77+800 | 78+600 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 16 ก.พ.55 | 3 มิ.ย.55 | 3 มิ.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค0616.3/19/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 3500000 | 3496036 | 100 | 3495996.78 | 8 มิ.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 3.539 | 3.496 | 3.496 | 3.5 | 3500000 | 120 | วัน | 3495996.78 |  | (2 ก.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 193 | 107 | 0300 |  | แม่ข้อน - สะพานห้วยเตย | 95 | 448 | 10703000095 |  | 95+448 | 97+850 | 1 |  | แห่ง | 1 พ.ย.55 | 25 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค 0616.3/20/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 1450000 | 1449904 | 100 | 1449904 | 6 ก.ค.55 | 1.45 | 1.45 | 1.493 | 1.449 | 1.449 | 1.45 | 1450000 | 120 | วัน | 1449904 |  | (2 ม.ค.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 527 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 194 | 107 | 0300 |  | แม่ข้อน - สะพานห้วยเตย | 100 | 150 | 10703000100 |  | 100+150 | 100+175 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 3 ม.ค.55 | 3 มิ.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค 0616.3/21/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 1700000 | 1699750 | 100 | 1699750 | 8 ส.ค.55 | 1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.699 | 1.699 | 1.7 | 1700000 | 120 | วัน | 1699750 |  | (2 ก.พ.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 195 | 107 | 0401 |  | สะพานห้วยเตย - ต่อทาง อบต.สันทรายควบคุม | 138 | 300 | 10704010138 |  | 138+300 | 148+700 | 144400 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | คค0616.3/26/2555 | 1 มิ.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 12200000 | 11840686 | 100 | 11840686 | 31 ส.ค.55 | 12.2 | 12.2 | 12.422 | 12.422 | 11.84 | 11.84 | 12200000 | 120 | วัน | 11840686 |  | (20 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 196 | 1001 | 0200 |  | กม.34+140 (ต่อเขตแขวงนเชียงใหม่ที่ 2) - สะพานน้ำปุย | 64 | 25 | 100102000064 |  | 64+025 | 65+800 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | คค0606.3/35/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9593800 | 9593716 | 100 | 0 | 23 ม.ค.56 | 9.593 | 9.593 | 0 | 9.606 | 9.593 | 9.593 | 9593800 | 120 | วัน | 9593716 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 197 | 1095 | 0100 |  | แม่มาลัย - ป่าแป๋ | 14 | 650 | 109501000014 |  | 14+650 | 16+830 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | คค0616.3/29/2555 | 15 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 9898000 | 9888548 | 100 | 1483282.2 | 15 ต.ค.55 | 9.898 | 9.898 | 0 | 9.888 | 9.888 | 9.888 | 9898000 | 120 | วัน | 9888529.87 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 198 | 1095 | 0101 |  | แม่มาลัย - ป่าแป๋ | 3 | 850 | 109501010003 |  | 3+850 | 7+700 | 29000 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 3 ม.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 5 ส.ค.55 | คค 1616.3/23/2555 | 9 พ.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 11500000 | 11497533 | 100 | 11479326.91 | 13 มิ.ย.55 | 11.5 | 11.5 | 11.88 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11500000 | 120 | วัน | 11479326.91 |  | (20 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 199 | 1095 | 0200 |  | ป่าแป๋ - กิ่วคอหมา (ต่อเขตแขวงฯ แม่ฮ่องสอน) | 41 | 900 | 109502000041 |  | 41+900 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 3 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค 0616.3/17/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 2000000 | 1993888 | 100 | 1993831.3 | 30 ก.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 1.993 | 1.993 | 2 | 2000000 | 120 | วัน | 1993831.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 200 | 1095 | 0200 |  | ป่าแป๋ - กิ่วคอหมา\n(ต่อเขตแขวงฯ แม่ฮ่องสอน) | 46 | 700 | 109502000046 |  | 46+700 | 46+750 | 1 |  | แห่ง | 24 พ.ย.54 | 6 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | คค 0616.3/24/2555 | 11 พ.ค.55 | 6 พ.ย.55 | 30000000 | 29648005 | 100 | 14957846.21 | 4 ธ.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.648 | 29.648 | 29.648 | 30000000 | 180 | วัน | 30116738.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 201 | 1249 | 0100 |  | แม่งอน - หนองเต่า | 1 | 45 | 124901000001 |  | 1+045 | 1+675 | 1 | MLT | แห่ง | - | 14 ก.ย.55 | - | - | - | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค0616.3/33/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 6629500 | 6629468 | 100 | 0 | 28 ม.ค.56 | 6.629 | 6.629 | 0 | 0 | 0 | 6.629 | 6629500 | 120 | วัน | 6629468 |  |  |  | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 202 | 1314 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1089(ท่าตอน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1089 (แม่แหลง) | 8 | 0 | 131401000008 |  | 8+000 | 20+000 | 118000 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | คค0616.3/25/2555 | 1 มิ.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 11900000 | 10935974 | 100 | 0 | 28 ก.ย.55 | 11.9 | 11.9 | 12.134 | 10.935 | 10.935 | 10.935 | 11900000 | 120 | วัน | 10935974 |  | (6 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 203 | 1346 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1150(พร้าว)-บรรจบทางหลวงหมายเลข107(ไชยปราการ) | 38 | 706 | 134601000038 |  | 38+706 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 21 ธ.ค.54 | 1 ก.ย.55 | 25 ม.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 2 ก.ย.55 | 22 ก.พ.55 | 17 เม.ย.55 | คค 0616.3/16/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 520000 | 519897 | 100 | 519897 | 11 ก.ค.55 | 0.52 | 0.52 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.52 | 520000 | 120 | วัน | 519897 |  | (13 ม.ค.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 527 (3) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 204 | 1346 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1150\n(พร้าว) - บรรจบทางหลวง\nหมายเลข 107 (ไชยปราการ) | 38 | 804 | 134601000038 |  | 38+804 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค 0616.3/18/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 3000000 | 2998808 | 100 | 2998808 | 22 ส.ค.55 | 3 | 3 | 3.035 | 2.998 | 2.998 | 3 | 3000000 | 120 | วัน | 2998808 |  | (31 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 527 (1) | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 205 | 1358 | 0100 |  | ทางเข้าดอยอ่างขาง (โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง) | 1 | 313 | 135801000001 |  | 1+313 | 4+602 | 1 |  | แห่ง | - | 21 ก.ย.55 | - | - | - | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | คค 0616.3/37/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 9899100 | 9899014 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.899 | 9.899 | 0 | 0 | 0 | 9.899 | 9899100 | 120 | วัน | 9899014 |  |  |  | 0 | วัน
| 528 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 206 | 1 | 1202 |  | ทุ่งศาลา - แม่กา | 808 | 913 | 112020808 |  | 808+913 | 809+860 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 528 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 207 | 1 | 2300 |  | สามัคคี - จำปุย | 710 | 393 | 123000710 |  | 710+393 | 715+617 | 4.28 |  | กม. | 30 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | คค0616.7/พ.1/6/2555 | 5 ก.ค.55 | 1 ธ.ค.55 | 36000000 | 35995507 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 35.995 | 35.995 | 36000000 | 150 | วัน | 35995507 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 528 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 208 | 1 | 2300 |  | สามัคคี - จำปุย | 715 | 467 | 123000715 |  | 715+467 | 718+897 | 47500 |  | ตร.ม. | 27 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | คค0616.7/พ.1/4/2555 | 19 มิ.ย.55 | 16 ต.ค.55 | 11250000 | 11249000 | 100 | 11246335.45 | 24 ก.ย.55 | 11.25 | 11.25 | 0 | 11.249 | 11.249 | 11.249 | 11250000 | 120 | วัน | 11246335.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 528 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 209 | 1 | 2300 |  | สามัคคี - จำปุย | 746 | 650 | 123000746 |  | 746+650 | 746+850 | 1 |  | แห่ง | 1 พ.ย.55 | 25 ม.ค.55 | 3 ส.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 4 พ.ย.55 | คค 0616.7/พ.1/3/2555 | 4 ธ.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 3000000 | 2999697 | 100 | 2999697 | 9 ก.ค.55 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.999 | 3 | 3000000 | 120 | วัน | 2999697 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 528 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 210 | 1035 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลนครลำปางควบคุม - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองแจ้ห่ม | 49 | 450 | 103501010049 |  | 49+450 | 49+750 | 1 |  | แห่ง | 23 พ.ย.54 | 9 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | คค 0616.7/พ.1/1/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1494000 | 1430000 | 100 | 1430000 | 20 ก.ย.55 | 1.494 | 1.494 | 1.432 | 1.43 | 1.43 | 1.494 | 1494000 | 120 | วัน | 1430000 |  | (10 ก.พ.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 528 (3) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 211 | 1154 | 0200 |  | กม.48+732(ต่อเขตแขวงฯแพร่) - ต่อเขตเทศบาลตำบลดอนไชย | 61 | 900 | 115402000061 |  | 61+900 | 61+938 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | คค0616.7/พ.1/2/2555 | 11 เม.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 1500000 | 1500000 | 100 | 1500000 | 11 ก.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1500000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 528 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 212 | 1157 | 0100 |  | ห้วยเป้ง - เมืองปาน | 38 | 370 | 115701000038 |  | 38+370 | 40+487 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 528 (1) | แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 213 | 1335 | 0200 |  | บ้านแลง-บรรจบทางหลวงหมายเลข1035(แจ้ห่ม) | 19 | 401 | 133502000019 |  | 19+401 | 25+800 | 1 |  | แห่ง | 27 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | คค 0616.7/พ.1/5/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 13000000 | 13000000 | 48.58 | 0 | 9 พ.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13000000 | 120 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (7) | แขวงทางหลวงแพร่ | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 214 | 11 | 0100 |  | สายทางควบคุมของแขวงการทางแพร่ | 0 | 0 | 1101000000 |  | 0+000 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 5 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/15/2555 | 17 ก.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 1489000 | 1487448 | 100 | 1487448 | 17 ส.ค.55 | 1.489 | 1.489 | 0 | 1.489 | 1.487 | 1.487 | 1489000 | 120 | วัน | 1487448 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 531 (7) | แขวงทางหลวงแพร่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 215 | 101 | 0302 |  | กม.75+675 (ต่อเขตแขวงฯสุโขทัย) - ห้วยบ่อแก้ว | 82 | 800 | 10103020082 |  | 82+800 | 84+500 | 1 |  | แห่ง | - | 4 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/17/2555 | 2 ส.ค.55 | 29 พ.ย.55 | 9999000 | 9992653 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 9999000 | 120 | วัน | 9992653 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 216 | 101 | 1000 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองแพร่ - ร้องกวาง | 142 | 625 | 10110000142 |  | 142+625 | 152+625 | 3.37 |  | กม. | - | 24 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | คค 0617.1(พ.1)/14/2555 | 19 มิ.ย.55 | 15 ธ.ค.55 | 32000000 | 31986464.56 | 100 | 4797969.68 | 21 พ.ย.55 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.986 | 31.986 | 32000000 | 180 | วัน | 31986409.49 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 217 | 1023 | 0102 |  | ลอง- วังชิ้น | 76 | 600 | 102301020076 |  | 76+600 | 79+075 | 1 |  | แห่ง | - | 28 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | คค 0617.1(พ.1)/29/2555 | 20 ก.ย.55 | 16 ก.พ.56 24 ก.พ.56 | 9999000 | 9969264 | 100 | 0 | 21 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.969 | 9.969 | 9.969 | 9999000 | 150 | วัน | 9969025.31 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 218 | 1023 | 0202 |  | ลอง - วังชิ้น | 64 | 0 | 102302020064 |  | 64+000 | 77+600 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค0617.1(พ.1)/6/2555 | 20 มี.ค.55 | 22 ก.ย.55 3 ต.ค.55 | 15000000 | 14988674 | 100 | 10100799.2 | 2 ต.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.988 | 14.988 | 15000000 | 180 | วัน | 14988542.44 |  |  | e-Auction | 11 | วัน
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 219 | 1024 | 0200 |  | น้ำตกแม่แคม-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1342(ปากห้วยอ้อย) | 0 | 0 | 102402000000 |  | 0+000 | 9+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/3/2555 | 16 มี.ค.55 | 12 ส.ค.55 | 13730000 | 13718576 | 100 | 13718305.7 | 6 มิ.ย.55 | 13.73 | 13.73 | 0 | 13.73 | 13.718 | 13.718 | 13730000 | 150 | วัน | 13718305.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 220 | 1024 | 0200 |  | น้ำตกแม่แคม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1342(ปากห้วยอ้อย) | 19 | 0 | 102402000019 |  | 19+000 | 28+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/5/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 18400000 | 18390244 | 100 | 18390244 | 14 ก.ย.55 | 18.4 | 18.4 | 0 | 18.4 | 18.39 | 18.39 | 18400000 | 180 | วัน | 18390244 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 221 | 1101 | 0100 |  | ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง | 7 | 0 | 110101000007 |  | 7+000 | 9+910 | 1 |  | แห่ง | - | 28 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | คค 0617.1(พ.1)/26/2555 | 19 ก.ย.55 | 15 ก.พ.56 | 9999000 | 9944245 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.944 | 9.944 | 9.944 | 9999000 | 150 | วัน | 9943572.92 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (7) | แขวงทางหลวงแพร่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 222 | 1120 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1154 - กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯพะเยา) | 3 | 300 | 112001000003 |  | 3+300 8+000 | 4+100 10+000 | 1 |  | แห่ง | - | 30 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/20/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 ธ.ค.55 | 9999000 | 9990681 | 100 | 1498602.15 | 16 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 120 | วัน | 9990665.97 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 223 | 1124 | 0101 |  | วังชิ้น - กม.36+566(ต่อเขตแขวงฯลำปาง) | 0 | 0 | 112401010000 |  | 0+000 | 1+650 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | คค0617.1(พ.1)/2/2555 | 7 มี.ค.55 | 3 ส.ค.55 | 8270000 | 8263712 | 100 | 8263689.25 | 6 ส.ค.55 | 8.27 | 8.27 | 0 | 8.27 | 8.263 | 8.263 | 8270000 | 150 | วัน | 8263689.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 224 | 1125 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1177(นาปลากั้ง)-วังชิ้น | 18 | 0 | 112501000018 |  | 18+000 | 31+500 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/7/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 22 ก.ย.55 | 17320000 | 17298676 | 100 | 17298676 | 21 ก.ย.55 | 17.32 | 17.32 | 0 | 17.32 | 17.298 | 17.298 | 17320000 | 180 | วัน | 17298676 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 531 (7) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 225 | 1134 | 0100 |  | โจโก้ - ร้องเข็ม | 4 | 0 | 113401000004 |  | 4+000 | 9+735 | 1 |  | แห่ง | - | 3 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/16/2555 | 2 ส.ค.55 | 29 พ.ย.55 | 9999000 | 9995687 | 100 | 1499353.05 | 29 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 120 | วัน | 9995407.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 226 | 1216 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101(ห้วยแก๊ต) - นาน้อย | 33 | 500 | 121601000033 |  | 33+500 | 38+297 | 39800 |  | ตร.ม. | - | 23 ก.พ.55 | 28 มี.ค.54 | 28 เม.ย.54 | 20 มี.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 20 มี.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/8/2555 | 21 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 14500000 | 14492248 | 100 | 14492248 | 18 ก.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.492 | 14.492 | 14500000 | 120 | วัน | 14492248 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (7) | แขวงทางหลวงแพร่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 227 | 1217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1216 (วังปิ้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1342 | 8 | 300 | 121701000008 |  | 8+300 | 11+700 | 1 |  | แห่ง | - | 3 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/18/2555 | 7 ส.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995197 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 120 | วัน | 9995197 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (1) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 228 | 1217 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1216 (วังปิ้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1342 | 11 | 700 | 121701000011 |  | 11+700 | 17+081 | 1 |  | แห่ง | - | 21 ก.ค.54 | 18 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | คค 0617.1(พ.1)/10/2555 | 27 เม.ย.55 | 23 ก.ย.55 | 15480000 | 15473310 | 100 | 15473272.05 | 21 ก.ย.55 | 15.48 | 15.48 | 0 | 15.48 | 15.473 | 15.473 | 15480000 | 150 | วัน | 15473272.05 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (3) | แขวงทางหลวงแพร่ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 229 | 1342 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1134(ห้วยขึม) - ปากห้วยอ้อย | 2 | 500 | 134201000002 |  | 2+500 | 5+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0617.1(พ.1)/4/2555 | 20 มี.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 9720000 | 9710083 | 100 | 9709511.4 | 27 มิ.ย.55 | 9.72 | 9.72 | 0 | 9.72 | 9.71 | 9.71 | 9720000 | 150 | วัน | 9709511.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 531 (7) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 230 | 1342 | 0100 |  | ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย | 5 | 0 | 134201000005 |  | 5+000 | 7+280 | 20670 |  | ตร.ม. | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ชร.0617.1(พ.1)/19/2555 | 16 ส.ค.55 | 12 ม.ค.56 | 9999000 | 9991682 | 100 | 1498752.3 | 10 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.991 | 9999000 | 150 | วัน | 9991441.75 |  |  |  | 0 | วัน
| 531 (7) | แขวงทางหลวงแพร่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 231 | 1343 | 0100 |  | บุญเริง - ต้นหนุน | 0 | 0 | 134301000000 |  | 0+000 | 2+450 | 1 |  | แห่ง | - | 28 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | คค 0617.1(พ.1)/27/2555 | 20 ก.ย.55 | 16 ก.พ.56 | 9999000 | 9961060 | 100 | 0 | 17 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.961 | 9.961 | 9.961 | 9999000 | 150 | วัน | 9959844.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 232 | 1 | 0100 |  | ทางแยกไปแม่สรวย - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย | 2 | 175 | 101000002 |  | 2+175 | 2+628 | 5292 |  | ตร.ม. | - | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ชร.1/33/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 เม.ย.56 10 พ.ค.56 | 9999000 | 9977765 | 100 | 0 | 10 พ.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.998 | 9.977 | 9.977 | 9999000 | 210 | วัน | 9977526.32 |  |  | e-Auction | 16 | วัน
| 533 (7) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 233 | 1 | 1401 |  | ทางหลวงในความควบคุมของแขวงการทางเชียงรายที่ 1 | 0 | 0 | 114010000 |  | 0+000 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 5 เม.ย.55 | 5 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | ชร.1/20/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 1990000 | 1989004 | 100 | 0 | 21 ต.ค.55 | 1.989 | 1.989 | 0 | 1.989 | 1.989 | 1.989 | 1990000 | 90 | วัน | 1989004 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 533 (7) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 234 | 1 | 1401 |  | บ้านดอย - ทางแยกไปแม่สรวย | 904 | 0 | 114010904 |  | 904+000 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 5 ก.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ชร.1/36/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 2999600 | 2993894.84 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 2.999 | 2.999 | 0 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2999600 | 90 | วัน | 2315677.42 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 235 | 1 | 1403 |  | ทางแยกไปแม่สรวย - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย | 929 | 0 | 114030929 |  | 929+000 | 932+000 | 21285 |  | ตร.ม. | - | 28 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ชร.1/31/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9998931 | 9994800.07 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9998931 | 120 | วัน | 9994745.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (7) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 236 | 1 | 1403 |  | อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ- แม่จัน | 934 | 100 | 114030934 |  | 934+100 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 5 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 14 มิ.ย.55 | 1 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | ชร.1/21/2555 | 17 ส.ค.55 | 14 ธ.ค.55 | 9995000 | 9995000 | 100 | 0 | 23 ธ.ค.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9995000 | 120 | วัน | 9918440 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (7) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 237 | 1 | 1403 |  | อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ - แม่จัน | 934 | 100 | 114030934 |  | 934+100 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ชร.1/37/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 6993200 | 6993199.23 | 100 | 0 | 25 เม.ย.56 | 6.993 | 6.993 | 0 | 6.993 | 6.993 | 6.993 | 6993200 | 180 | วัน | 6993199.23 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 238 | 1 | 1404 |  | แม่จัน - กลางสะพานแม่น้ำสาย | 963 | 155 | 114040963 |  | 963+155 | 963+297 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | ชร.1/28/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 1999000 | 1997846.95 | 100 | 0 | 25 ก.พ.56 | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1999000 | 120 | วัน | 1997824.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 239 | 1 | 2900 |  | อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - แม่จัน | 934 | 447 | 129000934 |  | 934+447 | 939+900 | 4.47 |  | กม. | - | 16 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | ชร.1/14/2555 | 6 มิ.ย.55 | 2 ธ.ค.55 | 33000000 | 32989446.35 | 100 | 19624369.95 | 8 พ.ย.55 | 33 | 33 | 0 | 32.999 | 32.989 | 32.989 | 33000000 | 180 | วัน | 32989442.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 240 | 1 | 2900 |  | อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - อ.แม่จัน | 942 | 75 | 129000942 |  | 942+075 | 959+941 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | ชร.1/6/2555 | 27 มี.ค.55 | 22 ก.ย.55 29 ก.ย.55 | 8200000 | 8195575.03 | 100 | 0 | 21 ก.ย.55 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.199 | 8.195 | 8.195 | 8200000 | 180 | วัน | 7613798.55 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 533 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 241 | 109 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) - กม.31+425 (ต่อเขตแขวงฯ เชียงใหม่ 3) | 0 | 0 | 10901000000 |  | 0+000 | 4+400 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | ชร.1/10/2555 | 30 มี.ค.55 | 26 ส.ค.55 | 3000000 | 2986682.22 | 100 | 2986665.95 | 2 ก.ค.55 | 3 | 3 | 0 | 2.989 | 2.986 | 2.986 | 3000000 | 150 | วัน | 2986665.95 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 242 | 109 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) - กม.31+425 (ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 3) | 0 | 0 | 10901000000 |  | 0+000 | 2+084 | 18756 |  | ตร.ม. | - | 21 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | ชร.1/16/2555 | 19 มิ.ย.55 | 15 พ.ย.55 | 11300000 | 11294104.36 | 100 | 0 | 11 ต.ค.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.299 | 11.294 | 11.294 | 11300000 | 150 | วัน | 11294036.11 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 243 | 109 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 118 (แม่สรวย) - กม.31+425 (ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 3) | 18 | 0 | 10901000018 |  | 18+000 | 23+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | ชร.1/5/2555 | 20 มี.ค.55 | 16 ส.ค.55 23 ส.ค.55 | 15000000 | 14977672.54 | 100 | 14997670.28 | 23 ส.ค.55 | 1.5 | 15 | 0 | 14.999 | 14.997 | 14.977 | 15000000 | 150 | วัน | 14997670.28 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 244 | 118 | 0201 |  | แม่เจดีย์ - กม.113+000 | 90 | 0 | 11802010090 |  | 90+000 | 113+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | ชร./27/2555 | 19 ก.ย.55 | 15 ก.พ.56 | 9839966 | 9837626.91 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 9.839 | 9.839 | 0 | 9.837 | 9.837 | 9.837 | 9839966 | 150 | วัน | 9837616.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 245 | 118 | 0300 |  | กม.52+750(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่2) - แม่เจดีย์ | 64 | 987 | 11803000064 |  | 64+987 | 65+047 | 60 |  | เมตร | - | 7 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | ชร.1/9/2555 | 30 มี.ค.55 | 26 ส.ค.55 | 2500000 | 2497826.06 | 100 | 2497826.06 | 15 ส.ค.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2500000 | 150 | วัน | 2497826.06 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 246 | 118 | 0400 |  | แม่เจดีย์ - กม.113+000 | 91 | 400 | 11804000091 |  | 91+400 | 110+500 | 29164 |  | ตร.ม. | - | 20 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | ชร.1/19/2555 | 26 มิ.ย.55 | 23 ต.ค.55 | 11400000 | 11390215.16 | 100 | 0 | 18 ต.ค.55 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.399 | 11.39 | 11.39 | 11400000 | 120 | วัน | 11389806.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 247 | 1089 | 0100 |  | ห้วยหินฝน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (แม่จัน) | 72 | 300 | 108901000072 |  | 72+300 | 75+800 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | ชร.1/30/2555 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.พ.56 | 7999000 | 7997315.98 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 7.999 | 7.999 | 0 | 7.997 | 7.997 | 7.997 | 7999000 | 158 | วัน | 7997315.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 248 | 1149 | 0105 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11490101\n(กม.14+600) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11490101(กม.22+860) | 9 | 866 | 114901050009 |  | 9+866 | 17+098 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ธ.ค.54 | 13 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | ชร.1/18/55 | 23 มิ.ย.55 | 19 พ.ย.55 15 ม.ค.56 | 15000000 | 14993655.61 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 15 | 15 | 0 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 15000000 | 150 | วัน | 14993620.77 |  |  | e-Auction | 57 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 249 | 1150 | 0300 |  | กม.53+000(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข118(เวียงป่าเป้า) | 64 | 400 | 115003000064 |  | 64+400 | 75+800 | 90020 |  | ตร.ม. | - | 3 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | ชร.1/13/2555 | 6 มิ.ย.55 | 3 ต.ค.55 | 14300000 | 14297938.2 | 100 | 14297082.1 | 8 ส.ค.55 | 14.3 | 14.3 | 0 | 14.299 | 14.297 | 14.297 | 14300000 | 120 | วัน | 14297082.1 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 250 | 1150 | 0300 |  | กม.53+000(ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ 3) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 118 (เวียงป่าเป้า) | 71 | 700 | 115003000071 |  | 71+700 | 72+800 | 1 |  | แห่ง | - | 12 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | ชร.1/4/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 5000000 | 4998266.89 | 100 | 4996594.75 | 28 ส.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 5000000 | 180 | วัน | 4996594.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 251 | 1190 | 0100 |  | จำบอน - เหมืองง่า | 13 | 800 | 119001000013 |  | 13+800 | 15+500 | 1 |  | แห่ง | - | 28 มิ.ย.55 | 28 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 10 ส.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | ชร.1/29/2555 | 20 ก.ย.55 | 17 ม.ค.56 | 9999000 | 9982609.24 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9999000 | 120 | วัน | 9889302.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 252 | 1190 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (จำบอน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1126 (เหมืองง่า) | 17 | 450 | 119001000017 |  | 17+450 | 20+050 | 6.9 |  | กม. | - | 21 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 5 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | ชร.1/17/2555 | 19 มิ.ย.55 | 15 พ.ย.55 | 13000000 | 12989993.22 | 100 | 0 | 15 พ.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 12.999 | 12.989 | 12.989 | 13000000 | 150 | วัน | 12989820.09 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 253 | 1208 | 0100 |  | แยกทางกลวงกมายเลข 1 (ร่องขุ่น) - น้ำตกขุนกรณ์ | 10 | 0 | 120801000010 |  | 10+000 | 12+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ธ.ค.54 | 17 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 19 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | ชร.1/12/2555 | 18 พ.ค.55 | 14 ต.ค.55 | 10000000 | 9996795 | 100 | 0 | 14 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.999 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 150 | วัน | 9996795 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 254 | 1234 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1130(ผาเดื่อ) - สันติคีรี | 1 | 962 | 123401010001 |  | 1+962 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | ชร.1/7/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 1800000 | 1799000 | 100 | 1798868.15 | 20 ส.ค.55 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1800000 | 150 | วัน | 1798868.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 255 | 1306 | 0100 |  | ห้วยสัก - บ้านดอน | 8 | 461 | 130601000008 |  | 8+461 | 11+000 | 1 |  | แห่ง | - | 22 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ชร.1/34/2555 | 28 ก.ย.55 | 24 ก.พ.56 | 9995100 | 9995088.28 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9995100 | 150 | วัน | 9994879.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 256 | 1334 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 11490101\n(กม.14+600) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11490101(กม.22+860) | 3 | 10 | 133401000003 |  | 3+010 | 15+300 | 1 |  | แห่ง | - | 12 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | ชร.1/8/2555 | 30 มี.ค.55 | 26 ส.ค.55 | 5000000 | 4998973.65 | 100 | 4998973.65 | 21 ส.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 5000000 | 150 | วัน | 4998973.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 533 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 257 | 1338 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1149(ขาแหย่ง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข1234(ป่าเมี่ยง) | 0 | 0 | 133801000000 |  | 0+000 | 19+440 | 0 |  |  | - | 24 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | ชร.1/11/2555 | 3 พ.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 10000000 | 9997690.98 | 100 | 9997505.16 | 9 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.999 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 120 | วัน | 9997505.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 535 (1) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 258 | 1021 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (แม่ต๋ำ) - จุน | 30 | 0 | 102101000030 |  | 30+000 | 35+500 | 50000 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | พย./4/55 | 19 เม.ย.55 | 16 ส.ค.55 | 11100000 | 11088678.12 | 100 | 11088334.82 | 25 พ.ค.55 | 11.1 | 11.1 | 0 | 11.088 | 11.088 | 11.1 | 11100000 | 120 | วัน | 11088334.82 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 535 (1) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 259 | 1179 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1148 (ฝายกวาง) - \nบรรจบทางหลวงหมายเลข 1092 (ดอนเงิน) | 6 | 0 | 117901000006 |  | 6+000 | 17+850 | 145000 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | พย/1/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 10000000 | 9989714.74 | 100 | 9988862.01 | 18 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.989 | 9.989 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9988862.01 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 535 (1) | แขวงทางหลวงพะเยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 260 | 1202 | 0100 |  | พะเยา - กม.33+922 (ต่อเขตแขวงฯเชียงรายที่ 2) | 8 | 0 | 120201000008 |  | 8+000 | 9+750 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 4 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พย./19/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 มี.ค.56 | 5994500 | 5994409.73 | 100 | 0 | 11 ม.ค.56 | 5.994 | 5.994 | 0 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 5994500 | 180 | วัน | 5994227.72 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 535 (1) | แขวงทางหลวงพะเยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 261 | 1202 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา) - กม.33+922 (ต่อเขตแขวงฯ เชียงรายที่ 2) | 21 | 425 | 120201000021 |  | 21+425 | 24+800 | 32000 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | พย./3/55 | 19 เม.ย.55 | 15 ก.ย.55 | 11300000 | 11289297.75 | 100 | 11289251.83 | 23 ส.ค.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.289 | 11.289 | 11.3 | 11300000 | 150 | วัน | 11289251.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 535 (1) | แขวงทางหลวงพะเยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 262 | 1251 | 0101 |  | ดอกคำใต้ - บ้านปิน | 1 | 350 | 125101010001 |  | 1+350 | 3+690 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | พย./23/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9996656 | 9996655.8 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.996 | 9.996 | 0 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9996656 | 120 | วัน | 9996502.93 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 535 (7) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 263 | 1251 | 0101 |  | ดอกคำใต้ - บ้านปิน | 11 | 0 | 125101010011 |  | 11+000 | 13+625 | 1 |  | แห่ง | - | 1 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 12 ก.ค.55 | พย./10/2555 | 13 ก.ค.55 | 9 พ.ย.55 | 9999000 | 9941363.97 | 100 | 9940925.45 | 3 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.942 | 9.941 | 9.941 | 9999000 | 120 | วัน | 9940925.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 535 (7) | แขวงทางหลวงพะเยา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 264 | 1251 | 0101 |  | ดอกคำใต้ - บ้านปิน | 16 | 0 | 125101010016 |  | 16+000 | 18+645 | 1 |  | แห่ง | - | 1 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | พย./11/2555 | 26 ก.ค.55 | 22 พ.ย.55 | 9999000 | 9991881.16 | 100 | 9991388.34 | 3 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.993 | 9.991 | 9.991 | 9999000 | 120 | วัน | 9991388.34 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (7) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 265 | 1091 | 0200 |  | บ้านหลวง - น่าน | 29 | 800 | 109102000029 |  | 29+800 | 32+550 | 1 |  | แห่ง | - | 3 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 14 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | คค 0617.5 (พ.1)/17/2555 | 28 ก.ค.55 | 24 พ.ย.55 | 9999000 | 9993850.33 | 100 | 9993252.26 | 19 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.998 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 120 | วัน | 9993252.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 266 | 1091 | 0102 |  | บ้านหลวง - น่าน | 34 | 650 | 109101020034 |  | 34+650 | 36+900 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 23 มิ.ย.54 | 8 ก.ค.54 | 28 ก.ค.54 | 2 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | คค.0617.5(พ.1)/26/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 2994800 | 2994777.71 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 2.994 | 2.994 | 2.999 | 2.999 | 2.994 | 2.994 | 2994800 | 120 | วัน | 2994658.2 |  | (11 เม.ย.54) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 267 | 1091 | 0103 |  | บ้านหลวง - น่าน | 37 | 10 | 109101030037 |  | 37+010 | 40+380 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 17 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | คค0617.5(พ.1)/25/2555 | 18 ก.ย.55 | 16 มี.ค.56 | 6500000 | 6495286.97 | 100 | 0 | 29 ม.ค.56 | 6.5 | 6.5 | 6.499 | 6.499 | 6.495 | 6.495 | 6500000 | 180 | วัน | 6495119.4 |  | (17 ม.ค.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 268 | 1091 | 0200 |  | กม.65+000 (ต่อเขตแขวงฯพะเยา) - บ้านหลวง | 53 | 500 | 109102000053 |  | 53+500 | 54+100 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ธ.ค.54 | 15 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | คค 0617.5(พ.1)/24/2555 | 18 ก.ย.55 | 16 มี.ค.56 | 3995866 | 3995865.72 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 3.995 | 3.995 | 3.999 | 3.999 | 3.995 | 3.995 | 3995866 | 180 | วัน | 3995592.23 |  | (30 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 269 | 1091 | 0400 |  | บ้านหลวง - น่าน | 0 | 0 | 109104000000 |  | 0+000 | 2+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 14 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 3 ก.ค.55 | คค.0617.5(พ.1)/16/2555 | 4 ก.ค.55 | 28 ก.พ.56 | 20000000 | 19995321.4 | 100 | 0 | 15 ก.พ.56 | 20 | 20 | 0 | 19.999 | 19.996 | 19.995 | 20000000 | 240 | วัน | 19992783.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 270 | 1091 | 0302 |  | กม.65+000(ต่อเขตแขวงฯ พะเยา) - บ้านหลวง | 55 | 200 | 109103020055 |  | 55+200 | 56+500 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0617.5(พ.1)/9/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 8000000 | 7993482.68 | 100 | 7993247.07 | 11 ก.ค.55 | 8 | 8 | 7.999 | 7.999 | 7.993 | 8 | 8000000 | 180 | วัน | 7993247.07 |  | (17 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 271 | 1168 | 0101 |  | น่าน - แม่จริม | 0 | 0 | 116801010000 |  | 0+000 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | - | 19 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | คค.0617.5(พ.1)/22/2555 | 6 ก.ย.55 | 3 ม.ค.56 | 9999000 | 9993776.35 | 100 | 8574040.08 | 13 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 120 | วัน | 9993776.35 |  | (26 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 272 | 1168 | 0101 |  | น่าน - แม่จริม | 13 | 500 | 116801010013 |  | 13+500 | 14+500 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | วัน | 0 |  | (16 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 273 | 1168 | 0200 |  | แม่จริม - น้ำปูน | 5 | 850 | 116802000005 |  | 5+850 | 6+300 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค0617.5(พ.1)/11/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 3500000 | 3493592.94 | 100 | 3476600.86 | 22 ส.ค.55 | 3.5 | 3.5 | 3.499 | 3.499 | 3.493 | 3.5 | 3500000 | 180 | วัน | 3476600.86 |  | (17 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 274 | 1168 | 0200 |  | แม่จริม - น้ำปูน | 7 | 0 | 116802000007 |  | 7+000 | 7+500 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0617.5(พ.1)/10/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 4500000 | 4493611.49 | 100 | 4480484.27 | 27 ส.ค.55 | 4.5 | 4.5 | 4.499 | 4.499 | 4.493 | 4.5 | 4500000 | 180 | วัน | 4480484.27 |  | (17 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 275 | 1168 | 0200 |  | แม่จริม - น้ำปูน | 28 | 500 | 116802000028 |  | 28+500 | 29+700 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0617.5(พ.1)/12/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 4000000 | 3995952.57 | 100 | 3989195.43 | 30 ส.ค.55 | 4 | 4 | 3.999 | 3.999 | 3.995 | 4 | 4000000 | 180 | วัน | 3989195.43 |  | (17 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 276 | 1169 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1168(ท่าล้อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081(น้ำยาว) | 0 | 0 | 116901000000 |  | 0+000 | 1+300 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ธ.ค.54 | 15 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 5 มิ.ย.55 | คค 0617.5(พ.1)/14/2555 | 6 มิ.ย.55 | 2 ธ.ค.55 | 10000000 | 9994890.97 | 100 | 0 | 29 พ.ย.55 | 10 | 10 | 9.999 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 180 | วัน | 9992638.04 |  | (16 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 277 | 1225 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1169 (ภูแยง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1168 (นาบัว) | 15 | 200 | 122501000015 |  | 15+200 | 19+500 | 31682 |  | ตร.ม. | - | 21 ก.พ.55 | 21 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | คค 0617.5(พ.1)/20/25555 | 18 ส.ค.55 | 14 ม.ค.56 | 11300000 | 11294123.83 | 100 | 11292665.05 | 19 ก.ย.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.299 | 11.294 | 11.294 | 11300000 | 150 | วัน | 11292665.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 278 | 1225 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1169 (ภูแยง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1168 (นาบัว) | 21 | 0 | 122501000021 |  | 21+000 25+300 | 22+000 28+675 | 26737 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | คค 0617.5(พ.1)/13/2555 | 1 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 11300000 | 11292554.82 | 100 | 11292438.64 | 6 ส.ค.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.299 | 11.292 | 11.292 | 11300000 | 100 | วัน | 11292438.64 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 279 | 1257 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1225(ศรีบุญเรือง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1081(หลักลาย) | 17 | 0 | 125701000017 |  | 17+000 | 32+388 | 70826 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.54 | คค 0617.5 (พ.1)/18/2555 | 31 ก.ค.55 | 17 พ.ย.55 | 10000000 | 9996331.43 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 10 | 10 | 9.999 | 9.999 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 110 | วัน | 9996174.89 |  | (19 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 536 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 280 | 1339 | 0200 |  | ปากนาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1026 (นาหมื่น) | 3 | 200 | 133902000003 |  | 3+200 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | คค 0617.5(พ.1)/8/2555 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 5000000 | 4994284.56 | 100 | 4993769.88 | 16 ก.ค.55 | 5 | 5 | 4.999 | 4.999 | 4.994 | 5 | 5000000 | 180 | วัน | 4993769.88 |  | (17 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 281 | 1020 | 0200 |  | สาย 1020 ตอน โป่งเกลือ (ต่อเขตแขวงฯ เชียงรายที่ 1) - เทิง - กลางสะพานน้ำแพร่ และสาย 1021 ตอน กม.87+400(ต่อเขตแขวงฯ พะเยา) - เทิง | 61 | 480 | 102002000061 |  | 61+480 | 100+019 | 4.2 |  | กม. | - | 24 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | ขท.ชร.2/16/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 37000000 | 36987561.3 | 100 | 5548134 | 21 ธ.ค.55 | 37 | 37 | 0 | 37 | 36.987 | 36.987 | 37000000 | 150 | วัน | 36985496.41 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 282 | 1020 | 0400 |  | กลางสะพานน้ำแพร่ - เชียงของ | 135 | 900 | 102004000135 |  | 135+900 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ขท.ชร.2/10/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 2810000 | 2685139 | 100 | 2497161.87 | 23 ส.ค.55 | 2.81 | 2.81 | 0 | 2.81 | 2.685 | 2.81 | 2810000 | 150 | วัน | 2497161.87 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 283 | 1093 | 0300 |  | กม.29+000 - ผาตั้ง | 14 | 100 | 109303000014 |  | 14+100 | 14+700 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ขท.ชร.2/9/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 4000000 | 3995602 | 100 | 3984542.91 | 23 ส.ค.55 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.995 | 4 | 4000000 | 150 | วัน | 3984542.91 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 284 | 1098 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1016(กิ่วพร้าว)-ปงน้อย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1174 (แก่นใต้) | 28 | 0 | 109801000028 |  | 28+000 | 32+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ส.ค.54 | 19 ส.ค.54 | 15 ก.ย.54 | 15 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | ขท.ชร.2/13/2555 | 18 พ.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 15000000 | 14994520 | 100 | 14992593.26 | 9 ก.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14992593.26 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 285 | 1098 | 0102 |  | ปงน้อย - แก่นใต้ | 32 | 0 | 109801020032 |  | 32+000 | 33+775 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ขท.ชร.2/21/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9990000 | 9984511 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9.984 | 9990000 | 120 | วัน | 9984163.36 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (7) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 286 | 1098 | 0102 |  | ปงน้อย - แก่นใต้ | 34 | 970 | 109801020034 |  | 34+970 | 37+025 | 167000 |  | ตร.ม. | - | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ขท.ชร.2/23/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9985800 | 9985741 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.985 | 9.985 | 0 | 9.985 | 9.985 | 9.985 | 9985800 | 120 | วัน | 9985284.33 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 287 | 1098 | 0200 |  | ปงน้อย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1174 (แก่นใต้) | 37 | 25 | 109802000037 |  | 37+025 | 39+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | ขท.ชร.2/5/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 10000000 | 9995695 | 100 | 9995136 | 13 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.995 | 10 | 10000000 | 150 | วัน | 9995136 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 288 | 1098 | 0200 |  | ปงน้อย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1174 (แก่นใต้) | 40 | 600 | 109802000040 |  | 40+600 | 42+625 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ขท.ชร.2/6/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 10000000 | 9995605 | 100 | 9995022.56 | 5 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.995 | 10 | 10000000 | 150 | วัน | 9995022.56 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 289 | 1155 | 0300 |  | กม.65+000 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (บ้านลุง) | 85 | 700 | 115503000085 |  | 85+700 | 87+505 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | ขท.ชร.2/4/2555 | 15 มี.ค.55 | 11 ส.ค.55 | 10000000 | 9995129 | 100 | 9995022.56 | 22 พ.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.995 | 10 | 10000000 | 150 | วัน | 9995022.56 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 290 | 1174 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1152 (พญาเม็งราย) - แม่ต๋ำน้อย (แก้ไขเป็น กม.31+070 - กม.34+000) | 31 | 70 | 117402000031 |  | 31+070 | 34+000 | 59300 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | ขท.ชร.2/12/2555 | 5 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 14000000 | 11555116.7 | 100 | 11555116.7 | 29 ส.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 14 | 11.555 | 11.555 | 14000000 | 120 | วัน | 11555116.7 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 291 | 1174 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1152(พญาเม็งราย) - แม่ต๋ำน้อย (แก้ไข เป็น กม.41+650 - กม.44+300) | 41 | 650 | 117402000041 |  | 41+650 | 44+300 | 41000 |  | ตร.ม | - | 24 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | ขท.ชร.2/14/2555 | 6 มิ.ย.55 | 3 ต.ค.55 | 12800000 | 12794162.77 | 100 | 12793396.43 | 21 ก.ย.55 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.8 | 12.794 | 12.794 | 12800000 | 120 | วัน | 12793396.43 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 292 | 1174 | 0301 |  | แม่ต๋ำน้ำ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (ทุ่งงิ้ว) | 9 | 897 | 117403010009 |  | 9+897 | 11+725 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ขท.ชร.2/8/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 10000000 | 9987988 | 100 | 9986923.71 | 9 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.987 | 10 | 10000000 | 150 | วัน | 9986923.71 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (3) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 293 | 1174 | 0301 |  | แม่ต๋ำน้ำ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (ทุ่งงิ้ว) | 20 | 800 | 117403010020 |  | 20+800 | 22+645 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ขท.ชร.2/7/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 10000000 | 9994746 | 100 | 9994193.19 | 9 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.994 | 10 | 10000000 | 150 | วัน | 9994193.19 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 537 (1) | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 294 | 1174 | 0302 |  | แม่ต๋ำน้อย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 (ชมภู) | 44 | 883 | 117403020044 |  | 44+883 | 47+500 | 22870 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | ขท.ชร.2/17/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 12300000 | 12293578.77 | 100 | 12293313.4 | 21 ก.ย.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 12.293 | 12.293 | 12300000 | 120 | วัน | 12293313.4 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 539 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 295 | 1080 | 0402 |  | ปางหก - ห้วยโก๋น | 130 | 600 | 108004020130 |  | 130+600 | 131+900 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค.0617.6(พ.1)/5/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 9390000 | 9384192.93 | 100 | 9384098.11 | 10 ก.ย.55 | 9.39 | 9.39 | 9.389 | 9.384 | 9.384 | 9.39 | 9390000 | 150 | วัน | 9384098.11 |  | (3 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (7) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 296 | 1081 | 0101 |  | ทางหลวงท้องถิ่น ทาง อบต.แม่ลาว | 0 | 0 | 108101010000 |  | 0+000 3+135 | 1+000 4+635 | 1 |  | แห่ง | - | 20 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | คค0617.6(พ.1)/18/2555 | 28 ส.ค.55 | 25 ธ.ค.55 | 9967900 | 9949162.08 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 9.967 | 9.967 | 9.965 | 9.95 | 9.949 | 9.949 | 9967900 | 120 | วัน | 9948897.19 |  | (28 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 297 | 1081 | 0102 |  | หลักลาย-ผักเฮือก | 52 | 0 | 108101020052 |  | 52+000 | 55+300 | 1 |  | แห่ง | - | 29 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | คค0617.6(พ.1)/12/2555 | 9 พ.ค.55 | 3 ม.ค.56 | 22000000 | 21991972.37 | 100 | 7034839.87 | 10 ม.ค.56 | 21.991 | 22 | 0 | 21.994 | 21.991 | 21.991 | 22000000 | 240 | วัน | 21987664.2 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 298 | 1081 | 0301 |  | หลักลาย - ผักเฮือก | 49 | 400 | 108103010049 |  | 49+400 | 51+200 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค.0617.6(พ.)/3/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 7700000 | 7694395.22 | 100 | 7693196.22 | 29 ส.ค.55 | 7.7 | 7.7 | 7.699 | 7.694 | 7.694 | 7.7 | 7700000 | 150 | วัน | 7693196.22 |  | (3 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 299 | 1081 | 0400 |  | ผักเฮือก - บ.เวร | 80 | 200 | 108104000080 |  | 80+200 | 82+700 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค.0617.6(พ)/4/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 6050000 | 6044431.68 | 100 | 906664.75 | 24 ก.ย.55 | 6.05 | 6.05 | 6.049 | 6.044 | 6.044 | 6.05 | 6050000 | 150 | วัน | 6044311.76 |  | (3 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 300 | 1081 | 0501 |  | บ.เวร - ทางแยกไปน้ำช้าง ตอน 1 | 108 | 0 | 108105010108 |  | 108+000 | 109+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 2 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 4 พ.ค.55 | 30 มี.ค.55 | คค0617.6(พ.1)/10/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 10000000 | 9869866.48 | 100 | 1480479.79 | 15 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.87 | 9.869 | 9.869 | 10000000 | 150 | วัน | 9869803.66 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 301 | 1081 | 0103 |  | บ.เวร - ทางแยกไปน้ำช้าง ตอน 2 | 120 | 800 | 108101030120 |  | 120+800 | 121+100 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค0617.6(พ.1)/11/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 10000000 | 9993603.92 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.994 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 150 | วัน | 9993576.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 302 | 1081 | 0502 |  | ทางแยกไปน้ำช้าง - ห้วยโก๋น | 142 | 400 | 108105020142 |  | 142+400 | 142+850 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | คค.0617.6(พ.)/7/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 1980000 | 1978289 | 100 | 0 | 7 ก.ย.55 | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.978 | 1.978 | 1.98 | 1980000 | 150 | วัน | 1977979.13 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 303 | 1097 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1080 (เชียงกลาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1148 (หางทุ่ง) | 15 | 200 | 109701000015 |  | 15+200 | 18+445 | 19470 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | คค0617.6(พ.1)/9/2555 | 11 เม.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 10200000 | 10195038.79 | 100 | 10194679.48 | 14 ส.ค.55 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 10200000 | 120 | วัน | 10194679.48 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 304 | 1148 | 0100 |  | ปแยกทางหลวงหมายเลข 1080 (ท่าวังผา) - สองแคว | 6 | 300 | 114801000006 |  | 6+300 | 14+400 | 72477 |  | ตร.ม. | - | 7 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | คค0617.6(พ.1)/14/2555 | 26 พ.ค.55 | 22 ก.ย.55 | 10500000 | 10494430.16 | 100 | 10494430.16 | 10 ส.ค.55 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.494 | 10.494 | 10.494 | 10500000 | 120 | วัน | 10494430.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 305 | 1148 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1080(ท่าวังผา) - สองแคว | 14 | 400 | 114801000014 |  | 14+400 | 17+500 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | คค0617.6(พ.1)/8/2555 | 29 มี.ค.55 | 25 ส.ค.55 | 15000000 | 14993760.66 | 100 | 10485444.42 | 24 ส.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.994 | 14.993 | 15 | 15000000 | 150 | วัน | 14988915.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (3) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 306 | 1148 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1080(ท่าวังผา) - สองแคว | 19 | 600 | 114801000019 |  | 19+600 | 23+900 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค.0617.6(พ.)/6/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 5820000 | 5814587.18 | 100 | 0 | 22 ส.ค.55 | 5.82 | 5.82 | 5.819 | 5.815 | 5.814 | 5.82 | 5820000 | 150 | วัน | 5814451 |  | (3 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 539 (1) | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 307 | 1256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1081(ปัว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1081(บ่อเกลือ) | 7 | 100 | 125601010007 |  | 7+100 | 17+800 | 80000 |  | ตร.ม. | - | 24 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | คค0617.6(พ.1)/13/2555 | 9 พ.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 10000000 | 9993724.55 | 100 | 9987728.55 | 4 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.994 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 120 | วัน | 9987728.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 308 | 12 | 1100 |  | คำพอก - คำชะอี | 749 | 746 | 1211000749 |  | 749+746 | 756+816 | 63090 |  | ตร.ม. | - | 6 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.ย.55 | มห/พ.1/36/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9932024 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.932 | 9.932 | 9.932 | 9.932 | 9999000 | 90 | วัน | 9932024 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 309 | 12 | 1100 |  | คำชะอี- มุกดาหาร | 780 | 920 | 1211000780 |  | 780+920 | 784+122 | 60330 |  | ตร.ม. | - | 22 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.ย.55 | มห/พ.1/37/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994729 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.994 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994729 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 310 | 12 | 2200 |  | คำชะอี - มุกดาหาร | 768 | 500 | 1222000768 |  | 768+500 | 769+145 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | มห/พ.1/5/2555 | 31 มี.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 14000000 | 13996000 | 100 | 2099400 | 1 พ.ย.55 | 14 | 14 | 0 | 13.996 | 13.996 | 14 | 14000000 | 180 | วัน | 13996000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 311 | 12 | 2200 |  | คำชะอี - มุกดาหาร | 791 | 900 | 1222000791 |  | 791+900 | 793+195 | 38000 |  | ตร.ม. | - | 19 ธ.ค.54 | 7 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 20 มิ.ย.55 | มห/พ.1/16/2555 | 21 มิ.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 9999000 | 9993915 | 100 | 9993915 | 17 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 90 | วัน | 9993915 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (7) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 312 | 212 | 0402 |  | กม.116+800 - กม.103+000 (ต่อเขตแขวงฯอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ส่วนที่ 3) | 103 | 0 | 21204020103 |  | 103+000 | 106+275 | 62225 |  | ตร.ม. | - | 1 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 1 พ.ค.55 | 17 ก.ย.55 | มห/พ.1/27/2555 | 18 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 | 9999000 | 9994899 | 100 | 0 | 15 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 120 | วัน | 9994899 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (7) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 313 | 212 | 0401 |  | สี่แยกเข้ามุกดาหาร - กม.116+800 | 133 | 0 | 21204010133 |  | 133+000 | 136+090 | 61800 |  | ตร.ม. | - | 1 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 1 พ.ค.55 | 17 ก.ย.55 | มห/พ.1/25/2555 | 18 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 | 9999000 | 9931924 | 100 | 0 | 15 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 9.936 | 9.931 | 9.931 | 9.931 | 9999000 | 120 | วัน | 9931924 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 314 | 212 | 201 |  | กม.195+355 (ต่อเขตแขวงฯนครพนม) - สี่แยกเข้ามุกดาหาร | 186 | 750 | 21202010186 |  | 186+750 186+750 | 187+140 187+140 | 1 | MLT MRT | แห่ง | - | 8 ธ.ค.54 | 1 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | - | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | มห.33/55 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 5925000 | 5924999 | 100 | 0 | 25 ก.พ.56 | 5.933 | 5.933 | 0 | 5.924 | 5.924 | 5.925 | 5925000 | 120 | วัน | 5557605.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 315 | 212 | 1302 |  | กม.195+355(ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) - สี่แยกเข้ามุกดาหาร | 167 | 0 | 21213020167 |  | 167+000 | 167+497 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | มห/พ.1/7/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 7000000 | 6994051 | 100 | 0 | 4 ม.ค.56 | 7 | 7 | 6.998 | 6.994 | 6.994 | 7 | 7000000 | 120 | วัน | 6641680.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 316 | 212 | 1400 |  | สี่แยกเข้ามุกดาหาร - กม.116+800 - กม.103+000(ต่อเขตแขวงฯ อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) | 112 | 900 | 21214000112 |  | 112+900 | 126+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 10 ก.พ.55 | 21 พ.ค.55 | มห/พ.1/14/2555 | 22 พ.ค.55 | 17 พ.ย.55 | 40000000 | 39721491 | 100 | 0 | 17 พ.ย.55 | 40 | 40 | 0 | 39.721 | 39.721 | 39.721 | 40000000 | 180 | วัน | 39721491 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 317 | 212 | 1501 |  | กม.116+800 - กม.103+000 (ต่อเขตแขวงฯ อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) | 114 | 275 | 21215010114 |  | 114+275 | 114+715 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | มห/พ.1/8/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 2518000 | 2515916 | 100 | 2515916 | 29 มิ.ย.55 | 2.518 | 2.518 | 2.517 | 2.515 | 2.515 | 2.518 | 2518000 | 120 | วัน | 2515916 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 318 | 2034 | 0100 |  | มุกดาหาร - ชานุมาน | 0 | 0 | 203401000000 |  | 0+000 | 1+055 | 35500 |  | ตร.ม. | - | 19 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | มห/พ.1/4/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 9999000 | 9976851 | 100 | 9976851 | 16 พ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.983 | 9.976 | 9.976 | 9.976 | 9999000 | 90 | วัน | 9976851 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (7) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 319 | 2034 | 0102 |  | มุกดาหาร - ชานุมาน | 31 | 100 | 203401020031 |  | 31+100 | 34+100 | 61600 |  | ตร.ม. | - | 13 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 1 พ.ค.55 | 17 ก.ย.55 | มห/พ.1/28/2555 | 18 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 | 9999000 | 9973925 | 100 | 0 | 15 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.973 | 9.973 | 9999000 | 120 | วัน | 9947411.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 320 | 2034 | 0100 |  | มุกดาหาร - ชานุมาน | 0 | 975 | 203401000000 |  | 0+975 | 1+190 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | มห/พ.1/2/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 5000000 | 4994966 | 100 | 0 | 10 ต.ค.55 | 5 | 5 | 5 | 4.994 | 4.994 | 5 | 5000000 | 120 | วัน | 4994687.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 321 | 2047 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (กุดแห่) | 1 | 405 | 204701000001 |  | 1+405 | 7+652 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 28 มี.ค.55 | มห/พ.1/3/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 4444000 | 4439551 | 100 | 4439551 | 25 มิ.ย.55 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | 4.439 | 4.439 | 4.44 | 4444000 | 90 | วัน | 4439551 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (7) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 322 | 2104 | 101 |  | กม.8+950 (ต่อเขตแขวงฯนครพนม) - กม.26+152 (ต่อเขตแขวงนครพนม) ทางแยกเข้าดงหลวง | 0 | 0 | 210401010000 |  | 0+000 9+555 | 0+250 16+335 | 63270 |  | ตร.ม. | - | 1 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 1 พ.ค.55 | 17 ก.ย.55 | มห/พ.1/26/25555 | 18 ก.ย.55 | 15 ม.ค.56 | 9999000 | 9994625 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 120 | วัน | 9994625 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (3) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 323 | 2277 | 0200 |  | บ้านบาก - เลิงนกทา | 22 | 300 | 227702000022 |  | 22+300 | 22+726 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | มห/พ.1/6/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 2916000 | 2903562 | 100 | 2860165.74 | 30 ก.ค.55 | 2.916 | 2.916 | 2.905 | 2.903 | 2.903 | 2.916 | 2916000 | 120 | วัน | 2860165.74 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 324 | 2287 | 0200 |  | หนองแคน - กกตูม | 16 | 200 | 228702000016 |  | 16+200 | 42+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 10 ก.พ.55 | 18 มิ.ย.55 | มห/พ.1/15/2555 | 19 มิ.ย.55 | 14 เม.ย.56 16 พ.ค.56 | 80500000 | 80450672 | 100 | 0 | 10 พ.ค.56 | 80.5 | 80.5 | 0 | 80.45 | 80.45 | 80.45 | 80500000 | 300 | วัน | 80450672 |  |  | e-Auction | 32 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 325 | 2287 | 0100 |  | หนองแคน - กกตูม | 42 | 0 | 228701000042 |  | 42+000 | 45+000 | 46500 |  | ตร.ม. | - | 16 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 4 พ.ค.55 | มห/พ.1/11/2555 | 5 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 13800000 | 13773557 | 100 | 13773556.7 | 9 ก.ค.55 | 13.799 | 13.799 | 0 | 13.773 | 13.773 | 13.773 | 13799000 | 120 | วัน | 13773556.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 326 | 2287 | 0200 |  | 0.58 | 45 | 0 | 228702000045 |  | 45+000 | 48+000 | 1 |  | แห่ง | - | 22 มี.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 10 ก.พ.55 | 1 พ.ค.55 | มห/พ.1/10/2555 | 2 พ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 19200000 | 19188395 | 100 | 0 | 28 ก.ย.55 | 19.188 | 19.2 | 0 | 19.2 | 19.188 | 19.188 | 19200000 | 150 | วัน | 19188395 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 327 | 2287 | 0301 |  | กกตูม - กม.75+700 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) | 48 | 0 | 228703010048 |  | 48+000 | 60+900 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 1 พ.ค.55 | มห/พ.1/9/2555 | 2 พ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 29990000 | 29965589 | 100 | 0 | 28 ก.ย.55 | 29.99 | 29.99 | 0 | 29.965 | 29.965 | 29.965 | 29990000 | 150 | วัน | 29965458.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 328 | 2287 | 0301 |  | กกตูม - กม.75+700 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) | 70 | 900 | 228703010070 |  | 70+900 | 75+700 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 4 พ.ค.55 | มห/พ.1/12/2555 | 5 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 25000000 | 24994503 | 100 | 24994502.99 | 4 ก.ย.55 | 25 | 25 | 0 | 24.994 | 24.994 | 24.994 | 25000000 | 120 | วัน | 24994502.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 329 | 2370 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 - (นิคมคำสร้อย) - หนองสูง | 2 | 500 | 237001000002 |  | 2+500 | 4+940 | 49600 |  | ตร.ม. | - | 26 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 14 พ.ค.55 | มห/พ.1/13/2555 | 15 พ.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 13100000 | 13001100 | 100 | 13001100 | 14 ส.ค.55 | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.001 | 13.001 | 13.001 | 13100000 | 120 | วัน | 13001100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 330 | 2370 | 0100 |  | นิคมคำสร้อย - หนองสูง | 6 | 525 | 237001000006 |  | 6+525 | 13+570 | 63045 |  | ตร.ม. | - | 6 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.ย.55 | มห/พ.1/35/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9974836 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.979 | 9.974 | 9.974 | 9.974 | 9999000 | 90 | วัน | 9974836 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 639 (1) | แขวงทางหลวงมุกดาหาร | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 331 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงในความควบคุมของแขวงการมางมุกดาหาร | 0 | 1 | 999999990000 |  | 0+001 | 0+000 | 28558 |  | ตร.ม. | - | 1 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | มห/พ.1/39/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 1999000 | 1956223 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1999000 | 90 | วัน | 1956223 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 640 (7) | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 05200 | งานขยายทางจราจร | 332 | 212 | 0201 |  | สี่แยกบึงกาฬ - คอสะพานห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก | 140 | 500 | 21202010140 |  | 140+500 | 140+800 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 333 | 12 | 1900 |  | สี่แยกตลาดสมเด็จ - กุฉินารายณ์ ตอน 2 | 693 | 20 | 1219000693 |  | 693+020 | 696+000 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน12/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 17980000 | 17978695 | 100 | 17978695 | 7 ส.ค.55 | 17.98 | 17.98 | 0 | 17.978 | 17.978 | 17.978 | 17980000 | 120 | วัน | 17978695 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 334 | 12 | 1900 |  | สี่แยกตลาดสมเด็จ - กุฉินารายณ์ | 697 | 600 | 1219000697 |  | 697+600 | 698+035 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | สน 5/55 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 | 2000000 | 1996575 | 100 | 1996575 | 30 ก.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 2000000 | 120 | วัน | 1996575 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 335 | 12 | 1900 |  | สี่แยกตลาดสมเด็จ - กุฉินารายณ์ | 706 | 325 | 1219000706 |  | 706+325 | 708+450 | 23315 |  | ตร.ม. | - | 2 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 7 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | สน 25/55 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 13500000 | 13493557 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13500000 | 120 | วัน | 13433007.69 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 336 | 12 | 1900 |  | สี่แยกตลาดสมเด็จ - กุฉินารายณ์ ตอน 1 | 709 | 70 | 1219000709 |  | 709+070 | 709+990 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | สน 22/55 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 10000000 | 9921450 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9.921 | 10000000 | 120 | วัน | 0 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 337 | 22 | 0100 |  | กม.137+910 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 2 (สว่างดินแดน) - สามแยกหน้าแขวงฯสกลนครที่ 1 | 139 | 978 | 2201000139 |  | 139+978 | 0+000 | 1 | LT | แห่ง | - | 17 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สน 36/55 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1829400 | 1828400 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 1.829 | 1.829 | 0 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1829400 | 120 | วัน | 1828400 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 338 | 22 | 0402 |  | สี่แยกธาตุนาเวง - สามแยกไปท่าอุเทน (กุสุมาลย์) | 188 | 400 | 2204020188 |  | 188+400 | 189+750 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สน 35/55 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 9999000 | 9987816 | 100 | 0 | 23 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9999000 | 180 | วัน | 9987815.93 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 339 | 22 | 0404 |  | กม.137+910 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) - สามแยกหน้าแขวงฯสกลนครที่ 1 | 156 | 0 | 2204040156 |  | 156+000 | 160+200 | 1 |  | แห่ง | - | 7 เม.ย.54 | 21 ม.ค.54 | 27 พ.ค.54 | 8 มิ.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 10/55 | 1 พ.ค.55 | 27 ต.ค.55 | 19990000 | 19983500 | 100 | 0 | 27 ต.ค.55 | 19.99 | 19.99 | 0 | 19.983 | 19.983 | 19.983 | 19990000 | 180 | วัน | 19983469.77 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 340 | 213 | 0202 |  | กม86+000(ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - สี่แยกเขื่อนน้ำพุง | 2 | 355 | 21302020002 |  | 2+355 | 3+497 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 16 พ.ย.54 | 9 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | สน 18/55 | 18 พ.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 0 | 10578500 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 10.578 | 10.578 | 0 | 10.578 | 10.578 | 10.578 | 10578500 | 180 | วัน | 10578500 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 341 | 213 | 0202 |  | กม.86+000 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - สี่แยกเขื่อนน้ำพุง ตอน 1 | 105 | 665 | 21302020105 |  | 105+665 | 107+100 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ส.ค.54 | 7 มิ.ย.54 | 13 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 11/55 | 1 พ.ค.55 | 26 พ.ย.55 | 23100000 | 23096822 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 23.1 | 23.1 | 0 | 23.096 | 23.096 | 23.096 | 23100000 | 210 | วัน | 23096822 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 342 | 213 | 0202 |  | กม.86+000(ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์ - สี่ แยกเขื่อนน้ำพุง | 122 | 260 | 21302020122 |  | 122+260 | 131+700 | 82670 |  | ตร.ม | - | 27 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 15 ก.พ.55 | สน 21/55 | 30 มิ.ย.55 | 27 ต.ค.55 | 10750000 | 10522700 | 100 | 0 | 27 ต.ค.55 | 10.75 | 10.75 | 0 | 10.522 | 10.522 | 10.522 | 10750000 | 120 | วัน | 10522700 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 343 | 213 | 0301 |  | กม.86+000 (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) - สี่แยกเขื่อนน้ำพุง | 117 | 225 | 21303010117 |  | 117+225 | 0+000 | 1 | LT | แห่ง | - | 17 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สน 37/55 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1953500 | 1953500 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 1.953 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 1953500 | 120 | วัน | 1953500 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 344 | 223 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร | 1 | 900 | 22301000001 |  | 1+900 | 3+175 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 6 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | สน 3/55 | 29 มี.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 8025400 | 8022172 | 100 | 1203325.8 | 17 ก.ย.55 | 8.025 | 8.025 | 0 | 8.022 | 8.022 | 8.022 | 8025400 | 180 | วัน | 8022172 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 345 | 223 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนคร - กม.47+190 (ต่อเขตแขวงฯนครพนม) | 16 | 150 | 22301000016 |  | 16+150 | 16+700 | 11000 |  | ตร.ม. | - | 22 ส.ค.55 | 20 ธ.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สน 38/55 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 9999000 | 9992677 | 100 | 0 | 19 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.999 | 9.992 | 9999000 | 180 | วัน | 9992666.12 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 346 | 223 | 0200 |  | ต่อทางเทศบาลเมืองสกลนคร - กม.47+190(ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) | 4 | 805 | 22302000004 |  | 4+805 | 6+000 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 17 ม.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | สน 4/55 | 29 มี.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 9260000 | 9254282 | 100 | 9254242.81 | 3 ก.ย.55 | 9.26 | 9.26 | 0 | 9.254 | 9.254 | 9.254 | 9260000 | 180 | วัน | 9254242.81 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 347 | 2028 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (กุสุมาลย์) - กม.14+000 (ต่อเขตแขวงฯนครพนม) | 0 | 0 | 202801010000 |  | 0+000 | 6+300 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 17 ม.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | สน 6/55 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 | 1790000 | 1787250 | 100 | 1519162.5 | 29 ก.ค.55 | 1.789 | 1.79 | 0 | 1.787 | 1.787 | 1.787 | 1790000 | 120 | วัน | 1519162.5 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 348 | 2028 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (สุกุมาลย์) - กม.14+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) ตอน 2 | 6 | 300 | 202801010006 |  | 6+300 | 9+800 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 13/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 18000000 | 17993126 | 100 | 17993126 | 22 ส.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 18000000 | 120 | วัน | 17993126 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 349 | 2028 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (กุสุมาลย์) -กม.14+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) ตอน 1 | 9 | 800 | 202801010009 |  | 9+800 | 14+000 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ก.พ.55 | 21 ม.ค.54 | 25 มี.ค.54 | 7 เม.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | สน 7/55 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 19990000 | 19988872 | 100 | 19932667.1 | 13 พ.ค.55 | 19.99 | 19.99 | 0 | 19.988 | 19.988 | 19.988 | 19990000 | 120 | วัน | 19932667.1 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 350 | 2101 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2042 (ห้วยผึ้ง) - นาคู | 0 | 255 | 210101000000 |  | 0+255 | 7+700 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 14/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 17990000 | 17986850 | 100 | 17986849.16 | 27 ส.ค.55 | 17.99 | 17.99 | 0 | 17.986 | 17.986 | 17.986 | 17990000 | 120 | วัน | 17986849.16 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 351 | 2132 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ท่าแร่) - กม.20+212 (ต่อเขตแขวงฯนครพนม) | 0 | 100 | 213201000000 |  | 0+100 6+393 | 4+135 8+600 | 1 |  | แห่ง | - | 15 มิ.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | สน 30/55 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 9000770 | 9000770 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9000770 | 120 | วัน | 9000770 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (7) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 352 | 2132 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ท่าแร่) - กม.20+212 (ต่อเขตแขวงฯนครพนม) | 4 | 135 | 213201000004 |  | 4+135 | 6+393 | 1 |  | แห่ง | - | 28 พ.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | สน 31/55 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 9999000 | 9996113 | 100 | 0 | 11 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 120 | วัน | 9996113 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 353 | 2132 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ท่าแร่) - กม.20+212(ต่อเขตแขวงฯ นครพนม) | 8 | 600 | 213201010008 |  | 8+600 | 12+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | สน 8/55 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 17990000 | 17987200 | 100 | 17987200 | 15 ก.ค.55 | 17.99 | 17.99 | 0 | 17.987 | 17.987 | 17.987 | 17990000 | 120 | วัน | 17987200 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 354 | 2291 | 0100 |  | กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน 1 | 0 | 240 | 229101000000 |  | 0+240 | 1+550 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 17/55 | 1 พ.ค.55 | 27 ต.ค.55 | 17310000 | 17302466 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 17.31 | 17.31 | 0 | 17.302 | 17.302 | 17.302 | 17310000 | 180 | วัน | 17302465.94 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 355 | 2291 | 0100 |  | กุฉินารายณ์ - นาคู ตอน 2 | 19 | 160 | 229101000019 |  | 19+160 | 21+500 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 15/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 17930000 | 17920720 | 100 | 17920715.59 | 25 มิ.ย.55 | 17.93 | 17.93 | 0 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17930000 | 120 | วัน | 17920715.59 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 356 | 2330 | 0100 |  | สร้างค้อ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2339 (ห้วยหวด) ตอน 1 | 4 | 300 | 233001000004 |  | 4+300 | 8+150 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 16/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 17950000 | 17949900 | 100 | 17456277.75 | 18 ก.ย.55 | 17.95 | 17.95 | 0 | 17.949 | 17.949 | 17.949 | 17950000 | 120 | วัน | 17456277.75 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 357 | 2330 | 0100 |  | สร้างค้อ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2339 (ห้วยหวด) ตอน 2 | 19 | 620 | 233001000019 |  | 19+620 | 32+997 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ก.พ.55 | 21 ม.ค.54 | 25 มี.ค.53 | 7 เม.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สน 9/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19990000 | 19985200 | 100 | 19985199.96 | 18 ก.ย.55 | 19.99 | 19.99 | 0 | 19.985 | 19.985 | 19.985 | 19990000 | 120 | วัน | 19985199.96 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 641 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 358 | 2358 | 0100 |  | โนนหอม - เต่างอย | 2 | 880 | 235801000002 |  | 2+880 | 10+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ก.ย.55 | 10 ส.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สน 29/55 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 9999000 | 9995048 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.999 | 9.995 | 9999000 | 120 | วัน | 9995048 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 05200 | งานขยายทางจราจร | 359 | 22 | 0204 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองค้อใต้ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองบ้านง่อน ตอน 1 | 59 | 900 | 2202040059 |  | 59+900 | 67+100 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | สด.8/2555 | 12 พ.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 25000000 | 24689641 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 25 | 25 | 0 | 24.689 | 24.689 | 24.689 | 25000000 | 180 | วัน | 24689587.29 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 360 | 22 | 0204 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองค้อใต้ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองบ้านง่อน ตอน 2 | 64 | 0 | 2202040064 |  | 64+000 | 66+500 | 24200 |  | ตร.ม. | - | 2 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | สด.6/2555 | 5 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 13000000 | 12988691 | 100 | 12988691 | 27 ก.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.988 | 12.988 | 13000000 | 120 | วัน | 12988691 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 361 | 22 | 0303 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองม่วงไข่-จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองพรรณานิคม | 106 | 600 | 2203030106 |  | 106+600 | 111+615 | 6.1 |  | กม. | - | 2 ส.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 13 ก.พ.55 | 28 มี.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 19 ก.ค.55 | สด.11/2555 | 20 ก.ค.55 | 18 ธ.ค.55 | 32000000 | 31985400 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 3.2 | 31.985 | 31.985 | 32000000 | 152 | วัน | 31985400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 362 | 222 | 0100 |  | สี่แยกพังโคน-วานรนิวาส | 22 | 346 | 22201000022 |  | 22+346 | 26+500 | 31500 |  | ตร.ม. | - | 2 มี.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | สด.9/2555 | 12 พ.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 16500000 | 16488628 | 100 | 16045977.68 | 15 ก.ย.55 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.488 | 16.488 | 16.488 | 16500000 | 120 | วัน | 16045977.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 363 | 222 | 0201 |  | วานรนิวาส-กม.42+000 [ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)] | 0 | 15 | 22202010000 |  | 0+015 | 42+000 | 5.94 |  | กม. | - | 2 มี.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 3 ม.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | สด.7/2555 | 9 พ.ค.55 | 14 ต.ค.55 | 37000000 | 36973652 | 100 | 36628068.88 | 27 ก.ค.55 | 37 | 37 | 0 | 36.973 | 36.973 | 36.973 | 37000000 | 159 | วัน | 36628068.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 364 | 222 | 0201 |  | วานรนิวาส - กม.42+000 [ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)] | 31 | 450 | 22202010031 |  | 31+450 | 35+000 | 20835 |  | ตร.ม. | - | 2 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 3 ส.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | สด.12/2555 | 28 ก.ค.55 | 24 พ.ย.55 | 10400000 | 10387614 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.387 | 10.387 | 10400000 | 120 | วัน | 10387614 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 365 | 222 | 0201 |  | วานรนิวาส - กม.42+000 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 2 (บึงกาฬ)) | 39 | 100 | 22202010039 |  | 39+100 | 42+000 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สด.3/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 15000000 | 14989688 | 100 | 14989688 | 28 ส.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.989 | 14.989 | 15000000 | 120 | วัน | 14989688 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (7) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 366 | 227 | 0301 |  | กม.120+850 (ต่อเขตสน.บท.อุดรธานี 2) - วาริชภูมิ | 132 | 300 | 22703010132 |  | 132+300 | 134+500 | 1 |  | แห่ง | - | 30 เม.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 8 ก.ค.55 | สด.14/2555 | 8 ส.ค.55 | 5 ธ.ค.55 | 9999000 | 9988879 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.988 | 9.988 | 9999000 | 120 | วัน | 9988879 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 367 | 2218 | 0100 |  | คำเพิ่ม - กุดบาก | 1 | 952 | 221801000001 |  | 1+952 | 4+360 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มิ.ย.98 | 21 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สด.17/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9999000 | 9993884 | 100 | 0 | 30 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 120 | วัน | 9993884 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 368 | 2218 | 0200 |  | กุดบาก-บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วาริชภูมิ) | 41 | 475 | 221802000041 |  | 41+475 | 45+780 | 25550 |  | ตร.ม. | - | 2 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | สด.5/2555 | 5 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 11800000 | 11793500 | 100 | 11683280.37 | 16 ก.ค.55 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.793 | 11.793 | 11.793 | 11800000 | 120 | วัน | 11683280.37 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 369 | 2307 | 0100 |  | บ้านขาม - บ้านเซือม | 9 | 0 | 230701000009 |  | 9+000 | 10+630 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มิ.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 9 พ.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สด.18/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9999000 | 9994718 | 100 | 0 | 30 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 120 | วัน | 9994702.63 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 642 (3) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 370 | 2307 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 222 (วานรนิวาส) - บรรจบทางหลวงหมายเลข2094 (บ้านเซือม) | 1 | 0 | 230701010001 |  | 1+000 | 1+245 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | สด.2/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1911000 | 1911000 | 100 | 1911000 | 1 ส.ค.55 | 1.911 | 1.911 | 0 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1911000 | 120 | วัน | 1911000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 642 (1) | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 05200 | งานขยายทางจราจร | 371 | 2355 | 0100 |  | สูงเนิน - สี่แยก | 4 | 354 | 235501000004 |  | 4+354 | 4+805 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 16 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สด.16/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 7000000 | 6990990 | 100 | 0 | 1 มี.ค.56 | 7 | 7 | 0 | 6.991 | 6.99 | 6.99 | 7000000 | 180 | วัน | 6990990 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 372 | 222 | 0400 |  | ทางแยกบ้านเอือด - บึงกาฬ | 100 | 0 | 22204000100 |  | 100+000 | 103+940 | 51104 |  | ตร.ม. | - | 19 ก.ย.54 | 30 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | บก.7/2555 | 27 เม.ย.55 | 23 ก.ย.55 | 27810000 | 27804751 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 27.804 | 27.81 | 0 | 27.81 | 27.804 | 27.804 | 27810000 | 150 | วัน | 27804480.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 373 | 222 | 9999 |  | ทางแยกไปบ้านเอือด - บึงกาฬ | 127 | 580 | 22299990127 |  | 127+580 | 128+035 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ก.ย.55 | 30 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | บก.21/2555 | 28 ก.ย.55 | 28 ม.ค.56 | 9970002 | 9970002 | 100 | 0 | 1 มี.ค.56 | 9.97 | 9.97 | 0 | 9.976 | 9.97 | 9.97 | 9970002 | 123 | วัน | 9970002 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 374 | 2026 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 222 (หนองหิ้ง) - เซกา ตอน 2 | 12 | 200 | 202601000012 |  | 12+200 | 15+200 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 26 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | บก.8/2555 | 27 เม.ย.55 | 23 ก.ย.55 | 14990000 | 14989000 | 100 | 14953721.94 | 24 ก.ย.55 | 14.99 | 15 | 0 | 15 | 14.989 | 14.989 | 14990000 | 150 | วัน | 14953721.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 375 | 2026 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 222 (หนองหิ้ง) - เซกา ตอน 1 | 16 | 740 | 202601000016 |  | 16+740 | 19+015 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 27 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | บก.9/2555 | 28 เม.ย.55 | 4 ต.ค.55 | 14990000 | 14989757 | 100 | 0 | 9 ต.ค.55 | 14.99 | 15 | 0 | 15 | 14.989 | 14.989 | 14990000 | 160 | วัน | 14985972.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 376 | 2026 | 0200 |  | 0 | 27 | 250 | 202602000027 |  | 27+250 | 30+000 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 1 พ.ค.55 | 1 พ.ค.55 | บก.12/2555 | 2 พ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 13990000 | 13988932 | 100 | 0 | 2 ต.ค.55 | 13.99 | 14 | 0 | 14 | 13.988 | 13.988 | 13990000 | 150 | วัน | 13988932 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 377 | 2094 | 0202 |  | กม.27+675(ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2026 (เซกา) | 43 | 144 | 209402020043 |  | 43+144 | 45+251 | 25202 |  | ตร.ม. | - | 19 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 30 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | บก.10/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 14950000 | 14847233 | 100 | 0 | 3 ต.ค.55 | 14.95 | 14.85 | 0 | 14.85 | 14.847 | 14.847 | 14950000 | 150 | วัน | 14847008.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 378 | 2096 | 0200 |  | บ้านม่วง - คำตากล้า | 111 | 570 | 209602000111 |  | 111+570 | 113+714 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ก.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 5 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | บก.20/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 9978920 | 9978920 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.978 | 9.978 | 0 | 9.99 | 9.978 | 9.978 | 9978920 | 120 | วัน | 9978920 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 379 | 2142 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2026 (บ้านโพธิ์) - โคกโขง | 0 | 450 | 214201000000 |  | 0+450 | 3+000 | 29900 |  | ตร.ม. | - | 31 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | บก.2/2555 | 31 มี.ค.55 | 3 ส.ค.55 | 10000000 | 9993935 | 100 | 9993935 | 25 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 126 | วัน | 9993935 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 643 (1) | แขวงทางหลวงบึงกาฬ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 380 | 2229 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2092 (กุดเรือคำ) - \nบรจบทางหลวงหมายเลข 2096 (บ้านม่วง) | 2 | 500 | 222901000002 |  | 2+500 | 4+500 | 23800 |  | ตร.ม. | - | 31 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | - | 30 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | บก.11/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10400000 | 10390291 | 100 | 10390291 | 22 พ.ค.55 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10400000 | 120 | วัน | 10390291 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 381 | 22 | 0700 |  | คอสะพานห้วยฮูเม่นฝั่งตะวันตก - ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม | 219 | 820 | 2207000219 |  | 219+820 | 221+940 | 46867 |  | ตร.ม. | - | 1 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 20 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | นพ 17/2555 | 6 เม.ย.55 | 2 ก.ย.55 | 26000000 | 25987206 | 100 | 25987206 | 28 ส.ค.55 | 26 | 26 | 0 | 25.987 | 25.987 | 25.987 | 26000000 | 150 | วัน | 25987206 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 382 | 212 | 0201 |  | บ้านต้อง - กม.195+355 (ต่อเขตแขวงฯมุกดาหาร) | 200 | 748 | 21202010200 |  | 200+748 | 203+000 | 18655 |  | ตร.ม. | - | 16 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | นพ 44/2555 | 27 ก.ย.55 | 29 ม.ค.56 | 9999000 | 9993955 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 125 | วัน | 9993955 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (7) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 383 | 212 | 0301 |  | คอสะพานห้วยด่านชุมฝั่งตะวันออก - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทน | 266 | 755 | 21203010266 |  | 266+755 | 268+615 | 1.86 |  | กม. | - | 10 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | นพ 35/2555 | 14 ก.ย.55 | 14 ม.ค.56 | 9999000 | 9994072 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 123 | วัน | 9994072 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 384 | 212 | 1001 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองท่าอุเทน - นครพนม | 12 | 286 | 21210010012 |  | 12+286 | 14+341 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นพ 14/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 2000000 | 1987952 | 100 | 1987952 | 31 ก.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 2000000 | 120 | วัน | 1987952 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 385 | 212 | 1100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร - บ้านต้อง | 221 | 375 | 21211000221 |  | 221+375 | 232+222 | 10.847 |  | กม. | - | 27 ม.ค.55 | 20 ก.พ.54 | 13 มี.ค.55 | 4 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | นพ 29/2555 | 5 พ.ค.55 | 31 ต.ค.55 | 42000000 | 41836249 | 100 | 41836249 | 30 ก.ค.55 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.836 | 42000000 | 180 | วัน | 41836249 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 386 | 212 | 1100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนครพนม - สามแยกไปเรณูนคร | 263 | 664 | 21211000263 |  | 263+664 | 264+029 | 0.365 |  | เมตร | - | 3 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | นพ 19/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 2000000 | 1996676 | 100 | 1996676 | 10 ส.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 2000000 | 120 | วัน | 1996676 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 387 | 212 | 1201 |  | สามแยกไปเรณูสคร-บ้านต้อง | 219 | 312 | 21212010219 |  | 219+312 | 219+666 | 354 |  | เมตร | - | 3 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | นพ 15/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 2000000 | 1989786 | 100 | 1989786 | 30 ก.ค.55 | 2 | 1.994 | 0 | 1.989 | 1.989 | 1.989 | 2000000 | 120 | วัน | 1989786 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 388 | 223 | 0200 |  | กม.47+190 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 1) - บ้านต้อง | 64 | 0 | 22302000064 |  | 64+000 | 65+808 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นพ 47/2555 | 29 ก.ย.55 | 31 ม.ค.56 | 9999000 | 9993800 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 125 | วัน | 9993800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 389 | 2031 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข212(ธาตุน้อย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข2033(นาเหนือ) | 1 | 485 | 203101000001 |  | 1+485 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นพ.7/2555 | 28 มี.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 1090000 | 963492 | 100 | 963492 | 10 ก.ย.55 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 1090000 | 120 | วัน | 963492 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 390 | 2032 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ท่าดอกแก้ว) - ศรีสงคราม | 12 | 6 | 203201000012 |  | 12+006 | 13+956 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นพ.8/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 14000000 | 13988661 | 100 | 13988661 | 30 ก.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 13.988 | 13.988 | 13.988 | 14000000 | 150 | วัน | 13988661 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 391 | 2032 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข212\n(ท่าดอกแก้ว -ศรีสงคราม) | 29 | 150 | 203201000029 |  | 29+150 | 29+400 | 350 |  | เมตร | - | 3 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | นพ 18/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 2000000 | 1995692 | 100 | 1995692 | 15 ส.ค.55 | 2 | 1.997 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 2000000 | 120 | วัน | 1995692 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 392 | 2033 | 0102 |  | หนองฮี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22 (หนองญาติ) | 25 | 640 | 203301020025 |  | 25+640 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นพ.11/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 113000 | 110000 | 100 | 110000 | 31 ก.ค.55 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 113000 | 120 | วัน | 110000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 393 | 2033 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 223 (นาแก) - หนองฮี | 17 | 900 | 203302000017 |  | 17+900 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นพ 12/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 160000 | 110000 | 100 | 110000 | 31 ก.ค.55 | 0.16 | 0.114 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 160000 | 120 | วัน | 110000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 394 | 2033 | 0200 |  | หนองฮี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22(หนองญาติ) | 30 | 520 | 203302000030 |  | 30+520 | 33+065 | 22965 |  | ตร.ม. | - | 1 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | นพ 27/2555 | 1 พ.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 13100000 | 13089783 | 100 | 13089783 | 17 ก.ย.55 | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13100000 | 126 | วัน | 13089783 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 395 | 2033 | 0200 |  | หนองฮี-บรรจบทางหลวงหมายเลข22(หนองญาติ) | 52 | 93 | 203302000052 |  | 52+093 | 52+347 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | นพ 21/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 2000000 | 1995004 | 100 | 1995004 | 10 ก.ย.55 | 2 | 2 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 2000000 | 120 | วัน | 1995004 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 396 | 2033 | 0200 |  | หนองฮี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 22 (หนองญาติ) | 52 | 347 | 203302000052 |  | 52+347 | 56+306 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นพ.6/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 1997000 | 1942500 | 100 | 1942500 | 10 ก.ย.55 | 1.997 | 1.997 | 0 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1997000 | 120 | วัน | 1942500 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 397 | 2104 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 223 (จอมมณี) - กม.8+950 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) | 0 | 0 | 210401010000 |  | 0+000 | 3+770 | 33977 |  | ตร.ม. | - | 19 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 1 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นพ.3/2555 | 28 มี.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 20000000 | 19987667 | 100 | 19987667 | 25 พ.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.987 | 19.987 | 19.987 | 20000000 | 132 | วัน | 19987667 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 05200 | งานขยายทางจราจร | 398 | 2132 | 0200 |  | กม.20+212 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่1) - ศรีสงคราม | 41 | 325 | 213202000041 |  | 41+325 | 42+100 | 11600 |  | ตร.ม. | - | 10 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | นพ 45/2555 | 27 ก.ย.55 | 23 ก.พ.56 | 9998000 | 9994000 | 100 | 0 | 23 ม.ค.56 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9998000 | 150 | วัน | 9993993.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 399 | 2276 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (กุรุคุ) - ปลาปาก | 3 | 0 | 227601000003 |  | 3+000 | 5+725 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | นพ 23/2555 | 27 เม.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 11500000 | 11488938 | 100 | 11382074.28 | 12 มิ.ย.55 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.488 | 11.488 | 11.488 | 11500000 | 127 | วัน | 11382074.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 400 | 2276 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 22 (กุรุคุ) - ปลาปาก | 13 | 128 | 227601000013 |  | 13+128 | 15+773 | 44232 |  | ตร.ม. | - | 1 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | นพ 16/2555 | 6 เม.ย.55 | 2 ก.ย.55 | 24000000 | 23988141 | 100 | 23988065.8 | 3 ก.ย.55 | 24 | 24 | 0 | 23.988 | 23.988 | 23.988 | 24000000 | 150 | วัน | 23988065.8 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 401 | 2346 | 0102 |  | กม.26+100(ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่1)-นาหว้า | 26 | 100 | 234601020026 |  | 26+100 | 27+457 | 20330 |  | ตร.ม. | - | 3 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 11 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | นพ 20/2555 | 18 เม.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 15000000 | 14990722 | 100 | 14990092.37 | 17 ก.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 15000000 | 150 | วัน | 14990092.37 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 402 | 2346 | 0200 |  | นาหว้า - บรรจบทางหลวงหมายเลข2132(ดงขวาง) | 7 | 100 | 234602000007 |  | 7+100 | 7+452 | 352 |  | เมตร | - | 17 ม.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นพ.9/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1996000 | 1992996 | 100 | 1992996 | 25 มิ.ย.55 | 1.996 | 1.996 | 0 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1996000 | 120 | วัน | 1992996 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 403 | 2346 | 0200 |  | นาหว้า - บรรจบทางหลวงหมายเลข2132(ดงขวาง) | 9 | 125 | 234602000009 |  | 9+125 | 9+478 | 705 |  | เมตร | - | 16 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นพ.1/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 3995000 | 3990000 | 100 | 3990000 | 25 ก.ค.55 | 0 | 3.995 | 0 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3995000 | 120 | วัน | 3990000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 404 | 2346 | 0202 |  | นาหว้า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2132 (ดงขวาง) | 13 | 64 | 234602020013 |  | 13+064 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นพ 13/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 114000 | 110000 | 100 | 110000 | 30 ก.ค.55 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 114000 | 120 | วัน | 110000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 405 | 2390 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข212(โนนสมบูรณ์)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2032(ปฏิรูป) | 4 | 700 | 239001000004 |  | 4+700 | 5+395 | 695 |  | เมตร | - | 16 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นพ.5/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 3998000 | 3939000 | 100 | 3939000 | 30 พ.ค.55 | 3.998 | 3.998 | 0 | 3.939 | 3.939 | 3.939 | 3998000 | 150 | วัน | 3939000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 406 | 2417 | 0010 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (ศรีพนา) | 27 | 800 | 241700100027 |  | 27+800 | 34+000 | 33700 |  | ตร.ม. | - | 16 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | นพ 28/2555 | 1 พ.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 10000000 | 9997044 | 100 | 9997044 | 13 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 125 | วัน | 9997044 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 407 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (ศรีพนา) ตอน 1 | 0 | 500 | 241701000000 |  | 0+500 | 18+310 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | นพ 22/2555 | 24 เม.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 20000000 | 19513654 | 100 | 19513654 | 18 พ.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.513 | 19.513 | 19.513 | 20000000 | 140 | วัน | 19513654 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 408 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094(ศรีพนา) | 2 | 600 | 241701000002 |  | 2+600 | 2+951 | 351 |  | เมตร | - | 16 ม.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นพ.10/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1998000 | 1991000 | 100 | 1991000 | 18 มิ.ย.55 | 1.998 | 1.998 | 0 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1998000 | 120 | วัน | 1991000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 409 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (ศรีพนา) ตอน 2 | 9 | 600 | 241701000009 |  | 9+600 | 14+800 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | นพ 24/2555 | 27 เม.ย.55 | 8 ก.ย.55 | 15000000 | 14989966 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 15 | 14.989 | 0 | 14.989 | 14.989 | 14.989 | 15000000 | 135 | วัน | 14989966 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 410 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (ศรีพนา) | 19 | 0 | 241701000019 |  | 19+000 | 23+750 | 4.75 |  | กม. | - | 9 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 12 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | นพ 26/2555 | 1 พ.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 20000000 | 19995952 | 100 | 19995952 | 17 ก.ย.55 | 20 | 19.995 | 0 | 19.995 | 19.995 | 19.995 | 20000000 | 140 | วัน | 19995952 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (3) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 411 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094(ศรีพนา) | 34 | 750 | 241701000034 |  | 34+750 | 35+264 | 1028 |  | เมตร | - | 16 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นพ.2/2555 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 5995000 | 5829000 | 100 | 5829000 | 29 ส.ค.55 | 5.995 | 5.995 | 0 | 5.829 | 5.829 | 5.829 | 5995000 | 150 | วัน | 5829000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 412 | 2417 | 0100 |  | นาพระชัย - ศรีพนา | 36 | 686 | 241701000036 |  | 36+686 | 38+647 | 1 |  | แห่ง | - | 18 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | นพ 34/2555 | 31 ก.ค.55 | 2 ธ.ค.55 | 9997000 | 9988995 | 100 | 0 | 16 ต.ค.55 | 9.997 | 9.997 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9997000 | 125 | วัน | 9988995 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 644 (1) | แขวงทางหลวงนครพนม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 413 | 2417 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2390 (นาพระชัย ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2094 (ศรีพนา) ตอน 3 | 39 | 420 | 241701000039 |  | 39+420 | 41+300 | 1.88 |  | กม. | - | 8 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | นพ 25/2555 | 1 พ.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 15000000 | 14991066 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.991 | 14.991 | 14.991 | 15000000 | 135 | วัน | 14880339.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 414 | 2 | 0600 |  | น้ำสวย - การเคหะแห่งชาติ | 486 | 370 | 206000486 |  | 486+370 | 486+722 | 352 | MRT | เมตร | - | 11 ก.พ.54 | 30 มี.ค.54 | 12 เม.ย.54 | 26 เม.ย.54 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | นค.47/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 1880000 | 1880000 | 100 | 0 | 15 ม.ค.56 | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.882 | 1.88 | 1.88 | 1880000 | 120 | วัน | 1862330 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 646 (3) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 415 | 2 | 1401 |  | น้ำสวย - การเคหะแห่งชาติ | 495 | 0 | 214010495 |  | 495+000 | 496+630 | 1.63 |  | กม. | - | 19 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | นค.2/2555 | 29 มี.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 5000000 | 4994769 | 100 | 4994769 | 24 ก.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.994 | 5 | 5000000 | 180 | วัน | 4994769 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (3) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 416 | 2 | 1401 |  | น้ำสวย - การเคหะแห่งชาติ | 496 | 630 | 214010496 |  | 496+630 | 497+000 | 0.37 |  | กม. | - | 18 ม.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นค.6/2555 | 6 เม.ย.55 | 2 ต.ค.55 | 5000000 | 4995953 | 100 | 4995953 | 24 ก.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.995 | 5 | 5000000 | 180 | วัน | 4995953 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (3) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 417 | 2 | 1401 |  | น้ำสวย - การเคหะแห่งชาติ | 497 | 670 | 214010497 |  | 497+670 | 498+340 | 0.67 |  | กม. | - | 3 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | นค.3/2555 | 29 มี.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 5000000 | 4997699 | 100 | 4997699 | 17 ก.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.997 | 5 | 5000000 | 180 | วัน | 4997699 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 418 | 211 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (หนองสองห้อง) - ท่าบ่อ ตอน 1 | 7 | 256 | 21101010007 |  | 7+256 | 8+772 | 1.516 |  | กม. | - | 18 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 11 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | นค.24/2555 | 15 พ.ค.55 | 10 พ.ย.55 | 10000000 | 9993000 | 100 | 9993000 | 24 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 180 | วัน | 9993000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 419 | 211 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (หนองสองห้อง) - ท่าบ่อ ตอน 2 | 14 | 750 | 21101010014 |  | 14+750 | 18+000 | 32500 |  | ตร.ม. | - | 19 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | นค.17/2555 | 25 เม.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 17300000 | 17289520 | 100 | 17289520 | 3 ก.ย.55 | 17.289 | 17.3 | 0 | 17.3 | 17.289 | 17.289 | 17300000 | 140 | วัน | 17289520 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 420 | 211 | 0101 |  | หนองสองห้อง - ท่าบ่อ | 28 | 50 | 21101010028 |  | 28+050 | 28+555 | 0.505 |  | กม. | - | 22 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นค.57/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 9999000 | 9996000 | 100 | 0 | 24 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 120 | วัน | 9995333.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 421 | 211 | 0102 |  | สี่แยกหนองคาย - ท่าบ่อ | 4 | 500 | 21101020004 |  | 4+500 | 9+250 | 42750 |  | ตร.ม. | - | 10 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | นค.9/2555 | 19 เม.ย.55 | 15 ก.ย.55 | 17500000 | 17487144 | 100 | 17478144 | 10 ส.ค.55 | 17.478 | 17.5 | 0 | 17.49 | 17.478 | 17.487 | 17500000 | 150 | วัน | 17478144 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 422 | 211 | 0102 |  | ศรีเชียงใหม่ - สังคม | 74 | 35.7 | 21101020074 |  | 74+035.700 | 74+035.700 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | นค.50/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 2000000 | 1994858 | 100 | 0 | 2 ม.ค.56 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.994 | 1.994 | 2000000 | 120 | วัน | 1994858 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 423 | 211 | 0200 |  | สี่แยกหนองคาย - สี่แยกโพนพิสัย | 39 | 0 | 21102000039 |  | 39+000 | 42+050 | 3.05 |  | กม. | - | 26 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 25 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | นค.20/2555 | 26 เม.ย.55 | 22 ต.ค.55 | 33000000 | 32935000 | 100 | 32935000 | 8 มิ.ย.55 | 33 | 33 | 0 | 32.952 | 32.935 | 32.935 | 33000000 | 180 | วัน | 32935000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 424 | 211 | 0300 |  | ศรีเชียงใหม่ - สังคม | 74 | 400 | 21103000074 |  | 74+400 | 74+550 | 0.15 |  | กม. | - | 9 มี.ค.55 | 31 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | นค.14/2555 | 19 เม.ย.55 | 15 ต.ค.55 | 18000000 | 17989200 | 100 | 14301442.7 | 8 ต.ค.55 | 17.989 | 18 | 0 | 18 | 17.989 | 17.989 | 18000000 | 180 | วัน | 17989200 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 425 | 211 | 0400 |  | สังคม - กม.112+000(ต่อเขตแขวงฯเลยที่ 1) | 87 | 238 | 21104000087 |  | 87+238 | 98+625 | 90008 |  | ตร.ม. | - | 19 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | นค.15/2555 | 19 เม.ย.55 | 16 ส.ค.55 | 10800000 | 10789400 | 100 | 10789400 | 16 ส.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.789 | 10.789 | 10800000 | 120 | วัน | 10789400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 426 | 211 | 0400 |  | สังคม - กม.112+000(ต่อเขตแขวงฯเลยที่ 1) | 108 | 498 | 21104000108 |  | 108+498 | 112+000 | 27926 |  | ตร.ม. | - | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | นค.26/2555 | 17 พ.ค.55 | 3 ต.ค.55 | 15000000 | 14992253 | 100 | 14992253 | 25 มิ.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.992 | 14.992 | 15000000 | 140 | วัน | 14992253 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 427 | 212 | 0101 |  | สี่แยกหนองคาย - สี่แยกโพนพิสัย | 8 | 500 | 21201010008 |  | 8+500 | 9+987 | 1 | MLT | แห่ง | - | 11 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | นค.48/2555 | 20 ก.ย.55 | 27 ม.ค.56 | 9999000 | 9976648 | 100 | 0 | 12 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.976 | 9.976 | 9999000 | 130 | วัน | 9976647 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (7) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 428 | 212 | 0102 |  | สี่แยกหนองคาย - สี่แยกโพนพิสัย | 0 | 550 | 21201020000 |  | 0+550 | 1+953 | 16925 |  | ตร.ม. | - | 23 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | นค.43/2555 | 21 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 9999000 | 9954360 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.954 | 9.954 | 9999000 | 130 | วัน | 9954360 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 429 | 212 | 0102 |  | สี่แยกหนองคาย - สี่แยกโพนพิสัย | 14 | 300 | 21201020014 |  | 14+300 | 16+804 | 25040 |  | ตร.ม. | - | 19 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | นค.1/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 10000000 | 9994000 | 100 | 9994000 | 28 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 120 | วัน | 9994000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 430 | 212 | 0102 |  | สี่แยกหนองคาย - สี่แยกโพนพิสัย | 45 | 0 | 21201020045 |  | 45+000 | 46+150 | 16682 |  | ตร.ม. | - | 9 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 5 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นค.54/2555 | 28 ก.ย.55 | 3 ก.พ.56 | 9994800 | 9994794 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 9.994 | 9.994 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9994800 | 129 | วัน | 9994481.04 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 431 | 212 | 0102 |  | สี่แยกโพนพิสัย - ทางแยกไปโซ่พิสัย (ปากคาด) | 59 | 0 | 21201020059 |  | 59+000 | 60+728 | 17280 |  | ตร.ม. | - | 22 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นค.58/2555 | 28 ก.ย.55 | 3 ก.พ.56 | 9999000 | 9990293 | 100 | 0 | 3 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 129 | วัน | 9990293 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 432 | 212 | 0200 |  | สี่แยกโพนพิสัย - ทางแยกไปโซ่พิสัย(ปากคาด) ตอน 1 | 61 | 50 | 21202000061 |  | 61+050 | 63+013 | 19390 |  | ตร.ม. | - | 10 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | นค.11/2555 | 19 เม.ย.55 | 26 ส.ค.55 | 11000000 | 10987848 | 100 | 10987848 | 20 ส.ค.55 | 10.987 | 11 | 0 | 11 | 10.987 | 10.987 | 11000000 | 130 | วัน | 10987848 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 433 | 212 | 0200 |  | สี่แยกโพนพิสัย - ทางแยกไปโซ่พิสัย(ปากคาด) ตอน 4 | 63 | 13 | 21202000063 |  | 63+013 | 65+708 | 26950 |  | ตร.ม. | - | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 23 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | นค.19/2555 | 26 เม.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 15000000 | 14836000 | 100 | 14836000 | 21 พ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.844 | 14.836 | 14.836 | 15000000 | 140 | วัน | 14836000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 434 | 212 | 0200 |  | สี่แยกโพนพิสัย - ทางแยกไปโซ่พิสัย(ปากคาด) ตอน 3 | 72 | 0 | 21202000072 |  | 72+000 | 74+576 | 25760 |  | ตร.ม. | - | 18 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | นค.23/2555 | 4 พ.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 15000000 | 14552823 | 100 | 14552823 | 6 ก.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.561 | 14.552 | 14.552 | 15000000 | 140 | วัน | 14552823 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 435 | 212 | 0200 |  | สี่แยกโพนพิสัย - ทางแยกไปโซ่พิสัย(ปากคาด) ตอน 2 | 81 | 650 | 21202000081 |  | 81+650 | 84+332 | 26820 |  | ตร.ม. | - | 22 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 26 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | นค.21/2555 | 28 เม.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 15000000 | 14988610 | 100 | 14988610 | 20 ส.ค.55 | 14.988 | 15 | 0 | 15 | 14.988 | 14.988 | 15000000 | 140 | วัน | 14988610 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 436 | 212 | 0301 |  | ทางแยกไปโซ่พิสัย (ปากคาด) - กม.97+785(ต่อเขตแขวงฯหนองคายที 2 บึงกาฬ) | 94 | 150 | 21203010094 |  | 94+150 | 97+785 | 36182 |  | ตร.ม. | - | 10 ส.ค.55 | 29 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | นค.10/2555 | 19 เม.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 19960000 | 19950112 | 100 | 19950112 | 30 ก.ค.55 | 19.95 | 20 | 0 | 19.964 | 19.95 | 19.95 | 19960000 | 145 | วัน | 19950112 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 437 | 233 | 0100 |  | ทางเข้าหนองคาย ตอน 2 | 0 | 700 | 23301000000 |  | 0+700 | 2+800 | 2.1 |  | กม. | - | 18 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | นค.22/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ต.ค.55 | 10000000 | 9988190 | 100 | 9988190 | 13 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.988 | 9.988 | 10000000 | 180 | วัน | 9988190 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 438 | 233 | 0100 |  | ทางเข้าหนองคาย ตอน 1 | 3 | 700 | 23301000003 |  | 3+700 | 5+000 | 1.3 |  | กม. | - | 19 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | นค.27/2555 | 19 พ.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 10000000 | 9994700 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 180 | วัน | 9994700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 439 | 242 | 0102 |  | กม.3+544 - ท่าบ่อ | 24 | 361 | 24201020024 |  | 24+361 | 26+958 | 18179 |  | ตร.ม. | - | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นค.53/2555 | 28 ก.ย.55 | 4 ก.พ.56 | 9992100 | 9992100 | 100 | 0 | 4 ก.พ.56 | 9.992 | 9.992 | 0 | 9.999 | 9.992 | 9.992 | 9992100 | 130 | วัน | 9992006.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 440 | 2020 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 211(ท่าบ่อ) - กม.13+175(ต่อเขตแขวงฯอุดรธานี) | 0 | 772 | 202001010000 |  | 0+772 | 3+530 | 22064 |  | ตร.ม. | - | 19 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | นค.16/2555 | 19 เม.ย.55 | 5 ก.ย.55 | 12000000 | 11991799 | 100 | 11991799 | 5 ก.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.991 | 11.991 | 12000000 | 140 | วัน | 11991799 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 441 | 2095 | 0200 |  | บ้านโซ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212(ปากคาด) ตอน 2 | 34 | 543 | 209502000034 |  | 34+543 | 38+400 | 36308 |  | ตร.ม. | - | 11 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 29 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | นค.18/2555 | 25 เม.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 20000000 | 19989900 | 100 | 19989900 | 23 พ.ค.55 | 19.989 | 20 | 0 | 20 | 19.989 | 19.989 | 20000000 | 140 | วัน | 19989900 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 442 | 2095 | 200 |  | บ้านโซ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212(ปากคาด) ตอน 1 | 53 | 150 | 209502000053 |  | 53+150 60+400 | 55+000 62+100 | 31920 |  | ตร.ม. | - | 17 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | นค.7/2555 | 18 เม.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 17870000 | 17853688 | 100 | 17853688 | 21 พ.ค.55 | 17.853 | 17.863 | 0 | 17.863 | 17.853 | 17.853 | 17870000 | 142 | วัน | 17853688 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 443 | 2095 | 0200 |  | บ้านโซ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (ปากคาด) | 65 | 385 | 209502000065 |  | 65+385 | 67+275 | 17010 |  | ตร.ม. | - | 20 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นค.59/2555 | 28 ก.ย.55 | 3 ก.พ.56 | 9999000 | 9988883 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.988 | 9.988 | 9999000 | 129 | วัน | 9988883 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 444 | 2230 | 0102 |  | กม.3+144(ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267(เฝ้าไร่) | 3 | 144 | 223001020003 |  | 3+144 | 5+784 | 23760 |  | ตร.ม. | - | 19 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | นค.28/2555 | 25 พ.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 10000000 | 9995800 | 100 | 9995800 | 27 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.995 | 9.995 | 10000000 | 120 | วัน | 9995800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 445 | 2230 | 0200 |  | กม.3+144 (ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2267 (เฝ้าไร่) | 5 | 784 | 223002000005 |  | 5+784 | 7+653 | 16821 |  | ตร.ม. | - | 19 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 5 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นค.52/2555 | 28 ก.ย.55 | 3 ก.พ.56 | 9999000 | 9994290 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 129 | วัน | 9994123.21 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 446 | 2266 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 211(ศรีเชียงใหม่) - กม.27+000(ต่อเขตแขวงฯอุดรธานี) | 16 | 900 | 226601010016 |  | 16+900 | 21+195 | 38625 |  | ตร.ม. | - | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นค.4/2555 | 31 มี.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 20000000 | 19987844 | 100 | 19987844 | 25 มิ.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 20 | 19.987 | 19.987 | 20000000 | 150 | วัน | 19987844 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 447 | 2266 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 211 (ศรีเชียงใหม่) - กม.27+000 (ต่อเขตแขวงฯอุดรธานี) | 25 | 38 | 226601010025 |  | 25+038 | 27+000 | 17708 |  | ตร.ม. | - | 7 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | นค.39/2555 | 16 ส.ค.55 | 23 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994924 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 130 | วัน | 9994924 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 448 | 2267 | 0100 |  | โพนพิสัย - โซ่พิสัย | 29 | 589 | 226701000029 |  | 29+589 | 35+745 | 55404 |  | ตร.ม. | - | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นค.5/2555 | 6 เม.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 29500000 | 29478100 | 100 | 29478100 | 18 ก.ย.55 | 29.5 | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.478 | 29.478 | 29500000 | 160 | วัน | 29478100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 449 | 2267 | 101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (สี่แยกโพนพิสัย) - โซ่พิสัย | 1 | 500 | 226701010001 |  | 1+500 11+000 | 6+525 13+120 | 64305 |  | ตร.ม. | - | 7 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | นค.40/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994901 | 100 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 120 | วัน | 9994901 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (1) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 450 | 2267 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (สี่แยกโพนพิสัย) - โซ่พิสัย | 41 | 200 | 226701020041 |  | 41+200 | 48+262 | 63558 |  | ตร.ม. | - | 7 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | นค.41/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995257 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 120 | วัน | 9995257 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 646 (7) | แขวงทางหลวงหนองคาย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 451 | 2376 | 0200 |  | กม.26+825 (ต่อเขตแขวงฯอุดรธานี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 211 (สังคม) | 26 | 825 | 237602000026 |  | 26+825 | 28+812 | 17803 |  | ตร.ม. | - | 30 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | นค.33/2555 | 19 ก.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 9999000 | 9994200 | 100 | 1499130 | 30 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 130 | วัน | 9994200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 452 | 1 | 1600 |  | วังเจ้า - ตาก | 492 | 691 | 116000492 |  | 492+691 | 495+500 | 33325 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | ตก.1/13/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 18278000 | 18258640 | 100 | 18258415.1 | 26 มิ.ย.55 | 18.278 | 18.278 | 0 | 18.278 | 18.258 | 18.258 | 18278000 | 120 | วัน | 18258415.1 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 453 | 1 | 1600 |  | วังเจ้า - ตาก | 512 | 326 | 116000512 |  | 512+326 | 520+244 | 37840 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.55 | ตก.1/29/2555 | 21 ก.ค.55 | 17 พ.ย.55 | 29990000 | 29960960 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 29.99 | 29.99 | 0 | 29.99 | 29.96 | 29.96 | 29990000 | 120 | วัน | 29960960 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 454 | 1 | 1700 |  | ตาก - ปากทางเขื่อน | 550 | 117 | 117000550 |  | 550+117 | 566+617 | 75500 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | - | 27 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | ตก.1/31/2555 | 31 ก.ค.55 | 27 พ.ย.55 | 40000000 | 39962300 | 100 | 5994345 | 27 พ.ย.55 | 40 | 40 | 0 | 40 | 39.962 | 39.962 | 40000000 | 120 | วัน | 39961566.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (7) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 455 | 12 | 0202 |  | ตาก - หนองเสือ | 121 | 49 | 1202020121 |  | 121+049 | 121+585 | 1 |  | แห่ง | 30 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | ตก.1/39/2555 | 20 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 3179000 | 3174154 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 3.179 | 3.179 | 0 | 3.179 | 3.174 | 3.174 | 3179000 | 128 | วัน | 3173980.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 456 | 104 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1(วังเจ้า) - ตาก | 498 | 0 | 10401000498 |  | 498+000 | 512+700 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 10 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ตก.1/14/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 13000000 | 12978741 | 100 | 12677904.6 | 6 ก.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.978 | 12.978 | 13000000 | 120 | วัน | 12677904.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 457 | 1107 | 0101 |  | แยกทางตอนควบคุมหมายเลข 11070101-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12(ตาก) | 0 | 500 | 110701010000 |  | 0+500 | 0+550 | 620 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | ตก.1/1/2555 | 15 มี.ค.55 | 13 พ.ค.55 | 300000 | 298937 | 100 | 298937 | 30 มี.ค.55 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.298 | 0.298 | 300000 | 60 | วัน | 298937 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 458 | 1107 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชิงสะพานกิตติขจร)\n - เจดียยุทธหัตถี | 6 | 400 | 110701010006 |  | 6+400 | 7+300 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | ตก.1/2/2555 | 15 มี.ค.55 | 13 พ.ค.55 | 3200000 | 3197822 | 100 | 3197785 | 30 มี.ค.55 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.197 | 3.197 | 3200000 | 60 | วัน | 3197785 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 459 | 1107 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชิงสะพานกิตติขจร)\n - เจดียยุทธหัตถี | 10 | 800 | 110701010010 |  | 10+800 | 13+945 | 9000 |  | ตร.ม. | 28 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | ตก.1/3/2555 | 15 มี.ค.55 | 13 พ.ค.55 | 3500000 | 3497878 | 100 | 3497878 | 2 เม.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.497 | 3.497 | 3500000 | 60 | วัน | 3497878 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 460 | 1107 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชิงสะพานกิตติขจร)\n - เจดียยุทธหัตถี | 25 | 259 | 110701010025 |  | 25+259 | 30+595 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ตก.1/15/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 12700000 | 12693248 | 100 | 12693248 | 25 ก.ค.55 | 12.7 | 12.7 | 0 | 12.7 | 12.693 | 12.693 | 12700000 | 120 | วัน | 12693248 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 461 | 1107 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เชิงสะพานกิตติขจร) - เจดีย์ยุทธหัตถี | 28 | 600 | 110701010028 |  | 28+600 | 30+300 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | ตก.1/4/2555 | 15 มี.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 5000000 | 4996662 | 100 | 4996662 | 14 พ.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.996 | 4.996 | 5000000 | 120 | วัน | 4996662 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 462 | 1107 | 0200 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - ท่าปุย | 41 | 366 | 110702000041 |  | 41+366 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 10 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | ตก.1/7/2555 | 22 มี.ค.55 | 20 พ.ค.55 | 1500000 | 1498000 | 100 | 1474345 | 8 พ.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.498 | 1.498 | 1500000 | 60 | วัน | 1474345 |  |  |  | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 463 | 1110 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1(ประดาง)-วังเจ้า | 22 | 790 | 111001000022 |  | 22+790 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | ตก.1/8/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 3000000 | 2987925 | 100 | 2987925 | 10 ก.ค.55 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.987 | 2.987 | 3000000 | 120 | วัน | 2987925 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (7) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 464 | 1132 | 0100 |  | พรานกระต่าย - วังประจบ | 17 | 223 | 113201000017 |  | 17+223 | 19+253 | 1 |  | แห่ง | 3 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | ตก.1/32/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 9999000 | 9997800 | 100 | 0 | 20 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.997 | 9.997 | 9999000 | 120 | วัน | 9997800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (7) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 465 | 1132 | 0100 |  | พรานกระต่าย - วังประจบ | 24 | 0 | 113201000024 |  | 24+000 | 24+500 | 1 |  | แห่ง | 29 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 7 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | ตก.1/40/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 1979000 | 1976500 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 1.979 | 1.979 | 0 | 1.979 | 1.979 | 1.976 | 1979000 | 90 | วัน | 1976500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (7) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 466 | 1175 | 0100 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 18 | 350 | 117501000018 |  | 18+350 | 20+890 | 1 |  | แห่ง | 27 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | ตก.1/33/2555 | 15 ส.ค.55 | 12 ธ.ค.55 | 9980000 | 9887742 | 100 | 0 | 15 พ.ย.55 | 9.98 | 9.98 | 0 | 9.98 | 9.887 | 9.887 | 9980000 | 120 | วัน | 9887154.42 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 467 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 20 | 890 | 117501010020 |  | 20+890 | 21+465 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 10 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | ตก.1/22/2555 | 11 เม.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 3250000 | 3249400 | 100 | 3215862 | 12 มิ.ย.55 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 3.249 | 3.249 | 3250000 | 120 | วัน | 3215862 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 468 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 24 | 500 | 117501010024 |  | 24+500 | 24+600 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | ตก.1/10/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 3250000 | 3249000 | 100 | 3248699.15 | 11 มิ.ย.55 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3.25 | 3.249 | 3.249 | 3250000 | 120 | วัน | 3248699.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 469 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 25 | 800 | 117501010025 |  | 25+800 | 28+830 | 1 |  | แห่ง | 24 พ.ย.54 | 23 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ตก.1/19/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 9990000 | 9985000 | 100 | 9983988.8 | 11 มิ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.985 | 9.985 | 9990000 | 120 | วัน | 9983988.8 |  |  |  | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 470 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 29 | 200 | 117501010029 |  | 29+200 | 30+325 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ตก.1/20/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 5000000 | 4996500 | 100 | 4683723.8 | 27 ก.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.996 | 4.996 | 5000000 | 120 | วัน | 4683723.8 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 471 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 41 | 245 | 117501010041 |  | 41+245 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ตก.1/18/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1200000 | 1198741 | 100 | 1198741 | 12 มิ.ย.55 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.198 | 1.198 | 1200000 | 120 | วัน | 1198741 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 472 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 44 | 225 | 117501010044 |  | 44+225 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | ตก.1/11/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 3800000 | 3797000 | 100 | 3797000 | 24 ก.ค.55 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.797 | 3.797 | 3800000 | 120 | วัน | 3797000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 473 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 47 | 971 | 117501010047 |  | 47+971 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | ตก.1/12/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 2500000 | 2497000 | 100 | 2497000 | 25 พ.ค.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.497 | 2.497 | 2500000 | 120 | วัน | 2497000 |  |  |  | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 474 | 1175 | 0101 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 - ห้วยส้มป่อย | 48 | 270 | 117501010048 |  | 48+270 | 51+447 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ตก.1/21/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 9900000 | 9899000 | 100 | 9899000 | 11 พ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.899 | 9.899 | 9900000 | 120 | วัน | 9899000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 475 | 1175 | 0102 |  | กม.49+000 - ห้วยส้มป่อย | 50 | 655 | 117501020050 |  | 50+655 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ตก.1/16/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 2500000 | 2497000 | 100 | 2497000 | 16 พ.ค.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.497 | 2.497 | 2500000 | 120 | วัน | 2497000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 476 | 1175 | 0102 |  | กม.49+000 - ห้วยส้มป่อย | 51 | 447 | 117501020051 |  | 51+447 | 54+400 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | ตก.1/6/2555 | 17 มี.ค.55 | 14 ก.ค.55 | 15000000 | 14988869 | 100 | 14988626.28 | 16 พ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.988 | 14.988 | 15000000 | 120 | วัน | 14988626.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 477 | 1175 | 0102 |  | กม.49+000 - ห้วยส้มป่อย | 54 | 400 | 117501020054 |  | 54+400 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ตก.1/17/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 3500000 | 3499000 | 100 | 3498728.4 | 14 มิ.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.499 | 3.499 | 3500000 | 120 | วัน | 3498728.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (7) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 478 | 1175 | 0200 |  | เจดีย์ยุทธหัตถี - กม.49+000 | 28 | 875 | 117502000028 |  | 28+875 | 31+000 | 1 |  | แห่ง | 30 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | ตก.1/37/2555 | 18 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 3918000 | 3884540 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 3.918 | 3.918 | 0 | 3.918 | 3.886 | 3.884 | 3918000 | 90 | วัน | 3884540 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 512 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 479 | 1357 | 0100 |  | ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล | 1 | 100 | 135701000001 |  | 1+100 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | ตก.1/5/2555 | 15 มี.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 2500000 | 2497932 | 100 | 2497932 | 8 มิ.ย.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.497 | 2.497 | 2500000 | 120 | วัน | 2497932 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 480 | 105 | 0102 |  | แยกเข้าแม่ระมาด - แม่หละ | 47 | 100 | 10501020047 |  | 47+100 | 47+298 | 1 |  | แห่ง | 6 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/49/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 4996900 | 4996900 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 4.996 | 4.996 | 0 | 5 | 4.996 | 4.996 | 4996900 | 120 | วัน | 4996900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 481 | 105 | 0102 |  | แยกเข้าแม่ระมาด - แม่หละ | 48 | 50 | 10501020048 |  | 48+050 | 48+186 | 1 |  | แห่ง | 6 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 21 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/50/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 4996900 | 4996900 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 4.996 | 4.996 | 0 | 0 | 4.996 | 4.996 | 4996900 | 120 | วัน | 4996900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 482 | 105 | 0103 |  | แม่สลิดหลวง - ท่าสองยาง | 127 | 713 | 10501030127 |  | 127+713 | 127+759 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 2 มิ.ย.54 | 19 ก.ค.54 | 5 ส.ค.54 | 20 ก.พ.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/58/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 2992100 | 2992010 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 2.992 | 2.992 | 0 | 0 | 2.992 | 2.992 | 2992100 | 120 | วัน | 2992010 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 483 | 105 | 0103 |  | ท่าสองยาง - แม่เงา | 142 | 785 | 10501030142 |  | 142+785 | 142+845 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 2 มิ.ย.54 | 7 ก.ค.54 | 29 ก.ค.54 | 2 ส.ค.54 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/57/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1999200 | 1999200 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 1.999 | 1.999 | 0 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1999200 | 120 | วัน | 1999200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 484 | 105 | 0300 |  | แม่หละ - แม่ต้าน | 59 | 797 | 10503000059 |  | 59+797 | 59+844 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ตก.2/1/2555 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 | 1500000 | 1499000 | 100 | 1499000 | 9 ก.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.499 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1499000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 485 | 105 | 0300 |  | แม่หละ - แม่ต้าน | 79 | 360 | 10503000079 |  | 79+360 | 79+442 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ตก.2/2/2555 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 | 3500000 | 3496900 | 100 | 3496900 | 9 ก.ค.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.496 | 3.5 | 3500000 | 120 | วัน | 3496900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 486 | 105 | 0400 |  | แม่ต้าน - แม่สลิดหลวง | 89 | 640 | 10504000089 |  | 89+640 | 89+730 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 21 ก.พ.55 | 3 ธ.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ตก.2/3/2555 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 5 ต.ค.55 | 5000000 | 4997800 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.997 | 5 | 5000000 | 120 | วัน | 4997362.39 |  |  | e-Auction | 65 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 487 | 105 | 0400 |  | แม่ต้าน - แม่สลิดหลวง | 109 | 550 | 10504000109 |  | 109+550 | 109+600 | 1 |  | แห่ง | 13 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | ตก.2/10/2555 | 25 เม.ย.55 | 22 ส.ค.55 | 2500000 | 2498400 | 100 | 2498400 | 1 มิ.ย.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.498 | 2.5 | 2500000 | 120 | วัน | 2498400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 488 | 105 | 0600 |  | ท่าสองยาง - แม่เงา | 146 | 655 | 10506000146 |  | 146+655 | 146+712 | 1 |  | แห่ง | 20 ธ.ค.54 | 29 ธ.ค.54 | 17 ก.พ.55 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/26/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 17940000 | 17927630.14 | 100 | 17927447.56 | 23 ก.ค.55 | 17.94 | 17.94 | 0 | 0 | 17.931 | 17.927 | 17940000 | 120 | วัน | 17927447.56 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 489 | 105 | 0600 |  | กม.137+000 - กม.190+318 (ท่าสองยาง - แม่เงา) | 148 | 50 | 10506000148 |  | 148+050 | 148+200 | 1 |  | แห่ง | 20 ธ.ค.54 | 29 ธ.ค.54 | 31 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 15 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | ตก.2/35/2555 | 30 พ.ค.55 | 26 ต.ค.55 23 ธ.ค.55 | 15000000 | 14809000 | 100 | 11501488.99 | 21 ธ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.809 | 14.809 | 15000000 | 150 | วัน | 14809000 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 58 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 490 | 1090 | 0101 |  | แม่สอด - ซอโอ | 15 | 350 | 109001010015 |  | 15+350 | 15+400 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 6 มิ.ย.54 | 25 ก.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 19 ส.ค.54 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/59/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1698300 | 1698290 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 1.698 | 1.698 | 0 | 0 | 1.698 | 1.698 | 1698300 | 120 | วัน | 1698290 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 491 | 1090 | 0101 |  | แม่สอด - ซอโอ | 15 | 650 | 109001010015 |  | 15+650 | 15+700 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 2 มิ.ย.55 | 7 ก.ค.54 | 29 ก.ค.54 | 2 ส.ค.54 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/56/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 2345800 | 2345800 | 100 | 0 | 11 ก.พ.56 | 2.345 | 2.345 | 0 | 0 | 2.345 | 2.345 | 2345800 | 120 | วัน | 2345800 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 492 | 1090 | 0101 |  | บ.ซฮโอ - กม.65+500 | 60 | 900 | 109001010060 |  | 60+900 | 60+920 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 11 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 20 ก.พ.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/51/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9773800 | 9773765 | 100 | 0 | 11 ม.ค.56 | 9.773 | 9.773 | 0 | 0 | 9.773 | 9.773 | 9773800 | 120 | วัน | 9773765 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 493 | 1090 | 0102 |  | ทางเลี่ยงม่อนหินเหล็กไฟ | 2 | 700 | 109001020002 |  | 2+700 | 2+975 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 16 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | - | 21 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | ตก.2/11/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 1300000 | 1298419 | 100 | 1298419 | 21 ส.ค.55 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.298 | 1.3 | 1300000 | 120 | วัน | 1298419 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 494 | 1090 | 0102 |  | ทางเลี่ยงม่อนหินเหล็กไฟ | 4 | 585 | 109001020004 |  | 4+585 | 5+215 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | ตก.2/14/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 3700000 | 3695700 | 100 | 3695700 | 21 ส.ค.55 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.695 | 3.7 | 3700000 | 120 | วัน | 3695700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 495 | 1090 | 0102 |  | กม.65+500 - แม่กลองใหญ่ | 133 | 980 | 109001020133 |  | 133+980 | 134+006 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/53/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 1980400 | 1980368 | 100 | 0 | 7 ก.พ.56 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1980400 | 120 | วัน | 1980368 |  |  | สอบราคา | 8 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 496 | 1090 | 0102 |  | กม.65+500 - แม่กลองใหญ่ | 142 | 810 | 109001020142 |  | 142+810 | 142+834 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 21 ก.พ.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/55/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 2478100 | 2478043.5 | 100 | 0 | 3 ก.พ.56 | 2.478 | 2.478 | 0 | 0 | 2.478 | 2.478 | 2478100 | 120 | วัน | 2478043.5 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 497 | 1090 | 0102 |  | แม่กลองคี - อุ้มผาง | 146 | 180 | 109001020146 |  | 146+180 | 146+207 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 2 มิ.ย.54 | 19 ก.ค.54 | 5 ส.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/54/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 1974600 | 1974548 | 100 | 0 | 3 ก.พ.56 | 1.974 | 1.974 | 0 | 0 | 1.974 | 1.974 | 1974600 | 120 | วัน | 1974548 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 498 | 1090 | 0102 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 150 | 950 | 109001020150 |  | 150+950 | 150+977 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 11 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ตก.2/52/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 1473000 | 1473000 | 100 | 0 | 7 ก.พ.56 | 1.473 | 1.473 | 0 | 0 | 1.473 | 1.473 | 1473000 | 120 | วัน | 1473000 |  |  | สอบราคา | 8 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 499 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 31 | 0 | 109002000031 |  | 31+000 | 31+520 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | ตก.2/12/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 3000000 | 3000000 | 100 | 3000000 | 24 ส.ค.55 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3000000 | 120 | วัน | 3000000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 500 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 35 | 500 | 109002000035 |  | 35+500 | 35+821 | 1 |  | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | ตก.2/7/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 2000000 | 1998900 | 100 | 1998900 | 1 ส.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.998 | 2 | 2000000 | 120 | วัน | 1998900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 501 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 35 | 945 | 109002000035 |  | 35+945 | 36+732 | 1 |  | แห่ง | 18 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 22 เม.ย.55 | 1 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | ตก.2/8/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 1500000 | 1496929 | 100 | 1496929 | 1 ส.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.496 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1496929 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 502 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 58 | 400 | 109002000058 |  | 58+400 | 58+900 | 1 |  | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/27/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 4500000 | 4497600 | 100 | 4497571.01 | 21 ส.ค.55 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.497 | 4.5 | 4500000 | 120 | วัน | 4497571.01 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 503 | 1090 | 0200 |  | บ.ซอโอ-กม.65+500 ตอน 2 | 61 | 300 | 109002000061 |  | 61+300 | 61+350 | 1 |  | แห่ง | 14 ก.ย.53 | 31 พ.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | ตก.2/34/2555 | 30 พ.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 10270000 | 10261000 | 100 | 10261000 | 20 ส.ค.55 | 10.27 | 10.27 | 0 | 10.27 | 10.261 | 10.261 | 10270000 | 120 | วัน | 10261000 |  |  |  | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 504 | 1090 | 0200 |  | บ.ซอโอ - กม.65+500 ตอน 1 | 62 | 100 | 109002000062 |  | 62+100 | 62+350 | 1 |  | แห่ง | 14 ก.ย.53 | 1 มิ.ย.54 | 25 ก.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | ตก.2/36/2555 | 30 พ.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 29320000 | 29317000 | 100 | 29317000 | 20 ส.ค.55 | 29.32 | 29.32 | 0 | 29.32 | 29.317 | 29.317 | 29320000 | 120 | วัน | 29317000 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 505 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500 | 62 | 460 | 109002000062 |  | 62+460 | 63+235 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/28/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 1900000 | 1892000 | 100 | 1892000 | 25 มิ.ย.55 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.892 | 1.9 | 1900000 | 120 | วัน | 1892000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 506 | 1090 | 0200 |  | ซอโอ - กม.65+500\nกม.65+500 - แม่กลองใหญ่ | 65 | 400 | 109002000065 |  | 65+400 | 66+850 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | ตก.2/13/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 19 ต.ค.55 | 5500000 | 5496500 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.496 | 5.5 | 5500000 | 120 | วัน | 5496500 |  |  | e-Auction | 57 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 507 | 1090 | 0300 |  | กม.65+500 - แม่กลองใหญ่ | 79 | 300 | 109003000079 |  | 79+300 | 81+800 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/22/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 24 ต.ค.55 | 6500000 | 6498000 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.498 | 6.5 | 6500000 | 120 | วัน | 6498000 |  |  | e-Auction | 57 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 508 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 102 | 250 | 109004000102 |  | 102+250 | 102+500 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | ตก.2/15/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 1250000 | 1246000 | 100 | 1246000 | 27 ส.ค.55 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.246 | 1.25 | 1250000 | 120 | วัน | 1246000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 509 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 105 | 825 | 109004000105 |  | 105+825 | 108+420 | 1 |  | แห่ง | 19 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | ตก.2/17/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 13500000 | 13496000 | 100 | 13400206.9 | 27 ส.ค.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 13.496 | 13.5 | 13500000 | 120 | วัน | 13400206.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 510 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 106 | 800 | 109004000106 |  | 106+800 | 106+900 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | ตก.2/16/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 1500000 | 1497000 | 100 | 1497000 | 1 ส.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.497 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1497000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 511 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 108 | 420 | 109004000108 |  | 108+420 | 111+275 | 1 |  | แห่ง | 19 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ตก.2/6/2555 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 15000000 | 14988100 | 100 | 14988100 | 1 ส.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.988 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14988100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 512 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 111 | 275 | 109004000111 |  | 111+275 | 113+725 | 1 |  | แห่ง | 19 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ตก.2/4/2555 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 13000000 | 12993600 | 100 | 12993600 | 1 ส.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.993 | 13 | 13000000 | 120 | วัน | 12993600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 513 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี | 118 | 800 | 109004000118 |  | 118+800 | 119+200 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/29/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 7 ต.ค.55 | 1440000 | 1438000 | 100 | 0 | 5 ต.ค.55 | 1.44 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.438 | 1.44 | 1440000 | 120 | วัน | 1438000 |  |  | สอบราคา | 40 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 514 | 1090 | 0400 |  | แม่กลองใหญ่ - แม่กลองคี - อุ้มผาง | 132 | 0 | 109004000132 |  | 132+000 | 142+700 | 64200 |  | ตร.ม. | 12 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | ตก.2/33/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 10100000 | 9744900 | 100 | 9744900 | 18 มิ.ย.55 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 9.744 | 9.744 | 10100000 | 120 | วัน | 9744900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 515 | 1090 | 0500 |  | แม่กลองคี - อุ้มผาง | 150 | 445 | 109005000150 |  | 150+445 | 151+152 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/25/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 3600000 | 3596600 | 100 | 3596600 | 24 ก.ค.55 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.596 | 3.6 | 3600000 | 120 | วัน | 3596600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 516 | 1090 | 0500 |  | แม่กลองคี - อุ้มผาง | 159 | 625 | 109005000159 |  | 159+625 | 160+740 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/20/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 3500000 | 3500000 | 100 | 3500000 | 18 ก.ค.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3500000 | 120 | วัน | 3500000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 517 | 1167 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่กลองใหม่) - เขตแดนไทย/พม่า | 0 | 0 | 116701000000 |  | 0+000 | 7+110 | 66443 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | ตก.2/39/2555 | 25 ก.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 10500000 | 10487400 | 100 | 10487400 | 20 ก.ย.55 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.487 | 10.487 | 10500000 | 120 | วัน | 10487400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 518 | 1206 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1090 (บ.ซอโอ)- วะเล่ย์ | 0 | 800 | 120601010000 |  | 0+800 | 1+125 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/24/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 2000000 | 1997800 | 100 | 1997800 | 18 ก.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.997 | 2 | 2000000 | 120 | วัน | 1997800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 519 | 1267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 105 - แม่ระเมิง | 0 | 400 | 126701000000 |  | 0+400 | 0+900 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | ตก.2/9/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 4000000 | 3996600 | 100 | 3996600 | 20 ก.ค.55 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.996 | 4 | 4000000 | 120 | วัน | 3996600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 520 | 1267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 105 - แม่ระเมิง | 2 | 150 | 126701000002 |  | 2+150 | 3+400 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | ตก.2/18/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 7000000 | 6999000 | 100 | 6999000 | 27 ส.ค.55 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6.999 | 7 | 7000000 | 120 | วัน | 6999000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 521 | 1267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 105 - แม่ระเมิง | 7 | 250 | 126701000007 |  | 7+250 | 10+375 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ตก.2/5/2555 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 3900000 | 3897800 | 100 | 3897800 | 16 ก.ค.55 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.897 | 3.9 | 3900000 | 120 | วัน | 3897800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 522 | 1267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 105 - แม่ระเมิง | 8 | 0 | 126701000008 |  | 8+000 | 9+825 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | ตก.2/19/2555 | 28 เม.ย.55 | 24 ก.ย.55 21 พ.ย.55 | 12000000 | 11986000 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.986 | 11.986 | 12000000 | 150 | วัน | 11986000 |  |  | e-Auction | 58 | วัน
| 514 (1) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 523 | 1288 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1167 (หนองหลวง) - นุโพ | 20 | 0 | 128801000020 |  | 20+000 | 28+675 | 64075 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | ตก.2/32/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 10400000 | 10388000 | 100 | 10388000 | 24 ก.ย.55 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.388 | 10.388 | 10400000 | 120 | วัน | 10388000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 524 | 1288 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1167 (หนองหลวง)- นุโพ | 63 | 75 | 128802000063 |  | 63+075 | 63+725 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/21/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 1830000 | 1828000 | 100 | 1828000 | 22 ส.ค.55 | 1.83 | 1.83 | 0 | 1.83 | 1.828 | 1.83 | 1830000 | 120 | วัน | 1828000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 514 (3) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 525 | 1288 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1167 (หนองหลวง)- นุโพ | 66 | 800 | 128802000066 |  | 66+800 | 67+450 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ตก.2/23/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 1850000 | 1848630 | 100 | 1848630 | 22 ส.ค.55 | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | 1.848 | 1.85 | 1850000 | 120 | วัน | 1848630 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 526 | 1 | 1300 |  | โนนปอแดง - คลองขลุง ตอน 1 | 386 | 176 | 113000386 |  | 386+176 | 387+500 | 15750 |  | ตร.ม. | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | กพ./8/2555 | 24 พ.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 13600000 | 13582700 | 100 | 13582700 | 20 ส.ค.55 | 13.6 | 13.6 | 0 | 13.582 | 13.582 | 13.582 | 13600000 | 90 | วัน | 13582700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 527 | 1 | 1300 |  | โนนปอแดง - คลองขลุง | 390 | 650 | 113000390 |  | 390+650 | 393+862 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.55 | 8 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | กพ./14/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 27990000 | 27990000 | 100 | 0 | 8 ต.ค.55 | 27.99 | 27.99 | 0 | 28 | 27.99 | 27.99 | 27990000 | 120 | วัน | 27989879.54 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 528 | 1 | 1300 |  | โนนปอแดง - คลองขลุง ตอน 2 | 402 | 0 | 113000402 |  | 402+000 | 403+250(NB) | 14240 |  | ตร.ม. | 26 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | กพ./10/2555 | 25 พ.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 12300000 | 12284870 | 100 | 12284870 | 22 ส.ค.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 12.284 | 12.284 | 12300000 | 90 | วัน | 12284870 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 529 | 1 | 1300 |  | โนนปอแดง - คลองขลุง ตอน 3 | 408 | 0 | 113000408 |  | 408+000 | 409+250(NB.) | 13750 |  | ตร.ม. | 26 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 8 มิ.ย.55 | กพ./20/2555 | 9 มิ.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 12300000 | 12291000 | 100 | 12291000 | 4 ก.ย.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.291 | 12.291 | 12.291 | 12300000 | 90 | วัน | 12291000 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 530 | 1 | 1400 |  | คลองขลุง-นครชุม ตอน 1 | 419 | 650 | 114000419 |  | 419+650 | 424+250(NB.) | 52680 |  | ตร.ม. | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | กพ.16/2555 | 2 มิ.ย.55 | 29 ต.ค.55 | 40000000 | 39965400 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 40 | 40 | 0 | 39.965 | 39.965 | 39.965 | 40000000 | 150 | วัน | 39965400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 531 | 1 | 1400 |  | คลองขลุง-นครชุม | 420 | 0 | 114000420 |  | 420+000 | 421+200(SB.) | 14240 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 15 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | กพ./18/2555 | 9 มิ.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 12300000 | 12289630 | 100 | 12289630 | 3 ก.ย.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.289 | 12.289 | 12.289 | 12300000 | 90 | วัน | 12289630 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 532 | 1 | 1400 |  | คลองขลุง-นครชุม ตอน 2 | 445 | 145 | 114000445 |  | 445+145 449+600 | 449+236 450+400 | 4.891 |  | กม. | 31 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | กพ./11/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ต.ค.55 | 40000000 | 39965390 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 40 | 40 | 0 | 39.965 | 39.965 | 39.965 | 40000000 | 150 | วัน | 39965390 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 533 | 1 | 1500 |  | นครชุม - วังเจ้า | 466 | 670 | 115000466 |  | 466+670 | 467+925(NB.) | 13805 |  | ตร.ม. | - | 31 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | กพ./9/2555 | 25 พ.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 12300000 | 12284690 | 100 | 12284690 | 21 ส.ค.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 12.284 | 12.284 | 12300000 | 90 | วัน | 12284690 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 534 | 1 | 1500 |  | นครชุม - วังเจ้า | 477 | 0 | 115000477 |  | 477+000 | 479+755 | 34340 |  | ตร.ม. | 23 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | กพ./4/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 29000000 | 28961427 | 100 | 28961195.89 | 14 มิ.ย.55 | 29 | 29 | 0 | 28.961 | 28.961 | 29 | 29000000 | 120 | วัน | 28961195.89 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 535 | 1 | 1500 |  | นครชุม - วังเจ้า | 482 | 500 | 115000482 |  | 482+500 | 484+955 | 29320 |  | ตร.ม. | 23 ธ.ค.54 | 9 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | กพ./2/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 25000000 | 24971131 | 100 | 24968742.66 | 27 มิ.ย.55 | 25 | 25 | 0 | 24.971 | 24.971 | 25 | 25000000 | 120 | วัน | 24968742.66 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 536 | 1074 | 0101 |  | สลกบาตร - กม.44+515 (ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 9 | 645 | 107401010009 |  | 9+645 | 10+115 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 8 ส.ค.54 | 25 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | กพ./29/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 2510700 | 2510631 | 100 | 0 | 25 พ.ย.55 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2510700 | 60 | วัน | 2510631 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 537 | 1074 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1\n(สลกบาตร) - กม.44+515\n(ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 24 | 0 | 107401010024 |  | 24+000 | 31+000 | 1 |  | แห่ง | 19 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | กพ./5/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 4 ส.ค.55 | 29000000 | 28968900 | 100 | 28967595.23 | 1 ส.ค.55 | 29 | 29 | 0 | 28.968 | 28.968 | 29 | 29000000 | 120 | วัน | 28967595.23 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 538 | 1084 | 0100 |  | บ้านโคน - ต่อเขตเทศบาลกำแพงเพชรควบคุม | 21 | 375 | 108401000021 |  | 21+375 | 21+800 | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | กพ./34/2555 | 28 ก.ย.55 | 24 ก.พ.56 4 มี.ค.56 | 9999000 | 9997407 | 100 | 0 | 4 มี.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 9999000 | 150 | วัน | 9997207.13 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 539 | 1084 | 0100 |  | บ้านโคน - ต่อเขตเทศบาลกำแพงเพชร | 23 | 0 | 108401000023 |  | 23+000 | 24+700 | 1 |  | แห่ง | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | กพ./39/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9984000 | 9983380 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.984 | 9.984 | 0 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9984000 | 90 | วัน | 9983380 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 540 | 1084 | 0100 |  | ขาณุวรลักษบุรี - ท่ามะเขือ | 35 | 0 | 108401000035 |  | 35+000 | 37+100 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | กพ./27/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 7940600 | 7940529 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 7.94 | 7.94 | 0 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7940600 | 90 | วัน | 7940529 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 541 | 1084 | 0300 |  | ขาณุวรลักษบุรี-ท่ามะเขือ | 53 | 500 | 108403000053 |  | 53+500 | 58+743 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.55 | 8 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | กพ./13/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 26670000 | 26670000 | 100 | 0 | 17 ต.ค.55 | 26.67 | 26.67 | 0 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26670000 | 120 | วัน | 26668739.85 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 542 | 1084 | 0400 |  | ท่ามะเขือ-บ้านโคน | 30 | 0 | 108404000030 |  | 30+000 | 35+750 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 11 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | กพ./1/2555 | 21 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 25000000 | 24942276 | 100 | 24941877.4 | 18 ก.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 24.944 | 24.942 | 25 | 25000000 | 120 | วัน | 24941877.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 543 | 1109 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1(วังเจ้า) - โละโคะ | 0 | 0 | 110901000000 |  | 0+000 | 5+000 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | กพ./6/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 23000000 | 22973800 | 100 | 22973258.24 | 23 ก.ค.55 | 23 | 23 | 0 | 22.973 | 229.773 | 23 | 23000000 | 120 | วัน | 22973258.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 544 | 1109 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (วังเจ้า) - โละโคะ | 19 | 130 | 110901000019 |  | 19+130 | 21+200 | 18630 |  | ตร.ม. | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | กพ./40/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9908324 | 9908324 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.908 | 9.908 | 0 | 9.908 | 9.908 | 9.908 | 9908324 | 90 | วัน | 9908324 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (3) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 545 | 1117 | 0100 |  | คลองลาน-ขุนน้ำเย็น | 45 | 369 | 111701000045 |  | 45+369 | 46+250 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | กพ./3/2555 | 31 มี.ค.55 | 27 ส.ค.55 3 ก.ย.55 | 15000000 | 14982988 | 100 | 14982988 | 12 ก.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 14.982 | 14.982 | 15 | 15000000 | 150 | วัน | 14982988 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 546 | 1242 | 100 |  | โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น | 31 | 500 | 124201000031 |  | 31+500 34+800 | 31+925 35+000 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 2 มิ.ย.54 | 24 มิ.ย.54 | 12 ก.ค.54 | 27 ก.ค.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | กพ./28/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 1987900 | 1987858 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 1.987 | 1.987 | 0 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1987900 | 90 | วัน | 1987858 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 517 (1) | แขวงทางหลวงกำแพงเพชร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 547 | 1280 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 115 (ทุ่งมหาชัย) - หนองตะเคียน | 27 | 400 | 128001000027 |  | 27+400 | 35+000 | 68400 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | กพ./7/2555 | 24 เม.ย.55 | 22 ก.ค.55 | 10000000 | 9989966 | 100 | 9989966 | 11 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.989 | 9.989 | 10000000 | 90 | วัน | 9989966 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (7) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 548 | 12 | 0100 |  | สายทางในแขวงฯพิษณุโลก | 0 | 0 | 1201000000 |  | 0+000 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 23 พ.ค.55 | 5 ก.พ.55 | 23 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | คค 0619.1/พล/24/2555 | 31 ก.ค.55 | 13 ต.ค.55 | 1855800 | 1850258 | 100 | 1850258 | 18 ก.ย.55 | 1.855 | 1.855 | 0 | 1.855 | 1.85 | 1.85 | 1855800 | 75 | วัน | 1850258 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 549 | 115 | 0103 |  | กม.35+680 (ต่อเขตแขวงฯกำแพงเพชร) - กม.56+215 (ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 37 | 270 | 11501030037 |  | 37+270 | 41+000 | 3.73 |  | กม. | 16 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | คค 0619.1/พล/16/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 29997100 | 29561000 | 100 | 29561000 | 24 ก.ย.55 | 29.997 | 29.997 | 0 | 29.997 | 29.561 | 29.561 | 29997100 | 120 | วัน | 29561000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (7) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02400 | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต | 550 | 117 | 0300 |  | กม.101+550 (ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) - พิษณุโลก | 119 | 980 | 11703000119 |  | 119+980 | 121+550 | 11172 |  | เมตร | 17 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค 0619.1/พล/41/2555 | 29 ก.ย.55 | 12 พ.ย.55 | 995300 | 984128 | 100 | 0 | 15 ต.ค.55 | 0.995 | 0.995 | 0 | 0.995 | 0.984 | 0.984 | 995300 | 45 | วัน | 984128 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 551 | 117 | 0400 |  | กม.101+550 (ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) - พิษณุโลก | 112 | 996 | 11704000112 |  | 112+996 | 113+116 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 10 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | คค 0619.1/พล/3/2555 | 6 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 1892400 | 1890000 | 100 | 1889930.1 | 12 เม.ย.55 | 1.892 | 1.892 | 0 | 1.892 | 1.89 | 1.89 | 1892400 | 45 | วัน | 1889930.1 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 511 (7) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 552 | 126 | 0100 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 5 | 390 | 12601000005 |  | 5+390 | 5+600 | 1 |  | แห่ง | 23 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค 0619.1/พล/42/2555 | 29 ก.ย.55 | 28 ต.ค.55 | 997300 | 990000 | 100 | 0 | 17 ต.ค.55 | 0.997 | 0.997 | 0 | 0.997 | 0.99 | 0.99 | 997300 | 30 | วัน | 990000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 553 | 126 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้าทิศเหนือ | 11 | 615 | 12601010011 |  | 11+615 | 11+835 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 10 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | คค 0619.1/พล/6/2555 | 28 มี.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 1894800 | 1892000 | 100 | 1892000 | 10 เม.ย.55 | 1.894 | 1.894 | 0 | 1.894 | 1.892 | 1.892 | 1894800 | 45 | วัน | 1892000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 554 | 126 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ | 11 | 825 | 12601010011 |  | 11+825 | 12+560 | 41907 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | คค0619.1/พล.18/2555 | 14 มิ.ย.55 | 12 ส.ค.55 | 10400000 | 10395700 | 100 | 10395700 | 8 ส.ค.55 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.399 | 10.395 | 10.395 | 10400000 | 60 | วัน | 10395700 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 555 | 126 | 0202 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้าทิศใต้ | 35 | 668 | 12602020035 |  | 35+668 | 38+700 | 1 |  | แห่ง | 19 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | คค 0619.1/พล.11/2555 | 25 เม.ย.55 | 12 ส.ค.55 | 30000000 | 29978500 | 100 | 29973217.91 | 12 ก.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.978 | 29.978 | 30000000 | 110 | วัน | 29973217.91 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 556 | 126 | 0202 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศใต้ | 47 | 200 | 12602020047 |  | 47+200 | 48+658 | 34908 |  | ตร.ม. | 20 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | คค 0619.1/พล/17/2555 | 30 พ.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 13000000 | 12635000 | 100 | 12615119.92 | 28 ส.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 12.997 | 12.635 | 12.635 | 13000000 | 180 | วัน | 12615119.92 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 557 | 1055 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลกงไกรลาศ - หนองตูม | 4 | 287 | 105501000004 |  | 4+287 | 6+290 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | คค 0619.1/พล/2/2555 | 6 มี.ค.55 | 19 พ.ค.55 | 9620000 | 9615500 | 100 | 9482985.87 | 12 เม.ย.55 | 9.617 | 9.617 | 0 | 9.617 | 9.615 | 9.615 | 9620000 | 75 | วัน | 9482985.87 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (7) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 558 | 1063 | 100 |  | พิษณุโลก - บางกระทุ่ม | 3 | 475 | 106301000003 |  | 3+475 5+700 | 4+350 6+660 | 1 |  | แห่ง | 23 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | คค 0619.1/พล.25/2555 | 31 ก.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 9997400 | 9993000 | 100 | 0 | 18 ต.ค.55 | 9.997 | 9.997 | 0 | 9.997 | 9.993 | 9.993 | 9997400 | 100 | วัน | 9967795.56 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 559 | 1065 | 200 |  | กม.32+762 - บางระกำ\n กม.23+000 (ต่อเขตแขวงฯ สุโขทัย) - บรรจบทางหมายเลข 1065 (บางระกำ) | 54 | 20 | 106502000054 |  | 54+020 54+265 | 58+900 55+062 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | คค 0619.1/พล/10/2555 | 11 เม.ย.55 | 24 มิ.ย.55 | 21442700 | 21433800 | 100 | 21429906.19 | 20 มิ.ย.55 | 21.442 | 21.442 | 0 | 21.442 | 21.433 | 21.433 | 21442700 | 75 | วัน | 21429906.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 560 | 1086 | 0101 |  | ต่อทางเทศบาลนครพิษณุโลก - กม. 13+350 (ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่ 2) | 0 | 700 | 108601010000 |  | 0+700 | 1+910 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | คค 0619.1/พล/5/2555 | 13 มี.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 6728600 | 6727300 | 100 | 6726615.55 | 7 พ.ค.55 | 6.728 | 6.728 | 0 | 6.728 | 6.727 | 6.727 | 6728600 | 60 | วัน | 6726615.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 561 | 1086 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - กม.13+350(ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่2) | 10 | 700 | 108601010010 |  | 10+700 | 11+975 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | คค 0619.1/พล.9/2555 | 11 เม.ย.55 | 7 ต.ค.55 | 39999700 | 39928000 | 100 | 39925658.01 | 8 ส.ค.55 | 39.999 | 39.999 | 0 | 39.999 | 39.928 | 39.928 | 39999700 | 180 | วัน | 39925658.01 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 562 | 1104 | 0300 |  | พญาแมน - พรหมพิราม | 49 | 280 | 110403000049 |  | 49+280 | 59+404 | 66832 |  | ตร.ม. | 2 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | คค 0619.1/พล/20/2555 | 29 มิ.ย.55 | 1 ก.ย.55 | 10299800 | 10287900 | 100 | 10275246.44 | 6 ส.ค.55 | 10.299 | 10.299 | 0 | 10.299 | 10.287 | 10.287 | 10299800 | 65 | วัน | 10275246.44 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 563 | 1055 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลกงไกรลาศ - หนองตูม | 8 | 50 | 105501000008 |  | 8+050 | 11+375 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | คค 0619.1/พล/1/2555 | 6 มี.ค.55 | 3 มิ.ย.55 | 14430000 | 14396960 | 100 | 14037711.07 | 4 พ.ค.55 | 14.429 | 14.429 | 0 | 14.429 | 14.396 | 14.396 | 14430000 | 90 | วัน | 14037711.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 564 | 1221 | 0102 |  | กม.8+865 (ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1114 (ท่ามะขาม) | 8 | 865 | 122101020008 |  | 8+865 | 13+805 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | คค 0619.1/พล/4/2555 | 13 มี.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 17316000 | 17307321 | 100 | 17307321 | 12 เม.ย.55 | 17.313 | 17.313 | 0 | 17.313 | 17.307 | 17.307 | 17316000 | 75 | วัน | 17307321 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 565 | 1275 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 | 0 | 785 | 127501000000 |  | 0+785 | 1+950 | 15825 |  | ตร.ม. | 8 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | คค 0619.1/พล/19/2555 | 14 มิ.ย.55 | 12 ส.ค.55 | 10200000 | 10122000 | 100 | 10118812.99 | 9 ส.ค.55 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.198 | 10.122 | 10.122 | 10200000 | 60 | วัน | 10118812.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 566 | 1275 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 | 1 | 950 | 127501000001 |  | 1+950 | 8+835 | 1 |  | แห่ง | 2 ธ.ค.54 | 29 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 19 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | คค 0619.1/พล.13/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 14000000 | 13985500 | 100 | 13984938.99 | 21 พ.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 13.99 | 13.985 | 13.985 | 14000000 | 60 | วัน | 13984938.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 567 | 1275 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1086 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 | 8 | 835 | 127501000008 |  | 8+835 | 11+515 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | คค 0619.1/พล/34/2555 | 19 ก.ย.55 | 22 พ.ย.55 | 9994700 | 9991000 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 9.994 | 9.994 | 0 | 9.994 | 9.991 | 9.991 | 9994700 | 65 | วัน | 9991000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 568 | 1281 | 0100 |  | บางระกำ - บ่อทอง | 5 | 646 | 128101000005 |  | 5+646 | 7+050 | 1 |  | แห่ง | - | 13 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | คค 0619.1/พล/36/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 8994700 | 8994700 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 8.994 | 8.994 | 0 | 8.998 | 8.994 | 8.994 | 8994700 | 60 | วัน | 8920504.85 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 569 | 1281 | 0100 |  | บางระกำ - บ่อทอง | 7 | 50 | 128101000007 |  | 7+050 | 9+675 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ก.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค 0619.1/พล/37/2555 | 29 ก.ย.55 | 2 ธ.ค.55 | 9987500 | 9987500 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 9.987 | 9.987 | 0 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 9987500 | 65 | วัน | 9987500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 570 | 1293 | 0200 |  | กม.23+000 (ต่อเขตแขวงฯสุโขทัย) - บรรจบทางหมายเลข 1065 (บางระกำ) | 30 | 915 | 129302000030 |  | 30+915 | 34+697 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | คค 0619.1/พล/8/2555 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 18494600 | 18492300 | 100 | 18492300 | 29 มิ.ย.55 | 18.494 | 18.494 | 0 | 18.494 | 18.492 | 18.494 | 18494600 | 90 | วัน | 18492300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 511 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 571 | 1293 | 0200 |  | กม.23+000 (ต่อเขตแขวงฯสุโขทัย) - บรรจบทางหมายเลข 1065 (บางระกำ) | 48 | 500 | 129302000048 |  | 48+500 | 52+100 | 1 |  | แห่ง | 21 ธ.ค.54 | 29 ธ.ค.54 | 2 มิ.ย.55 | 22 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | คค 0619.1/พล.12/2555 | 28 เม.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 29994300 | 29977000 | 100 | 2304107.62 | 5 พ.ย.55 | 29.994 | 29.994 | 0 | 29.994 | 29.977 | 29.977 | 29994300 | 220 | วัน | 29974279.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 572 | 101 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลสุโขทัย - ต่อทางของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตอน 1 | 1 | 550 | 10104010001 |  | 1+550 | 4+190 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | คค0619.2/สท/18/2555 | 25 เม.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 15000000 | 14984700 | 100 | 14984700 | 20 ก.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.985 | 14.985 | 14.984 | 15000000 | 90 | วัน | 14984700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 573 | 101 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลสุโขทัย - ต่อทางของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตอน 2 | 6 | 300 | 10104010006 |  | 6+300 | 9+205 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.2/สท/22/2555 | 1 พ.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 25000000 | 24989000 | 100 | 24881464.81 | 31 ส.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 24.99 | 24.99 | 24.989 | 25000000 | 125 | วัน | 24881464.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 574 | 101 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลสุโขทัย - ต่อทางของเทศบาลเมืองสวรรคโลก | 33 | 830 | 10104010033 |  | 33+830 | 36+475 | 1 |  | แห่ง | 8 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/11/2555 | 31 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 19000000 | 18957818 | 100 | 18957818 | 18 ก.ค.55 | 19 | 19 | 0 | 18.959 | 18.959 | 19 | 19000000 | 110 | วัน | 18957818 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 575 | 101 | 0402 |  | ทางเลี่ยงเมืองสวรรคโลก | 0 | 500 | 10104020000 |  | 0+500 | 5+355 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/8/2555 | 30 มี.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 25000000 | 24978830 | 100 | 24879028.7 | 18 มิ.ย.55 | 25 | 25 | 0 | 24.978 | 24.978 | 24.978 | 25000000 | 90 | วัน | 24879028.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 576 | 101 | 0402 |  | เลี่ยงเมืองสวรรคโลก | 6 | 750 | 10104020006 |  | 6+750 | 9+928 | 3.178 |  | กม. | 14 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | คค 0619.2/สท./23/2555 | 16 พ.ค.55 | 3 ส.ค.55 | 10000000 | 9989830 | 100 | 9989830 | 27 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9.989 | 10000000 | 80 | วัน | 9989830 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 577 | 101 | 0500 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก-กม.30+300 | 9 | 625 | 10105000009 |  | 9+625 | 10+581 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค 0619.2/สท/4/2555 | 27 มี.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 4900000 | 4888000 | 100 | 4888000 | 28 พ.ค.55 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.888 | 4.888 | 4.9 | 4900000 | 100 | วัน | 4888000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 578 | 101 | 0500 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก-กม.30+300 | 19 | 915 | 10105000019 |  | 19+915 | 21+147 | 1 |  | แห่ง | 27 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/9/2555 | 30 มี.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 4900000 | 4890000 | 100 | 4890000 | 10 พ.ค.55 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.89 | 4.89 | 4.9 | 4900000 | 60 | วัน | 4890000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 579 | 101 | 0600 |  | กม.30+300 - ห้วยแม่เทิน | 39 | 565 | 10106000039 |  | 39+565 | 40+780 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/7/2555 | 27 มี.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 4900000 | 4894360 | 100 | 4894360 | 17 พ.ค.55 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.894 | 4.894 | 4.9 | 4900000 | 60 | วัน | 4894360 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 580 | 125 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองสุโขทัย | 8 | 0 | 12501000008 |  | 8+000 | 9+690 | 1 | MLT | แห่ง | - | 15 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค0619.2/สท/34/2555 | 28 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 9890000 | 9890000 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 9.89 | 9.89 | 0 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9890000 | 80 | วัน | 9890000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (7) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 581 | 1053 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหลุม | 1 | 303 | 105301000001 |  | 1+303 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | 24 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | คค 0619.2/สท/31/2555 | 27 ก.ค.55 | 4 ต.ค.55 | 9999000 | 9990670 | 100 | 9990670 | 24 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.997 | 9999000 | 70 | วัน | 9990670 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 582 | 1056 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข101 (ศรีสำโรง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข1327 (เขาดิน) | 1 | 912 | 105601000001 |  | 1+912 16+300 | 2+284 18+860 | 26450 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 11 เม.ย.55 | 0619.2/สท./17/2555 | 12 เม.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 0 | 9989836 | 100 | 9989836 | 8 มิ.ย.55 | 0 | 10 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 10000000 | 90 | วัน | 9989836 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 583 | 1113 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (เมืองเก่า) - แยกทางหลวงหมายเลข 1048 | 0 | 0 | 111301000000 |  | 0+000 | 8+880 | 48500 |  | ตร.ม. | 28 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | คค0619.2/สท/25/2555 | 8 มิ.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 11500000 | 11488158 | 100 | 11488158 | 17 ก.ค.55 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.488 | 11.488 | 11.488 | 11500000 | 85 | วัน | 11488158 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 584 | 1113 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1048 - ชะเลียง | 40 | 85 | 111302000040 |  | 40+085 | 42+600 | 1 |  | แห่ง | 14 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 10 มิ.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | คค 0619.2/สท/30/2555 | 27 ก.ค.55 | 24 ต.ค.55 | 11500000 | 11480000 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.48 | 11.48 | 11500000 | 90 | วัน | 11479265.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 585 | 1195 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1048(สวรรคโลก)-สุโขทัย | 1 | 700 | 119501000001 |  | 1+700 | 9+400 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/5/2555 | 27 มี.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 19000000 | 18978799 | 100 | 18978799 | 29 พ.ค.55 | 19 | 19 | 0 | 18.978 | 18.978 | 19 | 19000000 | 100 | วัน | 18978799 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 586 | 1195 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1048(สวรรคโลก)-สุโขทัย ตอน 2 | 18 | 500 | 119501000018 |  | 18+500 | 24+100 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.55 | 6 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | คค0619.2/สท/20/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 25000000 | 24971750 | 100 | 24412717.36 | 22 ส.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 24.971 | 24.971 | 24.971 | 25000000 | 120 | วัน | 24412717.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 587 | 1195 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1048(สวรรคโลก)-สุโขทัย ตอน 1 | 30 | 610 | 119501000030 |  | 30+610 | 35+386 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | คค0619.2/สท/19/2555 | 27 เม.ย.55 | 23 ต.ค.55 | 25000000 | 24974130 | 100 | 23980394.78 | 17 ก.ย.55 | 25 | 25 | 0 | 24.974 | 24.974 | 24.974 | 25000000 | 180 | วัน | 23980394.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 588 | 1201 | 0100 |  | สวรรคโลก-บรรจบทางหลวงหมายเลข101(ป่ากล้วย) | 7 | 215 | 120101000007 |  | 7+215 | 11+500 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/10/2555 | 30 มี.ค.55 | 7 ก.ค.55 | 17000000 | 16709129 | 100 | 16709129 | 18 มิ.ย.55 | 17 | 17 | 0 | 16.71 | 16.71 | 17 | 17000000 | 100 | วัน | 16709129 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 589 | 1201 | 0200 |  | แยกทางตอนควบคุมหมายเลข12010100(หนองช้าง)-ศรีสัชนาลัย | 3 | 625 | 120102000003 |  | 3+625 | 6+849 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/6/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 มิ.ย.55 | 10000000 | 9989840 | 100 | 9989840 | 4 พ.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.989 | 9.989 | 10 | 10000000 | 90 | วัน | 9989840 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 590 | 1293 | 0100 |  | สุโขทัย - กม.23+000 (ต่อเขตแขวงฯพิษณุโลกที่ 1) | 17 | 0 | 129301000017 |  | 17+000 | 18+997 | 1 |  | แห่ง | - | 14 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค.0619.2/สท/35/2555 | 28 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 9900000 | 9887000 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 9900000 | 80 | วัน | 9887000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 591 | 1293 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 01010301 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 | 8 | 700 | 129301010008 |  | 8+700 | 10+565 | 1 |  | แห่ง | 8 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/13/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 15000000 | 14864690 | 100 | 14505221.16 | 27 ก.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.864 | 14.864 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14505221.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 592 | 1293 | 0101 |  | สุโขทัย - กม.23+000(ต่อเขตแขวงฯพิษณุโลกที่1) | 16 | 768 | 129301010016 |  | 16+768 | 16+998 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | คค0619.2/สท/15/2555 | 4 เม.ย.55 | 17 มิ.ย.55 | 1100000 | 1098500 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.098 | 1.098 | 1.1 | 1100000 | 75 | วัน | 1098500 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 593 | 1294 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1201(เมืองเก่า)-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย | 3 | 725 | 129401000003 |  | 3+725 | 6+520 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/3/2555 | 27 มี.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 9800000 | 9794700 | 100 | 9794700 | 14 พ.ค.55 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.794 | 9.794 | 9.8 | 9800000 | 100 | วัน | 9794700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 594 | 1318 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข101(ศรีสำโรง)-ศรีนคร | 2 | 0 | 131801000002 |  | 2+000 | 5+340 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/1/2555 | 24 มี.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 14500000 | 14484950 | 100 | 14484950 | 10 พ.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.484 | 14.484 | 14.5 | 14500000 | 90 | วัน | 14484950 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 595 | 1318 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข101(ศรีสำโรง)-ศรีนคร | 12 | 0 | 131801000012 |  | 12+000 | 15+860 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/2/2555 | 24 มี.ค.55 | 1 ก.ค.55 | 17000000 | 16979000 | 100 | 16979000 | 10 พ.ค.55 | 17 | 17 | 0 | 16.979 | 16.979 | 17 | 17000000 | 100 | วัน | 16979000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 596 | 1318 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข101(ศรีสำโรง)-ศรีนคร | 28 | 350 | 131801000028 |  | 28+350 | 28+615 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 16 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | คค0619.2/สท/16/2555 | 4 เม.ย.55 | 17 มิ.ย.55 | 1500000 | 1497632 | 100 | 1367540.44 | 26 ก.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.497 | 1.497 | 1.5 | 1500000 | 75 | วัน | 1367540.44 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 513 (1) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 597 | 1319 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 101 (คีรีมาศ) - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง | 3 | 0 | 131901000003 |  | 3+000 | 11+800 | 35000 |  | ตร.ม. | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | คค0619.2/สท/24/2555 | 8 มิ.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 11000000 | 10988584 | 100 | 10988584 | 17 ก.ค.55 | 11 | 11 | 0 | 10.988 | 10.988 | 10.988 | 11000000 | 85 | วัน | 10988584 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 513 (3) | แขวงทางหลวงสุโขทัย | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 598 | 1324 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข1318(ศรีสำโรง)-กม3+000(ต่อเขตแขวงฯอุตรดิตถ์ที่1) | 0 | 0 | 132401010000 |  | 0+000 | 3+000 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | คค0619.2/สท/12/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 13850000 | 13839780 | 100 | 13839780 | 8 มิ.ย.55 | 13.85 | 13.85 | 0 | 14.864 | 13.839 | 13.85 | 13850000 | 90 | วัน | 13839780 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 599 | 11 | 0600 |  | แยกทางหลวงหมายเลข12(ร้องโพธิ์)-ต่อเขตจ.พิษณุโลก/อุตรดิตถ์ | 42 | 110 | 1106000042 |  | 42+110 | 47+617 | 3.64 |  | กม. | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | คค0619.3/พล2/22/2555 | 18 ก.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 33000000 | 32992000 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.992 | 32.992 | 33000000 | 90 | วัน | 32990779.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 600 | 1143 | 0101 |  | อ.นครไทย - อ.ชาติตระการ | 20 | 375 | 114301010020 |  | 20+375 | 20+725 | 1 |  | แห่ง | 8 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/16/2555 | 1 พ.ค.55 | 18 ส.ค.55 | 5000000 | 4998000 | 100 | 0 | 30 ส.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 5000000 | 110 | วัน | 4998000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 601 | 1143 | 0100 |  | อ.นครไทย - อ.ชาติตระการ | 20 | 850 | 114301000020 |  | 20+850 | 22+550 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 4 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/15/2555 | 1 พ.ค.55 | 18 ส.ค.55 | 15000000 | 14826000 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.826 | 14.826 | 15000000 | 110 | วัน | 14674441.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 602 | 1143 | 0100 |  | อ.นครไทย - อ.ชาติตระการ | 23 | 900 | 114301000023 |  | 23+900 | 24+225 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/11/2555 | 28 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 5000000 | 4994000 | 100 | 0 | 30 ส.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.994 | 4.994 | 5000000 | 110 | วัน | 4994000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 603 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ -บ่อภาค - ร่มเกล้า | 6 | 0 | 123701000006 |  | 6+000 | 7+575 | 1 |  | แห่ง | 2 ส.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/12/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19240000 | 18937500 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 19.24 | 19.24 | 0 | 19.24 | 18.937 | 18.937 | 19240000 | 120 | วัน | 18931004.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 604 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ -บ่อภาค - ร่มเกล้า | 11 | 50 | 123701000011 |  | 11+050 | 11+700 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/18/2555 | 1 พ.ค.55 | 18 ส.ค.55 | 4900000 | 4897000 | 100 | 0 | 26 ส.ค.55 | 4.99 | 4.99 | 0 | 4.899 | 4.899 | 4.899 | 4900000 | 110 | วัน | 4897000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 605 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ -บ่อภาค - ร่มเกล้า | 14 | 875 | 123701000014 |  | 14+875 | 15+150 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/1/2555 | 11 เม.ย.55 | 29 ก.ค.55 | 4900000 | 4896000 | 100 | 0 | 10 ส.ค.55 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.897 | 4.896 | 4.896 | 4900000 | 110 | วัน | 4896000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 606 | 1237 | 0100 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า ตอน 2 | 17 | 500 | 123701000017 |  | 17+500 | 19+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ก.พ.55 | 5 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค 0619.3/พล2/19/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 17670000 | 17665900 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 17.665 | 17.665 | 0 | 17.665 | 17.665 | 17.665 | 17670000 | 150 | วัน | 17487756.84 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 607 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า | 21 | 350 | 123701000021 |  | 21+350 | 21+525 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/5/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 3070000 | 3419000 | 100 | 3280241.12 | 23 ก.ค.55 | 3.42 | 3.42 | 0 | 3.419 | 3.419 | 3.419 | 3070000 | 90 | วัน | 3280241.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 608 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ -บ่อภาค - ร่มเกล้า | 23 | 0 | 123701000023 |  | 23+000 | 25+000 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/6/2555 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 21164000 | 21159200 | 100 | 21159200 | 27 ส.ค.55 | 2.116 | 21.164 | 0 | 21.164 | 21.159 | 21.159 | 21164000 | 120 | วัน | 21159200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 609 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า | 31 | 800 | 123701000031 |  | 31+800 | 32+410 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/8/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 4880000 | 4877000 | 100 | 0 | 1 ส.ค.55 | 4.88 | 4.88 | 0 | 4.88 | 4.877 | 4.877 | 4880000 | 90 | วัน | 4877000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 610 | 1237 | 0100 |  | ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า ตอน 1 | 39 | 650 | 123701000039 |  | 39+650 | 42+255 | 1 |  | แห่ง | 29 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | คค0619.3/พล2/27/2555 | 19 ก.ย.55 | 15 ก.พ.56 | 17000000 | 16600000 | 100 | 0 | 19 มี.ค.56 | 17 | 17 | 0 | 17 | 16.6 | 16.6 | 17000000 | 150 | วัน | 16401676.43 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 611 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า | 45 | 900 | 123701000045 |  | 45+900 | 46+000 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/4/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 3110000 | 2584500 | 100 | 2532810 | 23 ก.ค.55 | 2.585 | 2.585 | 0 | 2.585 | 2.584 | 2.584 | 3110000 | 90 | วัน | 2532810 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 612 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า | 48 | 830 | 123701000048 |  | 48+830 | 49+480 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/3/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 0 | 6517000 | 100 | 6386660 | 23 ก.ค.55 | 6.519 | 6.519 | 0 | 6.518 | 6.517 | 6.517 | 6519000 | 90 | วัน | 6386660 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 613 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า | 54 | 450 | 123701000054 |  | 54+450 | 54+550 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/9/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 2051000 | 2050000 | 100 | 2019250 | 1 ส.ค.55 | 2.051 | 2.051 | 0 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2051000 | 90 | วัน | 2019250 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 614 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ - บ่อภาค - ร่มเกล้า | 56 | 850 | 123701000056 |  | 56+850 | 57+110 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/10/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 0 | 3545000 | 100 | 0 | 6 ส.ค.55 | 3.545 | 3.545 | 0 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 3545000 | 90 | วัน | 3545000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 615 | 1237 | 0100 |  | อ.ชาติตระการ -บ่อภาค - ร่มเกล้า | 40 | 215.531 | 123701000040 |  | 40+215.531 | 40+399.182 | 1 |  | แห่ง | 30 ธ.ค.54 | 3 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/13/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10000000 | 9994000 | 100 | 9859335.74 | 28 ส.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 120 | วัน | 9859335.74 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 616 | 1296 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข11(ท่างาม)\n-บรรจบทางหลวงหมายเลข1276\n(พรหมพิราม) | 27 | 600 | 129601000027 |  | 27+600 | 28+300 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | คค 0619.3/พล2/7/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 10000000 | 9993000 | 100 | 9993000 | 22 ส.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 120 | วัน | 9993000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 617 | 1344 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1115 (บ.น้อยซุ้มขี้เหล็ก) - ต่อทาง อบต.เขาเจ็ดลูก | 16 | 775 | 134401000016 |  | 16+775 | 23+475 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.56 | 17 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 5 ก.ย.54 | 29 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | คค0619.3/พล2/28/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 มี.ค.56 | 9121000 | 9121000 | 100 | 0 | 18 มี.ค.56 | 9.121 | 9.121 | 0 | 9.121 | 9.121 | 9.121 | 9121000 | 180 | วัน | 9119966.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 618 | 2013 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านแยง) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครไทย | 10 | 100 | 201301010010 |  | 10+100 | 18+400 | 72969 |  | ตร.ม. | 6 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 18 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | คค0619.3/พล2/26/2555 | 7 ส.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 11400000 | 11194700 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.4 | 11.194 | 11.194 | 11400000 | 70 | วัน | 11194700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (1) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 619 | 2013 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครไทย | 0 | 165 | 201301020000 |  | 0+165 | 1+850 | 41402 |  | ตร.ม. | 8 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | คค0619.3/พล2/21/2555 | 28 มิ.ย.55 | 26 ส.ค.55 | 11500000 | 11497300 | 100 | 11497300 | 24 ส.ค.55 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.497 | 11.497 | 11500000 | 60 | วัน | 11497300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 620 | 2013 | 0200 |  | บ่อโพธิ์ - ต่อเขต จ.พิษณุโลก/เลย | 54 | 0 | 201302000054 |  | 54+000 | 54+175 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 4 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | คค 0619.3/พล2/2/2555 | 13 เม.ย.55 | 9 ก.ย.55 | 15000000 | 14828000 | 100 | 0 | 20 ก.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 14.838 | 14.828 | 14.828 | 15000000 | 150 | วัน | 14580229.08 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 621 | 2013 | 0200 |  | บ่อโพธิ์ - ต่อเขต จ.พิษณุโลก/เลย | 54 | 900 | 201302000054 |  | 54+900 | 55+000 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/14/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10000000 | 9997000 | 100 | 0 | 4 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 120 | วัน | 9900856.66 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 515 (3) | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 622 | 2331 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2013 (นครไทย) - ภูหินร่องกล้า\n | 10 | 375 | 233101000010 |  | 10+375 | 10+575 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.3/พล2/17/2555 | 1 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 2900000 | 2898000 | 100 | 0 | 21 ส.ค.55 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2900000 | 100 | วัน | 2898000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 623 | 11 | 0400 |  | สี่แยกเขาทราย - สี่แยกสากเหล็ก | 39 | 450 | 1104000039 |  | 39+450 | 65+650 | 1 |  | แห่ง | 15 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 22 ก.พ.55 | 27 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./16/2555 | 28 เม.ย.55 | 21 ก.ค.55 | 25600000 | 25530000 | 100 | 25530000 | 20 ก.ค.55 | 25.6 | 25.6 | 0 | 25.6 | 25.53 | 25.6 | 25600000 | 85 | วัน | 25530000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 624 | 11 | 0400 |  | สี่แยกเขาทราย - สี่แยกสากเหล็ก | 46 | 200 | 1104000046 |  | 46+200 | 58+670 | 3.64 |  | กม. | 1 พ.ค.55 | 8 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./35/2555 | 25 ก.ย.55 | 1 ก.พ.56 | 33000000 | 32992000 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.992 | 32.992 | 33000000 | 130 | วัน | 32991641.79 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 625 | 11 | 0400 |  | สี่แยกเขาทราย - สี่แยกสากเหล็ก | 66 | 400 | 1104000066 |  | 66+400 | 78+250 | 1 |  | แห่ง | 21 ธ.ค.54 | 29 ธ.ค.54 | 1 ก.พ.55 | 16 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./12/2555 | 24 เม.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 29995000 | 29985000 | 100 | 6839875.13 | 25 ก.ย.55 | 29.995 | 29.995 | 0 | 29.995 | 29.985 | 29.985 | 29995000 | 155 | วัน | 29985000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 626 | 113 | 0301 |  | กม. 25+000 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)) - ทางแยกเข้าสถานีรถไฟตะพานหิน | 21 | 200 | 11303010021 |  | 21+200 | 25+000 | 25600 |  | ตร.ม. | 14 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./24/2555 | 4 ก.ย.55 | 12 พ.ย.55 | 10300000 | 10295000 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.295 | 10.295 | 10300000 | 70 | วัน | 10295000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 627 | 113 | 302 |  | ทางแยกเข้าสถานีรถไฟตะพานหิน\nกม. 25+000 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)) - ทางแยกเข้าสถานีรถไฟตะพานหิน | 0 | 0 | 11303020000 |  | 0+000 0+000 | 0+000 0+000 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./13/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 22000000 | 21990000 | 100 | 21990000 | 30 ก.ค.55 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21.99 | 22 | 22000000 | 90 | วัน | 21990000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 628 | 113 | 0401 |  | ทางแยกเข้าสถานีรถไฟตะพานหิน - ทางแยกไปบางมูลนาก | 1 | 0 | 11304010001 |  | 1+000 | 1+200 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | คค.0619.4/พจ./1/2555 | 6 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 1000000 | 997400 | 100 | 997400 | 21 มี.ค.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.997 | 1 | 1000000 | 50 | วัน | 997400 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 629 | 113 | 0402 |  | ทางแยกไปบางมูลนาก - ต่อเขตเทศบาลพิจิตรควบคุม | 16 | 0 | 11304020016 |  | 16+000 | 18+150 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./11/2555 | 21 เม.ย.55 | 7 ก.ค.55 | 12000000 | 10300000 | 100 | 10300000 | 5 มิ.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 10.3 | 12 | 12000000 | 75 | วัน | 10300000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 630 | 115 | 0301 |  | สามง่าม - พิจิตร | 77 | 0 | 11503010077 |  | 77+000 | 81+500 | 1 | MLT | แห่ง | 17 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./44/2555 | 29 ก.ย.55 | 12 ธ.ค.55 | 9990000 | 9980000 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.98 | 9.98 | 9990000 | 75 | วัน | 9980000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 631 | 115 | 0401 |  | ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร | 8 | 460 | 11504010008 |  | 8+460 | 8+670 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | คค.0619.4/พจ./4/2555 | 24 มี.ค.55 | 12 พ.ค.55 | 1700000 | 1696220 | 100 | 1696220 | 10 เม.ย.55 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.696 | 1.7 | 1700000 | 50 | วัน | 1696220 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 632 | 117 | 0300 |  | กม.64+000 - กม.101+550 (ต่อเขตแขวงฯพิษณุโลก) | 64 | 0 | 11703000064 |  | 64+000 | 76+000 | 5.21 |  | กม. | 5 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 29 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 10 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./33/55 | 11 ก.ย.55 | 8 ม.ค.56 | 32000000 | 31905000 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.905 | 31.905 | 32000000 | 120 | วัน | 31905000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 633 | 117 | 0300 |  | กม. 64+000 - กม. 101+550 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) | 69 | 350 | 11703000069 |  | 69+350 | 78+725 | 4.07 |  | กม. | 5 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 29 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 10 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./32/55 | 11 ก.ย.55 | 8 ม.ค.56 | 32000000 | 31926000 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.926 | 31.926 | 32000000 | 120 | วัน | 31926000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 634 | 1067 | 0100 |  | บางมูลนาก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 0 | 0 | 106701000000 |  | 0+000 | 1+000 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 10 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | คค.0619.4/พจ./2/2555 | 6 มี.ค.55 | 9 พ.ค.55 | 6500000 | 6449555 | 100 | 6449555 | 3 เม.ย.55 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.449 | 6.5 | 6500000 | 65 | วัน | 6449555 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 635 | 1067 | 0101 |  | บางมูลนาก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 8 | 140 | 106701010008 |  | 8+140 | 14+581 | 49005 |  | ตร.ม. | 2 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | คค.0619.4/พจ./23/2555 | 13 มิ.ย.55 | 16 ส.ค.55 | 12000000 | 11990000 | 100 | 11990000 | 15 ส.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.99 | 11.99 | 12000000 | 65 | วัน | 11990000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (7) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 636 | 1067 | 0101 |  | บางมูลนาก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 21 | 0 | 106701010021 |  | 21+000 | 23+000 | 1 |  | แห่ง | 14 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./43/2555 | 29 ก.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 9999000 | 9984500 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.984 | 9.984 | 9999000 | 70 | วัน | 9984500 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 637 | 1068 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 115 (คลองคะเชนทร์) - วังจอก | 11 | 550 | 106801010011 |  | 11+550 | 13+800 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./45/2555 | 29 ก.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 9991000 | 9991000 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.991 | 9.991 | 0 | 9.999 | 9.991 | 9.991 | 9991000 | 70 | วัน | 9991000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 638 | 1068 | 0200 |  | แยกทางตอนควบคุมหมายเลข 10680100 (วังจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1070 (ไผ่ท่าโพ) | 7 | 150 | 106802000007 |  | 7+150 | 10+800 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./17/2555 | 28 เม.ย.55 | 29 ต.ค.55 | 24930000 | 24930000 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 24.93 | 24.93 | 0 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24930000 | 185 | วัน | 24930000 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 639 | 1069 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลบางมูลนากควบคุม - กม.22+000 | 0 | 0 | 106901010000 |  | 0+000 | 0+420 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | คค.0619.4/พจ./6/2555 | 27 มี.ค.55 | 20 พ.ค.55 | 4200000 | 4194555 | 100 | 4194555 | 13 มิ.ย.55 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.194 | 4.2 | 4200000 | 55 | วัน | 4194555 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 640 | 1069 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลบางมูลนาก - กม.22+000 | 2 | 425 | 106901010002 |  | 2+425 | 4+675 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./36/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 12200000 | 11968000 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 12.2 | 12.2 | 0 | 12.2 | 11.968 | 11.968 | 12200000 | 90 | วัน | 11646929.5 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 641 | 1069 | 0102 |  | กม.22+000 - กม.38+584 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)) | 35 | 725 | 106901020035 |  | 35+725 | 38+488 | 0 |  |  | - | 11 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./18/2555 | 1 พ.ค.55 | 18 ส.ค.55 | 19650000 | 19649000 | 100 | 9440315.64 | 19 ต.ค.55 | 19.65 | 19.65 | 0 | 19.65 | 19.649 | 19.649 | 19650000 | 110 | วัน | 19213936.27 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (7) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 642 | 1070 | 0101 |  | ตะพานหิน - วังสำโรง | 2 | 400 | 107001010002 |  | 2+400 | 4+450 | 1 |  | แห่ง | 21 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./37/2555 | 25 ก.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 9960000 | 9955000 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 9.96 | 9.96 | 0 | 9.96 | 9.955 | 9.955 | 9960000 | 70 | วัน | 9955000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 643 | 1070 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 113 (ตะพานหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 4 | 700 | 107001010004 |  | 4+700 | 6+750 | 1 |  | แห่ง | 26 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./39/2555 | 25 ก.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995000 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 70 | วัน | 9995000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (1) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 644 | 1070 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 113 (ตะพานหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 8 | 0 | 107001010008 |  | 8+000 | 10+050 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./38/2555 | 25 ก.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995000 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 70 | วัน | 9995000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (7) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 645 | 1070 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 113 (ตะพานหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 31 | 250 | 107001020031 |  | 31+250 | 33+240 | 1 |  | แห่ง | 31 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค.0619.4/พจ./46/2555 | 29 ก.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 9999000 | 9990000 | 100 | 0 | 6 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 70 | วัน | 9990000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 646 | 1118 | 0200 |  | ตะพานหิน - บางมูลนาก | 3 | 500 | 111802000003 |  | 3+500 | 7+150 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./15/2555 | 28 เม.ย.55 | 20 ส.ค.55 | 23000000 | 22970000 | 100 | 22970000 | 24 ส.ค.55 | 23 | 23 | 0 | 23 | 22.97 | 23 | 23000000 | 115 | วัน | 22970000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 647 | 1118 | 0200 |  | ตะพานหิน - บางมูลนาก | 8 | 150 | 111802000008 |  | 8+150 | 11+700 | 1 |  | แห่ง | 13 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./14/2555 | 28 เม.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 16354000 | 16346000 | 100 | 16346000 | 18 มิ.ย.55 | 16.354 | 16.354 | 0 | 16.354 | 16.346 | 16.354 | 16354000 | 75 | วัน | 16346000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 648 | 1118 | 0200 |  | ตะพานหิน - บางมูลนาก | 19 | 0 | 111802000019 |  | 19+000 | 22+325 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | คค.0619.4/พจ./3/2555 | 17 มี.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 18278000 | 18250000 | 100 | 18250000 | 19 เม.ย.55 | 18.278 | 18.278 | 0 | 18.278 | 18.25 | 18.278 | 18278000 | 90 | วัน | 18250000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 649 | 1221 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 111 (พิจิตร) - กม. 8+865 (ต่อเขตแขวงฯ พิษณุโลก) | 0 | 10 | 122101010000 |  | 0+010 | 8+865 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./9/2555 | 6 เม.ย.55 | 14 ก.ค.55 | 22126000 | 21999000 | 100 | 21999000 | 29 เม.ย.55 | 22.126 | 22.126 | 0 | 22.126 | 21.999 | 22.126 | 22126000 | 100 | วัน | 21999000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 650 | 1289 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1070 (วังสำโรง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 117 | 12 | 0 | 128901000012 |  | 12+000 | 18+500 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | คค.0619.4/พจ./7/2555 | 27 มี.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 16000000 | 15988000 | 100 | 15988000 | 19 เม.ย.55 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15.988 | 16 | 16000000 | 85 | วัน | 15988000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 651 | 1313 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลบางมูลนากควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ (ตะพานหิน) | 0 | 0 | 131301000000 |  | 0+00 | 4+125 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | คค.0619.4/พจ./5/2555 | 27 มี.ค.55 | 29 มิ.ย.55 | 18600000 | 15903000 | 100 | 15903000 | 18 พ.ค.55 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.6 | 15.903 | 18.6 | 18600000 | 95 | วัน | 15903000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 652 | 1313 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลบางมูลนากควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๓ (ตะพานหิน) | 4 | 125 | 131301000004 |  | 4+125 | 8+150 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./8/2555 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 18500000 | 18460000 | 100 | 18460000 | 29 พ.ค.55 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 18.46 | 18.46 | 18500000 | 90 | วัน | 18460000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 519 (3) | แขวงทางหลวงพิจิตร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 653 | 1313 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลบางมูลนากควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 113 (ตะพานหิน) | 17 | 100 | 131301000017 |  | 17+100 | 1+700 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | คค.0619.4/พจ./10/2555 | 11 เม.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 12025000 | 10210000 | 100 | 10210000 | 7 มิ.ย.55 | 12.025 | 12.025 | 0 | 12.025 | 10.21 | 12.025 | 12025000 | 75 | วัน | 10210000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 654 | 11 | 0202 |  | กม.47+617 (ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่ 2) - ห้วยน้ำซำ | 47 | 617 | 1102020047 |  | 47+617 | 59+000 | 1 | MLT | แห่ง | - | 16 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | คค.0619.5/อต.1/13/55 | 8 ส.ค.55 | 5 พ.ย.55 | 9991500 | 9991500 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 9.991 | 9.991 | 0 | 9.991 | 9.991 | 9.991 | 9991500 | 90 | วัน | 9991500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 655 | 11 | 0203 |  | ห้วยน้ำชำ - ป่ากล้วย | 83 | 0 | 1102030083 |  | 83+000 | 84+550 | 1 | MRT | แห่ง | 16 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค.0619.5/อต.1/31/55 | 28 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 9974000 | 9962600 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.974 | 9.974 | 0 | 9.962 | 9.962 | 9.962 | 9974000 | 80 | วัน | 9962600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 656 | 11 | 0204 |  | ป่ากล้วย - กม.131+770 (ต่อเขตแขวงฯแพร่) | 110 | 0 | 1102040110 |  | 110+000 | 128+000 | 20405 |  | ตร.ม. | - | 16 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 15 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค.0619.5/อต.1/35/55 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 1274264 | 1274264 | 100 | 0 | 28 ต.ค.55 | 1.274 | 1.274 | 0 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1274264 | 60 | วัน | 1274264 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 657 | 11 | 0800 |  | ห้วยน้ำชำ-ป่ากล้วย | 87 | 0 | 1108000087 |  | 87+000 | 89+630 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | อต.1/9/55 | 9 พ.ค.55 | 7 ก.ค.55 | 9963000 | 9952830 | 100 | 9952830 | 4 ก.ค.55 | 9.963 | 9.963 | 0 | 9.952 | 9.952 | 9.952 | 9963000 | 60 | วัน | 9952830 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 658 | 11 | 0900 |  | ป่ากล้วย-กม.131+770(ต่อเขตแขวงฯแพร่) | 105 | 500 | 1109000105 |  | 105+500 | 106+200 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | อต.1/7/55 | 1 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 10000000 | 9996500 | 100 | 0 | 10 ธ.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 100 | วัน | 9996498.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 659 | 1040 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 102 (อุตรดิตถ์) - วังกะพี้ | 1 | 100 | 104001000001 |  | 1+100 | 4+160 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | คค0619.5/อต.1/33/55 | 29 ก.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 9949000 | 9949000 | 100 | 0 | 2 พ.ย.55 | 9.949 | 9.949 | 0 | 9.949 | 9.949 | 9.949 | 9949000 | 70 | วัน | 9949000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 660 | 1041 | 0102 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ - ต่อเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ | 8 | 0 | 104101020008 |  | 8+000 | 9+500 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.พ.55 | 7 มี.ค.55 | 24 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | คค0619.5/อต.1/29/55 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 28 ม.ค.56 | 9269000 | 9269000 | 100 | 0 | 4 ก.พ.56 | 9.269 | 9.269 | 0 | 9.269 | 9.269 | 9.269 | 9269000 | 120 | วัน | 9268794.53 |  |  | e-Auction | 10 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 661 | 1046 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 102 (ทุ่งยั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1196 (ดงสระแก้ว) | 4 | 179 | 104601000004 |  | 4+179 | 6+760 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | อต.1/4/55 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 14660000 | 14655000 | 100 | 2198250 | 28 ก.ย.55 | 14.66 | 14.66 | 0 | 14.655 | 14.655 | 14.655 | 14660000 | 120 | วัน | 14655000 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (7) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 662 | 1104 | 0100 |  | แยกเข้าพิชัย - พญาแมน | 32 | 500 | 110401000032 |  | 32+500 | 35+770 | 1 |  | แห่ง | 18 ก.ค.55 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 557 (7) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 663 | 1104 | 0100 |  | แยกเข้าพิชัย - พญาแมน | 35 | 770 | 110401000035 |  | 35+770 | 38+230 | 1 |  | แห่ง | 15 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | คค0619.5/อต.1/12/55 | 21 ก.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 9994000 | 9989000 | 100 | 0 | 17 ก.ย.55 | 9.994 | 9.994 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.989 | 9994000 | 60 | วัน | 9989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 664 | 1166 | 0100 |  | วังโป่ง - ดารา | 12 | 600 | 116601000012 |  | 12+600 | 15+150 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | คค.0619.5/อต.1/32/55 | 28 ก.ย.55 | 6 ธ.ค.55 | 9998000 | 9988000 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9998000 | 70 | วัน | 9988000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 665 | 1204 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข11(บึงหลัก) - พิชัย | 39 | 250 | 120401010039 |  | 39+250 | 42+000 | 25260 |  | ตร.ม. | 28 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | คค0619.5/อต.1/11/55 | 30 มิ.ย.55 | 28 ส.ค.55 | 10200000 | 10185000 | 100 | 10164612.5 | 24 ส.ค.55 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.185 | 10.185 | 10.185 | 10200000 | 60 | วัน | 10164612.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 666 | 1214 | 0102 |  | กม.13+000-บ่อทอง | 15 | 500 | 121401020015 |  | 15+500 | 17+500 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | อต.1/6/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 12520000 | 12480000 | 100 | 12477646.53 | 11 ก.ย.55 | 12.52 | 12.52 | 0 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12520000 | 120 | วัน | 12477646.53 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 667 | 1214 | 0102 |  | กม.13+000 - บ่อทอง | 17 | 500 | 121401020017 |  | 17+500 | 20+500 | 1 |  | แห่ง | 18 พ.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | คค.0619.5/อต.1/26/55 | 12 ก.ย.55 | 10 ธ.ค.55 | 9990000 | 9830000 | 100 | 0 | 27 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9990000 | 90 | วัน | 9829835.06 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 668 | 1214 | 0102 |  | กม.13+000 - บ่อทอง | 21 | 323 | 121401020021 |  | 21+323 | 21+398 | 1 | MRT | แห่ง | - | 6 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | คค0619.5/อต.1/30/55 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 1992300 | 1992300 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 1.992 | 1.992 | 0 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1992300 | 90 | วัน | 1992300 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 557 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 669 | 1214 | 0200 |  | บ่อทอง-บรรจบทางหลวงหมายลข1047(วังผาชัน) | 25 | 984 | 121402000025 |  | 25+984 | 28+170 | 1 |  | แห่ง | 2 ส.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | อต.1/3/55 | 24 เม.ย.55 | 20 ต.ค.55 | 15470000 | 15455295 | 100 | 8951911.4 | 19 ต.ค.55 | 15.47 | 15.47 | 0 | 15.47 | 15.455 | 15.47 | 15470000 | 180 | วัน | 15413152.11 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 557 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 670 | 1214 | 0200 |  | บ่อทอง-บรรจบทางหลวงหมายลข1047(วังผาชัน) | 39 | 125 | 121402000039 |  | 39+125 | 39+480 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | อต.1/2/55 | 31 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 25 มิ.ย.55 | 2640000 | 2638300 | 100 | 2638167.08 | 25 มิ.ย.55 | 2.64 | 2.64 | 0 | 2.638 | 2.638 | 2.64 | 2640000 | 80 | วัน | 2638167.08 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 557 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 671 | 1246 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข11 - บรรจบทางหลวงหมายเลข1214(แสนขัน) | 0 | 300 | 124601000000 |  | 0+300 | 2+960 | 1 |  | แห่ง | 8 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | อต.1/1/55 | 31 มี.ค.55 | 8 ก.ค.55 15 ก.ค.55 | 14999000 | 12988956 | 100 | 12688402.18 | 25 ก.ค.55 | 14.999 | 14.999 | 0 | 12.988 | 12.988 | 12.988 | 14999000 | 100 | วัน | 12688402.18 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 557 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 672 | 1324 | 0102 |  | กม.3+000(ต่อเขตแขวงฯสุโขทัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1104 (พญาแมน) ตอน 1 | 3 | 0 | 132401020003 |  | 3+000 | 7+460 | 1 |  | แห่ง | 27 ธ.ค.54 | 5 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | อต.1/5/55 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 14500000 | 14497000 | 100 | 14497000 | 27 ก.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.497 | 14.497 | 14.497 | 14500000 | 90 | วัน | 14497000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (7) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 673 | 1045 | 0100 |  | สายทางในแขวงฯอุตรดิตถ์ 2 | 0 | 0 | 104501000000 |  | 0+000 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 11 พ.ย.54 | 3 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/46/255 | 11 ส.ค.55 | 9 ต.ค.55 | 1764000 | 1762400 | 100 | 1762400 | 22 ก.ย.55 | 1.764 | 1.764 | 0 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1764000 | 60 | วัน | 1762400 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 674 | 1045 | 0201 |  | กม.7+500 (ต่อเขตแขวงฯอุตรดิตถ์ที่ 1) - ร่วมจิต | 20 | 0 | 104502010020 |  | 20+000 | 22+545 | 1 |  | แห่ง | - | 3 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | คค 0619.6/อต./2/49/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 พ.ย.55 | 9996900 | 9996900 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 9.996 | 9.996 | 0 | 9.999 | 9.996 | 9.996 | 9996900 | 60 | วัน | 9996900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 675 | 1045 | 0201 |  | กม.7+500 (ต่อเขตแขวงฯอุตรดิตถ์ที่ 1) - ร่วมจิต | 28 | 817 | 104502010028 |  | 28+817 | 29+100 | 1 |  | แห่ง | - | 31 พ.ค.54 | 7 ก.ค.54 | 22 ก.ค.54 | 2 ส.ค.54 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค0619.6/อต.2/50/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 1728000 | 1728000 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 1.728 | 1.728 | 0 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1728000 | 120 | วัน | 1728000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 676 | 1047 | 0301 |  | ห้วยหูด - ฟากท่า | 63 | 33 | 104703010063 |  | 63+033 | 66+541 | 28379 |  | ตร.ม. | 14 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/45/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ก.ย.55 | 11000000 | 10997300 | 100 | 0 | 28 ก.ย.55 | 11 | 11 | 0 | 10.997 | 10.997 | 10.997 | 11000000 | 60 | วัน | 10997300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 677 | 1047 | 0301 |  | ห้วยหูด - ฟากท่า | 76 | 972 | 104703010076 |  | 76+972 | 77+750 | 1 |  | แห่ง | 19 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/10/2555 | 4 เม.ย.55 | 2 มิ.ย.55 | 2500000 | 2499700 | 100 | 2499700 | 31 พ.ค.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.499 | 2.499 | 2.5 | 2500000 | 60 | วัน | 2499700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 678 | 1047 | 0301 |  | ห้วยหูด - ฟากท่า | 84 | 0 | 104703010084 |  | 84+000 | 85+385 | 1 |  | แห่ง | 19 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/7/2555 | 31 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 4500000 | 4499800 | 100 | 4499800 | 18 เม.ย.55 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.499 | 4.499 | 4.5 | 4500000 | 60 | วัน | 4499800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 679 | 1047 | 0301 |  | ห้วยหูด - ฟากท่า | 95 | 975 | 104703010095 |  | 95+975 | 99+645 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/12/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 มิ.ย.55 | 12000000 | 11992700 | 100 | 11992700 | 8 มิ.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 11.992 | 11.992 | 12 | 12000000 | 60 | วัน | 11992700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 680 | 1047 | 0400 |  | ฟากท่า - ม่วงเจ็ดต้น | 139 | 0 | 104704000139 |  | 139+000 | 142+020 | 1 |  | แห่ง | 14 ก.พ.55 | 17 มี.ค.54 | 17 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/44/2555 | 31 ก.ค.55 | 8 ต.ค.55 | 16800000 | 16739000 | 100 | 0 | 15 ต.ค.55 | 16.8 | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.739 | 16.739 | 16800000 | 70 | วัน | 16691926.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 681 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (น้ำปาด) - ห้วยมุ่น | 3 | 800 | 123901000003 |  | 3+800 | 5+550 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/9/2555 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 8 ส.ค.55 | 9800000 | 9799100 | 100 | 9799046.5 | 11 ส.ค.55 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.799 | 9.799 | 9.8 | 9800000 | 120 | วัน | 9799046.5 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 682 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047(น้ำปาด) - ห้วยมุ่น \n | 7 | 900 | 123901000007 |  | 7+900 | 14+200 | 1 |  | แห่ง | 2 มิ.ย.55 | 2 ก.ย.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 4 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/13/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 20000000 | 19680500 | 100 | 2952075 | 1 พ.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 19.682 | 19.68 | 20 | 20000000 | 120 | วัน | 19651056.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 683 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047(น้ำปาด) - ห้วยมุ่น \n | 14 | 200 | 123901000014 |  | 14+200 | 18+000 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/5/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 10000000 | 9998800 | 100 | 9998800 | 25 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.998 | 10 | 10000000 | 90 | วัน | 9998800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 684 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047(น้ำปาด) - ห้วยมุ่น \n | 24 | 0 | 123901000024 |  | 24+000 | 33+300 | 1 |  | แห่ง | 2 มิ.ย.55 | 2 ก.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | คค0619.6/อต.2/14/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 22000000 | 21889300 | 100 | 3283395 | 1 พ.ย.55 | 22 | 22 | 0 | 21.889 | 21.889 | 22 | 22000000 | 120 | วัน | 21882803.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 685 | 1239 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1047(น้ำปาด) - ห้วยมุ่น \n | 39 | 493 | 123901000039 |  | 39+493 | 46+289 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/8/2555 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 8 ส.ค.55 | 15000000 | 14945000 | 100 | 14789419.48 | 8 ส.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.945 | 14.945 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14789419.48 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 686 | 1243 | 0300 |  | กม.77+396.695 (ต่อเขตแขวงฯน่านที่1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (บ่อเบี้ย) | 94 | 0 | 124303000094 |  | 94+000 | 96+895 | 1 |  | แห่ง | 27 ธ.ค.54 | 10 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 8 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | คค0619.6/อต.2/16/2555 | 28 เม.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 12700000 | 12685200 | 100 | 1902780 | 1 พ.ย.55 | 12.7 | 12.7 | 0 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | 12700000 | 150 | วัน | 12469981.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 687 | 1268 | 0200 |  | ด่านซ้าย - ห้วยมุ่น | 43 | 50 | 126802000043 |  | 43+050 | 43+150 | 1 |  | แห่ง | - | 31 พ.ค.54 | 7 ก.ค.54 | 22 ก.ค.54 | 2 ส.ค.54 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | คค0619.6/อต.2/51/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 1995400 | 1995400 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 1.995 | 1.995 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1995400 | 60 | วัน | 1995400 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 688 | 1268 | 0200 |  | กม.40+200(ต่อเขตแขวงฯเลยที่2(ด่านซ้าย)) - ห้วยมุ่น | 44 | 500 | 126802000044 |  | 44+500 | 46+600 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/2/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 5000000 | 4999600 | 100 | 4999600 | 3 ก.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 4.999 | 4.999 | 5 | 5000000 | 90 | วัน | 4999600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 689 | 1268 | 0200 |  | กม. 40 + 200 ติดต่อแขวงฯ เลยที่ 2 (ด่านซ้าย) - ห้วยมุ่น | 54 | 994 | 126802000054 |  | 54+994 | 58+325 | 1 |  | แห่ง | 20 ธ.ค.54 | 9 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/4/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 ก.ค.55 2 ส.ค.55 | 9900000 | 9877000 | 100 | 9877000 | 1 ส.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.877 | 9.877 | 9.9 | 9900000 | 120 | วัน | 9877000 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 690 | 1268 | 0200 |  | กม.40+200(ต่อเขตแขวงฯเลยที่ 2(ด่านซ้าย)) - ห้วยมุ่น | 58 | 700 | 126802000058 |  | 58+700 | 62+500 | 1 |  | แห่ง | 2 มิ.ย.55 | 2 ก.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 4 ต.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/15/2555 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 12000000 | 11988900 | 100 | 1798335 | 29 ส.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 11.988 | 11.988 | 12 | 12000000 | 120 | วัน | 11841962.04 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 691 | 1268 | 0300 |  | ห้วยมุ่น - ฟากนา | 30 | 600 | 126803000030 |  | 30+600 | 42+143 | 70321 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | คค0619.6/อต.2/42/2555 | 4 ก.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 10500000 | 10489000 | 100 | 0 | 20 ก.ย.55 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.489 | 10.489 | 10.489 | 10500000 | 80 | วัน | 10489000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 692 | 1339 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย | 7 | 211 | 133901000007 |  | 7+211 | 11+610 | 1 |  | แห่ง | 16 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 8 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.6/อต.2/17/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 11400000 | 11394600 | 100 | 11394600 | 3 ส.ค.55 | 11.4 | 11.4 | 0 | 11.394 | 11.394 | 11.394 | 11400000 | 90 | วัน | 11394600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 693 | 1339 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย | 11 | 610 | 133901000011 |  | 11+610 | 21+000 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/18/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 18000000 | 17997360 | 100 | 17985294.03 | 27 ก.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 17.997 | 17.997 | 18 | 18000000 | 90 | วัน | 17985294.03 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 694 | 1339 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย | 17 | 300 | 133901000017 |  | 17+300 | 18+000 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | คค0619.6/อต.2/19/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 5500000 | 5499500 | 100 | 5499500 | 1 ส.ค.55 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.499 | 5.499 | 5.5 | 5500000 | 90 | วัน | 5499500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 695 | 1339 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย | 26 | 913 | 133901000026 |  | 26+913 | 28+537 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/6/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 ก.ค.55 2 ส.ค.55 | 8000000 | 7930784 | 100 | 7930784 | 30 ก.ค.55 | 8 | 8 | 0 | 7.999 | 7.999 | 7.931 | 8000000 | 120 | วัน | 7930784 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 558 (3) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 696 | 1341 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1163 (สามร้อยเมตร) ดงงาม - น้ำพร้า | 20 | 100 | 134101000020 |  | 20+100 | 20+300 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | คค 0619.6/อต.2/3/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 4000000 | 3999600 | 100 | 3999551.81 | 3 ก.ค.55 | 4 | 4 | 0 | 3.999 | 3.999 | 4 | 4000000 | 90 | วัน | 3999551.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 558 (1) | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 697 | 1045 | 202 |  | ทางหลวงหมายเลข 1146 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 1045 (เขื่อนสิริกิต์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1047 (ห้วยหูด) | 54 | 187 | 104502020054 |  | 54+187 0+148 | 55+690 1+651 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | คค 0619.6/อต.2/53/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 พ.ย.55 | 9997000 | 9969000 | 100 | 0 | 24 พ.ย.55 | 9.997 | 9.997 | 0 | 9.997 | 9.97 | 9.969 | 9997000 | 60 | วัน | 9969000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 698 | 12 | 0602 |  | แยกไปหล่มสัก - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | 381 | 0 | 1206020381 |  | 381+000 | 389+810 | 88100 |  | ตร.ม. | - | 19 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | พช.1/31/55 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9999000 | 9972000 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.972 | 9.972 | 9.972 | 9999000 | 120 | วัน | 9972000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 699 | 12 | 0602 |  | แยกไปหล่มสัก - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | 399 | 825 | 1206020399 |  | 399+825 | 401+075 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 23 ก.พ.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | พช.1/33/55 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 6486200 | 6486200 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 6.486 | 6.486 | 0 | 6.486 | 6.486 | 6.486 | 6486200 | 120 | วัน | 6486025.56 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 700 | 12 | 1100 |  | เข็กน้อย-แยกไปหล่มสัก | 333 | 395 | 1211000333 |  | 333+395 | 333+585 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | พช.1/3/2555 | 31 มี.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 8000000 | 7839200 | 100 | 7839200 | 20 ก.ย.55 | 8 | 8 | 0 | 7.839 | 7.839 | 8 | 8000000 | 180 | วัน | 7839200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 701 | 12 | 1200 |  | แยกไปหล่มสัก - อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | 398 | 940 | 1212000398 |  | 398+940 | 399+190 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | พช.1/24/55 | 8 ก.ย.55 | 6 มี.ค.56 14 มี.ค.56 | 15000000 | 14997700 | 100 | 2249655 | - | 15 | 15 | 0 | 14.997 | 14.997 | 14.997 | 15000000 | 180 | วัน | 14934529.52 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 551 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 702 | 21 | 501 |  | เพชรบูรณ์ - บุ่งน้ำเต้า | 233 | 200 | 2105010233 |  | 233+200 248+850 | 234+100 249+200 | 24140 |  | ตร.ม. | - | 29 พ.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พช.1/25/55 | 21 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 9999000 | 9853822 | 100 | 0 | 11 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.853 | 9.853 | 9.853 | 9999000 | 100 | วัน | 9853822 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 703 | 21 | 0801 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองวังชมภู (ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) - เพชรบูรณ์ | 207 | 760 | 2108010207 |  | 207+760 | 208+285 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | พช.1/6/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1500000 | 1498000 | 100 | 1498000 | 28 พ.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.498 | 1.498 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1498000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 704 | 21 | 0801 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองวังชมภู(ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน))\n-เพชรบูรณ์ | 216 | 30 | 2108010216 |  | 216+030 | 216+370 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | พช.1/7/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 1980000 | 1942000 | 100 | 1942000 | 12 มิ.ย.55 | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.942 | 1.942 | 1.98 | 1980000 | 90 | วัน | 1942000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 705 | 21 | 0801 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองวังชมภู(ต่อเขตแขวงฯ เพชรบรณ์ที่ 2(บึงสามพัน)-เพชรบูรณ์-บุ่งน้ำเต้า | 215 | 100 | #VALUE! |  | 215+100 219+025 | 217+400 220+700 | 83120 |  | ตร.ม. | - | 23 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | พช.1/21/55 | 16 ส.ค.55 | 13 ธ.ค.55 | 35000000 | 34794000 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 34.794 | 34.794 | 0 | 34.794 | 34.794 | 34.794 | 34794000 | 120 | วัน | 34794000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 706 | 21 | 0902 |  | บุ่งน้ำเต้า-ต่อทางเทศบาลเมืองหล่มสัก | 263 | 874 | 2109020263 |  | 263+874 | 264+737 | 27530 |  | ม2 | - | 24 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | พช.1/10/2555 | 24 เม.ย.55 | 4 ส.ค.55 | 11000000 | 10994000 | 100 | 10994000 | 1 มิ.ย.55 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10.994 | 10.994 | 11000000 | 103 | วัน | 10994000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 707 | 203 | 0201 |  | หล่มเก่า - กม.111+889 (ต่อเขตแขวงฯเลยที่ 2(ด่านซ้าย) | 111 | 889 | 20302010111 |  | 111+889 | 112+330 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | พช.1/8/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1500000 | 1498000 | 100 | 1498000 | 3 ก.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.498 | 1.498 | 1.5 | 1500000 | 120 | วัน | 1498000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 708 | 203 | 201 |  | หล่มเก่า-กม.111+889(ต่อเขตแขวงฯเลยที่ 2(ด่านซ้าย)) | 119 | 670 | 20302010119 |  | 119+670 116+300 | 119+100 112+330 | 40860 |  | ม2 | - | 24 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | พช.1/16/55 | 24 พ.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 13000000 | 12993350 | 100 | 12993350 | 3 ก.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 12.993 | 12.993 | 12.993 | 13000000 | 110 | วัน | 12993350 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 709 | 2010 | 0100 |  | ต่อทาง อบต.ห้วยไร่ - ท่าอิบุญ | 10 | 0 | 201001000010 |  | 10+000 | 10+400 | 1 |  | แห่ง | - | 3 มิ.ย.54 | 14 ก.ค.54 | 10 ส.ค.54 | 22 ก.พ.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | พช.1/36/55 | 26 ก.ย.55 | 24 มี.ค.56 | 2998500 | 2998500 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 2.998 | 2.998 | 0 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2998500 | 180 | วัน | 2998433.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 710 | 2016 | 0302 |  | กม.53+800 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 1)-ตาดกลอย | 66 | 800 | 201603020066 |  | 66+800 | 69+490 | 24710 |  | ม2 | - | 24 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | พช.1/12/2555 | 11 พ.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 10300000 | 10297000 | 100 | 10297000 | 6 ส.ค.55 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.297 | 10.297 | 10300000 | 102 | วัน | 10297000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 711 | 2196 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (แคมป์สน) - สะเดาะพง | 12 | 60 | 219601000012 |  | 12+060 | 12+172 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | พช.1/2/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 1000000 | 999900 | 100 | 999899.27 | 25 เม.ย.55 | 1 | 1 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1000000 | 120 | วัน | 999899.27 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 712 | 2196 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12(แคมป์สน)-สะเดาะพง | 19 | 350 | 219601000019 |  | 19+350 | 28+100 | 89330 |  | ม2 | - | 31 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | พช.1/18/2555 | 2 มิ.ย.55 | 29 ก.ย.55 | 10000000 | 9986900 | 100 | 9986900 | 21 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.986 | 9.986 | 10000000 | 120 | วัน | 9986900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 713 | 2196 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (แคมป์สน) - สะเดาะพง | 12 | 500 | 219601010012 |  | 12+500 | 14+070 | 16470 |  | ตร.ม. | - | 20 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | พช.1/39/55 | 29 ก.ย.55 | 6 ม.ค.56 | 9999000 | 9924490 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.924 | 9.924 | 9.924 | 9999000 | 100 | วัน | 9924490 |  |  |  | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 714 | 2215 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21(บุ่งน้ำเต้า)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 | 0 | 115 | 221501000000 |  | 0+115 | 4+000 | 35290 |  | ม2 | - | 24 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | พช.1/11/2555 | 24 เม.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 13500000 | 13494650 | 100 | 13494650 | 11 มิ.ย.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.494 | 13.494 | 13.494 | 13500000 | 107 | วัน | 13494650 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 715 | 2215 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21(บุ่งน้ำเต้า)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 | 4 | 0 | 221501000004 |  | 4+000 | 7+000 | 29480 |  | ตร.ม. | - | 18 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 5 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | พช.1/13/2555 | 16 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 16150000 | 15884000 | 100 | 15884000 | 9 ก.ค.55 | 16.15 | 16.15 | 0 | 16.009 | 15.884 | 15.884 | 16150000 | 105 | วัน | 15884000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 716 | 2216 | 0202 |  | ตาดกลอย - กกกะทอน | 81 | 400 | 221602020081 |  | 81+400 | 89+400 | 88580 |  | ตร.ม. | - | 19 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | พช.1/32/55 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9999000 | 9979430 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 9999000 | 120 | วัน | 9979430 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 717 | 2258 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21(นางั่ว)-ต่อทางอบต.หนองแม่นา | 17 | 90 | 225801010017 |  | 17+090 | 29+000 | 85040 |  | ม2 | - | 31 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | พช.1/17/2555 | 2 มิ.ย.55 | 29 ก.ย.55 | 10000000 | 9996500 | 100 | 9996500 | 4 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 120 | วัน | 9996500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 718 | 2275 | 0301 |  | ห้วยใหญ่ - บ้านกลาง | 21 | 400 | 227503010021 |  | 21+400 | 24+380 | 20630 |  | ตร.ม. | - | 7 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | พช.1/43/55 | 29 ก.ย.55 | 6 ม.ค.56 | 9999000 | 9960000 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9999000 | 100 | วัน | 9960000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 719 | 2278 | 101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21(บ.หัวนา)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12(กกโอ) | 14 | 240 | 227801010014 |  | 14+240 14+495 17+375 | 14+425 17+000 18+252 | 32100 |  | ตร.ม. | - | 21 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 23 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | พช.1/15/2555 | 24 พ.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 13700000 | 13292000 | 100 | 13292000 | 21 ส.ค.55 | 13.7 | 13.7 | 0 | 13.32 | 13.292 | 13.292 | 13700000 | 106 | วัน | 13292000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 720 | 2302 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2196 (ป่าแดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 21 (บุ่งน้ำเต้า) | 8 | 855 | 230201000008 |  | 8+855 | 9+683 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | พช.1/9/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 4000000 | 3996600 | 100 | 3996600 | 23 ก.ค.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.996 | 3.996 | 4000000 | 120 | วัน | 3996600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 721 | 2306 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2011 (ห้วยมะเขือ)-โจ๊ะโหวะ | 2 | 705 | 230601000002 |  | 2+705 | 3+250 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | พช.1/1/2555 | 6 มี.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 1900000 | 1899200 | 100 | 1899200 | 9 เม.ย.55 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.899 | 1.899 | 1.9 | 1900000 | 120 | วัน | 1899200 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 722 | 2306 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2011 (ห้วยมะเขือ) - โจ๊ะโหวะ (รหัส งปม. 0800668702420001) | 10 | 230 | 230601000010 |  | 10+230 | 10+314 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ก.พ.55 | - | - | - | 13 ก.ย.56 | 23 ก.ย.56 | พช.1/36/2556 | 24 ก.ย.56 | 20 ก.พ.57 | 1970000 | 1882600 | 100 | 0 | 25 พ.ย.56 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1970000 | 150 | วัน | 1882360.45 |  |  |  | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 723 | 2326 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2275 (ห้วยใหญ่) - ต่อเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 36 | 993 | 232601020036 |  | 36+993 | 39+230 | 24640 |  | ตร.ม. | - | 5 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พช.1/29/55 | 21 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 9900000 | 9894800 | 100 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9900000 | 100 | วัน | 9894800 |  |  |  | 0 | วัน
| 551 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 724 | 2326 | 102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2275 (ห้วยใหญ่) - ต่อทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 42 | 560 | 232601020042 |  | 42+560 44+850 | 43+375 46+765 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พช.1/30/55 | 21 ก.ย.55 | 3 ม.ค.56 | 9900000 | 9891800 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.891 | 9.891 | 9.891 | 9900000 | 105 | วัน | 9886200.21 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 725 | 2326 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2275 (ห้วยใหญ่) - ต่อทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 48 | 520 | 232601020048 |  | 48+520 | 51+050 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 28 ต.ค.55 | 28 ก.ย.55 | พช.1/45/55 | 29 ก.ย.55 | 6 ม.ค.56 | 9999000 | 9824300 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.824 | 9.824 | 9.824 | 9999000 | 100 | วัน | 9824300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 726 | 2331 | 0100 |  | โจ๊ะโหวะ - กม.35+100 (ต่อเขต สน.บท.พิษณุโลกที่ 2) | 9 | 900 | 233101000009 |  | 9+900 | 9+996 | 1 |  | แห่ง | - | 3 มิ.ย.54 | 21 ก.ค.54 | 2 ส.ค.54 | 22 ก.พ.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | พช.1/37/55 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 1946800 | 1946800 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 1.946 | 1.946 | 0 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1946800 | 120 | วัน | 1946800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 727 | 2331 | 0201 |  | โจ๊ะโหวะ-กม.35+100 (ต่อเขตสน.บท.พิษณุโลกที่ 2) | 31 | 630 | 233102010031 |  | 31+630 | 32+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | พช.1/4/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 1975000 | 1973000 | 100 | 1973000 | 9 ก.ค.55 | 1.975 | 1.975 | 0 | 1.975 | 1.973 | 1.975 | 1975000 | 120 | วัน | 1973000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 728 | 2343 | 0100 |  | สักหลง - วังมล | 0 | 0 | 234301000000 |  | 0+000 | 1+555 | 14080 |  | ตร.ม. | - | 26 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | พช.1/27/55 | 21 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 6000000 | 5948970 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 6 | 6 | 0 | 5.948 | 5.948 | 5.948 | 6000000 | 100 | วัน | 5948963.93 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 729 | 2343 | 0100 |  | สักหลง - วังมล | 1 | 555 | 234301000001 |  | 1+555 | 4+850 | 29655 |  | ตร.ม. | - | 22 มิ.ย.55 | 27 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พช.1/28/55 | 21 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 9999000 | 9923500 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.923 | 9.923 | 9.923 | 9999000 | 100 | วัน | 9923500 |  |  |  | 0 | วัน
| 551 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 730 | 2372 | 0100 |  | วังบาล - แยกทางหลวงหมายเลข 12 | 6 | 300 | 237201000006 |  | 6+300 | 9+300 | 21000 |  | ตร.ม. | - | 31 พ.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | พช.1/26/55 | 21 ก.ย.55 | 8 ม.ค.56 | 9990000 | 9839290 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9990000 | 110 | วัน | 9839290 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 731 | 2385 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2007(นายม)-ต่อเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 0 | 0 | 238501000000 |  | 0+000 | 4+350 | 38385 |  | ตร.ม. | - | 18 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 23 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | พช.1/14/2555 | 24 พ.ค.55 | 9 ก.ย.55 | 16200000 | 16004000 | 100 | 16004000 | 10 ก.ย.55 | 16.2 | 16.2 | 0 | 16.058 | 16.004 | 16.004 | 16200000 | 109 | วัน | 16004000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 732 | 2385 | 0100 |  | นายม - ต่อเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ | 12 | 796 | 238501000012 |  | 12+796 | 13+120 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 9 ก.ย.54 | 9 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | พช.1/35/55 | 26 ก.ย.55 | 22 ก.พ.56 | 1860900 | 1860900 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 1.86 | 1.86 | 0 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1860900 | 150 | วัน | 1860900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 733 | 2402 | 0100 |  | ดงมูลเหล็ก - จางวาง | 5 | 52 | 240201000005 |  | 5+052 | 7+465 | 21710 |  | ตร.ม. | - | 23 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | พช.1/40/55 | 29 ก.ย.55 | 6 ม.ค.56 | 9999000 | 9906100 | 100 | 0 | 11 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9999000 | 100 | วัน | 9906100 |  |  |  | 0 | วัน
| 551 (3) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 734 | 2402 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2326(ดงมูลเหล็ก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2215 (จางวาง) | 7 | 465 | 240201000007 |  | 7+465 | 8+912 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | พช.1/5/2555 | 31 มี.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 5000000 | 4997700 | 100 | 4966700.92 | 20 มิ.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 4.997 | 4.997 | 5 | 5000000 | 150 | วัน | 4966700.92 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 551 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 735 | 2402 | 0100 |  | ดงมูลเหล็ก - จางวาง | 7 | 620 | 240201000007 |  | 7+620 | 8+160 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.พ.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | พช.1/34/55 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 993200 | 993200 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 993200 | 120 | วัน | 993200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 736 | 21 | 0701 |  | sหนองไผ่ - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองวังชมภู | 186 | 0 | 2107010186 |  | 186+000 | 190+850 | 4.85 |  | กม. | - | 14 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 17 มิ.ย.55 | 30 พ.ค.55 | บพ.2/2555 | 31 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 32000000 | 31927000 | 100 | 31926781.84 | 8 ส.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 31.927 | 31.927 | 31.927 | 32000000 | 120 | วัน | 31926781.84 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 737 | 113 | 0100 |  | ชนแดน - กม.25+000 (ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 34 | 25 | 11301000034 |  | 34+025 | 34+950 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | บพ.20/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9993900 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.99 | 0 | 9.999 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 90 | วัน | 9993900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 738 | 113 | 0200 |  | ชนแดน-กม.25+000 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 25 | 875 | 11302000025 |  | 25+875 | 33+250 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 19 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 20 เม.ย.55 | บพ.1/2555 | 21 เม.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 29861000 | 29552900 | 100 | 29531712.01 | 17 ก.ค.55 | 29.861 | 29.861 | 0 | 29.861 | 29.552 | 29.552 | 29861000 | 90 | วัน | 29531712.01 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 552 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 739 | 1205 | 0100 |  | วังโป่ง - วังหิน | 2 | 0 | 120501000002 |  | 2+000 | 3+950 | 1 |  | แห่ง | - | 27 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | บพ.6/2555 | 16 ส.ค.55 | 23 พ.ย.55 | 9999000 | 9825000 | 100 | 0 | 11 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.825 | 9.825 | 9999000 | 100 | วัน | 9825000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 740 | 2012 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21 - วิเชียรบุรี | 1 | 55 | 201201000001 |  | 1+055 | 1+775 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | บพ.16/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9963000 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.963 | 9.963 | 9999000 | 90 | วัน | 9963000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 741 | 2012 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21 - วิเชียรบุรี | 1 | 775 | 201201000001 |  | 1+775 | 2+525 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 29 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | บพ.17/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9920000 | 9819600 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.92 | 9.92 | 0 | 9.92 | 9.819 | 9.819 | 9920000 | 90 | วัน | 9819600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 742 | 2244 | 0100 |  | มอดินแดง - ศรีเทพน้อย | 3 | 400 | 224401000003 |  | 3+400 | 5+250 | 1 |  | แห่ง | - | 27 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | บพ.5/2555 | 16 ส.ค.55 | 23 พ.ย.55 | 9999000 | 9854000 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.854 | 9.854 | 9999000 | 100 | วัน | 9854000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 743 | 2245 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2244 (นาตะกรุด) - โคกสะแกลาด | 2 | 130 | 224501000002 |  | 2+130 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 เม.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | บพ.9/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 9999000 | 9805000 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.805 | 9.805 | 9.805 | 9999000 | 90 | วัน | 9805000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 744 | 2275 | 0201 |  | ห้วยใหญ่ - บ้านกลาง | 21 | 400 | 227502010021 |  | 21+400 | 24+000 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 552 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 745 | 2275 | 0202 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 225 (หนองแดง) - กม.85+000 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 1) | 57 | 450 | 227502020057 |  | 57+450 | 59+450 | 1 |  | แห่ง | - | 11 เม.ย.55 | 20 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | บพ.4/2555 | 16 ส.ค.55 | 23 พ.ย.55 | 9999000 | 9862000 | 100 | 0 | 20 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.862 | 9.862 | 9999000 | 100 | วัน | 9862000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 746 | 2275 | 0202 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 225 (หนองแดง) - กม.85+000 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 1) | 69 | 0 | 227502020069 |  | 69+000 | 70+075 | 1 |  | แห่ง | - | 12 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | บพ.8/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9854000 | 9854000 | 100 | 0 | 2 พ.ย.55 | 9.999 | 9.854 | 0 | 9.854 | 9.854 | 9.854 | 9854000 | 90 | วัน | 9854000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 747 | 2401 | 0100 |  | หนองไผ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2398 (ซับพุทรา) | 7 | 0 | 240101000007 |  | 7+000 | 11+600 | 103478 |  | ตร.ม. | - | 28 มี.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | บพ.10/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 12000000 | 11925800 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.925 | 11.925 | 12000000 | 90 | วัน | 11925800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 748 | 3004 | 0300 |  | วังพิกุล - ซับสมอทอด | 10 | 0 | 300403000010 |  | 10+000 | 12+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | บพ.3/2555 | 15 ส.ค.55 | 22 พ.ย.55 | 9999000 | 9934400 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.934 | 9.934 | 9999000 | 100 | วัน | 9934400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 749 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 | 2 | 400 | 999999990002 |  | 2+400 | 3+985 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | บพ.18/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9970000 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.97 | 9.97 | 9999000 | 90 | วัน | 9970000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 552 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 750 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงหมายเลข 2211 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 | 5 | 369 | 999999990005 |  | 5+369 | 6+935 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | บพ.19/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9971000 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.971 | 9.971 | 9.971 | 9999000 | 90 | วัน | 9969995.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (7) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 751 | 201 | 0101 |  | สามแยกหน้าแขวงฯเลยที่ 1 - สามแยกไปเชียงกลม (ธาตุจอมศรี) | 9 | 475 | 20101010009 |  | 9+475 | 10+300 | 1 |  | แห่ง | - | 5 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | ลย.18/2555 | 15 ส.ค.55 | 22 พ.ย.55 | 9990000 | 9938700 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 9.945 | 9.945 | 9.938 | 9.938 | 9990000 | 100 | วัน | 9938700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 752 | 201 | 203 |  | จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง | 128 | 470 | 20102030128 |  | 128+470 130+375 | 129+600 131+280 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ลย.30/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 9947000 | 9945000 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 9.947 | 9.947 | 9.966 | 9.966 | 9.945 | 9.947 | 9947000 | 120 | วัน | 19890000 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 753 | 201 | 0203 |  | จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง | 129 | 600 | 20102030129 |  | 129+600 | 130+375 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 7 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ลย.25/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 มี.ค.56 | 9756000 | 9756000 | 100 | 0 | 5 ก.พ.56 | 9.756 | 9.756 | 10.059 | 9.823 | 9.819 | 9.756 | 9756000 | 180 | วัน | 9755999.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 754 | 201 | 0301 |  | ทางแยกไปพวยเด้ง (ตาดข่า) - ทางแยกไปอุดรธานี | 184 | 12 | 20103010184 |  | 184+012 | 184+275 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 7 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ลย.28/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 1 ก.พ.56 | 4864400 | 4864400 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 4.864 | 4.864 | 4.885 | 4.907 | 4.876 | 4.864 | 4864400 | 120 | วัน | 9728800 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 755 | 201 | 1203 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองวังสะพุง-สามแยกหน้า\nแขวงฯ เลยที่ 1 | 206 | 230 | 20112030206 |  | 206+230 | 206+670 | 1 |  | แห่ง | - | 13 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | ลย.1/2555 | 29 มี.ค.55 | 24 ก.ย.55 1 ต.ค.55 | 29971000 | 29494700 | 100 | 4424205 | 14 ธ.ค.55 | 29.971 | 29.971 | 0 | 29.507 | 29.494 | 29.971 | 29971000 | 180 | วัน | 28625326.5 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 756 | 210 | 0500 |  | วังสำราญ - วังสะพุง | 97 | 200 | 21005000097 |  | 97+200 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | ลย.2/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 1412000 | 1386000 | 100 | 1386000 | 26 ก.ค.55 | 1.412 | 1.412 | 0 | 1.386 | 1.386 | 1.412 | 1412000 | 120 | วัน | 1386000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 757 | 211 | 0202 |  | ปากชม - เชียงคาน | 152 | 740 | 21102020152 |  | 152+740 | 154+660 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ลย.32/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 9965000 | 9962700 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.965 | 9.965 | 9.979 | 9.979 | 9.962 | 9.965 | 9965000 | 120 | วัน | 9962700 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 758 | 211 | 0600 |  | ปากชม-เชียงคาน | 152 | 10 | 21106000152 |  | 152+010 | 152+740 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | ลย.3/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 5000000 | 4965500 | 100 | 4965248.14 | 26 ก.ค.55 | 5 | 5 | 12.057 | 4.973 | 4.965 | 5 | 5000000 | 120 | วัน | 4965248.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 759 | 211 | 0600 |  | ปากชม - เชียงคาน | 159 | 425 | 21106000159 |  | 159+425 | 161+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 26 ส.ค.54 | 15 ก.ย.54 | 21 ก.พ.55 | 12 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | ลย.9/2555 | 20 เม.ย.55 | 16 ต.ค.55 | 13620000 | 13545500 | 100 | 10622091.68 | 12 ต.ค.55 | 13.545 | 13.62 | 0 | 13.618 | 13.545 | 13.545 | 13620000 | 180 | วัน | 13498199.6 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 760 | 211 | 0600 |  | ปากชม-เชียงคาน | 171 | 161 | 21106000171 |  | 171+161 | 174+000 | 25701 |  | ม.2 | - | 7 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | ลย.6/2555 | 18 เม.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 10500000 | 10498000 | 100 | 10498000 | 22 พ.ค.55 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.588 | 10.498 | 10.498 | 10500000 | 120 | วัน | 10498000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 761 | 211 | 0600 |  | ปากชม-เชียงคาน | 167 | 281.4 | 21106000167 |  | 167+281.400 | 169+750 | 3.5 |  | กม. | - | 22 พ.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | ลย.19/2555 | 7 ก.ย.55 | 5 มี.ค.56 | 29758000 | 29461000 | 100.64 | 0 | 13 มี.ค.56 | 29.758 | 29.758 | 0 | 29.473 | 29.461 | 29.473 | 29758000 | 180 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 762 | 2016 | 0100 |  | หนองเขียด - เลยวังใส | 40 | 270 | 201601000040 |  | 40+270 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 7 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ลย.29/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 1 ก.พ.56 | 3995900 | 3995900 | 100 | 0 | 27 ก.พ.56 | 3.995 | 3.995 | 4.098 | 3.998 | 3.995 | 3.995 | 3995900 | 120 | วัน | 3995900 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 554 (7) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 763 | 2108 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (ธาตุจอมศรี) - กม.20+000 | 1 | 0 | 210801010001 |  | 1+000 | 2+874 | 1 |  | แห่ง | - | 27 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | ลย.16/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 9974600 | 9953800 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.997 | 9.974 | 9.964 | 9.964 | 9.953 | 9.974 | 9974600 | 90 | วัน | 9953800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 764 | 2108 | 101 |  | ธาตุจอมศรี - กม.20+000 | 6 | 144 | 210801010006 |  | 6+144 6+484 7+198 | 0+000 0+000 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ส.ค.54 | 19 ส.ค.54 | 19 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ลย.27/2555 | 27 ก.ย.55 | 23 ก.พ.56 3 มี.ค.56 | 1897600 | 1897600 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 1.897 | 1.897 | 0 | 1.897 | 1.899 | 1.897 | 1897600 | 150 | วัน | 1897600 |  |  | สอบราคา | 8 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 765 | 2108 | 0101 |  | ธาตุจอมศรี - ชมเจริญ | 9 | 750 | 210801010009 |  | 9+750 | 11+272 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | ลย.23/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 มี.ค.56 | 9709700 | 9709700 | 100 | 0 | 20 มี.ค.56 | 9.709 | 9.709 | 9.774 | 9.939 | 9.765 | 9.709 | 9709700 | 180 | วัน | 9709700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 766 | 2108 | 0102 |  | เชียงกลม - ปากชม | 38 | 700 | 210801020038 |  | 38+700 | 41+400 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ลย.26/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 มี.ค.56 | 9982500 | 9982500 | 100 | 0 | 1 เม.ย.56 | 9.982 | 9.982 | 10.482 | 9.987 | 9.982 | 9.982 | 9982500 | 180 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 767 | 2138 | 100 |  | บ้านใหม่ - นาด้วง | 0 | 0 | 213801000000 |  | 0+000 1+200 | 0+467 1+925 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ลย.31/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 9999000 | 9981000 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 9.99 | 9.99 | 9.981 | 9.999 | 9999000 | 120 | วัน | 9981000 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 768 | 2249 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2138 (ไร่ทาม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2108 (สงเปือย) | 10 | 861 | 224901010010 |  | 10+861 | 19+545 | 40791 |  | ตร.ม. | - | 7 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | ลย.5/2555 | 30 มี.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 11194000 | 11191200 | 100 | 11002120.88 | 28 พ.ค.55 | 11.194 | 11.194 | 0 | 11.345 | 11.191 | 11.191 | 11194000 | 120 | วัน | 11002120.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 769 | 2250 | 0100 |  | ถ้ำผาผึ้ง - หนองคัน | 7 | 0 | 225001000007 |  | 7+000 | 7+848.340 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 7 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ลย.24/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 3974500 | 3974500 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 3.974 | 3.974 | 4.235 | 3.976 | 3.974 | 3.974 | 3974500 | 120 | วัน | 3974500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 770 | 2250 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข201(ถ้ำผาบิ้ง)-หนองคัน | 0 | 0 | 225001010000 |  | 0+000 | 3+064 | 27744 |  | ม.2 | - | 7 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | ลย.7/2555 | 19 เม.ย.55 | 16 ส.ค.55 | 10997000 | 10994600 | 100 | 10994600 | 29 พ.ค.55 | 10.997 | 10.997 | 0 | 11.168 | 10.994 | 10.994 | 10997000 | 120 | วัน | 10994600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 771 | 2250 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข201(ถ้ำผาบึ้ง) - หนองคัน | 7 | 876.4 | 225001010007 |  | 7+876.4 | 8+800 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.ย.54 | 6 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 21 ก.พ.55 | 12 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | ลย.10/2555 | 20 เม.ย.55 | 16 ต.ค.55 | 16080000 | 16037600 | 100 | 2405640 | 21 ธ.ค.55 | 16.037 | 16.08 | 0 | 16.073 | 16.037 | 16.037 | 16080000 | 180 | วัน | 16037600 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (3) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 772 | 2348 | 0302 |  | กม.86+500(ต่อเขตแขวงฯอุดรธานี)-บรรจบทางหลวงหมายเลข211(ปากมั่ง) | 95 | 877 | 234803020095 |  | 95+877 | 96+298 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | ลย.4/2555 | 30 มี.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 6000000 | 5926700 | 100 | 5923102.36 | 27 ก.ค.55 | 5.944 | 5.944 | 0 | 5.933 | 5.926 | 5.944 | 6000000 | 120 | วัน | 5923102.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 554 (7) | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 773 | 2400 | 0100 |  | หนองหิน - เอราวัณ | 18 | 0 | 240001000018 |  | 18+000 | 19+910 | 1 |  | แห่ง | - | 27 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | ลย.17/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 9999000 | 9974600 | 100 | 9974600 | 26 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.985 | 9.985 | 9.974 | 9.974 | 9999000 | 90 | วัน | 9974600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 774 | 203 | 0202 |  | กม.111+889(ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 1)-โคกงาม | 102 | 400 | 20302020102 |  | 102+400 | 103+225 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | ลย.2/10/2555 | 19 ก.ค.55 | 14 ม.ค.56 | 8520000 | 8464000 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 8.52 | 8.52 | 0 | 8.464 | 8.464 | 8.464 | 8520000 | 180 | วัน | 8425708.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 775 | 1268 | 0102 |  | ทางแยกเข้าจัดตั้งใหม่ 2 ตอน 1 | 0 | 0 | 126801020000 |  | 0+000 | 4+725 | 28480 |  | ตร.ม. | - | 7 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | ลย.2/7/2555 | 29 พ.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 10800000 | 10796000 | 100 | 10796000 | 17 ก.ย.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10800000 | 112 | วัน | 10796000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 776 | 1268 | 0102 |  | ทางแยกเข้าจัดตั้งใหม่ 2 ตอน 2 | 4 | 725 | 126801020004 |  | 4+725 | 10+216 | 33500 |  | ตร.ม. | - | 23 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | ลย.2/9/2555 | 6 ก.ค.55 | 2 พ.ย.55 | 11000000 | 10998100 | 100 | 0 | 8 ต.ค.55 | 11 | 11 | 0 | 10.998 | 10.998 | 10.998 | 11000000 | 120 | วัน | 10998100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 777 | 2013 | 0200 |  | กม.61+699 (ต่อเขตสน.บท.พิษณุโลกที่ 2) - โคกงาม | 73 | 0 | 201302000073 |  | 73+000 | 73+939 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ลย.2/28/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9549900 | 9549900 | 100 | 0 | 4 ก.พ.56 | 9.549 | 9.549 | 0 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 9549900 | 100 | วัน | 19099800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 778 | 2113 | 0100 |  | ด่านช้าง - นาแห้ว | 23 | 400 | 211301000023 |  | 23+400 | 26+000 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ก.ย.55 | - | 24 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 27 ก.ย.55 | ลย.2/30/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9985000 | 9951600 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 9.985 | 9.985 | 0 | 9.951 | 9.951 | 9.951 | 9985000 | 100 | วัน | 9951600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 779 | 2114 | 0100 |  | ด่านซ้าย-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2195 (ปากหมัน) ตอน 1 | 2 | 260 | 211401000002 |  | 2+260 | 5+650 | 31000 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ลย.2/3/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 10200000 | 10200000 | 100 | 10198300 | 22 พ.ค.55 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10200000 | 120 | วัน | 10198300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 780 | 2114 | 0100 |  | ด่านซ้าย - ปากหมัน | 11 | 600 | 211401000011 |  | 11+600 | 13+370 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ส.ค.55 | - | 7 ส.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | ลย.2/17/2555 | 18 ก.ย.55 | 31 ธ.ค.55 | 9999000 | 9996700 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.996 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 105 | วัน | 9996700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 781 | 2114 | 0100 |  | ด่านซ้าย-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2195 (ปากหมัน) ตอน 2 | 15 | 690 | 211401000015 |  | 15+690 | 22+325 | 48500 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ลย.2/1/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 14250000 | 14250000 | 100 | 14247100 | 13 มิ.ย.55 | 14.25 | 14.25 | 0 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14250000 | 120 | วัน | 14247100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 782 | 2115 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (สามแยก)-สามแยกไปท่าลี่ ตอน 1 | 0 | 0 | 211501000000 |  | 0+000 | 7+150 | 0 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ลย.2/4/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 10800000 | 10800000 | 100 | 10798100 | 1 มิ.ย.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10800000 | 120 | วัน | 10798100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 783 | 2115 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (สามแยก)-สามแยกไปท่าลี่ ตอน 2 | 26 | 500 | 211501000026 |  | 26+500 | 30+800 | 35500 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ลย.2/2/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 10500000 | 10500000 | 100 | 10498900 | 23 พ.ค.55 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10500000 | 120 | วัน | 10498900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 784 | 2195 | 0101 |  | แก่งม่วง - ลำน้ำสาน | 5 | 0 | 219501010005 |  | 5+000 | 7+900 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ลย.2/31/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9756000 | 9756000 | 100 | 0 | 6 ก.พ.56 | 9.756 | 9.756 | 0 | 9.756 | 9.756 | 9.756 | 9756000 | 120 | วัน | 9756000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (7) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 785 | 2195 | 0101 |  | แก่งม่วง - หนองผือ | 21 | 150 | 219501010021 |  | 21+150 | 23+950 | 1 |  | แห่ง | - | 14 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลย.2/20/2555 | 25 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 9984000 | 9873000 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 9.984 | 9.984 | 0 | 9.873 | 9.873 | 9.873 | 9984000 | 110 | วัน | 9873000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (1) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 786 | 2294 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 203 (แก่งไฮ)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2195 (ห้วยติ้ว) | 0 | 300 | 229401000000 |  | 0+300 | 4+700 | 39800 |  | ตร.ม. | - | 19 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 8 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ลย.2/5/2555 | 3 เม.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 15400000 | 15351900 | 100 | 15351900 | 1 มิ.ย.55 | 15.4 | 15.367 | 0 | 15.351 | 15.351 | 15.351 | 15367000 | 120 | วัน | 15351900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 555 (7) | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 787 | 9999 | 9999 |  | แก่งม่วง - หนองผิอ | 23 | 950 | 999999990023 |  | 23+950 | 26+730 | 1 |  | แห่ง | - | 13 ก.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | ลย.2/16/2555 | 18 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9869400 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.869 | 9.869 | 9.869 | 9999000 | 100 | วัน | 9869400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 788 | 210 | 0200 |  | หนองวัวซอ - หนองบัวลำภู | 31 | 260 | 21002000031 |  | 31+260 | 35+850 | 47512 |  | ตร.ม. | - | 28 มี.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | นภ.(จ)/09/2555 | 25 ก.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 32000000 | 31858000 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 31.858 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.858 | 32000000 | 120 | วัน | 31858000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 789 | 210 | 0200 |  | หนองวัวซอ - หนองบัวลำภู | 35 | 850 | 21002000035 |  | 35+850 | 38+215 | 25048 |  | ตร.ม. | 17 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 11 เม.ย.55 | นภ.(จ)/02/2555 | 12 เม.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 10000000 | 9997500 | 100 | 9997500 | 6 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 90 | วัน | 9997500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 629 (7) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 05100 | งานปรับปรุงผิวจราจร | 790 | 210 | 0201 |  | หนองวัวซอ - หนองบัวลำภู | 40 | 56 | 21002010040 |  | 40+056 | 40+372 | 11205 |  | ตร.ม. | - | 5 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | นภ.(จ)/13/2555 | 11 ก.ย.55 | 8 ม.ค.56 16 ม.ค.56 | 9789700 | 9789700 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.999 | 9.789 | 0 | 0 | 0 | 9.789 | 9789700 | 120 | วัน | 9701245 |  |  | ประกวดราคา | 8 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 791 | 228 | 0202 |  | ศรีบุญเรือง - หนองบัวลำภู | 18 | 0 | 22802020018 |  | 18+000 | 23+850 | 1 |  | แห่ง | - | 14 ส.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | นภ.(จ)/15/2555 | 27 ก.ย.55 | 14 ม.ค.56 | 9883000 | 9883000 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 9.883 | 9.883 | 0 | 9.883 | 9.883 | 9.883 | 9883000 | 110 | วัน | 9883000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 05200 | งานขยายทางจราจร | 792 | 2097 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 210(นาคำไฮ)-กม.31+500 (ต่อเขตแขวงฯอุดรธานี) | 14 | 0 | 209701010014 |  | 14+000 | 18+275 | 38680 |  | ตร.ม. | - | 19 ม.ค.55 | 27 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 30 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | นภ(จ)/04/2555 | 3 พ.ค.55 | 9 ต.ค.55 | 23930000 | 23351800 | 100 | 23331590.84 | 31 ก.ค.55 | 23.926 | 23.926 | 0 | 23.351 | 23.351 | 23.351 | 23926000 | 160 | วัน | 23331590.84 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 793 | 2133 | 0100 |  | ภูเวียง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 228 (ศรีบุญเรือง) ตอน 1 | 0 | 200 | 213301000000 |  | 0+200 | 5+000 | 48968 |  | ตร.ม. | - | 19 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 12 ก.ย.54 | 12 ก.ย.54 | 28 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | นภ.(จ)/08/2555 | 25 ก.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 24100000 | 24001300 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 24.001 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 24.001 | 24100000 | 120 | วัน | 24001228.05 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 794 | 2133 | 0100 |  | ภูเวียง - บรรจบทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 228 (ศรีบุญเรือง) ตอน 2 | 24 | 342 | 213301000024 |  | 24+342 | 26+280 | 17695 |  | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 19 ก.ย.54 | 12 ก.ย.54 | 24 ก.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | นภ.(จ)/07/2555 | 25 ก.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 10000000 | 9928900 | 100 | 0 | 15 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.928 | 10000000 | 120 | วัน | 9928900 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (7) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 795 | 2146 | 0100 |  | หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ | 1 | 600 | 214601000001 |  | 1+600 | 3+585 | 18195 |  | ตร.ม. | - | 30 พ.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | นภ.(จ)/11/2555 | 18 ส.ค.55 | 15 พ.ย.55 | 9990000 | 9814000 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.814 | 9.814 | 9.814 | 9990000 | 90 | วัน | 9814000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (7) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 796 | 2146 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 228 (หนองบัวลำภู) - โนนสัง | 35 | 536 | 214601000035 |  | 35+536 | 37+500 | 17676 |  | ตร.ม. | - | 29 พ.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | นภ.(จ)/10/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 9999000 | 9766000 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.766 | 9.766 | 9.766 | 9999000 | 90 | วัน | 9766000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 797 | 2146 | 0200 |  | แยกทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 2146 0100 - เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 2 | 0 | 0 | 214602000000 |  | 0+000 | 3+200 | 1 |  | แห่ง | - | 14 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 11 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | นภ.(จ)/05/2555 | 12 มิ.ย.55 | 8 ธ.ค.55 | 30000000 | 29930800 | 100 | 0 | 8 ธ.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 0 | 29.93 | 29.93 | 30000000 | 180 | วัน | 29930800 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 798 | 2146 | 0200 |  | แยกทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 2146 0100 - เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 | 15 | 0 | 214602000015 |  | 15+000 | 15+600 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.ค.54 | 31 ม.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | นภ(จ)03/55 | 2 พ.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 20000000 | 19980000 | 100 | 19946660.4 | 29 ส.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.98 | 0 | 19.98 | 20000000 | 120 | วัน | 19946660.4 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 629 (1) | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 799 | 2263 | 0300 |  | ทุ่งตาลเลียน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2097 (หนองแวง) | 38 | 500 | 226303000038 |  | 38+500 | 41+262 | 25796 |  | ตร.ม. | 28 ต.ค.53 | 27 ม.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 11 เม.ย.55 | นภ.(จ)/01/2555 | 12 เม.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 10000000 | 9998200 | 100 | 9995161.55 | 16 พ.ค.55 | 10 | 9.998 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 10000000 | 90 | วัน | 9995161.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 800 | 12 | 0803 |  | ขอนแก่น - ห้วยสีดา | 583 | 954 | 1208030583 |  | 583+954 | 585+010 | 1 |  | แห่ง | - | 20 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ขก.1/28/2555 | 25 ก.ย.55 | 2 ม.ค.56 | 9999000 | 9909494 | 100 | 0 | 9 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.909 | 9.909 | 9.909 | 9999000 | 100 | วัน | 9909347.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 801 | 12 | 1602 |  | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 533 | 562 | 1216020533 |  | 533+562 | 534+775 | 12202 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | ขก.1/2/2555 | 19 เม.ย.55 | 27 ก.ค.55 | 11300000 | 11294223 | 100 | 11280984 | 22 ก.ค.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.294 | 11.294 | 11.294 | 11300000 | 100 | วัน | 11280984 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 802 | 12 | 1602 |  | บ้านฝาง - ขอนแก่น | 539 | 410 | 1216020539 |  | 539+410 | 540+225 | 1.63 |  | กม. | - | 27 มี.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | ขก.1/18/2555 | 7 ก.ย.55 | 5 มี.ค.56 13 มี.ค.56 | 33000000 | 32992954 | 100 | 0 | 15 มี.ค.56 | 33 | 33 | 0 | 32.992 | 32.992 | 32.992 | 33000000 | 180 | วัน | 32976890.15 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 803 | 12 | 1700 |  | ขอนแก่น-ห้วยสีดา | 566 | 934 | 1217000566 |  | 566+934 | 568+185 | 14470 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | ขก.1/8/2555 | 26 พ.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 12100000 | 12091000 | 100 | 12037420.06 | 27 ส.ค.55 | 12.1 | 12.1 | 0 | 12.091 | 12.091 | 12.091 | 12100000 | 100 | วัน | 12037420.06 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 804 | 230 | 0100 |  | วงแหวนถนนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก | 0 | 77 | 23001000000 |  | 0+077 | 9+290 | 47862 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | ขก.1/10/2555 | 3 ก.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 10000000 | 9992806 | 100 | 0 | 29 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 10000000 | 87 | วัน | 9992250.08 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 805 | 230 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก | 0 | 77 | 23001010000 |  | 0+077 | 1+045 | 14015 |  | ตร.ม. | - | 20 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | ขก.1/23/2555 | 18 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994913 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 100 | วัน | 9990057.32 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 806 | 230 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก | 4 | 230 | 23001010004 |  | 4+230 | 5+410 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ขก.1/32/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9989000 | 9988949 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.989 | 9.989 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9989000 | 100 | วัน | 9988284.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 807 | 230 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก | 5 | 410 | 23001010005 |  | 5+410 | 6+536 | 1 | MLT | แห่ง | - | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ขก.1/27/2555 | 25 ก.ย.55 | 2 ม.ค.56 | 9990000 | 9983543 | 100 | 0 | 9 ม.ค.56 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9990000 | 100 | วัน | 9979994.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 808 | 230 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก | 19 | 90 | 23001010019 |  | 19+090 | 20+130 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ขก.1/29/2555 | 25 ก.ย.55 | 2 ม.ค.56 | 9999000 | 9986873 | 100 | 0 | 9 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.986 | 9.986 | 9.986 | 9999000 | 100 | วัน | 9986728.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 809 | 230 | 101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก | 19 | 910 | 23001010019 |  | 19+910 20+130 | 20+500 20+500 | 1 | MLT MRT | แห่ง | - | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ขก.1/30/2555 | 25 ก.ย.55 | 2 ม.ค.56 | 9999000 | 9986055 | 100 | 0 | 9 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.986 | 9.986 | 9.986 | 9999000 | 100 | วัน | 9982715.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 810 | 230 | 0102 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก | 28 | 450 | 23001020028 |  | 28+450 | 29+615 | 1 |  | แห่ง | - | 13 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | ขก.1/19/2555 | 8 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 9951200 | 9951160 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.951 | 9.951 | 0 | 9.951 | 9.951 | 9.951 | 9951200 | 100 | วัน | 9950509.79 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 811 | 230 | 0102 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก | 43 | 915 | 23001020043 |  | 43+915 | 44+485 | 0.57 |  | กม. | - | 17 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ขก.1/34/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9705291 | 9705291 | 100 | 0 | 4 ม.ค.56 | 9.705 | 9.705 | 0 | 9.705 | 9.705 | 9.705 | 9705291 | 100 | วัน | 9703956.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 812 | 230 | 0200 |  | วงแหวนถนนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก | 20 | 500 | 23002000020 |  | 20+500 | 22+540 | 4.08 |  | กม. | - | 24 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | ขก.1/9/2555 | 26 พ.ค.55 | 8 พ.ย.55 | 30000000 | 29990470 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 30000000 | 167 | วัน | 29989842.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 813 | 2039 | 0100 |  | น้ำพอง - กระนวน | 20 | 850 | 203901000020 |  | 20+850 | 21+855 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ก.ค.55 | - | - | 27 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | ขก.1/26/2555 | 21 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 9999000 | 9992591 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 9999000 | 100 | วัน | 9991725.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 814 | 2131 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น) - กม.5+645 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 3) | 1 | 536 | 213101010001 |  | 1+536 | 2+435 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | ขก.1/6/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 4 มี.ค.56 | 24000000 | 23987300 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 24 | 24 | 0 | 23.987 | 23.987 | 23.987 | 24000000 | 150 | วัน | 23986838.96 |  |  | e-Auction | 148 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 815 | 2131 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น) - กม.5+645 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 3) | 2 | 435 | 213101010002 |  | 2+435 | 4+640 | 4.41 |  | แห่ง | - | 24 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | ขก.1/12/2555 | 18 ก.ค.55 | 13 ม.ค.56 | 40000000 | 39983127 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 40 | 40 | 0 | 39.983 | 39.983 | 39.983 | 40000000 | 180 | วัน | 39982725.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 816 | 2131 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น) - กม.5+645 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่ 2) | 4 | 640 | 213102000004 |  | 4+640 | 5+185 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ขก.1/33/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9949900 | 9949817 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.949 | 9.949 | 0 | 9.949 | 9.949 | 9.949 | 9949900 | 100 | วัน | 9949278.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 817 | 2152 | 0100 |  | เชียงยืน - กระนวน ตอน 2 | 2 | 200 | 215201000002 |  | 2+200 | 4+725 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 10 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | ขก.1/4/2555 | 28 เม.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 19880000 | 19876400 | 100 | 19767957 | 16 ส.ค.55 | 19.88 | 19.88 | 0 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19880000 | 140 | วัน | 19767957 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 818 | 2152 | 0100 |  | เชียงยืน - กระนวน | 21 | 375 | 215201000021 |  | 21+375 25+270 | 24+420 30+112 | 71360 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 30 เม.ย.55 | ขก.1/5/2555 | 1 พ.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 10800000 | 10789732 | 100 | 10787392.31 | 1 ส.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.789 | 10.789 | 10.789 | 10800000 | 93 | วัน | 10787392.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 819 | 2152 | 0100 |  | เชียงยืน - กระนวน ตอน 1 | 36 | 475 | 215201000036 |  | 36+475 | 40+350 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | ขก.1/1/2555 | 24 มี.ค.55 | 21 ก.ค.55 | 20000000 | 19989400 | 100 | 19989400 | 25 มิ.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 19.989 | 19.989 | 19.989 | 20000000 | 120 | วัน | 19989400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 820 | 2268 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2152 (เชียงยืน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) | 27 | 250 | 226801000027 |  | 27+250 | 32+550 | 48475 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | ขก.1/7/2555 | 19 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 27000000 | 26994055 | 100 | 26994055 | 16 ก.ค.55 | 27 | 27 | 0 | 26.994 | 26.994 | 26.994 | 27000000 | 130 | วัน | 26994055 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 821 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงหมายเลข 2152 ตอน เชียงยืน - กระนวน และ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2152 (เชียงยืน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) | 31 | 525 | 999999990031 |  | 31+525 24+055 | 35+600 27+250 | 1 |  | แห่ง | - | 20 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | ขก.1/21/2555 | 8 ก.ย.55 | 8 ธ.ค.55 | 9999000 | 9988479 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9999000 | 92 | วัน | 9987632.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 822 | 9999 9999 | 9999 9999 |  | เชียงยืน - กระนวน | 30 | 550 | #VALUE! |  | 30+550 35+600 | 31+525 36+475 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | ขก.1/22/2555 | 12 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 9999000 | 9943188 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.943 | 9.943 | 9.943 | 9999000 | 100 | วัน | 9943077.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 823 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงหมายเลข 2110 ตอน กม.37+200 (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) - กระนวน | 37 | 200 | 999999990037 |  | 37+200 | 39+275 | 1 |  | แห่ง | - | 13 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | ขก.1/24/2555 | 19 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9984600 | 9984503 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.984 | 9.984 | 0 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9984600 | 100 | วัน | 9983742.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 824 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงหมายเลข 2110 ตอน กม.37+200 (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) - กระนวน | 40 | 690 | 999999990040 |  | 40+690 | 42+753 | 1 |  | แห่ง | - | 13 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | ขก.1/20/2555 | 8 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 9991200 | 9991195 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 9.991 | 9.991 | 0 | 9.991 | 9.991 | 9.991 | 9991200 | 100 | วัน | 9990998.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 621 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 825 | 9999 | 9999 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก | 47 | 115 | 999999990047 |  | 47+115 | 48+200 | 1 |  | แห่ง | - | 20 มิ.ย.55 | - | - | 22 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | ขก.1/25/2555 | 21 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 9999000 | 9984352 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9999000 | 100 | วัน | 9983895.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (7) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 826 | 2 | 0502 |  | น้ำฆ้อง - อุดรธานี | 429 | 106 | 205020429 |  | 429+106 | 429+823 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | อด.23/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 4816000 | 4772829 | 100 | 0 | 15 มี.ค.56 | 4.816 | 4.816 | 0 | 0 | 4.772 | 4.772 | 4816000 | 120 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (7) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 827 | 2 | 0502 |  | น้ำฆ้อง - อุดรธานี | 433 | 708 | 205020433 |  | 433+708 | 434+448 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | อด.24/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 4788000 | 4755900 | 100 | 0 | 26 มี.ค.56 | 4.788 | 4.788 | 0 | 0 | 4.755 | 4.755 | 4788000 | 120 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 828 | 2 | 1102 |  | โนนสะอาด-น้ำฆ้อง ตอน 1 | 398 | 534 | 211020398 |  | 398+534 | 404+050 | 3.06 |  | กม. | - | 27 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | อด.14/2555 | 13 ก.ค.55 | 8 ม.ค.56 | 34998000 | 34978606 | 100 | 10584115.9 | 7 ธ.ค.55 | 34.998 | 34.998 | 0 | 34.998 | 34.978 | 34.978 | 34998000 | 180 | วัน | 34978572.41 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 829 | 2 | 1102 |  | โนนสะอาด-น้ำฆ้อง ตอน 2 | 417 | 604 | 211020417 |  | 417+604 | 420+504 | 5.23 |  | กม. | - | 10 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | อด.15/2555 | 1 ส.ค.55 | 27 ม.ค.56 | 37998000 | 37974377 | 100 | 0 | 24 ม.ค.56 | 37.998 | 37.998 | 0 | 0 | 37.974 | 37.974 | 37998000 | 180 | วัน | 37974365.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 830 | 216 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศใต้ | 7 | 485 | 21601010007 |  | 7+485 | 8+300 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อด.32/2555 | 29 ก.ย.55 | 5 ก.พ.56 | 9975000 | 9970659 | 100 | 0 | 5 ก.พ.56 | 9.975 | 9.975 | 0 | 0 | 9.97 | 9.975 | 9975000 | 130 | วัน | 9969776.13 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 831 | 2020 | 0102 |  | กม.13+175 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) - บ้านผือ | 13 | 175 | 202001020013 |  | 13+175 | 22+500 | 0 |  |  | - | 7 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | อด.6/2555 | 27 เม.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 10491000 | 10460050 | 100.04 | 10460050 | 17 ก.ค.55 | 10.491 | 10.491 | 0 | 0 | 10.46 | 10.46 | 10491000 | 83 | วัน | 10460050 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 832 | 2021 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ดงไร่) - บ้านผือ | 0 | 19 | 202101000000 |  | 0+019 | 1+375 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | อด.7/2555 | 3 พ.ค.55 | 9 ก.ย.55 | 12590000 | 12580356 | 100 | 12563792.73 | 13 ก.ย.55 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12590000 | 130 | วัน | 12563792.73 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 833 | 2021 | 0100 |  | ดงไร่ - บ้านผือ ตอน 4 | 20 | 520 | 202101000020 |  | 20+520 | 21+500 | 1 |  | แห่ง | - | 29 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อด.30/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 | 9906000 | 9906000 | 100 | 0 | 4 มี.ค.56 | 9.906 | 9.906 | 0 | 9.906 | 9.906 | 9.906 | 9906000 | 150 | วัน | 9906000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 834 | 2021 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ดงไร่)-บ้านผือ | 22 | 200 | 202101000022 |  | 22+200 | 27+000 | 38535 |  | ตร.ม. | - | 7 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | อด.8/2555 | 15 พ.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 13000000 | 12994512 | 100 | 12994512 | 10 ส.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.994 | 12.994 | 13000000 | 92 | วัน | 12994512 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 835 | 2098 | 0100 |  | บ้านผือ - บ้านข้าวสาร | 2 | 475 | 209801000002 |  | 2+475 | 13+616 | 100260 |  | ตร.ม. | - | 7 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | อด.5/2555 | 27 เม.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 10500000 | 10467658 | 100 | 10467658 | 27 มิ.ย.55 | 10.497 | 10.497 | 0 | 0 | 10.467 | 10.467 | 10497000 | 83 | วัน | 10467658 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 836 | 2313 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านเหล่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2316 (ท่ายม) ตอน 2 | 7 | 200 | 231301000007 |  | 7+200 | 10+280 | 0 |  |  | - | 5 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | อด.3/2555 | 28 มี.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 15000000 | 14993890 | 100 | 14974982.88 | 4 พ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.993 | 14.993 | 15000000 | 98 | วัน | 14974982.88 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 837 | 2313 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านเหล่า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2316 (ท่ายม) ตอน 1 | 13 | 450 | 231301000013 |  | 13+450 | 17+000 | 0 |  |  | - | 5 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | - | 1 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | อด.2/2555 | 20 มี.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 17888000 | 17882374 | 100 | 17882374 | 4 พ.ค.55 | 17.888 | 17.888 | 0 | 0 | 17.882 | 17.882 | 17888000 | 107 | วัน | 17882374 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 623 (7) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 838 | 2316 | 0101 |  | โคกผักหวาน - ท่ายม | 0 | 40 | 231601010000 |  | 0+040 | 2+150 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | อด.19/2555 | 19 ก.ย.55 | 10 ธ.ค.55 | 9987000 | 9961971 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.987 | 9.987 | 0 | 9.987 | 9.961 | 9.961 | 9987000 | 83 | วัน | 9961940.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (3) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 839 | 2348 | 0301 |  | โนนศิลา - กม.86+500 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 1) | 76 | 175 | 234803010076 |  | 76+175 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | อด.4/55 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 1443000 | 1439000 | 100 | 1439000 | 11 ก.ค.55 | 1.443 | 1.443 | 0 | 1.443 | 1.439 | 1.439 | 1443000 | 90 | วัน | 1439000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 623 (3) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 840 | 2376 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (น้ำซึม) - กม.26+825 (ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) | 19 | 622 | 237601010019 |  | 19+622 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 17 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | อด.11/2555 | 22 มิ.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 2044000 | 2041945 | 100 | 2041945 | 27 ส.ค.55 | 2.044 | 2.044 | 0 | 2.041 | 2.041 | 2.044 | 2044000 | 90 | วัน | 2041945 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 841 | 2414 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (โคกน้อย) - กม.19+150 (ต่อเขตแขวงฯเลยที่ 1) | 5 | 150 | 241401000005 |  | 5+150 | 7+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อด.26/2555 | 27 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 9987000 | 9944711 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.987 | 9.987 | 0 | 0 | 9.944 | 9.944 | 9987000 | 83 | วัน | 9941757.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 842 | 2414 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (โคกน้อย) - กม.19+150 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 1) ตอน 2 | 7 | 0 | 241401010007 |  | 7+000 | 12+950 | 40262 |  | ตร.ม. | - | 17 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | อด.1/2555 | 3 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 28690000 | 28685581 | 100 | 28685581 | 5 เม.ย.55 | 28.875 | 28.875 | 0 | 0 | 28.685 | 28.685 | 28690000 | 139 | วัน | 28685581 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 623 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 843 | 2414 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2348 (โคกน้อย) - กม.19+150 (ต่อเขตแขวงฯ เลยที่ 1) ตอน 1 | 16 | 120 | 241401010016 |  | 16+120 | 16+210 | 1 |  | แห่ง | - | 30 พ.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อด.27/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 | 20000000 | 19300173 | 100 | 0 | 21 มี.ค.56 | 20 | 20 | 0 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20000000 | 150 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 844 | 22 | 0201 |  | สามแยกหนองเม็ก - กม.56+050 (ต่อเขตแขวงสกลนครที่ 2) | 44 | 160 | 2202010044 |  | 44+160 | 56+050 | 4.746 |  | กม. | - | 27 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | - | - | 23 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | อด.2/12/55 | 24 ส.ค.55 | 17 ก.พ.56 | 34000000 | 33989279 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.989 | 34000000 | 178 | วัน | 33987461.76 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 845 | 227 | 0500 |  | กม.83+967 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - กม.120+850 (ต่อเขตแขวงฯ สกลนครที่ 1) | 104 | 900 | 22705000104 |  | 104+900 | 116+500 | 6.95 |  | กม. | - | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | - | - | 23 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | อด.2/14/55 | 24 ส.ค.55 | 17 ก.พ.56 | 32000000 | 31657766 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.657 | 32000000 | 178 | วัน | 31657766 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 846 | 227 | 0500 |  | กม.83+967 (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) - กม.120+850 (ต่อเขตแขวงฯสกลนครที่ 1) | 111 | 900 | 22705000111 |  | 111+900 | 120+850 | 71879 |  | ตร.ม. | - | 27 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | - | - | 30 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | อด.2/1/55 | 1 พ.ค.55 | 2 ส.ค.55 | 11100000 | 11068169 | 100 | 11065721.79 | 7 ส.ค.55 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 11.068 | 11100000 | 94 | วัน | 11065721.79 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 847 | 2022 | 0100 |  | สุมเส้า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2096 | 56 | 250 | 202201000056 |  | 56+250 | 57+200 | 16150 |  | ตร.ม. | - | 27 ก.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อด.2/18/55 | 28 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9800000 | 83 | วัน | 9626058.09 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 848 | 2023 | 0200 |  | ศรีธาตุ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วังสามหมอ) ตอน 1 | 0 | 260 | 202302000000 |  | 0+260 | 3+395 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ส.ค.54 | - | - | - | 10 พ.ค.55 | 10 พ.ค.55 | อด.2/2/55 | 11 พ.ค.55 | 6 พ.ย.55 | 23860000 | 23850450 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 23.86 | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 23860000 | 180 | วัน | 23850450 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 849 | 2023 | 0200 |  | ศรีธาตุ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 227 (วังสามหมอ) ตอน 2 | 15 | 300 | 202302000015 |  | 15+300 | 18+860 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | - | - | 23 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | อด.2/13/55 | 24 ส.ค.55 | 19 ก.พ.56 | 35000000 | 34989413 | 100 | 0 | 26 มี.ค.56 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.989 | 35000000 | 180 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 850 | 2096 | 0200 |  | ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านดุง - หนองกา | 61 | 850 | 209602000061 |  | 61+850 | 69+091 | 59100 |  | ตร.ม. | - | 27 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | - | - | 21 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | อด.2/4/55 | 22 พ.ค.55 | 19 ส.ค.55 | 10500000 | 9157119 | 100 | 9156057.03 | 15 ส.ค.55 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 10500000 | 90 | วัน | 9156057.03 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 851 | 2312 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลหนองหานควบคุม - สุมเส้า | 1 | 500 | 231201000001 |  | 1+500 | 12+400 | 70948 |  | ตร.ม. | - | 27 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | - | - | 20 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | อด.2/6/55 | 21 มิ.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 10800000 | 10757463 | 100 | 10757463 | 15 ส.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 10.757 | 10800000 | 93 | วัน | 10757463 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 852 | 2312 | 0100 |  | หนองหาน - สุมเส้า | 12 | 0 | 231201000012 |  | 12+000 | 13+850 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อด.2/21/55 | 29 ก.ย.55 | 21 ธ.ค.55 | 9906835 | 9906835 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.906 | 9.906 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 9906835 | 84 | วัน | 9906835 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 853 | 2312 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลหนองหาน - สุมเส้า | 24 | 470 | 231201000024 |  | 24+470 | 28+175 | 1 |  | แห่ง | - | 8 พ.ค.54 | - | - | - | 14 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | อด.2/3/55 | 15 พ.ค.55 | 13 ต.ค.55 | 24620000 | 24617679 | 100 | 0 | 15 ต.ค.55 | 24.62 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 24.617 | 24620000 | 152 | วัน | 24617553.74 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 854 | 2329 | 0100 |  | เพ็ญ - สร้างคอม | 0 | 0 | 232901000000 |  | 0+000 | 1+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 6 มี.ค.55 | - | - | 14 มิ.ย.55 | 14 มิ.ย.55 | อด.2/5/55 | 15 มิ.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 10000000 | 9871053 | 100 | 9871053 | 25 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.871 | 10000000 | 102 | วัน | 9871053 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 855 | 2329 | 0100 |  | เพ็ญ - สร้างคอม | 25 | 720 | 232901000025 |  | 25+720 | 27+512 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.ค.55 | - | - | - | 10 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | อด.2/15/55 | 11 ก.ย.55 | 21 ก.พ.56 | 9999000 | 9783000 | 100 | 0 | 15 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 9999000 | 164 | วัน | 9783000 |  |  |  | 0 | วัน
| 624 (1) | แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 856 | 2393 | 0101 |  | นาค้อ - คำกุง | 9 | 180 | 239301010009 |  | 9+180 | 11+000 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.ค.55 | - | - | - | 24 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | อด.2/16/55 | 25 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 9999000 | 9775759 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 9999000 | 83 | วัน | 9775759 |  |  |  | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 857 | 201 | 0201 |  | กม.64+200 (ค่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2) - แยกเข้าจตุรัส - ต่อเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ | 81 | 30 | 20102010081 |  | 81+030 | 82+736 | 1 | MLT | แห่ง | - | - | - | - | - | - | 27 ก.ย.55 | ชภ(จ)33/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 0 | 9988996 | 0 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 9.988 | 0 | 90 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 858 | 201 | 0300 |  | กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2) - แยกเข้าจัตุรัส ตอน 1 | 68 | 0 | 20103000068 |  | 68+000 | 74+500 | 3.59 |  | กม. | - | 27 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | - | 9 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | ชภ17/2555 | 28 ก.ค.55 | 7 ม.ค.56 | 32000000 | 31992751 | 100 | 31992534.93 | 24 ก.ย.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.992 | 31.992 | 32000000 | 164 | วัน | 31992534.93 |  |  |  | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 859 | 201 | 0300 |  | กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2) - แยกเข้าจัตุรัส ตอน 2 | 71 | 0 | 20103000071 |  | 71+000 | 79+700 | 4.14 |  | กม. | - | 13 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | - | 14 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ชภ18/2555 | 1 ส.ค.55 | 16 ม.ค.56 | 36000000 | 35988195 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 36 | 36 | 0 | 0 | 35.988 | 35.988 | 36000000 | 169 | วัน | 35987909.95 |  |  |  | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 860 | 201 | 0401 |  | แยกเข้าจัตุรัส - ต่อเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ | 81 | 900 | 20104010081 |  | 81+900 | 82+300 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | - | 19 ก.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 7 ส.ค.55 | ชภ 19/2555 | 8 ส.ค.55 | 22 ธ.ค.55 3 พ.ค.56 | 19443625 | 19047456 | 1.5 | 0 | 13 มี.ค.56 | 19.443 | 19.443 | 0 | 0 | 19.047 | 19.443 | 19443625 | 137 | วัน | 0 |  |  |  | 132 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 861 | 201 | 0401 |  | แยกเข้าจัตุรัส - ต่อเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ | 89 | 200 | 20104010089 |  | 89+200 | 96+200 | 3.49 |  | กม. | - | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | - | 31 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | ชภ16/2555 | 14 มิ.ย.55 | 15 พ.ย.55 | 32000000 | 31989800 | 100 | 0 | 19 ธ.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.989 | 31.989 | 32000000 | 155 | วัน | 31982942.19 |  |  |  | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 862 | 201 | 0501 |  | แยกไปภูเขียว - กม.35+884 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 0 | 570 | 20105010000 |  | 0+570 | 2+610 | 1 |  | แห่ง | - | 12 เม.ย.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ชภ2/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ย.55 27 ต.ค.55 | 24430000 | 24422240 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 24.43 | 24.43 | 0 | 0 | 24.422 | 24.422 | 24430000 | 152 | วัน | 24422240 |  |  | e-Auction | 28 | วัน
| 626 (3) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 863 | 225 | 0700 |  | กิ่วเขา - วังกะทะ-หลุบโพธิ์ | 153 | 350 | 22507000153 |  | 153+350 | 155+650 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | ชภ.1/2555 | 24 เม.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 29995000 | 26819430 | 100 | 26818727.31 | 17 ก.ย.55 | 29.995 | 29.995 | 0 | 29.995 | 26.819 | 26.819 | 29995000 | 150 | วัน | 26818727.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 864 | 2054 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 202 (ลาดใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201(ช่องสามหมอ) | 7 | 110 | 205401000007 |  | 7+110 | 19+235 | 1 |  | แห่ง | - | 4 พ.ค.55 | - | - | - | 4 พ.ค.55 | 4 พ.ค.55 | ชภ7/2555 | 5 พ.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 19399121 | 19399121 | 100 | 19399121 | 18 ก.ย.55 | 19.399 | 19.399 | 0 | 0 | 0 | 19.399 | 19399121 | 137 | วัน | 19399121 |  |  |  | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 865 | 2069 | 0100 |  | บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ | 2 | 542 | 206901000002 |  | 2+542 | 7+640 | 28195 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 5 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | ชภ.4/2555 | 1 พ.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 12000000 | 11993685 | 100 | 11993685 | 2 ก.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 11.993 | 11.993 | 11.993 | 12000000 | 71 | วัน | 11993685 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 866 | 2159 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2051(ชัยภูมิ) - หนองบัวแดง | 0 | 150 | 215901000000 |  | 0+150 | 6+000 | 46800 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | - | 2 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ชภ.3/2555 | 1 พ.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 15700000 | 15693387 | 100 | 15693387 | 13 ก.ค.55 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 15.693 | 15.693 | 15700000 | 77 | วัน | 15693387 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 867 | 2159 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2051 (ชัยภูมิ) - หนองบัวแดง | 26 | 500 | 215901000026 |  | 26+500 | 37+000 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.55 | - | - | - | 24 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | ชภ9/2555 | 25 พ.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 28710000 | 28709033 | 100 | 28709033 | 17 ส.ค.55 | 28.71 | 28.71 | 0 | 28.709 | 28.709 | 28.709 | 28710000 | 167 | วัน | 28709033 |  |  |  | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 868 | 2170 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองบัวใหญ่) - หนองจาน | 0 | 0 | 217001000000 |  | 0+000 | 4+480 | 1 |  | แห่ง | - | 4 พ.ค.55 | - | - | - | 4 พ.ค.55 | 4 พ.ค.55 | ชภ 6/2555 | 5 พ.ค.55 | 3 ต.ค.55 | 24810320 | 24810320 | 100 | 24809320 | 15 ส.ค.55 | 24.81 | 24.81 | 0 | 0 | 24.81 | 24.81 | 24810320 | 152 | วัน | 24809320 |  |  |  | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 869 | 2170 | 0100 |  | หนองบัวใหญ่ - หนองจาน | 6 | 0 | 217001000006 |  | 6+000 | 7+800 | 1 |  | แห่ง | - | 14 ก.ย.55 | - | - | - | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ชภ 26/2555 | 25 ก.ย.55 | 4 ม.ค.56 | 9959787 | 9959787 | 0 | 0 | 26 พ.ย.55 | 9.959 | 9.959 | 0 | 0 | 9.959 | 9.959 | 9959787 | 102 | วัน | 9959787 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 870 | 2170 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201(หนองบัวใหญ่) - หนองจาน | 18 | 0 | 217001000018 |  | 18+000 | 24+300 | 58455 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 5 พ.ค.55 | - | 2 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ชภ.5/2555 | 1 พ.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 15300000 | 15293582 | 100 | 15293582 | 18 มิ.ย.55 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 15.293 | 15.293 | 15300000 | 77 | วัน | 15293582 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 871 | 2179 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ | 12 | 100 | 217901000012 |  | 12+100 | 17+200 | 1 |  | แห่ง | - | 10 พ.ค.55 | - | - | - | 10 พ.ค.55 | 10 พ.ค.55 | ชภ 8/2555 | 11 พ.ค.55 | 24 ต.ค.55 13 ก.พ.56 | 29050856 | 29050856 | 0 | 0 | 13 พ.ค.56 | 29.05 | 29.05 | 0 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29050856 | 167 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 112 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 872 | 2354 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (วะตะแบก) - ซับใหญ่ | 35 | 260 | 235401000035 |  | 35+260 | 36+765 | 1 |  | แห่ง | - | 17 พ.ค.55 | - | - | 17 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | ชภ 13/2555 | 4 ก.ค.55 | 30 ธ.ค.55 11 เม.ย.56 | 37370000 | 37347049 | 100 | 0 | 9 เม.ย.56 | 37.37 | 37.347 | 0 | 37.347 | 37.347 | 37.347 | 37370000 | 180 | วัน | 37347049 |  |  | e-Auction | 102 | วัน
| 626 (1) | แขวงทางหลวงชัยภูมิ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 873 | 2359 | 0100 |  | หนองบัวแดง - กม.41+628 | 25 | 500 | 235901000025 |  | 25+500 | 28+100 | 23772 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 13 เม.ย.55 | - | 30 พ.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | ชภ10/2555 | 31 พ.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 11900000 | 11893743 | 100 | 11893743 | 9 ส.ค.55 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 11.893 | 11.893 | 11900000 | 71 | วัน | 11893743 |  |  |  | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 874 | 12 | 0702 |  | ชุมแพ - แยกไปภูเวียง | 478 | 880 | 1207020478 |  | 478+880 | 480+495 | 1 | MRT | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 875 | 12 | 0703 |  | แยกไปภูเวียง - บ้านฝาง | 511 | 828 | 1207030511 |  | 511+828 | 512+870 | 1 | MLT | แห่ง | - | 5 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ขก.2/27/2555 | 27 ก.ย.55 | 6 ม.ค.56 | 9990000 | 9862109 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.862 | 9.862 | 9990000 | 102 | วัน | 9862109 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 876 | 12 | 0703 |  | แยกไปภูเวียง - บ้านฝาง | 519 | 761 | 1207030519 |  | 519+761 | 521+187 | 1 |  | แห่ง | - | 23 เม.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ขก.2/19/2555 | 16 ส.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 9990000 | 9983763 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.983 | 9.983 | 9990000 | 102 | วัน | 9981534.52 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 877 | 12 | 1400 |  | ห้วยสนามทราย - ชุมแพ | 429 | 830 | 1214000429 |  | 429+830 | 431+195 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มี.ค.54 | 17 ก.พ.54 | 1 เม.ย.54 | 7 เม.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | ขก2/7/2555 | 23 พ.ค.55 | 19 ต.ค.55 | 15500000 | 15490399 | 100 | 0 | 18 ต.ค.55 | 15.49 | 15.49 | 0 | 15.5 | 15.49 | 15.49 | 15500000 | 150 | วัน | 15490399 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 878 | 201 | 0202 |  | ห้วยแย - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองภูกระดึง | 106 | 534 | 20102020106 |  | 106+534 | 107+500 | 1 |  | แห่ง | - | 23 เม.ย.55 | 7 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | ขก.2/17/2555 | 31 ก.ค.55 | 9 พ.ย.55 | 9900000 | 9893836 | 100 | 0 | 21 ต.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.893 | 9.893 | 9900000 | 102 | วัน | 9891596.19 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 879 | 201 | 0302 |  | ภูเขียว - ชุมแพ | 86 | 0 | 20103020086 |  | 86+000 | 87+060 | 1 |  | แห่ง | - | 23 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | ขก.2/16/2555 | 25 ก.ค.55 | 3 พ.ย.55 | 9990000 | 9983780 | 100 | 0 | 1 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.983 | 9.983 | 9990000 | 102 | วัน | 9983472.31 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 880 | 201 | 0302 |  | ภูเขียว - ชุมแพ | 95 | 249 | 20103020095 |  | 95+249 | 96+400 | 1 |  | แห่ง | - | 23 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ขก.2/18/2555 | 16 ส.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 9990000 | 9983771 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.983 | 9.983 | 9990000 | 102 | วัน | 9983771 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 881 | 201 | 0700 |  | สี่แยกภูเขียว - สี่แยกชุมแพ | 84 | 0 | 20107000084 |  | 84+000 | 85+690 | 15202 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | ขก2/8/2555 | 2 มิ.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 13900000 | 13895467 | 100 | 13895267.72 | 15 ส.ค.55 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.895 | 13.895 | 13900000 | 118 | วัน | 13895267.72 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 882 | 201 | 0600 |  | สี่แยกภูเขียว - สี่แยกชุมแพ | 94 | 0 | 20106000094 |  | 94+000 | 95+249 | 1 | MLT | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ขก2/1/2555 | 5 เม.ย.55 | 13 ส.ค.55 | 18000000 | 17986810 | 100 | 17986810 | 10 ส.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17.986 | 17.986 | 18000000 | 0 | วัน | 17986810 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 883 | 2037 | 0100 |  | ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ | 21 | 300 | 203701000021 |  | 21+300 | 19+040 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 884 | 2037 | 0100 |  | เกษตรสมบูรณ์ - กม.5+000 (ต่อเขตแขวงฯชัยภูมิ) | 23 | 700 | 203701000023 |  | 23+700 | 21+695 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 885 | 2038 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - กม.10+446 (ต่อเขตสน.บท.หนองบัวลำภู) | 4 | 925 | 203801000004 |  | 4+925 | 6+055 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | ขก.2/22/2555 | 13 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 9990000 | 9907370 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.907 | 9.907 | 9990000 | 102 | วัน | 9906925 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 886 | 2038 | 101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - กม.10+446 (ต่อเขต สน.บท.หนองบัวลำภู) ตอน 1 | 0 | 20 | 203801010000 |  | 0+020 0+740 | 0+300 2+025 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.ย.54 | 9 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | ขก2/5/2555 | 15 พ.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 13000000 | 12992015 | 100 | 12991945.29 | 4 ก.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.992 | 12.992 | 13000000 | 114 | วัน | 12991945.29 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 887 | 2038 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 (กุดฉิม) - กม.10+446 (ต่อเขต สน.บท.หนองบัวลำภู) ตอน 2 | 2 | 675 | 203801010002 |  | 2+675 | 4+925 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | ขก2/6/2555 | 15 พ.ค.55 | 22 ก.ย.55 | 17990000 | 17988968 | 100 | 17988850.44 | 21 ก.ย.55 | 17.988 | 17.988 | 0 | 18 | 17.988 | 17.988 | 17990000 | 131 | วัน | 17988850.44 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 888 | 2055 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองสองห้อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (คอนสาร) | 16 | 325 | 205501000016 |  | 16+325 | 18+355 | 1 |  | แห่ง | - | 1 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ขก.2/20/2555 | 16 ส.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 9990000 | 9980512 | 100 | 0 | 17 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | 9990000 | 102 | วัน | 9980213.92 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 889 | 2055 | 0100 |  | โคกสะอาด - หนองสองห้อง | 18 | 355 | 205501000018 |  | 18+355 | 26+160 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 627 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 890 | 2055 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองสองห้อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12(คอนสาร) | 12 | 0 | 205501010012 |  | 12+000 | 16+325 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | ขก2/2/2555 | 11 เม.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 22000000 | 21988343 | 100 | 21986651.35 | 30 ส.ค.55 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21.988 | 21.988 | 22000000 | 143 | วัน | 21986651.35 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 891 | 2055 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201\n(หนองสองห้อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12(คอนสาร) | 19 | 960 | 205501010019 |  | 19+960 | 23+700 | 33660 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | ขก 2/12/2555 | 12 มิ.ย.55 | 19 ต.ค.55 | 17500000 | 17494255 | 100 | 0 | 30 ก.ย.55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.494 | 17.494 | 17500000 | 130 | วัน | 17493463.49 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 892 | 2055 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองสองห้อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข12(คอนสาร) | 28 | 300 | 205501010028 |  | 28+300 | 31+530 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | ขก2/4/2555 | 4 พ.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 14990000 | 14989089 | 100 | 14988878 | 15 ส.ค.55 | 14.989 | 14.989 | 0 | 15 | 14.989 | 14.989 | 14990000 | 122 | วัน | 14988878 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 893 | 2361 | 0100 |  | หนองเขียด - ภูผาม่าน | 10 | 425 | 236101000010 |  | 10+425 | 12+050 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ส.ค.54 | 1 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ขก.2/33/2555 | 29 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 6 ม.ค.56 | 7494000 | 7493925 | 100 | 0 | 4 ม.ค.56 | 7.494 | 7.494 | 0 | 7.5 | 7.493 | 7.493 | 7494000 | 92 | วัน | 7493640.42 |  |  | ประกวดราคา | 8 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 894 | 2366 | 0100 |  | เกษตรสมบูรณ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2055 | 2 | 0 | 236601000002 |  | 2+000 | 4+025 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 627 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 895 | 2366 | 0100 |  | เกษตรสมบูรณ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2055 | 5 | 680 | 236601000005 |  | 5+680 | 7+700 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 627 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 896 | 2389 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2187 (สระพัง) | 4 | 0 | 238901000004 |  | 4+000 | 8+600 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | ขก2/3/2555 | 24 เม.ย.55 | 2 ต.ค.55 | 22000000 | 21988242 | 100 | 21988242 | 17 พ.ค.55 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21.988 | 21.988 | 22000000 | 0 | วัน | 21988242 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 897 | 2 | 0800 |  | พล - บ้านไผ่ | 263 | 484 | 208000263 |  | 263+484 | 264+853 | 1.5 |  | กม. | - | 9 มี.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | บผ.43/2555 | 1 ก.ย.55 | 27 ก.พ.56 | 42000000 | 41935998 | 100 | 0 | 26 ก.พ.56 | 42 | 42 | 0 | 42 | 41.935 | 41.935 | 42000000 | 180 | วัน | 41935969.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 898 | 2 | 0800 |  | พล - บ้านไผ่ | 285 | 510 | 208000285 |  | 285+510 | 287+310 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | บผ.9/2555 | 5 เม.ย.55 | 10 ส.ค.55 | 17000000 | 16728246 | 100 | 16727957.85 | 15 มิ.ย.55 | 0 | 17 | 0 | 17 | 16.728 | 17 | 17000000 | 128 | วัน | 16727957.85 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 899 | 2 | 0901 |  | บ้านไผ่ - ท่าพระ | 309 | 700 | 209010309 |  | 309+700 | 310+500 | 0 |  |  | - | 17 พ.ค.55 | 17 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | บผ.32/2555 | 1 ส.ค.55 | 27 ม.ค.56 | 30000000 | 29972581 | 100 | 0 | 3 ก.พ.56 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.972 | 29.972 | 30000000 | 180 | วัน | 28419804.58 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 900 | 23 | 0101 |  | ทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ | 1 | 275 | 2301010001 |  | 1+275 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | บผ.22/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 450000 | 449460 | 100 | 449460 | 2 ก.ค.55 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0.449 | 0.45 | 450000 | 120 | วัน | 449460 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 901 | 23 | 0103 |  | สุดทางเลี่ยงเมืองบ้านไผ่ - กม.15+625 (ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม) | 6 | 200 | 2301030006 |  | 6+200 | 7+190 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | บผ.20/2555 | 1 พ.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 10000000 | 9631804 | 100 | 9631804 | 15 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.631 | 9.998 | 10000000 | 102 | วัน | 9631804 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 902 | 207 | 0100 |  | หนองสองห้อง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (พล) | 37 | 0 | 20701000037 |  | 37+000 | 38+720 | 1 |  | แห่ง | - | 6 มิ.ย.55 | - | - | 22 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | บผ.34/2555 | 7 ส.ค.55 | 16 พ.ย.55 | 9990000 | 9983885 | 100 | 0 | 3 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 | 9.983 | 9.983 | 9990000 | 102 | วัน | 9983870.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 903 | 207 | 0203 |  | กม.9+150 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) - หนองสองห้อง | 17 | 700 | 20702030017 |  | 17+700 | 20+600 | 28250 |  | ตร.ม. | - | 15 มิ.ย.55 | - | 15 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 20 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | บผ.40/2555 | 28 ส.ค.55 | 27 ธ.ค.55 | 14500000 | 14494013 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.494 | 14.494 | 14500000 | 122 | วัน | 0 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 904 | 207 | 0300 |  | หนองสองห้อง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (พล) | 18 | 300 | 20703000018 |  | 18+300 | 20+800 | 1 |  | แห่ง | - | 14 ก.พ.55 | - | - | 29 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | บผ.12/2555 | 5 เม.ย.55 | 4 ส.ค.55 | 15000000 | 14987769 | 100 | 14987389.31 | 4 ก.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14.987 | 15 | 15000000 | 122 | วัน | 14987389.31 |  |  |  | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 905 | 207 | 0300 |  | หนองสองห้อง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (พล) | 30 | 500 | 20703000030 |  | 30+500 | 33+860 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | บผ.8/2555 | 3 เม.ย.55 | 14 ส.ค.55 | 19000000 | 18238987 | 100 | 18238214 | 28 มิ.ย.55 | 19 | 19 | 0 | 19 | 18.807 | 18.239 | 19000000 | 134 | วัน | 18238214 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 906 | 208 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (ท่าพระ) - กม.9+950 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) | 5 | 60 | 20801010005 |  | 5+060 | 5+280 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | บผ.23/2555 | 11 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 1500000 | 1261586 | 100 | 1261312 | 6 ส.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.264 | 1.5 | 1500000 | 90 | วัน | 1261312 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 907 | 229 | 0102 |  | กม.29+878(ต่อเขตแขวงฯชัยภูมิ) - มัญจาคีรี ตอน 2 | 0 | 40 | 22901020000 |  | 0+040 | 1+146 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | บผ.27/2555 | 26 พ.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 20000000 | 19983750 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 20 | 19.983 | 19.983 | 20000000 | 180 | วัน | 19983750 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 908 | 229 | 0102 |  | มัญจาคีรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (บ้านไผ่) | 15 | 500 | 22901020015 |  | 15+500 | 17+480 | 1 |  | แห่ง | - | 22 มิ.ย.55 | - | 22 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | บผ.35/2555 | 7 ส.ค.55 | 16 พ.ย.55 | 9999000 | 9994854 | 100 | 9994854 | 20 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 102 | วัน | 9994854 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 909 | 229 | 0102 |  | กม.29+878 (ต่อเขตแขวงฯชัยภูมิ) - มัญจาคีรี ตอน 1 | 22 | 275 | 22901020022 |  | 22+275 | 24+700 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | บผ.19/2555 | 1 พ.ค.55 | 18 ส.ค.55 | 12000000 | 11993671 | 100 | 11993671 | 25 พ.ค.55 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11.993 | 11.993 | 12000000 | 110 | วัน | 11993671 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 910 | 2062 | 0102 |  | กม.0+500 ( ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1 ) - มัญจาคีรี | 29 | 22 | 206201020029 |  | 29+022 | 34+655 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | บผ.5/2555 | 28 มี.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 27000000 | 26975220 | 100 | 26974592.28 | 13 มิ.ย.55 | 27 | 27 | 0 | 27 | 26.975 | 27 | 27000000 | 158 | วัน | 26974592.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 911 | 2062 | 0200 |  | กม.0+500 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่ 1) - มัญจาคีรี | 7 | 485 | 206202000007 |  | 7+485 | 9+440 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ส.ค.55 | - | - | - | 20 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | บผ.56/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9999000 | 9995744 | 100 | 0 | 2 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.995 | 9999000 | 100 | วัน | 9995665.06 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 912 | 2062 | 0200 |  | กม.0+500 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่ 1) - มัญจาคีรี | 16 | 275 | 206202000016 |  | 16+275 | 18+200 | 1 |  | แห่ง | - | 7 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | บผ.36/2555 | 8 ส.ค.55 | 15 พ.ย.55 | 9999000 | 9994846 | 100 | 0 | 16 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 100 | วัน | 9994784.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 913 | 2065 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว | 6 | 760 | 206501000006 |  | 6+760 | 8+875 | 1 |  | แห่ง | - | 6 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 22 ส.ค.55 | บผ.39/2555 | 23 ส.ค.55 | 2 ธ.ค.55 | 9990000 | 9966460 | 100 | 0 | 29 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.966 | 9.966 | 9.966 | 9990000 | 102 | วัน | 9966460 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 05200 | งานขยายทางจราจร | 914 | 2065 | 100 |  | ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน แยกทางหลวงควบคุมหมายเลข 20650101 - ลำชี (ต่อเขตแขวงฯชัยภูมิ) และ ทางหลวงหมายเลข 2233 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2199 (ดอนหัน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (ท่านางแนว | 32 | 788 | 206501000032 |  | 32+788 42+446 | 33+388 42+556 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.55 | - | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | บผ.59/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 9999000 | 9959758 | 100 | 0 | 4 มี.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.959 | 9.959 | 9999000 | 180 | วัน | 9959711.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 915 | 2065 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว ตอน 1 | 2 | 780 | 206501010002 |  | 2+780 | 6+100 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | บผ.2/2555 | 21 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 15000000 | 14990690 | 100 | 14990690 | 25 พ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.99 | 14.99 | 15000000 | 122 | วัน | 14990690 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 916 | 2065 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว | 8 | 875 | 206501010008 |  | 8+875 | 11+250 | 38870 |  | ตร.ม. | - | 27 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | บผ.25/2555 | 23 พ.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 11000000 | 10994235 | 100 | 10994235 | 5 ก.ย.55 | 11 | 11 | 0 | 10.995 | 10.994 | 10.994 | 11000000 | 106 | วัน | 10994235 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 917 | 2065 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว | 11 | 250 | 206501010011 |  | 11+250 | 31+980 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | บผ.3/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 24000000 | 23992122 | 100 | 23992122 | 28 มิ.ย.55 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23.992 | 24 | 24000000 | 150 | วัน | 23992122 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 918 | 2065 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพล - ท่านางแนว ตอน 2 | 22 | 800 | 206501010022 |  | 22+800 | 26+980 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 4 พ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | บผ.24/2555 | 23 พ.ค.55 | 30 ก.ย.55 | 18000000 | 17994000 | 100 | 17994000 | 8 ก.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17.994 | 17.994 | 18000000 | 131 | วัน | 17994000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 919 | 2199 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (กุดรู) ตอน 1 | 3 | 850 | 219901000003 |  | 3+850 | 9+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ธ.ค.54 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | บผ.28/2555 | 7 มิ.ย.55 | 3 พ.ย.55 | 24100000 | 24098750 | 100 | 24058790 | 27 ก.ค.55 | 24.1 | 24.1 | 0 | 24.1 | 24.089 | 24.098 | 24100000 | 150 | วัน | 24058790 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 920 | 2199 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (กุดรู) ตอน 2 | 9 | 0 | 219901000009 |  | 9+000 | 20+550 | 0 |  |  | - | 29 ธ.ค.54 | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | บผ.16/2555 | 24 เม.ย.55 | 22 ก.ย.55 | 25000000 | 24974475 | 100 | 24974288.77 | 1 ส.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.974 | 24.974 | 25000000 | 152 | วัน | 24974288.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (7) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 921 | 2199 | 0100 |  | ชนบท - กุดรู | 17 | 470 | 219901000017 |  | 17+470 | 19+300 | 1 |  | แห่ง | - | 26 เม.ย.55 | - | - | 2 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | บผ.38/2555 | 16 ส.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 9990000 | 9978855 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 | 9.99 | 9.978 | 9990000 | 102 | วัน | 9978672.76 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 922 | 2199 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (กุดรู) | 29 | 22 | 219901000029 |  | 29+022 | 34+935 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | บผ.13/2555 | 6 เม.ย.55 | 20 ส.ค.55 | 20000000 | 19991590 | 100 | 19991590 | 11 ก.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 20 | 19.991 | 20 | 20000000 | 137 | วัน | 19991590 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 923 | 2199 | 0100 |  | ชนบท - กุดรู | 34 | 630 | 219901000034 |  | 34+630 | 36+900 | 1 |  | แห่ง | - | 21 ส.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | บผ.46/2555 | 19 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9990000 | 9986854 | 105 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.986 | 9.986 | 9990000 | 100 | วัน | 9986854 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 924 | 2233 | 0100 |  | พล - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2199 (หนองแดง) | 9 | 900 | 223301000009 |  | 9+900 | 13+258 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | บผ.4/2555 | 28 มี.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 15000000 | 14987700 | 100 | 14987700 | 28 มิ.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.987 | 14.987 | 15000000 | 122 | วัน | 14987700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 925 | 2233 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2199 (ดอนหัน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2065 (ท่านางแนว)\nแยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) | 11 | 465 | 223302000011 |  | 11+465 | 29+900 | 6.45 |  | กม. | - | 8 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | บผ.26/2555 | 23 พ.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 10800000 | 10794940 | 100 | 10794940 | 11 ก.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.794 | 10.794 | 10800000 | 93 | วัน | 10794940 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 926 | 2233 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข2199(ดอนหัน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข2065(ท่านางแมว) | 19 | 600 | 223302000019 |  | 19+600 | 23+450 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | บผ.11/2555 | 5 เม.ย.55 | 10 ส.ค.55 | 17000000 | 16994500 | 100 | 16994500 | 28 มิ.ย.55 | 17 | 17 | 0 | 17 | 16.994 | 17 | 17000000 | 128 | วัน | 16994500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 927 | 2233 | 0200 |  | ดอนหัน - ท่านางแมว | 27 | 885 | 223302000027 |  | 27+885 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | บผ.21/2555 | 11 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 150000 | 148542 | 100 | 148542 | 2 ก.ค.55 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.148 | 0.15 | 150000 | 90 | วัน | 148542 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 928 | 2233 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข2199(ดอนหัน)-บรรจบทางหลวงหมายเลข2065(ท่านางแมว) | 31 | 950 | 223302000031 |  | 31+950 | 36+850 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | บผ.18/2555 | 1 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 23400000 | 23378490 | 100 | 23378490 | 15 มิ.ย.55 | 23.4 | 23.4 | 0 | 23.379 | 23.378 | 23.378 | 23400000 | 148 | วัน | 23378490 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 929 | 2246 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 - กม. 27+175 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 1) | 9 | 50 | 224601010009 |  | 9+050 | 11+000 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | บผ.10/2555 | 5 เม.ย.55 | 15 ก.ค.55 | 9990000 | 9983873 | 100 | 9983488.29 | 25 พ.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.983 | 9.983 | 9990000 | 102 | วัน | 9983488.29 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 930 | 2246 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 - กม. 27+175 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 1) | 11 | 0 | 224601010011 |  | 11+000 | 17+300 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | บผ.1/2555 | 21 มี.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 30000000 | 29987220 | 100 | 29987220 | 8 พ.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.987 | 29.987 | 30000000 | 167 | วัน | 29987220 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 931 | 2246 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 - กม. 27+175 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 1) | 18 | 375 | 224601010018 |  | 18+375 | 23+500 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | บผ.14/2555 | 13 เม.ย.55 | 27 ส.ค.55 | 20000000 | 19995595 | 100 | 19995595 | 28 มิ.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 19.997 | 19.995 | 20 | 20000000 | 137 | วัน | 19995595 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 932 | 2297 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2301 - เปือยน้อย | 1 | 770 | 229701000001 |  | 1+770 | 5+000 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | บผ.6/2555 | 30 มี.ค.55 | 4 ส.ค.55 | 17000000 | 16196000 | 100 | 16194239 | 7 พ.ค.55 | 17 | 17 | 0 | 17 | 16.417 | 16.196 | 17000000 | 128 | วัน | 16194239 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 933 | 2297 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2301 - เปือยน้อย | 12 | 0 | 229701000012 |  | 12+000 | 13+825 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | - | - | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | บผ.15/2555 | 13 เม.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 9990000 | 9714726 | 100 | 9714391.59 | 11 ก.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 | 9.714 | 9.99 | 9990000 | 102 | วัน | 9714391.59 |  |  |  | 0 | วัน
| 628 (1) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 934 | 2301 | 0100 |  | หินตั้ง - หนองสองห้อง | 2 | 960 | 230101000002 |  | 2+960 | 5+550 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | บผ.49/2555 | 25 ก.ย.55 | 4 ม.ค.56 | 9999000 | 9994900 | 100 | 0 | 4 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 102 | วัน | 9993048.97 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 935 | 2301 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) | 5 | 700 | 230101000005 |  | 5+700 | 11+465 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | บผ.7/2555 | 30 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 28 ส.ค.55 | 25000000 | 23884000 | 100 | 23882339.68 | 27 ก.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 25 | 23.918 | 23.884 | 25000000 | 0 | วัน | 23882339.68 |  |  | e-Auction | 152 | วัน
| 628 (3) | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 936 | 2301 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (หินตั้ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 207 (หนองสองห้อง) | 26 | 325 | 230101000026 |  | 26+325 | 30+225 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | - | - | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | บผ.17/2555 | 24 เม.ย.55 | 1 ก.ย.55 | 18000000 | 17908173 | 100 | 17908017.99 | 27 ก.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17.908 | 18 | 18000000 | 131 | วัน | 17908017.99 |  |  |  | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 937 | 23 | 104 |  | กม.15+625 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่3) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองบรบือ | 15 | 625 | 2301040015 |  | 15+625 16+500 | 30+550 21+750 | 5.22 |  | กม. | 25 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | มค.13/2555 | 14 ก.ค.55 | 10 ธ.ค.55 | 35000000 | 34859586 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 35 | 35 | 0 | 34.859 | 34.859 | 34.859 | 35000000 | 150 | วัน | 34858448.01 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 938 | 202 | 0201 |  | กม.37+853 (ต่อเขตแขวงฯบุรีรัมย์) - พยัคฆภูมิพิสัย | 46 | 433 | 20202010046 |  | 46+433 | 48+155 | 1 |  | แห่ง | 10 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | มค.16/2555 | 1 ส.ค.55 | 8 พ.ย.55 | 9999700 | 9991959 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.991 | 9.991 | 9.993 | 9999700 | 100 | วัน | 9991955 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 939 | 213 | 0100 |  | มหาสารคาม - กม.22+378 (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) | 15 | 535 | 21301000015 |  | 15+535 | 16+557 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | มค.38/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9999000 | 9994304 | 100 | 0 | 5 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.999 | 9999000 | 100 | วัน | 9994141.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (3) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 940 | 213 | 101 |  | มหาสารคาม - กม.22+378(ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) และ ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม | 2 | 569 | 21301010002 |  | 2+569 2+569 4+870 4+475 | 3+575 3+575 5+320 5+330 | 1 |  | แห่ง | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | มค.4/2555 | 31 มี.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 28500000 | 28488049 | 100 | 28486891.44 | 24 ส.ค.55 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.499 | 28.488 | 28.5 | 28500000 | 145 | วัน | 28486891.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 941 | 219 | 502 |  | พัยคฆภูมิพิสัย - นาเชือก\nนาเชือก - ต่อเขตเทศบาลตำบลบรบือ 38+500 - 38+950 | 6 | 750 | 21905020006 |  | 6+750 38+500 | 19+360 38+950 | 4050 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.54 | 11 ก.พ.54 | 28 มี.ค.54 | 25 เม.ย.54 | 10 พ.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | มค.7/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19980000 | 19971700 | 100 | 19964742.38 | 28 ส.ค.55 | 19.98 | 19.98 | 0 | 19.989 | 19.971 | 19.971 | 19980000 | 120 | วัน | 19964742.38 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (3) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 942 | 2040 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2063 (วาปีปทุม) | 25 | 480 | 204001000025 |  | 25+480 | 26+786 | 1 |  | แห่ง | 22 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | มค.1/2555 | 22 มี.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 30000000 | 29970570 | 100 | 29970472.31 | 27 ส.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.998 | 29.97 | 30 | 30000000 | 165 | วัน | 29970472.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 943 | 2045 | 0200 |  | วาปีปทุม - พยัคฆภูสัย | 43 | 5 | 204502000043 |  | 43+005 | 43+858 | 0.853 |  | กม. | 19 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | มค.37/2555 | 28 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9999000 | 9991650 | 100 | 0 | 25 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.991 | 9.991 | 9999000 | 100 | วัน | 9991650 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 944 | 2188 | 0100 |  | กันทรวิชัย - บ้านขี | 0 | 0 | 218801000000 |  | 0+000 | 7+073 | 1 |  | แห่ง | 7 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 7 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | มค.31/2555 | 19 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994156 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 100 | วัน | 9993647.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 945 | 2322 | 101 | 101 | โสกขุ่น - โกสุมพิสัย | 12 | 145 | 232201010012 |  | 12+145 18+136 | 14+450 23+710 | 1 |  | แห่ง | 18 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | มค.28/2555 | 18 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9990190 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 100 | วัน | 9990190 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (1) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 946 | 2367 | 100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) | 1 | 265 | 236701000001 |  | 1+265 5+500 | 2+574 6+200 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | มค.36/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 9999000 | 9989480 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 120 | วัน | 9989141.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (3) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 947 | 2367 | 100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม- บ้านม่วง (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) | 12 | 875 | 236701000012 |  | 12+875 16+283 | 14+050 16+975 | 1 |  | แห่ง | 19 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | มค.2/2555 | 23 มี.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 30000000 | 29866000 | 100 | 29846694.62 | 8 ก.ย.55 | 30 | 30 | 0 | 29.878 | 29.866 | 30 | 30000000 | 180 | วัน | 29846694.62 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 622 (3) | แขวงทางหลวงมหาสารคาม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 948 | 2380 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2040 (หนองปลิง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2045 (บ้านสนาม) | 12 | 75 | 238001000012 |  | 12+075 | 20+475 | 1 |  | แห่ง | 16 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | มค.3/2555 | 23 มี.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 20000000 | 19841740 | 100 | 19841686.7 | 8 ส.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.86 | 19.841 | 20 | 20000000 | 140 | วัน | 19841686.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 949 | 23 | 0403 |  | ทางแยกไปอำนาจเจริญ - ทางแยกไปมหาชนะชัย | 194 | 0 | 2304030194 |  | 194+000 | 194+880 | 1 |  | แห่ง | 26 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ยส.47/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 0 | 9961000 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.961 | 9.961 | 0 | 90 | วัน | 9961000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 950 | 23 | 0403 |  | ทางแยกไปอำนาจเจริญ - ทางแยกไปมหาชนะชัย | 195 | 520 | 2304030195 |  | 195+520 | 196+400 | 1 |  | แห่ง | 26 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | ยส.37/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 0 | 9979300 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.979 | 9.979 | 9999000 | 90 | วัน | 9979300 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 951 | 23 | 0501 |  | ทางแยกไปโพนทอง - ทางแยกไปอำนาจเจริญ | 152 | 800 | 2305010152 |  | 152+800 | 163+500 | 5.76 |  | กม. | 26 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ยส.24/2555 | 12 ก.ค.55 | 13 ธ.ค.55 | 34000000 | 33989600 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 33.999 | 33.999 | 33.989 | 34000000 | 155 | วัน | 33989600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 952 | 23 | 0501 |  | ทางแยกโพนทอง - ทางแยกไปอำนาจเจริญ | 164 | 0 | 2305010164 |  | 164+000 | 168+240 | 40670 |  | ตร.ม. | 19 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | ยส.4/2555 | 7 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 24000000 | 23994056 | 100 | 23994056 | 30 พ.ค.55 | 24 | 24 | 0 | 23.944 | 23.944 | 24 | 24000000 | 140 | วัน | 23994056 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 953 | 23 | 0701 |  | ทางแยกไปมหาชนะชัย - กม.230+770\n(ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานีส่วนที่ 1) | 213 | 400 | 2307010213 |  | 213+400 | 230+770 | 5 |  | กม. | 18 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 25 ก.ค.55 | ยส.25/2555 | 26 ก.ค.55 | 6 ม.ค.56 | 40000000 | 39978694 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 40 | 40 | 0 | 39.978 | 39.978 | 39.978 | 40000000 | 165 | วัน | 39978694 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 954 | 202 | 0602 |  | ยโสธร- สะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก | 17 | 875 | 20206020017 |  | 17+875 | 29+503 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ยส.53/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9912450 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.912 | 9.912 | 9999000 | 90 | วัน | 9912450 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 955 | 202 | 0900 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ยโสธร) - คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก(ต่อเขตแขวงฯอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) | 18 | 741 | 20209000018 |  | 18+741 | 21+500 | 29769 |  | ตร.ม. | 7 มี.ค.54 | 10 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | ยส.13/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 16470000 | 16466420 | 100 | 16466420 | 27 มิ.ย.55 | 16.47 | 16.47 | 0 | 16.467 | 16.466 | 16.466 | 16470000 | 90 | วัน | 16466420 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 956 | 202 | 0900 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ยโสธร) - คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก(ต่อเขตแขวงฯอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) | 26 | 365 | 20209000026 |  | 26+365 | 27+615 | 15573 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | ยส.6/2555 | 21 มี.ค.55 | 23 มิ.ย.55 | 10000000 | 9996200 | 100 | 9996200 | 10 เม.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 10 | 10000000 | 95 | วัน | 9996200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 957 | 202 | 0900 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ยโสธร) - คอสะพานคลองลำเซผั่งตะวันออก (ต่อเขตแขวงฯ อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) | 30 | 970 | 20209000030 |  | 30+970 | 33+880 | 29691 |  | ตร.ม. | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 25 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | ยส.16/2555 | 11 พ.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 18000000 | 17984090 | 100 | 17984090 | 4 ก.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 17.984 | 17.984 | 17.984 | 18000000 | 115 | วัน | 17984090 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 958 | 217 | 0103 |  | พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก | 56 | 600 | 21701030056 |  | 56+600 | 61+200 | 1 |  | แห่ง | 5 ก.ค.55 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 959 | 2043 | 0200 |  | อาจสามารถ - พนมไพร | 34 | 207 | 204302000034 |  | 34+207 | 38+600 | 35144 |  | ตร.ม. | 19 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ยส.3/2555 | 1 มี.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 20000000 | 19981355 | 100 | 19981355 | 2 เม.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 19.981 | 19.981 | 20 | 20000000 | 125 | วัน | 19981355 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 960 | 2043 | 0200 |  | อาจสามารถ - พนมไพร | 46 | 200 | 204302000046 |  | 46+200 | 51+820 | 45500 |  | ตร.ม | 16 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | ยส.14/2555 | 4 พ.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 25000000 | 24975966 | 100 | 24975966 | 30 พ.ค.55 | 25 | 24.975 | 0 | 24.975 | 24.975 | 24.975 | 25000000 | 140 | วัน | 24975966 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 05200 | งานขยายทางจราจร | 961 | 2043 | 0201 |  | อาจสามารถ- พนมไพร | 54 | 565 | 204302010054 |  | 54+565 | 55+150 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ยส.56/2555 | 28 ก.ย.55 | 14 ก.พ.56 | 9999000 | 9988894 | 100 | 0 | 14 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.998 | 9.988 | 9.988 | 9999000 | 140 | วัน | 9985946.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 962 | 2083 | 0200 |  | กม.40+194 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (คำเขื่อนแก้ว) | 44 | 460 | 208302000044 |  | 44+460 | 46+320 | 1 |  | แห่ง | 25 ก.ค.55 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 963 | 2083 | 0200 |  | กม.40+194 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (คำเขื่อนแก้ว) | 46 | 320 | 208302000046 |  | 46+320 | 48+175 | 16295 |  | ตร.ม. | - | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ยส.58/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989700 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.989 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 964 | 2083 | 0200 |  | กม.40+194 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (คำเขื่อนแก้ว) | 63 | 500 | 208302000063 |  | 63+500 | 65+030 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 9 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ยส.65/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 7995288 | 7995288 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 7.995 | 7.995 | 0 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7995288 | 90 | วัน | 7995288 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 965 | 2136 | 0201 |  | หนองพอก - กม.42+800\n(ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) | 32 | 0 | 213602010032 |  | 32+000 | 39+670 | 86950 |  | ตร.ม. | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | ยส.8/2555 | 24 มี.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 10000000 | 9789924.67 | 100 | 9789924.67 | 17 พ.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9.789 | 10000000 | 90 | วัน | 9789924.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 966 | 2169 | 0100 |  | ยโสธร - กุดชุม | 4 | 125 | 216901000004 |  | 4+125 | 5+810 | 1 |  | แห่ง | 28 ส.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | ยส.33/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 9999000 | 9362860 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.999 | 9.362 | 9999000 | 90 | วัน | 9362860 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 967 | 2169 | 0100 |  | ยโสธร - กุดชุม | 18 | 750 | 216901000018 |  | 18+750 | 20+175 | 1 |  | แห่ง | 26 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 18 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | ยส.36/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 9999000 | 9928700 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.928 | 9.928 | 9999000 | 90 | วัน | 9928700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 968 | 2169 | 0100 |  | ยโสธร - กุดชุม | 21 | 0 | 216901000021 |  | 21+000 | 22+295 | 1 |  | แห่ง | 28 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | ยส.26/2555 | 26 ก.ค.55 | 23 ต.ค.55 | 9999000 | 9994700 | 100 | 9994700 | 13 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 969 | 2169 | 0100 |  | ยโสธร - กุดชุม | 25 | 600 | 216901000025 |  | 25+600 | 27+000 | 1 |  | แห่ง | 26 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ยส.41/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9992260 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.992 | 9.992 | 9999000 | 90 | วัน | 9992260 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 970 | 2169 | 0100 |  | ยโสธร - กุดชุม | 27 | 890 | 216901000027 |  | 27+890 | 29+330 | 1 |  | แห่ง | 23 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ยส.68/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9978730 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.978 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9978730 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 971 | 2169 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลยโสธร - กุดชุม | 31 | 0 | 216901000031 |  | 31+000 | 34+240 | 38590 |  | ตร.ม. | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 25 พ.ค.55 | 11 พ.ค.55 | ยส.19/2555 | 12 พ.ค.55 | 23 ก.ย.55 | 22850000 | 22844419 | 100 | 22844419 | 6 ส.ค.55 | 22.85 | 22.85 | 0 | 22.844 | 22.844 | 22.844 | 22850000 | 135 | วัน | 22844419 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 972 | 2227 | 0100 |  | พนมไพร - มหาชนะชัย | 17 | 600 | 222701000017 |  | 17+600 | 20+205 | 16245 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | ยส.7/2555 | 21 มี.ค.55 | 23 มิ.ย.55 | 10000000 | 9996241 | 100 | 9996241 | 10 เม.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 10 | 10000000 | 95 | วัน | 9996241 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 05200 | งานขยายทางจราจร | 973 | 2227 | 0100 |  | พนมไพร - มหาชนะชัย | 21 | 975 | 222701000021 |  | 21+975 | 23+550 | 0 |  |  | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 1 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | ยส21/2555 | 27 มิ.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 25000000 | 24992120 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.992 | 24.992 | 25000000 | 200 | วัน | 24453895.1 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 974 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - คำโพนสูง | 0 | 0 | 225901000000 |  | 0+000 | 45+698 | 1 |  | แห่ง | 21 มิ.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ยส.54/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989160 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989160 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 975 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - คำโพนสูง | 2 | 20 | 225901000002 |  | 2+020 | 3+910 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | ยส.38/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 9999000 | 9881380 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.881 | 9.881 | 9999000 | 90 | วัน | 9881380 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 976 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - คำโพนสูง | 6 | 810 | 225901000006 |  | 6+810 | 8+650 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 25 ก.ย.55 | ยส.43/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9895729 | 100 | 0 | 20 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.895 | 9.895 | 9999000 | 90 | วัน | 9895729 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 977 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (คำโพนสูง) ตอน 2 | 8 | 650 | 225901000008 |  | 8+650 | 13+500 | 41707 |  | ตร.ม. | 7 มี.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 12 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | ยส.18/2555 | 12 พ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 25000000 | 24990000 | 100 | 24989996.94 | 17 ส.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25000000 | 140 | วัน | 24989996.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 978 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - คำโพนสูง | 21 | 890 | 225901000021 |  | 21+890 | 23+765 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ยส.45/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9901211 | 100 | 0 | 20 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.999 | 9.901 | 9999000 | 90 | วัน | 9901211 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 979 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - คำโพนสูง | 23 | 765 | 225901000023 |  | 23+765 | 25+500 | 1 |  | แห่ง | 25 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | ยส.32/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9900000 | 9390000 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.39 | 9.39 | 9900000 | 90 | วัน | 9390000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (3) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 980 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (คำโพนสูง) | 25 | 500 | 225901000025 |  | 25+500 | 30+300 | 1 |  | แห่ง | 19 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ยส2/2555 | 1 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 25000000 | 24963525 | 100 | 24962609.74 | 26 มี.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 24.963 | 24.963 | 25 | 25000000 | 140 | วัน | 24962609.74 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 981 | 2259 | 0100 |  | เสลภูมิ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (คำโพนสูง) ตอน 1 | 35 | 600 | 225901000035 |  | 35+600 | 39+200 | 32400 |  | ตร.ม. | 8 มี.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | ยส.12/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 18000000 | 17994505 | 100 | 17994505 | 15 มิ.ย.55 | 18 | 17.997 | 0 | 17.994 | 17.994 | 17.994 | 18000000 | 90 | วัน | 17994505 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 05200 | งานขยายทางจราจร | 982 | 2351 | 0100 |  | พลไว - แข้โพนเมือง | 0 | 0 | 235101000000 |  | 0+000 | 0+750 | 1 |  | แห่ง | 3 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | - | - |  | - |  | 9999000 | 0 | 0 | 0 | - | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.499 | 9.499 | 0 | 9999000 | 0 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (7) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 983 | 2351 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (พลไว) - กม.35+200 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) | 3 | 465 | 235101000003 |  | 3+465 | 26+850 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | ยส.39/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 0 | 9928690 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.928 | 9.928 | 9999000 | 90 | วัน | 9928690 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 984 | 2351 | 0100 |  | พลไว - กม.35+200 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) | 10 | 964 | 235101000010 |  | 10+964 | 21+700 | 1 |  | แห่ง | 21 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | ยส.35/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 0 | 9989525 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989525 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 985 | 2351 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (พลไว) - กม.35+200(ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) ตอน 1 | 4 | 148 | 235101010004 |  | 4+148 | 7+150 | 30622 |  | ตร.ม. | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 25 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | ยส.17/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 18000000 | 17978348 | 100 | 17978348 | 5 ก.ย.55 | 18 | 18 | 0 | 17.978 | 17.978 | 17.978 | 18000000 | 120 | วัน | 17978348 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 633 (1) | แขวงทางหลวงยโสธร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 986 | 2351 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2083 (พลไว) - กม.35+200(ต่อเขตแขวงฯ ศรีสะเกษ) ตอน 2 | 15 | 250 | 235101010015 |  | 15+250 | 19+500 | 39650 |  | ตร.ม. | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 25 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | ยส.15/2555 | 5 พ.ค.55 | 16 ก.ย.55 | 23000000 | 22990284 | 100 | 22990284 | 14 มิ.ย.55 | 23 | 23 | 0 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 23000000 | 135 | วัน | 22990284 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (7) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 05200 | งานขยายทางจราจร | 987 | 202 | 0300 |  | กม.72+273 (ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม) - กม.70+000 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) | 96 | 50 | 20203000096 |  | 96+050 | 96+800 | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | บท.รอ.45/2555 | 25 ก.ย.55 | 21 ก.พ.56 | 9999000 | 9981213 | 100 | 0 | 21 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.981 | 9.981 | 9999000 | 150 | วัน | 9980497.86 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 988 | 202 | 0701 |  | กม.72+273 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) - กม.70+000 ต่อเขตแขวงฯ ยโสธร) | 54 | 410 | 20207010054 |  | 54+410 | 58+350 | 1.86 |  | กม. | 9 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 8 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | บท.รอ.23/2555 | 12 มิ.ย.55 | 8 มี.ค.56 16 มี.ค.56 | 40000000 | 39974221 | 100 | 0 | 16 มี.ค.56 | 40 | 40 | 0 | 40 | 39.974 | 39.974 | 40000000 | 270 | วัน | 39946715.21 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 989 | 202 | 0701 |  | กม.72+273 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) - กม.70+000 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) ตอน 2 | 77 | 0 | 20207010077 |  | 77+000 79+350 88+000 | 78+650 83+075 89+000 | 64390 |  | ตร.ม. | 16 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | บท.รอ.09/2555 | 24 มี.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 29980000 | 29950550 | 100 | 29949935.25 | 30 เม.ย.55 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 29.95 | 29.95 | 29980000 | 150 | วัน | 29949935.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 990 | 202 | 0701 |  | กม.72+273 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) - กม.70+000 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) ตอน 1 | 91 | 875 | 20207010091 |  | 91+875 96+950 | 98+100 98+100 | 42450 |  | ตร.ม. | 16 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | บท.รอ.13/2555 | 11 เม.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 27920000 | 27610000 | 100 | 27609532.17 | 8 พ.ค.55 | 27.636 | 27.636 | 0 | 0 | 27.61 | 27.61 | 27920000 | 150 | วัน | 27609532.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 991 | 214 | 0202 |  | ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย | 20 | 350 | 21402020020 |  | 20+350 | 22+300 | 1 |  | แห่ง | 28 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | บท.รอ. 42/2555 | 25 ก.ย.55 | 7 ม.ค.56 | 9990000 | 9977987.48 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.977 | 9.977 | 9990000 | 105 | วัน | 9977322.37 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 05200 | งานขยายทางจราจร | 992 | 214 | 0202 |  | ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย | 45 | 900 | 21402020045 |  | 45+900 | 46+470 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | บท.รอ.38/2555 | 18 ก.ย.55 | 9 ก.พ.56 17 ก.พ.56 | 9990000 | 9994784 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9990000 | 145 | วัน | 9994609.24 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 993 | 214 | 0300 |  | ร้อยเอ็ด - เกษตรวิสัย | 1 | 750 | 21403000001 |  | 1+750 14+659 | 2+800 20+350 | 79088 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 13 มิ.ย.55 | - | 7 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | บท.รอ.33/2555 | 4 ก.ย.55 | 1 ม.ค.56 | 34000000 | 32964000 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 0 | 32.964 | 32.964 | 34000000 | 120 | วัน | 32962288.93 |  |  |  | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 994 | 214 | 0400 |  | เกษตรวิสัย - ปอหมัน | 9 | 0 | 21404000009 |  | 9+000 17+625 | 11+220 22+600 | 64035 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | บท.รอ.11/2555 | 24 มี.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 29560000 | 29518327 | 100 | 29517830.91 | 25 มิ.ย.55 | 29.546 | 29.546 | 0 | 0 | 29.518 | 29.518 | 29560000 | 150 | วัน | 29517830.91 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 995 | 215 | 0100 |  | ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ | 5 | 500 | 21501000005 |  | 5+500 | 7+950 | 29490 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.54 | 5 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | บท.รอ.15/2555 | 24 เม.ย.55 | 22 ก.ค.55 | 14700000 | 14470000 | 100 | 14469473.12 | 5 มิ.ย.55 | 14.47 | 14.47 | 0 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14700000 | 90 | วัน | 14469473.12 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 996 | 215 | 100 |  | ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ | 33 | 550 | 21501000033 |  | 33+550 37+300 | 34+725 37+800 | 29490 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 1 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | บท.รอ.26/2555 | 26 มิ.ย.55 | 13 ต.ค.55 | 12000000 | 11840000 | 100 | 11832587.71 | 8 ส.ค.55 | 11.851 | 11.851 | 0 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 12000000 | 110 | วัน | 11832587.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 997 | 232 | 0102 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้) | 118 | 635 | 23201020118 |  | 118+635 | 119+785 | 12725 |  | ตร.ม. | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | บท.รอ.47/2555 | 28 ก.ย.55 | 31 ธ.ค.55 | 9999000 | 9992200 | 100 | 0 | 6 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.992 | 9.992 | 9999000 | 95 | วัน | 9990704.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 998 | 2043 | 0101 |  | ร้อยเอ็ด - กม.24+500 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) | 6 | 0 | 204301010006 |  | 6+000 | 9+400 | 27464 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | บท.รอ.06/2555 | 24 มี.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15650000 | 15564150 | 100 | 15563318.36 | 8 พ.ค.55 | 15.573 | 15.65 | 0 | 0 | 15.564 | 15.564 | 15650000 | 130 | วัน | 15563318.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 999 | 2045 | 0101 |  | ร้อยเอ็ด - กม.20+200(ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม) | 10 | 800 | 204501010010 |  | 10+800 | 15+000 | 46623 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | บท.รอ05/2555 | 24 มี.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 25170000 | 25100240 | 100 | 25078263.23 | 14 ส.ค.55 | 25.124 | 25.124 | 0 | 0 | 25.1 | 25.1 | 25170000 | 145 | วัน | 25078263.23 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1000 | 2046 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (เสลภูมิ) - โพนทอง | 18 | 800 | 204601000018 |  | 18+800 | 25+700 | 62400 |  | ตร.ม. | 7 ก.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | บท.รอ.17/2555 | 2 พ.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 29730000 | 28939195 | 100 | 28938370.91 | 27 ก.ค.55 | 29.729 | 29.729 | 0 | 28.939 | 28.939 | 28.939 | 29730000 | 120 | วัน | 28938370.91 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1001 | 2046 | 101 |  | เสลภูมิ - โพนทอง - กม.47+299 (ต่อเขตแขวงฯกาฬสินธุ์) | 15 | 900 | 204601010015 |  | 15+900 25+700 29+300 43+880 47+299 | 18+800 29+300 29+550 44+150 0+000 | 1 |  | แห่ง | 15 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | บท.รอ 41/2555 | 22 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9997000 | 9989224 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.997 | 9.997 | 0 | 9.997 | 9.989 | 9.989 | 9997000 | 95 | วัน | 9975121.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1002 | 2046 | 0201 |  | โพนทอง - กม.47+299 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) | 32 | 275 | 204602010032 |  | 32+275 36+850 37+800 42+950 | 34+575 37+100 39+975 43+880 | 57295 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | บท.รอ.10/2555 | 24 มี.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 29640000 | 29612236 | 100 | 29609107.45 | 25 พ.ค.55 | 29.64 | 29.64 | 0 | 0 | 29.612 | 29.612 | 29640000 | 150 | วัน | 29609107.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1003 | 2046 | 0201 |  | โพนทอง - กม.47+299 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) | 37 | 100 | 204602010037 |  | 37+100 39+975 | 43+550 42+950 | 37200 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 11 ก.พ.54 | 7 ม.ค.54 | 1 เม.ย.54 | 20 เม.ย.54 | 13 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | บท.รอ.02/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 มิ.ย.55 | 19290000 | 19284033 | 100 | 19282611.06 | 4 พ.ค.55 | 19.29 | 19.29 | 0 | 19.284 | 19.284 | 19.284 | 19290000 | 90 | วัน | 19282611.06 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1004 | 2116 | 0202 |  | กม.46+900 (ต่อเขตแขวงฯ กาฬสินธุ์) - โพนทอง | 47 | 20 | 211602020047 |  | 47+020 | 52+400 | 54100 |  | ตร.ม. | 9 ก.ย.53 | 11 พ.ย.53 | 27 ม.ค.54 | 25 ก.พ.54 | 9 มี.ค.54 | 16 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | บท.รอ.03/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 28650000 | 28611131 | 100 | 28610383.4 | 21 พ.ค.55 | 28.611 | 28.65 | 0 | 28.611 | 28.611 | 28.611 | 28650000 | 120 | วัน | 28610383.4 | (ขอใช้ผล) |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1005 | 2327 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - โพธิ์ชัยแยกเข้าบ้านขามเปี้ย | 5 | 325 | 232701000005 |  | 5+325 0+005 | 6+500 0+305 | 17543 |  | ตร.ม. | 28 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | บท.รอ.43/2555 | 25 ก.ย.55 | 7 ม.ค.56 | 9999000 | 9992662 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 9999000 | 105 | วัน | 9992120.84 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (7) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1006 | 2327 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - โพธิ์ชัย | 4 | 452 | 232701000004 |  | 4+452 | 5+325 | 1 |  | แห่ง | 13 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | บท.รอ.37/2555 | 18 ก.ย.55 | 21 ธ.ค.55 | 5000000 | 4997000 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.997 | 4.997 | 5000000 | 95 | วัน | 4996521.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1007 | 9999 | 9999 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - โพธิ์ชัย | 0 | 5 | 999999990000 |  | 0+005 | 0+350 | 1 |  | แห่ง | 28 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.992 | 9.992 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1008 | 2327 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - โพธิ์ชัย | 0 | 85 | 232701010000 |  | 0+085 | 4+452 | 42437 |  | ตร.ม. | 2 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | บท.รอ.07/2555 | 24 มี.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 22880000 | 22869718 | 100 | 22869378.29 | 5 มิ.ย.55 | 22.878 | 22.878 | 0 | 0 | 22.869 | 22.869 | 22880000 | 140 | วัน | 22869378.29 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1009 | 2387 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (พิมพิสารน้อย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 2045 (หนองห่าง)\nร้อยเอ็ด กม.20+200(ต่อเขตแขวงฯมหาสารคาม) | 7 | 900 | 238701000007 |  | 7+900 17+400 | 12+000 20+000 | 66565 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | บท.รอ.14/2555 | 24 เม.ย.55 | 27 ก.ค.55 | 10200000 | 10171919 | 100 | 10171705.71 | 6 ก.ค.55 | 10.181 | 10.181 | 0 | 10.171 | 10.171 | 10.171 | 10181000 | 95 | วัน | 10171705.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1010 | 2418 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2136 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (หนองพอก) ตอน 2 | 7 | 400 | 241801000007 |  | 7+400 | 14+575 | 59435 |  | ตร.ม. | 8 มิ.ย.54 | 5 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | บท.รอ.16/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 29999000 | 29328145 | 100 | 29327576.49 | 5 มิ.ย.55 | 29.999 | 29.999 | 0 | 29.999 | 29.328 | 29.328 | 29999000 | 120 | วัน | 29327576.49 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1011 | 2418 | 0100 |  | แยกทางหลวงมายเลข 2136 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (หนองพอก) ตอน 1 | 24 | 550 | 241801000024 |  | 24+550 | 29+950 | 48091 |  | ตร.ม. | 29 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | บท.รอ.08/2555 | 24 มี.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 26720000 | 26709468 | 100 | 26708803.44 | 3 ก.ค.55 | 26.715 | 26.715 | 0 | 0 | 26.709 | 26.709 | 26720000 | 145 | วัน | 26708803.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (1) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1012 | 2418 | 100 |  | โพนทอง - หนองพอก | 30 | 405 | 241801000030 |  | 30+405 33+160 | 32+000 33+745 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | บท.รอ. 48/2555 | 28 ก.ย.55 | 10 ม.ค.56 | 9999000 | 9946271.91 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.946 | 9.946 | 9999000 | 105 | วัน | 9945691.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 635 (3) | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1013 | 2418 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2136 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2136 (หนองพอก) | 4 | 100 | 241801000004 |  | 4+100 14+575 | 5+200 19+775 | 53915 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | บท.รอ.12/2555 | 31 มี.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 29719000 | 29708812 | 100 | 29430657.7 | 18 มิ.ย.55 | 29.719 | 29.719 | 0 | 29.717 | 29.708 | 29.717 | 29719000 | 150 | วัน | 29430657.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1014 | 12 | 0901 |  | ห้วยสีดา - ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ | 620 | 124 | 1209010620 |  | 620+124 | 620+741 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | กส.32/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 3000000 | 2993000 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 3 | 3 | 0 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 3000000 | 90 | วัน | 2993000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1015 | 12 | 0901 |  | ห้วยสีดา - ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ | 620 | 140 | 1209010620 |  | 620+140 | 620+380 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 1016 | 12 | 0903 |  | ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ - สี่แยกตลาดสมเด็จ | 665 | 719 | 1209030665 |  | 665+719 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 29 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | กส.37/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 3000000 | 2996700 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 3 | 3 | 0 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 3000000 | 90 | วัน | 2996433.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1017 | 12 | 1801 |  | ห้วยสีดา - ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ | 598 | 180 | 1218010598 |  | 598+180 | 599+650 | 63155 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | กส.12/2555 | 15 พ.ค.55 | 12 ส.ค.55 | 12300000 | 12288000 | 100 | 12288000 | 16 ก.ค.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.299 | 12.288 | 12.288 | 12300000 | 90 | วัน | 12288000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1018 | 12 | 1801 |  | ห้วยสีดา - ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ | 608 | 0 | 1218010608 |  | 608+000 | 611+750 | 1 |  | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | กส.7/2555 | 3 เม.ย.55 | 29 ก.ย.55 | 29950000 | 29922000 | 100 | 29922000 | 13 ก.ย.55 | 29.95 | 29.95 | 0 | 29.95 | 29.922 | 29.95 | 29950000 | 180 | วัน | 29922000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1019 | 12 | 1801 |  | ห้วยสีดา - ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ ตอน 1 | 615 | 0 | 1218010615 |  | 615+000 | 620+390 | 2.99 |  | กม. | 23 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | กส.16/2555 | 12 มิ.ย.55 | 13 พ.ย.55 | 35000000 | 34909850 | 100 | 34909850 | 19 ก.ย.55 | 35 | 35 | 0 | 34.909 | 34.909 | 34.909 | 35000000 | 155 | วัน | 34909850 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1020 | 12 | 1801 |  | ห้วยสีดา - ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ ตอน 2 | 624 | 635 | 1218010624 |  | 624+635 | 628+835 | 2.66 |  | กม. | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | กส.14/2555 | 15 พ.ค.55 | 21 ต.ค.55 | 40000000 | 39972433 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 40 | 40 | 0 | 39.972 | 39.972 | 39.972 | 40000000 | 160 | วัน | 39972433 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1021 | 12 | 1801 |  | ทางแยกเข้ากาฬสินธุ์ - สี่แยกตลาดสมเด็จ | 663 | 900 | 1218010663 |  | 663+900 | 666+500 | 1 |  | แห่ง | 18 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | กส.4/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 4030000 | 4025100 | 100 | 4025100 | 24 ก.ค.55 | 4.03 | 4.03 | 0 | 4.03 | 4.025 | 4.03 | 4030000 | 120 | วัน | 4025100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1022 | 214 | 100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ - ลำชี (ต่อเขตสน.บท.ร้อยเอ็ด) | 14 | 500 | 21401000014 |  | 14+500 18+500 | 16+000 20+000 | 1 |  | แห่ง | 16 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | กส.6/2555 | 30 เม.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 22000000 | 21980409 | 100 | 21980409 | 6 ส.ค.55 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21.98 | 22 | 22000000 | 130 | วัน | 21980409 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1023 | 227 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ - สามแยกภูสิงห์ | 6 | 500 | 22701000006 |  | 6+500 | 11+990 | 71400 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | กส.8/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 10000000 | 9993700 | 100 | 9993700 | 15 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 90 | วัน | 9993700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1024 | 227 | 0200 |  | สามแยกภูสิงห์ - ดงแหลม | 32 | 500 | 22702000032 |  | 32+500 | 37+960 | 0 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | กส.19/2555 | 20 มิ.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 0 | 9993800 | 100 | 9993800 | 17 ก.ย.55 | 9.993 | 9.993 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 9993800 | 90 | วัน | 9993800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1025 | 227 | 0300 |  | ดงแหลม - คำพิมูล | 60 | 0 | 22703000060 |  | 60+000 | 63+000 | 1 |  | แห่ง | 19 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | กส.2/2555 | 13 มี.ค.55 | 10 มิ.ย.55 | 4000000 | 3996500 | 100 | 3996500 | 18 มิ.ย.55 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.996 | 4 | 4000000 | 90 | วัน | 3996500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1026 | 227 | 0300 |  | ดงแหลม - คำพิมูล | 65 | 200 | 22703000065 |  | 65+200 | 67+750 | 37005 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | กส.9/2555 | 20 เม.ย.55 | 7 ส.ค.55 | 11000000 | 10988780 | 100 | 10988780 | 25 ก.ค.55 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10.988 | 10.988 | 11000000 | 110 | วัน | 10988780 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1027 | 227 | 0300 |  | ดงแหลม - คำพิมูล | 70 | 500 | 22703000070 |  | 70+500 | 71+500 | 1 |  | แห่ง | 19 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | กส.1/2555 | 13 มี.ค.55 | 10 มิ.ย.55 | 1999000 | 1941162 | 100 | 1941162 | 25 มิ.ย.55 | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.999 | 1.941 | 1.999 | 1999000 | 90 | วัน | 1941162 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1028 | 2116 | 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (บ้านบ่อ) - กม.46+900 (ต่อเขตสน.บท.ร้อยเอ็ด) | 30 | 100 | 211602010030 |  | 30+100 | 34+000 | 1 |  | แห่ง | 16 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | กส.5/2555 | 24 มี.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 22000000 | 21983675 | 100 | 21983675 | 14 มิ.ย.55 | 22 | 22 | 0 | 22 | 21.983 | 22 | 22000000 | 130 | วัน | 21983675 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1029 | 2116 | 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (บ้านบ่อ) - กม.46+900 (ต่อเขตสน.บท.ร้อยเอ็ด) | 34 | 0 | 211602010034 |  | 34+000 | 38+775 | 47918 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.55 | 4 ก.พ.55 | 25 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | กส.10/2555 | 25 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 25460000 | 25450194 | 100 | 25450194 | 28 พ.ค.55 | 25.46 | 25.46 | 0 | 25.46 | 25.45 | 25.45 | 25460000 | 100 | วัน | 25450194 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (3) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1030 | 2116 | 0201 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (บ้านบ่อ) - กม.46+900 (ต่อเขตสน.บท.ร้อยเอ็ด) | 38 | 775 | 211602010038 |  | 38+775 | 42+100 | 1 |  | แห่ง | 19 ธ.ค.55 | 6 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 1 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | กส.3/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 19000000 | 18693000 | 100 | 18693000 | 15 พ.ค.55 | 19 | 19 | 18.708 | 19 | 18.693 | 19 | 19000000 | 120 | วัน | 18693000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1031 | 2156 | 0100 |  | ยางตลาด - บ้านเสียว | 8 | 0 | 215601000008 |  | 8+000 | 9+268 | 1 | MLT | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ต.ค.55 | 26 ก.ย.55 | กส.35/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 0 | 1956700 | 100 | 0 | - | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 0 | 90 | วัน | 1956700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1032 | 2289 | 0100 |  | บ้านโพน - กม.16+700 (ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่ 2) | 0 | 0 | 228901000000 |  | 0+000 | 0+475 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.54 | 21 ก.พ.54 | - | - | - | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | กส.29/2555 | 15 ก.ย.55 | 13 ธ.ค.55 | 0 | 5829880 | 100 | 5829880 | 13 ธ.ค.55 | 5.978 | 5.978 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 90 | วัน | 5829880 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1033 | 2289 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 227 (บ้านโพน) - กม.16+700 (ต่อเขต สน.บท.อุดรธานีที่2) | 14 | 0 | 228901010014 |  | 14+000 | 16+700 | 24300 |  | ตร.ม. | 28 ต.ค.53 | 11 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | กส.11/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 15000000 | 14846000 | 100 | 14846000 | 25 ก.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.846 | 14.846 | 15000000 | 90 | วัน | 14846000 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1034 | 2336 | 0100 |  | นามน - กุฉินารายณ์ | 17 | 200 | 233601000017 |  | 17+200 | 19+850 | 20750 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | กส.33/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 12300000 | 11996600 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 11.996 | 11.996 | 11.996 | 12300000 | 90 | วัน | 11996600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1035 | 2336 | 0100 |  | นามน - กุฉินารายณ์ | 40 | 0 | 233601000040 |  | 40+000 | 42+000 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.54 | 7 เม.ย.54 | - | - | - | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | กส.30/2555 | 15 ก.ย.55 | 13 ธ.ค.55 | 0 | 3967000 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 3.998 | 3.998 | 0 | 3.969 | 0 | 3.967 | 0 | 90 | วัน | 5829880 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (1) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1036 | 2367 | 200 |  | บ้านม่วง - กมลาไสย | 18 | 600 | 236702000018 |  | 18+600 22+650 | 19+500 22+780 | 1 | MLT | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | กส.36/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 0 | 4946000 | 100 | 0 | 1 ต.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 4.946 | 4.946 | 4.946 | 0 | 90 | วัน | 4946000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (7) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1037 | 2367 | 0200 |  | บ้านม่วง - กมลาไสย | 26 | 200 | 236702000026 |  | 26+200 | 29+200 | 1 |  | แห่ง | 23 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | กส.25/2555 | 10 ส.ค.55 | 5 ก.พ.56 | 6000000 | 5980000 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 6 | 6 | 0 | 5.98 | 5.98 | 6 | 6000000 | 180 | วัน | 5980000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 647 (7) | แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1038 | 2416 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขื่อนลำปาว | 4 | 800 | 241601000004 |  | 4+800 | 6+500 | 1 |  | แห่ง | 23 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | กส.24/2555 | 10 ส.ค.55 | 5 ก.พ.56 | 4000000 | 3989600 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 4 | 4 | 0 | 3.989 | 3.989 | 4 | 4000000 | 180 | วัน | 3989600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1039 | 24 | 0600 |  | สี่แยกปราสาท - สังขะ | 141 | 820 | 2406000141 |  | 141+820 | 148+300 | 6.37 |  | กม. | 30 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | สร.39/2555 | 17 ส.ค.55 | 13 ม.ค.56 | 32000000 | 31986000 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 32 | 32 | 0 | 31.99 | 31.986 | 31.986 | 32000000 | 150 | วัน | 31984470.87 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1040 | 2424 | 600 |  | สี่แยกปราสาท - แยกเข้าสังขะ | 185 | 0 | 242406000185 |  | 185+000 187+235 | 186+835 187+630 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.12/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 15000000 | 14990000 | 100 | 14990000 | 10 ก.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 14.992 | 14.99 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14990000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1041 | 214 | 0100 |  | จอมพระ - สุรินทร์ | 13 | 900 | 21401000013 |  | 13+900 | 14+900 | 1 |  | แห่ง | 22 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สร.71/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9992600 | 9992600 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.992 | 9.992 | 9.998 | 0 | 9.992 | 9.999 | 9992600 | 90 | วัน | 9992280.82 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1042 | 214 | 0305 |  | สุรินทร์ - ปราสาท | 11 | 300 | 21403050011 |  | 11+300 | 12+475 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สร.52/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989000 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1043 | 214 | 0305 |  | สุรินทร์ - ปราสาท | 16 | 710 | 21403050016 |  | 16+710 | 17+790 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สร.51/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989000 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1044 | 214 | 0306 |  | ปราสาท - ช่องจอม | 36 | 200 | 21403060036 |  | 36+200 | 37+850 | 1 |  | แห่ง | 11 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สร.64/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9900000 | 9893100 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 9.9 | 9.9 | 9.899 | 0 | 9.893 | 9.893 | 9900000 | 90 | วัน | 9893100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1045 | 214 | 0801 |  | สุรินทร์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) | 5 | 73 | 21408010005 |  | 5+073 | 6+200 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.16/2555 | 11 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 0 | 16990000 | 100 | 16990000 | 7 ส.ค.55 | 17 | 17 | 0 | 16.992 | 16.99 | 17 | 17000000 | 90 | วัน | 16990000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1046 | 214 | 0801 |  | สุรินทร์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24(ปราสาท) | 7 | 800 | 21408010007 |  | 7+800 | 11+300 | 1 |  | แห่ง | 29 ธ.ค.54 | 24 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | สร.29/2555 | 19 ก.ค.55 | 15 พ.ย.55 | 32000000 | 31988000 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.988 | 31.988 | 32000000 | 120 | วัน | 31987952.89 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1047 | 214 | 0801 |  | สุรินทร์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) ตอน 2 | 19 | 500 | 21408010019 |  | 19+500 | 22+340 | 1 |  | แห่ง | 21 ก.พ.54 | 29 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | สร.6/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 19980000 | 19962088 | 100 | 19961612.38 | 24 ก.ค.55 | 19.962 | 20 | 0 | 19.965 | 19.962 | 19.962 | 19980000 | 90 | วัน | 19961612.38 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1048 | 214 | 0801 |  | สุรินทร์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) ตอน 1 | 22 | 340 | 21408010022 |  | 22+340 | 25+160 | 1 |  | แห่ง | 25 ม.ค.54 | 11 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 15 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | สร.4/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 19990000 | 19988700 | 100 | 19988438.89 | 24 ก.ค.55 | 19.988 | 20 | 0 | 19.991 | 19.988 | 19.988 | 19990000 | 90 | วัน | 19988438.89 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1049 | 214 | 0803 |  | ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์(ใหม่) | 11 | 400 | 21408030011 |  | 11+400 | 15+270 | 1 |  | แห่ง | 2 มี.ค.54 | 11 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 15 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | สร.3/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 19990000 | 19988160 | 100 | 19988160 | 15 ก.ค.55 | 19.988 | 20 | 0 | 19.99 | 19.988 | 19.988 | 19990000 | 90 | วัน | 19988160 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1050 | 214 | 900 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24(ปราสาท) - ช่องจอม | 37 | 800 | 21409000037 |  | 37+800 51+000 | 39+000 55+500 | 5.7 |  | กม. | 22 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | สร.31/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 32000000 | 31986390 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.986 | 31.986 | 32000000 | 150 | วัน | 31986390 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1051 | 214 | 0900 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24 (ปราสาท) - ช่องจอม | 44 | 650 | 21409000044 |  | 44+650 | 48+350 | 1 |  | แห่ง | 21 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | สร.5/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 19240000 | 19224650 | 100 | 19224650 | 9 ก.ค.55 | 19.224 | 19.267 | 0 | 19.227 | 19.224 | 19.224 | 19240000 | 90 | วัน | 19224650 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1052 | 214 | 1000 |  | ช่องจอม - ปวงตึก | 8 | 40 | 21410000008 |  | 8+040 | 11+325 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.7/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 0 | 19993000 | 100 | 19991090.94 | 7 ก.ย.55 | 18 | 20 | 0 | 19.995 | 19.993 | 20 | 20000000 | 120 | วัน | 19991090.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1053 | 215 | 0100 |  | กม.21+259 (ต่อเขตสน.บท.ร้อยเอ็ด) - แยกบ้านตาฮะ | 29 | 825 | 21501000029 |  | 29+825 | 31+450 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สร.72/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9990390 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.99 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9990390 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1054 | 215 | 0202 |  | กม.21+259 (ต่อเขตสน.บท.ร้อยเอ็ด) - แยกบ้านตาฮะ | 21 | 259 | 21502020021 |  | 21+259 | 25+550 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.10/2555 | 11 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 20000000 | 19987600 | 100 | 19987600 | 31 ก.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.988 | 19.987 | 20 | 20000000 | 90 | วัน | 19987600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1055 | 215 | 0300 |  | สาหร่าย - ตาฮะ | 25 | 550 | 21503000025 |  | 25+550 | 27+175 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สร.54/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9999000 | 9990460 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 90 | วัน | 9988636.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1056 | 224 | 0900 |  | ตาเมียง - แนงมุด | 23 | 200 | 22409000023 |  | 23+200 | 28+450 | 5.25 |  | กม. | 16 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | สร.38/2555 | 16 ส.ค.55 | 12 ม.ค.56 | 33000000 | 32988550 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 33 | 33 | 0 | 32.99 | 32.988 | 32.988 | 33000000 | 150 | วัน | 32951441.02 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1057 | 226 | 0302 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ - ศีขรภูมิ | 22 | 510 | 22603020022 |  | 22+510 | 24+000 | 1 |  | แห่ง | 1 มิ.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | สร.59/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 9999000 | 9824000 | 100 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.83 | 9.825 | 9.824 | 9.824 | 9999000 | 90 | วัน | 9824000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1058 | 226 | 602 |  | กม.155+865(ต่อเขตแขวงฯบุรีรัมย์) - ต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ , ต่อเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ - ศีขรภูมิ | 165 | 700 | 22606020165 |  | 165+700 0+900 | 166+980 1+700 | 2.104 |  | กม. | 5 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | สร.35/2555 | 15 ส.ค.55 | 12 ธ.ค.55 | 32000000 | 31983000 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.983 | 31.983 | 32000000 | 120 | วัน | 31983000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1059 | 2079 | 0100 |  | รัตนบุรี - ศีขรภูมิ | 30 | 387 | 207901000030 |  | 30+387 | 32+200 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สร.53/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989710 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989710 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1060 | 2079 | 0100 |  | รัตนบุรี - ศีขรภูมิ | 36 | 175 | 207901000036 |  | 36+175 | 37+938 | 1 |  | แห่ง | 12 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | สร.57/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 9999000 | 9856300 | 100 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.863 | 9.857 | 9.856 | 9.856 | 9999000 | 90 | วัน | 9856300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1061 | 2081 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ตาฮะ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) - ลำตะพังชู (ต่อเขตแขวงฯบุรีรัมย์) | 0 | 100 | 208101000000 |  | 0+100 26+000 40+632 | 1+000 30+750 44+200 | 1 |  | แห่ง | 2 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | สร.43/2555 | 24 ส.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 9999000 | 9990370 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 90 | วัน | 9989141 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1062 | 2122 | 0100 |  | บักจรัง - มะโน | 2 | 925 | 212201000002 |  | 2+925 | 4+750 | 16545 |  | ตร.ม. | 26 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | สร.40/2555 | 24 ส.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 9999000 | 9989000 | 100 | 0 | 29 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.997 | 9.99 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1063 | 2122 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 214 (บักจรัง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2283 (มะโน) | 4 | 750 | 212201000004 |  | 4+750 | 7+900 | 28745 |  | ม2. | 6 ม.ค.54 | 22 เม.ย.54 | 31 พ.ค.54 | 21 มิ.ย.54 | 6 ก.ค.54 | 4 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | สร.19/2555 | 25 พ.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 15000000 | 14991000 | 100 | 14991000 | 17 ก.ค.55 | 14.991 | 15 | 0 | 14.993 | 14.991 | 14.991 | 15000000 | 90 | วัน | 14991000 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1064 | 2122 | 0100 |  | บักจรัง - มะโน | 13 | 0 | 212201000013 |  | 13+000 | 14+820 | 16480 |  | ตร.ม. | 26 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | สร.44/2555 | 24 ส.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 9999000 | 9989600 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.997 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1065 | 2122 | 0100 |  | บักจรัง - มะโน | 16 | 330 | 212201000016 |  | 16+330 | 18+130 | 16386 |  | ตร.ม. | 4 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | สร.45/2555 | 24 ส.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 9999000 | 9989200 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.997 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1066 | 2124 | 0101 |  | สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2328 (บ้านจารย์) | 4 | 0 | 212401010004 |  | 4+000 | 6+500 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.11/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 0 | 18990000 | 100 | 18986551.99 | 11 ก.ย.55 | 19 | 19 | 0 | 18.992 | 18.99 | 19 | 19000000 | 120 | วัน | 18986551.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1067 | 2262 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2076 (ม่วงหมาก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข226 (สำโรงทาบ) | 19 | 175 | 226201000019 |  | 19+175 31+700 | 20+670 34+175 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.9/2555 | 11 พ.ค.55 | 18 ส.ค.55 | 20000000 | 19987650 | 100 | 19987650 | 7 ส.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.988 | 19.987 | 20 | 20000000 | 100 | วัน | 19987650 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1068 | 2262 | 0100 |  | สำโรงทาบ - ม่วงหมาก | 28 | 85 | 226201000028 |  | 28+085 | 29+850 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สร.55/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989700 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1069 | 2283 | 0100 |  | สังขะ - บ้านด่าน | 2 | 250 | 228301000002 |  | 2+250 | 8+050 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.18/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 30000000 | 29986200 | 100 | 29985193.02 | 20 ส.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.99 | 29.986 | 30 | 30000000 | 120 | วัน | 29985193.02 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1070 | 2328 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2283(โคกไทร) - บ้านจารย์ | 5 | 0 | 232801000005 |  | 5+000 5+900 | 6+346 6+875 | 20419 |  | ม2. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 15 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | สร.21/2555 | 19 มิ.ย.55 | 16 ก.ย.55 | 11950000 | 11943000 | 100 | 11940248.65 | 16 ก.ย.55 | 11.95 | 11.95 | 0 | 0 | 11.943 | 11.943 | 11950000 | 90 | วัน | 11940248.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1071 | 2328 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2283 (โคกไทร) - บ้านจารย์ | 11 | 800 | 232801000011 |  | 11+800 | 15+200 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.17/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 20000000 | 19979200 | 100 | 19975736.46 | 29 ส.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.98 | 19.979 | 20 | 20000000 | 120 | วัน | 19975736.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1072 | 2328 | 102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2283 (โคกไทร) - บ้านจารย์ | 11 | 285 | 232801020011 |  | 11+285 15+200 | 11+800 16+300 | 1 |  | แห่ง | 14 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สร.63/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989640 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9988504.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1073 | 2333 | 0100 |  | ตอน แยก ทล.214 (สำโรง) - บรรจบ ทล.2079 (ศรีสำโรง) | 3 | 80 | 233301000003 |  | 3+080 | 11+100 | 81887 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | สร.24/2555 | 22 มิ.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 10800000 | 10786363 | 100 | 10786363 | 17 ก.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.787 | 10.786 | 10.786 | 10800000 | 90 | วัน | 10786363 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1074 | 2334 | 0100 |  | จอมพระ - ศีขรภูมิ | 15 | 80 | 233401000015 |  | 15+080 | 22+000 | 62890 |  | ตร.ม. | 26 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | สร.42/2555 | 24 ส.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 9999000 | 9983170 | 100 | 0 | 20 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.992 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9999000 | 90 | วัน | 9982993.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1075 | 2371 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข226(ศรีขรภูมิ) - สังขะ | 5 | 945 | 237101000005 |  | 5+945 | 14+890 | 81060 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | สร.25/2555 | 22 มิ.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 10700000 | 10686406 | 100 | 10686406 | 19 ก.ค.55 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.687 | 10.686 | 10.686 | 10700000 | 90 | วัน | 10686406 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1076 | 2371 | 0100 |  | ศีขรภูมิ - สังขะ | 31 | 650 | 237101000031 |  | 31+650 | 33+690 | 1 |  | แห่ง | 25 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สร.62/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994200 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1077 | 2371 | 0100 |  | ศีขรภูมิ - สังขะ | 35 | 360 | 237101000035 |  | 35+360 | 37+140 | 1 |  | แห่ง | 25 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สร.61/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9993600 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 90 | วัน | 9993600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1078 | 2375 | 0100 |  | บักดอก - พนมดิน | 0 | 0 | 237501000000 |  | 0+000 | 1+620 | 1 |  | แห่ง | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สร.50/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989500 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1079 | 2375 | 0100 |  | บักดอก - พนมดิน | 14 | 220 | 237501000014 |  | 14+220 | 16+000 | 16460 |  | ตร.ม. | 21 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | สร.58/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 ธ.ค.55 | 9999000 | 9870000 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.879 | 0 | 9.87 | 9.87 | 9999000 | 90 | วัน | 9870000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1080 | 2375 | 0100 |  | แยกทล.24(บักดอก) - บรรจบทล.224(พนมดิน) | 16 | 0 | 237501000016 |  | 16+000 | 20+530 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | สร.1/2555 | 28 มี.ค.55 | 5 ก.ค.55 | 25000000 | 24976000 | 100 | 24976000 | 26 มิ.ย.55 | 25 | 25 | 0 | 24.979 | 24.976 | 24.976 | 25000000 | 100 | วัน | 24976000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (7) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1081 | 2375 | 0100 |  | บักดอก - พนมดิน | 20 | 530 | 237501000020 |  | 20+530 | 22+325 | 16415 |  | ตร.ม. | 4 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | สร.41/2555 | 24 ส.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 9999000 | 9988000 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9999000 | 90 | วัน | 9988000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1082 | 2378 | 100 |  | จอมพระ - สะพานบุรีรินทร์ | 0 | 182 | 237801000000 |  | 0+182 1+600 | 0+650 2+942 | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สร.66/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9758200 | 9758150 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.767 | 9.758 | 9.766 | 0 | 9.758 | 9.758 | 9758200 | 90 | วัน | 9758150 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1083 | 2378 | 100 |  | กม.19+036 ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์ - จอมพระ | 11 | 700 | 237801000011 |  | 11+700 17+423 | 15+200 19+036 | 0 |  |  | 18 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | สร.2/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 26000000 | 25975320 | 100 | 25974980.98 | 22 พ.ค.55 | 26 | 26 | 0 | 25.976 | 25.975 | 25.975 | 26000000 | 120 | วัน | 25974980.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (1) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1084 | 2397 | 0100 |  | นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา | 0 | 80 | 239701000000 |  | 0+080 | 5+100 | 1 |  | แห่ง | 19 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สร.65/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989400 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9989400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 615 (4) | แขวงทางหลวงสุรินทร์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1085 | 2397 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นิคมสร้างตนเองปราสาท) - บรรจบทางหลวงหมายเลข224 (ช้างหมอบพัฒนา) | 6 | 200 | 239701000006 |  | 6+200 9+450 17+300 | 8+600 12+350 18+000 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 18 ก.พ.55 | 10 พ.ค.55 | สร.8/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 30000000 | 29988000 | 100 | 29982431.62 | 29 ส.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.99 | 29.988 | 30 | 30000000 | 120 | วัน | 29982431.62 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1086 | 23 | 0501 |  | ทางเลี่ยงเมืองเขื่องใน และ ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองเขื่องใน - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม | 252 | 440 | 2305010252 |  | 252+440 | 253+340 | 1 |  | แห่ง | 22 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อบ.56/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 เม.ย.56 | 9999900 | 9996700 | 100 | 0 | 1 เม.ย.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.999 | 9999900 | 120 | วัน | 9928244.44 |  |  | e-Auction | 67 | วัน
| 631 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1087 | 23 | 0501 |  | กม.230+770 (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองเขื่องใน | 287 | 200 | 2305010287 |  | 287+200 | 289+340 | 1 |  | แห่ง | 24 เม.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.38/2555 | 27 ก.ย.55 | 23 ก.พ.56 3 มี.ค.56 | 9999000 | 9845700 | 100 | 0 | 1 มี.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9999000 | 150 | วัน | 9845467.9 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1088 | 23 | 0800 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองเขื่องใน - ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม | 284 | 789 | 2308000284 |  | 284+789 | 285+428 | 1 |  | แห่ง | 1 ธ.ค.54 | 28 ธ.ค.54 | 17 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 24 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อบ.53/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 5 มี.ค.56 | 0 | 8387000 | 100 | 0 | 5 มี.ค.56 | 9.978 | 9.978 | 0 | 8.387 | 8.387 | 8.387 | 9978000 | 150 | วัน | 8386951.63 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 631 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1089 | 212 | 0102 |  | กม.52+000 (ต่อเขตแขวงฯอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) - ม่วงสามสิบ | 34 | 350 | 21201020034 |  | 34+350 | 39+900 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | อบ.20/2555 | 30 ส.ค.55 | 27 ธ.ค.56 | 4979400 | 4974795 | 100 | 3373682.53 | 23 พ.ย.55 | 4.979 | 4.979 | 0 | 4.979 | 4.974 | 4.974 | 4979400 | 485 | วัน | 3925498.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1090 | 212 | 0602 |  | ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี | 13 | 50 | 21206020013 |  | 13+050 | 16+448 | 64240 |  | ตร.ม. | 31 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.43/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9983400 | 100 | 0 | 5 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9999000 | 90 | วัน | 9983400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1091 | 212 | 0602 |  | ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี | 16 | 448 | 21206020016 |  | 16+448 | 19+753 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.41/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9987700 | 100 | 0 | 5 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 9999000 | 90 | วัน | 9959748.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1092 | 212 | 0602 |  | ม่วงสามสิบ - อุบลราชธานี | 22 | 885 | 21206020022 |  | 22+885 | 26+185 | 1 |  | แห่ง | 1 ส.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.44/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9990000 | 9953500 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.953 | 9.953 | 9.953 | 9990000 | 90 | วัน | 9947700.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1093 | 231 | 0102 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก | 32 | 220 | 23101020032 |  | 32+220 | 32+400 | 1 |  | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 15 ส.ค.54 | 24 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.28/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 2000000 | 1803645 | 100 | 0 | 16 ธ.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 2000000 | 90 | วัน | 1803645 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1094 | 231 | 0202 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก\nอุบลราชธานี - ตระการพืชผล\n | 41 | 364 | 23102020041 |  | 41+364 | 4+631 | 1 |  | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 10 ส.ค.54 | 27 ก.ย.54 | 15 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | อบ.3/2555 | 26 เม.ย.55 | 22 ต.ค.55 19 ก.พ.56 | 0 | 19944648 | 100 | 0 | 28 ม.ค.56 | 19.944 | 19.944 | 0 | 19.944 | 19.944 | 19.944 | 19944648 | 180 | วัน | 19933331.88 |  |  | e-Auction | 120 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1095 | 231 | 0202 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก ตอน 2 | 42 | 660 | 23102020042 |  | 42+660 | 44+000 | 0 |  |  | 13 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | อบ.4/2555 | 26 เม.ย.55 | 22 ต.ค.55 29 ม.ค.56 | 20000000 | 19989000 | 100 | 0 | 28 ม.ค.56 | 19.997 | 19.97 | 0 | 19.898 | 19.989 | 19.989 | 20000000 | 180 | วัน | 17140968.64 |  |  | e-Auction | 99 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1096 | 231 | 0203 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก | 31 | 500 | 23102030031 |  | 31+500 | 34+700 | 38500 |  | ตร.ม. | 21 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.52 | 17 ก.ค.55 | อบ.15/2555 | 18 ก.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 11300000 | 11294000 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.294 | 11.294 | 11300000 | 90 | วัน | 11293666.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1097 | 231 | 0203 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก ตอน 1 | 32 | 735 | 23102030032 |  | 32+735 | 35+325 | 5 |  | แห่ง | 29 ธ.ค.54 | 24 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | อบ.7/2555 | 9 พ.ค.55 | 4 พ.ย.55 27 ธ.ค.55 | 0 | 9987000 | 100 | 1800903.67 | 21 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 9999000 | 180 | วัน | 9985799.2 |  |  | e-Auction | 53 | วัน
| 631 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1098 | 2049 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ม่วงสามสิบ) - พนา | 8 | 310 | 204901000008 |  | 8+310 | 13+870 | 1 |  | แห่ง | 20 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | อบ.6/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 28000000 | 22348800 | 100 | 0 | 16 ส.ค.55 | 28 | 28 | 0 | 22.348 | 22.348 | 28 | 28000000 | 120 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 05100 | งานปรับปรุงผิวจราจร | 1099 | 2050 | 0100 |  | อุบลราชธานี - ตระการพืชผล | 0 | 0 | 205001000000 |  | 0+000 | 2+650 | 26930 |  | ตร.ม. | 13 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.52 | 1 ส.ค.55 | อบ.18/2555 | 2 ส.ค.55 | 28 ม.ค.56 27 มี.ค.56 | 26400000 | 26348000 | 100 | 0 | 21 มี.ค.56 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.348 | 26.348 | 26400000 | 180 | วัน | 26347825.56 |  |  | e-Auction | 58 | วัน
| 631 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1100 | 2050 | 0100 |  | อุบลราชธานี - ตระการพืชผล | 4 | 910 | 205001000004 |  | 4+910 | 8+000 | 63654 |  | ตร.ม. | 1 ส.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อบ.57/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9991800 | 100 | 0 | 16 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.991 | 9.991 | 9.991 | 9999000 | 90 | วัน | 9918575.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1101 | 2050 | 0100 |  | อุบลราชธานี - ตระการพืชผล | 41 | 200 | 205001000041 |  | 41+200 | 41+700 | 6610 |  | ตร.ม. | 17 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อบ.55/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 4 เม.ย.56 | 9991000 | 9987700 | 100 | 0 | 26 มี.ค.56 | 9.991 | 9.991 | 0 | 9.987 | 9.987 | 9.987 | 9991000 | 180 | วัน | 9987582.4 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1102 | 2178 | 0100 |  | วารินชำราบ - หนองงูเหลือม | 3 | 0 | 217801000003 |  | 3+000 | 6+295 | 64125 |  | ตร.ม. | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.42/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9981000 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.981 | 9.981 | 9.981 | 9999000 | 90 | วัน | 9981000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1103 | 2178 | 0100 |  | วารินชำราบ - หนองงูเหลือม | 9 | 575 | 217801000009 |  | 9+575 | 12+930 | 64175 |  | ตร.ม. | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.40/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989300 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 90 | วัน | 9984208.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1104 | 2178 | 0100 |  | วารินชำราบ - หนองงูเหลือม | 16 | 505 | 217801000016 |  | 16+505 | 19+765 | 63560 |  | ตร.ม. | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.45/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9900000 | 9892900 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.892 | 9.892 | 9.892 | 9900000 | 90 | วัน | 9892900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1105 | 2178 | 0100 |  | วารินชำราบ - หนองงูเหลือม | 19 | 765 | 217801000019 |  | 19+765 | 23+096 | 64150 |  | ตร.ม. | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อบ.46/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9990600 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 90 | วัน | 9900600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1106 | 2382 | 0100 |  | เขื่องใน - กม.21+130 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) | 0 | 836 | 238201000000 |  | 0+836 | 1+380 | 1 |  | แห่ง | 11 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 22 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.30/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 2676000 | 2673800 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 2.676 | 2.676 | 0 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2676000 | 90 | วัน | 2673652.91 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1107 | 2383 | 0100 |  | เขื่องใน - ม่วงสามสิบ | 11 | 0 | 238301000011 |  | 11+000 | 18+440 | 65835 |  | ตร.ม. | 1 ส.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อบ.58/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9998000 | 9989000 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9998000 | 90 | วัน | 9989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1108 | 2405 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข23 - บ้านไผ่\nแยกทางหลวงตอนควบคุม24050101 - บรรจบทางหลวงหมายเลข2406(กลางใหญ่) | 0 | 500 | 240501010000 |  | 0+500 | 6+150 | 32000 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | อบ.11/2555 | 17 พ.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 10000000 | 9996700 | 100 | 9996700 | 5 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 90 | วัน | 9996700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1109 | 2406 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข23 - ทุ่งใหญ่\nทุ่งใหญ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2382(ธาตุกลาง) | 0 | 0 | 240601000000 |  | 0+000 | 24+020 | 5 |  | กม. | 23 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | อบ.14/2555 | 21 ก.ค.55 | 15 ก.พ.56 23 ก.พ.56 | 40000000 | 39994000 | 100 | 14529376.12 | 22 ก.พ.56 | 40 | 40 | 0 | 40 | 39.994 | 39.994 | 40000000 | 210 | วัน | 39984080.76 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1110 | 2408 | 0100 |  | นาคำใหญ่ - โพนเมือง | 0 | 0 | 240801000000 |  | 0+000 | 0+180 | 1 |  | แห่ง | 11 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.36/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 1797000 | 1794000 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 1.797 | 1.797 | 0 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1797000 | 90 | วัน | 1794000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1111 | 2408 | 0100 |  | นาคำใหญ่ - โพนเมือง | 2 | 965 | 240801000002 |  | 2+965 | 3+970 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | อบ.31/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 5200000 | 5197300 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.197 | 5.197 | 5.197 | 5200000 | 120 | วัน | 5197300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1112 | 2408 | 0100 |  | นาคำใหญ่ - โพนเมือง | 8 | 374 | 240801000008 |  | 8+374 | 9+050 | 1 |  | แห่ง | 21 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | อบ.29/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 6760000 | 6756500 | 100 | 0 | 16 ธ.ค.55 | 6.76 | 6.76 | 0 | 6.756 | 6.756 | 6.756 | 6760000 | 120 | วัน | 6756500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1113 | 2408 | 0100 |  | นาคำใหญ่ - โพนเมือง | 10 | 450 | 240801000010 |  | 10+450 | 11+100 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.34/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 26 ม.ค.56 | 5450000 | 5447800 | 100 | 0 | 26 ม.ค.56 | 5.45 | 5.45 | 0 | 5.447 | 5.447 | 5.447 | 5450000 | 120 | วัน | 5447800 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1114 | 2408 | 0100 |  | นาคำใหญ่ - โพนเมือง | 11 | 290 | 240801000011 |  | 11+290 | 12+254 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.32/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 26 ม.ค.56 | 8800000 | 8796700 | 100 | 0 | 26 ม.ค.56 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.796 | 8.796 | 8.796 | 8800000 | 120 | วัน | 8796700 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 631 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1115 | 2412 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (ท่าวารี) - กม.10+325 (ต่อเขตแขวงฯศรีสะเกษ) | 0 | 0 | 241201000000 |  | 0+000 | 3+400 | 21050 |  | ตร.ม. | 11 เม.ย.55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.39/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9968700 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.968 | 9.968 | 9.968 | 9999000 | 90 | วัน | 9968700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1116 | 2413 | 100 |  | บ้านเอ้ - หนองขอน | 15 | 300 | 241301000015 |  | 15+300 15+300 | 15+988 15+988 | 1 | MLT MRT | แห่ง | 21 ก.พ.54 | 9 ส.ค.54 | 19 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | อบ.27/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 6996400 | 6996400 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 6.996 | 6.996 | 0 | 6.996 | 6.996 | 6.996 | 6996400 | 120 | วัน | 6995999.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1117 | 2413 | 0100 |  | บ้านเอ้ - หนองขอน | 20 | 100 | 241301000020 |  | 20+100 | 20+385 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.33/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 3000000 | 2997800 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 3 | 3 | 0 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 3000000 | 90 | วัน | 2997800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1118 | 2413 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านเอ้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2383 (หนองขอน) ตอน 1 | 13 | 0 | 241301010013 |  | 13+000 | 13+400 | 1 |  | แห่ง | 29 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | อบ.2/2555 | 31 มี.ค.55 | 26 ก.ย.55 2 ธ.ค.55 | 10000000 | 9887800 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 9.989 | 9.989 | 0 | 9.887 | 9.887 | 9.887 | 10000000 | 180 | วัน | 9818920.03 |  |  | e-Auction | 67 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1119 | 2413 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านเอ้) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2383 (หนองขอน) ตอน 2 | 17 | 0 | 241301010017 |  | 17+000 | 18+390 | 1 |  | แห่ง | 2 มี.ค.55 | 11 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | อบ.5/2555 | 26 เม.ย.55 | 22 ก.ย.55 | 13500000 | 13498600 | 100 | 0 | 17 ก.ย.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.498 | 13.498 | 13.498 | 13500000 | 150 | วัน | 13498600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 631 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1120 | 2415 | 0102 |  | หนองยอ - หนองช้างใหญ่ | 25 | 500 | 241501020025 |  | 25+500 | 25+600 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.54 | 19 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อบ.35/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 1100000 | 1098000 | 100 | 0 | 16 ธ.ค.55 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1100000 | 90 | วัน | 1096055 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 1121 | 24 | 0201 |  | สามแยกไปเดชอุดม - วารินชำราบ | 9 | 800 | 2402010009 |  | 9+800 | 11+200 | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/39/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 10 ก.พ.56 | 9900000 | 9879400 | 100 | 0 | 11 ก.พ.56 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.879 | 9.879 | 9900000 | 120 | วัน | 9879310.2 |  |  | e-Auction | 17 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1122 | 24 | 0201 |  | สามแยกไปเดชอุดม - วารินชำราบ | 11 | 200 | 2402010011 |  | 11+200 | 14+715 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/42/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9995000 | 9973300 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 0 | 9.973 | 9.973 | 9995000 | 90 | วัน | 9973300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1123 | 24 | 0201 |  | สามแยกไปเดชอุดม - วารินชำราบ | 29 | 600 | 2402010029 |  | 29+600 | 33+130 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 3 ก.ย.55 | อบ.2/24/2555 | 4 ก.ย.55 | 2 ธ.ค.55 | 9998000 | 9974000 | 100 | 0 | 10 ต.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.985 | 9.974 | 9.974 | 9998000 | 90 | วัน | 9974000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1124 | 24 | 0201 |  | สามแยกไปเดชอุดม - วารินชำราบ | 35 | 235 | 2402010035 |  | 35+235 | 38+800 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | อบ.2/17/2555 | 6 ก.ค.55 | 3 ต.ค.55 | 9999000 | 9985800 | 100 | 9985800 | 15 ส.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.985 | 9.985 | 9.985 | 9999000 | 90 | วัน | 9985800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1125 | 24 | 1001 |  | สามแยกไปเดชอุดม - วารินชำราบ | 4 | 600 | 2410010004 |  | 4+600 | 5+700 | 1 |  | แห่ง | 8 ส.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 26 ส.ค.54 | 13 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 11 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | อบ.2/13/55 | 23 พ.ค.55 | 19 ต.ค.55 | 17740000 | 17733400 | 100 | 17733300.41 | 24 ก.ย.55 | 18 | 18 | 0 | 17.74 | 17.733 | 17.733 | 17740000 | 150 | วัน | 17733300.41 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1126 | 217 | 0100 |  | สี่แยกไปเดชอุดม (วารินชำราบ) - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร | 26 | 200 | 21701000026 |  | 26+200 | 27+155 | 19018 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | อบ.2/12/55 | 10 พ.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 12100000 | 12093710 | 100 | 12093507.48 | 20 มิ.ย.55 | 12.1 | 12.1 | 0 | 12.093 | 12.093 | 12.093 | 12100000 | 90 | วัน | 12093507.48 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1127 | 217 | 0101 |  | วารินชำราบ - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร | 1 | 40 | 21701010001 |  | 1+040 | 4+645 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/40/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9993000 | 9982500 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 9.993 | 9.993 | 0 | 0 | 9.982 | 9.982 | 9993000 | 90 | วัน | 9953300.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1128 | 217 | 0101 |  | วารินชำราบ - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร | 8 | 505 | 21701010008 |  | 8+505 | 12+000 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/41/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9994000 | 9984000 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.994 | 9.994 | 0 | 0 | 9.984 | 9.984 | 9994000 | 90 | วัน | 9981778.48 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1129 | 217 | 0101 |  | สี่แยกไปเดชอุดม (วารินชำราบ) - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร | 14 | 145 | 21701010014 |  | 14+145 | 14+875 | 1 |  | แห่ง | 12 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | อบ.2/28/2555 | 12 ก.ย.55 | 10 ธ.ค.55 | 9900000 | 9856500 | 100 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.856 | 9.856 | 9900000 | 90 | วัน | 9856413.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1130 | 217 | 0101 |  | สี่แยกไปเดชอุดม (วารินชำราบ) - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร | 27 | 155 | 21701010027 |  | 27+155 | 27+880 | 1 |  | แห่ง | 12 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | อบ.2/27/2555 | 12 ก.ย.55 | 10 ธ.ค.55 | 9900000 | 9859200 | 100 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.859 | 9.859 | 9900000 | 90 | วัน | 9859191.09 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1131 | 217 | 0102 |  | สี่แยกไปเดชอุดม (วารินชำราบ) - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร | 33 | 775 | 21701020033 |  | 33+775 | 34+630 | 1 |  | แห่ง | 12 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | อบ.2/29/2555 | 12 ก.ย.55 | 10 ธ.ค.55 | 9900000 | 9853207 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.853 | 9.853 | 9900000 | 90 | วัน | 9852899.79 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1132 | 217 | 0102 |  | สี่แยกไปเดชอุดม (วารินชำราบ) - สามแยกเข้าพิบูลมังสาหาร | 37 | 100 | 21701020037 |  | 37+100 | 37+820 | 1 |  | แห่ง | 12 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | อบ.2/31/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9900000 | 9857220 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.857 | 9.857 | 9900000 | 90 | วัน | 9856720.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1133 | 2112 | 0100 |  | นาโพธิ์กลาง - โขงเจียม | 0 | 825 | 211201000000 |  | 0+825 | 2+500 | 1 |  | แห่ง | 21 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อบ.2/43/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9985900 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.985 | 9.985 | 9.985 | 9999000 | 90 | วัน | 9984482.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1134 | 2112 | 0100 |  | นาโพธิ์กลาง - โขงเจียม | 9 | 0 | 211201000009 |  | 9+000 | 10+670 | 1 |  | แห่ง | 25 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/36/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9998000 | 9955400 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 0 | 9.955 | 9.955 | 9998000 | 90 | วัน | 9955271.37 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1135 | 2112 | 0100 |  | นาโพธิ์กลาง - โขงเจียม | 22 | 425 | 211201000022 |  | 22+425 | 24+225 | 1 |  | แห่ง | 25 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/37/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9961300 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 9.961 | 9.961 | 9999000 | 90 | วัน | 9960205.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1136 | 2112 | 0300 |  | นาโพธิ์กลาง - โขงเจียม | 15 | 935 | 211203000015 |  | 15+935 | 20+000 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | อบ.2/11/55 | 11 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 22000000 | 21989760 | 100 | 21989760 | 26 มิ.ย.55 | 22 | 22 | 0 | 21.989 | 21.989 | 21.989 | 22000000 | 120 | วัน | 21989760 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1137 | 2134 | 0402 |  | กม.35+800 (ต่อเขตแขวงฯอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) - ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านด่าน | 44 | 935 | 213404020044 |  | 44+935 | 46+845 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | อบ.2/2/55 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 11000000 | 10992800 | 100 | 10992800 | 24 พ.ค.55 | 11 | 11 | 0 | 10.998 | 10.992 | 11 | 11000000 | 90 | วัน | 10992800 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1138 | 2134 | 0402 |  | กม.35+800 (ต่อเขตแขวงฯ อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3) - ต่อทางของเทศบาลตำบลบ้านด่าน | 47 | 100 | 213404020047 |  | 47+100 | 52+500 | 1 |  | แห่ง | 23 ส.ค.54 | 24 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 11 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | อบ.2/8/55 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 29000000 | 28487540 | 100 | 28427540 | 5 มิ.ย.55 | 29 | 29 | 0 | 28.487 | 28.487 | 28.487 | 29000000 | 120 | วัน | 28427540 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1139 | 2172 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (ดอนจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (โนนเรียง) | 22 | 0 | 217201000022 |  | 22+000 | 25+700 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | อบ.2/4/55 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 20000000 | 19992890 | 100 | 17713744.51 | 5 มิ.ย.55 | 20 | 20 | 0 | 19.999 | 19.992 | 20 | 20000000 | 120 | วัน | 17713744.51 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1140 | 2172 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (ดอนจิก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (โนนเรียง) | 33 | 500 | 217201020033 |  | 33+500 | 35+235 | 1 |  | แห่ง | 21 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/33/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9982930 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9999000 | 90 | วัน | 9982930 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1141 | 2182 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองเดช - บุณฑริก | 11 | 725 | 218201000011 |  | 11+725 | 14+150 | 21885 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | อบ.2/10/55 | 4 พ.ค.55 | 11 ส.ค.55 | 13000000 | 12994590 | 100 | 12994950 | 26 มิ.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 13000000 | 100 | วัน | 12994950 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1142 | 2182 | 0100 |  | ต่อทางของเขตเทศบาลตำบลเมืองเดช - บุณฑริก | 25 | 640 | 218201000025 |  | 25+640 | 31+500 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | อบ.2/3/55 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 30000000 | 29991940 | 100 | 29990878.24 | 9 ส.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.998 | 29.991 | 30 | 30000000 | 120 | วัน | 29990878.24 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1143 | 2182 | 0100 |  | ต่อทางของเขตเทศบาลตำบลเมืองเดช - บุณฑริก | 36 | 665 | 218201000036 |  | 36+665 | 41+100 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | อบ.2/5/55 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 23000000 | 22993780 | 100 | 22993779 | 1 มิ.ย.55 | 23 | 23 | 0 | 22.999 | 22.993 | 23 | 23000000 | 120 | วัน | 22993779 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1144 | 2182 | 0200 |  | บุณฑริก - หนองแสง | 44 | 900 | 218202000044 |  | 44+900 | 47+155 | 20255 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | อบ.2/9/55 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 12100000 | 12094120 | 100 | 12059595.8 | 24 ก.ค.55 | 12.1 | 12.1 | 0 | 12.094 | 12.094 | 12.094 | 12100000 | 90 | วัน | 12059595.8 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 1145 | 2191 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 24 - เดชอุดม | 41 | 935 | 219101000041 |  | 41+935 | 43+058 | 1 |  | แห่ง | 27 เม.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/38/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 8769000 | 8699700 | 100 | 0 | 31 ม.ค.56 | 8.769 | 8.769 | 0 | 0 | 8.699 | 8.699 | 8769000 | 120 | วัน | 8699700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1146 | 2213 | 100 |  | นาส่วง - นาเยีย | 0 | 905 | 221301000000 |  | 0+905 4+000 | 1+125 5+525 | 1 |  | แห่ง | 12 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | อบ.2/30/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9900000 | 9856600 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 9.856 | 9.856 | 9900000 | 90 | วัน | 9855680.03 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1147 | 2222 | 0100 |  | โขงเจียม - สะพือ | 9 | 330 | 222201000009 |  | 9+330 | 11+000 | 1 |  | แห่ง | 21 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อบ.2/44/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9980700 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.98 | 9.98 | 0.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9979806.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1148 | 2248 | 0400 |  | โนนสูง - นาจะหลวย | 68 | 136 | 224804000068 |  | 68+136 | 68+161 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | อบ.2/6/55 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 1150000 | 1145970 | 100 | 1145626.05 | 10 ส.ค.55 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.149 | 1.145 | 1.15 | 1150000 | 120 | วัน | 1145626.05 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 632 (3) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1149 | 2248 | 0500 |  | นาจะหลวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2182 (บุณฑริก) | 77 | 0 | 224805000077 |  | 77+000 | 81+825 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | อบ.2/7/55 | 25 เม.ย.55 | 22 ส.ค.55 | 18000000 | 17992250 | 100 | 17992079.01 | 13 มิ.ย.55 | 18 | 18 | 0 | 17.992 | 17.992 | 18 | 18000000 | 120 | วัน | 17992079.01 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 632 (7) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1150 | 2396 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 217 (เหล่าอินทร์แปลง) - หนองแสง | 7 | 785 | 239601010007 |  | 7+785 | 10+000 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 8 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | อบ.2/16/55 | 5 ก.ค.55 | 2 ต.ค.55 | 9999000 | 9990670 | 100 | 0 | 2 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9999000 | 90 | วัน | 9989685.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1151 | 2396 | 0102 |  | เหล่าอินทร์แปลง- หนองแสง | 22 | 260 | 239601020022 |  | 22+260 | 24+500 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | อบ.2/32/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 9998000 | 9982200 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.982 | 9.982 | 9.982 | 9998000 | 90 | วัน | 9982200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1152 | 2396 | 0102 |  | เหล่าอินทร์แปลง- หนองแสง | 32 | 0 | 239601020032 |  | 32+000 | 34+190 | 1 |  | แห่ง | 1 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | อบ.2/18/2555 | 28 ก.ค.55 | 25 ต.ค.55 | 9999000 | 9972140 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.972 | 9.972 | 9.972 | 9999000 | 90 | วัน | 9951584.48 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1153 | 2396 | 0102 |  | เหล่าอินทร์แปลง- หนองแสง | 34 | 190 | 239601020034 |  | 34+190 | 36+460 | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/35/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9983500 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.983 | 9.983 | 0.998 | 9999000 | 90 | วัน | 9983500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 632 (1) | แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1154 | 2396 | 0102 |  | เหล่าอินทร์แปลง- หนองแสง | 36 | 460 | 239601020036 |  | 36+460 | 38+755 | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | อบ.2/34/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9998000 | 9982700 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 0 | 9.982 | 9.982 | 9998000 | 90 | วัน | 9982700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1155 | 202 | 0201 |  | คอสะพานคลองลำเซฝั่งตะวันออก (ต่อเขตแขวงฯยโสธร) - สี่แยกอำนาจเจริญ | 37 | 855 | 20202010037 |  | 37+855 | 39+350 | 14950 |  | ตร.ม. | 14 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อจ.40/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 9998900 | 9994505 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.998 | 9.994 | 9.994 | 9998900 | 90 | วัน | 9994403.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (3) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1156 | 202 | 1100 |  | สี่แยกอำนาจเจริญ - ทางแยกไปชานุมาน (หนองผือ) | 85 | 200 | 20211000085 |  | 85+200 | 86+350 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | อจ.6/2555 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 20000000 | 19978480 | 100 | 39955874.5 | 21 ส.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.978 | 19.978 | 20 | 20000000 | 120 | วัน | 39955874.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1157 | 212 | 1502 |  | กม. 103+000 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) - สี่แยกอำนาจเจริญ | 81 | 300 | 21215020081 |  | 81+300 | 83+470 | 1.82 |  | กม. | 5 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | อจ.20/2555 | 31 ก.ค.55 | 27 ธ.ค.55 | 40000000 | 39986512 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 40 | 40 | 0 | 39.986 | 39.986 | 39.986 | 40000000 | 150 | วัน | 39986346.04 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (3) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1158 | 212 | 1502 |  | กม.103+000 (ต่อเขตแขวงฯ มุกดาหาร) - สี่แยกอำนาจเจริญ | 92 | 525 | 21215020092 |  | 92+525 | 93+500 | 1 |  | แห่ง | 11 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | อจ.5/2555 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 15000000 | 14987587 | 100 | 14979328.81 | 10 ก.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 14.987 | 14.987 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14979328.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (7) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1159 | 2034 | 0102 |  | กม.15+900 (ต่อเขตแขวงฯมุกดาหาร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (หนองผือ) | 23 | 390 | 203401020023 |  | 23+390 | 25+000 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | อจ.13/2555 | 4 ก.ค.55 | 1 ต.ค.55 | 9999000 | 9995660 | 100 | 0 | 1 ต.ค.55 | 9.995 | 9.999 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995348 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1160 | 2050 | 0201 |  | ตระการพืชผล - เขมราฐ | 25 | 445 | 205002010025 |  | 25+445 | 32+200 | 79370 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | อจ.7/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 10800000 | 10248890 | 100 | 10248890 | 25 มิ.ย.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.248 | 10.248 | 10.248 | 10800000 | 60 | วัน | 10248890 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1161 | 2112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2050\n (เขมราฐ) - ปากห้วยม่วง ตอน 1 | 24 | 648 | 211201000024 |  | 24+648 | 26+390 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 16 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | อจ.3/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 มิ.ย.55 | 10000000 | 9994600 | 100 | 9901088.39 | 31 พ.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 90 | วัน | 9901088.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1162 | 2112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (เขมราฐ) - ปากห้วยม่วง | 26 | 500 | 211201000026 |  | 26+500 | 33+420 | 6.92 |  | กม. | 10 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | อจ.18/2555 | 26 ก.ค.55 | 22 ธ.ค.55 | 38000000 | 37991740 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 38 | 38 | 0 | 37.991 | 37.991 | 37.991 | 38000000 | 150 | วัน | 37959970.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1163 | 2112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (เขมราฐ) - ปากห้วยม่วง ตอน 1 | 41 | 0 | 211201000041 |  | 41+000 | 43+230 | 19872 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | อจ.8/2555 | 5 พ.ค.55 | 2 ส.ค.55 | 13000000 | 12994639 | 100 | 12994313.5 | 9 ก.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 13000000 | 90 | วัน | 12994313.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1164 | 2112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (เขมราฐ) - ปากห้วยม่วง ตอน 2 | 51 | 530 | 211201000051 |  | 51+530 | 55+560 | 35560 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | อจ.4/2555 | 18 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 22500000 | 22492653 | 100 | 22282332.88 | 25 มิ.ย.55 | 22.5 | 22.5 | 0 | 22.492 | 22.492 | 22.492 | 22500000 | 100 | วัน | 22282332.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1165 | 2112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2050\n (เขมราฐ) - ปากห้วยม่วง ตอน 2 | 59 | 685 | 211201000059 |  | 59+685 | 62+996 | 1 |  | แห่ง | 26 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | อจ.9/2555 | 22 พ.ค.55 | 19 ส.ค.55 | 18100000 | 18093700 | 100 | 18093425.96 | 17 ส.ค.55 | 18.1 | 18.1 | 0 | 18.093 | 18.093 | 18.093 | 18100000 | 90 | วัน | 18093425.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1166 | 2112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (เขมราฐ) - ปากห้วยม่วง ตอน 4 | 64 | 900 | 211201000064 |  | 64+900 | 67+040 | 19160 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | อจ.33/2555 | 14 ก.ย.55 | 12 ธ.ค.55 | 12500000 | 12494784 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.494 | 12.494 | 12.494 | 12500000 | 90 | วัน | 12494547.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1167 | 2112 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (เขมราฐ) - ปากห้วยม่วง ตอน 3 | 68 | 385 | 211201000068 |  | 68+385 | 70+000 | 15220 |  | ตร.ม. | 11 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | อจ.17/2555 | 26 ก.ค.55 | 23 ต.ค.55 | 10000000 | 9996176 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 90 | วัน | 9995325.54 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1168 | 2112 | 201 |  | ปากห้วยม่วง - นาโพธิ์กลาง | 87 | 500 | 211202010087 |  | 87+500 95+186 | 90+065 95+875 | 28674 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | อจ.12/2555 | 19 มิ.ย.55 | 16 ก.ย.55 | 18000000 | 17994092 | 100 | 17993373.85 | 14 ก.ย.55 | 0 | 18 | 0 | 17.994 | 17.994 | 17.994 | 18000000 | 90 | วัน | 17993373.85 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (7) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1169 | 2134 | 0102 |  | พนา - ตระการพืชผล | 36 | 225 | 213401020036 |  | 36+225 | 37+895 | 1 |  | แห่ง | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | อจ.15/2555 | 17 ก.ค.55 | 14 ต.ค.55 | 9999000 | 9994912 | 100 | 9994563.67 | 7 ก.ย.55 | 0 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994563.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (7) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1170 | 2134 | 0102 |  | พนา - ตระการพืชผล | 37 | 895 | 213401020037 |  | 37+895 | 38+805 | 1 |  | แห่ง | 20 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | อจ.27/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 9999000 | 9929501 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9999000 | 120 | วัน | 9914274.22 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1171 | 2134 | 0102 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลพนา - ตระการพืชผล | 38 | 805 | 213401020038 |  | 38+805 | 42+115 | 1 |  | แห่ง | 22 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อจ.48/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994907 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9249596.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (7) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1172 | 2134 | 0102 |  | พนา - ตระการพืชผล | 40 | 0 | 213401020040 |  | 40+000 | 40+400 | 1 |  | แห่ง | 2 พ.ค.55 | 2 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | อจ.28/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 9999000 | 9921442 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.921 | 9.921 | 9.921 | 9999000 | 120 | วัน | 9906211.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1173 | 2134 | 0102 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลพนา - ตระการพืชผล | 42 | 115 | 213401020042 |  | 42+115 | 43+007 | 1 |  | แห่ง | 22 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อจ.49/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994778 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9928852.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1174 | 2134 | 0103 |  | ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ | 24 | 550 | 213401030024 |  | 24+550 | 30+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ส.ค.54 | 24 ส.ค.55 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อจ.53/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 28560000 | 28555112 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 28.56 | 28.56 | 0 | 29 | 28.555 | 28.555 | 28560000 | 120 | วัน | 28554512.36 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1175 | 2134 | 0300 |  | ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ | 12 | 500 | 213403000012 |  | 12+500 | 17+700 | 46206 |  | ตร.ม. | 29 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 1 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | อจ.10/2555 | 25 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 22350000 | 22310413 | 100 | 22310350.9 | 14 ส.ค.55 | 22.35 | 22.35 | 0 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22350000 | 100 | วัน | 22310350.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1176 | 2134 | 0300 |  | ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ | 17 | 700 | 213403000017 |  | 17+700 | 24+550 | 60930 |  | ตร.ม. | 29 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 1 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | อจ.11/2555 | 25 พ.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 29060000 | 29047360 | 100 | 29047189.65 | 23 ก.ค.55 | 29.06 | 29.06 | 0 | 29.047 | 29.047 | 29.047 | 29060000 | 120 | วัน | 29047189.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (7) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1177 | 2197 | 0100 |  | กุดข้าวปุ้น - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2134 (นาไฮ) | 4 | 530 | 219701000004 |  | 4+530 | 6+260 | 15570 |  | ตร.ม. | 21 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | อจ.29/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 9999000 | 9994860 | 100 | 0 | 15 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994241.31 |  |  |  | 0 | วัน
| 634 (7) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1178 | 2197 | 0100 |  | กุดข้าวปุ้น - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2134 (นาไฮ) | 10 | 700 | 219701000010 |  | 10+700 | 12+340 | 1 |  | แห่ง | 25 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | อจ.14/2555 | 17 ก.ค.55 | 14 ต.ค.55 | 9999000 | 9994811 | 100 | 9993499.07 | 7 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9993499.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1179 | 2210 | 0100 |  | ขมิ้น - น้ำปลีก | 2 | 500 | 221001000002 |  | 2+500 | 4+140 | 1 |  | แห่ง | 1 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อจ.44/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9998000 | 9993720 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.998 | 9.993 | 9.993 | 9998000 | 90 | วัน | 9993653.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1180 | 2210 | 0100 |  | ขมิ้น - น้ำปลีก | 13 | 0 | 221001000013 |  | 13+000 | 14+660 | 1 |  | แห่ง | 22 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อจ.47/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9994900 | 9994818 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.994 | 9.994 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9994900 | 90 | วัน | 9994750.86 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1181 | 2252 | 0100 |  | กุดข้าวปุ้น - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2134 (นาไฮ) | 11 | 565 | 225201000011 |  | 11+565 | 13+250 | 1 |  | แห่ง | 7 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อจ.45/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994937 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9901440.41 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 634 (1) | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1182 | 2337 | 0100 |  | ห้วยยาง - สองคอน | 0 | 0 | 233701000000 |  | 0+000 | 1+660 | 1 |  | แห่ง | 10 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อจ.46/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994889 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9904305.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1183 | 24 | 0901 |  | ทางหลวงหมายเลข 2085 - กม.311+500 (ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานีที่ 2) | 279 | 600 | 2409010279 |  | 279+600 | 280+194 | 1 |  | แห่ง | 18 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ศก.2/03/55 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 6000000 | 5994444 | 100 | 5994444 | 26 มิ.ย.55 | 6 | 6 | 0 | 5.999 | 5.994 | 5.994 | 6000000 | 90 | วัน | 5994444 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1184 | 24 | 0901 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - กม.311+500 (ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานี ที่2) | 286 | 932 | 2409010286 |  | 286+932 | 295+262 | 8.33 |  | กม. | 21 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ศก.2/10/2555 | 8 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 38000000 | 37991555 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 38 | 38 | 0 | 37.993 | 37.991 | 37.991 | 38000000 | 150 | วัน | 37991555 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1185 | 221 | 0201 |  | บ้านไฮ - ทางแยกไปกันทรลักษณ์ | 33 | 650 | 22102010033 |  | 33+650 | 37+300 | 1 |  | แห่ง | 21 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 9 ต.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | ศก.2/27/55 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 9999000 | 9992200 | 100 | 0 | 19 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.993 | 9.992 | 9.992 | 9999000 | 90 | วัน | 9992200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1186 | 2111 | 0100 |  | พยุห์ - ขุนหาญ | 6 | 0 | 211101000006 |  | 6+000 | 7+670 | 1 |  | แห่ง | 4 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.98 | ศก.2/19/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 0 | 9946480 | 100 | 0 | 11 ก.ย.55 | 9.946 | 9.946 | 0 | 9.947 | 9.946 | 9.946 | 9946480 | 90 | วัน | 9946480 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1187 | 2126 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ผือใหม่)- บรรจบทางหลวง หมายเลข 2335(โดนเอาว์) | 2 | 40 | 212601000002 |  | 2+040 | 4+170 | 19400 |  | ตร.ม. | 20 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 7 ต.ค.55 | 25 ก.ค.48 | 21 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ศก.2/23/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 11500000 | 11496220 | 100 | 0 | 27 พ.ย.55 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.497 | 11.496 | 11.496 | 11500000 | 90 | วัน | 11496220 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1188 | 2126 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ผือใหม่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2335(โดนเอาว์) | 4 | 170 | 212601000004 |  | 4+170 9+317 | 6+147 10+130 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | ศก.2/04/55 | 21 เม.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 15000000 | 14996610 | 100 | 14996610 | 6 พ.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 14.997 | 14.996 | 14.996 | 15000000 | 90 | วัน | 14996610 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1189 | 2127 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลขุนหาญ - สำโรงเกียรติ | 5 | 600 | 212701000005 |  | 5+600 | 6+230 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | ศก.2/06/55 | 21 เม.ย.55 | 18 ส.ค.55 23 ส.ค.55 | 4800000 | 4789898 | 100 | 4789898 | 23 ส.ค.55 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.79 | 4.789 | 0 | 4800000 | 120 | วัน | 4789898 |  |  | e-Auction | 5 | วัน
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1190 | 2171 | 0100 |  | ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน | 9 | 800 | 217101000009 |  | 9+800 | 10+500 | 1 |  | แห่ง | 21 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 9 พ.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ศก.2/30/55 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9900000 | 9900000 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.895 | 9.893 | 9.9 | 9900000 | 120 | วัน | 9875982.06 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1191 | 2171 | 0100 |  | ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน | 20 | 210 | 217101000020 |  | 20+210 | 21+810 | 1 |  | แห่ง | 4 พ.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ศก.2/14/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 9999000 | 9996860 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.997 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 90 | วัน | 9996860 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1192 | 2171 | 100 |  | ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน | 21 | 900 | 217101000021 |  | 21+900 23+600 | 22+470 24+700 | 1 |  | แห่ง | 5 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ศก.2/18/55 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 9995900 | 9995830 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.995 | 9995900 | 90 | วัน | 9995604.5 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1193 | 2214 | 100 |  | นากระแซง - บ้านดวน | 31 | 300 | 221401000031 |  | 31+300 36+000 41+500 | 32+278 36+700 42+042 | 1 |  | แห่ง | 5 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 6 ม.ค.55 | 29 มิ.ย.55 | 7 พ.ย.55 | 8 ม.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ศก.2/15/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 9999000 | 9995690 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.996 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995690 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1194 | 2214 | 0100 |  | นากระแซง - บ้านดวน | 38 | 300 | 221401000038 |  | 38+300 | 39+110 | 1 |  | แห่ง | 5 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | ศก.2/21/55 | 28 ส.ค.55 | 26 ต.ค.55 | 3594800 | 3594790 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 3.594 | 3.594 | 0 | 3.595 | 3.595 | 3.594 | 3594800 | 60 | วัน | 3594790 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1195 | 2214 | 0200 |  | แยกทางหลวงอบจ. อุบลราชธานี(ทองสวัสดิ์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2248 | 5 | 575 | 221402000005 |  | 5+575 | 25+730 | 66960 |  | ตร.ม. | 28 ม.ค.54 | 3 พ.ย.54 | 4 พ.ค.54 | 5 มิ.ย.54 | 6 ก.ค.54 | 20 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ศก.2/22/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 27400000 | 27376760 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 27.4 | 27.4 | 0 | 27.376 | 27.376 | 27.376 | 27400000 | 120 | วัน | 27376459.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1196 | 2248 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข221(ภูมิซรอล) -บ้านด่าน -น้ำยืน | 14 | 500 | 224801000014 |  | 14+500 | 15+200 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | ศก.2/07/55 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 3500000 | 3499176 | 100 | 3499176 | 10 ก.ค.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 3500000 | 120 | วัน | 3499176 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1197 | 2248 | 101 |  | ภูมิซรอล - บ้านด่าน - น้ำยืน | 5 | 900 | 224801010005 |  | 5+900 21+895 26+400 | 6+300 22+500 27+205 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.55 | 4 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 7 พ.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 8 ม.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ศก.2/17/55 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 9994800 | 9994780 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 9.994 | 9.994 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.994 | 9994800 | 90 | วัน | 9994780 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1198 | 2248 | 0300 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 221 (ภูมิซรอน) - บ้านด่าน | 0 | 0 | 224803000000 |  | 0+000 | 0+500 | 1 |  | แห่ง | 2 ต.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 3 ม.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | ศก.2/05/55 | 21 เม.ย.55 | 18 ส.ค.55 | 3800000 | 3798682 | 100 | 3798682 | 31 ก.ค.55 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.798 | 3.798 | 3.798 | 3800000 | 120 | วัน | 3798682 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1199 | 2248 | 0301 |  | น้ำยืน - กม.41+000 (ต่อเขตแขวง อุบลราชธานีที่ 2) | 35 | 900 | 224803010035 |  | 35+900 | 41+000 | 36580 |  | ตร.ม. | 28 ม.ค.54 | 29 มี.ค.54 | 28 เม.ย.54 | 30 พ.ค.54 | 20 มิ.ย.54 | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ศก.2/12/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ต.ค.55 | 19500000 | 19477730 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.477 | 19.477 | 19.477 | 19500000 | 90 | วัน | 19477278.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1200 | 2335 | 0100 |  | ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ | 0 | 0 | 233501000000 |  | 0+000 | 2+305 | 1 |  | แห่ง | 19 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.2/29/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9981100 | 9981036 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.981 | 9.981 | 0 | 9.982 | 9.981 | 9.981 | 9981100 | 90 | วัน | 9981036 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1201 | 2341 | 0200 |  | กันทรอม - หนองบัวเรณ | 51 | 558 | 234102000051 |  | 51+558 | 53+768 | 1 |  | แห่ง | 4 พ.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 6 ม.ค.55 | 29 มิ.ย.55 | 7 พ.ย.55 | 8 ม.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ศก.2/16/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 9999000 | 9996890 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.997 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 90 | วัน | 9996890 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1202 | 2341 | 0200 |  | กันทรอม - หนองบัวเรณ | 53 | 900 | 234102000053 |  | 53+900 | 56+100 | 1 |  | แห่ง | 4 พ.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | ศก.2/25/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 9999000 | 9991232 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.992 | 9.991 | 9.991 | 9999000 | 90 | วัน | 9991232 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 636 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1203 | 2341 | 0200 |  | กันทรอม - หนองบัวเรณ | 56 | 400 | 234102000056 |  | 56+400 | 58+260 | 1 |  | แห่ง | 5 เม.ย.55 | 5 ม.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 7 พ.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | ศก.2/20/2555 | 28 ส.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 9999000 | 9995650 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.996 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995244.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1204 | 221 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ - กม. 21+620 (ต่อเขต สน.บท.ศรีสะเกษที่ 2) | 1 | 700 | 22101010001 |  | 1+700 | 2+725 | 21365 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | ศก.6/2555 | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 12200000 | 12193755 | 100 | 12193576.86 | 24 ก.ย.55 | 12.2 | 12.2 | 0 | 12.2 | 12.193 | 12.193 | 12200000 | 90 | วัน | 12193576.86 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1205 | 226 | 0401 |  | ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ | 245 | 250 | 22604010245 |  | 245+250 | 246+800 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.40/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9996800 | 9996800 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.996 | 9.996 | 9.998 | 9.998 | 9.996 | 9.996 | 9996800 | 90 | วัน | 9996800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1206 | 226 | 1003 |  | ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ | 4 | 363 | 22610030004 |  | 4+363 | 5+352 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | ศก.7/2555 | 27 มิ.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 10280000 | 10275370 | 100 | 5859562.71 | 23 พ.ย.55 | 10.28 | 10.28 | 0 | 10.28 | 10.275 | 10.275 | 10280000 | 150 | วัน | 10275370 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1207 | 2083 | 0101 |  | ส้มป่อยน้อย - ราษีไศล | 0 | 205 | 208301010000 |  | 0+205 | 1+500 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | ศก.16/2555 | 12 ก.ย.55 | 10 ธ.ค.55 | 9999000 | 9975530 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.979 | 9.979 | 9.975 | 9.975 | 9999000 | 90 | วัน | 9975530 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1208 | 2083 | 0101 |  | ส้มป่อยน้อย - ราษีไศล | 11 | 0 | 208301010011 |  | 11+000 | 12+300 | 1 |  | แห่ง | 21 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 27 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.20/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9998000 | 9944510 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 9.946 | 9.946 | 9.944 | 9.944 | 9998000 | 90 | วัน | 9944510 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1209 | 2083 | 0102 |  | ราษีไศล - สะเดา | 23 | 555 | 208301020023 |  | 23+555 | 25+290 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.39/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9995800 | 9995750 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 9.995 | 9.995 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9995800 | 90 | วัน | 9995750 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1210 | 2201 | 0200 |  | ละลม - ช่องสะงำ ตอน 1 | 40 | 835 | 220102000040 |  | 40+835 | 47+375 | 1 |  | แห่ง | 25 ม.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 26 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | ศก.4/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 30000000 | 29902000 | 100 | 29901372.05 | 20 ก.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.902 | 29.902 | 30000000 | 120 | วัน | 29901372.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1211 | 2201 | 0200 |  | ละลม - ช่องสะงำ ตอน 3 | 47 | 375 | 220102000047 |  | 47+375 | 53+570 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | ศก.5/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 30000000 | 29984000 | 100 | 29983958.89 | 8 ส.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.984 | 29.984 | 30000000 | 120 | วัน | 29983958.89 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1212 | 2201 | 0200 |  | ละลม - ช่องสะงำ ตอน 2 | 44 | 185 | 220102000044 |  | 44+185.000 | 49+418.000 | 1 |  | แห่ง | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | ศก.11/2555 | 6 ก.ค.55 | 2 ม.ค.56 | 22080000 | 20999170 | 100 | 3149875.5 | 27 ธ.ค.55 | 22.08 | 22.08 | 0 | 22.078 | 20.999 | 20.999 | 22080000 | 180 | วัน | 20999170 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1213 | 2341 | 0101 |  | ไพรพัฒนา - โคกตาล | 28 | 980 | 234101010028 |  | 28+980 | 31+200 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.35/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995730 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995730 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1214 | 2341 | 0102 |  | โคกตาล - กันทรอม | 32 | 89 | 234101020032 |  | 32+089 | 34+300 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.24/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995460 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995460 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1215 | 2341 | 0102 |  | โคกตาล - กันทรอม | 36 | 825 | 234101020036 |  | 36+825 | 39+000 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.37/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9996680 | 100 | 0 | 19 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 90 | วัน | 9996680 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1216 | 2341 | 0102 |  | โคกตาล - กันทรอม | 39 | 825 | 234101020039 |  | 39+825 | 42+025 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.25/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995790 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995790 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1217 | 2341 | 0102 |  | โคกตาล - กันทรอม | 42 | 0 | 234101020042 |  | 42+000 | 44+175 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.27/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 1 ม.ค.56 | 9999000 | 9994730 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994730 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1218 | 2341 | 0201 |  | โคกตาล - กม.49+174 (ต่อเขตสน.บท.ศรีสะเกษที่ 2) | 48 | 500 | 234102010048 |  | 48+500 | 49+174 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ศก.2/2555 | 4 เม.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 6900000 | 6499700 | 100 | 6499700 | 27 ส.ค.55 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.499 | 6.9 | 6900000 | 150 | วัน | 6499700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1219 | 2349 | 0100 |  | หัวช้าง - บึงบูรพ์ | 7 | 675 | 234901000007 |  | 7+675 | 9+140 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.28/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9996800 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 90 | วัน | 9996800 |  | (17 ส.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1220 | 2373 | 0100 |  | โนนสำนัก - ดอนไม้งาม | 2 | 250 | 237301000002 |  | 2+250 | 3+975 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.34/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995650 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995650 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1221 | 2373 | 0100 |  | โนนสำนัก - ดอนไม้งาม | 4 | 800 | 237301000004 |  | 4+800 | 6+550 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.23/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9975920 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.979 | 9.979 | 9.975 | 9.975 | 9999000 | 90 | วัน | 9975920 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1222 | 2373 | 0100 |  | โนนสำนัก - ดอนไม้งาม | 7 | 550 | 237301000007 |  | 7+550 | 9+275 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.36/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9996440 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.996 | 9.996 | 9999000 | 90 | วัน | 9996440 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1223 | 2373 | 0100 |  | โนนสำนัก - ดอนไม้งาม | 11 | 0 | 237301000011 |  | 11+000 | 12+725 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.38/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995690 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.996 | 9999000 | 90 | วัน | 9995690 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1224 | 2373 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 226 (โนนสำนัก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2168 (ดอนไม้งาม) | 16 | 370 | 237301000016 |  | 16+370 | 18+500 | 19273 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | ศก.8/2555 | 30 มิ.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 12000000 | 11996000 | 100 | 11996000 | 16 ก.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.996 | 11.996 | 12000000 | 90 | วัน | 11996000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (7) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1225 | 2373 | 0100 |  | โนนสำนัก - ดอนไม้งาม | 18 | 500 | 237301000018 |  | 18+500 | 20+225 | 1 |  | แห่ง | 5 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | ศก.14/2555 | 7 ก.ย.55 | 5 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994150 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994150 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1226 | 2412 | 0102 |  | กม.10+325(ต่อเขตแขวงฯอุบลราชธานีที่1)-\nบรรจบทางหลวงหมายเลข2168(ละทาย) | 16 | 400 | 241201020016 |  | 16+400 | 17+500 | 1 |  | แห่ง | 18 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ศก.1/2555 | 4 เม.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 9220000 | 9212000 | 100 | 9212000 | 30 ส.ค.55 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.212 | 9.22 | 9220000 | 150 | วัน | 9212000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (3) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1227 | 2412 | 0102 |  | กม.10+325(ต่อเขตแขวงฯอุบลราชธานีที่1)-\nบรรจบทางหลวงหมายเลข2168(ละทาย) | 18 | 900 | 241201020018 |  | 18+900 | 19+800 | 1 |  | แห่ง | 18 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | ศก.3/2555 | 6 เม.ย.55 | 2 ก.ย.55 | 7680000 | 7676900 | 100 | 7676900 | 31 ส.ค.55 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.676 | 7.68 | 7680000 | 150 | วัน | 7676900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1228 | 2412 | 0200 |  | ท่าศาลา - ละทาย | 12 | 25 | 241202000012 |  | 12+025 | 13+750 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.26/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995840 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995722.97 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1229 | 2412 | 0200 |  | ท่าศาลา - ละทาย | 14 | 650 | 241202000014 |  | 14+650 | 16+400 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ศก.41/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995740 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995740 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 638 (1) | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1230 | 2412 | 0200 |  | ท่าศาลา - ละทาย | 17 | 500 | 241202000017 |  | 17+500 | 20+440 | 1 |  | แห่ง | 26 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ศก.33/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9999000 | 9995800 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 610 (1) | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1231 | 205 | 0801 |  | ประจำปี 2555 (งวดที่ 1) | 402 | 741 | 20508010402 |  | 402+741 | 402+954 | 9 |  | หลัง | 8 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.4 | 0.4 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | วัน | 0 |  | (23 มี.ค.55) |  | 0 | วัน
| 610 (1) | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 01000 | งานบำรุงปกติ | 1232 | 9999 | 9999 |  | งานบำรุงปกติ ประจำปี 2555 | 0 | 610 | 999999990000 |  | 0+610 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 16 พ.ย.54 | 7 ธ.ค.54 | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 610 (1) | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 01000 | งานบำรุงปกติ | 1233 | 9999 | 9999 |  | งานบำรุงปกติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) | 1 | 0 | 999999990001 |  | 1+000 | 2+610 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 610 (1) | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 01000 | งานบำรุงปกติ | 1234 | 9999 | 9999 |  | งานบำรุงปกติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) | 1 | 0 | 999999990001 |  | 1+000 | 4+610 | 1 |  | แห่ง | 28 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | - | - | - | 11 ก.ย.55 | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1235 | 2 | 0500 |  | สะพานลำตะคอง - ทางแยกไปพิมาย | 160 | 690 | 205000160 |  | 160+690 | 164+500 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 1นร.33/2555 | 19 ต.ค.55 | 17 มี.ค.56 | 43970000 | 43910404.83 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 43.968 | 43.968 | 43.967 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43970000 | 150 | วัน | 43910275.43 |  | (21 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1236 | 2 | 0600 |  | ทางแยกไปพิมาย - สีดา | 217 | 0 | 206000217 |  | 217+000 | 220+300 | 3.3 | RT | กม. | 7 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 1นร.47/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 38000000 | 37905763.46 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 37.999 | 37.999 | 37.942 | 37.91 | 37.905 | 37.905 | 37999000 | 120 | วัน | 37905685.93 |  | (16 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1237 | 202 | 0201 |  | อ.แก้งสนามนาง - ต.ดอนตะหนิน | 67 | 32 | 20202010067 |  | 67+032 | 68+225 | 1 |  | แห่ง | 1 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 1 นร.52/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9999000 | 9985749.28 | 100 | 0 | 9 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 9.985 | 9.985 | 9999000 | 120 | วัน | 9985749.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1238 | 204 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา | 15 | 36 | 20401020015 |  | 15+036 | 15+036 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 1นร.42/2555 | 15 พ.ย.55 | 12 ก.พ.56 | 10800000 | 10777859.24 | 100 | 0 | 15 ม.ค.56 | 10.79 | 10.79 | 10.788 | 10.788 | 10.777 | 10.777 | 10790000 | 90 | วัน | 10777859.24 |  | (1 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1239 | 205 | 0700 |  | กม.339+500 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) - โนนไทย | 343 | 0 | 20507000343 |  | 343+000 | 349+700 | 67360 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 1 นร.16/2555 | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 10000000 | 9989519.34 | 100 | 9989459.65 | 3 ก.ย.55 | 10 | 10 | 9.999 | 9.99 | 9.989 | 9.989 | 10000000 | 90 | วัน | 9989459.65 |  | (8 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1240 | 205 | 801 |  | โนนไทย - กม.403+012.75 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2) | 385 | 400 | 20508010385 |  | 385+400 386+075 | 385+400 386+075 | 2 |  | แห่ง | 20 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 1 นร.56/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 0 | 6987855.16 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 6.992 | 6.992 | 0 | 0 | 6.987 | 6.987 | 6992000 | 120 | วัน | 6987670.91 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1241 | 206 | 0201 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลพิมาย - กม.3+500 (ต่อเขต สน.บท.นครราชสีมาที่ 3) | 2 | 820 | 20602010002 |  | 2+820 | 3+500 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 1 นร.46/2555 | 5 ก.พ.56 | 4 ก.ค.56 12 ก.ค.56 | 24980000 | 24927098.62 | 100 | 0 | 11 ก.ค.56 | 24.98 | 24.98 | 24.979 | 24.929 | 24.927 | 24.927 | 24980000 | 150 | วัน | 24927096.74 |  | (9 ก.ค.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1242 | 207 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ้านวัด) - ทางแยกไปบัวใหญ่ | 480 | 930 | 20701000480 |  | 480+930 | 484+500 | 35380 |  | ตร.ม. | 7 ก.พ.55 | 26 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 1 ต.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 1 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 1 นร.3/2555 | 16 มี.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 20000000 | 19698464.08 | 100 | 19698464.08 | 2 พ.ค.55 | 19.698 | 20 | 20.322 | 19.714 | 19.698 | 19.698 | 20000000 | 120 | วัน | 19698464.08 | (ขอใช้ผล) | (25 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1243 | 2150 | 0101 |  | บ้านวัด - อำเภอคง | 8 | 0 | 215001010008 |  | 8+000 | 9+825 | 1 |  | แห่ง | 20 ก.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 1นร.51/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9960000 | 9946199.58 | 100 | 0 | 4 ม.ค.56 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 9.946 | 9.946 | 9960000 | 120 | วัน | 9942272.74 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1244 | 2150 | 0200 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลขามสะแกแสง - บรรจบทางหลวงหมายเลข2160 (คง) | 32 | 325 | 215002000032 |  | 32+325 | 37+200 | 43875 |  | ตร.ม. | 7 ก.พ.55 | 24 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 1 ต.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 13 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 1 นร.4/2555 | 16 มี.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 24000000 | 23975668.22 | 100 | 23975668.22 | 10 เม.ย.55 | 23.975 | 23.999 | 23.995 | 23.995 | 23.975 | 23.975 | 23999000 | 120 | วัน | 23975668.22 | (ขอใช้ผล) | (25 ส.ค.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1245 | 2160 | 200 |  | คง - บ้านเหลื่อม | 5 | 800 | 216002000005 |  | 5+800 10+000 | 6+925 13+815 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 2 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 1 นร.9/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 24980000 | 24960999.48 | 100 | 24960998.56 | 25 พ.ค.55 | 24.98 | 24.98 | 24.979 | 24.96 | 24.96 | 24.98 | 24980000 | 120 | วัน | 24960998.56 |  | (15 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1246 | 2175 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 206 (วังหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2223 (ชุมพวง) | 4 | 0 | 217501000004 |  | 4+000 | 8+650 | 4.65 |  | กม. | 30 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 1 นร.8/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 24950000 | 24916814.03 | 100.01 | 24916715.21 | 18 ก.ค.55 | 24.949 | 24.949 | 24.947 | 24.916 | 24.916 | 24.949 | 24950000 | 120 | วัน | 24916715.21 |  | (10 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1247 | 2198 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (โคกสูง) - กม.0+400 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) | 0 | 400 | 219801010000 |  | 0+400 | 11+675 | 102075 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 1 นร.19/2555 | 26 ก.ค.55 | 23 ต.ค.55 | 10800000 | 10787523 | 100 | 0 | 23 ต.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 10.799 | 10.789 | 10.787 | 10.787 | 10800000 | 90 | วัน | 10787523 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1248 | 2198 | 0200 |  | พวงพะยอม - โคกสูง | 18 | 340 | 219802000018 |  | 18+340 | 23+380 | 17511 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 1 นร.44/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9998000 | 9985207.84 | 100 | 0 | 16 ต.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 0 | 9.985 | 9.985 | 9998000 | 120 | วัน | 9985207.84 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1249 | 2223 | 0100 |  | ชุมพวง - ตลาดไทร | 5 | 760 | 222301000005 |  | 5+760 | 8+850 | 27810 |  | ตร.ม. | 29 มี.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 1 นร.37/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 3100000 | 3081813.54 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3.081 | 3.081 | 3100000 | 90 | วัน | 3081813.54 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1250 | 2223 | 0100 |  | ชุมพวง - ตลาดไทร | 13 | 600 | 222301000013 |  | 13+600 | 17+250 | 1 |  | แห่ง | 1 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 1 นร.20/2555 | 26 ก.ค.55 | 22 พ.ย.55 | 11768000 | 11759964.03 | 100 | 11751755.14 | 31 ส.ค.55 | 11.768 | 11.768 | 11.767 | 11.761 | 11.759 | 11.759 | 11768000 | 120 | วัน | 11751755.14 |  | (19 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1251 | 2226 | 0100 |  | วังหิน - หนองนาดำ | 41 | 855 | 222601000041 |  | 41+855 | 43+270 | 1 |  | แห่ง | 22 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 1 นร.41/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 9995000 | 9989592.88 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9995000 | 90 | วัน | 9989592.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1252 | 2246 | 0102 |  | กม.27+175 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (โคกสี) | 27 | 700 | 224601020027 |  | 27+700 | 33+631 | 60000 |  | ตร.ม. | 29 มี.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 1 นร.39/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 6899000 | 6819170.94 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 6.819 | 6.819 | 6850000 | 90 | วัน | 6819170.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1253 | 2285 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 207 (ประทาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2226 (ชุมพวง) | 8 | 240 | 228501000008 |  | 8+240 | 12+040 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 11 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 1 นร.6/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 24880000 | 24846941.99 | 100 | 24846940.23 | 6 ส.ค.55 | 24.879 | 24.879 | 24.877 | 24.846 | 24.846 | 24.879 | 24880000 | 120 | วัน | 24846940.23 |  | (10 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1254 | 2285 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 207 (ประทาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2226 (ชุมพวง) | 12 | 40 | 228501000012 |  | 12+040 | 15+480 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 2 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 1 นร.7/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 22980000 | 22953170.21 | 100 | 22953158.73 | 16 ส.ค.55 | 22.977 | 22.977 | 22.974 | 22.953 | 22.953 | 22.977 | 22980000 | 120 | วัน | 22953158.73 |  | (10 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1255 | 2285 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 207 (ประทาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2226 (ชุมพวง) | 15 | 480 | 228501000015 |  | 15+480 20+600 | 17+300 22+389 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 11 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 1 นร.18/2555 | 20 ก.ค.55 | 16 พ.ย.55 | 24940000 | 24918554.91 | 100 | 24918538.51 | 27 ส.ค.55 | 24.94 | 24.94 | 24.939 | 24.939 | 24.918 | 0 | 24940000 | 120 | วัน | 24918538.51 |  | (31 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1256 | 2369 | 0101 |  | พระทองคำ - ดอนไผ่ | 7 | 210 | 236901010007 |  | 7+210 | 9+050 | 1 |  | แห่ง | 12 ก.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 6 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 1นร.43/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9999000 | 9903222.98 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 9.999 | 9.983 | 0 | 0 | 9.903 | 9.983 | 9999000 | 120 | วัน | 9903198.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1257 | 9999 | 9999 |  | ประจำปี 2555 (งวดที่ 1) | 0 | 600 | 999999990000 |  | 0+600 | 1+611 | 1 |  | แห่ง | 10 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 1 นร.36/2555 | 26 ต.ค.55 | 24 พ.ย.55 | 250000 | 249785 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.249 | 0.25 | 250000 | 30 | วัน | 249785 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 611 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1258 | 9999 | 9999 |  | ประจำปี 2555 (งวดที่2) งานก่อสร้างถนนทางเข้าบ้านพักข้าราชการแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 | 2 | 611 | 999999990002 |  | 2+611 | 2+611 | 1 |  | แห่ง | 17 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 1 นร.35/2555 | 26 ต.ค.55 | 23 ม.ค.56 | 400000 | 399804 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.399 | 0.4 | 400000 | 90 | วัน | 399804 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1259 | 2 | 0200 |  | มวกเหล็ก - ปากช่อง | 50 | 610 | 202000050 |  | 50+610 | 53+150 | 38925 | MRT | ตร.ม. | 7 ก.พ.55 | 8 ก.พ.54 | 9 ก.พ.54 | 4 มี.ค.54 | 8 มี.ค.54 | 13 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | นร.1/2555 | 16 มี.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 25000000 | 24966731.69 | 100 | 24966731.69 | 25 เม.ย.55 | 24.966 | 25 | 24.995 | 24.966 | 24.966 | 24.966 | 25000000 | 120 | วัน | 24966731.69 | (ขอใช้ผล) | (14 ม.ค.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1260 | 2 | 0200 |  | มวกเหล็ก - ปากช่อง | 53 | 0 | 202000053 |  | 53+000 | 55+640 | 1 | MLT | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นร.5/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 29980000 | 29903905.49 | 100 | 29903889.67 | 20 ก.ค.55 | 29.98 | 29.98 | 29.979 | 29.903 | 29.903 | 29.98 | 29980000 | 120 | วัน | 29903889.67 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1261 | 2 | 0200 |  | มวกเหล็ก - ปากช่อง ตอน2 | 54 | 100 | 202000054 |  | 54+100 | 54+810 | 0.71 | MRT | กม. | 19 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | นร.11/2555 | 1 มิ.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 13000000 | 12958439.91 | 100 | 12958347.16 | 24 ก.ย.55 | 13 | 13 | 12.98 | 12.958 | 12.958 | 12.958 | 13000000 | 120 | วัน | 12958347.16 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1262 | 2 | 0201 |  | มวกเหล็ก - บ่อทอง | 70 | 590 | 202010070 |  | 70+590 | 71+925 | 17087 | MLT | ตร.ม. | 9 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | นร.26/25555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 9990000 | 9974962 | 100 | 0 | 16 ต.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 9.989 | 9.974 | 9.974 | 9.974 | 9990000 | 120 | วัน | 9974961.54 |  | (20 ก.ค.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 612 (7) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1263 | 2 | 0204 |  | ไร่โคกสูง - โคกกรวด | 129 | 0 | 202040129 |  | 129+000 | 130+000 | 1 |  | กม. | 17 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นร.27/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9990000 | 9973121.81 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 9.987 | 9.973 | 9.973 | 9.973 | 9990000 | 90 | วัน | 9973053.36 |  | (23 ส.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1264 | 2 | 0300 |  | ปากช่อง - ทางแยกไปชัยภูมิ | 77 | 450 | 203000077 |  | 77+450 | 79+300 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | นร.7/2555 | 19 เม.ย.55 | 16 ส.ค.55 | 12000000 | 11986192.26 | 100 | 11986192.26 | 6 ส.ค.55 | 12 | 12 | 11.999 | 11.986 | 11.986 | 12 | 12000000 | 120 | วัน | 11986192.26 |  | (21 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1265 | 2 | 0401 |  | ทางแยกไปชัยภูมิ - ทางแยกไปสูงเนิน ตอน 2 | 104 | 600 | 204010104 |  | 104+600 | 108+700 | 1 |  | แห่ง | 21 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | นร.19/2555 | 10 ส.ค.55 | 6 ม.ค.56 | 39990000 | 39945321.11 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 39.99 | 39.99 | 39.986 | 39.945 | 39.945 | 39.945 | 39990000 | 150 | วัน | 39945249.99 |  | (16 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1266 | 2 | 0401 |  | ทางแยกไปชัยภูมิ - ทางแยกไปสูงเนิน | 109 | 962 | 204010109 |  | 109+962 | 114+400 | 4.438 | MRT | กม. | 21 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | นร.17/2555 | 31 ก.ค.55 | 27 ธ.ค.55 | 38000000 | 37948916.4 | 100 | 37948895.07 | 19 ก.ย.55 | 38 | 38 | 37.999 | 37.948 | 37.948 | 37.948 | 38000000 | 150 | วัน | 37948895.07 |  | (13 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1267 | 2 | 0401 |  | ทางแยกไปชัยภูมิ - ทางแยกไปสูงเนิน ตอน 1 | 110 | 0 | 204010110 |  | 110+000 | 112+400 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | นร.10/2555 | 17 พ.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 29990000 | 29912940.1 | 100 | 29912924.87 | 28 ส.ค.55 | 29.99 | 29.99 | 29.986 | 29.912 | 29.912 | 29.912 | 29990000 | 120 | วัน | 29912924.87 |  | (7 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1268 | 2 | 0402 |  | ทางแยกไปสูงเนิน - ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา ตอน 2 | 119 | 750 | 204020119 |  | 119+750 | 123+000 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | นร.18/2555 | 31 ก.ค.55 | 27 ธ.ค.55 | 45000000 | 44912633 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 45 | 45 | 44.999 | 44.912 | 44.912 | 44.912 | 45000000 | 150 | วัน | 44912577.3 |  | (13 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1269 | 2 | 0402 |  | ทางแยกไปสูงเนิน - ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา ตอน 1 | 123 | 500 | 204020123 |  | 123+500 | 127+000 | 1 |  | แห่ง | 8 ธ.ค.54 | 28 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | นร.3/2555 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 44000000 | 43861902.69 | 100 | 43861868 | 10 ก.ค.55 | 44 | 44 | 43.999 | 43.861 | 43.861 | 43.861 | 44000000 | 150 | วัน | 43861868 |  | (17 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1270 | 2 | 0403 |  | ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา - สะพานลำตะคอง | 141 | 962 | 204030141 |  | 141+962 | 144+200 | 1 | MRT | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | นร.6/2555 | 19 เม.ย.55 | 16 ส.ค.55 | 19990000 | 19966539.7 | 100 | 19966531.04 | 13 มิ.ย.55 | 19.99 | 19.99 | 19.989 | 19.966 | 19.966 | 19.99 | 19990000 | 120 | วัน | 19966531.04 |  | (9 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1271 | 201 | 0200 |  | ทางแยกเข้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) ตอน 5 | 52 | 300 | 20102000052 |  | 52+300 | 55+350 | 1 | MLT | แห่ง | 1 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | นร.16/2555 | 28 ก.ค.55 | 24 พ.ย.55 | 30000000 | 29976671.4 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 30 | 30 | 29.995 | 29.976 | 29.976 | 29.976 | 30000000 | 120 | วัน | 29976462.54 |  | (23 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1272 | 201 | 0200 |  | ทางแยกเข้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) ตอน 2 | 52 | 500 | 20102000052 |  | 52+500 | 54+940 | 1 | MRT | แห่ง | 14 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | นร.12/2555 | 12 มิ.ย.55 | 9 ต.ค.55 | 30000000 | 29977239.86 | 100 | 0 | 8 ต.ค.55 | 30 | 30 | 29.999 | 29.977 | 29.977 | 29.977 | 30000000 | 120 | วัน | 29977222.12 |  | (27 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1273 | 201 | 0200 |  | ทางแยกเข้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) ตอน 3 | 54 | 940 | 20102000054 |  | 54+940 | 57+200 | 1 | MRT | แห่ง | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 1 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.55 | นร.15/2555 | 21 ก.ค.55 | 17 พ.ย.55 | 30000000 | 29959857.72 | 100 | 29959836.17 | 5 ก.ย.55 | 30 | 30 | 29.999 | 29.959 | 29.959 | 29.959 | 30000000 | 120 | วัน | 29959836.17 |  | (10 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1274 | 201 | 0200 |  | ทางแยกเข้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) ตอน 4 | 57 | 200 | 20102000057 |  | 57+200 | 59+625 | 1 | MRT | แห่ง | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | นร.14/2555 | 30 มิ.ย.55 | 27 ต.ค.55 | 29990000 | 29977581.71 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 29.99 | 29.99 | 29.987 | 29.977 | 29.977 | 29.977 | 29990000 | 120 | วัน | 29977356.61 |  | (1 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1275 | 201 | 0200 |  | ทางแยกเข้าด่านขุนทด - กม.64+200 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยภูมิ) | 64 | 50 | 20102000064 |  | 64+050 | 64+200 | 1 |  | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | นร.2/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 1970000 | 1964124.5 | 100 | 1964124.5 | 19 มิ.ย.55 | 1.97 | 1.97 | 1.967 | 1.964 | 1.964 | 1.97 | 1970000 | 90 | วัน | 1964124.5 |  | (10 ก.พ.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 612 (7) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1276 | 2068 | 0100 |  | โคกกรวด - หนองสรวง | 9 | 560 | 206801000009 |  | 9+560 | 10+050 | 10094 |  | ตร.ม. | 17 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นร.28/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9990000 | 9967044.62 | 100 | 0 | 29 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 9.988 | 9.967 | 9.967 | 9.967 | 9990000 | 90 | วัน | 9967044.62 |  | (23 ส.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1277 | 2090 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2 - ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 1 | 500 | 209001000001 |  | 1+500 | 2+000 | 1 |  | แห่ง | 8 ธ.ค.54 | 28 ธ.ค.54 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | นร.4/2555 | 30 มี.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 15000000 | 14982750.09 | 100 | 14982750.09 | 26 ก.ค.55 | 15 | 15 | 14.999 | 14.982 | 14.982 | 14.982 | 15000000 | 120 | วัน | 14982750.09 |  | (11 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1278 | 2243 | 0102 |  | กม.61+000 (ต่อเขตแขวงฯ ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์ )) - ปากช่อง | 61 | 0 | 224301020061 |  | 61+000 | 72+100 | 101440 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | นร.9/2555 | 15 พ.ค.55 | 12 ส.ค.55 | 10600000 | 9634453.8 | 100 | 9634453.8 | 16 ก.ค.55 | 9.641 | 9.641 | 9.64 | 9.634 | 9.634 | 9.634 | 9641000 | 90 | วัน | 9634453.8 |  | (13 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (3) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1279 | 2422 | 0100 |  | ทางแยกเข้าปากช่อง | 17 | 800 | 242201000017 |  | 17+800 | 19+447 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | นร.8/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 29950000 | 29903225.08 | 100 | 29903176.9 | 14 ส.ค.55 | 29.95 | 29.95 | 29.949 | 29.903 | 29.903 | 29.95 | 29950000 | 120 | วัน | 29903176.9 |  | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1280 | 9999 | 9999 |  | ประจำปี 2555 (งวดที่ 2) | 0 | 600 | 999999990000 |  | 0+600 | 2+612 | 1 |  | แห่ง | 31 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 612/60/55/827 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 400000 | 399362.66 | 100 | 399362.66 | 27 ก.ย.55 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.399 | 0.399 | 0.4 | 400000 | 7 | วัน | 399362.66 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 612 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1281 | 9999 | 9999 |  | ประจำปี 2555(งวดที่ 1) | 0 | 600 | 999999990000 |  | 0+600 | 1+612 | 1 |  | แห่ง | 10 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 610/60/55/807 | 11 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 250000 | 149488.5 | 100 | 149488.5 | 17 ก.ย.55 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0.25 | 250000 | 7 | วัน | 149488.5 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1282 | 24 | 0102 |  | กม.1+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) - โชคชัย | 48 | 600 | 2401020048 |  | 48+600 | 52+860 | 4.26 | MRT | กม. | 9 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 3 นร. 8/2555 | 15 มิ.ย.55 | 11 พ.ย.55 | 38000000 | 37955104.38 | 100 | 17378719.2 | 15 ต.ค.55 | 38 | 38 | 37.998 | 37.96 | 37.955 | 37.955 | 38000000 | 150 | วัน | 37955072.86 |  | (22 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1283 | 24 | 0201 |  | โชคชัย - กม.33+434 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) | 1 | 750 | 2402010001 |  | 1+750 | 4+490 | 2.74 | MLT | กม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 3 นร. 6/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 20000000 | 19978399.43 | 100 | 19978397.01 | 30 พ.ค.55 | 19.998 | 19.998 | 19.997 | 19.98 | 19.978 | 19.978 | 20000000 | 120 | วัน | 19978397.01 |  | (31 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1284 | 24 | 0201 |  | ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย | 4 | 0 | 2402010004 |  | 4+000 | 5+500 | 16543 | LT | ตร.ม. | 3 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 3 นร.30/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9999000 | 9985225.45 | 100 | 0 | 9 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.986 | 9.985 | 9.985 | 9999000 | 120 | วัน | 9985225.45 |  | (29 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1285 | 24 | 0201 |  | โชคชัย - กม.33+434 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) | 28 | 180 | 2402010028 |  | 28+180 | 32+760 | 4.58 | MLT | กม. | 1 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 3 นร.13/2555 | 7 ส.ค.55 | 3 ม.ค.56 | 34000000 | 33957072.74 | 100 | 5093560.91 | 21 พ.ย.55 | 34 | 34 | 33.995 | 33.96 | 33.957 | 33.957 | 34000000 | 150 | วัน | 33956922.33 |  | (3 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1286 | 24 | 0203 |  | สี่แยกโชคชัย - หนองมัน | 53 | 150 | 2402030053 |  | 53+150 | 54+800 | 1.65 | MRT | กม. | 3 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 3 นร.26/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9999100 | 9978922.63 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.98 | 9.978 | 9.978 | 9999100 | 120 | วัน | 9978922.63 |  | (28 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1287 | 24 | 0203 |  | สี่แยกโชคชัย - หนองมัน | 59 | 197 | 2402030059 |  | 59+197 | 60+600 | 1.403 | MLT | กม. | 5 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 3 นร.25/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9999000 | 9984454.81 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.985 | 9.984 | 9.984 | 9999000 | 120 | วัน | 9984454.81 |  | (29 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1288 | 24 | 0203 |  | สี่แยกโชคชัย - หนองมัน | 60 | 0 | 2402030060 |  | 60+000 | 61+347 | 1.347 | MRT | กม. | 3 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 3 นร.27/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9999000 | 9979077.12 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.98 | 9.979 | 9.979 | 9999000 | 120 | วัน | 9979077.12 |  | (28 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1289 | 206 | 0202 |  | กม.3+500 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (หินดาด) | 13 | 850 | 20602020013 |  | 13+850 | 20+880 | 63527 |  | ตร.ม. | 29 มี.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 3 นร.28/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 0 | 9979375.02 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 9.98 | 9.979 | 9.979 | 9992000 | 90 | วัน | 9979375.02 |  | (16 ก.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1290 | 224 | 0200 |  | คอสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลฝั่งใต้ - ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ตอน 2 | 13 | 0 | 22402000013 |  | 13+000 | 15+500 | 2.5 |  | กม. | 21 ธ.ค.54 | 28 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 3 นร. 3/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 15000000 | 14984569.94 | 100 | 14984562.31 | 29 มิ.ย.55 | 14.999 | 14.999 | 14.998 | 14.985 | 14.984 | 14.984 | 15000000 | 120 | วัน | 14984562.31 |  | (9 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1291 | 224 | 0200 |  | คอสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลฝั่งใต้ - ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ตอน 1 | 15 | 950 | 22402000015 |  | 15+950 | 19+525 | 3.575 |  | กม. | 21 ธ.ค.54 | 5 ม.ค.55 | 1 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 3 นร.11/2555 | 6 ก.ค.55 | 2 พ.ย.55 | 15000000 | 14978994.83 | 100 | 4695304.55 | 22 ต.ค.55 | 14.998 | 14.998 | 14.997 | 14.98 | 14.978 | 14.978 | 15000000 | 120 | วัน | 14978959.26 |  | (10 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1292 | 224 | 0203 |  | พะโค - หนองสนวน | 60 | 0 | 22402030060 |  | 60+000 | 62+750 | 2.75 | MLT | กม. | 12 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 3 นร.20/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 9999000 | 9983454.86 | 100 | 0 | 2 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.983 | 9.983 | 9.983 | 9999000 | 120 | วัน | 9983454.86 |  | (10 ก.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1293 | 224 | 0203 |  | พะโค - หนองสนวน | 79 | 200 | 22402030079 |  | 79+200 | 80+840 | 1.64 |  | กม. | 12 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 3 นร.19/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 9997000 | 9982848.54 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 9.983 | 9.982 | 9.982 | 9997000 | 120 | วัน | 9982848.54 |  | (10 ก.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1294 | 224 | 0300 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลโชคชัย - ครบุรี | 1 | 0 | 22403000001 |  | 1+000 | 3+800 | 2.8 |  | กม. | 1 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 3 นร 12/2555 | 21 ก.ค.55 | 16 ม.ค.56 24 ม.ค.56 | 40000000 | 39957689.23 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 40 | 40 | 39.994 | 39.957 | 39.957 | 39.957 | 40000000 | 180 | วัน | 39957126.67 |  | (22 มี.ค.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1295 | 226 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจักราช | 33 | 800 | 22601010033 |  | 33+800 | 36+470 | 2.67 |  | กม. | 5 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 3 นร. 5/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 20000000 | 19964663.67 | 100 | 19964655.57 | 15 ส.ค.55 | 19.995 | 19.995 | 19.994 | 19.964 | 19.964 | 19.964 | 20000000 | 120 | วัน | 19964655.57 |  | (30 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1296 | 304 | 0501 |  | วังน้ำเขียว - ดอนขวาง | 248 | 365 | 30405010248 |  | 248+365 | 249+700 | 15699 | LT | ตร.ม. | 3 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 3 นร.31/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9999000 | 9985170.24 | 100 | 0 | 1 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.986 | 9.985 | 9.985 | 9999000 | 120 | วัน | 9985009.24 |  | (29 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1297 | 304 | 0501 |  | วังน้ำเขียว - ดอนขวาง | 261 | 165 | 30405010261 |  | 261+165 | 262+535 | 1.37 | LT | กม. | 5 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 3 นร.33/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 9998000 | 9984510.09 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.998 | 9.998 | 9.997 | 9.985 | 9.984 | 9.984 | 9998000 | 120 | วัน | 9984510.09 |  | (29 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1298 | 304 | 501 |  | วังน้ำเขียว - โพธิ์กลาง | 267 | 520 | 30405010267 |  | 267+520 268+015 | 268+015 275+000 | 90170 | RT | ตร.ม. | 5 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 3 นร.32/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 9991000 | 9977064.84 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 9.991 | 9.991 | 9.99 | 9.978 | 9.977 | 9.977 | 9991000 | 90 | วัน | 9977064.84 |  | (29 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1299 | 304 | 0502 |  | ดอนขวาง - โพธิ์กลาง | 290 | 240 | 30405020290 |  | 290+240 | 295+800 | 65180 | MLT | ตร.ม. | 17 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 3 นร.39/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9986695.9 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.987 | 9.986 | 9.986 | 9999000 | 90 | วัน | 9986695.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1300 | 304 | 0800 |  | กม.55+207 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - ทางแยกไปตะขบ | 89 | 600 | 30408000089 |  | 89+600 | 92+350 | 33745 | LT | ตร.ม. | 7 ก.พ.55 | 17 ธ.ค.53 | 31 ม.ค.55 | 25 ก.พ.54 | 3 มี.ค.54 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 3 นร. 1/2555 | 3 มี.ค.55 | 30 มิ.ย.55 | 17900000 | 17867500.61 | 100 | 17867500.61 | 19 มี.ค.55 | 17.867 | 17.9 | 17.878 | 17.867 | 17.867 | 17.867 | 17900000 | 120 | วัน | 17867500.61 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1301 | 304 | 0800 |  | กม.55+207 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย | 98 | 470 | 30408000098 |  | 98+470 | 101+260 | 33444 |  | ตร.ม. | 7 ก.พ.55 | 6 มิ.ย.54 | 13 มิ.ย.54 | 5 ก.ค.54 | 7 ก.ค.54 | 1 มี.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 3 นร. 2/2555 | 3 มี.ค.55 | 30 มิ.ย.55 | 17990000 | 17985748.01 | 100 | 17985748.01 | 26 มี.ค.55 | 17.985 | 17.99 | 17.996 | 17.996 | 17.985 | 17.985 | 17990000 | 120 | วัน | 17985748.01 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1302 | 304 | 0904 |  | จุดสุดทางเลี่ยงเมืองปักธงชัย - กม.131+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) | 122 | 850 | 30409040122 |  | 122+850 | 131+000 | 96346 | MRT | ตร.ม. | 7 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 3 นร. 9/2555 | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 10500000 | 10479099.75 | 100 | 10479099.75 | 20 ก.ย.55 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.48 | 10.479 | 10.479 | 10500000 | 90 | วัน | 10479099.75 |  | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1303 | 2072 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 304 - ตะขบ | 12 | 115 | 207201000012 |  | 12+115 | 14+050 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.55 | 8 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 3 นร.21/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 ธ.ค.55 | 9990000 | 9989153.03 | 100 | 0 | 27 พ.ย.55 | 9.989 | 9.99 | 10.499 | 9.999 | 9.989 | 9.989 | 9990000 | 90 | วัน | 9989153.03 | (ขอใช้ผล) | (8 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1304 | 2317 | 0102 |  | กม.13+286 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) - เสิงสาง | 13 | 286 | 231701020013 |  | 13+286 | 15+900 | 24141 |  | ตร.ม. | 1 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 3 นร. 7/2555 | 22 พ.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 12100000 | 12088463.8 | 100 | 12088463.8 | 12 มิ.ย.55 | 12.1 | 12.1 | 12.099 | 12.09 | 12.088 | 12.088 | 12100000 | 120 | วัน | 12088463.8 |  | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1305 | 2421 | 0100 |  | เขื่อนลำพระเพลิง - ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 1 | 15 | 300 | 242101000015 |  | 15+300 | 16+700 | 1.4 |  | กม. | 31 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 3 นร.37/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9990000 | 9977698.61 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 9.99 | 9.99 | 9.989 | 9.978 | 9.977 | 9.977 | 9990000 | 120 | วัน | 9977698.61 |  | (17 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1306 | 2421 | 0100 |  | เขื่อนลำพระเพลิง - ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 2 | 19 | 800 | 242101000019 |  | 19+800 | 21+200 | 1.4 |  | กม. | 31 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 3 นร.38/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9630000 | 9618143.79 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 9.63 | 9.63 | 9.629 | 9.619 | 9.618 | 9.618 | 9630000 | 120 | วัน | 9618143.79 |  | (17 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 614 (1) | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1307 | 2421 | 0200 |  | ทางหลวงหมายเลข 304 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24 | 41 | 800 | 242102000041 |  | 41+800 | 46+047 | 4.237 |  | กม. | 9 ก.พ.55 | 11 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 1 ต.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 3 นร. 4/2555 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 19990000 | 19984372 | 100 | 19984372 | 26 มิ.ย.55 | 19.984 | 20 | 20.956 | 19.996 | 19.984 | 19.984 | 19990000 | 120 | วัน | 19984372 | (ขอใช้ผล) | (8 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1308 | 24 | 0202 |  | กม. 33+434 (ต่อเขตสน.บท.นครราชสีมาที่ 3) - ทางแยกไปลำปลายมาศ (หนองกี่) | 37 | 0 | 2402020037 |  | 37+000 | 38+500 | 16550 | MLT | ตร.ม. | 4 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | บร.37/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 9999000 | 9975623.83 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.985 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9999000 | 90 | วัน | 9975623.83 |  | (12 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1309 | 202 | 403 |  | กม.493+651 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 1) - บ้าน กม.ศูนย์ | 497 | 750 | 20204030497 |  | 497+750 9+275 | 498+170 10+225 | 2 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | บร.14/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 24000000 | 23978476.75 | 100 | 23902018.23 | 12 ก.ค.55 | 24 | 24 | 23.998 | 23.978 | 23.978 | 24 | 24000000 | 120 | วัน | 23902018.23 |  | (15 ก.พ.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1310 | 202 | 0501 |  | บ้าน กม.ศูนย์ - กม.37+853 (ต่อเขตแขวงฯ มหาสารคาม) | 26 | 680 | 20205010026 |  | 26+680 | 28+390 | 20520 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 18 ส.ค.54 | 25 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 1 มี.ค.55 | 1 มี.ค.55 | บร.5/2555 | 6 มี.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 19800000 | 19785944.41 | 100 | 19785944.41 | 10 เม.ย.55 | 19.785 | 19.8 | 20.276 | 19.804 | 19.785 | 19.785 | 19800000 | 120 | วัน | 19785944.41 | (ขอใช้ผล) | (2 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1311 | 202 | 0503 |  | เลี่ยงเมืองพุทไธสง | 0 | 175 | 20205030000 |  | 0+175 | 2+000 | 18700 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | บร.15/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 14000000 | 13979541.67 | 100 | 13905959.97 | 20 ก.ค.55 | 14 | 14 | 13.991 | 13.979 | 13.979 | 14 | 14000000 | 120 | วัน | 13905959.97 |  | (17 ก.พ.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1312 | 202 | 0503 |  | เลี่ยงเมืองพุทไธสง | 2 | 100 | 20205030002 |  | 2+100 | 5+100 | 30000 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | บร.11/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 25000000 | 24975485.87 | 100 | 24940710.78 | 2 ก.ค.55 | 25 | 25 | 24.998 | 24.975 | 24.975 | 25 | 25000000 | 120 | วัน | 24940710.78 |  | (15 ก.พ.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (7) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1313 | 207 | 202 |  | บ้านกม.ศูนย์ - กม.9+150 (ต่อเขตแขวงฯขอนแก่นที่ 3) | 0 | 300 | 20702020000 |  | 0+300 6+000 1+400 | 5+479 8+950 3+175 | 89835 |  | ตร.ม. | 4 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | บร.34/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 0 | 9159313.57 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 9.17 | 9.17 | 9.167 | 9.167 | 9.159 | 9.159 | 9170000 | 90 | วัน | 9155239.47 |  | (15 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1314 | 219 | 101 |  | นิคมบ้านกรวด - ต่อทางเทศบาลตำบลประโคนชัย | 12 | 275 | 21901010012 |  | 12+275 14+100 15+088 | 13+600 14+500 19+900 | 3 |  | แห่ง | 1 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | บร.16/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 28000000 | 27999955.23 | 100 | 27990773.49 | 28 มิ.ย.55 | 28.5 | 28.5 | 28.478 | 28.461 | 28.461 | 28 | 28000000 | 120 | วัน | 27990773.49 |  | (17 ก.พ.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1315 | 219 | 0101 |  | นิคมบ้านกรวด - ต่อทางเทศบาลตำบลประโคนชัย | 23 | 525 | 21901010023 |  | 23+525 | 24+600 | 20410 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 29 มี.ค.54 | 29 มิ.ย.54 | 26 ก.ค.54 | 3 ส.ค.54 | 13 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | บร.10/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 17800000 | 17775122.18 | 100 | 17765469.15 | 9 ก.ค.55 | 17.775 | 17.79 | 18.631 | 17.789 | 17.775 | 17.775 | 17800000 | 120 | วัน | 17765469.15 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1316 | 219 | 0200 |  | แสลงโทน - ต่อเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ | 1 | 900 | 21902000001 |  | 1+900 | 3+100 | 24720 |  | ตร.ม. | 10 ก.พ.55 | 16 ส.ค.54 | 25 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 1 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | บร.8/2555 | 9 มี.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 16760000 | 16750903 | 100 | 16750903 | 12 มิ.ย.55 | 16.75 | 16.76 | 17.785 | 16.764 | 16.75 | 16.75 | 16760000 | 120 | วัน | 16750903 | (ขอใช้ผล) | (2 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (7) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1317 | 219 | 0300 |  | บุรีรัมย์ - หนองบัวเจ้าป่า | 122 | 100 | 21903000122 |  | 122+100 | 124+215 | 23665 |  | ตร.ม. | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | บร.33/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 9999000 | 9993373.21 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.997 | 9.997 | 9.993 | 9.993 | 9999000 | 90 | วัน | 9923752.34 |  | (14 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1318 | 224 | 0302 |  | หนองต้อ - ตาเมียง | 163 | 235 | 22403020163 |  | 163+235 | 165+100 | 15460 |  | ตร.ม. | 23 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | บร.53/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9999000 | 9923771.01 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.93 | 9.923 | 9.923 | 9.923 | 9999000 | 90 | วัน | 9902205.95 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1319 | 224 | 0700 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลละหานทราย - นิคมบ้านกรวด ตอน 1 | 125 | 0 | 22407000125 |  | 125+000 | 129+775 | 38300 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 15 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 11 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | บร.17/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19980000 | 19977331.88 | 100 | 19935850.88 | 4 ก.ค.55 | 19.977 | 20 | 21.98 | 19.999 | 19.977 | 19.977 | 19980000 | 120 | วัน | 19935850.88 | (ขอใช้ผล) | (2 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1320 | 224 | 0700 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลละหานทราย - นิคมบ้านกรวด ตอน 2 | 133 | 500 | 22407000133 |  | 133+500 | 138+050 | 37025 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 9 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 11 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | บร.18/2555 | 3 พ.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 19920000 | 19919367.3 | 100 | 19879707.76 | 26 ก.ค.55 | 19.919 | 19.92 | 21.631 | 19.932 | 19.919 | 19.919 | 19920000 | 120 | วัน | 19879707.76 | (ขอใช้ผล) | (2 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1321 | 226 | 0204 |  | ประจำปี 2555 (งวดที่ 2) งานซ่อมแซมรั้วแขวงการทางบุรีรัมย์ | 120 | 600 | 22602040120 |  | 120+600 | 120+600 | 1 |  | แห่ง | 12 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 15 ก.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 617/60/55/365 | 28 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 400000 | 398433.5 | 100 | 398433.5 | 31 ส.ค.55 | 0.4 | 0.4 | 0.399 | 0.398 | 0.398 | 0.4 | 400000 | 4 | วัน | 398433.5 |  |  |  | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1322 | 226 | 0501 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 218 (กระสัง) - บ้านพลวง | 117 | 750 | 22605010117 |  | 117+750 | 120+400 | 39630 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 29 เม.ย.54 | 22 มิ.ย.54 | 14 ก.ค.54 | 11 ส.ค.54 | 1 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | บร.9/2555 | 9 มี.ค.55 | 5 ส.ค.55 | 38600000 | 38556113.36 | 100 | 38430172.62 | 31 ก.ค.55 | 38.556 | 38.6 | 40.164 | 38.592 | 38.556 | 38.556 | 38600000 | 150 | วัน | 38430172.62 | (ขอใช้ผล) | (6 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1323 | 226 | 0501 |  | ประจำปี 2555 (งวดที่ 1) งานซ่อมแซมรั้วแขวงการทางบุรีรัมย์ | 120 | 600 | 22605010120 |  | 120+600 | 120+600 | 1 |  | แห่ง | 11 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 15 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 617/60/55/325 | 7 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 250000 | 241533 | 100 | 241533 | 10 ก.ย.55 | 0.25 | 0.25 | 0.244 | 0.241 | 0.241 | 0.25 | 250000 | 35 | วัน | 241533 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1324 | 226 | 0502 |  | บ้านพลวง - ทางแยกเข้ากระสัง | 127 | 708.444 | 22605020127 |  | 127+708.444 | 129+750 | 2.041 |  | กม. | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 10 ก.ค.55 | บร.25/2555 | 11 ก.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 37000000 | 36965969.85 | 100 | 27390347.35 | 7 ธ.ค.55 | 37 | 37 | 36.996 | 36.965 | 36.965 | 36.965 | 37000000 | 150 | วัน | 36965969.85 |  | (5 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1325 | 226 | 0601 |  | ทางแยกเข้ากระสัง - กม.155+865 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) | 148 | 400 | 22606010148 |  | 148+400 | 150+700 | 2.3 |  | กม. | 27 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | - | 26 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | บร.41/2555 | 1 ก.ย.55 | 28 ม.ค.56 | 33000000 | 32717049.35 | 100 | 0 | 4 ก.พ.56 | 33 | 33 | 32.734 | 32.717 | 32.717 | 32.717 | 33000000 | 150 | วัน | 32714485.38 |  | (15 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1326 | 288 | 0100 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ | 2 | 475 | 28801000002 |  | 2+475 | 2+900 | 20045 |  | ตร.ม. | 21 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 15 ก.ย.55 | บร.54/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9969112.71 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.976 | 9.969 | 9.969 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9968901.08 |  | (27 ส.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1327 | 348 | 0300 |  | ช่องตะโก (ต่อเขตแขวงฯสระแก้ว) - ส้มป่อย | 90 | 100 | 34803000090 |  | 90+100 | 96+825 | 6.725 |  | กม. | 1 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | บร.20/2555 | 26 พ.ค.55 | 22 ต.ค.55 | 35000000 | 34970290.5 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 35 | 35 | 34.999 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 35000000 | 150 | วัน | 34964628.87 |  | (10 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1328 | 348 | 0500 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลปะคำ - ต่อเขตเทศบาลตำบลนางรอง | 136 | 230 | 34805000136 |  | 136+230 | 138+200 | 37430 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 19 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 1 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | บร.4/2555 | 6 มี.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 19990000 | 19983420.41 | 100 | 19983420.41 | 29 มี.ค.55 | 19.983 | 19.99 | 20.334 | 19.999 | 19.983 | 19.983 | 19990000 | 120 | วัน | 19983420.41 | (ขอใช้ผล) | (30 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1329 | 2074 | 0100 |  | บุรีรัมย์ - คูเมือง | 28 | 600 | 207401000028 |  | 28+600 | 31+200 | 117570 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 29 เม.ย.54 | 22 มิ.ย.54 | 14 ก.ค.54 | 18 ส.ค.54 | 21 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | บร.21/2555 | 2 มิ.ย.55 | 28 พ.ย.55 | 55000000 | 54953737.53 | 100 | 54859690.52 | 31 ส.ค.55 | 55 | 55 | 56.12 | 54.999 | 54.953 | 54.953 | 55000000 | 180 | วัน | 54859690.52 | (ขอใช้ผล) | (8 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1330 | 2074 | 0200 |  | คูเมือง - ต่อทางของเทศบาลตำบลพุทไธสง | 44 | 470 | 207402000044 |  | 44+470 | 49+350 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.55 | 10 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 11 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | บร.19/2555 | 3 พ.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 29970000 | 29968856.34 | 100 | 25147415.22 | 28 มิ.ย.55 | 29.968 | 30 | 33.763 | 29.999 | 29.968 | 29.968 | 29970000 | 120 | วัน | 25147415.22 | (ขอใช้ผล) | (2 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1331 | 2081 | 0300 |  | ลำตะพังชู(ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์) - ต่อเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง | 28 | 500 | 208103000028 |  | 28+500 | 30+475 | 22815 |  | ตร.ม. | 3 พ.ค.55 | 24 มี.ค.54 | 5 เม.ย.54 | 23 มี.ค.55 | 10 พ.ค.54 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | บร.52/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 9985000 | 9984775.33 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.984 | 9.985 | 11.076 | 9.984 | 9.984 | 9.984 | 9985000 | 90 | วัน | 9984775.33 | (ขอใช้ผล) | (11 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1332 | 2081 | 0300 |  | ลำตะพังชู(ต่อเขตแขวงฯสุรินทร์) - ต่อเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง | 30 | 475 | 208103000030 |  | 30+475 | 33+250 | 25800 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | บร.12/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 15000000 | 14983455.96 | 100 | 14983455.96 | 17 พ.ค.55 | 15 | 15 | 14.997 | 14.983 | 14.983 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14983455.96 |  | (14 ก.พ.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (3) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1333 | 2166 | 100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ - โนนศรีคูณ | 8 | 970 | 216601000008 |  | 8+970 11+820 | 10+100 14+200 | 1 |  | แห่ง | 1 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | บร.13/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 0 | 19598748.26 | 100 | 19597728.19 | 13 มิ.ย.55 | 19.62 | 19.62 | 19.616 | 19.598 | 19.598 | 19.62 | 19620000 | 120 | วัน | 19597728.19 |  | (14 ก.พ.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1334 | 2166 | 0200 |  | โนนศรีคูณ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (หนองผะองค์) | 39 | 280 | 216602000039 |  | 39+280 | 40+500 | 10980 |  | ตร.ม. | 16 มี.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | บร.46/2555 | 1 ก.ย.55 | 29 พ.ย.55 | 6427000 | 6419482.2 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 6.427 | 6.427 | 6.424 | 6.419 | 6.419 | 6.419 | 6427000 | 90 | วัน | 6419012.5 |  | (14 พ.ค.55) | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1335 | 2208 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 219 (ประโคนชัย) - โคกขมิ้น | 9 | 125 | 220801010009 |  | 9+125 | 11+000 | 16875 |  | ตร.ม. | 10 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | บร.50/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 9997000 | 9991807.69 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 9.997 | 9.997 | 9.996 | 9.991 | 9.991 | 9.991 | 9997000 | 90 | วัน | 9991807.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1336 | 2208 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 219 (ประโคนชัย) - โคกขมิ้น | 19 | 325 | 220801010019 |  | 19+325 | 20+900 | 14175 |  | ตร.ม. | 14 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | บร.48/2555 | 11 ก.ย.55 | 9 ธ.ค.55 | 8320000 | 8259101.81 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 8.32 | 8.32 | 8.265 | 8.259 | 8.259 | 8.259 | 8320000 | 90 | วัน | 8259101.81 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1337 | 2223 | 0202 |  | กม.25+315 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 1) - ลำปลายมาศ | 29 | 895 | 222302020029 |  | 29+895 | 33+000 | 28990 |  | ตร.ม. | 10 ก.พ.55 | 18 ส.ค.54 | 25 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 1 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | บร.6/2555 | 6 มี.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 14450000 | 14425737.24 | 100 | 14421388.81 | 20 มิ.ย.55 | 14.44 | 14.44 | 14.795 | 14.437 | 14.425 | 14.425 | 14440000 | 120 | วัน | 14421388.81 | (ขอใช้ผล) | (10 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (7) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1338 | 2223 | 0202 |  | กม.25+315 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 1) - ลำปลายมาศ | 37 | 750 | 222302020037 |  | 37+750 | 39+662 | 17258 |  | ตร.ม. | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | บร.32/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 9999000 | 9983411.26 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.989 | 9.989 | 9.983 | 9.983 | 9999000 | 90 | วัน | 9978387.26 |  | (14 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 617 (1) | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1339 | 2226 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 2074 (ทางพาดพุทไธสง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 219 (สตึก) | 40 | 575 | 222602000040 |  | 40+575 | 41+600 | 22300 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 26 เม.ย.54 | 29 มิ.ย.54 | 26 ก.ค.54 | 3 ส.ค.54 | 1 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | บร.7/2555 | 9 มี.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 19990000 | 19967361.9 | 100 | 19957581.43 | 5 ก.ค.55 | 19.967 | 19.98 | 20.856 | 19.979 | 19.967 | 19.967 | 19990000 | 120 | วัน | 19957581.43 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1340 | 33 | 0202 |  | กม.148+238 (ต่อเขตสน.บท.นครนายก) - สี่แยกเข้าปราจีนบุรี | 156 | 200 | 3302020156 |  | 156+200 | 157+850 | 1.65 |  | กม. | 13 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ปจ.21/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 15000000 | 14996052.22 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 15 | 15 | 14.999 | 14.997 | 14.996 | 14.996 | 15000000 | 120 | วัน | 14740724.85 |  | (14 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1341 | 33 | 0301 |  | สี่แยกเข้าปราจีนบุรี - สี่แยกไปนครราชสีมา (ใหม่) ตอน 2 | 164 | 800 | 3303010164 |  | 164+800 | 166+525 | 1.725 |  | กม. | 15 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ปจ.35/2555 | 26 ก.ย.55 | 22 ก.พ.56 | 30000000 | 29971497.87 | 100 | 0 | 13 มี.ค.56 | 30 | 30 | 29.978 | 29.973 | 29.971 | 29.971 | 30000000 | 150 | วัน | 28108766.94 |  | (31 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1342 | 33 | 301 |  | สี่แยกเข้าปราจีนบุรี - สี่แยกไปนครราชสีมา (ใหม่) ตอน 1 | 172 | 750 | 3303010172 |  | 172+750 175+085 | 173+475 176+195 | 1 |  | แห่ง | 21 พ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ปจ.36/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 31 ม.ค.56 | 20000000 | 19938087.74 | 100 | 0 | 19 ก.พ.56 | 20 | 20 | 19.942 | 19.94 | 19.938 | 19.938 | 20000000 | 120 | วัน | 19683285 |  | (24 พ.ค.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1343 | 304 | 0500 |  | คลองรั้ง - สี่แยกกบินทร์บุรี | 87 | 200 | 30405000087 |  | 87+200 | 90+385 | 3.185 | LT | กม. | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ปจ.18/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 | 33000000 | 32946081.15 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 33 | 33 | 32.999 | 32.946 | 32.946 | 32.946 | 33000000 | 150 | วัน | 32946081.15 |  | (12 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1344 | 304 | 0600 |  | สี่แยกกบินทร์บุรี(ใหม่) - คอสะพานฝั่งใต้ (กม.30+794) | 5 | 680 | 30406000005 |  | 5+680 | 18+700 | 5.005 | MLT | กม. | 21 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ปจ.19/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 ธ.ค.55 5 ม.ค.56 | 34000000 | 33948210.09 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 34 | 34 | 33.999 | 33.948 | 33.948 | 33.948 | 34000000 | 150 | วัน | 33944816.55 |  | (10 เม.ย.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1345 | 304 | 0600 |  | สี่แยกกบินทร์บุรี(ใหม่) - คอสะพานฝั่งใต้ (กม.30+794) | 25 | 434 | 30406000025 |  | 25+434 | 25+925 | 0.491 |  | กม. | 17 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | ปจ.11/2555 | 11 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 10000000 | 9991132.17 | 100 | 9781867.39 | 23 ก.ค.55 | 10 | 10 | 9.997 | 9.992 | 8.499 | 9.991 | 10000000 | 90 | วัน | 9781867.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1346 | 320 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (ศาลานเรศวร) - ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี | 158 | 70 | 32001000158 |  | 158+070 161+310 | 158+635 161+565 | 0.82 |  | กม. | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | ปจ.26/2555 | 7 ก.ย.55 | 4 ม.ค.56 12 ม.ค.56 | 15000000 | 14951053.91 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 15 | 15 | 14.955 | 14.952 | 14.951 | 14.951 | 15000000 | 120 | วัน | 13650801.06 |  | (30 เม.ย.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1347 | 320 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (ศาลานเรศวร) - ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี | 158 | 486 | 32001000158 |  | 158+486 162+000 | 159+781 164+875 | 68363 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ปจ.20/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 10750000 | 10743218.14 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 10.75 | 10.75 | 10.749 | 10.744 | 10.743 | 10.743 | 10750000 | 120 | วัน | 10742178.94 |  | (2 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (3) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1348 | 3069 | 100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - ต่อเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ | 12 | 507 | 306901000012 |  | 12+507 17+600 19+480 | 12+960 18+722 19+576 | 1.671 |  | กม. | 31 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ปจ.4/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 10000000 | 9994784.95 | 100 | 9984619.45 | 3 ก.ค.55 | 10 | 10 | 9.998 | 9.994 | 9.994 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9984619.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1349 | 3069 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - ต่อเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ | 16 | 570 | 306901000016 |  | 16+570 | 19+858 | 3.288 |  | กม. | 10 ก.พ.55 | 8 ส.ค.54 | 24 ส.ค.54 | 1 ต.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 11 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | ปจ.9/2555 | 3 พ.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 10000000 | 9994255.92 | 100 | 9993900.32 | 13 ก.ค.55 | 9.994 | 10 | 9.999 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 90 | วัน | 9993900.32 | (ขอใช้ผล) | (10 ก.ย.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (7) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1350 | 3070 | 0100 |  | ศรีมโหสถ - ศรีมหาโพธิ | 6 | 486 | 307001000006 |  | 6+486 | 6+900 | 0.414 |  | กม. | 7 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 8 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | ปจ.32/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 1995000 | 1970000 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 1.995 | 1.995 | 1.979 | 1.971 | 1.97 | 1.97 | 1995000 | 90 | วัน | 1970000 |  | (15 มิ.ย.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1351 | 3076 | 0101 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลบ้านสร้าง - กม.3+745 (ต่อเขตสน.บท.นครนายก) | 0 | 0 | 307601010000 |  | 0+000 | 2+210 | 1 |  | แห่ง | 19 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | ปจ.24/2555 | 23 ส.ค.55 | 20 ธ.ค.55 28 ธ.ค.55 | 15000000 | 14994692.9 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 15 | 15 | 14.999 | 14.996 | 14.994 | 14.994 | 15000000 | 120 | วัน | 14963753.05 | (ส่งร่าง) | (30 เม.ย.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1352 | 3077 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 - ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | 0 | 100 | 307701000000 |  | 0+100 | 2+000 | 23223 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | ปจ.16/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 10000000 | 9992572.49 | 100 | 9990580.73 | 20 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.993 | 9.992 | 9.992 | 10000000 | 90 | วัน | 9990580.73 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1353 | 3078 | 0100 |  | ประจันตคาม - ต่อเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ | 7 | 225 | 307801000007 |  | 7+225 | 10+865 | 1 |  | แห่ง | 25 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 13 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | ปจ.8/2555 | 25 เม.ย.55 | 22 ส.ค.55 | 20000000 | 19993157.13 | 100 | 19969322.51 | 26 ส.ค.55 | 20 | 20 | 19.999 | 19.995 | 19.993 | 19.993 | 20000000 | 120 | วัน | 19969322.51 |  | (10 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1354 | 3079 | 0102 |  | ศรีมหาโพธิ - พญาจ่าย | 39 | 865 | 307901020039 |  | 39+865 | 42+440 | 23175 |  | ตร.ม. | 8 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | ปจ.38/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994090.74 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9973905.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1355 | 3281 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3070 (โคกขวาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 304 (ระเบาะไผ่) | 3 | 15 | 328101000003 |  | 3+015 | 5+625 | 23772 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | ปจ.14/2555 | 7 มิ.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 10000000 | 9994229.17 | 100 | 9994229.17 | 14 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.995 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 90 | วัน | 9994229.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1356 | 3290 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 304 (โคกอุดม) - คลองทราย | 0 | 125 | 329001000000 |  | 0+125 | 2+565 | 19520 |  | ตร.ม. | 19 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | ปจ.12/2555 | 2 มิ.ย.55 | 29 ก.ย.55 | 11800000 | 11795495.17 | 100 | 3751969.45 | 9 ต.ค.55 | 11.8 | 11.8 | 11.799 | 11.796 | 11.795 | 11.795 | 11800000 | 120 | วัน | 11795495.17 |  | (31 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1357 | 3293 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 319 (ปราจีนบุรี) - บ้านสร้าง | 3 | 975 | 329301010003 |  | 3+975 | 6+850 | 36159 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | ปจ.13/2555 | 7 มิ.ย.55 | 4 ต.ค.55 25 ต.ค.55 | 20000000 | 19993088.27 | 100 | 2679036.53 | 1 พ.ย.55 | 20 | 20 | 19.999 | 19.995 | 19.993 | 19.993 | 20000000 | 120 | วัน | 19992853.29 |  | (22 ก.พ.55) | e-Auction | 21 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1358 | 3347 | 0102 |  | กม.15+400 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บ้านสร้าง | 15 | 460 | 334701020015 |  | 15+460 | 19+165 | 1 |  | แห่ง | 25 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 13 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | ปจ.7/2555 | 25 เม.ย.55 | 22 ส.ค.55 | 20000000 | 19993191.21 | 100 | 19931910.29 | 19 มิ.ย.55 | 20 | 20 | 19.999 | 19.995 | 19.993 | 19.993 | 20000000 | 120 | วัน | 19931910.29 |  | (13 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (3) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1359 | 3347 | 102 |  | กม.15+400 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บ้านสร้าง | 28 | 400 | 334701020028 |  | 28+400 30+600 | 29+400 31+300 | 1.7 |  | กม. | 31 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ปจ.5/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 5 ส.ค.55 | 10000000 | 9994128.45 | 100 | 9755390.58 | 25 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 9.998 | 9.994 | 9.994 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9755390.58 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 618 (3) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1360 | 3452 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (ห้วยขื่อ) | 3 | 300 | 345201000003 |  | 3+300 | 4+215 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | ปจ.6/2555 | 17 เม.ย.55 | 15 ก.ค.55 | 6000000 | 5995777 | 100 | 5919748.73 | 16 ก.ค.55 | 6 | 6 | 5.999 | 5.995 | 5.995 | 6 | 6000000 | 90 | วัน | 5919748.73 |  | (28 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1361 | 3452 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 33 (ห้วยขื่อ) | 13 | 200 | 345201000013 |  | 13+200 | 15+050 | 1 |  | แห่ง | 25 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 23 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | ปจ.10/2555 | 5 พ.ค.55 | 2 ส.ค.55 | 10000000 | 9994439.82 | 100 | 9938423.58 | 27 ก.ค.55 | 10 | 10 | 9.998 | 9.995 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 90 | วัน | 9938423.58 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 618 (1) | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1362 | 3481 | 0201 |  | บางขนาก (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) - บ้านสร้าง | 26 | 237 | 348102010026 |  | 26+237 | 27+300 | 1.063 |  | กม. | 4 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | ปจ.17/2555 | 18 ก.ค.55 | 14 พ.ย.55 26 ธ.ค.55 | 10000000 | 9994804.16 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 10 | 10 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 120 | วัน | 9971515.81 |  |  | e-Auction | 42 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1363 | 33 | 0402 |  | กม.226+351 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) | 226 | 351 | 3304020226 |  | 226+351 | 228+300 | 21981 | MLT | ตร.ม. | 31 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | สก.8/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 12500000 | 12493921.4 | 100 | 12493553.74 | 23 ส.ค.55 | 12.5 | 12.5 | 12.499 | 0 | 12.493 | 12.493 | 12500000 | 120 | วัน | 12493553.74 |  | (9 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (7) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1364 | 33 | 0402 |  | กม.226+351 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) - ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) | 228 | 300 | 3304020228 |  | 228+300 | 229+660 | 16192 |  | ลบ.ม. | 29 มี.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | สก.17/2555 | 24 ส.ค.55 | 21 พ.ย.55 | 9999000 | 9940497.06 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.946 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9999000 | 90 | วัน | 9830408.9 |  | (14 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1365 | 33 | 0600 |  | ทางแยกไปวัฒนานคร - เขตแดน (อรัญประเทศ) | 286 | 0 | 3306000286 |  | 286+000 | 287+070 | 21122 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | สก.9/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 12250000 | 12245031.03 | 100 | 12243167.99 | 15 ส.ค.55 | 12.25 | 12.25 | 12.249 | 0 | 12.245 | 12.245 | 12250000 | 120 | วัน | 12243167.99 |  | (9 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1366 | 33 | 0600 |  | ทางแยกไปวัฒนานคร - เขตแดน (อรัญประเทศ) | 288 | 500 | 3306000288 |  | 288+500 | 292+110 | 3.61 |  | กม. | 21 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 1 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | สก.15/2555 | 19 ก.ค.55 | 15 ธ.ค.55 | 38000000 | 37976990.43 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 38 | 38 | 37.997 | 37.976 | 37.976 | 37.976 | 38000000 | 150 | วัน | 37921386.75 |  | (12 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (7) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1367 | 348 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (อรัญประเทศ) - ตาพระยา | 7 | 0 | 34801010007 |  | 7+000 | 8+900 | 22673 |  | กม. | 29 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | สก.13/2555 | 30 มิ.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 9999000 | 9995034.22 | 100 | 9995034.22 | 24 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9995034.22 |  | (17 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1368 | 348 | 0200 |  | ตาพระยา - ช่องตะโก | 58 | 420 | 34802000058 |  | 58+420 | 70+920 | 100233 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | สก.7/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 10800000 | 10792679.6 | 100 | 10792679.6 | 24 ส.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 10.798 | 0 | 10.792 | 10.792 | 10800000 | 120 | วัน | 10792679.6 |  | (31 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1369 | 3198 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (วัฒนานคร) - แยกเข้าแซร์ออ | 12 | 0 | 319801000012 |  | 12+000 | 14+235 | 24991 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | สก.10/2555 | 1 มิ.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 9999900 | 9993871.95 | 100 | 9983016.87 | 20 ส.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9999900 | 120 | วัน | 9983016.87 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1370 | 3308 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 348 (โคกเพ็ก) - เขตจังหวัดสระแก้ว/บุรีรัมย์ | 1 | 0 | 330801000001 |  | 1+000 | 4+600 | 24808 |  | ตร.ม. | 26 ก.ค.55 | 8 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 1 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | สก.18/2555 | 7 ก.ย.55 | 5 ธ.ค.55 | 9995000 | 9994303.19 | 100 | 0 | 7 ธ.ค.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9995000 | 90 | วัน | 9994303.19 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1371 | 3308 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 348 (โคกเพ็ก) - เขตจังหวัดสระแก้ว/บุรีรัมย์ | 7 | 250 | 330801000007 |  | 7+250 | 11+015 | 26355 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | - | 6 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | สก.6/2555 | 20 เม.ย.55 | 17 ส.ค.55 | 11700000 | 11697210.17 | 100 | 11697210.17 | 31 ก.ค.55 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | 11.697 | 11.697 | 11700000 | 120 | วัน | 11697210.17 |  | (31 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (3) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1372 | 3367 | 0100 |  | โคกสะแบง- เขาน้อย | 1 | 875 | 336701000001 |  | 1+875 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | สก.4/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 8000000 | 7991902.68 | 100 | 0 | 20 มิ.ย.55 | 8 | 8 | 7.997 | 7.991 | 7.991 | 8 | 8000000 | 90 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (7) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1373 | 3367 | 0100 |  | โคกสะแบง- เขาน้อย | 4 | 0 | 336701000004 |  | 4+000 | 7+600 | 29425 |  | ตร.ม. | 26 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 17 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 12 ก.ย.54 | 25 ก.ย.55 | 29 ก.ย.55 | สก.22/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999500 | 9994171.48 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999500 | 90 | วัน | 9977967.5 | (ขอใช้ผล) | (9 ส.ค.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (3) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1374 | 3383 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3367 (เขาน้อย) - โนนสาวเอ้ | 7 | 0 | 338301000007 |  | 7+000 | 9+190 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | สก.5/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 7000000 | 6996194.77 | 100 | 0 | 22 มิ.ย.55 | 7 | 7 | 6.999 | 6.996 | 6.996 | 7 | 7000000 | 90 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (1) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1375 | 3384 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3067 (นิคมทหารผ่านศึก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3395 | 5 | 0 | 338401000005 |  | 5+000 | 7+700 | 18900 |  | ตร.ม. | 10 เม.ย.55 | 13 มิ.ย.54 | 20 มิ.ย.54 | 1 ต.ค.54 | 19 มี.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สก.23/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 6322000 | 6321618.87 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 6.321 | 6.322 | 7.43 | 6.321 | 6.321 | 6.322 | 6322000 | 90 | วัน | 6321618.87 | (ขอใช้ผล) | (26 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (7) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1376 | 3393 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3198 (ช่องกุ่ม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 348 (แก้วเพ็ชร์พลอย) | 30 | 0 | 339301000030 |  | 30+000 | 32+490 | 22410 |  | ตร.ม. | 29 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | สก.12/2555 | 30 มิ.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 9999000 | 9994800.96 | 100 | 9994800.96 | 24 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 90 | วัน | 9994800.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 619 (3) | แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1377 | 3511 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3367 (แสนสุข) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3366 (จารย์จู) | 13 | 465 | 351101010013 |  | 13+465 | 14+768 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | สก.3/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 9500000 | 9493252.86 | 100 | 9473347.39 | 20 มิ.ย.55 | 9.5 | 8 | 9.496 | 9.493 | 9.493 | 9.5 | 9500000 | 90 | วัน | 9473347.39 |  | (17 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 431 (7) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1378 | 1 | 0501 |  | แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - วงเวียนเทพสตรีลพบุรี | 141 | 210 | 105010141 |  | 141+210 | 142+160 | 1 |  | แห่ง | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | ลบ.1/55/55 | 28 ส.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 9999000 | 9905044 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.905 | 9.905 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9900638.75 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (7) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1379 | 1 | 0501 |  | แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - วงเวียนเทพสตรีลพบุรี | 142 | 160 | 105010142 |  | 142+160 | 143+090 | 1 |  | แห่ง | 21 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ลบ.1/59/55 | 31 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 9999000 | 9880976 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.88 | 9.88 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9879674.74 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1380 | 1 | 0502 |  | แยกโรงเรียนสุธีวิทยา - วงเวียนเทพสตรีลพบุรี | 146 | 950 | 105020146 |  | 146+950 | 147+780 | 0.83 |  | กม. | 6 ก.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/29/55 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 20000000 | 19744582 | 100 | 2961687 | 7 ม.ค.56 | 20 | 20 | 0 | 19.744 | 19.744 | 20 | 20000000 | 150 | วัน | 18681866.27 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1381 | 1 | 0502 |  | ทางในวงเวียนเทพสตรีลพบุรี | 153 | 52 | 105020153 |  | 153+052 | 153+544 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ส.ค.54 | 26 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลบ.1/74/55 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 6246000 | 6246000 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 6.246 | 6.246 | 0 | 6.24 | 6.24 | 6.246 | 6246000 | 90 | วัน | 6240498.18 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1382 | 1 | 0503 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง | 174 | 425 | 105030174 |  | 174+425 | 175+175 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | ลบ.1/66/55 | 15 ก.ย.55 | 13 ธ.ค.55 | 9999000 | 9929683 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.929 | 9.929 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9929359.69 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1383 | 1 | 0503 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี- โคกสำโรง | 175 | 175 | 105030175 |  | 175+175 | 175+930 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | ลบ.1/67/55 | 15 ก.ย.55 | 13 ธ.ค.55 | 9999000 | 9940817 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.94 | 9.94 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9940469.78 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1384 | 1 | 0503 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง | 176 | 335 | 105030176 |  | 176+335 | 176+600 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ลบ.1/83/55 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 3700000 | 3694644 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.694 | 3.694 | 3.7 | 3700000 | 90 | วัน | 3694497.91 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1385 | 1 | 0503 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี- โคกสำโรง | 183 | 172 | 105030183 |  | 183+172 | 183+900 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | ลบ.1/65/55 | 15 ก.ย.55 | 13 ธ.ค.55 | 9999000 | 9991671 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.991 | 9.991 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9991375.74 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1386 | 1 | 0600 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง ตอน 2 | 153 | 544 | 106000153 |  | 153+544 | 156+867 | 0 |  |  | 16 มี.ค.55 | 15 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | ลบ.1/31/55 | 30 พ.ค.55 | 26 ต.ค.55 | 15000000 | 14840000 | 100 | 0 | 21 ก.พ.56 | 15 | 15 | 0 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 15000000 | 150 | วัน | 12999371.07 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1387 | 1 | 0600 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง ตอน 3 | 154 | 378 | 106000154 |  | 154+378 | 157+430 | 1.83 |  | กม. | 16 ส.ค.54 | 18 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/28/55 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 19760000 | 19754906 | 100 | 2963235 | 7 ม.ค.56 | 19.76 | 19.76 | 0 | 19.754 | 19.754 | 19.754 | 19760000 | 150 | วัน | 19628251.65 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1388 | 1 | 0600 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง | 158 | 900 | 106000158 |  | 158+900 | 161+770 | 78595 |  | ตร.ม. | 23 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 17 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | ลบ.1/32/55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 11000000 | 10959026 | 100 | 10956851.48 | 1 ส.ค.55 | 11 | 11 | 0 | 10.959 | 10.959 | 11 | 11000000 | 90 | วัน | 10956851.48 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1389 | 1 | 0600 |  | วงเวียนเทพสตรีลพบุรี - โคกสำโรง ตอน 1 | 161 | 958 | 106000161 |  | 161+958 | 170+570 | 28950 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.54 | 11 ก.พ.54 | 23 มี.ค.54 | 25 พ.ค.54 | 25 พ.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/22/55 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 14840000 | 14836687 | 100 | 14835080.39 | 30 ก.ค.55 | 14.84 | 14.84 | 0 | 14.836 | 14.836 | 14.836 | 14840000 | 90 | วัน | 14835080.39 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1390 | 1 | 0700 |  | โคกสำโรง - ลำพยนต์ | 190 | 680 | 107000190 |  | 190+680 | 193+421 | 35466 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.54 | 7 เม.ย.54 | 18 พ.ค.54 | 23 มิ.ย.54 | 23 พ.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | ลบ.1/20/55 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 15990000 | 15983220 | 100 | 15982982.5 | 30 ก.ค.55 | 15.99 | 15.99 | 0 | 15.983 | 15.983 | 15.983 | 15990000 | 120 | วัน | 15982982.5 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1391 | 21 | 0301 |  | ทางแยกไปพัฒนานิคม - กม.26+000 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 21 | 74 | 2103010021 |  | 21+074 | 25+150 | 1.75 |  | กม. | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | ลบ.1/70/55 | 15 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 33000000 | 32385913 | 100.02 | 0 | 21 ม.ค.56 | 33 | 33 | 0 | 32.385 | 32.385 | 33 | 33000000 | 120 | วัน | 32382645.13 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1392 | 205 | 0100 |  | บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง | 14 | 750 | 20501000014 |  | 14+750 | 16+250 | 1.5 |  | เมตร | 18 ส.ค.54 | 18 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | ลบ.1/21/55 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 17250000 | 17241333 | 100 | 17241333 | 10 ก.ย.55 | 17.25 | 17.25 | 0 | 17.241 | 17.241 | 17.25 | 17250000 | 120 | วัน | 17241333 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1393 | 205 | 0100 |  | บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง | 15 | 320 | 20501000015 |  | 15+320 | 15+985 | 0.655 |  | กม. | 25 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ลบ.1/15/55 | 4 เม.ย.55 | 1 ส.ค.55 8 ส.ค.55 | 14430000 | 14415000 | 100 | 14400360.34 | 8 ส.ค.55 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.415 | 14.415 | 14.43 | 14430000 | 120 | วัน | 14400360.34 |  |  | ประกวดราคา | 7 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1394 | 205 | 0100 |  | บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง | 17 | 700 | 20501000017 |  | 17+700 | 19+200 | 1.5 |  | กม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ลบ.1/14/55 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 9 ก.ค.55 | 19000000 | 18948993 | 100 | 18947279.48 | 4 ก.ค.55 | 19 | 19 | 0 | 18.948 | 18.948 | 19 | 19000000 | 90 | วัน | 18947279.48 |  |  | ประกวดราคา | 7 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1395 | 205 | 0101 |  | บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง | 2 | 850 | 20501010002 |  | 2+850 | 3+400 | 1 |  | แห่ง | - | 7 เม.ย.54 | 6 พ.ค.54 | 3 มิ.ย.54 | 3 มิ.ย.54 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ลบ.1/86/55 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 7993900 | 7993817 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 7.993 | 7.993 | 0 | 7.993 | 7.993 | 7.993 | 7993900 | 120 | วัน | 7993750.86 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1396 | 205 | 0101 |  | บ้านหมี่ - ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง | 8 | 275 | 20501010008 |  | 8+275 | 8+400 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลบ.1/73/55 | 25 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 23 พ.ย.55 | 1986000 | 1986000 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 1.986 | 1.986 | 0 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1986000 | 0 | วัน | 1983717.28 |  |  | สอบราคา | 60 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1397 | 205 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 192 | 520 | 20504010192 |  | 192+520 | 193+080 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลบ.1/78/55 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9999000 | 9951077 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.951 | 9.951 | 9.999 | 9999000 | 120 | วัน | 9941688.99 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1398 | 205 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 193 | 80 | 20504010193 |  | 193+080 | 193+640 | 1 |  | แห่ง | 29 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลบ.1/72/55 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9999000 | 9959733 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.959 | 9.959 | 9.999 | 9999000 | 120 | วัน | 9946802.55 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1399 | 205 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 193 | 640 | 20504010193 |  | 193+640 | 194+200 | 1 |  | แห่ง | 29 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | ลบ.1/63/55 | 11 ก.ย.55 | 8 ม.ค.56 | 9999000 | 9950546 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.95 | 9.95 | 9.999 | 9999000 | 120 | วัน | 9941759.52 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1400 | 205 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 194 | 200 | 20504010194 |  | 194+200 | 194+770 | 1 |  | แห่ง | 29 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลบ.1/77/55 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 30 ม.ค.56 | 9999000 | 9949913 | 100 | 0 | 30 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.949 | 9.949 | 9.999 | 9999000 | 120 | วัน | 9942612.05 |  |  | ประกวดราคา | 8 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1401 | 205 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 194 | 770 | 20504010194 |  | 194+770 | 195+325 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ลบ.1/80/55 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 2 ก.พ.56 | 9986100 | 9986040 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 9.986 | 9.986 | 0 | 9.986 | 9.986 | 9.986 | 9986100 | 120 | วัน | 9971949.6 |  |  | ประกวดราคา | 8 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1402 | 205 | 0401 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 195 | 325 | 20504010195 |  | 195+325 | 195+840 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ลบ.1/79/55 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 2 ก.พ.56 | 9559600 | 9559598 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 9.559 | 9.559 | 0 | 9.559 | 9.559 | 9.559 | 9559600 | 120 | วัน | 9551558.14 |  |  | ประกวดราคา | 8 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1403 | 205 | 0402 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 195 | 840 | 20504020195 |  | 195+840 | 196+375 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 17 ส.ค.54 | 26 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 14 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลบ.1/75/55 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9999000 | 9954376 | 100 | 0 | 30 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.954 | 9.954 | 9.999 | 9999000 | 120 | วัน | 9950877.21 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1404 | 205 | 0402 |  | ต่อเขตเทศบาลโคกสำโรง - กม.218+500 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 196 | 375 | 20504020196 |  | 196+375 | 196+907 | 1 |  | แห่ง | 27 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ลบ.1/76/55 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 9999000 | 9960332 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.96 | 9.96 | 9.999 | 9999000 | 120 | วัน | 9947396.22 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (7) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1405 | 311 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | 6 | 350 | 31101000006 |  | 6+350 | 6+700 | 1 |  | แห่ง | 5 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 17 ก.ค.55 | ลบ.1/37/55 | 18 ก.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 3000000 | 2994404 | 100 | 0 | 12 ต.ค.55 | 3 | 3 | 0 | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 3000000 | 90 | วัน | 2994250.63 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (2) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1406 | 311 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองลพบุรี - กม.165+700 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) | 159 | 47 | 31101010159 |  | 159+047 | 165+700 | 6.653 |  | กม. | 30 พ.ย.54 | 12 มิ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 13 ม.ค.55 | 13 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 31 ม.ค.55 | ลบ.1/4/55 | 2 ม.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 60000000 | 59839522.27 | 100 | 59839522.27 | 8 พ.ค.55 | 60 | 60 | 0 | 59.863 | 59.863 | 59.839 | 60000000 | 120 | วัน | 59839522.27 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1407 | 311 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | 0 | 0 | 31101020000 |  | 0+000 | 3+930 | 3.88 |  | กม. | 29 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ลบ.1/47/55 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 33000000 | 32946340 | 100 | 0 | 27 พ.ย.55 | 33 | 33 | 0 | 32.946 | 32.946 | 33 | 33000000 | 120 | วัน | 32945276.57 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (2) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1408 | 311 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | 8 | 500 | 31101020008 |  | 8+500 | 19+000 | 113250 |  | ตร.ม. | 7 ธ.ค.54 | 6 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 13 ม.ค.55 | 13 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | ลบ.1/3/55 | 31 ม.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 70500000 | 70361641 | 100 | 70283224.32 | 5 เม.ย.55 | 70.5 | 70.5 | 0 | 70.361 | 70.361 | 70.361 | 70500000 | 120 | วัน | 70283224.32 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1409 | 2089 | 0200 |  | กม.16+000 (ต่อเขตแขวงฯสระบุรี) - กม.33+760 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2) | 16 | 0 | 208902000016 |  | 16+000 | 23+680 | 1 |  | กม. | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ลบ.1/58/55 | 31 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 9999000 | 9987933 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.987 | 9.987 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9987451.7 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1410 | 2340 | 0202 |  | กม.36+000(ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2(ลำนารายณ์)) - บรรจบทางหลวงหมายเลข3326(สระโบสถ์) | 52 | 320 | 234002020052 |  | 52+320 | 56+300 | 3.11 |  | กม. | 26 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | ลบ.1/17/55 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 14430000 | 14359116 | 100 | 14357868.89 | 28 พ.ค.55 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.359 | 14.359 | 14.43 | 14430000 | 90 | วัน | 14357868.89 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1411 | 3016 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - ป่าหวาย ตอน 1 | 0 | 900 | 301601010000 |  | 0+900 | 4+250 | 41550 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.54 | 7 เม.ย.54 | 18 พ.ค.54 | 23 มิ.ย.54 | 23 มิ.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/25/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 14910000 | 14902600 | 100 | 14901778.59 | 28 ส.ค.55 | 14.91 | 14.91 | 0 | 14.902 | 14.902 | 14.902 | 14910000 | 120 | วัน | 14901778.59 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1412 | 3016 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - ป่าหวาย | 1 | 490 | 301601010001 |  | 1+490 | 2+200 | 0.71 |  | กม. | 30 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | ลบ.1/9/55 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 3 ก.ค.55 | 7000000 | 6997500 | 100 | 6996701.47 | 10 ส.ค.55 | 7 | 7 | 0 | 6.997 | 6.997 | 7 | 7000000 | 90 | วัน | 6996701.47 |  |  | ประกวดราคา | 7 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1413 | 3016 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - ป่าหวาย ตอน 2 | 2 | 400 | 301601010002 |  | 2+400 | 3+325 | 0.925 |  | กม. | 20 มิ.ย.54 | 15 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/30/55 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 15000000 | 14844335 | 100 | 2226650 | 4 ต.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.844 | 14.844 | 15 | 15000000 | 150 | วัน | 14836929.24 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1414 | 3016 | 0102 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองลพบุรี - ค่ายเอราวัณ | 0 | 307 | 301601020000 |  | 0+307 | 1+900 | 2 |  | กม. | 25 ม.ค.54 | 26 พ.ค.54 | 22 มิ.ย.54 | 27 ก.ค.54 | 27 ก.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/27/55 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 17500000 | 17204600 | 100 | 0 | 27 ก.ย.55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.204 | 17.204 | 17.5 | 17500000 | 150 | วัน | 17203803.65 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1415 | 3019 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 - สถานีรถไฟโคกกระเทียม | 0 | 0 | 301901000000 |  | 0+000 | 1+675 | 1.675 |  | กม. | 30 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ลบ.1/16/55 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 10 ก.ค.55 | 18000000 | 17057932 | 100 | 17009010.51 | 10 ก.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 17.057 | 17.057 | 18 | 18000000 | 90 | วัน | 17009010.51 |  |  | ประกวดราคา | 7 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1416 | 3024 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205(บ้านหมี่) - เขาช่องลม ตอน 1 | 5 | 540 | 302401000005 |  | 5+540 | 10+420 | 3.53 |  | เมตร | 24 ม.ค.54 | 5 ก.ค.54 | 15 ส.ค.54 | 9 ก.ย.54 | 9 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/23/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19730000 | 19727829 | 100 | 19070170.79 | 28 ส.ค.55 | 20 | 19.73 | 0 | 19.727 | 19.727 | 19.73 | 19730000 | 120 | วัน | 19070170.79 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1417 | 3024 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205(บ้านหมี่) - เขาช่องลม ตอน 2 | 9 | 70 | 302401000009 |  | 9+070 | 11+720 | 23850 |  | ตร.ม. | 6 ก.ค.54 | 18 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/26/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 20000000 | 19751638 | 100 | 19604695.25 | 28 ส.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.751 | 19.751 | 20 | 20000000 | 120 | วัน | 19604695.25 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1418 | 3196 | 0103 |  | กม.30+500(ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่2)) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205(บ้านหมี่) | 30 | 500 | 319601030030 |  | 30+500 | 32+545 | 2.045 |  | กม. | 26 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | ลบ.1/6/55 | 21 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 9620000 | 9612838 | 100 | 9612094.35 | 30 พ.ค.55 | 9.62 | 9.62 | 0 | 9.612 | 9.612 | 9.62 | 9620000 | 90 | วัน | 9612094.35 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1419 | 3196 | 0103 |  | กม.30+500(ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่2)) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205(บ้านหมี่) | 35 | 0 | 319601030035 |  | 35+000 | 38+580 | 3.58 |  | กม. | 26 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | ลบ.1/8/55 | 21 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 16354000 | 16293947 | 100 | 16291399.84 | 30 พ.ค.55 | 16.354 | 16.354 | 0 | 16.293 | 16.293 | 16.354 | 16354000 | 90 | วัน | 16291399.84 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1420 | 3196 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205(บ้านหมี่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 311(ลพบุรี) | 50 | 510 | 319602000050 |  | 50+510 | 53+600 | 34000 |  | ตร.ม. | - | 16 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 14 ก.ย.55 | ลบ.1/64/55 | 15 ก.ย.55 | 13 ธ.ค.55 | 17984000 | 17811372 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 17.984 | 17.984 | 0 | 17.811 | 17.811 | 17.984 | 17984000 | 90 | วัน | 17808152.53 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1421 | 3196 | 0301 |  | แยกทางหลวงหมายเลข311(ลพบุรี)-กม.93+500(ต่อเขตสน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) | 75 | 870 | 319603010075 |  | 75+870 | 79+200 | 3.33 |  | กม. | 17 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ลบ1/13/55 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 9 ก.ค.55 | 18000000 | 17955838 | 100 | 17955217.3 | 5 มิ.ย.55 | 18 | 18 | 0 | 17.955 | 17.955 | 18 | 18000000 | 90 | วัน | 17955217.3 |  |  | ประกวดราคา | 7 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1422 | 3196 | 0301 |  | แยกทางหลวงหมายเลข311(ลพบุรี) - กม.93+500(ต่อเขตสน.บท.อ่าทอง-อยุธยา) | 79 | 200 | 319603010079 |  | 79+200 | 82+620 | 3.24 |  | กม. | 26 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | ลบ.1/7/55 | 21 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 18595000 | 18557609 | 100 | 18554287.2 | 15 มิ.ย.55 | 18.595 | 18.595 | 0 | 18.557 | 18.557 | 18.595 | 18595000 | 90 | วัน | 18554287.2 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1423 | 3196 | 0301 |  | แยกทางหลวงหมายเลข311(ลพบุรี) - กม.93+500(ต่อเขตสน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) | 87 | 500 | 319603010087 |  | 87+500 | 90+685 | 3.185 |  | กม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 13 มี.ค.55 | - | - | 19 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | ลบ.1/18/55 | 17 เม.ย.55 | 15 ก.ค.55 | 17316000 | 17287998 | 100 | 17283126.13 | 13 ก.ค.55 | 17.316 | 17.316 | 0 | 17.287 | 17.287 | 17.316 | 17316000 | 90 | วัน | 17283126.13 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1424 | 3326 | 0100 |  | บ้านหมี่ - ทางหลวงหมายเลข 1(หนองม่วง) | 0 | 500 | 332601000000 |  | 0+500 | 4+375 | 34900 |  | ตร.ม. | 24 ม.ค.54 | 26 พ.ค.54 | 22 มิ.ย.54 | 27 ก.ค.54 | 27 ก.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.1/24/55 | 1 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 17980000 | 17975560 | 89.12 | 17971979.12 | 20 ก.ย.55 | 18 | 17.98 | 0 | 17.975 | 17.975 | 17.98 | 17980000 | 150 | วัน | 17971979.12 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1425 | 3326 | 0100 |  | บ้านหมี่ -ทางหลวงหมายเลข 1 (หนองม่วง) | 4 | 375 | 332601000004 |  | 4+375 | 7+300 | 2.925 |  | กม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | ลบ.1/12/55 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 9 ก.ค.55 | 14430000 | 14338848 | 100 | 14336745.94 | 9 ก.ค.55 | 14.43 | 14.43 | 0 | 14.338 | 14.338 | 14.43 | 14430000 | 90 | วัน | 14336745.94 |  |  | ประกวดราคา | 7 | วัน
| 431 (7) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1426 | 3326 | 0101 |  | บ้านหมี่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (หนองม่วง) | 10 | 940 | 332601010010 |  | 10+940 | 11+930 | 1 |  | แห่ง | 5 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | ลบ.1/36/55 | 12 ก.ค.55 | 9 ต.ค.55 | 5000000 | 4993720 | 100 | 4983381.83 | 27 ส.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 4.993 | 4.993 | 5 | 5000000 | 90 | วัน | 4983381.83 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1427 | 3326 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1(หนองม่วง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205(วังเพลิง) | 39 | 500 | 332602000039 |  | 39+500 | 42+000 | 36900 |  | ตร.ม. | 12 มี.ค.55 | 21 ก.พ.54 | 23 มี.ค.54 | 2 พ.ค.54 | 2 พ.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | ลบ.1/19/55 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 0 | 14987863 | 100 | 14747026.77 | 25 ก.ค.55 | 14.987 | 14.987 | 0 | 14.987 | 14.987 | 14.987 | 14987863 | 90 | วัน | 14747026.77 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 431 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1428 | 3334 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3302 - สถานีไฟเขาสูง | 25 | 0 | 333401000025 |  | 25+000 | 29+002 | 4.002 |  | ก.ม. | 23 ก.พ.54 | 5 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | ลบ.1/71/55 | 18 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.55 | 10300000 | 10249504 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.249 | 10.249 | 10.3 | 10300000 | 90 | วัน | 10244819.79 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 432 (5) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1429 | 1 | 0300 |  | หนองแค - สระบุรี ตอน 2 (รหัส งปม. 08006B0095420001) | 79 | 0 | 103000079 |  | 79+000 | 86+000 | 1 |  | แห่ง | - | 21 พ.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สบ.80/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.ค.56 29 ต.ค.56 | 245017500 | 236680016 | 100 | 0 | 3 ก.ค.56 | 0 | 245.017 | 0 | 236.68 | 236.68 | 245.017 | 245017500 | 300 | วัน | 236421310.35 |  |  | e-Auction | 96 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1430 | 1 | 0401 |  | หนองแค - สระบุรี | 79 | 0 | 104010079 |  | 79+000 | 85+000 | 26724 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.22/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19240000 | 19117902 | 100 | 19114439.92 | 28 ส.ค.55 | 19.24 | 19.24 | 0 | 19.12 | 19.117 | 19.24 | 19240000 | 120 | วัน | 19114439.92 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1431 | 1 | 0402 |  | สระบุรี - แยกสวนพฤกษศาสตร์ พุแค | 94 | 550 | 104020094 |  | 94+550 | 101+000 | 45000 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.55 | 6 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | สบ.11/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 8 ก.ค.55 | 24050000 | 23679832 | 100 | 23674782.93 | 8 ก.ค.55 | 24.05 | 24.05 | 0 | 23.707 | 23.679 | 24.05 | 24050000 | 90 | วัน | 23674782.93 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1432 | 1 | 0404 |  | สระบุรี - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค | 116 | 100 | 104040116 |  | 116+100 | 117+800 | 26600 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | สบ.14/2555 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 23088000 | 22975707 | 100 | 22972820.28 | 30 พ.ค.55 | 23.088 | 23.088 | 0 | 22.978 | 22.975 | 23.088 | 23088000 | 90 | วัน | 22972820.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1433 | 1 | 0404 |  | สระบุรี - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค | 117 | 800 | 104040117 |  | 117+800 | 119+300 | 22100 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | สบ.12/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 8 ก.ค.55 | 19240000 | 19134441 | 100 | 19133756.19 | 5 มิ.ย.55 | 19.24 | 19.24 | 0 | 19.135 | 19.134 | 19.24 | 19240000 | 90 | วัน | 19133756.19 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1434 | 1 | 0404 |  | สระบุรี - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตอนที่ 4 | 119 | 300 | 104040119 |  | 119+300 | 120+900 | 27500 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | สบ.13/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 8 ก.ค.55 | 22126000 | 22008670 | 100 | 21971110.99 | 5 มิ.ย.55 | 22.126 | 22.126 | 0 | 22.011 | 22.008 | 22.126 | 22126000 | 90 | วัน | 21971110.99 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 432 (5) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1435 | 1 | 0401 |  | หนองแค - สระบุรี (รหัส งปม. 08006B0095420001) | 79 | 0 | 104010079 |  | 79+000 | 86+800 | 126200 |  | ตร.ม. | 6 ธ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สบ.79/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.ค.56 11 ต.ค.56 | 245017500 | 236786120 | 100 | 0 | 4 ต.ค.56 | 245.017 | 245.017 | 0 | 236.7 | 236.8 | 245.017 | 245017500 | 300 | วัน | 236750221.21 |  |  | e-Auction | 78 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1436 | 1 | 402 |  | หนองแค - สระบุรี | 98 | 0 | 104020098 |  | 98+000 99+035 | 98+000 99+035 | 2 |  | แห่ง | 7 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | สบ.9/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 ก.ค.55 1 ส.ค.55 | 7790000 | 7700728 | 100 | 7595985.37 | 1 ส.ค.55 | 7.707 | 7.707 | 7.706 | 7.706 | 7.701 | 7.707 | 7790000 | 120 | วัน | 7595985.37 |  | (2 ส.ค.55) | e-Auction | 7 | วัน
| 432 (7) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 06500 | งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง | 1437 | 1 | 0404 |  | สระบุรี - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค | 113 | 0 | 104040113 |  | 113+000 | 117+480 | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | สบ.63/2555 | 12 ก.ย.55 | 9 ม.ค.56 | 9999000 | 9989049 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.991 | 9.99 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 120 | วัน | 9988278.67 |  | (15 มิ.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1438 | 1 | 0404 |  | สระบุรี - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค | 114 | 420 | 104040114 |  | 114+420 | 116+100 | 26000 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.25/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 22126000 | 22017401 | 100 | 22013010.23 | 27 ก.ค.55 | 22.126 | 22.126 | 0 | 22.02 | 22.017 | 22.126 | 22126000 | 90 | วัน | 22013010.23 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1439 | 2 | 0101 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก | 0 | 0 | 201010000 |  | 0+000 | 1+500 | 2300 |  | ตร.ม. | 29 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.24/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 21645000 | 21462680 | 100 | 21241687.53 | 27 ส.ค.55 | 21.645 | 21.645 | 0 | 21.464 | 21.462 | 21.645 | 21645000 | 120 | วัน | 21241687.53 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1440 | 2 | 0100 |  | สระบุรี-มวกเหล็ก ตอน 1 | 0 | 0 | 201000000 |  | 0+000 | 5+500 | 2.35 |  | กม. | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | - | - | - | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สบ.76/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 38000000 | 37450316 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 38000000 | 120 | วัน | 37413649.03 |  |  |  | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1441 | 2 | 0101 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก | 1 | 500 | 201010001 |  | 1+500 | 3+000 | 20750 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 16 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.26/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 21645000 | 21618139 | 100 | 21385285.22 | 27 ส.ค.55 | 21.645 | 21.645 | 0 | 21.62 | 21.618 | 21.645 | 21645000 | 120 | วัน | 21385285.22 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1442 | 2 | 0100 |  | สระบุรี-มวกเหล็ก ตอน 2 | 5 | 500 | 201000005 |  | 5+500 | 7+500 | 1.05 |  | กม. | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | - | - | - | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สบ.77/2555 | 29 ก.ย.55 | 3 ก.พ.56 | 36000000 | 35412070 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.412 | 36000000 | 120 | วัน | 35407652.63 |  |  |  | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1443 | 2 | 0102 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก | 10 | 0 | 201020010 |  | 10+000 | 14+000 | 28500 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.55 | 12 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | สบ.17/2555 | 12 เม.ย.55 | 9 ส.ค.55 | 25000000 | 24246770 | 100 | 24246167.3 | 9 ส.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 24.248 | 24.246 | 25 | 25000000 | 120 | วัน | 24246167.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1444 | 2 | 0100 |  | สระบุรี-มวกเหล็ก ตอน 3 | 14 | 0 | 201000014 |  | 14+000 | 19+000 | 2.15 |  | กม. | 15 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | - | - | - | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สบ.78/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 38000000 | 37622307 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.622 | 38000000 | 120 | วัน | 37621807.45 |  |  |  | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1445 | 2 | 0102 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก | 20 | 0 | 201020020 |  | 20+000 | 22+000 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 22 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.27/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 21164000 | 20969472 | 100 | 20969190.3 | 28 ส.ค.55 | 21.164 | 21.164 | 0 | 20.97 | 20.969 | 21.164 | 21164000 | 120 | วัน | 20969190.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1446 | 2 | 0102 |  | สระบุรี - มวกเหล็ก | 25 | 600 | 201020025 |  | 25+600 | 25+700 | 1 |  | แห่ง | 16 พ.ย.54 | 18 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 9 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | สบ.10/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 8 ก.ค.55 | 636000 | 635500 | 100 | 634784.6 | 3 ก.ค.55 | 0.636 | 0.636 | 0.636 | 0.635 | 0.635 | 0.636 | 636000 | 90 | วัน | 634784.6 |  | (23 ม.ค.55) | สอบราคา | 7 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1447 | 33 | 0100 |  | หินกอง - กม.111+833 (ต่อเขตสน.บท.นครนายก) | 100 | 955 | 3301000100 |  | 100+955 | 102+670 | 17550 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 14 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | สบ.42/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ต.ค.55 | 12200000 | 12168500 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 12.2 | 12.2 | 0 | 12.181 | 12.168 | 12.168 | 12200000 | 90 | วัน | 12167512.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1448 | 33 | 0100 |  | หินกอง - กม.111+833 (ต่อเขต สน.บท.นครนายก) | 102 | 780 | 3301000102 |  | 102+780 | 106+410 | 29450 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | สบ.7/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 21164000 | 21129406 | 100 | 21129148.51 | 14 พ.ค.55 | 21.164 | 21.164 | 0 | 21.131 | 21.129 | 21.164 | 21164000 | 90 | วัน | 21129148.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1449 | 33 | 0100 |  | หินกอง - กม.111+833 (ต่อเขต สน.บท.นครนายก) | 94 | 825 | 3301000094 |  | 94+825 | 95+070 | 1 |  | แห่ง | 25 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 11 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | สบ.28/2555 | 11 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 1866000 | 1827385 | 100 | 1822491.16 | 6 ส.ค.55 | 1.834 | 1.834 | 0 | 1.827 | 1.827 | 1.834 | 1866000 | 90 | วัน | 1822491.16 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 432 (7) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1450 | 33 | 0302 |  | หินกอง - กม.111+833 (ต่อเขตสน.บท.นครนายก) | 108 | 100 | 3303020108 |  | 108+100 | 108+500 | 1 |  | แห่ง | 2 เม.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | - | - | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สบ.73/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 พ.ย.55 | 2000000 | 1991776 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 2000000 | 60 | วัน | 1991734.3 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 432 (5) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1451 | 329 | 0100 |  | หินกอง - กม.13+475 (ต่อเขตแขวงฯอยุธยา) (รหัส งปม. 08006B0093420001) | 9 | 150 | 32901000009 |  | 9+150 | 11+781 | 1 |  | แห่ง | 27 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 5 ก.ย.55 | สบ.58/2555 | 6 ก.ย.55 | 12 มี.ค.56 | 73312000 | 73312000 | 100 | 0 | 12 มี.ค.56 | 73.312 | 73.312 | 0 | 73.434 | 73.474 | 73.312 | 73312000 | 180 | วัน | 73282670.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1452 | 362 | 0101 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรีด้านตะวันออก (ตอนที่ 1) | 10 | 500 | 36201010010 |  | 10+500 | 11+450 | 9000 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 15 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | สบ.40/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ต.ค.55 | 11300000 | 11253492 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.254 | 11.253 | 11.253 | 11300000 | 90 | วัน | 11251966.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1453 | 2089 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลมวกเหล็กควบคุม - กม.16+000 (ต่อเขตแขวงลพบุรีที่ 1) | 0 | 675 | 208901000000 |  | 0+675 | 8+500 | 79653 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | สบ.29/2555 | 15 พ.ค.55 | 12 ส.ค.55 | 10800000 | 10770039 | 100 | 10770039 | 11 ก.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.771 | 10.77 | 10.77 | 10800000 | 90 | วัน | 10770039 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1454 | 2273 | 0100 |  | บ้านหมาก - กม.2+203 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 0 | 0 | 227301000000 |  | 0+000 | 2+203 | 19880 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | สบ.69/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 9999000 | 9959173 | 100 | 0 | 19 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.969 | 9.96 | 9.959 | 9.959 | 9999000 | 90 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1455 | 3034 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (หน้าพระลาน) - บ้านครัว (โรงปูนซีเมนต์) | 0 | 0 | 303401000000 |  | 0+000 | 5+500 | 38400 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.23/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 19240000 | 19208061 | 100 | 19207481.4 | 27 ก.ค.55 | 19.24 | 19.24 | 0 | 19.21 | 19.208 | 19.24 | 19240000 | 90 | วัน | 19207481.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1456 | 3041 | 0101 |  | ต่อทางเทศบาลสระบุรีควบคุม - เสาไห้ | 6 | 746 | 304101010006 |  | 6+746 | 7+271 | 6325 |  | ตร.ม. | 3 ก.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | สบ.68/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 26 ม.ค.56 | 9999000 | 9966967 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 9.977 | 9.968 | 9.966 | 9.966 | 9999000 | 120 | วัน | 9966967 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1457 | 3042 | 0100 |  | ปากข้าวสาร - พระพุทธฉาย | 0 | 0 | 304201000000 |  | 0+000 | 4+982 | 45000 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | สบ.8/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 20202000 | 20178530 | 100 | 20177014.26 | 14 พ.ค.55 | 20.202 | 20.202 | 0 | 20.18 | 20.178 | 20.202 | 20202000 | 90 | วัน | 20177014.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (5) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1458 | 304 | 100 |  | แยกตอนควบคุม 30430101 (หนองตาโล่) - แยกทางหลวงหมายเลข 329 และ กม.18+000 (ต่อเขตแขวงฯอยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 329 (รหัส งปม. 08006B0094420001) | 0 | 0 | 30401000000 |  | 0+000 18+350 | 1+550 20+900 | 1 |  | แห่ง | 27 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 13 ส.ค.55 | สบ.44/2555 | 14 ส.ค.55 | 12 ก.พ.56 | 49108000 | 48005165 | 100 | 0 | 20 ก.พ.56 | 49.108 | 49.108 | 0 | 47.98 | 48.005 | 49.108 | 49108000 | 183 | วัน | 47969443.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1459 | 3045 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (วิหารแดง) - หนองหมู | 4 | 0 | 304501000004 |  | 4+000 | 6+000 | 30100 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 4 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.20/2555 | 5 ม.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 19240000 | 18852820 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 19.24 | 19.24 | 0 | 18.854 | 18.852 | 19.24 | 19240000 | 150 | วัน | 18852640.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1460 | 3046 | 0100 |  | พระพุทธฉาย - น้ำตกสามหลั่น | 2 | 150 | 304601000002 |  | 2+150 | 2+300 | 1 |  | แห่ง | 16 พ.ย.54 | 18 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | ดำเนินการเอง | 20 มี.ค.55 | 17 มิ.ย.55 | 1962200 | 1566329 | 100 | 1566329 | 10 พ.ค.55 | 1.962 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 1962200 | 90 | วัน | 1566329 |  |  |  | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1461 | 3048 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ห้วยบง) - ต่อเขตเทศบาลท่าลานควบคุม | 9 | 0 | 304801000009 |  | 9+000 | 11+000 | 21890 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.55 | 18 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | สบ.6/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 17316000 | 17243948 | 100 | 17243612.72 | 26 เม.ย.55 | 17.316 | 17.316 | 0 | 17.245 | 17.243 | 17.316 | 17316000 | 90 | วัน | 17243612.72 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1462 | 3048 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ห้วยบง) - ต่อเขตเทศบาลท่าลานควบคุม | 11 | 0 | 304801000011 |  | 11+000 | 13+059 | 23920 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | สบ.21/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19240000 | 19213963 | 100 | 18282423.12 | 19 มิ.ย.55 | 19.24 | 19.24 | 0 | 19.215 | 19.213 | 19.24 | 19240000 | 120 | วัน | 18282423.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1463 | 3188 | 0101 |  | ทางเข้าเมืองแก่งคอย | 1 | 510 | 318801010001 |  | 1+510 | 2+800 | 14590 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | สบ.16/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 10 ส.ค.55 | 9620000 | 9612135 | 100 | 9592983.26 | 10 ส.ค.55 | 9.618 | 9.618 | 9.618 | 9.618 | 9.612 | 9.618 | 9620000 | 120 | วัน | 9592983.26 |  | (28 ก.พ.55) | e-Auction | 7 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1464 | 3224 | 0100 |  | แก่งคอย - แสลงพัน | 8 | 230 | 322401000008 |  | 8+230 | 10+970 | 24660 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | สบ.19/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 0 | 14878888 | 100 | 2231833.2 | 21 ธ.ค.55 | 14.992 | 14.992 | 0 | 14.88 | 14.878 | 14.992 | 14992500 | 120 | วัน | 14878888 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (1) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1465 | 3224 | 0101 |  | แก่งคอย - แสลงพัน | 12 | 870 | 322401010012 |  | 12+870 | 15+000 | 19250 |  | ตร.ม. | 9 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | สบ.67/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 9999000 | 9955149 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.965 | 9.956 | 9.955 | 9.955 | 9999000 | 90 | วัน | 9954756.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1466 | 3261 | 0200 |  | กม.21+120 (ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - หนองแค (หนองเสือ) | 21 | 120 | 326102000021 |  | 21+120 | 26+000 | 44550 |  | ตร.ม. | 24 พ.ย.54 | 18 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | สบ.15/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 21137900 | 20883472 | 100 | 20882580.19 | 26 มิ.ย.55 | 21.137 | 21.137 | 0 | 20.885 | 20.883 | 21.137 | 21137900 | 90 | วัน | 20882580.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 432 (3) | แขวงทางหลวงสระบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1467 | 3520 | 0100 |  | ทางเดิมเข้าวัดสหมิตรมงคล | 0 | 0 | 352001000000 |  | 0+000 | 1+825 | 37000 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 19 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | สบ.18/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 17316000 | 17278825 | 100 | 17278629.05 | 5 มิ.ย.55 | 17.316 | 17.316 | 0 | 17.278 | 17.278 | 17.316 | 17316000 | 90 | วัน | 17278629.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 433 (2) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1468 | 11 | 0101 |  | อินทร์บุรี - กม.14+600 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)) | 3 | 463 | 1101010003 |  | 3+463 | 5+452 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ธ.ค.54 | 5 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 8 ก.พ.55 | สห.2/2555 | 9 ก.พ.55 | 8 พ.ค.55 15 พ.ค.55 | 50000000 | 46894343 | 100 | 46716672.74 | 15 พ.ค.55 | 50 | 50 | 0 | 0 | 46.894 | 50 | 50000000 | 90 | วัน | 46716672.74 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 433 (5) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1469 | 11 | 0101 |  | อินทร์บุรี - กม.14+600 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)) (รหัส งปม. 08006B0126420001) | 7 | 625 | 1101010007 |  | 7+625 | 7+625 | 1 |  | แห่ง | - | 21 พ.ค.55 | - | - | - | 26 ธ.ค.55 | 4 ม.ค.56 | ดำเนินการเอง | 4 ม.ค.56 | 2 มิ.ย.56 | 15599000 | 15599000 | 100 | 0 | 20 มี.ค.56 | 15.599 | 15.599 | 0 | 0 | 15.599 | 15.599 | 15599000 | 150 | วัน | 15598999.5 |  |  |  | 0 | วัน
| 433 (1) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1470 | 32 | 0300 |  | ไขโย- ทางแยกเข้าสิงห์บุรี | 77 | 10 | 3203000077 |  | 77+010 | 86+722 | 38848 |  | ตร.ม. | 22 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | - | 25 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | สห. 29/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 10000000 | 9672280 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.673 | 9.672 | 9.672 | 10000000 | 90 | วัน | 9672280 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1471 | 32 | 0400 |  | ทางแยกเข้าสิงห์บุรี - โพนางดำออก | 92 | 238 | 3204000092 |  | 92+238 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | - | 10 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 28 ธ.ค.54 | 12 มี.ค.55 | สห. 4/2555 | 13 มี.ค.55 | 10 มิ.ย.55 17 มิ.ย.55 | 3500000 | 3497560 | 100 | 2575544.44 | 13 ก.ค.55 | 3.5 | 3.5 | 3.499 | 3.497 | 3.497 | 3.5 | 3500000 | 90 | วัน | 2575544.44 |  | (9 ก.พ.55) |  | 7 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1472 | 32 | 0400 |  | ทางแยกเข้าสิงห์บุรี - โพนางดำออก | 107 | 978 | 3204000107 |  | 107+978 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 25 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | - | 20 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | สห.3/2555 | 13 มี.ค.55 | 10 มิ.ย.55 17 มิ.ย.55 | 4000000 | 3940227.75 | 100 | 3124362.46 | 6 ก.ค.55 | 4 | 4 | 3.946 | 3.94 | 3.94 | 4 | 4000000 | 90 | วัน | 3124362.46 |  | (9 ก.พ.55) |  | 7 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1473 | 32 | 0400 |  | ทางแยกเข้าสิงห์บุรี - โพนางดำออก | 110 | 132 | 3204000110 |  | 110+132 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 25 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | - | 10 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 28 ธ.ค.54 | 12 มี.ค.55 | สห. 5/2555 | 13 มี.ค.55 | 10 มิ.ย.55 17 มิ.ย.55 | 2000000 | 1963132.5 | 100 | 1015606.71 | 18 มิ.ย.55 | 2 | 2 | 0 | 1.963 | 1.963 | 2 | 2000000 | 90 | วัน | 1015606.71 |  |  |  | 7 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1474 | 309 | 0400 |  | กม.73+943 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) - ทางแยกไปลพบุรี | 80 | 740 | 30904000080 |  | 80+740 | 82+400 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | - | 3 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | สห. 7/2555 | 20 เม.ย.55 | 17 ส.ค.55 | 26500000 | 26381840 | 100 | 26381816.71 | 7 ส.ค.55 | 0 | 26.5 | 0 | 26.381 | 26.381 | 26.5 | 26500000 | 120 | วัน | 26381816.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 433 (1) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1475 | 311 | 0100 |  | สิงห์บุรี - กม.25+241 (ต่อเขตแขวงฯชัยนาท) | 0 | 0 | 31101000000 |  | 0+000 | 0+900 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | - | 13 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 12 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | สห.31/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 8699600 | 8699590 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 8.699 | 8.699 | 8.727 | 8.7 | 8.699 | 8.699 | 8699600 | 90 | วัน | 8699105.26 |  | (24 ส.ค.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1476 | 311 | 0103 |  | กม.165+700 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 1) - กม.186+617 (สิงห์บุรี) | 165 | 700 | 31101030165 |  | 165+700 | 167+150 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | - | 23 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | สห. 6/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 8 ก.ค.55 | 8000000 | 7989527 | 100 | 7988235.1 | 6 ก.ค.55 | 8 | 8 | 7.777 | 7.989 | 7.989 | 8 | 8000000 | 90 | วัน | 7988235.1 |  | (28 ก.พ.55) | e-Auction | 7 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1477 | 311 | 0103 |  | กม.165+700 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 1) - กม.186+617 (สิงห์บุรี) | 183 | 143 | 31101030183 |  | 183+143 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 27 ม.ค.55 | 2 ส.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ดำเนินการเอง | 7 พ.ค.55 | 4 ส.ค.55 | 600000 | 600000 | 100 | 585894.86 | 11 ก.ค.55 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 600000 | 90 | วัน | 585894.86 |  |  |  | 0 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1478 | 311 | 0201 |  | สิงห์บุรี - กม.25+241 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) | 8 | 790 | 31102010008 |  | 8+790 | 9+800 | 1 |  | แห่ง | 5 มี.ค.55 | 31 ม.ค.55 | - | 10 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | สห.9/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 14500000 | 14058897 | 100 | 14052120.47 | 24 ส.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.058 | 14.058 | 14.058 | 14500000 | 120 | วัน | 14052120.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 433 (1) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1479 | 311 | 0300 |  | กม.165+700 (ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 1) - กม.186+617 (สิงห์บุรี) | 168 | 823 | 31103000168 |  | 168+823 | 179+610 | 1 |  | แห่ง | - | 4 ก.พ.54 | - | 15 ก.พ.54 | 10 มี.ค.54 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สห.33/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 8989500 | 8989450 | 100 | 0 | 4 ม.ค.56 | 9 | 8.989 | 0 | 8.999 | 8.989 | 8.989 | 8989500 | 90 | วัน | 8989015.38 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 433 (3) | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1480 | 3028 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 311(บางงา) - กม.24+806 (บ้านหมี่) | 11 | 905 | 302801000011 |  | 11+905 | 14+065 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | - | 10 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | สห. 8/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 16000000 | 15917940 | 100 | 15917490.3 | 24 ส.ค.55 | 0 | 16 | 0 | 15.917 | 15.917 | 16 | 16000000 | 120 | วัน | 15917490.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1481 | 21 | 0302 |  | สี่แยกลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) - สามแยกลำสนธิ | 256 | 640 | 2103020256 |  | 256+640 | 260+000 | 29210 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | ลบ.2/(สร.)/7/2555 | 18 พ.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 12120000 | 12079522 | 100 | 12079434.89 | 19 ก.ค.55 | 12.12 | 12.12 | 0 | 12.08 | 12.079 | 12.079 | 12120000 | 90 | วัน | 12079434.89 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1482 | 21 | 0400 |  | ทางแยกไปโคกสำโรง (ม่วงค่อม) - กม.87+062 (ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)) | 81 | 0 | 2104000081 |  | 81+000 | 84+350 | 75973 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | ลบ.2/(สร)/4/2555 | 25 เม.ย.55 | 8 ก.ค.55 | 10000000 | 9953519 | 100 | 9953519 | 6 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.953 | 9.953 | 10000000 | 75 | วัน | 9953519 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1483 | 205 | 0301 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21(ม่วงค่อม)-ต่อทางของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ | 227 | 900 | 20503010227 |  | 227+900 | 228+552 | 1 |  | แห่ง | 23 พ.ย.54 | 12 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.2/(สร.)/5/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 10100000 | 10096623 | 100 | 10096448.32 | 19 มิ.ย.55 | 10.1 | 10.096 | 0 | 10.097 | 10.096 | 10.096 | 10096623 | 90 | วัน | 10096448.32 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1484 | 205 | 0302 |  | แยกทางหลวงตอนควบคุมหมายเลข 2050301-ทางหลวงหมายเลข 2256 | 225 | 450 | 20503020225 |  | 225+450 | 227+705 | 1 |  | แห่ง | 17 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ลบ.2/(สร)/2/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 14000000 | 13978112 | 100 | 13977857.24 | 22 พ.ค.55 | 14 | 13.978 | 0 | 13.987 | 13.978 | 13.978 | 13978112 | 90 | วัน | 13977857.24 | (ส่งร่าง) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1485 | 205 | 402 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - ต่อทางของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ | 222 | 700 | 20504020222 |  | 222+700 228+000 229+265 | 223+500 228+552 226+670 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ส.ค.54 | 16 ธ.ค.53 | 8 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 12 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ลบ.2/(สร.)/21/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 7593500 | 7593500 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 7.593 | 7.593 | 7.593 | 7.593 | 7.593 | 7.593 | 7593500 | 90 | วัน | 7592556.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1486 | 205 | 402 |  | 5093 | 226 | 600 | 20504020226 |  | 226+600 226+887 | 226+750 227+705 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 16 ธ.ค.53 | 15 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 12 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ลบ.2/(สร.)/20/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 5094700 | 5094679 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 5.094 | 5.094 | 5.094 | 5.094 | 5.094 | 5.094 | 5094700 | 90 | วัน | 5093921.7 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1487 | 2256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ชัยบาดาล) - กม.37+183 (ต่อเขตแขวงฯนครราชสีมาที่ 2) | 0 | 0 | 225601010000 |  | 0+000 | 1+500 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 20 ธ.ค.53 | 30 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 12 ก.ย.54 | 27 ก.ย.55 | ลบ.2/(สร)/22/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 8094000 | 8093944 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 8.094 | 8.094 | 8.093 | 8.093 | 8.093 | 8.093 | 8094000 | 90 | วัน | 8093312.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1488 | 2256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ชัยบาดาล)-กม.37+183 (ต่อเขตแขวงฯ นครราชสีมาที่ 2) | 0 | 0 | 225601010000 |  | 0+000 | 3+500 | 21890 |  | ตร.ม. | 4 ม.ค.55 | 12 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | ลบ.2/(สร)/1/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 11500000 | 11476813 | 100 | 11476683.36 | 17 พ.ค.55 | 11.5 | 11.476 | 0 | 11.476 | 11.476 | 11.476 | 11476813 | 90 | วัน | 11476683.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (3) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1489 | 2275 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ชัยบาดาล)-กม.12+000 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 2)(บึงสามพัน) | 0 | 6 | 227501010000 |  | 0+006 | 4+600 | 1 |  | แห่ง | 26 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ลบ.2/(สร)/3/2555 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 18200000 | 18181196 | 100 | 18180013.3 | 24 ก.ค.55 | 18.181 | 18.181 | 0 | 18.185 | 18.183 | 18.181 | 18181196 | 120 | วัน | 18180013.3 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 435 (1) | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1490 | 2275 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ชัยบาดาล) - กม.12+000 (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 2(บึงสามพัน)) | 0 | 300 | 227501010000 |  | 0+300 | 4+000 | 33273 |  | ตร.ม. | 20 ธ.ค.53 | 16 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ลบ.2/(สร)/6/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 13000000 | 12990523 | 100 | 12990053.14 | 24 ก.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 12.992 | 12.99 | 12.99 | 13000000 | 90 | วัน | 12990053.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1491 | 1 | 1002 |  | หางน้ำ (ม่วงหัก) - สี่แยกเดชาติวงศ์ | 312 | 900 | 110020312 |  | 312+900 | 313+200 | 2877 |  | ตร.ม. | 1 ก.พ.55 | 2 ส.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 25 ส.ค.55 | นว.1/30/2555 | 26 ก.ค.55 | 23 ต.ค.55 | 1539000 | 1478000 | 100 | 0 | 19 ก.ย.55 | 1.539 | 1.539 | 0 | 1.478 | 1.478 | 1.539 | 1539000 | 90 | วัน | 1478000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1492 | 1 | 1002 |  | หางน้ำ(ม่วงหัก) - สี่แยกเดชาติวงค์ ตอน 2 | 338 | 200 | 110020338 |  | 338+200 | 339+240 | 41500 |  | ตร.ม. | 28 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | นว.1/28/55 | 6 ก.ค.55 | 2 พ.ย.55 | 30000000 | 29952940 | 100 | 0 | 5 ต.ค.55 | 0 | 30 | 0 | 29.952 | 29.952 | 29.952 | 30000000 | 120 | วัน | 29952937.34 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1493 | 1 | 1002 |  | หางน้ำ(ม่วงหัก) - สี่แยกเดชาติวงค์ | 339 | 276 | 110020339 |  | 339+276 | 345+667 | 25320 |  | ตร.ม. | 30 พ.ย.54 | 12 ก.ค.54 | 30 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 18 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 7 ก.พ.55 | นว.1/3/2555 | 8 ก.พ.55 | 7 พ.ค.55 | 85000000 | 84361353 | 100 | 84361245.4 | 6 พ.ค.55 | 85 | 85 | 0 | 84.361 | 84.361 | 85 | 85000000 | 90 | วัน | 84361245.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1494 | 1 | 1002 |  | หางน้ำ(ม่วงหัก) - สี่แยกเดชาติวงค์ ตอน 1 | 339 | 776 | 110020339 |  | 339+776 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 24 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นว.1/48/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 2 ก.พ.56 | 10000000 | 9994900 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 10 | 10 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 120 | วัน | 9994900 |  |  | ประกวดราคา | 8 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1495 | 1 | 1100 |  | สี่แยกเดชาติวงค์ - หนองเบน | 341 | 100 | 111000341 |  | 341+100 | 341+920 | 36109 |  | ตร.ม. | 12 ต.ค.53 | 31 พ.ค.54 | 5 ก.ค.54 | 26 ก.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 10 ก.พ.55 | 24 เม.ย.55 | นว.1/8/55 | 25 เม.ย.55 | 22 ส.ค.55 | 29980000 | 29974700 | 100 | 29974557.35 | 9 ก.ค.55 | 29.98 | 30 | 0 | 29.974 | 29.974 | 29.974 | 29980000 | 120 | วัน | 29974557.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1496 | 1 | 1100 |  | สี่แยกเดชาติวงศ์ - หนองเบน | 346 | 453 | 111000346 |  | 346+453 | 352+800 | 35244 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 6 ส.ค.55 | นว.1/32/2555 | 7 ส.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 34000000 | 33751557 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 34 | 34 | 0 | 33.751 | 33.751 | 34 | 34000000 | 120 | วัน | 33751390.01 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1497 | 1 | 1200 |  | หนองเบน - โนนปอแดง | 361 | 925 | 112000361 |  | 361+925 | 367+925 | 37250 |  | ตร.ม. | 30 ส.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 18 ก.ย.55 | นว.1/40/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 36000000 | 35396634 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 36 | 36 | 0 | 35.396 | 35.396 | 36 | 36000000 | 120 | วัน | 35395796.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1498 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์ - กม.38+628(ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 0 | 0 | 11701000000 |  | 0+000 | 3+425 | 94934 |  | ตร.ม. | 20 ธ.ค.54 | 7 ธ.ค.54 | 28 ธ.ค.54 | 16 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 6 ก.พ.55 | นว.1/2/2555 | 7 ก.พ.55 | 6 พ.ค.55 | 71000000 | 69897581 | 100 | 69897581 | 4 พ.ค.55 | 71 | 71 | 0 | 69.897 | 69.897 | 71 | 71000000 | 90 | วัน | 69897581 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1499 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์-กม.38+628 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 3 | 900 | 11701000003 |  | 3+900 | 8+000 | 32100 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ต.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 3 ธ.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | นว.1/9/2555 | 25 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 27500000 | 27347600 | 100 | 27346778.55 | 24 ก.ค.55 | 27.5 | 27.5 | 0 | 27.347 | 27.347 | 27.5 | 27500000 | 90 | วัน | 27346778.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1500 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์-กม.38+628 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 4 | 0 | 11701000004 |  | 4+000 | 8+500 | 31000 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ต.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | นว.1/12/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 27000000 | 26939250 | 100 | 26928439.47 | 27 ก.ค.55 | 27 | 27 | 0 | 26.939 | 26.939 | 27 | 27000000 | 90 | วัน | 26928439.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1501 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์-กม.38+628 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 9 | 0 | 11701000009 |  | 9+000 | 15+000 | 33327 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ต.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 3 ธ.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | นว.1/10/2555 | 25 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 29000000 | 28765530 | 100 | 28763772.38 | 28 ก.ค.55 | 29 | 29 | 0 | 28.765 | 28.765 | 29 | 29000000 | 90 | วัน | 28763772.38 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1502 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์ - กม.38+628(ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 9 | 0 | 11701000009 |  | 9+000 | 15+000 | 32953 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | นว.1/14/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 29000000 | 28899560 | 100 | 28892336.02 | 27 ก.ค.55 | 29 | 29 | 0 | 28.899 | 28.899 | 29 | 29000000 | 90 | วัน | 28892336.02 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1503 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์-กม.38+628 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 15 | 0 | 11701000015 |  | 15+000 | 19+000 | 27983 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ต.ค.55 | 24 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | นว.1/13/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 24500000 | 24342380 | 100 | 24341391.47 | 29 ก.ค.55 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.342 | 24.342 | 24.5 | 24500000 | 90 | วัน | 24341391.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1504 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์-กม.38+628 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 15 | 500 | 11701000015 |  | 15+500 | 19+000 | 27250 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ต.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 3 ธ.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | นว.1/11/2555 | 25 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 24000000 | 23918180 | 100 | 23916614.94 | 24 ก.ค.55 | 24 | 24 | 0 | 23.918 | 23.918 | 24 | 24000000 | 90 | วัน | 23916614.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1505 | 117 | 0100 |  | นครสวรรค์ - กม.38+628(ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 35 | 500 | 11701000035 |  | 35+500 | 37+920 | 27460 |  | ตร.ม. | 11 ส.ค.54 | 29 ส.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | นว.1/33/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 พ.ย.55 | 23170000 | 19188000 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 23.17 | 23.17 | 0 | 19.188 | 19.188 | 23.17 | 23170000 | 90 | วัน | 18732385.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1506 | 122 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก | 0 | 200 | 12201000000 |  | 0+200 | 11+000 | 105002 |  | ตร.ม. | 30 พ.ย.54 | 12 ก.ค.54 | 28 ธ.ค.54 | 16 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 8 ก.พ.55 | นว.1/4/2555 | 9 ก.พ.55 | 8 พ.ค.55 | 84000000 | 83874899 | 100 | 83862430.28 | 7 พ.ค.55 | 84 | 84 | 0 | 83.874 | 83.874 | 84 | 84000000 | 90 | วัน | 83862430.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (2) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1507 | 122 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก | 0 | 200 | 12201000000 |  | 0+200 | 11+000 | 97255 |  | ตร.ม. | 30 พ.ย.54 | 12 ก.ค.54 | 28 ธ.ค.54 | 17 ม.ค.55 | 17 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 6 ก.พ.55 | นว.1/1/2555 | 7 ก.พ.55 | 6 พ.ค.55 | 78000000 | 77889099 | 100 | 77889099 | 4 พ.ค.55 | 78 | 78 | 0 | 77.889 | 77.889 | 78 | 78000000 | 90 | วัน | 77889099 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1508 | 122 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 2 | 0 | 310 | 12201000000 |  | 0+310 | 2+585 | 25320 |  | ตร.ม. | 12 ต.ค.53 | 10 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | นว./1/7/2555 | 25 เม.ย.55 | 22 ส.ค.55 | 20400000 | 20347600 | 100 | 20347600 | 29 พ.ค.55 | 20.347 | 20.4 | 0 | 20.347 | 20.347 | 20.347 | 20400000 | 120 | วัน | 20347600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1509 | 122 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 3 | 8 | 640 | 12201000008 |  | 8+640 | 8+800 | 1 |  | แห่ง | 18 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | นว.1/54/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 10000000 | 9974400 | 100 | 0 | 15 ม.ค.56 | 10 | 10 | 0 | 9.974 | 9.974 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9974400 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1510 | 122 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 1 | 8 | 781 | 12201000008 |  | 8+781 | 9+500 | 1 |  | แห่ง | 26 เม.ย.54 | 15 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | นว.1/16/2555 | 19 พ.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 18970000 | 18449000 | 100 | 0 | 14 ก.ย.55 | 18.967 | 18.967 | 0 | 18.449 | 18.449 | 18.967 | 18970000 | 120 | วัน | 18448148.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1511 | 225 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (นครสวรรค์)-กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2) | 8 | 0 | 22501010008 |  | 8+000 | 10+000 | 22530 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 4 ต.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | นว.1/6/2555 | 11 เม.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 19000000 | 11959800 | 100 | 11959800 | 3 ก.ค.55 | 19 | 13.917 | 0 | 11.959 | 11.959 | 13.917 | 19000000 | 90 | วัน | 11959800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1512 | 1072 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (หนองเบน)-ลาดยาว | 12 | 500 | 107201000012 |  | 12+500 | 20+200 | 29935 |  | ตร.ม. | 29 ม.ค.55 | 2 ส.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 5 ก.ค.55 | นว.1/27/2555 | 6 ก.ค.55 | 2 พ.ย.55 | 18500000 | 17313500 | 100 | 0 | 19 ก.ย.55 | 18.5 | 18.5 | 0 | 17.313 | 17.313 | 18.5 | 18500000 | 120 | วัน | 17313383.46 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1513 | 1072 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1(หนองเบน) - ลาดยาว | 22 | 510 | 107201000022 |  | 22+510 | 28+700 | 1 |  | แห่ง | 25 พ.ย.53 | 6 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | นว.1/26/2555 | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 22640000 | 19099000 | 100 | 19096103.8 | 16 ก.ย.55 | 19.127 | 19.127 | 0 | 19.099 | 19.099 | 19.127 | 22640000 | 90 | วัน | 19096103.8 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1514 | 1072 | 0200 |  | ลาดยาว-วังซ่าน | 23 | 0 | 107202000023 |  | 23+000 | 28+700 | 36650 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | นว.1/24/2555 | 21 มิ.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 17500000 | 17457700 | 100 | 0 | 18 ก.ย.55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.457 | 17.457 | 17.5 | 17500000 | 90 | วัน | 17457700 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1515 | 1073 | 0201 |  | บรรพตพิสัย-กม.27+385 (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) | 0 | 0 | 107302010000 |  | 0+000 | 6+400 | 38055 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ส.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 31 พ.ค.55 | นว.1/20/2555 | 1 มิ.ย.55 | 29 ส.ค.55 | 18500000 | 18478400 | 100 | 18478400 | 29 ส.ค.55 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.478 | 18.478 | 18.5 | 18500000 | 90 | วัน | 18478400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1516 | 1084 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 117 (ป่าแดง)-บรรพตพิสัย | 47 | 50 | 108401000047 |  | 47+050 | 52+200 | 33700 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 21 พ.ค.55 | นว.1/17/55 | 22 พ.ค.55 | 25 ส.ค.55 | 17500000 | 17454500 | 100 | 17454394.98 | 16 ส.ค.55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.454 | 17.454 | 17.5 | 17500000 | 90 | วัน | 17454394.98 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1517 | 1084 | 0202 |  | บรรพตพิสัย-กม.4+815(ต่อเขตแขวงฯ กำแพงเพชร) | 18 | 400 | 108402020018 |  | 18+400 | 23+800 | 23983 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 2 ส.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | นว.1/21/2555 | 9 มิ.ย.55 | 6 ต.ค.55 | 14500000 | 14384500 | 100 | 0 | 6 ต.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.384 | 14.384 | 14.5 | 14500000 | 120 | วัน | 14384335.28 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1518 | 1182 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1073 (บรรพตพิสัย) | 28 | 500 | 118201000028 |  | 28+500 | 33+000 | 41000 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | นว.1/23/2555 | 21 มิ.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 14200000 | 14178400 | 100 | 14176658.18 | 20 ก.ย.55 | 14.2 | 14.2 | 0 | 14.178 | 14.178 | 14.2 | 14200000 | 90 | วัน | 14176658.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1519 | 3001 | 0100 |  | ค่ายทหาร - สถานีรถไฟนครสวรรค์ | 3 | 500 | 300101000003 |  | 3+500 | 4+150 | 5850 |  | ตร.ม. | - | 28 ม.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นว.1/57/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 5 ม.ค.56 | 0 | 2629600 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 2.629 | 2.629 | 0 | 2.629 | 2.629 | 2.629 | 2629600 | 90 | วัน | 2629600 |  |  | ประกวดราคา | 10 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1520 | 3013 | 0200 |  | กม.29+284(ต่อเขตแขวงฯอุทัยธานี)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072(ลาดยาว) | 37 | 700 | 301302000037 |  | 37+700 | 44+600 | 46600 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | นว.1/22/2555 | 19 มิ.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 22000000 | 21959400 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 22 | 22 | 0 | 21.959 | 21.959 | 22 | 22000000 | 120 | วัน | 21959400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1521 | 3013 | 0200 |  | กม.29+284(ต่อเขตแขวงฯ อุทัยธานี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1072(ลาดยาว) | 44 | 569 | 301302000044 |  | 44+569 | 45+626 | 1 |  | แห่ง | 18 มี.ค.54 | 15 ส.ค.54 | - | 27 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | นว.1/25/55 | 22 มิ.ย.55 | 18 ธ.ค.55 5 ม.ค.56 | 27250000 | 26679300 | 100 | 0 | 8 ม.ค.56 | 27.25 | 27.25 | 0 | 26.679 | 26.679 | 27.25 | 27250000 | 180 | วัน | 26678779.75 |  |  | e-Auction | 18 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1522 | 3319 | 0100 |  | โกรกพระ - บันไดสามขั้น | 0 | 0 | 331901000000 |  | 0+000 | 0+600 | 1 |  | แห่ง | 15 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นว.1/58/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 9999999 | 9905700 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.905 | 9.905 | 9.999 | 9999999 | 120 | วัน | 9905700 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (7) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1523 | 3327 | 0100 |  | เนินมะกอก - กม.8+000 (ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 1 | 25 | 332701000001 |  | 1+025 | 3+555 | 22760 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 15 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 14 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | นว.1/29/2555 | 12 ก.ค.55 | 9 ต.ค.55 | 9998000 | 9994500 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.998 | 9998000 | 90 | วัน | 9994500 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1524 | 3473 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3013 (หนองจิกรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3438 | 43 | 850 | 347301000043 |  | 43+850 | 46+050 | 19823 |  | ตร.ม. | 28 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 30 ส.ค.55 | นว1/38/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 9999000 | 9989400 | 100 | 0 | 22 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.999 | 9999000 | 90 | วัน | 9989400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 437 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1525 | 3504 | 0301 |  | วังซ่าน - กม.65+000 (ต่อเขตแขวงฯกำแพงเพชร) และ กม.15+805 (ต่อเขตแขวงฯ อุทัยธานี) - เขาชนกัน | 63 | 840 | 350403010063 |  | 63+840 | 51+520 | 37400 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.53 | 13 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | นว.1/34/2555 | 17 ส.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 19000000 | 18945600 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 19 | 19 | 0 | 18.945 | 18.945 | 19 | 19000000 | 90 | วัน | 18945600 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 437 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1526 | 3522 | 0100 |  | ทางแยกเข้าพยุหะคีรี | 2 | 580 | 352201000002 |  | 2+580 | 3+710 | 7737 |  | ตร.ม. | 2 ต.ค.55 | 2 ต.ค.55 | 3 มิ.ย.55 | 21 มี.ค.55 | 4 ก.พ.55 | 4 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | นว.1/5/2555 | 11 เม.ย.55 | 9 มิ.ย.55 | 2800000 | 2797900 | 100 | 2797900 | 30 พ.ค.55 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.797 | 2.797 | 2.8 | 2800000 | 60 | วัน | 2797900 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1527 | 1 | 0801 |  | ลำพยนต์ - ห้วยแห้ง | 230 | 0 | 108010230 |  | 230+000 | 230+400 | 2600 |  | ตร.ม. | 28 พ.ย.54 | 17 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นว.2/5/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 1500000 | 1357148 | 100 | 1357148 | 6 มิ.ย.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.357 | 1.357 | 1.357 | 1500000 | 90 | วัน | 1357148 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1528 | 1 | 801 |  | ลำพยนต์ - ห้วยแห้ง | 231 | 610 | 108010231 |  | 231+610 233+230 | 232+800 233+430 | 19480 |  | ตร.ม. | 2 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 17 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | นว.2/45/2555 | 23 มิ.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 10000000 | 9985100 | 100 | 0 | 20 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.987 | 9.985 | 9.985 | 10000000 | 90 | วัน | 9985100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1529 | 1 | 0802 |  | ห้วยแห้ง - ดอนรังนก | 238 | 667 | 108020238 |  | 238+667 | 249+950 | 27996 |  | ตร.ม. | 7 พ.ย.54 | 24 ม.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | นว.2/20/2555 | 12 เม.ย.55 | 10 ก.ค.55 15 ก.ค.55 | 14500000 | 14409500 | 100 | 14409500 | 17 ก.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.409 | 14.409 | 14.409 | 14500000 | 90 | วัน | 14409500 |  |  | e-Auction | 5 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1530 | 1 | 0802 |  | ห้วยแห้ง - ดอนรังนก | 239 | 100 | 108020239 |  | 239+100 | 260+500 | 36000 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.53 | 26 พ.ค.54 | 28 มิ.ย.54 | 13 ก.ค.54 | 29 ก.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | นว.2/39/2555 | 29 พ.ค.55 | 26 ส.ค.55 | 14820000 | 14819400 | 100 | 0 | 6 ก.ย.55 | 14.819 | 15 | 0 | 14.819 | 14.819 | 14.819 | 14820000 | 90 | วัน | 14785553.33 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1531 | 11 | 0102 |  | กม.14+600 (ต่อเขตสน.บท.สิงห์บุรี) - ตากฟ้า | 17 | 190 | 1101020017 |  | 17+190 | 18+240 | 12600 |  | ตร.ม. | 30 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | นว.2/61/2555 | 8 ก.ย.55 | 4 ก.พ.56 | 13500000 | 13483300 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.483 | 13.483 | 13.483 | 13500000 | 150 | วัน | 13483300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1532 | 11 | 0202 |  | กม.71+665 - คลองวังมะเดื่อ | 98 | 700 | 1102020098 |  | 98+700 | 100+000 | 5250 |  | ตร.ม. | 23 พ.ย.54 | 17 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | นว.2/21/2555 | 12 เม.ย.55 | 9 ส.ค.55 14 ส.ค.55 | 6000000 | 5999000 | 100 | 5999000 | 7 ส.ค.55 | 6 | 6 | 0 | 5.999 | 5.999 | 5.999 | 6000000 | 120 | วัน | 5999000 |  |  | e-Auction | 5 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1533 | 225 | 0102 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลชุมแสงควบคุม | 10 | 0 | 22501020010 |  | 10+000 | 17+500 | 28050 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/15/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 14500000 | 14463300 | 100 | 14461628.68 | 12 ก.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.465 | 14.463 | 14.463 | 14500000 | 90 | วัน | 14461628.68 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1534 | 225 | 0102 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลชุมแสงควบคุม | 18 | 0 | 22501020018 |  | 18+000 | 25+800 | 58300 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/9/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 10 ส.ค.55 | 29000000 | 28906431 | 100 | 28905319.87 | 10 ส.ค.55 | 29 | 29 | 0 | 28.906 | 28.906 | 28.906 | 29000000 | 120 | วัน | 28905319.87 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1535 | 225 | 0102 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลชุมแสงควบคุม | 34 | 400 | 22501020034 |  | 34+400 | 37+600 | 35172 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นว.2/3/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 มิ.ย.55 2 ก.ค.55 | 18500000 | 18441300 | 100 | 18440809.12 | 2 ก.ค.55 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.441 | 18.441 | 18.441 | 18500000 | 90 | วัน | 18440809.12 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1536 | 225 | 0103 |  | ทางเลี่ยงเมืองชุมแสง | 0 | 0 | 22501030000 |  | 0+000 | 1+200 | 24200 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/12/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 13500000 | 13453112 | 100 | 13453112 | 6 ก.ค.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.453 | 13.453 | 13.453 | 13500000 | 90 | วัน | 13453112 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1537 | 225 | 0103 |  | ทางเลี่ยงเมืองชุมแสง | 2 | 500 | 22501030002 |  | 2+500 | 7+000 | 26116 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/11/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 13500000 | 13459007 | 100 | 13459007 | 6 ก.ค.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.459 | 13.459 | 13.459 | 13500000 | 90 | วัน | 13459007 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1538 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว | 1 | 0 | 22502000001 |  | 1+000 | 3+600 | 17840 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/16/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 10000000 | 9997700 | 100 | 9997700 | 4 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 90 | วัน | 9997700 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1539 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว | 1 | 588 | 22502000001 |  | 1+588 | 0+000 | 853 |  | ตร.ม. | 2 พ.ย.54 | 17 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 6 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | นว.2/19/2555 | 12 เม.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 500000 | 499858 | 100 | 499858 | 22 มิ.ย.55 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 500000 | 75 | วัน | 499858 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1540 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว | 4 | 200 | 22502000004 |  | 4+200 | 5+100 | 6480 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | นว.2/2/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 3500000 | 3498600 | 100 | 3498600 | 12 มิ.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 3500000 | 90 | วัน | 3498600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1541 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว ตอน 1 | 7 | 50 | 22502000007 |  | 7+050 | 12+000 | 44550 |  | ตร.ม. | 11 พ.ย.53 | 15 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | นว.2/38/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 16480000 | 16478700 | 100 | 0 | 3 ต.ค.55 | 16.478 | 19 | 0 | 16.478 | 16.478 | 16.478 | 16480000 | 120 | วัน | 16405977.91 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1542 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว | 12 | 0 | 22502000012 |  | 12+000 | 19+600 | 68338 |  | ตร.ม. | 31 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | - | - | - | 12 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | นว.2/57/2555 | 1 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 33000000 | 32915693 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 33 | 33 | 0 | 32.915 | 32.915 | 32.915 | 33000000 | 120 | วัน | 32915206.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1543 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว ตอน 2 | 25 | 500 | 22502000025 |  | 25+500 | 32+300 | 61200 |  | ตร.ม. | 4 พ.ย.53 | 31 พ.ค.54 | 5 ก.ค.54 | 25 ก.ค.54 | 10 ส.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | นว.2/33/2555 | 22 พ.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 25940000 | 25936500 | 100 | 25936500 | 18 ก.ย.55 | 25.936 | 26 | 0 | 25.936 | 25.936 | 25.936 | 25940000 | 120 | วัน | 25936500 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1544 | 225 | 0200 |  | ชุมแสง - หนองบัว | 26 | 500 | 22502000026 |  | 26+500 | 31+500 | 32400 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/10/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 17500000 | 17463837 | 100 | 17463837 | 18 มิ.ย.55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.463 | 17.463 | 17.463 | 17500000 | 90 | วัน | 17463837 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1545 | 225 | 0201 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลชุมแสง | 28 | 200 | 22502010028 |  | 28+200 | 29+750 | 17050 |  | ตร.ม. | - | 3 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นว.2/81/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9988200 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9999000 | 90 | วัน | 9988200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1546 | 225 | 0200 |  | หนองบัว - กม.22+608 (ต่อเขตแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2) | 0 | 0 | 22502000000 |  | 0+000 | 0+600 | 0.6 |  | กม. | 23 พ.ย.54 | 17 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นว.2/4/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 3000000 | 2997000 | 100 | 2997000 | 12 มิ.ย.55 | 3 | 3 | 0 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 3000000 | 90 | วัน | 2997000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1547 | 1118 | 0102 |  | กม.7+800 - (ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) - ชุมแสง | 16 | 500 | 111801020016 |  | 16+500 | 18+627 | 17816 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/14/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 11500000 | 11425500 | 100 | 11425500 | 11 ก.ค.55 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.425 | 11.425 | 11.425 | 11500000 | 90 | วัน | 11425500 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1548 | 1119 | 0101 |  | หนองบัว - ท่าตะโก | 59 | 600 | 111901010059 |  | 59+600 | 66+600 | 63000 |  | ตร.ม. | 9 พ.ย.53 | 10 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | นว.2/37/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 24880000 | 24873300 | 100 | 0 | 1 ต.ค.55 | 24.873 | 25 | 0 | 24.873 | 24.873 | 24.873 | 24880000 | 120 | วัน | 24820712.92 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1549 | 1119 | 0101 |  | หนองบัว - ท่าตะโก | 61 | 0 | 111901010061 |  | 61+000 | 65+000 | 35985 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | นว.2/26/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 19500000 | 19439000 | 100 | 19439000 | 12 ก.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.439 | 19.439 | 19.439 | 19500000 | 90 | วัน | 19439000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1550 | 1145 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (นิคมตากฟ้า) - ท่าตะโก | 0 | 0 | 114501000000 |  | 0+000 | 21+400 | 9900 |  | ตร.ม. | - | 10 ก.พ.54 | 3 มี.ค.54 | 21 พ.ย.55 | 6 พ.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | นว.2/65/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 3948800 | 3948800 | 100 | 0 | 16 ต.ค.55 | 3.948 | 3.948 | 0 | 3.948 | 3.948 | 3.948 | 3948800 | 90 | วัน | 3948800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1551 | 1145 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (นิคมตากฟ้า) - ท่าตะโก | 3 | 0 | 114501000003 |  | 3+000 | 3+500 | 4500 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 17 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/18/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 มิ.ย.55 | 2500000 | 2499000 | 100 | 2499000 | 1 มิ.ย.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2500000 | 60 | วัน | 2499000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1552 | 1145 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (นิคมตากฟ้า) - ท่าตะโก ตอน 2 | 4 | 600 | 114501000004 |  | 4+600 | 7+400 | 25200 |  | ตร.ม. | 25 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 31 ส.ค.55 | นว.2/59/2555 | 1 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 13000000 | 12975600 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 12.981 | 12.975 | 12.975 | 13000000 | 120 | วัน | 12975600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1553 | 1145 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (นิคมตากฟ้า) - ท่าตะโก ตอน 1 | 14 | 200 | 114501000014 |  | 14+200 | 16+150 | 23400 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 25 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | นว.2/58/2555 | 1 ก.ย.55 | 29 พ.ย.55 | 12300000 | 12282200 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.282 | 12.282 | 12.282 | 12300000 | 90 | วัน | 12281818.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1554 | 3004 | 0203 |  | ไพศาลี - วังพิกุล (ต่อเขตแขวงฯเพชรบูรณ์ที่ 2) | 0 | 0 | 300402030000 |  | 0+000 | 26+472 | 17748 |  | ตร.ม. | - | 6 พ.ค.54 | 7 มิ.ย.54 | 23 มิ.ย.54 | 24 มิ.ย.54 | 12 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | นว.2/64/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 6479700 | 6479615 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 6.479 | 6.479 | 0 | 6.479 | 6.479 | 6.479 | 6479700 | 120 | วัน | 6479615 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1555 | 3004 | 0102 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลชุมแสงควบคุม | 34 | 600 | 300401020034 |  | 34+600 | 36+100 | 25502 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 13 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | นว.2/30/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 13500000 | 13461200 | 100 | 13461200 | 17 ส.ค.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.461 | 13.461 | 13.5 | 13500000 | 90 | วัน | 13461200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1556 | 3004 | 0102 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ท่าตะโก | 35 | 0 | 300401020035 |  | 35+000 | 41+000 | 36850 |  | ตร.ม. | 2 พ.ย.53 | 4 ก.พ.54 | 22 ก.พ.54 | 17 มี.ค.54 | 31 มี.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | นว.2/36/2555 | 29 พ.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 14910000 | 14908800 | 100 | 0 | 5 ต.ค.55 | 14.908 | 14.908 | 0 | 14.908 | 14.908 | 14.908 | 14910000 | 120 | วัน | 14874948.65 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1557 | 3004 | 0102 |  | กม.10+000 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) - ต่อเขตเทศบาลชุมแสงควบคุม | 36 | 800 | 300401020036 |  | 36+800 | 39+000 | 25244 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 10 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | นว.2/31/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 14500000 | 14209000 | 100 | 14039757.12 | 17 ส.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.209 | 14.209 | 14.5 | 14500000 | 90 | วัน | 14039757.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1558 | 3004 | 0200 |  | ท่าตะโก - ไพศาลี | 59 | 500 | 300402000059 |  | 59+500 | 61+362 | 33516 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 26 เม.ย.55 | นว.2/28/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 19000000 | 18944200 | 100 | 18944200 | 17 ส.ค.55 | 19 | 19 | 0 | 18.945 | 18.944 | 18.944 | 19000000 | 90 | วัน | 18944200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1559 | 3004 | 0300 |  | ไพศาลี - วังพิกุล | 0 | 0 | 300403000000 |  | 0+000 | 2+115 | 36050 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | นว.2/23/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 19000000 | 18929000 | 100 | 18929000 | 17 ส.ค.55 | 19 | 19 | 0 | 18.929 | 18.929 | 18.929 | 19000000 | 90 | วัน | 18929000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1560 | 3212 | 0102 |  | กม.19+455 - สถานีหนองโพ | 19 | 455 | 321201020019 |  | 19+455 | 24+664 | 41526 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | นว.2/22/2555 | 21 เม.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 21164000 | 20949000 | 100 | 20949000 | 2 ก.ค.55 | 21.164 | 21.164 | 0 | 20.949 | 20.949 | 20.949 | 21164000 | 90 | วัน | 20949000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1561 | 3329 | 0200 |  | สถานีหัวหวาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1145(ท่าตะโก) | 30 | 800 | 332902000030 |  | 30+800 | 33+642 | 25528 |  | ตร.ม. | 15 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | นว.2/47/2555 | 24 ก.ค.55 | 21 ต.ค.55 | 10800000 | 10739800 | 100 | 10738284.82 | 31 ส.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.739 | 10.739 | 10.739 | 10800000 | 90 | วัน | 10738284.82 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1562 | 3329 | 0200 |  | สถานีหัวหวาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1145 | 34 | 500 | 332902000034 |  | 34+500 | 35+700 | 10800 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/13/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 6500000 | 6489500 | 100 | 6489500 | 12 มิ.ย.55 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.498 | 6.489 | 6.489 | 6500000 | 90 | วัน | 6489500 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1563 | 3330 | 0100 |  | ตากฟ้า - ไพศาลี | 16 | 200 | 333001000016 |  | 16+200 | 32+500 | 41850 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | นว.2/27/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 22000000 | 21746700 | 100 | 21744772.88 | 17 ส.ค.55 | 22 | 22 | 0 | 21.746 | 21.746 | 21.746 | 22000000 | 90 | วัน | 21744772.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (1) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1564 | 3330 | 0100 |  | ตากฟ้า - ไพศาลี | 22 | 600 | 333001000022 |  | 22+600 | 33+975 | 0 |  |  | 9 พ.ย.53 | 31 พ.ค.54 | 29 มิ.ย.54 | 19 ก.ค.54 | 2 ส.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | นว.2/29/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 19930000 | 19924170 | 100 | 19924170 | 18 พ.ค.55 | 19.924 | 20 | 0 | 19.924 | 19.924 | 19.924 | 19930000 | 120 | วัน | 19924170 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1565 | 3420 | 0100 |  | ทางแยกเข้าหนองไผ่ | 1 | 200 | 342001000001 |  | 1+200 | 4+100 | 26100 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | นว.2/17/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 11 ก.ค.55 | 14500000 | 14404059 | 100 | 14404059 | 13 ก.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.404 | 14.404 | 14.404 | 14500000 | 90 | วัน | 14404059 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1566 | 3475 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1119 | 3 | 820 | 347501000003 |  | 3+820 | 8+000 | 37586 |  | ตร.ม. | 19 ธ.ค.54 | 11 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | นว.2/6/2555 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 19240000 | 19177600 | 100 | 19177600 | 23 พ.ค.55 | 19.24 | 19.24 | 0 | 19.18 | 19.177 | 19.177 | 19240000 | 90 | วัน | 19177600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1567 | 3475 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1119 | 9 | 0 | 347501000009 |  | 9+000 | 11+500 | 25500 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | นว.2/7/2555 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 12500000 | 12474287 | 100 | 12474287 | 21 พ.ค.55 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.474 | 12.474 | 12.474 | 12500000 | 90 | วัน | 12474287 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1568 | 3475 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1119 | 12 | 100 | 347501000012 |  | 12+100 | 16+000 | 33300 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | นว.2/8/2555 | 4 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 9 ก.ค.55 | 17500000 | 17429046 | 100 | 17429046 | 2 ก.ค.55 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.429 | 17.429 | 17.429 | 17500000 | 90 | วัน | 17429046 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1569 | 3475 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1119 | 16 | 700 | 347501000016 |  | 16+700 | 18+900 | 19780 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | นว.2/24/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 10000000 | 9993900 | 100 | 9993472.22 | 2 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 90 | วัน | 9993472.22 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 438 (3) | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1570 | 3475 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 225 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1119 | 21 | 400 | 347501000021 |  | 21+400 | 25+007 | 36613 |  | ตร.ม. | 16 พ.ย.54 | 11 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | นว.2/25/2555 | 27 เม.ย.55 | 25 ก.ค.55 | 19000000 | 18964100 | 100 | 18963962.65 | 9 ก.ค.55 | 19 | 19 | 0 | 18.964 | 18.964 | 18.964 | 19000000 | 90 | วัน | 18963962.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1571 | 333 | 0200 |  | สระกระโจม(ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี-สุพรรณบุรี(ที่ 2))-ด่านช้าง\n | 39 | 600 | 33302000039 |  | 39+600 | 45+150 | 4.12 |  | กม. | 7 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | สพ.6/55 | 19 พ.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 33000000 | 32995000 | 100 | 32994794 | 16 ส.ค.55 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.995 | 32.995 | 33000000 | 90 | วัน | 32994794 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1572 | 357 | 0100 |  | ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี | 19 | 0 | 35701000019 |  | 19+000 31+100 | 25+000 42+200 | 11.1 |  | กม. | 2 พ.ค.55 | 17 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 17 ก.ย.55 | สพ.20/2555 | 18 ก.ย.55 | 14 ก.พ.56 | 32000000 | 31991000 | 100 | 4798650 | 13 ก.พ.56 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.991 | 31.991 | 32000000 | 150 | วัน | 31990947.09 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1573 | 3032 | 0200 |  | กม.32+362(ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 340(นางบวช) | 39 | 0 | 303202000039 |  | 39+000 | 44+580 | 28380 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | สพ.8/2555 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 11850000 | 11844000 | 100 | 11843746.81 | 24 ส.ค.55 | 11.85 | 11.85 | 0 | 11.85 | 11.844 | 11.844 | 11850000 | 90 | วัน | 11843746.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1574 | 3350 | 0100 |  | ท่าช้าง - สระบัวก่ำ | 22 | 700 | 335001000022 |  | 22+700 | 31+119 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.55 | 4 ก.พ.54 | 1 มี.ค.54 | 21 มี.ค.54 | 30 มี.ค.54 | 17 เม.ย.55 | 20 เม.ย.55 | สพ.4/2554 | 21 เม.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 27680000 | 27680000 | 100 | 27679997.17 | 17 มิ.ย.55 | 27.68 | 27.686 | 0 | 27.686 | 27.68 | 27.68 | 27680000 | 90 | วัน | 27679997.17 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1575 | 3496 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3264 (ดอนเจดีย์) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3350 | 18 | 0 | 349601000018 |  | 18+000 | 24+100 | 3 |  | แห่ง | 16 ก.พ.55 | 7 เม.ย.54 | 12 พ.ค.54 | 3 พ.ค.54 | 10 พ.ค.54 | 12 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | สพ.3/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 10980000 | 10972000 | 100 | 10972000 | 14 พ.ค.55 | 10.98 | 10.98 | 0 | 10.978 | 10.972 | 10.972 | 10980000 | 90 | วัน | 10972000 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1576 | 3502 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3350 (สระบัวก่ำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3496 (ดอนไร่) | 21 | 112 | 350201000021 |  | 21+112 | 22+600 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | - | 13 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | สพ.21/55 | 18 ก.ย.55 | 16 พ.ย.55 | 5032000 | 5032000 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 5.032 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 5032000 | 60 | วัน | 5031960.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (3) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1577 | 3507 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321\n (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) -\n บรรจบทางหลวงหมายเลข 3487\n (โพธิ์พระยา) | 0 | 0 | 350701000000 |  | 0+000 | 2+100 | 1 |  | แห่ง | 2 มิ.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 3 ส.ค.55 | 3 ธ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | สพ.2/2555 | 21 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 5 ต.ค.55 | 29000000 | 28996000 | 100 | 15901101.2 | 5 ต.ค.55 | 29 | 29 | 0 | 29 | 28.996 | 28.996 | 29000000 | 120 | วัน | 28954678.26 |  |  | e-Auction | 79 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1578 | 3507 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3487(โพธิ์พระยา) | 2 | 100 | 350701000002 |  | 2+100 | 6+100 | 1 |  | แห่ง | 12 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | สพ.12/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 30000000 | 29995000 | 100 | 4499250 | 28 พ.ย.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 22.995 | 29.995 | 30000000 | 120 | วัน | 29909782 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 441 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1579 | 3507 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3487 (โพธิ์พระยา) | 6 | 100 | 350701000006 |  | 6+100 | 8+020 | 18530 |  | ตร.ม. | 4 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 10 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 6 ก.ค.55 | สพ.9/2555 | 7 ก.ค.55 | 3 พ.ย.55 | 12100000 | 12995000 | 100 | 1949250 | 2 พ.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.995 | 12.995 | 13000000 | 120 | วัน | 12815086.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1580 | 323 | 0105 |  | ท่ามะกา - บรรจบตอนควบคุมหมายเลข 03230202 | 102 | 300 | 32301050102 |  | 102+300 | 117+463 | 75187 |  | ตร.ม. | 2 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | กจ(ส)8/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 12650000 | 12643000 | 100 | 12642972.41 | 6 ส.ค.55 | 12.65 | 12.65 | 0 | 12.65 | 12.643 | 12.643 | 12650000 | 90 | วัน | 12642972.41 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1581 | 323 | 0201 |  | กม.87+232 (ต่อเขตแขวงฯราชบุรี) - แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 87 | 400 | 32302010087 |  | 87+400 | 113+600 | 6.6 |  | กม. | 23 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | กจ.(ส)10/2555 | 27 มิ.ย.55 | 24 ต.ค.55 | 32000000 | 31980000 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.98 | 31.98 | 32000000 | 120 | วัน | 31979851.54 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 444 (7) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1582 | 323 | 0205 |  | แยกพระแท่นดงรัง - ต่อทางของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 121 | 375 | 32302050121 |  | 121+375 | 121+529 | 3090 |  | ตร.ม. | 2 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | กจ.(ส)9/2555 | 17 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 1200000 | 1199000 | 100 | 1198210 | 5 ก.ย.55 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.199 | 1.199 | 1200000 | 30 | วัน | 1198210 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 1583 | 323 | 0900 |  | เกริงกระเวีย - ห้วยรันตี | 24 | 500 | 32309000024 |  | 24+500 | 52+840 | 40800 |  | ตร.ม. | 11 พ.ค.55 | 17 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | กจ(ส)15/2555 | 1 ก.ย.55 | 14 ธ.ค.55 | 25000000 | 24989000 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.989 | 24.989 | 25000000 | 105 | วัน | 24989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1584 | 3229 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 323 - แควน้อย (บ้านเก่า) | 19 | 220 | 322901000019 |  | 19+220 | 26+579 | 87800 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | กจ(ส)4/2555 | 12 มิ.ย.55 | 10 ส.ค.55 | 10000000 | 9994000 | 100 | 9994000 | 10 ส.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 60 | วัน | 9994000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 444 (1) | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1585 | 3453 | 0100 |  | ท่าไม้ - ตะคร้ำเอน | 23 | 81 | 345301000023 |  | 23+081 | 27+928 | 1 |  | แห่ง | 1 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | กจ(ส)35/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 พ.ย.55 | 9995000 | 9960978 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9995000 | 60 | วัน | 9960978 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (2) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1586 | 340 | 0200 |  | ลาดบัวหลวง (ต่อเขตสน.บท.นนทบุรี) - สาลี (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) | 55 | 400 | 34002000055 |  | 55+400 | 65+400 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 12 มิ.ย.54 | 26 ธ.ค.54 | 19 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | สพ.2/1/2555 | 31 ม.ค.55 | 29 เม.ย.55 5 มิ.ย.55 | 33300000 | 32996000 | 100 | 32995233.51 | 4 พ.ค.55 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 32.996 | 33.3 | 33300000 | 90 | วัน | 32995233.51 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1587 | 3086 | 0201 |  | บ่อพลอย - หนองปรือ | 54 | 275 | 308602010054 |  | 54+275 | 62+000 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 8 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 7 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | สพ.2/27/2555 | 12 ก.ย.55 | 10 พ.ย.55 | 9999000 | 9989390 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.991 | 9.991 | 9999000 | 60 | วัน | 9989390 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (5) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1588 | 3260 | 0201 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง - มะขามล้ม(ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) (รหัส งปม. 08006B0171420001) | 1 | 381 | 326002010001 |  | 1+381 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.ย.55 | 21 พ.ค.55 | - | - | - | 12 พ.ย.55 | 11 ม.ค.55 | ดำเนินการเอง | 4 ม.ค.56 | 5 เม.ย.56 | 3258000 | 3258000 | 100 | 0 | 20 มี.ค.56 | 3.258 | 3.258 | 0 | 0 | 3.258 | 3.258 | 3258000 | 92 | วัน | 3258000 |  |  |  | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1589 | 3306 | 0100 |  | หนองปรือ - สระกระโจม | 0 | 0 | 330601000000 |  | 0+000 | 8+500 | 77100 |  | ตร.ม. | 12 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 3 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | สพ.2/9/2555 | 29 พ.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 11650000 | 11642000 | 100 | 11641652.67 | 27 ก.ค.55 | 11.65 | 11.65 | 0 | 11.65 | 11.642 | 11.642 | 11650000 | 60 | วัน | 11641652.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1590 | 3306 | 0100 |  | หนองปรือ - สระกระโจม | 48 | 425 | 330601000048 |  | 48+425 | 56+045 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | สพ.2/36/2555 | 15 ก.ย.55 | 13 พ.ย.55 | 9999000 | 9995000 | 100 | 0 | 12 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 60 | วัน | 9995000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (3) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1591 | 3351 | 0103 |  | บางแม่หม้าย(ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3422(บางสาม) | 24 | 800 | 335101030024 |  | 24+800 26+350 | 15+400 27+350 | 1 |  | แห่ง | 16 ม.ค.55 | 18 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | สพ.2/2/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 มิ.ย.55 24 มิ.ย.55 | 18500000 | 18495000 | 100 | 18493500.94 | 22 มิ.ย.55 | 18.5 | 18.5 | 0 | 18.5 | 18.495 | 18.5 | 18500000 | 90 | วัน | 18493500.94 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1592 | 3358 | 0100 |  | แยกทางหลวงฯ3356 (ทุ่งคอก) - ต่อทางขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร | 8 | 0 | 335801000008 |  | 8+000 | 12+000 | 36000 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | สพ.2/5/2555 | 12 เม.ย.55 | 10 มิ.ย.55 | 10200000 | 10198000 | 100 | 10197700.39 | 18 พ.ค.55 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.198 | 10.198 | 10200000 | 60 | วัน | 10197700.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1593 | 3390 | 0100 |  | หนองรี - บ่อยาง | 3 | 800 | 339001000003 |  | 3+800 | 6+800 | 27000 |  | ตร.ม. | 16 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สพ.2/40/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 9999000 | 9997000 | 100 | 0 | 21 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.997 | 9.997 | 9999000 | 60 | วัน | 9997000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1594 | 3390 | 0100 |  | หนองรี - บ่อยาง | 14 | 200 | 339001000014 |  | 14+200 | 17+300 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | สพ.2/26/2555 | 11 ก.ย.55 | 9 พ.ย.55 | 9999000 | 9995000 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 60 | วัน | 9995000 |  |  |  | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1595 | 3443 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 324 (ตลาดใหม่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3306 (เลาขวัญ) | 35 | 400 | 344301010035 |  | 35+400 | 38+500 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | สพ.2/37/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 พ.ย.55 | 9999000 | 9991000 | 100 | 0 | 18 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.991 | 9.991 | 9999000 | 60 | วัน | 9991000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1596 | 3468 | 0100 |  | จร้าใหม่ - เลาขวัญ | 8 | 50 | 346801000008 |  | 8+050 | 10+724 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | สพ.2/38/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 พ.ย.55 | 9999000 | 9995000 | 100 | 0 | 18 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 60 | วัน | 9995000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1597 | 3480 | 100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3086 (ปลักประดู่) - ท่าลำใย | 9 | 625 | 348001000009 |  | 9+625 18+925 | 13+000 25+200 | 1 |  | แห่ง | 5 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 25 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | สพ.2/24/2555 | 7 ก.ย.55 | 5 พ.ย.55 | 9999000 | 9989488 | 100 | 0 | 4 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 60 | วัน | 9989488 |  |  |  | 0 | วัน
| 445 (1) | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1598 | 3488 | 0100 |  | แยกทางหลวงฯ 3306 (หนองโสน) - บรรจบทางหลวงฯ 3086 (หนองมะสังข์) | 15 | 200 | 348801000015 |  | 15+200 | 23+050 | 70650 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 1 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | สพ.2/8/2555 | 4 พ.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 10100000 | 10097000 | 100 | 10097000 | 2 ก.ค.55 | 10.1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.097 | 10.097 | 10100000 | 60 | วัน | 10097000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1599 | 1 | 0901 |  | ดอนรังนก - สี่แยกเข้าชัยนาท | 271 | 500 | 109010271 |  | 271+500 | 279+450 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 6 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | ชน.1/2555 | 31 ม.ค.55 | 29 เม.ย.55 | 39200000 | 39167000 | 100 | 39166587.19 | 24 เม.ย.55 | 39.2 | 39.2 | 0 | 39.167 | 39.167 | 39.2 | 39200000 | 90 | วัน | 39166587.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 446 (1) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1600 | 1 | 0902 |  | สี่แยกเข้าชัยนาท - บ้านกล้วย | 281 | 695 | 109020281 |  | 281+695 294+100 | 283+050 294+585 | 2.3 |  | กม. | 31 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | ชน.5/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 36000000 | 35987000 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 36 | 36 | 0 | 36 | 35.987 | 35.987 | 36000000 | 120 | วัน | 35986528.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 446 (2) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1601 | 1 | 0902 |  | สี่แยกเข้าชัยนาท - บ้านกล้วย | 285 | 700 | 109020285 |  | 285+700 | 291+114 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 6 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | 19 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | ชน.2/2555 | 31 ม.ค.55 | 26 เม.ย.55 | 40800000 | 40786000 | 100 | 40786000 | 26 เม.ย.55 | 40.8 | 40.8 | 0 | 40.786 | 40.786 | 40.8 | 40800000 | 87 | วัน | 40786000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 446 (1) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 1602 | 32 | 0500 |  | โพนางดำออก - สี่แยกหางน้ำสาคร | 116 | 790 | 3205000116 |  | 116+790 | 120+400 | 14440 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | ชน.3/2555 | 4 พ.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 13000000 | 12989000 | 100 | 12989000 | 2 ก.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.989 | 12.989 | 13000000 | 60 | วัน | 12989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 446 (4) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1603 | 311 | 0202 |  | กม.25+241(ต่อเขตสน.บท.สิงห์บุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(ชัยนาท) | 25 | 241 | 31102020025 |  | 25+241 | 30+300 | 1 |  | แห่ง | 17 ก.พ.55 | 9 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ชน.113/2555 | 1 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 23000000 | 22992280 | 100 | 22992222 | 14 พ.ค.55 | 23 | 23 | 0 | 22.992 | 22.992 | 23 | 23000000 | 90 | วัน | 22992222 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 446 (4) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1604 | 311 | 0202 |  | กม.25+241(ต่อเขตสน.บท.สิงห์บุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(ชัยนาท) | 30 | 500 | 31102020030 |  | 30+500 | 36+640 | 1 |  | แห่ง | 17 ก.พ.55 | 16 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | ชน.298/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 มิ.ย.55 | 36000000 | 35990000 | 100 | 35989943.75 | 14 พ.ค.55 | 36 | 36 | 0 | 35.99 | 35.99 | 36 | 36000000 | 90 | วัน | 35989943.75 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 446 (4) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1605 | 311 | 0202 |  | กม.25+241(ต่อเขตสน.บท.สิงห์บุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(ชัยนาท) | 36 | 850 | 31102020036 |  | 36+850 | 43+000 | 1 |  | แห่ง | 9 ก.พ.55 | 9 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | ชน.299/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 มิ.ย.55 | 26000000 | 25990000 | 100 | 25989765 | 22 มิ.ย.55 | 26 | 26 | 0 | 25.99 | 25.99 | 26 | 26000000 | 90 | วัน | 25989765 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 446 (4) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1606 | 3183 | 0101 |  | สามแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - กม.29+497 (ต่อเขตแขวงฯ อุทัยธานี) | 18 | 900 | 318301010018 |  | 18+900 | 29+497 | 1 |  | แห่ง | 8 ก.พ.55 | 9 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ชน.114/2555 | 1 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 25000000 | 24990000 | 100 | 24989582 | 14 พ.ค.55 | 25 | 25 | 0 | 24.99 | 24.99 | 25 | 25000000 | 90 | วัน | 24989582 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 446 (4) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1607 | 3213 | 0100 |  | วัดสิงห์ - หนองมะโมง | 0 | 17 | 321301000000 |  | 0+017 | 0+500 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ชน.116/2555 | 1 มี.ค.55 | 14 เม.ย.55 | 3000000 | 2990000 | 100 | 2990000 | 10 เม.ย.55 | 3 | 3 | 0 | 2.99 | 2.99 | 3 | 3000000 | 45 | วัน | 2990000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 446 (4) | แขวงทางหลวงชัยนาท | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1608 | 3244 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (ชัยนาท) - ท่าหาด (แม่น้ำธรรมามูล) | 0 | 300 | 324401000000 |  | 0+300 | 4+565 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | ชน.115/2555 | 1 มี.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 17300000 | 17290000 | 100 | 17289867 | 30 เม.ย.55 | 17.3 | 17.3 | 0 | 17.29 | 17.29 | 17.3 | 17300000 | 75 | วัน | 17289867 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 447 (7) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1609 | 333 | 0100 |  | สามแยกไปหนองฉาง - อุทัยธานี | 0 | 200 | 33301000000 |  | 0+200 | 0+800 | 13100 |  | ตร.ม. | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อน.28/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 6517000 | 6517000 | 100 | 0 | 27 พ.ย.55 | 6.517 | 6.517 | 0 | 6.517 | 6.156 | 6.517 | 6517000 | 60 | วัน | 6515674.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1610 | 333 | 0701 |  | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่1) | 2 | 490 | 33307010002 |  | 2+490 | 3+800 | 28034 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | อน.12/2555 | 23 มิ.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 10700000 | 10694000 | 100 | 10693788.39 | 14 ส.ค.55 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.694 | 10.694 | 10700000 | 60 | วัน | 10693788.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1611 | 333 | 0701 |  | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 3 | 800 | 33307010003 |  | 3+800 | 8+700 | 1 |  | แห่ง | 8 ธ.ค.54 | 13 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | 19 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | อน.2/2555 | 31 ม.ค.55 | 29 เม.ย.55 5 มิ.ย.55 | 37470000 | 37308000 | 100 | 37025065.8 | 28 พ.ค.55 | 37.47 | 37.47 | 0 | 37.47 | 37.308 | 37.47 | 37470000 | 90 | วัน | 37025065.8 |  |  | e-Auction | 37 | วัน
| 447 (2) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1612 | 333 | 0701 |  | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 8 | 700 | 33307010008 |  | 8+700 | 13+500 | 1 |  | แห่ง | 8 ธ.ค.54 | 13 ธ.ค.54 | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | อน.3/2555 | 31 ม.ค.55 | 29 เม.ย.55 | 38253000 | 38137000 | 100 | 38137000 | 27 เม.ย.55 | 38.253 | 38.253 | 0 | 38.253 | 38.137 | 38.253 | 38253000 | 90 | วัน | 38137000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1613 | 333 | 9999 |  | กม.83+075 (ติ่เขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) - วังหิน | 92 | 700 | 33399990092 |  | 92+700 | 96+396 | 4.096 |  | กม. | 15 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | อน.27/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 34000000 | 33988000 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 34 | 34 | 0 | 34 | 33.988 | 33.988 | 34000000 | 120 | วัน | 33987926.82 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 447 (4) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1614 | 3011 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 333 (บ้านไร่) - บ้านใต้ | 8 | 25 | 301101000008 |  | 8+025 | 29+620 | 1 |  | แห่ง | 1 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | - | - | - | 2 ก.พ.55 | 23 เม.ย.55 | ใบสั่งซื้อ 447/35/55/1 | 25 เม.ย.55 | 23 มิ.ย.55 | 5000000 | 5000000 | 100 | 4997113 | 22 มิ.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000000 | 60 | วัน | 4997113 |  |  |  | 0 | วัน
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1615 | 3011 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 333 (บ้านไร่) - บ้านใต้ | 71 | 0 | 301101000071 |  | 71+000 | 77+253 | 75036 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 20 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 10 ก.ค.55 | อน.16/2555 | 11 ก.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 10950000 | 10944000 | 100 | 10944000 | 10 ก.ย.55 | 10.95 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.944 | 10.944 | 10950000 | 60 | วัน | 10944000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 447 (4) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1616 | 3183 | 0102 |  | กม.29+497 (ต่อเขตแขวงฯ ชัยนาท) - อุทัยธานี | 34 | 0 | 318301020034 |  | 34+000 | 37+850 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 28 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | อน.6/2555 | 17 มี.ค.55 | 15 พ.ค.55 | 0 | 13790000 | 100 | 13790000 | 14 พ.ค.55 | 13.793 | 13.793 | 0 | 13.793 | 13.79 | 13.793 | 13793000 | 60 | วัน | 13790000 |  |  |  | 0 | วัน
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1617 | 3220 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 333(อุทัยธานี) - กม.13+707 (ต่อเขตแขวงฯนครสวรรค์ที่ 1) | 8 | 570 | 322001010008 |  | 8+570 | 10+650 | 1 |  | แห่ง | 16 ก.พ.55 | 15 ส.ค.54 | 30 ส.ค.55 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | อน.11/2555 | 26 พ.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 11350000 | 11341700 | 100 | 11341700 | 10 ส.ค.55 | 11.341 | 11.35 | 0 | 11.35 | 11.341 | 11.341 | 11350000 | 60 | วัน | 11341700 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 447 (3) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1618 | 3265 | 0101 |  | อุทัยธานี - มโนรมย์ | 0 | 565 | 326501010000 |  | 0+565 | 2+000 | 1.435 |  | กม. | 18 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | อน.10/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 มิ.ย.55 | 10101000 | 9605000 | 100 | 9604973.59 | 24 มิ.ย.55 | 10.101 | 10.101 | 0 | 10.101 | 9.605 | 10.101 | 10101000 | 60 | วัน | 9604973.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 447 (3) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1619 | 3265 | 0101 |  | อุทัยธานี - มโนรมย์ | 4 | 150 | 326501010004 |  | 4+150 | 5+550 | 1 |  | แห่ง | 18 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | อน.9/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 16 ส.ค.55 | 23088000 | 22894000 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 23.088 | 23.088 | 0 | 23.088 | 22.894 | 23.088 | 23088000 | 90 | วัน | 22893945.23 |  |  | e-Auction | 23 | วัน
| 447 (4) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1620 | 3265 | 0102 |  | ทางเลี่ยงเมืองอุทัยธานี | 0 | 200 | 326501020000 |  | 0+200 | 2+441 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 28 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | อน.4/2555 | 17 มี.ค.55 | 15 พ.ค.55 | 12000000 | 9207180 | 100 | 9207180 | 12 เม.ย.55 | 9.208 | 12 | 0 | 9.208 | 9.207 | 12 | 12000000 | 60 | วัน | 9207180 |  |  |  | 0 | วัน
| 447 (4) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1621 | 3265 | 0103 |  | มโนรมย์ - บรรจบทางตอนควบคุมหมายเลข 32650101 | 0 | 0 | 326501030000 |  | 0+000 | 1+630 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 28 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | อน.5/2555 | 17 มี.ค.55 | 15 พ.ค.55 | 0 | 7793940 | 100 | 7793940 | 17 เม.ย.55 | 7.795 | 7.795 | 0 | 7.795 | 7.793 | 7.795 | 7795000 | 60 | วัน | 7793940 |  |  |  | 0 | วัน
| 447 (1) | แขวงทางหลวงอุทัยธานี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1622 | 3456 | 0200 |  | หนองกระดี่ - บึงคอกช้าง - ลานสัก | 31 | 0 | 345602000031 |  | 31+000 | 33+550 | 22950 |  | ตร.ม. | 17 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 10 ก.ค.55 | อน.17/2555 | 11 ก.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 11900000 | 11893000 | 100 | 11893000 | 6 ก.ย.55 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 11.893 | 11.893 | 11900000 | 60 | วัน | 11893000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1623 | 32 | 0201 |  | นครหลวง - ทางแยกต่างระดับอ่างทอง | 26 | 0 | 3202010026 |  | 26+000 | 46+000 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 29 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | อท.3/2555 | 31 ม.ค.55 | 29 เม.ย.55 | 49964000 | 49875000 | 100 | 49874780.77 | 2 เม.ย.55 | 49.964 | 49.964 | 0 | 49.964 | 49.875 | 49.964 | 49964000 | 90 | วัน | 49874780.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (3) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1624 | 32 | 0201 |  | นครหลวง - ทางแยกต่างระดับอ่างทอง | 31 | 300 | 3202010031 |  | 31+300 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 15 ส.ค.55 | 20 มี.ค.55 | อท.9/2555 | 21 มี.ค.55 | 19 พ.ค.55 | 830000 | 828250 | 100 | 828250 | 18 พ.ค.55 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.828 | 0.83 | 830000 | 60 | วัน | 828250 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 448 (3) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1625 | 32 | 0202 |  | ทางแยกต่างระดับอ่างทอง- ไชโย | 52 | 167 | 3202020052 |  | 52+167 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 1 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 23 ม.ค.55 | 2 มิ.ย.55 | 2 ต.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | อท.6/2555 | 21 มี.ค.55 | 19 พ.ค.55 | 800000 | 798452 | 100 | 798452 | 18 พ.ค.55 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.798 | 0.8 | 800000 | 60 | วัน | 798452 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 448 (3) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1626 | 32 | 0202 |  | ทางแยกต่างระดับอ่างทอง- ไชโย | 52 | 250 | 3202020052 |  | 52+250 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 15 ส.ค.55 | 20 มี.ค.55 | อท.7/55 | 21 มี.ค.55 | 19 พ.ค.55 | 830000 | 828450 | 100 | 828450 | 18 พ.ค.55 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.828 | 0.83 | 830000 | 60 | วัน | 828450 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 448 (3) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1627 | 32 | 201 |  | นครหลวง - ทางแยกต่างระดับอ่างทอง | 30 | 500 | 3202010030 |  | 30+500 |  | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 9 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 2 มิ.ย.55 | 2 ต.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 20 มี.ค.55 | อท.8/2555 | 21 มี.ค.55 | 19 พ.ค.55 | 800000 | 798445 | 100 | 798445 | 18 พ.ค.55 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.798 | 0.8 | 800000 | 60 | วัน | 798445 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 448 (3) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1628 | 309 | 0202 |  | กม.37+600(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา)-บรรจบทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง | 44 | 50 | 30902020044 |  | 44+050 | 45+500 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | อท.10/2555 | 21 มี.ค.55 | 19 พ.ค.55 | 1500000 | 1498942 | 100 | 1498942 | 18 พ.ค.55 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.498 | 1.5 | 1500000 | 60 | วัน | 1498942 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1629 | 329 | 0300 |  | บางปะหัน - กม.6+250 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) | 44 | 0 | 32903000044 |  | 44+000 | 47+000 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 6 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | 19 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | อท.5/2555 | 31 ม.ค.55 | 9 เม.ย.55 | 17568000 | 17562000 | 100 | 17561390.54 | 5 เม.ย.55 | 17.568 | 17.568 | 0 | 17.568 | 17.562 | 17.568 | 17568000 | 70 | วัน | 17561390.54 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (1) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1630 | 329 | 0301 |  | บางปะหัน - กม.6+250 (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) | 41 | 500 | 32903010041 |  | 41+500 | 41+800 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มิ.ย.54 | - | 9 มิ.ย.54 | 15 ก.ย.54 | 9 ธ.ค.55 | 26 ก.ย.55 | อท.27/2555 | 27 ก.ย.55 | 10 พ.ย.55 | 898500 | 898500 | 100 | 0 | 15 พ.ย.55 | 0.898 | 0.898 | 0 | 0.9 | 0.898 | 0.898 | 898500 | 45 | วัน | 898500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1631 | 347 | 0103 |  | กม.50+000(ต่อเขตแขวงฯอยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะหัน) | 50 | 0 | 34701030050 |  | 50+000 | 50+500 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 29 พ.ย.54 | 26 ธ.ค.54 | 19 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | อท.2/2555 | 26 ม.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 3492200 | 3488169 | 100 | 3488167.77 | 4 เม.ย.55 | 3.492 | 3.492 | 0 | 3.492 | 3.488 | 3.492 | 3492200 | 70 | วัน | 3488167.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1632 | 3064 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง - คอสะพานข้ามแม่น้ำน้อยฝั่งเหนือ (โพธิ์ทอง) | 1 | 182 | 306401000001 |  | 1+182 | 9+125 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 12 มิ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 30 ม.ค.55 | อท.4/2555 | 31 ม.ค.55 | 29 พ.ค.55 6 พ.ค.55 | 41241600 | 41199000 | 100 | 41197000 | 29 พ.ค.55 | 41.241 | 41.241 | 0 | 41.241 | 41.199 | 41.241 | 41241600 | 120 | วัน | 41197000 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 448 (1) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1633 | 3064 | 0200 |  | คอสะพานข้ามแม่น้ำน้อยฝั่งเหนือ( โพธิ์ทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032(ปากดง)\n | 11 | 350 | 306402000011 |  | 11+350 | 20+350 | 90000 |  | ตร.ม. | 3 ส.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 4 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | อท.16/2555 | 15 มิ.ย.55 | 13 ส.ค.55 | 12200000 | 12195000 | 100 | 12195000 | 10 ส.ค.55 | 1.22 | 12.2 | 0 | 12.2 | 12.195 | 12.195 | 12200000 | 60 | วัน | 12195000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (2) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1634 | 3267 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 (สี่แยกอ่างทอง) - กม.5+468 (เจ้าปลุก)(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) | 3 | 0 | 326701010003 |  | 3+000 | 5+468 | 1 |  | แห่ง | 14 พ.ย.54 | 6 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | 19 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 23 ม.ค.55 | อท.1/2555 | 24 ม.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 5836000 | 5832811 | 100 | 5832811 | 30 มี.ค.55 | 5.836 | 5.836 | 0 | 5.836 | 5.832 | 5.836 | 5836000 | 70 | วัน | 5832811 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (1) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1635 | 3373 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - กม.11+670 (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) | 9 | 600 | 337301010009 |  | 9+600 | 11+670 | 21180 |  | ตร.ม. | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | อท.19/2555 | 23 ส.ค.55 | 21 ต.ค.55 | 10000000 | 9992253 | 100 | 9992099.75 | 26 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.992 | 9.992 | 10000000 | 60 | วัน | 9992099.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (1) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1636 | 3454 | 0202 |  | กม. 49+736 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี)\n - โพธิ์ทอง | 51 | 610 | 345402020051 |  | 51+610 | 56+400 | 73300 |  | ตร.ม. | 3 ธ.ค.55 | 4 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 5 ส.ค.55 | 5 ต.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 29 มิ.ย.55 | อท.18/2555 | 30 มิ.ย.55 | 28 ส.ค.55 | 13000000 | 12994000 | 100 | 12993796.55 | 27 ส.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.994 | 12.994 | 13000000 | 60 | วัน | 12993796.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 448 (1) | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1637 | 3454 | 0300 |  | โพธิ์ทอง - หน้าโคก | 68 | 700 | 345403000068 |  | 68+700 | 71+000 | 25300 |  | ตร.ม. | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 4 พ.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 5 ต.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | อท.14/2555 | 30 พ.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 12400000 | 12393000 | 100 | 12392086.35 | 5 ก.ค.55 | 12.4 | 12.4 | 0 | 12.4 | 12.393 | 12.393 | 12400000 | 60 | วัน | 12392086.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 410 (5) | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1638 | 9999 | 9999 |  | งานค่าดำเนินการสำรวจออกแบบควบคุมงานโครงการสำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) (รหัส งปม. 08006B0135420001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 31 ต.ค.55 | - | - | - | 4 ธ.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 พ.ย.55 | 19 เม.ย.58 | 49655000 | 49655000 | 100 | 0 | - | 49.655 | 49.655 | 0 | 0 | 45.722 | 49.655 | 49655000 | 900 | วัน | 49654928.66 |  |  |  | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1639 | 1 | 0100 |  | อนุสาวรีย์หลักสี่ - สนามกีฬาธูปเตมีย์ | 18100 |  | 101018100 |  | 18100 | 19100 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | - | 20 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | กท5/55 | 27 มี.ค.55 | 24 มิ.ย.55 | 5000000 | 4983999.76 | 100 | 4638663.33 | 21 มิ.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.983 | 5 | 5000000 | 90 | วัน | 4638663.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1640 | 1 | 0100 |  | อนุสาวรีย์หลักสี่ - สนามกีฬาธูปเตมีย์ | 24 | 700 | 101000024 |  | 24+700 | 27+710 | 1 |  | แห่ง | - | 1 พ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | กท9/2555 | 28 มี.ค.55 | 23 ก.ย.55 | 42000000 | 41236000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.55 | 42 | 42 | 0 | 0 | 41.236 | 42 | 42000000 | 180 | วัน | 41226625.22 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1641 | 1 | 0100 |  | อนุสาวรีย์หลักสี่ - สนามกีฬาธูปเตมีย์ | 24 | 701 | 101000024 |  | 24+701 | 27+710 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | กท8/55 | 28 มี.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 35500000 | 34990000 | 100 | 34988742.94 | 31 ส.ค.55 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | 34.99 | 35.5 | 35500000 | 150 | วัน | 34988742.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (1) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1642 | 31 | 0100 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) | 7 | 400 | 3101000007 |  | 7+400 | 19+650 | 133000 |  | ตร.ม. | - | 12 เม.ย.55 | - | 12 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | 27 ก.ค.55 | กท19/55 | 28 ก.ค.55 | 23 ม.ค.56 | 16500000 | 16480000 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.48 | 16.48 | 16500000 | 180 | วัน | 16381778.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1643 | 31 | 0100 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(รังสิต) (รหัส งปม. 08006B0116420001) | 7 | 554 | 3101000007 |  | 7+554 | 25+415 | 1 |  | แห่ง | - | 23 พ.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | - | 20 พ.ย.55 | 29 ส.ค.55 | กท.22/2555 | 30 ส.ค.55 | 27 ธ.ค.55 27 ม.ค.56 | 28484000 | 27000000 | 100 | 0 | 6 ก.พ.56 | 28.484 | 28.484 | 0 | 0 | 27 | 28.484 | 28484000 | 120 | วัน | 26971155.49 |  |  | e-Auction | 31 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1644 | 31 | 0100 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานครควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑ (รังสิต) | 8 | 879 | 3101000008 |  | 8+879 | 15+700 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | - | 19 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | กท13/2555 | 19 พ.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 34500000 | 33147000 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 33.147 | 34.5 | 34500000 | 180 | วัน | 33146499.02 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1645 | 31 | 0100 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(รังสิต) | 8 | 879 | 3101000008 |  | 8+879 | 15+701 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ม.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | กท15/2555 | 7 มิ.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 34000000 | 32420000 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34000000 | 180 | วัน | 32397170.27 |  |  |  | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1646 | 31 | 0100 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานครควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑ (รังสิต) ด้านขวาทาง | 15 | 750 | 3101000015 |  | 15+750 | 21+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 2 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | กท7/55 | 27 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 30 ส.ค.55 | 19500000 | 19162900 | 100 | 19154348.82 | 30 ส.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 19.162 | 19.5 | 19500000 | 150 | วัน | 19154348.82 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1647 | 31 | 0100 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(รังสิต) | 15 | 750 | 3101000015 |  | 15+750 | 21+001 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | กท10/55 | 19 เม.ย.55 | 15 ต.ค.55 | 19500000 | 19469000 | 100 | 0 | 15 ต.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 19.469 | 19.5 | 19500000 | 180 | วัน | 18501660.54 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1648 | 31 | 0100 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานครควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑ (รังสิต) | 21 | 0 | 3101000021 |  | 21+000 | 28+500 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | กท2/55 | 21 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 24 ส.ค.55 | 19500000 | 18237000 | 100 | 18236547.39 | 24 ส.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 18.237 | 19.5 | 19500000 | 150 | วัน | 18236547.39 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1649 | 31 | 0100 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1(รังสิต) | 21 | 0 | 3101000021 |  | 21+000 | 28+501 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 11 มิ.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | กท.6/2555 | 7 มิ.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 19500000 | 19477000 | 100 | 0 | 29 ก.ย.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 19.477 | 19.5 | 19500000 | 180 | วัน | 19476872.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1650 | 31 | 0101 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานครควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) (รหัส งปม. 08006B0047420001) | 4 | 990 | 3101010004 |  | 4+990 | 25+500LT.RT. | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 20 ก.ย.55 | กท.23/2555 | 21 ก.ย.55 | 19 มี.ค.56 25 ส.ค.56 | 49367000 | 45722500 | 100 | 0 | 30 ก.ค.56 | 49.367 | 49.367 | 0 | 0 | 45.722 | 49.367 | 49367000 | 180 | วัน | 45670910.44 |  |  | e-Auction | 159 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1651 | 304 | 0102 |  | อนุสาวรีย์หลักสี่ - แยกเข้ามีนบุรี | 3 | 238LT.RT. | 30401020003 |  | 3+238LT.RT. | 3+238LT.RT. | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 5 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | กท.18/2555 | 25 ก.ค.55 | 22 ต.ค.55 | 1964000 | 1964000 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 1.964 | 1.964 | 0 | 0 | 1.964 | 1.964 | 1964000 | 90 | วัน | 1963608.18 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1652 | 304 | 0201 |  | มีนบุรี - กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) | 16 | 500 | 30402010016 |  | 16+500 | 16+800 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ม.ค.55 | - | 29 มี.ค.55 | 5 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | กท.11/2555 | 1 พ.ค.55 | 27 ต.ค.55 | 5600000 | 5598000 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.598 | 5.598 | 5600000 | 180 | วัน | 5501549.82 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1653 | 304 | 0201 |  | มีนบุรี - กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯ ฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0118420001) | 38 | 464 | 30402010038 |  | 38+464 | 48+800LT.RT. | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | กท.29/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 มิ.ย.56 19 พ.ย.57 | 150000000 | 142870000 | 100 | 0 | 19 พ.ย.57 | 150 | 150 | 0 | 0 | 142.87 | 150 | 150000000 | 270 | วัน | 118328556.44 |  |  | e-Auction | 512 | วัน
| 411 (1) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1654 | 304 | 0201 |  | มีนบุรี - กม.58+000(ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) | 48 | 550 | 30402010048 |  | 48+550 | 52+000 | 12630 |  | ตร.ม. | - | 6 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | กท.33/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 11500000 | 11480000 | 100 | 0 | 25 มี.ค.56 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11500000 | 180 | วัน | 11474256.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (1) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1655 | 304 | 0202 |  | อนุสาวรีย์หลักสี่ - แยกเข้ามีนบุรี | 16 | 520 | 30402020016 |  | 16+520 | 16+876 | 1 | RT | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | กท27/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 5595200 | 5595140 | 100 | 0 | 26 มี.ค.56 | 5.595 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 5595200 | 180 | วัน | 5593537 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1656 | 304 | 0205 |  | มีนบุรี - กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0101420001) | 43 | 210 | 30402050043 |  | 43+210 | 44+270LT.RT. | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 9 พ.ย.55 | 9 พ.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 29 พ.ย.55 | กท1/2556 | 30 พ.ย.55 | 27 ก.ค.56 10 ก.ย.57 | 124026000 | 109888888 | 100 | 0 | - | 124.026 | 124.026 | 0 | 109.88 | 109.888 | 124.026 | 124026000 | 240 | วัน | 76455966.13 |  |  | e-Auction | 410 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1657 | 304 | 0205 |  | มีนบุรี - กม.58+000 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0102420001) | 47 | 932 | 30402050047 |  | 47+932 | 49+032LT.RT. | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 9 พ.ย.55 | 9 พ.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 29 พ.ย.55 | กท2/2556 | 30 พ.ย.55 | 27 ก.ค.56 10 ต.ค.57 | 124591000 | 112000000 | 100 | 0 | 10 ต.ค.57 | 124.591 | 124.591 | 0 | 0 | 112 | 124.591 | 124591000 | 240 | วัน | 58368701.87 |  |  | e-Auction | 440 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1658 | 351 | 0100 |  | แยกทางของกรุงเทพมหานครควบคุม(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (คันนายาว) | 1 | 609 | 35101000001 |  | 1+609 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | - | 2 ต.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | กท1/55 | 21 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 4998000 | 4996981.39 | 100 | 4995879.1 | 18 มิ.ย.55 | 4.998 | 4.998 | 0 | 0 | 4.996 | 4.998 | 4998000 | 90 | วัน | 4995879.1 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1659 | 3119 | 0100 |  | มีนบุรี - ลาดกระบัง (รหัส งปม. 08006B01119420001) | 0 | 800 | 311901000000 |  | 0+800 | 11+003LT.RT. | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | กท.31/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 21 ก.ย.56 | 122030000 | 121300000 | 100 | 0 | 5 ก.ย.56 | 122.03 | 122.03 | 0 | 0 | 121.3 | 122.03 | 122030000 | 180 | วัน | 121294641.46 |  |  | e-Auction | 178 | วัน
| 411 (7) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1660 | 3312 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 - กม.12+348 (ต่อเขต สน.บท.นครนายก) | 10 | 0 | 331201000010 |  | 10+000 | 12+348 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | กท.28/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4000000 | 180 | วัน | 3985000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (5) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1661 | 3481 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 304 (หนองจอก) - กม.1+570 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0098420001) | 0 | 0 | 348101000000 |  | 0+000 | 1+200LT.RT. | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 12 ธ.ค.55 | 24 ส.ค.55 | กท20/2555 | 25 ส.ค.55 | 20 ก.พ.56 | 14986000 | 13639000 | 100 | 0 | 18 ก.พ.56 | 14.986 | 14.986 | 0 | 0 | 13.639 | 14.986 | 14986000 | 180 | วัน | 13638030.85 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1662 | 3701 | 0101 |  | ถนนศรีนครรินทร์ - ลาดกระบัง | 14 | 0 | 370101010014 |  | 14+000 | 19+000 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ต.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | กท.14/2555 | 7 มิ.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 35000000 | 34956000 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 35 | 35 | 0 | 0 | 34.956 | 35 | 35000000 | 180 | วัน | 34955854.2 |  |  |  | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1663 | 3701 | 0101 |  | ถนนศรีนครรินทร์ - ลาดกระบัง | 20 | 103 | 370101010020 |  | 20+103 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | กท.3/55 | 24 มี.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 2000000 | 1999999.89 | 100 | 1999999.89 | 21 มิ.ย.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.999 | 2 | 2000000 | 90 | วัน | 1999999.89 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (3) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1664 | 3901 | 0300 |  | ลำลูกกา (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - ประเวศ (ต่อเขตแขวงฯสมุทรปราการ) | 50 | 775 | 390103000050 |  | 50+775 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | กท.4/2555 | 24 มี.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 2000000 | 1999999.9 | 100 | 1999999.9 | 20 มิ.ย.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.999 | 2 | 2000000 | 90 | วัน | 1999999.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 411 (1) | แขวงทางหลวงกรุงเทพ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1665 | 3902 | 0202 |  | ลำลูกกา (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - ประเวศ (ต่อเขตแขวงฯสมุทรปราการ) (รหัส งปม. 0800668702420684) | 41 | 750 | 390202020041 |  | 41+750 | 42+430 | 1 |  | แห่ง | - | 29 พ.ค.55 | - | - | - | 14 มิ.ย.56 | 9 ก.ค.56 | กท.11/2556 | 10 ก.ค.56 | 5 ม.ค.57 | 19769000 | 19769000 | 100 | 0 | 30 พ.ค.57 | 19.769 | 19.769 | 0 | 0 | 0 | 19.769 | 19769000 | 180 | วัน | 19769000 |  |  |  | 0 | วัน
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1666 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ - วังน้อย | 51 | 200 | 102020051 |  | 51+200 | 57+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 18 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | อย.1/2555 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 95000000 | 94939082 | 100 | 94939082 | 23 พ.ค.55 | 95 | 95 | 0 | 0 | 94.939 | 95 | 95000000 | 120 | วัน | 94939082 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1667 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 57 | 0 | 102020057 |  | 57+000 | 60+000 | 1 | FLT | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 2 มิ.ย.55 | 28 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | อย.6/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 19500000 | 19474000 | 100 | 19473720 | 6 ก.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.475 | 19.474 | 19.5 | 19500000 | 120 | วัน | 19473720 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1668 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 57 | 2 | 102020057 |  | 57+002 | 60+000 | 32120 | FRT | ตร.ม. | - | 25 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 3 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | อย.20/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 19500000 | 19467000 | 100 | 19466773.46 | 6 ก.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.47 | 19.474 | 19.5 | 19500000 | 120 | วัน | 19466773.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1669 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 60 | 0 | 102020060 |  | 60+000 | 63+000 | 1 | FLT | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | อย.9/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 19500000 | 19483000 | 100 | 19482931.81 | 8 ก.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.485 | 19.483 | 19.5 | 19500000 | 120 | วัน | 19482931.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1670 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 60 | 2 | 102020060 |  | 60+002 | 63+000 | 31740 | FRT | ตร.ม. | - | 24 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | อย.8/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 19500000 | 19450000 | 100 | 19449913.67 | 3 ก.ค.55 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.453 | 19.45 | 19.5 | 19500000 | 120 | วัน | 19449913.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1671 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 63 | 0 | 102020063 |  | 63+000 | 65+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | อย.21/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 38500000 | 38449000 | 100 | 38448844.46 | 23 ส.ค.55 | 38.5 | 38.5 | 0 | 38.468 | 38.465 | 38.5 | 38500000 | 120 | วัน | 38448844.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1672 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 68 | 0 | 102020068 |  | 68+000 | 72+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | อย.22/2555 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 38500000 | 38465000 | 100 | 38464961.62 | 23 ส.ค.55 | 38.5 | 38.5 | 0 | 38.468 | 38.465 | 38.5 | 38500000 | 120 | วัน | 38464961.62 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1673 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 72 | 0 | 102020072 |  | 72+000 | 73+000 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 2 มิ.ย.55 | 2 มิ.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | อย.7/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 14500000 | 14490000 | 100 | 14489744.73 | 16 ก.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.49 | 14.5 | 14500000 | 120 | วัน | 14489744.73 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1674 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 74 | 0 | 102020074 |  | 74+000 | 77+000 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ส.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | อย.15/2555 | 11 เม.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 43500000 | 43451000 | 100 | 43450707.26 | 24 ก.ค.55 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.454 | 43.451 | 43.5 | 43500000 | 150 | วัน | 43450707.26 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1675 | 1 | 0202 |  | ประตูน้ำพระอินทร์ -วังน้อย\nวังน้อย - หนองแค | 78 | 0 | 102020078 |  | 78+000 | 79+000 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 29 ก.พ.55 | 3 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | อย.14/2555 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 14500000 | 14488000 | 100 | 14417901.48 | 9 ส.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.49 | 14.488 | 14.5 | 14500000 | 120 | วัน | 14417901.48 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1676 | 1 | 0301 |  | วังน้อย - หนองแค | 65 | 0 | 103010065 |  | 65+000 | 68+000 | 1 |  | แห่ง | - | 12 ก.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 18 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | อย.2/2555 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 71000000 | 70956961 | 100 | 70956961 | 23 พ.ค.55 | 71 | 71 | 0 | 0 | 70.956 | 71 | 71000000 | 120 | วัน | 70956961 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1677 | 1 | 0301 |  | วังน้อย - หนองแค | 73 | 0 | 103010073 |  | 73+000 | 78+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 19 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | อย.3/2555 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 47000000 | 46954000 | 100 | 46954000 | 25 พ.ค.55 | 47 | 47 | 0 | 0 | 46.954 | 47 | 47000000 | 120 | วัน | 46954000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1678 | 32 | 0100 |  | บางปะอิน - นครหลวง | 0 | 0 | 3201000000 |  | 0+000 | 10+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 19 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | อย.4/2555 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 75000000 | 74726000 | 100 | 74722212.96 | 2 พ.ค.55 | 75 | 75 | 0 | 0 | 74.726 | 75 | 75000000 | 120 | วัน | 74722212.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1679 | 32 | 0100 |  | บางปะอิน - นครหลวง | 4 | 0 | 3201000004 |  | 4+000 | 9+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ก.พ.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | อย.13/2555 | 31 มี.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 43500000 | 43295000 | 100 | 43294930.64 | 23 มิ.ย.55 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 43500000 | 150 | วัน | 43294930.64 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1680 | 32 | 0100 |  | บางปะอิน - นครหลวง | 10 | 0 | 3201000010 |  | 10+000 | 15+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | อย.18/2555 | 25 เม.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 43500000 | 43460000 | 100 | 43460000 | 21 ก.ย.55 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.466 | 43.46 | 43.5 | 43500000 | 150 | วัน | 43460000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1681 | 32 | 0100 |  | บางปะอิน - นครหลวง | 15 | 0 | 3201000015 |  | 15+000 | 21+000 | 1 | FLT | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | อย.25/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 45500000 | 45462000 | 100 | 45461815.22 | 25 มิ.ย.55 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.465 | 45.462 | 45.5 | 45500000 | 150 | วัน | 45461815.22 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1682 | 32 | 0100 |  | บางปะอิน - นครหลวง | 15 | 1 | 3201000015 |  | 15+001 | 21+000 | 1 | FRT | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | อย.24/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 45500000 | 45459000 | 100 | 45432621.42 | 6 ส.ค.55 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.465 | 45.459 | 45.5 | 45500000 | 150 | วัน | 45432621.42 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1683 | 32 | 0100 |  | บางปะอิน - นครหลวง | 17 | 200 | 3201000017 |  | 17+200 | 24+200 | 117700 |  | ตร.ม. | - | 12 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | - | - | 20 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | อย.39/2555 | 21 ก.ค.55 | 18 ต.ค.55 | 16540000 | 16529000 | 100 | 0 | 18 ต.ค.55 | 16.54 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 16.529 | 16540000 | 90 | วัน | 16528301.2 |  |  |  | 0 | วัน
| 413 (2) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1684 | 32 | 0100 |  | บางปะอิน - นครหลวง | 21 | 0 | 3201000021 |  | 21+000 | 26+000 | 4.5 |  | กม. | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 18 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | อย.5/2555 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 90000000 | 89320000 | 100 | 89319527.42 | 2 พ.ค.55 | 90 | 90 | 0 | 0 | 89.32 | 90 | 90000000 | 120 | วัน | 89319527.42 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1685 | 32 | 0102 |  | บางปะอิน - นครหลวง (รหัส งปม. 08006B0131420001) | 7 | 200 | 3201020007 |  | 7+200 | 9+200 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 5 ส.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 9 ก.ค.55 | อย.48/2555 | 9 ส.ค.55 | 3 มิ.ย.56 | 80000000 | 79940000 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 80 | 80 | 0 | 79.94 | 79.94 | 80 | 80000000 | 180 | วัน | 79939819.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1686 | 308 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บางปะอิน (รหัส งปม. 08006B0132420001) | 3 | 0 | 30801000003 |  | 3+000 | 5+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 29 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | - | 12 เม.ย.55 | 14 ก.ย.55 | อย.51/2555 | 15 ก.ย.55 | 13 พ.ค.56 | 64506000 | 64506000 | 100 | 0 | 23 ส.ค.56 | 64.506 | 64.506 | 0 | 0 | 68.182 | 64.506 | 64506000 | 241 | วัน | 64496952.11 |  |  |  | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1687 | 308 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บางปะอิน | 6 | 50 | 30801000006 |  | 6+050 | 6+550 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อย.61/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 3500000 | 3496184.5 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3500000 | 60 | วัน | 3496184.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1688 | 309 | 0101 |  | สี่แยกวังน้อย - ต่อทางของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตอน 1 (รหัส งปม. 08006B0127420001) | 0 | 0 | 30901010000 |  | 0+000 | 13+750 | 78000 |  | ตร.ม. | - | 27 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 24 ก.ย.55 | - | 12 เม.ย.55 | 19 ก.ย.55 | อย.4/2556 | 20 ก.ย.55 | 19 ก.ย.56 30 มิ.ย.57 | 250000000 | 244110000 | 100 | 0 | 25 มี.ค.57 | 250 | 250 | 0 | 0 | 244.09 | 250 | 250000000 | 365 | วัน | 244109185.12 |  |  | e-Auction | 284 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1689 | 309 | 0101 |  | สี่แยกวังน้อย - ต่อทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาควบคุม ตอน 2 (รหัส งปม. 08006B0097420001) | 13 | 750 | 30901010013 |  | 13+750 | 16+000 | 78000 |  | ตร.ม. | - | 22 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 25 ก.ค.55 | - | 4 ธ.ค.55 | 19 ก.ย.55 | อย.65/2555 | 20 ก.ย.55 | 23 ก.ย.56 12 มิ.ย.57 | 245308000 | 239407000 | 100 | 0 | - | 245.308 | 245.308 | 0 | 0 | 239.407 | 245.308 | 245308000 | 369 | วัน | 239349884.31 |  |  | e-Auction | 262 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1690 | 309 | 0101 |  | วังน้อย - อยุธยา\nอยุธยา - ป่าโมก | 16 | 0 | 30901010016 |  | 16+000 | 20+850 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | - | 26 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | อย.28/2555 | 9 มิ.ย.55 | 5 พ.ย.55 | 40000000 | 39622000 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 40 | 40 | 0 | 39.625 | 39.622 | 40 | 40000000 | 150 | วัน | 39599565.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1691 | 329 | 0200 |  | ภาชี - บางปะหัน (รหัส งปม. 08006B0134420001) | 35 | 0 | 32902000035 |  | 35+000 | 40+475 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | - | 12 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อย.57/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 100000000 | 99935000 | 100 | 0 | 4 เม.ย.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.935 | 100 | 100000000 | 180 | วัน | 99885830.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1692 | 347 | 0102 |  | กม.20+659 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - กม.50+000 (ต่อเขตสำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา) | 21 | 296 | 34701020021 |  | 21+296 | 41+100 | 1 |  | แห่ง | - | 21 ก.ย.55 | - | - | - | 21 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | อย.52/2555 | 22 ก.ย.55 | 19 ม.ค.56 | 7494400 | 7494400 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 7.494 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 7.494 | 7494400 | 120 | วัน | 7492670.73 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1693 | 347 | 0102 |  | กม.20+643(ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - กม.50+000(ต่อเขตสน.บท.อ่างทอง - อยุธยา) | 41 | 0 | 34701020041 |  | 41+000 | 42+400 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | อย.11/2555 | 31 มี.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 43290000 | 43240000 | 100 | 43239936.81 | 5 ก.ย.55 | 43.29 | 43.29 | 0 | 43.245 | 43.24 | 43.29 | 43290000 | 150 | วัน | 43239936.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1694 | 347 | 0102 |  | กม.20+643(ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - กม.50+000(ต่อเขตสน.บท.อ่างทอง - อยุธยา) | 42 | 500 | 34701020042 |  | 42+500 | 43+850 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 3 ส.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 24 เม.ย.55 | อย.17/2555 | 25 เม.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 48100000 | 48050000 | 100 | 29036406.92 | 8 ต.ค.55 | 48.1 | 48.1 | 0 | 48.055 | 48.05 | 48.1 | 48100000 | 150 | วัน | 48049961.23 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1695 | 356 | 0100 |  | แยกสาย32 - บรรจบสาย 347 | 0 | 0 | 35601000000 |  | 0+000 | 9+401 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ต.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 25 พ.ค.55 | อย.26/2555 | 26 พ.ค.55 | 22 ก.ย.55 | 15000000 | 14970000 | 100 | 14970000 | 23 ก.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.97 | 14.97 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14970000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1696 | 356 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 347 | 4 | 0 | 35601000004 |  | 4+000 | 4+850 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ส.ค.54 | - | 23 ส.ค.54 | 10 ก.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | อย.41/2555 | 24 ก.ค.55 | 20 พ.ย.55 | 14980000 | 14980000 | 100 | 2247000 | 31 ต.ค.55 | 14.98 | 14.98 | 0 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14980000 | 120 | วัน | 14979997.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1697 | 3020 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 347 (กม.ที่ 21+700) - บ้านพลับ (รหัส งปม. 08006B0139420001) | 17 | 103 | 302001000017 |  | 17+103 | 21+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | - | 12 เม.ย.55 | 13 ก.ย.55 | อย.49/2555 | 14 ก.ย.55 | 12 มี.ค.56 | 59819000 | 58595000 | 100 | 0 | 20 มี.ค.56 | 0 | 59.819 | 0 | 0 | 58.595 | 59.819 | 59819000 | 180 | วัน | 58581331.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1698 | 3056 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 309 (สามเรือน) - ภาชี (รหัส งปม. 08006B0128420001) | 0 | 0 | 305601000000 |  | 0+000 | 5+310 | 54150 |  | ตร.ม. | - | 23 พ.ค.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 22 ต.ค.55 | อย.5/2556 | 23 ต.ค.55 | 19 มิ.ย.56 | 200000000 | 198600000 | 100 | 0 | 16 ส.ค.56 | 0 | 200 | 0 | 0 | 198.6 | 200 | 200000000 | 240 | วัน | 198585794.91 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1699 | 3063 | 100 |  | แยก ทล.329 - แยก ทล.3063 โค้งคลองไทย, นครหลวง - แยก ทล.32 (รหัส งปม. 08006B0091420001) | 17 | 350 | 306301000017 |  | 17+350 0+000 | 23+190 0+966 | 1 |  | แห่ง | - | 23 พ.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 13 ก.ค.55 | อย.34/2555 | 14 ก.ค.55 | 9 ม.ค.56 | 100000000 | 97910000 | 100 | 0 | 8 ม.ค.56 | 100 | 100 | 0 | 0 | 97.91 | 100 | 100000000 | 180 | วัน | 97899826.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1700 | 3263 | 0100 |  | อยุธยา - กม.30+000 (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) | 10 | 900 | 326301000010 |  | 10+900 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 25 มิ.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อย.60/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 2500000 | 2492600 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 2500000 | 60 | วัน | 2492600 |  |  |  | 0 | วัน
| 413 (7) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1701 | 3263 | 0100 |  | อยุธยา - กม.30+000 (ต่อเขตแขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1) ตอน 1 | 25 | 0 | 326301000025 |  | 25+000 | 30+000 | 1 |  | แห่ง | - | 25 มิ.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อย.55/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9969000 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.969 | 9999000 | 90 | วัน | 9969000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1702 | 3267 | 0102 |  | กม.5+468(ต่อเขตสำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา) - กม.26+457 (ต่อเขตแขวงฯสระบุรี) | 20 | 800 | 326701020020 |  | 20+800 | 26+300 | 0 |  |  | - | 25 มิ.ย.55 | - | 31 ส.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 27 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | อย.43/2555 | 28 ก.ค.55 | 24 พ.ย.55 | 15000000 | 14990000 | 100 | 0 | 8 พ.ย.55 | 15 | 15 | 0 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 15000000 | 120 | วัน | 14990000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (7) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1703 | 3267 | 0200 |  | กม.5+468 (ต่อเขตสำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา) - กม.26+457 (ต่อเขตแขวงฯสระบุรี) | 15 | 0 | 326702000015 |  | 15+000 | 20+800 | 1 |  | แห่ง | - | 25 มิ.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | อย.54/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9972000 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.972 | 9999000 | 90 | วัน | 9972000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1704 | 3309 | 0301 |  | กม.6+000(ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 308 (บางปะอิน) (รหัส งปม. 08006B0085420001) | 0 | 900 | 330903010000 |  | 0+900 | 6+000 | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | - | 12 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | อย.58/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 มิ.ย.56 14 ก.ย.56 | 173157000 | 173157000 | 100 | 0 | 18 มี.ค.57 | 173.157 | 173.157 | 0 | 0 | 176.7 | 173.157 | 173157000 | 270 | วัน | 173127305.32 |  |  | e-Auction | 81 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1705 | 3412 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บางบาล (รหัส งปม. 08006B0136420001) | 0 | 0 | 341201010000 |  | 0+000 | 3+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | - | 6 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 20 ก.ค.55 | อย.40/2555 | 21 ก.ค.55 | 15 ก.พ.56 | 6270000 | 6253000 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 6.27 | 6.27 | 0 | 6.253 | 6.253 | 6.27 | 6270000 | 210 | วัน | 6253000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1706 | 3412 | 0101 |  | แยกทางหลวง 3263 - บางบาล | 0 | 0 | 341201010000 |  | 0+000 | 7+500 | 7.5 |  | ตร.ม. | - | 10 ม.ค.55 | - | 8 ก.ค.55 | 8 ม.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 31 ส.ค.55 | อย.47/2555 | 1 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 38480000 | 35570000 | 100 | 0 | 27 ธ.ค.55 | 38.48 | 38.48 | 0 | 0 | 35.57 | 38.48 | 38480000 | 120 | วัน | 35569749.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1707 | 3412 | 0200 |  | บางบาล - ผักไห่ | 3 | 500 | 341202000003 |  | 3+500 | 7+700 | 1 |  | แห่ง | - | 8 มิ.ย.55 | - | 8 มิ.ย.55 | 8 มิ.ย.55 | 27 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | อย.42/2555 | 28 ก.ค.55 | 24 พ.ย.55 | 19990000 | 19986000 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 19.99 | 19.99 | 0 | 19.986 | 19.986 | 19.986 | 19990000 | 120 | วัน | 19985385.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1708 | 3412 | 0200 |  | บางบาล - ผักไห่ (รหัส งปม. 08006B0169420001) | 8 | 0 | 341202000008 |  | 8+000 | 16+000 | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | - | 12 เม.ย.55 | 14 ก.ย.55 | อย.50/2555 | 15 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.56 | 44468000 | 44080000 | 100 | 0 | - | 0 | 44.468 | 0 | 0 | 44.08 | 44.468 | 44468000 | 210 | วัน | 44080000 |  |  |  | 0 | วัน
| 413 (3) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1709 | 3412 | 0200 |  | บางบาล - ผักไห่ | 9 | 0 | 341202000009 |  | 9+000 | 16+949 | 67670 |  | ตร.ม. | - | 1 พ.ย.55 | 12 มี.ค.55 | - | - | 4 เม.ย.55 | 5 มิ.ย.55 | อย.27/2555 | 6 มิ.ย.55 | 2 พ.ย.55 | 64454000 | 64356000 | 100 | 0 | 25 ก.ย.55 | 64.454 | 64.454 | 0 | 64.356 | 64.356 | 64.454 | 64454000 | 150 | วัน | 64355695.41 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1710 | 3467 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 329 (นครหลวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข3267(ท่าเรือ) ตอน 1 | 14 | 500 | 346701010014 |  | 14+500 | 17+900 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ก.พ.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | อย.31/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 14980000 | 14975000 | 100 | 0 | 14 ต.ค.55 | 14.98 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 14.975 | 14980000 | 120 | วัน | 14974244.72 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1711 | 3467 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 329 (นครหลวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข3267(ท่าเรือ) ตอน 2 | 19 | 0 | 346701010019 |  | 19+000 | 19+560 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1712 | 3469 | 0100 |  | อยุธยา - บางปะอิน (รหัส งปม. 08006B0137420001) | 0 | 0 | 346901000000 |  | 0+000 | 7+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | - | 4 ธ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | อย.1/2556 | 5 ต.ค.55 | 2 เม.ย.56 18 พ.ย.56 | 119684000 | 116950000 | 100 | 0 | 2 ธ.ค.56 | 119.684 | 119.684 | 0 | 0 | 116.95 | 119.684 | 119684000 | 180 | วัน | 116949560.33 |  |  | e-Auction | 230 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1713 | 3469 | 0100 |  | อยุธยา - บางปะอิน (รหัส งปม. 08006B0138420001) | 7 | 0 | 346901000007 |  | 7+000 | 17+103 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | - | 4 ธ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | อย.66/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 พ.ค.56 11 มี.ค.57 | 176242000 | 175370000 | 100 | 0 | 28 มี.ค.57 | 0 | 176.242 | 0 | 0 | 175.37 | 176.242 | 176242000 | 240 | วัน | 175367379.73 |  |  | e-Auction | 289 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1714 | 3470 | 0100 |  | ภาชี - ท่าเรือ | 11 | 200 | 347001000011 |  | 11+200 | 15+380 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ก.พ.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | อย.32/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 19980000 | 19978000 | 100 | 0 | 14 ต.ค.55 | 19.98 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 19.978 | 19980000 | 120 | วัน | 19976747.52 |  |  |  | 0 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1715 | 3477 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 308 (บางปะอิน) - ต่อทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตอน 1 (รหัส งปม. 08006B0087420001) | 0 | 0 | 347701000000 |  | 0+000 | 6+000 | 125500 |  | ตร.ม. | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 4 ธ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | อย.3/2556 | 5 ต.ค.55 | 2 มิ.ย.56 25 ก.ค.56 | 300000000 | 295020000 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.56 | 300 | 300 | 0 | 0 | 295.02 | 300 | 300000000 | 241 | วัน | 294895738.23 |  |  | e-Auction | 53 | วัน
| 413 (1) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1716 | 3477 | 0100 |  | 20 | 2 | 600 | 347701000002 |  | 2+600 | 7+900 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | อย.30/2555 | 26 มิ.ย.55 | 23 ต.ค.55 21 มี.ค.56 | 29960000 | 29957400 | 100 | 4493610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.957 | 29960000 | 120 | วัน | 29957400 |  |  | e-Auction | 149 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1717 | 3477 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 308 (บางปะอิน) - ต่อทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตอน 2 (รหัส งปม. 08006B0087420001) | 6 | 0 | 347701010006 |  | 6+000 | 14+510 | 189500 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 25 ก.ค.55 | - | 4 ธ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | อย.2/2556 | 5 ต.ค.55 | 1 มิ.ย.56 15 ก.ย.56 | 290892000 | 234550000 | 100 | 0 | 22 ส.ค.56 | 290.892 | 290.892 | 0 | 0 | 234.567 | 290.892 | 290892000 | 240 | วัน | 223996192.64 |  |  | e-Auction | 106 | วัน
| 413 (5) | แขวงทางหลวงอยุธยา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1718 | 3501 | 0102 |  | กม.20+730 (ต่อเขตสำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา) - บางบาล (รหัส งปม. 08006B0170420001) | 20 | 730 | 350101020020 |  | 20+730 | 27+990 | 65340 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | - | - | - | 4 ธ.ค.55 | 27 พ.ย.55 | อย.6/2556 | 28 พ.ย.55 | 25 มิ.ย.56 2 ส.ค.56 | 95000000 | 78000000 | 100 | 0 | 7 ส.ค.56 | 95 | 95 | 0 | 0 | 78 | 95 | 95000000 | 210 | วัน | 77995763.47 |  |  | e-Auction | 38 | วัน
| 414 (1) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1719 | 33 | 0103 |  | บ้านนา - นครนายก | 122 | 0 | 3301030122 |  | 122+000 | 124+450 | 40000 |  | ตร.ม. | - | 20 มี.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นย.29/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 10400000 | 10383000 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.383 | 10.383 | 10.383 | 10400000 | 90 | วัน | 10382960.42 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 414 (1) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1720 | 33 | 0201 |  | กม.111+833(ต่อเขตแขวงฯสระบุรี) - บ้านนา | 123 | 140.75 | 3302010123 |  | 123+140.75 | 127+800 | 4.659 |  | กม. | - | 27 ก.พ.55 | 11 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | นย.10/2555 | 3 ก.ค.55 | 30 ต.ค.55 | 0 | 29962000 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 30 | 29.962 | 0 | 29.962 | 29.962 | 29.962 | 29962000 | 120 | วัน | 29961746.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 414 (7) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1721 | 33 | 0401 |  | บ้านนา - นครนายก | 134 | 400 | 3304010134 |  | 134+400 | 135+182 | 1 |  | แห่ง | - | 25 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นย.30/55 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 9999900 | 9989756 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9999900 | 60 | วัน | 9989475.97 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1722 | 305 | 0102 |  | กม.15+145 (ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - องครักษ์\nองครักษ์ - นครนายก | 15 | 145 | 30501020015 |  | 15+145 44+500 | 23+500 45+100 | 55600 |  | ตร.ม. | - | 11 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | นย.7/2555 | 12 เม.ย.55 | 10 ก.ค.55 15 ก.ค.55 | 34000000 | 33960000 | 100 | 33959740.8 | 15 ก.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 34000000 | 90 | วัน | 33959740.8 |  |  | e-Auction | 5 | วัน
| 414 (1) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1723 | 305 | 0200 |  | องครักษ์ - นครนายก | 46 | 750 | 30502000046 |  | 46+750 | 50+845 | 40000 |  | ตร.ม. | - | 20 มี.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 7 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นย.28/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 11300000 | 11140000 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11300000 | 90 | วัน | 11139674.95 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 414 (5) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1724 | 305 | 0201 |  | กม.15+145 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - องครักษ์ (รหัส งปม. 08006B0096420001) | 29 | 500 | 30502010029 |  | 29+500 | 36+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 มิ.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 7 พ.ย.55 | 25 ต.ค.56 | 1 ก.พ.56 | นย.2/2556 | 2 ก.พ.56 | 27 ม.ค.57 14 ส.ค.58 | 324193000 | 284975000 | 100 | 0 | 14 ส.ค.58 | 324.193 | 324.193 | 0 | 284.975 | 284.975 | 324.193 | 324193000 | 360 | วัน | 202740039.29 |  |  | e-Auction | 564 | วัน
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1725 | 352 | 0100 |  | ธัญบุรี - กม.22+000 \n(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) | 0 | 0 | 35201000000 |  | 0+000 | 2+480 | 23560 |  | ตร.ม. | - | 9 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | นย.6/2555 | 12 เม.ย.55 | 10 ก.ค.55 15 ก.ค.55 | 33670000 | 33608000 | 100 | 33600264.39 | 15 ก.ค.55 | 33.67 | 33.67 | 0 | 33.608 | 33.608 | 33.608 | 33670000 | 90 | วัน | 33600264.39 |  |  | e-Auction | 5 | วัน
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1726 | 352 | 0100 |  | ธัญบุรี - กม.22+000 \n(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) | 2 | 480 | 35201000002 |  | 2+480 | 15+800 | 40700 |  | ตร.ม. | - | 1 ต.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นย.4/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 33670000 | 33620000 | 100 | 33619620.67 | 27 มิ.ย.55 | 33.67 | 33.67 | 0 | 33.62 | 33.62 | 33.62 | 33670000 | 90 | วัน | 33619620.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1727 | 352 | 0100 |  | ธัญบุรี - กม.22+000 \n(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) | 15 | 800 | 35201000015 |  | 15+800 | 18+500 | 27000 |  | ตร.ม. | - | 1 ก.ย.55 | 30 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | นย.3/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 มิ.ย.55 30 มิ.ย.55 | 23088000 | 23037000 | 100 | 23035203.6 | 30 มิ.ย.55 | 23.088 | 23.088 | 0 | 23.037 | 23.037 | 23.037 | 23088000 | 90 | วัน | 23035203.6 |  |  | e-Auction | 5 | วัน
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1728 | 352 | 0100 |  | ธัญบุรี - กม.22+000 \n(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) | 18 | 500 | 35201000018 |  | 18+500 | 21+850 | 28500 |  | ตร.ม. | - | 1 ต.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | นย.5/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 23088000 | 23054000 | 100 | 23048087.63 | 27 มิ.ย.55 | 23.088 | 23.088 | 0 | 23.054 | 23.054 | 23.054 | 23088000 | 90 | วัน | 23048087.63 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 414 (3) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1729 | 33 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 33 (บ้านนา) - สำนักงานพลังงานปรมานูเพื่อสันติ | 8 | 800 | 3301010008 |  | 8+800 | 9+500 | 3720 |  | ตร.ม. | - | 10 ม.ค.55 | 6 ม.ค.55 | 5 ม.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 20 เม.ย.55 | นย.8/2555 | 21 เม.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 2886000 | 2883000 | 100 | 2882795.5 | 4 ก.ค.55 | 2.886 | 2.886 | 0 | 2.883 | 2.883 | 2.883 | 2886000 | 90 | วัน | 2882795.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 414 (5) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1730 | 3312 | 0100 |  | กม.12+348 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพ) - คลอง 16 (พระอาจารย์) (รหัส งปม. 08006B0097420001) | 31 | 500 | 331201000031 |  | 31+500 | 32+500 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 2 พ.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 2 ม.ค.56 | นย.1/2556 | 3 ม.ค.56 | 28 ธ.ค.56 8 ส.ค.58 | 139999000 | 137884000 | 100 | 0 | 27 มี.ค.58 | 139.999 | 137.9 | 0 | 137.884 | 137.884 | 137.884 | 137900000 | 360 | วัน | 137742343.46 |  |  | e-Auction | 588 | วัน
| 414 (5) | แขวงทางหลวงนครนายก | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1731 | 3312 | 200 |  | กม.12+348 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพ) - คลอง16 (พระอาจารย์) ตอน 2 | 12 | 348 | 331202000012 |  | 12+348 12+348 12+027 12+027 18+165 32+500 25+995 27+800 | 16+551 16+551 13+895 13+895 19+500 35+200 26+305 29+400 | 1 | LT RT | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 13 มิ.ย.56 | 2 พ.ค.56 | 4 ก.ค.56 | นย.28/2556 | 5 ก.ค.56 | 29 มิ.ย.57 7 ก.ค.57 | 199941000 | 194437000 | 100 | 0 | 11 พ.ย.57 | 199.941 | 199.941 | 0 | 194.437 | 194.437 | 194.437 | 199941000 | 360 | วัน | 194432808.65 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 414 (7) | แขวงทางหลวงนครนายก | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1732 | 3312 | 0200 |  | กม.12+348 (ต่อเขตแขวงฯกรุงเทพ) - คลอง 16 (พระอาจารย์) | 18 | 650 | 331202000018 |  | 18+650 | 19+400 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นย.32/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 0 | 9994900 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 9.994 | 9.994 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9994900 | 120 | วัน | 9994883.91 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1733 | 4 | 0100 |  | อ้อมใหญ่ -นครชัยศรี | 26 | 420 | 401000026 |  | 26+420 | 27+100 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ก.ย.55 | - | - | - | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สค.46/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 5995000 | 5995000 | 100 | 0 | 3 ก.พ.56 | 5.995 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 5995000 | 120 | วัน | 4734801.6 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 415 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1734 | 4 | 0101 |  | สามพราน - นครชัยศรี (คลองอ้อมใหญ่) (รหัส งปม. 08006B0159420001) | 24 | 449.60(37 | 401010024 | 1 | 24+449.60(37+689) | 24+449.60(37+689) | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 พ.ย.55 | 11 ม.ค.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 1 ส.ค.56 | 7957000 | 7957000 | 100 | 0 | 25 ก.ย.56 | 7.957 | 7.957 | 0 | 0 | 7.957 | 7.957 | 7957000 | 182 | วัน | 7956795.35 |  |  |  | 0 | วัน
| 415 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1735 | 35 | 0102 |  | กม.14+660(ต่อเขตสน.บท.ธนบุรี) - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก (รหัส งปม. 08006B0167420001) | 27 | 140 | 3501020027 |  | 27+140 | 27+140 | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | - | 7 ธ.ค.55 | 7 ส.ค.55 | สค.26/2555 | 8 ส.ค.55 | 4 ม.ค.56 24 พ.ค.56 | 14517000 | 14517000 | 100 | 0 | 7 ส.ค.56 | 14.517 | 14.517 | 0 | 0 | 14.517 | 14.517 | 14517000 | 150 | วัน | 14517000 |  |  | e-Auction | 140 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1736 | 35 | 201 |  | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 21 | 950 | 3502010021 |  | 21+950 21+750 | 22+000 22+050 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ก.ย.55 | - | - | - | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สค.43/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 8196000 | 8196000 | 100 | 0 | 26 มี.ค.56 | 8.196 | 8.196 | 0 | 0 | 0 | 8.196 | 8196000 | 180 | วัน | 8195400.43 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1737 | 35 | 0201 |  | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - กม.53+875 (ต่อเขต สน.บท.สมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2) | 32 | 0 | 3502010032 |  | 32+000 | 32+400 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ส.ค.55 | - | - | - | 16 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | สค.18/2555 | 19 พ.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 15000000 | 14377000 | 100 | 14376585.69 | 15 ส.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15000000 | 90 | วัน | 14376585.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1738 | 35 | 0201 |  | แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก | 39 | 0 | 3502010039 |  | 39+000 | 39+150 | 1 |  | แห่ง | - | 12 ก.ย.55 | - | - | - | 12 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สค.31/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 23 ก.ค.56 | 2950000 | 2950000 | 100 | 0 | 16 ก.ค.56 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2950000 | 120 | วัน | 2949579.54 |  |  | e-Auction | 182 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1739 | 35 | 0201 |  | สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - กม.53+875 (ต่อเขตสน.บท.สมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2) | 39 | 350 | 3502010039 |  | 39+350 | 39+600 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | สค.21/2555 | 19 มิ.ย.55 | 15 ธ.ค.55 22 ธ.ค.55 | 14160000 | 14156000 | 100 | 0 | 22 ธ.ค.55 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 14.156 | 14160000 | 180 | วัน | 14155657.88 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1740 | 338 | 101 |  | ทางยกระดับบางกอกน้อย - นครชัยศรี | 27 | 750 | 33801010027 |  | 27+750 27+670 | 27+950 28+470 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สค.52/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 9998500 | 9998500 | 100 | 0 | 3 ก.พ.56 | 9.998 | 9.998 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 9998500 | 120 | วัน | 9998059 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1741 | 338 | 0102 |  | ทางยกระดับบางกอกน้อย - นครชัยศรี | 29 | 200 | 33801020029 |  | 29+200 | 33+000 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ก.ย.55 | - | - | - | 25 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สค.42/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 33973000 | 33973000 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 33.973 | 33.973 | 0 | 0 | 0 | 33.973 | 33973000 | 90 | วัน | 33972955.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1742 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต น.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) | 17 | 830 | 33802020017 |  | 17+830 | 20+050 | 1 | FLT | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | สค.5/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 21000000 | 20965000 | 100 | 20962843.55 | 16 ก.ค.55 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.965 | 21000000 | 90 | วัน | 20962843.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1743 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) | 17 | 830 | 33802020017 |  | 17+830 20+418 17+830 | 18+700 20+800 20+000 | 36500 | MRT MLT | ตร.ม. | - | 25 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สค.49/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 5 มี.ค.56 | 30000000 | 29972000 | 100 | 0 | 7 มี.ค.56 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.972 | 30000000 | 150 | วัน | 29961831.91 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1744 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) | 17 | 830 | 33802020017 |  | 17+830 | 20+050 | 1 | FRT | แห่ง | - | 12 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | สค.14/2555 | 19 เม.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 21000000 | 20970000 | 100 | 20660080.36 | 16 ก.ค.55 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.97 | 21000000 | 90 | วัน | 20660080.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1745 | 338 | 201 |  | กม.17+830 (ต่อเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) ตอน 2 | 18 | 700 | 33802010018 |  | 18+700 22+700 | 20+418 24+400 | 32480 |  | ตร.ม. | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สค.48/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 30000000 | 29978000 | 100 | 0 | 3 ก.พ.56 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.978 | 30000000 | 120 | วัน | 29976795.55 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1746 | 338 | 202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต น.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) | 20 | 0 | 33802020020 |  | 20+000 20+050 | 21+000 21+800 | 1 | FLT | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | สค.6/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 21000000 | 20977000 | 100 | 20974728.86 | 16 ก.ค.55 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.977 | 21000000 | 90 | วัน | 20974728.86 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1747 | 338 | 202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) | 20 | 800 | 33802020020 |  | 20+800 20+050 | 21+500 21+000 | 1 | FRT | แห่ง | - | 12 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | สค.13/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 21000000 | 20987000 | 100 | 20979559.02 | 16 ก.ค.55 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.987 | 21000000 | 90 | วัน | 20979559.02 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1748 | 338 | 202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต น.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) | 21 | 0 | 33802020021 |  | 21+000 20+800 | 23+800 23+380 | 1 | FLT | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | สค.8/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 48000000 | 47969000 | 100 | 47968927.77 | 16 ก.ค.55 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.969 | 48000000 | 90 | วัน | 47968927.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1749 | 338 | 202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) | 21 | 500 | 33802020021 |  | 21+500 21+000 | 24+400 22+280 | 1 | FRT | แห่ง | - | 18 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | สค.11/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 48000000 | 47227000 | 100 | 47226999.83 | 16 ก.ค.55 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.227 | 48000000 | 90 | วัน | 47226999.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1750 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) | 23 | 800 | 33802020023 |  | 23+800 27+600 26+850 | 25+800 28+700 27+200 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | สค.4/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 3 ก.ค.55 | 41000000 | 40698000 | 100 | 40697985.05 | 2 ก.ค.55 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.698 | 41000000 | 90 | วัน | 40697985.05 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1751 | 338 | 202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) | 24 | 400 | 33802020024 |  | 24+400 27+600 27+200 | 25+800 29+200 27+250 | 1 | FRT | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | สค.7/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 41000000 | 40290000 | 100 | 40289371.25 | 13 ก.ค.55 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.29 | 41000000 | 90 | วัน | 40289371.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1752 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) | 25 | 800 | 33802020025 |  | 25+800 | 27+000 | 1 | FRT | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | สค.12/2555 | 19 เม.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 24050000 | 24018000 | 100 | 24017925.25 | 17 ก.ค.55 | 24.05 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 24.018 | 24050000 | 90 | วัน | 24017925.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1753 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต น.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) | 25 | 800 | 33802020025 |  | 25+800 | 27+200 | 1 | FLT | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | สค.3/2555 | 28 มี.ค.55 | 25 มิ.ย.55 2 ก.ค.55 | 24050000 | 24015000 | 100 | 24013254.89 | 2 ก.ค.55 | 24.05 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 24.015 | 24050000 | 90 | วัน | 24013254.89 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1754 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) ตอน 1 | 27 | 415 | 33802020027 |  | 27+415 | 27+670 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | 3 ก.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | สค.23/2555 | 18 ก.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 10000000 | 9998500 | 100 | 0 | 14 พ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.998 | 9.998 | 10000000 | 120 | วัน | 9998479.72 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1755 | 338 | 202 |  | กม.17+830 (ตอเขตสน.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4(นครชัยศรี) ตอน 2 | 27 | 600 | 33802020027 |  | 27+600 27+670 | 27+800 28+470 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | สค.19/2555 | 31 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 10000000 | 9990000 | 100 | 0 | 5 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 10000000 | 120 | วัน | 9989869.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1756 | 338 | 0202 |  | กม.17+830 (ต่อเขต น.บท.ธนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (นครปฐม) | 33 | 500 | 33802020033 |  | 33+500 | 34+150 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ก.พ.55 | - | - | - | 16 มี.ค.55 | 17 พ.ค.55 | สค.17/2555 | 18 พ.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 19660000 | 18995000 | 100 | 18992260.63 | 15 ส.ค.55 | 19.66 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19660000 | 90 | วัน | 18992260.63 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1757 | 3091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต่อทางเทศบาลสมุทราครควบคุม | 0 | 0 | 309101000000 |  | 0+000 | 0+140 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | สค.9/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 26 ส.ค.55 | 36000000 | 35955000 | 100 | 35940666.56 | 26 ส.ค.55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.955 | 36000000 | 90 | วัน | 35940666.56 |  |  | e-Auction | 41 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1758 | 3091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต่อทางเทศบาลสมุทราครควบคุม | 1 | 400 | 309101000001 |  | 1+400 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | - | - | - | 4 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | สค.10/2555 | 18 เม.ย.55 | 16 ก.ค.55 5 ส.ค.55 | 36000000 | 35649000 | 100 | 35582337.28 | 5 ส.ค.55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.649 | 36000000 | 90 | วัน | 35582337.28 |  |  | e-Auction | 20 | วัน
| 415 (7) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1759 | 3091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต่อทางเทศบาลเมืองสมุทรสาคร | 6 | 760 | 309101000006 |  | 6+760 | 7+830 | 1 |  | แห่ง | - | 25 มิ.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | สค.40/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 9999000 | 9863190 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.863 | 9999000 | 120 | วัน | 9846013.97 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1760 | 3091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต่อทางเทศบาลเมืองสมุทรสาคร | 7 | 900 | 309101000007 |  | 7+900 | 9+100 | 1 | MLT | แห่ง | - | 28 ก.ย.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สค.51/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9999000 | 9858000 | 100 | 0 | 24 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.858 | 9999000 | 120 | วัน | 9856977.08 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1761 | 3091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต่อทางเทศบาลเมืองสมุทรสาคร | 10 | 300 | 309101000010 |  | 10+300 | 12+600 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | สค.20/2555 | 31 พ.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 10000000 | 9989000 | 100 | 9988809.24 | 26 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.989 | 9.989 | 10000000 | 120 | วัน | 9988809.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04200 | งานบูรณะทางผิวคอนกรีต | 1762 | 3091 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต่อทางเทศบาลเมืองสมุทรสาคร | 16 | 900 | 309101000016 |  | 16+900 | 18+000 | 11100 |  | ตร.ม. | - | 10 ม.ค.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สค.47/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 ธ.ค.55 | 12300000 | 12012000 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 12.012 | 12300000 | 90 | วัน | 11958354.29 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1763 | 3091 | 0100 |  | อ้อมน้อย - สมุทรสาคร | 18 | 200 | 309101000018 |  | 18+200 | 18+300 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | - | - | - | 12 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | สค.30/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 26 ม.ค.56 | 4997000 | 4997000 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 4.997 | 4.997 | 0 | 0 | 0 | 4.997 | 4997000 | 120 | วัน | 4827386.8 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 415 (7) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1764 | 3235 | 0100 |  | นครชัยศรี - เลียบแม่น้ำนครชัยศรี | 0 | 0 | 323501000000 |  | 0+000 | 0+960 | 1 |  | แห่ง | - | 25 มิ.ย.55 | - | - | - | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สค.37/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 9999000 | 9933800 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 9999000 | 120 | วัน | 9933800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (3) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1765 | 3310 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลเมืองอ้อมน้อย - พุทธมณฑล | 5 | 400 | 331001000005 |  | 5+400 | 9+100 | 1 |  | แห่ง | - | 2 ส.ค.55 | - | - | - | 16 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | สค.25/2555 | 18 ก.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 60000000 | 59935000 | 100 | 18406879.86 | 15 ต.ค.55 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.935 | 60000000 | 90 | วัน | 59932718.38 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 415 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1766 | 3316 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - วัดไร่ขิง (คลองสามบาท) (รหัส งปม. 08006B0157420001) | 8 | 14.678 | 331601000008 |  | 8+014.678 | 8+014.678 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | - | - | - | 15 พ.ย.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 1 ส.ค.56 | 6943000 | 6943000 | 100 | 0 | 30 ก.ย.56 | 6.943 | 6.943 | 0 | 0 | 6.943 | 6.943 | 6943000 | 182 | วัน | 6942539.05 |  |  |  | 0 | วัน
| 415 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1767 | 3423 | 0100 |  | สมุทรสาคร - โคกขาม | 0 | 200 | 342301000000 |  | 0+200 | 1+750 | 13900 |  | ตร.ม. | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 21 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | สค.24/2555 | 17 ก.ค.55 | 14 ต.ค.55 | 13000000 | 12921000 | 100 | 0 | 12 ต.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.921 | 13000000 | 90 | วัน | 12835516.5 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1768 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 2 | 28 | 500 | 102010028 |  | 28+500 | 29+100 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ปธ.40/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 25000000 | 24967000 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 25 | 25 | 0 | 24.995 | 24.967 | 24.967 | 25000000 | 120 | วัน | 24938454.92 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1769 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ | 29 | 100 | 102010029 |  | 29+100 | 33+900 | 1 | FLT | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 6 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | ปธ.21/2555 | 19 เม.ย.55 | 16 ส.ค.55 20 ก.ย.55 | 43500000 | 43458000 | 100 | 0 | 17 ก.ย.55 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.458 | 43.5 | 43500000 | 120 | วัน | 43455632.23 |  |  | e-Auction | 35 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1770 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ | 29 | 102 | 102010029 |  | 29+102 | 33+900 | 1 | FRT | แห่ง | - | 15 ก.พ.55 | 27 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.15/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 43500000 | 43447000 | 100 | 0 | 19 ก.ย.55 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.447 | 43.5 | 43500000 | 120 | วัน | 43165012.08 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1771 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ | 33 | 900 | 102010033 |  | 33+900 | 34+200 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | ปธ.5/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 24 ก.ค.55 | 28500000 | 28466000 | 100 | 28463049.29 | 24 ก.ค.55 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.5 | 28.466 | 28.5 | 28500000 | 120 | วัน | 28463049.29 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1772 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ | 34 | 200 | 102010034 |  | 34+200 | 37+000 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ก.พ.55 | 26 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | ปธ.18/2555 | 11 เม.ย.55 | 8 ส.ค.55 14 ส.ค.55 | 43500000 | 43430000 | 100 | 43319674.14 | 14 ส.ค.55 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.43 | 43.5 | 43500000 | 120 | วัน | 43319674.14 |  |  | e-Auction | 6 | วัน
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1773 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ ตอน 1 | 35 | 700 | 102010035 |  | 35+700 | 38+200 | 1 |  | แห่ง | - | 20 มิ.ย.55 | 23 ส.ค.54 | 23 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 26 เม.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | ปธ.27/2555 | 21 มิ.ย.55 | 17 พ.ย.55 | 19250000 | 19230000 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 19.25 | 19.25 | 0 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19250000 | 150 | วัน | 19229721.13 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1774 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ | 37 | 0 | 102010037 |  | 37+000 | 40+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | ปธ.19/2555 | 11 เม.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 48000000 | 47979000 | 100 | 47923078.55 | 14 ส.ค.55 | 48 | 48 | 0 | 48 | 47.979 | 48 | 48000000 | 120 | วัน | 47923078.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1775 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ | 40 | 500 | 102010040 |  | 40+500 | 43+000 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.16/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 43500000 | 43428000 | 100 | 43427953.89 | 13 ส.ค.55 | 43.5 | 43.5 | 0 | 43.5 | 43.428 | 43.5 | 43500000 | 120 | วัน | 43427953.89 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1776 | 1 | 0201 |  | สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ประตูน้ำพระอินทร์ | 43 | 0 | 102010043 |  | 43+000 | 45+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 23 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 12 เม.ย.55 | ปธ.20/2555 | 13 เม.ย.55 | 10 ส.ค.55 | 48000000 | 47954000 | 100 | 47917144.86 | 13 ส.ค.55 | 48 | 48 | 0 | 48 | 47.954 | 48 | 48000000 | 120 | วัน | 47917144.86 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1777 | 9 | 0203 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 58 | 869 | 902030058 |  | 58+869 | 63+400 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 2 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.10/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 4 ส.ค.55 | 28500000 | 28468000 | 100 | 28467910.32 | 6 ส.ค.55 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.5 | 28.468 | 28.5 | 28500000 | 120 | วัน | 28467910.32 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1778 | 9 | 0203 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 63 | 400 | 902030063 |  | 63+400 | 68+000 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 31 ม.ค.56 | 28 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.12/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 4 ส.ค.55 | 28500000 | 28465000 | 100 | 28464849.37 | 6 ส.ค.55 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.5 | 28.465 | 28.5 | 28500000 | 120 | วัน | 28464849.37 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1779 | 9 | 0203 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 68 | 0 | 902030068 |  | 68+000 | 72+500 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.13/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 28500000 | 28462000 | 100 | 28441083.29 | 16 ก.ค.55 | 28.5 | 28.5 | 0 | 28.5 | 28.462 | 28.5 | 28500000 | 120 | วัน | 28441083.29 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1780 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 58 | 860 | 903000058 |  | 58+860 | 61+400 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 1 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.11/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 4 ส.ค.55 | 26500000 | 26467000 | 100 | 26466726.05 | 3 ส.ค.55 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 26.467 | 26.5 | 26500000 | 120 | วัน | 26466726.05 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1781 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 61 | 400 | 903000061 |  | 61+400 | 64+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 25 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 27 เม.ย.55 | ปธ.22/2555 | 28 เม.ย.55 | 25 ส.ค.55 | 32000000 | 31950000 | 100 | 31949820.39 | 25 ส.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.95 | 32 | 32000000 | 120 | วัน | 31949820.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1782 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 64 | 0 | 903000064 |  | 64+000 | 66+500 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.14/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 32000000 | 31966000 | 100 | 31965764.31 | 13 ก.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.966 | 32 | 32000000 | 120 | วัน | 31965764.31 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1783 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 66 | 500 | 903000066 |  | 66+500 | 69+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 30 ม.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | ปธ.17/2555 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 31000000 | 30946000 | 100 | 30945560.69 | 30 ก.ค.55 | 31 | 31 | 0 | 31 | 30.946 | 31 | 31000000 | 120 | วัน | 30945560.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1784 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 69 | 0 | 903000069 |  | 69+000 | 73+000 | 1 | FLT | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | ปธ.6/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 30000000 | 29974000 | 100 | 29920463.73 | 16 ก.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.974 | 30 | 30000000 | 120 | วัน | 29920463.73 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1785 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) (รหัส งปม. 08006B0090420001) | 72 | 0 | 903000072 |  | 72+000 | 82+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 2 พ.ค.54 | 11 มิ.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 18 ก.ค.55 | ปธ.29/2555 | 19 ก.ค.55 | 13 ก.พ.56 | 60000000 | 54076000 | 100 | 0 | 12 ก.พ.56 | 60 | 60 | 0 | 57.854 | 54.076 | 60 | 60000000 | 210 | วัน | 54010485.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1786 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 72 | 500 | 903000072 |  | 72+500 | 77+000 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | ปธ.9/2555 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 26500000 | 26427000 | 100 | 26409243.45 | 24 ก.ค.55 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 26.427 | 26.5 | 26500000 | 120 | วัน | 26409243.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1787 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 77 | 0 | 903000077 |  | 77+000 | 80+400 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | ปธ.7/2555 | 21 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 30000000 | 29954000 | 100 | 29950161.81 | 28 มิ.ย.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.954 | 30 | 30000000 | 150 | วัน | 29950161.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1788 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 77 | 0 | 903000077 |  | 77+000 | 80+400 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | ปธ.4/2555 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 24000000 | 23970000 | 100 | 23818179.77 | 16 ก.ค.55 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23.97 | 24 | 24000000 | 120 | วัน | 23818179.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1789 | 9 | 0300 |  | กม.58+869 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (บางปะอิน) | 80 | 402 | 903000080 |  | 80+402 | 81+200 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | ปธ.8/2555 | 23 มี.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 24000000 | 23966000 | 100 | 23965012.2 | 28 มิ.ย.55 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23.966 | 24 | 24000000 | 120 | วัน | 23965012.2 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1790 | 9 | 0301 |  | คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย | 70 | 975 | 903010070 |  | 70+975 | 70+975 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ปธ.44/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 4 เม.ย.56 | 9999000 | 8774033 | 100 | 0 | 3 เม.ย.56 | 9.999 | 9.999 | 9.976 | 9.999 | 8.774 | 9.999 | 9999000 | 150 | วัน | 8773431.47 |  | (17 ก.ค.55) | e-Auction | 38 | วัน
| 416 (2) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1791 | 305 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145(ต่อเขต สน.บท.นครนายก) | 0 | 0 | 30501010000 |  | 0+000 | 5+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 19 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 2 ก.พ.55 | ปธ.3/2555 | 3 ก.พ.55 | 1 มิ.ย.55 15 ก.ค.55 | 112000000 | 111228199 | 100 | 111222656.86 | 15 ก.ค.55 | 112 | 112 | 0 | 0 | 111.228 | 112 | 112000000 | 120 | วัน | 111222656.86 |  |  | e-Auction | 44 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1792 | 305 | 101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145(ต่อเขต สน.บท.นครนายก) (รหัส งปม. 08006B0123420001) | 0 | 495 | 30501010000 |  | 0+495 2+873 5+335 | 0+000 0+000 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 22 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 23 ก.ค.55 | ปธ.35/2555 | 24 ก.ค.55 | 20 พ.ย.55 20 ธ.ค.55 | 15000000 | 14409000 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 14.409 | 14.409 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14408660.84 |  |  | e-Auction | 30 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1793 | 305 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145(ต่อเขต สน.บท.นครนายก) (รหัส งปม. 08006B0122420001) | 3 | 0 | 30501010003 |  | 3+000 | 5+000 | 1 |  | แห่ง | - | 21 พ.ค.55 | - | - | - | 18 ต.ค.55 | 31 ต.ค.55 | ดำเนินการเอง | 11 ม.ค.55 | 28 มิ.ย.56 | 14098000 | 14098000 | 100 | 0 | - | 14.098 | 14.098 | 0 | 0 | 14.098 | 14.098 | 14098000 | 240 | วัน | 14077344.45 |  |  |  | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1794 | 305 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145(ต่อเขต สน.บท.นครนายก) (รหัส งปม. 08006B0124420001) | 7 | 500 | 30501010007 |  | 7+500 | 9+500 | 1 |  | แห่ง | - | 22 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 23 ก.ค.55 | ปธ.33/2555 | 24 ก.ค.55 | 20 ธ.ค.55 | 24469000 | 24180000 | 100 | 0 | 19 ธ.ค.55 | 24.469 | 25 | 0 | 24.185 | 24.18 | 24.469 | 24469000 | 150 | วัน | 24177518.34 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1795 | 305 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145 (ต่อเขต สน.บท.นครนายก) | 9 | 975 | 30501010009 |  | 9+975 | 12+300 | 1.35 |  | กม. | - | 12 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ปธ.38/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 7 เม.ย.56 | 34000000 | 33445000 | 100 | 0 | 7 เม.ย.56 | 34 | 34 | 0 | 34 | 33.445 | 33.445 | 34000000 | 120 | วัน | 33445000 |  |  | e-Auction | 74 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1796 | 305 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145(ต่อเขต สน.บท.นครนายก) (รหัส งปม. 08006B0125420001) | 13 | 488 | 30501010013 |  | 13+488 | 15+027 | 1 |  | แห่ง | - | 4 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 14 ก.ค.55 | 12 พ.ย.55 | 27 พ.ย.55 | ปธ.1/2556 | 28 พ.ย.55 | 27 มี.ค.56 20 พ.ค.56 | 15000000 | 14977000 | 100 | 0 | 18 เม.ย.56 | 15 | 15 | 0 | 14.989 | 14.977 | 15 | 15000000 | 120 | วัน | 14911777.67 |  |  | e-Auction | 54 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1797 | 306 | 0103 |  | สะพานคลองบ้านใหม่ (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางพูน) (รหัส งปม. 080060088420001) | 22 | 250 | 30601030022 |  | 22+250 | 25+500 | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ปธ.42/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 มิ.ย.56 27 ก.พ.57 | 291511000 | 272000000 | 100 | 0 | 21 ก.ค.57 | 0 | 291.511 | 0 | 299.999 | 272 | 291.511 | 291511000 | 270 | วัน | 264507297.35 |  |  | e-Auction | 247 | วัน
| 416 (2) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1798 | 346 | 0200 |  | สามแยกบางพูน - ทางแยกเข้าจังหวัดปทุมธานี | 0 | 0 | 34602000000 |  | 0+000 | 19+000 | 1 |  | แห่ง | - | 13 ธ.ค.55 | 26 ธ.ค.54 | - | 18 ม.ค.55 | 28 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | ปธ.2/2555 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 90000000 | 89530000 | 100 | 89529324.16 | 8 พ.ค.55 | 90 | 90 | 0 | 0 | 89.53 | 90 | 90000000 | 120 | วัน | 89529324.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1799 | 347 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 346(ปทุมธานี) - กม.20+643(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) (รหัส งปม. 08006B0129420001) | 0 | 0 | 34701010000 |  | 0+000 | 20+643 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 23 ก.ค.55 | ปธ.31/2555 | 24 ก.ค.55 | 18 ก.พ.56 26 ก.พ.56 | 69990000 | 69975000 | 100 | 0 | 26 ก.พ.56 | 69.99 | 70 | 0 | 69.99 | 69.975 | 70 | 69990000 | 210 | วัน | 69927385.18 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1800 | 347 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 346(ปทุมธานี) - กม.20+643(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) (รหัส งปม. 08006B0092420001) | 16 | 0 | 34701010016 |  | 16+000 | 20+643 | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 23 ก.ค.55 | ปธ.32/2555 | 24 ก.ค.55 | 19 ม.ค.56 22 พ.ค.56 | 29629000 | 29628550 | 100 | 0 | - | 29.629 | 29.629 | 0 | 29.987 | 29.97 | 29.629 | 29629000 | 180 | วัน | 26626446.77 |  |  | e-Auction | 123 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1801 | 3100 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 346 - เลียบคลองรังสิตไปจดแม่น้ำเจ้าพระยา | 1 | 100 | 310001000001 |  | 1+100 | 4+300 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 1 ก.พ.55 | 28 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | ปธ.23/2555 | 11 พ.ค.55 | 6 ธ.ค.55 31 ส.ค.56 | 75036000 | 74947000 | 100 | 11242050 | 29 ส.ค.57 | 75.036 | 75.036 | 0 | 75.036 | 74.947 | 75.036 | 75036000 | 210 | วัน | 74665884.77 |  |  | e-Auction | 268 | วัน
| 416 (3) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1802 | 3214 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 347(บ้านพร้าว) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 | 0 | 0 | 321401010000 |  | 0+000 | 2+400 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | ปธ.25/2555 | 19 พ.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 45000000 | 44978000 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 45 | 45 | 0 | 45 | 44.978 | 45 | 45000000 | 120 | วัน | 44345230.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1803 | 3214 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 1 - ต่อเขตของทางหลวงชนบทควบคุม (รหัส งปม. 08006B0115420001) | 5 | 313 | 321401020005 |  | 5+313 | 15+033 | 1 |  | แห่ง | - | 3 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 23 ก.ค.55 | ปธ.34/2555 | 24 ก.ค.55 | 20 พ.ย.55 | 30000000 | 29695000 | 100 | 4494750 | 9 พ.ย.55 | 30 | 30 | 0 | 29.989 | 29.965 | 30 | 30000000 | 120 | วัน | 29964244.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1804 | 3309 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 346 (บางพูน) - ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร ตอน 1 | 20 | 300 | 330901010020 |  | 20+300 | 25+600 | 1 |  | แห่ง | - | 20 มิ.ย.55 | 2 ก.ย.54 | 2 ก.ย.54 | 30 ก.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | ปธ.28/2555 | 21 มิ.ย.55 | 17 ธ.ค.55 | 48950000 | 48940000 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 48.95 | 48.95 | 0 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48950000 | 180 | วัน | 48939770.1 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (1) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1805 | 3309 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 346 (บางพูน) - ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทร ตอน 2 | 29 | 700 | 330901010029 |  | 29+700 | 34+200 | 1 |  | แห่ง | - | 15 พ.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 30 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | ปธ.24/2555 | 16 พ.ค.55 | 11 พ.ย.55 | 49270000 | 49260000 | 100 | 49259317.95 | 25 ก.ย.55 | 49.27 | 49.27 | 0 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49270000 | 180 | วัน | 49259317.95 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1806 | 3309 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 346 - ศูนย์ศิลปาชีพ (รหัส งปม. 08006B0089420001) | 25 | 600 | 330902000025 |  | 25+600 | 29+700 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 23 ก.ค.55 | ปธ.30/2555 | 24 ก.ค.55 | 19 ม.ค.56 | 50000000 | 38877000 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 50 | 50 | 0 | 49.965 | 38.877 | 50 | 50000000 | 180 | วัน | 33408762.61 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1807 | 3309 | 0202 |  | กม.6+000 (ต่อเขตแขวงฯอยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางพูน) (รหัส งปม. 08006B0046420001) | 6 | 0 | 330902020006 |  | 6+000 | 34+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ปธ.41/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 2 ส.ค.56 | 188491000 | 189888888 | 100 | 0 | 26 ก.ค.56 | 188.491 | 188.491 | 0 | 189.984 | 189.888 | 188.491 | 188491000 | 180 | วัน | 188488355.06 |  |  | e-Auction | 128 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1808 | 9999 | 9999 |  | ทางหลวงหมายเลข 3100 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 346 - เลียบคลองรังสิตไปจรดแม่น้ำเจ้าพระยา (รหัส งปม. 08006b0130420001) | 0 | 0 | 999999990000 |  | 0+000 0+888 4+300 | 0+888 4+300 6+055 | 1 | RT | แห่ง | - | 25 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 28 ก.ย.55 | ปธ.43/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 มิ.ย.56 10 ก.ย.57 | 197580000 | 197695000 | 100 | 0 | 27 ก.ค.57 | 197.58 | 197.58 | 0 | 200 | 197.695 | 197.58 | 197580000 | 270 | วัน | 197537816.68 |  |  | e-Auction | 442 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1809 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_2 ตอน เทศบาลตำบลสามโคก (รหัส งปม. 08006B0146600001) | 0 | 2 | 999999990000 |  | 0+002 | 0+009 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 15 พ.ย.55 | 1/2556 | 16 พ.ย.55 | 10 พ.ค.56 10 มิ.ย.56 | 21573000 | 21573000 | 100 | 0 | - | 21.824 | 21.573 | 0 | 21.824 | 21.573 | 21.573 | 21573000 | 176 | วัน | 21570000 |  |  | e-Auction | 31 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1810 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_3 ตอน อบต.กระแซง (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 14 พ.ย.55 | 1/2556 | 15 พ.ย.55 | 14 พ.ค.56 5 ส.ค.56 | 24252000 | 24252000 | 100 | 0 | - | 24.252 | 24.252 | 0 | 0 | 24.252 | 24.252 | 24252000 | 181 | วัน | 23538000 |  |  |  | 83 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1811 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_5 ตอน เทศบาลเมืองปทุมธานี (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 1 พ.ย.55 | 6/2556 | 2 พ.ย.55 | 30 เม.ย.56 | 72857000 | 72857000 | 100 | 0 | - | 74.267 | 72.857 | 0 | 0 | 72.857 | 72.857 | 72857000 | 180 | วัน | 72857000 |  |  |  | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1812 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_8 ตอน เทศบาลตำบลลางขะแยง (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 4 พ.ย.55 | 1/2556 | 5 พ.ย.55 | 5 มี.ค.56 4 พ.ค.56 | 25242000 | 25242000 | 100 | 0 | - | 25.242 | 25.242 | 0 | 0 | 25.242 | 25.242 | 25242000 | 121 | วัน | 20628421 |  |  |  | 60 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1813 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_7 ตอน เทศบาลตำบลบางเดื่อ (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 8 พ.ย.55 | 3/2556 | 9 พ.ย.55 | 8 พ.ค.56 1 ส.ค.56 | 24839000 | 24839000 | 100 | 0 | - | 25 | 24.839 | 0 | 0 | 24.839 | 24.839 | 24839000 | 181 | วัน | 24820000 |  |  |  | 85 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1814 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_6 ตอน เทศบาลตำบลบางหลวง (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 18 ต.ค.55 | 3/2556 | 19 ต.ค.55 | 19 เม.ย.56 23 มิ.ย.56 | 25113000 | 25113000 | 100 | 0 | - | 25.113 | 25.113 | 0 | 0 | 25.113 | 25.113 | 25113000 | 183 | วัน | 25110000 |  |  |  | 65 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1815 | 9999 | 9999 |  | อปท.006_2 ตอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแซง (รหัส งปม. 08006B0053600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 5 พ.ย.55 | 1/2556 | 6 พ.ย.55 | 6 พ.ค.56 14 พ.ค.56 | 23222000 | 23222000 | 100 | 0 | - | 24.11 | 23.222 | 0 | 0 | 23.222 | 23.222 | 23222000 | 182 | วัน | 23220000 |  |  |  | 8 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1816 | 9999 | 9999 |  | อปท.007_2 ตอน องค์การบิหารส่วนตำบลบ้านใหม่ (รหัส งปม. 08006B0054600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 25 ต.ค.55 | 1/2556 | 26 ต.ค.55 | 21 มิ.ย.56 | 59584000 | 59584000 | 100 | 0 | - | 68.75 | 59.584 | 0 | 0 | 59.584 | 59.584 | 59584000 | 239 | วัน | 59584000 |  |  |  | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1817 | 9999 | 9999 |  | อปท.008_2 ตอน อปท.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | - | - | - | 31 ต.ค.55 | 31 ต.ค.55 | 1/2556 | 1 พ.ย.55 | 1 มี.ค.56 | 31884000 | 31884000 | 100 | 0 | - | 32 | 31.884 | 0 | 31.884 | 31.884 | 31.884 | 31884000 | 121 | วัน | 31850000 |  |  |  | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1818 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_1 ตอน เทศบาลตำบลบางเตย (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 26 ก.ย.55 | 1/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 1 ก.พ.56 | 10996000 | 10996000 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 10.996 | 10.996 | 0 | 0 | 10.996 | 10.996 | 10996000 | 121 | วัน | 10990000 |  |  |  | 7 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1819 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_4 ตอน อบต.บางโพธิ์เหนือ (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 6 ก.พ.56 | 3/2556 | 7 ก.พ.56 | 18 มี.ค.56 16 ก.ย.56 | 9800000 | 8700000 | 100 | 0 | 16 ก.ย.56 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9800000 | 40 | วัน | 8700000 |  |  |  | 182 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1820 | 9999 | 9999 |  | อปท.006_1 ตอน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (รหัส งปม. 08006B0053600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 8 ต.ค.56 | 1/2557 | 8 ต.ค.56 | 4 ก.พ.57 | 41143000 | 10078000 | 100 | 0 | - | 41.143 | 41.143 | 0 | 0 | 41.143 | 31.065 | 31065000 | 120 | วัน | 10078000 |  |  |  | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1821 | 9999 | 9999 |  | อปท.005_9 ตอน เทศบาลตำบลลางคูวัด (รหัส งปม. 08006B0146600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 26 ก.พ.56 | 9/2556 | 27 ก.พ.56 | 24 ต.ค.56 21 มี.ค.57 | 73342000 | 73342000 | 100 | 0 | - | 73.342 | 73.342 | 0 | 0 | 73.342 | 73.342 | 73342000 | 240 | วัน | 73254244 |  |  |  | 148 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1822 | 9999 | 9999 |  | อปท.008_1 ตอน อปท.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม (รหัส งปม. 08006B0055600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 26 ก.ย.55 | 2/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 ธ.ค.55 | 8508000 | 8508000 | 100 | 0 | 2 ม.ค.56 | 8.58 | 8.508 | 0 | 0 | 8.508 | 8.508 | 8508000 | 90 | วัน | 8500000 |  |  |  | 0 | วัน
| 416 (5) | แขวงทางหลวงปทุมธานี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1823 | 9999 | 9999 |  | อปท.007_1 ตอน องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี (รหัส งปม. 08006B0054600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 24 ต.ค.55 | 6/2556 | 25 ต.ค.55 | 21 มิ.ย.56 | 74978000 | 74978000 | 100 | 0 | - | 76.15 | 74.978 | 0 | 0 | 74.978 | 74.978 | 74978000 | 240 | วัน | 73476562.71 |  |  |  | 0 | วัน
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1824 | 3 | 0100 |  | บางนา - สะพานคลองด่านฝั่งตะวันตก - บางปะกง | 52 | 500 | 301000052 |  | 52+500 | 55+000 | 1 |  | แห่ง | - | 17 พ.ค.55 | 30 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 4 ธ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | สป.21/2555 | 23 พ.ค.55 | 19 ต.ค.55 | 22300000 | 22297222 | 100 | 3344583.3 | 15 ต.ค.55 | 22.297 | 22.3 | 0 | 34.139 | 22.297 | 22.297 | 22300000 | 150 | วัน | 22297014.55 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1825 | 3 | 0100 |  | สะพานคลองด่านฝั่งตะวันตก - บางปะกง | 58 | 100 | 301000058 |  | 58+100 | 60+500 | 1 |  | แห่ง | - | 17 พ.ค.55 | 30 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | สป.23/2555 | 23 พ.ค.55 | 19 ต.ค.55 | 19990000 | 19985000 | 100 | 0 | 11 ต.ค.55 | 19.99 | 19.99 | 0 | 20 | 19.985 | 19.985 | 19990000 | 150 | วัน | 19984744.81 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1826 | 3 | 0201 |  | บางนา - สะพานคลองด่านฝั่งตะวันตก | 57 | 200 | 302010057 |  | 57+200 | 57+900 | 1 |  | แห่ง | - | 13 มี.ค.55 | 9 ก.พ.54 | 13 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | สป.18/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 10000000 | 9992900 | 100 | 9992821.85 | 16 ส.ค.55 | 9.992 | 10 | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 10000000 | 150 | วัน | 9992821.85 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1827 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) | 14 | 0 | 3401010014 |  | 14+000 14+000 | 15+600 15+600 | 31500 | RT FLT | ตร.ม. | - | 12 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สป.41/2555 | 28 ก.ย.55 | 24 ก.พ.56 4 มี.ค.56 | 34000000 | 29896000 | 100 | 0 | 4 มี.ค.56 | 34 | 34 | 0 | 29.896 | 29.896 | 29.896 | 34000000 | 150 | วัน | 29895803.41 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1828 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0104420001) | 17 | 127 | 3401010017 |  | 17+127 17+127 17+127 17+127 | 17+127 17+127 17+127 17+127 | 4 | FRT FLT | แห่ง | - | 22 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | สป.3/2556 | 5 ต.ค.55 | 29 ก.ย.56 7 ก.พ.58 | 125000000 | 124950000 | 100 | 0 | 5 ก.พ.58 | 125 | 125 | 0 | 124.991 | 124.95 | 125 | 125000000 | 360 | วัน | 121803884.43 |  |  | e-Auction | 496 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1829 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0106420001) | 18 | 486 | 3401010018 |  | 18+486 | 18+486 | 1 | LT | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 12 ต.ค.55 | สป.5/2556 | 13 ต.ค.55 | 10 เม.ย.56 26 เม.ย.56 | 6931000 | 6931000 | 100 | 0 | 25 เม.ย.56 | 6.931 | 6.931 | 0 | 6.998 | 6.931 | 6.931 | 6931000 | 180 | วัน | 6931000 |  |  | e-Auction | 16 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1830 | 34 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางหลักขาออก (คลองสาธารณประโยชน์) (รหัส งปม. 08006B0110420001) | 30 | 467 | 3401010030 |  | 30+467 | 30+467 | 1 | FLT | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 20 ก.ค.55 | สป.27/2555 | 21 ก.ค.55 | 16 ม.ค.56 10 ส.ค.56 | 9320000 | 9313850.28 | 100 | 0 | 16 ส.ค.56 | 9.5 | 9.32 | 0 | 9.474 | 9.46 | 9.313 | 9320000 | 180 | วัน | 8827506.23 |  |  | e-Auction | 206 | วัน
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1831 | 34 | 0102 |  | ทางแยกเข้าท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯแห่งที่ 2 (สุวรรณภูมิ) ด้านใต้ | 0 | 0 | 3401020000 |  | 0+000 | 2+742.12 | 74000 |  | ตร.ม. | - | 17 ม.ค.55 | 12 เม.ย.54 | 3 พ.ค.54 | 16 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 27 ก.ค.55 | สป.28/2555 | 28 ก.ค.55 | 24 พ.ย.55 | 10900000 | 10827000 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 10.9 | 10.9 | 0 | 10.827 | 10.827 | 10.827 | 10900000 | 120 | วัน | 10827000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1832 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) | 18 | 486 | 3401020018 |  | 18+486 | 18+486 | 1 | FLT | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 31 ก.ค.55 | สป.30/2555 | 1 ส.ค.55 | 27 ม.ค.56 24 ต.ค.56 | 6949000 | 6948958.12 | 100 | 0 | 18 พ.ย.56 | 6.949 | 6.949 | 0 | 6.949 | 6.948 | 6.949 | 6949000 | 180 | วัน | 6948958.12 |  |  | e-Auction | 270 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1833 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0107420001) | 19 | 510 | 3401020019 |  | 19+510 | 0+000 | 1 | LT | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 3 พ.ค.56 | 7 พ.ค.56 | สป.15/2556 | 8 พ.ค.56 | 3 พ.ย.56 | 0 | 7949950.25 | 100 | 0 | 31 ต.ค.56 | 7.275 | 7.95 | 0 | 7.949 | 7.979 | 1.949 | 7950000 | 180 | วัน | 7937414.63 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1834 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ตอน 2 (รหัส งปม. 08006B0104420001) | 22 | 150 | 3401020022 |  | 22+150 | 22+700 | 4 |  | แห่ง | - | 22 มิ.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 25 ต.ค.55 | สป.8/2556 | 26 ต.ค.55 | 20 ต.ค.56 31 พ.ค.58 | 125000000 | 123260000 | 100 | 0 | 29 ก.ย.58 | 125 | 123.26 | 0 | 123.26 | 123.26 | 123.26 | 123260000 | 360 | วัน | 123199233.21 |  |  | e-Auction | 588 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1835 | 34 | 102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ตอน 3 (รหัส งปม. 08006B0104420001) | 23 | 872 | 3401020023 |  | 23+872 23+872 23+872 23+872 | 23+872 23+872 23+872 23+872 | 4 | FRT FLT | แห่ง | - | 22 มิ.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 25 ต.ค.55 | สป.9/2556 | 26 ต.ค.55 | 20 ต.ค.56 31 พ.ค.58 | 125000000 | 124940000 | 100 | 0 | 25 ก.ย.58 | 125 | 125 | 0 | 124.991 | 124.94 | 125 | 125000000 | 360 | วัน | 124056580.36 |  |  | e-Auction | 588 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1836 | 34 | 102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ตอน 4 (รหัส งปม. 08006B0104420001) | 24 | 791 | 3401020024 |  | 24+791 24+791 24+791 24+791 | 24+791 24+791 24+791 24+791 | 4 | FLT FRT | แห่ง | - | 22 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | สป.1/2556 | 5 ต.ค.55 | 29 ก.ย.56 28 มิ.ย.58 | 125000000 | 124950000 | 100 | 0 | 9 ก.ย.58 | 125 | 125 | 0 | 124.992 | 124.95 | 125 | 125000000 | 360 | วัน | 123546365.73 |  |  | e-Auction | 637 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1837 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (รหัส งปม. 08006B0108420001) | 25 | 747 | 3401020025 |  | 25+747 | 0+000 | 1 | LT | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 15 ส.ค.55 | สป.31/2555 | 16 ส.ค.55 | 11 ก.พ.56 23 พ.ค.56 | 9000000 | 8972433.36 | 100 | 0 | 23 พ.ค.56 | 9 | 9 | 0 | 8.972 | 8.972 | 9 | 9000000 | 180 | วัน | 8972433.36 |  |  | e-Auction | 101 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1838 | 34 | 102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ตอน 5 (รหัส งปม. 08006B0104420001) | 26 | 543 | 3401020026 |  | 26+543 26+543 26+543 26+543 | 26+543 26+543 26+543 26+543 | 4 | FRT FLT | แห่ง | - | 22 มิ.ย.55 | 15 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 25 ต.ค.55 | สป.10/2556 | 26 ต.ค.55 | 20 ต.ค.56 26 พ.ค.58 | 125000000 | 124950000 | 100 | 0 | 17 มิ.ย.58 | 125 | 125 | 0 | 124.994 | 124.95 | 125 | 125000000 | 360 | วัน | 124834732.89 |  |  | e-Auction | 583 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1839 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3(บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางหลักขาเข้า (คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต)ทางขนานขาเข้า (คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต) (รหัส งปม. 08006B0103420001) | 28 | 537 | 3401020028 |  | 28+537 28+537 | 28+537 28+537 | 4 | RT FRT | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 9 ต.ค.55 | 19 ธ.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 19 ธ.ค.55 | สป.11/2556 | 20 ธ.ค.55 | 14 ธ.ค.56 14 พ.ย.58 | 250000000 | 248970000 | 100 | 0 | 12 พ.ย.58 | 250 | 250 | 0 | 249.271 | 248.99 | 250 | 250000000 | 360 | วัน | 248695360.64 |  |  | e-Auction | 700 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1840 | 34 | 102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) (ตอน 2) | 28 | 537 | 3401020028 |  | 28+537 28+537 | 28+537 28+537 | 4 | LT FLT | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 9 ต.ค.55 | 8 พ.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 19 ธ.ค.55 | สป.12/2556 | 20 ธ.ค.55 | 14 ธ.ค.56 18 พ.ย.58 | 250000000 | 248950000 | 100 | 0 | - | 250 | 250 | 0 | 249.271 | 248.95 | 250 | 250000000 | 360 | วัน | 248351343.93 |  |  | e-Auction | 704 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1841 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางขนานขาออก (คลองสาธารณประโยชน์) (รหัส งปม. 08006B0109420001) | 30 | 467 | 3401020030 |  | 30+467 | 30+467 | 1 | LT | แห่ง | - | 18 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 19 ธ.ค.55 | 31 ก.ค.55 | สป.29/2555 | 1 ส.ค.55 | 27 ม.ค.56 4 ก.พ.56 | 9405000 | 9404940.01 | 100 | 0 | 4 ก.พ.56 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.466 | 9.404 | 9.405 | 9405000 | 180 | วัน | 9393253.54 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1842 | 34 | 102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางขนานขาเข้าและขาออก (คลองบ้านระกาศ) ทางหลักขาเข้าและขาออก (คลองบ้านระกาศ) (รหัส งปม. 08006B0104420001) | 32 | 84 | 3401020032 |  | 32+084 32+084 32+084 32+084 | 32+084 32+084 32+084 32+084 | 4 | FRT FLT | แห่ง | - | 22 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | สป.2/2556 | 5 ต.ค.55 | 29 ก.ย.56 31 พ.ค.58 | 125000000 | 123930000 | 100 | 0 | 31 ส.ค.58 | 125 | 125 | 0 | 123.972 | 123.93 | 125 | 125000000 | 360 | วัน | 98972246.12 |  |  | e-Auction | 609 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1843 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางหลักขาออก (คลองบางคล้า) (รหัส งปม. 08006B0113420001) | 32 | 892 | 3401020032 |  | 32+892 | 32+892 | 1 | LT | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 11 ธ.ค.55 | 4 ต.ค.55 | สป.4/2556 | 5 ต.ค.55 | 2 เม.ย.56 10 เม.ย.56 | 6500000 | 6478675.71 | 100 | 0 | 10 เม.ย.56 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.484 | 6.478 | 6.5 | 6500000 | 180 | วัน | 6466652.2 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1844 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางหลักขาออก (คลองบางกระยาง) (รหัส งปม. 08006B0111420001) | 30 | 962.5 | 3401020030 |  | 30+962.50 | 30+962.5 | 1 | LT | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 10 เม.ย.56 | 7 ธ.ค.55 | 8 พ.ค.56 | สป.18/2556 | 9 พ.ค.56 | 4 พ.ย.56 | 7610000 | 8419711.44 | 100 | 0 | 4 พ.ย.56 | 7.61 | 7.61 | 0 | 8.472 | 8.471 | 7.61 | 7610000 | 180 | วัน | 8419711.44 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1845 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางหลักขาออก (คลองสาธารณประโยชน์) (รหัส งปม. 08006B0112420001) | 31 | 392.3 | 3401020031 |  | 31+392.3 | 31+392.3 | 1 | LT | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 15 ส.ค.55 | สป.33/2555 | 16 ส.ค.55 | 11 ก.พ.56 19 ก.พ.56 | 5960000 | 5959974.87 | 100 | 0 | 19 ก.พ.56 | 5.96 | 5.96 | 0 | 5.995 | 5.96 | 5.96 | 5960000 | 180 | วัน | 5947952.31 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1846 | 34 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา) - กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) ทางหลักขาออก (คลองสาธารณประโยชน์) (รหัส งปม. 08006B0114420001) | 34 | 789.81 | 3401020034 |  | 34+789.810 | 0+000 | 1 | LT | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 15 ส.ค.55 | สป.32/2555 | 16 ส.ค.55 | 11 ก.พ.56 19 ก.พ.56 | 6914000 | 6914000 | 100 | 0 | 19 ก.พ.56 | 6.914 | 6.914 | 0 | 6.992 | 6.914 | 6.914 | 6914000 | 180 | วัน | 6902287.95 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1847 | 3256 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บรรจบถนนอ่อนนุช(ลาดกระบัง) | 0 | 0 | 325601000000 |  | 0+000 | 10+000 | 1 |  | แห่ง | - | 17 พ.ค.55 | 30 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 4 ธ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | สป.22/2555 | 23 พ.ค.55 | 19 ต.ค.55 | 18450000 | 18445078 | 100 | 2766761.7 | 21 ก.ย.55 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 18.445 | 18.445 | 18450000 | 150 | วัน | 16145319.18 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1848 | 3256 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บรรจบถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) (รหัส งปม. 08006B0121420001) | 0 | 0 | 325601010000 |  | 0+000 | 10+000 | 10000 |  | เมตร | - | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 25 ต.ค.55 | สป.7/2556 | 26 ต.ค.55 | 22 มิ.ย.56 8 ก.ค.56 | 299907000 | 299780000 | 100 | 0 | 1 พ.ย.56 | 299.907 | 299.907 | 0 | 299.878 | 299.78 | 299.907 | 299907000 | 240 | วัน | 299766063.29 |  |  | e-Auction | 16 | วัน
| 417 (5) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1849 | 3256 | 0102 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บรรจบถนนอ่อนนุช (ลาดกระบัง) (รหัส งปม. 08006B0120420001) | 11 | 719 | 325601020011 |  | 11+719 | 25+629 | 28000 |  | เมตร | - | 27 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 19 ต.ค.55 | สป.6/2556 | 20 ต.ค.55 | 17 เม.ย.56 | 159012000 | 158600000 | 100 | 0 | 17 มิ.ย.56 | 159.012 | 159.012 | 0 | 158.693 | 158.6 | 159.012 | 159012000 | 180 | วัน | 158599475 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 417 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรปราการ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1850 | 3344 | 0100 |  | ต่อเขต กทม.ควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (สมุทรปราการ) | 14 | 600 | 334401000014 |  | 14+600 | 17+300 | 1 |  | แห่ง | - | 28 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สป.43/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 4 เม.ย.56 | 29977000 | 29977000 | 100 | 0 | 4 เม.ย.56 | 29.977 | 29.977 | 0 | 29.99 | 29.977 | 29.977 | 29977000 | 180 | วัน | 28374248.54 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1851 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 30 | 600 | 902010030 |  | 30+600 | 31+599 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | นบ.15/55 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 19494000 | 19467000 | 100 | 19466027.55 | 18 ก.ค.55 | 19.494 | 19.494 | 0 | 0 | 0 | 19.494 | 19494000 | 120 | วัน | 19466027.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1852 | 9 | 0201 |  | กม.30+600 (ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - บางบัวทอง | 30 | 800 | 902010030 |  | 30+800 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ก.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นบ.49/55 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 300000 | 298500 | 100 | 0 | 7 ก.พ.56 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 300000 | 90 | วัน | 298000 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1853 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 31 | 614 | 902010031 |  | 31+614 | 32+623 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | นบ.23/55 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 23497000 | 23419000 | 100 | 23418265.12 | 23 ก.ค.55 | 23.497 | 23.497 | 0 | 0 | 0 | 23.497 | 23497000 | 120 | วัน | 23418265.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1854 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 32 | 689 | 902010032 |  | 32+689 | 33+878 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | นบ.24/55 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 22500000 | 21777000 | 100 | 21776159.37 | 23 ก.ค.55 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22500000 | 120 | วัน | 21776159.37 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1855 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 33 | 986 | 902010033 |  | 33+986 | 35+000 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | นบ.14/55 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 22500000 | 22465000 | 100 | 22464324.88 | 29 มิ.ย.55 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22500000 | 120 | วัน | 22464324.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1856 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 39 | 200 | 902010039 |  | 39+200 | 42+300 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | นบ.20/55 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 31 ก.ค.55 | 33496000 | 33492000 | 100 | 33491522.4 | 31 ก.ค.55 | 33.496 | 33.496 | 0 | 0 | 0 | 33.496 | 33496000 | 120 | วัน | 33491522.4 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1857 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขตสน.บท.ธนบุรี) - บางบัวทอง | 39 | 201 | 902010039 |  | 39+201 | 42+300 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | นบ.19/55 | 27 มี.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 33496000 | 33491000 | 100 | 33488823.67 | 24 ก.ค.55 | 33.496 | 33.496 | 0 | 0 | 0 | 33.496 | 33496000 | 120 | วัน | 33488823.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1858 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 42 | 300 | 902010042 |  | 42+300 | 45+880 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | นบ.17/55 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 38495000 | 38437000 | 100 | 38436146.36 | 15 ส.ค.55 | 38.495 | 38.495 | 0 | 0 | 0 | 38.495 | 38495000 | 120 | วัน | 38436146.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1859 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขตสน.บท.ธนบุรี) - บางบัวทอง | 42 | 301 | 902010042 |  | 42+301 | 45+880 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | นบ.18/55 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 38490000 | 38434000 | 100 | 38433568.15 | 17 ก.ค.55 | 38.49 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 38.49 | 38490000 | 120 | วัน | 38433568.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1860 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 45 | 880 | 902010045 |  | 45+880 | 51+180 | 1 |  | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | นบ.16/55 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 26770000 | 26724000 | 100 | 26723211.71 | 12 ก.ค.55 | 26.77 | 26.77 | 0 | 0 | 0 | 26.77 | 26770000 | 120 | วัน | 26723211.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1861 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 51 | 180 | 902010051 |  | 51+180 | 55+955 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | นบ.12/55 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 26685000 | 26667000 | 100 | 26666723.35 | 29 มิ.ย.55 | 26.685 | 26.685 | 0 | 0 | 0 | 26.685 | 26685000 | 120 | วัน | 26666723.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1862 | 9 | 0201 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 55 | 981 | 902010055 |  | 55+981 | 58+869 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ม.ค.55 | - | - | - | 21 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | นบ.13/55 | 22 มี.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 22328000 | 22313000 | 100 | 22312932.05 | 19 ก.ค.55 | 22.328 | 22.328 | 0 | 0 | 0 | 22.328 | 22328000 | 120 | วัน | 22312932.05 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (2) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1863 | 9 | 0202 |  | บางบัวทอง - กม. 58+869(ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) | 35 | 0 | 902020035 |  | 35+000 | 37+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 19 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | นบ.5/55 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 0 | 79085000 | 100 | 79084907.07 | 25 พ.ค.55 | 79.155 | 79.155 | 0 | 0 | 79.085 | 79.155 | 79155700 | 120 | วัน | 79084907.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1864 | 9 | 0202 |  | บางบัวทอง - กม.59+577 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 43 | 900 | 902020043 |  | 43+900 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ก.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นบ.50/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 480000 | 473000 | 100 | 0 | 7 ก.พ.56 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 480000 | 120 | วัน | 473000 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1865 | 9 | 0202 |  | บางบัวทอง - กม. 58+869(ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) | 45 | 525 | 902020045 |  | 45+525 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 12 เม.ย.55 | - | - | - | 12 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | นบ.29/55 | 24 พ.ค.55 | 20 ต.ค.55 | 18780000 | 18770000 | 100 | 2815500 | 12 พ.ย.55 | 18.78 | 18.78 | 0 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18780000 | 150 | วัน | 17689998.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1866 | 302 | 0200 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงพิเศาหมายเลข 9 | 11 | 200 | 30202000011 |  | 11+200 | 11+300 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 26 เม.ย.55 | นบ.26/55 | 27 เม.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 7696000 | 7554552 | 100 | 7554552 | 15 ส.ค.55 | 7.696 | 7.696 | 0 | 0 | 0 | 7.696 | 7696000 | 120 | วัน | 7554552 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 03600 | งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง | 1867 | 302 | 0201 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานคร - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 | 10 | 100 | 30202010010 |  | 10+100 | 11+704 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ม.ค.55 | - | - | - | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นบ.53/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 1992400 | 1992400 | 100 | 0 | 27 พ.ย.55 | 1.992 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 1992400 | 60 | วัน | 1992400 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1868 | 306 | 0102 |  | ต่อทางกรุงเทพมหานคร - สะพานคลองบ้านใหม่ | 19 | 107 | 30601020019 |  | 19+107 | 20+601 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | - | - | - | 19 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | นบ.28/55 | 19 พ.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 20000000 | 19950000 | 100 | 19949746.77 | 23 ส.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20000000 | 120 | วัน | 19949746.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1869 | 340 | 0100 |  | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100(ต่อเขตแขวงฯกาญจบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) | 32 | 0 | 34001000032 |  | 32+000 | 34+000 | 1 |  | แห่ง | - | 1 พ.ย.55 | - | - | - | 23 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | นบ.10/55 | 21 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 28271000 | 28247000 | 100 | 28246117.28 | 16 ส.ค.55 | 28.271 | 28.271 | 0 | 0 | 0 | 28.271 | 28271000 | 150 | วัน | 28246117.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1870 | 340 | 0100 |  | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100(ต่อเขตแขวงฯกาญจบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) | 34 | 0 | 34001000034 |  | 34+000 | 35+500 | 1 |  | แห่ง | - | 22 ก.พ.55 | - | - | - | 23 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | นบ.11/55 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 28324000 | 28278000 | 100 | 28271771.27 | 17 ก.ค.55 | 28.324 | 28.324 | 0 | 0 | 0 | 28.324 | 28324000 | 120 | วัน | 28271771.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1871 | 340 | 0100 |  | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100(ต่อเขตแขวงฯกาญจบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) | 35 | 500 | 34001000035 |  | 35+500 | 37+650 | 1 |  | แห่ง | - | 1 พ.ย.55 | - | - | - | 23 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | นบ.9/55 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 28262000 | 28250000 | 100 | 28248329.88 | 24 ก.ค.55 | 28.262 | 28.262 | 0 | 0 | 0 | 28.262 | 28262000 | 120 | วัน | 28248329.88 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1872 | 340 | 0101 |  | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100(ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2) (รหัส งปม. 08006B0151420001) | 25 | 659 | 34001010025 |  | 25+659 | 40+000 | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | - | 4 ธ.ค.55 | 20 ก.ค.55 | นบ.35/2555 | 21 ก.ค.55 | 15 ก.พ.56 | 57891000 | 46696450 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 57.891 | 57.891 | 0 | 0 | 46.696 | 57.891 | 57891000 | 210 | วัน | 46695450.4 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (2) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1873 | 340 | 0101 |  | บางบัวทอง(กม.25+659) - ลาดบัวหลวง(ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2) | 25 | 659 | 34001010025 |  | 25+659 | 32+001 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 18 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | นบ.3/55 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 84000000 | 83890647 | 100 | 83890099.65 | 11 เม.ย.55 | 84 | 84 | 0 | 0 | 83.89 | 84 | 84000000 | 120 | วัน | 83890099.65 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1874 | 340 | 0101 |  | กม.25+659 - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) (รหัส งปม. 08006B0149420001) | 25 | 659 | 34001010025 |  | 25+659 | 54+100 | 1 |  | แห่ง | - | 24 พ.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 8 ต.ค.55 | - | 12 เม.ย.55 | 27 ส.ค.55 | นบ.42/2555 | 28 ส.ค.55 | 23 ก.พ.56 | 58674000 | 33972000 | 100 | 0 | 20 ก.พ.56 | 58.674 | 58.674 | 0 | 0 | 33.975 | 58.674 | 58674000 | 180 | วัน | 33971999.62 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (2) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1875 | 340 | 0101 |  | บางบัวทอง(กม.25+659) - ลาดบัวหลวง(ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2) | 25 | 659 | 34001010025 |  | 25+659 | 32+000 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 19 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | นบ.4/55 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 86000000 | 85960000 | 100 | 85959248.12 | 25 พ.ค.55 | 86 | 86 | 0 | 0 | 85.96 | 86 | 86000000 | 120 | วัน | 85959248.12 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1876 | 340 | 0101 |  | บางบัวทอง (กม.25+659) - ลาดบัวหลวง (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2) | 37 | 650 | 34001010037 |  | 37+650 | 39+500 | 3.7 |  | กม. | - | 9 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | - | - | 24 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | นบ.46/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 32000000 | 31905000 | 100 | 0 | 9 ก.พ.56 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.905 | 32000000 | 120 | วัน | 31904411.98 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1877 | 345 | 0100 |  | สะพานนนทบุรี - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (รหัส งปม. 08006B0150420001) | 0 | 0 | 34501000000 |  | 0+000 | 10+397 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | - | 4 ธ.ค.55 | 27 ส.ค.55 | นบ.38/2555 | 28 ส.ค.55 | 23 ก.พ.56 | 55164000 | 52581661.78 | 100 | 0 | 6 มี.ค.56 | 55.164 | 55.164 | 0 | 0 | 52.59 | 55.164 | 55164000 | 180 | วัน | 52581661.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1878 | 345 | 0100 |  | สะพานนนทบุรี - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (รหัส งปม. 08006B0152420001) | 0 | 0 | 34501000000 |  | 0+000 | 10+547 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | - | - | - | 11 ธ.ค.55 | 20 ก.ค.55 | นบ.34/2555 | 21 ก.ค.55 | 17 พ.ย.55 | 3900000 | 3900000 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3900000 | 120 | วัน | 3900000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1879 | 345 | 0100 |  | บางบัวทอง - บางคูวัด | 0 | 1 | 34501000000 |  | 0+001 | 10+547 | 1 |  | แห่ง | - | 19 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 4 ก.ย.55 | นบ.40/2555 | 5 ก.ย.55 | 3 มี.ค.56 | 13600000 | 8520000 | 100 | 0 | 3 มี.ค.56 | 8.523 | 8.523 | 0 | 8.523 | 8.52 | 8.52 | 8523000 | 180 | วัน | 8520000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (2) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1880 | 345 | 0100 |  | บางบัวทอง - บางคูวัด | 2 | 700 | 34501000002 |  | 2+700 | 10+547 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 18 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | นบ.1/55 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 71000000 | 70796255 | 100 | 70794345.33 | 11 เม.ย.55 | 71 | 71 | 0 | 0 | 70.796 | 71 | 71000000 | 120 | วัน | 70794345.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (2) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1881 | 345 | 0100 |  | บางบัวทอง - บางคูวัด | 2 | 700 | 34501000002 |  | 2+700 | 10+547 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ธ.ค.54 | 26 ธ.ค.54 | - | 19 ม.ค.55 | 23 ธ.ค.54 | 27 ม.ค.55 | นบ.2/55 | 28 ม.ค.55 | 26 พ.ค.55 | 69000000 | 68879000 | 100 | 68878995.83 | 24 เม.ย.55 | 69 | 69 | 0 | 0 | 68.879 | 69 | 69000000 | 120 | วัน | 68878995.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1882 | 345 | 0101 |  | สะพานนนทบุรี - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางบัวทอง) ตอน 1 | 0 | 0 | 34501010000 |  | 0+000 | 10+547 | 110000 |  | ตร.ม. | - | 19 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | นบ.41/25555 | 21 ก.ย.55 | 19 มี.ค.56 | 13650000 | 8518850 | 100 | 0 | 20 มี.ค.56 | 8.523 | 8.523 | 0 | 8.523 | 8.518 | 8.518 | 8523000 | 180 | วัน | 8518850 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1883 | 346 | 0201 |  | ทางแยกเข้าจังหวัดปทุมธานี - กม.42+000 (ต่อเขตแขวงฯนครปฐม) (รหัส งปม. 08006B0148420001) | 20 | 0 | 34602010020 |  | 20+000 | 42+000 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 7 พ.ย.55 | - | 12 เม.ย.55 | 27 ส.ค.55 | นบ.37/2555 | 28 ส.ค.55 | 23 ก.พ.56 2 พ.ค.56 | 122285000 | 88132000 | 100 | 0 | 2 พ.ค.56 | 122.285 | 122.285 | 0 | 0 | 88.132 | 122.285 | 122285000 | 180 | วัน | 88122160 |  |  | e-Auction | 68 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1884 | 346 | 0201 |  | กม.20+000 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) - ทางหลวงหมายเลข 340 | 29 | 243 | 34602010029 |  | 29+243 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 27 ก.ย.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นบ.51/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 1220000 | 1209989.75 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 1220000 | 120 | วัน | 1209989.75 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (1) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1885 | 3215 | 0102 |  | ต่อทางของอำเภอบางกรวยควบคุม - ต่อเขตเทศบาลราษฎร์นิยมควบคุม | 18 | 800 | 321501020018 |  | 18+800 | 19+800 | 1 |  | แห่ง | - | 19 ม.ค.55 | - | - | - | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นบ.52/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 2 ก.พ.56 | 8250000 | 8244500 | 100 | 0 | 4 ก.พ.56 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | 8250000 | 120 | วัน | 8244500 |  |  |  | 8 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1886 | 3901 | 0200 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 30 | 600 | 390102000030 |  | 30+600 | 41+759 | 1 |  | แห่ง | - | 2 มี.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | นบ.27/55 | 19 พ.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 29946000 | 29887000 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 29.946 | 29.946 | 0 | 0 | 0 | 29.946 | 29946000 | 120 | วัน | 29879631.34 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 418 (3) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1887 | 3901 | 0200 |  | กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.ธนบุรี) - กม.58+869 (ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 41 | 759 | 390102000041 |  | 41+759 | 58+650 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | - | - | - | 20 มี.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | นบ.31/55 | 2 มิ.ย.55 | 29 ก.ย.55 | 38010000 | 37965000 | 100 | 0 | 20 ก.ย.55 | 39 | 38.01 | 0 | 0 | 0 | 38.01 | 38010000 | 120 | วัน | 37957705.28 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1888 | 9999 | 9999 |  | อปท.002 _1 ตอน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ (รหัส งปม. 08006B0144600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 11 ก.ย.55 | 1/2556 | 12 ก.ย.55 | 9 ม.ค.56 | 10308000 | 10308000 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 10.308 | 10.308 | 0 | 0 | 0 | 10.308 | 10308000 | 120 | วัน | 10308000 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1889 | 9999 | 9999 |  | อปท.002_3 ตอน เขตเทศบาลตำบลไทรม้า (รหัส งปม. 08006B0144600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 5 ต.ค.55 | 1/2556 | 6 ต.ค.55 | 3 มี.ค.56 | 38744000 | 38744000 | 100 | 0 | 13 มิ.ย.56 | 38.744 | 38.744 | 0 | 0 | 0 | 38.744 | 38744000 | 149 | วัน | 33111588 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1890 | 9999 | 9999 |  | อปท.004 ตอน เขต อปท.นนทบุรี |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 12 ธ.ค.55 | 27 ก.ย.56 | 000/56 | 17 ก.ย.56 | 15 มี.ค.57 | 4177000 | 4177000 | 100 | 0 | 24 ม.ค.57 | 4.177 | 4.177 | 0 | 0 | 4.313 | 4.177 | 4177000 | 180 | วัน | 4033216.35 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1891 | 9999 | 9999 |  | อปท.001 ตอน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ (รหัส งปม. 08006B0143600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 25 มี.ค.56 | 1/2556 | 25 มี.ค.56 | 20 ก.ย.56 | 29592000 | 29592000 | 100 | 0 | 15 ต.ค.56 | 29.592 | 29.592 | 0 | 0 | 29.592 | 29.592 | 29592000 | 180 | วัน | 19460200 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1892 | 9999 | 9999 |  | อปท.003_2 ตอน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (รหัส งปม. 08006B0145600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 23 พ.ค.55 | - | - | - | 12 ธ.ค.55 | 16 พ.ย.55 | 2/2556 | 17 พ.ย.55 | 14 ก.พ.56 | 5033000 | 5030000 | 100 | 0 | 8 ม.ค.56 | 5.03 | 5.03 | 0 | 0 | 5.03 | 5.03 | 5030000 | 90 | วัน | 5030000 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1893 | 9999 | 9999 |  | อปท.003_1 ตอน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด (รหัส งปม. 08006B0145600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 12 ธ.ค.55 | 21 ธ.ค.55 | 1/2556 | 22 ธ.ค.55 | 20 เม.ย.56 | 3332000 | 3332000 | 100 | 0 | 25 ก.ย.56 | 3.332 | 3.332 | 0 | 0 | 3.332 | 3.332 | 3332000 | 120 | วัน | 454000 |  |  |  | 0 | วัน
| 418 (5) | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1894 | 9999 | 9999 |  | อปท.002_2 ตอน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (รหัส งปม. 08006B0144600001) |  |  | 999999990000 |  |  |  | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 15 ม.ค.56 | 20 พ.ย.55 | 1/2556 | 21 พ.ย.55 | 18 ก.ค.56 | 73762000 | 73762000 | 100 | 0 | 19 ส.ค.56 | 73.762 | 73.762 | 0 | 0 | 0 | 73.762 | 73762000 | 240 | วัน | 73779252.53 |  |  |  | 0 | วัน
| 419 (5) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1895 | 9 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600(ต่อเขตสน.บท.นนทบุรี) (รหัส งปม. 080060147420001) | 13 | 900 | 901000013 |  | 13+900 | 30+600 | 1 |  | แห่ง | - | 25 พ.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 17 ก.ค.55 | ธบ.29/2555 | 18 ก.ค.55 | 12 ก.พ.56 | 70000000 | 64598000 | 100 | 0 | 11 ก.พ.56 | 70 | 70 | 0 | 0 | 64.598 | 70 | 70000000 | 210 | วัน | 64593981.57 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1896 | 9 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 17 | 400 | 901000017 |  | 17+400 | 20+400 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ม.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 17 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | ธบ.21/55 | 19 พ.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 30000000 | 29947000 | 100 | 0 | 28 ก.ย.55 | 30 | 30 | 0 | 29.978 | 29.947 | 30 | 30000000 | 180 | วัน | 29941815.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1897 | 9 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 21 | 0 | 901000021 |  | 21+000 | 30+600 | 1 | MRT | แห่ง | - | 1 พ.ย.55 | 2 มิ.ย.55 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ธบ.17/55 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 11000000 | 10996000 | 100 | 10995564.55 | 17 ก.ค.55 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10.998 | 11 | 11000000 | 120 | วัน | 10995564.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1898 | 9 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 21 | 0 | 901000021 |  | 21+000 | 26+200 | 1 | MLT | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | ธบ.9/55 | 29 มี.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 8000000 | 7995294.38 | 100 | 7995287.19 | 24 ก.ค.55 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.995 | 8 | 8000000 | 120 | วัน | 7995287.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1899 | 9 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 26 | 850 | 901000026 |  | 26+850 | 28+480 | 1 | MLT | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | ธบ.24/55 | 19 พ.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 28000000 | 27777000 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 28 | 28 | 0 | 28 | 27.777 | 28 | 28000000 | 180 | วัน | 27767110.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (5) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1900 | 9 | 0101 |  | พระประแดง - กม.30+600 (ต่อเขตสน.บท.นนทบุรี) รวมทางกลับรถใต้สะพาน (รหัส งปม. 08006B0142420001) | 13 | 0 | 901010013 |  | 13+000 | 13+900 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | - | - | - | 11 ธ.ค.55 | 23 พ.ย.55 | ธบ.1/56 | 24 พ.ย.55 | 21 ก.พ.56 | 20000000 | 19690000 | 100 | 0 | 20 ก.พ.56 | 20 | 20 | 0 | 0 | 19.685 | 20 | 20000000 | 90 | วัน | 19684998.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (5) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1901 | 35 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303 (ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) รวมต่างระดับบางขุนเทียน (รหัส งปม. 08006b0141420001) | 9 | 0 | 3501000009 |  | 9+000 | 10+000 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 8 ต.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ธบ.38/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 มี.ค.56 28 พ.ค.56 | 100000000 | 99970000 | 100 | 0 | 1 เม.ย.56 | 100 | 100 | 0 | 99.95 | 99.97 | 100 | 100000000 | 180 | วัน | 99949882.06 |  |  | e-Auction | 64 | วัน
| 419 (5) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1902 | 35 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303 (ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) (รหัส งปม. 08006B0140420001) | 10 | 0 | 3501000010 |  | 10+000 | 14+660 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 8 ต.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ธบ.37/55 | 27 ก.ย.55 | 23 มิ.ย.56 15 ธ.ค.56 | 190000000 | 189975000 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.56 | 190 | 190 | 0 | 190 | 189.975 | 190 | 190000000 | 270 | วัน | 172749243.9 |  |  | e-Auction | 175 | วัน
| 419 (1) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1903 | 35 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303 (ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสุมทรสาคร) ตอน 1 | 2 | 0 | 3501000002 |  | 2+000 | 4+000 | 19000 | MRT | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | ธบ.28/55 | 12 มิ.ย.55 | 9 ต.ค.55 | 10000000 | 9997000 | 100 | 0 | 5 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 120 | วัน | 9996870.18 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (1) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1904 | 35 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303 (ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสุมทรสาคร) ตอน 2 | 2 | 0 | 3501000002 |  | 2+000 | 8+000 | 19000 | MLT | ตร.ม. | - | 20 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ธบ.42/55 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 10000000 | 9995000 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.995 | 9.995 | 10000000 | 120 | วัน | 9993778.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (1) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1905 | 35 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 303 (ดาวคะนอง) - กม.14+660 (ต่อเขตแขวงฯสุมทรสาคร) ตอน 3 | 4 | 0 | 3501000004 |  | 4+000 | 8+000 | 19000 | MRT | ตร.ม. | - | 23 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ธบ.41/55 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 10000000 | 9995000 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.995 | 9.995 | 10000000 | 120 | วัน | 9994296.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1906 | 338 | 0100 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานครควบคุม - บางบำหรุ | 3 | 50 | 33801000003 |  | 3+050 | 3+283 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ก.ย.55 | 27 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | ธบ.12/55 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 10000000 | 9910000 | 100 | 9909011.84 | 25 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.91 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9909011.84 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1907 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 2 | 952 | 33802010002 |  | 2+952 | 5+030 | 1 | FLT | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 30 เม.ย.55 | ธบ.20/55 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 31500000 | 31450000 | 100 | 31449800.24 | 27 ส.ค.55 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.497 | 31.45 | 31.5 | 31500000 | 120 | วัน | 31449800.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (5) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1908 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) (รหัส งปม. 080060154420001) | 2 | 952 | 33802010002 |  | 2+952 | 17+830 | 1 |  | แห่ง | - | 26 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 7 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ธบ.36/2555 | 27 ก.ย.55 | 23 ก.พ.56 3 มี.ค.56 | 130000000 | 129453500 | 100 | 0 | 28 ก.พ.56 | 130 | 130 | 0 | 130 | 129.453 | 130 | 130000000 | 150 | วัน | 129344949.46 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1909 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 2 | 952 | 33802010002 |  | 2+952 | 5+031 | 1 | FRT | แห่ง | - | 1 ก.ย.55 | 6 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 30 มี.ค.55 | ธบ.16/55 | 31 มี.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 31500000 | 31465000 | 100 | 31464785.95 | 27 ก.ค.55 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.488 | 31.465 | 31.5 | 31500000 | 120 | วัน | 31464785.95 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1910 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 4 | 130 | 33802010004 |  | 4+130 | 6+120 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | 4 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | ธบ.27/55 | 2 มิ.ย.55 | 28 ธ.ค.55 | 40000000 | 39964000 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 40 | 40 | 0 | 39.974 | 39.964 | 40 | 40000000 | 210 | วัน | 39963781.94 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1911 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 9 | 388 | 33802010009 |  | 9+388 | 10+960 | 1 | FLT | แห่ง | - | 9 ม.ค.55 | 2 ม.ค.55 | 23 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | ธบ.10/55 | 29 มี.ค.55 | 24 ก.ย.55 1 ต.ค.55 | 30000000 | 29966000 | 100 | 4494900 | 28 ก.ย.55 | 29.979 | 30 | 0 | 29.976 | 29.966 | 30 | 30000000 | 180 | วัน | 29595373.15 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1912 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 9 | 388 | 33802010009 |  | 9+388 | 10+961 | 1 | FRT | แห่ง | - | 1 ธ.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | ธบ.19/55 | 28 เม.ย.55 | 24 ต.ค.55 | 30000000 | 29979000 | 100 | 4562523.5 | 24 ต.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.989 | 29.979 | 30 | 30000000 | 180 | วัน | 29773137.64 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1913 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 10 | 960 | 33802010010 |  | 10+960 | 12+290 | 1 | FLT | แห่ง | - | 1 พ.ย.55 | 2 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ธบ.14/55 | 31 มี.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 25500000 | 25482000 | 100 | 25481915.66 | 21 ก.ย.55 | 25.5 | 25.5 | 0 | 25.489 | 25.482 | 25.5 | 25500000 | 180 | วัน | 25481915.66 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1914 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 10 | 961 | 33802010010 |  | 10+961 | 12+290 | 1 | FRT | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ธบ.15/55 | 31 มี.ค.55 | 26 ก.ย.55 | 25500000 | 25479000 | 100 | 25478555.21 | 21 ก.ย.55 | 25.5 | 25.5 | 0 | 25.487 | 25.479 | 25.5 | 25500000 | 180 | วัน | 25478555.21 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1915 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 12 | 315 | 33802010012 |  | 12+315 | 13+200 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ม.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | ธบ.25/55 | 19 พ.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 30000000 | 29963000 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.963 | 30 | 30000000 | 180 | วัน | 29957202.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1916 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 13 | 200 | 33802010013 |  | 13+200 | 15+800 | 1 | MRT | แห่ง | - | 12 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ธบ.11/55 | 31 มี.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 41000000 | 40977000 | 100 | 24785533.53 | 29 ต.ค.55 | 41 | 41 | 0 | 40.995 | 40.977 | 41 | 41000000 | 240 | วัน | 40977000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1917 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 13 | 200 | 33802010013 |  | 13+200 | 15+800 | 1 | FLT | แห่ง | - | 11 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 20 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | ธบ.13/55 | 31 มี.ค.55 | 25 พ.ย.55 | 41000000 | 40979000 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 41 | 41 | 0 | 40.979 | 40.979 | 41 | 41000000 | 240 | วัน | 40977834.37 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1918 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830(ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 15 | 800 | 33802010015 |  | 15+800 | 17+360 | 1 | FLT | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | ธบ.8/55 | 23 มี.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 29000000 | 28969000 | 100 | 28968655.83 | 27 ก.ค.55 | 29 | 29 | 0 | 28.983 | 28.969 | 29 | 29000000 | 180 | วัน | 28968655.83 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1919 | 338 | 0201 |  | บางบำหรุ - กม.17+830 (ต่อเขตแขวงฯ สมุทรสาคร) | 15 | 801 | 33802010015 |  | 15+801 | 17+360 | 1 | FRT | แห่ง | - | 17 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 28 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | ธบ.7/55 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 29000000 | 28973000 | 100 | 28972785.29 | 27 ก.ค.55 | 29 | 29 | 0 | 27.965 | 27.95 | 29 | 29000000 | 180 | วัน | 28972785.29 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1920 | 341 | 0100 |  | ต่อทางของกรุงเทพมหานครควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338(บางบำหรุ) | 2 | 600 | 34101000002 |  | 2+600 | 2+952 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ม.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | ธบ.26/55 | 19 พ.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 13000000 | 12970000 | 100 | 0 | 14 ก.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 12.995 | 12.983 | 13 | 13000000 | 120 | วัน | 12962507.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1921 | 3901 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 18 | 700 | 390101000018 |  | 18+700 | 20+400 | 1 |  | แห่ง | - | 25 ม.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | ธบ.22/55 | 19 พ.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 18600000 | 18569000 | 100 | 0 | 13 ต.ค.55 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.581 | 18.569 | 18.6 | 18600000 | 150 | วัน | 18567531.13 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1922 | 3902 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 3 | 680 | 390201000003 |  | 3+680 | 6+720 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | ธบ.5/55 | 20 มี.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 28000000 | 27950000 | 100 | 27899082.03 | 14 ก.ย.55 | 28 | 28 | 0 | 27.965 | 27.95 | 28 | 28000000 | 180 | วัน | 27899082.03 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1923 | 3902 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 11 | 0 | 390201000011 |  | 11+000 | 12+335 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 1 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | ธบ.6/55 | 20 มี.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 14500000 | 14462000 | 100 | 14462000 | 10 พ.ค.55 | 14.5 | 14.5 | 0 | 14.476 | 14.462 | 14.5 | 14500000 | 120 | วัน | 14462000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (3) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1924 | 3902 | 0100 |  | พระประแดง - กม.30+600 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 18 | 700 | 390201000018 |  | 18+700 | 20+400 | 1 |  | แห่ง | - | 1 ต.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | ธบ.23/55 | 19 พ.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 18600000 | 18570000 | 100 | 0 | 13 ต.ค.55 | 18.6 | 18.6 | 0 | 18.584 | 18.57 | 18.6 | 18600000 | 150 | วัน | 18567837.53 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 419 (1) | แขวงทางหลวงธนบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1925 | 3902 | 101 |  | พระประแดง - กม.30+600 (ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี) | 4 | 970 | 390201010004 |  | 4+970 5+600 | 5+095 5+710 | 1 |  | แห่ง | - | 18 ก.ย.55 | - | - | - | 18 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | ธบ.35/55 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 5485500 | 5485500 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 5.485 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 5485500 | 120 | วัน | 5484068 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (7) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1926 | 34 | 101 |  | ทางเชื่อมในทางแยกต่างระดับตะวันออก,ทางเชื่อมในทางแยกต่างระดับตะวันตก | 0 | 0 | 3401010000 |  | 0+000 0+000 | 0+417 0+633 | 1 |  | แห่ง | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | ฉช31/2555 | 22 ส.ค.55 | 19 พ.ย.55 | 8000000 | 7974000 | 100 | 0 | 6 พ.ย.55 | 8 | 8 | 7.978 | 7.974 | 7.974 | 7.974 | 8000000 | 90 | วัน | 7973501.54 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1927 | 34 | 0201 |  | ทางขนานขาเข้ากรุงเทพฯ ตอน 1 | 39 | 200 | 3402010039 |  | 39+200 | 42+200 | 12000 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | ฉช24/2555 | 19 ก.ค.55 | 15 พ.ย.55 | 11000000 | 10969800 | 100 | 1645470 | 14 พ.ย.55 | 11 | 11 | 10.976 | 10.969 | 10.969 | 10.969 | 11000000 | 120 | วัน | 10944796.45 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1928 | 34 | 0201 |  | ทางขนานขาเข้ากรุงเทพฯ ตอน 2 | 42 | 200 | 3402010042 |  | 42+200 | 43+200 | 12500 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | ฉช27/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 11300000 | 11269272 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 11.3 | 11.3 | 11.275 | 11.269 | 11.269 | 11.269 | 11300000 | 120 | วัน | 11239364.36 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1929 | 34 | 0201 |  | กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรปราการ)-กม.52+900\n(ต่อเขตแขวงฯชลบุรี) ตอน 1 | 46 | 700 | 3402010046 |  | 46+700 | 52+650 | 2.95 |  | กม. | 3 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | ฉช30/2555 | 17 ส.ค.55 | 13 ม.ค.56 21 ม.ค.56 | 35000000 | 34964090 | 100 | 0 | 29 ม.ค.56 | 35 | 35 | 35 | 34.964 | 34.964 | 34.964 | 35000000 | 150 | วัน | 34963818.16 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1930 | 34 | 0201 |  | กม.35+600 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรปราการ)-กม.52+900\n(ต่อเขตแขวงฯชลบุรี) ตอน 2 | 49 | 600 | 3402010049 |  | 49+600 | 51+730 | 2.13 |  | กม. | 3 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 11 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | ฉช22/2555 | 5 ก.ค.55 | 1 ธ.ค.55 9 ธ.ค.55 | 30000000 | 29977900 | 100 | 0 | 18 ก.พ.56 | 30 | 30 | 30 | 29.977 | 29.977 | 29.977 | 30000000 | 150 | วัน | 29964291.88 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 421 (7) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 03400 | งานซ่อมผิวคอนกรีต | 1931 | 304 | 0100 |  | ทางต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา | 0 | 40 | 30401000000 |  | 0+040 | 1+580 | 1 |  | แห่ง | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | ฉช28/2555 | 7 ส.ค.55 | 4 ธ.ค.55 | 9999000 | 9989000 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 120 | วัน | 9989000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1932 | 304 | 0300 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา-กม.54+700\n(ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) | 9 | 600 | 30403000009 |  | 9+600 | 15+000 | 5.32 |  | กม. | 3 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | ฉช19/2555 | 27 มิ.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 32000000 | 31994800 | 100 | 4799220 | 16 พ.ย.55 | 32 | 32 | 32 | 31.994 | 31.994 | 31.994 | 32000000 | 150 | วัน | 31993796.35 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (3) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1933 | 304 | 0300 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - กม.54+700 (ต่อเขตแขวงฯปราจีนบุรี) | 34 | 300 | 30403000034 |  | 34+300 | 36+200 | 1 |  | แห่ง | 8 เม.ย.56 | 11 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ฉช8/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 | 4877000 | 4874600 | 100 | 4870270.56 | 18 มิ.ย.55 | 4.877 | 4.877 | 4.876 | 4.876 | 4.874 | 4.877 | 4877000 | 90 | วัน | 4870270.56 |  | (19 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (5) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1934 | 304 | 0301 |  | มีนบุรี - ต่อทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตอน 1 (รหัส งปม. 08006B0099420001) | 57 | 0 | 30403010057 |  | 57+000 | 60+000 | 3 |  | กม. | 26 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ฉช43/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 มี.ค.56 3 เม.ย.56 | 114090000 | 106765400 | 100 | 0 | 3 เม.ย.56 | 121.343 | 114.09 | 121.342 | 106.765 | 106.765 | 106.765 | 114090000 | 180 | วัน | 106384539.99 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 421 (5) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1935 | 304 | 0301 |  | มีนบุรี - ต่อทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตอน 1 (รหัส งปม. 08006B0099420001) | 58 | 603 | 30403010058 |  | 58+603 | 58+403 | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 4 ธ.ค.55 | 1 พ.ย.55 | ดำเนินการเอง | 1 เม.ย.56 | 27 ต.ค.56 | 78657000 | 71404000 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.56 | 78.657 | 78.657 | 0 | 0 | 78.657 | 71.404 | 78657000 | 210 | วัน | 71403383.95 |  |  |  | 0 | วัน
| 421 (5) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1936 | 304 | 0301 |  | มีนบุรี - ต่อทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตอน 2 (รหัส งปม. 08006B0100420001) | 60 | 0 | 30403010060 |  | 60+000 | 62+000 | 2 |  | กม. | 26 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ฉช44/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 2 ก.พ.56 | 28750000 | 25255500 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 28.75 | 28.75 | 28.703 | 25.255 | 25.255 | 25.255 | 28750000 | 120 | วัน | 25120095.38 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 421 (5) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 1937 | 304 | 0301 |  | มีนบุรี - ต่อทางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตอน 2 (รหัส งปม. 08006B0100420001) | 60 | 39 | 30403010060 |  | 60+039 | 60+439 | 1 |  | แห่ง | - | 22 พ.ค.55 | - | - | - | 4 ธ.ค.55 | 11 ม.ค.56 | ดำเนินการเอง | 1 ก.พ.56 | 29 ส.ค.56 | 96250000 | 87321000 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.56 | 96.25 | 96.25 | 0 | 0 | 96.25 | 87.321 | 96250000 | 210 | วัน | 87320859.33 |  |  |  | 0 | วัน
| 421 (3) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1938 | 304 | 300 |  | ต่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา - กม.54+700 (ต่อเขตแขวงปราจีนบุรี) | 33 | 410 | 30403000033 |  | 33+410 | 33+910 | 1 |  | แห่ง | 8 เม.ย.56 | 24 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ฉช9/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 | 3000000 | 2997500 | 100 | 5995000 | 28 มิ.ย.55 | 3 | 3 | 2.999 | 2.999 | 2.997 | 3 | 3000000 | 90 | วัน | 5995000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (7) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1939 | 314 | 0102 |  | บางปะกง - ฉะเชิงเทรา | 18 | 0 | 31401020018 |  | 18+000 | 19+500 | 1 |  | แห่ง | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ฉช29/2555 | 16 ส.ค.55 | 14 ต.ค.55 | 2000000 | 1993800 | 100 | 0 | 2 ต.ค.55 | 2 | 2 | 1.996 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 2000000 | 60 | วัน | 1993800 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1940 | 331 | 0100 |  | เขตทางหลวงหมายเลข 304 (พนมสารคาม)-กม.28+200 (ต่อเขตแขวงชลบุรี) | 21 | 600 | 33101000021 |  | 21+600 | 23+000 | 16000 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 5 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | ฉช26/2555 | 31 ก.ค.55 | 28 ต.ค.55 | 10150000 | 10139000 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 10.15 | 10.15 | 10.14 | 10.139 | 10.139 | 10.139 | 10150000 | 90 | วัน | 10097629.86 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (7) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1941 | 3124 | 0100 |  | สถานีรถไฟบางน้ำเปรี้ยว - บางน้ำเปรี้ยว | 2 | 0 | 312401000002 |  | 2+000 | 3+000 | 1 |  | แห่ง | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ฉช 33/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 9999000 | 9758900 | 100 | 1463835 | 28 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.985 | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9999000 | 90 | วัน | 9756445.49 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1942 | 3200 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองบางน้ำเปรี้ยว | 1 | 500 | 320001000001 |  | 1+500 | 2+500 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ฉช41/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9936000 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.936 | 9.936 | 9.866 | 9999000 | 90 | วัน | 9935788.47 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1943 | 3200 | 0101 |  | ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว | 3 | 500 | 320001010003 |  | 3+500 | 4+600 | 13200 |  | ตร.ม. | 17 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 5 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | ฉช21/2555 | 3 ก.ค.55 | 30 ก.ย.55 | 10200000 | 10196000 | 100 | 10186403.07 | 16 ส.ค.55 | 10.2 | 10.2 | 10.199 | 10.196 | 10.196 | 10.196 | 10200000 | 90 | วัน | 10186403.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (7) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1944 | 3245 | 0100 |  | ท่าลาด - ปลวกแดง (สนามชัยเขต) | 3 | 0 | 324501000003 |  | 3+000 | 4+000 | 1 |  | แห่ง | 12 เม.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ฉช32/2555 | 31 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 9999000 | 9979400 | 100 | 1496910 | 28 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.981 | 9.979 | 9.979 | 9.979 | 9999000 | 90 | วัน | 9974600.42 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (3) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1945 | 3245 | 0100 |  | ท่าลาด - ปลวกแดง(สนามชัยเขต) | 4 | 500 | 324501000004 |  | 4+500 | 5+300 | 1 |  | แห่ง | 8 เม.ย.56 | 11 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ฉช7/2555 | 4 มี.ค.55 | 6 ม.ค.55 | 1202000 | 1199747 | 100 | 1199747 | 21 พ.ค.55 | 1.202 | 1.202 | 12.011 | 12.011 | 1.199 | 1.202 | 1202000 | 60 | วัน | 1199747 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 421 (1) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1946 | 3259 | 0201 |  | หนองคอก - กม.29+950 (ต่อเขตแขวงฯสระแก้ว (วัฒนานคร)) | 0 | 200 | 325902010000 |  | 0+200 | 1+250 | 1 |  | แห่ง | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ฉช40/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 9999000 | 9930000 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9999000 | 90 | วัน | 9929468.37 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 421 (3) | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1947 | 3304 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 315(ดอนสีนนท์) - แหลมประดู่\n\nแหลมประดู่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331(แปลงยาว) | 7 | 900 | 330401010007 |  | 7+900 | 9+500 | 1 |  | แห่ง | 8 เม.ย.56 | 11 ม.ค.55 | 15 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ฉช10/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 ก.ค.55 | 2597000 | 1852362 | 100 | 1852352.74 | 18 มิ.ย.55 | 2.597 | 2.597 | 2.596 | 2.596 | 1.852 | 2.597 | 2597000 | 90 | วัน | 1852352.74 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1948 | 34 | 0202 |  | กม.52+900(ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 | 52 | 900 | 3402020052 |  | 52+900 | 57+925 | 4.57 |  | กม. | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 20 เม.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ชบ.18/2555 | 26 ก.ย.55 | 22 ก.พ.56 | 33000000 | 32992000 | 100 | 0 | 19 เม.ย.56 | 33 | 33 | 32.999 | 32.992 | 32.992 | 32.992 | 33000000 | 150 | วัน | 32992000 |  | (2 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (3) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1949 | 315 | 0100 |  | ต่อทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี-ทางแยกเข้าพนัสนิคม | 8 | 0 | 31501000008 |  | 8+000 | 8+600 | 1 |  | แห่ง | 12 ม.ค.55 | 11 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 2 เม.ย.55 | ชบ.1/2555 | 3 เม.ย.55 | 31 ก.ค.55 7 ส.ค.55 | 6541000 | 6533589 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 6.541 | 6.541 | 6.54 | 6.541 | 6.533 | 6.541 | 6541000 | 120 | วัน | 4511573.34 |  | (19 ม.ค.55) | e-Auction | 7 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1950 | 315 | 0201 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม - กม.14+380(ต่อเขตแขวงฯฉะเชิงเทรา) | 14 | 380 | 31502010014 |  | 14+380 | 16+550 | 26040 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 3 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | ชบ.15/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 10300000 | 10293027.24 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.293 | 10.293 | 10.293 | 10300000 | 120 | วัน | 10293027.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1951 | 331 | 0200 |  | กม.28+200(ต่อเขตแขวงฉะเชิงเทรา) - กม.79+000(ต่อเขตสน.บท.ชลบุรีที่ 2) | 54 | 200 | 33102000054 |  | 54+200 | 56+450 | 27000 |  | ตร.ม. | 11 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 3 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | ชบ.13/2555 | 1 ก.ย.55 | 29 ธ.ค.55 | 10100000 | 10094000 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 10.1 | 10.1 | 10.098 | 10.094 | 10.094 | 10.094 | 10100000 | 120 | วัน | 10005009.25 |  | (15 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1952 | 349 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 344(หนองชาก) | 7 | 300 | 34901000007 |  | 7+300 | 12+600 | 53500 |  | ตร.ม. | 11 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 4 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 9 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | ชบ.11/2555 | 28 ส.ค.55 | 25 ธ.ค.55 | 10250000 | 10244943 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 10.25 | 10.25 | 10.249 | 10.244 | 10.244 | 10.244 | 10250000 | 120 | วัน | 10240251.33 |  | (14 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1953 | 361 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี | 0 | 500 | 36101000000 |  | 0+500 | 1+500 | 0 |  |  | 16 ส.ค.54 | 10 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | ชบ.5/2555 | 20 มิ.ย.55 | 17 ต.ค.55 | 20500000 | 20486885 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 20.5 | 20.5 | 21.658 | 20.489 | 20.489 | 20.486 | 20500000 | 120 | วัน | 20465331.61 |  | (30 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (7) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1954 | 3138 | 0100 |  | บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 | 10 | 0 | 313801000010 |  | 10+000 | 10+970 | 1 |  | แห่ง | 6 ส.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ชบ.24/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 9999000 | 9991000 | 100 | 0 | 24 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.991 | 9.991 | 9.991 | 9999000 | 120 | วัน | 9990119.8 |  | (8 ส.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1955 | 3246 | 0100 |  | พนัสนิคม - แยกทางหลวงหมายเลข 331(เกาะโพธิ์) | 3 | 800 | 324601000003 |  | 3+800 | 6+300 | 27500 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 4 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | ชบ.9/2555 | 10 ส.ค.55 | 7 ธ.ค.55 | 10000000 | 9989305 | 100 | 1498395.75 | 15 พ.ย.55 | 10 | 10 | 9.998 | 9.99 | 9.99 | 9.989 | 10000000 | 120 | วัน | 9989305 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1956 | 3289 | 0100 |  | หนองชาก - เนินโมก | 2 | 250 | 328901000002 |  | 2+250 | 2+880 | 1 |  | แห่ง | 31 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | ชบ.14/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 ม.ค.56 | 9999000 | 9915600 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.917 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9999000 | 120 | วัน | 9915407.19 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 422 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1957 | 3466 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3127(พานทอง) | 0 | 700 | 346601000000 |  | 0+700 | 1+900 | 28000 |  | ตร.ม. | 23 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ชบ.17/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 31 ม.ค.56 | 12000000 | 11994700 | 100 | 0 | 1 มี.ค.56 | 12 | 12 | 11.999 | 11.996 | 11.994 | 11.994 | 12000000 | 120 | วัน | 11994148.18 |  | (3 เม.ย.55) | e-Auction | 8 | วัน
| 423 (1) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1958 | 3 | 1100 |  | ป่าเตียน - สี่แยกเข้าจันทบุรี ตอน 1 | 283 | 420 | 311000283 |  | 283+420 | 287+760 | 4.34 |  | กม. | 10 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | จบ.9/2555 | 16 มิ.ย.55 | 12 พ.ย.55 | 36000000 | 35965403.42 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 36 | 36 | 35.999 | 35.965 | 35.965 | 35.965 | 36000000 | 150 | วัน | 35965276.34 |  | (6 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 423 (1) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1959 | 3 | 1100 |  | ป่าเตียน - สี่แยกเข้าจันทบุรี ตอน 2 | 314 | 100 | 311000314 |  | 314+100 | 317+600 | 2.38 |  | กม. | 16 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | จบ.21/2555 | 27 ก.ย.55 | 23 ก.พ.56 | 43000000 | 42989000 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 43 | 43 | 42.999 | 42.989 | 42.989 | 42.989 | 43000000 | 150 | วัน | 42982518.83 |  | (6 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 423 (1) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1960 | 3 | 1100 |  | ป่าเตียน - สี่แยกเข้าจันทบุรี | 317 | 580 | 311000317 |  | 317+580 | 318+900 | 14520 |  | ตร.ม. | 10 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | จบ.20/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 11800000 | 11788797 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 11.8 | 11.8 | 11.799 | 11.788 | 11.788 | 11.788 | 11800000 | 120 | วัน | 11788721.98 |  | (30 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 423 (1) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1961 | 3 | 1100 |  | ป่าเตียน - สี่แยกเข้าจันทบุรี - พลิ้ว | 318 | 990 | 311000318 |  | 318+990 | 320+170 | 13970 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | จบ.17/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 11300000 | 11290935 | 100 | 0 | 6 ม.ค.56 | 11.3 | 11.3 | 11.297 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11300000 | 120 | วัน | 11290928.52 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 423 (1) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1962 | 3 | 1100 |  | ป่าเตียน - สี่แยกเข้าจันทบุรี | 320 | 170 | 311000320 |  | 320+170 | 324+180 | 4.01 |  | กม. | 10 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | จบ.23/2555 | 27 ก.ย.55 | 23 ก.พ.56 | 32000000 | 31992000 | 100 | 0 | 14 ก.พ.56 | 32 | 32 | 31.999 | 31.992 | 31.992 | 31.992 | 32000000 | 150 | วัน | 31991999.79 |  | (6 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 423 (3) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1963 | 3153 | 0100 |  | จันทบุรี - บรรจบทางของเทศบาลตำบลท่าใหม่ | 0 | 29 | 315301000000 |  | 0+029 | 1+322 | 6579 |  | ตร.ม. | 30 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 3 ส.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | จบ.8/2555 | 20 เม.ย.55 | 16 ก.ย.55 | 20000000 | 19996470 | 100 | 19842917.67 | 17 ก.ย.55 | 20 | 20 | 19.997 | 19.996 | 19.996 | 19.996 | 20000000 | 150 | วัน | 19842917.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 423 (7) | แขวงทางหลวงจันทบุรี | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 1964 | 3409 | 0100 |  | ชากไทย - ทุ่งจันดำ | 0 | 4 | 340901000000 |  | 0+004 | 2+000 | 15656 |  | ตร.ม. | 5 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 7 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | จบ.18/2555 | 19 ก.ย.55 | 22 ธ.ค.55 | 7000000 | 6935600 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 7 | 7 | 6.939 | 6.935 | 6.935 | 6.935 | 7000000 | 95 | วัน | 6935600 |  | (7 ส.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 425 (1) | แขวงทางหลวงตราด | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1965 | 3 | 1300 |  | แยกเข้าขลุง - ตราด | 392 | 250 | 313000392 |  | 392+250 | 394+100 | 2.76 |  | กม. | 27 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 14 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | ตร. 14/2555 | 17 ก.ค.55 | 13 ธ.ค.55 | 32000000 | 31980000 | 99.98 | 0 | 30 ต.ค.55 | 31.998 | 31.998 | 31.998 | 31.998 | 31.98 | 31.98 | 31998000 | 150 | วัน | 31966312.76 |  | (27 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 425 (1) | แขวงทางหลวงตราด | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1966 | 3 | 1500 |  | สะพานข้ามคลองสะพานหินฝั่งตะวันตก - คลองใหญ่ | 436 | 500 | 315000436 |  | 436+500 | 449+400 | 5.2 |  | กม. | 27 ม.ค.55 | 17 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | ตร. 27/2555 | 26 ก.ย.55 | 22 ก.พ.56 | 34000000 | 33981457.24 | 100 | 0 | 15 ก.พ.56 | 34 | 34 | 34 | 33.981 | 33.981 | 33.981 | 34000000 | 150 | วัน | 33981158.98 |  | (28 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 425 (1) | แขวงทางหลวงตราด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1967 | 3155 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3148(ตราด) - แหลมศอก | 13 | 501 | 315501000013 |  | 13+501 | 21+550 | 1 |  | แห่ง | - | 6 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | ตร 9/2555 | 6 มิ.ย.55 | 2 พ.ย.55 | 11100000 | 11098000 | 100 | 11098000 | 21 ก.ย.55 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.098 | 11.098 | 11100000 | 150 | วัน | 11098000 |  | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 425 (1) | แขวงทางหลวงตราด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1968 | 3157 | 0102 |  | ช้างทูน - ด่านชุมพล | 39 | 200 | 315701020039 |  | 39+200 | 40+375 | 12925 |  | ตร.ม. | 11 เม.ย.55 | 18 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | ตร.15/2555 | 31 ก.ค.55 | 27 ธ.ค.55 | 9999000 | 9992968.23 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 9.993 | 9.993 | 9.999 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 9993000 | 150 | วัน | 9992968.23 |  | (23 เม.ย.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 425 (1) | แขวงทางหลวงตราด | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1969 | 3157 | 0200 |  | ช้างทูน - ด่านชุมพล | 37 | 365 | 315702000037 |  | 37+365 | 39+200 | 36000 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | ตร. 12/2555 | 20 มิ.ย.55 | 16 พ.ย.55 | 13000000 | 12973000 | 100 | 1945950 | 16 พ.ย.55 | 13 | 13 | 12.977 | 12.977 | 12.973 | 12.973 | 13000000 | 150 | วัน | 12972578 | (ขอใช้ผล) | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 425 (3) | แขวงทางหลวงตราด | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1970 | 3157 | 0200 |  | ช้างทูน - ด่านชุมพล | 53 | 118.5 | 315702000053 |  | 53+118.500 | 53+131.500 | 1 |  | แห่ง | - | 2 มิ.ย.55 | 14 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ตร.6/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 600000 | 600000 | 100 | 600000 | 1 มิ.ย.55 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 600000 | 60 | วัน | 600000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 425 (3) | แขวงทางหลวงตราด | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1971 | 3157 | 0300 |  | ด่านชุมพล - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แหลมค้อ) | 71 | 477.5 | 315703000071 |  | 71+477.500 | 71+490.500 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ตร.7/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 600000 | 599190 | 100 | 599190 | 12 มิ.ย.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 600000 | 60 | วัน | 599190 |  | (2 ก.ย.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 425 (3) | แขวงทางหลวงตราด | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1972 | 3271 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3(เนินสูง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3157 (ด่านชุมพล) | 23 | 412 | 327101000023 |  | 23+412 | 23+472 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 3 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 3 ก.ค.55 | ตร. 13/2555 | 4 ก.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 913000 | 912900 | 100 | 912900 | 31 ส.ค.55 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 913000 | 60 | วัน | 912900 |  | (10 ก.พ.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 425 (3) | แขวงทางหลวงตราด | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1973 | 3271 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3(เนินสูง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3157 (ด่านชุมพล) | 3 | 600 | 327101000003 |  | 3+600.000 | 3+930.000 | 1 |  | แห่ง | - | 2 มิ.ย.55 | 13 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 ก.พ.55 | ตร.5/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 865000 | 864000 | 100 | 864000 | 1 มิ.ย.55 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 865000 | 60 | วัน | 864000 |  | (9 ก.พ.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 425 (3) | แขวงทางหลวงตราด | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1974 | 3494 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 - ฉางเกลือ | 14 | 576 | 349401000014 |  | 14+576 | 14+694 | 1 |  | แห่ง | - | 2 มิ.ย.55 | 14 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ตร.8/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 0 | 1196500 | 100 | 1196500 | 5 มิ.ย.55 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.196 | 1.196 | 1197000 | 60 | วัน | 1196500 |  | (9 ก.พ.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 425 (3) | แขวงทางหลวงตราด | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1975 | 3494 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 - ฉางเกลือ | 15 | 172.5 | 349401000015 |  | 15+172.500 | 15+185.500 | 1 |  | แห่ง | - | 6 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | ตร.4/2555 | 3 เม.ย.55 | 1 มิ.ย.55 | 0 | 885000 | 100 | 885000 | 22 มิ.ย.55 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 0.885 | 885000 | 60 | วัน | 885000 |  | (2 ก.ย.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 426 (7) | แขวงทางหลวงระยอง | 05400 | งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง | 1976 | 3 | 0504 |  | ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง | 258 | 275 | 305040258 |  | 258+275 | 258+625 | 1 |  | แห่ง | 1 มิ.ย.55 | 5 มิ.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | รย.39/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 1999000 | 1828556 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 1.999 | 1.999 | 1.829 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1999000 | 120 | วัน | 1828556 |  | (3 ก.ค.55) | สอบราคา | 0 | วัน
| 426 (1) | แขวงทางหลวงระยอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1977 | 3 | 0900 |  | ต่อทางของเทศบาลนครระยอง - ทางแยกเนินดินแดง | 226 | 650 | 309000226 |  | 226+650 | 228+275 | 35750 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 13 ก.ค.55 | รย.14/2555 | 14 ก.ค.55 | 11 ต.ค.55 | 11900000 | 10707768 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 11.9 | 11.9 | 11.899 | 10.707 | 10.707 | 11.9 | 11900000 | 120 | วัน | 10707768 |  | (27 มี.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 426 (1) | แขวงทางหลวงระยอง | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1978 | 3 | 1000 |  | ทางแยกเนินดินแดง - ป่าเตียน | 252 | 250 | 310000252 |  | 252+250 | 256+000 | 2.56 |  | กม. | 30 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 31 มี.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | รย.12/2555 | 12 มิ.ย.55 | 8 พ.ย.55 | 36000000 | 35994500 | 100 | 9120579.96 | 14 ก.ย.55 | 36 | 36 | 35.999 | 35.994 | 35.994 | 35.994 | 36000000 | 150 | วัน | 35991642.12 |  | (21 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 426 (1) | แขวงทางหลวงระยอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1979 | 3 | 1000 |  | ทางแยกเนินดินแดง - ป่าเตียน ตอน 1 | 256 | 900 | 310000256 |  | 256+900 | 257+634 | 16148 |  | ตร.ม. | - | 21 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | รย.8/2555 | 19 พ.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 10000000 | 9996500 | 100 | 9996336.77 | 14 ก.ย.55 | 10 | 10 | 9.999 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 120 | วัน | 9996336.77 |  | (27 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 426 (1) | แขวงทางหลวงระยอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1980 | 3 | 1000 |  | ทางแยกเนินดินแดง - ป่าเตียน ตอน 2 | 266 | 400 | 310000266 |  | 266+400 | 267+140 | 16280 |  | ตร.ม. | 17 ม.ค.55 | 21 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | รย.10/2555 | 25 พ.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 10000000 | 9995469 | 100 | 1499320.39 | 5 ต.ค.55 | 10 | 10 | 9.999 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 10000000 | 120 | วัน | 9995469 |  | (27 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 426 (1) | แขวงทางหลวงระยอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1981 | 3 | 1000 |  | ทางแยกเนินดินแดง - ป่าเตียน ตอน 3 | 276 | 0 | 310000276 |  | 276+000 | 276+700 | 15400 |  | ตร.ม. | - | 10 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 2 พ.ค.55 | รย.6/2555 | 3 พ.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 10000000 | 8148000 | 100 | 8146113.83 | 24 ส.ค.55 | 10 | 10 | 9.926 | 8.148 | 8.148 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 8146113.83 |  | (14 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 426 (1) | แขวงทางหลวงระยอง | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 1982 | 3145 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลตำบลเพ - แหลมแม่พิมพ์ | 8 | 750 | 314501000008 |  | 8+750 | 15+000 | 75000 |  | ตร.ม. | - | 10 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | รย.7/2555 | 12 พ.ค.55 | 8 ก.ย.55 | 10000000 | 9989860 | 100 | 9989860 | 18 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 10 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 10000000 | 120 | วัน | 9989860 |  | (15 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 426 (3) | แขวงทางหลวงระยอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1983 | 3191 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล | 0 | 0 | 319101000000 |  | 0+000 | 0+680 | 1 |  | แห่ง | 20 ม.ค.55 | 18 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 19 เม.ย.55 | รย.5/2555 | 20 เม.ย.55 | 16 ก.ย.55 | 20000000 | 19947178 | 100 | 8941193.87 | 3 เม.ย.56 | 20 | 20 | 19.953 | 19.947 | 19.947 | 19.947 | 20000000 | 150 | วัน | 8941193.87 |  | (2 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 428 (3) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 1984 | 3 | 0402 |  | ห้วยกะปิ - ต่อทางของเทศบาลเมืองศรีราชา | 100 | 500 | 304020100 |  | 100+500 | 103+000 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ม.ค.55 | - | 25 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 23 พ.ค.55 | ชบ2/5/2555 | 24 พ.ค.55 | 22 ก.ค.55 | 2000000 | 1999000 | 100 | 1999000 | 28 ส.ค.55 | 2 | 2 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 2 | 2000000 | 60 | วัน | 1999000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 1985 | 3 | 0403 |  | ทางแยกเข้าสัตหีบ - คลองไผ่ | 175 | 885 | 304030175 |  | 175+885 | 177+900 | 1 |  | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1986 | 331 | 0300 |  | กม.79+000(ต่อเขตแขวงฯชลบุรี) - โป่งสะเก็ต | 86 | 550 | 33103000086 |  | 86+550 | 90+000 | 32000 |  | ตร.ม. | 30 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 20 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 15 ส.ค.55 | ชบ.2/15/2555 | 16 ส.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 12500000 | 12496989 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 12.5 | 12.5 | 12.499 | 12.499 | 12.496 | 12.496 | 12500000 | 90 | วัน | 12496759.06 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1987 | 331 | 0500 |  | เนินผาสุข - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) | 2 | 540 | 33105000002 |  | 2+540 | 3+357 | 1 |  | แห่ง | 12 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | ชบ.2/18/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 11300000 | 11096765 | 100 | 0 | 8 ก.พ.56 | 11.3 | 11.3 | 11.096 | 11.096 | 11.096 | 11.096 | 11300000 | 120 | วัน | 11096765 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1988 | 332 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาหาดยาว)-กม.11+880 (ต่อเขตแขวงฯระยอง) | 6 | 0 | 33201010006 |  | 6+000 | 10+000 | 50000 |  | ตร.ม. | - | 4 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | ชบ.2/9/2555 | 16 มิ.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 10250000 | 10239570 | 99.06 | 10239570 | 7 ก.ย.55 | 10.25 | 10.25 | 10.24 | 10.24 | 10.239 | 10.239 | 10250000 | 90 | วัน | 10239570 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1989 | 9999 | 9999 |  | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 0 | 530 | 999999990000 |  | 0+530 | 3+530 | 1 |  | แห่ง | - | - | 31 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | - | 18 ก.ย.55 | ชบ.2/17/2555 | 19 ก.ย.55 | 3 ต.ค.55 | 0 | 116000 | 100 | 0 | 3 ต.ค.55 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 15 | วัน | 116000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 428 (1) | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1990 | 9999 | 9999 |  | งานปรับปรุงและซ่อมแฟลตที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว | 0 | 530 | 999999990000 |  | 0+530 | 2+530 | 1 |  | แห่ง | - | - | 31 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ชบ.2/26/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 600000 | 599600 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 600000 | 60 | วัน | 599600 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 330 (1) | สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 00530 | งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1991 | 4 | 0601 |  | ห้วยทรายใต้ - หัวนา | 216 | 700 | 406010216 |  | 216+700 | 0+000 | 1 | LT | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (7) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1992 | 4 | 0702 |  | ท่าแซะ - สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) | 471 | 963 | 407020471 |  | 471+963 | 472+745 | 8920 |  | ตร.ม. | 29 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | ชพ.11/2555 | 31 ส.ค.55 | 19 ต.ค.55 | 5000000 | 4965578 | 100 | 0 | 8 ต.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.965 | 4.965 | 5000000 | 50 | วัน | 4965578 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (7) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1993 | 4 | 0703 |  | ท่าแซะ - สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) | 471 | 260 | 407030471 |  | 471+260 | 472+833 | 18049 |  | ตร.ม. | 16 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 4 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | ชพ.9/2555 | 23 ส.ค.55 | 11 ต.ค.55 | 9999000 | 9875838 | 100 | 0 | 8 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.875 | 9.875 | 9999000 | 50 | วัน | 9875838 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (1) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1994 | 4 | 1400 |  | ไชยราช - ท่าแซะ | 462 | 308 | 414000462 |  | 462+308 | 463+693Lt. | 14800 |  | ตร.ม. | 8 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ชพ.6/2555 | 16 ส.ค.55 | 29 ต.ค.55 | 13000000 | 12993981 | 100 | 11498118.7 | 3 ต.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12.993 | 12.993 | 13000000 | 75 | วัน | 12993981 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (1) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1995 | 41 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ทางแยกเข้าสวี | 4 | 400 | 4101000004 |  | 4+400 | 7+825 RT. | 3.425 |  | กม. | 23 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | ชพ.3/2555 | 7 ก.ค.55 | 4 ต.ค.55 | 32000000 | 31831200 | 100 | 31831200 | 3 ก.ย.55 | 31.831 | 32 | 0 | 32 | 31.831 | 31.831 | 32000000 | 90 | วัน | 31831200 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (1) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1996 | 41 | 0300 |  | ทางแยกเข้าหลังสวน - กม.95+163 (ต่อเขตแขวงสุราษฎร์ธานี) ตอน 1 | 69 | 420 | 4103000069 |  | 69+420 70+875 | 70+090 71+200 | 10940 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 4 ม.ค.55 | 4 พ.ย.55 | 26 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | ชพ.2/2555 | 11 พ.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 12000000 | 11982098 | 100 | 11982098 | 23 ก.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 11.982 | 11.982 | 11.982 | 12000000 | 70 | วัน | 11982098 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (1) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 1997 | 41 | 0300 |  | ทางแยกเข้าหลังสวน - กม.95+163 (ต่อเขตแขวงสุราษฎร์ธานี) ตอน 2 | 71 | 955 | 4103000071 |  | 71+955 | 72+950Rt | 10945 |  | ตร.ม. | 23 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | ชพ.15/2555 | 18 ก.ย.55 | 26 พ.ย.55 | 12000000 | 11985736 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.985 | 11.985 | 12000000 | 70 | วัน | 11985736 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (1) | แขวงทางหลวงชุมพร | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 1998 | 41 | 0300 |  | ทางแยกเข้าหลังสวน - กม.95+163 (ต่อเขตแขวงสุราษฎร์ธานี) | 77 | 180 | 4103000077 |  | 77+180 | 80+480 RT. | 3.3 |  | กม. | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | ชพ.4/2555 | 11 ก.ค.55 | 8 ต.ค.55 | 32000000 | 31863400 | 100 | 28298116.08 | 4 ต.ค.55 | 31.863 | 32 | 0 | 32 | 31.863 | 31.863 | 32000000 | 90 | วัน | 31863400 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (7) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 1999 | 327 | 0100 |  | สี่แยกปฐมพร (ชุมพร) - ต่อเขตเทศบาลเมืองชุมพร | 2 | 335 | 32701000002 |  | 2+335 | 4+050 | 28297 |  | ตร.ม. | 16 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | ชพ.8/2555 | 22 ส.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 9999000 | 9829233 | 100 | 8380359.98 | 2 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.829 | 9.829 | 9999000 | 55 | วัน | 9829233 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (1) | แขวงทางหลวงชุมพร | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2000 | 4001 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองชุมพร - ต่อทางของเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร | 3 | 620 | 400101000003 |  | 3+620 | 4+814 | 23810 |  | ตร.ม. | 23 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 14 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | ชพ.5/2555 | 25 ก.ค.55 | 17 ก.ย.55 | 10000000 | 9995904 | 100 | 9995904 | 30 ส.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.995 | 9.995 | 10000000 | 55 | วัน | 9995904 |  |  |  | 0 | วัน
| 332 (7) | แขวงทางหลวงชุมพร | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 2001 | 4099 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (เขาม่วง) - เลียบแม่น้ำหลังสวน | 2 | 100 | 409901000002 |  | 2+100 | 4+365 | 14740 |  | ตร.ม. | 10 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | ชพ.10/2555 | 28 ส.ค.55 | 31 ต.ค.55 | 8001500 | 7870266 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 8.001 | 8.001 | 0 | 8.001 | 7.87 | 7.87 | 8001500 | 65 | วัน | 7870266 |  |  |  | 0 | วัน
| 333 (7) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2002 | 4 | 0602 |  | ปราณบุรี - กุยบุรี | 261 | 820 | 406020261 |  | 261+820 | 262+970 | 19335 |  | ตร.ม. | 17 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 21 มิ.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | หห.11/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ก.ย.55 | 9999000 | 9508857 | 100 | 0 | 28 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.508 | 9.508 | 9999000 | 60 | วัน | 9508857 |  |  |  | 0 | วัน
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2003 | 4 | 0900 |  | กุยบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 1 | 293 | 587 | 409000293 |  | 293+587 | 294+867Rt | 14080 |  | ตร.ม. | 2 ก.ย.55 | 23 มี.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | หห.19/2555 | 20 ก.ย.55 | 28 พ.ย.55 | 11800000 | 11791700 | 100 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 11.8 | 11.8 | 0 | 11.8 | 11.792 | 11.791 | 11800000 | 70 | วัน | 11785908.66 |  |  |  | 0 | วัน
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2004 | 4 | 0900 |  | กุยบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 2 | 295 | 993 | 409000295 |  | 295+993 | 297+213Rt. | 15050 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | หห.7/2555 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ย.55 | 12000000 | 11990587 | 100 | 11985111.36 | 21 ก.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 12000000 | 75 | วัน | 11985111.36 |  |  |  | 0 | วัน
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2005 | 4 | 0900 |  | กุยบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 | 298 | 213 | 409000298 |  | 298+213 | 299+438Rt | 14955 |  | ตร.ม. | 23 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 9 เม.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | หห.20/2555 | 20 ก.ย.55 | 3 ธ.ค.55 | 12000000 | 11992080 | 100 | 0 | 12 มิ.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.993 | 11.992 | 12000000 | 75 | วัน | 11991899.91 |  |  |  | 0 | วัน
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2006 | 4 | 0900 |  | กุยบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ - ทับสะแก | 304 | 263 | 409000304 |  | 304+263 | 308+075Rt. (กม.ใหม่ | 3.812 |  | กม. | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | หห.9/2555 | 19 ก.ค.55 | 26 ต.ค.55 | 34000000 | 33951000 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 33.955 | 33.951 | 33.951 | 34000000 | 100 | วัน | 33815931.49 |  |  |  | 0 | วัน
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2007 | 4 | 1200 |  | บางสะพาน - น้ำรอด | 403 | 224 | 412000403 |  | 403+224 | 404+524Rt | 14300 |  | ตร.ม. | 9 ก.พ.55 | 13 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | หห.8/2555 | 11 ก.ค.55 | 23 ก.ย.55 | 12100000 | 12076789 | 100 | 12064906.51 | 12 ก.ย.55 | 12.1 | 12.1 | 0 | 12.076 | 12.076 | 12.076 | 12100000 | 75 | วัน | 12064906.51 |  |  |  | 0 | วัน
| 333 (1) | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2008 | 3496 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ช้างแรก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3374 (บางสะพานน้อย) | 0 | 0 | 349601010000 |  | 0+000 | 7+680 | 69120 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | หห.5/2555 | 18 พ.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 10000000 | 9889140 | 100 | 9889140 | 15 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.889 | 9.889 | 9.889 | 10000000 | 60 | วัน | 9889140 |  |  |  | 0 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2009 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี ตอน 1 | 70 | 500 | 402000070 |  | 70+500 | 74+600Rt. | 19946 |  | ตร.ม. | 23 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | รบ.12/2555 | 28 ส.ค.55 | 5 พ.ย.55 | 18900000 | 18885900 | 100 | 0 | 2 พ.ย.55 | 18.9 | 18.9 | 0 | 18.9 | 18.885 | 18.885 | 18900000 | 70 | วัน | 18717963.66 |  |  |  | 0 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2010 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี | 85 | 850 | 402000085 |  | 85+850 | 89+900Lt. | 16140 |  | ตร.ม. | 20 มี.ค.55 | 11 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 18 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | รบ.1/2555 | 29 พ.ค.55 | 11 ส.ค.55 | 14930000 | 14921500 | 100 | 14921473.53 | 3 ส.ค.55 | 14.926 | 14.93 | 0 | 14.921 | 14.921 | 14.921 | 14930000 | 75 | วัน | 14921473.53 | (ขอใช้ผล) |  |  | 0 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2011 | 4 | 0200 |  | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี ตอน 3 | 89 | 950 | 402000089 |  | 89+950 | 94+190Lt. | 16138 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 2 ก.ค.55 | รบ.3/2555 | 3 ก.ค.55 | 10 ก.ย.55 | 16000000 | 15968969 | 100 | 15968969 | 10 ก.ย.55 | 16 | 16 | 0 | 15.968 | 15.968 | 15.968 | 16000000 | 70 | วัน | 15968969 |  |  |  | 0 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2012 | 4 | 0301 |  | ทางแยกไปราชบุรี - ชินสีห์ | 110 | 920 | 403010110 |  | 110+920 | 112+887Lt. | 22280 |  | ตร.ม. | 14 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | รบ.6/2555 | 31 ก.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 10300000 | 10292980 | 100 | 10292980 | 24 ก.ย.55 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.292 | 10.292 | 10300000 | 60 | วัน | 10292980 |  |  |  | 0 | วัน
| 335 (7) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2013 | 4 | 302 |  | ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี , ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจอมบึง , ทางหลวงหมายเลข 330 ตอน ทางแยกเข้าราชบุรี | 90 | 510 | 403020090 |  | 90+510 1+790 0+000 | 92+070 5+000 1+241 | 66355 | ORT | ตร.ม. | 2 ม.ค.55 | 4 ต.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 3 ก.ค.55 | รบ.4/2555 | 4 ก.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 9900000 | 9897700 | 100 | 9897700 | 30 ส.ค.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 9.897 | 9.897 | 9900000 | 60 | วัน | 9897700 |  |  |  | 0 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 2014 | 3080 | 0200 |  | ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม | 0 | 0 | 308002000000 |  | 0+000 | 0+540 | 0.54 |  | กม. | 22 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | รบ.15/2555 | 11 ก.ย.55 | 8 ม.ค.56 16 ม.ค.56 | 15000000 | 14751700 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 15 | 15 | 0 | 14.751 | 14.751 | 14.751 | 15000000 | 120 | วัน | 14751564.1 |  |  |  | 8 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2015 | 3087 | 0101 |  | ราชบุรี - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจอมบึง | 9 | 300 | 308701010009 |  | 9+300 | 11+700 | 2.4 |  | กม. | 24 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 31 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | รบ.18/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 มี.ค.56 4 ม.ค.56 | 42000000 | 41459500 | 100 | 0 | 4 ม.ค.56 | 42 | 42 | 0 | 42 | 41.459 | 41.459 | 42000000 | 180 | วัน | 41459369.88 |  |  |  | 8 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2016 | 3087 | 0300 |  | ชัฏป่าหวาย - เหมืองผาปกค้างคาว | 19 | 300 | 308703000019 |  | 19+300 | 21+050Lt,Rt | 3.5 |  | กม. | 23 พ.ค.55 | 30 พ.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | รบ.19/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 4 เม.ย.56 | 30000000 | 29255000 | 100 | 0 | 3 มี.ค.56 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.255 | 29.255 | 30000000 | 180 | วัน | 29254876.97 |  |  |  | 8 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2017 | 3089 | 0200 |  | โคกสูง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 323(เบิกไพร) | 38 | 200 | 308902000038 |  | 38+200 | 40+850Lt,Rt | 4.614 |  | กม. | 28 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | รบ.20/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 30000000 | 29796700 | 100 | 0 | 12 ก.พ.56 | 30 | 30 | 0 | 30 | 29.796 | 29.796 | 30000000 | 120 | วัน | 29777104.87 |  |  |  | 8 | วัน
| 335 (7) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2018 | 3207 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3087 (เขากรวด) - หนองแช่เสา | 10 | 0 | 320701000010 |  | 10+000 | 11+200 | 10800 |  | ตร.ม. | 30 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 13 ก.ค.55 | รบ.5/2555 | 14 ก.ค.55 | 16 ก.ย.55 | 5000000 | 4845260 | 100 | 4845260 | 7 ส.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.845 | 4.845 | 5000000 | 65 | วัน | 4845260 |  |  |  | 0 | วัน
| 335 (1) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 05200 | งานขยายทางจราจร | 2019 | 3208 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4(เขาวัง) - น้ำพุ | 8 | 495 | 320801000008 |  | 8+495 | 9+100 | 0.605 |  | กม. | 30 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | รบ.17/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 31 ม.ค.56 | 14000000 | 13536900 | 100 | 0 | 31 ม.ค.56 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13.536 | 13.536 | 14000000 | 120 | วัน | 13506609.23 |  |  |  | 8 | วัน
| 335 (7) | แขวงทางหลวงราชบุรี | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2020 | 3527 | 0100 |  | เจ็ดเสมียน - ราชบุรี | 0 | 975 | 352701000000 |  | 0+975 | 9+328 | 1 |  | แห่ง | 29 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 9 มิ.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | รบ.24/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9900000 | 9894800 | 100 | 0 | 27 พ.ย.55 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.894 | 9.894 | 9.894 | 9900000 | 120 | วัน | 9894800 |  |  |  | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2021 | 4 | 0102 |  | นครชัยศรี - สระกระเทียม | 41 | 67 | 401020041 |  | 41+067 | 52+400 Lt,Rt | 11.333 |  | กม. | 3 มิ.ย.55 | 9 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | นฐ.5/2555 | 11 ก.ค.55 | 6 ม.ค.56 | 32000000 | 31705200 | 100 | 0 | 3 ม.ค.56 | 32 | 32 | 0 | 31.715 | 31.705 | 31.705 | 32000000 | 180 | วัน | 31705033.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2022 | 4 | 0102 |  | นครชัยศรี - สระกระเทียม | 54 | 393 | 401020054 |  | 54+393 | 59+390Lt,Rt | 1 |  | แห่ง | 13 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นฐ.37/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 พ.ค.56 11 มิ.ย.56 | 93977000 | 93358000 | 100 | 0 | 26 ก.ค.56 | 93.977 | 93.977 | 0 | 93.358 | 93.358 | 93.358 | 93977000 | 240 | วัน | 64231441.35 |  |  | ประกวดราคา | 16 | วัน
| 336 (7) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2023 | 346 | 0101 |  | กำแพงแสน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขากำแพงแสน (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) | 0 | 100 | 34601010000 |  | 0+100 | 0+770 | 13032 |  | ตร.ม. | 14 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | นฐ.31/2555 | 27 ก.ย.55 | 5 ธ.ค.55 | 9995000 | 9748800 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 9.995 | 9.995 | 0 | 9.995 | 9.748 | 9.748 | 9995000 | 70 | วัน | 9748800 |  |  |  | 0 | วัน
| 336 (5) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 08105 | โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง | 2024 | 346 | 0301 |  | กม.42+000 (ต่อเขตสน.บท.นนทบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 321 (กำแพงแสน) (รหัส งปม. 08006B0153420001) | 42 | 0 | 34603010042 |  | 42+000 | 54+700 | 1 |  | แห่ง | 16 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 26 ก.ย.55 | นฐ.36/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ค.56 | 118172000 | 118172000 | 100 | 0 | 4 ก.พ.56 | 118.172 | 118.172 | 0 | 120 | 119.618 | 118.172 | 118172000 | 241 | วัน | 117933360.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2025 | 346 | 0500 |  | กม.42+000(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 321(กำแพงแสน) ตอน 1 | 57 | 625 | 34605000057 |  | 57+625 | 60+675 | 3.05 |  | กม. | 10 ก.พ.55 | 17 ก.พ.55 | 28 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | นฐ.7/2555 | 17 ก.ค.55 | 24 ต.ค.55 | 32000000 | 31974000 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 31.975 | 31.974 | 31.974 | 32000000 | 100 | วัน | 31973720.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2026 | 346 | 0500 |  | กม.42+000(ต่อเขต สน.บท.นนทบุรี)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 321(กำแพงแสน) ตอน 2 | 66 | 950 | 34605000066 |  | 66+950 | 70+050 | 3.1 |  | กม. | 23 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 28 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 11 ก.ค.55 | นฐ.6/2555 | 12 ก.ค.55 | 19 ต.ค.55 | 33000000 | 32981000 | 100 | 32980999.78 | 6 ก.ย.55 | 33 | 33 | 0 | 32.988 | 32.981 | 32.981 | 33000000 | 100 | วัน | 32980999.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2027 | 3036 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3095 (นครปฐม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางเลน) | 19 | 100 | 303601000019 |  | 19+100 | 21+500 | 24000 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | นฐ.11/2555 | 7 ส.ค.55 | 25 ต.ค.55 | 12000000 | 11989100 | 100 | 11989100 | 17 ก.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 11.993 | 11.989 | 11.989 | 12000000 | 80 | วัน | 11989100 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (7) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2028 | 3232 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 | 4 | 830 | 323201000004 |  | 4+830 | 6+020 | 10710 |  | ตร.ม. | 30 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | นฐ.9/2555 | 28 ก.ค.55 | 5 ต.ค.55 | 9990000 | 9989300 | 100 | 9989300 | 13 ก.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 10.031 | 10.031 | 9.989 | 9.989 | 9990000 | 70 | วัน | 9989300 | (ส่งร่าง) | (10 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (7) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2029 | 3232 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 | 9 | 885 | 323201000009 |  | 9+885 | 11+120 | 11115 |  | ตร.ม. | 26 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | นฐ.8/2555 | 28 ก.ค.55 | 5 ต.ค.55 | 9990000 | 9989500 | 100 | 9989500 | 10 ก.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 10.039 | 10.039 | 9.989 | 9.989 | 9990000 | 70 | วัน | 9989500 |  | (10 พ.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (3) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2030 | 3296 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางเลน) | 11 | 0 | 329601000011 |  | 11+000 | 12+150 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 3 พ.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | นฐ.2/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 8658000 | 8447400 | 100 | 8447400 | 27 มิ.ย.55 | 8.658 | 8.658 | 8.77 | 8.448 | 8.447 | 8.447 | 8658000 | 60 | วัน | 8447400 |  | (27 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2031 | 3296 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (บางเลน) | 8 | 350 | 329601010008 |  | 8+350 | 9+383 | 14462 |  | ตร.ม. | 14 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 20 ก.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 14 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | นฐ.29/2555 | 26 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 9990000 | 9908600 | 100 | 0 | 8 พ.ย.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.908 | 9.908 | 9990000 | 70 | วัน | 9908600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (3) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2032 | 3297 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 321 (หนองปลาไหล) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) | 3 | 800 | 329701000003 |  | 3+800 | 4+100 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 3 พ.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | นฐ.3/2555 | 28 เม.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 1866000 | 1849870 | 100 | 1849870 | 27 มิ.ย.55 | 1.866 | 1.866 | 0 | 1.886 | 1.849 | 1.849 | 1866000 | 60 | วัน | 1849870 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2033 | 3351 | 0100 |  | กม.1+406 (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี) - สุพรรณบุรีที่ 2 | 7 | 0 | 335101000007 |  | 7+000 | 8+510 | 1 |  | แห่ง | 28 มิ.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | นฐ.28/2555 | 26 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 9999000 | 9960800 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.96 | 9.96 | 9999000 | 70 | วัน | 9960800 |  |  |  | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2034 | 3351 | 0100 |  | กม.1+406 (ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) - บางเลน | 10 | 700 | 335101000010 |  | 10+700 | 11+565 | 7785 |  | ตร.ม. | 8 ม.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นฐ.38/2555 | 29 ก.ย.55 | 7 ธ.ค.55 | 6050000 | 6049400 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 6.05 | 6.05 | 6.063 | 6.063 | 6.049 | 6.05 | 6050000 | 70 | วัน | 6049400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (3) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2035 | 3351 | 0202 |  | กม.1+406 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี - สุพรรณบุรีที่ 2) - บางเลน | 16 | 200 | 335102020016 |  | 16+200 | 17+900 | 1 |  | แห่ง | 10 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 3 พ.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | นฐ.1/2555 | 24 เม.ย.55 | 2 ก.ค.55 | 9620000 | 9516400 | 100 | 9516400 | 18 มิ.ย.55 | 9.62 | 9.62 | 9.735 | 9.517 | 9.516 | 9.516 | 9620000 | 70 | วัน | 9516400 |  | (27 ก.พ.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 336 (1) | แขวงทางหลวงนครปฐม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2036 | 3394 | 0102 |  | 4+912(ต่อเขตแขวงฯกาญจนบุรี) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 (หนองแขม) | 4 | 912 | 339401020004 |  | 4+912 | 7+065 | 21530 |  | ตร.ม. | 8 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 3 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | นฐ.10/2555 | 7 ส.ค.55 | 25 ต.ค.55 | 12000000 | 11991500 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 11.995 | 11.991 | 11.991 | 12000000 | 80 | วัน | 11991500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2037 | 4 | 0401 |  | หนองบัว - บางเค็ม ตอน 1 | 121 | 236 | 404010121 |  | 121+236 | 122+131Lt. | 9957 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 4 ต.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | สส.7/2555 | 15 พ.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 10000000 | 9991889 | 100 | 9991889 | 26 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.991 | 9.991 | 9.991 | 10000000 | 65 | วัน | 9991889 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2038 | 4 | 0401 |  | หนองบัว - บางเค็ม ตอน 2 | 121 | 600 | 404010121 |  | 121+600 | 123+875Rt. | 9959 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 11 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | สส.13/2555 | 31 ก.ค.55 | 3 ต.ค.55 | 10000000 | 9997600 | 100 | 0 | 1 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 65 | วัน | 9997600 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2039 | 4 | 0402 |  | หนองบัว - บางเค็ม | 125 | 430 | 404020125 |  | 125+430 |  | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 8 ส.ค.54 | 17 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สส.30/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 1200000 | 1196300 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1200000 | 90 | วัน | 1196300 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2040 | 35 | 0202 |  | กม.53+875 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) - คอสะพานบางประจันฝั่งตะวันออก | 53 | 875 | 3502020053 |  | 53+875 | 56+139Lt,Rt | 72994 |  | ตร.ม. | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 4 ต.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 29 พ.ค.55 | สส.8/2555 | 30 พ.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 10000000 | 9996233 | 100 | 9996165.89 | 6 ส.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 70 | วัน | 9996165.89 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2041 | 35 | 0202 |  | กม.53+875 (ต่อเขตแขวงฯสมุทรสาคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) | 58 | 240 | 3502020058 |  | 58+240 | 66+325LT | 129096 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 18 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | สส.15/2555 | 31 ก.ค.55 | 28 ต.ค.55 | 17650000 | 17634600 | 100 | 0 | 27 ต.ค.55 | 17.65 | 17.65 | 0 | 17.634 | 17.634 | 17.634 | 17650000 | 90 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2042 | 35 | 0300 |  | คอสะพานบางประจันฝั่งตะวันออก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) ตอน 1 | 80 | 0 | 3503000080 |  | 80+000 | 82+121Lt,Rt | 1.45 |  | กม. | 6 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 1 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สส.34/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 มี.ค.56 | 33000000 | 32486900 | 100 | 0 | 3 เม.ย.56 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.486 | 32.486 | 33000000 | 180 | วัน | 32486289.77 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2043 | 35 | 0300 |  | คอสะพานบางประจันฝั่งตะวันออก - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ) ตอน 2 | 82 | 151 | 3503000082 |  | 82+151 | 84+041Lt,Rt | 1.25 |  | กม. | 17 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สส.31/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 มี.ค.56 | 32000000 | 31399000 | 100 | 0 | 28 มี.ค.56 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.399 | 31.399 | 32000000 | 180 | วัน | 31398988.42 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (7) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2044 | 325 | 0101 |  | สามแยกอีจาง - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ | 10 | 600 | 32501010010 |  | 10+600 | 11+705 | 21658 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | สส.18/2555 | 16 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 3300000 | 3277000 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.277 | 3.277 | 3300000 | 40 | วัน | 3277000 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (7) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2045 | 325 | 0101 |  | สามแยกอีจาง - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ | 12 | 995 | 32501010012 |  | 12+995 | 14+100 | 21658 |  | ตร.ม. | 18 ม.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | สส.19/2555 | 16 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 3300000 | 3287000 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.287 | 3.287 | 3300000 | 40 | วัน | 3287000 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2046 | 325 | 0101 |  | สามแยกอีจาง - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ | 14 | 100 | 32501010014 |  | 14+100 | 17+008 | 67079 |  | ตร.ม. | 17 พ.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | สส.22/2555 | 29 ส.ค.55 | 27 ต.ค.55 | 9990000 | 9915800 | 100 | 0 | 21 ต.ค.55 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.915 | 9.915 | 9990000 | 60 | วัน | 0 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (7) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2047 | 325 | 0101 |  | สามแยกอีจาง - คอสะพานคลองดำเนินสะดวกฝั่งใต้ | 18 | 112 | 32501010018 |  | 18+112 | 19+250 | 22305 |  | ตร.ม. | 13 ม.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | สส.17/2555 | 16 ส.ค.55 | 24 ก.ย.55 | 3400000 | 3388000 | 100 | 0 | 24 ก.ย.55 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.388 | 3.388 | 3400000 | 40 | วัน | 3388000 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2048 | 3206 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ)-ท่ายาง | 24 | 400 | 320601000024 |  | 24+400 | 32+972 | 77148 |  | ตร.ม. | 20 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 2 พ.ค.55 | 21 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | สส.14/2555 | 31 ก.ค.55 | 8 ต.ค.55 | 11350000 | 9979000 | 100 | 9979000 | 17 ก.ย.55 | 11.35 | 11.35 | 0 | 9.98 | 9.979 | 9.979 | 11350000 | 70 | วัน | 9979000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2049 | 3337 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ชินสีห์) - ทุ่งหลวง | 2 | 0 | 333701000002 |  | 2+000 | 10+212 | 73908 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | สส.12/2555 | 24 ก.ค.55 | 1 ต.ค.55 | 10800000 | 10797000 | 100 | 0 | 1 ต.ค.55 | 10.8 | 10.8 | 0 | 10.797 | 10.797 | 10.797 | 10800000 | 70 | วัน | 10797000 |  |  |  | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2050 | 3510 | 0100 |  | ท่ายาง - หนองหญ้าปล้อง | 1 | 400 | 351001000001 |  | 1+400 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 8 ส.ค.54 | 18 ส.ค.54 | 19 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สส.29/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 1890600 | 1890600 | 100 | 0 | 26 ธ.ค.55 | 1.89 | 1.89 | 0 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1890600 | 90 | วัน | 1881147 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 337 (1) | แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม | 05200 | งานขยายทางจราจร | 2051 | 3643 | 0100 |  | ทางเลี่ยงเมืองสมุทรสงคราม | 2 | 0 | 364301000002 |  | 2+000 | 2+325 | 1 |  | แห่ง | 5 ก.ย.55 | 5 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สส.41/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 มี.ค.56 | 5000000 | 4994400 | 100 | 0 | 4 เม.ย.56 | 5 | 5 | 0 | 4.994 | 4.994 | 4.994 | 5000000 | 180 | วัน | 4994183.23 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2052 | 4 | 0500 |  | เขาวัง - หุบกะพง ตอน 1 | 163 | 522 | 405000163 |  | 163+522 | 168+462 Lt. | 4.94 |  | กม. | 23 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | พบ.9/2555 | 31 ก.ค.55 | 28 ต.ค.55 | 32000000 | 31943900 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 31.945 | 31.943 | 31.943 | 32000000 | 90 | วัน | 31943900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2053 | 4 | 0500 |  | เขาวัง - หุบกะพง ตอน 2 | 177 | 744 | 405000177 |  | 177+744 | 185+982 LT. | 8.238 |  | กม. | 16 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 27 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | พบ.8/2555 | 20 ก.ค.55 | 17 ต.ค.55 | 32000000 | 31968900 | 100 | 31968900 | 17 ก.ย.55 | 31.968 | 32 | 0 | 31.97 | 31.968 | 31.968 | 32000000 | 90 | วัน | 31968900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 2054 | 4 | 0500 |  | เขาวัง - หุบกะพง,\หุบกะพง-ห้วยทรายใต้ | 188 | 247 | 405000188 |  | 188+247 191+982 | 191+982 209+172 | 92084 |  | ตร.ม. | 23 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 26 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | พบ.6/2555 | 5 ม.ค.55 | 30 เม.ย.56 | 10000000 | 9993991.24 | 100 | 5112988.07 | 18 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 365 | วัน | 9993978.66 |  |  |  | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2055 | 4 | 0501 |  | สระพัง - เขาวัง | 135 | 380 | 405010135 |  | 135+380 | 135+480 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 8 ส.ค.54 | 24 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 7 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | พบ.27/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 598000 | 588200 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 0.598 | 0.598 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 598000 | 90 | วัน | 588069 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 338 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 2056 | 3177 | 0100 |  | เพชรบุรี - ต่อเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ | 0 | 0 | 317701000000 |  | 0+000 | 2+785 | 47400 |  | ตร.ม. | 6 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | พบ.20/2555 | 14 ก.ย.55 | 12 ธ.ค.55 | 9999000 | 9884794 | 100 | 0 | 19 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.884 | 9.884 | 9.884 | 9999000 | 90 | วัน | 9884543.29 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2057 | 3177 | 0100 |  | เพชรบุรี - ต่อเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ | 3 | 500 | 317701000003 |  | 3+500 | 6+426 | 28400 |  | ตร.ม. | 2 ส.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 10 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 22 มิ.ย.55 | พบ.7/2555 | 23 มิ.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 10600000 | 10592241 | 100 | 10592241 | 16 ก.ค.55 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 10600000 | 60 | วัน | 10592241 |  |  |  | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2058 | 3187 | 0100 |  | เขื่อนเพชร - บางกุฬา | 12 | 300 | 318701000012 |  | 12+300 | 14+850 | 1 |  | แห่ง | 15 มี.ค.54 | 26 พ.ค.54 | 14 มิ.ย.54 | 12 ก.ค.54 | 13 ก.ค.54 | 24 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | พบ.30/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 9992300 | 9992260 | 100 | 0 | 24 พ.ย.55 | 9.992 | 9.992 | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 9992300 | 60 | วัน | 9989053.06 |  |  |  | 0 | วัน
| 338 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2059 | 3301 | 0100 |  | โป่งแย้ - ยางชุม | 23 | 200 | 330101000023 |  | 23+200 | 23+700 | 4500 |  | ตร.ม. | 30 เม.ย.55 | 5 มี.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | พบ.18/2555 | 7 ก.ย.55 | 5 พ.ย.55 | 2350000 | 2288216 | 100 | 0 | 2 พ.ย.55 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2350000 | 60 | วัน | 2288216 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2060 | 3410 | 0100 |  | เขาลูกช้าง - ห้วยโสก | 15 | 160 | 341001000015 |  | 15+160 | 15+256 | 1 |  | แห่ง | 24 ม.ค.54 | 9 ส.ค.54 | 24 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 7 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 23 ก.ย.55 | พบ.26/2555 | 24 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 599000 | 599000 | 100 | 0 | 23 ธ.ค.55 | 0.599 | 0.599 | 0 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 599000 | 91 | วัน | 599000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 338 (7) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2061 | 3432 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 3410 (หินลาด) - เขื่อนกักเก็บน้ำแก่งกระจาน | 6 | 187 | 343201000006 |  | 6+187 | 8+437 | 19980 |  | ตร.ม. | 17 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | พบ.19/2555 | 7 ก.ย.55 | 5 ธ.ค.55 | 9150000 | 9020556 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 9.15 | 9.15 | 0 | 9.15 | 9.02 | 9.02 | 9150000 | 90 | วัน | 9020556 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 338 (1) | แขวงทางหลวงเพชรบุรี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2062 | 3499 | 0101 |  | ทางเลี่ยงเขื่อนเพชร | 0 | 487.078 | 349901010000 |  | 0+487.078 | 0+906.932 | 1 |  | แห่ง | 7 ก.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 8 ก.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พบ.25/2555 | 21 ก.ย.55 | 18 พ.ค.56 13 ก.ย.56 | 15000000 | 14996900 | 100 | 0 | 6 ก.ย.56 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.996 | 14.996 | 15000000 | 240 | วัน | 14941872.42 |  |  | e-Auction | 118 | วัน
| 321 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 06300 | งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง | 2063 | 401 | 0101 |  | ทางเลี่ยงเมืองท่าศาลา | 18 | 270 | 40101010018 |  | 18+270 | 18+976 | 0.697 |  | กม. | - | 8 พ.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | นศ.14/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 | 5768000 | 5719834 | 100 | 0 | 16 ม.ค.56 | 5.768 | 5.768 | 0 | 5.768 | 5.719 | 5.719 | 5768000 | 120 | วัน | 5719580.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2064 | 401 | 0900 |  | กม.70+490 (คลองเหลง) - สิชล | 80 | 400 | 40109000080 |  | 80+400 | 84+000เป็นตอนๆ | 279500 |  | ตร.ม. | 16 ม.ค.55 | 18 ม.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | นศ.9/2555 | 24 ก.ค.55 | 21 ต.ค.55 | 36800000 | 36789529.91 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 36.798 | 36.8 | 0 | 36.8 | 36.789 | 36.789 | 36800000 | 90 | วัน | 36789528.28 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2065 | 401 | 0900 |  | กม.7+490 (คลองเหลง) - สิชล และ สิชล - ท่าศาลา | 84 | 0 | 40109000084 |  | 84+000 | 86+850 RT. (เป็นตอนๆ) | 1.8 |  | กม. | 23 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 31 พ.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | นศ.10/2555 | 25 ก.ค.55 | 22 ต.ค.55 | 32000000 | 31995353.72 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 31.995 | 32 | 32000000 | 90 | วัน | 31995351.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 05200 | งานขยายทางจราจร | 2066 | 4013 | 0101 |  | นครศรีธรรมราช - ปากพนัง | 13 | 900 | 401301010013 |  | 13+900 | 14+067 | 1344 |  | ตร.ม. | - | 31 พ.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 26 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 25 ก.ย.55 | นศ.21/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 2000000 | 1955000 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.955 | 1.955 | 2000000 | 90 | วัน | 1954955.12 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2067 | 4015 | 0100 |  | บ้านตาล - ลานสกา | 5 | 750 | 401501000005 |  | 5+750 | 11+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นศ.25/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 8686000 | 8652567 | 100 | 0 | 8 พ.ย.55 | 8.686 | 8.686 | 0 | 8.686 | 8.652 | 8.652 | 8686000 | 60 | วัน | 8652567 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2068 | 4015 | 0201 |  | ลานสกา - กม.24+070 (ต่เขตแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่ 2) | 11 | 0 | 401502010011 |  | 11+000 | 13+927 | 70475 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | นศ.8/2555 | 24 ก.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 10100000 | 10096824.8 | 100 | 0 | 5 ต.ค.55 | 0 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10.096 | 10.096 | 10100000 | 60 | วัน | 10096824.8 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 2069 | 4094 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 408(บ่อล้อ) - จุดสุดทางเลี่ยงเมืองเชียรใหญ่ | 1 | 850 | 409401010001 |  | 1+850 | 5+000 (เป็นตอนๆ) | 1 |  | แห่ง | 5 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 2 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 5 ก.ค.55 | นศ.6/2555 | 6 ก.ค.55 | 2 พ.ย.55 | 13500000 | 13495487 | 100 | 13495487 | 23 ก.ย.55 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 13.495 | 13.495 | 13500000 | 120 | วัน | 13495487 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 2070 | 4094 | 102 |  | เชียรใหญ่ - ปากพนัง | 9 | 450 | 409401020009 |  | 9+450 12+350 13+593 18+330 18+860 20+500 | 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 + | 1 |  | แห่ง | - | 8 พ.ค.55 | 13 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | นศ.13/2555 | 19 ก.ย.55 | 15 ก.พ.56 | 0 | 5952403.67 | 100 | 0 | 22 ก.พ.56 | 5.997 | 5.997 | 0 | 5.997 | 5.952 | 5.952 | 5997500 | 150 | วัน | 5952403.67 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2071 | 4103 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 403 (นาพรุ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข401(ปากพูน) | 0 | 800 | 410301000000 |  | 0+800 | 3+500RT. | 31320 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 16 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | นศ.2/2555 | 19 พ.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 28000000 | 27988600 | 100 | 27987929.68 | 11 ก.ย.55 | 27.998 | 28 | 0 | 27.998 | 27.988 | 27.988 | 28000000 | 120 | วัน | 27987929.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2072 | 4103 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 403 (นาพรุ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (ปากพูน) | 6 | 125 | 410301000006 |  | 6+125 | 7+505 RT. (เป็นตอนๆ) | 16250 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | นศ.3/2555 | 29 พ.ค.55 | 26 ส.ค.55 | 12000000 | 11996072 | 100 | 11996024.9 | 20 ก.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.996 | 11.996 | 12000000 | 90 | วัน | 11996024.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 321 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 06100 | งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร | 2073 | 4150 | 0100 |  | 33.70 | 11 | 200 | 415001000011 |  | 11+200 | 15+100 | 1 |  | แห่ง | - | 20 มิ.ย.55 | 18 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | นศ.19/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 1990000 | 1965700 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 1.99 | 1.99 | 0 | 1.99 | 1.965 | 1.965 | 1990000 | 60 | วัน | 1965700 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 321 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2074 | 4161 | 0100 |  | ทางหลวงหมายเลข 4161 ตอน สิชล - จอมทอง | 2 | 880 | 416101000002 |  | 2+880 | 6+500 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ก.พ.54 | 19 เม.ย.54 | 3 พ.ค.54 | 12 พ.ค.54 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | นศ.24/2555 | 28 ก.ย.55 | 27 ต.ค.55 | 293200 | 293128 | 100 | 0 | 18 ต.ค.55 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 293200 | 30 | วัน | 293128 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2075 | 4 | 1202 |  | ห้วยยอด - ตรัง | 1088 | 400 | 412021088 |  | 1088+400 | 1088+600 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 9 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ตง 40/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 324000 | 324000 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 324000 | 60 | วัน | 271648.85 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2076 | 4 | 3600 |  | ตรัง - เขาพับผ้า | 1103 | 134 | 436001103 |  | 1103+134 | 1115+000 | 0 |  |  | 22 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 15 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 12 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | ตง 26/2555 | 5 ก.ย.55 | 3 มี.ค.56 | 23000000 | 22992700 | 99.41 | 0 | 13 มี.ค.56 | 23 | 23 | 0 | 23 | 22.992 | 22.992 | 23000000 | 180 | วัน | 22859415.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2077 | 403 | 0302 |  | กม. 18 + 079 (ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 2) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ต้นม่วง) | 39 | 0 | 40303020039 |  | 39+000 | 42+000 | 285000 |  | ตร.ม. | 30 ธ.ค.54 | 26 ม.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 28 พ.ค.55 | 28 พ.ค.55 | 12 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | ตง 21/2555 | 11 ส.ค.55 | 9 ต.ค.55 | 10300000 | 10296500 | 100 | 0 | 9 ต.ค.55 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | 10.296 | 10.296 | 10300000 | 60 | วัน | 10296500 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2078 | 404 | 0100 |  | ต้นสมอ - กม.30+000 (ต่อเขตแขวงฯสตูล) | 20 | 600 | 40401000020 |  | 20+600 | 22+000 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ตง 41/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | 19 พ.ย.55 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100000 | 60 | วัน | 100000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 322 (7) | แขวงทางหลวงตรัง | 05200 | งานขยายทางจราจร | 2079 | 404 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลนครตรัง (ต้นสมอ) - กม.30+000 (ต่อเขตแขวงฯสตูล) | 27 | 700 | 40401000027 |  | 27+700 | 28+100 | 1 |  | แห่ง | 1 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | 25 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ตง 39/2555 | 27 ก.ย.55 | 23 ก.พ.56 | 9999999 | 9995249 | 100 | 0 | 1 มี.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.996 | 9.995 | 9999999 | 150 | วัน | 9995249 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 322 (3) | แขวงทางหลวงตรัง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2080 | 4046 | 0101 |  | ต่อเขตเทศบาลนครตรัง (บางรัก) - ต่อเขตเทศบาลตำบลสิเกา (บ่อหิน) | 23 | 800 | 404601010023 |  | 23+800 | 24+400 | 1 |  | แห่ง | 1 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | ตง 4/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 10000000 | 4196700 | 100 | 4196445.15 | 15 ส.ค.55 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.196 | 4.196 | 4.2 | 4200000 | 90 | วัน | 4196445.15 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2081 | 4123 | 0100 |  | บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด | 23 | 850 | 412301000023 |  | 23+850 | 23+950 | 1 |  | แห่ง | - | 3 ก.พ.54 | 24 ก.พ.54 | 29 มี.ค.54 | 29 มี.ค.54 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ตง 43/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 1199500 | 1199500 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 1.199 | 1.199 | 0 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1199500 | 90 | วัน | 1199500 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2082 | 4123 | 0100 |  | บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด | 27 | 0 | 412301000027 |  | 27+000 | 29+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ส.ค.54 | - | 23 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ตง 45/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 1763600 | 1763510 | 100 | 0 | 16 พ.ย.55 | 1.763 | 1.763 | 0 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1763600 | 90 | วัน | 1740670.12 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2083 | 4158 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (คลองเต็ง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4159 (เขาวิเศษ) | 15 | 500 | 415801000015 |  | 15+500 | 16+075 | 0 |  |  | 28 พ.ย.54 | 9 ธ.ค.54 | 20 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ตง 35/2555 | 25 ก.ย.55 | 21 ก.พ.56 1 มี.ค.56 | 15000000 | 14994904 | 100 | 0 | 5 มี.ค.56 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.995 | 14.994 | 15000000 | 150 | วัน | 14994904 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2084 | 4159 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (นาวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4046 (ต้นชด) | 9 | 500 | 415901000009 |  | 9+500 | 10+200 | 0 |  |  | 20 ธ.ค.54 | 20 ม.ค.55 | 24 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | ตง 19/2555 | 31 ก.ค.55 | 26 ม.ค.56 | 20000000 | 19993400 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 20 | 20 | 0 | 20 | 19.993 | 19.993 | 20000000 | 180 | วัน | 16994390 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 322 (7) | แขวงทางหลวงตรัง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2085 | 4267 | 0100 |  | ห้วยนาง - หนองบัว | 3 | 846 | 426701000003 |  | 3+846 | 4+050 | 1 |  | แห่ง | 17 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 27 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 15 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ตง 42/2555 | 27 ก.ย.55 | 24 ม.ค.56 | 8000000 | 7997477 | 100 | 0 | 31 ม.ค.56 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7.999 | 7.997 | 8000000 | 120 | วัน | 7997313.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2086 | 4267 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 403 (ห้วยนาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151 (หนองบัว) | 4 | 50 | 426701000004 |  | 4+050 | 7+600 | 3.55 |  | กม. | 30 ธ.ค.54 | 15 ก.พ.55 | 13 มิ.ย.55 | 6 ก.ค.55 | 6 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | ตง 30/2555 | 14 ก.ย.55 | 12 มี.ค.56 20 มี.ค.56 | 12300000 | 12295400 | 100 | 0 | 25 มี.ค.56 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 12.295 | 12.295 | 12300000 | 180 | วัน | 12295396.38 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 322 (1) | แขวงทางหลวงตรัง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2087 | 4270 | 0101 |  | ห้วยยอด - กม.36+935 (ต่อเขตแขวงฯพัทลุง) | 7 | 900 | 427001010007 |  | 7+900 | 8+000 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | ตง 44/2555 | 28 ก.ย.55 | 26 พ.ย.55 | 500000 | 499970 | 100 | 0 | 26 ต.ค.55 | 0.5 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 500000 | 60 | วัน | 499970 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2088 | 41 | 9999 |  | ละแม - ไชยา | 105 | 500 | 4199990105 |  | 105+500 | 106+200 | 10890 |  | ตร.ม. | - | 9 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.47/2555 | 26 ก.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 5986200 | 5986168 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 5.986 | 5.986 | 0 | 5.986 | 5.986 | 5.986 | 5986200 | 30 | วัน | 5986168 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2089 | 41 | 9999 |  | ละแม - ไชยา | 109 | 0 | 4199990109 |  | 109+000 | 110+200 | 18700 |  | ตร.ม. | - | 16 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.44/2555 | 26 ก.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 9976300 | 9976252 | 100 | 0 | 24 ต.ค.55 | 9.976 | 9.976 | 0 | 9.976 | 9.976 | 9.976 | 9976300 | 30 | วัน | 9976252 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2090 | 41 | 9999 |  | ไชยา - พุนพิน | 132 | 400 | 4199990132 |  | 132+400 | 133+000 | 10175 |  | ตร.ม. | - | 8 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.43/2555 | 26 ก.ย.55 | 25 ต.ค.55 | 3997500 | 3997430 | 100 | 0 | 15 ต.ค.55 | 3.997 | 3.997 | 0 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3997500 | 30 | วัน | 3997386.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2091 | 41 | 0400 |  | ละแม (ต่อเขตแขวงฯชุมพร) - ไชยา | 105 | 625 | 4104000105 |  | 105+625 | 113+125 | 27450 |  | ตร.ม. | 26 ธ.ค.54 | 24 ม.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 31 พ.ค.55 | สฏ.9/2555 | 1 มิ.ย.55 | 29 ส.ค.55 | 11300000 | 11297400 | 100 | 11297400 | 24 ส.ค.55 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.297 | 11.297 | 11.297 | 11300000 | 90 | วัน | 11297400 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2092 | 41 | 0400 |  | ละแม (ต่อเขตแขวงฯ ชุมพร)- ไชยา | 117 | 800 | 4104000117 |  | 117+800 | 125+500 | 74370 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.54 | 12 ม.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 7 มิ.ย.55 | 29 มิ.ย.55 | สฏ.17/2555 | 30 มิ.ย.55 | 27 ก.ย.55 | 29000000 | 28995800 | 100 | 28995800 | 17 ก.ย.55 | 29 | 29 | 0 | 28.995 | 28.995 | 28.995 | 29000000 | 90 | วัน | 28995800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2093 | 41 | 0501 |  | ไชยา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (พุนพิน) ตอน 1 | 142 | 500 | 4105010142 |  | 142+500 | 148+500 | 18400 |  | ตร.ม. | 21 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | สฏ.3/2555 | 31 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 10000000 | 9997000 | 100 | 9996947.75 | 31 พ.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 60 | วัน | 9996947.75 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2094 | 41 | 0501 |  | ไชยา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (พุนพิน) ตอน 2 | 158 | 0 | 4105010158 |  | 158+000 | 164+200 | 79730 |  | ตร.ม. | 21 พ.ย.54 | 28 ธ.ค.54 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | สฏ.13/2555 | 13 มิ.ย.55 | 10 ก.ย.55 | 30000000 | 29995800 | 100 | 29995069.51 | 17 ส.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.995 | 29.995 | 29.995 | 30000000 | 90 | วัน | 29995069.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (7) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2095 | 401 | 0101 |  | เลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี | 0 | 200 | 40101010000 |  | 0+200 | 4+600 | 23100 |  | ตร.ม. | 21 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 18 ก.ค.55 | สฏ.19/2555 | 19 ก.ค.55 | 16 ต.ค.55 | 9999000 | 9925800 | 100 | 9925800 | 17 ส.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.925 | 9.925 | 9.925 | 9999000 | 90 | วัน | 9925800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2096 | 401 | 9999 |  | กม.50+900 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3) - กม.17+500 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 2) | 32 | 0 | 40199990032 |  | 32+000 | 32+250 | 665 |  | ตร.ม. | - | 9 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 5 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.41/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 398700 | 398685 | 100 | 0 | 30 พ.ย.55 | 0.398 | 0.398 | 0 | 0.398 | 0.398 | 0.398 | 398700 | 60 | วัน | 398685 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2097 | 401 | 9999 |  | เขาศก - พนม | 39 | 0 | 40199990039 |  | 39+000 | 39+300 | 1365 |  | ตร.ม. | - | 15 ส.ค.54 | 22 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 5 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.42/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 499400 | 499317 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0.499 | 499400 | 60 | วัน | 499317 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2098 | 401 | 0501 |  | กม.50+900 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 3) - กม.17+500(ต่อเขต สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 2) ตอน 2 | 17 | 681.7 | 40105010017 |  | 17+681.70 | 18+325 | 643.3 |  | เมตร | 21 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฏ.45/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 0 | 18470600 | 100 | 0 | 31 ม.ค.56 | 18.475 | 18.475 | 0 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 18475000 | 120 | วัน | 18470599.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2099 | 401 | 0501 |  | กม.50+900 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 3) - กม.17+500 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 2) ตอน 1 | 18 | 455 | 40105010018 |  | 18+455 | 19+450 | 18900 |  | ตร.ม. | 21 พ.ย.54 | 9 ม.ค.55 | 25 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 17 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | สฏ.14/2555 | 13 มิ.ย.55 | 11 ส.ค.55 | 10000000 | 9996880 | 100 | 9996880 | 19 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 60 | วัน | 9996880 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2100 | 401 | 0602 |  | เลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี ตอน 2 | 0 | 300 | 40106020000 |  | 0+300 | 1+200 | 900 |  | เมตร | 17 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 11 พ.ค.55 | 9 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | สฏ.23/2555 | 31 ก.ค.55 | 27 ธ.ค.55 | 15000000 | 14998000 | 100 | 3489095.01 | 27 ธ.ค.55 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.998 | 14.998 | 15000000 | 150 | วัน | 14610066.16 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2101 | 401 | 0602 |  | เลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี ตอน 1 | 2 | 575 | 40106020002 |  | 2+575 | 9+000 | 80950 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.54 | 8 ธ.ค.54 | 25 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | สฏ.11/2555 | 2 มิ.ย.55 | 30 ส.ค.55 | 30000000 | 29995790 | 100 | 29995790 | 12 ก.ค.55 | 30 | 30 | 0 | 29.995 | 29.995 | 29.995 | 30000000 | 90 | วัน | 29995790 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2102 | 401 | 0602 |  | เลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี ตอน 3 | 7 | 225 | 40106020007 |  | 7+225 | 8+200 | 975 |  | เมตร | 14 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 7 พ.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 30 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | สฏ.5/2555 | 5 พ.ค.55 | 30 พ.ย.55 | 15700000 | 15695000 | 100 | 5323994.11 | 30 พ.ย.55 | 15.7 | 15.7 | 0 | 15.695 | 15.695 | 15.695 | 15700000 | 210 | วัน | 15103272.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2103 | 401 | 9999 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 - พุนพิน | 2 | 297 | 40199990002 |  | 2+297 | 0+295 | 1000 |  | เมตร | - | 11 ก.พ.54 | 18 พ.ค.54 | 31 พ.ค.54 | 17 มิ.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.39/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 พ.ย.55 | 1300000 | 1299220 | 100 | 0 | 22 พ.ย.55 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1300000 | 60 | วัน | 1299220 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2104 | 4011 | 0100 |  | เชิงสมอ - พุมเรียง | 0 | 50 | 401101000000 |  | 0+050 | 0+600 | 2520 |  | ตร.ม. | - | 26 พ.ค.54 | 13 มิ.ย.54 | 28 มิ.ย.54 | 30 มิ.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.40/2555 | 25 ก.ย.55 | 24 ต.ค.55 | 999400 | 999356 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 999400 | 30 | วัน | 999356 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2105 | 4011 | 0100 |  | เชิงสมอ - พุมเรียง | 6 | 709 | 401101000006 |  | 6+709 | 6+954 | 245 |  | เมตร | - | 16 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.37/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 1998800 | 1998800 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 1.998 | 1.998 | 0 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1998800 | 90 | วัน | 1998800 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2106 | 4112 | 9999 |  | ท่าชนะ - ไชยา | 43 | 928 | 411299990043 |  | 43+928 | 44+193 | 265 |  | เมตร | - | 16 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.34/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 1996400 | 1996334 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 1.996 | 1.996 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1996400 | 90 | วัน | 1994729.2 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2107 | 4112 | 9999 |  | ท่าชนะ - ไชยา | 44 | 863 | 411299990044 |  | 44+863 | 45+128 | 265 |  | เมตร | - | 8 ส.ค.54 | 9 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.38/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 1999600 | 1998552 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1999600 | 90 | วัน | 1996836.6 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2108 | 4112 | 9999 |  | ท่าชนะ - ไชยา | 65 | 671 | 411299990065 |  | 65+671 | 65+861 | 190 |  | เมตร | - | 9 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.33/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 1996400 | 1996358 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 1.996 | 1.996 | 0 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1996400 | 90 | วัน | 1989434.3 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2109 | 4112 | 9999 |  | ท่าชนะ - ไชยา | 66 | 890 | 411299990066 |  | 66+890 | 67+080 | 190 |  | เมตร | - | 15 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.35/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 1999800 | 1999800 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1999800 | 90 | วัน | 1992733.5 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2110 | 4112 | 0300 |  | ท่าชนะ - ไชยา | 47 | 300 | 411203000047 |  | 47+300 | 38+100 | 22710 |  | ตร.ม. | 29 ธ.ค.54 | 24 ม.ค.55 | 14 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | สฏ.15/2555 | 16 มิ.ย.55 | 13 ก.ย.55 | 12300000 | 12297000 | 100 | 12297000 | 27 ก.ค.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12300000 | 90 | วัน | 12297000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2111 | 4112 | 0201 |  | ท่าชนะ - ไชยา | 51 | 815 | 411202010051 |  | 51+815 | 53+515 | 1 |  | แห่ง | 2 มี.ค.54 | 16 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | สฏ7/2555 | 16 พ.ค.55 | 13 ส.ค.55 | 10000000 | 9992800 | 100 | 9992800 | 16 ส.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.992 | 9.992 | 9.992 | 10000000 | 90 | วัน | 9992800 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2112 | 4112 | 0402 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4112 0401 (ดอนใหญ่)- บรรจบทางหลวงหมายเลข 4260 0200 (ทุ่งอ่าว) | 4 | 500 | 411204020004 |  | 4+500 | 7+226.23 | 2726.23 |  | เมตร | 17 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 6 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | สฏ.10/2555 | 2 มิ.ย.55 | 29 ต.ค.55 | 0 | 29720700 | 100 | 0 | 5 พ.ย.55 | 29.725 | 29.725 | 0 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29725000 | 150 | วัน | 29720495.33 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2113 | 4192 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 41(เกาะมุกข์) - โมถ่าย | 5 | 0 | 419201000005 |  | 5+000 | 13+000 | 18120 |  | ตร.ม. | 21 พ.ย.54 | 27 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 9 ก.พ.55 | 15 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | สฏ.2/2555 | 31 มี.ค.55 | 29 พ.ค.55 | 10000000 | 9905625 | 100 | 9905625 | 29 พ.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.905 | 9.905 | 9.905 | 10000000 | 60 | วัน | 9905625 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2114 | 4256 | 9999 |  | ห้วยกรวด - วิภาวดี | 21 | 950 | 425699990021 |  | 21+950 | 22+200 | 700 |  | ตร.ม. | - | 9 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 9 ก.ย.54 | 13 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.32/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 497200 | 497140 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 497200 | 90 | วัน | 497140 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2115 | 4259 | 9999 |  | ห้วยสลิง - ทุ่งนางเภา | 40 | 825 | 425999990040 |  | 40+825 | 40+925 | 100 |  | เมตร | - | 6 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | สฎ.30/2555 | 6 ก.ย.55 | 4 ธ.ค.55 | 1999000 | 1999000 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1999000 | 90 | วัน | 1999000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2116 | 4260 | 0200 |  | แยกทางหลวงหมายเลข42600100 (กม.5+800) -ลีเล็ด | 0 | 970 | 426002000000 |  | 0+970 | 10+150 | 1.9 |  | กม. | 17 พ.ย.54 | 8 ธ.ค.54 | 7 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | สฏ.4/2555 | 2 พ.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 21000000 | 20997000 | 100 | 3149550 | 27 ก.ย.55 | 21 | 21 | 0 | 20.997 | 20.997 | 20.997 | 21000000 | 120 | วัน | 20974077.46 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2117 | 4262 | 0100 |  | บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ | 11 | 0 | 426201000011 |  | 11+000 | 11+700 | 920 |  | เมตร | - | 16 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.46/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 พ.ย.55 | 3977900 | 3977839 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 3.977 | 3.977 | 0 | 3.977 | 3.977 | 3.977 | 3977900 | 60 | วัน | 3997839 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (7) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2118 | 4262 | 0100 |  | บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ | 19 | 500 | 426201000019 |  | 19+500 | 22+125 | 22825 |  | ตร.ม. | 21 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 19 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | สฏ.21/2555 | 27 ก.ค.55 | 24 ต.ค.55 | 9999000 | 9927000 | 100 | 1489050 | 18 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.927 | 9.927 | 9.927 | 9999000 | 90 | วัน | 9927000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2119 | 4262 | 0100 |  | บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ | 25 | 260 | 426201000025 |  | 25+260 | 25+440 | 180 |  | เมตร | - | 9 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.36/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 1999400 | 1999361 | 100 | 0 | 24 ธ.ค.55 | 1.999 | 1.999 | 0 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1999400 | 90 | วัน | 1992984 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 325 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2120 | 4265 | 0100 |  | หนองนิล - คลองสงค์ | 0 | 0 | 426501000000 |  | 0+000 | 1+600 | 1322 |  | เมตร | - | 16 ส.ค.54 | 2 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 12 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.31/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 7493000 | 7493000 | 100 | 0 | 28 ธ.ค.55 | 7.493 | 7.493 | 0 | 7.493 | 7.493 | 7.493 | 7493000 | 90 | วัน | 7493000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 326 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2121 | 403 | 0102 |  | กม.14+276(ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 1) - อ.ร่อนพิบูลย์ | 17 | 500 | 40301020017 |  | 17+500 | 0+021 | 28500 |  | ม.2 | 5 พ.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | ทส.8/2555 | 19 มิ.ย.55 | 16 ก.ย.55 | 14000000 | 13995342 | 100 | 13995267.74 | 6 ส.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 14 | 13.995 | 13.995 | 14000000 | 90 | วัน | 13995267.74 | (ขอใช้ผล) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 326 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2122 | 4015 | 0202 |  | กม.24+070 (ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 1) - ฉวาง | 24 | 70 | 401502020024 |  | 24+070 | 31+750 | 139560 |  | ม.2 | 4 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 1 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | ทส.6/25555 | 7 มิ.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 13900000 | 13889000 | 100 | 13888998.32 | 23 ก.ค.55 | 13.9 | 13.9 | 0 | 13.899 | 13.889 | 13.889 | 13900000 | 90 | วัน | 13888998.32 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 326 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2123 | 4018 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลชะอวดควบคุม - ท่าประจะ | 36 | 400 | 401801000036 |  | 36+400 | 38+700 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ทส.22/2555 | 27 ก.ย.55 | 25 พ.ย.55 | 9999000 | 9994698 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 60 | วัน | 9994698 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 326 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2124 | 4019 | 100 |  | ต่อเขตเทศบาลตำบลท่ายาง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4015 (ควนพลอง) | 22 | 900 | 401901000022 |  | 22+900 23+268 | 23+990 24+400 | 1 |  | แห่ง | - | 11 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | ทส.16/2555 | 19 ก.ย.55 | 17 พ.ย.55 | 9999000 | 9989017 | 100 | 0 | 20 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.989 | 9.989 | 9999000 | 60 | วัน | 9989014.76 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 326 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2125 | 4038 | 0200 |  | ทุ่งใหญ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 | 61 | 520 | 403802000061 |  | 61+520 | 62+640 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 18 ก.ย.55 | ทส.15/2555 | 19 ก.ย.55 | 2 พ.ย.55 | 5000000 | 4996816 | 100 | 0 | 1 พ.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.996 | 4.996 | 5000000 | 45 | วัน | 4996816 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 326 (7) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 05200 | งานขยายทางจราจร | 2126 | 4110 | 0101 |  | ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ | 31 | 600 | 411001010031 |  | 31+600 | 32+105 | 1 |  | แห่ง | - | 31 ก.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 29 ก.ย.55 | ทส.26/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 21 พ.ค.56 | 9999000 | 9985064 | 100 | 0 | 28 มิ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.985 | 9.985 | 9.985 | 9999000 | 150 | วัน | 9765852.33 |  |  | e-Auction | 85 | วัน
| 326 (1) | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2127 | 4151 | 0102 |  | กุมแป - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 (ควนหนองหงส์) | 9 | 880 | 415101020009 |  | 9+880 | 11+400 | 17995 |  | ตร.ม. | 17 พ.ย.54 | 16 ม.ค.55 | 16 ก.พ.55 | 16 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | ทส.4/2555 | 5 พ.ค.55 | 2 ส.ค.55 | 10000000 | 9993861 | 100 | 9993830.69 | 27 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.999 | 9.993 | 9.993 | 10000000 | 90 | วัน | 9993830.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 05700 | งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ | 2128 | 44 | 0300 |  | กม.95+100 (ต่อเขตสน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (กาญจนดิษฐ์) | 97 | 0 | 4403000097 |  | 97+000 | 110+000 | 3480 |  | ต้น | - | 16 ส.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 15 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 9 พ.ย.55 | 17 ก.ย.55 | สฎ.2/16/2555 | 18 ก.ย.55 | 16 ธ.ค.56 | 8264400 | 8264304 | 100 | 0 | 16 ธ.ค.56 | 8.264 | 8.264 | 0 | 8.285 | 8.264 | 8.264 | 8264400 | 455 | วัน | 8264304 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2129 | 44 | 0300 |  | กม.95+100 (ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (กาญจนดิษฐ์) | 127 | 0 | 4403000127 |  | 127+000 | 128+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 29 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/24/2555 | 19 ก.ย.55 | 16 ม.ค.56 24 ม.ค.56 | 3865900 | 3865866.28 | 100 | 0 | 31 ม.ค.56 | 3.865 | 3.865 | 0 | 3.946 | 3.865 | 3.865 | 3865900 | 120 | วัน | 3865866.28 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2130 | 401 | 0102 |  | 15 | 33 | 600 | 40101020033 |  | 33+600 | 65+800 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.ย.55 | 29 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 16 ส.ค.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.2/23/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 3998000 | 3997994.48 | 100 | 0 | 1 เม.ย.56 | 3.998 | 3.998 | 0 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3998000 | 120 | วัน | 3997994.48 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2131 | 4009 | 0100 |  | ต่อทางเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี - ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร | 3 | 800 | 400901000003 |  | 3+800 | 8+000 | 4.2 |  | กม. | - | 8 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 29 ส.ค.54 | 16 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | สฎ.2/17/2555 | 22 ก.ย.55 | 20 พ.ย.55 | 4455000 | 4454926.32 | 100 | 0 | 30 ต.ค.55 | 4.455 | 4.455 | 0 | 4.497 | 4.454 | 4.454 | 4455000 | 60 | วัน | 4454926.32 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2132 | 4142 | 0100 |  | บ้านใน - กม.34+825 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 1) | 7 | 0 | 414201000007 |  | 7+000 | 8+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 22 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/26/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 1 ม.ค.56 | 1791600 | 1791534 | 100 | 0 | 1 ก.พ.56 | 1.791 | 1.791 | 0 | 1.797 | 1.791 | 1.791 | 1791600 | 90 | วัน | 1791534 |  |  | สอบราคา | 8 | วัน
| 328 (7) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2133 | 4143 | 0100 |  | ซอยสิบ - บ้านกรูด | 0 | 0 | 414301000000 |  | 0+000 | 0+320 | 1 |  | แห่ง | - | 7 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สฎ.2/35/2555 | 29 ก.ย.55 | 27 พ.ย.55 | 1898500 | 1898500 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 1.898 | 1.898 | 0 | 1.899 | 1.898 | 1.9 | 1898500 | 60 | วัน | 1898500 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2134 | 4143 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4009 (บ้านซอยสิบ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4010 (บ้านกรูด) | 11 | 780 | 414301000011 |  | 11+780 | 14+200 | 21780 |  | ตร.ม. | 1 พ.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 1 พ.ค.55 | 2 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 23 พ.ค.55 | สฏ.2/5/2555 | 24 พ.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 12000000 | 11998373.03 | 100 | 11998373.03 | 19 มิ.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.998 | 11.998 | 12000000 | 90 | วัน | 11998373.03 | (ส่งร่าง) |  | e-Auction | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2135 | 4169 | 0100 |  | ทางรอบเกาะสมุย | 40 | 200 | 416901000040 |  | 40+200 | 40+200 | 1 |  | แห่ง | - | 9 ส.ค.54 | 6 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/27/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 1998000 | 1998800 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 1.998 | 1.998 | 0 | 1.999 | 1.998 | 1.998 | 1998000 | 120 | วัน | 1809750 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2136 | 4169 | 0100 |  | ทางรอบเกาะสมุย | 43 | 100 | 416901000043 |  | 43+100 | 43+300 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ก.ย.54 | 9 ก.ค.54 | 20 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 17 ก.ย.55 | สฎ.2/20/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 1992000 | 1992000 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 1.992 | 1.992 | 0 | 1.993 | 1.992 | 1.992 | 1992000 | 120 | วัน | 1924765 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2137 | 4169 | 0100 |  | ทางรอบเกาะสมุย | 44 | 850 | 416901000044 |  | 44+850 | 44+950 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ส.ค.54 | 29 ก.ย.55 | 20 ต.ค.54 | 29 ต.ค.54 | 19 ต.ค.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.2/21/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 1995000 | 1995000 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 1.995 | 1.995 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1995000 | 120 | วัน | 1816716 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2138 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 0 | 50 | 417001000000 |  | 0+050 | 0+700 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/30/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 1 ม.ค.56 | 1619000 | 1619000 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 1.619 | 1.619 | 0 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1619000 | 90 | วัน | 1619000 |  |  | สอบราคา | 8 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2139 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 1 | 100 | 417001000001 |  | 1+100 | 1+400 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 18 ก.ย.55 | สฎ.2/32/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 1881500 | 1881459.45 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 1.881 | 1.881 | 0 | 1.915 | 1.915 | 1.881 | 1881500 | 90 | วัน | 1881459.45 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2140 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 1 | 138 | 417001000001 |  | 1+138 | 10+344 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ม.ค.54 | 30 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 16 ก.ค.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/25/2555 | 26 ก.ย.55 | 23 ม.ค.56 | 7989700 | 7989605.76 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 7.989 | 7.989 | 0 | 7.993 | 7.993 | 7.989 | 7989700 | 120 | วัน | 7985675.25 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2141 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 3 | 250 | 417001000003 |  | 3+250 | 3+500 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 14 ก.ย.55 | 27 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/31/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 1945400 | 1945344.44 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 1.945 | 1.945 | 0 | 1.98 | 1.979 | 1.945 | 1945400 | 90 | วัน | 1945344.44 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2142 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 3 | 363 | 417001000003 |  | 3+363 | 3+363 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ส.ค.54 | 23 ธ.ค.53 | 20 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/29/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 1994200 | 1994200 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 1.994 | 1.994 | 0 | 1.995 | 1.994 | 1.994 | 1994200 | 90 | วัน | 1844275 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2143 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 12 | 400 | 417001000012 |  | 12+400 | 12+800 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 14 ก.ย.54 | 27 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ.2/28/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 1958100 | 1958099.84 | 100 | 0 | 21 ธ.ค.55 | 1.958 | 1.958 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.958 | 1958100 | 90 | วัน | 1958099.84 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2144 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 12 | 580 | 417001000012 |  | 12+580 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.54 | 24 ก.ย.55 | สฎ.2/22/2555 | 25 ก.ย.55 | 22 ม.ค.56 | 1996000 | 1996000 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 1.996 | 1.996 | 0 | 1.997 | 1.996 | 1.996 | 1996000 | 120 | วัน | 1996000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2145 | 4170 | 0100 |  | สระเกศ - หัวถนน | 15 | 600 | 417001000015 |  | 15+600 | 16+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 7 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 19 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | สฎ.2/19/2555 | 25 ก.ย.55 | 23 ธ.ค.55 | 1964100 | 1964022.72 | 100 | 0 | 18 ธ.ค.55 | 1.964 | 1.964 | 0 | 1.999 | 1.998 | 1.964 | 1964100 | 90 | วัน | 1964022.72 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2146 | 4177 | 0101 |  | ต่อทางเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 | 5 | 500 | 417701010005 |  | 5+500 | 12+000 | 6.5 |  | กม. | - | 16 ส.ค.54 | 28 ก.พ.55 | 22 ก.ย.54 | 29 ก.ย.54 | 18 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | สฎ.2/1/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 25000000 | 24995806.77 | 100 | 24988392.56 | 25 มิ.ย.55 | 25 | 24.999 | 0 | 24.999 | 24.999 | 24.995 | 25000000 | 90 | วัน | 24988392.56 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 328 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2147 | 4213 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401( บนนา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4079(บางเทพ) | 0 | 100 | 421301000000 |  | 0+100 | 1+300 | 1.2 |  | กม. | - | 16 ส.ค.54 | 28 ก.ย.54 | 9 มิ.ย.54 | 29 พ.ย.54 | 25 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | สฎ.2/2/2555 | 26 เม.ย.55 | 23 ส.ค.55 | 20000000 | 19994793.76 | 100 | 19994793.76 | 28 พ.ค.55 | 20 | 20 | 0 | 19.999 | 19.994 | 19.994 | 20000000 | 120 | วัน | 19994793.76 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2148 | 41 | 0702 |  | กม.210+255 ( ต่อเขต บท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 ) - เวียงสระ - กม.250+000 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2 | 224 | 100 | 4107020224 |  | 224+100 | 227+400 (SB,NB) Frongtage Road | 28812 |  | ตร.ม | 9 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 30 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 5 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | สฎ.3/12/55 | 2 ส.ค.55 | 30 ต.ค.55 | 10000000 | 9996000 | 100 | 0 | 30 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 9.996 | 10000000 | 90 | วัน | 9996000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2149 | 41 | 0800 |  | เวียงสระ - กม.250+000 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)) | 240 | 700 | 4108000240 |  | 240+700 | 244+280 | 40466 |  | ตร.ม. | 15 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | สฎ.3/20/2555 | 7 ก.ย.55 | 4 ม.ค.56 | 32000000 | 31995170.27 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 31.995 | 31.995 | 31.995 | 32000000 | 120 | วัน | 31994803 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2150 | 44 | 0200 |  | กม.37+200 (ต่อเขตบท.พังงา)-ไทรโสภา | 56 | 200 | 4402000056 |  | 56+200 | 56+450 | 1 |  | แห่ง | 20 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 10 ก.พ.55 | 24 ก.ค.55 | สฎ.3/10/2555 | 25 ก.ค.55 | 21 ธ.ค.55 | 18000000 | 17800000 | 100 | 9464664.91 | 29 ต.ค.55 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17.8 | 17.8 | 18000000 | 150 | วัน | 17799423.42 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2151 | 44 | 0200 |  | กม.37+200 (ต่อเขตบท.พังงา) - ไทรโสภา | 67 | 0 | 4402000067 |  | 67+000 | 70+000 (WB,EB) | 63654 |  | ตร.ม. | 1 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 14 ก.ย.55 | สฎ.3/23/2555 | 15 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 32000000 | 31995878.66 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 31.995 | 31.995 | 31.995 | 32000000 | 120 | วัน | 31993546.39 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2152 | 44 | 0300 |  | ไทรโสภา-กม.95+100 (ต่อเขต บท.สุราษฎร์ธานีที่ 2) ตอน 1 | 63 | 500 | 4403000063 |  | 63+500 | 84+550 | 1 |  | แห่ง | 29 พ.ย.54 | 11 มิ.ย.55 | 23 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 27 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สฎ.3/38/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 | 10000000 | 7999000 | 100 | 0 | 14 ก.พ.56 | 10 | 10 | 0 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 10000000 | 150 | วัน | 7999000 |  |  |  | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2153 | 44 | 0300 |  | ไทรโสภา - กม.95+100 (ต่อเขตบท.สุราษฎร์ธานีที่ 2) | 70 | 0 | 4403000070 |  | 70+000 | 75+935 | 114672 |  | ตร.ม | 23 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | สฎ.3/13/2555 | 9 ส.ค.55 | 6 พ.ย.55 | 12000000 | 11988361.29 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.988 | 11.988 | 12000000 | 90 | วัน | 11988212.09 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2154 | 44 | 0300 |  | ไทรโสภา-กม.95+100 (ต่อเขต บท.สุราษฎร์ธานีที่ 2) ตอน 3 | 80 | 0 | 4403000080 |  | 80+000 | 80+450 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 18 ม.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | สฎ.3/11/2555 | 31 ก.ค.55 | 26 ม.ค.56 | 25000000 | 24996000 | 100 | 0 | 1 มี.ค.56 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.996 | 24.996 | 25000000 | 180 | วัน | 24995732.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2155 | 4009 | 0201 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองบ้านนาสารควบคุม-พระแสง ตอน 2 | 74 | 0 | 400902010074 |  | 74+000 | 79+000 | 1 |  | แห่ง | 1 มี.ค.55 | 9 มี.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 10 ก.ย.55 | สฎ.3/21/2555 | 11 ก.ย.55 | 9 มี.ค.56 | 25830000 | 22612300 | 100 | 0 | 28 พ.ย.55 | 25.83 | 25.83 | 0 | 25.83 | 22.612 | 22.612 | 25830000 | 180 | วัน | 22612083.17 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2156 | 4009 | 0202 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนาสาร - พระแสง | 64 | 200 | 400902020064 |  | 64+200 | 64+500 | 1 |  | แห่ง | 15 มิ.ย.55 | 8 ส.ค.55 | 2 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สฎ.3/36/2555 | 29 ก.ย.55 | 28 ต.ค.55 | 1283470 | 1283470 | 100 | 0 | 30 ต.ค.55 | 1.283 | 1.283 | 0 | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1283470 | 30 | วัน | 1283470 |  |  |  | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2157 | 4110 | 0202 |  | กม.77+521 (ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 2) - พระแสง | 77 | 521 | 411002020077 |  | 77+521 | 88+200 | 1 |  | แห่ง | 2 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 18 พ.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | สฎ.3/19/2555 | 29 ส.ค.55 | 24 ก.พ.56 | 58310000 | 58297042 | 100 | 0 | 17 ธ.ค.55 | 58.31 | 58.31 | 0 | 58.31 | 85.297 | 58.297 | 58310000 | 180 | วัน | 58296986.36 |  |  |  | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2158 | 4133 | 0101 |  | พุนพิน - ควนสามัคคี | 13 | 0 | 413301010013 |  | 13+000 | 14+000 | 1 |  | แห่ง | 28 ก.พ.54 | 8 พ.ค.54 | 30 ส.ค.54 | 16 ก.ย.54 | 26 ก.ย.54 | 21 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สฎ.3/31/55 | 28 ก.ย.55 | 26 ธ.ค.55 | 4110800 | 4110800 | 100 | 0 | 27 ม.ค.56 | 4.11 | 4.11 | 0 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4110800 | 90 | วัน | 4110447.24 |  |  |  | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2159 | 4219 | 0100 |  | ปลายหลิก - ทับใหม่ | 17 | 600 | 421901000017 |  | 17+600 | 21+200 | 1 |  | แห่ง | - | 8 ส.ค.55 | - | 12 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | สฎ3/28/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 | 3342000 | 3342000 | 100 | 0 | 4 ธ.ค.55 | 3.342 | 3.342 | 0 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3342000 | 90 | วัน | 3341964.95 |  |  |  | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2160 | 4246 | 0100 |  | เขาวง - หน้าเขา | 0 | 700 | 424601000000 |  | 0+700 | 0+900 | 1 |  | แห่ง | - | 29 ก.พ.55 | - | - | - | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สฎ.3/32/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 4647000 | 4647000 | 100 | 0 | 14 ม.ค.56 | 4.647 | 4.647 | 0 | 0 | 4.647 | 4.647 | 4647000 | 120 | วัน | 4559024.01 |  |  |  | 0 | วัน
| 329 (1) | แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2161 | 4246 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (เขาวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4219 (หน้าเขา) |  |  | 424601000000 |  |  |  | 3 |  | แห่ง | 29 พ.ย.54 | 9 ธ.ค.54 | 7 มิ.ย.55 | 26 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 20 ก.ค.55 | 21 ส.ค.55 | สฎ.3/16/2555 | 22 ส.ค.55 | 19 ธ.ค.55 | 12550000 | 12397713 | 100 | 0 | 2 พ.ย.55 | 12.55 | 12.55 | 0 | 12.55 | 12.397 | 12.397 | 12550000 | 120 | วัน | 12397713 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2162 | 4034 | 100 |  | ต่อทางของเทศบาลเมืองกระบี่ควบคุม - เขาทอง | 15 | 765 | 403401000015 |  | 15+765 0+000 | 18+615 0+000 | 26000 |  | ม2 | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 27 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | กบ.5/2555 | 23 พ.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 10000000 | 9994894 | 100 | 9994894 | 20 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.995 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 90 | วัน | 9994894 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2163 | 4038 | 0100 |  | ลำทับ - ทุ่งใหญ่ | 36 | 500 | 403801000036 |  | 36+500 | 39+400 | 26200 |  | ม2 | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 2 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | กบ.10/2555 | 31 ก.ค.55 | 27 พ.ย.55 | 12000000 | 11993819.11 | 100 | 1799072.87 | 8 ต.ค.55 | 12 | 12 | 12 | 11.994 | 11.993 | 11.993 | 12000000 | 120 | วัน | 11993819.11 |  | (27 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2164 | 4151 | 0201 |  | กม.28+000 (ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4038 (ลำทับ) (รหัส งปม. 0800668702420001) | 13 | 100 | 415102010013 |  | 13+100 | 15+050 | 1 |  | แห่ง | - | 5 ก.ย.55 | 12 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 13 ก.ย.56 | 26 ก.ย.56 | กบ.45/2556 | 27 ก.ย.56 | 24 ม.ค.57 | 9957000 | 9954772 | 100 | 0 | 17 ม.ค.57 | 9.957 | 9.957 | 0 | 9.956 | 9.954 | 9.954 | 9957000 | 120 | วัน | 9954772 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 2165 | 4225 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4236 (เคี่ยมงาม) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (คลองชี) | 40 | 500 | 422501000040 |  | 40+500 | 43+500 | 27000 |  | ม2 | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 2 ก.ค.55 | 25 ก.ค.55 | กบ.9/2555 | 26 ก.ค.55 | 22 พ.ย.55 | 12000000 | 11995884 | 100 | 10538509.03 | 8 ต.ค.55 | 12 | 12 | 12 | 11.997 | 11.995 | 11.995 | 12000000 | 120 | วัน | 11995884 |  | (27 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2166 | 4236 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนแพรก) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 4151 (บ.ลำนาว) | 12 | 500 | 423601000012 |  | 12+500 | 15+300 | 25200 |  | ม2 | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 14 พ.ค.55 | กบ.4/2555 | 15 พ.ค.55 | 11 ก.ย.55 | 12000000 | 11995000 | 100 | 11995000 | 9 ก.ค.55 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.997 | 11.995 | 12000000 | 120 | วัน | 11995000 |  | (27 ม.ค.55) | e-Auction | 0 | วัน
| 323 (1) | แขวงทางหลวงกระบี่ | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2167 | 4252 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4156 (ทุ่งใหญ่) - ควนปริง | 0 | 0 | 425201000000 |  | 0+000 | 2+750 | 24850 |  | ม2 | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | กบ.3/2555 | 11 พ.ค.55 | 8 ส.ค.55 | 10000000 | 9994500 | 100 | 9994500 | 29 มิ.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.995 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 90 | วัน | 9994500 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2168 | 4 | 1001 |  | บางสัก - ท้ายเหมือง | 798 | 547 | 410010798 |  | 798+547 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 16 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ภก 56/2555 | 25 ก.ย.55 | 21 ก.พ.56 29 พ.ค.57 | 9829400 | 9829389.15 | 100 | 0 | 8 พ.ค.57 | 9.829 | 9.829 | 9.9 | 9.897 | 9.897 | 9.829 | 9829400 | 150 | วัน | 9829342.59 |  |  | e-Auction | 462 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2169 | 4 | 2600 |  | บางสัก - ท้ายเหมือง ตอน 2 | 792 | 250 | 426000792 |  | 792+250 | 793+025 | 1 |  | แห่ง | 26 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 11 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 29 ส.ค.55 | ภก 39/2555 | 30 ส.ค.55 | 25 ก.พ.56 | 18000000 | 17198900 | 100 | 0 | 28 ก.พ.56 | 18 | 18 | 0 | 17.198 | 17.198 | 17.198 | 18000000 | 180 | วัน | 17198782.59 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2170 | 4 | 2600 |  | บางสัก - ท้ายเหมือง ตอน 1 | 798 | 800 | 426000798 |  | 798+800 | 799+600 | 1 |  | แห่ง | 26 มี.ค.55 | 16 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 12 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | ภก 54/2555 | 21 ก.ย.55 | 17 ก.พ.56 29 พ.ค.57 | 15000000 | 14642200 | 100 | 0 | 6 พ.ค.57 | 15 | 15 | 0 | 14.642 | 14.642 | 14.642 | 15000000 | 150 | วัน | 14641841.29 |  |  | e-Auction | 466 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2171 | 4 | 2700 |  | ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ | 840 | 500 | 427000840 |  | 840+500 | 841+800 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 22 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | ภก 2/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 990000 | 989500 | 100 | 989500 | 27 มิ.ย.55 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.989 | 0.989 | 0.99 | 990000 | 90 | วัน | 989500 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2172 | 402 | 0101 |  | สามแยกโคกกลอย - สี่แยกสะพานสารสิน | 4 | 400 | 40201010004 |  | 4+400 | 5+400 | 1 |  | แห่ง | 13 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 2 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 20 ก.พ.55 | 29 พ.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ภก 31/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ต.ค.55 | 10000000 | 9997000 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 90 | วัน | 9997000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2173 | 402 | 0101 |  | สามแยกโคกกลอย - สี่แยกสะพานสารสิน | 5 | 425 | 40201010005 |  | 5+425 | 7+425 | 19400 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | ภก 23/2555 | 26 มิ.ย.55 | 24 ส.ค.55 | 10000000 | 9998790 | 100 | 9998790 | 16 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 10000000 | 60 | วัน | 9998790 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2174 | 402 | 0201 |  | สะพานสารสิน - ต่อเขตเทศบาลภูเก็ต | 5 | 400 | 40202010005 |  | 5+400 | 6+200 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 5 ก.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ภก 26/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ต.ค.55 | 3000000 | 2998780 | 100 | 0 | 7 พ.ย.55 | 3 | 3 | 0 | 2.998 | 2.998 | 3 | 3000000 | 90 | วัน | 2998780 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2175 | 402 | 0201 |  | สะพานสารสิน - ต่อเขตเทศบาลภูเก็ต | 28 | 0 | 40202010028 |  | 28+000 | 29+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 1 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | ภก 1/2555 | 22 มี.ค.55 | 19 มิ.ย.55 | 965200 | 965000 | 100 | 965000 | 10 เม.ย.55 | 0.965 | 0.965 | 0 | 0.965 | 0.965 | 0.965 | 965200 | 90 | วัน | 965000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2176 | 402 | 0201 |  | สะพานสารสิน - ต่อเขตเทศบาลภูเก็ต | 32 | 500 | 40202010032 |  | 32+500 | 33+000 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 16 ม.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 27 มี.ค.55 | 27 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 13/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 2000000 | 1998000 | 100 | 1998000 | 6 ส.ค.55 | 2 | 2 | 0 | 1.998 | 1.998 | 2 | 2000000 | 90 | วัน | 1998000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2177 | 4024 | 0100 |  | ห้าแยกฉลอง - ราไวย์ | 1 | 0 | 402401000001 |  | 1+000 | 2+350 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 10 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 10/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 8000000 | 7999000 | 100 | 7998958.27 | 4 ก.ย.55 | 8 | 8 | 0 | 7.999 | 7.999 | 8 | 8000000 | 120 | วัน | 7998958.27 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2178 | 4025 | 0100 |  | ท่าเรือ - หาดสุรินทร์ | 11 | 870 | 402501000011 |  | 11+870 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 28 ธ.ค.54 | 12 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ภก 5/2555 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 2500000 | 2499500 | 100 | 2499499.07 | 24 ก.ค.55 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 2.5 | 2500000 | 90 | วัน | 2499499.07 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2179 | 4026 | 0100 |  | ทางแยกไปสนามบินไม้ขาว | 0 | 0 | 402601000000 |  | 0+000 | 1+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ธ.ค.54 | 6 ม.ค.55 | 28 ก.พ.55 | 16 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ภก 4/2555 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 | 3500000 | 3498200 | 100 | 3498200 | 27 มิ.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.498 | 3.498 | 3.5 | 3500000 | 90 | วัน | 3498200 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2180 | 4028 | 0100 |  | ฉลอง - กะรน | 0 | 0 | 402801000000 |  | 0+000 | 0+450 | 1 |  | แห่ง | 3 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 15/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 450000 | 449673 | 100 | 449673 | 6 ส.ค.55 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.449 | 0.449 | 0.45 | 450000 | 90 | วัน | 449673 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2181 | 4031 | 0100 |  | เทพกระษัตรี - ในยาง | 6 | 450 | 403101000006 |  | 6+450 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 9 มี.ค.55 | 21 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 11/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 950000 | 948000 | 100 | 948000 | 23 ก.ค.55 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.948 | 0.948 | 0.95 | 950000 | 90 | วัน | 948000 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2182 | 4032 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตะกั่วป่า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4090 | 3 | 900 | 403201000003 |  | 3+900 | 5+150 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | ภก 8/2555 | 6 เม.ย.55 | 3 ส.ค.55 | 10000000 | 9996565 | 100 | 9996505 | 7 ก.ย.55 | 10 | 10 | 0 | 9.996 | 9.996 | 10 | 10000000 | 120 | วัน | 9996505 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2183 | 4032 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตะกั่วป่า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4090 | 6 | 175 | 403201000006 |  | 6+175 | 7+200 | 1 |  | แห่ง | 31 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 16 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ภก 3/2555 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 9 ส.ค.55 | 8500000 | 8497240 | 100 | 8497240 | 23 ส.ค.55 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.497 | 8.497 | 8.5 | 8500000 | 120 | วัน | 8497240 |  |  | e-Auction | 7 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2184 | 4032 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลตะกั่วป่า - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4090 | 7 | 248 | 403201000007 |  | 7+248 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 19 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 12/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 18 ส.ค.55 | 6000000 | 999800 | 100 | 0 | 22 ส.ค.55 | 1 | 1 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0 | 6000000 | 90 | วัน | 999800 |  |  | สอบราคา | 20 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2185 | 4090 | 0100 |  | ตะกั่วป่า - กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) | 13 | 900 | 409001000013 |  | 13+900 | 0+000 | 1 | MLT | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 16 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ภก 62/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1946500 | 1946492 | 100 | 0 | 23 ม.ค.56 | 1.998 | 1.998 | 0 | 1.946 | 1.946 | 1.946 | 1946500 | 120 | วัน | 1946492 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2186 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 7 | 538 | 409001010007 |  | 7+538 | 8+000 | 1 |  | แห่ง | 30 ธ.ค.54 | 16 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ภก 6/2555 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 30 ก.ค.55 | 1000000 | 999500 | 100 | 0 | 31 ก.ค.55 | 1 | 1 | 0 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1000000 | 90 | วัน | 999500 |  |  | สอบราคา | 27 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2187 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 8 | 300 | 409001010008 |  | 8+300 | 8+800 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 5 ก.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ภก 29/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 0 | 5298920 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.298 | 5.298 | 5.3 | 5300000 | 120 | วัน | 5298869.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2188 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 12 | 151 | 409001010012 |  | 12+151 | 13+250 | 1 |  | แห่ง | 26 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 9/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 17 ก.ย.55 | 0 | 4498600 | 100 | 2587983.37 | 19 ก.ย.55 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.498 | 4.498 | 4.5 | 4500000 | 120 | วัน | 4498600 |  |  | e-Auction | 20 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2189 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 13 | 688 | 409001010013 |  | 13+688 |  | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 12 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 16/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 18 ส.ค.55 | 0 | 699700 | 100 | 0 | 22 ส.ค.55 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.699 | 0.699 | 0.7 | 700000 | 90 | วัน | 699700 |  |  | สอบราคา | 20 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2190 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 18 | 0 | 409001010018 |  | 18+000 | 19+500 | 1 |  | แห่ง | 6 ก.พ.55 | 8 ก.พ.55 | 13 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 5 ก.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 31 ก.ค.55 | ภก 28/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 พ.ย.55 | 0 | 4698560 | 100 | 0 | 12 ธ.ค.55 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.698 | 4.698 | 4.7 | 4700000 | 120 | วัน | 4698559.92 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2191 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 20 | 0 | 409001010020 |  | 20+000 |  | 1 |  | แห่ง | 30 ธ.ค.54 | 16 ม.ค.55 | 13 มิ.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 5 ก.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 31 ก.ค.55 | ภก 27/2555 | 1 ส.ค.55 | 29 ต.ค.55 | 4000000 | 3998740 | 100 | 0 | 29 ต.ค.55 | 4 | 4 | 0 | 3.998 | 3.998 | 4 | 4000000 | 90 | วัน | 3998697.82 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2192 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 20 | 150 | 409001010020 |  | 20+150 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 26 ม.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 11 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | ภก 14/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 18 ส.ค.55 | 0 | 1111500 | 100 | 0 | 22 ส.ค.55 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1200000 | 90 | วัน | 1111500 |  |  | สอบราคา | 20 | วัน
| 324 (3) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2193 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850(ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 28 | 100 | 409001010028 |  | 28+100 | 28+400 | 1 |  | แห่ง | 30 ธ.ค.54 | 16 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 21 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | ภก 7/2555 | 5 เม.ย.55 | 3 ก.ค.55 30 ก.ค.55 | 1000000 | 999500 | 100 | 0 | 31 ก.ค.55 | 1 | 1 | 0 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1000000 | 90 | วัน | 999500 |  |  | สอบราคา | 27 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2194 | 4090 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า) - กม.35+850 (ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 31 | 0 | 409001010031 |  | 31+000 | 35+850 | 1 |  | แห่ง | 13 ธ.ค.54 | 5 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 8 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | ภก 18/2555 | 23 พ.ค.55 | 19 ก.ย.55 | 23000000 | 22996700 | 100 | 22906383.55 | 7 ส.ค.55 | 23 | 23 | 0 | 22.996 | 22.996 | 22.996 | 23000000 | 120 | วัน | 22906383.55 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2195 | 4090 | 0200 |  | ตะกั่วป่า - กม.35+850 (ต่อเขตสน.บท.พังงา) | 14 | 800 | 409002000014 |  | 14+800 | 0+000 | 1 | MRT | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 16 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ภก 64/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1960100 | 1960095 | 100 | 0 | 23 ม.ค.56 | 1.999 | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1960100 | 120 | วัน | 1960095 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2196 | 4090 | 0200 |  | ตะกั่วป่า - กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) | 25 | 300 | 409002000025 |  | 25+300 | 0+000 | 1 | MRT | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 16 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ภก 59/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1992200 | 1992140 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 1.995 | 1.992 | 0 | 1.992 | 1.992 | 1.992 | 1992200 | 120 | วัน | 1992140 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2197 | 4090 | 0200 |  | ตะกั่วป่า - กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) | 26 | 500 | 409002000026 |  | 26+500 | 0+000 | 1 | MLT | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 18 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ภก 61/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1985900 | 1985900 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 1.999 | 1.985 | 0 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1985900 | 120 | วัน | 1985900 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2198 | 4090 | 0200 |  | ตะกั่วป่า - กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) | 27 | 500 | 409002000027 |  | 27+500 | 0+000 | 1 | MRT | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 16 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | ภก 57/2555 | 25 ก.ย.55 | 21 ก.พ.56 | 8273500 | 8273427 | 100 | 0 | 21 ก.พ.56 | 8.3 | 8.273 | 8.3 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8273500 | 150 | วัน | 8273420.6 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2199 | 4090 | 0200 |  | ตะกั่วป่า - กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) | 29 | 500 | 409002000029 |  | 29+500 | 0+000 | 1 | MLT | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 16 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ภก 60/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1971500 | 1971406 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 1.99 | 1.971 | 0 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1971500 | 120 | วัน | 1971406 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2200 | 4090 | 0200 |  | ตะกั่วป่า - กม.35+850 (ต่อเขต สน.บท.พังงา) | 33 | 410 | 409002000033 |  | 33+410 | 0+000 | 1 | MRT | แห่ง | 25 ก.พ.54 | 16 ส.ค.54 | 8 ก.ย.54 | 20 ก.ย.54 | 28 ก.ย.54 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | ภก 63/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 1933100 | 1933040 | 100 | 0 | 22 ม.ค.56 | 1.99 | 1.933 | 0 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1933100 | 120 | วัน | 1933040 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 324 (1) | แขวงทางหลวงภูเก็ต | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2201 | 4277 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 402 (ท่านุ่น) - ในหยง | 0 | 0 | 427701000000 |  | 0+000 | 2+475 | 19800 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 27 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | ภก 17/2555 | 12 พ.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 14000000 | 13819900 | 100 | 13819900 | 22 ส.ค.55 | 14 | 14 | 0 | 13.819 | 13.819 | 14 | 14000000 | 90 | วัน | 13819900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (7) | แขวงทางหลวงพังงา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2202 | 4 | 0903 |  | คลองบางดินสอ - ทางแยกไปนบปริง | 874 | 0 | 409030874 |  | 874+000 | 875+290 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | พง.24/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 มี.ค.56 | 8492000 | 8486342 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 8.492 | 8.492 | 0 | 8.491 | 8.486 | 8.486 | 8492000 | 180 | วัน | 8486342 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (7) | แขวงทางหลวงพังงา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2203 | 4 | 0903 |  | คลองบางดินสอ - ทางแยกไปนบปริง | 877 | 256 | 409030877 |  | 877+256 | 878+476 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ก.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 21 ส.ค.55 | 9 ก.ค.55 | 19 ก.ย.55 | พง.23/2555 | 20 ก.ย.55 | 18 มี.ค.56 | 8487000 | 8479314 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 8.487 | 8.487 | 0 | 8.484 | 8.479 | 8.479 | 8487000 | 180 | วัน | 8479314 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2204 | 4 | 2400 |  | คุระบุรี - ทางแยกไปโคกเคียน | 721 | 406 | 424000721 |  | 721+406 | 727+806 | 3.5 |  | กม. | 16 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 15 พ.ค.55 | พง.11/2555 | 16 พ.ค.55 | 9 ธ.ค.55 | 32000000 | 31989700 | 100 | 31989700 | 31 ก.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31.989 | 31.989 | 32000000 | 120 | วัน | 31989700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (3) | แขวงทางหลวงพังงา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2205 | 4 | 2500 |  | ทางแยกไปโคกเคียน - บางสัก | 769 | 556 | 425000769 |  | 769+556 |  | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 1 มิ.ย.55 | 15 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 22 ก.พ.55 | 28 มี.ค.55 | พง.6/2555 | 29 มี.ค.55 | 26 มิ.ย.55 | 1000000 | 998830 | 100 | 998830 | 12 ก.ค.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1000000 | 90 | วัน | 998830 |  |  |  | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2206 | 4 | 2800 |  | คลองบางดินสอ - ทางแยกไปนบปริง | 853 | 473 | 428000853 |  | 853+473 | 855+673RT. | 33800 |  | ตร.ม. | 1 พ.ค.55 | 16 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 12 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | พง.8/2555 | 4 พ.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 10000000 | 9997192 | 100 | 9997192 | 24 ก.ค.55 | 10 | 10 | 0 | 9.999 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 90 | วัน | 9997192 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 05400 | งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง | 2207 | 4 | 2800 |  | คลองบางดินสอ - ทางแยกไปนบปริง ตอน 1 | 862 | 358 | 428000862 |  | 862+358 | 362+998 | 1 |  | แห่ง | 1 เม.ย.55 | 19 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 6 มี.ค.55 | 28 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | พง.12/2555 | 24 พ.ค.55 | 20 ต.ค.55 | 19300000 | 19293610 | 100 | 0 | 22 ต.ค.55 | 19.3 | 19.3 | 0 | 19.3 | 19.293 | 19.293 | 19300000 | 150 | วัน | 19293610 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2208 | 4 | 2800 |  | คลองบางดินสอ - ทางแยกไปนบปริง ตอน 2 | 870 | 673 | 428000870 |  | 870+673 | 873+623 | 45000 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 13 ก.พ.55 | 3 มิ.ย.55 | 28 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | พง.13/2555 | 26 พ.ค.55 | 22 ก.ย.55 | 12000000 | 11993849 | 100 | 11993849 | 3 ก.ย.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.993 | 11.993 | 12000000 | 120 | วัน | 11993849 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2209 | 4 | 2900 |  | ทางแยกไปนบปริง -ทับปุด | 886 | 500 | 429000886 |  | 886+500 | 900+642 | 55150 |  | ตร.ม. | - | 30 ก.ย.54 | 31 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 9 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 10 พ.ค.55 | พง.10/2555 | 11 พ.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 23500000 | 23494543.5 | 100 | 9653313.55 | 5 ต.ค.55 | 23.5 | 23.5 | 0 | 23.5 | 23.494 | 23.494 | 23500000 | 150 | วัน | 23494502.24 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (3) | แขวงทางหลวงพังงา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2210 | 4 | 2900 |  | ทางแยกไปนบปริง- ทับปุด | 893 | 600 | 429000893 |  | 893+600 |  | 1 |  | แห่ง | 6 ม.ค.54 | 19 ม.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 12 มิ.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 6 ก.ค.55 | พง.17/2555 | 7 ก.ค.55 | 3 ธ.ค.55 | 11452000 | 8773800 | 100 | 1316070 | 3 ธ.ค.55 | 11.452 | 11.452 | 0 | 8.732 | 8.773 | 8.773 | 11452000 | 150 | วัน | 8773800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2211 | 44 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 ( อ่าวลึก ) - กม.37+200 ( ต่อเขต สน.บท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 ) | 34 | 572 | 4401000034 |  | 34+572 | 36+725LT | 58000 |  | ตร.ม. | 23 ม.ค.55 | 31 ม.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 9 ก.ค.55 | พง.18/2555 | 10 ก.ค.55 | 7 ต.ค.55 | 12800000 | 12790664 | 100 | 12790664 | 27 ส.ค.55 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.798 | 12.79 | 12.79 | 12800000 | 90 | วัน | 12790664 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2212 | 401 | 0200 |  | สะพานกม. 121+914 - สะพาน กม.91+150 | 112 | 850 | 40102000112 |  | 112+850 | 118+400 | 48400 |  | ตร.ม. | - | 30 ก.ย.54 | 31 ส.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 26 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 4 พ.ค.55 | พง.9/2555 | 5 พ.ค.55 | 1 ก.ย.55 | 21150000 | 21149416 | 100 | 21149416 | 10 ก.ย.55 | 21.15 | 21.15 | 0 | 21.17 | 21.149 | 21.149 | 21150000 | 120 | วัน | 21149416 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (3) | แขวงทางหลวงพังงา | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2213 | 4118 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4(ทับปุด) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 401 (พนม) | 12 | 0 | 411801000012 |  | 12+000 | 13+000 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 17 ม.ค.55 | 10 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 5 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 4 เม.ย.55 | พง.7/2555 | 5 เม.ย.55 | 2 ส.ค.55 | 4000000 | 3997647 | 100 | 3997647 | 13 มิ.ย.55 | 4 | 4 | 0 | 3.999 | 3.997 | 4 | 4000000 | 120 | วัน | 3997647 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 327 (1) | แขวงทางหลวงพังงา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2214 | 4118 | 0100 |  | ทับปุด - พนม | 16 | 470 | 411801000016 |  | 16+470 | 18+522 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | - | 9 พ.ค.54 | 22 ก.ย.54 | 26 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | พง.33/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 9825200 | 9825184.32 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 9.825 | 9.825 | 0 | 9.825 | 9.889 | 9.825 | 9825200 | 120 | วัน | 9825184.32 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2215 | 4 | 1602 |  | เสียบญวน - อนุสาวรีย์ จปร. | 503 | 0 | 416020503 |  | 503+000 | 508+000 | 49760 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 20 ม.ค.55 | 7 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | รน.7/2555 | 1 พ.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 11200000 | 11194090 | 100 | 11194090 | 18 มิ.ย.55 | 11.2 | 11.2 | 0 | 11.2 | 11.194 | 11.194 | 11200000 | 90 | วัน | 11194090 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2216 | 4 | 1602 |  | เสียบญวน - อนุสาวรีย์ จปร. | 510 | 100 | 416020510 |  | 510+100 | 512+600 | 31305 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | รน.8/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 11900000 | 11893774 | 100 | 11893774 | 18 มิ.ย.55 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 11.893 | 11.893 | 11900000 | 120 | วัน | 11893774 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2217 | 4 | 1900 |  | สะพานคลองละอุ่น - ทางแยกไประนอง | 603 | 600 | 419000603 |  | 603+600 | 610+900 | 3.75 |  | กม. | 16 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 18 พ.ค.55 | รน.10/2555 | 19 พ.ค.55 | 15 ต.ค.55 | 33000000 | 32995700 | 100 | 32995700 | 14 ส.ค.55 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32.995 | 32.995 | 33000000 | 150 | วัน | 32995700 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2218 | 4 | 2200 |  | กะเปอร์ - คลองกำพวน | 676 | 700 | 422000676 |  | 676+700 | 679+700 | 30945 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 28 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | รน.5/2555 | 24 เม.ย.55 | 21 ส.ค.55 | 12000000 | 11993680 | 100 | 11993680 | 30 พ.ค.55 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11.993 | 11.993 | 12000000 | 120 | วัน | 11993680 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (3) | แขวงทางหลวงระนอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2219 | 4 | 2200 |  | กะเปอร์ - คลองกำพวน | 700 | 230 | 422000700 |  | 700+230 | 700+230 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 19 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 27 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | รน.3/2555 | 30 มี.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 1200000 | 1199900 | 100 | 1199900 | 30 พ.ค.55 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.199 | 1.2 | 1200000 | 120 | วัน | 1199900 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2220 | 4006 | 0100 |  | ราชกรูด - กม.68+100 (ต่อเขตแขวงฯชุมพร) | 56 | 900 | 400601000056 |  | 56+900 | 57+000 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 15 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | รน.30/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 1 ม.ค.56 | 1994700 | 1994660.44 | 100 | 0 | 31 ม.ค.56 | 1.994 | 1.994 | 0 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1994700 | 90 | วัน | 1994660.44 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2221 | 4006 | 0100 |  | ราชกรูด - กม.68+100 (ต่อเขตแขวงฯชุมพร) | 64 | 560 | 400601000064 |  | 64+560 | 64+640 | 1 |  | แห่ง | - | 16 ส.ค.54 | 31 ส.ค.54 | 15 ก.ย.54 | 16 ก.ย.54 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | รน.31/2555 | 26 ก.ย.55 | 24 ธ.ค.55 1 ม.ค.56 | 1989800 | 1989737.6 | 100 | 0 | 31 ม.ค.56 | 1.989 | 1.989 | 0 | 1.989 | 1.989 | 1.989 | 1989800 | 90 | วัน | 1989737.6 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 331 (3) | แขวงทางหลวงระนอง | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2222 | 4006 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) - กม.68+100 (ต่อเขตแขวงฯ ชุมพร) | 6 | 820 | 400601010006 |  | 6+820 | 6+860 | 1 |  | แห่ง | 28 พ.ย.54 | 19 ม.ค.55 | 2 ม.ค.55 | 14 ก.พ.55 | 14 ก.พ.55 | 20 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | รน.4/2555 | 30 มี.ค.55 | 27 ก.ค.55 | 1000000 | 998000 | 100 | 998000 | 18 มิ.ย.55 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 1 | 1000000 | 120 | วัน | 998000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2223 | 4006 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) - กม.68+100 (ต่อเขตแขวงฯ ชุมพร) ตอน 2 | 14 | 850 | 400601010014 |  | 14+850 | 14+950 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 6 ม.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 7 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | รน.15/2555 | 1 ส.ค.55 | 28 มี.ค.56 23 พ.ค.56 | 30000000 | 29989750 | 100 | 0 | 29 เม.ย.56 | 30 | 30 | 0 | 29.989 | 29.989 | 29.989 | 30000000 | 240 | วัน | 0 |  |  | e-Auction | 56 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2224 | 4006 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชกรูด) - กม.68+100 (ต่อเขตแขวงฯ ชุมพร) ตอน 1 | 15 | 25 | 400601010015 |  | 15+025 | 15+175 | 1 |  | แห่ง | 2 ก.พ.55 | 23 มี.ค.55 | 6 ม.ค.55 | 25 มิ.ย.55 | 7 มี.ค.55 | 18 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | รน.16/2555 | 1 ส.ค.55 | 26 ก.พ.56 23 เม.ย.56 | 20000000 | 19989480 | 100 | 0 | 1 พ.ค.56 | 20 | 20 | 0 | 19.989 | 19.989 | 19.989 | 20000000 | 210 | วัน | 2998422 |  |  | e-Auction | 56 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2225 | 4139 | 0102 |  | กม.1+500(ต่อเขตแขวงฯชุมพร)\n - เขาทะลุ | 1 | 500 | 413901020001 |  | 1+500 | 5+500 | 36330 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 19 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | รน.9/2555 | 1 พ.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 11900000 | 11894800 | 100 | 11894800 | 17 ก.ค.55 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 11.894 | 11.894 | 11900000 | 120 | วัน | 11894800 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 331 (1) | แขวงทางหลวงระนอง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2226 | 4139 | 0200 |  | เขาค่าย(สวี) - ปากแพรก(ละอุ่น) | 23 | 0 | 413902000023 |  | 23+000 | 26+500 | 18000 |  | ตร.ม. | 5 ม.ค.55 | 24 ม.ค.55 | 3 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 12 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | รน.6/2555 | 26 เม.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 10000000 | 9994877 | 100 | 9994877 | 16 ก.ค.55 | 10 | 10 | 9.999 | 10 | 9.994 | 9.994 | 10000000 | 90 | วัน | 9994877 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2227 | 4 | 1401 |  | พรุพ้อ - คูหา | 1220 | 840 | 414011220 |  | 1220+840 | 1221+840 | 1 | FRT | แห่ง | - | 16 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | 28 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สข.25/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 0 | 9965400 | 100 | 0 | 15 ม.ค.56 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.965 | 9.965 | 9999000 | 120 | วัน | 9962437.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2228 | 4 | 3902 |  | พรุพ้อ - คูหา | 1212 | 563 | 439021212 |  | 1212+563 | 1216+950 | 4.387 | FLT | กม. | - | 16 ก.พ.55 | 8 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 4 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 16 ก.ค.55 | สข.4/2555 | 17 ก.ค.55 | 13 พ.ย.55 | 38000000 | 37850000 | 100 | 19227285.38 | 13 พ.ย.55 | 38 | 38 | 0 | 38 | 37.85 | 37.85 | 38000000 | 120 | วัน | 37829386.03 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2229 | 408 | 0202 |  | ทางแยกเข้าขาแดง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 407 (น้ำกระจาย) | 7 | 310 | 40802020007 |  | 7+310 | 8+200 | 10450 | FRT | ตร.ม. | - | 23 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | สข.10/2555 | 15 ส.ค.55 | 12 ธ.ค.55 | 9999000 | 9994300 | 100 | 0 | 8 พ.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.994 | 9.994 | 9999000 | 120 | วัน | 9994300 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2230 | 408 | 202 |  | สทิงพระ - ทางแยกเข้าเขาแดง | 142 | 695 | 40802020142 |  | 142+695 142+695 | 144+000 144+000 | 29500 | FLT FRT | ตร.ม. | - | 10 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 8 ส.ค.55 | สข.9/2555 | 9 ต.ค.55 | 5 ก.พ.56 | 5000000 | 4997800 | 100 | 0 | 9 พ.ย.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.997 | 4.997 | 5000000 | 120 | วัน | 4997799.9 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2231 | 408 | 0202 |  | สทิงพระ - ทางแยกเข้าเขาแดง | 154 | 50 | 40802020154 |  | 154+050 | 156+402 | 22819 | FLT | ตร.ม. | - | 10 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | สข.7/2555 | 24 ก.ค.55 | 21 ต.ค.55 | 9999000 | 9988900 | 100 | 9955787.78 | 13 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.988 | 9.988 | 9999000 | 90 | วัน | 9955787.78 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2232 | 408 | 0202 |  | สทิงพระ - ทางแยกเข้าเขาแดง | 154 | 170 | 40802020154 |  | 154+170 | 156+130 | 22787 | FRT | ตร.ม. | - | 7 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | สข.14/2555 | 8 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 9999000 | 9929400 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.929 | 9.929 | 9999000 | 120 | วัน | 9868218.99 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2233 | 408 | 0203 |  | ทางแยกเข้าขาแดง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 407 (น้ำกระจาย) | 11 | 365 | 40802030011 |  | 11+365 | 11+980 | 11710 | FRT | ตร.ม. | - | 23 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 15 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 23 ก.ค.55 | สข.8/2555 | 24 ก.ค.55 | 21 ต.ค.55 | 5000000 | 4993600 | 100 | 0 | 19 ต.ค.55 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.993 | 4.993 | 5000000 | 90 | วัน | 4993600 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2234 | 408 | 0501 |  | สทิงพระ-ทางแยกเข้าเขาแดง | 144 | 0 | 40805010144 |  | 144+000 | 152+225 | 80350 | FRT | ตร.ม. | - | 3 ก.พ.55 | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | สข.22/2555 | 8 ม.ค.56 | 7 พ.ค.56 | 12300000 | 10679000 | 100 | 0 | 7 พ.ค.56 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 10.679 | 10.679 | 12300000 | 120 | วัน | 10679000 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2235 | 408 | 0601 |  | ทางแยกเข้าเขาแดง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 407( น้ำกระจาย ) | 11 | 980 | 40806010011 |  | 11+980 | 12+852 | 12370 | FRT | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สข.23/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 11300000 | 11300000 | 100 | 0 | 28 ม.ค.56 | 11.3 | 11.3 | 0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11300000 | 120 | วัน | 11299996.51 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2236 | 408 | 0703 |  | สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา | 1 | 800 | 40807030001 |  | 1+800 | 3+000 | 25500 |  | ตร.ม. | - | 3 ก.พ.55 | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 27 ก.ย.55 | สข.24/2555 | 28 ก.ย.55 | 25 ม.ค.56 | 10500000 | 10500000 | 100 | 0 | 18 ม.ค.56 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10500000 | 120 | วัน | 10499999.8 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2237 | 414 | 0101 |  | น้ำกระจาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 (ควนลัง) ตอน 1 | 16 | 805 | 41401010016 |  | 16+805 | 17+390 | 3 |  | แห่ง | - | 15 มี.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 16 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สข.31/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 พ.ค.56 11 มิ.ย.56 | 15000000 | 14586000 | 100 | 0 | 23 ส.ค.56 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14.586 | 14.586 | 15000000 | 240 | วัน | 13963951.86 |  |  | e-Auction | 16 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2238 | 414 | 0101 |  | น้ำกระจาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 (ควนลัง) ตอน 2 | 17 | 665 | 41401010017 |  | 17+665 | 18+750 | 1.1 |  | กม. | - | 16 ส.ค.54 | 5 ก.ย.54 | 21 ก.ย.54 | 23 ก.ย.54 | 12 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | สข.3/2555 | 12 พ.ค.55 | 8 ต.ค.55 | 10000000 | 9997500 | 100 | 0 | 9 ต.ค.55 | 10 | 10 | 9.999 | 10 | 9.997 | 9.997 | 10000000 | 150 | วัน | 9997499.95 |  | (23 ส.ค.54) | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2239 | 414 | 0102 |  | น้ำกระจาย-บรรจบทางหลวงหมายเลข 43(ควนลัง) | 17 | 805 | 41401020017 |  | 17+805 | 19+465 | 0.933 | FLT | กม. | - | 23 พ.ค.55 | 17 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | สข.15/2555 | 8 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 4500000 | 4449500 | 100 | 0 | 31 ต.ค.55 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.449 | 4.449 | 4500000 | 120 | วัน | 4449499.93 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2240 | 414 | 0101 |  | น้ำกระจาย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 (ควนลัง) | 18 | 315 | 41401010018 |  | 18+315 | 19+043 | 14091 | FLT | ตร.ม. | - | 20 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | สข.16/2555 | 8 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 6500000 | 6480600 | 100 | 0 | 30 ต.ค.55 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.48 | 6.48 | 6500000 | 120 | วัน | 6480599.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2241 | 414 | 0101 |  | น้ำกระจาย - คลองวง | 18 | 453 | 41401010018 |  | 18+453 | 19+043 | 1 |  | แห่ง | - | 20 มิ.ย.55 | 17 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 20 ส.ค.55 | 7 ก.ย.55 | สข.16/2555 | 8 ก.ย.55 | 5 ม.ค.56 | 6500000 | 6480600 | 100 | 0 | 30 ต.ค.55 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.48 | 6.48 | 6500000 | 120 | วัน | 6480599.96 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2242 | 4287 | 0101 |  | ท่าชะมวง - หาดใหญ่ | 20 | 335 | 428701010020 |  | 20+335 | 20+385 | 1 |  | แห่ง | - | 10 ก.พ.55 | 24 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 23 มี.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สข.27/2555 | 29 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 3 ก.พ.56 | 0 | 3197700 | 100 | 0 | 19 มี.ค.56 | 3.2 | 3.197 | 0 | 3.2 | 3.197 | 3.197 | 3197700 | 120 | วัน | 2814750.86 |  |  | e-Auction | 8 | วัน
| 311 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2243 | 4287 | 0101 |  | ท่าชะมวง - หาดใหญ่ | 23 | 500 | 428701010023 |  | 23+500 | 23+850 | 1 |  | แห่ง | - | 29 ธ.ค.54 | 2 มี.ค.55 | 13 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | 25 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | สข.26/2555 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 | 0 | 2797600 | 100 | 0 | 29 เม.ย.56 | 2.8 | 2.797 | 0 | 2.8 | 2.797 | 2.797 | 2797600 | 150 | วัน | 2412929.94 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2244 | 410 | 0200 |  | ต่อเขตเทศบาลนครยะลา - ทางแยกทางเข้าบันนังสตา | 19 | 410 | 41002000019 |  | 19+410 | 21+433.50 | 21923 |  | ตร.ม. | - | 7 ก.พ.55 | 7 ก.พ.55 | 2 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 24 เม.ย.55 | ยล.6/2555 | 25 เม.ย.55 | 28 ต.ค.55 | 13000000 | 12999600 | 100 | 12993822.9 | 30 ก.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 12.999 | 12.999 | 12.999 | 13000000 | 187 | วัน | 12993822.9 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 312 (7) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2245 | 410 | 0202 |  | กม.73+822 - กม.103+593 | 93 | 0 | 41002020093 |  | 93+000 | 95+190 | 1 |  | แห่ง | - | 23 เม.ย.55 | 29 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | 17 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | ยล.9/2555 | 20 ก.ค.55 | 25 ม.ค.56 | 9999000 | 9998800 | 0 | 0 | 11 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9999000 | 190 | วัน | 9998800 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2246 | 410 | 0402 |  | กม.103+593 - กม.119+106 | 107 | 200 | 41004020107 |  | 107+200 | 110+143 | 29700 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 19 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | ยล.5/2555 | 24 เม.ย.55 | 27 ต.ค.55 | 13000000 | 12997000 | 100 | 0 | 1 พ.ย.55 | 13 | 13 | 0 | 12.997 | 12.997 | 12.997 | 13000000 | 187 | วัน | 12996704 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 312 (7) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2247 | 4065 | 0100 |  | สายทางหลวงหมายเลข 4065 ตอน บ้านเนียง - ยะหา | 0 | 201 | 406501000000 |  | 0+201 | 2+015 | 1 |  | แห่ง | - | 10 เม.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 6 ก.ย.55 | 31 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | ยล.19/2555 | 7 ก.ย.55 | 15 มี.ค.56 | 9999000 | 9998000 | 100 | 0 | 14 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9999000 | 190 | วัน | 9998000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 312 (7) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2248 | 4065 | 0100 |  | บ้านเนียง - ยะลา | 7 | 230 | 406501000007 |  | 7+230 | 9+000 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ก.ค.55 | - | 9 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | ยล.20/2555 | 7 ก.ย.55 | 12 มี.ค.56 | 9999000 | 9999000 | 100 | 0 | 13 ธ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9999000 | 187 | วัน | 9999000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 312 (7) | แขวงทางหลวงยะลา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2249 | 4066 | 0100 |  | รามัน - ตะโล๊ะหะลอ | 0 | 0 | 406601000000 |  | 0+000 | 0+506 | 1 |  | แห่ง | - | 6 มิ.ย.55 | 25 มิ.ย.55 | - | 2 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | ยล.13/2555 | 31 ก.ค.55 | 29 ม.ค.56 | 0 | 9935000 | 100 | 0 | 28 ม.ค.56 | 9.935 | 9.935 | 0 | 0 | 9.935 | 9.935 | 9935000 | 183 | วัน | 9935000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 312 (7) | แขวงทางหลวงยะลา | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2250 | 9999 | 9999 |  | รามัน - ดาโล๊ะหะลอ | 2 | 800 | 999999990002 |  | 2+800 | 5+400 | 1 |  | แห่ง | - | 5 เม.ย.55 | 11 เม.ย.55 | 19 ก.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 19 ก.ค.55 | ยล.8/2555 | 20 ก.ค.55 | 25 ม.ค.56 | 9999000 | 9998000 | 100 | 9997917.64 | 7 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9999000 | 190 | วัน | 9997917.64 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 312 (1) | แขวงทางหลวงยะลา | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2251 | 4067 | 0100 |  | โกตาบารู - กม.12+750 (ต่อเขตจังหวัด/ยะลา/นราธิวาส) | 4 | 750 | 406701000004 |  | 4+750 | 7+093 | 21160 |  | ตร.ม. | - | 20 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | 26 มี.ค.56 | 27 ก.ย.55 | ยล.28/2555 | 28 ก.ย.55 | 3 เม.ย.56 | 9990000 | 9999000 | 100 | 0 | 18 มี.ค.56 | 9.99 | 9.99 | 0 | 9.99 | 9.999 | 9.999 | 9990000 | 188 | วัน | 9990000 |  |  |  | 0 | วัน
| 312 (7) | แขวงทางหลวงยะลา | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2252 | 4082 | 0100 |  | ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ | 4 | 800 | 408201000004 |  | 4+800 | 5+257 | 1 |  | แห่ง | - | 26 ก.ค.55 | 1 ส.ค.55 | 9 ส.ค.55 | 10 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 6 ก.ย.55 | ยล.18/2555 | 7 ก.ย.55 | 8 มี.ค.56 | 9508840 | 9508500 | 100 | 9808385 | 28 ก.พ.56 | 9.508 | 9.508 | 0 | 9.508 | 9.508 | 9.508 | 9508840 | 183 | วัน | 19316770 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2253 | 42 | 0101 |  | ปัตตานี (ดอนรัก) - ทางแยกไปปะนาแระ (ปาลัส) | 2 | 560 | 4201010002 |  | 2+560 | 3+715 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ปน 26/2555 | 27 ก.ย.55 | 4 เม.ย.56 | 9899000 | 9899000 | 100 | 0 | 25 ต.ค.55 | 9.899 | 9.899 | 0 | 9.9 | 9.899 | 9.899 | 9899000 | 190 | วัน | 9899000 |  |  |  | 0 | วัน
| 313 (7) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2254 | 42 | 0101 |  | สามแยกนาเกตุ - ต่อเขตเทศบาลปัตตานี | 5 | 96 | 4201010005 |  | 5+096 | 6+135 | 1 |  | แห่ง | - | 23 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 15 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 15 ส.ค.55 | ปน 9/2555 | 16 ส.ค.55 | 21 ก.พ.56 | 9999000 | 9998110 | 100 | 9998110 | 24 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.999 | 9.998 | 9.998 | 9999000 | 190 | วัน | 9998110 |  | (1 มิ.ย.55) |  | 0 | วัน
| 313 (7) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2255 | 42 | 0202 |  | ดอนรัก - ปาลัส | 17 | 925 | 4202020017 |  | 17+925 | 19+482 | 1 |  | แห่ง | - | 10 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 14 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | ปน 7/2555 | 12 ก.ค.55 | 17 ม.ค.56 | 9999000 | 9997915 | 100 | 9983641 | 31 ส.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 9.998 | 9.999 | 9.997 | 9.997 | 9999000 | 190 | วัน | 9983641 |  | (23 เม.ย.55) |  | 0 | วัน
| 313 (7) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2256 | 42 | 0202 |  | ดอนรัก - ปาลัส | 28 | 200 | 4202020028 |  | 28+200 | 30+050 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | ปน 10/2555 | 24 ส.ค.55 | 1 มี.ค.56 | 9999000 | 9924445 | 100 | 9924445 | 17 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.924 | 9.924 | 9999000 | 190 | วัน | 9924445 |  |  |  | 0 | วัน
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2257 | 42 | 0701 |  | สี่แยกสายบุรี-กม.59+570 (ต่อเขตแขวงฯ นราธิวาส) | 53 | 650 | 4207010053 |  | 53+650 | 57+479 | 42755 |  | ตร.ม. | - | 14 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 15 มิ.ย.55 | ปน 4/2555 | 16 มิ.ย.55 | 22 ธ.ค.55 | 10400000 | 10355428 | 100 | 10355428 | 17 ส.ค.55 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.355 | 10.355 | 10400000 | 190 | วัน | 10355428 |  |  |  | 0 | วัน
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2258 | 43 | 0302 |  | ปาแด-ยะหริ่ง | 74 | 397 | 4303020074 |  | 74+397 | 80+600 | 76635 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 15 มิ.ย.55 | ปน 5/2555 | 16 มิ.ย.55 | 1 ม.ค.56 | 12500000 | 12499589 | 100 | 12499589 | 31 ส.ค.55 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.499 | 12.499 | 12500000 | 200 | วัน | 12499589 |  |  |  | 0 | วัน
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 03100 | งานปรับระดับผิวทาง | 2259 | 409 | 0101 |  | สามแยกนาเกตุ-กม.39+094 (ต่อเขตแขวงฯ ยะลา) | 31 | 550 | 40901010031 |  | 31+550 | 39+094 | 63356 |  | ตร.ม. | - | 22 ก.พ.55 | 18 เม.ย.55 | 25 เม.ย.55 | 23 พ.ค.55 | 19 ก.ค.55 | 26 ก.ค.55 | ปน 8/2555 | 27 ก.ค.55 | 11 ก.พ.56 | 13200000 | 13194095 | 100 | 13194095 | 31 ส.ค.55 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.194 | 13.194 | 13200000 | 200 | วัน | 13194095 |  |  |  | 0 | วัน
| 313 (1) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2260 | 4060 | 0100 |  | สายบุรี - กม.16+875 (ต่อเขตแขวงฯยะลา) | 13 | 890 | 406001000013 |  | 13+890 | 16+455 | 1 |  | แห่ง | - | 23 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 30 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 21 ก.ย.55 | 26 ก.ย.55 | ปน 25/2555 | 27 ก.ย.55 | 4 เม.ย.56 | 9886000 | 9886000 | 100 | 0 | 30 ต.ค.55 | 9.886 | 9.886 | 0 | 9.889 | 9.886 | 9.886 | 9886000 | 190 | วัน | 9886000 |  |  |  | 0 | วัน
| 313 (7) | แขวงทางหลวงปัตตานี | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2261 | 4157 | 0100 |  | ปะนาเระ - สายบุรี | 10 | 940 | 415701000010 |  | 10+940 | 13+800 | 1 |  | แห่ง | - | 27 มิ.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 30 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 23 ส.ค.55 | ปน 11/2555 | 24 ส.ค.55 | 1 มี.ค.56 | 9999000 | 9930915 | 100 | 8646966 | 1 ต.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.93 | 9.93 | 9999000 | 190 | วัน | 9930915 |  |  |  | 0 | วัน
| 314 (1) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2262 | 4 | 3800 |  | พัทลุง - ห้วยทราย | 1158 | 262 | 438001158 |  | 1158+262 1170+189 | 1160+239 1174+040 | 64940 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.พ.55 | 15 มี.ค.55 | 10 เม.ย.55 | 17 พ.ค.55 | 22 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | พท 12/2555 | 31 ก.ค.55 | 19 พ.ย.55 | 35000000 | 34114000 | 100 | 5117000 | 23 พ.ย.55 | 35 | 35 | 0 | 34.114 | 34.114 | 34.114 | 35000000 | 112 | วัน | 33702391.14 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 314 (1) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2263 | 4 | 3800 |  | พัทลุง - ห้วยทราย ตอน 2 | 1176 | 424 | 438001176 |  | 1176+424 | 1181+139 | 54250 |  | ตร.ม. | - | 30 ธ.ค.54 | 23 ก.พ.55 | 13 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | พท 5/2555 | 17 พ.ค.55 | 22 ส.ค.55 | 36000000 | 35989000 | 100 | 35940886.71 | 23 ก.ค.55 | 36 | 36 | 0 | 35.998 | 35.989 | 35.989 | 36000000 | 98 | วัน | 35940886.71 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 314 (1) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2264 | 4 | 3800 |  | พัทลุง - ห้วยทราย ตอน 1 | 1185 | 900 | 438001185 |  | 1185+900 | 1186+925 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มี.ค.55 | 17 ส.ค.55 | 5 ก.ย.55 | 11 ก.ย.55 | 18 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พท 26/2555 | 21 ก.ย.55 | 17 ก.พ.56 | 15000000 | 13969000 | 100 | 0 | 16 ก.พ.56 | 15 | 15 | 0 | 13.972 | 13.969 | 13.969 | 15000000 | 150 | วัน | 13968532.68 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 314 (7) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 2265 | 41 | 0103 |  | ท่าปะจะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (พัทลุง) | 72 | 408 | 4101030072 |  | 72+408 | 72+732 | 2010 |  | ตร.ม. | - | 30 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 21 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 16 ส.ค.55 | พท 14/2555 | 17 ส.ค.55 | 14 พ.ย.55 | 3500000 | 3497600 | 100 | 0 | 13 พ.ย.55 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.499 | 3.497 | 3.497 | 3500000 | 90 | วัน | 3424325.69 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 314 (7) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 2266 | 41 | 0103 |  | ท่าปะจะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (พัทลุง) | 74 | 20 | 4101030074 |  | 74+020 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มี.ค.55 | 10 พ.ค.55 | 22 พ.ค.55 | 25 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | พท 11/2555 | 11 ก.ค.55 | 15 ก.ย.55 | 138800 | 138800 | 100 | 0 | 25 ธ.ค.55 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 138800 | 67 | วัน | 138800 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 314 (7) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2267 | 4048 | 0100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองพัทลุงควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 41 (กม.80+600) | 0 | 0 | 404801000000 |  | 0+000 | 1+045 | 11590 |  | ตร.ม. | - | 30 เม.ย.55 | 7 ส.ค.55 | 24 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | 13 ก.ย.55 | 20 ก.ย.55 | พท 25/2555 | 21 ก.ย.55 | 24 พ.ย.55 | 5100000 | 5029000 | 100 | 0 | 23 พ.ย.55 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.032 | 5.029 | 5.029 | 5100000 | 65 | วัน | 5007828.61 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 314 (1) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2268 | 4122 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ป่าบอนเหนือ) - โล๊ะจังกระ | 17 | 500 | 412201000017 |  | 17+500 | 23+465 | 53685 |  | ตร.ม. | - | 9 ก.พ.55 | 4 เม.ย.55 | 3 พ.ค.55 | 17 พ.ค.55 | 12 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | พท 10/2555 | 28 มิ.ย.55 | 20 ก.ย.55 | 18000000 | 17995000 | 100 | 17994996.92 | 17 ก.ย.55 | 18 | 18 | 0 | 17.999 | 17.995 | 17.995 | 18000000 | 85 | วัน | 17994996.92 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 314 (7) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 05200 | งานขยายทางจราจร | 2269 | 4122 | 0102 |  | โหล๊ะจังกระ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (บ้านนา) | 63 | 396 | 412201020063 |  | 63+396 | 64+108 | 2848 |  | ตร.ม. | 7 มิ.ย.55 | 20 มิ.ย.55 | 24 ก.ค.55 | 29 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 20 ก.ย.55 | 24 ก.ย.55 | พท 29/2555 | 25 ก.ย.55 | 27 ม.ค.56 4 ก.พ.56 | 1367600 | 1364000 | 100 | 0 | 9 ก.พ.56 | 1.367 | 1.367 | 0 | 1.366 | 1.364 | 1.364 | 1367600 | 125 | วัน | 1363915.69 |  |  | ประกวดราคา | 8 | วัน
| 314 (7) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 05600 | งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร | 2270 | 4164 | 0100 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 41 (ควนขนุน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4163 (เขาปู่) | 0 | 30 | 416401000000 |  | 0+030 | 0+000 | 1 |  | แห่ง | - | 30 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 6 มิ.ย.55 | 20 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | พท 19/2555 | 1 ก.ย.55 | 6 พ.ย.55 | 104500 | 104500 | 100 | 0 | 12 มี.ค.56 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 104500 | 67 | วัน | 104500 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 314 (1) | แขวงทางหลวงพัทลุง | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2271 | 4270 | 0102 |  | กม.36+935 (ต่อเขตแขวงฯ ตรัง) - กม.45+165 (ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่2) | 42 | 75 | 427001020042 |  | 42+075 | 45+165 | 28275 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 28 มี.ค.55 | 25 เม.ย.55 | 16 พ.ค.55 | 7 มิ.ย.55 | 27 มิ.ย.55 | พท 9/2555 | 28 มิ.ย.55 | 25 ก.ย.55 | 17810000 | 17805000 | 100 | 11275059 | 28 ก.ย.55 | 17.81 | 17.81 | 0 | 17.809 | 17.805 | 17.805 | 17810000 | 90 | วัน | 17804980.81 |  |  | e-Auction | 0 | วัน
| 317 (7) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2272 | 42 | 0301 |  | กม.59+570 (ต่อเขตแขวงฯปัตตานี) - สามแยกในเมืองนราธิวาส | 64 | 725 | 4203010064 |  | 64+725 | 70+335 | 20445 |  | แห่ง | - | 28 พ.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 5 ก.ค.55 | 28 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | นธ.26/2555 | 10 ส.ค.55 | 6 ม.ค.56 | 9998500 | 9940000 | 100 | 0 | 21 ม.ค.56 | 9.998 | 9.998 | 0 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9998500 | 150 | วัน | 9939817 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2273 | 42 | 0301 |  | กม. 59+570 (ต่อเขตแขวงฯ ปัตตานี) - สามแยกในเมืองนราธิวาส | 59 | 570 | 4203010059 |  | 59+570 | 61+975 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.55 | 17 เม.ย.55 | 11 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 31 ก.ค.55 | นธ.23/2555 | 1 ส.ค.55 | 16 ก.พ.56 | 34000000 | 33992000 | 100 | 0 | 6 ธ.ค.55 | 34 | 34 | 0 | 33.992 | 33.992 | 33.992 | 34000000 | 200 | วัน | 33991920.31 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (7) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2274 | 4056 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (เขากง) - สุไหงปาดี | 23 | 0 | 405601010023 |  | 23+000 | 25+150 | 1 |  | แห่ง | - | 5 เม.ย.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 30 พ.ค.55 | 11 มิ.ย.55 | นธ 11/2555 | 12 มิ.ย.55 | 8 พ.ย.55 | 9988300 | 9988000 | 100 | 9979388.9 | 18 ก.ค.55 | 9.988 | 9.988 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9988300 | 150 | วัน | 9979388.9 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2275 | 4057 | 0100 |  | ตากใบ - ต่อทางของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก | 12 | 0 | 405701000012 |  | 12+000 | 13+655 | 32593 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 26 มี.ค.55 | 23 เม.ย.55 | 25 พ.ค.55 | 8 มิ.ย.55 | 18 มิ.ย.55 | นธ 12/2555 | 19 มิ.ย.55 | 15 ธ.ค.55 | 32000000 | 31814000 | 100 | 31802513.7 | 22 ส.ค.55 | 32 | 32 | 0 | 31.814 | 31.814 | 31.814 | 32000000 | 180 | วัน | 31802513.7 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2276 | 4084 | 0101 |  | นราธิวาส - ตาบา | 5 | 850 | 408401010005 |  | 5+850 | 6+075 | 1 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 29 ก.พ.55 | 5 มี.ค.55 | 6 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 20 มี.ค.55 | นธ5/2555 | 21 มี.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 1174500 | 1171570 | 100 | 1171570 | 1 พ.ค.55 | 1.174 | 1.174 | 0 | 1.171 | 1.171 | 1.174 | 1174500 | 140 | วัน | 1171570 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2277 | 4084 | 102 |  | นราธิวาส - ตาบา | 5 | 780 | 408401020005 |  | 5+780 8+188 | 6+910 8+625 | 1 |  | แห่ง | - | 30 ส.ค.55 | 3 ก.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | 28 ก.ย.55 | นธ 41/55 | 29 ก.ย.55 | 25 ก.พ.56 | 9993000 | 9993000 | 100 | 0 | 19 ก.พ.56 | 9.993 | 9.993 | 0 | 99.993 | 9.993 | 9.993 | 9993000 | 150 | วัน | 9992634 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (7) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2278 | 4107 | 0100 |  | มะรือโบ - ตันหยงมัส | 4 | 575 | 410701000004 |  | 4+575 | 7+000 | 1 |  | แห่ง | - | 5 เม.ย.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | นธ17/2555 | 13 ก.ค.55 | 9 ธ.ค.55 | 9989000 | 9988986 | 100 | 9988986 | 21 ก.ย.55 | 9.989 | 9.989 | 0 | 10.157 | 9.988 | 9.988 | 9989000 | 150 | วัน | 9988986 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (7) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2279 | 4107 | 0100 |  | ต่อทางของเทศบาลตำบลรือเสาะ - มะรือโบ | 8 | 820 | 410701000008 |  | 8+820 | 11+175 | 1 |  | แห่ง | - | 29 มี.ค.55 | 30 มี.ค.55 | 3 เม.ย.55 | 5 เม.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 12 ก.ค.55 | นธ18/2555 | 13 ก.ค.55 | 9 ธ.ค.55 | 9988000 | 9988000 | 100 | 9988000 | 15 ส.ค.55 | 9.988 | 9.988 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9988000 | 150 | วัน | 9988000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2280 | 4115 | 0101 |  | แยกทางหลวงหมายเลข 4055 (ดุซงญอ) - จือมอ | 29 | 28 | 411501010029 |  | 29+028 | 31+875 | 25407 |  | ตร.ม. | - | 13 ก.พ.55 | 20 ม.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 14 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | นธ.20/2555 | 31 ก.ค.55 | 16 ม.ค.56 | 10551700 | 10551670 | 100 | 0 | 10 ม.ค.56 | 10.551 | 10.551 | 0 | 10.551 | 10.551 | 10.551 | 10551700 | 170 | วัน | 10551670 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2281 | 4115 | 0101 |  | นิคมพัฒนาภาคใต้ - ต่อทางของเทศบาลตำบลแว้ง | 58 | 0 | 411501010058 |  | 58+000 | 60+700 | 1 |  | แห่ง | - | 24 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | นธ 37/55 | 26 ก.ย.55 | 22 ก.พ.56 | 9993000 | 9993000 | 100 | 0 | 20 ธ.ค.55 | 9.993 | 9.993 | 0 | 10.002 | 9.993 | 9.993 | 9993000 | 150 | วัน | 8494050 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (3) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2282 | 4115 | 0301 |  | นิคมพัฒนาภาคใต้-ต่อทางเทศบาลตำบลแว้ง | 47 | 200 | 411503010047 |  | 47+200 | 47+700 | 1 |  | แห่ง | 23 ม.ค.55 | 6 ก.พ.55 | 2 เม.ย.55 | 3 เม.ย.55 | 4 เม.ย.55 | 20 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | นธ 7/2555 | 13 เม.ย.55 | 14 ก.ย.56 | 11997800 | 11904045 | 100 | 0 | 25 มิ.ย.56 | 11.997 | 11.997 | 0 | 11.904 | 11.904 | 11.997 | 11997800 | 520 | วัน | 11663333.38 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02100 | งานฉาบผิวแอสฟัลต์ | 2283 | 4136 | 100 |  | ต่อเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส - กม.20+045 (ต่อเขตแขวงฯ ปัตตานี) | 1 | 925 | 413601000001 |  | 1+925 6+000 11+000 | 5+500 10+000 13+000 | 115616 |  | ตร.ม. | - | 8 ก.พ.55 | 15 พ.ค.55 | 16 พ.ค.55 | 1 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | นธ.22/2555 | 31 ก.ค.55 | 7 มี.ค.56 | 18995700 | 18995000 | 100 | 0 | 22 เม.ย.56 | 18.995 | 18.995 | 0 | 18.995 | 18.995 | 18.995 | 18995700 | 220 | วัน | 18956800.4 |  |  |  | 0 | วัน
| 317 (7) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2284 | 4155 | 100 |  | บาเจาะ - บ้านทอน | 1 | 500 | 415501000001 |  | 1+500 8+000 | 3+025 9+400 | 20475 |  | แห่ง | - | 30 พ.ค.55 | 3 ก.ค.55 | 4 ก.ค.55 | 5 ก.ค.55 | 24 ก.ค.55 | 9 ส.ค.55 | นธ.27/2555 | 10 ส.ค.55 | 6 ม.ค.56 | 9993500 | 9939000 | 100 | 0 | 9 ม.ค.56 | 9.993 | 9.993 | 0 | 9.939 | 9.939 | 9.939 | 9993500 | 150 | วัน | 9939000 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2285 | 4193 | 0100 |  | สุไหงปาดี - สามแยกแว้ง | 0 | 160 | 419301000000 |  | 0+160 | 1+875 | 1 |  | แห่ง | - | 22 ส.ค.55 | 31 ส.ค.55 | 4 ก.ย.55 | 4 ก.ย.55 | 21 ก.ย.55 | 25 ก.ย.55 | นธ38/2555 | 26 ก.ย.55 | 22 ก.พ.56 | 9988000 | 9988000 | 100 | 0 | 3 ธ.ค.55 | 9.988 | 9.988 | 0 | 9.988 | 9.988 | 9.988 | 9988000 | 150 | วัน | 8489800 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2286 | 4207 | 100 |  | นิคมพัฒนาภาคใต้ - โต๊ะโม๊ะ | 9 | 950 | 420701000009 |  | 9+950 14+000 | 11+500 14+600 | 19125 |  | ตร.ม. | - | 13 ก.พ.55 | 23 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 13 ก.ค.55 | นธ19/2555 | 14 ก.ค.55 | 20 ธ.ค.55 | 12100000 | 12089864 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 12.1 | 12.1 | 0 | 12.09 | 12.089 | 12.089 | 12100000 | 160 | วัน | 12089614.2 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 317 (1) | แขวงทางหลวงนราธิวาส | 03200 | งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 2287 | 4241 | 0100 |  | นิคมพัฒนาภาคใต้ (สุคิริน) - ต่อเขตของกรมโยธาธิการ (ไอร์ตากอ) | 8 | 240 | 424101000008 |  | 8+240 | 10+850 | 23660 |  | แห่ง | - | 8 ก.พ.55 | 23 พ.ค.55 | 24 พ.ค.55 | 6 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 30 ก.ค.55 | นธ.21/2555 | 31 ก.ค.55 | 6 ม.ค.56 | 12300000 | 12292000 | 100 | 0 | 26 พ.ย.55 | 12.3 | 12.3 | 0 | 12.295 | 12.292 | 12.292 | 12300000 | 160 | วัน | 12291996 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2288 | 406 | 0100 |  | ควนเนียง - ท่าชะมวง | 9 | 155 | 40601000009 |  | 9+155 | 11+875 | 27386 |  | ตร.ม. | - | 31 ม.ค.55 | 12 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 21 พ.ค.55 | สต.5/2555 | 22 พ.ค.55 | 19 ส.ค.55 | 11000000 | 10996000 | 100 | 10946023.68 | 6 ส.ค.55 | 10.998 | 10.998 | 0 | 10.996 | 10.996 | 10.996 | 10998000 | 90 | วัน | 10946023.68 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 318 (7) | แขวงทางหลวงสตูล | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2289 | 406 | 0102 |  | ค่ายรวมมิตร - ต่อทางเทศบาลเมืองสตูล | 72 | 25 | 40601020072 |  | 72+025 | 72+245 | 22647 |  | ตร.ม. | - | 10 เม.ย.55 | 23 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | 28 มิ.ย.55 | 16 ก.ค.55 | สต.9/2555 | 17 ก.ค.55 | 14 ต.ค.55 | 9500000 | 9499890 | 100 | 9499890 | 27 ส.ค.55 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.499 | 9.499 | 9.499 | 9500000 | 90 | วัน | 9499890 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2290 | 406 | 0301 |  | ค่ายรวมมิตร - ต่อทางเทศบาลเมืองสตูล | 51 | 390 | 40603010051 |  | 51+390 | 53+965 | 25521 |  | ตร.ม. | - | 2 ก.พ.55 | 10 ก.พ.55 | 21 ก.พ.55 | 23 ก.พ.55 | 29 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | สต.4/2555 | 6 เม.ย.55 | 4 ก.ค.55 | 10000000 | 9995000 | 100 | 9991850 | 16 พ.ค.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.995 | 9.995 | 9.995 | 9999000 | 90 | วัน | 9991850 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 318 (1) | แขวงทางหลวงสตูล | 05300 | งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน | 2291 | 416 | 0401 |  | ฉลุง - ละงู | 12 | 790 | 41604010012 |  | 12+790 | 14+400 | 1610 |  | ม. | - | 2 ก.พ.55 | 12 มี.ค.55 | 15 มี.ค.55 | 29 มี.ค.55 | 30 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | สต.6/2555 | 25 พ.ค.55 | 21 ต.ค.55 | 10200000 | 10199880 | 100 | 0 | 2 พ.ย.55 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.199 | 10.199 | 10.199 | 10200000 | 150 | วัน | 10193660.3 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 318 (3) | แขวงทางหลวงสตูล | 08104 | โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 | 2292 | 416 | 0401 |  | ฉลุง - ละงู | 17 | 600 | 41604010017 |  | 17+600 | 23+490 | 4 |  | แห่ง | 30 ม.ค.55 | 8 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 22 มี.ค.55 | 26 มี.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | สต.3/2555 | 6 เม.ย.55 | 2 ต.ค.55 | 3460000 | 3313770 | 100 | 3313770 | 30 ส.ค.55 | 3.315 | 3.315 | 0 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3460000 | 180 | วัน | 3313770 |  |  | สอบราคา | 0 | วัน
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2293 | 4 | 4200 |  | พังลา - คลองพรวน | 1288 | 500 | 442001288 |  | 1288+500 | 1290+136 | 1 | FRT | แห่ง | - | 3 ก.พ.55 | 30 เม.ย.55 | 22 พ.ค.55 | 18 มิ.ย.55 | 10 ก.ค.55 | 6 ส.ค.55 | สข.2/7/2555 | 7 ส.ค.55 | 8 ธ.ค.55 | 13000000 | 13000000 | 100 | 1950000 | 8 ธ.ค.55 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13000000 | 124 | วัน | 12999661 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 04100 | งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ | 2294 | 42 | 0100 |  | สามแยกคลองแงะ - สามแยกนาทวี | 18 | 300 | 4201000018 |  | 18+300 | 21+039 | 1 |  | แห่ง | - | 23 มี.ค.55 | 7 ส.ค.55 | 20 ส.ค.55 | - | 13 ก.ย.55 | 19 ก.ย.55 | สข.2/14/2555 | 20 ก.ย.55 | 26 ม.ค.56 | 13000000 | 13000000 | 100 | 0 | 25 ม.ค.56 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13000000 | 129 | วัน | 12989393.3 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2295 | 42 | 0301 |  | ทางแยกไป เทพา - กม.69+759 (ต่อเขตแขวงฯ ปัตตานี) | 61 | 0 | 4203010061 |  | 61+000 | 63+000 | 1 |  | แห่ง | - | 9 มี.ค.55 | 23 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | - | 12 ก.ย.55 | 14 ก.ย.55 | สข.2/13/2555 | 15 ก.ย.55 | 12 ม.ค.56 | 25800000 | 25609700 | 100 | 3841455 | 24 ก.พ.57 | 25.8 | 25.8 | 0 | 25.8 | 25.609 | 25.609 | 25800000 | 120 | วัน | 25609700 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 04300 | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก | 2296 | 43 | 0102 |  | นาหม่อม-จะนะ - ปากน้ำเทพา | 24 | 417 | 4301020024 |  | 24+417 | 38+500 | 1 |  | แห่ง | - | 15 ก.พ.55 | 14 มี.ค.55 | 5 เม.ย.55 | 24 พ.ค.55 | 27 มิ.ย.55 | 30 ก.ค.55 | สข.2/4/2555 | 31 ก.ค.55 | 20 ธ.ค.55 | 38000000 | 37352059 | 100 | 5602808.85 | 24 ธ.ค.55 | 38 | 38 | 0 | 38 | 37.352 | 37.352 | 38000000 | 143 | วัน | 37314580.46 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2297 | 43 | 0102 |  | นาหม่อม - จะนะ | 30 | 307 | 4301020030 |  | 30+307 | 32+000 | 1 | FRT | แห่ง | - | 22 ก.พ.55 | 20 เม.ย.55 | 30 เม.ย.55 | - | 6 ส.ค.55 | 27 ส.ค.55 | สข.2/9/2555 | 28 ส.ค.55 | 23 ก.พ.56 | 11050000 | 11045000 | 100 | 1656750 | 22 ก.พ.56 | 11.05 | 11.05 | 0 | 11.05 | 11.045 | 11.045 | 11050000 | 180 | วัน | 11036924.46 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 319 (7) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 02200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ | 2298 | 43 | 0202 |  | จะนะ - ปากน้ำเทพา | 48 | 76 | 4302020048 |  | 48+076 | 49+500 | 18000 | FRT | ตร.ม. | - | 10 เม.ย.55 | 27 เม.ย.55 | 8 พ.ค.55 | 11 พ.ค.55 | 28 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | สข.2/3/2555 | 12 ก.ค.55 | 12 พ.ย.55 | 9999000 | 9999000 | 100 | 9998352.11 | 6 ก.ย.55 | 9.999 | 9.999 | 0 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9999000 | 124 | วัน | 9998352.11 |  |  | ประกวดราคา | 0 | วัน
| 319 (1) | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 08103 | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติประจำปี 2555 | 2299 | 43 | 0301 |  | ปากน้ำเทพา - ปาแด | 64 | 742 | 4303010064 |  | 64+742 | 67+500 | 2.758 |  | กม. | - | 5 ม.ค.55 | 19 มี.ค.55 | 12 เม.ย.55 | 14 มิ.ย.55 | 11 ก.ค.55 | 14 ส.ค.55 | สข.2/8/2555 | 15 ส.ค.55 | 9 ส.ค.56 7 มิ.ย.57 | 95000000 | 94192000 | 100 | 0 | 8 มี.ค.57 | 95 | 95 | 0 | 95 | 94.192 | 94.192 | 95000000 | 360 | วัน | 94192000 |  |  | e-Auction | 302 | วัน
รวมทั้งสิ้น | 2299 | โครงการ | อนุมัติจัดสรร ปี 55 | งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 55 | 40305520739 | 39794823930 | บาท | บาท | ค่าก่อสร้างตามสัญญา | 39629812788.98 |  | #VALUE! |  | 39629812788.98 | บาท | เบิก/จ่าย ปี 55 | ผลงานสะสม ผลงานสะสม | 16629272139.31 | 99.38 | บาท | % ผลงานสะสม
รหัส งาน | ลำ ดับ ที่ | วันส่ง มอบงาน | หมาย เลข | ตอน ควบคุม | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ทิศ ทาง | จำนวน | หน่วย | สทล/สงล |  | #VALUE! |  | สทล/สงล อนุมัติ | สผ/สร/สป เห็นชอบ | ประกาศ | เปิดซอง | ผู้รับจ้าง รับราคา | อนุมัติ เงินงวด | ลงวันที่ | เลขที่ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | พ.ร.บ. /จัดสรร 55 | สัญญา (บาท) | ผลงาน (%) | เบิก-จ่าย ปี 55 /ทั้งสิ้น
| วันที่พิมพ์รายงาน: 16/9/2016 10:40:38 |  | Page -1 of 1