## Sheet2
|  |  | เดือนที่ | [11 empty] | รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน | ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบ | ฐานข้อมูลและโครงสร้างโปรแกรม TPMS | พัฒนาและทดสอบระบบ | - สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง(Roadnet) | ระบบฐานข้อมูลงานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพทาง(MIIS), ระบบข้อมูลทะเบียนทางหลวง(HRIS) เป็นต้น | - รองรับความต้องการใช้งานในปัจจุบันของกรมทางหลวง | - รองรับการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS ได้ | - รองรับการลด เพิ่มเติม และแก้ไขวิธีการซ่อมบำรุงและราคาต่อหน่วย รวมถึงการแก้ไขเกณฑ์การพิจารณาวิธีการซ่อมบำรุงได้ | - รองรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการวิเคราะห์งบประมาณได้ | - ปรับปรุงรูปแบบการเลือกข้อมูลสายทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้สะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น | - สามารถบันทึกรายละเอียดโครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย สายทาง วิธีการและเงื่อนไขในการซ่อมบำรุง เป็นต้น | - สามารถแสดงผลและส่งออกข้อมูลผลการวิเคราะห์ ทั้งในลักษณะตาราง และแผนภูมิ ได้ในรูปแบบที่กรมทางหลวงกำหนด | - สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของกรมทางหลวง | - ทดสอบการใช้งานโดยการวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณบำรุงทางของกรมทางหลวง | - ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง | จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการบำรุงรักษาโครงข่าย “ถนนลาดยาง” และ “ถนนคอนกรีต” ที่เหมาะสมของกรมทางหลวง | และความต้องการงบประมาณบำรุงรักษาตามแนวทางดังกล่าว
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
๑.๑ บุคลากรหลัก
๑.๑.๑ ผู้จัดการโครงการ (จำนวน ๑ คน)
บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของโครงการ
๑.๑.๒ ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง (คนที่ ๑)
ศึกษาทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
กำหนดตัวแปรที่จะดำเนินการสอบเทียบในแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
สอบเทียบแบบจำลองการต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
อัพเดตข้อมูลแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทางให้เป็นปัจจุบัน
ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เสนอแนะเกณฑ์การซ่อมบำรุง และรูปแบบการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับในปัจจุบันและวิธีการซ่อมบำรุง
พัฒนาและทดสอบระบบ
จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการบำรุงรักษาโครงข่าย
๑.๑.๓ ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง (คนที่ ๒)
ศึกษาทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
อัพเดตข้อมูลแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทางให้เป็นปัจจุบัน
ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เสนอแนะเกณฑ์การซ่อมบำรุง และรูปแบบการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับในปัจจุบันและวิธีการซ่อมบำรุง
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คนที่ ๑)
ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบ
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๑.๕ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คนที่ ๒)
ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบ
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๑.๖ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย (จำนวน ๑ คน)
ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบ
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน
๑.๒.๑ วิศวกรโยธา (คนที่ ๑)
ศึกษาทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
กำหนดตัวแปรที่จะดำเนินการสอบเทียบในแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
สอบเทียบแบบจำลองการต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
อัพเดตข้อมูลแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทางให้เป็นปัจจุบัน
ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เสนอแนะเกณฑ์การซ่อมบำรุง และรูปแบบการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับในปัจจุบันและวิธีการซ่อมบำรุง
รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน
พัฒนาและทดสอบระบบ
จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการบำรุงรักษาโครงข่าย
๑.๒.๒ วิศวกรโยธา (คนที่ ๒)
ศึกษาทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS
ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.๒.๒ นักวิเคราะห์ระบบ ( คนที่ ๑)
รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน
ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบ
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๒.๒ นักวิเคราะห์ระบบ ( คนที่ ๒)
รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน
ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบ
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๒.๓ วิศวกรคอมพิวเตอร์ (คนที่ ๑)
รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๒.๓ วิศวกรคอมพิวเตอร์ (คนที่ ๒)
รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๒.๔ เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( คนที่ ๑ คนละ ๔ เดือน)
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๒.๔ เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( คนที่ ๒ คนละ ๔ เดือน)
พัฒนาและทดสอบระบบ
๑.๒.๕ เลขานุการโครงการ (๑ คน คนละ ๑๒ เดือน)
ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารต่างๆ ของโครงการ
๑.๒.๖ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (๑ คน คนละ ๑๒ เดือน)
จดบันทึกการประชุม รายงานการประชุม และจัดทำเอกสารต่างๆ ของโครงการ