## Sheet1
โครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS)
ลำดับ | กิจกรรม / งาน | ตำแหน่งบุคลากร* | จำนวน | ระยะเวลาที่ใช้ | เงินเดือน | รวม | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (คน) | (เดือน) | บุคลากร
แจกแจง กิจกรรม/งาน ที่ดำเนินการโดยละเอียด
1 | บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของโครงการ | ผู้จัดการโครงการ | 1 | 6 | 95000 | 570000 |  | ผู้จัดการโครงการ | 6 | 95000 | 570000
2 | ศึกษาทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 0.5 | 55000 | 27500 |  | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 5 | 55000 | 275000
|  | วิศวกรโยธา | 2 | 1 | 30000 | 60000 |  | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 85000 | 425000
3 | กำหนดตัวแปรที่จะดำเนินการสอบเทียบในแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 0.5 | 55000 | 27500 |  | ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | 5 | 85000 | 425000
|  | วิศวกรโยธา | 1 | 0.5 | 30000 | 15000 |  | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ | 4 | 85000 | 340000
4 | สอบเทียบแบบจำลองการต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS สรุปผลการสอบเทียบ ค่าความแปรปรวน | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 1 | 55000 | 55000 |  | ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ | 5 | 85000 | 425000
| ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ข้อมูลจริงของกรมทางหลวง | วิศวกรโยธา | 1 | 1.5 | 30000 | 45000 |  | วิศวกรโยธา | 12 | 30000 | 360000
5 | อัพเดตข้อมูลแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทางให้เป็นปัจจุบัน | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 0.5 | 55000 | 27500 |  | วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 20 | 30000 | 600000
|  | วิศวกรโยธา | 1 | 0.5 | 30000 | 15000 |  | นักวิเคราะห์ระบบ | 8 | 30000 | 240000
6 | ศึกษาทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงทั้งในประเทศและต่างประเทศ | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 1 | 55000 | 55000 |  | เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ | 8 | 30000 | 240000
| และเก็บข้อมูลวิธีการซ่อมบำรุงในปัจจุบันของกรมทางหลวง | วิศวกรโยธา | 2 | 1 | 30000 | 60000 |  | เลขานุการโครงการ | 12 | 15000 | 180000
7 | เสนอแนะเกณฑ์การซ่อมบำรุง และรูปแบบการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับในปัจจุบันและวิธีการซ่อมบำรุง | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 0.5 | 55000 | 27500 |  | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 12 | 12000 | 144000
| ของกรมทางหลวง | วิศวกรโยธา | 1 | 0.5 | 30000 | 15000 |  |  |  |  | 4224000
8 | รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน | วิศวกรโยธา | 1 | 3 | 30000 | 90000
|  | ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิเคราะห์ระบบ | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | นักวิเคราะห์ระบบ | 2 | 2 | 30000 | 120000
9 | ศึกษาเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม TPMS และทำการออกแบบ | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 85000 | 85000
| ฐานข้อมูลและโครงสร้างโปรแกรม TPMS | ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | 1 | 2 | 85000 | 170000
|  | ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ | 1 | 2 | 85000 | 170000
|  | ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิเคราะห์ระบบ | 1 | 2 | 85000 | 170000
|  | นักวิเคราะห์ระบบ | 2 | 1 | 30000 | 60000
10 | พัฒนาและทดสอบระบบ
| - สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง(Roadnet) | ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 1 | 55000 | 55000
| ระบบฐานข้อมูลงานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพทาง(MIIS), ระบบข้อมูลทะเบียนทางหลวง(HRIS) เป็นต้น | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 4 | 85000 | 340000
| - รองรับความต้องการใช้งานในปัจจุบันของกรมทางหลวง | ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | 1 | 3 | 85000 | 255000
| - รองรับการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS ได้ | ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิเคราะห์ระบบ | 1 | 1 | 85000 | 85000
| - รองรับการลด เพิ่มเติม และแก้ไขวิธีการซ่อมบำรุงและราคาต่อหน่วย รวมถึงการแก้ไขเกณฑ์การพิจารณาวิธีการซ่อมบำรุงได้ | ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ | 1 | 3 | 85000 | 255000
| - รองรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการวิเคราะห์งบประมาณได้ | วิศวกรรมโยธา | 1 | 1 | 30000 | 30000
| - ปรับปรุงรูปแบบการเลือกข้อมูลสายทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้สะดวกต่อการใช้งานยิ่งขึ้น | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 | 10 | 30000 | 600000
| - สามารถบันทึกรายละเอียดโครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย สายทาง วิธีการและเงื่อนไขในการซ่อมบำรุง เป็นต้น | นักวิเคราะห์ระบบ | 2 | 1 | 30000 | 60000
| - สามารถแสดงผลและส่งออกข้อมูลผลการวิเคราะห์ ทั้งในลักษณะตาราง และแผนภูมิ ได้ในรูปแบบที่กรมทางหลวงกำหนด | เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ | 2 | 4 | 30000 | 240000
- สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานของกรมทางหลวง
- ทดสอบการใช้งานโดยการวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณบำรุงทางของกรมทางหลวง
- ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง
11 | จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการบำรุงรักษาโครงข่าย “ถนนลาดยาง” และ “ถนนคอนกรีต” ที่เหมาะสมของกรมทางหลวง | วิศวกรรมโยธา | 1 | 1 | 30000 | 30000
และความต้องการงบประมาณบำรุงรักษาตามแนวทางดังกล่าว
12 | ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารต่างๆ ของโครงการ | เลขานุการโครงการ | 1 | 12 | 15000 | 180000
|  | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 1 | 12 | 12000 | 144000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 4224000
หมายเหตุ | [5 empty] | 0
บุคลากรหลัก Mark-up Factor = ๑.๗๖