## แบบคำนวณ
แบบคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบ
โครงการ................................................................................
ระยะเวลาโครงการ ................ เดือน
ลำดับ ที่ | กิจกรรม/งาน | ตำแหน่งบุคลากร* | จำนวน (คน) | ระยะเวลาที่ใช้ (เดือน) | เงินเดือน บุคลากร | รวม | หมายเหตุ |  | เดือน
| แจกแจง กิจกรรม/งาน ที่ดำเนินการโดยละเอียด | [6 empty] | - ผู้จัดการโครงการ | OK | 6 | 900000
1 | 4.1 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และสอบเทียบแบบจำลองต่างๆในโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) ให้มีความเป็นปัจจุบัน | - ผู้จัดการโครงการ | 1 | 1 | 150000 | 150000 |  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | OK | 6 | 510000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 2 | 85000 | 170000 |  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | OK | 8 | 680000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 2 | 45000 | 90000 |  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | OK | 2 | 170000
|  | - วิศวกรโยธา | 2 | 2 | 30000 | 120000 |  | - ผู้ประสานงานโครงการ | OK | 12 | 540000
|  | - นักวิเคราะห์ระบบ | 1 | 2 | 30000 | 60000 |  | - วิศวกรโยธา | OK | 12 | 360000
|  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 2 | 1 | 30000 | 60000 |  | - นักวิเคราะห์ระบบ | OK | 6 | 180000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 1 | 20000 | 20000 |  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | OK | 24 | 720000
2 | 4.2 ศึกษา และแนะนำปัจจัยตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการเลือกวิธีการซ่อมบำรุง ที่เหมาะสมกับข้อมูลในปัจจุบันที่มีการสำรวจข้อมูล และมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่นๆ ของกรมทางหลวง | - ผู้จัดการโครงการ | 1 | 1 | 150000 | 150000 |  | - เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ | OK | 8 | 240000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 2 | 85000 | 170000 |  | - เลขานุการโครงการ | OK | 12 | 240000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 2 | 85000 | 170000 |  |  |  |  | 4540000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 2 | 45000 | 90000
|  | - วิศวกรโยธา | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - นักวิเคราะห์ระบบ | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 1 | 2 | 30000 | 60000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 1 | 20000 | 20000
3 | 4.3 ปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในการวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ | - ผู้จัดการโครงการ | 1 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 2 | 85000 | 170000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 1 | 45000 | 45000
|  | - วิศวกรโยธา | 1 | 1 | 30000 | 30000
|  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 1 | 20000 | 20000
4 | 4.4 ทดสอบการใช้งานโดยการวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณบำรุงทางของกรมทางหลวง โดยใช้ข้อมูลล่าสุดในฐานข้อมูลกลางงานบำรุงทาง | - ผู้จัดการโครงการ | 1 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 1 | 45000 | 45000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - วิศวกรโยธา | 1 | 1 | 30000 | 30000
|  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ | 1 | 2 | 30000 | 60000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 1 | 20000 | 20000
5 | 4.5 ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 1 | 45000 | 45000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 2 | 20000 | 40000
6 | 4.6 ดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ และทดสอบระบบ | - ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 1 | 45000 | 45000
|  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 1 | 20000 | 20000
7 | 4.7 ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง | - ผู้จัดการโครงการ | 1 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 2 | 45000 | 90000
|  | - วิศวกรโยธา | 1 | 1 | 30000 | 30000
|  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ | 1 | 2 | 30000 | 60000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 2 | 20000 | 40000
8 | 4.8 จัดทำรายงานผลการศึกษา คู่มือการใช้งาน คู่มือการดูแลรักษาระบบ | - ผู้จัดการโครงการ | 1 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ | 1 | 2 | 45000 | 90000
|  | - วิศวกรโยธา | 1 | 1 | 30000 | 30000
|  | - วิศวกรคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 30000 | 120000
|  | - เลขานุการโครงการ | 1 | 3 | 20000 | 60000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 4540000
หมายเหตุ | [5 empty] | 0
ตำแหน่งบุคลากร* เช่น
- ผู้จัดการโครงการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบงาน
- นักพัฒนาระบบ ฯลฯ