## แบบคำนวณ
แบบคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบ
โครงการ................................................................................
ระยะเวลาโครงการ ................ เดือน
ลำดับ ที่ | กิจกรรม/งาน | ตำแหน่งบุคลากร* | จำนวน (คน) | ระยะเวลาที่ใช้ (เดือน) | เงินเดือน บุคลากร | รวม | หมายเหตุ
1 | แจกแจง กิจกรรม/งาน ที่ดำเนินการโดยละเอียด
| 4.1 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และสอบเทียบแบบจำลองต่างๆในโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) ให้มีความเป็นปัจจุบัน | - ผู้จัดการโครงการ | 3 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง |  | 2 | 85000 | 170000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 2 | 45000 | 90000
2 | 4.2 ศึกษา และแนะนำปัจจัยตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการเลือกวิธีการซ่อมบำรุง ที่เหมาะสมกับข้อมูลในปัจจุบันที่มีการสำรวจข้อมูล และมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่นๆ ของกรมทางหลวง | - ผู้จัดการโครงการ | 4 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง |  | 2 | 85000 | 170000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  | 2 | 85000 | 170000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 2 | 45000 | 90000
3 | 4.3 ปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในการวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ | - ผู้จัดการโครงการ | 3 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  | 2 | 85000 | 170000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 1 | 45000 | 45000
4 | 4.4 ทดสอบการใช้งานโดยการวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณบำรุงทางของกรมทางหลวง โดยใช้ข้อมูลล่าสุดในฐานข้อมูลกลางงานบำรุงทาง | - ผู้จัดการโครงการ | 3 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 1 | 45000 | 45000
5 | 4.5 ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน โดยมีรายละเอียดของคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | - ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | 3 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 1 | 45000 | 45000
6 | 4.6 ดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ และทดสอบระบบ | - ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย | 2 | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 1 | 45000 | 45000
7 | 4.7 ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง | - ผู้จัดการโครงการ | 4 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง |  | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 2 | 45000 | 90000
8 | 4.8 จัดทำรายงานผลการศึกษา คู่มือการใช้งาน คู่มือการดูแลรักษาระบบ | - ผู้จัดการโครงการ | 4 | 1 | 150000 | 150000
|  | - ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมการทาง |  | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  | 1 | 85000 | 85000
|  | - ผู้ประสานงานโครงการ |  | 2 | 45000 | 90000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 2800000
หมายเหตุ
ตำแหน่งบุคลากร* เช่น
- ผู้จัดการโครงการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบงาน
- นักพัฒนาระบบ ฯลฯ