## Sheet1
300
6.7
ตารางที่ 3-2 แผนการดำเนินงานโครงการ
ลำดับ | การดำเนินงาน |  | ร้อยละ ของงาน | ระยะเวลาการดำเนินงาน (360 วัน)
|  |  |  | ต.ค. 59 | พ.ย. 59 | ธ.ค. 59 | ม.ค. 60 | ก.พ. 60 | มี.ค. 60 | เม.ย. 60 | พ.ค. 60 | มิ.ย. 60 | ก.ค. 60 | ส.ค. 60 | ก.ย. 60
1 | ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน และสอบเทียบแบบจำลองต่างๆในโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (TPMS) ให้มีความเป็นปัจจุบัน
| 1.1 | ศึกษา ทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS | 3 | 3
|  |  | 3 | 3
| 1.2 | กำหนดตัวแปรที่จะดำเนินการสอบเทียบในแบบจำลองการเสื่อมสภาพทาง และแบบจำลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมบำรุง | 2 |  | 2
|  |  | 2 |  | 2
| 1.3 | ดำเนินการสอบเทียบแบบจำลองการเสื่อมสภาพทางและแบบจำลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมบำรุง | 5 |  |  | 2 | 3
|  |  | 5 |  |  | 2 | 3
| 1.4 | สรุปผลการสอบเทียบ และค่าความแปรปรวน ค่าความเชื่อมั่นจากแบบจำลองที่สอบเทียบกับข้อมูลจริงของกรมทางหลวง | 2 |  |  |  | 2
|  |  | 2 |  |  |  | 2
| 1.5 | พิจารณาแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง และอัพเดทข้อมูลในแต่ละตัวแปรให้เป็นปัจจุบัน | 5 |  |  | 2 | 3
|  |  | 6 |  |  | 3 | 3
2 | ศึกษา และแนะนำปัจจัยตลอดจนหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการเลือกวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับข้อมูลในปัจจุบัน
| 2.1 | ศึกษาและเก็บข้อมูลวิธีการซ่อมบำรุงซึ่งดำเนินการในปัจจุบันของกรมทางหลวง รวมถึงงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 3 |  | 3
|  |  | 3 |  | 3
| 2.2 | เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุงของข้อมูลสำรวจสภาพทางในแต่ละชนิดข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดวิธีการซ่อมบำรุง | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 3 |  |  |  | 3
3 | ปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน | [14 empty] | 3.3
| 3.1 | ศึกษา รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน รูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบันของกรมทางหลวง | 10 | 3 | 3 | 4
|  |  | 10 | 3 | 3 | 4
| 3.2 | ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ TPMS เพื่อรองรับข้อมูล เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาในอนาคต | 6 |  | 3 | 3
|  |  | 5 |  | 3 | 2
| 3.3 | ปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในการวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ | 35 |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3
|  |  | 35 |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3
| 3.4 | เชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Roadnet, HRIS, MIIS | 6 | [7 empty] | 3 | 3
|  |  | 6 | [7 empty] | 3 | 3
| 3.5 | ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน | 3 | [5 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 3.6 | ดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ | 6 | [8 empty] | 3 | 3
|  |  | 6 | [8 empty] | 3 | 3
| 3.7 | ทดสอบการใช้งานโดยการวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณบำรุงทางของกรมทางหลวง | 6 | [9 empty] | 3 | 3
|  |  | 6 | [9 empty] | 3 | 3
4 | ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
| 4.1 | ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง | 5 | [11 empty] | 5
5
|  |  | % แผนงานประจำเดือน | 6 | 11 | 14 | 15 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5
|  |  | % แผนงานสะสม | 6 | 17 | 31 | 46 | 50 | 57 | 62 | 69 | 79 | 89 | 95 | 100
|  |  | % ผลประจำเดือน | 6 | 11 | 14 | 15 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5
|  |  | % ผลงานสะสม | 6 | 17 | 31 | 46 | 50 | 57 | 62 | 69 | 79 | 89 | 95 | 100
|  |  | 0 | 6 | 17 | 31 | 46 | 50 | 57 | 62 | 69 | 79 | 89 | 95 | 100
|  |  | 0 | 6 | 17 | 31 | 46 | 50 | 57 | 62 | 69 | 79 | 89 | 95 | 100
195
30 ก.ย. 2559
22 ก.ย. 2560

## Sheet2
ศึกษา ทบทวนข้อมูลแบบจำลองต่างๆ ภายในโปรแกรม TPMS | 1 | 3.3333 | 3
กำหนดตัวแปรที่จะดำเนินการสอบเทียบในแบบจำลองการเสื่อมสภาพทาง และแบบจำลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมบำรุง | 0.5 | 1.6667 | 2
ดำเนินการสอบเทียบแบบจำลองการเสื่อมสภาพทางและแบบจำลองผลกระทบจากมาตรฐานการซ่อมบำรุง | 1.5 | 5 | 5
สรุปผลการสอบเทียบ และค่าความแปรปรวน ค่าความเชื่อมั่นจากแบบจำลองที่สอบเทียบกับข้อมูลจริงของกรมทางหลวง | 0.5 | 1.6667 | 2
พิจารณาแบบจำลองค่าใช้จ่ายผู้ใช้ทาง และอัพเดทข้อมูลในแต่ละตัวแปรให้เป็นปัจจุบัน | 1.5 | 5 | 5
ศึกษาและเก็บข้อมูลวิธีการซ่อมบำรุงซึ่งดำเนินการในปัจจุบันของกรมทางหลวง รวมถึงงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 1 | 3.3333 | 3
เสนอแนะเกณฑ์พิจารณาการซ่อมบำรุงของข้อมูลสำรวจสภาพทางในแต่ละชนิดข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดวิธีการซ่อมบำรุง | 1 | 3.3333 | 3
ศึกษา รวบรวมความต้องการในการใช้งานโปรแกรม TPMS จากผู้ใช้งาน รูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบันของกรมทางหลวง | 3 | 10 | 10
ศึกษาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ TPMS เพื่อรองรับข้อมูล เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาในอนาคต | 2 | 6.6667 | 6
เชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Roadnet, HRIS, MIIS | 2 | 6.6667 | 6
ปรับปรุงโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (TPMS) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในการวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆ | 10 | 33.3333 | 35
ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน | 1 | 3.3333 | 3
ดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ และทดสอบระบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด | 2 | 6.6667 | 6
ทดสอบการใช้งานโดยการวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณบำรุงทางของกรมทางหลวง | 2 | 6.6667 | 6
ดำเนินการอบรมสัมมนาถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบทั้งในส่วนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง | 1 | 3.3333 | 5
| 30 | 100 | 100