## รวม
ลำดับ | Team | ภาค | รายชื่อสำนัก | รหัสแขวง | รายชื่อแขวง | แผนงานสำรวจ |  |  |  | ผลจากการสำรวจ |  |  |  | รายชื่อผู้ตรวจสอบความเสียหาย (แบบฟอร์มส่วนที่ 1 ส่วนแผนงาน) |  | รายชื่อผู้ตรวจสอบความเสียหาย (แบบฟอร์มส่วนที่ 2 ส่วนสถิติ) |  | ส่งข้อมูล | รับข้อมูล | ผลการตรวจสอบ
[6 empty] | ระยะทางสำรวจ (กม.) | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | ระยะทางรวม (กม.) | ระยะทางสำรวจ (กม.) | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | ระยะทางรวม (กม.) | ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ | ชื่อ - สกุล | เบอร์ติดต่อ | ว/ด/ป | ว/ด/ป
1 | STS | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 413 | ขท.อยุธยา | 284.562 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2223.465 | 284.562 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2223.465
2 |  | กลาง | สทล.ที่ 11 (ลพบุรี) | 432 | ขท.สระบุรี | 400.597 | 2019-01-27 | 2019-01-28 |  | 400.597 | 2019-01-28 | 2019-01-30
3 |  | กลาง | สทล.ที่ 11 (ลพบุรี) | 435 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 258.495 | 2019-01-29 | 2019-01-30 |  | 258.495 | 2019-01-31 | 1 กพ. 19
4 |  | กลาง | สทล.ที่ 11 (ลพบุรี) | 431 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | 395.336 | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 395.336 | 2019-02-01 | 2019-02-02
5 |  | กลาง | สทล.ที่ 11 (ลพบุรี) | 438 | ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) | 404.614 | 2019-02-02 | 2019-02-03 |  | 404.614 | 2019-02-03 | 2019-02-05
6 |  | กลาง | สทล.ที่ 11 (ลพบุรี) | 437 | ขท.นครสวรรค์ที่ 1 | 479.861 | 2019-02-04 | 2019-02-06 |  | 479.861 | 2019-02-06 | 2019-02-08
7 | TU | อีสาน | สทล.ที่ 10 (นครราชสีมา) | 619 | ขท.สระแก้ว | 459.395 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 1902.515 | 459.395 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 1920.695
8 |  | อีสาน | สทล.ที่ 10 (นครราชสีมา) | 618 | ขท.ปราจีนบุรี | 551.358 | 2019-01-31 | 2019-02-05 |  | 551.358 | 2019-01-30 | 2019-02-02
9 |  | อีสาน | สทล.ที่ 10 (นครราชสีมา) | 612 | ขท.นครราชสีมาที่ 2 | 480.762 | 2019-02-06 | 2019-02-08 |  | 480.762 | 2019-02-03 | 2019-02-05
10 |  | อีสาน | สทล.ที่ 10 (นครราชสีมา) | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | 411 | 2019-02-09 | 2019-02-11 |  | 429.18 | 2019-02-05 | 2019-02-07
11 | CU | ใต้ | สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 336 | ขท.นครปฐม | 453.433 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 1818.794 | 453.433 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 1955.469
12 |  | ใต้ | สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 335 | ขท.ราชบุรี | 503.136 | 2019-01-24 | 2019-01-26 |  | 500.625 | 2019-01-24 | 2019-01-27
13 |  | ใต้ | สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 337 | ขท.สมุทรสงคราม | 346.209 | 2019-01-27 | 2019-01-28 |  | 378.861 | 2019-01-27 | 2019-01-28
14 |  | ใต้ | สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 338 | ขท.เพชรบุรี | 516.016 | 2019-01-29 | 2019-01-31 |  | 622.55 | 2019-01-28 | 2019-01-31
รวมระยะทางรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report I) | [8 empty] | 5944.774 |  |  |  | 6099.629
1 | STS | เหนือ | สทล.ที่ 5 (พิษณุโลก) | 519 | ขท.พิจิตร | 241.817 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 5092.393 | 236.678 | 2019-02-08 | 2019-02-10 | 4527.93
2 |  | เหนือ | สทล.ที่ 5 (พิษณุโลก) | 515 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 386.252 | 2019-02-09 | 2019-02-10 |  | 386.252 | 2019-02-10 | 2019-02-11
3 |  | เหนือ | สทล.ที่ 5 (พิษณุโลก) | 511 | ขท.พิษณุโลกที่ 1 | 545.113 | 2019-02-11 | 2019-02-13 |  | 545 | 2019-02-13 | 2019-02-18
4 |  | เหนือ | สทล.ที่ 4 (ตาก) | 513 | ขท.สุโขทัย | 328.559 | 2019-02-14 | 2019-02-15 |  | 328 | 2019-02-18 | 2019-02-20
5 |  | เหนือ | สทล.ที่ 5 (พิษณุโลก) | 557 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1 | 170.928 | 2019-02-16 | 2019-02-17 |  | 170 | 2019-02-21 | 2019-02-21
6 |  | เหนือ | สทล.ที่ 2 (แพร่) | 531 | ขท.แพร่ | 486.548 | 2019-02-18 | 2019-02-20 |  | 486 | 2019-02-21 | 2019-02-25
7 |  | เหนือ | สทล.ที่ 2 (แพร่) | 536 | ขท.น่านที่ 1 | 286.912 | 2019-02-21 | 2019-02-22 |  | 286 | 2019-02-25 | 2019-02-26
8 |  | เหนือ | สทล.ที่ 2 (แพร่) | 539 | ขท.น่านที่ 2 | 436.439 | 2019-02-23 | 2019-02-25 |  | 436 | 2019-02-27 | 2019-03-07
9 |  | เหนือ | สทล.ที่ 2 (แพร่) | 535 | ขท.พะเยา | 498.495 | 2019-02-26 | 2019-02-28 |  | 498 | 2019-03-08 | 2019-03-10
10 |  | เหนือ | สทล.ที่ 2 (แพร่) | 537 | ขท.เชียงรายที่ 2 | 362.866 | 2019-03-01 | 2019-03-02 |  | 362 | 2019-03-10 | 2019-03-13
11 |  | เหนือ | สทล.ที่ 2 (แพร่) | 533 | ขท.เชียงรายที่ 1 | 485.009 | 2019-03-03 | 2019-03-05 |  | 485 | 2019-03-14 | 2019-03-17
12 |  | เหนือ | สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) | 527 | ขท.เชียงใหม่ที่ 3 | 309.191 | 2019-03-06 | 2019-03-07 |  | 309 | 2019-03-18 | 2019-03-20
13 |  | เหนือ | สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) | 528 | ขท.ลำปางที่ 2 | 554.264 | 2019-03-08 | 2019-03-10
14 | TU | อีสาน | สทล.ที่ 10 (นครราชสีมา) | 614 | ขท.นครราชสีมาที่ 3 | 534.294 | 2019-02-12 | 2019-02-15 | 5094.444 | 534.294 | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 4653.506
15 |  | อีสาน | สทล.ที่ 10 (นครราชสีมา) | 617 | ขท.บุรีรัมย์ | 724.61 | 2019-02-16 | 2019-02-20 |  | 724.61 | 2019-02-09 | 2019-02-12
16 |  | อีสาน | สทล.ที่ 9 (อุบลราชธานี) | 615 | ขท.สุรินทร์ | 589.439 | 2019-02-21 | 2019-02-24 |  | 615.25 | 2019-02-13 | 2019-02-16
17 |  | อีสาน | สทล.ที่ 9 (อุบลราชธานี) | 638 | ขท.ศรีษะเกษที่ 1 | 294.22 | 2019-02-25 | 2019-02-26 |  | 294.22 | 2019-02-17 | 2019-02-20
18 |  | อีสาน | สทล.ที่ 9 (อุบลราชธานี) | 636 | ขท.ศรีษะเกษที่ 2 | 404.548 | 2019-02-27 | 2019-03-01 |  | 404.548 | 2019-02-18 | 2019-02-20
19 |  | อีสาน | สทล.ที่ 9 (อุบลราชธานี) | 631 | ขท.อุบลราชธานีที่ 1 | 501.579 | 2019-03-02 | 2019-03-04 |  | 501.579 | 2019-02-21 | 2019-02-22
20 |  | อีสาน | สทล.ที่ 9 (อุบลราชธานี) | 632 | ขท.อุบลราชธานีที่ 2 | 241.548 | 2019-03-05 | 2019-03-06 |  | 241.548 | 2019-02-22 | 2019-02-24
21 |  | อีสาน | สทล.ที่ 9 (อุบลราชธานี) | 634 | ขท.อำนาจเจริญ | 324.571 | 2019-03-07 | 2019-03-08 |  | 324.571 | 2019-02-25 | 2019-02-26
22 |  | อีสาน | สทล.ที่ 8 (มหาสารคาม) | 633 | ขท.ยโสธร | 341.115 | 2019-03-09 | 2019-03-10 |  | 363.116 | 2019-02-27 | 2019-02-28
23 |  | อีสาน | สทล.ที่ 8 (มหาสารคาม) | 635 | ขท.ร้อยเอ็ด | 294.49 | 2019-03-11 | 2019-03-12 |  | 295.22 | 2019-02-28 | 2019-03-02
24 |  | อีสาน | สทล.ที่ 8 (มหาสารคาม) | 622 | ขท.มหาสารคาม | 490.737 | 2019-03-13 | 2019-03-15
25 |  | อีสาน | สทล.ที่ 8 (มหาสารคาม) | 647 | ขท.กาฬสินธุ์ | 353.293 | 2019-03-16 | 2019-03-17 |  | 354.55 | 2019-03-03 | 2019-03-04
26 | CU | ใต้ | สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 333 | ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 600.136 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 5196.003 | 637.327 | 2019-01-28 | 2019-02-03 | 5480.966
27 |  | ใต้ | สทล.15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 332 | ขท.ชุมพร | 487.775 | 2019-02-05 | 2019-02-07 |  | 507.895 | 2019-02-03 | 2019-02-05
28 |  | ใต้ | สทล. 16 (นครศรีธรรมราช) | 325 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) | 718.772 | 2019-02-08 | 2019-02-11 |  | 732.585 | 2019-02-05 | 2019-02-08
29 |  | ใต้ | สทล. 16 (นครศรีธรรมราช) | 328 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 601.725 | 2019-02-12 | 2019-02-14 |  | 641.23 | 2019-02-09 | 2019-02-13
30 |  | ใต้ | สทล. 16 (นครศรีธรรมราช) | 329 | ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 500.888 | 2019-02-15 | 2019-02-17 |  | 523.388 | 2019-02-09 | 2019-02-11
31 |  | ใต้ | สทล. 16 (นครศรีธรรมราช) | 321 | ขท.นครศรีธรรมราชที่ 1 | 783.547 | 2019-02-18 | 2019-02-21 |  | 789 | 2019-02-13 | 2019-02-17
32 |  | ใต้ | สทล. 16 (นครศรีธรรมราช) | 326 | ขท.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) | 562.43 | 2019-02-22 | 2019-02-24 |  | 647.16 | 2019-02-17 | 2019-02-20
33 |  | ใต้ | สทล. 16 (นครศรีธรรมราช) | 314 | ขท.พัทลุง | 325.221 | 2019-02-25 | 2019-02-27 |  | 293.696 | 2019-02-20 | 2019-02-21
34 |  | ใต้ | สทล.18 (สงขลา) | 311 | ขท.สงขลาที่ 1 | 486.713 | 2019-02-28 | 2019-03-02 |  | 579.889 | 2019-02-22 | 2019-02-24
35 |  | ใต้ | สทล.18 (สงขลา) | 319 | ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 128.796 | 2019-03-03 | 2019-03-03 |  | 128.796 | 2019-02-24 | 2019-02-24
รวมระยะทางรายงานขั้นกลาง (Interim Report) | [8 empty] | 15382.84 |  |  |  | 14662.402
1 | STS | เหนือ | สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) | 523 | ขท.ลำปางที่ 1 | 490.822 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 3747.82 |  |  |  | 1838
2 |  | เหนือ | สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) | 524 | ขท.ลำพูน | 520.426 | 2019-03-14 | 2019-03-16
3 |  | เหนือ | สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) | 522 | ขท.เชียงใหม่ที่ 2 | 467.242 | 2019-03-17 | 2019-03-20 |  | 467 | 2019-03-21 | 2019-03-24
4 |  | เหนือ | สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) | 521 | ขท.เชียงใหม่ที่ 1 | 749.388 | 2019-03-21 | 2019-03-25 |  | 749 | 2019-03-25 | 2019-03-27
5 |  | เหนือ | สทล.ที่ 1 (เชียงใหม่) | 526 | ขท.แม่ฮ่องสอน | 622.927 | 2019-03-26 | 2019-03-30 |  | 622 | 2019-03-28 | 2019-04-01
6 |  | เหนือ | สทล.ที่ 4 (ตาก) | 514 | ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด) | 345.001 | 2019-03-31 | 2019-04-02
7 |  | เหนือ | สทล.ที่ 4 (ตาก) | 512 | ขท.ตากที่ 1 | 552.014 | 2019-04-03 | 2019-04-06
8 | TU | อีสาน | สทล.ที่ 3 (สกลนคร) | 639 | ขท.มุกดาหาร | 637.835 | 2019-03-17 | 2019-03-20 | 3485.57 |  |  |  | 0
9 |  | อีสาน | สทล.ที่ 3 (สกลนคร) | 644 | ขท.นครพนม | 538.801 | 2019-03-21 | 2019-03-24
10 |  | อีสาน | สทล.ที่ 3 (สกลนคร) | 643 | ขท.บึงกาฬ | 19.469 | 2019-03-25 | 2019-03-25
11 |  | อีสาน | สทล.ที่ 3 (สกลนคร) | 646 | ขท.หนองคาย | 45.614 | 2019-03-25 | 2019-03-25
12 |  | อีสาน | สทล.ที่ 3 (สกลนคร) | 641 | ขท.สกลนครที่ 1 | 299.357 | 2019-03-26 | 2019-03-27
13 |  | อีสาน | สทล.ที่ 3 (สกลนคร) | 642 | ขท.สกนครที่ 2 | 241.01 | 2019-03-28 | 2019-03-29
14 |  | อีสาน | สทล.ที่ 7 (ขอนแก่น) | 624 | ขท.อุดรธานีที่ 2 | 158.248 | 2019-03-30 | 2019-03-30
15 |  | อีสาน | สทล.ที่ 7 (ขอนแก่น) | 623 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | 355.045 | 2019-04-01 | 2019-04-02
16 |  | อีสาน | สทล.ที่ 7 (ขอนแก่น) | 621 | ขท.ขอนแก่นที่ 1 | 260.549 | 2019-04-03 | 2019-04-04
17 |  | อีสาน | สทล.ที่ 7 (ขอนแก่น) | 628 | ขท.ขอนแก่นที่ 3 | 221.088 | 2019-04-05 | 2019-04-05
18 |  | อีสาน | สทล.ที่ 7 (ขอนแก่น) | 626 | ขท.ชัยภูมิ | 227.416 | 2019-04-06 | 2019-04-07
19 |  | อีสาน | สทล.ที่ 7 (ขอนแก่น) | 627 | ขท.ขอนแก่นที่ 2 | 481.138 | 2019-04-08 | 2019-04-10
20 | CU | ใต้ | สทล.18 (สงขลา) | 318 | ขท.สตูล | 457.066 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 3030.703 | 532.785 | 1962-02-28 | 1962-03-02 | 2681.052
21 |  | ใต้ | สทล.17 (กระบี่) | 322 | ขท.ตรัง | 666.783 | 2019-03-07 | 2019-03-10 |  | 711.12 | 1962-03-03 | 1962-03-05
22 |  | ใต้ | สทล.17 (กระบี่) | 323 | ขท.กระบี่ | 483.963 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |  | 525.02 | 1962-03-06 | 1962-03-07
23 |  | ใต้ | สทล.17 (กระบี่) | 324 | ขท.ภูเก็ต | 460.81 | 2019-03-14 | 2019-03-16 |  | 335.671 | 1962-03-09
24 |  | ใต้ | สทล.17 (กระบี่) | 327 | ขท.พังงา | 521.898 | 2019-03-17 | 2019-03-19 |  | 576.456 | 1962-03-08
25 |  | ใต้ | สทล.17 (กระบี่) | 331 | ขท.ระนอง | 440.183 | 2019-03-20 | 2019-03-21
รวมระยะทางรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) | [8 empty] | 10264.093 |  |  |  | 4519.052
1 | STS | เหนือ | สทล.ที่ 4 (ตาก) | 517 | ขท.กำแพงเพชร | 412.272 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 4038.49 |  |  |  | 0
2 |  | กลาง | สทล.ที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 447 | ขท.อุทัยธานี | 127.196 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | [5 empty] | นายสิทธิพงษ์ ชุมพล | 08-3077-4547 | นายบุญชู เผ่าวณิช | 06-3812-9111
3 |  | กลาง | สทล.ที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 446 | ขท.ชัยนาท | 188.596 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | [5 empty] | นายเพียร แก้วสุข | 08-1727-8759 | นายนรณัฐพล อยากดี | 08-0443-3999
4 |  | กลาง | สทล.ที่ 11 (ลพบุรี) | 433 | ขท.สิงห์บุรี | 144.556 | 2019-04-17 | 2019-04-17
5 |  | กลาง | สทล.ที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 448 | ขท.อ่างทอง | 183.065 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | [5 empty] | นายสมบัติ ทองเนื้อแปด | 09-9300-2958 | นางเนืองนิตย์ สระแก้ว | 08-9741-5357
6 |  | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 414 | ขท.นครนายก | 244.681 | 2019-04-19 | 2019-04-20
7 |  | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 416 | ขท.ปทุมธานี | 181.219 | 2019-04-21 | 2019-04-22
8 |  | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 418 | ขท.นนทบุรี | 110.88 | 2019-04-23 | 2019-04-24
9 |  | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 411 | ขท.กรุงเทพ | 165.824 | 2019-04-25 | 2019-04-26
10 |  | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 419 | ขท.ธนบุรี | 192.266 | 2019-04-27 | 2019-04-28
11 |  | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 417 | ขท.สมุทรปราการ | 234.559 | 2019-04-29 | 2019-04-30
12 |  | กลาง | สทล.ที่ 13 (กรุงเทพ) | 415 | ขท.สมุทรสาคร | 274.542 | 2019-05-01 | 2019-05-02
13 |  | กลาง | สทล.ที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 441 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 1 | 426.766 | 2019-05-03 | 2019-05-05 | [5 empty] | นายอนุวัตร สมพงษ์ | 08-5701-5501 | นางอมรรัตน์ ไทยวงษ์ | 08-9918-3749
14 |  | กลาง | สทล.ที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 445 | ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 527.558 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | [5 empty] | นางสาวอาภาศรี กุลพงค์ | 08-6836-0220 | นางสาวพรภนา นิ่มนวล | 08-9802-1555
15 |  | กลาง | สทล.ที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 444 | ขท.กาญจนบุรี | 624.51 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | [5 empty] | นายธีระพล จิตระวัง | 08-9549-6410 | นางประภา ผยองศักดิ์ | 08-1736-5044
16 | TU | เหนือ | สทล.ที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 629 | ขท.หนองบัวลำภู | 601.455 | 2019-04-11 | 2019-04-21 | 4622.079 |  |  |  | 0
17 |  | เหนือ | สทล.ที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 554 | ขท.เลยที่ 1 | 499.38 | 2019-04-22 | 2019-04-24
18 |  | เหนือ | สทล.ที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 555 | ขท.เลยที่ 2 | 101.218 | 2019-04-25 | 2019-04-25
19 |  | เหนือ | สทล.ที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 551 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | 439.313 | 2019-04-26 | 2019-04-28
20 |  | เหนือ | สทล.ที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 552 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 2 | 283.509 | 2019-04-29 | 2019-04-30
21 |  | กลาง | สทล.ที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | 508.631 | 2019-05-01 | 2019-05-03
22 |  | กลาง | สทล.ที่ 14 (ชลบุรี) | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | 454.889 | 2019-05-04 | 2019-05-06
23 |  | กลาง | สทล.ที่ 14 (ชลบุรี) | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | 518.21 | 2019-05-07 | 2019-05-09
24 |  | กลาง | สทล.ที่ 14 (ชลบุรี) | 426 | ขท.ระยอง | 583.651 | 2019-05-10 | 2019-05-13
25 |  | กลาง | สทล.ที่ 14 (ชลบุรี) | 423 | ขท.จันทบุรี | 417.877 | 2019-05-14 | 2019-05-16
26 |  | กลาง | สทล.ที่ 14 (ชลบุรี) | 425 | ขท.ตราด | 213.946 | 2019-05-17 | 2019-05-17
รวมระยะทางร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) | [8 empty] | 8660.569 |  |  |  | 0