รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษา

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทางหลวงในระยะยาว โดยวิธีคัดเลือก ประชุมครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

------------------------------

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| 1. | นายประภัทรเผ่า | อาวะกุล | ประธานคณะกรรมการ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | นายพงษ์พันธ์ | จั่นเงิน | กรรมการ |
| 3. | ว่าที่ร้อยตรีอิทธิ์ศักดิ์ | นวกิจวัฒนา | กรรมการ |
| 4. | นางสาวภัทริน | ศรุติพันธ์ | กรรมการ |
| 5. | นางสาวรัตนาวดี | ภู่ขำ | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

| 1. 2. 3. 4. | นายจักรพันธ์ นายกฤตยพงศ์ นายมนูญ นายวิศิษฐ์ | พัฒนเกรียงไกร ศิริพลอย อักษรจันทร์ รังษีสุริยะชัย | ลากิจ ติดราชการ ติดราชการ ติดราชการ |
| --- | --- | --- | --- |

ที่ปรึกษา

| 1. | นายสิทธินันท์ | ทองใบ | ที่ปรึกษา |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | นายอาศิส | อัมระปาล | ที่ปรึกษา |
| 3. | นางสาวกฤติญาภรณ์ | พิชเคียน | ที่ปรึกษา |
| 4. | นางสาวพิชญาภา | นิลศิริ | ที่ปรึกษา |
| 5. | นายกัมปนาท | มังคละ | ที่ปรึกษา |
| 6. | นางสาวกุลพร | พินทุโยธิน | ที่ปรึกษา |
| 7. | นางสาวอรอนงค์ | แสงศรีบุญเรือง | ที่ปรึกษา |
| 8. | นายอรรณพ | ติยะจามร | ที่ปรึกษา |
| 9. | นางสาวพัทชนันท์ | กองปั่น | ที่ปรึกษา |

เริ่มประชุม	เวลา 13.00 น.

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในครั้งนี้เพื่อที่ต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแผนงานและผลงานการดำเนินงานของทีมที่ปรึกษา

มติที่ประชุม	รับทราบ

วาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3
			ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม	รับทราบ

วาระที่ 3	เรื่องเพื่อพิจารณา

- การพิจารณารายงานเบื้องต้นฉบับแก้ไข

ประธานฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกันพิจารณารายงานเบื้องต้นฉบับแก้ไข ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

- ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

- ขอบเขตของงาน

- แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด

- แผนการดำเนินงานและแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

ซึ่งที่ปรึกษาได้นำส่งรายงานเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ และคณะกรรมการกำกับการศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบแล้วว่าเอกสารรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

มติที่ประชุม	เห็นสมควรให้รับรองรายงานฉบับนี้

- การเร่งรัดการนำส่งรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (progress Report I )

ที่ปรึกษานำเสนอการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาวล่าช้า ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ระยะทางการวิ่งสำรวจ

- ระยะทางตามขั้นตอนการทำงาน

- ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน

- ข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง

- แผนกำหนดส่งงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลการสำรวจ

นางสาวภัทริน 	 ศรุติพันธ์

-	กระบวนตรวจสอบข้อมูลการสำรวจ QC1 ,QC2 และ QC3 มีความหมายว่าอย่าไร

- ถ้ากรมทางทำการ QC3 ของกรม หลังการส่งงานแล้วข้อมูลไม่ตรงหรือไม่ผ่าน 
ที่ปรึกษาจะแก้ไขอย่างไร

ที่ปรึกษา

QC1 คือ กระบวนการตรวจสอบเมื่อทำการสำรวจแล้ว เป็นกระบวนการตรวจสอบ

ที่สามารถตรวจสอบผ่านรถสำรวจ โดยจะทำการตรวจสอบสายทางที่ทำการสำรวจครบตามแผนหรือไม่ ค่าสภาพทางทั้ง IRI Rutting และ MPD ออกครบตามระยะสำรวจหรือไม่ 
พร้อมทั้งรูปและวิดีโอที่ได้จากกล้อง DVR Car ที่สามารถนำเข้ากระบวนการประมวลผลได้ สรุปแล้วการ QC1 คือการตรวจสอบเชิงปริมาณของข้อมูลเท่านั้น

QC2 คือ กระบวนการเช็คจุดพิกัดจากการสำรวจ ว่าตรงตามถนนหรือไม่ GPS ที่ได้

จากการสำรวจไม่มึความคลาดเคลื่อนหรือศูนย์หาย รูปและวิดีโอไม่มีภาพมืด หรือส่งผลให้ภาพมองไม่เห็นข้อมูล 2 ข้างทาง ค่าสภาพทางสมเหตุสมผลหรือไม่ จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดตรงตามแผน สรุปแล้วการ QC2 จะลงลึกถึงความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับหลังจากการตรวจสอบ QC1 เพื่อให้มั่นใจก่อนขึ้นระบบ

QC3 คือ กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะทำการตรวจสอบผ่านระบบ Roadnet ทั้งข้อมูลค่าสภาพทาง ข้อมูลรูปภาพ เส้นสำรวจที่แสดงบนระบบ ก่อนที่จะส่งงาน

- กรณีพบปัญหาการปฏิบัติงาน จนไม่สามารถวิ่งสำรวจได้ตามเส้นทางที่ระบุในแผนสำรวจ และระยะทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ใน TOR ทางที่ปรึกษายินดีแก้ไขข้อมูล และ/หรือ วิ่งสำรวจใหม่ ในสายทางที่เป็น 1-2 Digit  และสามารถดำเนินการได้ในกรอบระยะเวลาโครงการ หากเป็นทางสายรอง ที่ปรึกษาจะใช้สายทางที่วิ่งเกินมา ชดเชยข้อมูลส่วนที่ระยะทางขาดไป

นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ประธานคณะกรรมการฯ

จากกระบวนการ 5,000 กิโลแรกสามารถประมาณช่วงเวลาในการทำ QC1,QC2 และ QC3 ได้หรือไม่อย่างไร

ที่ปรึกษา

จากกระบวนการแรก QC1,QC2 และ QC3 ใช้เวลาประมาณ 14 วัน

ภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง

ที่ปรึกษา

- แนะนำขนาดภาพที่เหมาะสมในการ Upload บนระบบ Roadnet คือ 1,200X600 pixels เนื่องจากข้อมูลภาพตั้งต้นที่ได้จากการสำรวจเกินกว่าถนน ดังนั้นทางกรรมการจึงอยากให้ที่ปรึกษาปรับรูปภาพจากการสำรวจเห็นเน้นความเสียหายของผิวทาง

นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ประธานคณะกรรมการฯ

กรรมการเห็นชอบตามคำแนะนำของขนาดภาพ และต้องการให้ที่ปรึกษาวิ่งสำรวจเส้นทางให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ย้อนแสง เพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษารับประเด็นเพิ่มเติมไปพิจารณา

ผลข้อมูลเปรียบเทียบ LCMS กับ ARRRB

ที่ปรึกษา(STS)

STS ได้ติดตั้งระบบ LCMS ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่สามารถทำการตรวจวัด Plat, Rutting, IRI, ในส่วนของตัวรถถ้าเปรียบเทียบรถรุ่นเก่าต่างกันตรงเลเซอร์ด้านหลังกับด้านหน้าซึ่งเลเซอร์เก่าจะอยู่ด้านหน้ามีทั้งหมด 7 ชุด รถรุ่นใหม่เลเซอร์ที่อยู่ด้านหลังจะเป็น Line Scan ในส่วนของ Line Scan ตัวเลเซอร์จะมีทั้งหมด 2 ชุด ในหนึ่งชุดวัดได้ 2,048 จุด ซึ่งจะCover ประมาณ 4 มิลลิเมตร ด้านหลัง ระยะห่างเลเซอร์ 1 mm. เมื่อรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทุกๆ 5 มิลลิเมตร จะทำการสแกน 1 ครั้ง ซึ่งใน 1 กิโลเมตร จะได้ค่าประมาณแปดร้อยกว่าล้านจุดที่เราจะได้ข้อมูลมาซึ่งในการคำนวน Rutting 
จะละเอียดกว่าเดิมมาก โดยบริษัท STS จะนำรถสำรวจที่มีระบบ LCMS มาดำเนินการสำรวจในโครงการนี้ด้วย

คณะกรรมการฯ

รับทราบ

แผนกำหนดส่งงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

ที่ปรึกษา

หลังจากทำการนำเสนอผลงานในปัจจุบันและระยะเวลาในการจัดส่งงานให้ครบตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ซึ่งมีระยะทางในการสำรวจทั้งสิ้น 5,000 กิโลเมตร ที่ปรึกษาจึงขอทำการเลื่อนส่งผลการสำรวจที่แขวงทางหลวงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบได้ โดยจะส่งที่เขตและแขวง จนครบภายใน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562

นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ประธานคณะกรรมการฯ

ต้องการให้ที่ปรึกษานำเสนอแผนการทำงานในแต่ละกระบวนการ ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินตรวจสอบข้อมูลสำรวจเท่าใด เพื่อปรับใช้ในงวดงานต่อไป

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษารับประเด็นเพิ่มเติมไปพิจารณา

มติที่ประชุม	1. ขอให้ที่ปรึกษาเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้โครงการฯแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
2. ให้ที่ปรึกษาทำสรุปสายทางที่ไม่สามารถเข้าสำรวจได้ ว่ามีกี่สายทาง พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าสำรวจได้ และรูปภาพประกอบ
3. ให้ที่ปรึกษาทยอยส่งสายทางที่จะให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงตรวจสอบ QC3 เพื่อให้คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

วาระที่ 4	เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม	เวลา 11.00 น.

...........................................						 ...........................................

(นายวิศิษฐ์ รังษีสุริยะชัย)		     			               (น.ส.รัตนาวดี ภู่ขำ)

ผู้ช่วยเลขานุการ						            กรรมการฯและเลขานุการ

ผู้จัดทำรายงานการประชุม					            ผู้ตรวจรายงานการประชุม