## Slide 1
Inception report
24 เมษายน 2563
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษา
ทางหลวงในระยะยาว

## Slide 2
1
หัวข้อการนำเสนอ
1. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
3. ปัญหาและอุปสรรค
2. รายงานผลประกาศโรคระบาด Covid 19

## Slide 3
1. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
2
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 22.8
ระยะทางสำรวจ
- ตามแผน = 17,561กม. (43.8%)
- ผลการสำรวจ = 15,089กม. (37.6%)
- ช้ากว่าแผน = -6.2%

## Slide 4
1. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
3

## Slide 5
1. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
4
Chart: แผน-ผลการดำเนินงานแต่ละกระบวนการ
| CU | TU | STS
ผ่าน QC5 | 0 | 0 | 0
ผ่าน QC4 | 136.042 | 229.718 | 276.697
ผ่าน QC3 | 379.991 | 321.547 | 409.644
ผ่าน QC2 | 1738.663 | 1883.728 | 2590.145
ผ่าน QC1 | 1990.238 | 3863.39 | 2590.145
แผนการวิ่งสำรวจ | 10010.38 | 15066.18 | 15048.095

## Slide 6
2. รายงานผลประกาศโรคระบาด Covid 19
5

## Slide 7
2. รายงานผลประกาศโรคระบาด Covid 19
6

## Slide 8
จบการนำเสนอ