## Slide 1
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
3 กรกฏาคม 2563
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษา
ทางหลวงในระยะยาว

## Slide 2
1
หัวข้อการนำเสนอ
1. ความก้าวหน้างานแต่ละด้าน
3. บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ
2. ผลสรุปการปฏิบัติงาน
4. ปัญหาและอุปสรรค
5. เรื่องพิจารณาการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบ
6. สรุปส่งมอบและรายงานการศึกษา

## Slide 3
1. ความก้าวหน้างานแต่ละด้าน
2
กิจกรรมที่ดำเนินงาน | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน
1) พื้นที่การศึกษา | ศึกษา ทบทวนรายละเอียดและรูปแบบในการสำรวจ รวมถึงแผนในการสำรวจโดยมีระยะทางในการสำรวจที่เลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ได้ระยะทาง 40,124.655 กิโลเมตร โดยพื้นที่ที่ทำการสำรวจนั้นจะครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงทั้ง 18 สำนักงานทั่วประเทศ ทั้งนี้การสำรวจจะไม่รวมถึงพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ตาม พ.ร.บ. | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ระยะทางสำรวจ ไม่น้อยกว่า 40,000 กิโลเมตร |  | ในรายงานเบื้องต้น
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 1-18 |  | 
ซึ่งไม่รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ตาม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร |  | 
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1) |  | 
2) เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง | 2.1 เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
 | (Laser Profilometer) | 
ที่ปรึกษาจะต้องจัดหาชุดอุปกรณ์สำรวจแบบติดตั้งบนยานพาหนะ เพื่อใช้ในการสำรวจและจัดทำข้อมูลในโครงการ โดยมีความสามารถของอุปกรณ์เลเซอร์เพื่อตรวจวัดค่าความเสียหายต่าง ๆ | 2.1.1 ดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ตรวจวัดโดยใช้เลเซอร์ไม่น้อยกว่าจำนวน 2 จุด ติดตั้ง ณ ตำแหน่งของล้อกับแนวล้อของยานพาหนะ หรือ ที่ +/- 750 มิลลิเมตร | ในรายงานเบื้องต้น
(ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2) | 2.1.2 ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) เป็นการใช้ชุดเลเซอร์ตั้งแต่ 7 หัวขึ้นไป ทำการตรวจวัดข้อมูลภาพตัดขวางผิวทางในทิศทางตั้งฉากกับแนวการสำรวจทุก ๆ ระยะทางสำรวจ 25 มิลลิเมตร | 
 | 2.1.3 ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (MPD หน่วยมิลลิเมตร) เป็นการตรวจวัดเพื่อใช้ประมาณค่าความฝืดของผิวทางจากลักษณะของเนื้อผิวทาง | 
 | 2.2 กล้องบันทึกภาพผิวทาง | 
 | 2.3 กล้องบันทึกภาพสภาพทางในเขตทาง | 
 | 2.4 เครื่องระบุพิกัดด้วยความเทียม (Differentials Global Position System: DGPS) | 
 | 2.5 เครื่องวัดความเร่ง (Accelerometer) | 
 | 2.6 เครื่องวัดระยะทาง (DMI) | 

## Slide 4
1. ความก้าวหน้างานแต่ละด้าน
กิจกรรมที่ดำเนินงาน | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน
6) การจัดเก็บข้อมูล 6.1) ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงและทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตามข้อ 4.5 ในระบบฐานข้อมูล Roadnet 6.2) การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตำแหน่งเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 6.3) ปรึกษาจะต้องจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไว้ในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล (Hard disk) และสำรองข้อมูลชนิด NAS (ตามTOR หัวข้อที่ 4.6) | กระบวนการตรวจสอบข้อมูล 1) QC1 เน้นไปทางความครบถ้วนของข้อมูลสภาพทาง และจำนวนตำแหน่งการสำรวจ 2) QC2 ความถูกต้องหลังจากมีการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล 3) QC3 กระบวนการนี้จะทำการตรวจสอบหลังจากขั้นตอนนำเข้าระบบ Roadnet 4) QC4 ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบโดยละเอียดทั้ง ความถูกต้องของค่าสภาพทางต่อภาพสองข้างทาง 5) QC5 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงทำการตรวจสอบความถูกต้องของสายทางรวมทั้ง ทิศทางการวิ่ง จากผู้ดูแลตามสายทางนั้น ๆ โดยตรง | ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดภายในตารางที่ 1-2 และรายละเอียดการดำเนินงานในบทที่ 4 ฉบับรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 5,935.437กิโลเมตร จากแผนทั้งหมด 40,124.655 กิโลเมตร
ผิวทางในระยะยาว (Long Term Pavement Performance) ของผิวทางลาดยาง ดังนี้ 7.1) การศึกษาและวิเคราะห์ค่าความเรียบ ผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุงวิธีต่างๆ จากข้อมูลการสำรวจทั้งหมดของกรมทางหลวง 7.2) การศึกษาและแปลผลการสำรวจโดยโปรแกรม TPMS เพื่อวิเคราะห์วิธีการซ่อมบำรุง ตามรายละเอียดแผนงานความต้องการงบประมาณบำรุงทาง 7.3) การศึกษาและวิเคราะห์การปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง Roadnet ในส่วนสถานะการเข้าใช้งานระบบ 7.4) ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Roadnet ให้รองรับการใช้งานในอนาคต 7.5) การศึกษาความเหมาะสมในการนำค่าความเสียหาย เช่น ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เป็นต้น มาใช้ในโปรแกรม TPMS และทบทวนค่าสัมประสิทธิ์คำนวณผลประโยชน์ของผู้ใช้ทาง 7.6) การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการวัดค่าความเรียบของผิวทาง ในพื้นที่ทางโค้งวกวนและลาดชัน R<50 ม. 7.7.) การศึกษารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลทางหลวงที่ยังไม่มีในการสำรวจความเสียหาย เช่น ทางต่างระดับ ทางกลับรถขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการสำรวจประเมินสภาพทาง ตาม TOR หัวข้อที่ 4.7) | ที่ปรึกษาได้ดำเนินการดังนี้ ข้อ 7.3 เรื่องศึกษารูปแบบการแสดงผลข้อมูลสภาพทาง และข้อมูลความเสียหายผิวทาง รูปภาพ 2 ข้างทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ข้อ 7.6 ได้ทำการเข้าสำรวจในพื้นที่ทางโค้งวกวนและลาดชัน R<50 เมตร ข้อ 7.7 ได้ออกแบบรูปแบบการเก็บข้อมูลลักษณะทางพิเศษต่างๆ ทั้งสะพานกลับรถ และทางยกระดับ รวมทั้งทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าว | อยู่ระหว่างกำลังดำเนินงาน
3

## Slide 5
1. ความก้าวหน้างานแต่ละด้าน
4
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 39.8
ระยะทางสำรวจ
- ตามแผน = 35,393 กม. (88.2%)
- ผลการสำรวจ = 33,162 กม. (82.6%)
- ช้ากว่าแผน = 5.6 %

## Slide 6
1. ความก้าวหน้างานแต่ละด้าน
4
ตรวจสอบทางโค้ง กับ Walking Profiler

## Slide 7
1. ความก้าวหน้างานแต่ละด้าน
6
ผลการสำรวจข้อมูลสะพานกลับรถ

## Slide 8
2. ผลสรุปการปฏิบัติงาน
7

## Slide 9
8
2. ผลสรุปการปฏิบัติงาน

## Slide 10
3.บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ
9
ลำดับ | ทีมสำรวจ | รายชื่อสำนักทางหลวง | รายชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทางตามแผนการสำรวจ (กม.) | สรุประยะทาง (กม.) | สถานะการส่งมอบ
1 | CU | สทล. 10 (นครราชสีมา) | ปราจีนบุรี | 228.154 | 178.208 | -
2 | CU | สทล. 13 (กรุงเทพ) | นครนายก | 308.61 | 97.812 | -
3 | CU | สทล. 13 (กรุงเทพ) | สมุทรสาคร | 120.885 | 167.190 | แล้วเสร็จ
4 | CU | สทล. 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | นครปฐม | 95.739 | 57.153 | -
5 | CU | สทล. 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | สมุทรสงคราม | 230.914 | 147.191 | -
6 | CU | สทล. 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | เพชรบุรี | 264.311 | 169.323 | -
7 | STS | สทล. 12 (สุพรรณบุรี) | สุพรรณบุรีที่ 1 | 409.644 | 418.440 | แล้วเสร็จ
8 | STS | สทล. 12 (สุพรรณบุรี) | สุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) | 453.519 | 455.166 | แล้วเสร็จ
9 | STS | สทล. 12 (สุพรรณบุรี) | กาญจนบุรี | 558.335 | 559.610 | แล้วเสร็จ
10 | TU | สทล.8 (มหาสารคาม) | มหาสารคาม | 517.343 | 519.243 | แล้วเสร็จ
11 | TU | สทล.8 (มหาสารคาม) | ยโสธร | 312.323 | 321.547 | แล้วเสร็จ
12 | TU | สทล.8 (มหาสารคาม) | ร้อยเอ็ด | 479.79 | 494.331 | แล้วเสร็จ
13 | TU | สทล.9 (อุบลราชธานี) | สุรินทร์ | 748.101 | 773.953 | แล้วเสร็จ
14 | TU | สทล.9 (อุบลราชธานี) | อุบลราชธานี ที่ 2 | 510.002 | 519.742 | แล้วเสร็จ
15 | TU | สทล.9 (อุบลราชธานี) | อำนาจเจริญ | 354.53 | 336.810 | แล้วเสร็จ
16 | TU | สทล.9 (อุบลราชธานี) | ศรีสะเกษ ที่ 2 | 242.779 | 310.528 | แล้วเสร็จ
17 | TU | สทล.9 (อุบลราชธานี) | ศรีสะเกษ ที่ 1 | 403.76 | 409.190 | แล้วเสร็จ
ระยะทางรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 |  |  |  |  | 5935.437 | 

## Slide 11
4. ปัญหาและอุปสรรค
10
1. งานก่อสร้าง
3. สภาพภูมิอากาศ
2. ถนนลูกรัง
4. เข้าสำรวจไม่ได้
5. ข้อมูลไม่ตรงกับระบบRoadnet

## Slide 12
1. งานก่อสร้างถนน
11
 |  | หมายเลขสายทาง 0022 หมายเลขตอนควบคุม 0301 แขวงทางหลวง สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
 |  | ลักษณะปัญหา - งานก่อสร้างผิวทาง
 |  | แนวทางแก้ไข - ตัดช่วงที่มีการก่อสร้างออก

## Slide 13
2. ถนนลูกรัง
12
 |  | หมายเลขสายทาง 3901 / 3902 หมายเลขตอนควบคุม 500 (กม.3+700-5+878) แขวงทางหลวง ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
 |  | ลักษณะปัญหา - ผิวทางเสียหายไม่สามารถสำรวจได้
 |  | แนวทางแก้ไข - ไม่ทำการสำรวจ

## Slide 14
3. ฝนตก
13
 |  | แขวงทางหลวงชัยนาท
 |  | ลักษณะปัญหา - ฝนตก
 |  | แนวทางแก้ไข - ไม่ทำการสำรวจ

## Slide 15
4. เข้าสำรวจไม่ได้
14
 |  | ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 100 (กม.70+500 กม.100+000, กม.100+000 – 115+000) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
 |  | ลักษณะปัญหา - สำรวจได้ถึง กม.93+300 หลังจากนั้นทางมีสภาพเป็นป่า
 |  | แนวทางแก้ไข - สำรวจถึง กม.93+300

## Slide 16
5. ข้อมูลไม่ตรงกับระบบ Roadnet
15
 | หมายเหตุ เส้นสีน้ำเงิน คือ ตำแหน่งถนนในระบบ Roadnet เส้นสีแดง คือ ตำแหน่งถนนที่ถูกต้อง | ทางหลวงหมายเลข 1116 ตอนควบคุม 101, 102 (กม.0+000 – กม.38+881) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
 |  | ลักษณะปัญหา - เส้นทางสำรวจไม่ตรงกับเส้นทางในระบบ Roadnet
 |  | แนวทางแก้ไข - สำรวจในเส้นทางที่ถูกต้อง และแจ้งแขวงทางหลวง

## Slide 17
5. เรื่องพิจารณาการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบ
16
1. การแสดงหน้าจอผลการสรุปข้อมูลสภาพทาง
2. การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

## Slide 18
5. เรื่องพิจารณาการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบ
ALL
ALL
17

## Slide 19
5. เรื่องพิจารณาการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบ
19

## Slide 20
5. เรื่องพิจารณาการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบ
20
ประเมินความพึงพอใจ

## Slide 21
5. เรื่องพิจารณาการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบ
21
ประเมินความพึงพอใจ

## Slide 22
5. เรื่องพิจารณาการศึกษาออกแบบพัฒนาระบบ
22

## Slide 23
6. สรุปส่งมอบและรายงานการศึกษา
23

## Slide 24
จบการนำเสนอ