บทที่ 5

แผนดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

# 5.1	เอกสารรายงานและกำหนดการส่งมอบ

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับโครงการดังต่อไปนี้

  - รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

ที่ปรึกษาต้องจัดส่งรายงานเบื้องต้นพร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้นต้องประกอบด้วย

- ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- ขอบเขตของงาน

- แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด

- แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

- งานในข้อ 4.3 แล้วเสร็จ

- แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 29,400 กิโลเมตร

  - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน 
โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ต้องประกอบด้วย

  - ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

  - ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

      - บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้

  - รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

  - รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

ที่ปรึกษาต้องจัดส่งรายงานขั้นกลาง จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลางต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ความก้าวหน้าของงานในข้อ 4.7 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวง

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

  - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 210 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ความก้าวหน้าของงานในข้อ 4.8 และ 4.9

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีการแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

  - ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 240 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 29,400 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้

- งานในข้อ 4.3 – 4.9 แล้วเสร็จ

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีการแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

  - รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง จำนวน 28 ชุด พร้อมให้ผู้ว่าจ้างภายใน  240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

  - รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 35 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 270 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย

- ผลสรุปการปฏิบัติงานทั้งโครงการ

- รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

  - รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)

ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร จำนวน 35 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 270 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

  - รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานการจัดทำแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์
และแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีในหัวข้อ 4.8 จำนวน 35 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 
270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

  - สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด

  - การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.doc .ppt .exe) 
และไฟล์ .pdf

ของงานนำเสนอรายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด เช่น รายงานฉบับต่าง ๆ 
รายงานสรุปผลการสำรวจ สภาพทาง รายงานผลการวิเคราะห์แผ่นงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS รายงานขั้นสุดท้าย รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น พร้อม thumb drive จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดการส่งมอบรายงานตามงวดงาน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลรายงานที่จัดอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล รายละเอียดดังตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงานการศึกษา

| ที่ | รายงาน | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | กำหนดการส่งมอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 16 | 10 ก.พ. 65 |
| 2. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร | 16 | 8 เม.ย. 65 |
| 3. | รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร | 16 | 13 พ.ค. 65 |
| 4. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) | ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร | 16 | 12 ก.ค. 65 |
| 5. | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 29,400 กิโลเมตร | 16 | 11 ส.ค. 65 |
| 6. | รายงานสรุปผลการสำรวจ สภาพทาง | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 11 ส.ค. 65 |
| 7. | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงาน บำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 11 ส.ค. 65 |
| 8. | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 1 ก.ย. 65 |
| 9. | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 1 ก.ย. 65 |

# 5.2	ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ (Master Plan)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2565 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ

# 5.3	แผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

คณะที่ปรึกษา เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีวิศวกรและบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ มีประสบการณ์และความชำนาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีจำนวนบุคลากร
ที่เพียงพอเพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5-2

ตารางที่ 5-2 บุคลากรหลักในการดำเนินงานโครงการ

| ลำดับ | ตำแหน่ง | รายชื่อ | ประสบการณ์ (ปี) | คุณวุฒิ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้จัดการโครงการ | รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล | 40 | ปริญญาเอก Mechanical and Civil Engineering, University of Montpellier II, France |
| 2 | ผู้ชำนาญการด้าน วิศวกรรมการทาง | ดร.อำนาจ คำพานิช | 20 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 3 | ผู้ชำนาญการด้านสำรวจ | นายธีทัต เจริญกาลัญญูตา | 24 | (วศ.ด.) วิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 4 | วิศวกรโยธา | นายนันทวัฒน์ ลือสิงหนาท | 11 | (วศ.บ.) การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 5 | ผู้ชำนาญการด้านสำรวจ - 1 | นายอดิศักดิ์ วีระพันธุ์ | 6 | (วศ.บ.) ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
| 6 | ผู้ชำนาญการด้านสำรวจ - 2 | นางสาวอรัญญา สุวรรณรัตน์ | 9 | (วศ.บ) วิศวกรรมสำรวจ วิชาเอก วิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |

นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังมีบุคลากรสนับสนุนตามที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอที่จะดำเนินโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรวมทั้งจัดให้มีบรรณาธิการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารรายงานต่าง ๆ ทั้งในด้านเนื้อหาความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหาเทคนิคการนำเสนอรูปแบบ
ของการรายงาน ตลอดจนตรวจทานคำผิดก่อนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อส่งมอบสำนักบริหารบำรุงทาง 
กรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดบุคลากรสนับสนุนในการดำเนินโครงการ แสดงดังตารางที่ 5-3

ตารางที่ 5-3 บุคลากรสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ

| ลำดับ | ตำแหน่ง | รายชื่อ | ประสบการณ์ (ปี) | คุณวุฒิ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เจ้าหน้าที่ภาคสนาม -1 | นางสาวสายน้ำผึ้ง แซ่หั่น | 6 | (วศ.บ.) ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) |
| 2 | เจ้าหน้าที่ภาคสนาม -2 | นายปาริชาต คำศรีสุข | 6 | (วศ.บ.) ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
| 3 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -1 | นางสาวอัจฉรา สิทธิดา | 7 | (วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 4 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -2 | นางสาวกมลรัตน์ ประสพสุข | 3 | (วท.บ.) สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 5 | เลขานุการโครงการ | นางสาวณัฐนิชา สำเร็จ | 1 | (ศศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |

รูปที่ 5- 1 แผนผังบริหารโครงการ

ตารางที่ 5-4 การจำแนกหน้าที่และลักษณะงานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาหลักในโครงการ

ตารางที่ 5-5 การจำแนกหน้าที่และลักษณะงานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาหลักในโครงการ