## บุคลากรหลัก
แผนการดำเนินงานโครงการ
ลำดับ | การดำเนินงาน |  | บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน
|  |  | หัวหน้าโครงการ | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมงานทาง | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง | ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิเคราะห์ระบบ | ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล | ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเว็บไซต์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูล | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ | ผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและโครงข่าย | นักออกแบบระบบ -1 | นักออกแบบระบบ -2 | นักออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล -1 | นักออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูล -2 | นักวิเคราะห์ระบบเชื่อมโยงข้อมูล -1 | นักวิเคราะห์ระบบเชื่อมโยงข้อมูล -2 | นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ -1 | นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ -2 | นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ -3 | นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ -4 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Front-end) -1 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Front-end) -2 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Front-end) -3 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Front-end) -4 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Back-end) -1 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Back-end) -2 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Back-end) -3 | วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Back-end) -4 | วิศวกรข้อมูล -1 | วิศวกรข้อมูล -2 | วิศวกรงานทาง -1 | วิศวกรงานทาง -2 | วิศวกรงานทาง -3 | วิศวกรงานทาง -4 | วิศวกรสำรวจ -1 | วิศวกรสำรวจ -2 | วิศวกรสำรวจ -3 | วิศวกรขราขรและขนส่ง -1 | วิศวกรขราขรและขนส่ง -2 | วิศวกรขราขรและขนส่ง -3 | นักวิเคราะห์ระบบ -1 | นักวิเคราะห์ระบบ -2 | นักทดสอบระบบ -1 | นักทดสอบระบบ -2 | เจ้าหน้านำเข้าข้อมูล | เลขานุการโครงการ | เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร
1 | ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)
| 1.1 | ศึกษาขอบเขตการทำงาน และจัดทำแผนการดำเนินโครงการหลัก (Master Plan) แผนขั้นตอนการดำเนินงาน (Action Plan) | √
| 1.2 | ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการทำงานของระบบเดิม รวบรวมปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ ข้อเสนอแนะต่างๆ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานระบบในปัจจุบัน |  | √ | √ | √ | [14 empty] | √ | √ | [12 empty] | √ | [6 empty] | √
| 1.3 | ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | [6 empty] | √ | [9 empty] | √ |  |  | √ | [8 empty] | √
| 1.4 | วิเคราะห์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) |  |  |  |  | √ | [38 empty] | √
| 1.5 | ศึกษา วิเคราะห์กระบวนพัฒนาระบบบริหารและบำรุงทาง รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบำรุงทาง รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | √ | √ | √ | √ |  | √ | [14 empty] | √ | [13 empty] | √ | [5 empty] | √
| 1.6 | รับฟังความต้องการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (User Requirement) ในส่วนของการค้นหาข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การนำเข้าข้อมูล และรูปแบบรายงานที่ใช้งานในปัจจุบัน | √ | [9 empty] | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ | [8 empty] | √ |  |  |  | √
| 1.7 | ศึกษา ทบทวนรายละเอียดและรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ เพื่อวางแนวทางในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | [24 empty] | √ | √
2 | ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ Roadnet
| 2.1 | วิเคราะห์ และออกแบบ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) เพื่อให้บริการข้อมูล |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | [13 empty] | √
| 2.2 | วิเคราะห์ โครงสร้างฐานข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของแต่ละสายทาง ให้สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน ลดความซ้ำซ้อนในการนำเข้าข้อมูล |  | √ | √ | √ |  | √ | [13 empty] | √ | [13 empty] | √ | [5 empty] | √
| 2.3 | วิเคราะห์ โครงสร้างฐานข้อมูลบัญชีสายทาง บัญชีลักษณะผิวทาง ข้อมูลสำรวจสภาพทาง ให้สามารถสรุปข้อมูลตามบัญชีสายทาง หน่วยงานของกรมทางหลวง และแนวเขตการปกครอง |  | √ | √ | √ |  | √ | [14 empty] | √ | [10 empty] | √ |  |  | √ | [5 empty] | √
| 2.4 | กำหนดรูปแบบการให้บริการขัอมูลบัญชีลักษณะผิวทาง เพื่อรองรับแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล พร้อมคำอธิบายข้อมูล (Metadata Standard) อย่างเป็นระบบ | [6 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | [8 empty] | √ |  |  |  |  | √
| 2.5 | จัดทำคู่มือวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ Use Case, Use Case Description, Activity Diagram, ER-Diagram และ Data Dictionary |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | [25 empty] | √
3 | พัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูล
| 3.1 | พัฒนา ระบบสืบค้นและแสดงผลข้อมูลให้รองรับการใช้งาน สามารถสืบค้นข้อมูลบัญชีสายทาง ตามหน่วยงานของกรมทางหลวง และตามเขตการปกครอง |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | [14 empty] | √ |  |  | √
| 3.2 | จัดทำรายงานสรุปข้อมูลบัญชีสายทาง ข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของสายทาง และแสดงผลในลักษณะหน้าจอสรุปภาพรวม Dashboard |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | [12 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √
| 3.3 | พัฒนาระบบเชื่อมโยงช้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน | [6 empty] | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | [7 empty] | √ |  |  |  | √ | [13 empty] | √
| 3.4 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลบัญชีลักษณะผิวทาง ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ให้สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน และรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานบำรุงปกติ |  | √ | [5 empty] | √ | √ | [14 empty] | √ | [5 empty] | √ |  |  |  | √ | [12 empty] | √
| 3.5 | พัฒนาระบบแจ้งเตือน การบันทึก การแก้ไขข้อมูลบัญชีสายทาง จากระบบทะเบียนทางหลวง (HRIS) ผ่านแอปพริเคชั่นไลน์ และเว็บไซต์ในรูปแบบ Push Notification |  | √ |  | √ | [7 empty] | √ |  |  |  |  | √ | [9 empty] | √ | [7 empty] | √ | [5 empty] | √
| 3.6 | พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลงานทาง (Big Data Analysis) ได้แก่ ข้อมูลเรขาคณิต (Road Geometry) |  |  | √ | √ |  | √ | [12 empty] | √ | [8 empty] | √ | [9 empty] | √ |  | √
| 3.7 | พัฒนาระบบให้รองรับการนำเข้าข้อมูลสำรวจสภาพทาง จากอุปกรณ์สำรวจสภาพแบบอื่นๆ |  |  | √ |  |  | √ | [15 empty] | √ | [6 empty] | √ | [7 empty] | √ |  | √ | [7 empty] | √
| 3.8 | ปรับปรุงระบบให้สามารถพิมพ์แผนที่ระยะทางควบคุมตามพื้นที่รับผิดชอบได้ เช่น สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | [5 empty] | √ | [13 empty] | √ | [9 empty] | √
| 3.9 | พัฒนาระบบส่งออกรายงานและสรุปผลในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล ตารางแสดงข้อมูล ตามความต้องการที่ผู้ใช้งาน | [5 empty] | √ | [14 empty] | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √
| 3.1 | สามารถใช้งานบนเครือข่ายผ่าน Web browser ที่เป็นมาตรฐานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) | [8 empty] | √ | [13 empty] | √
| 3.11 | ติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ ดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ | √ |  |  |  | √ | [19 empty] | √ | [19 empty] | √ | √
4 | นำเข้าข้อมูลการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลงานทาง
| 4.1 | การนำเข้าข้อมูลสำรวจสภาพทาง จากอุปกรณ์สำรวจสภาพทางในรูปแบบอื่นๆ ข้อมูลไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร |  | √ | √ | √ |  | √ | [12 empty] | √ | √ | [16 empty] | √
| 4.2 | การนำเข้าข้อมูลภาพกล้องสำรวจภาพถ่าย 2 ข้างทาง | [5 empty] | √ | [14 empty] | √ | [16 empty] | √ |  |  |  | √
| 4.3 | การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายสภาพผิวทาง | [21 empty] | √ | [16 empty] | √
| 4.4 | ศึกษางานวิเคราะห์ข้อมูลงานทางด้วยโปรแกรม Business Intelligence (BI) |  | √ | √ | √ | [26 empty] | √ | √ | [9 empty] | √
5 | การจัดซื้อและติดตั้งระบบ
| 5.1 | การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ทำหน้าที่เป็น Application Server และ Database Server จำนวน 1 ชุด | [7 empty] | √ | [20 empty] | √ | [10 empty] | √ | [7 empty] | √
| 5.2 | การจัดซื้อโปรแกรมสำหรับแสดงข้อมูลภาพรวม พร้อมติดตั้ง | [7 empty] | √ | [19 empty] | √ |  |  |  | √ | [8 empty] | √ | [6 empty] | √
6 | การประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาบุคลากร
| 6.1 | ดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน | √ | [25 empty] | √ | [8 empty] | √
| 6.2 | ดำเนินการจัดอบรมค่าอมรมอบรมนักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน | √ | [8 empty] | √ | [21 empty] | √ |  |  |  | √
| 6.3 | ดำเนินการจัดอบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน | [8 empty] | √ | [20 empty] | √
| 6.4 | จัดทำรายงานสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและพัฒนาระบบ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ นาที | [48 empty] | √
| 6.5 | จัดทำรายงานคู่มือการใช้งาน สื่อวีดีทัศน์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ระยะเวลาตามความเหมาะสม โดยระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ นาที | [48 empty] | √

## บุคลากรหลักในโครงการ
บุคลากร |  | ระยะเวลาดำเนินการ (9 เดือน)
| พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 | ม.ค. 66 | ก.พ. 66 | มี.ค. 66 | เม.ย. 66 | พ.ค. 66 | มิ.ย. 66 | ก.ค. 66 | ส.ค. 66
ผู้จัดการโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมงานทาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำรวจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิเคราะห์ระบบ*
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์*
ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล*
ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเว็บไซต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูล*
นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ*
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Front-end)*
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Back-end)*
วิศวกรข้อมูล*
วิศวกรงานทาง
วิศวกรสำรวจ
วิศวกรขราขรและขนส่ง
นักวิเคราะห์ระบบ
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
เลขานุการโครงการ
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร

## หมายเหตุบุคคลากร
ตำแหน่งบุคคลากร | หน้าที่การดำเนินงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิเคราะห์ระบบ* | ในการดำเนินงาน คือการกำกับดูแล การวิเคราะห์โครงสร้างระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ ที่ได้มีการบูรณาการร่วมกัน และศึกษาโครงสร้างระบบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์* | ในการดำเนินงาน คือการกำกับดูแล การใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องได้หลักตามาตราฐาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล* | ในการดำเนินงาน คือการกำกับดูแล ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และจัดเก็บในรูปแบบระบบฐานข้อมูล มีการเชื่อมโยงแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูล* | ในการดำเนินงาน คือการกำกับดูแล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มีการออกแบบโครงสร้างและปรับปรุงข้อมูลให้มีความพร้อมต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ* | ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้มีระบบพิกัดทาง GIS ที่ถูกต้องและแสดงผลบนแผนที่ได้แม่มยำมีประสิทธิภาพ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Front-end)* | ดำเนินการพัฒนาหน้าจอระบบ ทั้งการแสดงผลข้อมูลและข้อมูลสรุปผลต่างๆ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Back-end)* | ดำเนินการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานของระบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บและนำเข้าบนระบบฐานข้อมูล
วิศวกรข้อมูล* | ดำเนินการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้มีความหลากหลายมุมมอง พร้อมทั้งเสนอแนวทางและหลักการวิเคราะห์ ให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานทาง เพื่อใช้ในการวางแผนงานซ่อมบำรุงทางต่อไป