# **บทที่ 4การส่งมอบ และแผนการดำเนินงาน**

# **4.1 เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ**

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง กรมทางหลวง ที่ปรึกษาได้วางแผนการส่งมอบงานของโครงการ ตามที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 270 วัน โดยอ้างอิงรายการส่งมอบ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ****รายงานตามสัญญา** | **จำนวน****(ฉบับ)** | **งวดการจ่ายเงิน** |
| 1 | **รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)** | ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 | งวดที่ 1 (10%) |
| 1. ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
3. ขอบเขตของงาน
4. แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
5. แผ่นการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
 |
| **2** | **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1** **(Progress Report I)** | ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4
5. รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
 |

ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ****รายงานตามสัญญา** | **จำนวน****(ฉบับ)** | **งวดการจ่ายเงิน** |
| 3 | **รายงานขั้นกลาง (Interim Report)** | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 | งวดที่ 2 (30%) |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความศีบหน้าผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.4
5. รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
 |
| 4 | **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)** | ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 | งวดที่ 3 (30%) |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.6
5. รายงานเกี่ยวกับความล่ำซ้ำและปัญหา (ถ้ำมี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
 |
| 5 | **ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)** | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 20 |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงานจัดหาแสะติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7
5. รายงานเกี่ยวกับความล่าชำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
 |

ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ****รายงานตามสัญญา** | **จำนวน****(ฉบับ)** | **งวดการจ่ายเงิน** |
|  | **รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)** |  | 30 | งวดที่ 4 (30%) |
| 5 | 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ
 | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  |
| 1. รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)
 | 30 |
| 1. รายงานผลการวิเคราะห์ละออกแบบระบบ
 | 5 |
| 1. คู่มือการใช้งานระบบ
 | 250 |
| 1. คู่มือการดูแลระบบสารสเทศ
 | 5 |

# **4.2 ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ**

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ภายใน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ



Table of Contents

[**บทที่ 4 การส่งมอบ และแผนการดำเนินงาน** 1](#_Toc127990577)

[**4.1** **เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ** 1](#_Toc127990578)

[**4.2** **ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ** 3](#_Toc127990579)

[ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ 1](#_Toc127990587)

[ตารางที่ 4-2ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ 4](#_Toc127990588)