# **บทที่ 4 การส่งมอบ และแผนการดำเนินงาน**

# **4.1 เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ**

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง กรมทางหลวง ที่ปรึกษาได้วางแผน  
การส่งมอบงานของโครงการ ตามที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 270 วัน โดยอ้างอิงรายการส่งมอบ   
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ แสดงดังตารางที่ 4-*1*

ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ**  **รายงานตามสัญญา** | **จำนวน**  **(ฉบับ)** | **งวดการจ่ายเงิน** |
| 1 | **รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)** | ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา | 15 | งวดที่ 1 (10%) |
| 1. ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 3. ขอบเขตของงาน 4. แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด 5. แผ่นการดำเนินงานและแผนการทำงานของบุคลากร ในโครงการ |
| 2 | **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)** | ภายใน 90 วัน  นับถัดจากวันลงนาม  ในสัญญา | 15 |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 3. ผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ 4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4 5. รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ |
| 3 | **รายงานขั้นกลาง (Interim Report)** | ภายใน 180 วัน  นับถัดจากวันลงนาม  ในสัญญา | 15 | งวดที่ 2 (30%) |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 แล้วเสร็จ 4. นำเสนอความศีบหน้าผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.4 5. รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ |

ตารางที่ 4-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ**  **รายงานตามสัญญา** | **จำนวน**  **(ฉบับ)** | **งวดการจ่ายเงิน** |
| 4 | **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)** | ภายใน 210 วัน  นับถัดจากวันลงนาม  ในสัญญา | 15 | งวดที่ 3 (30%) |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน 2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ 4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.6 5. รายงานเกี่ยวกับความล่ำซ้ำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ |
| 5 | **ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)** | ภายใน 240 วัน  นับถัดจากวันลงนาม  ในสัญญา | 20 |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน 2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 3. ผลการดำเนินงานจัดหาแสะติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ 4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 5. รายงานเกี่ยวกับความล่าชำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ |
|  | **รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)** |  | 30 | งวดที่ 4 (30%) |
| 5 | 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน 2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา 3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ | ภายใน 270 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  |
| 1. รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | 30 |
| 1. รายงานผลการวิเคราะห์ละออกแบบระบบ | 5 |
| 1. คู่มือการใช้งานระบบ | 250 |
| 1. คู่มือการดูแลระบบสารสเทศ | 5 |

# **4.2 ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ**

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ภายใน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ โดยผลการดำเนินงาน  
ในปัจจุบัน 94% เป็นไปตามแผนงาน แสดงดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ

