## S-curve
ลำดับ | รายละเอียด |  | ระยะเวลา (วัน) | ร้อยละ ของงาน | ระยะเวลาดำเนินการ (270 วัน)
[5 empty] | พ.ย. 65 | ธ.ค. 65 |  |  |  | ม.ค. 66 |  |  |  | ก.พ. 66 |  |  |  | มี.ค. 66 |  |  |  | เม.ย. 66 |  |  |  | พ.ค. 66 |  |  |  | มิ.ย. 66 |  |  |  | ก.ค. 66 |  |  |  | ส.ค. 66
[5 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | งานศึกษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ฐานข้อมูลการรายงานเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ กรมทางหลวง
1.1 | ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รับฟังความต้องการใช้งาน (User Requirement) จากเจ้าหน้าที่ |  | 60 | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3
|  |  |  | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.2
1.2 | ศึกษา รายการข้อมูลต่างๆ และการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกระบวนการทำงานของระบบต่างๆภายในกรมทางหลวง |  | 60 | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3
|  |  |  | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3
1.3 | วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ (Incident) หรือภัยพิบัติ (Disaster) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน |  | 60 | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3
|  |  |  | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3
1.4 | ศึกษาเอกสารสำคัญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ System Architecture, Use Case Diagram, ER Diagram และ Data Dictionary |  | 60 | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3
|  |  |  | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.2
2 | งานพัฒนาเครื่องมือนำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์หรือภัยพิบัติ
2.1 | พัฒนาการนำเข้าข้อมูล LINE OA ที่สามารถ นำเข้าข้อมูล ตามแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ หรือภัยพิบัติในเขตทางหลวง |  | 90 | 3.2 | ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3
|  |  |  | 3.2 | ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3; ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.1; ก.พ. 66 4: 0.1; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2
2.2 | แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลในบางรายการ จะต้องออกแบบให้มีลักษณะเป็นตัวเลือก (Optional data) หรือเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง |  | 90 | 3.2 | ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3
|  |  |  | 3.2 | ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3; ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.1; ก.พ. 66 4: 0.1; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3
2.3 | สามารถรายงานข้อมูลผ่านทางหน้าจอผ่าน LINE OA โดยมีการจำกัดสิทธิ์การรายงานข้อมูล เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |  | 90 | 3.6 | ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3
|  |  |  | 3.6 | ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2
2.4 | สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผ่านทาง LINE OA Bot หรือ LINE Group “ศูนย์ฯอุบัติเหตุ สร.” ในลักษณะปักหมุดข้อความ |  | 90 | 3.6 | ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3
|  |  |  | 3.6 | ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2
2.5 | ข้อมูลที่มีการกรอกผ่านแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล จะต้องสามารถรายงานข้อมูล LINE Notify มายัง LINE Group “ศูนย์ฯอุบัติเหตุ สร.” ตามเงื่อนไขเวลา |  | 90 | 3.6 | ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3
|  |  |  | 3.6 | ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2
3 | งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
3.1 | ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ |  | 60 | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3
|  |  |  | 2 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.1; ม.ค. 66 2: 0.1; ม.ค. 66 3: 0.1; ม.ค. 66 4: 0.1; ก.พ. 66 1: 0.1; ก.พ. 66 2: 0.1; ก.พ. 66 3: 0.1; ก.พ. 66 4: 0.1; มี.ค. 66 1: 0.1; มี.ค. 66 2: 0.1
3.2 | วิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  | 90 | 3.5 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.3; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3; ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.5 | พ.ย. 65 4: 0.2; ธ.ค. 65 1: 0.2; ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3; ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.1
3.3 | วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ บูรณาการฐานข้อมูล สำหรับเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร |  | 90 | 3.3 | ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.3; ม.ค. 66 2: 0.3; ม.ค. 66 3: 0.3; ม.ค. 66 4: 0.3; ก.พ. 66 1: 0.3; ก.พ. 66 2: 0.3; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.3
|  |  |  | 3.3 | ธ.ค. 65 2: 0.2; ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.1; ม.ค. 66 2: 0.1; ม.ค. 66 3: 0.1; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.3; ก.พ. 66 4: 0.3; มี.ค. 66 1: 0.1; มี.ค. 66 2: 0.1; มี.ค. 66 3: 0.1; มี.ค. 66 4: 0.1; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2; เม.ย. 66 3: 0.2; เม.ย. 66 4: 0.2
3.4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ในการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยเทคโนโลยี Web Service ที่ให้บริการบนเครือข่าย |  | 90 | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
3.5 | พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ สำหรับการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูล |  | 90 | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
3.6 | สามารถแสดงผลข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรืออากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ |  | 120 | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
3.7 | สามารถแจ้งเตือนระดับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ที่เกิดภัยพิบัติ พื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติซ้ำๆ โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรการแนวทางปฏิบัติการลดความเสี่ยงภัย |  | 120 | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
3.8 | ติดตามการอนุมัติสั่งการ (Command Response Time) แจ้งเตือนศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง ส่วนกลางและภูมิภาคในช่วงที่ภัยพิบัติ |  | 120 | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.3; มี.ค. 66 2: 0.3; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3
3.9 | สามารถวิเคราะห์ค่าระดับความสูงตามแนวโครงข่ายทางหลวง (Road Profile) และภาพตัดขวาง ณ ตำแหน่งใด ๆ บนทางหลวง |  | 120 | 4.4 | ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3; มิ.ย. 66 1: 0.3; มิ.ย. 66 2: 0.3
|  |  |  | 4.4 | ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.4; พ.ค. 66 4: 0.4; มิ.ย. 66 1: 0.4
3.10 | สามารถวิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ (Clusters Analysis) ในเขตทางหลวง ในรูปแบบของ Heatmap |  | 120 | 4.4 | ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3; มิ.ย. 66 1: 0.3; มิ.ย. 66 2: 0.3
|  |  |  | 4.4 | ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.4; พ.ค. 66 4: 0.4; มิ.ย. 66 1: 0.4
3.11 | สามารถสร้างเส้นทางเลี่ยงในระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ได้ตามความเหมาะสม |  | 120 | 5.8 | ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3; มิ.ย. 66 1: 1; มิ.ย. 66 2: 1
|  |  |  | 5.8 | ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.3; มี.ค. 66 4: 0.3; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.4; มิ.ย. 66 1: 1.5; มิ.ย. 66 2: 0.4
3.12 | สามารถเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณน้ำฝน ในรูปแบบของแผนที่ (Near Real Time) ระบบประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ |  | 120 | 3.8 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3; มิ.ย. 66 1: 0.3; มิ.ย. 66 2: 0.3
|  |  |  | 3.8 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.4; พ.ค. 66 4: 0.4; มิ.ย. 66 1: 0.4
3.13 | สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมร่วมกับระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และบันทึกตำแหน่งความร้อน (Hot spot) จากภัยพิบัติ |  | 90 | 3.2 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3
3.14 | สามารถแสดงผล และส่งออกตารางสรุปข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของแต่ละหน่วยงาน สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง |  | 90 | 3.2 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.2; พ.ค. 66 2: 0.2; พ.ค. 66 3: 0.2; พ.ค. 66 4: 0.2; มิ.ย. 66 1: 0.2; มิ.ย. 66 2: 0.2
3.15 | สามารถส่งออกรายงาน ตารางแสดงข้อมูลและสถิติต่างๆ รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติ |  | 90 | 3.2 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3
|  |  |  | 3.2 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.2; พ.ค. 66 2: 0.2; พ.ค. 66 3: 0.2; พ.ค. 66 4: 0.2; มิ.ย. 66 1: 0.2; มิ.ย. 66 2: 0.2
3.16 | พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ในการรายงานข้อมูลภัยพิบัติ (Dashboard) |  | 90 | 3.8 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3; มิ.ย. 66 1: 0.3; มิ.ย. 66 2: 0.3
|  |  |  | 3.8 | มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.3; เม.ย. 66 2: 0.3; เม.ย. 66 3: 0.3; เม.ย. 66 4: 0.3; พ.ค. 66 1: 0.3; พ.ค. 66 2: 0.3; พ.ค. 66 3: 0.3; พ.ค. 66 4: 0.3; มิ.ย. 66 1: 0.3; มิ.ย. 66 2: 0.3
4 | การจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการข้อมูล
4.1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (Web Server) สำหรับให้บริการระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับโครงข่ายทางหลวง จำนวน 1 เครื่อง |  | 90 | 3.2 | ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2
|  |  |  | 3.2 | ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2
4.2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 (Database Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล (Big Data) จำนวน 1 เครื่อง |  | 90 | 3.2 | ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2
|  |  |  | 3.2 | ธ.ค. 65 3: 0.2; ธ.ค. 65 4: 0.2; ม.ค. 66 1: 0.2; ม.ค. 66 2: 0.2; ม.ค. 66 3: 0.2; ม.ค. 66 4: 0.2; ก.พ. 66 1: 0.2; ก.พ. 66 2: 0.2; ก.พ. 66 3: 0.2; ก.พ. 66 4: 0.2; มี.ค. 66 1: 0.2; มี.ค. 66 2: 0.2; มี.ค. 66 3: 0.2; มี.ค. 66 4: 0.2; เม.ย. 66 1: 0.2; เม.ย. 66 2: 0.2
5 | ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
5.1 | ทดสอบและติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นบนเครื่องแม่ข่าย (Server) |  | 60 | 2.3 | พ.ค. 66 3: 0.5; พ.ค. 66 4: 0.5; มิ.ย. 66 1: 0.5; มิ.ย. 66 2: 0.5; มิ.ย. 66 3: 0.3
|  |  |  | 2.3 | พ.ค. 66 3: 0.5; พ.ค. 66 4: 0.5; มิ.ย. 66 1: 0.5; มิ.ย. 66 2: 0.5; มิ.ย. 66 3: 0.3
5.2 | ดำเนินนำเสนอการทดสอบระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ หรือการทำ UAT (User Acceptance Test) |  | 60 | 2.3 | พ.ค. 66 3: 0.5; พ.ค. 66 4: 0.5; มิ.ย. 66 1: 0.5; มิ.ย. 66 2: 0.5; มิ.ย. 66 3: 0.3
|  |  |  | 2.5 | พ.ค. 66 3: 0.5; พ.ค. 66 4: 0.5; มิ.ย. 66 1: 0.5; มิ.ย. 66 2: 0.5; มิ.ย. 66 3: 0.5
6 | จัดทำสื่อ/การประชาสัมพันธ์
6.1 | จัดทำสื่อการเรียนรู้คู่มือ วีดีทัศน์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อ Social Media และคู่มือการให้บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย |  | 60 | 3.2 | พ.ค. 66 1: 0.2; พ.ค. 66 2: 0.2; พ.ค. 66 3: 0.2; พ.ค. 66 4: 0.2; มิ.ย. 66 1: 0.3; มิ.ย. 66 2: 0.3; มิ.ย. 66 3: 0.3; มิ.ย. 66 4: 0.3; ก.ค. 66 1: 0.3; ก.ค. 66 2: 0.3; ก.ค. 66 3: 0.3; ก.ค. 66 4: 0.3
|  |  |  | 1 | พ.ค. 66 3: 0.2; พ.ค. 66 4: 0.2; มิ.ย. 66 1: 0.2; มิ.ย. 66 2: 0.2; มิ.ย. 66 3: 0.2
7 | การประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาบุคลากร
7.1 | จัดสัมมนาโครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวงและการใช้งานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 250 ท่าน |  | 60 | 2.6 | มิ.ย. 66 3: 0.2; มิ.ย. 66 4: 0.2; ก.ค. 66 1: 0.2; ก.ค. 66 2: 0.2; ก.ค. 66 3: 0.3; ก.ค. 66 4: 0.3; ส.ค. 66 1: 0.3; ส.ค. 66 2: 0.3; ส.ค. 66 3: 0.3; ส.ค. 66 4: 0.3
0
7.2 | จัดฝึกอบรมการดูแลรักษาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และการใช้งานระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน |  | 30 | 1.4 | ก.ค. 66 3: 0.2; ก.ค. 66 4: 0.2; ส.ค. 66 1: 0.2; ส.ค. 66 2: 0.2; ส.ค. 66 3: 0.3; ส.ค. 66 4: 0.3
0
8 | การส่งมอบเอกสาร
8.1 | รายงานเบื้องต้น (Inception Report จำนวน 15 ฉบับ) |  | 15 | bar: ธ.ค. 65 1
| 8.1.1 | ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
| 8.1.2 | ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
| 8.1.3 | ขอบเขตของงาน
| 8.1.4 | แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
| 8.1.5 | แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
8.2 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I จำนวน 15 ฉบับ) |  | 90 | bar: ก.พ. 66 3
| 8.2.1 | ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
| 8.2.2 | ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
| 8.2.3 | ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ
| 8.2.4 | นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4
| 8.2.5 | รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
8.3 | รายงานขั้นกลาง (Interim Report จำนวน 15 ฉบับ) |  | 150 | bar: เม.ย. 66 4
| 8.3.1 | ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
| 8.3.2 | ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
| 8.3.3 | ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 แล้วเสร็จ
| 8.3.4 | นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.4
| 8.3.5 | รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
8.4 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II จำนวน 15 ฉบับ) |  | 210 | bar: มิ.ย. 66 3
| 8.4.1 | ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
| 8.4.2 | ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
| 8.4.3 | ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ
| 8.4.4 | นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.6
| 8.4.5 | รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
8.5 | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report จำนวน 20 ฉบับ) |  | 240 | bar: ก.ค. 66 4
| 8.5.1 | ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
| 8.5.2 | ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
| 8.5.3 | ผลการดำเนินงานจัดหาและติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ
| 8.5.4 | นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7
| 8.5.5 | รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ
8.6 | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report จำนวน 30 ฉบับ) |  | 270 | bar: ส.ค. 66 4
| 8.6.1 | ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
| 8.6.2 | ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
| 8.6.3 | ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ
| 8.6.4 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) จำนวน 30 ฉบับ
| 8.6.5 | รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จำนวน 5 ฉบับ
| 8.6.6 | คู่มือการใช้งานระบบ จำนวน 250 ฉบับ
| 8.6.7 | คู่มือการดูแลระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ฉบับ
|  | % แผนงานประจำเดือน |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | % แผนงานสะสม |  | 100 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 5.6 | 8.4 | 11.3 | 14.2 | 17.1 | 19.6 | 23.1 | 26.6 | 30.7 | 34.8 | 40.1 | 45.1 | 50.4 | 55.1 | 60.3 | 65.5 | 70.3 | 74.2 | 76.8 | 79.4 | 83 | 86.6 | 90.1 | 93.6 | 94.7 | 95.2 | 95.7 | 96.2 | 97 | 97.8 | 98.3 | 98.8 | 99.4 | 100
|  | % ผลงานประจำเดือน |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % ผลงานสะสม |  | 94 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 5.6 | 8.2 | 11.3 | 14.4 | 17.5 | 20.1 | 24 | 27.5 | 31.3 | 35.1 | 40.4 | 45.5 | 50.8 | 55.8 | 60.9 | 66 | 70.1 | 74.2 | 76.4 | 78.6 | 82.3 | 86.1 | 90.7 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
|  |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 5.6 | 8.4 | 11.3 | 14.2 | 17.1 | 19.6 | 23.1 | 26.6 | 30.7 | 34.8 | 40.1 | 45.1 | 50.4 | 55.1 | 60.3 | 65.5 | 70.3 | 74.2 | 76.8 | 79.4 | 83 | 86.6 | 90.1 | 93.6 | 94.7 | 95.2 | 95.7 | 96.2 | 97 | 97.8 | 98.3 | 98.8 | 99.4 | 100
|  |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 5.6 | 8.2 | 11.3 | 14.4 | 17.5 | 20.1 | 24 | 27.5 | 31.3 | 35.1 | 40.4 | 45.5 | 50.8 | 55.8 | 60.9 | 66 | 70.1 | 74.2 | 76.4 | 78.6 | 82.3 | 86.1 | 90.7 | 93 | 94
0
สิ้นสุดสัญญา 22 ส.ค. 66
เริ่มต้นสัญญา 26 พ.ย. 65