# **บทที่ 6การส่งมอบ และแผนการดำเนินงาน**

# **6.1 เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ**

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง กรมทางหลวง ที่ปรึกษาได้วางแผน
การส่งมอบงานของโครงการ ตามที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 270 วัน โดยอ้างอิงรายการส่งมอบ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ แสดงดังตารางที่ 6-1

ตารางที่ 6-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ****รายงานตามสัญญา** | **จำนวน****(ฉบับ)** | **งวดการจ่ายเงิน** |
| 1 | **รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)** | ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 | งวดที่ 1 (10%) |
| 1. ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
3. ขอบเขตของงาน
4. แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
5. แผ่นการดำเนินงานและแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
 |
| 2 | **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)** | ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.1 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4
5. รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
 |
| 3 | **รายงานขั้นกลาง (Interim Report)** | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 | งวดที่ 2 (30%) |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.2 และ 4.4 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความศีบหน้าผลการตำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.4
5. รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
 |

ตารางที่ 6-1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ต้องส่งมอบ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ****รายงานตามสัญญา** | **จำนวน****(ฉบับ)** | **งวดการจ่ายเงิน** |
| 4 | **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)** | ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 15 | งวดที่ 3 (30%) |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.3 และ 4.5 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.6
5. รายงานเกี่ยวกับความล่ำซ้ำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
 |
| 5 | **ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)** | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 20 |
| 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละต้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงานจัดหาแสะติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.6 แล้วเสร็จ
4. นำเสนอความคืบหน้าผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7
5. รายงานเกี่ยวกับความล่าชำและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ
 |
|  | **รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)** |  | 30 | งวดที่ 4 (30%) |
| 5 | 1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
2. ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
3. ผลการดำเนินงาน TOR ข้อ 4.7 แล้วเสร็จ
 | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา |  |
| 1. รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)
 | 30 |
| 1. รายงานผลการวิเคราะห์ละออกแบบระบบ
 | 5 |
| 1. คู่มือการใช้งานระบบ
 | 250 |
| 1. คู่มือการดูแลระบบสารสเทศ
 | 5 |

# **6.2 ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ**

โครงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติทางหลวง มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ภายใน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการ โดยผลการดำเนินงาน
ในปัจจุบัน 97.4% เป็นไปตามแผนงาน แสดงดังตารางที่ 6-2

ตารางที่ 6-2 ระยะเวลาและแผนการดำเนินโครงการ



**97.4%**