**บทที่ 6**

**แผนดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ**

## เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับโครงการดังต่อไปนี้

1. **รายงานเบื้องต้น (Inception Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พร้อมแผนการปฏิบัติงาน
จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้น(Inception Report) จะประกอบด้วย

* ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
* ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
* ขอบเขตของงาน
* แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด
* แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ
* แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร
* งานในข้อ 4.3 แล้วเสร็จ
1. **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 18 ฉบับ
ให้กรมทางหลวง ภายใน 30 วัน โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) จะประกอบด้วย

* ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
* ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
* บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร)
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้
ตามข้อ 4.4 - 4.6
* บทสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Script VDO)
* รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด
1. **รายงานขั้นกลาง (Interim Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวงภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จะประกอบด้วย

* ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
* ความก้าวหน้าของงานในข้อ ข้อ 4.7
* ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
* บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร)
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
ได้ตามข้อ 4.4 - 4.6
* รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด
1. **ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report) จำนวน 18 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1. **ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)
จะประกอบด้วย

* ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
* ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
* บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร)
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
ได้ตามข้อ 4.4 - 4.6
* งานในข้อ 4.3 - 4.9 แล้วเสร็จ
* รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด
1. **รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)จำนวน 20 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1. **รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง
ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จะประกอบด้วย

* ผลสรุปการปฏิบัติงานทั้งโครงการ
* รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ
โดยละเอียด
1. **รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1. **รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report)**

ที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานการจัดทำแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์
(แผนซ่อมบำรุงระยะยาว) และแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีในหัวข้อ 4.8
จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1. **สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด**

ที่ปรึกษาจะนำส่งสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1. **การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์**

ที่ปรึกษาจะนำส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.DOC, .PPT .EXE) และไฟล์ .PDF
ของงานนำเสนอรายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด เช่น รายงานฉบับต่าง ๆ รายงานสรุปผล
การสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report) รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report) รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นต้น พร้อม Thumb Drive จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดการส่งมอบรายงานตามงวดงาน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลรายงานที่จัดอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัลรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6-1

ตารางที่ 6-1 สรุปรายการส่งมอบงาน

| **ลำดับ** | **รายงาน** | **กำหนดส่งมอบ** | **จำนวน (ฉบับ)** | **กำหนดการส่งมอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานเบื้องต้น(Inception Report) | ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 18 | 16 พ.ค. 67 |
| **2** | **รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1****(Progress Report I)** | **ภายใน 30 วัน****นับถัดจากวันลงนามในสัญญา****และระยะทางไม่น้อยกว่า****5,000 กิโลเมตร**  | **18** | **5 ก.ค. 67** |
| 3 | รายงานขั้นกลาง(Interim Report) | ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและระยะทางไม่น้อยกว่า15,000 กิโลเมตร  | 18 | 11 ส.ค. 67 |
| 4 | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Excutive Summary Report) | ภายใน 130 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 18 | 20 ก.ย. 67 |
| 5 | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย(Draft Final Report) | ภายใน 130 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาและระยะทางไม่น้อยกว่า30,000 กิโลเมตร  | 18 | 20 ก.ย. 67 |
| 6 | รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง(Road Condition Survey Report) | ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 20 | 8 พ.ย. 67 |
| 7 | รายงานขั้นสุดท้าย(Final Report) | ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 8 พ.ย. 67 |
| 8 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร(Executive Summary Report) | ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 8 พ.ย. 67 |
| 9 | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS  | ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 8 พ.ย. 67 |
| 10 | สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) | ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 1 | 8 พ.ย. 67 |
| 11 | การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ | ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 2 | 8 พ.ย. 67 |

## ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ (Master Plan)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 180 วัน ที่ปรึกษาได้วางแผนการดำเนินงานโครงการและปัจจุบันในงวดงานรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ได้ทำการรายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 แสดงดังรูปที่ 6-1



**วันสิ้นสุดสัญญา**

**9 พฤศจิกายน 2567**

**วันเริ่มต้นสัญญา**

**14 พฤษภาคม 2567**

รูปที่ 6-1 แผนการดำเนินงานโครงการ