บทที่ 5

แผนการดำเนินงาน

## เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

กลุ่มที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับโครงการดังต่อไปนี้

- รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
โดยรายงานเบื้องต้น(Inception Report) ประกอบด้วย

- ความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

- ขอบเขตของงาน

- แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด

- แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

- แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร

- งานในข้อ 4.3 แล้วเสร็จ

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 30 วัน โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) 
จะประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- บทสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Script VDO)

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด

- รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวงภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จะประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ความก้าวหน้าของงานในข้อ ข้อ 4.7

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง
ได้ตามข้อ 4.4 - 4.6

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด

- ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการนำส่งร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Executive Summary Report) จำนวน 18 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการนำส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) จำนวน 18 ฉบับ ให้กรมทางหลวง ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย 
(Draft Final Report) ประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร) 
พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- งานในข้อ 4.3 - 4.8 แล้วเสร็จ

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ โดยละเอียด

- รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการนำส่งรายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report) จำนวน 20 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะนำส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง
ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) จะประกอบด้วย

- ผลสรุปการปฏิบัติงานทั้งโครงการ

- รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการนำส่งรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report)

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการนำส่งรายงานการจัดทำแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ (แผนซ่อมบำรุงระยะยาว) และแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี
ในหัวข้อ 4.8 จำนวน 35 ชุด ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการนำส่งสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) จำนวน 1 ชุด ให้กรมทางหลวงภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

กลุ่มที่ปรึกษาจะดำเนินการนำส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.DOC, .PPT .EXE) 
และไฟล์ .PDF ของงานนำเสนอรายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด เช่น รายงานฉบับต่าง ๆ รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report) รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report) รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) เป็นต้น พร้อม Thumb Drive จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดการส่งมอบรายงานตามงวดงาน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลรายงานที่จัดอยู่ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัลแสดงดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงาน

| ลำดับ | รายงาน | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | กำหนด การส่งมอบ | วัน ส่งมอบงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 18 | 28 พ.ค. 67 | 16 พ.ค. 67 |
| 2 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร | 18 | 12 มิ.ย. 67 | 5 ก.ค. 67 |
| 3 | รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร | 18 | 11 ส.ค. 67 | 9 ส.ค. 67 |
| 4 | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Excutive Summary Report) | ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 18 | 20 ก.ย. 67 | 17 ต.ค. 67 |
| 5 | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) | ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร | 18 | 20 ก.ย. 67 | 17 ต.ค. 67 |
| 6 | รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 20 | 8 พ.ย. 67 |  |
| 7 | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 8 พ.ย. 67 |  |
| 8 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 8 พ.ย. 67 |  |
| 9 | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงาน บำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 8 พ.ย. 67 |  |
| 10 | สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ (ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 1 | 8 พ.ย. 67 |  |
| 11 | การจัดทำข้อมูล ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 2 | 8 พ.ย. 67 |  |

## ระยะเวลาดำเนินการและแผนดำเนินการ (Master Plan)

โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2567 มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 180 วัน โดยกลุ่มที่ปรึกษาวางแผนการดำเนินงานโครงการ
และปัจจุบันในงวดงานร่างรายงานขั้นสุดท้ายได้ทำการรายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567 แสดงดังรูปที่ 5-1

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

เปอร์เซ็นต์แผนข้อมูลรายสัปดาห์ = 97.90%

เปอร์เซ็นต์ผลข้อมูลรายสัปดาห์ = 98.17%

เร็วกว่าแผน 0.17%

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567

วันเริ่มต้นสัญญา

14 พฤษภาคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา

9 พฤศจิกายน 2567

รูปที่ 5-1 แผนการดำเนินงานโครงการ