รายงานผลการวิเคราะห์

แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS

- การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง กลุ่มที่ปรึกษาได้ดำเนินการแปรผลข้อมูล
จากโปรแกรมบริหารงานบำรุงทาง (Thailand Pavement Management System : TPMS) ซึ่งเหมาะสม
ทั้งทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งกรมทางหลวงได้แยกลักษณะงานบำรุงรักษาทางหลวงเป็นกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งานบำรุงปกติ (Routine Maintenance)

เป็นงานบำรุงทางหลวงที่ดำเนินการเพื่อให้ทางหลวง สะพาน และทรัพย์สินทางหลวง
ได้รับการบำรุงรักษาเบื้องต้นตามปกติให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความสะดวกและปลอดภัย
แก่ผู้ใช้ทาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำโดยมีปริมาณงานไม่มากนัก ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม หรืออาจเป็นการบำรุงรักษาชั่วคราวเพื่อชะลอ 
หรือป้องกันไม่ให้ทางหลวงเสื่อมสภาพก่อนเวลาที่เหมาะสมก่อนได้รับการบำรุงตามกำหนดเวลา 
หรืองานบำรุงพิเศษและบูรณะ ซึ่งงานบำรุงปกตินี้ประกอบด้วย งานบำรุงรักษาผิวจราจร 
และส่วนประกอบอื่น ๆ อาทิ เกาะกลาง ระบบระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เป็นต้น

- งานบำรุงตามกำหนดเวลา (Periodic Maintenance)

เป็นงานที่ดำเนินการเมื่อถึงกำหนดเวลา เพื่อยืดอายุบริการและเสริมความแข็งแรง ได้แก่

- งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)

- งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Replacement of Joint Sealing)

- งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot-Mix Recycling)

- งานบำรุงพิเศษและบูรณะ (Special Maintenance and Rehabilitation)

เป็นงานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงที่ชำรุดเสียหาย และมีปริมาณมากกว่าที่จะทำการซ่อม
ด้วยงานบำรุงปกติ โดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่ได้รับการบำรุงตามกำหนดเวลา จะเกิดความเสียหายขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องดำเนินการด้วยงานบำรุงพิเศษหรือบูรณะ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง
งานประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างไว้ หรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น งานก่อสร้างระบบระบายน้ำถาวร งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งงานบำรุงพิเศษและบูรณะจะประกอบไปด้วยลักษณะงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- งานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling)

- งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ (Major Repair of Asphalt Pavement)

- งานซ่อมผิวคอนกรีต (Major Repair of Concrete Pavement)

- งานซ่อมลาดข้างทาง (Major Repair of Slope and Back Slope)

- งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Rehabilitation of Asphalt Pavement)

- งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement)

- งานปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface)

- งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน (Improvement and Repair of Shoulder, Sidewalk, Connection Road and Median)

- งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง (Improvement of Highway Geometry)

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS ได้นำเข้าข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงจากระบบ PLANNET เพื่อระบุสายทางที่อยู่ในระหว่างระยะเวลาค้ำประกันผลงาน โดยนำเข้าเฉพาะรหัสงานซ่อมนี้มีผลกระทบกับสภาพผิวทาง โดยมีงานซ่อมบำรุงดังต่อไปนี้

- งานบํารุงตามกําหนดเวลา

- งานฉาบผิวแอสฟัลต์

- งานเสริมผิวแอสฟัลต์

- งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นํากลับมาใช้ใหม่

- งานบํารุงพิเศษ

- งานปรับระดับผิวทาง

- งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

- งานบูรณะ

- งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

โดยจากข้อมูลของสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยราคา
ต่อหน่วยของงานบำรุงรักษาทางหลวงผิวลาดยางที่สำคัญโดยประมาณได้ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยราคาต่อหน่วยงานบำรุงรักษาทางหลวงผิวลาดยาง

| ลักษณะงานบำรุง | ราคา/กม. (2ช่องจราจร)2 (บาท) | ราคา/ตร.ม.(บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานบำรุงปกติ | 107,5003 | 3.66 บาท/ตร.ม./ปี3 |
| งานฉาบผิวแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type III) | 1,440,000 | 160 |
| งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 5 ซม. | 3,780,000 | 420 |
| งานซ่อมผิวทาง | 4,050,000 | 450 |
| งานบูรณะโครงสร้างทาง (ราคาแปรตามชนิดและความหนาผิวทาง) | 4,500,000 - 12,910,000 | 500 - 890 |

หมายเหตุ :

- ราคาต่อหน่วยเฉลี่ยในปีงบประมาณ 2566 ราคาต่อหน่วยที่แท้จริงของแต่ละโครงการจะขึ้นกับระยะทางขนส่ง ซึ่งอาจมีค่าสูงหรือต่ำกว่าที่แสดง

- ราคาต่อกิโลเมตร (2 ช่องจราจร) คำนวณจากผิวทางกว้าง 9 เมตร (ผิวจราจร 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร)

- คำนวณจากเขตทางกว้าง ข้างละ 15 เมตร รวม 30 เมตร

- ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) ของโครงข่ายทางหลวง

ในปี ค.ศ.1982 ธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และบราซิล ได้รวบรวมแนวทางในการวัดค่าความขรุขระของผิวทาง 
ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และได้ตั้งค่ามาตรฐานความขรุขระเป็นสากลขึ้น เรียกว่า 
ค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) โดยค่า IRI ถูกใช้เพื่อนิยาม
ลักษณะของรูปตัดของผิวทางในแนวยาว (Longitudinal Profile) มีหน่วยเป็น เมตร/กิโลเมตร หรือ มิลลิเมตร/เมตร ถนนที่มีค่า IRI ที่สูง แสดงว่าถนนดังกล่าวมีความขรุขระมาก ผลการศึกษา
ของ AASHO Road Test พบว่า คุณภาพของการให้บริการทางขึ้นอยู่กับความขรุขระของผิวทางนอกจากนั้น ความขรุขระยังเป็นตัวสะท้อนระดับความเร็วที่ใช้ในการเดินทาง แสดงดังรูปที่ 1 
ซึ่งความเร็วในการเดินทางและสภาพความขรุขระของผิวทางจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่าย
ของผู้ใช้ทางและในแต่ละประเทศก็ได้มีการใช้เกณฑ์ค่า IRI ในการชี้วัดคุณภาพในการให้บริการของถนน แสดงดังรูปที่ 2

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ในหลายประเทศทั่วโลก ค่า IRI จึงถูกนำมาใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการให้บริการของถนน (Serviceability) หรือคุณภาพของถนน (Riding Quality) และใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาซ่อมบำรุงถนน โดยแต่ละประเทศอาจมีเกณฑ์ค่า IRI 
ในการพิจารณาคุณภาพถนนที่แตกต่างกัน

ที่มา : “The little book of profiling” : basic information about measuring and interpreting road profiles. Sayers, M. W.. Sayers, M. W.. 1998-09. Handle:

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า IRI กับความเร็วยานพาหนะ

ที่มา : “International Roughness Index Specifications around the World”, Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, 2017, Vol. 18, No. 4, pp.

รูปที่ 2 เกณฑ์ค่า IRI ในการชี้วัดคุณภาพในการให้บริการของถนนของประเทศต่าง ๆ

สำหรับกรมทางหลวง ในปัจจุบันถนนที่ก่อสร้างใหม่จะมีค่า IRI เท่ากับ 2.0 เมตร/กิโลเมตร 
หรือน้อยกว่า และกรมทางหลวงกำหนดให้ถนนในความรับผิดชอบที่มีค่า IRI มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.5 เมตร/กิโลเมตร เป็นถนนที่ควรได้รับการพิจารณาซ่อมบำรุง โดยมีเกณฑ์กำหนดระดับสภาพทางหลวง 4 ระดับ แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับการให้บริการ (ความเรียบของผิวทางหลวง)

| ระดับความเรียบ | IRI (ม./กม.) |
| --- | --- |
| ดีมาก | < 2.5 |
| ดี | 2.5 - 3.5 |
| พอใช้ | 3.5 - 4.5 |
| ชำรุด | > 4.5 |

- เกณฑ์คุณภาพถนนสำหรับแต่ละประเภททางหลวง

ปัจจุบันกรมทางหลวงมีการแบ่งมาตรฐานชั้นทางต่างกัน ทั้งนี้ หากพิจารณาจากปริมาณ
การใช้ถนนหรือปริมาณจราจรที่แท้จริงแล้ว ในแต่ละมาตรฐานชั้นทางจะมีจำนวนผู้ใช้ทางที่แตกต่างกัน ระยะทางตามมาตรฐานชั้นทางแบ่งแยกตามปริมาณจราจร แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจรแบ่งตามช่วงปริมาณจราจรตามมาตรฐานชั้นทาง

| มาตรฐานชั้นทาง | ปริมาณจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 300 | 300 - 1,000 | 1,000 - 2,000 | 2,000 - 4,000 | 4,000 - 8,000 | 8,000 - 10,000 | 10,000 - 15,000 | 15,000 - 20,000 | > 20,000 |
| พิเศษ | 183.37 | 19.46 | 47.10 | 205.46 | 1,387.61 | 769.96 | 2,225.14 | 1,307.07 | 3,565.39 |
| 1 | 13.08 | 20.08 | 94.39 | 573.03 | 1,378.51 | 427.91 | 1,200.70 | 894.70 | 2,091.62 |
| 2 | 27.48 | 32.42 | 158.48 | 822.97 | 1,014.97 | 391.54 | 598.79 | 307.12 | 309.68 |
| 3 | 5.77 | 82.11 | 291.55 | 844.09 | 1,221.37 | 276.44 | 573.50 | 195.21 | 245.31 |
| 4 | 230.84 | 1,074.67 | 2,056.38 | 4,937.84 | 5,358.77 | 1,093.36 | 1,031.73 | 510.05 | 395.40 |
| 5 | 76.81 | 327.53 | 590.74 | 2,082.41 | 1,737.15 | 330.79 | 310.89 | 200.49 | 217.49 |
| เขตเมือง | 0 | 5.70 | 0 | 4.56 | 8.30 | 9.91 | 12.89 | 27.72 | 1.74 |
| ทางขนาน | 0 | 0.80 | 0 | 1.21 | 10.16 | 26.82 | 68.99 | 30.86 | 109.30 |
| อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 23.36 |
| ไม่ระบุ | 227.90 | 117.78 | 571.97 | 853.84 | 1,218.70 | 274.53 | 556.01 | 452.89 | 1,559.04 |
| ระยะทาง ต่อ 2 ช่องจราจร (กม.) | 765.25 | 1,680.53 | 3,810.61 | 10,325.39 | 13,335.53 | 3,601.25 | 6,584.72 | 3,926.09 | 8,518.33 |

ในหลาย ๆ ประเทศได้เริ่มมีการกำหนดเกณฑ์คุณภาพถนนให้แตกต่างตามประเภท 
และความสำคัญของถนน แสดงดังตารางที่ 4 รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดเกณฑ์ IRI สำหรับทางหลวงเชื่อมระหว่างรัฐ (Interstate Routes) ให้ระดับดีมาก เมื่อค่าต่ำกว่า 1.11 ในขณะที่กำหนดค่าเพียง 1.18 สำหรับทางหลวงสายหลักของประเทศ (National Highway System 
Non-Interstate Routes) ที่ไม่ได้เชื่อมระหว่างรัฐและเกณฑ์ลดหลั่นลงไปสำหรับทางที่ไม่ใช่สายหลักของประเทศ (Non-NHS Routes) ซึ่งสำหรับทางที่ไม่ใช่สายหลักของประเทศได้มีเกณฑ์ที่ต่างกัน
สำหรับทางที่มีปริมาณจราจรปานกลาง (ADT> = 2000) และปริมาณจราจรต่ำ (ADT<2000)

ตารางที่ 4 เกณฑ์คุณภาพถนนสำหรับแต่ละประเภททางหลวง รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

| IRI inch/mile | IRI m/km | Interstate Routes | NHS Non-Interstate Routes | Non-NHS Routes with ADT > = 2000 | Non-NHS Routes with ADT < 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <=70 | <=1.11 | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| 71 - 75 | 1.12 - 1.18 | Good |  |  |  |
| 76 - 100 | 1.19 - 1.58 |  | Good |  |  |
| 101 - 120 | 1.59 - 1.89 | Fair |  | Good |  |
| 121 - 150 | 1.90 - 2.37 |  | Fair |  | Good |
| 151 - 170 | 2.38 - 2.68 | Poor |  | Fair |  |
| 171 - 195 | 2.69 - 3.08 |  | Poor |  | Fair |
| 196 - 220 | 3.09 - 3.47 |  |  | Poor |  |
| >220 | >3.47 |  |  |  | Poor |

เนื่องด้วยปัจจุบันทางหลวงในพื้นที่ของประเทศไทยได้มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบถนนมากกว่าในอดีต และปริมาณจราจรที่ใช้ถนน
มีระดับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับ 2,000 ไปจนถึง 350,000 ดังนั้น ในการวิเคราะห์นี้
จึงขอจำแนกประเภททางหลวงตามลักษณะรูปแบบทางกายภาพ ซึ่งจะสัมพันธ์กับระดับปริมาณการจราจร โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท และกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับถนนแต่ละประเภท

โดยมีค่าเป้าหมายจากตารางที่ 6 ซึ่งหากบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะทำให้โครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ำ เพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวคือ ทางหลวงสายสำคัญที่เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ ซึ่งคุณภาพของทางเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จะได้รับการบำรุงรักษาและบูรณะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าถนนอื่นทั่ว ๆ ไป แต่ทั้งนี้ ถนนสายทั่วไป
แม้มีปริมาณจราจรต่ำ และไม่ได้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจจะได้รับการดูแลและบำรุงรักษาไม่ให้มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (IRI ไม่เกิน 5.0) เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของคุณภาพในการดำรงชีวิต
ขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้สามารถเดินทางไปโรงเรียน ไปโรงพยาบาล ไปติดต่อราชการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ตารางที่ 5 ประเภททางหลวงจำแนกตามรูปแบบทางกายภาพและระดับปริมาณการจราจร

| ประเภททางหลวง |  | ปริมาณจราจร (คัน/วัน) | กายภาพ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เชื่อมภายในอำเภอ (Local) | <2,000 | ทาง 2 ช่อง กว้าง 7.0 ม. |
| 2. | เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอำเภอ (Collector) | 2,000 - 4,000 | ทาง 2 ช่อง กว้าง 8.0 ม. |
| 3. | เชื่อมระหว่างจังหวัด (Arterial) | 4,000 - 8,000 | ทาง 2 ช่อง กว้าง 9.0 ม. |
| 4. | เชื่อมระหว่างภาค (Highway) | 8,000 - 20,000 | ทาง 4 ช่อง กว้าง 11.0 ม. ต่อทิศทาง |
| 5. | เชื่อมระหว่างภูมิภาครอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Super Highway) | >20,000 | ทาง 4 ช่อง กว้าง 14.5 ม. ต่อทิศทาง |

ตารางที่ 6 เกณฑ์คุณภาพถนนสำหรับแต่ละประเภททางหลวงของกรมทางหลวง

| IRI ม./กม. | ประเภททางหลวง |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superhighway | Highway | Arterial | Collector | Local |
| <2.0 | Excellent 10% | Excellent 10% | Excellent 35% | Excellent 80% | Excellent 65% |
| 2.0 - 2.5 | Good 40% |  |  |  |  |
| 2.5 - 3.0 | Fair 50% | Good 35% |  |  |  |
| 3.0 - 3.5 |  | Fair 45% | Good 50% |  |  |
| 3.5 - 4.0 | Poor |  | Fair 10% | Good 10% | Good 20% |
| 4.0 - 4.5 |  | Poor 10% |  | Fair 5% | Fair 10% |
| 4.5 - 5.0 |  |  | Poor 5% | Poor 5%r | Poor 5% |
| >5.0 | Under-standard 0% |  |  |  |  |
| IRI เฉลี่ย | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
| IRI>3.5 | 0% | 0% | 15% | 20% | 35% |

- กรอบงบประมาณงานบำรุงรักษา

กรมทางหลวงมีเกณฑ์เลือกวิธีการซ่อมตามช่วงค่า IRI พร้อมทั้งราคาต่อหน่วยคิดเป็น บาท/ตร.ม. และสำหรับถนนแต่ละประเภท โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 7 และตารางที่ 8

ตารางที่ 7 วิธีซ่อมและราคาต่อหน่วยงานบำรุงรักษา

| เกณฑ์เลือก วิธีซ่อมค่า IRI | ปริมาณจราจร คัน/วัน | วิธีการซ่อม | ราคาต่อหน่วย บาท/ตร.ม. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 - 2.5 | ไม่กำหนด | ฉาบผิว | 160 |
| 2.5 - 3.0 | ไม่กำหนด | เสริมผิว 5 ซม. | 420 |
| 3.0 - 3.5 | ไม่กำหนด | ซ่อมผิวทาง 5 ซม. | 450 |
| 3.5 - 4.5 | <8,000 | ซ่อมพื้นทาง ปูผิว 5 ซม. | 500 |
| 3.5 - 4.5 | >8,000 | ซ่อมพื้นทาง ปูผิว 10 ซม. | 820 |
| 3.5 - 4.5 | >20,000 | ซ่อมผิว Concrete/ซ่อมพื้นทาง ปูผิว PMA | 860 |
| >4.5 | <8,000 | บูรณะทาง ปูผิว 5 ซม. | 600 |
| >4.5 | >8,000 | บูรณะทาง ปูผิว 10 ซม. | 850 |
| >4.5 | >20,000 | บูรณะทาง Concrete/บูรณะทาง ปูผิว PMA | 890 |

ตารางที่ 8 ราคาต่อหน่วยงานบำรุงรักษา สำหรับถนนแต่ละประเภทและช่วงค่า IRI

| ประเภท ทางหลวง | ความกว้าง (ม.) | ราคาต่อหน่วยงานบำรุงรักษา (ล้านบาท/กิโลเมตร) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ฉาบผิว | เสริมผิว | ซ่อมผิวทาง | ซ่อมพื้นทาง | บูรณะทาง |
| Local | 7.0 | 1.12 | 2.94 | 3.15 | 3.50 | 4.20 |
| Collector | 8.0 | 1.28 | 3.36 | 3.60 | 4.00 | 4.80 |
| Arterial | 9.0 | 1.44 | 3.78 | 4.05 | 4.50 | 5.40 |
| Highway | 11.0 | 1.76 | 4.62 | 4.95 | 9.02 | 9.35 |
| Superhighway | 14.5 | 2.32 | 6.09 | 6.525 | 12.47 | 12.91 |

- แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี

กลุ่มที่ปรึกษาได้แปรผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน สภาพโครงข่ายทางหลวง วิธีซ่อมบำรุง
ผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต จากข้อมูลการสำรวจในโครงการนี้และข้อมูลสภาพความเสียหาย
ของทางหลวงในฐานข้อมูล Roadnet ด้วยโปรแกรม TPMS พร้อมจัดทำแผนงานบำรุงทางประจำปี (แบบไม่จำกัดงบประมาณ) โดยจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แสดงผลในมิติที่หลากหลาย 
เช่น แยกตามหน่วยงาน รหัสงาน จังหวัด เป็นต้น

- สภาพโครงข่ายทางหลวง

- สภาพโครงข่ายทางหลวงในปี 2567

จากการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจประเมินสภาพความเรียบผิวทางทั่วประเทศของกรมทางหลวง สำนักบริหารบำรุงทาง จากคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ร้อยละของระยะทางของโครงข่ายทางหลวงที่มีค่าความขรุขระ (IRI) น้อยกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.38

จากการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจประเมินสภาพความเรียบผิวทาง
ทั่วประเทศของกรมทางหลวง สำนักบริหารบำรุงทาง ข้อมูลโครงการค่าสำรวจ
และประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง 2567 จากระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) ของสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ซึ่งมีค่าความขรุขระ (IRI) น้อยกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร มีความเรียบอยู่ในเกณฑ์ดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 84.00 จากการสำรวจทั้งสิ้น 30,495.153 กิโลเมตร โดยมีค่าความขรุขระ (IRI) มากกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 เป็นระยะทาง 4,880.68 กิโลเมตร ซึ่งจากตารางที่ 6 เป็นการนำข้อมูลโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง 2567 ใช้ความถี่ของ
การสำรวจทุก 25 เมตร ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่ละเอียดที่สุด และมีอยู่ในระบบฐานข้อมูล จึงได้มีการนำค่าข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณจำแนกตามค่าความเรียบ จากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ความเรียบดีมาก ดี พอใช้ ชำรุด จากการสำรวจสภาพผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต
ในปี 2567  พบว่าค่าเฉลี่ยของ IRI เท่ากับ 2.56  โดยคำนวณจากค่า IRI ของผิวทาง
แต่ละประเภทหารด้วยระยะทางที่ทำการสำรวจทั้งหมด ซึ่งระยะทางนี้ได้คำนึงถึงน้ำหนักของสำนักงานทางหลวงแต่ละสำนักงานทางหลวงอ้างอิงแสดงดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 สรุปผลข้อมูลสภาพโครงข่ายทางหลวงจากจากการสำรวจในโครงการปี 2567 (ข้อมูลสำรวจ
ของสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง)

| ความเรียบ | IRI (ม./กม.) | ระยะทาง (กม.) | ร้อยละ | ร้อยละสะสม | ค่าเฉลี่ยของ IRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดีมาก | < 2.5 | 19,211.946 | 63.00 | 63.00 | 2.56 |
| ดี | 2.5 - 3.5 | 6,403.892 | 21.00 | 84.00 |  |
| พอใช้ | 3.5 - 4.5 | 2,744.564 | 9.00 | 93.00 |  |
| ชำรุด | > 4.5 | 2,134.661 | 7.00 | 100.00 |  |
| รวม |  | 30,495.153 | 100 |  |  |

ซึ่งข้อมูลโครงข่ายทางหลวงจากข้อมูลโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงปีสำรวจล่าสุด ของระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) สำนักบริหารบำรุงทาง และระบบฐานข้อมูลงานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพทางหลวง (MIIS) ของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยมีค่าความขรุขระ (IRI) 
น้อยกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร โดยโครงข่ายทางหลวงข้อมูลมีความเรียบอยู่ในเกณฑ์ดีมากและดี คิดเป็นร้อยละ 82.08 จากระยะทางทั้งโครงข่ายทางหลวง 64,245.98 กิโลเมตร เนื่องจากมีค่าความขรุขระ (IRI) มากกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.92 
เป็นระยะทาง 11,512.64 กิโลเมตร ของโครงข่าย ดังนั้น จากการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจประเมินสภาพความเรียบผิวทางทั่วประเทศ เส้นทางที่มีค่าความขรุขระ (IRI) มากกว่า 3.5 ควรได้รับการบำรุงรักษาและบูรณะอย่างเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 สรุปผลข้อมูลสภาพโครงข่ายทางหลวงจากข้อมูลสำนักบริหารบำรุงทาง และสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ที่มีการสำรวจล่าสุดในแต่ละสายทางของกรมทางหลวง

| ความเรียบ | IRI (ม./กม.) | ระยะทาง (กม.) | ร้อยละ | ร้อยละสะสม | ค่าเฉลี่ยของ IRI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดีมาก | <2.5 | 37,873.730 | 58.95 | 58.95 | 2.54 |
| ดี | 2.5 - 3.5 | 14,859.610 | 23.13 | 82.08 |  |
| พอใช้ | 3.5 - 4.5 | 6,427.930 | 10.01 | 92.09 |  |
| ชำรุด | >4.5 | 5,084.710 | 7.91 | 100.00 |  |
| รวม |  | 64,245.980 | 100 |  |  |

หมายเหตุ : ข้อมูลการสำรวจ ณ ตุลาคม 2567 ไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ตาม พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย

รูปที่ 3 ค่าดัชนีความเรียบของผิวทางหลวง (IRI) ของโครงข่ายทั้งประเทศ 
จากระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)

- สภาพโครงข่ายทางหลวงในปี 2569

สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้นำข้อมูลสภาพทางหลวงมาวิเคราะห์คาดการณ์ความเสียหายของโครงข่ายทางหลวง และงบประมาณบำรุงทาง
ที่ต้องการในปีงบประมาณ 2569 โดยระบบบริหารงานบำรุงทาง TPMS (Thailand Pavement Management System) ซึ่งเป็นระบบที่นำเอาสภาพความเสียหาย
ของถนนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Rutting Cracking ค่า IRI รวมทั้ง ปริมาณจราจร มาพยากรณ์การเสื่อมสภาพของถนนด้วยแบบจำลองการเสื่อมสภาพ (Deterioration Models) 
และผลกระทบต่อผู้ใช้ทางในรูปแบบของค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ (Vehicle Operating Cost) และค่าสูญเสียเวลา (Value of Time) ซึ่งเรียกว่า ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทาง (Road User Costs) นอกจากนี้ แบบจำลองยังสามารถคำนวณปริมาณมลพิษอันเกิดจากการใช้รถยนต์ (Environmental Models) รวมถึงผลของการซ่อมบำรุงถนนที่มีผลต่อการให้บริการของถนนที่เพิ่มขึ้น (Road Work Effect Models) ซึ่งแบบจำลองเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงจากระบบ HDM-4 ของธนาคารโลก (World Bank) และนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการซ่อมบำรุงให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การทำงานของระบบบริหารงานบำรุงทาง TPMS (Thailand Pavement Management System)

จากการวิเคราะห์คาดการณ์ค่าสภาพความเรียบผิวทางโดยแบบจำลอง
ความเสื่อมสภาพของทางในระบบ TPMS โดยกำหนดงบประมาณในการซ่อมบำรุง
ทางหลวงในปี 2569 จำนวน 18,813 ล้านบาท ซึ่งผลการคาดการณ์ค่าความเรียบของผิวทาง พบว่าในปี 2569 (ก่อนได้รับงบประมาณ) ถนนกรมทางหลวงจะมีค่าความเรียบเฉลี่ย เท่ากับ 2.90 โดยอยู่ในสภาพดีและดีมาก มีระยะทางรวม 53,713 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82.64 และมีเส้นทางที่ควรได้รับการบำรุงรักษาและบูรณะ เนื่องจากมีค่า
ความขรุขระ (IRI) เกินกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร รวมระยะทาง 11,286.49 กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 17.36 ของโครงข่าย

ตารางที่ 11 สภาพโครงข่ายทางหลวงจากการวิเคราะห์โดย TPMS ในปี 2569 (ก่อนได้รับงบ)

| ความเรียบ | IRI (ม./กม.) | ระยะทาง (กม.) | ร้อยละ | ร้อยละสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ดีมาก | <2.5 | 10,808.20 | 16.63 | 16.63 |
| ดี | 2.5 - 3.5 | 42,905.24 | 66.01 | 82.64 |
| พอใช้ | 3.5 - 4.5 | 9,636.79 | 14.83 | 97.46 |
| ชำรุด | >4.5 | 1,649.69 | 2.54 | 100.00 |
| รวม (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร) |  | 64,999.92 | 100.00 |  |

หมายเหตุ : ณ ตุลาคม พ.ศ. 2567 การคาดการณ์ครอบคลุมระยะทางในระบบฐานข้อมูลการสำรวจของสำนักบริหารบำรุงทาง ยกเว้นพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ตาม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นเส้นทางยกเว้นการสำรวจ

เมื่อเปรียบเทียบระยะทางของโครงข่ายทางหลวงที่มีค่า IRI น้อยกว่า 
3.5 เมตร/กิโลเมตร ระหว่างปี 2567 ร้อยละ 90.88 (ผลการสำรวจ) และปี 2569
ร้อยละ 82.64 (ผลการคาดการณ์ด้วยแบบจำลอง) พบว่า มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงที่กำหนดให้ค่า IRI น้อยกว่า 
3.5 เมตร/กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 90.38 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถนนเมื่อมีการใช้งานย่อมมีการเสื่อมสภาพ ซึ่งเกิดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปริมาณจราจร สภาพความเสียหาย ณ ปัจจุบัน อายุถนน เป็นต้น ดังนั้นจึงควรปรับปรุงสภาพทาง
ของโครงข่ายทางหลวงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 12 สภาพโครงข่ายทางหลวงจากการวิเคราะห์โดย TPMS ในปี 2569 จำแนกตามสำนักงานทางหลวง

| สำนักงานทางหลวง | ระยะทาง (กม.) | IRI เฉลี่ย | ระยะทาง (กิโลเมตร) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IRI ≤3.5 | IRI ›3.5 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 4,396.03 | 3.16 | 3,019.47 | 1,376.57 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 4,582.13 | 2.90 | 3,939.95 | 642.18 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 4,099.06 | 2.66 | 4,058.20 | 40.86 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 3,266.96 | 2.99 | 2,904.78 | 362.18 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 3,202.82 | 3.02 | 2,908.87 | 293.96 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 6(เพชรบูรณ์) | 3,449.72 | 3.01 | 3,146.38 | 303.34 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 3,632.69 | 3.00 | 3,431.78 | 200.91 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 3,276.95 | 2.78 | 3,138.48 | 138.47 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 4,776.37 | 2.94 | 4,399.90 | 376.47 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 5,498.93 | 3.04 | 4,762.58 | 736.36 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 3,754.95 | 3.12 | 3,262.48 | 492.46 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 3,672.91 | 2.72 | 3,557.49 | 115.42 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 2,302.75 | 3.45 | 1,521.75 | 781.00 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 3,315.77 | 3.06 | 2,895.04 | 420.73 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 3,129.29 | 2.83 | 3,036.93 | 92.37 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 4,104.24 | 3.04 | 3,786.19 | 318.05 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) | 3,028.08 | 2.73 | 2,996.58 | 31.50 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 3,468.06 | 2.58 | 3,309.51 | 158.55 |
| รวม | 64,999.92 (100%) | 2.90 | 53,731 (82.64%) | 11,286 (17.31%) |

หมายเหตุ : ตัวหนังสือตัวเข้ม หมายถึง สำนักงานทางหลวงนั้น มีค่า IRI เฉลี่ยสูงกว่าค่า IRI เฉลี่ยของประเทศ

จากการวิเคราะห์ พบว่า สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่), สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่), สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก), สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก), สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์), สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น), สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม), สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี), สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา), สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี), สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ), สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี), สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช), สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จะมีสัดส่วน IRI < 3.5 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงที่กำหนดให้ค่า IRI น้อยกว่า 3.5 เมตร/กิโลเมตร อยู่ที่ร้อยละ 83.75 เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง

- ประเภทการซ่อมบำรุง

ทั้งนี้ หากพิจารณาตามเงื่อนไขการซ่อมบำรุงในงบประมาณไม่จำกัด จะทำให้สามารถวิเคราะห์กรอบงบการซ่อมบำรุงสูงสุดในปี พ.ศ. 2569 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 232,473.40 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่างานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร จะมีสัดส่วน
ค่าซ่อมบำรุงมากที่สุด เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ของกรมทางหลวงมีค่า IRI อยู่ในช่วง 2.5 – 3 โดยแสดงดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13 รายละเอียดการซ่อมบำรุงทั้งประเทศในปี พ.ศ. 2569 แบบไม่จำกัดงบประมาณ 1 ปี

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (ล้านบาท) | ระยะทาง (กม.) |
| --- | --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 261,671,569.99 | 112,518.55 | 27,399.25 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 23,682,610.25 | 12,788.00 | 2,255.74 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 139,505,178.16 | 62,777.00 | 14,803.70 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่ แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 2,560,594.82 | 2,944.00 | 218.83 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่ หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 3,304,674.20 | 1,982.00 | 395.63 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่ หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 1,719,641.60 | 1,840.00 | 173.46 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิม และปูผิวทางใหม่ หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 25,028,749.15 | 14,391.25 | 3,052.34 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิม และปูผิวทางใหม่ แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 10,603,467.88 | 9,225.60 | 1,042.62 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิม และปูผิวทางใหม่ หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 15,560,718.17 | 14,004.00 | 1,318.65 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 46,131,085.87 | - | 4,801.24 |
| รวม | 644,682,800.50 | 232,473.40 | 66,957.72 |

จากการวิเคราะห์ตามสำนักงานทางหลวงจะเห็นได้ว่าสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จะใช้งบซ่อมบำรุงมากที่สุดอยู่ที่ 19,979.08 ล้านบาท เนื่องจากมีระยะทาง
มากที่สุดในกรมทางหลวง โดยแสดงสัดส่วนการซ่อมบำรุงดังตารางที่ 14 และแสดงรายละเอียด
ตามสำนักงานทางหลวงดังรูปที่ 5

หมายเหตุ : ไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ตาม พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา 
อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ และอำเภอสะบ้าย้อย

รูปที่ 5 ค่าซ่อมบำรุงแยกตามสำนักงานทางหลวง

ตารางที่ 14 สัดส่วนวิธีการซ่อมบำรุงแบ่งตามสำนักงานทางหลวง

| สำนักงานทางหลวง | สัดส่วนวิธีการซ่อมบำรุง (ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OL05 | OL10 | Hot-Re | RBPMA | RB05 | RB10 | RCL05 | RCLPMA | RCL10 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 28.74 | 4.92 | 21.31 | 2.40 | 11.79 | 4.38 | 19.67 | 1.23 | 2.02 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 36.69 | 5.38 | 24.01 | 1.61 | 8.11 | 5.96 | 11.85 | 0.78 | 0.97 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 58.40 | 8.29 | 15.77 | 1.54 | 2.18 | 5.14 | 1.43 | 0.08 | 0.44 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 40.00 | 6.68 | 25.49 | 0.45 | 6.25 | 3.63 | 10.12 | 0.20 | 1.38 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 39.92 | 8.09 | 29.67 | 1.43 | 2.65 | 3.10 | 9.81 | 0.74 | 0.92 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 37.92 | 7.44 | 27.35 | 0.00 | 4.44 | 7.44 | 10.61 | 0.00 | 1.16 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 37.83 | 8.45 | 26.85 | 6.42 | 3.53 | 6.33 | 4.02 | 2.63 | 0.86 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 45.47 | 6.93 | 17.84 | 2.76 | 4.29 | 10.86 | 2.51 | 0.64 | 1.17 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 41.92 | 7.49 | 25.03 | 0.72 | 2.68 | 9.76 | 6.21 | 0.52 | 1.35 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 30.05 | 6.14 | 20.82 | 7.66 | 4.03 | 18.09 | 3.56 | 3.60 | 2.10 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 33.11 | 7.79 | 28.04 | 6.10 | 5.09 | 5.74 | 6.45 | 4.23 | 1.18 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 50.08 | 6.90 | 18.12 | 1.85 | 1.93 | 6.17 | 3.69 | 1.08 | 0.39 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 16.41 | 5.04 | 21.49 | 30.30 | 0.18 | 2.88 | 0.29 | 19.32 | 2.56 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 34.75 | 7.81 | 27.05 | 8.58 | 1.00 | 2.96 | 3.12 | 8.82 | 1.15 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 49.70 | 8.30 | 19.94 | 6.41 | 0.49 | 1.82 | 0.77 | 6.19 | 0.02 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) | 39.99 | 7.23 | 23.21 | 3.97 | 5.70 | 5.81 | 5.56 | 2.50 | 0.71 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) | 54.63 | 8.02 | 22.65 | 1.13 | 0.51 | 2.27 | 0.79 | 0.43 | 0.22 |
| สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) | 39.83 | 5.56 | 15.60 | 4.45 | 6.32 | 13.78 | 3.17 | 2.79 | 0.85 |

รูปที่ 6 ร้อยละวิธีการซ่อมบำรุงของแต่ละสำนักงานทางหลวง

ตารางที่ 15 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 10,917,881.80 | 4,694,689,174.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,749,084.70 | 804,578,962.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 7,735,307.00 | 3,480,888,150.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 440,163.20 | 391,745,248.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 3,210,291.50 | 1,926,174,900.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 841,013.50 | 714,861,475.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 6,426,640.50 | 3,213,320,250.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 232,998.50 | 200,378,710.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 401,907.50 | 329,564,150.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 1,804,506.50 | - |
| รวม | 33,759,794.70 | 15,756,201,019.00 |

ตารางที่ 16 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 12,625,484.20 | 5,428,958,206.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,730,975.00 | 796,248,500.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 7,893,107.55 | 3,551,898,397.50 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 268,387.75 | 238,865,097.50 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 1,999,311.31 | 1,199,586,786.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 1,038,016.50 | 882,314,025.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 3,505,377.00 | 1,752,688,500.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 134,552.25 | 115,714,935.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 174,894.50 | 143,413,490.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 3,789,409.70 | - |
| รวม | 33,159,515.76 | 14,109,687,937.00 |

ตารางที่ 17 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 17,801,505.90 | 7,654,647,537.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,361,019.40 | 1,086,068,924.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 4,594,212.70 | 2,067,395,715.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 227,244.00 | 202,247,160.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 476,183.70 | 285,710,220.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 791,999.00 | 673,199,150.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 375,410.10 | 187,705,050.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 12,934.00 | 11,123,240.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 70,868.00 | 58,111,760.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 1,636,916.00 | - |
| รวม | 28,348,292.80 | 12,226,208,756.00 |

ตารางที่ 18 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 9,687,918.36 | 4,165,804,894.80 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,512,056.00 | 695,545,760.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 5,899,391.50 | 2,654,726,175.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 52,574.00 | 46,790,860.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 1,084,244.00 | 650,546,400.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 444,671.76 | 377,970,996.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 2,108,391.00 | 1,054,195,500.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 24,558.00 | 21,119,880.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 175,818.00 | 144,170,760.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 941,850.82 | - |
| รวม | 21,931,473.44 | 9,810,871,225.80 |

ตารางที่ 19 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงาน
ทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 10,100,191.50 | 4,343,082,345.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,912,331.30 | 879,672,398.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 7,173,889.00 | 3,228,250,050.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 174,408.50 | 155,223,565.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 480,399.00 | 288,239,400.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 396,599.00 | 337,109,150.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 2,133,751.00 | 1,066,875,500.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 93,352.00 | 80,282,720.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 121,786.50 | 99,864,930.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 694,081.50 | - |
| รวม | 23,280,789.30 | 10,478,600,058.00 |

ตารางที่ 20 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงาน
ทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 11,474,613.40 | 4,934,083,762.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,103,049.10 | 967,402,586.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 7,908,776.50 | 3,558,949,425.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | - | - |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 962,824.50 | 577,694,700.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 1,138,155.50 | 967,432,175.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 2,760,971.50 | 1,380,485,750.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | - | - |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 183,502.00 | 150,471,640.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 737,527.00 | - |
| รวม | 27,269,419.50 | 12,536,520,038.00 |

ตารางที่ 21 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 12,188,085.50 | 5,240,876,765.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,544,686.30 | 1,170,555,698.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 8,265,036.60 | 3,719,266,470.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 999,775.20 | 889,799,928.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 814,842.50 | 488,905,500.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 1,032,169.00 | 877,343,650.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 1,114,519.00 | 557,259,500.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 423,894.10 | 364,548,926.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 145,275.00 | 119,125,500.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 848,734.10 | - |
| รวม | 28,377,017.30 | 13,427,681,937.00 |

ตารางที่ 22 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 11,289,572.00 | 4,854,515,960.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,608,704.00 | 740,003,840.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 4,232,553.50 | 1,904,649,075.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 331,177.00 | 294,747,530.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 762,781.00 | 457,668,600.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 1,363,872.50 | 1,159,291,625.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 536,115.50 | 268,057,750.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 79,391.50 | 68,276,690.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 152,007.50 | 124,646,150.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 3,460,003.00 | - |
| รวม | 23,816,177.50 | 9,871,857,220.00 |

ตารางที่ 23 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงาน
ทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 16,933,897.00 | 7,281,575,710.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,827,269.50 | 1,300,543,970.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 9,662,548.50 | 4,348,146,825.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 139,603.00 | 124,246,670.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 775,463.00 | 465,277,800.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 1,994,731.50 | 1,695,521,775.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 2,157,498.50 | 1,078,749,250.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 104,263.20 | 89,666,352.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 285,867.50 | 234,411,350.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 2,300,561.50 | - |
| รวม | 37,181,703.20 | 16,618,139,702.00 |

ตารางที่ 24 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 14,796,031.55 | 6,362,293,566.50 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,823,780.00 | 1,298,938,800.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 9,793,487.00 | 4,407,069,150.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 1,821,687.50 | 1,621,301,875.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 1,421,854.50 | 853,112,700.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 4,505,796.00 | 3,829,926,600.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 1,508,494.50 | 754,247,250.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 886,873.00 | 762,710,780.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 541,762.00 | 444,244,840.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 5,731,748.00 | - |
| รวม | 43,831,514.05 | 20,333,845,561.50 |

ตารางที่ 25 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 12,279,617.60 | 5,280,235,568.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,700,142.50 | 1,242,065,550.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 9,936,085.20 | 4,471,238,340.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 1,093,735.85 | 973,424,906.50 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 1,351,860.20 | 811,116,120.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 1,076,711.10 | 915,204,435.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 2,057,831.60 | 1,028,915,800.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 784,933.30 | 675,042,638.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 229,948.50 | 188,557,770.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 1,573,517.05 | - |
| รวม | 33,084,382.90 | 15,585,801,127.50 |

ตารางที่ 26 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 12,544,713.00 | 5,394,226,590.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,615,946.30 | 743,335,298.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 4,337,848.70 | 1,952,031,915.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 223,844.20 | 199,221,338.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 346,253.40 | 207,752,040.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 781,989.10 | 664,690,735.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 794,332.20 | 397,166,100.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 135,175.50 | 116,250,930.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 50,697.00 | 41,571,540.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 1,869,299.00 | - |
| รวม | 22,700,098.40 | 9,716,246,486.00 |

ตารางที่ 27 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 5,071,032.65 | 2,180,544,039.50 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,456,611.60 | 670,041,336.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 6,345,223.65 | 2,855,350,642.50 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 4,522,768.65 | 4,025,264,098.50 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 40,700.00 | 24,420,000.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 450,501.50 | 382,926,275.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 77,088.10 | 38,544,050.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 2,984,086.79 | 2,566,314,639.40 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 414,101.50 | 339,563,230.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 3,578,767.00 | - |
| รวม | 24,940,881.44 | 13,082,968,310.90 |

ตารางที่ 28 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 11,401,844.29 | 4,902,793,044.70 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,394,387.34 | 1,101,418,176.40 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 8,482,306.90 | 3,817,038,105.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 1,360,593.60 | 1,210,928,304.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 234,047.25 | 140,428,350.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 490,579.10 | 416,992,235.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 881,752.75 | 440,876,375.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 1,446,629.20 | 1,244,101,112.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 197,878.00 | 162,259,960.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 2,426,924.00 | - |
| รวม | 29,316,942.43 | 13,436,835,662.10 |

ตารางที่ 29 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 11,720,145.35 | 5,039,662,500.50 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,830,220.65 | 841,901,499.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 4,492,584.85 | 2,021,663,182.50 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 730,420.00 | 650,073,800.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 82,560.00 | 49,536,000.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 217,675.50 | 185,024,175.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 155,678.00 | 77,839,000.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 730,292.50 | 628,051,550.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 1,860.50 | 1,525,610.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 4,812,006.05 | - |
| รวม | 24,773,443.40 | 9,495,277,317.00 |

ตารางที่ 30 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 12,880,914.63 | 5,538,793,288.75 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 2,176,337.53 | 1,001,115,261.50 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 7,144,015.20 | 3,214,806,840.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 617,730.00 | 549,779,700.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 1,316,940.50 | 790,164,300.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 947,214.00 | 805,131,900.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 1,540,406.50 | 770,203,250.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 402,689.00 | 346,312,540.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 119,493.00 | 97,984,260.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 6,230,287.70 | - |
| รวม | 33,376,028.06 | 13,114,291,340.25 |

ตารางที่ 31 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 10,427,532.00 | 4,483,838,760.00 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 1,431,337.80 | 658,415,388.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 4,131,761.60 | 1,859,292,720.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 104,652.00 | 93,140,280.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 69,619.50 | 41,771,700.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 219,562.00 | 186,627,700.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 130,498.00 | 65,249,000.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 41,203.00 | 35,434,580.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 22,056.00 | 18,085,920.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 5,809,961.50 | - |
| รวม | 22,388,183.40 | 7,441,856,048.00 |

ตารางที่ 32 ค่าซ่อมบำรุงผิวถนนประจำปี พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์แบบไม่จำกัดงบประมาณของสำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

| ประเภทการซ่อม | ปริมาณงาน (ตร.ม.) | ค่าซ่อมบำรุง (บาท) |
| --- | --- | --- |
| งานเสริมผิวหนา 5 เซนติเมตร (OL05) | 4,229,358.65 | 1,818,624,219.50 |
| งานเสริมผิวหนา 10 เซนติเมตร (OL10) | 551,516.00 | 253,697,360.00 |
| งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Hot-re) | 1,582,848.70 | 712,281,915.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RBPMA) | 228,289.00 | 203,177,210.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RB05) | 481,294.00 | 288,776,400.00 |
| งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ และปูผิวใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RB10) | 740,497.10 | 629,422,535.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 5 เซนติเมตร (RCL05) | 289,094.00 | 144,547,000.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่แบบผสมยางธรรมชาติ (RCLPMA) | 147,958.70 | 127,244,482.00 |
| การหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมและปูผิวทางใหม่หนา 10 เซนติเมตร (RCL10) | 47,592.00 | 39,025,440.00 |
| สายทางที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การซ่อมบำรุงผิวทาง | 23,007,230.92 | - |
| รวม | 31,305,679.07 | 4,216,796,561.50 |

- แผนงานกิจกรรมบำรุงทางหลวงกลยุทธ์ ปี 2569 - 2572

กลุ่มที่ปรึกษาได้แปรผลข้อมูลจากโปรแกรมบริหารบำรุงทาง (Thailand Pavement Management System : TPMS) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานบำรุงรักษา ซึ่งเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม
และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานการจัดสรรงบประมาณบำรุงทางในระยะยาว โดยใช้ระบบ TPMS เพื่อใช้ในการวางแผนในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2569 – 2572) โดยในการวิเคราะห์ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณแบบไม่จำกัดงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณแบบจำกัดงบประมาณ และแบบกำหนดดัชนีค่า IRI 
ไม่เกินค่าที่กำหนด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- แผนงานซ่อมบำรุงแบบการจัดสรรงบประมาณแบบไม่จำกัด

กรมทางหลวงได้รับงบประมาณประจำปีเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวง
ในปี พ.ศ. 2569 จำนวน 20,000 ล้านบาท (งบประมาณจากการประมาณการ) ซึ่งจากการวิเคราะห์แผนงานซ่อมบำรุงแบบไม่จำกัดงบประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2572 พบว่า ในปีพ.ศ. 2569 กรมทางหลวงต้องการงบประมาณสูงสุดที่ 247,563 ล้านบาท 
เพื่อใช้ในการซ่อมสายทางทั้งหมดของกรมทางหลวง (ไม่รวมสายทางที่ติดค้ำประกัน) ให้ได้ค่า IRI น้อยที่สุด โดยที่ค่า IRI ก่อนการซ่อมบำรุงปี พ.ศ. 2569 เป็น 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อมีการซ่อมบำรุงตลอด 5 ปี (พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2572) จะสามารถรักษาค่า IRI อยู่ที่ 2.10 2.17 2.23 2.23 และ 2.15 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่งค่า IRI เฉลี่ยตลอด 5 ปี เท่ากับ 2.28 เมตรต่อกิโลเมตร โดยที่งบประมาณที่ต้องการเพื่อให้ค่า IRI เฉลี่ยทั้งโครงข่ายต่ำที่สุด ตลอดระยะเวลา 5 ปี จะมีความต้องการงบประมาณเฉลี่ย
ปีละ 85,000 ล้านบาท แสดงดังรูปที่ 7

จะเห็นได้ว่างบประมาณของแผนไม่จำกัดงบในปีแรก ซึ่งใช้งบประมาณกว่าสองแสนล้านบาท จะทำให้ผลการวิเคราะห์สายทางที่มีความเสียหายมาก ถูกซ่อมเกือบหมดในปีแรกและในปีต่อ ๆ ไป จะเป็นการซ่อมบำรุงลักษณะเชิงป้องกัน ได้แก่ ฉาบหรือเสริมผิว อีกทั้งในระบบจะกำหนดให้สายทางส่วนมากที่ถูกซ่อมบำรุงไปแล้วติดค้ำประกันจากการซ่อมปีแรก จึงไม่สามารถซ่อมได้อย่างต่อเนื่อง

- แผนงานซ่อมบำรุงเชิงกลยุทธ์แบบจำกัดงบประมาณ 5 ปี โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพโครงข่ายทางหลวงในกรณีที่ได้รับเงินงบประมาณแตกต่างกัน

- กรณีได้รับงบประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทต่อปี พบว่า ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุง
ในปีที่ 1 มีค่าเพิ่มขึ้น จาก 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ 
เป็น 2.98 เมตรต่อกิโลเมตร จากนั้นค่า IRI หลังการซ่อมบำรุงในปีถัดมา มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 3.22, 3.49, 3.80 และ 4.12 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีค่า IRI เฉลี่ยตลอด 
5 ปี เท่ากับ 3.39 เมตรต่อกิโลเมตร และมีสัดส่วน IRI <3.5 อยู่ที่ 83.31, 71.15, 51.07, 29.24 และ 18.06 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณีที่ได้รับงบประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทจะไม่สามารถคงสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคตให้ดีเท่ากับสภาพในปัจจุบัน

- กรณีได้รับงบประมาณปีละ 20,000 ล้านบาทต่อปี พบว่า ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุง
ในปีที่ 1 มีค่าเพิ่มขึ้น จาก 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์เป็น 2.94 เมตรต่อกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุงในปีถัดมามีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 3.13, 3.35, 3.60 และ 3.84 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีค่า IRI เฉลี่ยตลอด 5 ปี เท่ากับ 3.27 เมตรต่อกิโลเมตรและมีสัดส่วนค่า IRI <3.5 อยู่ที่ 84.10, 73.57, 56.50, 37.60 และ 29.10 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณีที่ได้รับงบประมาณปีละ 20,000 ล้านบาท จะไม่สามารถคงสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคตให้ดีเท่ากับสภาพในปัจจุบัน

- กรณีได้รับงบประมาณปีละ 30,000 ล้านบาทต่อปี พบว่า ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุง
ในปีที่ 1 มีลดลง จาก 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ เป็น 2.90 เมตรต่อกิโลเมตร จากนั้น จะมีค่าสูงขึ้นในปีที่ 2 ถึง 5 เท่ากับ 3.05, 3.22, 3.40 และ 3.56 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีค่า IRI เฉลี่ยตลอด 5 ปี เท่ากับ 3.02 เมตรต่อกิโลเมตร และมีสัดส่วนค่า IRI <3.5 อยู่ที่ 84.87, 76.12, 62.02, 46.08 และ 39.88 ตามลำดับ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณีที่ได้รับงบประมาณปีละ 30,000 ล้านบาท จะไม่สามารถคงสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคตได้ใกล้เคียงกับสภาพในปัจจุบันของกรมทางหลวง

- กรณีได้รับงบประมาณปีละ 40,000 ล้านบาทต่อปี พบว่า ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุง
ในปีที่ 1 มีค่าลดลง จาก 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ เป็น 2.87 เมตรต่อกิโลเมตร จากนั้น จะมีค่าสูงขึ้นในปีที่ 2 ถึง 5 เท่ากับ 2.96, 3.08, 3.20 และ 3.28 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีค่า IRI เฉลี่ยตลอด 5 ปี เท่ากับ 3.02 เมตรต่อกิโลเมตร และมีสัดส่วนค่า IRI <3.5 อยู่ที่ 85.62, 78.53, 67.09, 54.56 และ 50.72 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณีที่ได้รับงบประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท จะไม่สามารถคงสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคตได้ใกล้เคียงกับสภาพในปัจจุบันได้ของกรมทางหลวง

- กรณีได้รับงบประมาณปีละ 50,000 ล้านบาทต่อปี พบว่า ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุง
ในปีที่ 1 มีค่าลดลง จาก 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ เป็น 2.83 เมตรต่อกิโลเมตร จากนั้น จะมีค่าสูงขึ้นในปีที่ 2 ถึง 5 เท่ากับ 2.88, 2.94, 2.99 
และ 3.02 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีค่า IRI เฉลี่ยตลอด 5 ปี เท่ากับ 2.90 เมตรต่อกิโลเมตร และมีสัดส่วนค่า IRI <3.5 อยู่ที่ 86.41, 80.62, 72.24, 63.40 และ 62.07 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณีที่ได้รับงบประมาณปีละ 50,000 ล้านบาท จะสามารถรักษาสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคตได้

- กรณีได้รับงบประมาณปีละ 60,000 ล้านบาทต่อปี พบว่า ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุง
ในปีที่ 1 ถึง 5 มีค่าลดลง จาก 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ 
เป็น 2.80, 2.80, 2.80, 2.79 และ 2.75 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีค่า IRI เฉลี่ยตลอด 5 ปี เท่ากับ 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร และมีสัดส่วนค่า IRI < 3.5 อยู่ที่ 87.13, 82.65, 77.48, 72.40 และ 73.53 ตามลำดับซึ่งจะเห็นได้ว่า กรณีที่ได้รับงบประมาณปีละ 60,000 ล้านบาท จะสามารถรักษาสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคตได้ดีกว่าสภาพ
ในปัจจุบัน

- กรณีไม่จำกัดงบประมาณ พบว่า ค่า IRI หลังการซ่อมบำรุงในปีที่ 1 ถึง 5 มีค่าลดลง 
จาก 2.78 เมตรต่อกิโลเมตร เมื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ เป็น 2.10, 2.17, 2.23, 2.23 
และ 2.15 เมตรต่อกิโลเมตร ตามลำดับ โดยมีค่า IRI เฉลี่ยตลอด 5 ปี เท่ากับ 2.27 เมตรต่อกิโลเมตร และมีสัดส่วนค่า IRI < 3.5 อยู่ที่ 87.74, 84.78, 82.75, 81.71 และ 85.28 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่า IRI กรณีที่ได้รับงบประมาณแบบไม่จำกัดต่อปี สามารถรักษาสภาพโครงข่ายสายทางในอนาคตได้ดีกว่าสภาพในปัจจุบัน

ในปัจจุบันกรมทางหลวงมีค่า IRI เฉลี่ยอยู่ที่ 2.73 (ค่า IRI  ในปี พ.ศ. 2566) หากกรมทางหลวงได้รับงบประมาณในการซ่อมบำรุงผิวน้อยกว่าปีละ 60,000 ล้านบาท จะไม่สามารถรักษาสภาพโครงข่ายทางหลวงให้มีค่า IRI อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสภาพในปัจจุบันของกรมทางหลวงได้

ดังนั้น งบประมาณที่เหมาะสมที่กรมทางหลวงควรจะได้รับ เพื่อคงสภาพผิวทางทั่วประเทศ
ให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพปัจจุบัน (IRI = 2.73) ควรมีงบประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาท

รูปที่ 7 กราฟแสดงค่า IRI ของแผนงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี

จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า หากกรมทางหลวงต้องการที่จะคงค่า IRI < 3.5 
ที่ประมาณร้อยละ 90.38 ของระยะความยาวสายทางทั้งหมด (คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ. 2562) ตลอดระยะเวลา 5 ปี จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณปีละ 75,000 ล้านบาท
แสดงดังรูปที่ 8 โดยการวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์จากผลประโยชน์ของผู้ใช้ทาง
ต่อค่าซ่อมบำรุง (B/C) เท่านั้น มิได้คำนึงถึงการกระจายงบประมาณจากความจำเป็น
ในการซ่อม จึงอาจเป็นผลให้มีบางสายทางที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงในปีหลัง

รูปที่ 8 ร้อยละของค่า IRI ที่น้อยกว่า 3.5 ในแต่ละปีงบประมาณ

ตารางที่ 33 ค่า IRI เฉลี่ยตามแผนและปีงบประมาณ 5 ปี

| งบประมาณ | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 | ปี 2572 | เฉลี่ยตลอด 5 ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบ 10,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.92 | 3.15 | 3.41 | 3.71 | 3.30 |
| งบ 20,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.89 | 3.09 | 3.29 | 3.52 | 3.20 |
| งบ 30,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.87 | 2.99 | 3.14 | 3.3 | 3.07 |
| งบ 40,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.83 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.94 |
| งบ 50,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.78 | 2.81 | 2.84 | 2.88 | 2.80 |
| งบ 60,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.74 | 2.72 | 2.7 | 2.69 | 2.69 |
| งบ 70,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.72 | 2.65 | 2.58 | 2.52 | 2.60 |
| งบ 80,000 ล้านบาท | 2.63 | 2.68 | 2.57 | 2.44 | 2.34 | 2.50 |
| ไม่จำกัดงบประมาณ | 2.63 | 2.08 | 2.14 | 2.23 | 2.23 | 2.25 |

- การวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณในปี 2569

การวิเคราะห์จะกำหนดงบประมาณในการซ่อมบำรุง ตั้งแต่งบประมาณ 10,000 ล้านบาท 
ไปจนถึงไม่จำกัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง เพื่อหาค่า IRI หลังการซ่อมบำรุงภายใต้เงื่อนไขงบประมาณดังกล่าว และพิจารณาสัดส่วนร้อยละของค่า IRI ที่น้อยกว่า 3.5

- ผลการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 34 และสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง 
ได้สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณในปี 2569 กับร้อยละของระยะทาง
บนทางหลวงที่มีค่า IRI < 3.5 ของโครงข่ายทางหลวงตามงบประมาณบำรุงทางที่ได้รับการจัดสรรทั้งประเทศในปี 2569 แสดงดังสมการที่ 1

Budget = 14,624.50 * ( %IRI2569 < 3.5 ) – 1,211,057.25	(1)

โดยที่	Budget	=	 งบประมาณบำรุงรักษาถนนลาดยางในปี 2569 (ล้านบาท)

%IRI 2569 < 3.5	=	 ร้อยละของระยะทางของโครงข่ายทางหลวงที่มีค่า IRI น้อยกว่า 3.5 ม./กม.

เพื่อคงสภาพของโครงข่ายให้ร้อยละของระยะทางของโครงข่ายทางหลวงที่มีค่า IRI น้อยกว่า 3.5 ม./กม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.88 โดยคำนวนตามสมการที่ 1 จะต้องใช้งบประมาณ 103,000 ล้านบาท

ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์งบประมาณ ปี 2569

| ค่าซ่อมบำรุง (Cost) (ล้านบาท) | ร้อยละ IRI < 3.5 |
| --- | --- |
| 10,000 | 84.98 |
| 20,000 | 85.14 |
| 30,000 | 85.73 |
| 40,000 | 86.32 |
| 50,000 | 86.90 |
| 60,000 | 87.44 |
| 100,000 | 89.38 |
| 150,000 | 91.34 |

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ผลประโยชน์ ผลประโยชน์สุทธิและค่า B/C

รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของถนนในโครงข่ายที่ค่า IRI < 3.5 ม./กม. 
กับงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในปี 2569 (เฉพาะถนนลาดยาง)

เมื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณในการซ่อมบำรุงกับผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefit) แสดงดังรูปที่ 10 จะพบว่า
เมื่อเพิ่มงบประมาณในการซ่อมบำรุง ผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefit) จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่เมื่อเพิ่มงบประมาณไปจนถึง 150,000 ล้านบาท จะให้ค่าผลประโยชน์สุทธิสูงสุด (Max Net Benefit) 
เท่ากับ 282,000 ล้านบาท และเมื่อนำงบประมาณ 150,000 ไปคำนวณ ร้อยละ IRI <3.5 ในสมการที่ 1 จะได้ร้อยละ IRI <3.5 เท่ากับ 96.07 เหตุที่เมื่อเพิ่มงบประมาณมากกว่า 150,000 ส่งผลให้ผลประโยชน์สุทธิลดลง เนื่องจาก TPMS จะเริ่มนำงบประมาณไปซ่อมบำรุงในสายทางที่ได้
ผลประโยชน์ (Benefit) น้อยกว่าค่าซ่อมบำรุง (Cost) กล่าวคือ B/C < 1 เป็นสายทางที่มีปริมาณจราจรต่ำ สำนักบริหารบำรุงทางจึงเลือกวิธีการกระจายงบประมาณตามเป้าหมายคุณภาพของถนน

ตารางที่ 35 สรุปความต้องการงบประมาณการซ่อมบำรุงในปีงบประมาณ 2569

| งบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละ IRI <3.5 | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| - | 90.38 | คำปฏิบัติราชการ |
| - | 84.00 | สภาพทางหลวงปัจจุบัน |
| - | 82.64 | สภาพทางหลวงในปี 2569 เมื่อไม่มีการซ่อมบำรุง |
| 18,813 | 88.72 | งบประมาณที่ได้รับในปี 2569 |
| 110,750 | 90.38 | คำปฏิบัติการาชการ |
| 150,000 | 91.31 | ผลประโยชน์ผู้ใช้ทางสุทธิสุดสุง |
| 243,149 | 99.44 | ได้รับงบประมาณแบบไม่จำกัด |

- บทสรุป

ในการวิเคราะห์ กลุ่มที่ปรึกษาได้นำเข้าข้อมูลจากระบบ Roadnet และระบบ MIIS ไปยังระบบ TPMS 
เพื่อวิเคราะห์งบประมาณในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุง (Road Work Effect Model) วิธีการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (Optimal Investment Plan) แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ 
อีกทั้ง กลุ่มที่ปรึกษาได้นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแผนงานซ่อมบำรุงแบบไม่จำกัดงบประมาณราย 1 กิโลเมตร แยกตามสายทาง เพื่อเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับทางสำนักงานทางหลวง หรือแขวงทางหลวง ในพื้นที่ต่าง ๆ ทราบถึงกรอบงบประมาณ และวิธีการซ่อมบำรุงที่สะท้อนจากค่าความเสียหายจริง ณ สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์งบประมาณด้วยระบบ TPMS เป็นการวิเคราะห์เฉพาะด้านความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์และเงื่อนไขการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมในภาพรวมระดับโครงข่ายเท่านั้น ซึ่งยังมิได้สะท้อนถึงการกระจายงบประมาณที่เหมาะสมตามพื้นที่ การบริหารงานซ่อมบำรุงทาง เนื่องจากการเสื่อมสภาพ
ของค่าความเสียดทานเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัย หรือการวิเคราะห์รายละเอียดระดับโครงการ 
สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง จึงอาศัยผลจาก TPMS พิจารณาในภาพรวมบนโครงข่ายและกระจายงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพของถนนแต่ละประเภท ดังนั้นในอนาคตจึงอาจจะต้องมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์บริหารบำรุงทาง เพื่อตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการงบประมาณบำรุงทาง นอกจากนั้นระบบควรพัฒนาให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านแผนงาน สามารถวิเคราะห์แผนรายได้ประมาณการ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
ให้เพียงพอแต่ละแผนงาน และควรวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ของแขวงทางหลวงตรงตามงบประมาณที่ได้รับหรือต้องการได้ในแต่ละปีงบประมาณต่อไป