- บทที่ 4

# ความล่าช้าและปัญหา

- รายงานความล่าช้า

ในการสำรวจภายในโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2568 ได้เริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 
13 มกราคม 2568 ทางที่ปรึกษาทำการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลกระทบต่องาน โดยมีแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมปัญหาและอุปสรรครายวัน

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปผล
การดำเนินงานในภาพรวมล่าช้า 1.66% ตามแผนการดำเนินงาน กลุ่มที่ปรึกษาจึงทำการสรุปปัญหา
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการสำรวจ รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนนำเข้าและตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา
ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ในอนาคต แสดงดังตารางที่ 4-1

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายงานสรุปปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานภายในโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพ
โครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2568 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจภายในโครงการ

ที่ปรึกษาทำการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง โดยได้สรุปปัญหาและอุปสรรค แสดงดังภาคผนวก ก

ตารางที่ 4-1 สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง

| ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | จำนวน (กม.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  |  |
| 1.1 | มีงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างผิวถนน ก่อสร้างทาง สะพานข้ามแยก สะพานข้ามทางรถไฟ วางท่อประปา | สำรวจช่องจราจร ที่ไม่มีงานก่อสร้าง หรือตัดช่วงที่มีการก่อสร้างออก | 263.142 |
| 1.2 | สายทางชำรุด เช่น สะพานชำรุด ไหล่ทางชำรุด | ตัดช่วง กม. ที่ทางชำรุดออก | 4.400 |
| 1.3 | ทางแคบ ไม่สามารถนำรถสำรวจเข้าสำรวจได้ | ตัดช่วง กม. ที่ไม่สามารถ เข้าสำรวจได้ออก | 6.050 |
| 2. | ปัญหาและอุปสรรคข้อมูลทางด้านเทคนิค |  |  |
| 2.1 | ระบบมีปัญหา ข้อมูลภาพกล้องหน้าและภาพกล้องหลัง หายไป/ไม่ครบถ้วน | สำรวจใหม่ | 4.995 |
| 2.2 | ป้าย กม. หน้างานซ้ำกัน 2 ตำแหน่ง | รัน กม. ตาม Length odo จริง | - |
| รวมระยะทางที่พบปัญหาและอุปสรรค (กม.) |  |  | 278.587 |

รูปที่ 4-1 ภาพตัวอย่างงานก่อสร้างสายทาง 1242 ตอนควบคุม 100 ขท.กำแพงเพชร

รูปที่ 4-2 ภาพตัวอย่างข้อมูลภาพกล้องหน้าและภาพกล้องหลัง หายไป/ไม่ครบถ้วน

รูปที่ 4-3 ภาพตัวอย่างป้าย กม. หน้างานซ้ำกัน 2 ตำแหน่ง

- รายงานปัญหาและอุปสรรคเรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Roadnet

| ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1 | สืบเนื่องจากที่ปรึกษาต้องดำเนินการอัปโหลดภาพสำรวจและข้อมูล IRI, RUT, MPD ซึ่งมีปริมาณมาก แต่ประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการนำเข้าข้อมูลได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของโครงการและการส่งมอบงานที่ล่าช้า ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพของระบบเซิร์ฟเวอร์ ประกอบกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงส่งผลให้ทีมพัฒนาระบบจากภายนอกที่ดูแลส่วนนี้ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างสะดวก ปัญหาที่พบเช่น ssh ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ดับไป ทำให้ต้องใช้เวลาในการรีบูทกลับมาใช้งาน | - ที่ปรึกษาจึงได้เร่งการประสานงานกับทีมเทคนิคของกรมฯเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้การดำเนินงานกลับมาเป็นไปตามแผนงานโดยมีการบวนการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยกระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนการดำเนินงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ประกอบด้วย - 1. การเปิดใช้งาน VPN กรมทางหลวง โดยที่ปรึกษาได้ทำหนังสือขอใช้ใช้งาน VPN กับศูนย์เทคโนฯ และดำเนินการติดตั้งแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งาน 2. การเข้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยการ connect .ssh 3. การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม Filezilla เพื่อดำเนินการอัปโหลดภาพสำรวจ |

- รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์

| ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลภาพกล้องหน้าและกล้องหลังจึงไม่่สอดคล้องกัน เนื่องจากแบตเตอรี่ของตัว UPS เสื่อม ส่งผลให้ระบบไฟของรถสำรวจไม่เสถียรในขณะที่ทำการสำรวจ | ดำเนินการเปลี่ยนตัว UPS ใหม่ และทำการสำรวจใหม่ |
| 2 | ภาพจากกล้องหลังเบลอและไม่ชัดเจน รวมถึงภาพมืด | ดำเนินการแก้ไขโดย Romdas Support: 1. ทดสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรม Romdas เช่น การปรับค่า brightness, ลด exposure, และปรับ shutter speed 2. ดำเนินการ Camera Calibration (Focus Adjustment) 2.1 ปรับรูรับแสงและโฟกัสใหม่ ภาพที่ได้จากการ Calibration ผ่านการตรวจสอบจาก Romdas อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบ การเก็บข้อมูลภาพยังไม่ชัดเจน ยกเว้นกรณีที่ใช้ความเร็ว 30 km/hr ซึ่งให้ภาพที่คมชัด (แต่ไม่สามารถใช้ความเร็วนี้ในการสำรวจจริงได้) 3. แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมที่ Romdas แนะนำ: 3.1 ทดสอบใช้สาย Cat7 Ethernet เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาสายสัญญาณ 4. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ Romdas เสนอ 2 ทางเลือก: 4.1 เปิดเคสเพื่อส่งกล้องเข้าซ่อม 4.2 เปลี่ยนเป็นกล้องแบบ USB เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว |

- รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ (ต่อ)

| ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 3 | การ Export ภาพกล้องหลังของรถสำรวจ Laser Profile2 ล่าช้า เนื่องจากกล้องหลังรถ Laser Profile2 มีความละเอียดภาพสูงขนาดต่อ 1 ภาพ โดยเฉลี่ย 1,500 KB ++ ในการ Export เฉพาะภาพกล้องหลังต่อ 1 สายทาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง | เพิ่มเครื่องสำหรับ process เพื่อให้การ Export ภาพกล้องหลังเร็วขึ้น และปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |

เนื้อหา

บทที่ 4	1

ความล่าช้าและปัญหา	1

4.1	รายงานความล่าช้า	1

4.2	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	1

4.2.1	รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจภายในโครงการ	1

4.2.2	รายงานปัญหาและอุปสรรคเรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Roadnet	5

ที่ปรึกษาจึงได้เร่งการประสานงานกับทีมเทคนิคของกรมฯเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้การดำเนินงานกลับมาเป็นไปตามแผนงานโดยมีการบวนการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยกระบวนการดังกล่าวมีขั้นตอนการดำเนินงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ประกอบด้วย	5

1. การเปิดใช้งาน VPN กรมทางหลวง โดยที่ปรึกษาได้ทำหนังสือขอใช้ใช้งาน VPN กับศูนย์เทคโนฯ และดำเนินการติดตั้งแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งาน	5

4.2.3	รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์	6

4.2.3	รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ (ต่อ)	7

รูปที่ 4-1 ภาพตัวอย่างงานก่อสร้างสายทาง 1242 ตอนควบคุม 100 ขท.กำแพงเพชร	3

รูปที่ 4-2 ภาพตัวอย่างข้อมูลภาพกล้องหน้าและภาพกล้องหลัง หายไป/ไม่ครบถ้วน	3

รูปที่ 4-3 ภาพตัวอย่างป้าย กม. หน้างานซ้ำกัน 2 ตำแหน่ง	4

ตารางที่ 4-1 สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง	2