## Slide 1
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่าย
ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว
2568

## Slide 2
หัวข้อในการนำเสนอ
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
แนวทางการเร่งรัดแผนการดำเนินงาน

## Slide 3
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา

## Slide 4
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา
สิ้นสุดโครงการ
2 ก.ย. 2568
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
แผนดำเนินงานร้อยละ 22.70
ผลดำเนินงานร้อยละ 21.04
ล่าช้ากว่าแผน 1.66 %
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

## Slide 5
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา
วันที่รายงานผล | 02/03/2568 |  |  |  |  | 
รายละเอียด | ทีมที่ 1 (คันที่1 TPL) | ทีมที่ 1 (คันที่2 LCMS) | ทีมที่ 2 (STS) | ทีมที่ 3 (TU) | รวม | หมายเหตุ
ทีมที่ปรึกษา |  |  |  |  |  | 
แผนวิ่งสำรวจ | 8,755.158 | 11,139.809 | 11,239.618 | 8,659.177 | 39,793.762 | 
ผลการวิ่งสำรวจ | 3,657.961 | 4,094.961 | 4,338.344 | 4,587.247 | 16,678.513 | 
ข้อมูลสภาพทาง (IRI, Rutting, MPD) | 3,657.961 | 4,095.516 | 3,811.469 | 2,458.315 | 14,023.261 | 
ผ่าน QC1 | 3,035.356 | 3,339.550 | 3,811.469 | 2,458.315 | 12,644.690 | 
ประเมินความเสียหาย | 3,077.054 | 2,425.855 | 2,249.878 | 1,722.929 | 9,475.716 | 
นำเข้าระบบ Roadnet | 3,082.376 | 3,339.550 | 3,811.469 | 2,458.315 | 12,691.710 | 
การประมวลผลภาพบนระบบ Roadnet (NAZ) | 3,046.604 | 2,235.641 | 2,401.899 | 1,722.929 | 9,407.073 | 
การประมวลผลภาพ Surface Distress (NAZ) | 3,046.604 | 2,235.641 | 2,401.899 | 1,722.929 | 9,407.073 | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC2 | 0.000 | 33.458 | 0.000 | 0.000 | 33.458 | 
ผ่าน QC2 | 3,046.604 | 2,202.183 | 2,401.899 | 1,722.929 | 9,373.615 | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC3 | 868.513 | 901.448 | 754.137 | 463.042 | 2,987.140 | 
ผ่าน QC3 | 2,178.091 | 1,300.735 | 1,647.762 | 1,259.887 | 6,386.475 | 
ทีมตรวจสอบข้อมูลกรมทางหลวง |  |  |  |  |  | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC4 | 187.528 | 335.061 | 330.726 | 242.925 | 1,096.240 | 
ผ่าน QC4 | 1,990.563 | 965.674 | 1,317.036 | 1,016.962 | 5,290.235 | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC5 | 783.7760 | 563.0630 | 1263.0880 | 1016.9620 | 3626.8890 | 
ผ่าน QC5 | 1,206.787 | 402.611 | 53.948 | 0.000 | 1,663.346 | 

## Slide 6
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา

## Slide 7
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

## Slide 8
ปัญหาและอุปสรรคในงานสำรวจ
ปัญหาและอุปสรรคเรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Roadnet
รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

## Slide 9
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | จำนวน (กม.)
1. | ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  | 
1.1 | มีงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างผิวถนน ก่อสร้างทาง สะพานข้ามแยก สะพานข้ามทางรถไฟ วางท่อประปา | สำรวจช่องจราจร ที่ไม่มีงานก่อสร้าง หรือตัดช่วงที่มีการก่อสร้างออก | 263.142
1.2 | สายทางชำรุด เช่น สะพานชำรุด ไหล่ทางชำรุด | ตัดช่วง กม. ที่ทางชำรุดออก | 4.400
1.3 | ทางแคบ ไม่สามารถนำรถสำรวจเข้าสำรวจได้ | ตัดช่วง กม. ที่ไม่สามารถ เข้าสำรวจได้ออก | 6.050
2. | ปัญหาและอุปสรรคข้อมูลทางด้านเทคนิค |  | 
2.1 | ระบบมีปัญหา ข้อมูลภาพกล้องหน้าและภาพกล้องหลัง หายไป/ไม่ครบถ้วน | สำรวจใหม่ | 4.995
2.2 | ป้าย กม. หน้างานซ้ำกัน 2 ตำแหน่ง | รัน กม. ตาม Length odo จริง | -
รวมระยะทางที่พบปัญหาและอุปสรรค (กม.) |  |  | 278.587

## Slide 10
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
ระบบมีปัญหา ข้อมูลภาพกล้องหน้าและภาพกล้องหลัง หายไป/ไม่ครบถ้วน
มีงานก่อสร้างผิวทาง และสะพานข้ามแยก
แนวทางแก้ไข : ตัดช่วงข้อมูลก่อสร้างไม่นำส่ง
ป้าย กม. หน้างานซ้ำกัน 2 ตำแหน่ง

## Slide 11
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | จำนวน
1. | ปัญหาและอุปสรรคเรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Roadnet |  | 
1.1 | ปัญหาในการอัปโหลดภาพสำรวจและข้อมูล IRI, RUT, MPD ซึ่งมีปริมาณมาก เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ติดปัญหา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการนำเข้าข้อมูลได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด | การเปิดใช้งาน VPN กรมทางหลวง โดยที่ปรึกษาได้ทำหนังสือขอใช้ใช้งาน VPN กับศูนย์เทคโนฯ | 2 สัปดาห์
1.2 |  | การเข้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยการ connect .ssh | 
1.3 |  | การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม Filezilla เพื่อดำเนินการอัปโหลดภาพสำรวจ | 

## Slide 12
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
การเข้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยการ connect .ssh เพื่อนำเข้าข้อมูลสภาพทาง
การเปิดใช้งาน VPN กรมทางหลวง
ติดตั้งแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าใช้งาน
ในการนำเข้าข้อมูลสำรวจ
การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรแกรม Filezilla ในการอัปโหลดภาพสำรวจ

## Slide 13
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข
1. | รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์ | 
1.1 | ข้อมูลภาพกล้องหน้าและกล้องหลังจึงไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากแบตเตอรี่ของตัว UPS เสื่อม ส่งผลให้ระบบไฟของรถสำรวจไม่เสถียรในขณะที่ทำการสำรวจ | ดำเนินการเปลี่ยนตัว UPS ใหม่ และทำการสำรวจใหม่
1.2 | ภาพจากกล้องหลังเบลอและไม่ชัดเจน รวมถึงภาพมืด | ดำเนินการแก้ไขโดย Romdas Support: ทดสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรม Romdas ดำเนินการ Camera Calibration (Focus Adjustment) ทดสอบใช้สาย Cat7 Ethernet เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาสายสัญญาณ เปิดเคสเพื่อส่งกล้องเข้าซ่อม ทำการสำรวจใหม่
1.3 | การ Export ภาพกล้องหลังของรถสำรวจ Laser Profile2 ล่าช้า เนื่องจากกล้องหลังรถ Laser Profile2 มีความละเอียดภาพสูงขนาดต่อ 1 ภาพ โดยเฉลี่ย 1,500 KB ++ ในการ Export เฉพาะภาพกล้องหลังต่อ 1 สายทาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง | เพิ่มเครื่องสำหรับ process เพื่อให้การ Export ภาพกล้องหลังเร็วขึ้น

## Slide 14
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
แบตเตอรี่ของตัว UPS เสื่อม
ข้อมูลภาพกล้องหน้าและกล้องหลังจึงไม่สอดคล้องกัน
ภาพจากกล้องหลังเบลอและไม่ชัดเจน
รวมถึงภาพมืด
การ Export ภาพกล้องหลังของรถสำรวจ Laser Profile2 ล่าช้า

## Slide 15
แนวทางการเร่งรัดแผนการดำเนินงาน

## Slide 16
แนวทางการเร่งรัดแผนการดำเนินงาน
ที่ | รายงาน | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | ปรับแผนการส่งมอบ
1. | รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 16 | 5 ม.ค. 2568
2. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร | 16 | 3 มี.ค. 2568
3. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) | ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร | 16 | 11 เม.ย. 2568
4. | รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร | 16 | 4 มิ.ย. 2568
5. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report III) | ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 35,000 กิโลเมตร | 16 | 4 ก.ค. 2568
6. | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary Report) | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 16 | 3 ส.ค. 2568
7. | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร | 16 | 3 ส.ค. 2568
8. | รายงานสรุปผลการสำรวจ สภาพทาง | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 30 | 3 ส.ค. 2568
9. | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 2 ก.ย. 2568
10. | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงาน บำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 2 ก.ย. 2568
11. | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 2 ก.ย. 2568
12. | การจัดทำข้อมูล ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์(thumb drive) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 2 | 2 ก.ย. 2568

## Slide 17
จบการนำเสนอ