บทที่ 3

ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจและประมวลผล นำเข้าระบบ Roadnet ทำการรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากแขวงทางหลวง (QC5) โดยในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2นำส่งข้อมูลระยะทางทั้งสิ้น 15,241.230 กิโลเมตร โดยที่ปรึกษาได้แยกข้อมูลตามพื้นที่สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง แสดงดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 520 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 521 | ขท.เชียงใหม่ที่ 1 | 201.191 | 202.995 | - |  | 202.995 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |  |
| 2 |  |  | 522 | ขท.เชียงใหม่ที่ 2 | 264.418 | 96.053 | - |  | 96.053 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |  |
| 3 |  |  | 523 | ขท.ลำปางที่ 1 | 445.216 | 23.430 | - |  | 23.430 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |  |
| 4 |  |  | 524 | ขท.ลำพูน | 110.748 | 30.518 | - |  | 30.518 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |  |
| 5 |  |  | 527 | ขท.เชียงใหม่ที่ 3 | 289.086 | 292.951 | - |  | 292.951 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |  |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 520 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 528 | ขท.ลำปางที่ 2 | 481.438 | 234.373 | - |  | 234.373 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |  |
| 7 | 530 | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 533 | ขท.เชียงรายที่ 1 | 827.172 | 544.926 | - | - | 544.926 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 8 |  |  | 535 | ขท.พะเยา | 215.475 | 195.591 | - | - | 195.591 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 9 |  |  | 536 | ขท.น่านที่ 1 | 427.214 | 311.523 | - | - | 311.523 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 10 |  |  | 537 | ขท.เชียงรายที่ 2 | 754.053 | 545.333 | - | - | 545.333 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 11 |  |  | 539 | ขท.น่านที่ 2 | 187.757 | 0.300 | - | - | 0.300 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 12 | 640 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 639 | ขท.มุกดาหาร | 538.682 | 154.908 | - | - | 154.908 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 13 |  |  | 641 | ขท.สกลนครที่ 1 | 614.674 | 140.925 | - | - | 140.925 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 640 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 642 | ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 327.971 | 176.738 | - | - | 176.738 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 15 |  |  | 644 | ขท.นครพนม | 307.497 | 94.859 | - | - | 94.859 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 16 |  |  | 646 | ขท.หนองคาย | 564.984 | 41.394 | - | - | 41.394 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 17 | 152 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 512 | ขท.ตากที่ 1 | 460.204 | 50.378 | - | - | 50.378 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - | - |
| 18 |  |  | 513 | ขท.สุโขทัย | 501.012 | 369.223 | - | - | 369.223 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - | - |
| 19 |  |  | 517 | ขท.กำแพงเพชร | 558.254 | 347.541 | - | - | 347.541 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - | - |
| 20 | 510 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 511 | ขท.พิษณุโลกที่ 1 | 375.764 | 126.281 | - | - | 126.281 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 510 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 515 | ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) | 454.156 | 156.380 | - | - | 156.380 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 22 |  |  | 557 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 1 | 223.849 | 56.416 | - | - | 56.416 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 23 |  |  | 558 | ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 | 474.353 | 386.098 | - | - | 386.098 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 24 | 550 | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 551 | ขท.เพชรบูรณ์ที่ 1 | 505.252 | 322.648 | - | - | 322.648 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 25 | 620 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 623 | ขท.อุดรธานีที่ 1 | 445.953 | 216.209 | - | - | 216.209 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 26 |  |  | 624 | ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) | 544.950 | 102.493 | - | - | 102.493 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 27 | 155 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 633 | ขท.ยโสธร | 456.170 | 295.296 | 154.740 | - | 450.036 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 28 |  |  | 635 | ขท.ร้อยเอ็ด | 399.560 | 251.529 | - | - | 251.529 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 630 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 615 | ขท.สุรินทร์ | 846.535 | 197.999 | 342.302 | - | 540.301 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 30 |  |  | 631 | ขท.อุบลราชธานีที่ 1 | 580.462 | 183.502 | 99.564 | - | 283.066 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 31 |  |  | 632 | ขท.อุบลราชธานีที่ 2 | 328.997 | 134.604 | 129.768 | - | 264.372 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 32 |  |  | 634 | ขท.อำนาจเจริญ | 476.901 | 180.177 | - | - | 180.177 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 33 |  |  | 636 | ขท.ศรีสะเกษที่ 2 | 110.972 | 51.534 | 64.468 | - | 116.002 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 34 |  |  | 638 | ขท.ศรีสะเกษที่ 1 | 607.589 | 67.665 | 318.234 | - | 385.899 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 610 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | 755.332 | 449.920 | 295.906 | - | 745.826 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 36 |  |  | 612 | ขท.นครราชสีมาที่ 2 | 458.177 | 407.809 | 51.742 | - | 459.551 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 37 |  |  | 614 | ขท.นครราชสีมาที่ 3 | 567.730 | 109.209 | - | - | 109.209 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 38 |  |  | 617 | ขท.บุรีรัมย์ | 802.837 | 344.411 | 137.725 | - | 482.136 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 39 |  |  | 618 | ขท.ปราจีนบุรี | 498.856 | 139.383 | 242.925 | - | 382.308 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 40 |  |  | 619 | ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร) | 637.932 | 341.763 | - | - | 341.763 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - | - |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 430 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 431 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | 238.924 | 188.846 | 72.641 | - | 26.487 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 42 |  |  | 432 | ขท.สระบุรี | 496.246 | 503.421 | 23.774 | - | 527.195 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 43 |  |  | 433 | ขท.สิงห์บุรี | 189.778 | 54.572 | - | - | 54.572 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 44 |  |  | 435 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 375.065 | 397.175 | - | - | 397.175 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 45 | 440 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 448 | ขท.อ่างทอง | 235.339 | 119.484 | - | - | 119.484 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 46 | 410 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 413 | ขท.อยุธยา | 550.049 | 574.046 | - | - | 574.046 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 47 |  |  | 414 | ขท.นครนายก | 252.106 | 256.160 | - | - | 256.160 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 410 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 417 | ขท.สมุทรปราการ | 321.539 | 151.788 | - | - | 151.788 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - | - |
| 49 |  |  | 416 | ขท.ปทุมธานี | 335.213 | 235.500 | - | - | 235.500 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 50 |  |  | 418 | ขท.นนทบุรี | 265.256 | 171.113 | - | - | 171.113 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - | - |
| 51 | 420 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | 481.730 | 311.320 | 81.907 | 114.559 | 507.786 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 |
| 52 |  |  | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | 399.752 | 352.067 | 60.900 | - | 412.967 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | ยืนยันนำส่งงวดงาน Progress 2 | - |
| 53 |  |  | 423 | ขท.จันทบุรี | 434.337 | 277.521 | 181.032 | - | 458.553 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ต่อ)

| ลำดับ | รหัสสำนักงาน ทางหลวง | ชื่อสำนักงานทางหลวง | รหัสแขวง ทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | ระยะทาง แผนสำรวจ (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 1 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 2 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งครั้งที่ 3 (กิโลเมตร) | ระยะทาง นำส่งรวม ทั้งสิ้น (กิโลเมตร) | สถานะการนำส่งครั้งที่ 1 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 2 | สถานะการนำส่งครั้งที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 420 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 425 | ขท.ตราด | 320.896 | 267.147 | 53.702 | - | 320.849 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 55 |  |  | 426 | ขท.ระยอง | 459.103 | 150.220 | 342.495 | - | 492.715 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| 56 |  |  | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | 463.852 | 72.024 | 420.227 | - | 492.251 | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | นำส่งงวดงาน Progress 1 แล้วเสร็จ | - |
| รวมระยะทางรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 |  |  |  |  |  | 12,207.359 | 2,919.312 | 114.559 | 15,241.230 | กิโลเมตร |  |  |

เนื้อหา

บทที่ 3	1

ผลการสำรวจสภาพทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร	1

ตารางที่ 3-1 สรุประยะทางส่งมอบจากในระบบ Roadnet ในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2	1