- บทที่ 4

# ความล่าช้าและปัญหา

- รายงานความล่าช้า

ในการสำรวจภายในโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2568 ได้เริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต่
วันที่ 13 มกราคม 2568 ทางที่ปรึกษาทำการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลกระทบต่องาน โดยมีแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมปัญหาและอุปสรรครายวัน

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเร็วกว่าแผน 1.72% ตามแผนการดำเนินงาน กลุ่มที่ปรึกษาจึงทำการสรุปปัญหา
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการสำรวจ รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวน
การนำเข้าและตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ในอนาคต แสดงดังตารางที่ 4-1

- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายงานสรุปปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานภายในโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพ
โครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2568 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจภายในโครงการ

ที่ปรึกษาทำการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง โดยได้สรุปปัญหาและอุปสรรค แสดงดังภาคผนวก ก

ตารางที่ 4-1 สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง

| ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | จำนวน (กม.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  |  |
| 1.1 | มีงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างผิวถนน ก่อสร้างทาง สะพานข้ามแยก สะพานข้ามทางรถไฟ วางท่อประปา | สำรวจช่องจราจร ที่ไม่มีงานก่อสร้าง หรือตัดช่วงที่มีการก่อสร้างออก | 162.783 |
| 1.2 | ฝนตก | เลื่อนแผนสำรวจรอถนนแห้ง หรือสำรวจในวันถัดไป | 240.000 |
| รวมระยะทางที่พบปัญหาและอุปสรรค (กม.) |  |  | 402.783 |

หมายเหตุ :  1) ปัญหาและอุปสรรคในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2568

2) กรณีฝนตก (ข้อ 1.2) คำนวณระยะทางที่ได้รับผลกระทบจากแผนการสำรวจรายวัน (120 กม./วัน/รถสำรวจ 1 คัน)

รูปที่ 4-1 ภาพตัวอย่างงานก่อสร้างสายทาง 229 ตอนควบคุม 102 ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

รูปที่ 4-2 ภาพตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคฝนตก

เนื้อหา

บทที่ 4	1

ความล่าช้าและปัญหา	1

4.1	รายงานความล่าช้า	1

4.2	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	1

4.2.1	รายงานปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจภายในโครงการ	1

รูปที่ 4-1 ภาพตัวอย่างงานก่อสร้างสายทาง 229 ตอนควบคุม 102 ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)	2

รูปที่ 4-2 ภาพตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคฝนตก	2

ตารางที่ 4-1 สรุปปัญหาที่พบระหว่างการสำรวจสภาพทาง	1