บทที่ 5

แผนการดำเนินงานในโครงการ

- เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ

ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ โดยรูปแบบและเนื้อหาจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับโครงการ ดังต่อไปนี้

- การส่งมอบรายงานและเอกสาร

- รายงานเบื้องต้น (Inception Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานเบื้องต้นพร้อมแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้นต้องประกอบด้วย

- ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

- ขอบเขตของงาน

- แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตของงานที่กำหนด

- แผนการดำเนินงาน และแผนการทำงานของบุคลากรในโครงการ

- แผนการสำรวจสภาพทางและบัญชีสายทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร

- งานในข้อ 4.3 แล้วเสร็จ

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร) พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้ 
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 120 วัน โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร) พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้ 
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- รายงานขั้นกลาง (Interim Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานขั้นกลาง จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 180 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นกลางต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ความก้าวหน้าของงานในข้อ ข้อ 4.7

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร) พร้อม จัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report III)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ความก้าวหน้าของงานในข้อ ข้อ 4.7 และ 4.8

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 35,000 กิโลเมตร) พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้ 
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง (Road Condition Survey Report)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง จำนวน 30 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 16 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 240 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยร่างรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย

- ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

- ผลสรุปการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา

- บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ผลการสำรวจรวมไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร) พร้อมจัดเก็บข้อมูลและสามารถตรวจสอบในระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวงได้ 
ตามข้อ 4.4 - 4.6

- งานในข้อ 4.3 - 4.8 แล้วเสร็จ

- รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)

ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร จำนวน 16 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)

ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย จำนวน 35 ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 270 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานขั้นสุดท้าย ต้องประกอบด้วย

- ผลสรุปการปฏิบัติงานทั้งโครงการ

- รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา (ถ้ามี) ตลอดจนวิธีแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ 
โดยละเอียด

- รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)

ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร จำนวน 35 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS (Road Maintenance Plan Analysis Report with TPMS)

ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานการจัดทำแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์
และแผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี ในหัวข้อ 4.8 จำนวน 35 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างภายใน  270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (Document Digitization)

ที่ปรึกษาต้องส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (.doc, .ppt .exe) และไฟล์ .pdf ของงานนำเสนอ รายงานและเอกสารในโครงการทั้งหมด เช่น รายงานฉบับต่าง ๆ รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS รายงานขั้นสุดท้าย รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น พร้อม thumb drive จำนวน 2 ชุด

รายละเอียดการส่งมอบรายงานตามงวดงาน พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลรายงานที่จัดอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงานการศึกษา

| ลำดับที่ | รายงาน | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | กำหนดการส่งมอบตามสัญญาโครงการ | สถานะการจัดส่งรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 16 | 5 ม.ค. 2568 | 2 ม.ค. 2568 |
| 2 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลเมตร | 16 | 4 ก.พ. 2568 | 3 มี.ค. 2568 |
| 3 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) | ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลเมตร | 16 | 4 เม.ย. 2568 | 3 เม.ย. 2568 |
| 4 | รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลเมตร | 16 | 4 มิ.ย. 2568 |  |

ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงานการศึกษา (ต่อ)

| ลำดับที่ | รายงาน | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | กำหนดการส่งมอบตามสัญญาโครงการ | สถานะการจัดส่งรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report III) | ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 35,000 กิโลเมตร | 16 | 4 ก.ค. 2568 |  |
| 6 | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary Report) | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 16 | 3 ส.ค. 2568 |  |
| 7 | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร | 16 | 3 ส.ค. 2568 |  |
| 8 | รายงานสรุปผล การสำรวจสภาพทาง | ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 30 | 3 ส.ค. 2568 |  |

ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงานการศึกษา (ต่อ)

| ลำดับที่ | รายงาน | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | กำหนดการส่งมอบตามสัญญาโครงการ | สถานะการจัดส่งรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 2 ก.ย. 2568 |  |
| 10 | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงาน บำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 2 ก.ย. 2568 |  |
| 11 | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 35 | 2 ก.ย. 2568 |  |
| 12 | การจัดทำข้อมูล ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (thumb drive) | ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | 2 | 2 ก.ย. 2568 |  |

เนื้อหา

5.1	เอกสาร รายงานและกำหนดการส่งมอบ	1

5.1.1	การส่งมอบรายงานและเอกสาร	1

ตารางที่ 5-1 สรุปรายการส่งมอบงานการศึกษา	5