## Slide 1
โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพ
โครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษา
ทางหลวงในระยะยาว
2568
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
9 เมษายน 2568

## Slide 2
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
- รับรองรายงานการประชุม 3/2568
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
- พิจารณารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
(Progress Report II)
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## Slide 3
หัวข้อในการนำเสนอ
ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา
บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ (ไม่น้อยกว่า 15,000 กม.)
ความก้าวหน้างานศึกษา ในหัวข้อ 4.7
- 4.7.3 การศึกษาความแม่นยำในการประมวลผลค่าความลึกของชั้นผิวทาง
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
สรุปผลการส่งมอบงาน

## Slide 4
1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

## Slide 5
1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน
กิจกรรมที่ดำเนินงาน | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน
1) พื้นที่การศึกษาทำการสำรวจ โดยใช้ยานพาหนะเครื่องมือ ระยะทางสำรวจไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.1) | เลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ได้ระยะทาง 39,728.089 กิโลเมตร โดยแบ่งระยะทางสำรวจชุดเครื่องมือเลเซอร์แบบ LCMS ระยะทาง 22,313.754 กิโลเมตร และชุดเครื่องมือเลเซอร์แบบ Laser Profilometer ระยะทาง 17,414.335 กิโลเมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรายงานเบื้องต้น
2) เครื่องมือเลเซอร์เพื่อใช้สำรวจข้อมูลสภาพทาง ที่ปรึกษาจะต้องจัดหาชุดอุปกรณ์สำรวจแบบติดตั้งบยานพาหนะ เพื่อใช้ในการสำรวจและจัดทำข้อมูล ในโครงการ (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.2) | 2.1.1 ดัชนีความขรุขระสากล (IRI และเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E950 2.1.2 ข้อมูลค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวทาง (MPD หน่วยมิลลิเมตร) และเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E1845 2.1.3 ข้อมูลค่าความลึกร่องล้อ (Rutting) และได้ตามมาตรฐาน ASTM E1703 2.1.4 กลองบันทึกภาพสภาพทางในเขตทาง 2.1.5 อุปกรณ์ถ่ายภาพผิวทาง สามารถบันทึกได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมความกว้างไม่น้อยกว่า 1 ช่องจราจร 2.1.6 มีชุดอุปกรณ์วัดระยะทาง ชนิดวัดระยะทางรอบล้อ 2.1.7 เครื่องวัดระยะทาง (DMI) เครื่องระบุพิกัดด้วยดาวเทียม (Differentials Global Position System : DGPS) | ดำเนินการแล้วเสร็จ ในรายงานเบื้องต้น
3) การสำรวจสภาพทาง (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.3) | 3.1) จัดทำแผนการสำรวจและตามเกณฑ์ในการคัดเลือกสายทาง 3.2) นำเสนอแผนการสำรวจ ระยะทางไม่น้อยกว่า 39,000 กิโลเมตร 3.3) จัดเตรียมพื้นที่ทดสอบตามเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนด เช่น พื้นที่ทางโค้ง พื้นที่ทางลาดชัน เป็นต้น เพื่อดำเนินการสำรวจ 3.4) ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) ที่ใช้ในการสำรวจในพื้นที่ตัวอย่าง โดยทดสอบทั้งผิวทางลาดยาง และผิวทางคอนกรีต 3.5) ดำเนินการทดสอบการถ่ายภาพผิวทางและสองข้างทางในพื้นที่ทดสอบ | ผลดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) ดำเนินการแล้วเสร็จในรายงานเบื้องต้น ในความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ระยะทางสำรวจปัจจุบัน อยู่ที่ 32,392.718 กิโลเมตร
4) การประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.4) | 4.1) การประมวลผลข้อมูลจากชุดเครื่องมือเลเซอร์ 4.2) การประมวลผลข้อมูลสภาพผิวทาง ประกอบด้วยการประมวลผลข้อมูลความเสียหาย (Surface Distress) 4.3) การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายถนนและสองข้างทาง ที่มีความละเอียด 1,600x1,200 | อยู่ระหว่างกำลังดำเนินงาน ระยะทางประมวลผลข้อมูลปัจจุบัน ระยะทาง 27,898.524 กิโลเมตร

## Slide 6
กิจกรรมที่ดำเนินงาน | รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน
5) การจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูล Roadnet (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.5) | 5.1) ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงและทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล 5.2) ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตำแหน่งเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม อย่างละ 2 พื้นที่ตัวอย่าง 5.3) จัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล Roadnet 5.4) การจัดเก็บข้อมูลในระบบ ต้องไม่กระทบข้อมูลเดิม | อยู่ระหว่างกำลังดำเนินงาน ระยะทางจัดเก็บข้อมูลสู่ฐานข้อมูลปัจจุบัน ระยะทาง 22,213.951 กิโลเมตร
6) การตรวจสอบข้อมูลการสำรวจ ผ่านระบบ Roadnet (ตามTOR หัวข้อที่ 4.6) | กระบวนการตรวจสอบข้อมูล 1) QC1 เน้นไปทางความครบถ้วนของข้อมูลสภาพทางและจำนวนตำแหน่งการสำรวจ 2) QC2 ความถูกต้องหลังจากมีการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล 3) QC3 กระบวนการนี้จะทำการตรวจสอบหลังจากขั้นตอนนำเข้าระบบ Roadnet 4) QC4 ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบโดยละเอียดทั้งความถูกต้องของค่าสภาพทางต่อภาพสองข้างทาง 5) QC5 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงทำการตรวจสอบความถูกต้องของสายทางรวมทั้งทิศทางการวิ่ง จากผู้ดูแลตาม สายทางนั้น ๆ โดยตรง | อยู่ระหว่างกำลังดำเนินงาน โดยงวดงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 บทที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลการสำรวจแล้วเสร็จ ระยะทางทั้งสิ้น 15,241.230 กิโลเมตร
7) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางหลวง (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.7) | 7.1) การศึกษาและวิเคราะห์ค่าความเรียบผิวทางภายหลังได้รับการซ่อมบำรุงวิธีต่าง ๆ (Road Work Effect Model) 7.2) การศึกษาแนวทางการนำข้อมูลความเสียหายที่ตรวจวัดได้จากข้อมูลความเสียหายของผิวทาง (Surface Distress) เพื่อใช้ประโยชน์ในมิติของงานบำรุงทาง 7.3) การศึกษาความแม่นยำในการประมวลผลค่าความลึกของความเสียหายของชั้นผิวทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Detection) | อยู่ระหว่างกำลังดำเนินงาน
8) การจัดทำรายงานแผนงานบำรุงทาง (ตาม TOR หัวข้อที่ 4.8) | 8.1) แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงเชิงกลยุทธ์ 8.2) แผนงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี | รอดำเนินการ
1. ความก้าวหน้าของงานแต่ละด้าน

## Slide 7
2. ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา

## Slide 8
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา
สิ้นสุดโครงการ
2 ก.ย. 2568
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
แผนดำเนินงานร้อยละ 47.50
ผลดำเนินงานร้อยละ 49.31
เร็วกว่าแผน 1.81 %
ณ วันที่ 8 เมษายน 2568

## Slide 9
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา
วันที่รายงานผล | 8/04/2568 |  |  |  |  | 
รายละเอียด | ทีมที่ 1 (คันที่1 TPL) | ทีมที่ 1 (คันที่2 LCMS) | ทีมที่ 2 (STS) | ทีมที่ 3 (TU) | รวม | หมายเหตุ
ทีมที่ปรึกษา |  |  |  |  |  | 
แผนวิ่งสำรวจ | 8,755.158 | 11,139.809 | 11,239.618 | 8,659.177 | 39,793.762 | 
ผลการวิ่งสำรวจ | 5,581.951 | 7,886.097 | 10,871.322 | 8,053.348 | 32,392.718 | 
ข้อมูลสภาพทาง (IRI, Rutting, MPD) | 4,787.764 | 7,517.409 | 9,586.695 | 6,495.366 | 28,387.234 | 
ผ่าน QC1 | 4,760.279 | 7,056.184 | 9,586.695 | 6,495.366 | 27,898.524 | 
ประเมินความเสียหาย | 4,361.984 | 6,691.601 | 6,278.857 | 6,212.416 | 23,544.858 | 
นำเข้าระบบ Roadnet | 4,706.928 | 6,981.900 | 9,586.695 | 6,212.416 | 27,487.939 | 
การประมวลผลภาพบนระบบ Roadnet (NAZ) | 4,343.583 | 6,341.705 | 6,278.857 | 5,277.931 | 22,242.076 | 
การประมวลผลภาพ Surface Distress (NAZ) | 4,343.583 | 6,341.705 | 6,278.857 | 5,277.931 | 22,242.076 | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC2 | 0.000 | 28.125 | 0.000 | 0.000 | 28.125 | 
ผ่าน QC2 | 4,343.583 | 6,313.580 | 6,278.857 | 5,277.931 | 22,213.951 | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC3 | 405.924 | 1,172.578 | 1,577.884 | 1,467.468 | 4,623.854 | 
ผ่าน QC3 | 3,937.659 | 5,141.002 | 4,700.973 | 3,810.463 | 17,590.097 | 
ทีมตรวจสอบข้อมูลกรมทางหลวง |  |  |  |  |  | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC4 | 0.000 | 405.615 | 408.015 | 734.695 | 1,548.325 | 
ผ่าน QC4 | 3,937.659 | 4,735.387 | 4,292.958 | 3,075.768 | 16,041.772 | 
อยู่ระหว่างดำเนินการ/รอแก้ไข QC5 | 319.996 | 0.000 | 0.000 | 480.546 | 800.542 | 
ผ่าน QC5 | 3,617.663 | 4,735.387 | 4,292.958 | 2,595.222 | 15,241.230 | 
ระยะทาง ณ วันที่ 8/04/2568

## Slide 10
ผลสรุปการปฎิบัติงานในที่ผ่านมา
ระยะทาง ณ วันที่ 8/04/2568

## Slide 11
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตำแหน่งเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Root Mean Square Error : RMSE (TOR 4.5.2)
ลำดับที่ | สำนักงานทางหลวง | รหัส แขวงทางหลวง | ชื่อแขวงทางหลวง | สถานะตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตำแหน่ง
1 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 431 | ขท.ลพบุรีที่ 1 | การตรวจสอบครบถ้วน รายแขวงทางหลวง
2 |  | 432 | ขท.สระบุรี | 
3 |  | 435 | ขท.ลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) | 
4 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 611 | ขท.นครราชสีมาที่ 1 | การตรวจสอบครบถ้วน รายแขวงทางหลวง
5 |  | 612 | ขท.นครราชสีมาที่ 2 | 
6 |  | 614 | ขท.นครราชสีมาที่ 3 | 
7 |  | 617 | ขท.บุรีรัมย์ | 
8 |  | 618 | ขท.ปราจีนบุรี | 
9 |  | 619 | ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร) | 
10 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 622 | ขท.มหาสราคาม | การตรวจสอบครบถ้วน รายแขวงทางหลวง
11 |  | 633 | ขท.ยโสธร | 
12 |  | 635 | ขท.ร้อยเอ็ด | 
13 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 615 | ขท.สุรินทร์ | การตรวจสอบครบถ้วน รายแขวงทางหลวง
14 |  | 631 | ขท.อุบลราชธานีที่ 1 | 
15 |  | 632 | ขท.อุบลราชธานีที่ 2 | 
16 |  | 634 | ขท.อำนาจเจริญ | 
17 |  | 636 | ขท.ศรีสะเกษที่ 2 | 
18 |  | 638 | ขท.ศรีสะเกษที่ 1 | 
19 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 413 | ขท.อยุธยา | การตรวจสอบครบถ้วน รายแขวงทางหลวง
20 |  | 414 | ขท.นครนายก | 
21 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 421 | ขท.ฉะเชิงเทรา | ผลการตรวจสอบครบถ้วน แล้วเสร็จรายสำนัก งานทางหลวง
22 |  | 422 | ขท.ชลบุรีที่ 1 | 
23 |  | 423 | ขท.จันทบุรี | 
24 |  | 425 | ขท.ตราด | 
25 |  | 426 | ขท.ระยอง | 
26 |  | 428 | ขท.ชลบุรีที่ 2 | 
รายชื่อแขวงทางหลวงที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ
ตำแหน่ง Survey
ตำแหน่ง GCP

## Slide 12
3. บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ

## Slide 13
บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ
ข้อมูล นำส่งบัญชีสายทาง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ลำดับ | งวดงาน | สำนักงานทางหลวง | ระยะทาง ครั้งที่ 1 (กม.) | ระยะทาง ครั้งที่ 2 (กม.) | ระยะทาง ครั้งที่ 3 (กม.) | ระยะทาง (กม.)
1 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) | 880.320 | - | - | 880.320
2 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) | 1,597.673 | - | - | 1,597.673
3 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) | 608.824 | - | - | 608.824
4 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) | 767.142 | - | - | 767.142
5 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) | 725.175 | - | - | 725.175
6 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) | 322.648 | - | - | 322.648
7 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) | 318.702 | - | - | 318.702
8 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) | 296.495 | - | - | 296.495
9 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) | 815.481 | 954.336 | - | 1,769.817
10 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) | 1,792.495 | 728.298 | - | 2,520.793
11 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 1,144.014 | 96.415 | - | 1,240.429
12 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) | 119.484 | - | - | 119.484
13 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) | 1,388.607 | - | - | 1,388.607
14 | Progress 2 | สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) | 1,430.299 | 1,140.263 | 114.559 | 2,685.121
รวมระยะทางนำส่งงวดงานรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 |  |  | 12,207.359 | 2,919.312 | 114.559 | 15,241.230
*หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดระยะทางแบบแบ่งรายแขวงทางหลวงได้ในบทที่ 3 บัญชีสายทางที่ทำการสำรวจ

## Slide 14
ความก้าวหน้างานศึกษา
4.7.3 การศึกษาแนวทางการนำข้อมูลความเสียหายที่ตรวจวัดได้จากข้อมูลความเสียหายของผิวทาง
(Surface Distress) เพื่อใช้ประโยชน์ในมิติของงานบำรุงทาง

## Slide 15
ความก้าวหน้างานศึกษา TOR 4.7.3
แนวทางการวัดค่าลึกความรอยแตก
อุปกรณ์ วอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)
ที่มา : สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
วิธีใช้ก้านความลึกงาน
ตัวแทนรอยแตก

## Slide 16
ความก้าวหน้างานศึกษา TOR 4.7.3
แนวทางการวัดค่าความลึกหลุมบ่อ
อุปกรณ์ไม้บรรทัด
ไม้บรรทัด
ไม้บรรทัด ยาว 2 เมตร
ผิวทาง

## Slide 17
4. รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

## Slide 18
ปัญหาและอุปสรรคในงานสำรวจ
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา

## Slide 19
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
ลำดับ | รายละเอียดปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | จำนวน (กม.) | สถานะ
1.1 | ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการสำรวจ |  |  | 
1) | มีงานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างผิวถนน ก่อสร้างทาง สะพานข้ามแยก สะพานข้าม ทางรถไฟ วางท่อประปา | สำรวจช่องจราจร ที่ไม่มีงานก่อสร้าง หรือตัดช่วงที่มีการก่อสร้างออก | 162.783 | แก้ไขแล้วเสร็จ ก่อนนำส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2
2) | ฝนตก | เลื่อนแผนสำรวจรอถนนแห้ง หรือสำรวจ ในวันถัดไป | 240.000 | แก้ไขแล้วเสร็จ ก่อนนำส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2

## Slide 20
รายงานเกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหา
ปัญหาและอุปสรรคฝนตก ขณะสำรวจ
จากปัญหา ลำดับที่ 2.
งานก่อสร้างสายทาง 229 ตอนควบคุม 102
ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
จากปัญหา ลำดับที่ 1.

## Slide 21
5. สรุปผลการส่งมอบงาน

## Slide 22
สรุปผลการส่งมอบงาน
ที่ | รายงาน | จำนวน (วัน) | กำหนดส่งมอบ | จำนวน (ฉบับ) | การส่งมอบตามสัญญา | ปรับแผน การส่งมอบ รายงาน | สถานะ การจัดส่งงาน
1. | รายงานเบื้องต้น (Inception Report) | ภายใน 30 วัน | - | 16 | 5 ม.ค. 2568 | 2 ม.ค. 2568 | เร็วกว่าแผน
2. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) | ภายใน 60 วัน | 5,000 กม. | 16 | 4 ก.พ. 2568 | 3 มี.ค. 2568 | ล่าช้ากว่าแผน 27 วัน
3. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report II) | ภายใน 120 วัน | 15,000 กม. | 16 | 4 เม.ย. 2568 | 3 เม.ย. 2568 | เทียบเท่าแผน
4. | รายงานขั้นกลาง (Interim Report) | ภายใน 180 วัน | 25,000 กม. | 16 | 4 มิ.ย. 2568 | 4 มิ.ย. 2568 | เทียบเท่าแผน
5. | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (Progress Report III) | ภายใน 210 วัน | 35,000 กม. | 16 | 4 ก.ค. 2568 | 4 ก.ค. 2568 | เทียบเท่าแผน
6. | ร่างรายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Draft Excutive Summary Report) | ภายใน 240 วัน | - | 16 | 3 ส.ค. 2568 | 3 ส.ค. 2568 | เทียบเท่าแผน
7. | ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) |  | 39,000 กม. | 16 | 3 ส.ค. 2568 | 3 ส.ค. 2568 | เทียบเท่าแผน
8. | รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง A3 |  | - | 30 | 3 ส.ค. 2568 | 3 ส.ค. 2568 | เทียบเท่าแผน
9. | รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) | ภายใน 270 วัน | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 35 | 2 ก.ย. 2568 | 2 ก.ย. 2568 | เทียบเท่าแผน
10. | รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทางด้วยโปรแกรม TPMS |  | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 35 | 2 ก.ย. 2568 | 2 ก.ย. 2568 | เทียบเท่าแผน
11. | รายงานย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) |  | รายงานฉบับสมบูรณ์ | 35 | 2 ก.ย. 2568 | 2 ก.ย. 2568 | เทียบเท่าแผน
12. | การจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (thumb drive) |  | - | 2 | 2 ก.ย. 2568 | 2 ก.ย. 2568 | เทียบเท่าแผน

## Slide 23
จบการนำเสนอ