## Sheet1
โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (33 โครงการ) - กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ลำดับ | หน่วยงาน | จังหวัด | สทล./ | ทางหลวง | ชื่อตอนควบคุม | ช่วง กม. - กม. | วงเงิน | TOR | ประกาศ | วันเคาะราคา | อนุมัติเงินงวด | ผลประกวดราคา | ผู้รับจ้าง | ลงนามในสัญญา | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด | (%ผลงาน) | วัน
ที่ |  |  | สงล. | หมายเลข |  |  | (บาท) |  | ประกวดราคา | (E-Auction) |  | (บาท) |  |  | สัญญา | สัญญา |  | แล้วเสร็จ
1 | ชัยนาท | ชัยนาท | สทล.10 | 1 | ดอนรังนก - สี่แยกเข้าชัยนาท | 271+500 - 279+450 (เป็นแห่งๆ) | 39200000 | 1954-12-21 | 1954-12-27 | 1955-01-20 | 39,200,000 23-ธ.ค.-54 | 39167000 | พรรณีวรกิจ | 1955-01-30 | 1955-01-31 | 1955-04-29 | 3%
2 | ชัยนาท | ชัยนาท | สทล.10 | 1 | สี่แยกเข้าชัยนาท - บ้านกล้วย | 285+700 - 291+114 (เป็นแห่งๆ) | 40800000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 40,800,000 23-ธ.ค.-54 | 40786000 | ธงไทยหัญคา | 1955-01-30 | 1955-01-31 | 1955-04-29 | 4%
3 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | ชัยนาท | สทล.10 | 32 | โพนางดำออก - สี่แยกหางน้ำสาคร | สะพาน (กม.126+661 ขาขึ้น) | 11590000 | 1954-12-19 | งานดำเนินการเอง | งานดำเนินการเอง | 9,940,000 23-ธ.ค.-54 | 9940000 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 23-ธ.ค.-54 (งานดำเนินการเอง) | 1954-12-23 | 1955-03-31 | 100% | 1955-01-31
4 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 1 | หางน้ำ(ม่วงหัก) - สี่แยกเดชาติวงศ์ และ สี่แยกเดชาติวงค์ - หนองเบน | 339+276 - 345+667 ขาขึ้น ขาล่อง เป็นตอนๆ | 85000000 | 1954-12-26 | 1954-12-30 | 1955-01-18 | 84,401,300 23-ธ.ค.-54 | 84361353 | ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | 1955-02-07 | 1955-02-08 | 1955-05-07 | 1%
5 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | นครสวรรค์ | สทล.9 | 1 | นครสวรรค์ - กำแพงเพชร | สะพาน (กม.346+993 LT, 346+993 RT) | 13000000 | 1954-12-19 | งานดำเนินการเอง | งานดำเนินการเอง | 13,000,000 23-ธ.ค.-54 | 13000000 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) | 23-ธ.ค.-54 (งานดำเนินการเอง) | 1954-12-23 | 1955-03-31 | 30%
6 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 122 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก | 0+200 - 11+000 ขาขึ้น เป็นตอนๆ | 78000000 | 1954-12-26 | 1954-12-28 | 1955-01-17 | 78,000,000 23-ธ.ค.-54 | 77889099 | ท่าซุง | 1955-02-06 | 1955-02-07 | 1955-05-06 | 5%
7 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 122 | ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก | 0+200 - 11+000 ขาล่อง เป็นตอนๆ | 84000000 | 1954-12-26 | 1954-12-28 | 1955-01-16 | 84,000,000 23-ธ.ค.-54 | 83874899 | ธาราวัญ | 1955-02-08 | 1955-02-09 | 1955-05-08 | 3%
8 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | สทล.9 | 117 | นครสวรรค์ - กม.38+628(ต่อเขตแขวงฯพิจิตร) | 0+000 - 3+425 U-turn ขาขึ้น ขาล่อง | 71000000 | 1954-12-26 | 1954-12-28 | 1955-01-16 | 70,489,000 23-ธ.ค.-54 | 69897581 | วพิตา | 1955-02-06 | 1955-02-07 | 1955-05-06 | 2%
9 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 9 | บางบัวทอง - กม.58+869(ต่อเขตแขวงฯปทุมธานี) | 35+000 - 37+000 เป็นตอนๆ | 80000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 79,155,700 23-ธ.ค.-54 | 79085000 | ไทยวัฒน์ | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26 | 1%
10 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 345 | สะพานนนทบุรี - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางบัวทอง) ตอน 1 | 2+700 - 10+547 LT. | 71000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-18 | 71,000,000 23-ธ.ค.-54 | 70769255 | O.N. | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
11 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 345 | สะพานนนทบุรี - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางบัวทอง) ตอน 2 | 2+700 - 10+547 RT. | 69000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 69,000,000 23-ธ.ค.-54 | 68879000 | แสงชัยโชค | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
12 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 340 | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2 ) | 25+659 - 32+000 LT | 86000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 86,000,000 23-ธ.ค.-54 | 85960000 | ซีโก้ | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
13 | นนทบุรี | นนทบุรี | สทล.11 | 340 | บางบัวทอง(กม.25+659) - กม.54+100 (ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2 ) | 25+659 - 32+000 RT | 84000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-18 | 84,000,000 23-ธ.ค.-54 | 83890647 | สระบุรีวณิชากร | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26 | 4%
14 | ปทุมธานี | ปทุมธานี | สทล.11 | 346 | สามแยกบางพูน - ทางแยกเข้าจังหวัดปทุมธานี | 0+000 - 19+000 เป็นช่วงๆ | 90000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-18 | 90,000,000 23-ธ.ค.-54 | 89530000 | ช.ทวีก่อสร้าง | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
15 | ปทุมธานี | ปทุมธานี | สทล.11 | 305 | แยกทางหลวงหมายเลข 1 (รังสิต) - กม.15+145 (ต่อสน.บท. นครนายก) | 0+000 - 5+000 | 112000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 112,000,000 23-ธ.ค.-54 | 111228199 | ถนอมวงศ์ | 1955-02-02 | 1955-02-03 | 1955-06-03
16 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 32 | บางปะอิน - นครหลวง (ตอน 1) | 0+000 - 4+000 9+000 - 10+000 | 75000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 75,000,000 23-ธ.ค.-54 | 74726000 | พะเยาใบทอง | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
17 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 32 | บางปะอิน - นครหลวง (ตอน 2) | 21+000 - 22+600 22+700 - 24+000 24+400 - 26+000 | 90000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-18 | 90,000,000 23-ธ.ค.-54 | 89320000 | ดอนเมือง | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
18 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 1 | ประตูน้ำพระอินทร์ - วังน้อย (ตอน 1) | 51+200 - 57+000 | 95000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-18 | 95,000,000 23-ธ.ค.-54 | 94939082 | บัญชากิจ | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
19 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 1 | วังน้อย - หนองแค (ตอน 2) | 65+000 - 68+000 | 71000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-18 | 71,000,000 23-ธ.ค.-54 | 70956961 | พรรณีวรกิจ | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
20 | อยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | สทล.11 | 1 | วังน้อย - หนองแค (ตอน 3) | 73+000 - 74+000 77+000 - 78+000 | 47000000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 47,000,000 23-ธ.ค.-54 | 46954000 | สหสถาพรขนส่ง | 1955-01-27 | 1955-01-28 | 1955-05-26
21 | ลพบุรีที่ 1 | ลพบุรี | สทล.9 | 311 | ต่อเขตเทศบาลเมืองลพบุรี - กม.165+700 (ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) | 159+047 - 165+700 | 60000000 | 1954-12-26 | 1954-12-27 | 1955-01-13 | 60,000,000 23-ธ.ค.-54 | 59863777 | เขาพระงาม | 1955-01-31 | 1955-01-31 | 1955-04-30 | 10%
22 | ลพบุรีที่ 1 | ลพบุรี | สทล.9 | 311 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | 8+500 - 19+000 | 70500000 | 1954-12-26 | 1954-12-27 | 1955-01-13 | 70,500,000 23-ธ.ค.-54 | 70361641 | ทองมา | 1955-01-31 | 1955-01-31 | 1955-04-30 | 10%
23 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | ลพบุรี | สทล.9 | 311 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี | สะพาน (กม.15+985) | 3160000 | 1954-12-19 | งานดำเนินการเอง | งานดำเนินการเอง | 3,160,000 23-ธ.ค.-54 | 3160000 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | 23-ธ.ค.-54 (งานดำเนินการเอง) | 1954-12-23 | 1955-03-31 | 39%
24 | สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | สทล.9 | 11 | อินทร์บุรี - กม.14+600 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 2(ตากฟ้า)) | 3+463 - 5+452 | 50000000 | 1954-12-26 | 1955-01-05 | 1955-01-20 | 50,000,000 23-ธ.ค.-54 | 46894343 | กิมแซจุ้ย | 1955-02-08 | 1955-02-09 | 1955-05-08 | 2%
25 | กาญจนบุรี-สุพรรณบุรีที่ 2 | สุพรรณบุรี | สทล.10 | 340 | ลาดบัวหลวง (ต่อเขตสน.บท.นนทบุรี) - สาลี (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) | 55+400 - 65+400 | 33300000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 33,300,000 23-ธ.ค.-54 | 32996000 | แสงชัยโชค | 1955-01-30 | 1955-01-31 | 1955-04-29 | 1%
26 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 32 | นครหลวง - ทางแยกต่างระดับอ่างทอง | 26+000 - 41+800 | 49964000 | 1954-12-21 | 1954-12-27 | 1955-01-20 | 49,964,000 23-ธ.ค.-54 | 49875000 | S.K.Y. | 1955-01-30 | 1955-01-31 | 1955-04-29
27 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 347 | กม.50+000(ต่อเขตแขวงฯอยุธยา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะหัน) | 50+000 - 50+500 | 3492200 | 1954-12-21 | 1954-12-27 | 1955-01-20 | 3,492,000 23-ธ.ค.-54 | 3488169 | สระบุรีวณิชากร | 1955-01-25 | 1955-01-26 | 1955-04-04
28 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 329 | บางปะหัน - กม.6+250 (ต่อเขตแขวงฯ สุพรรณบุรีที่ 1) | 44+000 - 47+000 | 17568000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 17,568,000 23-ธ.ค.-54 | 17562000 | อรลักษณ์สิงห์บุรี | 1955-01-30 | 1955-01-31 | 1955-04-09
29 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 3064 | ต่อทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง - คอสะพานข้ามแม่น้ำน้อยฝั่งเหนือ (โพธิ์ทอง) | 1+182 - 9+125 | 41241600 | 1954-12-21 | 1954-12-27 | 1955-01-20 | 41,241,600 23-ธ.ค.-54 | 41199000 | ไมล์สโตน | 1955-01-30 | 1955-01-31 | 1955-05-29 | 2%
30 | อ่างทอง-อยุธยา | อ่างทอง | สทล.10 | 3267 | แยกทางหลวงหมายเลข 32 (สี่แยกอ่างทอง) - กม.5+468 (เจ้าปลุก)(ต่อเขตแขวงฯ อยุธยา) | 3+000 - 5+468 | 5836000 | 1954-12-21 | 1954-12-27 | 1955-01-20 | 5,836,000 23-ธ.ค.-54 | 5832811 | S.P.K. | 1955-01-23 | 1955-01-24 | 1955-04-02 | 20.5%
31 | อุทัยธานี | อุทัยธานี | สทล.10 | 333 | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 3+800 - 8+700 RT | 37470000 | 1954-12-20 | 1954-12-26 | 1955-01-19 | 37,470,000 23-ธ.ค.-54 | 37308000 | แพร่ธำรงวิทย์ | 1955-01-30 | 1955-01-31 | 1955-04-29 | 2%
32 | อุทัยธานี | อุทัยธานี | สทล.10 | 333 | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 8+700 - 13+500 RT | 38253000 | 1954-12-21 | 1954-12-27 | 1955-01-20 | 38,253,000 23-ธ.ค.-54 | 38137000 | แพร่ธำรงวิทย์ | 1955-01-30 | 1955-01-30 | 1955-04-29 | 2.54%
33 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | อุทัยธานี | สทล.10 | 333 | อุทัยธานี - กม.15+021 (ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | สะพาน (กม.6+159) | 10500000 | 1954-12-19 | งานดำเนินการเอง | งานดำเนินการเอง | 10,331,600 23-ธ.ค.-54 | 10331600 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) | 23-ธ.ค.-54 (งานดำเนินการเอง) | 1954-12-23 | 1955-03-31 | 27%
จำนวน 33 แผนงาน | [6 empty] | 1813874800 |  |  |  | 1810102400 | 1802163417