## สรุปผลโครงการ 84 สาย
สรุปผลดำเนินการโครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ลำดับ | สทล./สงล. | แขวงการทาง | จังหวัด | ทางหลวงหมายเลข | ตอน | ระหว่าง กม.-กม. |  |  | ระยะทาง (กม.) | ผลดำเนินการถนนสีขาว (5E) | ผลดำเนินการถนนสีขาว (5E) |  |  |  |  | จำนวนอุบัติเหตุ | บาดเจ็บ(ราย) | จำนวนการตาย(ราย) | หมายเหตุ
[11 empty] | ด้านวิศวกรรม | ด้านให้ความรู้ | ด้านบังคับกฎหมาย | ด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน | ด้านการประเมินผล
1 | 1 | ลำปาง | ลำปาง | 11 | แยกทางเลี่ยงเมืองลำปาง - กม.37+301 (ต่อเขตแขวงฯลำพูน) | 21600 | - | 37301 | 15.701 | ดำเนินการ | [10 empty] | ดำเนินการ
2 | 1 | เชียงใหม่ที่ 2 | เชียงใหม่ | 107 | ต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ - แม่ริม | 4200 | - | 7800 | 3.6 | ดำเนินการ | [10 empty] | ยังไม่ดำเนินการ
3 | 1 | เชียงใหม่ที่ 1 | เชียงใหม่ | 108 | ต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ - สะพานแม่ขาน | 4500 | - | 7500 | 3 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2 | 1
4 | 1 | แม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | 108 | ทางเลี่ยงเมืองแม่ฮ่องสอน | 0 | - | 10901 | 10.901 | ดำเนินการ
5 | 1 | ลำพูน | ลำพูน | 114 | ต่อเขตเทศบาลเมืองลำพูน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 11(ดอยติ) | 332 | - | 5186 | 4.854 | ดำเนินการ | [5 empty] | 10 | 10 | 1
6 | 2 | เชียงรายที่ 1 | เชียงราย | 1 | อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - แม่จัน | 947792 | - | 949792 | 2
7 | 2 | แพร่ | แพร่ | 101 | ทางเลี่ยงเมืองแพร่ | 133660 | - | 140300 | 6.64 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2 | 2 | 1
8 | 2 | พะเยา | พะเยา | 1021 | แยกทางหลวงหมายเลข 1(แม่ต๋ำ) - จุน | 0 | - | 12000 | 12 | ดำเนินการ
9 | 2 | น่านที่ 1 | น่าน | 1091 | บ้านหลวง - น่าน | 0 | - | 8000 | 8 | ดำเนินการ | [9 empty] | เปลี่ยนสายทาง
10 | 3 | สกลนครที่ 1 | สกลนคร | 22 | สี่แยกธาตุนาเวง - สามแยกไปท่าอุเทน (กุสุมาลย์) | 164200 | - | 167950 | 3.75 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1
11 | 3 | นครพนม | นครพนม | 212 | จุดสุดเลี่ยงเมืองท่าอุเทน - นครพนม | 0 | - | 7300 | 7.3 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1 | 1
12 | 3 | มุกดาหาร | มุกดาหาร | 212 | สี่แยกเข้ามุกดาหาร - กม.116+800 - กม.103+000(ต่อเขตแขวงฯอำนาญเจริญ และอุบลราชธานีส่วนที่ 3) | 138605 | - | 163605 | 15 | ดำเนินการ
13 | 3 | หนองคายที่ 1 | หนองคาย | 233 | ทางเข้าหนองคาย | 0 | - | 7371 | 7.371 | ดำเนินการ
14 | 3 | หนองคายที่ 2 | บึงกาฬ | 212 | กม.97+785(ต่อเขตแขวงฯ หนองคายที่ 1) - สีแยกบึงกาฬ | 128000 | - | 135840 | 7.84 | ดำเนินการ
15 | 4 | สน.บท.พิษณุโลกที่ 2 | พิษณุโลก | 11 | กม.34+500(ต่อเขตแขวงฯ พิจิตร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12(วังทอง) | 20000 | - | 24500 | 4.5 | ดำเนินการ
16 | 4 | อุตรดิตถ์ที่ 1 | อุตรดิตถ์ | 11 | ป่ากล้วย - กม.131+770(ต่อเขตแขวงฯ แพร่) | 111000 | - | 121000 | 10 | ดำเนินการ
17 | 4 | พิษณุโลก | พิษณุโลก | 12 | บ้านกร่าง - พิษณุโลก | 217700 | - | 221700 | 4 | ดำเนินการ
18 | 4 | สุโขทัย | สุโขทัย | 12 | สุโขทัย - บ้านกร่าง | 174769 | - | 185744 | 10.975 | ดำเนินการ | [8 empty] | ระดับภาค
19 | 4 | พิจิตร | พิจิตร | 1276 | แยกทางหลวงหมายเลข 117(หนองบัว) - วังจิก | 9000 | - | 13050 | 4.05 | ดำเนินการ
20 | 5 | ขอนแก่นที่ 3 | ขอนแก่น | 2 | บ้านไผ่ - ท่าพระ | 302000 | - | 323000 | 21 | ดำเนินการ | [5 empty] | 3 | 2
21 | 5 | ขอนแก่นที่ 2 | ขอนแก่น | 12 | แยกไปภูเวียง - บ้านฝาง | 509000 | - | 527000 | 18 | ดำเนินการ | [5 empty] | 5 | 6
22 | 5 | อุดรธานี | อุดรธานี | 216 | ถนนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันออก | 16478 | - | 26497 | 10.019 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1
23 | 5 | ชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 225 | ชัยภูมิ - หลุบโพธิ์ | 0 | - | 12500 | 12.55 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1 | 1
24 | 6 | เพชรบูรณ์ที่ 1 | เพชรบูรณ์ | 21 | จุดเลี่ยงเมืองวังชมภู - เพชรบูรณ์ | 202000 | - | 207000 | 5
25 | 6 | เลยที่ 1 | เลย | 201 | บ.ปากปวน - จ.เลย | 192000 | - | 208000 | 16
26 | 6 | สน.บท.หนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 210 | หนองวัวซอ - หนองบัวลำภู | 39450 | - | 44450 | 5
27 | 7 | อำนาจเจริญและอุบลราชธานีที่ 3 | อำนาจเจริญ | 212 | สี่แยกอำนาจเจริญ - กม.52+000(ต่อเขตแขวงฯ อุบลราชธานีที่ 1) | 72000 | - | 74400 | 2.4 | ดำเนินการ
28 | 7 | สุรินทร์ | สุรินทร์ | 214 | สุรินทร์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 24(ปราสาท) | 490 | - | 2720 | 2.23 | ดำเนินการ
29 | 7 | สน.บท.ศรีสะเกษที่ 2 | ศรีสะเกษ | 221 | บ้านไฮ - ทางแยกไปกันทรลักษ์ | 54700 | - | 62800 | 8.1 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2
30 | 7 | อุบลราชธานีที่ 1 | อุบลราชธานี | 231 | ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันตก | 2241 | - | 16300 | 14.059 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2 | 1
31 | 8 | นครราชสีมาที่ 2 | นครราชสีมา | 2 | ทางแยกไปชัยภูมิ - ทางแยกไปสูงเนิน | 105000 | - | 116000 | 11 | ดำเนินการ | [5 empty] | 4 | 10 | 1 | ระดับภาค
32 | 8 | สระแก้ว | สระแก้ว | 33 | ทางแยกไปจันทบุรี(สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร | 254000 | - | 261000 | 7 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2 | 5
33 | 8 | บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 226 | กม.78+700(ต่อเขตสน.บท.นครราชสีมา 3)-จุดเริ่มเลี่ยงเมืองลำปลายมาศ | 83000 | - | 88000 | 5
34 | 8 | ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 3077 | แยกทางหลวงหมายเลข 33 - ต่อเขตอุทยานแห่ชาติเขาใหญ่ | 450 | - | 11600 | 11.15 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | แก้ไขสายทาง
35 | 9 | ลพบุรีที่ 1 | ลพบุรี | 1 | แยกโรงเรียนสุธีวิทยาคม - วงเวียนเทพสตรีลพบุรี(ช่วงเขตติดต่อจังหวัดสระบุรี/ลพบุรี - แยกทางเลี่ยงเมืองลพบุรี) | 144306 | - | 147704 | 3.398 | ดำเนินการ
36 | 9 | สระบุรี | สระบุรี | 1 | แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค - แยกโรงเรียนสุธีวิทยาคม | 123841 | - | 137605 | 13.764
37 | 9 | นครสวรรค์ที่ 1 | นครสวรรค์ | 1 | หางน้ำ(ม่วงหัก) - สี่แยกเดชาติวงศ์ | 331500 | - | 338500 | 7
38 | 9 | สน.บท.สิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 311 | กม.165+700(ต่อเขตแขวงฯลพบุรีที่ 1) - กม.186+617(สิงห์บุรี) | 181490 | - | 185261 | 3.771 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1
39 | 10 | ชัยนาท | ชัยนาท | 1 | ดอนรังนก - สี่แยกเข้าชัยนาท | 271000 | - | 280883 | 9.883 | ดำเนินการ
40 | 10 | อ่างทอง - อยุธยา | อ่างทอง | 309 | ต่อทางของเทศบาลเมืองอ่างทอง - กม.73+943(ต่อเขต สน.บท.สิงห์บุรี) | 56756 | - | 73943 | 17.187 | ดำเนินการ
41 | 10 | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 323 | หนองบัว - ไทรโยคน้อย | 0 | - | 46200 | 43.862 | ดำเนินการ | [5 empty] | 8 | 7 | 5
42 | 10 | อุทัยธานี | อุทัยธานี | 333 | อุทัยธานี - กม.15+021(ต่อเขตแขวงฯ นครสวรรค์ที่ 1) | 0 | - | 15021 | 15.021 | ดำเนินการ | [5 empty] | 12 | 10
43 | 10 | สุพรรณบุรีที่ 1 | สุพรรณบุรี | 3195 | โพธิ์พระยา - กม.8+450(ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) | 0 | - | 8450 | 8.45 | ดำเนินการ
44 | 11 | กรุงเทพ | กรุงเทพ | 304 | หนองจอก - คลองหลวงแพ่ง | 47000 | - | 57000 | 10 | ดำเนินการ | [5 empty] | 3 | 3
45 | 11 | ปทุมธานี | ปทุมธานี | 307 | กม.3+280(ต่อเขตทาง สน.บท.นนทบุรี) - แยกเข้าจังหวัดปทุมธานี | 3280 | - | 10813 | 7.533 | ดำเนินการ
46 | 11 | สน.บท.นนทบุรี | นนทบุรี | 307 | ทางหลวงหมายเลข 306 - กม.3+280(ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) | 1230 | - | 3280 | 2.05 | [9 empty] | แจ้งไม่มีถนนสีขาว | แจ้งว่าไม่มีถนนสีขาว
47 | 11 | สน.บท.ธนบุรี | กรุงเทพ | 338 | ทางยกระดับบางกอกน้อย - นครชัยศรี | 3836 | - | 12780 | 8.944
48 | 11 | สมุทรปราการ | สมุทรปราการ | 340 | แยกทางเข้าท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2(สุวรรณภูมิ) ด้านใต้ | 0 | - | 2+742.12 | 2.742 | ดำเนินการ
49 | 11 | อยุธยา | อยุธยา | 347 | กม.20+643(ต่อเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - กม.50+000(ต่อเขตสน.บท.อ่างทอง-อยุธยา) | 20643 | - | 49141 | 28.498
50 | 11 | สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 3091 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต่อทางเทศบาลเมืองสมุทรสาคร | 18000 | - | 19851 | 1.851 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1
51 | 11 | สน.บท.นครนายก | นครนายก | 305 3052 3428 | องครักษ์ - นครนายก แยกทางหลวงหมายเลข 33 - เขาชะโงก แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 305 | 41+000 0+000 0+000 | - | 68+000 2+500 1+827 | 36.327 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1 |  |  | ระดับภาค
52 | 12 | จันทบุรี | จันทบุรี | 3 | สี่แยกเข้าจันทบุรี - พลิ้ว | 337000 | - | 348500 | 11.5 | ดำเนินการ | [5 empty] | 5 | 8 | 1
53 | 12 | ฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 3122 | แยกดอนสีนนท์ - บ้านโพธิ์ | 0 | - | 2975 | 2.975 | ดำเนินการ
54 | 12 | ชลบุรี | ชลบุรี | 3127 | ต่อทางของเทศบาลพานทอง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 315 (หัวไผ่) | 0 | - | 11943 | 11.943 | ดำเนินการ | [9 empty] | เปลี่ยนสายทาง
55 | 12 | ตราด | ตราด | 3 | อ.ขลุง - จ.ตราด | 375000 | - | 399000 | 24 | ดำเนินการ | [5 empty] | 5 | 11 | 1 | ระดับภาค
56 | 12 | ระยอง | ระยอง | 3145 | ต่อทางเทศบาลตำบลเพ - แหลมแม่พิมพ์ | 2575 | - | 27515 | 24.94 | ดำเนินการ
57 | 12 | สน.บท.ชลบุรีที่ 2 | ชลบุรี | 36 | กะทิงลาย - เขาแกแล | 0 | - | 21592 | 21.592 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2
58 | 13 | ชุมพร | ชุมพร | 4 | น้ำรอด - ไชยราช | 437000 | - | 447000 | 10 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1 |  | 1
59 | 13 | นครปฐม | นครปฐม | 3036 | แยกทางหลวงหมายเลข 3095(นครปฐม) - บรรจบทางหลวงสาย 346(บางเลน) | 0 | - | 19000 | 19 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1 | 2 | 1
60 | 13 | ประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | อ.ชะอำ - อ.หัวหิน | 224320 | - | 228000 | 3.68 | ดำเนินการ
61 | 13 | ราชบุรี | ราชบุรี | 4 | หนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี | 75308 | - | 88300 | 12.992 | ดำเนินการ
62 | 13 | สน.บท.เพชรบุรี | เพชรบุรี | 4 | อ.ชะอำ - อ.หัวหิน | 204000 | - | 224320 | 20.32 | ดำเนินการ | [8 empty] | ระดับภาค
63 | 13 | สน.บท.สมุทรสงครามฯ | สมุทรสงครามฯ | 3092 | สมุทรสงครามฯ - กม.2+000 (ต่อเขตทางหลวงชนบท) | 0 | - | 2000 | 2 | ดำเนินการ
64 | 14 | ตรัง | ตรัง | 4 | ตรัง - เขาพับผ้า | 1103134 | - | 1110000 | 6.866
65 | 14 | สน.บท.สุราษฏร์ธานีที่ 3 | สุราษฏร์ธานี | 41 | เวียงสระ - กม.250+000(ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 2) | 226000 | - | 231500 | 5.5 | ดำเนินการ
66 | 14 | สุราษฏร์ธานี | สุราษฏร์ธานี | 401 | ทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี | 0 | - | 10282 | 10.282
67 | 14 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | นครศรีธรรมราช | 403 | ต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช - กม.14+276(ต่อเขตแขวงฯนครศรีธรรมราชที่ 2) | 250 | - | 14276 | 14.026 | [10 empty] | แก้ไขสายทาง
68 | 14 | นครศรีธรรมราชที่ 2 | นครศรีธรรมราช | 403 | กม.14+276(ต่อเขตแขวงฯ นครศรีธรรมราชที่ 1) - อ.ร่อนพิบูลย์ - แยกทางหลวงหมายเลข 41 | 14276 | - | 32352 | 18.076 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | แก้ไขสายทาง
69 | 15 | ยะลา | ยะลา | 418 | ยุโป - บรรจบทางหลวงหมายเลข 409(ยะลา) | 26775 | - | 35648.591 | 8.8736 | ดำเนินการ
70 | 15 | ปัตตานี | ปัตตานี | 418 | แยกทางหลวงหมายเลข 42(ปัตตานี) - ยุโป | 6500 | - | 26775 | 20.275 | ดำเนินการ
71 | 15 | พัทลุง | พัทลุง | 4047 | ลำปำ - ต่อเขตเทศบาลเมืองพัทลุง | 0 | - | 7312 | 7.312 | ดำเนินการ | [5 empty] | 2 | 3
72 | 15 | สงขลา | สงขลา | 4135 | แยกทางหลวงหมายเลข 414 - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ | 3325 | - | 10187 | 6.862 | ดำเนินการ
73 | 15 | นราธิวาส | นราธิวาส | 4136 | ต่อเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส - บรรจบทางหลวงหมายเลข 42 (กอตอ) | 1158 | - | 15101 | 13.943 | ดำเนินการ
74 | 15 | สตูล | สตูล | 4137 | แยกทางหลวงหมายเลข 406(ทุ่งตำเสา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 416 | 0 | - | 14000 | 14 | ดำเนินการ
75 | ตาก | กำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 1 | นครชุม - วังเจ้า | 488000 | - | 492000 | 4 | ดำเนินการ
76 | ตาก | ตากที่ 2 | ตาก | 105 | แยกเข้าแม่ระมาด - แม่หละ | 27000 | - | 37000 | 10 | ดำเนินการ
77 | กระบี่ | ระนอง | ระนอง | 4 | ทางแยกเข้าเมืองระนอง - ทางแยกไปพะโต๊ะ | 612000 | - | 621000 | 9 | ดำเนินการ
78 | กระบี่ | สน.บท.พังงา | พังงา | 4 | ทับปุด - เขาคราม | 904807 | - | 909373 | 4.566 | ดำเนินการ
79 | กระบี่ | กระบี่ | กระบี่ | 4 | ตลาดเก่า - ทางแยกเข้าลำทับ | 972500 | - | 977500 | 5 | ดำเนินการ | [5 empty] | 1 | 2
80 | กระบี่ | ภูเก็ต | ภูเก็ต | 4024 | ห้าแยกฉลอง - ราไวย์ | 0 | - | 5461 | 5.461 | ดำเนินการ
81 | มหาสารคาม | มหาสารคาม | มหาสารคาม | 23 | บรบือ - มหาสารคาม | 55655 | - | 66655 | 1.6
82 | มหาสารคาม | ยโสธร | ยโสธร | 23 | ทางแยกไปโพนทอง - ทางแยกไปอำนาจเจริญ | 180325 | - | 186000 | 5.675
83 | มหาสารคาม | กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 227 | ต่อทางของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ - สามแยกภูสิงห์ | 25000 | - | 32500 | 7.5
84 | มหาสารคาม | สน.บท.ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 2044 | ร้อยเอ็ด - โพนทอง | 6600 | - | 11800 | 5.2