## งบกลางครั้งที่ 1 (แนบ 2)
แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 | [18 empty] | สถานะ | 2021-05-18
วันที่คาดการณ์
ลำดับที่ | ID Code | สทล. | แขวงทางหลวง | ทางหลวง |  | ชื่อตอน/โครงการ | กม.ดำเนินการ |  |  | ปริมาณงาน |  | วงเงิน (บาท) |  | วันที่ สร. เห็นชอบ (1) | วันที่ คค.ทราบร่าง TOR (2) | ระยะเวลาดำเนินการ | วันที่ ลงเผยแพร่ TOR | วันที่ ประกาศประกวด | วันที่ เสนอราคา | วันที่ ประกาศผลฯ | วันที่ คค. ทราบผลฯ (3) (มีสูตรห้ามแก้ไข) | วันที่ ลงนามสัญญา | วันที่ สิ้นสุดสัญญา (4) (มีสูตรห้ามแก้ไข) | หมายเหตุ
|  |  |  | หมายเลข | ตอนควบคุม |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ทิศทาง | จำนวน | หน่วย | ครม.อนุมัติ | *สงป. อนุมัติ | (วว/ดด/ปป) | (วว/ดด/ปป) | (วัน) | (วว/ดด/ปป) | (วว/ดด/ปป) | (วว/ดด/ปป) | (วว/ดด/ปป) | (วว/ดด/ปป) | (วว/ดด/ปป) | (วว/ดด/ปป)
1 | 644747 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 401 | 0502 | สิชล - ท่าแพ | 255+225 | 257+000 |  | 1 | แห่ง | 20000000 | 19991400 | 242618 | 242613 | 180 | 242649 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
2 | 644748 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 401 | 0501 | เขาหัวช้าง - สิชล | 224+500 | 227+200 | LT+RT | 1 | แห่ง | 20000000 | 20000000 | 242618 | 242613 | 180 | 242649 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
3 | 644742 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4015 | 0100 | บ้านตาล - เขาธง | 6+150 | 7+900 | LT+RT | 1 | แห่ง | 50000000 | 49786700 | 242618 | 242613 | 240 | 242646 | 242654 | 242662 |  | 1900-01-09 |  | 1900-08-27
4 | 644749 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4161 | 0100 | สิชล - จอมทอง | 1+800 | 3+700 | LT+RT | 1 | แห่ง | 5000000 | 2448000 | 242618 | 242613 | 120 | 242641 | 242641 | 242650 | 242655 | 242665 |  | 1900-04-29
5 | 644745 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4186 | 0100 | โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 2 | 6+000 | 8+450 |  | 1 | แห่ง | 25000000 | 24997500 | 242618 | 242613 | 210 | 242636 | 242655 |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-07-28
6 | 644746 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4186 | 0100 | โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 3 | 12+250 | 14+740 |  | 1 | แห่ง | 45000000 | 44999900 | 242618 | 242613 | 240 | 242639 |  | 242654 | 242656 | 242666 |  | 1900-08-27
7 | 644743 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4188 | 0100 | ห้วยพาน - น้ำตกกรุงชิง | 0+000 | 9+000 | LT+RT | 1 | แห่ง | 20000000 | 20000000 | 242618 | 242613 | 180 | 242649 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
8 | 644744 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4189 | 0100 | ท่าพุด - ยอดเหลือง | 0+000 | 6+210 | LT+RT | 1 | แห่ง | 20000000 | 20000000 | 242618 | 242613 | 180 | 242649 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
9 | 644741 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4238 | 0100 | ไม้หลา - ลานสกา | 9+550 | 11+000 | LT+RT | 1 | แห่ง | 40000000 | 39948400 | 242618 | 242613 | 180 | 242636 | 242642 | 242654 | 242656 | 242666 |  | 1900-06-28
10 | 644750 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 2 | 4019 | 0100 | ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง | 16+100 | 21+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 25000000 | 24999800 |  | 242613 | 180 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
11 | 644752 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 2 | 4151 | 0202 | ควนหนองหงส์ - น้ำตก | 43+945 | 45+948 |  | 0 | ไม่ระบุ | 12000000 | 11999600 |  | 242613 | 150 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
12 | 644751 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 2 | 4319 | 0101 | ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย | 8+620 | 8+621 |  | 0 | ไม่ระบุ | 1500000 | 1499200 |  | 242613 | 120 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-04-29
13 | 644762 | 16 | พัทลุง | 4048 | 0100 | สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า | 2+900 | 4+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 34333100 | 242615 | 242613 | 210 |  | 242660 | 242668 |  | 1900-01-09 |  | 1900-07-28
14 | 644756 | 16 | พัทลุง | 4122 | 0102 | โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 1 | 50+262 | 50+263 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 14999700 | 242615 | 242613 | 180 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
15 | 644758 | 16 | พัทลุง | 4122 | 0101 | โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 2 | 28+400 | 28+700 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 0 | 242632 | 242613 | 180 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
16 | 644757 | 16 | พัทลุง | 4163 | 0101 | ควนดินสอ - เขาปู่ ตอน 1 | 25+186 | 25+187 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 0 | 242618 | 242613 | 210 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-07-28
17 | 644759 | 16 | พัทลุง | 4163 | 0101 | ควนดินสอ - เขาปู่ ตอน 2 | 26+273 | 26+274 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 34999500 |  | 242613 | 210 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-07-28
18 | 644760 | 16 | พัทลุง | 4163 | 0101 | ควนดินสอ - เขาปู่ ตอน 3 | 9+306 | 9+307 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 34999200 | 242655 | 242613 | 210 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-07-28
19 | 644761 | 16 | พัทลุง | 4181 | 0100 | โคกทราย - ปากพะยูน | 13+313 | 13+314 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 15000000 | 242615 | 242613 | 180 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
20 | 644764 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 41 | 0201 | สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ | 115+900 | 116+400 |  | 1 | แห่ง | 25000000 | 25000000 | 242615 | 242613 | 120 | 242643 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-04-29
21 | 644768 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 41 | 0202 | เกาะมุกข์ - ควนรา | 131+326 | 132+326 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 15000000 | 242615 | 242613 | 120 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-04-29
22 | 644765 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 401 | 0302 | กิโลศูนย์ - หนองบัว | 151+263 | 151+264 |  | 1 | แห่ง | 70000000 | 69996500 | 242622 | 242613 | 210 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-07-28
23 | 644766 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 4112 | 0201 | สวนแตง - ไชยา | 27+952 | 29+750 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 15000000 | 242615 | 242613 | 120 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-04-29
24 | 644763 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 4247 | 0100 | หนองไทร - ยวนสาว | 18+537 | 18+538 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 14999000 | 242622 | 242613 | 120 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-04-29
25 | 644767 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 4262 | 0100 | บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ | 25+164 | 25+165 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 15000000 | 242622 | 242613 | 120 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-04-29
26 | 644769 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 44 | 0302 | ท่าเรือ - หินโงก | 129+900 | 132+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 14999700 | 242615 | 242613 | 150 | 242654 | 242660 | 242668 |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
27 | 644770 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 401 | 0402 | บางกุ้ง-เขาหัวช้าง | 175+700 | 178+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 60000000 | 56969500 | 242615 | 242613 | 150 | 242643 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
28 | 644771 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 4177 | 0100 | เขาหมอน-บ้านพ่วง | 24+300 | 24+800 |  | 0 | ไม่ระบุ | 25000000 | 24667500 | 242615 | 242613 | 150 | 242646 | 242654 | 242662 |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
29 | 644773 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 44 | 0200 | บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี | 88+175 | 88+375 |  | 1 | แห่ง | 900000 | 900000 | 242615 | 242613 | 90 | 242642 | 242649 | 242649 |  | 1900-01-09 |  | 1900-03-30
30 | 644775 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4009 | 0202 | เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 1 | 74+885 | 78+100 |  | 1 | แห่ง | 30000000 | 30000000 | 242615 | 242613 | 150 | 242643 | 242650 |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
31 | 644776 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4009 | 0202 | เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 2 | 74+270 | 74+885 |  | 1 | แห่ง | 20000000 | 19999700 | 242615 | 242613 | 120 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-04-29
32 | 644772 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4133 | 0101 | ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ตอน 1 | 11+300 | 11+900 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 14999200 | 242622 | 242613 | 150 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
33 | 644774 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4133 | 0101 | ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ตอน 2 | 20+400 | 21+650 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 14999700 | 242622 | 242613 | 150 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
34 | 644738 | 17 | ตรัง | 4258 | 0100 | ห้วยนาง - บ้านซา | 7+310 | 9+212 |  | 1 | แห่ง | 60000000 | 40845000 | 242618 | 242613 | 180 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
35 | 644737 | 17 | ตรัง | 4270 | 0102 | ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล | 29+000 | 29+300 |  | 1 | แห่ง | 40000000 | 40000000 | 242618 | 242613 | 180 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-06-28
36 | 644739 | 17 | ตรัง | 4347 | 0100 | ตลาดฉุ้น - บ้านซา | 0+950 | 2+100 |  | 1 | แห่ง | 13000000 | 13000000 | 242618 | 242613 | 150 | 242655 |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-05-29
37 | 644754 | 18 | นราธิวาส | 42 | 0302 | ปูต๊ะ - สะปอม ตอน 1 | 198+971 | 198+972 | - | 1 | แห่ง | 2380000 | 2377500 | 242618 | 242613 | 180 | 242642 | 242642 | 242643 | 242643 | 242653 |  | 1900-06-28
38 | 644755 | 18 | นราธิวาส | 42 | 0302 | ปูต๊ะ - สะปอม ตอน 2 | 197+237 | 197+238 | - | 1 | แห่ง | 3560000 | 3556500 | 242618 | 242613 | 180 | 242640 | 242640 | 242671 | 242673 | 242683 |  | 1900-06-28
39 | 644753 | 18 | นราธิวาส | 4241 | 0100 | สุคิริน - ไอร์ตากอ | 0+325 | 0+326 | RT | 1 | แห่ง | 1980000 | 1980000 | 242615 | 242613 | 180 | 242640 | 242640 | 242641 | 242643 | 242653 |  | 1900-06-28
40 | 644740 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4186 | 0100 | โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 1 | 5+742 | 5+812 |  | 0 | ไม่ระบุ | 60000000 | 0 |  | 242639 | 360 |  |  |  |  | 1900-01-09 |  | 1900-12-25
รวมจำนวน 40 แผน |  |  |  |  | วงเงินรวม (บาท) | [6 empty] | 985320000 | 849291800 | 35 | 40 |  | 19 | 12 | 11 | 6 |  | 0
หมายเหตุ : |  |  | (1) ข้อมูลจากระบบ Plannet
(2) ข้อมูลตามหนังสือ คค. ทราบ
(3) คิดประมาณที่ 10 วัน หลังจาก สร. ได้รับผลประกกวดฯ จาก สทล.
(4) คำนวณจากวันที่ลงนามสัญญาบวกกับระยะเวลาดำเนินการ
* รายการที่ไม่มีข้อมูล เนื่องจาก อยู่ระหว่าง สงป.พิจารณาตรวจสอบแผนรายประมาณการ
Formulas:
วันที่ คค. ทราบผลฯ (3) (มีสูตรห้ามแก้ไข) = [วันที่ ประกาศผลฯ]+10

## งบกลางครั้งที่ 1 (แนบ 3)
แผนการเบิกจ่าย งบกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
แผนการเบิกจ่าย งบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ร้อยละ)
ลำดับที่ | ID Code | สทล. | แขวงทางหลวง | ทางหลวง |  | ชื่อตอน/โครงการ | กม.ดำเนินการ |  |  | ปริมาณงาน |  | วงเงิน (บาท) |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  | พ.ศ.2565 (กันจ่าย) | [11 empty] | รวม
|  |  |  | หมายเลข | ตอนควบคุม |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ทิศทาง | จำนวน | หน่วย | ครม.อนุมัติ | สงป. อนุมัติ | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | 644747 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 401 | 0502 | สิชล - ท่าแพ | 255+225 | 257+000 |  | 1 | แห่ง | 20000000 | 19991400 | [17 empty] | 100
2 | 644748 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 401 | 0501 | เขาหัวช้าง - สิชล | 224+500 | 227+200 | LT+RT | 1 | แห่ง | 20000000 | 20000000 | [17 empty] | 100
3 | 644742 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4015 | 0100 | บ้านตาล - เขาธง | 6+150 | 7+900 | LT+RT | 1 | แห่ง | 50000000 | 49786700 | [17 empty] | 100
4 | 644749 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4161 | 0100 | สิชล - จอมทอง | 1+800 | 3+700 | LT+RT | 1 | แห่ง | 5000000 | 2448000 | [17 empty] | 100
5 | 644745 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4186 | 0100 | โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 2 | 6+000 | 8+450 |  | 1 | แห่ง | 25000000 | 24997500 | [17 empty] | 100
6 | 644746 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4186 | 0100 | โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 3 | 12+250 | 14+740 |  | 1 | แห่ง | 45000000 | 44999900 | [17 empty] | 100
7 | 644743 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4188 | 0100 | ห้วยพาน - น้ำตกกรุงชิง | 0+000 | 9+000 | LT+RT | 1 | แห่ง | 20000000 | 20000000 | [17 empty] | 100
8 | 644744 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4189 | 0100 | ท่าพุด - ยอดเหลือง | 0+000 | 6+210 | LT+RT | 1 | แห่ง | 20000000 | 20000000 | [17 empty] | 100
9 | 644741 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4238 | 0100 | ไม้หลา - ลานสกา | 9+550 | 11+000 | LT+RT | 1 | แห่ง | 40000000 | 39948400 | [17 empty] | 100
10 | 644750 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 2 | 4019 | 0100 | ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง | 16+100 | 21+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 25000000 | 24999800 | [17 empty] | 100
11 | 644752 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 2 | 4151 | 0202 | ควนหนองหงส์ - น้ำตก | 43+945 | 45+948 |  | 0 | ไม่ระบุ | 12000000 | 11999600 | [17 empty] | 100
12 | 644751 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 2 | 4319 | 0101 | ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย | 8+620 | 8+621 |  | 0 | ไม่ระบุ | 1500000 | 1499200 | [17 empty] | 100
13 | 644762 | 16 | พัทลุง | 4048 | 0100 | สี่แยกช่องโก - ทุ่งข่า | 2+900 | 4+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 34333100 | [17 empty] | 100
14 | 644756 | 16 | พัทลุง | 4122 | 0102 | โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 1 | 50+262 | 50+263 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 14999700 | [17 empty] | 100
15 | 644758 | 16 | พัทลุง | 4122 | 0101 | โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 2 | 28+400 | 28+700 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 0 | [17 empty] | 100
16 | 644757 | 16 | พัทลุง | 4163 | 0101 | ควนดินสอ - เขาปู่ ตอน 1 | 25+186 | 25+187 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 0 | [17 empty] | 100
17 | 644759 | 16 | พัทลุง | 4163 | 0101 | ควนดินสอ - เขาปู่ ตอน 2 | 26+273 | 26+274 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 34999500 | [17 empty] | 100
18 | 644760 | 16 | พัทลุง | 4163 | 0101 | ควนดินสอ - เขาปู่ ตอน 3 | 9+306 | 9+307 |  | 0 | ไม่ระบุ | 35000000 | 34999200 | [17 empty] | 100
19 | 644761 | 16 | พัทลุง | 4181 | 0100 | โคกทราย - ปากพะยูน | 13+313 | 13+314 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 15000000 | [17 empty] | 100
20 | 644764 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 41 | 0201 | สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ | 115+900 | 116+400 |  | 1 | แห่ง | 25000000 | 25000000 | [17 empty] | 100
21 | 644768 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 41 | 0202 | เกาะมุกข์ - ควนรา | 131+326 | 132+326 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 15000000 | [17 empty] | 100
22 | 644765 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 401 | 0302 | กิโลศูนย์ - หนองบัว | 151+263 | 151+264 |  | 1 | แห่ง | 70000000 | 69996500 | [17 empty] | 100
23 | 644766 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 4112 | 0201 | สวนแตง - ไชยา | 27+952 | 29+750 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 15000000 | [17 empty] | 100
24 | 644763 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 4247 | 0100 | หนองไทร - ยวนสาว | 18+537 | 18+538 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 14999000 | [17 empty] | 100
25 | 644767 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 1 | 4262 | 0100 | บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ | 25+164 | 25+165 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 15000000 | [17 empty] | 100
26 | 644769 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 44 | 0302 | ท่าเรือ - หินโงก | 129+900 | 132+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 15000000 | 14999700 | [17 empty] | 100
27 | 644770 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 401 | 0402 | บางกุ้ง-เขาหัวช้าง | 175+700 | 178+000 |  | 0 | ไม่ระบุ | 60000000 | 56969500 | [17 empty] | 100
28 | 644771 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 4177 | 0100 | เขาหมอน-บ้านพ่วง | 24+300 | 24+800 |  | 0 | ไม่ระบุ | 25000000 | 24667500 | [17 empty] | 100
29 | 644773 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 44 | 0200 | บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี | 88+175 | 88+375 |  | 1 | แห่ง | 900000 | 900000 | [17 empty] | 100
30 | 644775 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4009 | 0202 | เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 1 | 74+885 | 78+100 |  | 1 | แห่ง | 30000000 | 30000000 | [17 empty] | 100
31 | 644776 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4009 | 0202 | เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 2 | 74+270 | 74+885 |  | 1 | แห่ง | 20000000 | 19999700 | [17 empty] | 100
32 | 644772 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4133 | 0101 | ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ตอน 1 | 11+300 | 11+900 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 14999200 | [17 empty] | 100
33 | 644774 | 16 | สุราษฎร์ธานีที่ 3 | 4133 | 0101 | ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ตอน 2 | 20+400 | 21+650 |  | 1 | แห่ง | 15000000 | 14999700 | [17 empty] | 100
34 | 644738 | 17 | ตรัง | 4258 | 0100 | ห้วยนาง - บ้านซา | 7+310 | 9+212 |  | 1 | แห่ง | 60000000 | 40845000 | [17 empty] | 100
35 | 644737 | 17 | ตรัง | 4270 | 0102 | ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล | 29+000 | 29+300 |  | 1 | แห่ง | 40000000 | 40000000 | [17 empty] | 100
36 | 644739 | 17 | ตรัง | 4347 | 0100 | ตลาดฉุ้น - บ้านซา | 0+950 | 2+100 |  | 1 | แห่ง | 13000000 | 13000000 | [17 empty] | 100
37 | 644754 | 18 | นราธิวาส | 42 | 0302 | ปูต๊ะ - สะปอม ตอน 1 | 198+971 | 198+972 | - | 1 | แห่ง | 2380000 | 2377500 | [17 empty] | 100
38 | 644755 | 18 | นราธิวาส | 42 | 0302 | ปูต๊ะ - สะปอม ตอน 2 | 197+237 | 197+238 | - | 1 | แห่ง | 3560000 | 3556500 | [17 empty] | 100
39 | 644753 | 18 | นราธิวาส | 4241 | 0100 | สุคิริน - ไอร์ตากอ | 0+325 | 0+326 | RT | 1 | แห่ง | 1980000 | 1980000 | [17 empty] | 100
40 | 644740 | 16 | นครศรีธรรมราชที่ 1 | 4186 | 0100 | โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 1 | 5+742 | 5+812 |  | 0 | ไม่ระบุ | 60000000 | 0 | [17 empty] | 100
รวมจำนวน 40 แผน |  |  |  |  | วงเงินรวม (บาท) | [6 empty] | 985320000 | 849291800